{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["АИП на 2018-2019 "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"АИП на 2018-2019 ","index":0,"n_rows":70,"n_cols":10,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,6],[7,0,7,6],[9,0,9,6],[10,4,10,5],[13,4,13,5],[14,0,15,0],[14,4,14,5],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,0,20,0],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,0,23,0],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[37,4,37,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[38,4,38,5],[12,4,12,5],[39,0,39,6],[40,4,40,5],[33,4,33,5],[34,0,37,0],[34,4,34,5],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[26,4,26,5],[42,4,42,5],[43,4,43,5],[44,4,44,5],[45,4,45,5],[46,4,46,5],[47,4,47,5],[48,4,48,5],[49,4,49,5],[50,4,50,5],[51,4,51,5],[52,4,52,5],[53,4,53,5],[64,4,64,5],[65,4,65,5],[54,4,54,5],[55,4,55,5],[56,4,56,5],[57,4,57,5],[58,4,58,5],[59,4,59,5],[66,4,66,5],[67,4,67,5],[68,4,68,5],[69,4,69,5],[41,4,41,5],[11,4,11,5],[60,4,60,5],[61,4,61,5],[62,4,62,5],[63,4,63,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"УТВЕРЖДЕНА"]
[{"$nulls":6},"областным законом "]
[]
[{"$nulls":6},"(приложение 39) "]
[]
[]
["АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРОГРАММА"]
["за счет средств областного бюджета Ленинградской области на плановый период 2018 и 2019 годов"]
["                                "]
["I. Программная часть  "]
["Наименование государственной программы                    ","План на \n2017 год          \n(тысяч рублей)   ","План на \n2018 год          (тысяч рублей)   ","План на \n2019 год          (тысяч рублей)   ","Бюджетополучатель",null,"Главный распорядитель бюджетных средств"]
["Всего по адресной инвестиционной программе",{"$error":"#REF!"},7117676.985,7497574.085000001]
["Всего по программам",{"$error":"#REF!"},6967676.985,7347574.085000001,{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"}]
["Государственная программа Ленинградской области \"Развитие здравоохранения в Ленинградской области\", в том числе:\n",865512.503,931664,881781]
["подпрограмма \"Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения\"\n",699512.503,801664,749781,"Государственное казённое учреждение  \"Управление строительства Ленинградской области\" (далее - ГКУ \"Управление строительства Ленинградской области\")\n",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
[null,88000,88000,88000,"Комитет по здравоохранению Ленинградской области\n",null,"Комитет по здравоохранению Ленинградской области"]
["подпрограмма \"Кадровое обеспечение системы здравоохранения\"\n",78000,42000,44000,"Комитет по здравоохранению Ленинградской области\n",null,"Комитет по здравоохранению Ленинградской области"]
["Государственная программа Ленинградской области \"Современное образование в Ленинградской области\", \nв том числе:\n",1130074,1090427.341,1819032.741]
["подпрограмма \n\"Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области\"\n",476452,116314,646190.741,"Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
["подпрограмма \n\"Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области\"\n",645922,966718.341,1165447,"Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
[null,7700,7395,7395,"Администрации муниципальных образований",null,"Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области"]
["Государственная программа Ленинградской области \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"\n",1101611.7,1065735,611806]
["подпрограмма \n\"Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области\"",871611.7,918735,464806,"Администрации муниципальных образований, ГКУ \"Управление строительства Ленинградской области\"",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
[null,230000,147000,147000,"Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области",null,"Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области"]
["Государственная программа Ленинградской области \"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области\", в том числе:\n",435061.572,875000,425000]
["подпрограмма \n\"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда\"\n",60061.572,500000,50000,"Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
["подпрограмма \n\"Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки\"\n",225000,225000,225000,"Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
["подпрограмма \n\"Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда\"\n",150000,150000,150000,"Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
["Государственная программа Ленинградской области \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\", в том числе:",1444372.42,1663294.4840000002,1792313.9440000001]
["подпрограмма\n\"Газификация Ленинградской области \"\n",656830,840000,840000,"Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области  "]
["подпрограмма\n\"Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области \"\n",722816.4199999999,814563.484,952313.944,"Администрации муниципальных образований",null,"      Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области        "]
["подпрограмма \"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области \" ",64726,8731,0,"ГКУ \"Управление строительства Ленинградской области\"",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
["Государственная программа Ленинградской области \"Безопасность Ленинградской области\" \n",{"$error":"#REF!"},222047,45230,"ГКУ \"Управление строительства Ленинградской области\"",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
["Государственная программа Ленинградской области \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\", в том числе:\n",1083597.4,788409.1599999999,1391610.4]
["подпрограмма\n\"Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области\"\n",93170,121784.4,121784.4,"Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области  "]
[null,65000,108576.76,87000,"Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области        "]
[null,775427.4,495164,1082826,"Администрации муниципальных образований, ГКУ \"Управление строительства Ленинградской области\"",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
[null,150000,62884,100000,"Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области"]
["Государственная программа Ленинградской области \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"",1543728.16343,331100,380800,"Государственное казённое учреждение \"Управление автомобильных дорог Ленинградской области\", Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области"]
["II. Непрограммная часть",{"$nulls":7},0]
["Наименование работ","План на \n2017 год \n(тысяч рублей)","План на \n2018 год \n(тысяч рублей)","План на \n2019 год \n(тысяч рублей)","Получатель бюджетных средств (заказчик)",null,"Главный распорядитель бюджетных средств",null,{"$error":"#VALUE!"}]
["Всего по непрограммной части",150000,150000,150000]
["Проектные работы",150000,150000,150000,"ГКУ \"Управление строительства Ленинградской области\"",null,"Комитет по строительству Ленинградской области",-4700,154700]
["Проектирование завершения строительства объекта \"Оредежская участковая больница с поликлиникой и постом скорой медицинской помощи\", пос.Оредеж Лужского района",{"$nulls":8},"2013-2017"]
["Проектирование реконструкции с новым строительством  детского оздоровительно-образовательного центра \"Чайка\", дер.Липово г. Сосновый Бор ",{"$nulls":8},"2016-2017"]
["Проектирование реконструкции здания по адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер.Кисельня, ул.Северная, дом 4 со строительством хозяйственно-бытового корпуса для размещения психоневрологического интерната на 203 места",{"$nulls":8},"2016-2017"]
["Проектирование реконструкции нежилого здания спального корпуса школы-интерната  для обучающихся  воспитанников с отклонением в развитии под жилой дом, пос.Оредеж Лужского района",{"$nulls":8},"2016-2017"]
["Проектирование строительства нового корпуса МБОУ \"Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4\"",{"$nulls":8},"2013-2017"]
["Проектирование строительства лечебного корпуса на территории Тосненской центральной районной больницы",{"$nulls":8},"2014-2017"]
["Проектирование строительства общежития  на 200 мест  агропромышленного факультета государственного института экономики, финансов, права и технологий по адресу: Ленинградская область, пос.Елизаветино, ул.Парковая, д.26а",{"$nulls":8},"2014-2017"]
["Проектирование спортивного комплекса  пос.Токсово, ул.Спортивная, д.6",{"$nulls":8},"2014-2017"]
["Проектирование реконструкции школы на 115 мест с размещением МКДОУ\"Заборьевский детский сад\" на 2 группы (35 детей), пос.Заборье Бокситогорского района",{"$nulls":8},"2014-2017"]
["Проектирование строительства  дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом,  пос.Красный Бор Тосненского района",{"$nulls":8},"2014-2017"]
["Проектирование строительства детского спортивного комплекса для детей с ограниченными возможностями на территории Ленинградского областного государственного стационарного казенного учреждения социального обслуживания \"Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей\"",{"$nulls":8},"2015-2017"]
["Проектирование  строительства онкологического  центра  (лечебно-хирургический  корпус  на  180  коек, поликлиника на 250 посещений в смену, радиологический корпус на 30 коек) в пос.Кузьмоловский Всеволожского района",{"$nulls":8},"2015-2017"]
["Проектирование строительства специализированного дома ребенка Ленинградской области на 100 мест в пос.Дружноселье Гатчинского района",{"$nulls":8},"2013-2017"]
["Проектирование строительства общежития государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ленинградской области \"Гатчинский педагогический колледж им.К.Д.Ушинского\" на 300 мест",{"$nulls":8},"2015-2017"]
["Проектирование реконструкции стадиона по адресу: г.Тосно, ул.Ани Алексеевой, д.29а",{"$nulls":8},"2015-2017"]
["Проектирование строительства Подпорожской центральной районной больницы",{"$nulls":8},"2014-2017"]
["Проектирование строительства пристройки к основному зданию школы ГКОУ ЛО \"Сосновоборская специальная школа\"",{"$nulls":8},"2016-2017"]
["Проектирование строительства здания для временного проживания спортсменов и тренировочной ледовой арены в дер.Старая Всеволожского района   ",{"$nulls":8},"2016-2017"]
["Корректировка проекта реконструкции второй очереди зданий государственного бюджетного учреждения Ленинградской области \"Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ \"Молодежный\", в том числе обследование объекта",{"$nulls":8},"2016-2017"]
["Проектирование строительства поликлиники на 380 посещений в смену в с.Павлово Всеволожского района",{"$nulls":8},"2016-2017"]
["Обследование комплекса зданий по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Школьная д.1, выделенные под нужды ГБУ ЛО \"Центр \"Патриот\"",{"$nulls":8},"2016-2017"]
["Обследование здания Дворца культуры, расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Сланцы, пл.Ленина, д.1",{"$nulls":8},"2016-2017"]
["Проектирование памятника погибшим в авиакатастрофе над Синайским полуостровом Арабской Республики Египет",{"$nulls":8},"2016-2017"]
["Проектирование строительства интерактивного музейного комплекса партизанской славы в г.Луга (рядом с мемориалом «Партизанская слава»)",{"$nulls":8},"2016-2017"]
["Проектирование строительства основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района",{"$nulls":8},"2016-2017"]
["Проектирование реконструкции (работы по сохранению с приспособлением для современного использования) здания (учебный корпус №4) МБОУ «Гимназия» расположенного по адресу: г. Выборг, ул. Выборгская д.25",{"$nulls":8},"2016-2017"]
["Экспертиза и согласование проектов, подготовка исходных материалов для проведения конкурсов и проектирования объектов",{"$nulls":8},2017]