Таблица 64

Исполнение в 2016 году приложения 123 к областному закону

«Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2016 год

| I. Программная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы |  | Ассигнования | Исполнение |  | % исполнения | Причины отклонения | Бюджетополучатель | Главный распорядитель бюджетных средств |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области", в том числе: |  | 1 635 249,8 | 429 450,1 |  | 26,3% |  |  |  |
| подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения" |  | 533 808,0 | 379 929,7 |  | 71,2% | Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено корректировкой проектно-сметной документации по объекту строительства корпуса №3 Ульяновской психиатрической больницы, переносом срока размещения заказа на приобретение оборудования по объекту строительства детской поликлиники на 600 пос. в смену в г.Всеволожск и расторжением государственного контракта на разработку проекта реконструкции бомбоубежища (в целях реализации концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта здравоохранения "Ленинградский областной центр медицинской реабилитации" в г.Коммунар) | Государственное казённое учреждение "Управление строительства Ленинградской области" (далее - ГКУ "Управление строительства Ленинградской области") | Комитет по строительству Ленинградской области |
|  |  | 28 867,8 | 27 857,8 |  | 96,5% | Неполное освоение в связи с экономией по итогам размещения заказа на приобретение двух блок-модульных фельдшерско-акушерских пунктов расположенных на территории Всеволожского и Выборгского районов и на приобретение двух квартир для размещения в них центра семейной медицины в Лодейнопольском районе | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |
| подпрограмма "Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра" |  | 1 072 574,0 | 21 662,6 |  | 2,0% | Неосвоение бюджетных ассигнований обусловлено невыполнением подрядчиком графика производства работ по строительству перинатального центра в г.Гатчина | Государственная корпорация "Ростех" | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Государственная программа Ленинградской области "Современное образование в Ленинградской области", в том числе: |  | 1 990 930,5 | 1 805 447,4 |  | 90,7% |  |  |  |
| подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" |  | 500 193,1 | 413 351,3 |  | 82,6% | Не полное освоение ассигнований в связи с длительными сроками размещения заказа и судебными разбирательствами с подрядчиками по четырем объектам строительства расположенным во Всеволожском районе. | Администрации муниципальных образований | Комитет по строительству Ленинградской области |
| подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области" |  | 7 395,0 | 7 395,0 |  | 100,0% |  | Администрация муниципального образования | Комитет общего и профессионального образования |
|  |  | 1 248 060,1 | 1 184 942,3 |  | 94,9% | Неполное освоение ассигнований, обусловлено длительными сроками размещения заказа на строительство пристройки к СОШ в пос.Толмачево, не соблюдением подрядчиком календарного плана выполнения работ по объекту строительства школы в поселке Вознесенье и корректировкой проектно-сметной документации на реконструкцию школы в поселке Сельцо | Администрации муниципального образования | Комитет по строительству Ленинградской области |
| подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области" |  | 200 000,0 | 199 758,8 |  | 99,9% | Ассигнования предусмотрены на реконструкцию МОУ ДОД «Волосовская детская школа Искусств им. Н.К.Рериха» со строительством пристройки», оплата производилась в соответствии с представленными актами выполненных работ | Администрация муниципального образования | Комитет по строительству Ленинградской области |
| подпрограмма "Развитие профессионального образования Ленинградской области" |  | 35 282,3 | 0,0 |  | 0,0% | Ассигнования предусмотрены и не исполнены (в связи с длительными сроками размещения заказа) на реконструкцию здания лабораторного корпуса ГАПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" в г.Всеволожск | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" |  | 176 778,0 | 166 667,1 |  | 94,3% | В связи с невыполнением заказчиком в срок аукционных процедур по выбору подрядной организации, не исполнены бюджетные ассигнования, предусмотренные на строительство репетиционного зала "МБОУ ДОД "Сосновоборская детская школа искусств "Балтика" в г.Сосновый Бор. | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" |  | 748 691,5 | 560 180,7 |  | 74,8% | Неполное освоение обусловлено тем, что по вновь начинаемым объектам в запланированный срок не завершена разработка проектно-сметной документации и, соответственно, в запланированный срок не заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ на реконструкцию стадиона "Локомотив" в г.Волхов, на строительство универсального спортивного зала МБОУ "СОШ № 12" в г.Высоцк, на строительство тренировочной площадки на стадионе пос.Рощино, на строительство малобюджетного физкультурно-оздоровительного комплекса на территории ДОЛ «Россонь» и в п.Вындин Остров, на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Подпорожье и г.Приозерск и на завершение реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Кингисепп. Неполное освоение ассигнований на строительство спортивного комплекса волейбола в г.Сосновый Бор обусловлено признанием не состоявшимся конкурсом на выполнение строительно-монтажных работы. По переходящим объектам (строительство спортивного центра в г.Выборг и спортивно-оздоровительного комплекса в г.Сланцы) оплата производилась на основании заявок на оплату расходов, сформированных в соответствии с актами выполненных работ. | Администрации муниципальных образований, ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области |
|  |  | 61 000,0 | 0,0 |  | 0,0% | Не исполнены ассигнования на приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса в дер.Вистино Кингисеппского района в связи с не готовностью выкупаемого объекта (не завершены строительно-монтажные работы) | Администрация муниципального образования | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |
| Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", в том числе: |  | 1 420 137,3 | 1 417 295,1 |  | 99,8% |  |  |  |
| подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области" |  | 1 048 649,4 | 1 045 817,5 |  | 99,7% | Не полное освоение ассигнований в связи с внесением изменений в региональную программу, предусматривающих уменьшение количества граждан подлежащих переселению | Администрации муниципальных образований | Комитет по строительству Ленинградской области |
| подпрограмма "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" |  | 225 000,0 | 225 000,0 |  | 100,0% |  | Администрации муниципальных образований | Комитет по строительству Ленинградской области |
| подпрограмма "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда" |  | 146 487,9 | 146 477,6 |  | 100,0% |  | Администрации муниципальных образований | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области", в том числе: |  | 1 584 971,0 | 1 067 124,6 |  | 67,3% |  |  |  |
| подпрограмма "Газификация Ленинградской области " |  | 720 912,7 | 417 015,4 |  | 57,8% | По объектам проектирования низкое освоение обусловлено необходимостью при разработке проектно-сметной документации учитывать проекты планировки территории и проекта межевания территории, а по объектам строительства низкое освоение в связи с поздними сроками размещения заказа и неисполнением подрядчиками обязательств по контрактам, в части сроков выполнения работ. | Администрации муниципальных образований | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" |  | 844 925,0 | 632 210,4 |  | 74,8% | Неполное освоение ассигнований обусловлено длительными сроками разработки проектно-сметной документации, экономией по итогам размещения заказа и неисполнением подрядчиками условий заключенных контрактов. | Администрации муниципальных образований | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области |
| подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" |  | 11 921,2 | 10 686,7 |  | 89,6% | Неполное освоение ассигнований обусловлено необходимостью проведения работ по обследованию объектов, корректировке проектно-сметной документации и завершению следственных действий правоохранительными органами на ряде объектов | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области |
|  |  | 7 212,1 | 7 212,1 |  | 100,0% |  | Администрация муниципального образования | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| Государственная программа Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области" |  | 165 116,8 | 145 889,8 |  | 88,4% |  |  |  |
| подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности" |  | 7 570,2 | 7 185,1 |  | 94,9% | Оплата по объектам производилась на основании заявок на оплату расходов, сформированных в соответствии с актами выполненных работ | Государственное казённое учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарная спасательная служба" | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области |
|  |  | 97 722,6 | 97 222,8 |  | 99,5% | Оплата по объектам производилась на основании заявок на оплату расходов, сформированных в соответствии с актами выполненных работ | ГКУ "Управление по обеспечению функционирования Системы-112 ЛО" | Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области |
|  |  | 59 824,0 | 41 481,9 |  | 69,3% | Низкое освоение ассигнований обусловлено поздним сроком заключения контракта на строительство здания пожарного депо в г.Сясьстрой (декабрь 2016 года) и в связи отсутствием государственного контракта на строительство пожарного депо в п.Семиозерье (поздние сроки включения в перечень объектов государственной программы) | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области", в том числе: |  | 1 090 237,9 | 586 983,0 |  | 53,8% |  |  |  |
| подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |  | 78 197,9 | 69 334,5 |  | 88,7% | Неполное освоение ассигнований обусловлено экономией по итогам размещения заказа и отставанием от графика выполнения работ | Администрации муниципальных образований | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
|  |  | 116 665,0 | 34 784,9 |  | 29,8% | Не исполнены ассигнования по объекту «Техническое перевооружение водозаборных сооружений воды в пос. Аврово» (в связи с необходимостью внесения изменений в техническое задание на разработку проектно-сметной документации). Не в полном объеме исполнены ассигнования на мероприятия по строительству 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка (необходимость внесения изменений в проектную документацию с прохождением повторной экспертизы) и на мероприятия по строительству водоочистных сооружений в пос.Мельниково и реконструкции канализационных очистных сооружений в пос. Каложицы (в связи с отставанием от графика выполнения работ) | Администрации муниципальных образований | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области |
|  |  | 573 740,4 | 420 628,1 |  | 73,3% | Неполное освоение ассигнований обусловлено длительными сроками разработки проектно-сметной документации, экономией по итогам размещения заказа на выполнение строительно-монтажных работ и отставанием от графика выполнения работ | Администрации муниципальных образований, ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области |
|  |  | 321 634,6 | 62 235,4 |  | 19,3% | Низкое освоение обусловлено поздними сроками получения разрешения на строительство объектов, поздними сроками заключения муниципальных контрактов в связи с имеющимися замечаниями к документации на торги, неисполнением подрядчиками договорных обязательств и не благоприятными погодными условиями | Администрации муниципальных образований | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" |  | 10 000,0 | 0,0 |  | 0,0% | Ассигнования предусмотрены на мероприятия по разработке проектно-сметной документации на строительство бизнес-инкубатора производственного типа в г.Всеволожск. В связи с поздним сроком заключения муниципального контракта (декабрь 2016 года) ассигнования по указанному объекту не исполнены | Администрация муниципального образования | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" |  | 1 262 868,0 | 727 064,6 |  | 57,6% | Низкое освоение бюджетных ассигнований обусловлено неисполнением подрядчиками договорных обязательств согласно графиков по заключенным контрактам, проблемами в решении вопросов по изъятию земельных участков и, соответственно, проблемами по освобождению территории строительства от строений и лесных насаждений. При строительстве путепроводов при разработке рабочей документации по принятым проектным решениям, получивших положительное заключение государственной экспертизы, выявлено несоответствие проекта, разработанного ОАО «РЖД» в рамках соглашения между железной дорогой и Правительством Ленинградской области, фактическому положению дел на объектах, что привело к необходимости проведения дополнительных изысканий и корректировки технических решений с согласованием их в установленном порядке. | Государственное казённое учреждение "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" |  | 5 000,0 | 5 000,0 |  | 100,0% |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Всего по программам |  | 10 150 980,8 | 6 911 102,4 |  | 68,1% |  |  |  |
| II. Непрограммная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и местонахождение объекта | Годы проектирования | Ассигнования | Исполнение | % исполнения |  | Причины отклонения | Бюджетополучатель | Главный распорядитель бюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Проектные работы |  | 93 175,0 | 78 768,5 | 84,5% |  | Поздние сроки заключения контрактов, проблемы с оформлением земельных участков, отсутствие технических условий на проектирование и не выполнение подрядчиками условий контрактов | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |
| Проектирование строительства муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном" в с. Винницы Подпорожского района | 2013-2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование завершения строительства объекта "Оредежская участковая больница с поликлиникой и постом скорой медицинской помощи", пос. Оредеж Лужского района | 2013-2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование реконструкции здания по адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер. Кисельня, ул. Северная, д. 4, со строительством хозяйственно-бытового корпуса для размещения психоневрологического интерната на 203 места | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование реконструкции дома культуры в пос. Вознесенье Подпорожского района | 2013-2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование реконструкции здания МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 68" на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся с центром консультирования и диагностики на 100 человек | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование реконструкции нежилого здания спального корпуса школы-интерната для обучающихся воспитанников с отклонением в развитии под жилой дом, пос. Оредеж Лужского района | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства нового корпуса МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4" | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства дома культуры со зрительным залом на 500 мест в г.п. Дубровка Всеволожского района | 2013-2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства лечебного корпуса на территории ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная больница" | 2014-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование спортивного комплекса по волейболу в г. Сосновый Бор | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства врачебной амбулатории на 110 посещений и постом скорой медицинской помощи в пос. Толмачёво Лужского района | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства общежития на 200 мест агропромышленного факультета государственного института экономики, финансов, права и технологий по адресу: Ленинградская область, пос. Елизаветино, ул. Парковая, д. 26а | 2014-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование спортивного комплекса в пос. Токсово, ул. Спортивная, д. 6 | 2014-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование реконструкции школы на 115 мест с размещением МКДОУ "Заборьевский детский сад" на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского района | 2014-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом, пос. Красный Бор Тосненского района | 2014-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства детского спортивного комплекса для детей с ограниченными возможностями на территории Ленинградского областного государственного стационарного казенного учреждения социального обслуживания "Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" | 2015-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства онкологического центра (лечебно-хирургический корпус на 180 коек, поликлиника на 250 посещений в смену, радиологический корпус на 30 коек) в пос. Кузьмоловский Всеволожского района | 2015-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства общежития государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ленинградской области "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского" на 300 мест | 2015-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование реконструкции стадиона по адресу: г. Тосно, ул. Ани Алексеевой, д. 29а | 2015-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства Подпорожской центральной районной больницы | 2014-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства пристройки к основному зданию школы ГКОУ ЛО "Сосновоборская специальная школа" | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства здания для временного проживания спортсменов и тренировочной ледовой арены в дер. Старая Всеволожского района | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование завершения строительства второй очереди зданий государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" (здание культурно-спортивного центра, пожарные резервуары, здание пожарной насосной станции), в том числе обследование объекта | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обследование комплекса зданий по адресу: Ленинградская область, г.п. Дубровка, ул. Школьная, д. 1, под нужды государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Центр "Патриот" | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства поликлиники на 380 посещений в смену в с. Павлово Всеволожского района | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование памятника погибшим в авиакатастрофе над Синайским полуостровом Арабской Республики Египет | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства интерактивного музейного комплекса "Партизанская слава", г. Луга | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обследование здания Дворца культуры, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, пл. Ленина, д. 1 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обследование жилых корпусов ГБУ ЛО "Центр "Молодежный", расположенных по адресу: Всеволожский район, пос. им. Морозова, дер. Кошкино | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование работ по сохранению объекта культурного наследия с приспособлением под современное использование (учебный корпус № 4 МБОУ "Гимназия") – здания по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 25 | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства поликлиники на 380 посещений в смену в пос. Тельмана Тосненского района | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза и согласование проектов, подготовка исходных материалов для проведения конкурсов и проектирования объектов | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по непрограммной части |  | 93 175,0 | 78 768,5 | 84,5% |  |  |  |  |
| Всего по адресной инвестиционной программе |  | 10 244 155,8 | 6 989 870,9 | 68,2% |  |  |  |  |