{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ДФ за 2016"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ДФ за 2016","index":0,"n_rows":59,"n_cols":20,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[59,0,59,1],[7,1,7,2],[49,1,49,2],[44,1,44,2],[35,1,35,2],[47,0,47,2],[48,0,48,2],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[8,1,8,2],[58,0,58,15],[50,1,50,2],[43,0,43,2],[29,0,29,2],[30,1,30,2],[1,3,1,5],[1,2,2,2],[39,1,39,2],[5,0,5,2],[18,1,18,2],[6,0,6,2],[0,0,0,15],[1,6,1,8],[1,9,1,11],[1,12,1,14],[1,15,2,15],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда  Ленинградской области за 2016 год "]
["№ п/п","Наименование расходов (наименование основного мероприятия в рамках государственных программ, наименование объектов строительства и реконструкции)","Наименование района ЛО","Предусмотрено бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.руб.)",null,null,"Принято бюджетных обязательств  (тыс.руб.)",null,null,"Израсходовано средств (кассовое исполнение на отчетную дату (тыс.руб.)",null,null,"Фактическое выполнение работ (услуг) на отчетную дату  (тыс.руб.)",null,null,"Результаты использования бюджетных ассигнований (значения плановых  показателей (индикаторов), установленных госпрограммой) *"]
[null,null,null,"Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет",null,null,"км","п/м","км/ п.м по ГП"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
["ВСЕГО расходов за счет средств  дорожного фонда  Ленинградской области",null,null,11600099.295670003,2243545.9163100002,9356553.379360002,11098761.344,2096745.9163100002,9002015.42769,9663539.73845,1924647.4463300002,7738892.2921199985,9430862.576109998,1863102.79821,7567759.7779,null,null,154.331,553.5]
["  I.  Государственная программа ЛО   «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»",null,null,11214794.633670002,2179875.89631,9034918.737360002,10713456.682,2033075.8963100002,8680380.78569,9555887.02208,1879230.12633,7676656.895749998,9323209.859739998,1817685.4782099999,7505524.38153,null,null,154.331,553.5]
["Подпрограмма  «Развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области» ",null,null,2859766.2946500005,1596898.3463100002,1262867.9483400001,2794076.1273200004,1596898.3463100002,1197177.78101,2170117.21141,1443052.57633,727064.6350799999,2175265.82211,1465063.3388099999,710202.4833,"план4,7км/583,8пог.м/факт3,992км/543,835пог.м",null,10.831,553.5]
["1","Основное мероприятие: \"Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения\"",null,2707072.7946500005,1596898.3463100002,1110174.4483400001,2641382.6273200004,1596898.3463100002,1044484.2810100002,2117078.97033,1443052.57633,674026.394,2122227.58103,1465063.3388099999,657164.24222,"план3,4км/446,6пог.м/факт2,885км/446,635пог.м",null,10.831,553.5]
["1.1","Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,2058855.78316,1316959.2208800002,741896.56228,2009166.5573800001,1316959.2208800002,692207.3365000001,1727387.42152,1225006.4705400001,502380.95097999997,1698867.89636,1207695.92287,491171.97349,"план1,5км/факт1,5км",null,7.51,553.5,"7,5/553,5"]
[]
["1.1.1","Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования \"Подъезд к г.Гатчина-2\" (2 этап)","Гатчинский р-он",481040.29790999996,238475,242565.29791,455983.48777,238475,217508.48777,423458.5892,238475,184983.5892,366135.47322,198256.14925,167879.32397,"-",null,1.129,104.5]
["1.1.2","Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе Ленинградской области","Киришский р-он",4131.73866,null,4131.73866,4031.73866,null,4031.73866,3958.51172,null,3958.51172,3958.51172,null,3958.51172,"-"]
["1.1.3","Строительство автодорожного путепровода на  станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 ","Выборгский р-он",496254.08718,321423.165,174830.92218,491372.71519,321423.165,169949.55019,436104.86847,321423.165,114681.70347,575713.29379,455071.5494,120641.74439,"-",null,2.804,191.75]
["1.1.4","Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30","Выборгский р-он",423852.38710000005,256210.3366,167642.0505,410023.4071,256210.3366,153813.0705,408425.92647,256210.3366,152215.58987,426954.02957,274738.44735,152215.58222,"-",null,2.147,154.95]
["1.1.5","Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка  Выборг-Каменногорск взамен  закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60","Выборгский р-он",606574.30424,500850.71928,105723.58496,606213.48005,500850.71928,105362.76077,421085.59384,408897.96894,12187.6249,292816.15774,279629.77687,13186.38087,"-",null,1.43,102.3]
["1.1.6","Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги \"Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск ( км39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области.","Всеволожский р-он",5487.79796,null,5487.79796,4732.257,null,4732.257,1953.0692,null,1953.0692,1953.0692,null,1953.0692,"-"]
["1.1.7","Строительство подъезда к г. Всеволожск","Всеволожский р-он",14662.06178,null,14662.06178,14662.06178,null,14662.06178,14662.06178,null,14662.06178,14662.06178,null,14662.06178]
["1.1.8","Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет по объектам строительства ",null,26853.10833,null,26853.10833,22147.4,null,22147.40983,17738.80084,null,17738.80084,16675.29934,null,16675.29934,"план3шт./факт1шт."]
["1.2","Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,648217.0114900001,279939.12543,368277.88606000005,632216.0699400001,279939.12543,352276.94451000006,389691.54880999995,218046.10579,171645.44301999998,423359.68467,257367.41594,165992.26873,"план1,9км/446,6 пог.м/факт1,385км/446,635пог.м",null,3.321,0,"3,3"]
[]
["1.2.1","Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения \"Подъезд к г.Гатчина-1\"","Гатчинский р-он",114102.20521,0,114102.20521,114102.20521,0,114102.20521,16016.88322,null,16016.88322,16842.0081,842.58557,15999.42253,"-"]
["1.2.2","Реконструкция  автомобильной дороги  \"Красное Село-Гатчина-Павловск\", на участке км 14+600- км 18+000 ","Гатчинский р-он",374959.97454,279939.12543,95020.84911,374880.03773,279939.12543,94940.9123,252143.34509000002,218046.10579,34097.2393,283469.07556,256524.83037,26944.24519,"-",null,3.321]
["1.2.3","Реконструкция моста через реку Петлянка на км 23+769 автомобильной дороги \"Молодежное-Верхнее Черкасово\" в Выборгском районе Ленинградской области","Выборгский р-он",113193.07553,null,113193.07553,112435.35122,null,112435.35122,112231.75728,null,112231.75728,112231.20728,null,112231.20728,"план0,2км/44,0пог.м/факт0,196км/44,0 пог.м",null,null,null,"0,2/44,0"]
["1.2.4","Реконструкция мостового перехода через реку Сторожевая на км 24 автодорожного маршрута Выборг-Комсомольское-Светогорск","Выборгский р-он",3833.37965,null,3833.37965,3747.37965,null,3747.37965,3747.37965,null,3747.37965,5267.24651,null,5267.24651,"план1,04км/402,6пог. м/факт1,189км/402,635 пог.м"]
["1.2.5","Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет по объектам реконструкции",null,42128.37656,null,42128.37656,27051.09613,null,27051.09613,5552.18357,null,5552.18357,5550.14722,null,5550.14722,"план1шт./факт-"]
["2","Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (Субсидии МО)",null,152693.5,null,152693.5,152693.5,null,152693.5,53038.24108,null,53038.24108,53038.24108,null,53038.24108,"план1,3км/137,2пог.м/факт1,107км/97,2пог.м"]
[null,"Рек.а/д \"Подъезд к дер.Игокиничи\" в Лодейнопольском р-не ЛО","Лодейнопольский   р-н",0,null,null,0,null,null,0,null,0,0,null,0]
[null,"Рек.а/д \"Подъезд к пос. Мехбаза\" в Лодейнопольском р-не ЛО","Лодейнопольский     р-н",0,null,null,0,null,null,0,null,0,0,null,0]
[null,null,null,0,null,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
["Подпрограмма  «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»",null,null,7440725.4867,582977.55,6857747.936700001,7044023.75621,436177.55,6607846.2062099995,6578910.10978,436177.55,6142732.559779999,6358935.49917,352622.1394,6006313.35977,"план267,6км/12 пог.м/факт342,233км/34,45пог.м",null,143.5]
[1,"Основное мероприятие: \"Содержание, капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения\"",null,6489036.397170001,582977.55,5906058.847170001,6100150.18262,436177.55,5663972.63262,5646196.09161,436177.55,5210018.54161,5541294.99537,352622.1394,5188672.85597,"план182км/12пог.м/факт143,719км/34,45пог.м",null,111.8]
["1.1","Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,2621760.06918,null,2621760.06918,2621668.55494,null,2621668.55494,2591700.32464,null,2591700.32464,2591700.32464,null,2591700.32464]
["1.2","Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,1932148.10201,582977.55,1349170.55201,1592768.60186,436177.55,1156591.05186,1422877.52449,436177.55,986699.9744899999,1319368.83759,352622.1394,966746.6981899999,"план21,4км/факт14,557км",null,9.8]
["1.3","Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,1815598.9,null,1815598.9,1766187.68784,null,1766187.68784,1512265.8415,null,1512265.8415,1510873.43216,null,1510873.43216,"план160,6км/12пог.м/факт118,64км/12пог.м",null,102]
["1.4","Прочие расходы на приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог ",null,119529.32598,null,119529.32598,119525.33798,null,119525.33798,119352.40098,null,119352.40098,119352.40098,null,119352.40098,"план-/факт10,522км/22,45пог.м"]
["2","Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе:",null,752473.5,null,752473.5,749058.8999999999,null,749058.8999999999,749058.8999999999,null,749058.8999999999,633986.96126,null,633986.96126,"план85,6км/факт198,514км",null,31.700000000000003]
["2.1","Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения",null,304000,null,304000,302656.6,null,302656.6,302656.6,null,302656.6,286108.50368,null,286108.50368,"план65,2км/факт133,465км",null,25.3]
[null,"Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов",null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
["2.2","Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , имеющих приоритетный социально-значимый характер",null,448473.5,null,448473.5,446402.3,null,446402.3,446402.3,null,446402.3,347878.45758,null,347878.45758,"план20,4км/факт65,049км",null,6.4]
["3","Основное мероприятие: \"Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности\"",null,199215.58953,null,199215.58953,194814.67359000002,null,194814.67359000002,183655.11817,null,183655.11817,183653.54254,null,183653.54254]
["3.1","Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений ",null,114310.284,null,114310.284,111199.5631,null,111199.5631,111191.37563,null,111191.37563,111189.8,null,111189.8]
["3.2","Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ",null,2178.869,null,2178.869,2167.44667,null,2167.44667,2167.44667,null,2167.44667,2167.44667,null,2167.44667,"план2ед./факт2ед."]
["3.3","Кадастровые работы",null,82726.43653,null,82726.43653,81447.66382,null,81447.66382,70296.29587,null,70296.29587,70296.29587,null,70296.29587]
["Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской области. Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами»",null,null,914302.85232,null,914302.85232,875356.79847,null,875356.79847,806859.70089,null,806859.70089,789008.53846,null,789008.53846]
["1","Мероприятия по снижению аварийности инженерными методами на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ленинградской области, всего",null,914302.9,null,914302.85232,875356.79847,null,875356.79847,806859.70089,null,806859.70089,789008.53846,null,789008.53846]
[null,"Капитальный ремонт",null,0]
[null,"Ремонт",null,0]
["       II . Государственная  программа ЛО  «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области »\n",null,null,385304.662,63670.02,321634.642,385304.662,63670.02,321634.642,107652.71637000001,45417.32,62235.39637,107652.71637000001,45417.32,62235.39637,"план5,963км/факт1,337км"]
["Подпрограмма \"Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года\"",null,null,385304.662,63670.02,321634.642,385304.662,63670.02,321634.642,107652.71637000001,45417.32,62235.39637,107652.71637000001,45417.32,62235.39637,"план5,963км/факт1,337км"]
["1","Основное мероприятие \"Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции\" ",null,385304.662,63670.02,321634.642,385304.662,63670.02,321634.642,107652.71637000001,45417.32,62235.39637,107652.71637000001,45417.32,62235.39637,"план5,963км/факт1,337км"]
["1.1"," Субсидии на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.  ",null,385304.662,63670.02,321634.642,385304.662,63670.02,321634.642,107652.71637000001,45417.32,62235.39637,107652.72,45417.32,62235.4,"план5,963км/факт1,337км"]
[null,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
[]
[]
[null,"* В связи с уточнением лимитов финансирования в разрезе объектов на текущий год, доп.соглашения по заключенным гос.контрактам в стадии оформления."]
[null,"** В графе 16 указан прогноз  достижения показателей в соответствии с планом по утвержденной государственной программе. "]
[]
["Приложение № 1: Расшифровка объемов выполнения работ по  содержанию,капитальному ремонту и ремонту  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения за январь-март 2015 года."]