{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Доходы","Расходы","Источники","ExportParams"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":30,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Доходы","index":0,"n_rows":191,"n_cols":13,"rows_kept":191,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,8],[3,0,3,8],[5,1,5,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"Код формы по ОКУД","0503164",null,null,null,"C:\\164Y01.txt"]
[{"$nulls":12},"31.12.2016"]
["        Сведения об исполнении  бюджета",{"$nulls":11},"164"]
["на 01.01.2017 г.",{"$nulls":11},"5"]
[]
["Наименование бюджета:","Областной бюджет Ленинградской области"]
[{"$nulls":12},"1"]
[]
[null,"руб."]
["Код бюджетной классификации","Код строки","Утвержденные бюджетные назначения","Доведенные бюджетные данные","Исполнено, руб.","Показатели исполнения",null,"Причины отклонений от планового процента"]
[{"$nulls":5},"процент исполнения, %","не исполнено, руб.","код","пояснения"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Доходы бюджета, всего","010",99343639836.73,"-",109465368164.9,110.18860225456297,10121728328.169998]
["из них не исполнено:"]
["000.10807172011000110","010",2000000,"-",2281200,114.06,281200]
["000.11301520020000130","010","-","-",1099351,"-",1099351,null,"Обусловлено количеством обращений по оказанию услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования"]
["000.11302992020000130","010",2370000,"-",551476983.58,23269.0710371308,549106983.58]
["000.11637020020000140","010",15000000,"-",5522111.5,36.814076666666665,-9477888.5,null,"Поступления по результатам фактически проведенных контрольных мероприятий"]
["000.11646000020000140","010","-","-",7577069.29,"-",7577069.29,null,"Поступления по результатам фактически проведенных контрольных мероприятий"]
["000.11690020020000140","010",5195000,"-",23800867.47,458.14951819056785,18605867.47]
["000.11701020020000180","010","-","-",14098.05,"-",14098.05,null,"Суммы невыясненных поступлений, подлежащие уточнению по принадлежности, по состоянию на 01.01.2017"]
["000.20202077020000151","010",15282060,"-","-","-",-15282060,null,"Иные причины (отсутствие необходимости подкрепления лицевого счета средствами федерального бюджета в связи с отсутствием выполненных работ по строительству объектов автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов)"]
["000.20204095020000151","010",582977550,"-",521084530.36,89.38329278031375,-61893019.639999986,null,"Иные причины (отсутствие необходимости подкрепления лицевого счета средствами из федерального бюджета в связи с наличием средств остатка, неиспользованного по состоянию на 01.01.2016 года)"]
["000.21802030020000151","010",2297600,"-",6131667.22,266.8727028203342,3834067.2199999997]
["000.21802040020000151","010",100373100,"-",286375064.28,285.3105705413103,186001964.27999997]
["000.21802050020000151","010","-","-",109724217.12,"-",109724217.12,null,"Нет утвержденных бюджетных назначений, так как доходы по данному КБК не подлежат прогнозированию"]
["000.21902000020000151","010","-","-",-391835773.21,"-",-391835773.21,null,"Нет утвержденных бюджетных назначений, так как доходы по данному КБК не подлежат прогнозированию"]
["000.11201010010000120","010",18132000,"-",11650591.62,64.25431072137656,-6481408.380000001,null,"Обусловлено объемом выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами"]
["000.11201020010000120","010",9454000,"-",575664.28,6.089108102390523,-8878335.72,null,"Обусловлено объемом выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами "]
["000.11201030010000120","010",38282000,"-",36317261.36,94.86772206258816,-1964738.6400000006,null,"Обусловлено объемом сбросов загрязняющих веществ в водные объекты"]
["000.11201040010000120","010",59132000,"-",150971415.49,255.31254733477647,91839415.49000001]
["000.11201050016000120","010","-","-",10159.22,"-",10159.22,null,"Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду"]
["000.11635010026000140","010","-","-",132600,"-",132600,null,"Поступления по результатам фактически проведенных контрольных мероприятий"]
["000.11705020020000180","010","-","-",42530264.87,"-",42530264.87,null,"Отражаются фактически полученные прочие неналоговые доходы"]
["000.10807082011000110","010",466000,"-",1252250,268.72317596566523,786250]
["000.10807380011000110","010",2887500,"-",1281000,44.36363636363637,-1606500,null,"Поступления  по фактически совершенным юридически значимым действиям"]
["000.10807390011000110","010",947500,"-",1226250,129.41952506596306,278750]
["000.20203020020000151","010",9630600,"-",8881477.65,92.22143635910535,-749122.3499999996,null,"Иные причины"]
["000.20204042020000151","010",1344000,"-",1218000,90.625,-126000,null,"Иные причины"]
["000.21802010020000180","010","-","-",24080487.93,"-",24080487.93,null,"Нет утвержденных бюджетных назначений, так как доходы по данному КБК не подлежат прогнозированию"]
["000.21802020020000180","010","-","-",1892969.52,"-",1892969.52,null,"Нет утвержденных бюджетных назначений, так как доходы по данному КБК не подлежат прогнозированию"]
["000.11207020020000120","010","-","-",2550444.77,"-",2550444.77,null,"Обусловлено объемом доходов полученных от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами"]
["000.20202182020000151","010",175848300,"-",175848263,99.99997895913694,-37]
["000.20202183020000151","010",4624000,"-",4623930.45,99.99849589100347,-69.54999999981374]
["000.20202191020000151","010",453885200,"-",453885184,99.99999647487955,-16]
["000.20202195020000151","010",20057200,"-",20057177,99.99988532796202,-23]
["000.20202225020000151","010",8630600,"-",6605347,76.53404166570111,-2025253,null,"заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг;"]
["000.10302230010000110","010",1605000000,"-",1796100411.62,111.90656770218068,191100411.6199999]
["000.10302240010000110","010",32000000,"-",27416621.78,85.6769430625,-4583378.219999999,null,"Объем поступлений акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей зависит от объемов реализации моторных масел всеми производителями на территории Российской Федерации"]
["000.10302250010000110","010",3643677000,"-",3696422420.83,101.44758772059103,52745420.82999992]
["000.10302260010000110","010",10000000,"-",-266021474.84,-2660.2147483999997,-276021474.84000003,null,"Объем доходов от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений"]
["000.11602030020000140","010",1200000,"-",1867355.62,155.61296833333333,667355.6200000001]
["000.11618020020000140","010","-","-",55646.46,"-",55646.46,null,"Поступления по результатам фактически проведенных контрольных мероприятий"]
["000.11633020020000140","010","-","-",5549955.84,"-",5549955.84,null,"Поступления по результатам фактически проведенных контрольных мероприятий"]
["000.11625082026000140","010","-","-",3000,"-",3000,null,"Поступления по результатам фактически проведенных контрольных мероприятий"]
["000.11626000016000140","010",277000,"-",587880,212.23104693140792,310880]
["000.11627000016000140","010",20523000,"-",11494540.18,56.00808936315354,-9028459.82,null,"Поступления по результатам фактически проведенных контрольных мероприятий"]
["000.10101012020000110","010",29825434200,"-",34570227569.44,115.90854750889092,4744793369.440002]
["000.10101014020000110","010",12868123000,"-",13426315424.67,104.33779211365948,558192424.6700001]
["000.10102010010000110","010",18701494300,"-",20676419914.48,110.56025568224246,1974925614.4799995]
["000.10102020010000110","010",65900000,"-",158963204.51,241.2188232321699,93063204.50999999]
["000.10102030010000110","010",685700000,"-",454424840.97,66.271669967916,-231275159.02999997,null,"Уровень поступлений обусловлен объемом доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации"]
["000.10102040010000110","010",766600000,"-",1342801891.57,175.16330440516566,576201891.5699999]
["000.10302011011000110","010","-","-",26888.5,"-",26888.5,null,"Объем поступлений акцизов на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации"]
["000.10302020011000110","010","-","-",285000,"-",285000,null,"Объем поступлений акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации"]
["000.10302090010000110","010",875000000,"-",945904661.12,108.10338984228571,70904661.12]
["000.10302090013000110","010","-","-",1480037.2,"-",1480037.2,null,"Поступления по результатам фактически проведенных контрольных мероприятий (суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации) "]
["000.10302100010000110","010",14600000,"-",15615780.19,106.95739856164383,1015780.1899999995]
["000.10302110010000110","010",525700000,"-",204723416.79,38.94301251474225,-320976583.21000004,null,"Объем поступлений акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации"]
["000.10302130010000110","010",17000000,"-",4396120.6,25.859532941176468,-12603879.4,null,"Объем поступлений акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации"]
["000.10302330011000110","010","-","-",205551918,"-",205551918,null,"Объем поступлений акцизов на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации (сумма платежа ,перерасчеты, недоимка и задолженность)"]
["000.10302330012100110","010","-","-",7910.85,"-",7910.85,null,"Объем поступления пени по акцизам на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации"]
["000.10503020011000110","010","-","-",-5118.37,"-",-5118.37,null,"Перерасчеты  по единому сельскохозяйственному налогу (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) "]
["000.10503020012100110","010","-","-",-1278.26,"-",-1278.26,null,"Перерасчеты по фактически уплаченным пени по единому сельскохозяйственному налогу (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) "]
["000.10503020013000110","010","-","-",-90,"-",-90,null,"Перерасчеты по суммам денежных взысканий (штрафов) по единому сельскохозяйственному налогу (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) "]
["000.10602010020000110","010",10506718001,"-",11151933690.71,106.14098227104401,645215689.7099991]
["000.10602020020000110","010",2626678999,"-",3037802407.6,115.65183293263159,411123408.5999999]
["000.10604011020000110","010",356760000,"-",316904080.56,88.8283665657585,-39855919.44,null,"Поступления обусловлены размером налогооблагаемой базы по транспортному налогу организаций"]
["000.10604012020000110","010",1783670000,"-",1887072256.02,105.7971629292414,103402256.01999998]
["000.10605000020000110","010",1500000,"-",2142185.59,142.81237266666668,642185.5899999999]
["000.10701020010000110","010",376736000,"-",349800118.32,92.85019703983691,-26935881.680000007,null,"Обусловлено снижением объемов разработки гравийных и песчаных карьеров в среднем на 5,1%"]
["000.10701030010000110","010",19828000,"-",19308754.24,97.38124994956627,-519245.76000000164]
["000.10704010011000110","010","-","-",6450.04,"-",6450.04,null,"Объем поступлений обусловлен количеством выданных лицензий на пользование объектами животного мира"]
["000.10704010012100110","010","-","-",51.98,"-",51.98,null,"Объем поступлений в виде пени по сборов за пользование объектами животного мира"]
["000.10704020010000110","010",412000,"-",357119.65,86.67952669902913,-54880.34999999998,null,"Объем поступлений обусловлен количеством выданных лицензий  за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты)"]
["000.10704030010000110","010",138000,"-",244453.59,177.14028260869566,106453.59]
["000.10901030051000110","010","-","-",-194447.48,"-",-194447.48,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.10901030052100110","010","-","-",65415.81,"-",65415.81,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.10901030052200110","010","-","-",7711.34,"-",7711.34,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.10901030055000110","010","-","-",0.64,"-",0.64,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.10903021051000110","010","-","-",525.45,"-",525.45,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.10903023011000110","010","-","-",2961,"-",2961,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.10903082021000110","010","-","-",3206.64,"-",3206.64,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.10904010021000110","010","-","-",518626.64,"-",518626.64,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.10904010022100110","010","-","-",7434.58,"-",7434.58,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.10904010022200110","010","-","-",7823.05,"-",7823.05,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.10904010023000110","010","-","-",1.5,"-",1.5,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.10904010024000110","010","-","-",-21408.92,"-",-21408.92,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.10904020021000110","010","-","-",151.5,"-",151.5,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.10904020022100110","010","-","-",1114.59,"-",1114.59,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.10904020023000110","010","-","-",8500,"-",8500,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.10904020024000110","010","-","-",-9.19,"-",-9.19,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.10904030011000110","010","-","-",3535.93,"-",3535.93,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.10904030012100110","010","-","-",68760.52,"-",68760.52,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.10904040011000110","010","-","-",50,"-",50,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.10906010021000110","010","-","-",1997,"-",1997,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.10906010022100110","010","-","-",43.65,"-",43.65,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.10906020021000110","010","-","-",107591.37,"-",107591.37,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.10911010021000110","010","-","-",-4000,"-",-4000,null,"Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам"]
["000.11202030011000120","010","-","-",179591.76,"-",179591.76,null,"Объем регулярных платежей за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации"]
["000.11202030012100120","010","-","-",709.35,"-",709.35,null,"Объем фактически уплаченных пени по регулярным платежам за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации"]
["000.11603020026000140","010","-","-",2600,"-",2600,null,"Поступления по результатам фактически проведенных контрольных мероприятий"]
["000.11630020017000140","010","-","-",337353.67,"-",337353.67,null,"Поступления по результатам фактически проведенных контрольных мероприятий"]
["000.11625072026000140","010",30000,"-","-","-",-30000,null,"Поступления по результатам фактически проведенных контрольных мероприятий"]
["000.11630012016000140","010","-","-",594255.86,"-",594255.86,null,"Поступления по результатам фактически проведенных контрольных мероприятий"]
["000.11630020016000140","010",656195000,"-",589962252.01,89.90654485480688,-66232747.99000001,null,"Поступления по результатам фактически проведенных контрольных мероприятий"]
["000.10807100010000110","010",1800000,"-",8157773.01,453.20961166666666,6357773.01]
["000.10807282011000110","010","-","-",557450,"-",557450,null,"Поступления  по фактически совершенным юридически значимым действиям"]
["000.10807110010103110","010","-","-",800,"-",800,null,"Поступления  по фактически совершенным юридически значимым действиям"]
["000.10807110015000110","010","-","-",800,"-",800,null,"Поступления  по фактически совершенным юридически значимым действиям"]
["000.10807120011000110","010","-","-",-3500,"-",-3500,null,"Поступления  по фактически совершенным юридически значимым действиям"]
["000.10806000010000110","010",3147000,"-",7651700,243.14267556402922,4504700]
["000.10807020011000110","010",204901000,"-",296107066.75,144.5122604330872,91206066.75]
["000.10807082011000110","010","-","-",122200,"-",122200,null,"Поступления  по фактически совершенным юридически значимым действиям"]
["000.11101020020000120","010",119307000,"-",198629580.19,166.48610742873427,79322580.19]
["000.11105022020010120","010",13200000,"-",15153493.53,114.7991934090909,1953493.5299999993]
["000.11105022020020120","010","-","-",160284.43,"-",160284.43,null,"Фактически уплаченные пени и проценты по доходам, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)"]
["000.11105022020030120","010","-","-",2107.1,"-",2107.1,null,"Объем фактически уплаченных штрафных санкций  по доходам, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)"]
["000.11105032020010120","010",5500000,"-",8179798.58,148.72361054545456,2679798.58]
["000.11105032020020120","010","-","-",32533.16,"-",32533.16,null,"Фактически уплаченные пени и проценты по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)"]
["000.11105072020010120","010",24500000,"-",25327385.21,103.37708248979591,827385.2100000009]
["000.11105072020020120","010","-","-",193146.65,"-",193146.65,null,"Фактически уплаченные пени и проценты по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации"]
["000.11301992020000130","010",218315400,"-",297673920.61,136.35039974733803,79358520.61000001]
["000.11402023020000410","010",26419500,"-",26522500.91,100.3898669921838,103000.91000000015]
["000.11406022020000430","010",10542000,"-",10732569.8,101.80771959779929,190569.80000000075]
["000.10807340011000110","010",60000,"-",95500,159.16666666666666,35500]
["000.10807300010000110","010","-","-",5000,"-",5000,null,"Поступления  по фактически совершенным юридически значимым действиям"]
["000.20203025020000151","010",224890600,"-",224182288.73,99.68504185146023,-708311.2700000107]
["000.10807082011000110","010",226000,"-",1547900,684.9115044247787,1321900]
["000.10807262011000110","010",525000,"-",746510,142.19238095238097,221510]
["000.11202012010000120","010",10000000,"-",41495038.01,414.95038009999996,31495038.009999998]
["000.11202052010000120","010",1400000,"-",2065000,147.5,665000]
["000.11202102020000120","010",1000000,"-",1016890,101.68900000000001,16890]
["000.11204013020000120","010",44600,"-",86.18,0.19322869955156952,-44513.82,null,"Обусловлено объемом, полученной плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений"]
["000.11204014020000120","010",200000000,"-",222125335.97,111.06266798499999,22125335.97]
["000.11204015020000120","010",700000,"-",1636208.78,233.74411142857144,936208.78]
["000.11301410010000130","010",120000,"-",40100,33.416666666666664,-79900,null,"Обусловлено количеством обращений за сведениями, документами, содержащихся в государственных реестрах (регистрах)"]
["000.11507020010000140","010",2012000,"-",1292607,64.24488071570576,-719393,null,"Поступления  по фактически совершенным юридически значимым действиям"]
["000.11625086020000140","010",270000,"-",292515.22,108.33897037037036,22515.219999999972]
["000.20203018020000151","010",353771500,"-",352231952.55,99.56481868946481,-1539547.449999988]
["000.20203019020000151","010",21028200,"-",20650584.73,98.20424349207255,-377615.26999999955]
["000.10807082011000110","010",57925000,"-",62653304,108.16280362537765,4728304]
["000.11107012020000120","010",5977300,"-",9946736.62,166.4085225770833,3969436.619999999]
["000.20202103020000151","010",1637300,"-",1560075,95.28339339155927,-77225]
["000.20203121020000151","010",29251800,"-",27149981.38,92.81473748624016,-2101818.620000001,null,"непрогнозируемые доходные показатели"]
["000.21802030020000180","010","-","-",4006670.58,"-",4006670.58,null,"Нет утвержденных бюджетных назначений, так как доходы по данному КБК не подлежат прогнозированию"]
["000.20302040020000180","010",576195335.14,"-",483586714.03,83.92756493117068,-92608621.11000001,null,"заявительный характер предоставления средств;"]
["000.10807282011000110","010","-","-",145600,"-",145600,null,"Поступления  по фактически совершенным юридически значимым действиям"]
["000.20202999020000151","010",367372000,"-",359538604.65,97.86772117907732,-7833395.350000024]
["000.20203069020000151","010",90431280,"-",84738600,93.70496580386786,-5692680,null,"подкрепление единого счета областного бюджета осуществляется Управлением со счета 40105 в сумме произведенных кассовых выплат"]
["000.20203070020000151","010",16029800,"-",15566040,97.10688842031716,-463760]
["000.11102020020000120","010",2900000000,"-",3128566097.57,107.88158957137932,228566097.57000017]
["000.11103020020000120","010",5621100,"-",5385018.41,95.8000820124175,-236081.58999999985]
["000.11802100020000151","010","-","-",182451.68,"-",182451.68,null,"Объем поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"]
["000.20201003020000151","010",307499200,"-",860973100,279.9919804669411,553473900]
["000.20202009020000151","010",157511206,"-",157511206,100,"-"]
["000.20203998020000151","010",97505700,"-",97210600,99.69735102665793,-295100]
["000.11109042020000120","010","-","-",1554255.66,"-",1554255.66,null,"Поступление обусловлено поступлением прочих арендных платежей"]
["000.20202208020000151","010",29174900,"-",29173854.2,99.99641541187802,-1045.800000000745]
["000.20203128020000151","010",361778200,"-",361731476.75,99.98708511181714,-46723.25]
["000.20204017020000151","010",172420800,"-",172420774.92,99.99998545419113,-25.080000013113022]
["000.20204055020000151","010",313317900,"-",313310710.64,99.9977054103835,-7189.360000014305]
["000.20204064020000151","010",32462500,"-",32156409.54,99.0570952329611,-306090.4600000009]
["000.20204066020000151","010",3963000,"-",3907229,98.5927075447893,-55771]
["000.20204087020000151","010",11704900,"-",6395034.87,54.63553614298286,-5309865.13,null,"В связи с сохраняющейся ситуацией в юго-восточных районах Украины, Комитетом по здравоохранению в 2016 году прогнозировался высокий поток беженцев, аналогичный с 2015 годом. Причиной неполного освоения иных межбюджетных трансфертов служит уменьшение количества лиц, являющихся гражданами Украины, пребывающих на территории Российской федерации, и лиц без гражданства, а также снижение потока беженцев."]
["000.20202118020000151","010",4954500,"-",3248166.16,65.5599184579675,-1706333.8399999999,null,"Переданные полномочия, доходы зачисляются по факту произведенных расходов"]
["000.20202207020000151","010",19598900,"-",19585228.88,99.93024547296021,-13671.120000001043]
["000.20202212020000151","010",467628,"-",346214.35,74.03627456012043,-121413.65000000002,null,"Переданные полномочия, доходы зачисляются по факту произведенных расходов"]
["000.20202213020000151","010",351200,"-",349750,99.5871298405467,-1450]
["000.20203001020000151","010",1450653600,"-",1444675154.14,99.58787915598873,-5978445.859999895]
["000.20203004020000151","010",98650900,"-",98624449.95,99.9731882324439,-26450.04999999702]
["000.20203011020000151","010",114200,"-",31554.09,27.63055166374781,-82645.91,null,"Переданные полномочия, доходы зачисляются по факту произведенных расходов"]
["000.20203012020000151","010",423000,"-",247037.95,58.40140661938534,-175962.05,null,"Переданные полномочия, доходы зачисляются по факту произведенных расходов"]
["000.20203053020000151","010",7291100,"-",6579346.65,90.2380525572273,-711753.3499999996,null,"Переданные полномочия, доходы зачисляются по факту произведенных расходов"]
["000.20203122020000151","010",469822596.4,"-",469768423,99.9884693924015,-54173.39999997616]
["000.20203123020000151","010",79612600,"-",79558002.2,99.93142065451951,-54597.79999999702]
["000.20204118020000151","010",14759600,"-",14759560,99.99972898994552,-40]
["000.20202051020000151","010",5732500,"-",5624771.9,98.12074836458788,-107728.09999999963]
["000.10807142011000110","010",20802000,"-",19723900,94.81732525718681,-1078100,null,"Поступления  по фактически совершенным юридически значимым действиям"]
["000.11502020020000140","010",9656000,"-",8962360.7,92.8164944076222,-693639.3000000007,null,"Поступления  по фактически совершенным юридически значимым действиям"]
["000.11632000020000140","010","-","-",6300,"-",6300,null,"Поступления по результатам фактически проведенных контрольных мероприятий"]

{"sheet":"Расходы","index":1,"n_rows":482,"n_cols":9,"rows_kept":482,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,7,1,8],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"руб."]
["Код бюджетной классификации","Код строки","Утвержденные бюджетные назначения","Доведенные бюджетные данные","Исполнено, руб.","Показатели исполнения",null,"Причины отклонений от планового процента"]
[{"$nulls":5},"процент исполнения, %","не исполнено, руб.","код","пояснения"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Расходы бюджета, всего","200",114671548067.77,114671548067.77,108157301130.68,94.31921252755728,-6514246937.090012]
["из них не исполнено:"]
["029.0113.6890112790.000","200",37366170.47,37366170.47,20554777.28,55.00905503951152,-16811393.189999998,"99","Иные причины (экономия средств, в связи с отсутствием вступивших в силу судебных решений)"]
["029.0113.6890113840.000","200",284516390,284516390,14516388,5.102127156892438,-270000002,"99","Иные причины ( штрафные санкции по Соглашению с Федеральным дорожным агентством (ФДА48/24-с-1) не применялись)"]
["029.0409.6210104010.000","200",741896562.28,741896562.28,502380950.98,67.71576746980476,-239515611.29999995,"99","Иные причины (отсутствие фронта работ по строительству путепроводов из-за длительности процедур по изъятию земельных участков)"]
["029.0409.6210104260.000","200",368277886.06,368277886.06,171645443.02,46.60758886620617,-196632443.04,"99","Иные причины (значительные изменения проектных решений при производстве работ)"]
["029.0409.6210151150.000","200",822273884.28,822273884.28,730321133.94,88.81726002759827,-91952750.33999991,"99","Иные причины (необходимость корректировки рабочей документации)"]
["029.0409.6210154200.000","200",518414125.43,518414125.43,456521105.79,88.06108541339172,-61893019.639999986,"05","нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры;"]
["029.0409.6210270120.000","200",152693500,152693500,53038241.08,34.73510076067416,-99655258.92,"10","перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам муниципальных образований;"]
["029.0409.6220110100.000","200",2621760069.18,2621760069.18,2591700324.64,98.85345173674105,-30059744.53999996]
["029.0409.6220110110.000","200",1349170552.01,1349170552.01,986699974.49,73.13382085163438,-362470577.52,"17","длительность проведения конкурсных процедур;"]
["029.0409.6220110120.000","200",119529325.98,119529325.98,119352400.98,99.85198193117093,-176925]
["029.0409.6220112750.000","200",1815598855.64,1815598855.64,1512265841.5,83.29294969548353,-303333014.1400001,"17","длительность проведения конкурсных процедур;"]
["029.0409.6220154200.000","200",582977550,582977550,436177550,74.81892741838858,-146800000,"99","Иные причины (позднее  поступление средств из федерального бюджета- 21.12.2016)"]
["029.0409.6220270140.000","200",304000000,304000000,302656598.23,99.55809152302632,-1343401.769999981]
["029.0409.6220274200.000","200",448473500,448473500,446402251.7,99.53815592225628,-2071248.300000012]
["029.0409.6220300160.000","200",114310284,114310284,111191375.63,97.27154175384605,-3118908.370000005]
["029.0409.6220310150.000","200",2178869,2178869,2167446.67,99.47576793281284,-11422.330000000075]
["029.0409.6220310160.000","200",82726436.53,82726436.53,70296295.87,84.9744033692394,-12430140.659999996,"99","Иные причины (проблемы в решении вопроса по утверждению схемы расположения земельных участков )"]
["029.0409.6230213150.000","200",914302852.32,914302852.32,806859700.89,88.24862558862546,-107443151.43000007,"99","Иные причины (неблагоприятные погодные условия, необходимость корректировки рабочей документации)"]
["029.0409.6370450180.000","200",63670020,63670020,45417320,71.33234762608839,-18252700,"10","перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам муниципальных образований;"]
["029.0409.6370474290.000","200",321634642,321634642,62235396.37,19.349718047473257,-259399245.63,"10","перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам муниципальных образований;"]
["047.0113.6890100160.000","200",11095600,11095600,10986983.11,99.02108141966184,-108616.8900000006]
["065.0107.6730100140.000","200",51078200,51078200,51007668.75,99.86191516145831,-70531.25]
["065.0107.6730100150.000","200",13134200,13134200,12931614.25,98.4575706933045,-202585.75]
["065.0107.6770100140.000","200",6110100,6110100,6108167.5,99.96837203973749,-1932.5]
["065.0107.6770112040.000","200",42976500,42976500,42976249.99,99.99941826346958,-250.00999999791384]
["065.0107.6890110050.000","200",9987370,9987370,9973137.8,99.85749801999927,-14232.199999999255]
["068.0113.5240271380.000","200",116263700,116263700,109575074.84,94.24702193375921,-6688625.159999996,15,"заявительный характер выплаты пособий и компенсаций"]
["068.0701.5210106700.000","200",31188800,31188800,31011700,99.43216795772841,-177100]
["068.0701.5210171350.000","200",7297230100,7297230100,7280447234.47,99.7700104656149,-16782865.529999733]
["068.0702.5220100160.000","200",1288562400,1288562400,1283608677.34,99.61556206668764,-4953722.660000086]
["068.0702.5220106710.000","200",57891600,57891600,57570480,99.44530812760401,-321120]
["068.0702.5220171530.000","200",8685886800,8685886800,8680687500,99.94014082707133,-5199300]
["068.0702.5220212270.000","200",45282400,45282400,45222813.49,99.86841132537145,-59586.509999997914]
["068.0702.5240100160.000","200",255311400,255311400,245932540,96.32650167599253,-9378860]
["068.0702.5240311890.000","200",14613300,14613300,14543563.34,99.52278636584481,-69736.66000000015]
["068.0702.5270100160.000","200",2557600,2557600,1209835.22,47.30353534563653,-1347764.78,3,"Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур в общеобразовательных организациях"]
["068.0704.5260100170.000","200",1386708600,1386708600,1386038600,99.95168415339748,-670000]
["068.0704.5260203310.000","200",53493600,53493600,53453300,99.9246638850255,-40300]
["068.0704.5260338930.000","200",1344000,1344000,1218000,90.625,-126000,16,"уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной"]
["068.0704.5260411940.000","200",189959200,189959200,189919440,99.9790691895944,-39760]
["068.0706.5260303320.000","200",4064000,4064000,4032000,99.21259842519686,-32000]
["068.0706.5260511930.000","200",18479600,18479600,18222990.78,98.61139191324489,-256609.2199999988]
["068.0707.5270112290.000","200",2165400,2165400,2015400,93.07287337212524,-150000,3,"Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур в учреждениях доп. образования"]
["068.0707.5270170600.000","200",48434200,48434200,48434189.78,99.99997889920759,-10.219999998807907]
["068.0709.5220100160.000","200",14508700,14508700,14499960.9,99.93976648493663,-8739.099999999627]
["068.0709.5220212270.000","200",1298100,1298100,1167652.09,89.95085817733612,-130447.90999999992,3,"Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур в учреждениях общеобразовательных организациях"]
["068.0709.5240211880.000","200",2350000,2350000,1848500,78.6595744680851,-501500,3,"Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур в учреждениях общеобразовательных организациях"]
["068.0709.5250311900.000","200",13629200,13629200,13521668,99.21101752120447,-107532]
["068.0709.5260511950.000","200",810000,810000,725750,89.59876543209877,-84250,99,"Уменьшение количества международных спортивных соревнований , в которых принимали участие сборные команды обучающихся и студентов Ленинградской области "]
["068.0709.5280212000.000","200",2329000,2329000,2328631.28,99.98416831258051,-368.7200000002049]
["068.0709.5280312010.000","200",1050000,1050000,1045000,99.52380952380952,-5000]
["068.0709.5360110750.000","200",28720000,28720000,28719208.47,99.99724397632312,-791.5300000011921]
["068.1003.5240103420.000","200",3924500,3924500,3163865.89,80.6183180022933,-760634.1099999999,16,"уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной"]
["068.1003.5270103330.000","200",58616500,58616500,58602583.51,99.9762584084686,-13916.490000002086]
["068.1003.5311203050.000","200",3765000,3765000,3720000,98.80478087649402,-45000]
["068.1003.5311212620.000","200",41417000,41417000,41407000,99.97585532510804,-10000]
["068.1003.5311271440.000","200",612478500,612478500,606831328.48,99.07798044829329,-5647171.519999981]
["068.1003.5330303410.000","200",30000,30000,"-","-",-30000,15,"заявительный характер выплаты пособий и компенсаций"]
["068.1003.5330311980.000","200",90407900,90407900,89208934.87,98.67382703281461,-1198965.1299999952]
["068.1003.5330312250.000","200",30000,30000,"-","-",-30000,15,"заявительный характер выплаты пособий и компенсаций"]
["068.1003.5330371450.000","200",24508100,24508100,23638402.94,96.45138929578386,-869697.0599999987]
["068.1003.5330371470.000","200",13631300,13631300,13484378.09,98.92217242669444,-146921.91000000015]
["068.1003.5330371480.000","200",1750000,1750000,1377900,78.73714285714286,-372100,15,"заявительный характер выплаты пособий и компенсаций"]
["068.1003.5330371490.000","200",2040400,2040400,1780736.35,87.2738850225446,-259663.6499999999,15,"заявительный характер выплаты пособий и компенсаций"]
["068.1003.5330371500.000","200",13775400,13775400,13203425.27,95.8478539280166,-571974.7300000004]
["068.1004.5210471360.000","200",316538000,316538000,304204041.57,96.10348254238038,-12333958.430000007]
["068.1004.5330352600.000","200",9630600,9630600,8881477.65,92.22143635910535,-749122.3499999996,15,"заявительный характер выплаты пособий и компенсаций"]
["068.1004.5330371430.000","200",195992700,195992700,192863956.55,98.40364286526999,-3128743.449999988]
["068.1004.5330371460.000","200",456725300,456725300,451716480.33,98.9033189818913,-5008819.670000017]
["068.1004.56501R0820.000","200",776317400,776317400,773732582.84,99.66704119217218,-2584817.1599999666]
["075.0113.6360171030.000","200",15501677,15501677,15095469.38,97.37958918896324,-406207.6199999992]
["075.0405.6310250400.000","200",4624000,4624000,4623930.45,99.99849589100347,-69.54999999981374]
["075.0405.63102R0400.000","200",243400,243400,243364.78,99.98552999178307,-35.220000000001164]
["075.0405.63210R0490.000","200",500000,500000,496906.43,99.381286,-3093.570000000007]
["075.0405.6330153960.000","200",8630600,8630600,6605347,76.53404166570111,-2025253,"13","заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг;"]
["075.0405.63301R3960.000","200",455000,455000,347650,76.4065934065934,-107350,"13","заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг;"]
["075.0405.6340406230.000","200",34047700,34047700,34047630.69,99.99979643265183,-69.31000000238419]
["075.0405.6350150390.000","200",175848300,175848300,175848263,99.99997895913694,-37]
["075.0405.6350150480.000","200",453885200,453885200,453885184,99.99999647487955,-16]
["075.0405.6350150520.000","200",20057200,20057200,20057177,99.99988532796202,-23]
["075.0405.6360300160.000","200",2405800,2405800,2136361.85,88.80047593316152,-269438.1499999999,"99","Финансирование ГКУ ЛО \"Агентство АПК ЛО \" запланировано с 01 декабря 2016 года. Фактически деятельность ГКУ начата 19 декабря 2016 года"]
["075.0405.6360306130.000","200",5360000,5360000,5356500,99.93470149253731,-3500]
["075.0405.6360306820.000","200",4296500,4296500,4296432,99.99841731642034,-68]
["075.0405.6360307360.000","200",18314991,18314991,18306470.46,99.95347778221677,-8520.539999999106]
["075.0405.6360310240.000","200",27550100,27550100,27549100,99.9963702491098,-1000]
["075.0405.6380106300.000","200",151816000,151816000,151792121,99.98427109132108,-23879]
["075.0405.6380110240.000","200",3093900,3093900,3093806.92,99.99699149940204,-93.0800000000745]
["075.0411.6380110240.000","200",2000000,2000000,762791,38.13955,-1237209,"05","нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры;"]
["075.0503.6370674310.000","200",7056306,7056306,7049500.72,99.9035574704385,-6805.280000000261]
["075.1003.6360203020.000","200",4900000,4900000,4873562,99.46044897959185,-26438]
["078.0106.6730100140.000","200",54215746,54215746,53900362,99.41827970051358,-315384]
["078.0106.6730100150.000","200",13488342,13488342,13449558.47,99.71246629126101,-38783.52999999933]
["078.0106.6760100140.000","200",3228484,3228484,3015493.72,93.40277727874755,-212990.2799999998,99,"Вакантная должность- заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Ленинградской области"]
["078.0106.6760100150.000","200",124500,124500,105519.42,84.75455421686748,-18980.58,99,"Сокращено число командировок председателя Контрольно-счетной платы"]
["121.0104.6730100140.000","200",16958000,16958000,16482675.37,97.19704782403585,-475324.6300000008]
["121.0104.6730100150.000","200",10168300,10168300,7884886.56,77.54380338896374,-2283413.4400000004,"07","Низкий процент исполнения расходов  обусловлен оплатой счетов  «по факту» на основании актов выполненных работ;"]
["133.0102.6710100150.000","200",462402.98,462402.98,370669.44,80.16155951244086,-91733.53999999998,99,"Сокращено число командировок Губернатором Ленинградской области"]
["133.0104.6720100140.000","200",6008498.39,6008498.39,6005205.62,99.94519812128968,-3292.769999999553]
["133.0104.6720100150.000","200",952112,952112,363972.34,38.227891256490835,-588139.6599999999,99,"Расходы произведены в полном объеме исходя из фактически отработанного времени вице-губернаторов Ленинградской области"]
["133.0104.6730100140.000","200",2174242580.28,2174242580.28,2160405571.79,99.36359408027883,-13837008.490000248]
["133.0104.6730100150.000","200",413838549.07,413838549.07,399937656.55,96.64098655109854,-13900892.51999998]
["133.0104.67Д0100140.000","200",20547802.3,20547802.3,20540598.99,99.96494364752574,-7203.310000002384]
["133.0104.67Д0100150.000","200",5182392,5182392,2954895.64,57.01798783264562,-2227496.36,99,"Расходы произведены в полном объеме исходя из фактически отработанного времени заместителями Председателя Правительства  Ленинградской области"]
["133.0105.6790100140.000","200",158895427,158895427,158106403.93,99.50343248707844,-789023.0699999928]
["133.0105.6790100150.000","200",2040768,2040768,645208.5,31.615965166055133,-1395559.5,99,"Сокращено число командировок работников аппаратов мировых судей."]
["133.0113.5550411210.000","200",1672100,1672100,1654389.35,98.9408139465343,-17710.649999999907]
["133.0113.6120403030.000","200",2295000,2295000,1870333.33,81.49600566448802,-424666.6699999999,16,"Низкий процент исполнения по выплате научных стипендий Губернатора Ленинградской области ведущим и молодым ученым Ленинградской области связан с сокращением количества получателей стипендий."]
["133.0113.6160111240.000","200",13539600,13539600,9384286.8,69.30992643800408,-4155313.1999999993,99,"Расходы по мероприятиям по приему и направлению делегаций производятся по фактической потребности"]
["133.0113.6511812600.000","200",1000000,1000000,744547.67,74.454767,-255452.32999999996,99,"Расходы на мероприятия, направленные на совершенствование технологий кадровой работы производятся по фактической потребности"]
["133.0113.6511913550.000","200",32920000,32920000,25721015.33,78.13188131834751,-7198984.670000002,99,"Расходы на мероприятия, направленные на предоставление государственных гарантий и поддержание корпоративной культуры производятся по фактической потребности"]
["133.0113.6890103570.000","200",1954200,1954200,1650000,84.43352778630641,-304200,"02","Расходы на премирование граждан, награжденных знаком отличия Ленинградской области, не являющихся сотрудниками органов исполнительной власти Ленинградской области производятся в соответствии с распоряжениями Губернатора Ленинградской области. "]
["133.0113.6890106540.000","200",6490770,6490770,6490769.67,99.99999491585744,-0.3300000000745058]
["133.0113.6890106780.000","200",309540000,309540000,299546499.79,96.77149957679137,-9993500.209999979]
["133.0113.6890106900.000","200",244000000,244000000,215539697.17,88.33594146311475,-28460302.830000013,13,"Расходы на субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с выполнением ремонтных работ для государственных нужд Ленинградской области имеют заявительный характер"]
["133.0113.6890107510.000","200",147237327.79,147237327.79,133707831.63,90.81109636864865,-13529496.159999996,13,"Расходы на субсидии юридическим лицам в целях возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг по содержанию и эксплуатации помещений, занимаемых органами государственной власти Ленинградской области имеют заявительный характер"]
["133.0113.6890112580.000","200",5200000,5200000,3784661.31,72.78194826923077,-1415338.69,"03","Экономия от проведения конкурсных процедур"]
["133.0113.6890112960.000","200",900000,900000,844139,93.79322222222221,-55861,"02","Поощрение в форме ценного подарка организаций и граждан, не являющихся сотрудниками органов исполнительной власти Ленинградской области производятся в соответствии с распоряжениями Губернатора Ленинградской области."]
["133.1006.6890112310.000","200",1500000,1500000,182500,12.166666666666668,-1317500,"02","Расходы на оказание финансовой и материальной помощи физическим лицам, премирование по распоряжению Губернатора Ленинградской области производятся в соответствии с распоряжениями Губернатора Ленинградской области."]
["133.1006.6890113860.000","200",29341168.26,29341168.26,13511494.86,46.04961445389972,-15829673.400000002,"02","Расходы на обеспечение гарантий по государственной гражданской службе производятся в соответствии с распоряжениями Губернатора Ленинградской области."]
["252.0104.6730100150.000","200",400000,400000,258580.78,64.645195,-141419.22,99,"Иные причины (Отсутствие  в отчетном периоде необходимости в осуществлении закупки работ (услуг) по проведению экспертизы технического состояния волоконно - оптических средств, слаботочных линий связи)"]
["252.0113.5820470430.000","200",22800000,22800000,22743000,99.75,-57000]
["252.0113.6511812600.000","200",2709000,2709000,2705005.42,99.85254411221854,-3994.5800000000745]
["252.0113.6531213560.000","200",33159509.54,33159509.54,33159165.43,99.99896225847496,-344.10999999940395]
["252.0314.5820400160.000","200",27853987,27853987,27289159.56,97.97218459246068,-564827.4400000013]
["252.0314.5820404250.000","200",97722637.45,97722637.45,97222780.33,99.48849403470535,-499857.12000000477]
["252.0314.5820413680.000","200",10000000,10000000,9930468.54,99.3046854,-69531.4600000009]
["252.0410.6060110930.000","200",34272883.4,34272883.4,32905581.4,96.01054284215842,-1367302]
["252.0410.6060111010.000","200",4000000,4000000,3800000,95,-200000]
["252.0410.6060113380.000","200",13832000,13832000,10748975.82,77.71092987275883,-3083024.1799999997,99,"Иные причины (Снижение цены единицы услуги связи при осуществлении закупок услуг подвижной радиотелефонной связи, междугородной и международной связи, а также сокращение объема потребления данных услуг органами исполнительной власти Ленинградской области) "]
["252.0410.6060200160.000","200",34689320.46,34689320.46,34514494.71,99.49602428735498,-174825.75]
["252.0410.6060213390.000","200",91410866.52,91410866.52,91216585.23,99.78746368194913,-194281.28999999166]
["252.0410.6060213400.000","200",94624753.24,94624753.24,92411858.75,97.66139998866116,-2212894.4899999946]
["252.0410.6060213410.000","200",19966500,19966500,19675223.42,98.5411735657226,-291276.5799999982]
["252.0410.6060310950.000","200",10000000,10000000,9950000,99.5,-50000]
["252.0410.6060313220.000","200",14000000,14000000,13930000,99.5,-70000]
["252.0410.6070110970.000","200",67194152.89,67194152.89,67130333.03,99.90502170612304,-63819.859999999404]
["252.0410.6070200160.000","200",23360883.4,23360883.4,22999609.97,98.45351126575976,-361273.4299999997]
["252.0410.6070210990.000","200",50819900,50819900,50819857.5,99.99991637134272,-42.5]
["252.0410.6070213420.000","200",209221568.12,209221568.12,207418536.25,99.13821892924258,-1803031.8700000048]
["252.0410.6080113440.000","200",78550040,78550040,78496040,99.93125401336523,-54000]
["252.0410.6080211030.000","200",75152032.47,75152032.47,44740400,59.53318696717878,-30411632.47,99,"Иные причины"]
["801.0104.6890171730.000","200",16952733.13,16952733.13,12924227.93,76.236839398651,-4028505.1999999993,22,"заявительный характер предоставления средств\nПеречислены субвенции бюджетам 17 муниципальных образований на основании заявок, поступивших от органов местного самоуправления"]
["801.0113.6890110290.000","200",880000,880000,301000,34.20454545454545,-579000,22,"заявительный характер предоставления средств"]
["801.0113.6890110300.000","200",750000,750000,456201.18,60.826824,-293798.82,22,"заявительный характер предоставления средств"]
["801.0113.6890110310.000","200",145000,145000,45761.8,31.559862068965522,-99238.2,22,"заявительный характер предоставления средств"]
["801.0113.6890110320.000","200",50000,50000,"-","-",-50000,22,"заявительный характер предоставления средств"]
["801.0412.5140108010.000","200",471000000,471000000,470999960,99.99999150743099,-40]
["801.0412.6890110350.000","200",1797814.28,1797814.28,1267106.07,70.48036519100293,-530708.21,22,"отсутствие необходимости в оплате услуг по нотариальному удостоверению сделок по отчуждению долей в праве общей собственностина недвижимое имущество, изымаемое для государственных нужд Ленинградской области"]
["931.0113.6890112970.000","200",8000000,8000000,7999860,99.99825,-140]
["949.0113.67Г0100140.000","200",5829130,5829130,5784428.21,99.23313101612075,-44701.79000000004]
["949.0113.67Г0100150.000","200",6380670,6380670,5437808.23,85.22315415152329,-942861.7699999996,17,"Низкий процент исполнения расходов обусловлен длительностью конкурсных процедур и поэтапной оплатой в соответствии с заключенными контрактами."]
["950.0412.6110710520.000","200",20620000,20620000,16703195.05,81.00482565470418,-3916804.9499999993,"03","Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур."]
["960.0103.6730100140.000","200",224952900,224952900,221930522.12,98.65643969026405,-3022377.879999995]
["960.0103.6730100150.000","200",126983498.4,126983498.4,119257624.12,93.91584388731883,-7725874.280000001,"17 \n03","Низкий процент исполнения расходов обусловлен экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, длительностью конкурсных процедур и отменой большенства служебных командировок."]
["960.0103.6740100140.000","200",5344800,5344800,5143330.76,96.23055605448286,-201469.24000000022]
["960.0103.6740100150.000","200",723000,723000,356926.94,49.36748824343015,-366073.06,99,"Сокращение числа командировок Председателя Законодательного собрания Ленинградской области"]
["960.0103.6750100140.000","200",94137626.4,94137626.4,91207481.21,96.8873814838399,-2930145.1900000125]
["960.0103.6750100150.000","200",15702600,15702600,14801806.46,94.26341153694293,-900793.5399999991,99,"Сокращение числа командировок депутатам Законодательного собрания Ленинградской области"]
["961.1003.5311203250.000","200",5729400,5729400,5726000,99.94065696233463,-3400]
["961.1101.5410100170.000","200",100000,100000,99996.75,99.99675,-3.25]
["961.1101.5410311380.000","200",927355,927355,905882.22,97.68451348189204,-21472.780000000028]
["961.1101.5410311390.000","200",300000,300000,299990,99.99666666666667,-10]
["961.1101.5440474550.000","200",61000000,61000000,"-","-",-61000000,"99","Иные причины (Эксплуатационная неготовность объекта, неисполнение заявленных инвестором сроков завершения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию)"]
["961.1102.5410111370.000","200",2000000,2000000,1999562.17,99.97810849999999,-437.8300000000745]
["961.1102.5410200170.000","200",1736400,1736400,1734958.18,99.9169649850265,-1441.8200000000652]
["961.1102.5430200170.000","200",2882000,2882000,2881942.5,99.99800485773768,-57.5]
["961.1103.5420106650.000","200",10350000,10350000,10349654.96,99.99666628019325,-345.03999999910593]
["961.1103.5420107180.000","200",13050000,13050000,12828572.45,98.30323716475095,-221427.55000000075]
["961.1103.5420111450.000","200",2160000,2160000,2146551.66,99.37739166666667,-13448.339999999851]
["961.1103.5420200170.000","200",182131584,182131584,182131494.2,99.99995069498763,-89.80000001192093]
["961.1103.5420300170.000","200",130000,130000,128000,98.46153846153847,-2000]
["961.1103.5420311470.000","200",15098500,15098500,15092885.41,99.96281359075405,-5614.589999999851]
["962.0412.5560113080.000","200",8000000,8000000,5330000,66.625,-2670000,"07","оплата работ \"по факту\" на основании актов выполненных работ"]
["962.0801.5520111090.000","200",479202904.29,479202904.29,174533542.54,36.42163705134334,-304669361.75,"04","невозможность заключения государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей)"]
["962.0801.5520211100.000","200",36000000,36000000,33401732.65,92.78259069444445,-2598267.3500000015,"03","экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур"]
["962.0801.5530300160.000","200",51179140,51179140,51121469.12,99.88731565243182,-57670.88000000268]
["962.0801.5530311120.000","200",1500000,1500000,1493535.36,99.56902400000001,-6464.639999999898]
["962.0801.5540207150.000","200",2000000,2000000,1984769,99.23845,-15231]
["962.0801.5540211140.000","200",19626000,19626000,19625676,99.99834912870682,-324]
["962.0801.5550170350.000","200",50000000,50000000,47842052.82,95.68410564000001,-2157947.1799999997]
["962.0801.5550211190.000","200",1800000,1800000,300000,16.666666666666664,-1500000,"04","невозможность заключения государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей)"]
["962.0801.5550270360.000","200",111645000,111645000,111461600,99.83572932061445,-183400]
["962.0801.5550311200.000","200",587400,587400,587281,99.97974123255023,-119]
["962.0801.5550407160.000","200",2000000,2000000,1956120,97.806,-43880]
["962.0801.5550411220.000","200",4017825.71,4017825.71,4011534.71,99.84342277505114,-6291]
["962.0801.6160200160.000","200",300000,300000,288207.8,96.06926666666666,-11792.200000000012]
["962.1003.5311203020.000","200",3898500,3898500,3164000,81.15942028985508,-734500,16,"уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной;"]
["962.1003.5311203050.000","200",315000,315000,240000,76.19047619047619,-75000,16,"уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной;"]
["970.0113.5360150270.000","200",2078500,2078500,2064828.88,99.34226028385854,-13671.120000000112]
["970.0113.53601R0270.000","200",1714300,1714300,1480935,86.38715510704077,-233365,3,"экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["970.0401.6160210590.000","200",270000,270000,188300,69.74074074074073,-81700,3,"экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["970.0401.6730100140.000","200",52172500,52172500,52161645.56,99.97919509320045,-10854.439999997616]
["970.0401.6730100150.000","200",9023290,9023290,8105204.7,89.82538187290888,-918085.2999999998,3,"экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["970.1001.5010352900.000","200",14593400,14593400,14515497.51,99.46617998547288,-77902.49000000022]
["970.1003.5010352900.000","200",210297200,210297200,209666384.32,99.70003610128903,-630815.6800000072]
["970.1006.5010100160.000","200",210098533.87,208228131.61,207757491.9,98.88574092980176,-2341041.969999999]
["970.1006.5010110580.000","200",48240600,47957119.28,47428295.91,98.31614015994825,-812304.0900000036]
["970.1006.5010207380.000","200",37000000,37000000,29732310.05,80.35759472972973,-7267689.949999999,"13","заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг;"]
["970.1006.5010407430.000","200",5544500,5544500,1035651.79,18.678903237442512,-4508848.21,"13","заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг;"]
["972.0105.6790100150.000","200",122463540,122463540,119938982.78,97.93852340051578,-2524557.219999999]
["972.0105.6790110360.000","200",393300,393300,390600,99.31350114416476,-2700]
["972.0105.6790110370.000","200",600000,600000,31450,5.241666666666667,-568550,15,"заявительный характер выплаты пособий и компенсаций"]
["972.0105.6790111510.000","200",1125300,1125300,118500,10.530525193281791,-1006800,15,"заявительный характер выплаты пособий и компенсаций"]
["972.0113.5810111530.000","200",1000000,1000000,998202,99.8202,-1798]
["972.0113.5810271340.000","200",57614181,57614181,56989121,98.91509349061128,-625060]
["972.0113.6890100160.000","200",42075500,42075500,41974566.88,99.76011427077516,-100933.11999999732]
["972.0113.6890157010.000","200",11349800,11349800,"-","-",-11349800,99,"Иные причины(неосполнение в связи с отсутствием Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Ленинградской области)"]
["972.0309.5820100160.000","200",160477270,160477270,159719621.11,99.5278777548995,-757648.8899999857]
["972.0309.5820104120.000","200",2070200,2070200,2069458.14,99.96416481499372,-741.8600000001024]
["972.0309.5820111570.000","200",3497100,3497100,3326890.2,95.1328300591919,-170209.7999999998]
["972.0309.5820111580.000","200",40640700,40640700,39536324.24,97.2825867664681,-1104375.759999998]
["972.0309.5820113350.000","200",3051370,3051370,2998694,98.27369345572644,-52676]
["972.0309.5820200160.000","200",48156700,48156700,47293231.25,98.20696029835932,-863468.75]
["972.0309.5820211540.000","200",30457600,30457600,30456981.3,99.99796865150242,-618.6999999992549]
["972.0309.5820213340.000","200",13580920,13580920,13107046.24,96.51073888955976,-473873.7599999998]
["972.0310.5820300160.000","200",907144820,907144820,903010101.4,99.54420523505829,-4134718.600000024]
["972.0310.5820304130.000","200",5500000,5500000,5115627,93.0114,-384373,"03","Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур."]
["972.0310.5820311610.000","200",64389750,64389750,64387859.38,99.9970637873264,-1890.6199999973178]
["972.0310.5820311620.000","200",1970000,1970000,1898580,96.3746192893401,-71420]
["972.0310.5820313360.000","200",24037500,24037500,22766952.59,94.71431134685388,-1270547.4100000001,3,"экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["972.0314.6890100160.000","200",51275408,51275408,42661937.12,83.20155564632465,-8613470.880000003,99,"Иные причины. Ликвидация учреждения ГКУ \"Охрана\""]
["974.0406.5920110400.000","200",18028890,18028890,16910576.46,93.79710265024636,-1118313.539999999,"07","оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ"]
["974.0406.5920213370.000","200",18476900,18476900,18150900,98.23563476557214,-326000]
["974.0406.5920351280.000","200",21028200,21028200,20650584.73,98.20424349207255,-377615.26999999955]
["974.0407.5960100160.000","200",787415977,1574831954,786708034.68,99.9100929698306,-707942.3200000525]
["974.0407.5960151290.000","200",299890200,599780400,299581916.93,99.89720135236163,-308283.06999999285]
["974.0407.5960351290.000","200",53881300,53881300,52650035.62,97.71485769645498,-1231264.3800000027]
["974.0603.5970100160.000","200",17105283,17105283,16600896.53,97.0512825189738,-504386.47000000067]
["974.0605.5910310410.000","200",3921913.5,3921913.5,2418000,61.65357803021407,-1503913.5,"06","нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры"]
["974.0605.5930110420.000","200",1481000,1481000,1070182,72.2607697501688,-410818,"07, 22","оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ; заявительный характер предоставления средств"]
["974.0605.5940100160.000","200",27322950,54645900,27310627.8,99.95490164861408,-12322.199999999255]
["974.0605.5940110430.000","200",13512391,27024782,13474347.5,99.7184547131592,-38043.5]
["976.0104.6730100150.000","200",9500,9500,2049,21.568421052631578,-7451,99,"Иные причины (Расходы по оценке технического состояния и утилизации имущества не проводились, в связи с отсутствием единиц имущества пришедшего в негодность)"]
["976.0113.6160212060.000","200",2102400,2102400,"-","-",-2102400,99,"Иные причины (Направлен мотивированный отказ от приемки оказанных услуг с предложением  о расторжении контракта с исполнителем в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту)"]
["976.0113.6650112080.000","200",6823190,6823190,2737190,40.11598680382637,-4086000,3,"Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["976.0113.6650212090.000","200",2200000,2200000,1880777,85.48986363636364,-319223,3,"Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["976.0113.6650212100.000","200",44922000,44922000,39921999.08,88.86959414095543,-5000000.920000002,99,"Иные причины (Победитель электронного аукциона ООО \"Клуб Путешествий \"Крылья\" признан уклонившимся от заключения контракта на начальную сумму 5 000 000,00 рублей)"]
["976.0113.6650312110.000","200",4000000,4000000,3856122,96.40305000000001,-143878]
["976.0113.6650313670.000","200",200000,200000,92750,46.375,-107250,99,"Иные причины (Средства на изготовление информационных, справочных, методических материалов на бумажных и электронных носителях для распространения на мероприятих с участием СМИ не израсходованы полностью, в связи с тем, что потребность в изготовлении была незначительной)"]
["976.0113.6650412130.000","200",9500000,9500000,7628872.4,80.30392,-1871127.5999999996,3,"1 283 000,00 рублей экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур; 186 127,60 рублей заявительный характер выплат "]
["976.0113.6650512140.000","200",11800000,11800000,11131750,94.33686440677967,-668250,3,"Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["976.0113.6690112170.000","200",1285700,1285700,976534.99,75.95356537294859,-309165.01,3,"Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["976.0113.6690312180.000","200",500000,500000,277500,55.50000000000001,-222500,3,"Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["976.0113.6890112650.000","200",803000,803000,100000,12.453300124533001,-703000,99,"Иные причины (Средства на опубликование правовых актов Ленинградской области не израсходованы полностью, в связи с тем, что потребность в опубликовании нормативных актов в официальных печатных изданиях была незначительной)"]
["976.0113.6890112920.000","200",180771,180771,"-","-",-180771,99,"Иные причины (Расходы по оплате проведения экспертизы поставленного товара, результатов выполненных работ не проводились, в связи с отсутствием потребностей)"]
["976.0113.6890113690.000","200",39486710,39486710,37666195,95.38955005367629,-1820515]
["976.0412.6650207410.000","200",1000000,1000000,730000,73,-270000,99,"Иные причины (Сметы, представленные соискателями субсидий, составили сумму меньше выделенной из бюджета)"]
["976.1201.6650306730.000","200",139397900,139397900,133018978.44,95.42394716132739,-6378921.560000002]
["976.1202.6650307200.000","200",59000000,59000000,56540495.48,95.83134827118643,-2459504.5200000033]
["977.0112.6120410540.000","200",9000000,9000000,4850000,53.888888888888886,-4150000,"03","экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["977.0113.6110100160.000","200",36702032,36702032,34417894.57,93.77653686858537,-2284137.4299999997,"99","1) Экономия средств:  на выплаты по оплате труда - 345 366,11 рублей в связи с образовавшимися вакансиями, по начислениям на выплаты по оплате труда  -  546 926,95 рублей в связи с применением регрессивной ставки начислений и экономией по фонду оплаты труда, в размере экономии по результатам проведения конкурентных процедур размещения заказов - 120 699,93 рублей, на междугородние переговоры - 28 143,13 рублей;  2)Не использованы запланированные средства на:  командировочные расходы - 891 766,72 рублей, транспортные расходы по приобретению билетов на сумму 100 000,00 рублей, запланированные на обеспечение участия представителей Ленинградской области в конгрессно-выставочных мероприятиях в связи с исключением мероприятий из перечня, услуги по предоставлению права использования программного обеспечения - 117 303,09 рублей в связи с отказом единственного исполнителя от заключения контракта по результатам несостоявшейся конкурентной процедуры размещения заказа, услуги по информационно-техническому обслуживанию сайта ЛО - 18 472,85 рублей в связи с его проведением работниками учреждения, оплату пошлины, налогов и сборов - 15 550,00 рублей в связи с отсутствием необходимости оплаты, услуги связи в сумме 9 477,34 рублей в связи с предоставлением исполнителем документов на оплату за декабрь 2016 года в январе 2017 года,  приобретение программного обеспечения «Глонасс» - 17 696,42 рублей в связи с невключением Комитетом по информатизации Ленинградской области  в план на 2016 год установки оборудования на служебный автомобиль, подписку периодических изданий на сумму 16 068,94 рублей в связи с уточнением перечня, приобретение основных средств на сумму 1 584,49 рублей в связи с уточнением стоимости приобретения, повышение квалификации - 55 081,46 рублей в связи с переносом срока обучения"]
["977.0113.6110110490.000","200",4443130,4443130,3014130,67.83798808497613,-1429000,"99","1) Не исполнены бюджетные назначения на проведение конгрессно-выставочных мероприятий в сумме  1 100 000,00 рублей в связи с исключением мероприятий из перечня конгрессно-выставочных мероприятий, 2) Экономия по результатам проведения конкурентных процедур размещения заказов в сумме 27 000,00 рублей, в размере снижения начальной (максимальной) цены контракта при размещении заказов  в сумме 302 000,00 рублей,"]
["977.0113.6110506360.000","200",9600000,9600000,9552994.38,99.51035812500001,-47005.61999999918]
["977.0113.6110550660.000","200",1637300,1637300,1560075,95.28339339155927,-77225]
["977.0113.6110810530.000","200",400000,400000,370000,92.5,-30000,"03","экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["977.0113.6111013720.000","200",2930700,2930700,1120000,38.216125840242945,-1810700,"03","экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["977.0113.6120107080.000","200",10000000,10000000,6065499.81,60.65499809999999,-3934500.1900000004,"99","Возврат в 2016 году в областной бюджет Ассоциацией «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» по условиям заключенного с Комитетом договора неиспользованных в текущем финансовом году средств субсидии на создание и развитие инфраструктуры производственной кооперации в соответствии с порядком предоставления субсидии"]
["977.0113.6120113480.000","200",298000,298000,238260,79.9530201342282,-59740,"03","экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["977.0113.6120113800.000","200",3000000,3000000,2700000,90,-300000,"03","экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["977.0113.6130110560.000","200",16950402,16950402,16830362,99.29181620589293,-120040]
["977.0113.6130210570.000","200",13268000,13268000,13233550,99.740352728369,-34450]
["977.0113.6130253910.000","200",29251800,29251800,27149981.38,92.81473748624016,-2101818.620000001,"99","средства субвенции в сумме 2 101 818,62 рублей на осуществление переданных полномочий на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи возвращены в федеральный бюджет в связи с образованием экономии по результатам размещения муниципальных заказов. Исполнение - в размере фактически произведенных муниципальными образованиями расходов"]
["977.0113.6531213560.000","200",490000,490000,"-","-",-490000,"04","невозможность заключения государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей);"]
["977.0113.6531310600.000","200",702000,702000,20000,2.849002849002849,-682000,"99","Расторжение государственного контракта на выполнение работ по проведению мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, заключенного Комитетом с ООО «Межрегиональный маркетинговый центр «Иваново», на сумму 682 000,00 рублей на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с несоответствием представленных исполнителем результатов работ требованиям технического задания"]
["977.0412.6120407260.000","200",18286000,18286000,1368627.12,7.484562616209123,-16917372.88,"13","заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг;"]
["977.0412.61805R3890.000","200",5319000,5319000,4753089.84,89.36059108855048,-565910.1600000001,"13","заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг;"]
["977.0412.6180607520.000","200",1116600,1116600,81812.71,7.326948773061079,-1034787.29,"13","заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг;"]
["977.1403.6110570150.000","200",188128,188128,97121.6,51.62527640755231,-91006.4,"10","перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам муниципальных образований;"]
["977.1403.6130170910.000","200",1000000,1000000,949905,94.9905,-50095,"99","Возврат в 2016 году в областной бюджет из бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области  неиспользованных в текущем финансовом году средств субсидий на разработку, актуализацию планов и программ комплексного социально-экономического развития в Ленинградской области в связи с образованием экономии по результатам конкурсных процедур"]
["977.1403.6130174220.000","200",2050000,2050000,1750000,85.36585365853658,-300000,"99","Возврат в 2016 году в областной бюджет из бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области неиспользованных в текущем финансовом году средств субсидий на разработку и актуализацию документов стратегического планирования муниципальных образований Ленинградской области по условиям заключенного соглашения в соответствии порядком предоставления субсидий"]
["977.1403.6130270220.000","200",4814182,4814182,4605963.35,95.67489035520468,-208218.65000000037]
["978.0113.5710413060.000","200",198000,198000,197862.45,99.93053030303031,-137.54999999998836]
["978.0113.5720100160.000","200",39755938.8,39755938.8,39338210.85,98.94926905863937,-417727.94999999553]
["978.0113.5720110280.000","200",5384800,5384800,5317532.7,98.75079297281236,-67267.29999999981]
["978.0502.5710170160.000","200",500000000,500000000,474963843.5,94.9927687,-25036156.5,"99","экономия - фактическое финансирования мероприятий на основании муниципальных контрактов"]
["978.0502.5710170170.000","200",57802000,57802000,56513438,97.77073111657036,-1288562]
["978.0502.5710174270.000","200",60441700,60441700,51676118.8,85.4974608589765,-8765581.200000003,99,"Неисполнение договорных обязательств поставщиками дизель-генераторов"]
["978.0502.5710206310.000","200",3136084527.79,3136084527.79,2995073940.11,95.50361010902438,-141010587.67999983]
["978.0502.5720270180.000","200",81000000,81000000,80367541,99.21918641975309,-632459]
["978.0502.5730170200.000","200",720912680,720912680,417015403,57.84548039854147,-303897277,"07","оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ;"]
["978.0502.5730206320.000","200",65000000,65000000,49156981.81,75.62612586153847,-15843018.189999998,"22","заявительный характер предоставления средств;"]
["978.0502.6370270660.000","200",78197900,78197900,69334530,88.66546288327436,-8863370,"07","оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ;"]
["979.0113.6150200160.000","200",19216700,19216700,19124054.55,99.51789094901831,-92645.44999999925]
["979.0412.6150210550.000","200",7828900,7828900,7168684.37,91.56694261007293,-660215.6299999999,"03,05","03 – экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур - 365 715,63\n05 – нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры 294 500,00"]
["981.0113.6890100160.000","200",71295016,71295016,67462168.47,94.62396147018187,-3832847.530000001,"99","Иные причины. Экономия средств в связи с отсутствием необходимости оплаты работ по содержанию объектов"]
["981.0309.5820104120.000","200",1580000,1580000,1563786.13,98.97380569620252,-16213.870000000112]
["981.0309.5820104270.000","200",790000,790000,781893.07,98.97380632911393,-8106.930000000051]
["981.0310.5820304130.000","200",57454000,57454000,39136235.25,68.1175118355554,-18317764.75,"99","Иные причины (По объекту: Пожарное депо на два автомобиля  г. Сясьстрой Волховского муниципального района Ленинградской области, в том числе проектирование (ЗАО \"Ленпромтранспроект\")\nНеосвоение бюджетных средств произошло из-за приостановки ФАС закупочной процедуры по определению подрядной организации  в связи с поступлением жалобы, признаной необоснованной, в результате чего  заключение контракта произошло только 26.12.2016г.\nПо объекту: Пожарное депо V типа на 2 машино-выезда в с. Семиозерье Выборгского района Ленинградской области, в том числе проектирование\nДлительный срок предоставления ПАО \"Ленэнерго\" исходных данных для проектирования.  Закупочная процедура по определению подрядчика на ПИР проводилась в форме открытого конкурса (согласована Контрольно ревизионным комитетом 12.01.2016). Заключение контракта планируется до 23.01.2017.)"]
["981.0405.6370204150.000","200",35542000,35542000,35538860.88,99.99116785774578,-3139.119999997318]
["981.0412.6150574540.000","200",10000000,10000000,"-","-",-10000000,"99","Иные причины (Объект \"Проектирование бизнес-инкубатора в г. Всеволожск\" включен в Государственную программу только 10.11.2016г., работы по проектированию не были выполнены в связи с поздними сроками заключения МК.)"]
["981.0412.6890104160.000","200",93175000,93175000,78768479.75,84.53821277166622,-14406520.25,"99","Иные причины (По объектам: 1.  Проектирование завершения строительства объекта \"Оредежская участковая больница с поликлиникой и постом скорой медицинской помощи\", пос. Оредеж Лужского района (ЗАО \"Проект-инвест\"). Подрядчиком не закончена разработка рабочей документации, оплата которой была запланирована в 2016 году, в связи с выдачей  Администрацией Оредежского городского поселения  технических условий на теплоснабжение объекта, не подтвержденных существующим резервом мощности; 2. Проектирование строительства нового корпуса МБОУ \"Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4 (\"ООО «Инвестиционная строительная компания \"НКС»). Существующие здания школы являются памятниками архитектуры регионального значения и находится под охраной государства. В соответствии с изменениями в действующем законодательстве, возведение объектов капитального строительства по адресу объекта не предусмотрено. Вопрос целесообразности проектирования объекта будет вынесен на очередное заседание рабочей группы; 3. Проектирование реконструкции школы на 115 мест с размещением МКДОУ \"Заборьевский детский сад\" на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского района (ООО \"Инжтехпром\"). Длительное предоставление Администрацией МР кадастрового паспорта земельного участка. Работы по государственному контракту приостановлены до предоставления актуализированного кадастрового паспорт; 4. Проектирование строительства общежития государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ленинградской области \"Гатчинский педагогический колледж им. К. Д. Ушинского\" на 300 мест (ООО  \"ЭТС\"). В связи с длительным предоставления ОА «ЛОЭСК» технических условий на электроснабжение (7 мес.); 5. Обследование здания Дворца культуры, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, пл. Ленина, д.1. 12.12.2016 заключен государственный контракт на ПИР на сумму 72 860 руб.00 копеек. Работы выполнены и оплачены в 2016 году в соответствии с государственным контрактом; 6. Экспертиза и согласование проектов, подготовка исходных материалов для проведения конкурсов и проектирования объектов. Низкий темп работы подрядных организаций при устранении замечаний государственной экспертизы."]
["981.0501.5630109502.000","200",748498435.14,748498435.14,660145102.63,88.19592288212677,-88353332.50999999,"24","Отсутствие соглашений с муниципальными образованиями (Отсутствие заключенных муниципальных контрактов в рамках реализации программы)"]
["981.0501.5630170770.000","200",143729543.02,143729543.02,140897658.95,98.02971330006527,-2831884.0700000226]
["981.0501.5660170800.000","200",146487888.63,146487888.63,146477574.63,99.99295914488464,-10314]
["981.0701.5210270470.000","200",500193100,500193100,413351316.48,82.6383483658611,-86841783.51999998,"06","Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры (Судебные разбирательства по искам подрядных организаций - ООО \"ГК \"СТК\", ЗАО \"Альфа\"\" при строительстве детских садов в пос. Янино и г. Всеволожск ул. Героев, недобросовестная работа подрядной организации ООО \"Группа АВС\" при строительстве детского сада в пос. Романовка Всеволожского района. Поздние сроки получения положительных заключений экспертизы по сметам по детским садам г. Всеволожск ул. Победы и Торговый пр.)"]
["981.0702.5220574450.000","200",628440030,628440030,565322282.92,89.9564406996798,-63117747.08000004,"17","Длительность проведения конкурсных процедур.                                                                   1. Поздние сроки проведения аукционных процедур по выбору подрядной организации на строительство школы в пос. Толмачево Лужского района;                               2. Вынужденная корректировка ПСД при строительстве школы в пос. Сельцо Волосовского района; 3. Низкие темпы работ подрядной организации при строительстве школы в пос. Вознесенье Подпорожского района"]
["981.0702.5230270560.000","200",200000000,200000000,199758784.02,99.87939201,-241215.97999998927]
["981.0702.5440104050.000","200",56968600,56968600,35631191.21,62.54531656035079,-21337408.79,"99","Иные причины (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ГБОУ ДОД \"Детский оздоровительно образовательный центр \"Россонь\" Куземкинского с.п. Кингисеппского района (ООО \"ПМК-2\"). Низкие темпы выполнения работ. Внесение изменений в ПСД по прокладке наружных тепловых сетей в соответствии с действующими нормативными требованиями(открытая прокладка заменена на подземную)."]
["981.0702.5440174050.000","200",62949500,62949500,35893322.18,57.019233163091045,-27056177.82,"99","Иные причины (Низкие темпы строительства подрядчиком ООО  \"Айбер Констракшн\" объекта: Строительство универсального спортивного зала МБОУ \"СОШ № 12\" (структурное подразделение имени С. И. Ростоцкого) по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Высоцк, ул. Ленинская, дом 4 )"]
["981.0702.5440274060.000","200",251492400,251492400,220442188.7,87.65361843936437,-31050211.300000012,"99","Иные причины (Недобросовестная работа подрядных организаций при выполнении капитального ремонта спортивной площадки МБОУ \"Пламенская средняя общеобразовательная школа\" Гатчинский район, п.Сяськелово и капитального ремонта спортивной площадки МБОУ \"Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.С.Пушкина\")"]
["981.0702.5720304140.000","200",11900000,11900000,10665506.66,89.62610638655462,-1234493.3399999999,"99","Иные причины (1. Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО \"Ефимовская специальная (коррекционная) школа-интернат\", пос.Ефимовский, в том числе проектные работы.(до 2016 г. - Обеспечение безопасного состояния и обследование газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО \"Ефимовская специальная (коррекционная) школа-интернат\", пос.Ефимовский), Бокситогорский МР . Стоимость проектных работ, предусмотренная в АИП, оказалась больше суммы, подтверждённой расчётом начальной (максимальной) цены контракта и полученными коммерческими предложениями.\n2. Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО \"Мгинская специальная (коррекционная) школа -интернат\" в   п.Мга Кировского района, в том числе проектные работы.(до 2016 г. - Завершение работ по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО \"Мгинская специальная (коррекционная) школа- интернат\" в   п.Мга Кировского района). Стоимость проектных работ, предусмотренная в АИП, оказалась больше суммы, подтверждённой расчётом начальной (максимальной) цены контракта и полученными коммерческими предложениями)"]
["981.0704.5260104300.000","200",35282340,35282340,"-","-",-35282340,"99","Иные причины (По объекту: Реконструкция здания лабораторного корпуса ГАПОУ ЛО \"Мультицентр социальной и трудовой интеграции\" г. Всеволожск, ул.Шишканя,4. В связи с тем, что финансирование строительства объекта было внесено в АИП 31.10.2016 и Комитетом общего и профессионального образования ЛО финансирование объекта не было включено в государственную программу \"Современное образование ЛО\",  ГКУ \"УС ЛО\" передало конкурсную документацию в комитет государственного заказа ЛО для определения подрядной организации 10.11.2016г.;  20.12.2016 по итогам проведения закупочной процедуры  определен победитель - ООО \"Стройстандарт\", 26.12.2016 решением ФАС приостановлено заключение контракта с победителем в связи с поступлением жалобы на действия Заказчика. Закупка была разблокирована 09.01.2017 в связи с чем заключение контракта стало возможным только 10.01.2017г.)"]
["981.0801.5550104210.000","200",166100000,166100000,165989260.55,99.93332965081278,-110739.44999998808]
["981.0801.5550174230.000","200",10678000,10678000,677795.85,6.347591777486421,-10000204.15,"17","Длительность проведения конкурсных процедур (Поздние сроки проведения аукционных процедур по объекту: Строительство репетиционного зала \"МБОУ ДОД \"Сосновоборская детская школа искусств \"Балтика\")"]
["981.0801.6370270660.000","200",188692000,188692000,105846240.52,56.09471547283403,-82845759.48,"99","Иные причины (1.Недобросовестная работа подрядной организации при реконструкции ДК дер. Низино Ломоносовского района; 2. Вынужденная корректировка ПСД и расторжение контракта с  подрядной организацией ООО \"Профиль\" по объекту: \"Строительство  дома культуры со зрительным залом на 150 мест  и библиотекой в пос. Новоселье; 3.  Несвоевременное проведение  муниципальным заказчиком аукционных процедур по выбору подрядной организации на строительство ДК дер. Заборье Бокситогорского района; 4. Низкое качество разработанной ПСД на строительство ДК п. Торковичи.)"]
["981.0801.6370270670.000","200",157223193,157223193,148108026.4,94.20240333116756,-9115166.599999994,"99","Иные причины (Недобросовестная работа подрядной организации при выполнении капитального ремонта ДК \"Юбилейный\" Тосненского района)"]
["981.0801.63702R0180.000","200",123379100,123379100,123287883.77,99.9260683292389,-91216.23000000417]
["981.0901.5180104040.000","200",172008000,172008000,157579227.57,91.61156897934978,-14428772.430000007,"99","Иные причины (По объекту: Реконструкция объекта незавершенного строительства \"Бомбоубежище\" под размещение противорадиационного укрытия, в том числе проектные работы, г. Коммунар, Гатчинский муниципальный район (ООО \"СК \"ЭТС\"). Существенное изменение условий ГК комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (увеличение коечной мощности реабилитационного центра до 300 коек, общего количества персонала - до 600 человек) привело к необходимости расторжения ГК с подрядной организацией ООО СК \"ЭТС\". Ведется работа по  расторжению ГК.\nПо объекту: Строительство корпуса  № 3 Ульяновской психиатрической больницы (ООО \"ЛенСоцСтрой\")  \nУвеличение сроков выполнения работ до мая 2017г. в связи с необходимостью корректировки ПСДП\n и получением повторной экспертизы.\nПо объекту: Строительство областной детской больницы с поликлиникой в г. Сертолово Всеволожского района\nНе заключен ГК на СМР в связи с отменой процедуры закупки. Комитетом по строительству направлен доклад Губернатору Ленинградской области с просьбой применения иной финансовой модели при заключении контракта.)"]
["981.0901.5190106960.000","200",1072574000,1072574000,21662614.68,2.0196848590400287,-1050911385.32,"99","Иные причины (Несвоевременное предоставление АО «Гипроздрав» в полном объеме рабочей и сметной документации на строительство перинатального центра г. Гатчина, недостаточное количество рабочих на строительной площадке, несвоевременная поставка строительных материалов, длительные сроки приобретения медицинского монтируемого оборудования и мебели."]
["981.0902.5180104040.000","200",361800000,361800000,222350423.21,61.45672283305694,-139449576.79,"99","Иные причины (По объекту: Строительство детской поликлиники в г. Всеволожск на 600 посещений в смену (ООО \"ЛенСоцСтрой\").  В связи с увеличением цены ГК,  необходимости внесения корректировок в ПСД (изменение толщины гипрочных перегородок с 50 мм до 100 мм; вынесение элементов инженерных сетей из некоторых помещений для выполнения требований к назначению этих помещений; перенос радиаторов, перегородок, трубопроводов и т.д. из-за совпадения мест монтажа элементов различных инженерных сетей; приведение в соответствие существующим нормам разделов АППЗ, ПС, СОУЭ; требованиям пожарной безопасности), прохождении экспертизы по проекту и смете. Из-за неготовности объекта в целом для монтажа медицинского оборудования процедура закупки оборудования перенесена на 2017г.\nПо объекту: Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Гатчина (ООО \"Регион-Строй\") \nГК №3040 от 25.12.2015 был расторгнут в связи с обращением подрядной организации с просьбой изменения финансовой модели из-за тяжелого финансового положения организации. Новый ГК заключен 07.12.2016 № 2829)"]
["981.0902.6370204150.000","200",67249856.27,67249856.27,31051621.43,46.17351345009797,-36198234.839999996,"99","Иные причины (По объектам: 1. Финансирование  строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос. Волошово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену)Длительное проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации по строительству объекта;\n2. Финансирование  строительства фельдшерско-акушерского пункта,   в том числе проектные работы, дер.Глобицы, Ломоносовский муниципальный район (20 посещений в смену) (ООО \"Теплый дом\"). Неосвоение бюджетных средств произошло из-за длительной процедуры определения поставщика, т.к.  процедура закупки дважды была признана несостоявшейся (электронный аукцион и запрос предложений), в результате проведения третьей процедуры в форме электронного аукциона был определен победитель и только 16.12.2016г.заключен ГК на СМР;\n3. Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта в дер. Овсище, в том числе проектные работы, Сланцевский муниципальный район  (20 посещений в смену) . Длительное заключение договора технологического присоединения с ПАО «Ленэнерго» и необходимость увеличения площади земельного участка. ПСД находится на рассмотрении в ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\". Необходимо выключить финансирование на проектирование объекта в 2017г.;\n4. Финансирование объекта \"Реконструкция амбулатории на 250 посещений в смену, дер. Вартемяги\", в т.ч. проектные работы (ООО \"МЕГА-СТИЛЬ\"). Здания поставлены на кад.учет как объекты незавершенного строительства. Ведется работка ПСД на завершение строительства объекта. ПСД находится на рассмотрении в ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\". Ориентировочный срок получения положительного заключения - 28.02.2017;\n5. Финансирование  строительства врачебной амбулатории,  в том числе проектные работы, пос. Плодовое, Приозерский муниципальный район  (80 посещений в смену, стационар на 4 койки). Длительное заключение договора технологического присоединения с ПАО «Ленэнерго» и необходимость изменения вида разрешенного использования земельного участка. ПСД находится на рассмотрении в ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\". Необходимо выключить финансирование на проектирование объекта в 2017г.;\n6. Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, дер. Нурма, в том числе проектные работы, Тосненского района  (20 посещений в смену). Длительная процедура изменения вида разрешенного использования земельного участка. ГК на ПИР не заключен.)"]
["981.0902.63702R0180.000","200",38050000,38050000,20737597.99,54.50091455978975,-17312402.01,"99","Иные причины (По объекту: Финансирование  строительства фельдшерско-акушерского пункта,  в том числе проектные работы, пос. Семрино, Гатчинский муниципальный район (20 посещений в смену) (ООО \"Регион-Строй\"). В связи с увеличением сроков работ из-за внесения корректировок в ПСД , т.к. при производстве работ по устройству котлована вследствие избыточных осадков образовалось скопление вод, что помешало производству дальнейших работ по разработке котлована и устройству фундаментов в соответствии с проектом, и отставанием от графика производства работ подрядной организации)"]
["981.1003.5610170750.000","200",249805513,249805513,249709409.95,99.96152885144693,-96103.05000001192]
["981.1003.5620170740.000","200",118634491,118634491,118233683.02,99.66214886023323,-400807.9800000042]
["981.1003.6370103340.000","200",15635735.44,15635735.44,15634046.62,99.98919897304171,-1688.820000000298]
["981.1003.63701R0180.000","200",168384464.56,168384464.56,167551545.25,99.50534670037614,-832919.3100000024]
["981.1102.5440104050.000","200",301880400,301880400,249574468.56,82.673293317486,-52305931.44,"99","Иные причины (По объекту: Строительство Центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг (ООО \"АЛЯСКА\"). Длительные сроки устранения подрядной организацией замечаний по результатам итоговой проверки Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области  по выявленным некачественно выполненным работам , что сделало невозможным освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме(Предписание №П41-МА-16 от 02.09.2016,  Предписание №10П-ТЮ-16 от 14.10.2016, Предписание №14-ТЮ-16 от 06.12.2016 ) \nПо объекту: Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор. Контракт на СМР не заключен. В соответствии с решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.12.2016г. повторная Закупочная процедура по определению подрядчика признана незаконной и подлежит отмене.)"]
["981.1102.5440174050.000","200",302653000,302653000,227586891.33,75.19730229999372,-75066108.66999999,"99","Иные причины (1. В связи с низким качеством аукционной документации, разработанной заказчиком - администрацией МО \" Подпорожский МР\" ЛО \", аукцион в 2016 г. на строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом в г.Подпорожье не был размещен, МК не заключен 2. Длительное переоформление Заказчиком МБСУ \"Волховский физкультурно-спортивный центр \"Волхов\" земельного участка и постановкой его на кадастровый учет не позволило подрядной организации ООО «Блок-Монолит\" приступить к работам с момента заключения МК - 01.09.2016г.;  3. Поздние сроки получения положительного заключения экспертизы по смете (31.08.2016) и длительные сроки проведения аукционных процедур в связи с жалобами в УФАС не позволило муниципальному заказчику - администрации МО \"Приозерский МР\" ЛО заключить МК в 2016 г. 4. Вынужденная корректировка ПСД при строительстве  физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Сланцы)"]
["981.1102.5440274060.000","200",94320200,94320200,86999644.01,92.23861273619013,-7320555.989999995,"99","Иные причины (Недобросовестная работа подрядной организации при выполнении капитального ремонта Бокситогорского спортивного комплекса)"]
["981.1102.6370270660.000","200",44327400,44327400,27665903.32,62.41264617369844,-16661496.68,"99","Иные причины (1.Экономия по результатам заключенного МК на строительство спортивной площадки дер. Бережки Волховского района;                                                                                2. Поздние сроки заключения МК ( 25.10.2016)  на строительство  спортивной площадки пос. Торковичи Лужского района , в результате чего по погодным условиям не были выполнены работы по укладке финишного покрытия.                                                                    3. Низкое качество проектной документации при строительстве корта для городошного спорта пос. Плодовое и длительное согласование Заказчиком цветовых решений фасадных стеновых панелей.)"]
["981.1103.5440174050.000","200",24240000,24240000,11494834.89,47.42093601485149,-12745165.11,"99","Иные причины (Поздние сроки заключения МК (11.11.2016)  на строительство тренировочной площадки пос. Рощино в связи с поздним  получением положительного заключения  ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\" по сметной документации (29.07.2016).)"]
["982.0605.5980100160.000","200",47363200,47363200,47154278.22,99.55889428923722,-208921.7800000012]
["983.0603.5990100160.000","200",26540782.44,26540782.44,26230764.12,98.83191717990663,-310018.3200000003]
["983.0603.5990100170.000","200",25133133.33,25133133.33,25132453.85,99.99729647715995,-679.4799999967217]
["983.0603.5990210470.000","200",3512100,3512100,3507320.7,99.86391902280687,-4779.299999999814]
["983.0603.5990310470.000","200",12169362.2,12169362.2,11667547.92,95.87641265209446,-501814.27999999933]
["984.0104.5640371420.000","200",7947202,7947202,7740546.9,97.39964958736421,-206655.09999999963]
["984.0408.5760100160.000","200",49183103.23,49183103.23,47524907.78,96.62852617850157,-1658195.4499999955]
["984.0501.5680109601.000","200",200000000,200000000,199641296,99.820648,-358704]
["984.0502.5720270280.000","200",83605273,83605273,82964415.11,99.23347192467155,-640857.8900000006]
["984.0502.5740106430.000","200",603127568.11,603127568.11,590722671.05,97.94323826070944,-12404897.060000062]
["984.0502.5740270250.000","200",819425000,819425000,606710449.84,74.0409982414498,-212714550.15999997,"07","оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ;"]
["984.0502.5740270260.000","200",458605273,458605273,453032303.69,98.78480042901731,-5572969.310000002]
["984.0502.5750170550.000","200",13625000,13625000,13624855.24,99.9989375412844,-144.75999999977648]
["984.0502.6370270660.000","200",103859000,103859000,33635439,32.38567577196006,-70223561,"07","оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ;"]
["984.0502.63702R0180.000","200",12806000,12806000,1149503.94,8.976291894424488,-11656496.06,"07","оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ;"]
["984.0505.5750210630.000","200",4260200,4260200,3411376.05,80.07549058729637,-848823.9500000002,"03","экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["984.0505.5750213710.000","200",25000000,25000000,"-","-",-25000000,"99","государственный заказ  связи с изменением технического задания снят с размещения"]
["984.0505.6890171590.000","200",38488300,38488300,38480982.93,99.98098884596098,-7317.070000000298]
["984.1003.5311203020.000","200",226000,226000,113000,50,-113000,"99","До уточнения правомерности выплат пособий молодым специалистам, комитетом было принято решение о приостановлении выплат\n\n"]
["984.1003.5311272090.000","200",868064379.85,868064379.85,856823278.04,98.70503823553473,-11241101.810000062]
["984.1003.5311272100.000","200",11228900,11228900,10950583.21,97.52142427129996,-278316.7899999991]
["984.1003.5311272150.000","200",17996980,17996980,17617343.06,97.89055197038613,-379636.94000000134]
["984.1003.5640151340.000","200",90431280,90431280,84738600,93.70496580386786,-5692680,"99","средства были зарезервированы для исполнения решений судов. За отчетный период признано одно требование по Всеволожскому МР, которое должно быть исполнено в 2017г"]
["984.1003.5640151350.000","200",16029800,16029800,14824800,92.48275087649253,-1205000,"22","заявительный характер предоставления средств;"]
["984.1003.56401R1340.000","200",500000,500000,"-","-",-500000,"99","средства являются мерой соц. поддержки супруга-супруги, потребность в отчетном периоде отсутствует"]
["984.1003.5640271640.000","200",40062180,40062180,37706705,94.12045225696654,-2355475,"99","основными причинами является отказ граждан от проведения работ, уменьшение фактической стоимости ремонтных работ, смертью граждан"]
["984.1003.6890172110.000","200",367372000,367372000,359538604.65,97.86772117907732,-7833395.350000024]
["984.1403.6890172120.000","200",26241664,26241664,26203606,99.85497108719935,-38058]
["985.0111.6890110050.000","200",274585361,274585361,"-","-",-274585361,"02","отсутствие решений Губернатора и Правительства Ленинградской области об использовании бюджетных ассигнований;"]
["985.0111.6890110060.000","200",100000000,100000000,"-","-",-100000000,"02","отсутствие решений Губернатора и Правительства Ленинградской области об использовании бюджетных ассигнований;"]
["985.0113.6420210030.000","200",4905000,4905000,3530211.25,71.9716870540265,-1374788.75,"23","осуществление оплаты договорных обязательств по оплате услуг рейтинговым агентствам по фактическим объемам оказанных услуг на основании представленных актов выполненных работ (услуг);"]
["985.0113.6890110070.000","200",600000000,600000000,532800000,88.8,-67200000,"99","Иные причины"]
["985.0113.6890110080.000","200",50000,50000,"-","-",-50000,"99","Иные причины"]
["985.1301.6420110010.000","200",407910000,407910000,394956118.33,96.82432848667598,-12953881.670000017]
["985.1402.6410370010.000","200",562185148.91,562185148.91,498294602,88.63531933672118,-63890546.90999997,"02","отсутствие решений Губернатора и Правительства Ленинградской области об использовании бюджетных ассигнований"]
["985.1403.6890172020.000","200",441830100,441830100,441830009,99.99997940384777,-91]
["985.1403.6890172030.000","200",200000000,200000000,198372487.82,99.18624390999999,-1627512.1800000072]
["985.1403.6890172500.000","200",100000000,100000000,16093467.54,16.09346754,-83906532.46000001,"99","В соответствии с дополнительным соглашением к соглашению от 20 июля 2015 года №33-пг «О сотрудничестве и взаимодействии между Правительством Ленинградской области и Администрацией Симферопольского района Республики Крым» иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с актами выполненных работ. Акты в 2016 году представлены на сумму 16 093,5 тыс. руб."]
["986.0501.5160204190.000","200",73000000,73000000,71455628.7,97.88442287671234,-1544371.299999997]
["986.0704.5260100170.000","200",132846500,132846500,132824971.5,99.98379445450199,-21528.5]
["986.0901.5120100160.000","200",1591277570,1591277570,1585008384.67,99.60602817206806,-6269185.329999924]
["986.0901.5120110670.000","200",875459200,875459200,873039231.17,99.72357720039952,-2419968.830000043]
["986.0901.5120110790.000","200",46185300,46185300,46025327.2,99.65362831896731,-159972.79999999702]
["986.0901.5120250720.000","200",313317900,313317900,313310710.64,99.9977054103835,-7189.360000014305]
["986.0901.5120251740.000","200",32462500,32462500,32156409.54,99.0570952329611,-306090.4600000009]
["986.0901.5120253820.000","200",29174900,29174900,29173854.2,99.99641541187802,-1045.800000000745]
["986.0901.51202R0720.000","200",29702000,29702000,29600396.91,99.65792508921957,-101603.08999999985]
["986.0901.5120310820.000","200",29686000,29686000,28294600,95.31294212760224,-1391400]
["986.0901.5130210670.000","200",33854860,33854860,33796715,99.82825213278093,-58145]
["986.0901.53601R0270.000","200",560800,560800,560799.14,99.99984664764622,-0.8599999999860302]
["986.0901.6890154220.000","200",17212734.23,17212734.23,12548937.36,72.90496206075447,-4663796.870000001,99,"уменьшение количества лиц, являющихся гражданами Украины, пребывающих на территории Российской федерации, и лиц без гражданства, а также снижение потока беженцев."]
["986.0902.5110100160.000","200",211197900,211197900,210607845.92,99.720615555363,-590054.0800000131]
["986.0902.5110110670.000","200",314365740,314365740,309417496.47,98.42595967041447,-4948243.529999971]
["986.0902.5110210650.000","200",73647510,73647510,71663513.55,97.30609161124389,-1983996.450000003]
["986.0902.5110251790.000","200",3963000,3963000,3907229,98.5927075447893,-55771]
["986.0902.51102R3820.000","200",18500000,18500000,18430671.6,99.62525189189189,-69328.39999999851]
["986.0902.5110303230.000","200",292888200,292888200,292872633.93,99.99468532020069,-15566.069999992847]
["986.0902.5110310910.000","200",637397000,637397000,637348818.52,99.99244089947081,-48181.48000001907]
["986.0902.5110351610.000","200",172420800,172420800,172420774.92,99.99998545419113,-25.080000013113022]
["986.0902.5110354600.000","200",361778200,361778200,361731476.75,99.98708511181714,-46723.25]
["986.0902.5130112840.000","200",5373510,5373510,5297027.4,98.57667334758845,-76482.59999999963]
["986.0902.5130112850.000","200",9447700,9447700,9445800,99.97988928522285,-1900]
["986.0902.5180104230.000","200",28867800,28867800,27857800,96.50129209707701,-1010000]
["986.0902.53601R0270.000","200",330200,330200,330148.32,99.98434887946699,-51.679999999993015]
["986.0902.6890154220.000","200",1531144.64,1531144.64,1104805.21,72.15550909677613,-426339.42999999993,99,"уменьшение количества лиц, являющихся гражданами Украины, пребывающих на территории Российской федерации, и лиц без гражданства, а также снижение потока беженцев."]
["986.0903.5110100160.000","200",2024850,2024850,1659368.66,81.95020174333901,-365481.3400000001,99,"в связи увеличением среднего срока лечения в дневных стационарах по рекомендациям Минздрава РФ, а также  в связи с передачей в течение 2016 года подразделений амбулаторно-психиатрической службы из медицинских организаций Выборгского района ГКУЗ ЛОПНД"]
["986.0904.5120110670.000","200",63714950,63714950,63093007.54,99.0238673027288,-621942.4600000009]
["986.0904.6890154220.000","200",3498421.13,3498421.13,3278692.3,93.71920012385702,-219728.83000000007,99,"уменьшение количества лиц, являющихся гражданами Украины, пребывающих на территории Российской федерации, и лиц без гражданства, а также снижение потока беженцев."]
["986.0905.5140110670.000","200",3940150,3940150,3940130.64,99.99950864814792,-19.359999999869615]
["986.0905.5140110860.000","200",53460000,53460000,53346480,99.78765432098766,-113520]
["986.0906.5120100160.000","200",243862220,243862220,243820989.5,99.9830927070212,-41230.5]
["986.0906.5120110670.000","200",2360000,2360000,2358617,99.94139830508475,-1383]
["986.0909.5120100160.000","200",783020570,783020570,780747176.21,99.70966359287343,-2273393.789999962]
["986.0909.5120110670.000","200",1335000,1335000,1318542.16,98.76720299625468,-16457.840000000084]
["986.0909.5160203020.000","200",58873000,58873000,58534000,99.42418426103646,-339000]
["986.0909.5160203450.000","200",53927000,53927000,53280000,98.80022994047508,-647000]
["986.0909.5160203470.000","200",8625000,8625000,6930000,80.34782608695652,-1695000,99,"Выплаты единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области зависят от количества заключенных договоров"]
["986.0909.51602R1360.000","200",54800000,54800000,54000000,98.54014598540147,-800000]
["986.1003.5310103380.000","200",9705100,9705100,9705008.5,99.99905719673161,-91.5]
["986.1003.5330510780.000","200",9601200,9601200,9598920.61,99.97625932175144,-2279.390000000596]
["987.0707.5270154570.000","200",14759600,14759600,14759560,99.99972898994552,-40]
["987.1002.5320100160.000","200",1007815892.79,1007815892.79,984904232.86,97.72660263705782,-22911659.929999948]
["987.1002.5320100170.000","200",808616023.3,808388257.3,793960529.4,98.18758304588249,-14655493.899999976]
["987.1002.5320171200.000","200",1248645970.69,1248645970.69,1247914450.03,99.94141488643126,-731520.6600000858]
["987.1002.5320310770.000","200",115423458.91,115423458.91,109382021.45,94.76584957940766,-6041437.459999993,"05","нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры;"]
["987.1002.5320352090.000","200",4333500,4333500,2627166.16,60.62457967001269,-1706333.8399999999,"03","экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["987.1002.5360100170.000","200",1866000,1866000,1844363.86,98.84050696677386,-21636.139999999898]
["987.1003.5310103640.000","200",2397003520,2397003520,2393805085.35,99.86656529190245,-3198434.6500000954]
["987.1003.5310112860.000","200",150000,150000,135585.19,90.39012666666667,-14414.809999999998,"03","экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["987.1003.5310252200.000","200",98650900,98650900,98624449.95,99.9731882324439,-26450.04999999702]
["987.1003.5310352500.000","200",1450653600,1450653600,1445865450.32,99.66993156188354,-4788149.680000067]
["987.1003.5310430090.000","200",467628,467628,346214.35,74.03627456012043,-121413.65000000002,"15","заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;"]
["987.1003.5310451980.000","200",351200,351200,349750,99.5871298405467,-1450]
["987.1003.5310552400.000","200",114200,114200,31554.09,27.63055166374781,-82645.91,"13","заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг"]
["987.1003.5310603650.000","200",246025600,246025600,245698734.07,99.86714149665725,-326865.93000000715]
["987.1003.5310703660.000","200",261145200,261145200,260741910.47,99.84556885211752,-403289.5300000012]
["987.1003.5310803720.000","200",1853300,1853300,1843163.4,99.45305131387255,-10136.600000000093]
["987.1003.5310851370.000","200",79612600,79612600,79558002.2,99.93142065451951,-54597.79999999702]
["987.1003.5310903670.000","200",38082100,38082100,37606439.36,98.75096005734977,-475660.6400000006]
["987.1003.5311003680.000","200",15496100,15496100,15057306.55,97.16836203948091,-438793.44999999925]
["987.1003.5311103590.000","200",1146100,1146100,989432.89,86.33041532152518,-156667.11,"13","средства Резервного фонда Правительства Ленинградской области выплачены, согласно соглашению, по акту выполненных работ"]
["987.1003.5311103690.000","200",9976600,9976600,9863207.99,98.86342030351022,-113392.00999999978]
["987.1003.5311113230.000","200",10589800,10589800,3607776.68,34.06841186802395,-6982023.32,"15","заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;"]
["987.1003.5311152800.000","200",423000,423000,247037.95,58.40140661938534,-175962.05,"13","заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг"]
["987.1003.5311203070.000","200",2439000,2439000,2399090,98.36367363673637,-39910]
["987.1003.5311203110.000","200",1590800,1590800,1476051,92.78671108876037,-114749,"13","заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг"]
["987.1003.5311203120.000","200",3115000,3115000,3097312.5,99.43218298555378,-17687.5]
["987.1003.5311203160.000","200",6215700,6215700,6213844.61,99.97014994288656,-1855.3899999996647]
["987.1003.5311203740.000","200",17906600,17906600,16693555.15,93.22571091106073,-1213044.8499999996,"13","заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг"]
["987.1003.5311203750.000","200",6000000,6000000,5465881.02,91.098017,-534118.9800000004,"15","заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;"]
["987.1003.5320207290.000","200",2896000,2896000,2066000,71.33977900552486,-830000,"13","заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг"]
["987.1003.5330103700.000","200",786648200,786648200,786168543,99.93902522118528,-479657]
["987.1003.5330153800.000","200",469822596.4,469822596.4,469658958.78,99.96517033849503,-163637.62000000477]
["987.1003.5330203710.000","200",437718400,437718400,437601469.28,99.97328631375788,-116930.72000002861]
["987.1003.5340200160.000","200",22168319.5,22168319.5,21841057.16,98.52373861717393,-327262.33999999985]
["987.1003.5350210740.000","200",4086550,4086550,4086450,99.99755294808578,-100]
["987.1004.5330152700.000","200",7291100,7291100,6579346.65,90.2380525572273,-711753.3499999996,"13","заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг"]
["987.1004.5330250840.000","200",207457700,207457700,207438872,99.99092441495301,-18828]
["987.1004.53302R0840.000","200",541488400,541488400,541385974.77,99.98108450153318,-102425.23000001907]
["987.1004.5330459400.000","200",295100,295100,"-","-",-295100,"15","заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;"]
["987.1006.5311406460.000","200",1500000,1500000,1400480,93.36533333333334,-99520,"13","заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг"]
["987.1006.5340110730.000","200",16200000,16200000,16135000,99.59876543209877,-65000]
["987.1006.5360313700.000","200",550000,550000,261125,47.47727272727273,-288875,"03","экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["987.1006.6890110050.000","200",500000,500000,445428.79,89.085758,-54571.21000000002,99,"средства Резервного фонда Правительства Ленинградской области выплачены, согласно соглашению, по акту выполненных работ"]
["988.0113.6890100160.000","200",38295586,38295586,38142227.1,99.5995389651434,-153358.8999999985]
["990.0113.6610152360.000","200",2200000,2200000,2124000,96.54545454545455,-76000]
["990.0113.66101R2360.000","200",11080000,11080000,10926551.17,98.61508276173285,-153448.83000000007]
["990.0113.6610252360.000","200",1107200,1107200,1107199.68,99.99997109826589,-0.3200000000651926]
["990.0113.66102R2360.000","200",5113720,5113720,4846615.05,94.77669974108868,-267104.9500000002,"03","экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["990.0113.66103R2360.000","200",2200000,2200000,2163505,98.34113636363637,-36495]
["990.0113.6620152360.000","200",1925300,1925300,1893572.22,98.35206045811043,-31727.780000000028]
["990.0113.66201R2360.000","200",4000000,4000000,3947147.75,98.67869375000001,-52852.25]
["990.0113.66202R2360.000","200",2300000,2300000,2165021.88,94.13138608695651,-134978.1200000001,"03","экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["990.0113.66203R2360.000","200",8899000,8899000,8654957.89,97.25764569052703,-244042.1099999994]
["990.0113.6640112400.000","200",140000,140000,137000,97.85714285714285,-3000]
["990.0113.6640213250.000","200",552000,552000,550721.6,99.76840579710145,-1278.4000000000233]
["990.0113.6890100160.000","200",32524980,32524980,32067558.35,98.59362972705902,-457421.6499999985]
["990.1403.6630370880.000","200",210000000,210000000,208982080,99.51527619047619,-1017920]
["992.0412.6890112300.000","200",8886200,8886200,8348696.05,93.9512508158718,-537503.9500000002,"03","экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["993.0707.6160213510.000","200",641326,641326,640805.4,99.91882443562244,-520.5999999999767]
["993.0707.6660111680.000","200",24042505,24042505,23567468.83,98.0241818812141,-475036.1700000018]
["993.0707.6660211690.000","200",410000,410000,409200,99.8048780487805,-800]
["993.0707.6660611720.000","200",2250000,2250000,1867601.25,83.00450000000001,-382398.75,"03","экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["993.0707.6670111730.000","200",5500000,5500000,4879060,88.71018181818182,-620940,"03","экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["993.0707.6670211740.000","200",1450000,1450000,1309000,90.27586206896552,-141000,"03","экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["993.0707.6680111750.000","200",2941569,2941569,2928132.6,99.5432233614102,-13436.399999999907]
["993.0707.6680211770.000","200",2150000,2150000,1591830,74.03860465116279,-558170,"03","экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;"]
["995.0113.6780100140.000","200",13181246,13181246,12784636.1,96.99110463456945,-396609.9000000004]
["995.0113.6780100150.000","200",2440354,2440354,2438238.12,99.91329618571733,-2115.8799999998882]
["996.0405.6320707300.000","200",5000000,5000000,4999969.79,99.9993958,-30.209999999962747]
["996.0405.63207R0460.000","200",3000000,3000000,2999961.5,99.99871666666667,-38.5]
["997.0410.6080213460.000","200",3165000,3165000,3050000,96.36650868878357,-115000]
["998.0113.67Б0100140.000","200",10081789,10081789,10072492.38,99.90778799278581,-9296.61999999918]
["998.0113.67Б0100150.000","200",4652911,4652911,4626206.48,99.42606854074793,-26704.519999999553]
["Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)","450","X",-114671548067.77,1308067034.22,"X","X","X","X"]

{"sheet":"Источники","index":2,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,7,1,8],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"руб."]
["Код бюджетной классификации ","Код строки","Утвержденные бюджетные назначения","Доведенные бюджетные данные","Исполнено, руб.","Показатели исполнения",null,"Причины отклонений от планового процента"]
[{"$nulls":5},"процент исполнения, %","не исполнено, руб","код","пояснения"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Источники финансирования дефицита бюджета, всего","500",15327908231.04,"-",-1308067034.22,-8.533891347099013,-16635975265.26]
["из них не исполнено:"]
["Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета","520",-3325363000,"-",-3239443048.71,97.41622339305513,85919951.28999996]
["из них не исполнено:"]
["985.01020000020000710","520",2400000000,"-","-","-",-2400000000,"99","Иные причины: Привлечение кредитов от кредитных организаций осуществляется с учетом фактической потребности в заемных средствах"]
["985.01020000020000810","520",-7461525000,"-",-5061525000,67.83499351674088,2400000000,"99","Иные причины : Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций, осуществлялось с учетом наличия свободных денежных средств, а также в соответствии с графиками погашения"]
["985.01030100020000710","520",2561525000,"-",1561525000,60.96075579976772,-1000000000,"99","Иные причины: привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета не осуществлялось в связи с наличием депозитов"]
["985.01030100020000810","520",-1000000000,"-","-","-",1000000000,"99","Иные причины: Погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета не осуществлялось в связи с отсутствием привлечений"]
["985.01060401020000810","520",-57314000,"-","-","-",57314000,"99","Иные причины: не осуществлялось исполнение гарантий, ведущих к возникновению права регрессного требования"]
["985.01060502020012540","520",-250000000,"-","-","-",250000000,"99","Иные причины: в 2016г обращений от муниципальных образований о предоставлении бюджетных кредитов не поступало"]
["985.01060502020012640","520",250000000,"-","-","-",-250000000,"99","Иные причины: в 2016 году обращений от муниципальных образований о предоставлении бюджетных кредитов не поступало"]
["Источники внешнего финансирования дефицита бюджета","620","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"ExportParams","index":3,"n_rows":3,"n_cols":2,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["EXPORT_SRC_KIND","СБС"]
["EXPORT_PARAM_SRC_KIND","СБС"]
["EXPORT_SRC_CODE","985"]