{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["2017","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2017","index":0,"n_rows":87,"n_cols":23,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[105,0,105,1],[89,0,89,6],[8,1,8,2],[65,1,65,2],[60,1,60,2],[90,0,90,15],[87,0,87,16],[89,10,89,12],[50,1,50,2],[86,10,86,12],[9,1,9,2],[74,0,74,15],[66,1,66,2],[44,0,44,2],[2,2,3,2],[6,0,6,2],[22,1,22,2],[7,0,7,2],[76,1,76,2],[63,0,63,2],[64,0,64,2],[45,1,45,2],[54,1,54,2],[86,0,86,6],[77,1,77,2],[29,1,29,2],[1,0,1,15],[2,6,2,8],[2,9,2,11],[2,12,2,14],[2,15,3,15],[5,0,5,2],[2,3,2,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":15},"Приложение 1 "]
["ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда  Ленинградской области на  01 января 2018 года. "]
["№ п/п","Наименование расходов (наименование государственной программы Ленинградской области, подпрограммы, основного мероприятия и мероприятия в рамках государственных программ, наименование объектов строительства и реконструкции)","Наименование района ЛО","Предусмотрено бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.руб.)",null,null,"Принято бюджетных обязательств  (тыс.руб.)",null,null,"Израсходовано средств (кассовое исполнение на отчетную дату (тыс.руб.)",null,null,"Фактическое выполнение работ (услуг) на отчетную дату  (тыс.руб.)",null,null,"Результаты использования бюджетных ассигнований (значения плановых  и фактически достигнутых показателей (индикаторов), установленных госпрограммой) "]
[null,null,null,"Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет",null,null,"км","п/м","км/ п.м по ГП"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
["ВСЕГО расходов за счет средств  дорожного фонда  Ленинградской области»",null,null,9469387.72325,257716.372,9211671.25125,9357547.13239,257716.372,9099830.66039,8677098.21882,231081.10517,8446017.11365,8953567.29056,561722.08454,8391845.206020001,"план 354.8129км/436.3 пог.м/      факт345.719км/ 332.76пог.м",null,154.331,553.5,null,null,null,"план278,3км/595,8 пог.м/факт347,562км/578,285пог.м"]
["  I.  Государственная программа Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»",null,null,9115750.67825,208693.02,8907057.65825,9003910.08739,208693.02,8795217.06739,8525805.91547,208693.02,8317112.89547,8802274.98721,539333.99937,8262940.987840001,"план 345.5км/409.8пог.м/ факт344.119км/ 332.76пог.м",null,154.331,553.5,null,null,null,"план272,3км/595,8 пог.м/факт346,225км/578,285пог.м"]
["Подпрограмма  «Развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области» ",null,null,1406724.79228,0,1406724.79228,1377540.7215699998,0,1377540.7215699998,1197708.3273600002,0,1197708.3273600002,1464862.90233,283142.75332,1181720.1490100003,"план 11.4км/268.8пог.м/ факт5.954км /191.75пог.м",null,10.831,553.5,null,null,null,"план4,7км/583,8пог.м/факт3,992км/543,835пог.м"]
["1","Основное мероприятие: \"Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения\"",null,1165933.79428,0,1165933.79428,1136749.72357,0,1136749.72357,1033911.3650200001,0,1033911.3650200001,1314040.4476,283142.75332,1030897.5942800001,"план 6.8км/191.8пог.м/ факт3.504км/ 191.75пог.м",null,10.831,553.5,null,null,null,"план3,4км/446,6пог.м/факт2,885км/446,635пог.м"]
["1.1","Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,809250.8256999999,0,809250.8256999999,786689.57988,0,786689.57988,749694.79095,0,749694.79095,924396.08025,180818.80310999998,743577.27714,"план2.8м/191.8пог.м/ факт2.804км/ 191.75пог.м",null,7.51,553.5,"7,5/553,5",null,null,"план1,5км/факт1,5км"]
[]
["1.1.1","Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования \"Подъезд к г.Гатчина-2\" (2 этап)","Гатчинский р-он",231550.31224,0,231550.31224,231550.31224,0,231550.31224,231477.82108,0,231477.82108,296644.82354,65191.81494,231453.0086,"-",null,1.129,104.5,null,null,null,"-"]
["1.1.2","Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе Ленинградской области","Киришский р-он",11631.75495,0,11631.75495,9708.15495,0,9708.15495,9634.92801,0,9634.92801,9634.92801,0,9634.92801,"-",{"$nulls":6},"-"]
["1.1.3","Строительство автодорожного путепровода на  станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 ","Выборгский р-он",79197.86184,0,79197.86184,77584.5903,0,77584.5903,75638.57363,0,75638.57363,81635.4,0,81635.4,"план2.8км/191.8пог.м/ факт2.804км/191.75пог.м",null,2.804,191.75,null,null,null,"-"]
["1.1.4","Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30","Выборгский р-он",74458.75583,0,74458.75583,60760.16509,0,60760.16509,60731.2,0,60731.2,63555.26264,2824.06264,60731.2,"-",null,2.147,154.95,null,null,null,"-"]
["1.1.5","Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка  Выборг-Каменногорск взамен  закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60","Выборгский р-он",310202.69303,0,310202.69303,310202.69303,0,310202.69303,291434.75443,0,291434.75443,404237.6823,112802.92553,291434.75677,"-",null,1.43,102.3,null,null,null,"-"]
["1.1.6","Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги \"Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск ( км39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области.","Всеволожский р-он",45752.9538,0,45752.9538,45206.6308,0,45206.6308,45206.6308,0,45206.6308,45206.6308,0,45206.6308,"-",{"$nulls":6},"-"]
["1.1.7","Строительство подъезда к г. Всеволожск","Всеволожский р-он",27676.83783,0,27676.83783,24887.91352,0,24887.91352,16054.19631,0,16054.19631,16054.19631,0,16054.19631,"-"]
["1.1.8","Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино»)","Всеволожский р-он",10000,0,10000,9846,0,9846,9819,0,9819,0,0,0,"-"]
["1.1.9","Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на а/д общего пользования регионального значения \"Парголово-Огоньки\" на км 26 ","Всеволожский р-он",5000,0,5000,4902.5,0,4902.5,3334.03154,0,3334.03154,0,0,0,"-"]
["1.1.10","Стр-во мост.перех. ч/р Свирь у г.Подпорожье","Подпорожский р-он",90.8568,0,90.8568,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["1.1.11","Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет по объектам строительства ",null,13688.79938,0,13688.79938,12040.61995,0,12040.61995,6363.65515,0,6363.65515,7427.15665,0,7427.15665,"план1шт./факт1шт.",{"$nulls":6},"план3шт./факт1шт."]
["1.2","Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,356682.96858,0,356682.96858,350060.14369000006,0,350060.14369000006,284216.57407000003,0,284216.57407000003,389644.26735,102323.95021000001,287320.31714,"план4км/факт0.7км",null,3.321,0,"3,3",null,null,"план1,9км/446,6 пог.м/факт1,385км/446,635пог.м"]
[]
["1.2.1","Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения \"Подъезд к г.Гатчина-1\"","Гатчинский р-он",13352.6103,0,13352.6103,12682.8375,0,12682.8375,12671.19704,0,12671.19704,65948.6,53277.3,12671.3,"-",{"$nulls":6},"-"]
["1.2.2","Реконструкция  автомобильной дороги  \"Красное Село-Гатчина-Павловск\", на участке км 14+600- км 18+000 ","Гатчинский р-он",298762.41602,0,298762.41602,298562.41602,0,298562.41602,241466.27426,0,241466.27426,294160.55021,49046.65021,245113.9,"план3.3км/факт-",null,3.321,{"$nulls":4},"-"]
["1.2.3","Рек.мост.перех. ч/р Мойка на км 47+300 а/д СПб-Кировск","Выборгский р-он",10,0,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-",null,null,null,"0,2/44,0",null,null,"план0,2км/44,0пог.м/факт0,196км/44,0 пог.м"]
["1.2.4","Рек.  уч-ка а/д \"Орехово – Сосново – Кривко – ж/д ст. Петяярви\", км 0+750 – км 1+800","Приозерский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план0.7км/факт0.7км",{"$nulls":6},"план1,04км/402,6пог. м/факт1,189км/402,635 пог.м"]
["1.2.5","Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет по объектам реконструкции",null,44557.94226,0,44557.94226,38814.89017,0,38814.89017,30079.10277,0,30079.10277,29535.11714,0,29535.11714,"-",{"$nulls":6},"план1шт./факт-"]
["2","Основное мероприятие: \"Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения\"",null,240790.998,0,240790.998,240790.998,0,240790.998,163796.96234,0,163796.96234,150822.45473,0,150822.45473,"план4.6км/77пог.м/ факт2.45км/0пог.м",{"$nulls":6},"план1,3км/137,2пог.м/факт1,107км/97,2пог.м"]
["2.1.","Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения",null,240790.998,0,240790.998,240790.998,0,240790.998,163796.96234,0,163796.96234,150822.45473,0,150822.45473]
["2.1.1","Строительство мостового перехода через Староладожский канал в дер. Загубье по адресу: Свирицкое сельское поселение Волховского района","Волховский р-он",24000,0,24000,24000,0,24000,5729.04032,0,5729.04032,5729.04032,0,5729.04032,"план40.0пог.м/факт-"]
["2.1.2","Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе","Гатчинский р-он",38756,0,38756,38756,0,38756,23683.85641,0,23683.85641,23683.85641,0,23683.85641,"план0.3км/факт-"]
["2.1.3","Реконструкция автомобильной дороги \"Подъезд к г. Гатчина\"по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина","Гатчинский р-он",42564.74,0,42564.74,42564.74,0,42564.74,42564.74,0,42564.74,42564.74,0,42564.74,"план2.4км/факт2.45км"]
["2.1.4","Разработка проектно-сметной документации на строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище","Гатчинский р-он",1950.5,0,1950.5,1950.5,0,1950.5,0,0,0,0,0,0,"-"]
["2.1.5","Реконструкция Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская -Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе-проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области по адресу: автомобильная дорога  Копорское шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области. Этап 2. Транспортная развязка улиц Ленинградская, Копорское шоссе, Вокзальный проезд","Сосновоборский г.о.",13101.818,0,13101.818,13101.818,0,13101.818,13101.818,0,13101.818,13101.818,0,13101.818,"план0.8км/факт-"]
["2.1.6","Реконструкция моста через Визятский ручей , ул.Карла Маркса в г. Тихвин Тихвинского городского посления Тихвинского муниципального района по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Карла Маркса","Тихвинский р-он",75867.94,0,75867.94,75867.94,0,75867.94,51717.50761,0,51717.50761,38743,0,38743,"план0км/37.04пог.м/факт-"]
["2.1.7","Реконструкция дорожного полотна с укреплением обочин и восстановлением дренажных канав по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Октября","Тосненский р-он",27000,0,27000,27000,0,27000,27000,0,27000,27000,0,27000,"план1.1км/факт-"]
["2.1.8","Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбурге","Кировский р-он",12500,0,12500,12500,0,12500,0,0,0,0,0,0,"-"]
["2.1.9","Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск (Сабское с.п.)","Волосовский р-он",5050,0,5050,5050,0,5050,0,0,0,0,0,0,"-"]
[null,null,null,0,{"$nulls":5},0,null,null,null,0]
[null,"Рек.а/д \"Подъезд к дер.Игокиничи\" в Лодейнопольском р-не ЛО","Лодейнопольский   р-н",0,null,null,0,null,null,0,null,0,0,0,0]
[null,"Рек.а/д \"Подъезд к пос. Мехбаза\" в Лодейнопольском р-не ЛО","Лодейнопольский     р-н",0,null,null,0,null,null,0,null,0,0,0,0]
[null,null,null,0,null,null,0,null,0,0,null,0,0,0,0]
["Подпрограмма  «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»",null,null,6725716.887379999,208693.02,6517023.86738,6690984.66582,208693.02,6482291.74582,6467675.398639999,208693.02,6258982.37864,6470344.301840001,256191.24605,6214153.055790001,"план334.1км/141пог.м /факт338.165км/ 141.01пог.м",null,143.5,{"$nulls":4},"план267,6км/12 пог.м/факт342,233км/34,45пог.м"]
[1,"Основное мероприятие: \"Содержание, капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения\"",null,5907786.42598,208693.02,5699093.40598,5885690.53288,208693.02,5676997.51288,5685288.40606,208693.02,5476595.38606,5715722.0555300005,256191.24605,5459530.90948,"план169.2км/141пог.м/факт157.447км/141.01пог.м",null,111.8,{"$nulls":4},"план182км/12пог.м/факт143,719км/34,45пог.м"]
["1.1","Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,2934077.26427,0,2934077.26427,2934077.26427,0,2934077.26427,2926571.85438,0,2926571.85438,2925010.22742,0,2925010.22742,"-"]
["1.2","Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,1239550.9324,208693.02,1030857.9124,1237143.31744,208693.02,1028450.2974399999,1063264.54433,208693.02,854571.5243299999,1099088.19611,256191.24605,842896.95006,"план43км/факт35.758км",null,9.8,{"$nulls":4},"план21,4км/факт14,557км"]
["1.3","Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,1673318.00708,0,1673318.00708,1667007.11917,0,1667007.11917,1647989.17535,0,1647989.17535,1644160.9,0,1644160.9,"план123.6км/141пог.м/факт119.04км/141пог.м",null,102,{"$nulls":4},"план160,6км/12пог.м/факт118,64км/12пог.м"]
["1.4","Приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог ",null,60840.22223,0,60840.22223,47462.832,0,47462.832,47462.832,0,47462.832,47462.832,0,47462.832,"план 2.6км/факт2.649км",{"$nulls":6},"план-/факт10,522км/22,45пог.м"]
["2","Основное мероприятие: \"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним\"",null,478648.577,0,478648.577,478648.577,0,478648.577,478648.577,0,478648.577,450956.12332,0,450956.12332,"план164.9км/ факт180.718км",null,31.700000000000003,{"$nulls":4},"план85,6км/факт198,514км"]
["2.1","Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения",null,223922.577,0,223922.577,223922.577,0,223922.577,223922.577,0,223922.577,212572.74615,0,212572.74615,"план122.2км/ факт130.735км",null,25.3,{"$nulls":4},"план65,2км/факт133,465км"]
[null,"Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов",null,0,null,null,0,null,0,0,null,0,0,null,null,"план122.2км/факт130.735км"]
["2.2","Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , имеющих приоритетный социально-значимый характер",null,254726,0,254726,254726,0,254726,254726,0,254726,238383.37717,0,238383.37717,"план42.7км/   факт49.983км",null,6.4,{"$nulls":4},"план20,4км/факт65,049км"]
["3","Основное мероприятие: \"Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности\"",null,339281.8844,0,339281.8844,326645.55594,0,326645.55594,303738.41558000003,0,303738.41558000003,303666.02299,0,303666.02299,"-"]
["3.1","Обеспечение деятельности(услуги, работы) государственных учреждений ",null,129090.259,0,129090.259,121931.58151,0,121931.58151,121810.92729,0,121810.92729,121738.5347,0,121738.5347,"-"]
["3.2","Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ",null,99402.18043,0,99402.18043,97615.27623,0,97615.27623,97615.27623,0,97615.27623,97615.27623,0,97615.27623,"план24ед./факт24ед.",{"$nulls":6},"план2ед./факт2ед."]
["3.3","Кадастровые работы",null,110789.44497,0,110789.44497,107098.6982,0,107098.6982,84312.21206,0,84312.21206,84312.21206,0,84312.21206,"-"]
[3,"Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской области. Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами\"",null,983308.99859,0,983308.99859,935384.7,0,935384.7,860422.18947,0,860422.18947,867067.78304,0,867067.78304,"-"]
["3.1.","Основное мероприятие:  «Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами\"",null,983308.99859,0,983308.99859,935384.7,0,935384.7,860422.18947,0,860422.18947,867067.78304,0,867067.78304]
["3.1.1.","Мероприятия по восстановлению существующих технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения ",null,983308.99859,0,983308.99859,935384.7,0,935384.7,860422.18947,0,860422.18947,867067.78304,0,867067.78304,"-"]
[null,"Капитальный ремонт",null,0]
[null,"Ремонт",null,0]
["       II . Государственная  программа Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»\n",null,null,353637.04500000004,49023.352000000006,304613.593,353637.04500000004,49023.352000000006,304613.593,151292.30334999997,22388.085170000002,128904.21817999998,151292.30334999997,22388.085170000002,128904.21817999998,"план9.3129км/26.5пог.м/ факт1,6км",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
["Подпрограмма \"Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года\"",null,null,353637.04500000004,49023.352000000006,304613.593,353637.04500000004,49023.352000000006,304613.593,151292.30334999997,22388.085170000002,128904.21817999998,151292.30334999997,22388.085170000002,128904.21817999998,"план9.3129км/26.5пог.м/ факт1,6км",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
["1","        Основное мероприятие \"Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции\" ",null,353637.04500000004,49023.352000000006,304613.593,353637.04500000004,49023.352000000006,304613.593,151292.30334999997,22388.085170000002,128904.21817999998,151292.30334999997,22388.085170000002,128904.21817999998,"план9.3129км/26.5пог.м/факт1,6км",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.1"," Субсидии на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.  ",null,55000,0,55000,55000,0,55000,0,0,0,0,0,0,"-",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
[null,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
[]
[]
[null,"* В связи с уточнением лимитов финансирования в разрезе объектов на текущий год, доп.соглашения по заключенным гос.контрактам в стадии оформления."]
[null,"** В графе 16 указан прогноз  достижения показателей в соответствии с планом по утвержденной государственной программе. "]
[]
["Приложение № 1: Расшифровка объемов выполнения работ по  содержанию,капитальному ремонту и ремонту  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения за январь-март 2015 года."]
["1.1.1.","Строительство автомобильной дороги \"Подъезд к дер. Козарево\" ","Волховский район",55000,0,55000,55000,0,55000,0,0,0,0,0,0,"-",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.2.","Реализация мероприятий федеральной целевой программы \"Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года\"",null,298637.04500000004,49023.352000000006,249613.593,298637.04500000004,49023.352000000006,249613.593,151292.30334999997,22388.085170000002,128904.21817999998,151292.30334999997,22388.085170000002,128904.21817999998,"план 9.3129км/26.5пог.м/ факт1,6км"]
["1.2.1","Субсидии",null,298637.04500000004,49023.352000000006,249613.593,298637.04500000004,49023.352000000006,249613.593,151292.30334999997,22388.085170000002,128904.21817999998,151292.30334999997,22388.085170000002,128904.21817999998,"план9.3129км/26.5пог.м/факт1,6км"]
["1.2.1.1","Реконструкция автомобильной дороги \"Подъезд к пос. Маслово\" Каменногорское г.п. ","Выборгский р-он",12821.901,0,12821.901,12821.901,0,12821.901,11912.71645,0,11912.71645,11912.71645,0,11912.71645,"план 1.094км/факт-",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.2.1.2","Строительство автомобильной дороги \"Подъезд к пос. Яшино\" ","Выборгский р-он",15700,0,15700,15700,0,15700,2844.532,0,2844.532,2844.532,0,2844.532,"план 0.284км/26.5пог.м/  факт-"]
["1.2.1.3","Реконструкция автомобильной дороги \"Подъезд к дер. Силино\" ","Приозерский р-он",29855.4,0,29855.4,29855.4,0,29855.4,24778.6,0,24778.6,24778.6,0,24778.6,"план 1.648км/факт-",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.2.1.4","Реконструкция автомобильной дороги \"Подъезд к пос. Мехбаза\" Ганьковское с.п. ","Тихвинский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 1.6км/факт1.6км",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.2.1.5","Реконструкция автомобильной дороги \"Подъезд к пос. Токарево\" Советское г.п.","Выборгский р-он",94135.54500000001,17799.4,76336.145,94135.54500000001,17799.4,76336.145,93739.19556,17724.38332,76014.81224,93739.19556,17724.38332,76014.81224,"план 1.8км/факт-",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.2.1.6","Строительство автомобильной дороги \"Подъезд к пос. Сопки\" ","Выборгский р-он",14374.34,4173.54,10200.8,14374.34,4173.54,10200.8,12297.15328,3389.5,8907.65328,12297.15328,3389.5,8907.65328,"план 0.399км/факт-",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.2.1.7","Реконструкция автомобильной дороги \"Подъезд к пос. Клеверное\"","Выборгский р-он",47437.22,11108.52,36328.7,47437.22,11108.52,36328.7,5720.10606,1274.20185,4445.90421,5720.10606,1274.20185,4445.90421,"план 1.062км/факт-",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.2.1.8","Реконструкция автомобильной дороги \"Подъезд к пос. Луговое\" Запорожское с.п. ","Приозерский р-он",84312.639,15941.992,68370.647,84312.639,15941.992,68370.647,0,0,0,0,0,0,"план 1.4259км/факт-",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
["Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области ",{"$nulls":9},"Ю.И. Запалатский"]

{"sheet":"Лист1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}