|  |  |  |  |  |  | Таблица 84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение в 2017 году приложения 38 к областному закону «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |  |  |  |  |  |  |  |
| "АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2017 год " |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |
| I. Программная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование государственной программы | Ассигнования | Исполнение | % исполнения | Причины отклонения | Бюджетополучатель |  | Главный распорядитель бюджетных средств |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Всего по адресной инвестиционной программе | 11 793 424,4 | 9 781 543,3 | 82,9% |  |  |  |  |  |
| Всего по программам | 11 693 424,4 | 9 698 349,6 | 82,9% |  |  |  |  |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области", в том числе: | 2 069 498,3 | 2 065 493,8 | 99,8% |  |  |  |  |  |
| подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения" | 900 586,9 | 899 091,8 | 99,8% | Экономия по итогам размещения заказа | Государственное казённое учреждение "Управление строительства Ленинградской области" (далее - ГКУ "Управление строительства Ленинградской области") |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
|  | 40 000,0 | 40 000,0 | 100,0% |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |  |
| подпрограмма "Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра" | 1 050 911,4 | 1 050 911,4 | 100,0% |  | Государственная корпорация "Ростех" |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 78 000,0 | 75 490,6 | 96,8% | Неполное освоение ассигнований в связи с отменой в декабре 2017 года одного из аукционов на приобретение квартиры. | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Современное образование в Ленинградской области", в том числе: | 3 087 701,4 | 2 449 321,3 | 79,3% |  |  |  |  |  |
| подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" | 1 390 416,3 | 1 116 593,8 | 80,3% | Неполное освоение ассигнований обусловлено тем, что по трем объектам, расположенным во Всеволожском районе, корректируется проектно-сметная документация (два объекта в городе Всеволожск и один объект в деревне Романовка), по объекту строительства здания детского сада на 180 мест в городе Тосно по итогам аукциона (состоялся в декабре 2017 года) не удалось выявить победителя, а по объекту строительства здания «Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном» поздно заключен контракт (31.10.2017). | Администрации муниципальных образований |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
|  | 10 438,4 | 10 438,4 | 100,0% |  | Администрация муниципального образований |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |
| подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области" | 1 259 656,6 | 906 002,1 | 71,9% | Низкое освоение ассигнований обусловлено, в том числе неисполнением подрядчиками обязательств по контрактам на: - строительство пристройки на 350 мест к основному зданию МОУ «Толмачевская средняя общеобразовательная школа» в поселке Толмачево Лужского района; - на строительство здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа» на 350 мест, поселке Вознесенье» (контракт расторгнут, новый контракт заключен в октябре 2017 года); - на строительство здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа» на 220 мест в деревне Большая Пустомержа». Кроме того, не заключен муниципальный контракт на мероприятия по строительству пристройки спортивного зала к МКОУ «Федоровская СОШ» в деревне Федоровское Тосненского района (проведение аукциона приостановлено с 12.12.2017 до рассмотрения по существу жалобы в УФАС по Ленинградской области). | Администрации муниципальных образований |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
|  | 7 395,0 | 7 395,0 | 100,0% |  | Администрация муниципального образования |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |
| подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области" | 259 949,0 | 249 046,0 | 95,8% | Экономия по итогам размещения заказа | Администрация муниципального образования |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| подпрограмма "Развитие профессионального образования Ленинградской области" | 159 846,0 | 159 846,0 | 100,0% |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | 932 875,5 | 697 252,7 | 74,7% |  |  |  |  |  |
| подпрограмма "Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области" | 871 875,5 | 636 862,7 | 73,0% | Неполное освоение ассигнований обусловлено экономией по объекту строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Вындин Остров Волховского района, длительными срока разработки проектно-сметной документации по объекту строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта «Бассейн» при школе № 12 в городе Сланцы (окончательный расчет после получения положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза»), поздними сроками представления документов к оплате по объекту строительства центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом в городе Выборг и несоблюдением подрядчиками сроков выполнения работ по объектам строительства плавательного бассейна в городе Ивангород и физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом в городе Подпорожье. | Администрации муниципальных образований, ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
|  | 61 000,0 | 60 390,0 | 99,0% | Экономия по итогам размещения заказа | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | 187 119,0 | 91 343,0 | 48,8% | Ассигнования не в полном объеме исполнены по трем из четырех объектов, включенных в подпрограмму, в том числе по объекту строительства репетиционного зала МБУ ДО "Сосновоборская детская школа искусств «Балтика» в городе Сосновый Бор (корректировка проектно-сметной документации), по объекту реконструкции здания начальной школы под МКОУ ДОД «Никольская детская школа искусств» и Никольскую городскую библиотеку» в городе Никольское Тосненского района (обжалование конкурсных процедур в УФАС по Ленинградской области) и по объекту строительства Вепсского центра фольклора и ремесел в селе Винницы Подпорожского района (неисполнение подрядчиком условий контракта). | Администрации муниципальных образований |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", в том числе: | 550 642,1 | 538 867,0 | 97,9% |  |  |  |  |  |
| подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 120 551,1 | 113 272,9 | 94,0% | Неполное исполнение связано с внесением изменений в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» в части уменьшения плановых показателей из-за естественной убыли населения. | Администрации муниципальных образований |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| подпрограмма "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" | 364 282,8 | 359 785,9 | 98,8% | Экономия на мероприятии по строительству здания детского сада на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Кудрово» | Администрации муниципальных образований |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| подпрограмма "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда" | 65 808,2 | 65 808,2 | 100,0% |  | Администрации муниципальных образований |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области", в том числе: | 1 722 710,8 | 1 251 618,6 | 72,7% |  |  |  |  |  |
| подпрограмма "Газификация Ленинградской области " | 672 306,8 | 528 364,6 | 78,6% | По объектам проектирования низкое освоение обусловлено необходимостью разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории, а также обусловлено длительными сроками решения вопросов по согласованию прохождения трасс газопроводов по землям лесного фонда, пересечению железных дорог, автомобильных дорог регионального и федерального значения. По объектам строительства низкое освоение обусловлено длительными сроками размещения заказа, в связи с многочисленными обжалованиями конкурсных процедур в УФАС Ленинградской области и неисполнением подрядчиками обязательств по заключенным контрактам. | Администрации муниципальных образований |  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |  |
| подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области " | 978 500,5 | 651 351,5 | 66,6% | Неполное освоение ассигнований обусловлено длительными сроками размещения муниципальных заказов (обжалование конкурсных процедур в УФАС Ленинградской области), корректировкой проектно-сметной документации по ряду объектов и неисполнением подрядчиками обязательств по заключенным контрактам. | Администрации муниципальных образований Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области " | 71 903,5 | 71 902,5 | 100,0% |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области" | 283 996,8 | 257 126,7 | 90,5% |  |  |  |  |  |
| подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 13 893,3 | 13 893,2 | 100,0% |  | Государственное казённое учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарная спасательная служба", |  | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области |  |
|  | 105 462,0 | 103 748,6 | 98,4% | Ассигнования исполнены в соответствии с фактической потребностью по объекту реконструкции здания под размещение центра обработки вызовов по единому номеру "112" на территории Ленинградской области | Государственное казенное учреждение "Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области" |  | Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области |  |
|  | 164 641,5 | 139 484,9 | 84,7% | Неполное освоение ассигнований обусловлено длительными сроками сбора исходно-разрешительной документации по четырем из шести объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации, и поздними сроками заключения контракта на мероприятия по строительству отапливаемого гаражно-складского комплекса для стоянки и обслуживания автомобильной техники на 20 машино-выездов в городе Тосно Ленинградской области. | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области", в том числе: | 1 377 728,8 | 1 075 421,2 | 78,1% |  |  |  |  |  |
| подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" | 84 372,6 | 65 525,9 | 77,7% | Неполное освоение обусловлено, внесенными изменениями в Градостроительный кодекс РФ, в соответствии с которыми необходимо при разработке проектно-сметной документации разрабатывать проекты планировки территории и проекты межевания территории, а по объектам строительства – обусловлено поздними сроками размещения заказа и неисполнением подрядчиками обязательств по контрактам, в части сроков выполнения работ. | Администрации муниципальных образований |  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |  |
|  | 157 880,1 | 157 880,0 | 100,0% |  | Администрации муниципальных образований |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
|  | 830 862,5 | 723 111,0 | 87,0% | Неполное освоение ассигнований обусловлено длительными сроками разработки проектно-сметной документации, экономией по итогам размещения заказа на выполнение строительно-монтажных работ и отставанием от графика выполнения работ | Администрации муниципальных образований, ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
|  | 304 613,6 | 128 904,2 | 42,3% | Неполное освоение ассигнований обусловлено приостановкой аукционов на заключение контрактов по строительству подъездов к деревне Козарево Волховского района и поселку Луговое Приозерского района (в связи с жалобами в УФАС Ленинградской области), длительными сроками реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к поселку Клеверное» Выборгского района (в связи с возникшей в ходе реконструкции необходимостью разработки проекта освоения лесов, его утверждения, согласования и получения декларации на вырубку леса) и корректировкой проектно-сметной документации по объекту строительства подъезда к поселку Яшино Выборгского района. | Администрации муниципальных образований |  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | 1 406 724,8 | 1 197 708,3 | 85,1% | Неполное освоение ассигнований обусловлено неисполнением подрядчиками договорных обязательств согласно графиков выполнения работ по заключенным контрактам, проблемами в решении вопросов по изъятию земельных участков и, соответственно, проблемами по освобождению территории строительства от строений и лесных насаждений. При строительстве путепроводов по принятым проектным решениям, получившим положительное заключение государственной экспертизы, выявлено несоответствие проекта (разработанного ОАО «РЖД» в рамках соглашения между железной дорогой и Правительством Ленинградской области), фактическому положению дел на объектах, что привело к необходимости проведения дополнительных изысканий и корректировке технических решений с согласованием их в установленном порядке. | Государственное казённое учреждение "Управление автомобильных дорог Ленинградской области", Администрации муниципальных образований |  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | 6 223,8 | 6 223,8 | 100,0% |  | Администрация муниципального образования |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" | 68 203,2 | 67 973,2 | 99,7% | Неполное освоение в связи с экономией по итогам размещения заказа | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| II. Непрограммная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Ассигнования | Исполнение | % исполнения | Причины отклонения | Бюджетополучатель |  | Главный распорядитель бюджетных средств |  |
| Всего по непрограммной части | 100 000,0 | 83 193,8 | 83,2% |  |  |  |  |  |
| Проектные работы | 100 000,0 | 83 193,8 | 83,2% | Неполное освоение ассигнований обусловлено поздними сроками заключения контрактов, проблемами с оформлением земельных участков, отсутствием технических условий на проектирование и невыполнением подрядчиками условий контрактов. | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |