{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ДФ за12мес.2018"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ДФ за12мес.2018","index":0,"n_rows":82,"n_cols":23,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,15],[1,6,1,8],[1,9,1,11],[1,12,1,14],[1,15,2,15],[4,0,4,2],[1,3,1,5],[29,1,29,2],[73,1,73,2],[64,0,64,2],[65,0,65,2],[74,1,74,2],[46,1,46,2],[55,1,55,2],[59,0,59,1],[82,0,82,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[8,1,8,2],[67,1,67,2],[45,0,45,2],[1,2,2,2],[5,0,5,2],[22,1,22,2],[6,0,6,2],[101,0,101,1],[85,0,85,6],[7,1,7,2],[66,1,66,2],[61,1,61,2],[86,0,86,15],[83,0,83,16],[85,10,85,12],[51,1,51,2],[82,10,82,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда  Ленинградской области на  01 января 2019 года.                                                                                      Приложение 1"]
["№ п/п","Наименование расходов (наименование государственной программы Ленинградской области, подпрограммы, основного мероприятия и мероприятия в рамках государственных программ, наименование объектов строительства и реконструкции)","Наименование района ЛО","Предусмотрено бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.руб.)",null,null,"Принято бюджетных обязательств  (тыс.руб.)",null,null,"Израсходовано средств (кассовое исполнение на отчетную дату (тыс.руб.)",null,null,"Фактическое выполнение работ (услуг) на отчетную дату  (тыс.руб.)",null,null,"Результаты использования бюджетных ассигнований (значения плановых  и фактически достигнутых показателей (индикаторов), установленных госпрограммой) *"]
[null,null,null,"Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет",null,null,"км","п/м","км/ п.м по ГП"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
["ВСЕГО расходов за счет средств  дорожного фонда  Ленинградской области»",null,null,8941820.14406,682513.175,8259306.86906,8819502.574709998,682513.175,8136989.399709999,8484384.539416,663631.719366,7820752.82005,8444164.961826,760666.060666,7683498.90116,"план305,0849км/690,79пог.м/факт313,801км/289,88 пог.м","план184,206км/534,75пог.м/факт3,927км/0 пог.м",151.828,359.55,null,null,null,"план278,3км/595,8 пог.м/факт347,562км/578,285пог.м"]
["  I.  Государственная программа Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»",null,null,8731096.39106,656500,8074596.39106,8609103.621709999,656500,7952603.621709999,8355599.96064,656500,7699099.96064,8358220.26159,753534.4413,7604685.92029,"план297,656км/690,79пог.м/факт311,059км/289,88пог.м","план184,206км/534,75пог.м/факт 2,833км/0 пог.м",151.828,359.55,null,null,null,"план272,3км/595,8 пог.м/факт346,225км/578,285пог.м"]
["Подпрограмма  «Развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области» ",null,null,1153353.25661,0,1153353.25661,1130391.6687,0,1130391.6687,1050910.80935,0,1050910.80935,1018283.1310999999,69256.56352,949026.4675799999,"план 8,472км/398,79пог.м/ факт 1,129км/141,54пог.м","план4,706км/361,75пог.м/факт 0",8.328,359.55,null,null,null,"план4,7км/583,8пог.м/факт3,992км/543,835пог.м"]
["1","Основное мероприятие: \"Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения\"",null,1012503.0336600001,0,1012503.0336600001,989541.4457500001,0,989541.4457500001,910060.5863999999,0,910060.5863999999,931675.3323599999,69256.56352,862418.6688399999,"план 8,027км/361,75пог.м/ факт 1,129км/104,5пог.м","план4,706км/361,75пог.м/факт 0",8.328,359.55,null,null,null,"план3,4км/446,6пог.м/факт2,885км/446,635пог.м"]
["1.1","Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,930231.17367,0,930231.17367,909527.25103,0,909527.25103,850124.0989399999,0,850124.0989399999,869819.0247099999,69256.56352,800562.36119,"план 4,706км/361,75пог.м/ факт 1,129км/104,5пог.м","план4,706км/361,75пог.м/факт 0",5.007,359.55,"7,5/553,5",null,null,"план1,5км/факт1,5км"]
[]
["1.1.1","Строительство подъезда к г. Всеволожск","Всеволожский р-он",3637.4516,0,3637.4516,3637.4516,0,3637.4516,3637.4516,0,3637.4516,3637.4516,0,3637.4516,"-","-"]
["1.1.2","Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования \"Подъезд к г.Гатчина-2\" (2 этап - Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения)","Гатчинский р-он",33284.87443,0,33284.87443,32352.45643,0,32352.45643,31860.1516,0,31860.1516,54474.508449999994,4155.96281,50318.54564,"план 1,129км/104,5пог.м/   факт 1,129км/104,5пог.м","план 1,129км/104,5пог.м/факт 0",{"$nulls":5},"-"]
["1.1.3","Строительство автодор.путепровода на ст.Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20(23км) ","Выборгский р-он",20.29652,0,20.29652,20.29652,0,20.29652,20.29652,0,20.29652,35.44908,0,35.44908,"-"]
["1.1.4","Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30","Выборгский р-он",448143.71855,0,448143.71855,446392.98755,0,446392.98755,431100.11152,0,431100.11152,453374.88152999996,22274.77001,431100.11152,"план 2,147км/154,95пог.м/ факт 0","план 2,147км/154,95пог.м/факт 0",2.147,154.95,null,null,null,"-"]
["1.1.5","Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка  Выборг-Каменногорск взамен  закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60","Выборгский р-он",120301.32247,0,120301.32247,116848.57801,0,116848.57801,94995.61721,0,94995.61721,137821.44791,42825.8307,94995.61721,"план 1,43км/102,3пог.м/      факт 0","план 1,43км/102,3пог.м/факт 0",1.43,102.3,null,null,null,"-"]
["1.1.6","Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги \"Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск ( км39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области.","Всеволожский р-он",13016.104,0,13016.104,9333.459,0,9333.459,9333.459,0,9333.459,1010.352,0,1010.352,"-","-",1.43,102.3,null,null,null,"-"]
["1.1.7","Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино»)","Всеволожский р-он",269604.57213,0,269604.57213,268281.70788,0,268281.70788,247905.06791,0,247905.06791,188192.99056,0,188192.99056,"-","-",{"$nulls":5},"-"]
["1.1.8","Стр-во мост.перех. ч/р Свирь у г.Подпорожье","Подпорожский р-он",1561.15605,0,1561.15605,1474.16449,0,1474.16449,85.79403,0,85.79403,85.79403,0,85.79403,"-","-"]
["1.1.9","Строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д \"Санкт-Петербург-Матокса\"","Всеволожский р-он",1000,0,1000,985.62628,0,985.62628,985.62628,0,985.62628,985.62628,0,985.62628,"-","-"]
["1.1.10","Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на а/д общего пользования регионального значения \"Санкт-Петербург-Морье\" на км 10","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-","-"]
["1.1.10","Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на а/д общего пользования регионального значения \"Парголово-Огоньки\" на км 26 ","Всеволожский р-он",1590.55975,0,1590.55975,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-","-"]
["1.1.11","Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет по объектам строительства ",null,38071.11817,0,38071.11817,30200.52327,0,30200.52327,30200.52327,0,30200.52327,30200.52327,0,30200.52327,"-","план1ед./факт 0",{"$nulls":5},"план3шт./факт1шт."]
["1.2","Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,82271.85999,0,82271.85999,80014.19472,0,80014.19472,59936.487460000004,0,59936.487460000004,61856.30765,0,61856.30765,"план 3,321км/факт 0 ","-",3.321,0,"3,3",null,null,"план1,9км/446,6 пог.м/факт1,385км/446,635пог.м"]
[]
["1.2.1","Реконструкция а/д \"Петродворец Кейкино\" км5 - км 26","Ломоносовский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-","-",{"$nulls":5},"-"]
["1.2.2","Рек.мост.перех. ч/р Мойка на км 47+300 а/д СПб-Кировск","Кировский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-","-",3.321,{"$nulls":4},"-"]
["1.2.1","Рек.автомобильной дороги \"Красное Село-Гатчина-Павловск\",на участке км 14+600-км 18+000","Гатчинский р-он",37966.06578,0,37966.06578,37966.0657,0,37966.0657,33436.5279,0,33436.5279,36941.84197,0,36941.84197,"план 3,321км/факт 0 км","-",null,null,"0,2/44,0",null,null,"план0,2км/44,0пог.м/факт0,196км/44,0 пог.м"]
["1.2.2","Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет по объектам реконструкции",null,44305.79421,0,44305.79421,42048.12902,0,42048.12902,26499.95956,0,26499.95956,24914.46568,0,24914.46568,"-","план1ед./факт 0",{"$nulls":5},"план1,04км/402,6пог. м/факт1,189км/402,635 пог.м"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-","-",{"$nulls":5},"план1шт./факт-"]
["2","Основное мероприятие: \"Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения\"",null,140850.22295,0,140850.22295,140850.22295,0,140850.22295,140850.22295,0,140850.22295,86607.79874,0,86607.79874,"план 0,445км/37,04пог.м/2шт./ факт 0км/37,04пог.м/1шт","-",{"$nulls":5},"план1,3км/137,2пог.м/факт1,107км/97,2пог.м"]
["2.1.","Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения",null,140850.22295,0,140850.22295,140850.22295,0,140850.22295,140850.22295,0,140850.22295,86607.79874,0,86607.79874,"план 0,445км/37,04пог.м/2шт./ факт 0км/37,04пог.м/1шт"]
["2.1.1","Строительство мостового перехода через Староладожский канал в дер. Загубье по адресу: Свирицкое сельское поселение Волховского района","Волховский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"план40.0пог.м/факт-"]
["2.1.1","Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе","Гатчинский р-он",15072.14359,0,15072.14359,15072.14359,0,15072.14359,15072.14359,0,15072.14359,10811.42842,0,10811.42842,"план0,297км/факт 0","план0.3км/факт-"]
["2.1.2","Разработка проектно-сметной документации на строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище","Гатчинский р-он",1950.5,0,1950.5,1950.5,0,1950.5,1950.5,0,1950.5,0,0,0,"план1шт./факт 0","-"]
["2.1.3","Реконструкция Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская -Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе-проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области по адресу: автомобильная дорога  Копорское шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области. Этап 2. Транспортная развязка улиц Ленинградская, Копорское шоссе, Вокзальный проезд","Сосновоборский г.о.",39245.13,0,39245.13,39245.13,0,39245.13,39245.13,0,39245.13,0,0,0,"-","-"]
["2.1.4","Реконструкция моста через Визятский ручей , ул.Карла Маркса в г. Тихвин Тихвинского городского посления Тихвинского муниципального района по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Карла Маркса","Тихвинский р-он",24150.43239,0,24150.43239,24150.43239,0,24150.43239,24150.43239,0,24150.43239,37124.85335,0,37124.85335,"план0,0км/37,04пог.м/ факт0,0км/37,04пог.м","план0км/37.04пог.м/факт-"]
[null,"Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбурге","Кировский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"-"]
["2.1.5","Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск (Сабское с.п.)","Волосовский р-он",2717.96297,0,2717.96297,2717.96297,0,2717.96297,2717.96297,0,2717.96297,2717.96297,0,2717.96297,"план1шт./факт1шт.","-"]
["2.1.6"," Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома №7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске ( Администрация МО \"Город Всеволожск\")","Всеволожский р-он",17000,0,17000,17000,0,17000,17000,0,17000,0,0,0,"-","-"]
["2.1.7","Строительство путепровода в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург - Бусловская в городе Выборге (администрация МО \"Выборгский район\")","Выборгский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-","-"]
["2.1.8","Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатрассы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина","Гатчинский р-он",30000,0,30000,30000,0,30000,30000,0,30000,30000,0,30000,"-","-"]
["2.1.9","Реконструкция \"Подъезд к музею \"Дом станционного смотрителя\" в д. Выра от а/д \"Кемполово - Выра- Тосно-Шапки\"  (Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинский р-н)","Гатчинский р-он",4760.5,0,4760.5,4760.5,0,4760.5,4760.5,0,4760.5,0,0,0,"план0,148км/0 пог.м/факт 0","-"]
["2.1.10","Реконструкция автомобильной дороги \"Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождественно от а/д М-20 Санкт-Петербург -Псков\" (Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинский р-н) ","Гатчинский р-он",5953.554,0,5953.554,5953.554,0,5953.554,5953.554,0,5953.554,5953.554,0,5953.554,"-","-"]
[null,"Основное мероприятие: \"Повышение эффективности осуществления дорожной деятельности\"",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"план1ед./факт 0"]
[null,"Разработка концепции по обеспечению развития, сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения до 2030 года",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"план1ед./факт 0"]
["Подпрограмма  «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»",null,null,6805842.914249999,656500,6149342.914249999,6710242.281659999,656500,6053742.281659999,6575236.745130001,656500,5918736.745130001,6618446.18986,684277.77778,5934168.41208,"план289,184км/292,0пог.м/ факт309,930км/148,34пог.м","план179,5км/173,0пог.м/факт 2,833км/0 пог.м",143.5,{"$nulls":4},"план267,6км/12 пог.м/факт342,233км/34,45пог.м"]
[1,"Основное мероприятие: \"Содержание, капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения\"",null,5969146.23527,656500,5312646.23527,5892125.094219999,656500,5235625.094219999,5772726.47553,656500,5116226.47553,5816576.13425,684277.77778,5132298.25647,"план144,584км/292,0пог.м/ факт169,030км/148,34пог.м","план124,8км/173,0пог.м/факт 2,833км/0 пог.м",111.8,{"$nulls":4},"план182км/12пог.м/факт143,719км/34,45пог.м"]
["1.1","Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,3015058.67318,0,3015058.67318,3014830.48661,0,3014830.48661,3014121.46855,0,3014121.46855,3013029.28475,0,3013029.28475,"-","-"]
["1.2","Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,991505.3336799999,656500,335005.33368,990253.4014,656500,333753.4014,924647.40374,656500,268147.40374,966963.70425,684277.77778,282685.92647,"план14,214км/факт14,213км","план18км/факт 0",9.8,{"$nulls":4},"план21,4км/факт14,557км"]
["1.3","Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,1922582.22841,0,1922582.22841,1847041.20621,0,1847041.20621,1793957.60324,0,1793957.60324,1796583.14525,0,1796583.14525,"план130,37км/292,0пог.м/ факт148,847км/148,34 пог.м","план106,8км/173,0пог.м/факт2,833км/0 пог.м",102,{"$nulls":4},"план160,6км/12пог.м/факт118,64км/12пог.м"]
["1.4","Приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог ",null,40000,0,40000,40000,0,40000,40000,0,40000,40000,0,40000,"план0км/факт5,97км","-",{"$nulls":5},"план-/факт10,522км/22,45пог.м"]
["2","Основное мероприятие: \"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения\"",null,531044.44279,0,531044.44279,521798.21090999997,0,521798.21090999997,508550.46145,0,508550.46145,508550.46145,0,508550.46145,"план144,6км/факт140,9км","план54,7км/факт 0",31.700000000000003,{"$nulls":4},"план85,6км/факт198,514км"]
["2.1","Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения",null,230000,0,230000,224284.05036,0,224284.05036,218758.6727,0,218758.6727,218758.6727,0,218758.6727,"план103,2км/факт101,0км","план31,9км/факт 0",25.3,{"$nulls":4},"план65,2км/факт133,465км"]
[null,"Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов",null,0,null,null,0,null,0,0,null,0,0,null,null,"план122.2км/факт130.735км","план122.2км/факт130.735км"]
["2.2","Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , имеющих приоритетный социально-значимый характер",null,301044.44279,0,301044.44279,297514.16055,0,297514.16055,289791.78875,0,289791.78875,289791.78875,0,289791.78875,"план 41,4км/факт39,9км","план22,8км/факт 0",6.4,{"$nulls":4},"план20,4км/факт65,049км"]
["3","Основное мероприятие: \"Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности\"",null,305652.23619,0,305652.23619,296318.97653000004,0,296318.97653000004,293959.80815,0,293959.80815,293319.59416,0,293319.59416,"-","-"]
["3.1","Обеспечение деятельности(услуги, работы) государственных учреждений ",null,139833.869,0,139833.869,133903.05882,0,133903.05882,133826.39097,0,133826.39097,133186.17698,0,133186.17698,"-","-"]
["3.2","Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ",null,100000,0,100000,99999.96933,0,99999.96933,99999.96933,0,99999.96933,99999.96933,0,99999.96933,"план 12 ед./факт12","план24ед./факт 0",{"$nulls":5},"план2ед./факт2ед."]
["3.3","Кадастровые работы",null,65818.36719,0,65818.36719,62415.94838,0,62415.94838,60133.44785,0,60133.44785,60133.44785,0,60133.44785,"-","-"]
["Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду\"",null,null,771900.2202,0,771900.2202,768469.67135,0,768469.67135,729452.40616,0,729452.40616,721491.04063,0,721491.04063,"-","-"]
[1,"Основное мероприятие:  «Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами\"",null,771900.2202,0,771900.2202,768469.67135,0,768469.67135,729452.40616,0,729452.40616,721491.04063,0,721491.04063,"-"]
["1.1.","Мероприятия по восстановлению существующих технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения ",null,771900.2202,0,771900.2202,768469.67135,0,768469.67135,729452.40616,0,729452.40616,721491.04063,0,721491.04063,"-","-"]
[null,"Капитальный ремонт",null,0]
[null,"Ремонт",null,0]
["       II . Государственная  программа Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»\n",null,null,210723.653,26013.175000000003,184710.478,210398.95299999998,26013.175000000003,184385.778,128784.47877599999,7131.719366,121652.75941,85944.700236,7131.719366,78812.98087,"план 7,4289 км/0пог.м/ факт2,742км","план0 км/0пог.м/факт1,094км",{"$nulls":5},"план5,963км/факт1,337км"]
["Подпрограмма \"Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области\"",null,null,210723.653,26013.175000000003,184710.478,210398.95299999998,26013.175000000003,184385.778,128784.47877599999,7131.719366,121652.75941,85944.700236,7131.719366,78812.98087,"план 7,4289 км/0пог.м/ факт2,742км","план0 км/0пог.м/факт1,094км",{"$nulls":5},"план5,963км/факт1,337км"]
["1","        Основное мероприятие \"Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции\" ",null,210723.653,26013.175000000003,184710.478,210398.95299999998,26013.175000000003,184385.778,128784.47877599999,7131.719366,121652.75941,85944.700236,7131.719366,78812.98087,"план 7,4289 км/0пог.м/ факт2,742км","план0 км/0пог.м/факт1,094км",{"$nulls":5},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.1","        Субсидии на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в т.ч: ",null,98282.9,0,98282.9,97958.2,0,97958.2,97958.14,0,97958.14,55118.26146,0,55118.26146,"план 4,542 км/0пог.м/ факт2,742км","-",{"$nulls":5},"план5,963км/факт1,337км"]
[null,"Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области","-",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["1.1.1","Реконструкция автомобильной дороги \"Подъезд к дер. Силино\" ","Приозерский р-он",4411.9,0,4411.9,4087.2,0,4087.2,4087.14,0,4087.14,4087.14,0,4087.14,"план 1,648 км/0пог.м          факт 1,648км"]
["1.1.2","Строительство автомобильной дороги \"Подъезд к дер. Козарево\" ","Волховский район",93871,0,93871,93871,0,93871,93871,0,93871,51031.12146,0,51031.12146,"-","-",{"$nulls":5},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.2.3","Реконструкция автомобильной дороги \"Подъезд к пос. Маслово\" Каменногорское г.п. ","Выборгский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план1,094/факт1,094км",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.2.4","Реконструкция автомобильной дороги \"Подъезд к пос. Токарево\" Советское г.п.","Выборгский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план1,8км/факт 0км",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.2.","Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий",null,112440.753,26013.175000000003,86427.578,112440.753,26013.175000000003,86427.578,30826.438776,7131.719366,23694.719409999998,30826.438776,7131.719366,23694.719409999998,"план2,8869 км/факт 0км","0/факт-1.094км"]
["1.2.1","Субсидии",null,112440.753,26013.175000000003,86427.578,112440.753,26013.175000000003,86427.578,30826.438776,7131.719366,23694.719409999998,30826.438776,7131.719366,23694.719409999998,"план 2,8869 км/факт 0км"]
[null,"Строительство автомобильной дороги \"Подъезд к пос. Яшино\" ","Выборгский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план0.284км/26.5пог.м/факт-"]
[null,"Реконструкция автомобильной дороги \"Подъезд к дер. Силино\" ","Приозерский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план1.648км/факт-",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
[]
[null,"Реконструкция автомобильной дороги \"Подъезд к пос. Токарево\" Советское г.п.","Выборгский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план1.8км/факт-",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.2.1.2","Строительство автомобильной дороги \"Подъезд к пос. Сопки\" ","Выборгский р-он",1622.228,375.337,1246.891,1622.228,375.337,1246.891,1500.0176860000001,347.030026,1152.98766,1500.0176860000001,347.030026,1152.98766,"план 0,399км/факт 0км ",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.2.1.3","Реконструкция автомобильной дороги \"Подъезд к пос. Клеверное\"","Выборгский р-он",40318.4,9327.697,30990.703,40318.4,9327.697,30990.703,29326.42109,6784.68934,22541.73175,29326.42109,6784.68934,22541.73175,"план1,062км/факт 0км",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.2.1.4","Реконструкция автомобильной дороги \"Подъезд к пос. Луговое\" Запорожское с.п. ","Приозерский р-он",70500.22499999999,16310.241,54189.984,70500.22499999999,16310.241,54189.984,0,0,0,0,0,0,"план1,4259км/факт 0км ",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]