{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2018 год"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":18,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2018 год","index":0,"n_rows":47,"n_cols":8,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,7],[5,5,5,6],[47,0,47,7],[6,5,6,6],[11,5,11,6],[15,0,16,0],[15,5,15,6],[16,5,16,6],[8,5,8,6],[44,5,44,6],[43,5,43,6],[34,0,35,0],[34,5,34,6],[37,0,40,0],[10,5,10,6],[36,5,36,6],[20,0,21,0],[13,0,14,0],[14,5,14,6],[26,5,26,6],[29,5,29,6],[45,5,45,6],[37,5,37,6],[38,5,38,6],[39,5,39,6],[40,5,40,6],[31,5,31,6],[24,5,24,6],[32,5,32,6],[35,5,35,6],[27,5,27,6],[25,5,25,6],[42,0,42,7],[30,5,30,6],[41,5,41,6],[33,5,33,6],[28,5,28,6],[23,5,23,6],[12,5,12,6],[22,5,22,6],[21,5,21,6],[19,5,19,6],[13,5,13,6],[20,5,20,6],[46,5,46,6],[3,0,3,7],[9,0,10,0],[18,5,18,6],[4,5,4,6],[7,5,7,6],[9,5,9,6],[17,5,17,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"                                  Таблица 9"]
["Исполнение в 2018 году приложения 11 к областному закону \"Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов\" \"Адресная инвестиционная программа за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов\""]
["                                "]
["I. Программная часть  "]
["Наименование государственной программы                    ","Ассигнования ","Исполнение","%\nисполнения","Причины отклонения","Бюджетополучатель",null,"Главный распорядитель бюджетных средств"]
[1,2,3,4,5,6,null,7]
["Всего по адресной инвестиционной программе",11363824.23125,10042266.1532,0.8837048117643553]
["Всего по программам",11241506.87125,9952279.5932,0.8853154392186353]
["Государственная программа Ленинградской области \"Развитие здравоохранения в Ленинградской области\", в том числе:\n",1712337.2000000002,1126697.65,0.6579881871397758]
["подпрограмма \"Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области\"\n",1036177.18,1026023.7,0.9902010194820156,"Экономия по итогам размещения заказа","Государственное казённое учреждение  \"Управление строительства Ленинградской области\" (далее - ГКУ \"Управление строительства Ленинградской области\")\n",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
[null,630610,65950,0.10458127844468054,"Неполное освоение ассигнований в связи с задержкой сроков разработки концессионером проектно-сметной документации.","Комитет по здравоохранению Ленинградской области\n",null,"Комитет по здравоохранению Ленинградской области"]
["подпрограмма \"Управление и кадровое обеспечение\"\n",45550.02,34723.95,0.7623256806473411,"Неполное освоение ассигнований в связи с несостоявшимися аукционами на приобретение квартир.","Комитет по здравоохранению Ленинградской области\n",null,"Комитет по здравоохранению Ленинградской области"]
["Государственная программа Ленинградской области \"Современное образование в Ленинградской области\", \nв том числе:\n",3549563.1399999997,3378372.62,0.9517713833370494]
["подпрограмма \n\"Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области\"\n",2196864.96,2077303.98,0.9455765455879455,"Неполное освоение ассигнований в связи с корректировкой ПСД, экономией по итогу заключения МК, низкими темпами выплнения подрядными организациями своих обязательств по СМР в рамках реализации МК","Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
[null,10438.4,10438.4,1,null,"Администрация муниципального образования",null,"Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области"]
["подпрограмма \n\"Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области\"\n",1274384.78,1245064.49,0.9769925924570442,"Неполное освоение ассигнований в связи с поздним предоставлением МО строительных документов на оплату СМР, низкими темпами выплнения подрядными организациями своих обязательств по СМР в рамках реализации МК, поздними сроками заключения МК, корректировками ПСД","Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
[null,7395,7395,1,null,"Администрация муниципального образования",null,"Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области"]
["подпрограмма \n\"Развитие дополнительного  образования детей Ленинградской области\"",20149,0,0,"Неосвоение ассигнований в связи с задержкой регистрации застройщиком права собственности на объект недвижимого имущества","Администрация муниципального образования",null,"Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области"]
["подпрограмма \n\"Развитие профессионального образования Ленинградской области\"\n",40331,38170.75,0.9464369839577497,"Экономия по итогам размещения заказа","ГКУ \"Управление строительства Ленинградской области\"",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
["Государственная программа Ленинградской области \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\", в том числе:\n",1148286.63,1145139.05,0.997258889968962]
["подпрограмма \n\"Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области\"",970286.63,967139.05,0.996756030741143,null,"Администрации муниципальных образований, ГКУ \"Управление строительства Ленинградской области\"",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
[null,178000,178000,1,null,"Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области",null,"Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области"]
["Государственная программа Ленинградской области \"Развитие культуры в Ленинградской области\", в том числе:",309147.71,290797.79000000004,0.9406435195654531]
["подпрограмма \n\"Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность\"\n",202011.29,199776.1,0.9889353213872353,"Экономия по итогам размещения заказа","Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
["подпрограмма \n\"Обеспечение условий реализации государственной программы\"\n",107136.42,91021.69,0.8495868165092693,"Неполное освоение ассигнований в связи с поздними сроками заключения МК,невыполнением подрядчиками своих обязательств по заключенным МК, корректировки проектно-сметной документации","Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
["Государственная программа Ленинградской области \"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области\", в том числе:\n",638041.58125,620622.4431999999,0.9726990551056657]
["подпрограмма \n\"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда\"\n",79700.81,72876.2,0.9143721374977243,"Неполное освоение ассигнований в связи с понижением стоимости приобретаемых жилых помещений и работ по сносу аварийных домов в результате проведенных аукционов, а также отсутствием возможности своевременно в 2018 году заключить все договоры с подрядными организациями на снос аварийных домов","Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
["подпрограмма \n\"Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки\"\n",484116.46625,473521.9382,0.9781157453038811,"Неполное освоение ассигнований в связи с несостоявшимся в декабре 2018 г. аукционом на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры Кингисеппского городского поселения Кингисеппского муниципального района и в связи с отсутствием необходимости в производстве части работ по строительству автомобильных дорог и наружного освещения в Плодовском с.п. Приозерского муниципального района. ","Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
["подпрограмма \n\"Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда\"\n",74224.305,74224.305,1,null,"Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
["Государственная программа Ленинградской области \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\", в том числе:",1627057.8699999999,1441261.48,0.8858083701718612]
["подпрограмма\n\"Газификация Ленинградской области \"\n",481984.18,436322.45,0.9052630109145906,"По объектам проектирования низкое освоение обусловлено необходимостью разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории, а также обусловлено длительными сроками решения вопросов по согласованию прохождения трасс газопроводов по землям лесного фонда, пересечению железных дорог, автомобильных дорог регионального и федерального значения. По объектам строительства низкое освоение обусловлено длительными сроками размещения заказа, в связи с многочисленными обжалованиями конкурсных процедур в УФАС Ленинградской области и неисполнением подрядчиками обязательств по заключенным контрактам.","Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области  "]
["Подпрограмма \"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области\"",7041.54,5819.42,0.826441375040119,"Экономия по итогам размещения заказа","Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области  "]
["подпрограмма\n\"Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области \"\n",1138032.15,999119.61,0.8779361901155429,"Неполное освоение ассигнований в связи с незаключением ГУП \"Леноблводоканал\" контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства, длительными сроками размещения муниципальных заказов (обжалование конкурсных процедур в УФАС Ленинградской области), корректировкой проектно-сметной документации по ряду объектов и неисполнением подрядчиками обязательств по заключенным контрактам.","Администрации муниципальных образований\nГосударственное унитарное предприятие \"Водоканал Ленинградской области\"",null,"Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области        "]
["Государственная программа Ленинградской области \"Безопасность Ленинградской области\", в том числе:\n",208807.38,149665.28,0.7167624056199546]
["подпрограмма \"Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей \nна водных объектах\"\n",207840.34,148698.24,0.7154445571057091,"Неполное освоение ассигнований по подпрограмме обусловлено длительными сроками сбора исходно-разрешительной документации, и поздними сроками заключения контрактов на мероприятия по строительству.","ГКУ \"Управление строительства Ленинградской области\"",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
[null,967.04,967.04,1,null,"ГКУ\"Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных служб по единому номеру \"112\" на территории Ленинградской области\"\n",null,"Комитет по телекоммуникациям \nи информатизации Ленинградской области\n"]
["Государственная программа Ленинградской области \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\", в том числе:\n",894912.12,748812.48,0.8367441486880298]
["подпрограмма\n\"Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области\"\n",67035.3,64211.83,0.9578808478518034,"Экономия по итогам размещения заказа","Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области  "]
[null,121076.76,117348.23,0.9692052380655048,"Неполное освоение запланированных ассигнований в связи с переносом сроков по завершению проектирования объекта \"Реконструкция сетей водоснабжения в дер.Бегуницы\" и получения положительного заключения государственной экспертизы ПСД","Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству  Ленинградской области        "]
[null,522089.59,445599.56,0.8534925203162927,"Неполное освоение в связи с корректировкой градостроительных планов земельных участков, корректировкой медико-технологического задания, получение новых ТУ на электроснабжение и теплоснабжение по обьектам здравоохранения, поздние сроки проведения конкурсных процедур,  низкие темпы выполнения СМР, недобросовестная работа подрядных организаций,   корректировка  ПСД.","Администрации муниципальных образований,\nГКУ \"Управление строительства Ленинградской области\"",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
[null,184710.47,121652.86,0.6586137753858783,"Неполное освоение ассигнований в связи с поздним предоставлением МО документации (актов выполненных работ) на оплату СМР, низкими темпами выплнения подрядными организациями своих обязательств по СМР в рамках реализации МК, поздними сроками заключения МК, экономия от размещения МК, необходимости корректировки ПСД","Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области"]
["Государственная программа Ленинградской области \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"",1153353.24,1050910.8,0.9111786082119994,"Неполное освоение ассигнований в связи с экономией средств областного бюджета в результате проведения конкурсных процедур, длительностью решения вопросов по выкупу земельных участков для государственных нужд при строительстве объектов, неисполнением подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными ГК","Государственное казённое учреждение \"Управление автомобильных дорог Ленинградской области\", Администрации муниципальных образований",null,"Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области"]
["II. Непрограммная часть"]
["Наименование работ","Ассигнования ","Исполнение","%\nисполнения","Причины отклонения","Получатель бюджетных средств (заказчик)",null,"Главный распорядитель бюджетных средств"]
["Всего по непрограммной части",122317.36,89986.56,0.735681018622377]
["Проектные работы",116117.36,89986.56,0.7749621589743342,"Неполное освоение ассигнований обусловлено поздними сроками заключения контрактов, проблемами с оформлением земельных участков, отсутствием технических условий на проектирование и невыполнением подрядчиками условий контрактов.","ГКУ \"Управление строительства Ленинградской области\"",null,"Комитет по строительству Ленинградской области"]
[null,6200,0,0,"Неосвоение ассигнований в связи с длительностью оформления исходно-разрешительной документации. Заявка на перечисление субсидии от ГУП «Леноблинвентризация» не поступала.","Государственное унитарное предприятие \"Леноблинвентаризация\"",null,"Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом"]