Приложение 1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ за 2018 год

о фактическом исполнении государственных заданий

государственными стационарными бюджетными учреждениями в отчетном финансовом году

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

| Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу) | Наименование оказываемой услуги (выполняемой работы) | Вариант оказания (выполнения) | Показатель (качества, объема) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Оценка выполнения государственным учреждением государственного задания по каждому показателю | Сводная оценка выполнения государственными учреждениями государственного задания по показателям (качества, объема) | Причины отклонения значений от запланированных | Источник информации о фактическом значении показателя | Оценка итоговая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Будогощский психоневрологический интернат" | Социальное обслуживание в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 333 | 344 | 103 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 1 | 0 |  | Плановая проверка Роспотребнадзора выявила нарушение санитарного законодательства |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 94 | 94 |  | Вакансии |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации | % | 75 | 100 | 133 |  | Ремонт спального корпуса |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 191 | 198 | 104 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 94,4 | 94 |  | Вакансии |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации | % | 80 | 70 | 88 |  | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры от декабря 2018 г. |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Волосовский психоневрологический интернат" | Социальное обслуживание в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 152 | 162 | 107 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 1 | 0 |  | Проверка санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний с 14.05.2018 года по 28.05.2018 года |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 94 | 94 |  | Вакансии |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации | % | 100 | 80 | 80 |  | Ремонт нежилых помещений |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Волховский психоневрологический интернат" | Социальное обслуживание в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 404 | 392 | 97 | Выполнено | Отсутствие очереди в учреждение | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 82,5 | 83 |  | Вакансии врача-гериатра, медсестры постовой, уборщика, дежурного по отделению |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 76 | 81 | 107 | Выполнено | Нахождение получателей социальных услуг в длительном отпуске, госпитализация | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 97,9 | 98 |  | Вакансии |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Гатчинский психоневрологический интернат" | Социальное обслуживание в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 414 | 412 | 99,5 | Выполнено | Проведение ремонта в женском корпусе | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 95,7 | 96 |  | Вакансии |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Геронтологический центр Ленинградской области" | Социальное обслуживание в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 717 | 780 | 109 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 1 | 0 |  | Предписание Роспотребнадзора от 16.02.2018 №19 |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 96,2 | 96 |  | Вакансия медсестры палатной |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации | % | 100 | 90 | 90 |  | Отсутствие лифта |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 95 | 92 | 97 | Выполнено | Отсутствие очереди в учреждение | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Кингисеппский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 38 | 48 | 126 | Выполнено | Для выполнения плана койко-дней | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 96,8 | 97 |  | На основании проведенного экспресс-опроса |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 94 | 87,9 | 94 |  | Вакансии врача-геронтолога, инструктора по ЛФК, медсестры по массажу |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации | % | 75 | 75 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Кингисеппский психоневрологический интернат" | Социальное обслуживание в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 188 | 191 | 102 | Выполнено | Нахождение получателей социальных услуг в длительном отпуске | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 92,3 | 92 |  | Вакансии врача, инструктора по ЛФК, диетсестры, медсестры по массажу, фельдшера |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации | % | 100 | 85 | 85 |  | Ремонт жилого корпуса |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Кировский психоневрологический интернат" | Социальное обслуживание в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 309 | 300 | 97 | Выполнено | Нахождение получателей социальных услуг на обучении, госпитализации | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 99,2 | 99 |  | Вакансии |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации | % | 80 | 80 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 333 | 326 | 98 | Выполнено | Отсутствие очереди в учреждение | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 97,9 | 98 |  | Вакансии |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Лужский психоневрологический интернат" | Социальное обслуживание в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 290 | 304 | 105 | Выполнено | Нахождение получателей социальных услуг в длительном отпуске, госпитализации | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 94,9 | 95 |  | Вакансии |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" | Социальное обслуживание в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 168 | 168 | 100 | Выполнено | Отсутствие очереди в учреждение | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 96,9 | 97 |  | Вакансии |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации | % | 90 | 100 | 111 |  | Ремонт помещений, фасадов зданий |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Сланцевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 151 | 151 | 100 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 93,3 | 93 |  | Вакансии |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Сясьстройский психоневрологический интернат" | Социальное обслуживание в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 532 | 561 | 105 | Выполнено | Нахождение получателей социальных услуг в длительном отпуске, госпитализации | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 97,3 | 97 |  | Вакансии |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 63 | 64 | 102 | Выполнено | Для выполнения плана койко-дней | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 89,5 | 90 |  | Вакансии врача, СМП, ММП |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи | % | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |