Приложение 2

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ за 2018 год

о фактическом исполнении государственных заданий

государственными бюджетными и автономными учреждениями в отчетном финансовом году

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

| Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу) | Наименование оказываемой услуги (выполняемой работы) | Вариант оказания (выполнения) | Показатель (качества, объема) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Оценка выполнения государственным учреждением государственного задания по каждому показателю | Сводная оценка выполнения государственными учреждениями государственного задания по показателям (качества, объема) | Причины отклонения значений от запланированных | Источник информации о фактическом значении показателя | Оценка итоговая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинградское областное государственное автономное учреждение "Бокситогорский комплексный центр социального обслуживания населения" | Предоставление социальных услуг гражданам в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 66 | 57 | 86 | Выполнено | Отсутствие очереди | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам в полустационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 222 | 237 | 107 | Выполнено | Увеличение потребности в данной форме социального обслуживания | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам на дому | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 514 | 502 | 98 | Выполнено | Отсутствие очереди | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Волосовский комплексный центр социального обслуживания населения "Берегиня" | Предоставление социальных услуг гражданам в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 28 | 28 | 100 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 75 | 75 |  | Обустройство входной группы |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам в полустационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 124 | 124 | 100 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 90 | 90 |  | Отсутствует дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам на дому | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 181 | 181 | 100 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 70 | 70 |  | Вакансии |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Волховский комплексный центр социального обслуживания населения "Береника" | Предоставление социальных услуг гражданам в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 84 | 78 | 93 | Выполнено | Отсутствие очереди | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 99 | 99 |  | Вакансии |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам в полустационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 292 | 322 | 110 | Выполнено | Увеличение потребности в данной форме социального обслуживания | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 99 | 99 |  | Вакансии |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам на дому | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 533 | 524 | 98 | Выполнено | Отсутствие очереди | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное автономное учреждение "Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения" | Предоставление социальных услуг гражданам в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 78 | 76 | 97 | Выполнено | Отсутствие очереди | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 3 | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 98 | 98 |  | На основании проведенных экспресс-опросов |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 99 | 99 |  | Вакансия психолога |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 98 | 98 |  | Наличие вакансии |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 98 | 98 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам в полустационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 266 | 259 | 97 | Выполнено | Отсутствие очереди | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 99 | 99 |  | Вакансия психолога |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 98 | 98 |  | Наличие вакансии |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 98 | 98 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам на дому | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 798 | 789 | 99 | Выполнено | Отсутствие очереди | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 97 | 97 |  | На основании проведенных экспресс-опросов |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 95 | 95 |  | При проведении административного контроля выявлены недостатки в работе социальных работников |  |  |
| Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Выборгский комплексный центр социального обслуживания населения" | Предоставление социальных услуг гражданам в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 41 | 50 | 122 | Выполнено | Востребованность в социальных услугах | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 99,5 | 100 |  | Вакансия специалиста по социальной работе |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 80 | 80 |  | Неприспособленность здания 1982 года постройки, введены альтернативные пути устранения выявленных недостатков |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам в полустационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 84 | 87 | 104 | Выполнено | Востребованность в социальных услугах | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 98,5 | 99 |  | Вакансии музыкального руководителя и учителя-логопеда |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 95 | 95 |  | Неприспособленность здания 1982 года постройки, введены альтернативные пути устранения выявленных недостатков |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам на дому | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 618 | 622 | 101 | Выполнено | Востребованность в социальных услугах | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 99 | 99 |  | Вакансия социального работника |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Выборгский комплексный центр социального обслуживания населения "Добро пожаловать!" | Предоставление социальных услуг гражданам в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 8 | 8 | 100 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам в полустационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 107 | 112 | 105 | Выполнено | Востребованность в социальных услугах | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам на дому | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 150 | 158 | 105 | Выполнено | Востребованность в социальных услугах | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Гатчинский комплексный центр социального обслуживания населения "Дарина" | Предоставление социальных услуг гражданам в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 58 | 60 | 103 | Выполнено | Востребованность в социальных услугах | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 90 | 90 |  | Отсутствует система дублирования текстовых сообщений голосовыми сообщениями |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам в полустационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 509 | 508 | 100 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 80 | 80 |  | Отсутствует система дублирования текстовых сообщений голосовыми сообщениями |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам на дому | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 691 | 787 | 114 | Выполнено | Востребованность в социальных услугах | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | Предоставление социальных услуг гражданам в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 19 | 19 | 100 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 50 | 50 |  | Учреждение не оснащено оборудованием, дублирующим текстовые сообщения голосовыми сообщениями, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам в полустационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 84 | 84 | 100 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 50 | 50 |  | Учреждение не оснащено оборудованием, дублирующим текстовые сообщения голосовыми сообщениями, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам на дому | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 2 | 2 | 100 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Кингисеппский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" | Предоставление социальных услуг гражданам в полустационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 104 | 104 | 100 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам на дому | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 436 | 449 | 103 | Выполнено | Востребованность в социальных услугах | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Киришский комплексный центр социального обслуживания населения" | Предоставление социальных услуг гражданам в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 30 | 30 | 100 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 2 | 0 |  | Проверка Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЛО в Киришском районе. Нарушения устранены в установленные сроки |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 98 | 98 |  | Вакансия |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам в полустационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 205 | 187 | 91 | Выполнено | Отсутствие очереди | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 2 | 0 |  | Проверка Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЛО в Киришском районе. Нарушения устранены в установленные сроки |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 98 | 98 |  | Вакансия |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам на дому | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 191 | 191 | 100 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное автономное учреждение "Кировский комплексный центр социального обслуживания населения" | Предоставление социальных услуг гражданам в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 33 | 33 | 100 | Выполнено | Отсутствие очереди | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 98 | 98 |  | Вакансия |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 70 | 70 |  | Конструктивные особенности здания (1971 года постройки) не позволяют в полном объеме выполнить требования законодательства |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам в полустационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 130 | 130 | 100 | Выполнено | Отсутствие очереди | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 99 | 99 |  | Вакансия |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 70 | 70 |  | Конструктивные особенности здания (1971 года постройки) не позволяют в полном объеме выполнить требования законодательства |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам на дому | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 398 | 408 | 103 | Выполнено | Востребованность в социальных услугах | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Лодейнопольский центр социального обслуживания населения "Возрождение" | Предоставление социальных услуг гражданам в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 14 | 12 | 86 | Выполнено | Отсутствие очереди | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам в полустационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 120 | 136 | 113 | Выполнено | Востребованность в социальных услугах | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам на дому | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 220 | 277 | 126 | Выполнено | Востребованность в социальных услугах | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное автономное учреждение "Ломоносовский комплексный центр социального обслуживания населения "Надежда" | Предоставление социальных услуг гражданам в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 19 | 20 | 105 | Выполнено | Востребованность в социальных услугах | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 1 | 0 |  | Выявлены нарушения в ходе проверки, нарушения устранены в срок |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 93,6 | 94 |  | Вакансии специалиста по социальной работе, культорганизатора, медицинской сестры |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам в полустационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 56 | 49 | 88 | Выполнено | Отсутствие очереди | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам на дому | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 180 | 194 | 108 | Выполнено | Востребованность в социальных услугах | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 98,84 | 99 |  | Вакансия специалиста по социальной работе |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное автономное учреждение "Лужский комплексный центр социального обслуживания населения " | Предоставление социальных услуг гражданам в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 44 | 44 | 100 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 79,7 | 80 |  | Вакансии медицинской сестры, диетсестры, инструктора по ЛФК, воспитателя, помощника воспитателя |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 65 | 65 |  | Учреждение не оснащено оборудованием, дублирующим текстовые сообщения знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам в полустационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 175 | 164 | 94 | Выполнено | Отсутствие очереди | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 82,6 | 83 |  | Вакансии медицинской сестры, диетсестры, инструктора по ЛФК, воспитателя, помощника воспитателя |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 65 | 65 |  | Учреждение не оснащено оборудованием, дублирующим текстовые сообщения знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам на дому | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 551 | 550 | 100 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 98 | 98 |  | Вакансия специалиста по социальной работе |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Подпорожский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" | Предоставление социальных услуг гражданам в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 20 | 20 | 100 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 99,6 | 100 |  | Вакансия медицинской сестры |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам в полустационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 111 | 111 | 100 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 99 | 99 |  | Вакансия юрисконсульта |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам на дому | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 2 | 2 | 100 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Приозерский комплексный центр социального обслуживания населения " | Предоставление социальных услуг гражданам в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 41 | 43 | 105 | Выполнено | Востребованность в социальных услугах | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 2 | 0 |  | Акт проверки ТОУ Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе №116 от 16.07.18г. Акт проверки ТОУ Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе №246 от 26.12.18г. |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 95 | 95 |  | Оснащение учреждения запланировано на 2019 год |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам в полустационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 141 | 90 | 64 | Выполнено | Отсутствие очереди | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 95 | 95 |  | Оснащение учреждения запланировано на 2019 год |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам на дому | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 493 | 433 | 88 | Выполнено | Отсутствие очереди | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Сланцевский центр социального обслуживания несовершеннолетних "Мечта" | Предоставление социальных услуг гражданам в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 18 | 18 | 100 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 83 | 83 |  | Учреждение не оснащено оборудованием, дублирующим текстовые сообщения голосовыми сообщениями |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам в полустационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 59 | 59 | 100 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 83 | 83 |  | Учреждение не оснащено оборудованием, дублирующим текстовые сообщения голосовыми сообщениями |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам на дому | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 3 | 3 | 100 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Надежда" | Предоставление социальных услуг гражданам в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 15 | 14 | 93 | Выполнено | Отсутствие очереди | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам в полустационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 43 | 41 | 95 | Выполнено | Отсутствие очереди | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам на дому | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 248 | 249 | 100 | Выполнено | - | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 98 | 98 |  | Вакансия специалиста помощника по уходу на дому |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное автономное учреждение "Сосновоборский комплексный центр социального обслуживания населения" | Предоставление социальных услуг гражданам в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 14 | 16 | 114 | Выполнено | Востребованность в социальных услугах | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 92 | 92 |  | Вакансия |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам в полустационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 107 | 113 | 106 | Выполнено | Востребованность в социальных услугах | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 97 | 97 |  | Вакансия |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам на дому | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 126 | 126 | 100 | Выполнено | Отсутствие очереди | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения" | Предоставление социальных услуг гражданам в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 76 | 83 | 109 | Выполнено | Востребованность в социальных услугах | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам в полустационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 440 | 468 | 106 | Выполнено | Востребованность в социальных услугах | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам на дому | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 468 | 501 | 107 | Выполнено | Востребованность в социальных услугах | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
| Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Тосненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Дельфиненок" | Предоставление социальных услуг гражданам в стационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 14 | 17 | 121 | Выполнено | Востребованность в социальных услугах | Отчет об исполнения государственного задания | Выполнено |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 1 | 0 |  | Проверка Роспотребнадзора, выдано предписание |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 75 | 75 |  | Затруднен вход на территорию и в здание для маломобильных групп населения |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам в полустационарной форме | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 80 | 63 | 79 | Выполнено | Отсутствие очереди | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 1 | 0 |  | Проверка Роспотребнадзора, выдано предписание |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи. | % | 100 | 75 | 75 |  | Затруднен вход на территорию и в здание для маломобильных групп населения |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг гражданам на дому | Услуга | Показатель объема | Численность граждан, получивших социальные услуги | Чел. | 331 | 473 | 143 | Выполнено | Востребованность в социальных услугах | Отчет об исполнения государственного задания |  |
|  |  |  | Показатель качества | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | ед. | 0 | 0 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |
|  |  |  | Показатель качества | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |