## Приложение 9
Приложение 9 к Пояснительной записке. Адресная инвестиционная программа Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС), государственным программам Ленинградской области и объектам
ГРБС | Наименование государственной программы | Наименование объекта | План 2019 | Плюс/минус 2019 | План 2019 (после поправок) | План 2020 | Плюс/минус 2020 | План 2020 (после поправок) | План 2021 | Плюс/минус 2021 | План 2021 (после поправок) | Примечание
Комитет по строительству | ГП ЛО "Безопасность Ленинградской области" | Пожарное депо II типа на 4 машино-выезда в г. Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 122330 | -30000 | 92330 | 68904 | 30000 | 98904 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью корректировки ПСД (отсутствие подъездных дорог)
|  | Здание поисково-спасательной станции (ПСС) для размещения поисково-спасательного отряда (5 машино-выездов) в г. Тосно Ленинградской области | 54331 | -38009 | 16322 | 9870 | 37429 | 47299 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью корректировки ПСД (корректировка ТУ)
|  | Склад имущества гражданской обороны с помещениями для работников и химико­радиометрической лабораторией (на 10 854 единицы хранения) в г. Тосно Ленинградской области | 59158 | -38436 | 20722 | 6932 | 38229 | 45161 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью корректировки ПСД (корректировка ТУ)
|  | Отапливаемый гаражно-складской комплекс для стоянки, обслуживания автомобильной техники в г. Тосно | 59845 | -27050 | 32795 | 8307 | 32278 | 40585 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью корректировки ПСД (корректировка ТУ)
|  | Проектирование пожарного депо (частей и т.п.) с обустройством складской зоны в дер. Агалатово Всеволожского района | 2156 | -1256 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
| Итог по программе |  | 297820 | -134751 | 163069 | 94013 | 137936 | 231949 | 0 | 0 | 0
| ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе ПИР пос. Заборье | 14149 | -6433 | 7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам корректировки ПСД
|  | Реконструкция универсальной спортивной площадки при МОУ "Мшинская СОШ" Лужского муниципального района | 15972 | -4437.5 | 11534.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Усадище, Волховский муниципальный район | 1600 | -1052.4 | 547.6 | 3520 | 0 | 3520 | 31939 | 0 | 31939 | В связи с экономией по результатам корректировки ПСД
|  | Строительство универсальной спортивной площадки в дер. Коробицыно Выборгского района | 15186 | 1001.14 | 16187.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью оплаты удоожания стоимости работ по ГК в пределах 10%
|  | Строительство универсальной спортивной площадки, пос. Сусанино Гатчинского муниципального района | 11665.04 | 1166.78 | 12831.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью оплаты удоожания стоимости работ по ГК в пределах 10%
|  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район | 3905 | -1413 | 2492 | 15000 | 0 | 15000 | 31939 | 0 | 31939 | В связи с экономией по результатам корректировки ПСД
|  | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек в пос. Плодовое (в рамках комплексной компактной застройки и благоустройства территории) | 30569.1 | 0 | 30569.1 | 0 | 11260.5 | 11260.5 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью корректировки ПСД
|  | Строительство универсальной спортивной площадки в д. Истинка (в рамках комплексной компактной застройки и благоустройства территории) | 7645.72 | -287.14 | 7358.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | 7102.5 | -3388.5 | 3714 | 7690.47 | 0 | 7690.47 | 114729.31 | 0 | 114729.31 | В связи с экономией по результатам корректировки ПСД
|  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер. Ям-Тесово (20 посещений в смену) | 2600 | -889.4 | 1710.6 | 2400 | 0 | 2400 | 31939 | 0 | 31939 | В связи с экономией по результатам корректировки ПСД
|  | Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Щеглово, Всеволожский муниципальный район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | 4896.7 | -4596.7 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам корректировки ПСД
|  | Строительство ФАП в д. Овсище Сланцевского Муниципального района Ленинградской области | 8790.3 | 12000 | 20790.3 | 68856.43 | -12000 | 56856.43 | 40034.69 | 0 | 40034.69 | В связи с опережением графика производственных работ по строительству объекта
|  | Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Курск | 2119 | -2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расторжением МК
|  | Строительство ФАП в дер. Яровщина Лодейнопольского района | 24789 | -2000 | 22789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам корректировки ПСД
| Итог по программе |  | 150989.36 | -12448.72 | 138540.64 | 97466.9 | -739.5 | 96727.4 | 250581 | 0 | 250581
| ГП ЛО "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в дер. Малое Верево Гатчинского района | 57236 | -3500 | 53736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур и необходимостью в корректировке ПСД
|  | Строительство центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг (второй этап) | 120000 | 24000 | 144000 | 187430.15 | -24000 | 163430.15 | 0 | 0 | 0 | В связи с опережением графика производственных работ по строительству объекта
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта "Бассейн" при школе № 12 в г. Сланцы | 21207 | 1391 | 22598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью оплаты удоожания стоимости работ по ГК в пределах 10%
|  | Строительство футбольного поля в г.п. Дубровка Всеволожского района | 6781 | -130.03 | 6650.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск | 10000 | -10000 | 0 | 100000 | 10000 | 110000 | 165000 | 0 | 165000 | В связи с отсутствием заключенного МК (конкурс признан несостоявшимся)
|  | Строительство плавательного бассейна в г.Ивангород | 2287 | 0 | 2287 | 0 | 6711 | 6711 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью корректировки ПСД
|  | Реконструкция стадиона в г. Никольское Тосненского района | 29536 | -11647.33 | 17888.67 | 30924 | 11647.33 | 42571.33 | 0 | 0 | 0 | В связи с поздними сроками заключения МК
| Итог по программе |  | 247047 | 113.64 | 247160.64 | 318354.15 | 4358.33 | 322712.48 | 165000 | 0 | 165000
| ГП ЛО "Развитие культуры в Ленинградской области" | Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР | 90531 | -50000 | 40531 | 117820 | 50000 | 167820 | 0 | 0 | 0 | В связи с низкими темпами строительства по объекту
|  | Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку" | 95226 | -93278.45 | 1947.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93278.45 | 93278.45 | В связи с необходимостью корректировки ПСД
|  | Строительство репетиционного (концертного) зала МБОУ ДОД "Сосновоборская детская школа искусств "Балтика". Адрес объекта: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, 18. | 29947 | -23947 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
| Итог по программе |  | 215704 | -167225.45 | 48478.55 | 117820 | 50000 | 167820 | 0 | 93278.45 | 93278.45
| ГП ЛО "Современное образование Ленинградской области" | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест в г. Тосно, мкр. 3, поз. 8. | 141215 | -50000 | 91215 | 0 | 63644 | 63644 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью корректировки ПСД
|  | Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 600 мест, г. Шлиссельбург | 266008 | -146000 | 120008 | 0 | 101868 | 101868 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью корректировки ПСД
|  | Реконструкция здания общеобразовательной школы №68 в г. Лодейное Поле | 150000 | -138000 | 12000 | 189733 | 0 | 189733 | 0 | 154704 | 154704 | В связи с необходимостью корректировки ПСД
|  | Строительство общежития автономного образовательного учреждения высшего образования ЛО «ГИЭФПТ» в п. Елизаветино Гатчинского района на 200 мест» | 27688 | 64211.33 | 91899.33 | 142626 | -64211.33 | 78414.67 | 122512 | 0 | 122512 | В связи с опережением графика производственных работ по строительству объекта
|  | Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 220 мест, дер. Большая Пустомержа | 98848 | -19000 | 79848 | 0 | 11690 | 11690 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью корректировки ПСД
|  | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном" в с. Винницы Подпорожского района | 20000 | -20000 | 0 | 0 | 12085 | 12085 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью корректировки ПСД
|  | Приобретение зданий и сооружений для учреждений образования (соц объекты в обмен на налоги) | 42105.99 | -42105.99 | 0 | 252352.02 | -17971.5 | 234380.52 | 2033782.3 | -247982.45 | 1785799.85 | В связи с перераспределением нераспределенных средств на другие объекты в рамках АИП
|  | Выкуп зданий дошкольных образовательных организаций | 75248.78 | 863772.6 | 939021.38 | 60275.21 | 0 | 60275.21 | 46492.82 | 0 | 46492.82 | В целях обеспечения местами детей в ДОУ Всеволожского района (выкуп 7 детских садов, построенных строительными организациями)
|  | Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 350 мест, п. Вознесенье | 1600 | -990.89 | 609.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью корректировки ПСД
| Итог по программе |  | 822713.77 | 511887.05 | 1334600.82 | 644986.23 | 107104.17 | 752090.4 | 2202787.12 | -93278.45 | 2109508.67
| ГП ЛО "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Строительство областной детской больницы с поликлиникой в г. Сертолово Всеволожского района | 1220262 | 308000 | 1528262 | 697629 | -308000 | 389629 | 0 | 0 | 0 | В связи с опережением графика производственных работ по строительству объекта
|  | Строительство врачебной амбулатории в пос. Толмачево Лужского района | 64739 | -8000 | 56739 | 23739 | 9341 | 33080 | 0 | 0 | 0 | В связи с неисполнением подрядчиком МК и корректировкой сроков выполнения работ.
| Итог по программе |  | 1285001 | 300000 | 1585001 | 721368 | -298659 | 422709 | 0 | 0 | 0
| ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 315025.64 | -53351.41 | 261674.23 | 225000 | 0 | 225000 | 225000 | 0 | 225000 | В связи с необходимостью корректировки ПСД (согласование места прохождения газопровода)
|  | Субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области | 100000 | 4304.59 | 104304.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уточнением сведений по трем приобретаемым жилым помещениям в Гатчинском МР.
|  | Муниципальное общеобразовательное учреждение на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" (участок 41) | 532262.954 | -3427 | 528835.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам корректировки ПСД
|  | Объект начального и среднего общего образования на 950 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:981 (участок № 7) | 383759.313 | -2902 | 380857.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам корректировки ПСД
|  | Строительство здания дошкольной образовательной организации на 190 мест поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:993 | 34740.85 | -7206 | 31434.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам корректировки ПСД
|  | Субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области | 614787.19 | 614787.19 | 614787.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с выделением средств ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"
| Итог по программе |  | 1980575.947 | 552205.37 | 1921894.127 | 225000 | 0 | 225000 | 225000 | 0 | 225000
| Непрограммные расходы | Экспертиза и согласование проектов, подготовка исходных материалов для проведения конкурсов и проектирования объектов | 151933.58 | -67000 | 84933.58 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур, необходимостью корректировки ПЗЗ и частичному переносу плановых сроков проектирования
| Итог по программе |  | 151933.58 | -67000 | 84933.58 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 180000
Комитет по строительству Итог |  |  | 5151784.657 | 982780.89 | 5523678.357 | 2399008.28 | 0 | 2399008.28 | 3023368.12 | -1.4552e-11 | 3023368.12
Комитет по здравоохранению | ГП ЛО "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Приобретение жилья для медицинских работников | 78000 | -21524.55 | 56475.45 | 78000 | 0 | 78000 | 78000 | 0 | 78000 | В связи с поздним принятием НПА об утрверждении порядка принятия решений о приобретении недвижимого имущества в государственную собственность ЛО
|  | Приобретение объектов недвижимого имущества для нужд здравоохранения | 111865.3 | -2733.05 | 109132.25 | 88000 | 0 | 88000 | 88000 | 0 | 88000 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
| Итог по программе |  | 189865.3 | -24257.6 | 165607.7 | 166000 | 0 | 166000 | 166000 | 0 | 166000
Комитет по здравоохранению Итог |  |  | 189865.3 | -24257.6 | 165607.7 | 166000 | 0 | 166000 | 166000 | 0 | 166000
Комитет по дорожному хозяйству | ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 0 | 0 | 0 | 42350 | -2500 | 39850 | 70000 | 0 | 70000 | В целях финансового обеспечения завершения строительства объекта "Подъезд к дер. Козарево" в 2020 году
|  | Строительство автодороги "Подъезд к дер. Козарево" по адресу: Ленинградская область, Волховский район | 100000 | -2500 | 97500 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением сроков выполнения работ по нанесению дорожной разметки и укреплению откосов посевом трав на второй квартал 2020 года
| Итог по программе |  | 110339.74 | -2500 | 107839.74 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000
| ГП ЛО "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | Строительство подъезда к г. Всеволожску | 8220.27 | -3024 | 5196.27 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | В связи с изменением плановых сроков проектирования (согласование переноса сетей газоснабжения с ПАО "Газпром")
|  | Строительство путепровода на ж.д. станции Любань на а/д Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1000 | -900 | 100 | В связи с отсутствием ПСД
|  | Реконструкция автодороги Копорье-Ручьи км0+000-км37+500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | В связи с отсутствием ПСД
|  | Реконструкция автомобильной дороги Петродворец -Кейкино, км 5-км 26 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 | 0 | В связи с отсутствием ПСД
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" | 0 | 4268.07 | 4268.07 | 1000 | 20000 | 21000 | 1000 | 0 | 16000 | В связи с необходимостью проведения комплекса инженерно-технических услуг в целях последующего размещения объекта
|  | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5546.3 | -5546.3 | 0 | 130803.85 | -31641.91 | 99161.94 | 34170.6 | 0 | 34170.6 | В связи со снятием нераспределенного остатка субсидий и отсутствием потребности в субсидиях у МО
|  | Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД. 2 этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД" | 451256.98 | 40.77 | 451297.75 | 248461.3 | 0 | 248461.3 | 0 | 0 | 0 | В связи с уточнением стоимости технологического присоединения объекта
|  | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области | 211636.08 | 251685.6 | 463321.68 | 676531 | 0 | 676531 | 743937 | 0 | 743937 | В связи с выделением средств федерального бюджета
|  | Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области | 2774.21 | 199500 | 2274.21 | 326000 | 0 | 326000 | 571000 | 0 | 571000 | В связи с выделением средств федерального бюджета
|  | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Л.О. | 234516.69 | 102571.28 | 222087.97 | 287140 | 0 | 287140 | 690541.68 | 0 | 690541.68 | В связи с выделением средств федерального бюджета
|  | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" | 154462.08 | -36505.46 | 117956.62 | 184693.69 | 0 | 184693.69 | 477401.12 | 0 | 477401.12 | В связи с длительностью утверждения документации по планировке территории линейного объекта (в целях последующего выкупа з/у для создания объекта)
|  | Проектирование объектов дорожного хозяйства и отвод земель (строительство) | 19650 | -3419.26 | 16230.74 | 10000 | 5000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | В связи со снятием нераспределенного остатка субсидий и отсутствием потребности в субсидиях у МО
|  | Проектирование объектов дорожного хозяйства и отвод земель (реконструкция) | 44694.04 | -3607.18 | 41086.86 | 10000 | 9850 | 19850 | 15000 | 0 | 26040 | В связи со снятием нераспределенного остатка субсидий и отсутствием потребности в субсидиях у МО
|  | Реконструкция мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск | 41652.23 | -1490.4 | 40161.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уточнением цены контракта на выполнение СМР по объекту
|  | Реконструкция Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области по адресу: автомобильная дорога Копорское шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестка улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области. Этап 1. Участок Копорского шоссе от перекреста с ул.Ленинградская до проезда на базу ВНИПИЭТ | 0 | 0 | 0 | 27609.45 | 1133.12 | 28742.57 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью финансового обеспечения реконструкции объекта
|  | Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 | 3185.17 | -244 | 2941.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уточнением стоимости выкупа земельных участков в целях создания объекта
|  | Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 | 15591.91 | 6261.06 | 21852.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью финасового обеспечения ГК в целях заврешения строительства объекта
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождественно от а/д М-20 Санкт-Петербург -Псков", по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с.Рождествено | 9417.29 | -9417.29 | 0 | 0 | 9417.29 | 9417.29 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью корректировки ПСД
|  | Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатрассы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградска область, г. Гатчина | 71126.35 | -11937.61 | 59188.74 | 0 | 11937.58 | 11937.58 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью корректировки ПСД
|  | Строительство дороги к детскому саду п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области II, III этапы по адресу: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, кад. № 47:14:000000:37881 (0,514 км) | 45878.74 | -2293.94 | 43584.8 | 0 | 2293.94 | 2293.94 | 0 | 0 | 0 | В связи с длительностью получения разрещения на ввод объекта в эксплуатацию и приведением объемов финансирования в соответствии с МК
|  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова | 425 | -143.22 | 281.78 | 5546.3 | -1870.52 | 3675.78 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбурге | 8730.5 | -8730.5 | 0 | 0 | 8730.5 | 8730.5 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением плановых сроков проектирования (необходимость разработки ППТ и проекта межевания территории)
|  | Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» (строительство продолжения автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Кудрово» (Центральная ул.) до автомобильной дороги общего пользования федерально гозначения Р-21«Кола» с устройством местного проезда) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью финансового обеспечения планируемого к размещению ГК
|  | Реконструкция транспортной развязки на 12+57 5км автомобильной дороги общегопользования федерального значения Р-21 «Кола» | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью финансового обеспечения планируемого к размещению ГК
| Итог по программе |  | 1328763.84 | 477967.62 | 1491731.46 | 1909985.59 | 113750 | 2023735.59 | 2551150.4 | -2000 | 2575190.4
Комитет по дорожному хозяйству Итог |  |  | 1439103.58 | 475467.62 | 1599571.2 | 2009985.59 | 113750 | 2123735.59 | 2651150.4 | -2000 | 2675190.4
Комитет по ЖКХ | ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Реконструкция системы водоснабжения д. Бегуницы Волосовского района Ленинградской области | 45868.74 | -19664.1 | 26204.64 | 22505.36 | 0 | 22505.36 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
| Итог по программе |  | 45868.74 | -19664.1 | 26204.64 | 22505.36 | 0 | 22505.36 | 0 | 0 | 0
| ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57 | 140835 | -135835 | 5000 | 103892.92 | 0 | 103892.92 | 93534.71 | 0 | 93534.71 | В связи с необходимостью корректировки ПСД и последующей передачей объекта в ГУП "Леноблводоканал"
|  | Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Старая Ладога | 26390.92 | -26390.92 | 0 | 92314.08 | 0 | 92314.08 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью корректировки ПСД (корректировка ИРД)
|  | Реконструкция водоочистных сооружений, с. Старая Ладога | 27969.96 | -27969.96 | 0 | 92030.04 | 0 | 92030.04 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью корректировки ПСД (корректировка ИРД)
|  | Реконструкция водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительного резервуара чистой воды в г. Никольское Тосненского района | 165009 | -165009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием заключенного МК и последующей передачей объекта в ГУП "Леноблводоканал"
|  | Строительство канализационных очистных сооружений в Нурминском сельском поселении | 124520.78 | -50819.84 | 73700.94 | 132953.22 | 0 | 132953.22 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением плановых сроков создания объекта по МК и последующей передачей объекта в ГУП "Леноблводоканал"
|  | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Петрушинское Поле г. Отрадное, 1-й этап, в том числе проектно-изыскательские работы | 35500 | -20853.8 | 14646.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением плановых сроков создания объекта по МК и последующей передачей объекта в ГУП "Леноблводоканал"
|  | Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 87868.45 | -87868.45 | 0 | 16228.67 | 0 | 16228.67 | 0 | 0 | 0 | В связи со снятием нераспределенного остатка субсидий
|  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское МО «Красносельское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 61475.82 | -46475.82 | 15000 | 143443.58 | 0 | 143443.58 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием заключенного МК (контракт на выполнение СМР будет заключен до конца 2019 года)
|  | Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда | 22347 | -5757.67 | 16589.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью приведения размера ассигнований под заключенный МК
|  | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод пос. Усть-Луга | 3780 | -3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием заключенного МК и последующей передачей объекта в ГУП "Леноблводоканал"
|  | Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (не распределено) | 136163.3 | -136163.3 | 0 | 107366.8 | 0 | 107366.8 | 381099.21 | 0 | 381099.21 | В связи со снятием нераспределенного остатка субсидий
|  | Реконструкция водопроводной сети в пос. Котельский | 3461.42 | -3461.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итог по программе |  | 835321.65 | -710385.18 | 124936.47 | 688229.31 | 0 | 688229.31 | 474633.92 | 0 | 474633.92
Комитет по ЖКХ Итог |  |  | 881190.39 | -730049.28 | 151141.11 | 710734.67 | 0 | 710734.67 | 474633.92 | 0 | 474633.92
КУГИ | Непрограммные расходы | Строительство здания для размещения базы учетно-технической документации объектов капитального строительства Ленинградской области | 13086 | -2886 | 10200 | 126000 | 0 | 126000 | 23000 | 0 | 23000 | В целях приведения объема ассигнований под заключенный ГК
| Итог по непрограммным расходам |  | 13086 | -2886 | 10200 | 126000 | 0 | 126000 | 23000 | 0 | 23000
КУГИ Итог |  |  | 13086 | -2886 | 10200 | 126000 | 0 | 126000 | 23000 | 0 | 23000
Комитет по ТЭК | ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Газоснабжение пос. Красносельское, в т.ч. проектные работы | 9631 | -7117.6 | 2513.4 | 5070 | 0 | 5070 | 30000 | 0 | 30000 | В связи с изменением плановых сроков проектирования (перенос ассигнований будет осуществлен на 2020 год при последующей корректировки распределения субсидий в МО)
|  | Распределительный газопровод в д. Котлы, в т.ч. проектные работы | 4540 | -688 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 14095.77 | 0 | 14095.77 | В связи с необходимостью корректировки ПСД (актуализация точки подключения газопровода)
|  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Центральная и Дамбовская дер. Верхняя Бронна, в т.ч. проектные работы | 5184 | -1528.64 | 3655.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово, в т.ч. проектные работы | 8778 | -7658 | 1120 | 20989 | 0 | 20989 | 2011 | 0 | 2011 | В связи с изменением плановых сроков проектирования (замечения государственной экспертизы к ПСД)
|  | Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер. Нагорный пос. Мичуринское", в т.ч. проектные работы | 7803.35 | -7003.35 | 800 | 6686.65 | 0 | 6686.65 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением плановых сроков проектирования (позднее размещение извещения о проведении конкурсных процедур)
|  | Распределительный газопровод к ж.д."1,2,5,6,9,8,11,12,13,15,17,19,24,24а,30,32,36 в дер. Гомонтово", в т.ч. проектные работы (0,7 км) | 3900 | -857.22 | 3042.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Газоснабжение дер. Гарболово", в том числе проектные работы (1,5 км) | 1232 | -1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением плановых сроков создания объекта (согласование прохождения газопровода по землям Министерства обороны)
|  | Газоснабжение ,дер. Ненимяки", в том числе проектные работы (1,2 км) | 1088 | -1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением плановых сроков создания объекта (согласование прохождения газопровода по землям Министерства обороны)
|  | Проектирование, строительство и реконструкция объектов газоснабжения (ОБ) | 11061.82 | -11061.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снятием нераспределенного остатка субсидий
| Итог по программе |  | 53218.17 | -38234.63 | 14983.54 | 32745.65 | 0 | 32745.65 | 46106.77 | 0 | 46106.77
| ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Внутрипоселковый распределительный газопровод в п. Мшинская Мшинское сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | 6290.9 | -6290.9 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 40179.69 | 0 | 40179.69 | В связи с изменением плановых сроков проектирования (согласование прохождения газопровода по землям государственного лесного фонда)
|  | Газопровод распределительный по пос. Красная Заря и дер. Невский Парклесхоз | 4489 | -4394 | 95 | 4293 | 0 | 4293 | 24000 | 0 | 24000 | В связи с отсутствием заключенного МК
|  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 этап, (11,8 км) | 29835 | -9983.07 | 19851.93 | 4240 | 0 | 4240 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением плановых сроков проектирования (согласование прохождения газопровода через ж/д с ОАО "РЖД")
|  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 10 этап, (3,6 км) | 9026 | -2873.25 | 6152.75 | 1307 | 0 | 1307 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 2 этап, (7,9 км) | 76146 | -35073.62 | 41072.38 | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 3 этап, (1,1 км) | 5031 | -1994.64 | 3036.36 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4 этап, (3,6 км) | 1409 | -548.53 | 860.47 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 5 этап, (3,1 км) | 10434 | -2939.17 | 7494.83 | 1696 | 0 | 1696 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 6 этап, (8,7 км) | 23893 | -8343.12 | 15549.88 | 3128 | 0 | 3128 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 этап, (5,3 км) | 15034 | -6310.94 | 8723.06 | 441 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 8 этап, (3,9 км) | 11822 | -4027.25 | 7794.75 | 1341 | 0 | 1341 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 9 этап, (1,5 км) | 3557 | -837.46 | 2719.54 | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Газоснабжение п. Большая Ижора в границах улиц Приморское шоссе, ул. Советская, ул. Пионерская, Сосновая Ломоносвского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,1 км | 9161.67 | -1577.67 | 7584 | 8489.33 | 0 | 8489.33 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Газоснабжение пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,05 км | 1000 | -905 | 95 | 11020 | 0 | 11020 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью корректировки ПСД
|  | Газоснабжение пос. Починок (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,88 км | 1000 | -905 | 95 | 11020 | 0 | 11020 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью корректировки ПСД
|  | Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы), 42,77 км | 10088.73 | -7770.27 | 2318.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с увеличением плановых сроков создания газопровода (перенос ассигнований будет осуществлен на 2020 год при последующей корректировки распределения субсидий в МО)
|  | Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу: пос. Кузнечное Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,72 км | 5345.96 | -5345.96 | 0 | 1536 | 0 | 1536 | 23334.05 | 0 | 23334.05 | В связи с изменением плановых сроков проектирования (временное отсутствие точки подключение газопровода)
|  | Распределительный газопровод в д. Коваши (в том числе проектно-изыскательские работы), 7,6 км | 2404.5 | -2404.5 | 0 | 11561 | 0 | 11561 | 11562 | 0 | 11562 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,09 км | 10212 | -10212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с увеличением плановых сроков создания газопровода (перенос ассигнований будет осуществлен на 2020 год при последующей корректировки распределения субсидий в МО)
|  | Распределительный газопровод высокого давления, жилая застройка в г. Луга мкр. "Шалово" | 1140 | -474 | 666 | 1140 | 0 | 1140 | 10602 | 0 | 10602 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Распределительный газопровод дер. Келози-дер. Волковицы - поселок Дом отдыха "Волковицы" МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | 2061.26 | -2061.26 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 28350 | 0 | 28350 | В связи с изменением плановых сроков проектирования (необходимость корректировки ППТ)
|  | Распределительный газопровод по пос. Соловьевка (в том числе проектно-изыскательские работы), 8,5 км | 1000 | -905 | 95 | 32287.2 | 0 | 32287.2 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением плановых сроков проектирования (увеличение плановых сроков МК)
|  | Распределительный газопровод по ул. Выборгское шоссе п. Советский | 1235 | -1235 | 0 | 3686 | 0 | 3686 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением плановых сроков проектирования (увеличение плановых сроков МК)
|  | Распределительный газопровод пос. ст. Громово (в том числе проектно-изыскательские работы) 3,81 км | 8775 | -2594.67 | 6180.33 | 975 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями в МО Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района, г. Подпорожье, в границах улиц Счастливая, Прохладная, Ромашковая | 5320 | -1822.26 | 3497.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями микрорайонов "Новая деревня" и "Ольховец" Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 11 км | 27122.36 | -17122.36 | 10000 | 22346 | 0 | 22346 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением плановых сроков проектирования (позднее размещение извещения о проведении конкурсных процедур)
|  | Распределительный газопровод среднего давления в пос. Торковичи (в том числе проектно-изыскательские работы), 16,3 км | 43783.83 | -16288.53 | 27495.3 | 18833.19 | 0 | 18833.19 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Распределительный газопровод среднего давления дер. Лангерево ул. Садовая, ул. Пениковская муниципального образования Пениковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 2 км | 3534.12 | -42.12 | 3492 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Распределительный газопровод среднего давления дер. Сойкино - дер. Кабацкое муниципального образования Пениковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 км | 6560 | -3134.93 | 3425.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная) (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,4 км | 33863 | -18863 | 15000 | 14513.1 | 0 | 14513.1 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением плановых сроков проектирования (позднее размещение извещения о проведении конкурсных процедур)
|  | Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Левобережье г. Кингисеппа (первый этап) (в том числе проектно-изыскательские работы), 10 км | 56815.81 | -0.81 | 56815 | 20162.19 | 0 | 20162.19 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа (в том числе проектно-изыскательские работы), 9 км | 45073 | -20000 | 25073 | 19317 | 0 | 19317 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 3 этап (8,7 км) | 16966.89 | -5683.91 | 11282.98 | 3567.78 | 0 | 3567.78 | 3555.05 | 0 | 3555.05 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 4 этап (4,0 км) | 6434.5 | -1737.32 | 4697.18 | 3173.5 | 0 | 3173.5 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрская, Мира, Советская,4-й карьер, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г. Волосово ЛО (в т.ч. ПИРы) | 380 | -380 | 0 | 29145 | 0 | 29145 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением плановых сроков проектирования
|  | Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский (в том числе проектно-изыскательские работы), 7,7 км | 1000 | -173 | 827 | 11785 | 0 | 11785 | 10000 | 0 | 10000 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Распределительный газопровод для газоснабжения д. Горы | 3267.17 | -3267.17 | 0 | 12065.5 | 0 | 12065.5 | 12065.5 | 0 | 12065.5 | В связи с изменением плановых сроков проектирования (наличие замечаний экспертизы к проекту ПСД)
|  | Газоснабжение жилой застройки п. Большая Ижора по ул. Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломанная, Луговая, Водпроводная, Межевая, Зелёная, пер. Зелёный, Полевая, пер. Тупиковый (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км | 2445 | -1293.74 | 1151.26 | 8700 | 0 | 8700 | 20726.6 | 0 | 20726.6 | В связи с необходимостью корректировки ПСД (актуализация проектных решений)
|  | Межпоселковый газопровод до пос. Мшинская от места врезки в дер. Пехенец (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,3 км | 11767 | -11767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением плановых сроков проектирования (согласование прохождения газопровода по землям государственного лесного фонда)
|  | Сеть газораспределения мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луге | 3331 | -923 | 2408 | 3328 | 0 | 3328 | 17296 | 0 | 17296 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Газоснабжение п. Коммунары, 3,4 км | 1000 | -905 | 95 | 12920 | 0 | 12920 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью корректировки ПСД (актуализация проектных решений)
|  | Наружное газоснабжение п. Быково, 0,9 км | 2016 | -2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с увеличением плановых сроков создания газопровода (перенос ассигнований будет осуществлен на 2020 год при последующей корректировки распределения субсидий в МО)
|  | Наружное газоснабжение п. Мельниково, 15,6 км | 1000 | -1000 | 0 | 60108 | 0 | 60108 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением плановых сроков проектирования
|  | Распределительный газопровод по п. Плодовое, 11 км | 1000 | -1000 | 0 | 12350 | 0 | 12350 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением плановых сроков проектирования
|  | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Понтонное (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,45 км | 82 | -82 | 0 | 5130 | 0 | 5130 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением плановых сроков проектирования
|  | Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный Завод Всеволожского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,73 км | 593 | -593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13387 | 0 | 13387 | В связи с изменением плановых сроков проектирования (отсутсивие у МО муниципальной программы газификации)
|  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Железнодорожная Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,74 км | 1144 | -244 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Распределительный газопровод г. Луга, (заречная часть) (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,6 км | 8395 | -2655 | 5740 | 3590 | 0 | 3590 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Речное (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,2 км | 78 | -78 | 0 | 540 | 0 | 540 | 5540 | 0 | 5540 | В связи с изменением плановых сроков проектирования
|  | Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам в дер. Шереметьевка (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,8 км | 2120 | -553 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Советов Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,7 км | 614 | -84 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Хрустицкого (дома с 58 по 72)(в т.ч. ПИРы) | 745 | -115 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Жукова, пр.Вигиссара (дома с1 по 9), Хрустицкого 9дома с 3 по 13) Волосовского городского поселения (в т.ч. ПИРы) | 2919 | -119 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Лесная (дома с 5 по 26) (в том числе проектно-изыскатель-ские работы), 0,21 км | 1940 | -478 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Распределительные газопроводы в дер. Каменка (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,4 км | 1301.5 | -1301.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26222 | 0 | 26222 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Реконструкция трансформаторной подстанции № 181 в пос. Вещево | 420.24 | -207 | 213.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Реконструкция трансформаторной подстанции № 321 в пос. Вещево | 420.24 | -207 | 213.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Распределительный газопровод по ул. Гранитная, ул. Садовая, ул. Береговая, Угловой переулок в г. Каменногорске по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Каменногорское городское поселение, г. Каменногорск, 1,6 км | 8252 | -1289.91 | 6962.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Распределительный газопровод г. Луга, пр. Урицкого (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,1 км | 823.5 | -325.5 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения мкр. Пороги в г. Волхов (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,4 км | 8022 | -1115.5 | 6906.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
|  | Распределительный газопровод по ул. Овцинская, Овцинская с 1-й по 12-ю линии, Ермаковская, Лесопарковская, мкрн 1, г.п.им. Свердлова с учетом существующего проекта планировки | 10676.22 | -8517.88 | 2158.34 | 10907.21 | 0 | 10907.21 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением плановых сроков проектирования (позднее размещение извещения о проведении конкурсных процедур)
|  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Большое Верево | 8590.68 | -3436.27 | 5154.41 | 8590.68 | 0 | 8590.68 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением плановых сроков проектирования (позднее размещение извещения о проведении конкурсных процедур)
|  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Горки | 8795.02 | -4118.01 | 4677.01 | 6795.02 | 0 | 6795.02 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением плановых сроков проектирования (позднее размещение извещения о проведении конкурсных процедур)
|  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Романовка | 3387.83 | -1355.13 | 2032.7 | 3387.83 | 0 | 3387.83 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением плановых сроков проектирования (позднее размещение извещения о проведении конкурсных процедур)
|  | "Распределительный газопровод д. Пухолово Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 95 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.71 | 0 | 1621.71 | В связи с изменением плановых сроков проектирования (перенос ассигнований будет осуществлен на 2020 год при последующей корректировки распределения субсидий в МО)
|  | Распределительный газопровод в п. Назия (микрорайоны:Станционный, Сассары, Желанное) муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 95 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8977 | 0 | 8977 | В связи с изменением плановых сроков проектирования
|  | Распределеительный газопровод в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам по улицам Римского-Корсакова от дома №71 по Фишевскому перулку до границы проектирования инфраструктуры ИЖС (улицы Озёрной) | 4871 | -1357.2 | 3513.8 | 4871 | 0 | 4871 | 0 | 0 | 0 | В связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
| Итог по программе |  | 597450.93 | -255848.33 | 341602.6 | 407565.53 | 0 | 407565.53 | 257418.6 | 0 | 257418.6
Комитет по ТЭК Итог |  |  | 650669.1 | -294082.96 | 356586.14 | 440311.18 | 0 | 440311.18 | 303525.37 | 0 | 303525.37
Комитет общего и професс. Образования |  | Приобретение имущественного комплекса МДОУ "Детский сад №6" по адресу: г.Луга, ул. Тоси Петровой д.20 | 0 | 19833 | 19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На выкуп МДОУ "Детский сад №6" в г. Луша
| Итог по программе |  | 0 | 19833 | 19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комитет общего и професс. образования Итог |  |  | 0 | 19833 | 19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общий итог |  |  | 8325699.027 | 426805.67 | 7826617.507 | 5852039.72 | 113750 | 5965789.72 | 6641677.81 | -2000 | 6665717.81