Пояснительная записка к отчету об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области за 2019 год

Всего на 2019 год за счет дорожного фонда Ленинградской области предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме  11 926 044,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 10 793 041,1 тыс. рублей (90%)

- за счет средств федерального бюджета – 1 133 003,0 тыс. рублей (10%).

Принято бюджетных обязательств на 2019 год за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на сумму 11 708 568,6 тыс. рублей. (98,2%), в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 10 575 565,6 тыс. рублей (98%);

- за счет средств федерального бюджета – 1 133 003,0 тыс. рублей (100%).

Профинансировано работ (услуг) на сумму  11 209 380,8 тыс. рублей (94% от плана), в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 10 076 377,8 тыс. рублей (93,4% от плана);

- за счет средств федерального бюджета – 1 133 003,0 тыс. рублей (100% от плана).

I.  Реализация  мероприятий государственной  программы

«Развитие транспортной системы Ленинградской области»

Всего на реализацию государственной  программы  «Развитие транспортной системы Ленинградской области»  предусмотрены объемы финансирования на 2019 год в размере  11 818 204,4 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  10 685 201,4 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  1 133 003,0 тыс. рублей

Принято бюджетных обязательств на сумму 11 600 728,9 тыс. рублей (98,2% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  10 467 725,9 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  1 133 003,0 тыс. рублей

Выполнено работ -  10 305 672,6 тыс. рублей  (87,2% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  9 721 230,8 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  584 441,8 тыс. рублей, из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2019г.  – 8 279,4 тыс. рублей

Профинансировано – 11 102 633,3 тыс. рублей (93,3% от плана года),  в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  9 969 630,3 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  1 133 003,0 тыс. рублей

Государственные заказчики – исполнители государственной  программы

«Развитие транспортной системы Ленинградской области»: ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ ЛО «ЦБДД», подведомственные Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области – главному распорядителю средств областного бюджета.

Реализация плана мероприятий Программы по  видам работ и объектам:

Подпрограмма   «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования».

План  года – 1 857 464,2 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  1 290 778,6 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  566 685,6 тыс. рублей

Принято бюджетных обязательств – 1 760 019,1 тыс. рублей  (94,8% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  1 193 333,5 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  566 685,6 тыс. рублей

Выполнено работ -  566 158,3 тыс. рублей  (30,5% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  556 313,3 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета - 9 845,0 тыс. рублей

Профинансировано – 1 434 926,6 тыс. рублей  (77,3% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  868 241,0 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 566 685,6 тыс. рублей

- Основное мероприятие « Строительство и  реконструкция  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения».

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».

План года – 902 904,8 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  336 219,2 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  566 685,6 тыс. рублей

Принято бюджетных обязательств – 821 938,9 тыс. рублей (91% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 255 253,3 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета -  566 685,6 тыс. рублей

Выполнено работ – 216 707,7 тыс. рублей  (24,0% от плана года) в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 206 862,7 тыс. рублей

- за счет средств федерального бюджета -  9 845,0 тыс. рублей

Профинансировано – 800 548,5 тыс. рублей  (88,7% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 233 862,9 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета -  566 685,6 тыс. рублей

Основные причины неисполнения плана года:

– неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными контрактами;

– позднее получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту реконструкции автомобильной дороги в Кировском районе Ленинградской области.

1. 1. Строительство автомобильных дорог.

План года – 827 051,7 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  260 366,1 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  566 685,6 тыс. рублей

Принято бюджетных обязательств – 795 526,1 тыс. рублей (96,2% от плана года),  в т.ч.:

-  за счет средств областного бюджета – 228 840,5 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета -  566 685,6 тыс. рублей

Выполнено работ -  200 898,6 тыс. рублей (24,3% от плана года) в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 191 053,6 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета -  9 845,0 тыс. рублей

Профинансировано – 786 316,6 тыс. рублей (95,1% от плана года) в т.ч.

-  за счет средств областного бюджета – 219 631,0 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета -  566 685,6 тыс. рублей

1.1.1. Строительство подъезда к г. Всеволожск во Всеволожском районе  Ленинградской области.

План года – 5 196,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Исполнение отсутствует.

Бюджетные ассигнования на 2019 год предусмотрены на разработку проектной документации. В связи с длительным согласованием переноса сетей газопровода с ПАО "Газпром" затянулась разработка проектной документации, исполнитель: АО "РГП".

Бюджетное обязательство на государственный контракт №  0289 от 09.08.2016 г. не принято в связи с длительным решением вопроса о возможности реализации данного контракта.

Завершение работ по разработке проектной документации планируется в 2020 году.

1.1.2.  Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье.

План года – 202 274,2 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  - 2 274,2 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  200 000,0 тыс. рублей

Принято бюджетных обязательств – 202 274,2 тыс. рублей (100% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 2 274,2 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета -  200 000,0 тыс. рублей

Выполнено работ – 560,5 тыс. рублей (0,3% от плана года) за счет средств областного бюджета .

Исполнение – 200 560,5 тыс. рублей (99,2% от плана года), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета  - 560,5 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  200 000,0 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования в 2019 году за счет средств областного бюджета  предусмотрены на проведение комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта, 1 очередь, завершение работ запланировано в 2020 году. 09.12.19 г.  заключен государственный контракт № 0380 на строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района, подрядчик ООО "ЕТС", срок завершения работ – 2026 год.

В соответствии с  Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 329  и распоряжением  Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. № 1786-р, иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета составляет в 2019 году 200 000,0 тыс. рублей (Т2).

Указанные средства ФБ направлены на выдачу аванса на приобретение 
дорожно-строительных материалов для выполнения строительно-монтажных работ на объекте.

1.3. Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе.

План года – 463 321,7 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  - 211 636,1 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  251 685,6 тыс. рублей

Принято бюджетных обязательств  – 463 321,7 тыс. рублей (100,0% от плана года), в   т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  - 211 636,1 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  251 685,6 тыс. рублей

Выполнено работ -  106 250,1 тыс. рублей (22,9% от плана года)  за счет средств областного бюджета.

Исполнение – 463 321,7 тыс. рублей (100% от плана года), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета  - 211 636,1 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  251 685,6 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в 2019 году предусмотрены на актуализацию проектной документации и разработку рабочей, экспертизу проектной документации, проверку достоверности определения сметной стоимости, технологическое присоединение для электроснабжения объекта и строительно-монтажные работы.

24.12.19 г. заключен государственный контракт № 0395 на строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе,  подрядчик ООО "ЕТС", срок завершения работ – 2025 год.

В соответствии с  Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 329  и распоряжением  Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. № 1786-р, иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета составляет в 2019 году 251 685,6 тыс. рублей (Т1).

Средства ФБ и средства областного бюджета, предусмотренные на выполнение строительно-монтажных работ, направлены на выдачу аванса на приобретение дорожно-строительных материалов.

1.4. Строительство автодорожного путепровода на  ст. Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 (23км).

План года – 2 941,2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – 2 941,2 тыс. руб., выполнено и профинансировано (100% от плана года).

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены на проведение комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта, а также на плату за землю при изъятии (выкупе) земельных участков.

Произведен выкуп земельного участка с кадастровым номером 47:01:0000000:51364, образованный путем раздела земельного участка с кадастровым номером 47:01:0917003:3, подлежащий изъятию для государственных нужд Ленинградской области на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 23.08.2016 № 639-р; выполнен комплекс инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта.

В 2016г. по путепроводу на  станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск открыто рабочее движение, в 2017 г. введено в эксплуатацию после строительства 2,804км/191,75 пог.м.

1.1.5. Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка  Выборг-Каменногорск взамен  закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 (3 км).

Подрядчик – ООО «Дортекс».

План года – 21 853,0 тыс. рублей  за счет средств областного бюджета

Выполнено и профинансировано работ – 580,6 тыс. рублей (2,7% от плана года).

Бюджетные ассигнования в 2019 году  предусмотрены на выполнение строительно-монтажных работ на объекте в сумме 21 261,1 тыс. рублей, а также на осуществление авторского надзора по объекту  в сумме 591,9 тыс. рублей

Принято бюджетных обязательств на сумму 591,9 тыс. рублей (2,7% от плана года).

В связи с необходимостью внесения изменений в государственный  контракт от 17.08.2015г. № 0107 по причине корректировки технических решений, возникла необходимость заключения дополнительного соглашения к указанному государственному контракту, которое в 2019г. не заключено в связи с поздним предоставлением проекта дополнительного соглашения  со стороны подрядчика ООО "Дортекс" и невозможностью опубликования его в ЕИС, из-за технических сбоев в работе "АЦК-Госзаказ", соответственно, бюджетное обязательство на сумму 21 261,1 тыс. руб. в 2019г. в программе "АЦК-Финансы" не принято.

По государственному контракту начало работ 17.08.15 г. - окончание 15.12.16 г. Срок выполнения работ по гос. контракту перенесен на 30.06.18 г. г. в связи с  корректировкой проектных решений –  были выявлены несоответствия проектной документации и фактической ситуации на объекте, что повлекло необходимость дополнительных работ, а именно: переустройство контактной сети железной дороги, переустройство коммуникаций АО «ЛОЭСК», также сопутствующие при проведении буровзрывных работ для устройства выемки.  Срыв сроков обусловлен не исполнением подрядной организацией договорных обязательств. Ведется претензионная работа.

В 2018 году на объекте открыто рабочее движение.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году  – 1,43км/102,3 пог.м.

1.1.6. Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к г. Гатчина-2».

2этап – Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения.

План года – 234,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – 234,7 тыс. рублей (100% от плана года).

Бюджетные ассигнования в 2019 году  предусмотрены на оплату услуг по авторскому надзору и технологическому присоединению, составлению актов обследования, выполнение по которым не было представлено заказчику исполнителями работ (услуг)  в 2018 году.

Выполнено работ – 271,4 тыс. рублей (115,7% от плана года), в т.ч за счет отработки дебиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2019г. –                       36,7 тыс. рублей

Профинансировано – 234,7 тыс. рублей (100% от плана года).

В 2017 году на объекте открыто рабочее движение.

В 2018 году получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, введено 1,129 км/104,5 п.м.

1.1.7. Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30 (11км)*.

Финансирование по объекту осуществлялось в 2018г. В 2018 году на объекте открыто рабочее движение. В 2019г. получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 2,147км/154,95 пог.м.

1.1.8. Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- з-д им. Свердлова- Всеволожск ( км 39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области.

План года – 115 000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Принято бюджетных обязательств и профинансировано – 115 000,0 тыс. рублей (100% от плана года).

В соответствии с  Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 329  и распоряжением  Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. № 1785-р, иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета составляет в 2019 году -  115 000,0 тыс. рублей (Т1)

По Объекту  заключен государственный контракт  от 07.12.2018г.  № 0453, сроком до 09.12.2022 г.,  подрядчик ЗАО "АБЗ-Дорстрой". Иной межбюджетный трансферт  направлен на софинансирование строительно-монтажных работ в рамках заключенного государственного контракта,включая авансирование.

Выполнено работ -  18 168,1 тыс. рублей (15,8% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 8 323,1 тыс. рублей за счет отработки дебиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2019г.,

- за счет средств федерального бюджета -  9 845,0 тыс. рублей

Объект финансируется из областного бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году (1,3км/79,2пог.м).

1.1.9. Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино»).

Объект финансируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть».

По объекту выполнены работы за счет отработки дебиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2019г. -  68 448,7 тыс. рублей (подрядчик АО «ПО «Возрождение»). Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году -1,88км.

1.1.10. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет.

План года – 16 230,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – 11 162,5 тыс. рублей (68,8% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано -  3 678,0 тыс. рублей (22,7% от плана года).

Не приняты бюджетные обязательства по проектно-изыскательским работам будущих лет, в т.ч.:

-  разработка проектной документации по объекту "Строительство путепровода на ж.д. станции Любань на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга" на сумму 2 914,7 тыс. рублей (решается вопрос о возможности реализации данного объекта);

- разработка предпроектной документации по объекту "Строительство обхода пос.Мурино и дер. Новое Девяткино с западной стороны" на сумму 2 153,5 тыс. рублей (оформлен акт приостановки до включения объекта комитетом градостроительной политики в схему территориального планирования, планируется возобновление работ в первом квартале 2020 г.).

Не выполнены работы по строительству парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала "Разорванное кольцо" во Всеволожском районе" на участке км 38-км 40 автомобильной дороги "Санкт-Петербург-Морье" во Всеволожском районе на сумму 7 484,5 тыс. руб. (оформлен акт приостановки до включения объекта комитетом градостроительной политики в схему территориального планирования, планируется возобновление работ в первом квартале 2020 г.).

Разработана предпроектная документация по объекту  "Строительство продолжения автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Дудачкино-Хвалово-Сырецкое до пос. Мыслино" в Волховском р-не.

.

1.2. Реконструкция автомобильных дорог.

План года – 75 853,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – 26 412,8 тыс. рублей (34,8% от плана года).

Выполнено работ -  15 809,1 тыс. рублей (20,8% от плана года), в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.19 г. – 1 577,2 тыс. рублей

Профинансировано – 14 231,9 тыс. рублей (18,8% от плана года).

1.2.1. Реконструкция автомобильной дороги "Красное Село-Гатчина-Павловск", на участке км 14+600- км 18+000.

План года – 498,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – 498,1 тыс. рублей (100% от плана года).

Бюджетные ассигнования в 2019 году  предусмотрены на оплату услуг по инженерному сопровождению (строительному контролю) и авторскому надзору,  выполнение по которым не было  представлено заказчику исполнителями работ (услуг)  в 2018 году.

Выполнено работ и профинансировано -  498,1 тыс. рублей (100% от плана года).

Объект введен в эксплуатацию – 3,321км, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 25.09.2019г.

1.2.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши"

План года – 4 268,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Исполнение отсутствует.

Бюджетные ассигнования в 2019 году  предусмотрены на проведение комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта.

В связи с длительностью формирования конкурсной документации, закупка будет размещена в ЕИС в 1 квартале 2020 года.

1.2.3. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха" на участке км 13-км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р.Рябиновка в Кировском районе Ленинградской области.

План года – 30 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Исполнение отсутствует.

19.12.2019 г. по объекту получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации. Документация для проведения конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ будет размещена в ЕИС в 1 квартале 2020 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2021г.

1.2.4. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет.

План года – 41 086,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – 25 914,7 тыс. рублей (63,1% от плана года).

Выполнено работ -  15 310,9 тыс. рублей (37,3% от плана года),  в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.19 г. – 1 577,2 тыс. рублей

Профинансировано – 13 733,8 тыс. рублей (33,4% от плана года).

Не выполнен план года по следующим проектно-изыскательским работам будущих лет на объектах:

- «реконструкция а/д общего пользования регионального значения "Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха» на участке км 13-км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р.Рябиновка" на сумму 4 295,1 тыс. рублей, в связи с поздним предоставлением документов подрядчиком ООО "ТЭС-ГИП" для оплаты выполненных работ, завершение работ планируется в январе 2020г.;

- «реконструкция а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Матокса» на участке км0- км 10 во Всеволожском районе на сумму 9 302,2 тыс. рублей, в связи с невыполнением подрядчиком ООО "КРТ-Система" договорных обязательств, завершение работ планируется в 2020г.;

- «реконструкция а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Ручьи» км 47-км 52 в Ломоносовском районе на сумму 7 885,8 тыс. рублей, в связи с  оформлением акта приостановки работ до включения объекта комитетом градостроительной политики в схему территориального планирования, возобновление работ планируется в первом квартале 2020 г., подрядчик – АО "Авто-Дорсервис";

- «реконструкция а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши» на сумму 5 870,0 тыс. рублей, в связи с не выполнением подрядчиком ЗАО "Петербург-Дорсервис" договорных обязательств, завершение работ  планируется  в  январе 2020 года.

Разработана предпроектная  документация по объекту «реконструкция а/д общего пользования регионального значения "Подъезд к г.Колпино».

- Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения.

  - Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Средства распределены в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2015 года  № 450 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Развитие сети  автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» (в ред. от 27 декабря 2019 года №624).

План года – 143 217,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО – 143 217,2 тыс. рублей (100% от плана года).

Профинансировано – 143 217,2 тыс. рублей (100% от плана года).

Выполнено работ – 80 516,1 тыс. рублей (56,2% от плана года).

Финансирование осуществляется на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО-заказчиками работ, в соответствии заключенным Соглашением (доп. соглашением) и муниципальным контрактом. 
При этом в целях обеспечения выполнения работ в очередном финансовом году Администрациям МО были перечислены средства при завершении финансового года по Соглашениям (доп. соглашениям) в пределах принятых бюджетных обязательств на 2019 год по заключенным муниципальным контрактам (Постановление Правительства Ленинградской области от 24.12.2019 №614).

Основные причины неисполнения плана года:

-  при производстве работ на объектах строительства, реконструкции  а/д общего пользования местного значения  возникла необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию и, соответственно, повторное прохождение  государственной  экспертизы;

- длительность конкурсных процедур, соответственно, позднее заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по объектам строительства (реконструкции) и проектирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, а так же трижды несостоявшийся аукцион.

В 2019г. заключены Соглашения с Администрациями МО:

2.1.1. МО Сабское с.п. Волосовский мун. район: объект «Реконструкция мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск»:

План года – 40 161,8 тыс. рублей Заключено Соглашение - 40 161,8 тыс. рублей (100% от плана). Профинансировано - 40 161,8 тыс. рублей (100% от плана).

Длительность проведения конкурсных процедур не позволила приступить к выполнению работ на объекте (аукцион трижды не состоялся по причине отсутствия заявок на участие). Муниципальный контракт заключен 29.10.2019г., по окончанию строительного сезона. Ожидаемый срок выполнения работ и ввод объекта в 2020 году.

По состоянию на 01 января 2020 года на лицевом счете администраций МО  остаток средств  составил    40 161,8 тыс. рублей, средства будут возвращены в областной бюджет Ленинградской области, в сроки установленные приказом комитета финансов Ленинградской области от 11.12.2009 № 01-09-196/09 «О порядке возврата и взыскания неиспользованных бюджетных средств».

2.1.2. МО Морозовское г.п. Всеволожский мун. район: объект «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова»:

План года – 281,8 тыс. рублей Заключено доп. соглашение – 281,8 тыс. рублей (100% от плана года). Профинансировано и выполнено работ – 281,8 тыс. рублей (100% от плана года).

В текущем году закончено проведение инженерных изысканий. Разработка проекта планировки территорий (ППТ) и проект межевания (ПМ), а так же получение положительного заключение гос.экспертизы запланировано в 2020 году.

2.1.3. МО Город Гатчина Гатчинский мун. район: объект «Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина»:

План года – 59 188,7 тыс. рублей Заключено доп. соглашение – 59 188,7 тыс. рублей (100% от плана). Профинансировано – 59 188,7 тыс. рублей (100% от плана).  Выполнено работ – 46 270,2 тыс. рублей (78,2% от плана).

В процессе производства работ на объекте потребовалась корректировка проектных решений и повторное прохождение гос. экспертизы проекта. Ожидаемый ввод объекта в 2020 году.

По состоянию на 01 января 2020 года на лицевом счете администраций МО  остаток средств  составил    12 918,5 тыс. рублей, средства будут возвращены в областной бюджет Ленинградской области, в сроки установленные приказом комитета финансов Ленинградской области от 11.12.2009 № 01-09-196/09 «О порядке возврата и взыскания неиспользованных бюджетных средств».

2.1.4 Реконструкция "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра- Тосно-Шапки"  (Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинский р-н)* - финансирование по объекту осуществлялось в 2018г. Ввод объекта в эксплуатацию в 2019г. не обеспечен, в связи с корректировкой проектно-сметной документации и необходимостью повторного прохождения государственной экспертизы.

2.1.5. Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе* - финансирование по объекту осуществлялось в 2018г. Ввод объекта в эксплуатацию в 2019г. не обеспечен, в связи с корректировкой проектно-сметной документации и необходимостью повторного прохождения государственной экспертизы.

2.1.6 МО Аннинское г.п. Ломоносовский мун. район: объект «Строительство дороги к детскому саду п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области II, III этапы по адресу: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Новоселье»:

План года – 43 584,8 тыс. рублей Заключено доп. соглашение – 43 584,8 тыс. рублей (100% от плана года). Профинансировано – 43 584,8 тыс. рублей (100% от плана года). Выполнено работ – 33 964,1 тыс. рублей (77,9% от плана).

Субсидии не освоены в полном объеме по причине невыполнения подрядной организацией ООО «ДСК Регион» договорных обязательств по укладке верхних слоев а/б покрытия. Завершение всего комплекса работ и ввод объекта в эксплуатацию запланирован  в 2020 году.

По состоянию на 01 января 2020 года на лицевом счете администраций МО  остаток средств  составил    9 620,7 тыс. рублей, средства будут возвращены в областной бюджет Ленинградской области, в сроки установленные приказом комитета финансов Ленинградской области от 11.12.2009 № 01-09-196/09 «О порядке возврата и взыскания неиспользованных бюджетных средств».

3. Основное мероприятие «Повышение эффективности осуществления дорожной деятельности».

Разработка концепции развития объектов дорожного сервиса Ленинградской области до 2030 года.

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».

План года – 20 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств, выполнено и профинансировано – 17 000,0 тыс. рублей (85,0% от плана года).

Экономия при проведении конкурсных процедур составила - 3 000,0 тыс. рублей

В рамках данного мероприятия  разработана концепция развития автотуристских кластеров на базе многофункциональных зон придорожного сервиса на а/д регионального значения Ленинградской области.

4.  Основное мероприятие "Федеральный проект "Дорожная сеть".

4.1. Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».

Объекты, включенные в данный раздел, финансируются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть».

План года – 791 342,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – 777 863,0 тыс. рублей (98,3% от плана года).
Выполнено работ -  251 934, 5 тыс. рублей (31,8% от плана года).

Профинансировано – 474 161,0 тыс. рублей (59,9% от плана года).

4.1.1. Строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д "Санкт-Петербург-Матокса".

Подрядчик – АО "ПО "Возрождение".

План года – 117 956,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – 107 956,6 тыс. рублей (91,5% от плана года)

Выполнено – 7 001,5 тыс. рублей (5,9 % от плана года)

Профинансировано – 7 021,9 тыс. рублей (6% от плана года)

Причина  неисполнения плана года:   непредставление собственником инженерных сетей (ПАО «ФСК ЕЭС») технических условий на переустройство электрических сетей (330 кВ), а также выявление новых инженерных сетей в створе строящейся а/д.

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 22.07.2019 № 483-р утверждена документация по планировке территории линейного объекта по титулу: «Транспортно-пересадочный узел «Девяткино».

ГКУ «Ленавтодор» заключен государственный контракт на проведение комплекса кадастровых и оценочных работ от 18.11.2019 № 0356. Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, письмом от 29.07.2019 № 07-825/2019 инициировал издание распоряжения Правительства Ленинградской области о резервировании и изъятии земельных участков для государственных нужд.

Издание распоряжения Правительства Ленинградской области об изъятии земельных участков ожидается в феврале 2020 года, после чего будут проведены следующие мероприятия:

- раздел земельных участков, подготовка отчетов об оценке стоимости (без экспертизы СРО) образованных земельных участков, подготовка и направление соглашений об изъятии и отчетов об оценке в адрес собственников – май 2020 года;

- в случае согласия собственника: в июне 2020 года начнется подписание соглашений об изъятии, предоставление участков ГКУ «Ленавтодор» возможно не ранее декабря 2020 года, так как после выполнения таких работ потребуется: оплата возмещения по соглашению, регистрация соглашения об изъятии и права собственности ЛО в Росреестре, изменение вида разрешенного использования, проведение земельной комиссии, издание распоряжения Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области о предоставлении участка, регистрация права П(Б)П;

- в случае принудительного изъятия: в октябре 2020 года (три месяца дается собственнику на подписание соглашения в добровольном порядке с момента его получения) исковые заявления будут направлены в суд; предоставление участков ГКУ «Ленавтодор» возможно не ранее декабря 2021 года, так как после выполнения таких работ последует: окончание судебного производства, вступление решения суда в законную силу, оплата возмещения по решению суда, регистрация права собственности ЛО в Росреестре, изменение вида разрешенного использования, проведение земельной комиссии, издание распоряжения Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области о предоставлении участка ГКУ «Ленавтодор», регистрация права постоянного (бессрочного) пользования.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году – 2,26км.

4.1.2. Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- з-д им. Свердлова- Всеволожск ( км 39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области.

Подрядчик – «АБЗ-Дорстрой".

План года – 222 088,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств –  218 649,4  тыс. рублей (98,5% от плана года).

Выполнено работ -  182 870,9 тыс. рублей (82,3% от плана года).

Профинансировано – 218 649,4 тыс. рублей (98,5% от плана года).

Причина  неисполнения плана года: несоответствие фактического положения инженерных сетей утвержденной проектной документации, а также длительных сроков получения новых технических условий и согласований на переустройство инженерных сетей у сетевых организаций в рамках корректировки рабочей документации.

На основании распоряжений Правительства ЛО № 638-р от 23.08.2018  
и № 235-р от 17.05.2018 требуется изъять 10 земельных участков и 1 объект капитального строительства, из них:

6 земельных участков изъяты;

3 земельных участка – ведется судебное производство;

1 земельный участок – подлежит исключению из распоряжения;

1 объект кап. строительства (РЖД) – ведется судебное производство (о принудительном изъятии), назначена экспертиза.

В связи с длительным рассмотрением дел во Всеволожском городском суде, невозможно было осуществить изъятие земельных участков под строительство объекта в 2019 году.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году (1,3км/79,2пог.м).

4.1.3. Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино»).

Подрядчик – АО "ПО "Возрождение"

План года – 451 297,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – 451 257,0 тыс. рублей (100% от плана года).
Выполнено работ -  62 062,0 тыс. рублей (13,8% от плана года)

Профинансировано -  248 489,6 тыс. рублей (55,1% от плана года).

Причина  неисполнения плана года:  необходимость внесения изменений в рабочую документацию по устройству основания съездов в связи с выявленной низкой несущей способностью грунтов и возникновения дополнительных работ по геологическим изысканиям, а также выявление новых инженерных сетей в створе строящейся а/д.

В настоящее время на праве постоянного (бессрочного) пользования ГКУ «Ленавтодор» предоставлено 10 земельных участков из 11-ти сформированных участков в целях размещения объекта.

В отношении 11-го участка Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области направлено обращение № 07-1205/2019 от 28.10.2019 в Леноблкомимущество об изъятии земельного участка, в отношении которого администрация Всеволожского района в 2018 году инициировала судебное производство в связи со снятием участка с кадастрового учета (поскольку судом выявлен собственник участка, в удовлетворении исковых требований было отказано). В настоящее время Леноблкомимущество проводит работу по подготовке и изданию распоряжения об изъятии, в суде запрошены необходимые документы. Ориентировочный срок заключения соглашения об изъятии в добровольном порядке – II квартал 2020 года.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году -1,88км.

В рамках исполнения 1 подпрограммы ввод в эксплуатацию а/д общего пользования регионального значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции составил - 5,468 км/154,95 пог.м, в т.ч.:

- объект строительства автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30  в Выборгском  р-не - 2,147км/154,95пог.м.

- объект реконструкции а/д «Красное Село- Гатчина- Павловск», на участке км 14+600- км 18+000 в Гатчинском р-не - 3,321км.

За аналогичный период прошлого года в рамках исполнения 1 подпрограммы ввод в эксплуатацию а/д общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения (и искусственных сооружений на них) в результате строительства и реконструкции а/дорог составил – 1,129км/141,54 пог.м, в т.ч.:

- после строительства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – 1,129км/104,5м;

- после реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения – 37,04пог.м.

Динамика в сравнении с 2018 годом – увеличение прироста протяженности км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения (и искусственных сооружений на них) в результате строительства и реконструкции а/дорог в 2019 году на 79%.

Подпрограмма   "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования".

План  года – 8 823 820,7 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  8 257 503,3 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  566 317,4 тыс. рублей

Принято бюджетных обязательств – 8 735 464,6 тыс. рублей (99% от плана года),  в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -   8 169 147,2 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  566 317,4 тыс. рублей

Выполнено работ -  8 670 346,6 тыс. рублей (98,3% от плана года),  в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -   8 095 749,8 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  574 596,8 тыс. рублей, из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2019г.  – 8 279,4 тыс. рублей

Профинансировано – 8 615 887,0 тыс. рублей (97,6% от плана года),  в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -   8 049 569,6 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  566 317,4 тыс. рублей

1. Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения».

План  года – 5 661 918,4 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 5 391 918,4 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  270 000,0 тыс. рублей

Принято бюджетных обязательств - 5 602 576,1 тыс. рублей (99% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 5 332 576,1 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  270 000,0 тыс. рублей

Выполнено работ -  5 454 606,4 тыс. рублей (96,3% от плана года), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 278 279,4 тыс. рублей, в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2019 г. – 8 279,4 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 5 176 327,0 тыс. рублей

Профинансировано – 5 498 155,8 тыс. рублей (97,1% от плана года), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета – 5 228 155,8 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  270 000,0 тыс. рублей

Средства из федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов (Т2) в размере 270 000,0 тыс. рублей выделены на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства.

Основные причины неисполнения плана года:

– экономия по итогам проведения конкурсных процедур и в результате возникновения отпавших работ на объектах;

- неисполнение подрядчиками договорных обязательств.

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

План года – 4 372 092,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них:

1 056 115,5 тыс. рублей - средства  ПАО «Газпром», поступившие в доход бюджета Ленинградской области по Соглашению от 13.12.2018г. №20  между Правительством Ленинградской области  и ПАО «Газпром» "О взаимодействии  по укреплению и принятию специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, являющихся собственностью Ленинградской области, используемых для движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов для строительства объектов ..." 
и направляемые на заделку деформаций и повреждений покрытий в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области.

Принято бюджетных обязательств – 4 369 722,9 тыс. рублей (99,9% от плана года.)

Выполнено работ -  4 364 619,8 тыс. рублей (99,8% от плана года).

Профинансировано – 4 364 184,1 тыс. рублей (99,8% от плана года).

Нормативно-регламентные работы по содержанию а/д выполнены в полном объеме.

План года, предусмотренный в рамках Соглашения с ПАО «Газпром», выполнен в полном объеме.

В рамках целевых программ выполнены и оплачены работы и услуги:

- по содержанию светофорных объектов;

- по содержанию линий электроосвещения;

- по техническому обслуживанию существующих автоматических дорожных метеостанций и автоматических пунктов контроля и регистрации интенсивности дорожного движения;

- по поставке электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на а/д  регионального значения в ЛО;

- по  заделке деформаций и повреждений покрытий на а/д во Всеволожском и  Ломоносовском районе;

- по установке сигнальных столбиков на а/д общего пользования регионального значения в Кингисеппском, Ломоносовском, Тосненском Волосовском и Сланцевском  р-нах;

- приведению полосы отвода в нормативное состояние.

Причина  неисполнения плана года: не выполнены работы по обследованию мостовых сооружений на а/д общего пользования регионального или межмуниципального значения. За неисполнение условий заключенных государственных контрактов, подрядным организациям будут выставлены штрафные санкции.

1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

План года – 472 055,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – 446 817,8 тыс. рублей (94,7% от плана года).

Выполнено работ – 365 703,6 тыс. рублей (77,5% от плана года), в т.ч:

- за счет средств областного бюджета – 357 424,2 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 8 279,4 тыс. рублей за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2019 г.

Профинансировано – 409 588,8 тыс. рублей (86,8% от плана года).

Завершены работы и введен в эксплуатацию после капитального ремонта участок а/д  "Менюши-Заручье-Каменец" на км 0+000 - км 18+000» в Сланцевском р-не - 18,039 км.

Выполнялись работы по капитальному ремонту следующих объектов:

- а/д  «Красносельское – Правдино» км 5+235 - км 12+735 в Выборгском р-не;

- моста через реку Луга на км 6+100 а/д "Лужицы-Первое Мая" в Кингисеппском р-не;

- моста через реку Ковра на км 4+199 а/д  "Подъезд к ст. Жихарево" в Кировском р-не;

- моста через ручей Звонкий на км 34+310 а/д "Ушково - Гравийное" в Выборгском р-не.

Ввод объектов в эксплуатацию запланирован в 2020 году.

1.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

План года – 817 771,1 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 547 771,1 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 270 000,0 тыс. рублей;

Принято бюджетных обязательств – 786 035,4 тыс. рублей (96,1% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 516 035,4 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 270 000,0 тыс. рублей;

Выполнено работ – 724 283,1 тыс. рублей (88,6% от плана года), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета – 454 283,1 тыс. рублей

- за счет средств федерального бюджета – 270 000,0 тыс. рублей

Профинансировано – 724 382,9 тыс. рублей (88,6% от плана года), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета – 454 382,9 тыс. рублей

- за счет средств федерального бюджета – 270 000,0 тыс. рублей

В соответствии с  Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 329  и распоряжением  Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. № 1785-р, иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета составляет 270 000,0 тыс. рублей

Иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета (Т2) в размере 270 000,0 тыс. рублей направлены на финансирование следующих объектов ремонта /д общего пользования регионального значения, введено в эксплуатацию – 20,965 км, в т.ч.:

-а/д «Огоньки - Стрельцово –Толоконниково» км 21+766 - км 35+000 в Выборгском р-не – 184 314,5 тыс. рублей, введено в эксплуатацию – 13,234 км;

- а/д "Извоз-Хотнежи-Лемовжа» км 0+000 - км 4+700,  км 4+700- км 12+476" в Волосовском р-не - 85 685,5 тыс. рублей, введено в эксплуатацию – 7,731 км.

Введено в эксплуатацию после ремонта а/д общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них, финансируемых за счет средств областного бюджета  - 39,404км/115,84пог.м.

Не выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Выборгском районе (ликвидация пучин), в связи с невозможностью реализации технических решений, предусмотренных государственным контрактом и по ремонту мостовых сооружений на а/д общего пользования регионального значения. За неисполнение условий заключенных государственных контрактов, подрядным организациям будут выставлены штрафные санкции.

- Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».  (Субсидии МО).

На мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения средства распределялись в соответствии с  приложением 15 к областному закону от 20.12.2018 № 130-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 9 июля 2019 года №53-оз).

На мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер  средства распределялись в соответствии постановлением  Правительства Ленинградской области от  29.12.2018 № 535 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2019 году за счет  средств дорожного фонда  Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» (в ред. от 18 ноября 2019 года №532).

Финансирование осуществляется на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО-заказчиками работ, в соответствии с заключенными Соглашениями и муниципальными контрактами.

План года – 935 689,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по мероприятиям:

  - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  – 230 000,0 тыс. рублей, заключено Соглашений с администрациями МО – 221 819,2 тыс. рублей (96,4% от плана), профинансировано и выполнено работ – 219 066,8 тыс. рублей (95,2% от плана), при плане года  93,9 км, введено в эксплуатацию   92,82 км.

Не перечислены субсидии в местные бюджеты в сумме 2 705,7 тыс. рублей, в т.ч.:

- Беседское с.п. Волосовского МР – 216,9 тыс. рублей в связи с несостоявшимся аукционом;

- Потанинское с.п. Волховского МР – 1 256,7 тыс. рублей  и Токсовское г.п. Всеволожского МР – 1 232,1 тыс. рублей  в связи с расторжением муниципального контракта по причине нарушения подрядчиками договорных обязательств.

2.2. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер  – 705 689,4 тыс. руб., заключено Соглашений  с администрациями МО – 697 042,6 тыс. рублей  (98,8% от плана), профинансировано и выполнено работ – 691 912,8 тыс. рублей (98% от плана), при плане года  86,8 км,  введено в эксплуатацию  86,906 км.

Не перечислена субсидия в сумме 5 000,0 тыс. рублей в местный бюджет  Веревского  с.п. Гатчинского муниципального района  в связи с тем, что муниципальным заказчиком не приняты выполненные работы по причине их некачественного выполнения.

Всего заключено между Комитетом и Администрациями МО 178 Соглашений и 165 доп. Соглашения к ним на сумму 918 861,8 тыс. руб. (98,2% от плана года).

Основные причины неисполнения плана года: экономия по итогам проведения конкурсных процедур и в связи с уточнением стоимости работ на объектах.

- Основное мероприятие «Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности».

План  года – 920 892,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – 908 706,9 тыс. рублей (98,7% от плана года).

Выполнено работ, оказано услуг -  999 440,8 тыс. рублей (108,5% от плана года).

Профинансировано – 901 431,8 тыс. рублей (97,9% от плана года).

  - Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 
-  ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ ЛО «ЦБДД».

План  года – 533 128,9 тыс. рублей счет средств областного бюджета. 
 	Принято бюджетных обязательств – 529 563,0 тыс. рублей (99,3% от плана года).

Начислено расходов -  626 565,8 тыс. рублей (117,5% от плана года), в т.ч. налог на имущество организаций 471 767,9 тыс. рублей

Профинансировано – 528 556,7 тыс. рублей (99,1% от плана года).

3.2. «Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог».

План  года – 141 567,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2019г. №292 утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга)».

26.08.2019г. Комитетом произведен отбор претендентов на предоставление субсидий из областного бюджета, по результатам которого, получателями субсидий из областного бюджета Ленинградской области объявлены государственные предприятия Ленинградской области, с которыми 29.08.2019г. были заключены Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета, в т.ч.:

1.	Ленинградское областное государственное предприятие «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашение №1 от 29.08.2019 на сумму 30 129,4 тыс. рублей

2.	Ленинградское областное государственное предприятие «Гатчинское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашение №2 от 29.08.2019 на сумму 25 842,5 тыс. рублей

3.	Ленинградское областное государственное предприятие «Киришское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашение №3 от 29.08.2019 на сумму 21 723,2 тыс. рублей

4.	Ленинградское областное государственное предприятие «Лодейнопольское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашение №4 от 29.08.2019 на сумму 26 482,1 тыс. рублей

5.	Ленинградское областное государственное предприятие «Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1»: Соглашение №5 от 29.08.2019 на сумму 20 577,4 тыс. рублей

6.	Ленинградское областное государственное предприятие «Приозерское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашение №6 от 29.08.2019 на сумму 16 812,5 тыс. рублей

Всего на 2019 год заключено 6 Соглашений на общую сумму 141 567,1 тыс. рублей (100% от плана года).

Предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области получателям субсидий в течение 2019 года обеспечивалось в соответствии с графиком перечисления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца.

По состоянию на 1 января 2020 года государственным предприятиям перечислено субсидий из областного бюджета Ленинградской области в размере
 141 567,1 тыс. рублей (100% от плана года).

Поставлено 108 единиц дорожной техники для содержания автомобильных дорог Ленинградской области.

3.3. «Приобретение  дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ».

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».

План  года – 150 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств, поставлено и профинансировано 
 -  149 998,7 тыс. рублей (100% от плана года).

Поставлены:

- 4 единицы комплекса оборудования для приготовления, хранения и заправки жидких противогололедных материалов для содержания автомобильных дорог общего пользования Ленинградской области;

- 12 единиц  комбинированных дорожных машин на базе автомобиля самосвал КАМАЗ-6520 для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

3.4. Кадастровые работы.

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».

План года – 96 196,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 
Принято бюджетных обязательств – 87 578,2 тыс. рублей (91% от плана года).

Выполнено и профинансировано работ -  81 309,3 тыс. рублей (84,5% от плана года).

Выполнен комплекс кадастровых работ на а/д общего пользования регионального значения "дер.Старая-Кудрово и а/д "Подъезд к д.Кудрово" во Всеволожском р-не ЛО; "Подпорожье-Лаптевщина" в Подпорожском районе; "Сосновый Бор-Глобицы", в Ломоносовском районе, комплекс работ по регистрации прав в отношении автомобильных дорог общего пользования, расположенных в Кингисеппском районе, комплекс работ по регистрации права собственности Ленинградской области в отношении а/д общего пользования регионального значения "Зуево-Новая Ладога", расположенной в Волховском и Киришском районах.

Основные причины неисполнения плана года:

- экономия при проведении конкурсных процедур;

- невыполнение подрядчиком  ГУП "Леноблинвентаризация" договорных обязательств по выполнению комплекса работ по регистрации прав в отношении а/д общего пользования регионального значения, расположенных в Сланцевском районе, а также земельных участков, занятых существующими полосами отвода на сумму 6 268,9 тыс. руб. За неисполнение договорных обязательств подрядчику будут выставлены штрафные санкции.

- Основное мероприятие Федеральный проект «Дорожная сеть».

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».

План  года – 1 301 701,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств федерального бюджета - 296 317,4 тыс. рублей

- за счет средств областного бюджета – 1 005 383,6 тыс. рублей

Принято бюджетных обязательств, выполнено и профинансировано работ –  1 301 701,0 тыс. рублей (100,0 % от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  1 005 383,6 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  296 317,4 тыс. рублей

Введено в эксплуатацию после ремонта а/д  общего пользования регионального и межмуниципального значения – 121,896 км, в т.ч.:

- за счет средств федерального бюджета -  34,448 км;

- за счет средств областного бюджета  -  87,448 км.

4.1.Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

План года – 296 317,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Принято бюджетных обязательств, выполнено работ и профинансировано – 296 317,4 тыс. рублей (100% от плана года).

Работы выполнялись на 5-ти объектах, введено в эксплуатацию участков а/д - 34,448 км, в т.ч. по объектам:

- а/д "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки км 9+414 - км 15+035" в Волосовском районе - 5,605 км;

- а/д "Гатчина-Ополье" км 21+833 - км 24+158, км 37+171-км 39+250 в Волосовском районе – 4,6 км;

- а/д "Санкт-Петербург-Ручьи, км 67+842-км 86+151" в Ломоносовском районе – 18,310 км;

- а/д "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки км 37+540 - км 43+391 " в Гатчинском районе – 5,933 км;

- а/д Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь, км 0+022-км 2+632   в Лодейнопольском районе.

4.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

План года – 1 005 383,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств -  1 005 383,6 тыс. рублей (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – 1 005 383,6  тыс. рублей (100% от плана года).

Введено в эксплуатацию после ремонта а/д  общего пользования регионального значения – 87,448 км, в т.ч. по объектам:

- а/д  «Новгород-Луга, км 73+700 - 79+000» в Лужском районе – 3,557км;

- а/д «Зеленогорск-Приморск-Выборг, км 46+740-км 49+372» в Выборгском районе – 2,25км;

- а/д «Подъезд к порту Усть-Луга, км 0+000 - км 2+100» в Кингисеппском районе – 1,777км;

- а/д «Сосновый Бор-Глобицы, км 4+102 - км 10+122» в Ломоносовском районе – 6,02км;

- а/д «Ульяновка-Отрадное, км 12+970 - 19+100» в Тосненском районе – 6,13км;

- а/д «Извоз-Хотнежи-Лемовжа км 0+000 - км 4+700,  км 4+700- км 12+476» в Волосовском районе – 4,7км;

- а/д «Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь, км 0+022-км 2+632»   в Лодейнопольском районе – 2,77км;

- а/д  «Б.Двор-Пакшеево-Самойлово, км 0+000-10+000»  в Бокситогорском районе – 10км;

- а/д  «Подъезд к Красносельскому району от автодороги Санкт-Петербург-Псков, км 0+684-км 9+392» в Ломоносовском районе – 8,708км;

- а/д «Стрельна-Кипень-Гатчина км 12+000 - км 21+000» в Ломоносовском районе – 9,159км;

а/д  «Копорье-Ручьи км 34+000 - км 37+440» в Кингисеппском районе (тверд.покр.) – 3,44км;

- а/д «Старая Ладога-Трусово, км 0+000-км 5+477» в Волховском районе (тверд.покр.) – 4,94км;

- а/д «ст. Оять-Алеховщина-Надпорожье-Плотично, км 120+000 - км 140+060» (выборочно)  в Подпорожском районе (тверд.покр.) – 2,965км;

- а/д  «Верево-ст. Пудость, км 0+000-3+521» в Гатчинском районе (тверд.покр.) – 3,565км.

– а/д «Дыми-Бор-Колбеки-Бочево, км 9+920 - км 23+500»  в Бокситогорском районе (тверд.покр.) – 13,597км;

- а/д  «Форт Красная Горка- Коваши - Сосновый Бор км 8+500 - км 12+370» (выборочно) в Ломоносовском районе"  (тверд.покр.) – 3,87км.

- Основное мероприятие Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".

5.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».

План года – 3 618,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств, выполнено и профинансировано работ  -  3 618,9 тыс. рублей  (100% от плана года).

Выполнены работы по модернизации системы управления уличным освещением на сети а/д общего пользования регионального значения ЛО.

Внедрена 1 интеллектуальная транспортная система, ориентированная на применение энергосберегающих технологий освещения а/д Лен. области.

В рамках исполнения 2 подпрограммы общий прирост протяженности а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта а/д за 2019 год составил 380,03км/115,84 пог.м, в т.ч.:

- по а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения – 200,304км/115,84 пог.м;

- по а/д общего пользования местного значения – 179,726км.

Поставлены:

- 4  комплекса оборудования для приготовления, хранения и заправки жидких противогололедных материалов для содержания а/д общего пользования Ленинградской области;

- 120 единиц  дорожной техники для содержания а/д общего пользования регионального значения.

За аналогичный период прошлого года в рамках исполнения 2 подпрограммы общий прирост протяженности а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог за 2018 год составил 309,930км/148,34пог.м, в т.ч.:

- по а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения – 169,030км/148,34пог.м;

- по а/д общего пользования местного значения – 140,9км.

Динамика в сравнении с 2018 годом – увеличение прироста протяженности км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения (и искусственных сооружений на них) в результате капитального ремонта и ремонта а/д  в  2019 году на 19%.

С целью реализации  национального проекта в 2019 г.,  Губернатором Ленинградской области Дрозденко А.Ю. утверждены и согласованы с Федеральным дорожным агентством (ФДА) два региональных проекта Ленинградской области:

I. «Дорожная сеть»;

II. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

I. Региональный проект Ленинградской области - «Дорожная сеть».

Срок начала и окончания проекта 03.12.2018г. – 31.12.2024г.

Цель и показатели регионального проекта-

Реализация программ регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования в целях:

-увеличения в 2024 г. доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);

-снижения в 2024 г. доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 г;

- снижения в 2024 г. количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 г.

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта :

Для достижения целей и показателей проекта в 2019 г., в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области»,  утвержденной постановлением  Правительства  Ленинградской  области  от  14.11.2013 г. № 397 выделено  2 120 055,5 тыс. рублей из них:

-средства федерального бюджета 296 317,4 тыс. рублей предусмотрены в 2019 г. на ремонт автомобильных дорог  общего  пользования  регионального или межмуниципального значения ;

- средства областного бюджета 1 823 738,1 тыс. рублей из них:

1.на строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в сумме 791 342,3 тыс. рублей, в том числе по следующим объектам:

1.1.Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- завод им.Свердлова - Всеволожск (км 39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области на 2019 г. - 222 088,0 тыс. рублей, принято бюджетных обязательств - 218 649,4 тыс. рублей (98,5%), выполнение - 182 870,9 тыс. рублей (82,3%), исполнение - 218 649,4 тыс. рублей  (98,5%). Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2022г.;

1.2.Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала)  на  2019 г. -  451 297,7 тыс. рублей, принято бюджетных обязательств - 451 257,0 тыс. рублей (100%), выполнение - 60 062,0 тыс. рублей (13,8%), исполнение-  248 489,6 тыс. рублей (55,1%). Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2020г.;

1.3.Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д "Санкт-Петербург-Матокса" )  на  2019 г. - 117 956,6 тыс. рублей, принято бюджетных обязательств - 107 956,6 тыс. рублей (91,5%), выполнение - 7 001,5 тыс. рублей (5,9%), исполнение -  7 021,9 тыс. рублей (6%). Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2024г.

2.на   ремонт  автомобильных дорог общего  пользования  регионального и межмуниципального значения в сумме  1 005 383,6 тыс. рублей Принято бюджетных обязательств - 1 005 383,6 тыс. рублей (100%). Всего запланировано выполнение работ на 16 объектах ремонта а/д и ввод в эксплуатацию 88,601 км. Выполнение и исполнение 
- 1 005 383,6 тыс. рублей (100%)

Введено в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог  общего пользования регионального и межмуниципального значения – 87,448 км ;

3.на сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами в сумме 27 012,2 тыс. рублей

Принято бюджетных обязательств - 27 012,2 тыс. рублей (100%). Выполнение и исполнение - 27 012,2 тыс. рублей (100%).

Соглашение в рамках национального проекта о реализации регионального проекта «Дорожная сеть»   на территории   Ленинградской  области  заключено  26 марта 2019  г. № 103-2019-R10084-1.

Предметом Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению   целей, показателей и  результатов федерального проекта в  части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта. Соглашение действует с 26.03.2019г. -  31.12.2024 г.

Информация о Соглашениях, заключенных между Правительством Ленинградской области и Федеральным дорожным агентством на предоставление областному бюджету Ленинградской области средств из федерального бюджета в 2019г.

- Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Ленинградской области между Правительством Ленинградской области и Федеральным дорожным агентством заключено 02.04.2019г. № 108-17-2019-083 в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Для достижения целей и показателей в 2019 г.  предусмотрено  финансирование за счет средств   федерального  бюджета-  296 317,4 тыс. рублей Принято бюджетных обязательств -  296 317,4 тыс. рублей (100%). Всего запланировано выполнение работ 
на 5 объектах и ввод в эксплуатацию 34,381 км. Выполнение и исполнение 296 317,4 тыс. рублей (100%).

Введено в эксплуатацию 34,448 км. Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.

Отчет о достижении значений результативности федерального (регионального) проекта по состоянию на 01.01.2020г. опубликован в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Показатель достигнут 01.12.2019г.

- Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Ленинградской области (Т1 и Т2) заключено 09.10.2019 г. № 108-17-2019-174.

В соответствии с  Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 329 (далее – Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов), и распоряжениями Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. № 1785-р и № 1786-р, иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета составляет в 2019 году 836 685,6 тыс. рублей

Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального бюджета в 2019 году бюджету Ленинградской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях достижения целевых показателей региональных программ.

По данному мероприятию запланировано выполнение работ:

2.1. по ремонту а/д на 270 000,0 тыс. рублей (Т2), введено в эксплуатацию 20,965 км,   в т.ч. по объектам:

- а/д общего пользования регионального значения «Огоньки - Стрельцово 
-Толоконниково км 21+766 - км 35+000» в Выборгском р-не - 184 314,5 тыс. рублей Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.

Введено в эксплуатацию 13,234 км;

- а/д общего пользования регионального значения "Извоз-Хотнежи-Лемовжа км 0+000 - км 4+700,  км 4+700- км 12+476" в Волосовском р-не - 85 685,5 тыс. рублей

Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.

Введено в эксплуатацию 7,731 км.

2.2. по строительству а/д на 3 объектах (Т1) и  (Т2)  на сумму 566 685,6 тыс. рублей, в т.ч. по объектам:

- строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье  Подпорожского р-на (Т2) на сумму 200 000,0 тыс. рублей  Произведено  авансирование по   контракту с ООО "ЕТС" № 0380 от 09.12.2019г.;

- строительство мостового перехода через реку Волхов  на подъезде к г. Кириши  в   Киришском   р-не  (Т1) на   сумму 251 685,6 тыс. рублей  Произведено  авансирование по  контракту  с ООО «ЕТС»  № 0395 от 24.12.2019г.;

- строительство транспортной развязки на пересечении а/д «Санкт-Петербург-з-д им. Свердлова – Всеволожск» (39км) с железной дорогой на перегоне Всеволожск- Мельничий ручей во Всеволожском р-не Ленинградской области (Т1) на сумму 115 000,0 тыс. рублей  Произведено  авансирование по  контракту   с ЗАО  «АБЗ-Дорстрой» № 0453 от 07.12.2018г. в сумме 105 155,0 тыс. рублей и оплачено за выполненные работы  9 845,0 тыс. руб.

Отчет о достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта по состоянию на 01.01.2020г. опубликован в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.

II. Региональный проект Ленинградской области - «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Срок начала и окончания проекта 03.12.2018г. – 31.12.2024г.

Цель и показатели регионального проекта-

Обеспечение:

- создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального значения;

- внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения.

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта :

Для достижения целей и показателей проекта в 2019 г. предусмотрено за счет средств  областного бюджета 51 918,1 тыс. рублей в том числе:

-  внедрение одной интеллектуальной энергосберегающей технологии освещения дорог на экспериментальном уровне (15 участков) 3 618,9 тыс. рублей, в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области»,  утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 397. Заключен  контракт с ООО «Энергоконтроль» №0309 от 24.09.2019г. на сумму 3 618,9 тыс. рублей (100%). Выполнение и исполнение 3 618,9 тыс. рублей (100%).

Выполнены работы по модернизации системы управления уличным освещением на сети а/д общего пользования регионального значения ЛО.

Внедрена 1 интеллектуальная транспортная система, ориентированная на применение энергосберегающих технологий освещения а/д Лен. области

-увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 48 299,2 тыс. рублей, в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013г. №397.  Заключен  контракт с OOO «ТелекомСтрой» №  ЗП-75-2019  от 20.09.19г. на поставку оборудования для автоматической  фото - видеофиксации нарушений ПДД РФ   на  сумму  48 236,2 тыс. рублей  (99,9%), выполнение и  исполнение 48 236,2 тыс. рублей

экономия по итогам проведения конкурсных процедур составила 63,0 тыс. руб.

Приобретено 20 единиц  стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения.

Соглашение в рамках национального проекта о реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области заключено 26.03.2019 г. № 103-2019-R20083-1.

Предметом Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта. Соглашение действует с 26.03.2019г.-  31.12.2024 г.

С целью реализации  национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 г. утвержден паспорт регионального проекта Ленинградской области - «Безопасность дорожного движения».

Соглашение в рамках регионального проекта Ленинградской области - «Безопасность дорожного движения (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области заключено 22.04.2019 г. № 188-2019-R30077-1.

Предметом Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов   федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в части   мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта. Соглашение действует с 22.04.2019г.-  31.12.2024 г. Финансирование достижения результата «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» осуществляется в региональном проекте «Дорожная сеть».

Финансирование  регионального проекта  за счет средств дорожного фонда Ленинградской области  не предусмотрено.

Подпрограмма   "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду".

План  года – 1 136 919,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – 1 105 245,2 тыс. рублей (97,2% от плана года).

Выполнено работ -  1 069 167,6 тыс. рублей (94% от плана года).

Профинансировано – 1 051 819,7 тыс. рублей (92,5% от плана года).

Основные причины неисполнения плана:

– низкий темп производства работ подрядными организациями по устройству элементов обустройства на а/д общего пользования регионального значения;

- экономия при проведении конкурсных процедур и исполнении государственных контрактов.

Государственные заказчики –ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ ЛО «ЦБДД».

- Основное мероприятие "Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами"

Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения.

План года – 1 061 608,0 тыс. рублей счет средств областного бюджета. 
Принято бюджетных обязательств – 1 029 996,8 тыс. рублей (97% от плана года).

Выполнено работ – 993 919,2 тыс. рублей (93,6% от плана года).

Профинансировано – 976 571,3 (92% от плана года).

Государственный заказчик –ГКУ «Ленавтодор»:

1.1. Мероприятия по устройству светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

План года – 26 859,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – 26 083,7 тыс. рублей (97,1% от плана года).

Выполнено работ – 25 877,5 тыс. рублей (96,3% от плана года).

Профинансировано – 25 865,5 тыс. рублей (96,3% от плана года).

Завершены  работы по:

- техническому перевооружению светофорного объекта на участке  а/д регионального значения  "Подъезд к Красносельскому району г.Санкт-Петербурга" км 0+920, н.п. Малое Карлино;

- устройству светофорного объекта на а/д  общего пользования регионального значения Подъезд к г.Кингисепп км 5+860, Санкт-Петербург-Ручьи км 142+360 в Кингисепском районе и Павлово-Мга-Любань-Оредежь-Луга км 162+590 в Лужском районе,

- техническому перевооружению светофорного объекта на участке  а/д общего пользования регионального значения во Всеволожском районе: примыкание а/д  "Дер.Старая-Кудрово" к а/д "Санкт-Петербург-Колтуши", на км 7+200,

- техническое перевооружение светофорного объекта на участке  а/д общего пользования регионального значения во Всеволожском районе: примыкание а/д  "Ст.Магнитная-пос.им.Морозова" к а/д "Санкт-Петербург-Морье" км 111+116,

- техническое перевооружение перекрестков и пешеходных переходов с устройством светофорных объектов на участках  а/д общего пользования регионального значения  по адресу: а/д "Санкт-Петербург-Морье", км 10+700 (Хаккапелийтта Вилладж).

Введено в эксплуатацию 5 светофорных объектов.

  - Мероприятия по устройству наружного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

План года – 249 941,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – 247 933,6 тыс. рублей (99,2% от плана года).

Выполнено работ – 200 565,2 тыс. рублей (80,2% от плана года).

Профинансировано – 200 783,8 тыс. рублей (80,3% от плана года).

Проводились работы по устройству наружного освещения в Ломоносовском, Гатчинском, Приозерском, Выборгском, Всеволожском, Тосненском и Кингисеппском  р-нах. Выполнены работы устройству наружного освещения – 1 252,96 п.м.

Причина  неисполнения  плана года: низкий темп производства работ по устройству элементов обустройства подрядными организациями ООО "Стройстандарт", ООО "ПЭС", ООО "Энергоконтроль", ООО "Арктур", ООО "СК "Феникс", а так же отпавшие работы, возникшие в ходе выполнения работ по государственным контрактами. За неисполнение договорных обязательств подрядчикам будут выставлены штрафные санкции.

  - Мероприятия по ПИР по устройству элементов обустройства автомобильных дорог

План года – 14 554,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств, выполнено и профинансировано – 12 304,7 тыс. рублей (84,5% от плана года).

Получено положительное заключение государственной экспертизы сметной стоимости проектно-изыскательских работ на устройство элементов обустройства а/д в Кировском и Волосовском  р-нах.

  - Устройство пунктов весогабаритного контроля.

План года – 900,0 тыс. рублей счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – 900,0 тыс. рублей

Исполнение отсутствует.

Заключены государственные контракты выполнение проектно-изыскательских работ по устройству элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на а/д общего пользования регионального значения: "Осиновая Роща-Магистральная" км 23+500 во Всеволожском р-не, "Огоньки-Стрельцово-Толоконниково" км 4+080 и "Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск" км 36+115 в Выборгском р-не.

Причина  неисполнения  плана года: возникла необходимость в дополнительных изысканиях. Завершение работ планируется в 1 квартале 2020 года.

  - Мероприятия по разметке автомобильных дорог на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

План года – 347 439,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств, выполнено и профинансировано – 340 358,5 тыс. рублей (98% от плана года).

Нанесено 1 237,8 тыс.кв.м дорожной разметки.

Причина  неисполнения  плана года: возникновение отпавших работ при исполнении государственных контрактов.

  - Мероприятия по обустройству тротуаров (пешеходных дорожек).

План года – 47 775,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств, выполнено и профинансировано – 43 995,7 тыс. рублей (92,1% от плана года).

Завершено выполнение работ по восстановлению  и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, размещаемых в границе полосы отвода:

- а/д общего пользования регионального значения Подъезд к ст.Кузнечное, км 1+860 - км 3+034 в Приозерском р-не,

- а/д общего пользования регионального значения "Подъезд к г.Любань от а/д Павлово-Любань (уч-к пр.Мельникова в границах г.Любань) в Тосненском р-не;

- а/д общего пользования регионального значения во Всеволожском р-не.

  - Мероприятия по обустройству автобусных остановок.

План года – 36 783,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств, выполнено и профинансировано – 33 607,2 тыс. рублей (91,4% от плана года).

Обустроено 44 автобусных остановки.

  - Мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП.

План года – 27 229,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств, выполнено и профинансировано –27 229,8 тыс. рублей (100% от плана года).

В рамках ликвидации мест концентрации ДТП в 2019 году обустроено:

- светофоров Т-7 – 20 шт.,

- Г-образных опор с установкой дорожных знаков – 38 шт,

- дорожных знаков и информационных щитов - 496 шт.;

- шумовых полос – 211,2 м.кв.;

- пешеходных ограждений – 260 м.п.,

- комплектов автономного освещения пешеходного перехода – 9 шт.

- установка муляжей камер фотовидеофиксации с излучателем сигнала и табло обратной связи с водителем - 55 шт.;

- установка сигнальных столбиков по оси дороги – 825 шт.;

- применение световозвращающих элементов в покрытии проезжей части по оси дороги - 1315 шт.

  - Мероприятия по обустройству технических средств организации дорожного движения.

План года – 45 890,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств, выполнено и профинансировано – 37 191,1 тыс. рублей (81 % от плана года).

В рамках мероприятия обустроено:

- светофоров Т-7 – 27 шт.,

- Г-образных опор с установкой дорожных знаков – 286 шт,

- дорожных знаков и информационных щитов - 565 шт.;

- шумовых полос – 1 134,3 м.кв.;

- пешеходных ограждений – 70 м.п.,

- комплектов автономного освещения пешеходного перехода – 46 шт.

- применение световозвращающих элементов в покрытии проезжей части по оси дороги; - 120 шт.;

- искусственные неровности -179,3 м.кв.

- удерживающие ограждения барьерного типа - 712 п.м.

  - Выполнение работ по устройству искусственного наружного освещения пешеходных переходов  и автобусных остановок с питанием от автономных источников электроснабжения на а/д общего пользования регионального значения в ЛО.

План года – 48 864,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств и профинансировано– 48 864,2 тыс. рублей (100% от плана года).

Выполнено работ – 66 441,2 тыс. рублей, в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2019г. - 17 577,1 тыс. рублей

Установлено: 253 автономных светильника для освещения пешеходных переходов, 232 арочные опоры, на которых продублированы над проезжей частью дорожные знаки «Пешеходный переход».

  - Разработка проектов организации дорожного движения.

План года – 8 771,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – 8 771,7 тыс. рублей (100% от плана года).

Выполнение работ и финансирование – 3 669,9 тыс. рублей (41,8% от плана года).

Причина  неисполнения  плана года:

Неисполнение подрядчиком ООО "ПроектГрупп" договорных обязательств по  выполнению комплексного специального обследования а/д общего пользования регионального значения Ленинградской области, проведение диагностических обследований и разработку паспортов автомобильных дорог и проектов организации дорожного движения. За неисполнение договорных обязательств подрядчикам будут выставлены штрафные санкции.

  - Установка барьерного ограждения.

План года - 9 977,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств, выполнено и профинансировано – 9 977,6 тыс. рублей  (100% от плана года).

Установлено   2000 п.м. барьерного ограждения.

  - Экономия при проведении конкурсных 
процедур - 3 837,3 тыс. рублей

Государственный заказчик – ГКУ ЛО «ЦБДД»:

1.14 . Обеспечение предоставления каналов связи для передачи информации, полученной стационарными комплексами автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ, в центр обработки данных.

План года – 5 585,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств, выполнено и профинансировано – 5 585,1 тыс. рублей (100% от плана года)

1.15. Обеспечение эксплуатации оборудования для автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ.

План года – 61 414,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – 61 414,9 тыс. рублей (100% от плана года)

Выполнено и профинансировано – 61 401,8 тыс. руб. (100% от плана года)

1.16. Автоматизированная система обработки данных автоматической фото- видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области (сопровождение).

План года – 1 692,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета

Принято бюджетных обязательств, выполнено и профинансировано – 1 692,0 тыс. рублей (100% от плана года)

1.17. Выполнение работ по оснащению стационарных рубежей автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ

План года – 14 857,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета

Принято бюджетных обязательств, выполнено и профинансировано – 14 857,9 тыс. рублей (100% от плана года)

1.18. Обеспечение организации приобретения и сопровождения программного обеспечения в области безопасности дорожного движения

План года – 552,0 тыс. рублей счет средств областного бюджета

Принято бюджетных обязательств, выполнено и профинансировано – 552,0 тыс. рублей (100% от плана года)

1.19. Поставка оборудования для автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ

План года – 24 875,0 тыс. рублей счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств, выполнено и профинансировано – 24 875,0 тыс. рублей (100% от плана года). Приобретено 12 передвижных комплексов измерительных с фотофиксацией «СКАТ-ПП» для более оперативного фиксирования нарушений ПДД РФ.

1.20. Пересылка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ

План года – 72 733,5 тыс. рублей счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств, выполнено и профинансировано – 72 733,5 тыс. рублей (100% от плана года).

1.21. Обеспечение электроснабжения стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ

План года – 850,3 тыс. рублей счет средств областного бюджета

Принято бюджетных обязательств – 844,8 тыс. рублей (99,3% от плана года)

Оказано услуг – 779,7 тыс. рублей (91,7% от плана года)

Профинансировано – 802,2 тыс. рублей (94,3% от плана года)

Причина неисполнения плана года:

Экономия средств областного бюджета в  связи с уточнением объемов энергопотребления. Государственные контракты заключались в соответствии с расчетными договорными величинами расхода электрической энергии, фактическое же потребление зависит от ряда причин, в том числе,  изменения количества комплексов, отключаемых в связи с плановыми поверками, необходимыми ремонтами.

1.22. Предпочтовая подготовка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ

План года –  8 253,6 тыс. рублей счет средств областного бюджета

Принято бюджетных обязательств, оказано услуг, профинансировано – 8 253,6 тыс. рублей

1.23. Страхование стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ

План года –  1 970,2 тыс. рублей счет средств областного бюджета

Принято бюджетных обязательств, оказано услуг, профинансировано – 1 970,2 тыс. рублей

- Основное мероприятие Федеральный проект "Дорожная сеть".

2.1. Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения

Государственный заказчик – ГКУ «Ленавтодор».

План года –  27 012,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Заключено государственных контрактов – 27 012,2 тыс. рублей (100% от плана года). Выполнение и исполнение – 27 012,2 тыс. рублей (100%).

Выполнены работы по ликвидации 19 аварийно-опасных участков на а/д общего пользования регионального значения  Ленинградской области инженерными методами  (установка светофоров Т-7, дорожных знаков и информационных щитов, шумовых полос, комплексов автономного освещения пешеходных переходов, муляжей камер фотовидеофиксации с излучателем сигнала, световозвращающих элементов в покрытии дорожной части по оси дороги).

- Основное мероприятие Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

3.1. Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения

Государственный заказчик – ГКУ ЛО «ЦБДД».

План года –  48 299,2 тыс. рублей, средства на увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения.

Принято бюджетных обязательств, выполнено работ, поставлено оборудования, профинансировано – 48 236,2 тыс. рублей (99,9% от плана года).

Экономия средств областного бюджета в результате проведения конкурсной процедуры составила 63,0 тыс. рублей

Приобретено 20 единиц  стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения.

В рамках исполнения мероприятий ГП  «Развитие транспортной системы Ленинградской области» общий прирост протяженности а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта а/дорог составил 385,498 км/270,79 пог.м, в т.ч.:

- результате строительства и реконструкции а/д –  5,468 км/154,95 пог.м;

- в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог – 380,03 км/ 115,84 пог.м.

За аналогичный период прошлого года общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям за 2018 год составил 311,059км/289,88 пог.м., в т.ч.:

- результате строительства и реконструкции а/д – 1,129км/141,54 пог.м.;

- в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог – 309,930 км/148,34 пог.м

Динамика в сравнении с 2018 годом – увеличение прироста протяженности км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения (и искусственных сооружений на них) в 2019г. на 19%.

II . Реализация  мероприятий государственной  программы

«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области ».

Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

Субсидии на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Средства распределяются в соответствии с областным законом от 20.12.2018 №130-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы», постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (с изм.) и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 09.03.2016 № 54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (с изм.) и Порядком предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области за счет средств дорожного фонда Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2014г.  № 72 (с изм.).

План года – 107 839,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по объектам:

1 Объект – «Строительство автодороги  "Подъезд к дер. Козарево" в Волховском р-не (5,667км)», объект переходящий с 2018 года.

План года – 97 500,0 тыс. рублей

Доп. соглашение о предоставлении субсидии в размере 97 500,0 тыс. рублей (100% от плана) заключено  с Администрацией МО Волховский мун. район.

Выполнено работ и профинансировано – 97 500,0 тыс. рублей (100% от плана).

В связи с переносом сроков выполнения работ по нанесению дорожной разметки и укреплению откосов посевом трав на второй квартал 2020 года, а также с установленными регламентными сроками, необходимыми для получения заключения о соответствии построенного объекта техническим регламентам и проектной документации (ЗОС) по результатам проверки государственного строительного надзора (ГАСН), выходящими за текущий финансовый год, ввод объекта в эксплуатацию 5,667км перенесен на 2020 год.

2 Объект – Реконструкции автомобильной дороги "Подъезд к пос. Клеверное"  в Выборгском р-не  (1,062км), объект, переходящий с 2016 года.

План года -  10 339,7 тыс. рублей

Соглашение о предоставлении субсидии в размере 10 339,7 тыс. рублей (100% от плана)  заключено  с Администрацией МО Выборгский район.

Выполнено работ и профинансировано – 9 247,4 тыс. рублей (89,4% от плана).

Остаток средств 1 092,3 тыс. рублей - экономия по муниципальному контракту в связи с   возникновением отпавших  работ.

Задержка окончания работ и ввода объекта в эксплуатацию произошла в связи с необходимостью корректировки проекта по устройству наружного освещения через нефтепровод и длительного согласования его с ООО «ТрансНефтьБалтика». В декабре 2019 года работы на объекте полностью завершены, планируемый ввод объекта в эксплуатацию - 2020 год.