{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["2019","Лист2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2019","index":0,"n_rows":133,"n_cols":23,"rows_kept":133,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[136,0,136,6],[136,10,136,12],[137,0,137,15],[152,0,152,1],[117,1,117,2],[118,1,118,2],[123,1,123,2],[133,0,133,6],[133,10,133,12],[134,0,134,16],[104,1,104,2],[110,1,110,2],[114,0,114,2],[115,0,115,2],[116,0,116,2],[113,0,113,2],[105,1,105,2],[107,1,107,2],[106,1,106,2],[109,1,109,2],[85,0,85,2],[86,1,86,2],[90,1,90,2],[95,1,95,2],[101,0,101,2],[103,0,103,2],[102,0,102,2],[73,0,73,2],[74,0,74,2],[76,1,76,2],[77,0,77,2],[79,0,79,2],[75,0,75,2],[17,1,17,2],[72,0,72,2],[14,0,14,2],[22,0,22,2],[33,1,33,2],[42,1,42,2],[63,0,63,2],[65,0,65,1],[18,0,18,2],[12,0,12,2],[7,0,7,2],[11,0,11,2],[13,0,13,2],[15,1,15,2],[16,0,16,2],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[4,0,4,2],[10,0,10,2],[0,0,0,15],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,5],[1,6,1,8],[1,15,2,15],[1,9,1,11],[1,12,1,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда  Ленинградской области на  01 января 2020 года. "]
["№ п/п","Наименование расходов (наименование государственной программы Ленинградской области, подпрограммы, основного мероприятия и мероприятия в рамках государственных программ, наименование объектов строительства и реконструкции)","Наименование района ЛО","Предусмотрено бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.руб.)",null,null,"Принято бюджетных обязательств  (тыс.руб.)",null,null,"Израсходовано средств (кассовое исполнение на отчетную дату (тыс.руб.)",null,null,"Фактическое выполнение работ (услуг) на отчетную дату  (тыс.руб.)",null,null,"Результаты использования бюджетных ассигнований (значения плановых  и фактически достигнутых показателей (индикаторов), установленных госпрограммой) *"]
[null,null,null,"Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет",null,null,"км","п/м","км/ п.м по ГП"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
["ВСЕГО расходов за счет средств  дорожного фонда  Ленинградской области, из них:",null,null,11926044.114400001,1133003,10793041.114400001,11708568.619880002,1133003,10575565.61988,11209380.77834,1133003,10076377.77834,10412420.02791,584441.81365,9827978.214259999,"план 389,736 км/ 353,73 пог.м/6 шт./124 ед. /факт 385,498 км/ 270,79 пог.м/4 шт/ 124 ед","план184,206км/534,75пог.м/факт3,927км/0 пог.м",48.397999999999996,257.25]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Дорожная сеть\"",null,null,2120055.523,296317.4,1823738.123,2106576.2127799997,296317.4,1810258.8127799998,1802874.1722300001,296317.4,1506556.77223,1580647.66084,296317.4,1284330.26084,"план122,982 км/19 мест/факт121,896 км/19 мест"]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\"",null,null,51918.1154,0,51918.1154,51855.070400000004,0,51855.070400000004,51855.070400000004,0,51855.070400000004,51855.070400000004,0,51855.070400000004,"план 1ед/20шт./факт1ед./20шт."]
["финансовое обеспечение дорожной деятельности ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["  I.  Государственная программа Ленинградской области «Развитие транспортной системы  Ленинградской области», в т.ч.:",null,null,11818204.374400001,1133003,10685201.374400001,11600728.879880002,1133003,10467725.87988,11102633.339340001,1133003,9969630.339340001,10305672.58891,584441.81365,9721230.77526,"план 388,674 км/ 353,73 пог.м/6 шт./124 ед. /факт 385,498 км/ 270,79 пог.м(1)/ 124 ед./ 4 шт","план184,206км/534,75пог.м/факт 2,833км/0 пог.м",48.397999999999996,257.25,null,385.498]
[" расходы на финансирование  федерального проекта \"Дорожная сеть\"",null,null,2120055.523,296317.4,1823738.123,2106576.2127799997,296317.4,1810258.8127799998,1802874.1722300001,296317.4,1506556.77223,1580647.66084,296317.4,1284330.26084,"план122,982 км/19мест/факт121,896 км/19мест"]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\"",null,null,51918.1154,0,51918.1154,51855.070400000004,0,51855.070400000004,51855.070400000004,0,51855.070400000004,51855.070400000004,0,51855.070400000004,"план 1ед/20шт./факт1ед./20шт."]
["финансовое обеспечение дорожной деятельности ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["Подпрограмма  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования», в т.ч.:",null,null,1857464.24687,566685.6,1290778.64687,1760019.12797,566685.6,1193333.52797,1434926.64521,566685.6,868241.0452099999,566158.3239099999,9845.00688,556313.3170299999,"план 7,469км/294,0 пог.м(3)/6 шт./факт 5,468 км/154,95 пог.м(1)/ 4 шт","план4,706км/361,75пог.м/факт 0",6.898,257.25]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Дорожная сеть\"",null,null,791342.33416,0,791342.33416,777863.02394,0,777863.02394,474160.98339,0,474160.98339,251934.472,0,251934.472,"-"]
["финансовое обеспечение дорожной деятельности ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["1","Основное мероприятие: \"Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения\", в т.ч.:",null,902904.75471,566685.6,336219.15471000003,821938.94603,566685.6,255253.34603,800548.50382,566685.6,233862.90381999998,216707.72592,9845.00688,206862.71904,"план 6,898 км/257,25пог.м(2)/5шт./факт 5,468км/154,95 пог.м(1)/ 4 шт","план4,706км/361,75пог.м/факт 0",6.898,257.25,null,null,null,"план3,4км/446,6пог.м/факт2,885км/446,635пог.м"]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Дорожная сеть\"",null,null,791342.33416,0,791342.33416,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["1.1","Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в т.ч.:",null,827051.68207,566685.6,260366.08207,795526.14017,566685.6,228840.54017,786316.60726,566685.6,219631.00725999998,200898.64415,9845.00688,191053.63727,"план 3,577 км/257,25 пог.м (2)/план 2 шт/факт 2,147 км/154,95 пог.м (1)/ 2 шт","план4,706км/361,75пог.м/факт 0",3.577,257.25,"7,5/553,5",null,null,"план1,5км/факт1,5км"]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Дорожная сеть\"",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
[]
["1.1.1","Строительство подъезда к г. Всеволожск","Всеволожский р-он",5196.26561,0,5196.26561,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-","-"]
["1.1.2","Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги \"Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск ( км39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области.","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-","план 1,129км/104,5пог.м/факт 0",{"$nulls":5},"-"]
[]
["1.1.2","Стр-во мост.перех. ч/р Свирь у г.Подпорожье","Подпорожский р-он",202274.20597,200000,2274.20597,202274.20597,200000,2274.20597,200560.49031,200000,560.49031,560.49031,0,560.49031,"-","-",{"$nulls":5},"-"]
["1.1.3","Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе Ленинградской области","Киришский р-он",463321.68200000003,251685.6,211636.082,463321.68200000003,251685.6,211636.082,463321.68200000003,251685.6,211636.082,106250.13647,0,106250.13647,"план 1 шт/факт 1 шт.","план 2,147км/154,95пог.м/факт 0",2.147,154.95,null,null,null,"-"]
["1.1.4","Стр-во путепровода на ж/д ст.Любань на а/д \"Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга\"","Тосненский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-","план 1,43км/102,3пог.м/факт 0",1.43,102.3,null,null,null,"-"]
["1.1.4","Стр-во автодор. путепровода на  ст.Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 (23км) ","Выборгский р-он",2941.16588,0,2941.16588,2941.16588,0,2941.16588,2941.16588,0,2941.16588,2941.16588,0,2941.16588,"-"]
["1.1.5","Стр-во автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка  Выборг-Каменногорск взамен  закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 (3 км) ","Выборгский р-он",21852.9608,0,21852.9608,591.90563,0,591.90563,580.63131,0,580.63131,580.63131,0,580.63131,"план 1,43 км/102,3 пог.м(1)/факт 0"]
["1.1.6","Стр-во путепр. в месте пересечения жел.путей и а/д \"Подъезд к г.Гатчина-2\"","Гатчинский р-он",234.66357,0,234.66357,234.66357,0,234.66357,234.66357,0,234.66357,271.40124,0,271.40124,"-"]
["1.1.7","Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30 *","Выборгский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 2,147км/154,95пог.м(1)/факт 2,147км/154,95пог.м(1)"]
["1.1.8","Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги \"Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск ( км39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области. ","Всеволожский р-он",115000,115000,0,115000,115000,0,115000,115000,0,18168.11388,9845.00688,8323.107,"-"]
["1.1.9","Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ \"Девяткино\" к КАД (стр-во транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в состав ТПУ \"Девяткино\") ","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,68448.73087,0,68448.73087,"-"]
["1.1.10","Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет ",null,16230.73824,0,16230.73824,11162.51712,0,11162.51712,3677.97419,0,3677.97419,3677.97419,0,3677.97419,"план 1 шт/факт 1 шт.","план1ед./факт 0",{"$nulls":5},"план3шт./факт1шт."]
["1.2","Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в т.ч.:",null,75853.07264,0,75853.07264,26412.805859999997,0,26412.805859999997,14231.896560000001,0,14231.896560000001,15809.08177,0,15809.08177,"план 3,321 км /3 шт./факт 3,321 км/2 шт","-",3.321,0,"3,3",null,null,"план1,9км/446,6 пог.м/факт1,385км/446,635пог.м"]
[{"$nulls":15},"план 3,321 км/0 пог.м/факт 1"]
["1.2.1","Реконструкция а/д \"Петродворец - Кейкино\" км5 - км 26","Ломоносовский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 3,321 км/0 пог.м/факт 2","-",{"$nulls":5},"-"]
["1.2.2","Рек.мост.перех. ч/р Мойка на км 47+300 а/д СПб-Кировск","Кировский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 3,321 км/0 пог.м/факт 3","-",3.321,{"$nulls":4},"-"]
["1.2.1","Рек-ция а/д  \"Красное Село-Гатчина-Павловск\" км 14+600-км 18+000 ","Гатчинский р-он",498.14551,0,498.14551,498.14551,0,498.14551,498.14551,0,498.14551,498.14551,0,498.14551,"план 3,321 км/факт 3,321 км "]
["1.2.2","Рек-ция а/д  \"СПб-Колтуши на участке КАД-Колтуши\" ","Всеволожский р-он",4268.06593,0,4268.06593,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["1.2.3","Рек-ция а/д \"Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха\" на участке км 13-км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р.Рябиновка","Кировский р-он",30000,0,30000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["1.2.4","Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет ",null,41086.8612,0,41086.8612,25914.66035,0,25914.66035,13733.75105,0,13733.75105,15310.93626,0,15310.93626,"план 3 шт/факт 2 шт.","план1ед./факт 0",null,null,null,"1 концепция и 2 пира",null,"план1,04км/402,6пог. м/факт1,189км/402,635 пог.м"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-","-",{"$nulls":5},"план1шт./факт-"]
["2","Основное мероприятие: \"Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения\", в т.ч.:",null,143217.158,0,143217.158,143217.158,0,143217.158,143217.158,0,143217.158,80516.12599,0,80516.12599,"план 0,571 км/36,75 пог.м(1)/1шт./факт 0","-",{"$nulls":5},"план1,3км/137,2пог.м/факт1,107км/97,2пог.м"]
["2.1.","Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.:",null,143217.158,0,143217.158,143217.158,0,143217.158,143217.158,0,143217.158,80516.12599,0,80516.12599,"план 0,571 км/36,75 пог.м(1)/1шт./факт0"]
["2.1.1","Реконструкция мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск (36,75 пог. м)","Волосовский р-н",40161.834,0,40161.834,40161.834,0,40161.834,40161.834,0,40161.834,0,0,0,"план 0,126 км/36,75 пог.м(1)/факт 0","план40.0пог.м/факт-"]
["2.1.1","Реконструкция ул. Дорожная  (в границах от Дороги Жизни до дома № 7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске по адресу: Ленинградскя область,  г. Всеволожск, ул. Дорожная  (в границах от Дороги Жизни  до дома № 7); Ленинградская область, г. Всеволожск, Садовый переулок; Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Майская (0,948 км)","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 0,948 км/факт 0","план0.3км/факт-"]
["2.1.2","Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова","Всеволожский р-он",281.781,0,281.781,281.781,0,281.781,281.781,0,281.781,281.781,0,281.781,"план 1шт../факт 0","-"]
["2.1.3","Строительство продолжения  ул. Слепнева (от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания   к ул. Киевской) по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина (0,853 км)","Гатчинский р-он",59188.74,0,59188.74,59188.74,0,59188.74,59188.74,0,59188.74,46270.21799,0,46270.21799,"-","-"]
["2.1.4","Реконструкция автомобильной дороги \"Подъезд  к многофункциональному музейному центру   в с. Рождествено от а/д М-20 Санкт-Петербург -Псков\",   по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с.Рождествено (0,41 км)","Гатчинский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-","-"]
["2.1.4","Реконструкция \"Подъезд к музею \"Дом станционного смотрителя\" в д. Выра от а/д \"Кемполово - Выра- Тосно-Шапки\"*","Гатчинский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 0,1476 км/0 пог.м/факт 0"]
["2.1.5","Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе*","Гатчинский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 0,297км/факт 0"]
["2.1.7"]
["2.1.7","Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбурге","Кировский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-","-"]
["2.1.6","Строительство дороги к детскому саду п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области  II, III этапы по адресу: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, кад. № 47:14:000000:37881 (0,51351 км)","Ломоносовский р-он",43584.803,0,43584.803,43584.803,0,43584.803,43584.803,0,43584.803,33964.127,0,33964.127,"-","-"]
["2.1.9","Реконструкция Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская ‒ Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе ‒ проспект Александра Невского  в гор. Сосновый Бор Ленинградской области по адресу: автомобильная дорога Копорское шоссе с перекрестками улиц Ленинградская ‒ Копорское шоссе и перекрестка улиц Копорское шоссе ‒ проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области. Этап 1. Участок Копорского шоссе от перекрестка с  ул.Ленинградская до проезда на базу ВНИПИЭТ (0,873 км)","Сосновоборский г.о.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 0,873 км/факт 0"]
["2.1.10","Основное мероприятие: \"Повышение эффективности осуществления дорожной деятельности\"",{"$nulls":14},"план1ед./факт 0"]
["2.1.11","Разработка концепции по обеспечению развития, сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения до 2030 года",{"$nulls":14},"план1ед./факт 0"]
["2.1.9","нераспределенные средства бюджета",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["3","Повышение эффективности осуществления дорожной деятельности, в т.ч.:",null,20000,0,20000,17000,0,17000,17000,0,17000,17000,0,17000,"-"]
["3.1","Разработка концепции развития объектов дорожного сервиса Ленинградской области до 2030 года",null,20000,0,20000,17000,0,17000,17000,0,17000,17000,0,17000,"-"]
["4","Основное мероприятие \"Федеральный проект  \"Дорожная сеть\"",null,791342.33416,0,791342.33416,777863.02394,0,777863.02394,474160.98339,0,474160.98339,251934.47199999998,0,251934.47199999998,"-","-",{"$nulls":5},"план1,3км/137,2пог.м/факт1,107км/97,2пог.м"]
[null," расходы на финансирование  федерального проекта  \"Дорожная сеть\"",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["4.1","Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,791342.33416,0,791342.33416,777863.02394,0,777863.02394,474160.98339,0,474160.98339,251934.47199999998,0,251934.47199999998,"-"]
["В т.ч расходы на финансирование  регионального проекта Ленинградской области \"Дорожная сеть\"",null,null,791342.33416,0,791342.33416,777863.02394,0,777863.02394,474160.98339,0,474160.98339,251934.47199999998,0,251934.47199999998,"-"]
["4.1.1","Стр-во а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д \"Санкт-Петербург-Матокса\" ","Всеволожский р-он",117956.6185,0,117956.6185,107956.6185,0,107956.6185,7021.93,0,7021.93,7001.52094,0,7001.52094,"-"]
[" расходы на финансирование  регионального проекта Ленинградской области \"Дорожная сеть\"",null,null,154462.08047,0,154462.08047,102238.70944,0,102238.70944,0,0,0,0,0,0,"-"]
["4.1.2","Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги \"Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск ( км39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области.","Всеволожский р-он",222087.96899,0,222087.96899,218649.42501,0,218649.42501,218649.42501,0,218649.42501,182870.90659,0,182870.90659,"-"]
["4.1.3","Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ \"Девяткино\" к КАД (стр-во транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в состав ТПУ \"Девяткино\") ","Всеволожский р-он",451297.74667,0,451297.74667,451256.98043,0,451256.98043,248489.62838,0,248489.62838,62062.04447,0,62062.04447,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["Подпрограмма  «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования», в т.ч.:",null,null,8823820.67059,566317.4,8257503.270590001,8735464.55206,566317.4,8169147.15206,8615887.032100001,566317.4,8049569.632100001,8670346.64836,574596.80677,8095749.84159,"план 381,205 км/ 59,73 пог.м/124 ед/факт 380,03 км/ 115,84 пог.м/ 124 ед.","план179,5км/173,0пог.м/факт 2,833км/0 пог.м",41.5,null,null,380.03000000000003,null,"план267,6км/12 пог.м/факт342,233км/34,45пог.м"]
[" расходы на финансирование  федерального проекта \"Дорожная сеть\"",null,null,1301700.95805,296317.4,1005383.55805,1301700.95805,296317.4,1005383.55805,1301700.95805,296317.4,1005383.55805,1301700.95805,296317.4,1005383.55805,"план 122,982 км/факт121,896 км"]
["расходы на финансирование  регионального проекта Ленинградской области \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\"",null,null,3618.9,0,3618.9,3618.9,0,3618.9,3618.9,0,3618.9,3618.9,0,3618.9,"план 1ед/факт1ед"]
["финансовое обеспечение дорожной деятельности ",null,null,3618.9,0,3618.9,3618.9,0,3618.9,3618.9,0,3618.9,3618.9,0,3618.9,"-"]
[1,"Основное мероприятие: \"Содержание, капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения\", в т.ч.:",null,5661918.44754,270000,5391918.44754,5602576.0648,270000,5332576.0648,5498155.80647,270000,5228155.80647,5454606.38458,278279.40677,5176326.97781,"план 77,523 км/ 59,73 пог.м/факт78,408 км/115,84 пог.м","план124,8км/173,0пог.м/факт 2,833км/0 пог.м",9.8,{"$nulls":4},"план182км/12пог.м/факт143,719км/34,45пог.м"]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\"",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["1.1","Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в т.ч.:",null,4372092.34662,0,4372092.34662,4369722.86832,0,4369722.86832,4364184.08464,0,4364184.08464,4364619.75834,0,4364619.75834,"-","-"]
[]
["1.2","Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,472054.98285,0,472054.98285,446817.76572,0,446817.76572,409588.82025,0,409588.82025,365703.56395,8279.40677,357424.15718,"план 18,039  км/факт 18,039 км","план18км/факт 0",9.8,{"$nulls":4},"план21,4км/факт14,557км"]
[]
["1.3","Приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог ",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-","-",{"$nulls":5},"план-/факт10,522км/22,45пог.м"]
["1.3","Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,817771.11807,270000,547771.11807,786035.43076,270000,516035.43076,724382.9015800001,270000,454382.90158,724283.06229,270000,454283.06229,"план 59,484 км/ 59,73 пог.м/факт 60,369 км/115,84 пог.м","план106,8км/173,0пог.м/факт2,833км/0 пог.м",102,{"$nulls":4},"план160,6км/12пог.м/факт118,64км/12пог.м"]
["1.4","Финансовое обеспечение дорожной деятельности ",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 130,0  км/ 197,5 пог.м/факт 1"]
[]
["2","Основное мероприятие: \"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения\", в т.ч.:",null,935689.428,0,935689.428,918861.75547,0,918861.75547,910979.60527,0,910979.60527,910979.60527,0,910979.60527,"план 180,7 км/факт 179,726 км","план54,7км/факт 0",31.700000000000003,{"$nulls":4},"план85,6км/факт198,514км"]
["2.1","Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения",null,230000,0,230000,221819.15706,0,221819.15706,219066.80106,0,219066.80106,219066.80106,0,219066.80106,"план 93,9 км/факт 92,820 км","план31,9км/факт 0",25.3,{"$nulls":4},"план65,2км/факт133,465км"]
["2.2","Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов",null,0,null,null,0,null,0,0,null,0,0,null,null,"план122.2км/факт130.735км","план122.2км/факт130.735км"]
["2.2","Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , имеющих приоритетный социально-значимый характер",null,705689.428,0,705689.428,697042.59841,0,697042.59841,691912.80421,0,691912.80421,691912.80421,0,691912.80421,"план 86,8 км/факт 86,906 км","план22,8км/факт 0",6.4,{"$nulls":4},"план20,4км/факт65,049км"]
["3","Основное мероприятие: \"Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности\", в т.ч.:",null,920892.9369999999,0,920892.9369999999,908706.8737400001,0,908706.8737400001,901431.7623099999,0,901431.7623099999,999440.8004599998,0,999440.8004599998,"план 124 ед./факт 124 ед.","-"]
["3.1","Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений ",null,533128.93213,0,533128.93213,529562.9584,0,529562.9584,528556.74132,0,528556.74132,626565.77947,0,626565.77947,"-","-"]
["3.2","Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания а/д, по договорам фин.аренды(лизинга)",null,141567.07271,0,141567.07271,141567.07271,0,141567.07271,141567.07271,0,141567.07271,141567.07271,0,141567.07271,"-"]
["3.3","Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ",null,150000,0,150000,149998.66667,0,149998.66667,149998.66667,0,149998.66667,149998.66667,0,149998.66667,"план 124 ед./факт 124 ед.","план24ед./факт 0",{"$nulls":5},"план2ед./факт2ед."]
["3.4","Кадастровые работы",null,96196.93216,0,96196.93216,87578.17596,0,87578.17596,81309.28161,0,81309.28161,81309.28161,0,81309.28161,"-","-"]
["4","Федеральный проект \"Дорожная сеть\", в т.ч.:",null,1301700.95805,296317.4,1005383.55805,1301700.95805,296317.4,1005383.55805,1301700.95805,296317.4,1005383.55805,1301700.95805,296317.4,1005383.55805,"план 122,982 км/факт  121,896 км"]
["4.1","Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 34,09 км/факт 5,934"]
["4.1.","Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального  проекта \"Безопасные и качественные автомобильные дороги\"",null,296317.4,296317.4,0,296317.4,296317.4,0,296317.4,296317.4,0,296317.4,296317.4,0,"план 34,381 км/факт 34,448 км"]
["4.2.","Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,1005383.55805,0,1005383.55805,1005383.55805,0,1005383.55805,1005383.55805,0,1005383.55805,1005383.55805,0,1005383.55805,"план 88,601 км/факт 87,448 км"]
["5.","Основное мероприятие \"Федеральный проект \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\"\"",null,3618.9,0,3618.9,3618.9,0,3618.9,3618.9,0,3618.9,3618.9,0,3618.9,"план 1ед./факт 1ед"]
["5.1.","Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,3618.9,0,3618.9,3618.9,0,3618.9,3618.9,0,3618.9,3618.9,0,3618.9,"План - внедрение 1 интеллектуальной транспортной системы, ориентированной на применение энергосберегающих технологий освещения а/д Лен. области/факт 1ед"]
["Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду\", в т.ч.:",null,null,1136919.45694,0,1136919.45694,1105245.19985,0,1105245.19985,1051819.66203,0,1051819.66203,1069167.61664,0,1069167.61664,"-","-"]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Дорожная сеть\"",null,null,27012.23079,0,27012.23079,27012.23079,0,27012.23079,27012.23079,0,27012.23079,27012.23079,0,27012.23079,"план 19мест/факт 19мест"]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\"",null,null,48299.2154,0,48299.2154,48236.1704,0,48236.1704,48236.1704,0,48236.1704,48236.1704,0,48236.1704,"план 20шт./факт 20шт"]
[1,"Основное мероприятие:  «Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами\", в т.ч.:",null,1061608.01075,0,1061608.01075,1029996.79866,0,1029996.79866,976571.26084,0,976571.26084,993919.21545,0,993919.21545,"-"]
["1.1","Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, в т.ч.:",null,1061608.01075,0,1061608.01075,1029996.79866,0,1029996.79866,976571.26084,0,976571.26084,993919.21545,0,993919.21545,"-","-"]
["2.","Основное мероприятие \"Федеральный проект  \"Дорожная сеть\"",null,27012.23079,0,27012.23079,27012.23079,0,27012.23079,27012.23079,0,27012.23079,27012.23079,0,27012.23079,"план - снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети 19мест/факт 19мест"]
["2.1","Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения",null,27012.23079,0,27012.23079,27012.23079,0,27012.23079,27012.23079,0,27012.23079,27012.23079,0,27012.23079,"план - снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети 19мест/факт 19мест","-"]
[]
["3.","Основное мероприятие \"Федеральный проект \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\"",null,48299.2154,0,48299.2154,48236.1704,0,48236.1704,48236.1704,0,48236.1704,48236.1704,0,48236.1704,"количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на а/д регион. и межмуниц. значения -20шт./20шт"]
["3.1","Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения",null,48299.2154,0,48299.2154,48236.1704,0,48236.1704,48236.1704,0,48236.1704,48236.1704,0,48236.1704,"количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на а/д регион. и межмуниц. значения -20шт./20шт","-"]
[null,"Ремонт , содержание",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["       II . Государственная  программа Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»\n",null,null,107839.74,0,107839.74,107839.74,0,107839.74,106747.439,0,106747.439,106747.439,0,106747.439,"план 1,062 км/факт  0 км","план0 км/0пог.м/факт1,094км",{"$nulls":5},"план5,963км/факт1,337км"]
["Подпрограмма \"Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области\", в т.ч.:",null,null,107839.74,0,107839.74,107839.74,0,107839.74,106747.439,0,106747.439,106747.439,0,106747.439,"план 1,062 км/факт  0 км","план0 км/0пог.м/факт1,094км",{"$nulls":5},"план5,963км/факт1,337км"]
["1","        Основное мероприятие \"Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции\" , в т.ч.:",null,107839.74,0,107839.74,107839.74,0,107839.74,106747.439,0,106747.439,106747.439,0,106747.439,"план  1,062 км/факт  0 км","план0 км/0пог.м/факт1,094км",{"$nulls":5},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.1","        Субсидии на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в т.ч.:",null,107839.74,0,107839.74,107839.74,0,107839.74,106747.439,0,106747.439,106747.439,0,106747.439,"план  1,062 км/факт  0 км","-",{"$nulls":5},"план5,963км/факт1,337км"]
[null,"Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области","-",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план  5,667 км/факт  0 км"]
["0",0,"0",0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,"план  5,667 км/факт  0 км"]
["1.1.1","Строительство автомобильной дороги \"Подъезд к дер. Козарево\" ","Волховский район",97500,0,97500,97500,0,97500,97500,0,97500,97500,0,97500,"-","-",{"$nulls":5},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.1.2","Реконструкция автомобильной дороги \"Подъезд к пос. Клеверное\" Выборгский район","Выборгский район",10339.74,0,10339.74,10339.74,0,10339.74,9247.439,0,9247.439,9247.439,0,9247.439,"план  1,062 км/факт  0 км","0/факт-1.094км"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":7},"план5,963км/факт1,337км"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план0.284км/26.5пог.м/факт-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план1.648км/факт-",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
[]
[null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план1.8км/факт-",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":7},"план5,963км/факт1,337км"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":7},"план5,963км/факт1,337км"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":7},"план5,963км/факт1,337км"]
["*","финансирование по объекту осуществлялось в 2018г."]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}