{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2020 год"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2020 год","index":0,"n_rows":155,"n_cols":256,"rows_kept":155,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,5],[1,6,1,8],[1,15,2,15],[1,9,1,11],[1,12,1,14],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[4,0,4,2],[10,0,10,2],[12,0,12,2],[7,0,7,2],[11,0,11,2],[13,0,13,2],[15,1,15,2],[16,0,16,2],[17,1,17,2],[79,0,79,2],[14,0,14,2],[22,0,22,2],[35,1,35,2],[44,1,44,2],[70,0,70,2],[72,0,72,1],[18,0,18,2],[67,1,67,2],[80,0,80,2],[81,0,81,2],[83,1,83,2],[65,1,65,2],[84,0,84,2],[86,0,86,2],[82,0,82,2],[92,0,92,2],[93,1,93,2],[97,1,97,2],[102,1,102,2],[112,0,112,2],[114,0,114,2],[113,0,113,2],[106,1,106,2],[116,1,116,2],[124,1,124,2],[117,1,117,2],[115,0,115,2],[144,1,144,2],[152,0,152,1],[128,0,128,2],[127,0,127,2],[118,1,118,2],[120,1,120,2],[133,1,133,2],[152,2,152,15],[153,0,153,1],[119,1,119,2],[123,1,123,2],[129,1,129,2],[130,1,130,2],[122,1,122,2],[131,144,131,146],[131,160,131,162],[131,176,131,178],[131,0,131,2],[131,16,131,18],[131,32,131,34],[131,48,131,50],[131,64,131,66],[131,80,131,82],[131,96,131,98],[134,1,134,2],[138,1,138,2],[156,0,156,15],[131,240,131,242],[131,224,131,226],[131,208,131,210],[131,192,131,194],[131,128,131,130],[131,112,131,114],[132,0,132,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда  Ленинградской области на 1 января   2021 года "]
["№ п/п","Наименование расходов (наименование государственной программы Ленинградской области, подпрограммы, основного мероприятия и мероприятия в рамках государственных программ, наименование объектов строительства и реконструкции)","Наименование района ЛО","Предусмотрено бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.руб.)",null,null,"Принято бюджетных обязательств  (тыс.руб.)",null,null,"Израсходовано средств (кассовое исполнение на отчетную дату (тыс.руб.)",null,null,"Фактическое выполнение работ (услуг) на отчетную дату  (тыс.руб.)",null,null,"Результаты использования бюджетных ассигнований (значения плановых  и фактически достигнутых показателей (индикаторов), установленных госпрограммой) *"]
[null,null,null,"Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет",null,null,"км","п/м","км/ п.м по ГП"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
["ВСЕГО расходов за счет средств  дорожного фонда  Ленинградской области, из них:",null,null,15195467.424759999,1730000,13465467.424759999,14892884.215889998,1730000,13162884.215889998,14206481.134240001,1730000,12476481.134240001,14243922.046869999,1820313.0999999999,12423608.94687,"план 471,2326 км/ 547,64 пог.м/1 ед. /12 шт /20шт/факт 493,496 км/ 585,47 пог.м/7 компл.,6 шт. /5 шт./20шт","план184,206км/534,75пог.м/факт3,927км/0 пог.м",48.397999999999996,257.25,null,null,261.414]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Дорожная сеть\"",null,null,2279081.04507,0,2279081.04507,2276776.7213399997,0,2276776.7213399997,2267288.20388,0,2267288.20388,2490568.97669,0,2490568.97669,"план 149,79556 км/факт 148,89556 км"]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\"",null,null,61785,0,61785,61785,0,61785,61785,0,61785,61785,0,61785,"план 20шт./факт 20шт."]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"\"Безопасность дорожного движения\"",null,null,133758.42207,0,133758.42207,133758.42207,0,133758.42207,114470.86056,0,114470.86056,114470.86056,0,114470.86056,"-"]
["  I.  Государственная программа Ленинградской области «Развитие транспортной системы  Ленинградской области», в т.ч.:",null,null,15097152.40098,1730000,13367152.40098,14800361.583009997,1730000,13070361.583009997,14145469.923740001,1730000,12415469.923740001,14186118.44547,1820313.0999999999,12365805.34547,"план 470,869 км/ 547,64 пог.м/1 ед./9 шт /20шт/факт 493,496 км/ 585,47 пог.м/ 7 компл.,6 шт. /5 шт./20шт","план184,206км/534,75пог.м/факт 2,833км/0 пог.м",48.397999999999996,257.25,null,385.498,255.747]
[" расходы на финансирование  федерального проекта \"Дорожная сеть\"",null,null,2279081.04507,0,2279081.04507,2276776.7213399997,0,2276776.7213399997,2267288.20388,0,2267288.20388,2490568.97669,0,2490568.97669,"план 149,79556 км/факт 148,89556 км",{"$nulls":5},77.65]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\"",null,null,61785,0,61785,61785,0,61785,61785,0,61785,61785,0,61785,"план 20 шт/факт 20 шт."]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"\"Безопасность дорожного движения\"",null,null,133758.42207,0,133758.42207,133758.42207,0,133758.42207,114470.86056,0,114470.86056,114470.86056,0,114470.86056,"-"]
["Подпрограмма  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования», в т.ч.:",null,null,4288107.26826,1730000,2558107.2682600003,4114571.5569899995,1730000,2384571.5569899995,3938876.35937,1730000,2208876.35937,4020610.33622,1820313.0999999999,2200297.2362200003,"план 3 км/9 шт./факт3,382 км/ 102,3 пог.м /5 шт.","план4,706км/361,75пог.м/факт 0",6.898,257.25,null,null,7.417999999999999]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Дорожная сеть\"",null,null,184138.19455000001,0,184138.19455000001,181833.87082,0,181833.87082,181412.69003,0,181412.69003,404693.46284,0,404693.46284,"план 2,338 км/ факт 1,438 км"]
["финансовое обеспечение дорожной деятельности ",null,null,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,"-"]
["1","Основное мероприятие: \"Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения\", в т.ч.:",null,3875604.7551700003,1730000,2145604.7551700003,3704373.3685299996,1730000,1974373.3685299999,3547600.67653,1730000,1817600.67653,3406053.88057,1820313.0999999999,1585740.7805700002,"план 7 шт./факт 2шт./ 1,43км/102,3 пог.м","план4,706км/361,75пог.м/факт 0",6.898,257.25,null,null,null,"план3,4км/446,6пог.м/факт2,885км/446,635пог.м"]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Дорожная сеть\"",null,null,{"$error":"#N/A"},0,184138.19455000001,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,"план 1,43 км/8 шт./факт 1"]
["1.1","Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в т.ч.:",null,3624776.63517,1730000,1894776.6351700001,3457247.75117,1730000,1727247.7511699998,3347399.35653,1730000,1617399.35653,3309978.36057,1820313.0999999999,1489665.2605700002,"план 4 шт./факт 0 шт./ 1,43км/102,3 пог.м","план4,706км/361,75пог.м/факт 0",3.577,257.25,"7,5/553,5",null,null,"план1,5км/факт1,5км"]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Дорожная сеть\"",null,null,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,"-"]
[]
["1.1.1","Строительство подъезда к г. Всеволожск","Всеволожский р-он",5000,0,5000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 1шт./факт  0 шт.","-"]
["1.1.2","Стр-во путепровода на ж/д ст.Любань на а/д \"Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга\"",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-","план 1,129км/104,5пог.м/факт 0",{"$nulls":5},"-"]
[]
["1.1.2","Стр-во мост.перех. ч/р Свирь у г.Подпорожье Ленинградской области","Подпорожский р-он",1123526.40717,480000,643526.40717,1123526.40717,480000,643526.40717,1119936.37169,480000,639936.37169,1137477.53396,680000,457477.53396,"-","-",{"$nulls":5},"-"]
["1.1.3","Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе Ленинградской области","Киришский р-он",1066365.41616,500000,566365.41616,1066365.41616,500000,566365.41616,1066365.41616,500000,566365.41616,1283260.5254199998,634136.7,649123.82542,"-","план 2,147км/154,95пог.м/факт 0",2.147,154.95,null,null,null,"-"]
["1.1.5","Стр-во путепровода на ж/д ст.Любань на а/д \"Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга\"","Тосненский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-","план 1,43км/102,3пог.м/факт 0",1.43,102.3,null,null,null,"-"]
["1.1.5","Стр-во автодор. путепровода на  ст.Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 (23км) ","Выборгский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["1.1.4","Стр-во автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка  Выборг-Каменногорск взамен  закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 (3 км) 1,43 км","Выборгский р-он",11489.21844,0,11489.21844,11489.21844,0,11489.21844,11477.94412,0,11477.94412,11477.94412,0,11477.94412,"план 0 км/факт 1,43км/102,3 пог.м"]
["1.1.7","Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на а/д общего пользования регионального значения \"Парголово-Огоньки\" на км 26 ",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["1.1.5","Этап 1. Стр-во подъезда к ТПУ \"Кудрово\" ","Всеволожский р-он",45483.84419,0,45483.84419,44711.08142,0,44711.08142,12653.31909,0,12653.31909,7406.08186,0,7406.08186,"-"]
["1.1.6","Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги \"Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск ( км39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области. ","Всеволожский р-он",500000,500000,0,500000,500000,0,500000,500000,0,256176.4,256176.4,0,"-"]
["1.1.7","Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ \"Девяткино\" к КАД 2 этап.Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД","Всеволожский р-он",250000,250000,0,250000,250000,0,250000,250000,0,250000,250000,0,"-"]
["1.1.8","Стр-во а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д \"Санкт-Петербург-Матокса\"","Всеволожский р-он",559475.31165,0,559475.31165,402783.32062,0,402783.32062,369069.91277,0,369069.91277,348985.95702,0,348985.95702,"-"]
["1.1.9","Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги \"Санкт-Петербург - Матокса\" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги \"Санкт-Петербург - Матокса\" ","Всеволожский р-он",3001.42567,0,3001.42567,3001.42567,0,3001.42567,3001.42567,0,3001.42567,3001.42567,0,3001.42567,"-"]
["1.1.10","Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет ",null,60435.01189,0,60435.01189,55370.88169,0,55370.88169,14894.96703,0,14894.96703,12192.49252,0,12192.49252,"план 3шт/факт 0","план1ед./факт 0",{"$nulls":5},"план3шт./факт1шт."]
["1.2","Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в т.ч.:",null,250828.12,0,250828.12,247125.61735999997,0,247125.61735999997,200201.32,0,200201.32,96075.51999999999,0,96075.51999999999,"план 3шт./факт 3","-",3.321,0,"3,3",null,null,"план1,9км/446,6 пог.м/факт1,385км/446,635пог.м"]
[{"$nulls":15},"-"]
["1.2.1",null,null,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,0,0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,"-","-",{"$nulls":5},"-"]
["1.2.1","Рек.мост.перех. ч/р Мойка на км 47+300 а/д СПб-Кировск","Кировский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-","-",3.321,{"$nulls":4},"-"]
["1.2.1","Этап 2. Реконструкция транспортной развязки на км 12+575 км  а/д  Р-21 \"Кола\" ","Всеволожский р-он",45456.2,0,45456.2,44683.39119,0,44683.39119,12775.6,0,12775.6,7528.3,0,7528.3,"-"]
["1.2.2","Рек-ция а/д  \"СПб-Колтуши на участке КАД-Колтуши\" ","Всеволожский р-он",110593.02,0,110593.02,110063.60319,0,110063.60319,109463.02,0,109463.02,10593.02,0,10593.02,"-"]
["1.2.3","Рек-ция а/д \"Войпала-Сирокасска-Васильково-Горная Шальдиха\" на участке км 13-км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р.Рябиновка","Кировский р-он",40000,0,40000,40000,0,40000,38464.6,0,38464.6,38464.6,0,38464.6,"-"]
["1.2.4","Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет ",null,54778.9,0,54778.9,52378.62298,0,52378.62298,39498.1,0,39498.1,39489.6,0,39489.6,"план 3шт/факт3","план1ед./факт 0",null,null,null,"1 концепция и 2 пира",null,"план1,04км/402,6пог. м/факт1,189км/402,635 пог.м"]
[null,null,null,{"$error":"#N/A"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-","-",{"$nulls":5},"план1шт./факт-"]
["2","Основное мероприятие: \"Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения\", в т.ч.:",null,185344.31854,0,185344.31854,185344.31764,0,185344.31764,166842.99281,0,166842.99281,166842.99281,0,166842.99281,"план 0,662 км/1 шт/факт 0,514  км /1 шт.","-",{"$nulls":5},"план1,3км/137,2пог.м/факт1,107км/97,2пог.м"]
["2.1.","Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.:",null,185344.31854,0,185344.31854,185344.31764,0,185344.31764,166842.99281,0,166842.99281,166842.99281,0,166842.99281,"план 0,662 км/1 шт/факт 0,514  км /1 шт."]
["2.1.1","Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги \"Мины-Новинка\" до дер. Клетно, проходящей вне зоны жилой застройки дер. Борисово,  в т.ч. проектно-изыскательские работы","Гатчинский р-он",2942.33,0,2942.33,2942.32928,0,2942.32928,2428.79816,0,2428.79816,2428.79816,0,2428.79816,"-","план40.0пог.м/факт-"]
["2.1.2","Строительство ул. Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до ул. Проектная 3 в мкр №7 г. Кингисепп (0,47618 км)","кингисеппский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-","план0.3км/факт-"]
["2.1.2","Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова","Всеволожский р-он",3675.777,0,3675.777,3675.777,0,3675.777,3675.777,0,3675.777,3675.777,0,3675.777,"план 1 шт./факт  1шт.","-"]
["2.1.3","Строительство продолжения  ул. Слепнева (от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания   к ул. Киевской) по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина (0,853 км)","Гатчинский р-он",11937.583,0,11937.583,11937.583,0,11937.583,11937.583,0,11937.583,11937.583,0,11937.583,"-","-"]
["2.1.4","Строительство Проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области","Всеволожский р-он",158129.89154,0,158129.89154,158129.89154,0,158129.89154,145231.89783,0,145231.89783,145231.89783,0,145231.89783,"-","-"]
["2.1.6","Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбурге","Кировский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["2.1.5","Реконструкция \"Подъезд к музею \"Дом станционного смотрителя\" в д. Выра от а/д \"Кемполово - Выра- Тосно-Шапки\"*по адресу Ленинградская область, Гатчинский р. МО Рождественнсое сп дер.Выра","Гатчинский р-он",5089.8,0,5089.8,5089.8,0,5089.8,0,0,0,0,0,0,"план 0,148 км/факт  0"]
["2.1.8","Разработка проектно-сметной документации на строительство трех пешеходных мостов через Малоневский канал в районе жилых домов № 7, 9, 15 в г. Шлиссельбург (3 моста по 42 п.м.)","Кировский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["2.1.8",null,"Гатчинский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["2.1.9",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["2.1.10","Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбурге","Кировский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-","-"]
["2.19","Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома N 7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома N 7); Ленинградская область, г. Всеволожск, Садовый переулок; Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Майская (0,948 км)","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["2.1.10","Реконструкция автомобильной дороги \"Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождествено от а/д М-20 Санкт-Петербург - Псков\" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено (0,41 км)","Гатчинский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["2.1.11","Реконструкция Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области по адресу: автомобильная дорога Копорское шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области.\nЭтап 1. Участок Копорского шоссе от перекрестка с ул. Ленинградская до проезда на базу ВНИПИЭТ (0,873 км)\n","Сосновоборский г.о.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["2.1.6","Строительство дороги к детскому саду п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области  II, III этапы по адресу: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, кад. № 47:14:000000:37881 (0,51351 км)","Ломоносовский р-он",2293.937,0,2293.937,2293.937,0,2293.937,2293.937,0,2293.937,2293.937,0,2293.937,"план 0,514 км/факт  0,514 км","-"]
["2.1.7","Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги \"Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки\", в т.ч. проектно-изыскательские работы","Тосненский р-он",1275,0,1275,1274.99982,0,1274.99982,1274.99982,0,1274.99982,1274.99982,0,1274.99982,"-"]
["2.1.10",{"$nulls":15},"план1ед./факт 0"]
["2.1.11",{"$nulls":15},"план1ед./факт 0"]
["2.1.9","нераспределенные средства бюджета",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["3","Основное мероприятие \"Повышение эффективности осуществления дорожной деятельности\"",null,43020,0,43020,43020,0,43020,43020,0,43020,43020,0,43020,"план 1шт./факт  1шт"]
["3.1","Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области до 2030 года",null,43020,0,43020,43020,0,43020,43020,0,43020,43020,0,43020,"план 1шт./факт  1шт"]
["4","Основное мероприятие \"Федеральный проект  \"Дорожная сеть\"",null,184138.19455000001,0,184138.19455000001,181833.87082,0,181833.87082,181412.69003,0,181412.69003,404693.46284,0,404693.46284,"план 2,338км/ факт 1,438 км","-",{"$nulls":5},"план1,3км/137,2пог.м/факт1,107км/97,2пог.м"]
[{"$nulls":15},"план 1,438 км/ факт 1"]
["4.1","Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,184138.19455000001,0,184138.19455000001,181833.87082,0,181833.87082,181412.69003,0,181412.69003,404693.46284,0,404693.46284,"план 2,338 км/ факт 1,438 км"]
["В т.ч расходы на финансирование  регионального проекта Ленинградской области \"Дорожная сеть\"",null,null,184138.19455000001,null,184138.19455000001,181833.87082,0,181833.87082,181412.69003,0,181412.69003,404693.46284,0,404693.46284,"-"]
["4.1.1","Стр-во а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д \"Санкт-Петербург-Матокса\" ","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
[null,null,null,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["4.1.1","Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги \"Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск ( км39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области.","Всеволожский р-он",90059.66829,0,90059.66829,87755.34456,0,87755.34456,87457.46246,0,87457.46246,123235.98088,0,123235.98088,"-"]
["4.1.2","Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ \"Девяткино\" к КАД 2 этап.Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД        ","Всеволожский р-он",94078.52626,0,94078.52626,94078.52626,0,94078.52626,93955.22757,0,93955.22757,281457.48196,0,281457.48196,"план 2,338 км/ факт 1,438 км"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,"-"]
[null,null,null,0,0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,"-"]
[null,null,null,0,0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,"-"]
[null,null,null,0,0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,"-"]
["Подпрограмма  «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования», в т.ч.:",null,null,8735971.043699998,0,8735971.043699998,8627286.590209998,0,8627286.590209998,8317971.141070001,0,8317971.141070001,8350980.414729999,0,8350980.414729999,"план 467,869 км/ 547,64  пог.м /1 ед./факт 490,114 км/483,170 пог.м/ 7 компл.,6 шт.","план179,5км/173,0пог.м/факт 2,833км/0 пог.м",41.5,null,null,380.03000000000003,248.329,"план267,6км/12 пог.м/факт342,233км/34,45пог.м"]
[" расходы на финансирование  федерального проекта \"Дорожная сеть\"",null,null,2040464.53503,0,2040464.53503,2040464.53503,0,2040464.53503,2040464.53503,0,2040464.53503,2040464.53503,0,2040464.53503,"в т. ч.план 147,45756 км/факт 147,45756 км"]
["расходы на финансирование  регионального проекта Ленинградской области \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\"",null,null,{"$error":"#N/A"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 1ед/факт1ед"]
["финансовое обеспечение дорожной деятельности ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
[1,"Основное мероприятие: \"Содержание, капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения\", в т.ч.:",null,4540713.1271,0,4540713.1271,4465056.61754,0,4465056.61754,4296046.76491,0,4296046.76491,4332421.410069999,0,4332421.410069999,"план 6,011 км/ 547,64 пог.м /факт 22,656 км /483,170 пог.м","план124,8км/173,0пог.м/факт 2,833км/0 пог.м",9.8,null,null,null,40.26947,"план182км/12пог.м/факт143,719км/34,45пог.м"]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\"",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["1.1","Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в т.ч.:",null,3470486.64806,0,3470486.64806,3469084.78703,0,3469084.78703,3462120.54826,0,3462120.54826,3457826.01838,0,3457826.01838,"-","-"]
[]
["1.2","Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,451035.16833,0,451035.16833,425038.19896,0,425038.19896,341506.67053,0,341506.67053,382076.00628,0,382076.00628,"план 5,104км/факт 4,766 км","план18км/факт 0",9.8,{"$nulls":4},"план21,4км/факт14,557км"]
[]
["1.3","Приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог ",null,0,0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,"-","-",{"$nulls":5},"план-/факт10,522км/22,45пог.м"]
["1.3","Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,619191.31071,0,619191.31071,570933.63155,0,570933.63155,492419.54612,0,492419.54612,492519.38541,0,492519.38541,"план 0,907 км/547,64 пог.м/факт 17,89 км/ 483,170 пог.м","план106,8км/173,0пог.м/факт2,833км/0 пог.м",102,{"$nulls":4},"план160,6км/12пог.м/факт118,64км/12пог.м"]
["1.4","Финансовое обеспечение дорожной деятельности ",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 130,0  км/ 197,5 пог.м/факт 1"]
[]
["2","Основное мероприятие: \"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения\", в т.ч.:",null,1272009.0318,0,1272009.0318,1265184.77062,0,1265184.77062,1175168.35991,0,1175168.35991,1175168.35991,0,1175168.35991," план 314,4 км/факт 320,0 км","план54,7км/факт 0",31.700000000000003,{"$nulls":4},"план85,6км/факт198,514км"]
["2.1","Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения",null,720855.7,0,720855.7,716239.26754,0,716239.26754,654667.08874,0,654667.08874,654667.08874,0,654667.08874,"план 229,6 км/факт 234,8 км","план31,9км/факт 0",25.3,{"$nulls":4},"план65,2км/факт133,465км"]
["2.2","Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план122.2км/факт130.735км","план122.2км/факт130.735км"]
["2.2","Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , имеющих приоритетный социально-значимый характер",null,551153.3318,0,551153.3318,548945.50308,0,548945.50308,520501.27117,0,520501.27117,520501.27117,0,520501.27117,"план 84,8 км/факт 85,2 км","план22,8км/факт 0",6.4,{"$nulls":4},"план20,4км/факт65,049км"]
["3","Основное мероприятие: \"Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности\", в т.ч.:",null,879303.6497699999,0,879303.6497699999,853112.9670199999,0,853112.9670199999,802823.7812199999,0,802823.7812199999,799458.40972,0,799458.40972,"-","-"]
["3.1","Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений ",null,634107.91018,0,634107.91018,613541.51897,0,613541.51897,612627.45176,0,612627.45176,609262.08026,0,609262.08026,"-","-"]
["3.2","Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания а/д, по договорам фин.аренды (лизинга)",null,146607.51612,0,146607.51612,146607.51612,0,146607.51612,146607.51612,0,146607.51612,146607.51612,0,146607.51612,"-"]
["3.3","Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания а/д и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ",null,11319.32912,0,11319.32912,11316.32928,0,11316.32928,11316.32928,0,11316.32928,11316.32928,0,11316.32928,"1 ед/факт 7 компл.,6 шт.","план24ед./факт 0",{"$nulls":5},"план2ед./факт2ед."]
["3.4","Кадастровые работы",null,87268.89435,0,87268.89435,81647.60265,0,81647.60265,32272.48406,0,32272.48406,32272.48406,0,32272.48406,"-","-"]
["4","Федеральный проект \"Дорожная сеть\", в т.ч.:",null,2040464.53503,0,2040464.53503,2040464.53503,0,2040464.53503,2040464.53503,0,2040464.53503,2040464.53503,0,2040464.53503,"план147,45756км/факт 147,45756 км"]
["4.1","Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,"план147,45756км/факт 147,45756 км"]
["4.1.","Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального  проекта \"Безопасные и качественные автомобильные дороги\"",null,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,"план147,45756км/факт 147,45756 км"]
["4.1.","Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,2040464.53503,0,2040464.53503,2040464.53503,0,2040464.53503,2040464.53503,0,2040464.53503,2040464.53503,0,2040464.53503,"план147,45756км/факт 147,45756 км"]
["5.","Основное мероприятие \"Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области\"",null,3480.7,0,3480.7,3467.7,0,3467.7,3467.7,0,3467.7,3467.7,0,3467.7,"-"]
["5.1.","Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области",null,3480.7,0,3480.7,3467.7,0,3467.7,3467.7,0,3467.7,3467.7,0,3467.7,"-"]
["5.2.","Разработка и утверждение планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры ЛО",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["5.3.","Разработка и реализация проектов оснащения объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области техническими средствами",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["5.","Основное мероприятие \"Федеральный проект \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\"\"",null,{"$error":"#N/A"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 1ед./факт 1ед"]
["5.1.","Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,{"$error":"#N/A"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"План - внедрение 1 интеллектуальной транспортной системы, ориентированной на применение энергосберегающих технологий освещения а/д Лен. области/факт 1ед"]
["Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду\", в т.ч.:",null,null,2073074.08902,0,2073074.08902,2058503.43581,0,2058503.43581,1888622.4233000001,0,1888622.4233000001,1814527.69452,0,1814527.69452,"-","-"]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Дорожная сеть\"",null,null,54478.31549,0,54478.31549,54478.31549,0,54478.31549,45410.978820000004,0,45410.978820000004,45410.978820000004,0,45410.978820000004,"-"]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\"",null,null,61785,0,61785,61785,0,61785,61785,0,61785,61785,0,61785,"план 20 шт/факт 20 шт"]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Безопасность дорожного движения\"",null,null,133758.42207,0,133758.42207,133758.42207,0,133758.42207,114470.86056,0,114470.86056,114470.86056,0,114470.86056,"-"]
[1,"Основное мероприятие:  «Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами\", в т.ч.:",null,1823052.35146,0,1823052.35146,1808481.69825,0,1808481.69825,1666955.5839200001,0,1666955.5839200001,1592860.8551399999,0,1592860.8551399999,"-"]
["1.1","Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения (заказчик - ГКУ \"Ленавтодор\")",null,1294842.66002,0,1294842.66002,1281343.19769,0,1281343.19769,1142493.70873,0,1142493.70873,1142680.46208,0,1142680.46208,"-","-"]
["1.2","Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения (заказчик - ГКУ  ЛО \"ЦБДД\")",null,528209.69144,0,528209.69144,527138.50056,0,527138.50056,524461.87519,0,524461.87519,450180.39306,0,450180.39306,"-","-"]
["2.","Основное мероприятие \"Федеральный проект  \"Дорожная сеть\"",null,54478.31549,0,54478.31549,54478.31549,0,54478.31549,45410.978820000004,0,45410.978820000004,45410.978820000004,0,45410.978820000004,"(Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в %)план 85/факт 85"]
["2.1","Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения  (заказчик - ГКУ \"Ленавтодор\")",null,54478.31549,0,54478.31549,54478.31549,0,54478.31549,45410.978820000004,0,45410.978820000004,45410.978820000004,0,45410.978820000004,"(Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в %)план 85/факт 85","-"]
[{"$nulls":15},"(Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в %)план 85/факт 87"]
["2.2",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"(Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в %)план 85/факт 88","-"]
["3.","Основное мероприятие \"Федеральный проект \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\"",null,61785,0,61785,61785,0,61785,61785,0,61785,61785,0,61785,"количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на а/д регион. и межмуниц. значения -20шт./факт 20шт."]
["3.1","Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения (заказчик - ГКУ  ЛО \"ЦБДД\")",null,61785,0,61785,61785,0,61785,61785,0,61785,61785,0,61785,"количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на а/д регион. и межмуниц. значения -20шт./факт 20шт.","-"]
[null,"Ремонт , содержание",null,0,0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,"-"]
[null,null,null,0,0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,"-"]
[null,null,null,0,0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,"-"]
[null,null,null,0,0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,"-"]
["4.","Основное мероприятие \"Федеральный проект \"Безопасность дорожного движения\"",null,133758.42207,0,133758.42207,133758.42207,0,133758.42207,114470.86056,0,114470.86056,114470.86056,0,114470.86056,"-"]
["4.1","Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения  (ГКУ Ленавтодор) ",null,133758.42207,0,133758.42207,133758.42207,0,133758.42207,114470.86056,0,114470.86056,114470.86056,0,114470.86056,"-","-"]
["       II . Государственная  программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»\n",null,null,98315.02378,0,98315.02378,92522.63288,0,92522.63288,61011.2105,0,61011.2105,57803.6014,0,57803.6014,"план 0,36357 км/3 шт/факт 0","       II . Государственная  программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»\n",null,null,0,0,{"$nulls":40},0,0,"план 4 шт./факт  0","       II . Государственная  программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»\n",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 4 шт./факт  0","       II . Государственная  программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»\n",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 4 шт./факт  0","       II . Государственная  программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»\n",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 4 шт./факт  0","       II . Государственная  программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»\n",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 4 шт./факт  0","       II . Государственная  программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»\n",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 4 шт./факт  0","       II . Государственная  программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»\n",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 4 шт./факт  0","       II . Государственная  программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»\n",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 4 шт./факт  0","       II . Государственная  программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»\n",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 4 шт./факт  0","       II . Государственная  программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»\n",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 4 шт./факт  0","       II . Государственная  программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»\n",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 4 шт./факт  0","       II . Государственная  программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»\n",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 4 шт./факт  0","       II . Государственная  программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»\n",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 4 шт./факт  0"]
["Подпрограмма \"Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство сельских территорий Ленинградской области\", в т.ч.:",null,null,98315.02378,0,98315.02378,92522.63288,0,92522.63288,61011.2105,0,61011.2105,57803.6014,0,57803.6014,"план 0,36357 км/3 шт/факт 0","план0 км/0пог.м/факт1,094км",{"$nulls":5},"план5,963км/факт1,337км"]
["1","        Основное мероприятие \"Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам и  объектам хозяйствующих субъектов, расположенных  на сельских территориях\" , в т.ч.:",null,40421.86436,0,40421.86436,40421.86436,0,40421.86436,40421.86436,0,40421.86436,40421.86436,0,40421.86436,"план 0,36357 км/3 шт/факт 0","план0 км/0пог.м/факт1,094км",{"$nulls":5},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.1","Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции ",null,40421.86436,0,40421.86436,40421.86436,0,40421.86436,40421.86436,0,40421.86436,40421.86436,0,40421.86436,"план 0,36357 км/факт 0","-",{"$nulls":5},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.1.1","Строительство автодороги \"Подъезд к дер. Козарево\" по адресу: Ленинградская область, Волховский район ","Волховский р-он",1347.47798,0,1347.47798,1347.47798,0,1347.47798,1347.47798,0,1347.47798,1347.47798,0,1347.47798,"-","-",{"$nulls":5},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.1.2","Строительство двух подъездных путей к строящемуся объекту: \"Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в д.Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области\" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Большая Пустомержа в Кингисеппском районе Ленинградской области ","Кингисеппский р-он",22536.06122,0,22536.06122,22536.06122,0,22536.06122,22536.06122,0,22536.06122,22536.06122,0,22536.06122,"план 0,36357км/факт 0"]
["1.1.3","Реконструкция автодороги \"Подъезд к п. Михалево\"","Выборгский р-он",16538.32516,0,16538.32516,16538.32516,0,16538.32516,16538.32516,0,16538.32516,16538.32516,0,16538.32516,"-","0/факт-1.094км"]
["1.2","Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции (ГКУ Ленавтодор)",null,57893.15942,0,57893.15942,52100.768520000005,0,52100.768520000005,20589.34614,0,20589.34614,17381.73704,0,17381.73704,"план 3 шт./факт  0","-",{"$nulls":5},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.2.1","Строительство автомобильной дороги от п. Новый Быт Кировского района до д. Козарево Волховского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы (13,5 км)","Волховский р-он",24500,0,24500,23707.6091,0,23707.6091,14913.66925,0,14913.66925,11706.06015,0,11706.06015,"план 1 шт./факт  0","-",{"$nulls":5},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.2.2","Реконструкция автомобильной дороги \"Путилово-Поляны\" в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы (5,4 км)","Кировский р-он",2194.48276,0,2194.48276,2194.48276,0,2194.48276,0,0,0,0,0,0,"-","0/факт-1.094км"]
["1.2.3","Реконструкция автомобильной дороги \"13 км автодороги \"Магистральная\" - ст. Апраксин\" в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы (4 км)","Кировский р-он",5899.51,0,5899.51,4899.51,0,4899.51,0,0,0,0,0,0,"план 1 шт./факт  0"]
["1.2.4","Реконструкция автомобильной дороги \"Петрово - станция Малукса\" в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы (16 км)","Кировский р-он",23700,0,23700,19700,0,19700,5675.67689,0,5675.67689,5675.67689,0,5675.67689,",",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
["1.2.5","Реконструкция автомобильной дороги \"Подъезд к п. Неппово\" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы (2,5 км)","Кингисеппский р-он",1599.16666,0,1599.16666,1599.16666,0,1599.16666,0,0,0,0,0,0,"-"]
[]
[null,"Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области","-",0,0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,0,0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,"план  5,667 км/факт  0 км"]
["0",0,"0",0,0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,null,0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,"план  5,667 км/факт  0 км"]
[]
[]
[]
["1.1.4",null,null,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,0,0,0,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$nulls":7},"план5,963км/факт1,337км"]
[]
[]
[null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-",{"$nulls":96},16790.217,16790.217,null,0,4455.774,0.2653791788396779,null,null,4455.774,-4455.774,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,-4455.774,null,0,0,{"$nulls":4},0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0,0,0,null,null,0,13439.78558,0.800453358047725,13439.78558,null,null,null,0,0.800453358047725,0,0,0,0,0,0,0,0]
["1",null,"ломоносовский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":96},16790.217,16790.217,null,null,0,0,null,null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,0,null,0,0,{"$nulls":4},0,0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":9},0,0,0,0,null,null,0,13439.78558,0,13439.78558,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]