## 2020 год
Таблица 7
Исполнение в 2020 году приложения 9 к областному закону "Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
"Адресная инвестиционная программа на 2020 год"
I. Программная часть
Наименование государственной программы Ленинградской области | Сумма (тысяч рублей)
| Утверждено областным законом об областном бюджете на 2020 год (в редакции № 111-оз от 02.11.2020) |  |  | Плановые назаначения 2020 года |  |  | Отклонение |  |  | Исполнение |  |  | % исполнения к уточненному плану |  |  | Причины отклонения (всего от плана) | Главный распорядитель бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области
| Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5-2 | 9=6-3 | 10=7-4 | 11 | 12 | 13 | 14=11/5*100 | 15=12/6*100 | 16=13/7*100 | 17 | 18
Всего по адресной инвестиционной программе | 19775172.03 | 8544145.34 | 11231026.69 | 19112068.48 | 8871276.56 | 10240791.83 | -663103.61 | 327131.22 | -990234.86 | 17139619.04 | 7749066.44 | 9390552.6 | 89.6796 | 87.3501 | 91.6975
Всего по программам | 19671681.03 | 8440654.34 | 11231026.69 | 19008577.57 | 8767785.65 | 10240791.83 | -663103.52 | 327131.31 | -990234.86 | 17041394.99 | 7650842.39 | 9390552.6 | 89.6511 | 87.2608 | 91.6975
Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | 1194265.51 | 195942.4 | 998323.11 | 1194265.55 | 195942.42 | 998323.07 | -0.02 | 0.02 | -0.04 | 1116075.75 | 139790.4 | 976285.35 | 93.4529 | 71.3426 | 97.7925
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство сельских территорий Ленинградской области" | 98314.97 | 57893.1 | 40421.87 | 98315.03 | 57893.1 | 40421.87 | 0 | 0 | 0 | 61011.2 | 20589.4 | 40421.8 | 62.0568 | 35.5645 | 99.9998 | Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Подпрограмма "Современный облик сельских территорий Ленинградской области" | 108345.36 | 0 | 108345.36 | 92241.4 | 0 | 92241.4 | -16103.96 | 0 | -16103.96 | 90953.13 | 0 | 90953.13 | 98.6034 |  | 98.6034 |  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
| 46373.9 | 0 | 46373.9 | 46373.9 | 0 | 46373.9 | 0 | 0 | 0 | 34477.08 | 0 | 34477.08 | 74.3459 |  | 74.3459 | Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
| 941231.28 | 138049.3 | 803181.98 | 957335.22 | 138049.32 | 819285.9 | 16103.94 | 0.02 | 16103.92 | 929634.34 | 119201 | 810433.34 | 97.1065 | 86.3467 | 98.9195 | строительство 8 объектов, основные причины не освоения: оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ, необходимость корректировки ПСД, поздний срок заключения госконтрактов | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | 2451645.98 | 2451645.98 | 0 | 2451646 | 2451645.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2095479.8 | 2095479.8 | 0 | 85.4724 | 85.4724
Подпрограмма "Управление и кадровое обеспечение" | 78000 | 78000 | 0 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77937.41 | 77937.41 | 0 | 99.9198 | 99.9198 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области
Подпрограмма "Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области" | 1367057.56 | 1367057.56 | 0 | 1367057.56 | 1367057.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018204.13 | 1018204.13 | 0 | 74.4814 | 74.4814 |  | Неисполнение концессионером сроков выполнения работ по созданию центра медицинской реабилитации в г. Коммунар | Комитет по здравоохранению Ленинградской области
| 1006588.42 | 1006588.42 | 0 | 1006588.44 | 1006588.42 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 999338.26 | 999338.26 | 0 | 99.2797 | 99.2797 |  | Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | 3437224.36 | 215977.6 | 3221246.76 | 2640431.89 | 215977.6 | 2424454.26 | -796792.47 | 0 | -796792.5 | 2572690.46 | 215711.8 | 2356978.66 | 97.4345 | 99.8769 | 97.2169
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" | 1019057.86 | 0 | 1019057.86 | 1019057.86 | 0 | 1019057.86 | 0 | 0 | 0 | 953779.64 | 0 | 953779.64 | 93.5943 |  | 93.5943 | Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов | Комитет по строительству Ленинградской области
| 19022.4 | 0 | 19022.4 | 19022.43 | 0 | 19022.4 | 0.03 | 0 | 0 | 19022.36 | 0 | 19022.36 | 99.9996 |  | 99.9998 |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего образования детей Ленинградской области" | 2175771.5 | 0 | 2175771.5 | 1378979 | 0 | 1378979 | -796792.5 | 0 | -796792.5 | 1376781.66 | 0 | 1376781.66 | 99.8407 |  | 99.8407 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
| 7395 | 0 | 7395 | 7395 | 0 | 7395 | 0 | 0 | 0 | 7395 | 0 | 7395 | 100 |  | 100 |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | 215977.6 | 215977.6 | 0 | 215977.6 | 215977.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215711.8 | 215711.8 | 0 | 99.8769 | 99.8769 |  |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | 48989.5 | 48989.5 | 0 | 48989.5 | 48989.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания" | 48989.5 | 48989.5 | 0 | 48989.5 | 48989.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Неисполнение концессионером обязательств по сроку получения положительного заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" по объекту гериатрический центр в гп им. Свердлова | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | 1653385.01 | 852983.47 | 800401.54 | 1653384.97 | 852983.47 | 800401.54 | -0.04 | 0 | 0 | 1201696.47 | 488412.87 | 713283.6 | 72.681 | 57.2594 | 89.1157
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области" | 992209.54 | 191808 | 800401.54 | 992209.5 | 191808 | 800401.54 | -0.04 | 0 | 0 | 902021 | 188737.4 | 713283.6 | 90.9103 | 98.3991 | 89.1157 | Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов | Комитет по строительству Ленинградской области
| 661175.47 | 661175.47 | 0 | 661175.47 | 661175.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299675.47 | 299675.47 | 0 | 45.3247 | 45.3247 |  | Нарушение концессионером обязательств по срокам строительства бассейна в г. Гатчина | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | 458350.78 | 213350.78 | 245000 | 458350.8 | 213350.78 | 245000 | 0.02 | 0 | 0 | 376844.4 | 365393.78 | 11450.62 | 82.2175 | 171.2643 | 4.6737
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы" | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2966.22 | 0 | 2966.22 | 29.6622 |  | 29.6622 | в процессе проведения реконструкции здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку" проведено дополнительное обследование существующего здания, по результатам которого принято решение выполнить демонтаж . В связи с чем возникла необходимость корректировки ПСД ранее принятых проектных решений | Комитет по строительству Ленинградской области
Подпрограмма "Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность" | 243485 | 8485 | 235000 | 243485 | 8485 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 169012.4 | 160528 | 8484.4 | 69.4139 | 1891.9034 | 3.6104 | Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов | Комитет по строительству Ленинградской области
| 204865.78 | 204865.78 | 0 | 204865.8 | 204865.78 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 204865.78 | 204865.78 | 0 | 100 | 100 |  |  | Комитет по культуре Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | 4652130.58 | 0 | 4652130.58 | 4514141.24 | 0 | 4514141.24 | -137989.34 | 0 | -137989.34 | 4269880.13 | 0 | 4269880.13 | 94.589 |  | 94.589
Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" | 2547591.36 | 0 | 2547591.36 | 2409602.01 | 0 | 2409602.01 | -137989.35 | 0 | -137989.35 | 2280106.33 | 0 | 2280106.33 | 94.6258 |  | 94.6258 | Неисполнение связано с необходимость корректировки проектно-сметной документации и поздним сроком заключения муниципального контракта и получения разрешения на строительство объекта | Комитет по строительству Ленинградской области
Подпрограмма "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" | 2104539.22 | 0 | 2104539.22 | 2104539.23 | 0 | 2104539.23 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1989773.8 | 0 | 1989773.8 | 94.5468 |  | 94.5468 | Неисполнение связано с необходимость корректировки проектно-сметной документации и поздним сроком заключения муниципального контракта и получения разрешения на строительство объекта | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | 1254931.5 | 228517.91 | 1026413.59 | 1207260.81 | 185596 | 1021664.81 | -47670.69 | -42921.91 | -4748.78 | 1005756.42 | 149445.8 | 856310.62 | 83.309 |  | 83.8152
Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" | 679497.26 | 228517.91 | 450979.35 | 636575.36 | 185596 | 450979.36 | -42921.9 | -42921.91 | 0.01 | 508713.57 | 149445.8 | 359267.77 | 79.9141 |  |  | Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" | 413529.39 | 0 | 413529.39 | 413529.39 | 0 | 413529.39 | 0 | 0 | 0 | 386450.7 | 0 | 386450.7 | 93.4518 |  | 93.4518 | Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области" | 161904.85 | 0 | 161904.85 | 157156.06 | 0 | 157156.06 | -4748.79 | 0 | -4748.79 | 110592.15 | 0 | 110592.15 | 70.3709 |  | 70.3709 | Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области" | 288557 | 288557 | 0 | 288557 | 288557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244245.11 | 244245.11 | 0 | 84.6436 | 84.6436
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и общественной безопасности" | 288557 | 288557 | 0 | 288557 | 288557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244245.11 | 244245.11 | 0 | 84.6436 | 84.6436 |  | Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | 51110.6 | 0 | 51110.6 | 51110.6 | 0 | 51110.6 | 0 | 0 | 0 | 39168.61 | 0 | 39168.61 | 76.635 |  | 76.635
Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области" | 51110.6 | 0 | 51110.6 | 51110.6 | 0 | 51110.6 | 0 | 0 | 0 | 39168.61 | 0 | 39168.61 | 76.635 |  | 76.635 | Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, а также необходимость корректировки ПСД | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | 3926090.21 | 3689689.7 | 236400.51 | 4245439.21 | 4059742.9 | 185696.31 | 319349 | 370053.2 | -50704.2 | 3896208.41 | 3729013.4 | 167195.01 | 91.774 | 91.8534 | 90.0368 | Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" | 3925738.21 | 3689689.7 | 236048.51 | 4245087.21 | 4059742.9 | 185344.31 | 319349 | 370053.2 | -50704.2 | 3895856.41 | 3729013.4 | 166843.01 | 91.7733 | 91.8534 |  | Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Подпрограмма "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура" | 352 | 0 | 352 | 352 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 352 | 100 |  | 100 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11034.11 | 11034.11 | 0 | 27.5853 | 27.5853
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области" | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11034.11 | 11034.11 | 0 | 27.5853 | 27.5853 |  | Неисполнение в связи с низкими темпами работ подрядной организации (строительство здания ветеринарной лечебницы г. Сосновый Бор) | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | 215000 | 215000 | 0 | 215000 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212315.32 | 212315.32 | 0 | 98.7513 | 98.7513
Подпрограмма "Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области" | 115000 | 115000 | 0 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113381.41 | 113381.41 | 0 | 98.5925 | 98.5925 |  |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Подпрограмма "Молодежь Ленинградской области" | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98933.91 | 98933.91 | 0 | 98.9339 | 98.9339 |  | Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов | Комитет по строительству Ленинградской области
II. Непрограммная часть
1: Наименование работ; 2: Утверждено областным законом об областном бюджете на 2020 год (в редакции № 111-оз от 02.11.2020); 5: Плановые назаначения 2020 года; 8=5-2: Отклонение; 11: Исполнение | % исполнения к уточненному плану |  |  | Причины отклонения | Главный распорядитель бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области
| Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности
Всего по непрограммной части | 103491 | 103491 | 0 | 103490.91 | 103490.91 | 0 | -0.09 | -0.09 | 0 | 98224.05 | 98224.05 | 0 | 94.9108 | 94.9108 | 0
Проектные работы и обоснование инвестиций | 90235.7 | 90235.7 | 0 | 90235.7 | 90235.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90227.71 | 90227.71 | 0 | 99.9911 | 99.9911 | 0 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Строительство здания для размещения базы учетно-технической документации объектов капитального строительства Ленинградской области, в том числе проектные работы | 13255.3 | 13255.3 | 0 | 13255.21 | 13255.21 | 0 | -0.09 | -0.09 | 0 | 7996.34 | 7996.34 | 0 | 60.326 | 60.326 | 0 | Неисполнение в связи с длительным сроком разработки ПСД и поздним сроком заключения госконтракта на СМР | Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом