Отчет о деятельности «Фонда защиты прав граждан –

участников долевого строительства Ленинградской области»

- Общие сведения

Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Ленинградской области (далее – Фонд ЛО) создан в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года №346 (далее – постановление №346), зарегистрирован 13 августа 2019 года Управлением Федеральной налоговой службы по Ленинградской области за основным государственным номером 1194700000923.

Согласно постановлению №346 учредителем от имени Ленинградской области выступает комитет по строительству Ленинградской области (далее - Комитет).

В соответствии с распоряжением Комитета от 29 июля 2019 года №297 утвержден Устав Фонда ЛО. Распоряжением Комитета от 17 марта 2020 года Устав Фонда ЛО утвержден в новой редакции.

В соответствии с Уставом целью деятельности Фонда ЛО является урегулирование обязательств застройщиков, осуществляющих строительство многоквартирных домов на территории Ленинградской области и признанных банкротами, перед участниками долевого строительства путем передачи Фонду ЛО имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан - участников долевого строительства в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», и (или) завершения строительства объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры и объектов капитального строительства, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - объекты инфраструктуры), для их последующей безвозмездной передачи в государственную или муниципальную собственность.

На основании Протокола 1-19 заседания Наблюдательного совета Фонда ЛО от 21.10.2019 генеральным директором Фонда ЛО назначен Горшенёв Александр Геннадиевич.

Трудовой договор №1 между Комитетом и генеральным директором Фонда ЛО Горшенёвым А.Г. заключен 21.10.2019, со сроком действия 3 (три) года.

- Административно-хозяйственная деятельность Фонда ЛО

13.01.2020 между Фондом ЛО и Комитетом заключено Соглашение № 2 о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области в виде имущественного взноса Ленинградской области Фонду ЛО на 2020 год (далее - Соглашение). Заключены дополнительные соглашения №2-д от 06.08.2020, №2-д/2 от 16.11.2020.

За период 2020 года Фондом ЛО инициированы 9 (девять) заседаний Наблюдательного совета Фонда ЛО по следующим вопросам:

- Формирование состава Попечительского совета Фонда ЛО и утверждение Положения о Попечительском совете;

- Утверждение Положения об оплате труда работников Фонда ЛО;

- Внесение изменений в Положение о закупке «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Ленинградской области» товаров, работ и услуг;

- Утверждение сметы административно-хозяйственных расходов (бюджета) Фонда ЛО;

- Утверждение штатного расписания, размера фонда оплаты труда работников Фонда ЛО;

- Внесение изменений в Устав «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Ленинградской области»;

- Утверждение аудиторской организации (аудитора Фонда), отобранной на конкурсной основе в целях проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда ЛО за 2019 год.

- Утверждение годового отчета о деятельности Фонда ЛО за 2019 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения за 2019 год.

Протоколы заседаний Наблюдательного совета Фонда №1-20 от 17.01.2020, №2-20 от 11.03.2020, №3-19 от 26.03.2020, №4-20 от 27.04.2020, №5-20 от 07.09.2020, №6-20 от 16.09.2020, №7-20 от 22.10.2020, №8-20 от 10.11.2020, №9-20 от 23.12.2020.

В целях обеспечения уставной деятельности Фонд ЛО провел порядка 80 процедур закупок товаров услуг в соответствии с требованиями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положения о закупке «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Ленинградской области» товаров, работ и услуг (Приложение 1).

За период 2020 года в отношении Фонда ЛО проведены контрольные мероприятия Контрольно-счетной палатой Ленинградской области, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области, прокуратурой Ленинградской области.

Кроме того, на основании распоряжения Комитета от 26.02.2021 №59 проведена выездная проверка. Предмет проверки: соблюдение условий, целей и порядка использования субсидии.

Согласно акту проверки от 26.03.2021 выявлены нарушения, которые носят формальный характер. Так же в акте указано, что фактов несоблюдения условий и порядка предоставления и использования субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области, не установлено. Фонд ЛО направил письменную позицию в Комитет на акт проверки, все замечания устранены.

По результатам деятельности Фонда ЛО проведена годовая аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2020 год. 26 марта 2021 года получено положительное аудиторское заключение ООО «Прогрессия» 
(Приложение 2).

Согласно аудиторскому заключению годовая бухгалтерская отчетность Фонда ЛО достоверно отражает финансовую деятельность Фонда ЛО по состоянию на
31 декабря 2020 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2020 год осуществлялось в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, действующими в Российской Федерации.

- Деятельность Фонда ЛО по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами

В период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года между Фондом ЛО и Публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (далее – ППК Фонд) заключены соглашения о финансировании мероприятий по завершению строительства:

- Части объектов ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление»
ЖК «Янинский каскад-4» (1 объект) и ЖК «Рябиновый сад» (6 объектов) на сумму 1 232 358 846 рублей;

- Части объектов ООО «НОРМАН» ЖК «Десяткино» 2-я очередь на сумму – 303 164 246 рублей;

- Части объектов «НОРМАН ЛО» ЖК «Десяткино 2.0» (2 объекта) на сумму – 2 137 954 348;

- Части объектов ООО «Тареал» ЖК «Ванино» (10 объектов) – на сумму – 265 713 319 рублей.

В 2020 году Наблюдательным советом ППК Фонд приняты решения о завершении строительства:

- Части объектов ООО «Созвездие» ЖК «Итальянский квартал» (6 объектов) на сумму – 974 562 852 рублей;

- Части объектов ООО «Монтажстрой» ЖК «Солнце» (2 объекта) на сумму – 435 234 803 рублей;

- Части объектов ООО «Квартал» ЖК «Аннинский парк» (1 объект) на сумму – 748 159 189 рублей.

По данным объектам Соглашения о финансировании между ППК Фондом и Фондом ЛО в настоящее время не заключены.

Таким образом, в период 2019-2020 года для завершения строительства Фонду ЛО передано – 52 объекта. (Приложение 3).

В рамках реализации уставных целей для завершения строительства объектов, в отношении которых приобретены права застройщика, Фонд ЛО проводит все необходимые процедуры закупок товаров услуг, согласно Федеральному закону
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положению о закупке «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Ленинградской области» товаров, работ и услуг.

За 2020 год заключено 60 договоров (Приложение 4).

На официальном сайте Фонда ЛО https://lenoblfond.ru/.ЛО размещается необходимая информация с соблюдением требований действующего законодательства об информационной открытости перед участниками долевого строительства. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 №214-ФЗ также размещается информация по переданным Фонду ЛО объектам для завершения строительства.

В целях информирования дольщиков, Фонд ЛО в инициативном порядке, на сайте размещает Мониторинг деятельности Застройщика (Приложение №5), где указывает планируемые даты по ключевым этапам мероприятий по завершению строительства и фактические даты выполнения этапа.

  - Объект ЖСК «Город детства – 6 корпус»

По объекту ЖСК «Город детства – 6 корпус» Фондом ЛО за период 2020 года проведена следующая работа:

- Акт приема-передачи функций Застройщика – 14.02.2020;

- Объявление конкурс на обследования и изыскания – 15.02.2020;

- Заключение договор на обследования и изыскания – 10.03.2020;

- Положительное заключение государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий – 30.06.2020;

- Объявление конкурса на ПСД – 14.05.2020;

- Заключение договор на ПСД – 14.05.2020;

- Положительное заключение государственной экспертизы – 06.11.2020.

Стоимость строительства ЖСК «Город детства – 6 корпус» составляет:

- 41 450 950 рублей (по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации)

-  35 700 000 рублей составляет (по принятому решению Наблюдательного совета ППК Фонд от 25.12.2019, протокол №НС-12/2019)

Фондом ЛО направлено письмо в ППК Фонд о заключении дополнительного соглашения к Соглашению о финансирования мероприятий по завершению строительства от 31.12.2019 №ФЗП – 28/443-19 в части изменения финансового обеспечения.

Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ с Техническим заказчиком ООО «Инженерные системы» – 28.12.2020.

Срок выполнения строительно-монтажных работ и сопровождение в части получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 31.11.2021.

Финансирование мероприятий на 31.12.2020:

| Объект | № соглашения | Дата соглашения | Заявлено к оплате Фондом ЛО, руб. | Оплачено ППК Фонд, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСК "Город Детства - 6 корпус" | ФЗП-28/443-19 | 31.12.2019 г. | 5 091 231,56 | 3 540 437,96 |

  - Объект ЖСК «Город детства – 7 корпус»

По объекту ЖСК «Город детства – 7 корпус» проведена следующая работа:

- Акт приема-передачи функций Застройщика – 14.02.2020;

- Объявление конкурса на обследования и изыскания – 15.02.2020;

- Заключение договора на обследования и изыскания – 10.03.2020;

- Положительное заключение государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий – 30.06.2020;

- Объявление конкурса на ПСД – 14.05.2020;

- Заключение договора на ПСД – 14.05.2020;

- Положительное заключение государственной экспертизы – 20.11.2020.

Стоимость строительства ЖСК «Город детства – 7 корпус» составляет:

- 42 255 350 рублей (по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации)

-  35 700 000 рублей составляет (по принятому решению Наблюдательного совета ППК Фонд от 25.12.2019, протокол №НС-12/2019)

Фондом ЛО направлено письмо в ППК Фонд о заключении дополнительного соглашения к Соглашению о финансирования мероприятий по завершению строительства от 31.12.2019 №ФЗП – 28/438-19 в части изменения финансового обеспечения.

- Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ с Техническим заказчиком ООО «Инженерные системы»– 28.12.2020.

Срок выполнения строительно-монтажных работ и сопровождение в части получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 31.11.2021.

Финансирование мероприятий на 31.12.2020 г:

| Объект | № соглашения | Дата соглашения | Заявлено к оплате, руб. | Оплачено, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСК "Город Детства - 7 корпус" | ФЗП-28/438-19 | 31.12.2019 г. | 4 752 420,43 | 2 723 666,20 |

  - Объект ЖСК «Город детства – 10 корпус»

По объекту ЖСК «Город детства – 10 корпус» проведена следующая работа:

- Акт приема-передачи функций Застройщика – 14.02.2020;

- Объявление конкурса на обследования и изыскания – 15.02.2020;

- Заключение договора на обследования и изыскания – 10.03.2020;

- Положительное заключение государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий – 30.06.2020;

- Объявление конкурса на ПСД – 14.05.2020;

- Заключение договора на ПСД – 14.05.2020;

- Положительное заключение государственной экспертизы – 26.11.2020.

Стоимость строительства ЖСК «Город детства – 10 корпус» составляет:

- 40 943 450 рублей (по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации)

-  35 700 000 рублей составляет (по принятому решению Наблюдательного совета ППК Фонд от 25.12.2019, протокол №НС-12/2019)

Фондом ЛО направлено письмо в ППК Фонд о заключении дополнительного соглашения к Соглашению о финансирования мероприятий по завершению строительства от 31.12.2019 №ФЗП – 28/440-19 в части изменения финансового обеспечения.

- Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ с Техническим заказчиком ООО «Инженерные системы»– 28.12.2020.

Срок выполнения строительно-монтажных работ и сопровождение в части получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 31.11.2021.

Финансирование мероприятий на 31.12.2020:

| Объект | № соглашения | Дата соглашения | Заявлено к оплате, руб. | Оплачено, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСК "Город Детства - 10 корпус" | ФЗП-28/440-19 | 31.12.2019 г. | 4 629 999,59 | 1 926 901,20 |

  - Объект ЖСК «Поляны 3 корпус»

По объекту ЖСК «Поляны 3 корпус» проведена следующая работа:

- Акт приема-передачи функций Застройщика – 31.01.2020;

- Объявление конкурса на обследования и изыскания – 15.02.2020;

- Заключение договора на обследования и изыскания – 31.03.2020;

- Положительное заключение государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий – 04.08.2020;

- Объявление конкурса на ПСД – 04.06.2020;

- Заключение договора на ПСД – 08.06.2020;

- Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации стоимость строительства – 27.01.2021

Стоимость строительства ЖСК «Поляны 3 корпус»  составляет:

- 121 382 310 рублей (по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации)

-  66 000 000 рублей составляет (по принятому решению Наблюдательного совета ППК Фонд от 25.12.2019, протокол №НС-12/2019)

Фондом ЛО направлено письмо в ППК Фонд о заключении дополнительного соглашения к Соглашению о финансирования мероприятий по завершению строительства от 31.12.2019 №ФЗП – 28/439-19 в части изменения финансового обеспечения.

- Объявление конкурса на Технического заказчика по СМР – 15.02.2021

- Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ с Техническим заказчиком ООО «Технострой» – 17.03.2021.

Финансирование мероприятий на 31.12.2020 г:

| Объект | № соглашения | Дата соглашения | Заявлено к оплате, руб. | Оплачено, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСК "Поляны - корпус 3" | ФЗП-28/439-19 | 31.12.2019 г. | 8 092 513,98 | 7 834 209,72 |

  - Объект ООО «Гранд – Строй»

- Удовлетворение Арбитражного суда заявления о намереньях и переход прав – 18.02.2020;

- Переход права и государственная регистрация перехода прав на земельный участок – 30.03.2020 г;

- Конкурс на обследования и изыскания – 24.03.2020;

- Договор на обследования и изыскания – 06.04.2020;

- Объявление конкурса на ПСД – 08.06.2020;

- Договор ПСД – 15.06.2020;

- Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации стоимость строительства – 20.02.2021

Стоимость строительства ООО «Гранд – Строй» составляет:

- 746 741 550 рублей (по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации)

-  694 700 000 рублей составляет (по принятому решению Наблюдательного совета ППК Фонд от 15.11.2019, протокол №НС-10/2019)

Фондом ЛО направлено письмо в ППК Фонд о заключении дополнительного соглашения к Соглашению о финансирования мероприятий по завершению строительства от 31.12.2019 №ФЗП – 28/308-19 в части изменения финансового обеспечения.

- Объявление конкурса на выполнение строительно-монтажных работ с Техническим заказчиком - 19.03.2021

Финансирование мероприятий на 31.12.2020:

| Объект | № соглашения | Дата соглашения | Заявлено к оплате, руб. | Оплачено, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Гранд-Строй" | ФЗП-28/308-19 | 21.11.2019 г. | 17 695 171,58 | 17 423 297,70 |

  - Объекты ООО «НАВИС»

    - ЖК «Щегловская усадьба»

- Удовлетворение Арбитражным судом заявления о намерениях и переход права (после удовлетворения апелляционной жалобы Фонда ЛО) - 06.05.2020 г;

- Государственная регистрация перехода прав на земельный участок – Корпусы Б2-Б3 – 01.06.2020

Корпусы Д1-Д4 – 26.05.2020;

- Объявления конкурса на проектно-изыскательские работы – 07.07.2020;

- Заключение договора на проектно-изыскательские работы – 07.08.2020;

- Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации стоимость строительства Б2, Б3 – 17.03.2021

Стоимость строительства корпусов Б2, Б3 составляет:

- 163 636 380 рублей (по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации)

-  341 800 000 рублей составляет (по принятому решению Наблюдательного совета ППК Фонд от 10.12.2019, протокол № НС-11/2019)

- Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации стоимость строительства Д1-Д4 – 19.03.2021

Стоимость строительства корпусов Д1-Д4 составляет:

- 642 136 590 рублей (по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации)

-  399 100 000 рублей составляет (по принятому решению Наблюдательного совета ППК Фонд от 10.12.2019, протокол № НС-11/2019)

- Объявление конкурса на Технического заказчика на строительно-монтажные работы (Б2, Б3) – 07.04.2021

- Объявление конкурса на Технического заказчика на строительно-монтажные работы (Д2-Д4) – 06.04.2021

    - ЖК «Шотландия»

- Удовлетворение Арбитражным судом заявления о намерениях и переход права (после удовлетворения апелляционной жалобы Фонда ЛО) - 06.05.2020 г;

- Государственная регистрация перехода прав на земельный участок – 01.06.2020;

- Объявление конкурса на проектно-изыскательские работы – 07.06.2020;

- Заключение договора на проектно-изыскательские работы – 03.07.2020.

- Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации стоимость строительства домов 1.1,1.2,2.2.1,2.2,3.1,3.2 – 30.03.2021

Стоимость строительства домов 1.1,1.2,2.2.1,2.2,3.1,3.2 составляет:

- 347 146 650 рублей (по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации)

-  345 100 000 рублей составляет (по принятому решению Наблюдательного совета ППК Фонд от 10.12.2019, протокол № НС-11/2019)

- Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации стоимость строительства домов 1, 2, 3А, 4А, 5А, 6 – 08.04.2021

Стоимость строительства домов 1, 2, 3А, 4А, 5А, 6 составляет:

- 982 885 470 рублей (по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации)

-  849 800 000 рублей составляет (по принятому решению Наблюдательного совета ППК Фонд от 10.12.2019, протокол № НС-11/2019)

Финансирование мероприятий по ООО «СК «НАВИС» на 31.12.2020 г:

| Объект | № соглашения | Дата соглашения | Заявлено к оплате, руб. | Оплачено, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Строительная компания Навис" | ФЗП-28/368-19 | 13.12.2019 г. | 68 570 408,21 | 67 496 265,59 |

  - Объекты ЗАО «Инвестиционная компания

«Строительное управление»

- Удовлетворение АС заявления о намерениях и переход права - 16.10.2020;

- Государственная регистрация перехода прав на земельный участок – 06.11.2020;

- Объявление конкурса на проектно-изыскательские работы - 25.11.2020;

- Заключение договора на проектно-изыскательские работы - 22.12.2020.

Финансирование мероприятий на 31.12.2020 г отсутствовало, Фонд ЛО не заявлял оплаты.

  - Объекты ООО «Тареал»;

- Удовлетворение АС заявления о намерениях и переход права - 11.12.2020;

- Государственная регистрация перехода прав на земельный участок – 18.01.2021;

- Объявление конкурса на проектно-изыскательские работы – 19.02.2021;

- Заключение договора на ПИР с ООО «Технический заказчик Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» – 22.03.2021

Финансирование мероприятий на 31.12.2020 отсутствовало, Фонд ЛО не заявлял оплаты.

  - ООО «НОРМАНН»;

- Удовлетворение АС заявления о намерениях и переход права 31.12.2020;

- 26.01.2021 – Определение об исправлении описок, опечаток;

- Фондом ЛО была подана апелляционная жалоба в части суммы. Удовлетворение - 29.03.2021.

Финансирование мероприятий на 31.12.2020 отсутствовало, Фонд ЛО не заявлял оплаты.

  - ООО «НОРМАНН ЛО»

- Удовлетворение АС заявления о намерениях и переход права – 12.02.2021;

- Подача документов на государственную регистрацию перехода прав на земельный участок – 23.03.2021.

Финансирование мероприятий на 31.12.2020 отсутствовало, Фонд ЛО не заявлял оплаты.

- Заключительная часть

Фонд ЛО для достижения уставных целей применяет необходимые меры в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, условиями Соглашений с Комитетом о предоставлении субсидии и Соглашений с ППК Фонд о финансировании мероприятий по завершению строительства.

В соответствии с соглашением №2 от 13.01.2020 о предоставлении субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса, Фонд ЛО по результатам 2020 года 13.01.2021 направил в Комитет отчет о достижении показателей результативности и расходовании средств субсидии и отчет о достижении целевых показателей. Отчеты Комитетом были приняты без замечаний.