## 2021
Таблица 8
Исполнение в 2021 году приложения 9 к областному закону "Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
"Адресная инвестиционная программа на 2021 год"
I. Программная часть
Наименование государственной программы Ленинградской области | Сумма (тысяч рублей) | [15 empty] | Главный распорядитель бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области
| Утверждено областным законом об областном бюджете на 2021 год (в редакции № 112-оз от 16.11.2021) |  |  | Плановые назаначения 2021 года |  |  | Отклонение |  |  | Исполнение |  |  | % исполнения к уточненному плану |  |  | Причины отклонения (всего от плана)
| Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5-2 | 9=6-3 | 10=7-4 | 11 | 12 | 13 | 14=11/5*100 | 15=12/6*100 | 16=13/7*100 | 17 | 18
Всего по адресной инвестиционной программе | 22312886.5 | 9615719.5 | 12697167 | 21649863.3 | 9236580.7 | 12413282.6 | -663023.2 | -379138.8 | -283884.4 | 18808483.5 | 7710770.2 | 11097713.3 | 86.9 | 83.5 | 89.4
Всего по программам | 22195692 | 9498525 | 12697167 | 21532668.8 | 9119386.2 | 12413282.6 | -663023.2 | -379138.8 | -283884.4 | 18701866.4 | 7604153.1 | 11097713.3 | 86.9 | 83.4 | 89.4
Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | 1746164.8 | 235005.9 | 1511158.9 | 1746164.8 | 239658.4 | 1506506.4 | 0 | 4652.5 | -4652.5 | 1498198.5 | 194584.5 | 1303614 | 85.8 | 81.2 | 86.5
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство сельских территорий Ленинградской области" | 82362.1 | 9391.94 | 72970.13 | 82362.1 | 14044.5 | 68317.61 | 0 | 4652.6 | -4652.5 | 79859.3 | 11541.73 | 68317.61 | 97 | 82.2 | 100 | Экономия в связи с уточнением стоимости на проведение государственной экспертизы проектной документации | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Подпрограмма "Современный облик сельских территорий Ленинградской области" | 1584737.9 | 225613.94 | 1359124 | 1584737.9 | 225613.94 | 1359124 | 0 | 0 | 0 | 1348687.1 | 183042.81 | 1165644.29 | 85.1 | 81.1 | 85.8 | Основными причинами неполного исполнения являются: экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ, расторжение контрактов, низкие темпы СМР, корректировка ПСД | Комитет по строительству Ленинградской области
| 18167.3 | 0 | 18167.3 | 18167.3 | 0 | 18167.3 | 0 | 0 | 0 | 11378.6 | 0 | 11378.55 | 62.6 | 0 | 62.6 | Не соблюдение графика выполнения строительно-монтажных работ подрядной организацией | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
| 60897.5 | 0 | 60897.5 | 60897.5 | 0 | 60897.5 | 0 | 0 | 0 | 58273.5 | 0 | 58273.54 | 95.7 | 0 | 95.7 | Неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными контрактам, расторжение МК | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | 1923454.9 | 1923454.9 | 0 | 1923454.9 | 1923454.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193401.5 | 1193401.5 | 0 | 62 | 62 | 0
Подпрограмма "Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области" | 731946.8 | 731946.8 | 0 | 731946.8 | 731946.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247805.7 | 247805.65 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | Неисполнением концессионером своих обязательств по срокам проведения работ на объекте | Комитет по здравоохранению Ленинградской области
| 1113508.1 | 1113508.1 | 0 | 1113508.1 | 1113508.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882383 | 882382.95 | 0 | 79.2 | 1 | 0 | Прохождение гос. экспертизы сметной документации для увеличения цены контракта в связи с ростом цен на строительные материалы в 2021 году, низкие темпы СМР, необходимость корректировки ПСД | Комитет по строительству Ленинградской области
Подпрограмма "Управление и кадровое обеспечение" | 78000 | 78000 | 0 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63212.9 | 63212.92 | 0 | 81 | 2 | 0 | Рост цен на строительные материалы и стоимость квартир не позволило реализовать мероприятие в полном объеме | Комитет по здравоохранению Ленинградской области
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | Комитет по строительству
Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | 2981335.3 | 175742 | 2805593.3 | 2981335.3 | 175742 | 2805593.3 | 0 | 0 | 0 | 2703150.3 | 124752.2 | 2578398.1 | 90.7 | 71 | 91.9
Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего образования детей Ленинградской области" | 7395 | 0 | 7395 | 7395 | 0 | 7395 | 0 | 0 | 0 | 7395 | 0 | 7395 | 100 | 0 | 100 |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
| 1474232.8 | 0 | 1474232.79 | 1474232.8 | 0 | 1474232.79 | 0 | 0 | 0 | 1368486.1 | 0 | 1368486.06 | 92.8 | 0 | 92.8 | Корректировка ПСД, расторжение МК, несостоявшиеся конкурсные процедуры | Комитет по строительству Ленинградской области
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | 175742 | 175742 | 0 | 175742 | 175742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124752.2 | 124752.23 | 0 | 71 | 71 | 0 | Позднее получение экспертизы на проектную документацию, корректировка ПСД по увеличению стоимости строительных материалов | Комитет по строительству Ленинградской области
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" | 19022.4 | 0 | 19022.43 | 19022.4 | 0 | 19022.43 | 0 | 0 | 0 | 19022.4 | 0 | 19022.36 | 100 | 0 | 100 |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
| 1304943.1 | 0 | 1304943.1 | 1304943.1 | 0 | 1304943.1 | 0 | 0 | 0 | 1183494.7 | 0 | 1183494.7 | 90.7 | 0 | 90.7 | Экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ, корректировка ПСД | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | 106338.8 | 106338.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106338.8 | -106338.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания" | 106338.8 | 106338.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106338.8 | -106338.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение лимитов финансирования в связи с расторжением концессионного соглашения ввиду значительного увеличения сметной стоимости объекта по итогу прохождения госэкспертизы ПСД | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | 1427359.8 | 383912.8 | 1043447 | 1427359.8 | 383912.8 | 1043447 | 0 | 0 | 0 | 741338.4 | 2491.8 | 738846.6 | 51.9 | 0.6 | 70.8
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области" | 1065894.8 | 22447.81 | 1043447 | 1065894.8 | 22447.81 | 1043447 | 0 | 0 | 0 | 741338.4 | 2491.81 | 738846.6 | 69.6 | 11.1 | 70.8 | Низкое освоение в связи с корректировкой проектно-сметной документации, медленными темпами проведения работ, поздними сроками заключения муниципального контракта, несоблюдением подрядной организацией графика производства работ, с не заключением муниципального контракта в связи с увеличением стоимости работ после проведения экспертизы в с несоблюдением подрядной организацией сроков производства работ по муниципальному контракту | Комитет по строительству Ленинградской области
| 361465 | 361465 | 0 | 361465 | 361465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплата бюджетных инвестиций будет производиться после предоставления Концессионером Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданного установленным порядком комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области в 2022 году | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | 827405.4 | 250000 | 577405.4 | 827405.4 | 250000 | 577405.4 | 0 | 0 | 0 | 780639.9 | 250000 | 530639.9 | 94.3 | 100 | 91.9
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы" | 204499.5 | 0 | 204499.5 | 168648.5 | 0 | 168648.5 | -35851 | 0 | -35851 | 148199.4 | 0 | 148199.4 | 87.9 | 0 | 87.9 | Неполное исполнение обусловлено низкими темпами работ подрядной организацией, а так же непредвиденными работами, выявленными в ходе строительства объекта | Комитет по строительству Ленинградской области
Подпрограмма "Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность" | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | Комитет по культуре и туризму Ленинградской области
| 372905.9 | 0 | 372905.94 | 408756.9 | 0 | 408756.94 | 35851 | 0 | 35851 | 382440.5 | 0 | 382440.53 | 93.6 | 0 | 93.6 | Неполное исполнение в связи с необходимостью корректировки ПСД | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | 5276031.5 | 0 | 5276031.5 | 5227813.1 | 0 | 5227813.1 | -48218.4 | 0 | -48218.4 | 4991974.1 | 0 | 4991974.1 | 95.5 | #DIV/0! | 95.5
Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" | 2911715.3 | 0 | 2911715.3 | 2911715.3 | 0 | 2911715.3 | 0 | 0 | 0 | 2741759.9 | 0 | 2741759.9 | 94.2 | 0 | 94.2 | Неполное освоение средств образовалось по причине не приобретения квартир по непредвиденным обстоятельствам в связи с розыскными мероприятиями и экономией по заключенным муниципальным контрактам | Комитет по строительству Ленинградской области
Подпрограмма "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" | 2364316.2 | 0 | 2364316.2 | 2316097.8 | 0 | 2316097.83 | -48218.4 | 0 | -48218.4 | 2250214.2 | 0 | 2250214.2 | 97.2 | 0 | 97.2 | Уменьшение лимитов финансирования в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур, неполное освоение плановых бюджетных ассигнований связано с низкими темпами работ подрядными организациями | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | 2320390 | 1248565.5 | 1071824.5 | 2038057.3 | 1095807.9 | 942249.4 | -282332.7 | -152757.6 | -129575.1 | 1849148.2 | 1027350.7 | 821797.5 | 90.7 | 93.8 | 87.2
Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" | 1438791.3 | 1248565.54 | 190225.79 | 1183833.7 | 1095807.9 | 88025.78 | -254957.6 | -152757.6 | -102200 | 1087057.7 | 1027350.66 | 59706.99 | 91.8 | 93.8 | 67.8 | Длительные сроки получения положительного заключения государственной экспертизы. Необходимость корректировки ПСД Поздние сроки проведения конкурсных процедур, в том числе повторных | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" | 738056.3 | 0 | 738056.3 | 738056.3 | 0 | 738056.3 | 0 | 0 | 0 | 694357.5 | 0 | 694357.5 | 94.1 | 0 | 94.1 | Не соблюдение графика выполнения строительно-монтажных работ подрядной организацией. Экономия по результатам выполнения МК | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области" | 143542.4 | 0 | 143542.4 | 116167.3 | 0 | 116167.3 | -27375.1 | 0 | -27375.1 | 67733 | 0 | 67733.03 | 58.3 | 0 | 58.3 | Длительные сроки получения положительного заключения государственной экспертизы. Расторжение МК | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области" | 60320.7 | 60320.7 | 0 | 60320.7 | 60320.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31679.9 | 31679.9 | 0 | 52.5 | 52.5 | 0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и общественной безопасности" | 60320.7 | 60320.7 | 0 | 60320.7 | 60320.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31679.9 | 31679.9 | 0 | 52.5 | 52.5 | 0 | Выполнена корректировка ПСД по причине необходимости проведения работ по дноуглублению прилегающей акватории | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | 61333.6 | 0 | 61333.6 | 61333.6 | 0 | 61333.6 | 0 | 0 | 0 | 20251.3 | 0 | 20251.3 | 33 | 0 | 33
Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области" | 61333.6 | 0 | 61333.64 | 61333.6 | 0 | 61333.64 | 0 | 0 | 0 | 20251.3 | 0 | 20251.3 | 33 | 0 | 33 | Выполнена корректировка ПСД, низкие темпы СМР | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | 5238710.9 | 4888338.1 | 350372.8 | 5012577.6 | 4763643.2 | 248934.4 | -226133.3 | -124694.9 | -101438.4 | 4785938.9 | 4673747.1 | 112191.8 | 95.5 | 98.1 | 45.1
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" | 5152257.9 | 4888338.1 | 263919.75 | 4926124.6 | 4763643.2 | 162481.35 | -226133.3 | -124694.9 | -101438.4 | 4770140.6 | 4673747.1 | 96393.5 | 96.8 | 98.1 | 59.3 | Экономя при производстве работ на объектах и неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными контрактам | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Подпрограмма "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура" | 86453 | 0 | 86453 | 86453 | 0 | 86453 | 0 | 0 | 0 | 15798.3 | 0 | 15798.27 | 18.3 | 0 | 18.3 | Не исполненим подрядчком договорных обязательств (МК расторгнут) | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | 58946.6 | 58946.6 | 0 | 58946.6 | 58946.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23392.3 | 23392.3 | 0 | 39.7 | 39.7 | 0
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области" | 58946.6 | 58946.6 | 0 | 58946.6 | 58946.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23392.3 | 23392.27 | 0 | 39.7 | 39.7 | 0 | Выполнена корректировка ПСД, низкие темпы СМР | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | 167899.7 | 167899.7 | 0 | 167899.7 | 167899.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82753.1 | 82753.1 | 0 | 49.3 | 49.3 | 0
Подпрограмма "Молодежь Ленинградской области" | 82176.6 | 82176.6 | 0 | 82176.6 | 82176.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4466 | 4466.04 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | Расторжение ГК и подготовка конкурсной документации для заключения нового ГК | Комитет по строительству Ленинградской области
Подпрограмма "Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области" | 85723.1 | 85723.06 | 0 | 85723.1 | 85723.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78287 | 78287.03 | 0 | 91.3 | 91.3 | 0 | неполное освоение в связи с неоплатой договора на тех.присоединение. | Комитет по строительству Ленинградской области
II. Непрограммная часть
1: Наименование работ; 2: Сумма (тысяч рублей) |  |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области
2: Утверждено областным законом об областном бюджете на 2021 год (в редакции № 112-оз от 16.11.2021); 5: Плановые назначения 2021 года; 8=5-2: Отклонение; 11: Исполнение | % исполнения к уточненному плану |  |  | Причины отклонения (всего от плана)
| Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности
Всего по непрограммной части | 117194.5 | 117194.5 | 0 | 117194.5 | 117194.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106617.1 | 106617.1 | 0 | 91 | 91 | 0
Проектные работы и обоснование инвестиций | 45150 | 45150 | 0 | 45150 | 45150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35445.7 | 35445.74 | 0 | 78.5 | 78.5 | 0 | Длительные сроки проведения госэкспертизы, сокращение объемов проектирования | Комитет по строительству Ленинградской области
Строительство здания для размещения базы учетно-технической документации объектов капитального строительства Ленинградской области, в том числе проектные работы | 72044.5 | 72044.5 | 0 | 72044.5 | 72044.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71171.4 | 71171.36 | 0 | 98.8 | 98.8 | 0 | Выполнена корректировка ПСД, низкие темпы СМР | Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом Ленинградской области