## 2022 год
Таблица 8
Исполнение в 2022 году приложения 8 к областному закону "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
"Адресная инвестиционная программа на 2022 год"
I. Программная часть
Наименование государственной программы Ленинградской области | Сумма (тысяч рублей) | [15 empty] | Главный распорядитель бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области
| Утверждено областным законом об областном бюджете на 2022 год (в редакции от 07.10.2022 № 107-оз) |  |  | Плановые назначения 2022 года |  |  | Отклонение |  |  | Исполнение |  |  | % исполнения к уточненному плану |  |  | Причины отклонения (всего от плана)
| Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5-2 | 9=6-3 | 10=7-4 | 11 | 12 | 13 | 14=11/5*100 | 15=12/6*100 | 16=13/7*100 | 17 | 18
Всего по адресной инвестиционной программе | 28899101.2 | 14981897.4 | 13917203.8 | 28262070.1 | 14300190.8 | 13961879.3 | -637031.1 | -681706.6 | 44675.5 | 25338919 | 13004983.3 | 12333935.7 | 89.7 | 90.9 | 88.3
Всего по программам | 28807004.8 | 14889801 | 13917203.8 | 28169973.7 | 14208094.4 | 13961879.3 | -637031.1 | -681706.6 | 44675.5 | 25249884.4 | 12915948.7 | 12333935.7 | 89.7 | 90.9 | 88.3
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | 2811809.3 | 2811809.3 | 0 | 2705279 | 2705279 | 0 | -106530.3 | -106530.3 | 0 | 2091177.2 | 2091177.2 | 0 | 77.3 | 77.3
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | 68266.8 | 68266.8 |  | 68266.7 | 68266.7 |  | -0.1 | -0.1 | 0 | 68266.8 | 68266.8 |  | 100 | 100 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения" | 276976.7 | 276976.7 |  | 299285.7 | 299285.7 |  | 22309 | 22309 | 0 | 263052.8 | 263052.8 |  | 87.9 | 87.9 |  | Корректировка ПСД по объекту - морг со зданием ритуальных помещений в г.Тосно | Комитет по строительству Ленинградской области
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 |  | 100 | 100 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области
| 937293.7 | 937293.7 |  | 808454.5 | 808454.5 |  | -128839.2 | -128839.2 | 0 | 462095.5 | 462095.5 |  | 57.2 | 57.2 |  | Медленные темпы выполнения работ подрядной организацией, корректировка ПСД по ряду объектов: врачебная амбулатория в гор. пос. Дубровка Всеволожского района, поликлиника на 600 посещений в смену в дер.Кудрово Всеволожского района Ленинградской области, амбулаторно-поликлинический комплекс в пос. Тельмана Тосненского района | Комитет по строительству Ленинградской области
Приоритетный проект "Реконструкция Ленинградского областного центра медицинской реабилитации" | 832994.6 | 832994.6 |  | 832994.6 | 832994.6 |  | 0 | 0 | 0 | 601484.6 | 601484.6 |  | 72.2 | 72.2 |  | Не выполнен весь комплекс мероприятий в рамках проведения очередного этапа работ | Комитет по здравоохранению Ленинградской области
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | 596277.5 | 596277.5 |  | 596277.5 | 596277.5 |  | 0 | 0 | 0 | 596277.5 | 596277.5 |  | 100 | 100 |  |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | 1947599.8 | 348344.2 | 1599255.6 | 1892550.8 | 344527.6 | 1548023.2 | -55049 | -3816.6 | -51232.4 | 1603468.1 | 249374 | 1354094.1 | 84.7 | 72.4 | 0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Молодые профессионалы" | 348344.2 | 348344.2 |  | 344527.6 | 344527.6 |  | -3816.6 | -3816.6 | 0 | 249374 | 249374 |  | 72.4 | 72.4 |  | Экономия средств по итогам исполнения ГК. | Комитет по строительству Ленинградской области
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современная школа" | 7395 |  | 7395 | 7395 |  | 7395 | 0 | 0 | 0 | 7395 |  | 7395 | 100 |  | 100 |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
| 817452.7 |  | 817452.7 | 794363 |  | 794363 | -23089.7 | 0 | -23089.7 | 666405.2 |  | 666405.2 | 83.9 |  | 83.9 | Корректировка ПСД, поздний выход из экспертизы и невозможность подтвердить выполненные объемы работ | Комитет по строительству Ленинградской области
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости" | 19022.4 |  | 19022.4 | 19022.4 |  | 19022.4 | 0 | 0 | 0 | 19022.4 |  | 19022.4 | 100 |  | 100 |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
| 728185.5 |  | 728185.5 | 700042.8 |  | 700042.8 | -28142.7 | 0 | -28142.7 | 634071.5 |  | 634071.5 | 90.6 |  | 90.6 | Корректировка ПСД, поздний выход из экспертизы и невозможность подтвердить выполненные объемы работ | Комитет по строительству Ленинградской области
Федеральный проект "Современная школа" | 27200 |  | 27200 | 27200 |  | 27200 | 0 | 0 | 0 | 27200 |  | 27200 | 100 |  | 100 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | 2400423.1 | 861060 | 1539363.1 | 2448217.8 | 819658.2 | 1628559.6 | 47794.7 | -41401.8 | 89196.5 | 1806924.6 | 445590.3 | 1361334.3 | 73.8 | 54.4 | 83.6
Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" | 814287.2 | 125595 | 688692.2 | 862081.8 | 84193.2 | 777888.6 | 47794.6 | -41401.8 | 89196.4 | 638843.3 | 84125.3 | 554718 | 74.1 | 99.9 | 71.3 | Корректировка ПСД. Длительное получение положительного заключения госэкспертизы. Экономия после проведения конкурсных процедур. | Комитет по строительству Ленинградской области
| 374000 | 374000 |  | 374000 | 374000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Оплата не произведена в соответствии с условиями соглашения в связи с непредставлением положительного заключения гос. экспертизы и банковской гарантии. | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | 850670.9 |  | 850670.9 | 850671 |  | 850671 | 0.1 | 0 | 0.1 | 806616.3 |  | 806616.3 | 94.8 |  | 94.8 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
| 361465 | 361465 |  | 361465 | 361465 |  | 0 | 0 | 0 | 361465 | 361465 |  | 100 | 100 |  |  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | 997333.1 | 200000 | 797333.1 | 1050693.6 | 200000 | 850693.6 | 53360.5 | 0 | 53360.5 | 944091 | 200000 | 744091 | 89.9 | 100 | 87.5
Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Культурная среда" | 200000 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 |  | 100 | 100 |  |  | Комитет по культуре и туризму Ленинградской области
| 659333.1 |  | 659333.1 | 712693.6 |  | 712693.6 | 53360.5 | 0 | 53360.5 | 606091 |  | 606091 | 85 |  | 85 | В связи с выявленными ошибками и разночтениями в ПСД, а также дополнительных работ выполняется корректировка ПСД в форме экспертного сопровождения. Фактически выполненные работы будут предъявляться после получения положительного заключения экспертизы. Поздние сроки корректировки ПСД. | Комитет по строительству Ленинградской области
Федеральный проект "Культурная среда" | 138000 |  | 138000 | 138000 |  | 138000 | 0 | 0 | 0 | 138000 |  | 138000 | 100 |  | 100 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | 7212413.8 | 0 | 7212413.8 | 7197990.6 | 0 | 7197990.6 | -14423.2 | 0 | -14423.2 | 6651568.4 | 0 | 6651568.4 | 92.4 |  | 92.4
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Жилье" | 286696.8 |  | 286696.8 | 286696.8 |  | 286696.8 | 0 | 0 | 0 | 265938 |  | 265938 | 92.8 |  | 92.8 | Низкие темпы строительства подрядной организации при обеспечении инженерной инфраструктурой земельных участков под ИЖС в отношении Массива пос.Молодцово Кировское ГП Кировского МР | Комитет по строительству Ленинградской области
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 385612 |  | 385612 | 374894 |  | 374894 | -10718 | 0 | -10718 | 308885 |  | 308885 | 82.4 |  | 82.4 | Не полное исполнение связано с не заключением контракта по Ивангородскому гп из-за отсутствия средств в связи с удорожанием стоимости 1 м. кв. приобретаемой площади для расселения граждан. | Комитет по строительству Ленинградской области
Федеральный проект "Жилье" | 215747.2 |  | 215747.2 | 215747.2 |  | 215747.2 | 0 | 0 | 0 | 215747.2 |  | 215747.2 | 100 |  | 100 |  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
| 1073193.1 |  | 1073193.1 | 1073193.1 |  | 1073193.1 | 0 | 0 | 0 | 1021425.1 |  | 1021425.1 | 95.2 |  | 95.2 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 5251164.7 |  | 5251164.7 | 5247459.5 |  | 5247459.5 | -3705.2 | 0 | -3705.2 | 4839573.1 |  | 4839573.1 | 92.2 |  | 92.2 | Муниципальные контракты заключены. Оплата производится при наличии судебных решений по непредвиденным обстоятельствам. Неисполнение бюджетных ассигнований в связи с отсутствием судебных решений. Не полное исполнение связано с не заключением муниципальных контрактов: на сумму 132,4 млн рублей в Аннинском городском поселении в связи с изменением способа расселения граждан с приобретения жилья на вторичном рынке на строительство жилья и отсутствием положительного заключения экспертизы и в Сясьстройском г.п. на сумму 95,4 млн рублей в связи с отсутствием положительного заключения на строительство многоквартирного дома и бюджетных ассигнований в местном бюджете для софинансирования расселения граждан в 2023 году на доп. метры и экономией по муниципальным контрактам. | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | 2489297.3 | 1191535.5 | 1297761.8 | 2045106.5 | 819504.7 | 1225601.8 | -444190.8 | -372030.8 | -72160 | 1666229.4 | 771340.4 | 894889 | 81.5 | 94.1 | 73
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | 509913.1 | 212344.4 | 297568.7 | 474511.4 | 176942.7 | 297568.7 | -35401.7 | -35401.7 | 0 | 189181.3 | 155488.5 | 33692.8 | 39.9 | 87.9 | 11.3 | Корректировка ПСД, низкие темпы работ подрядной организации. Длительные сроки прохождения государственной экспертизы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
| 818827.5 |  | 818827.5 | 804648.7 |  | 804648.7 | -14178.8 | 0 | -14178.8 | 737811.8 |  | 737811.8 | 91.7 |  | 91.7 | Корректировка ПСД, низкие темпы работ подрядной организации. Длительные сроки прохождения государственной экспертизы. Экономия по МК | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Чистая вода" | 196941.3 | 15575.7 | 181365.6 | 13365.6 |  | 13365.6 | -183575.7 | -15575.7 | -168000 | 13365.6 |  | 13365.6 | 100 |  | 100 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
Федеральный проект "Чистая вода" | 963615.4 | 963615.4 |  | 752580.8 | 642562 | 110018.8 | -211034.6 | -321053.4 | 110018.8 | 725870.7 | 615851.9 | 110018.8 | 96.5 | 95.8 | 100 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | 113686.3 | 0 | 113686.3 | 95286.3 | 0 | 95286.3 | -18400 | 0 | -18400 | 57900.4 | 0 | 57900.4 | 60.8 |  | 60.8
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 113686.3 |  | 113686.3 | 95286.3 |  | 95286.3 | -18400 | 0 | -18400 | 57900.4 |  | 57900.4 | 60.8 |  | 60.8 | Увеличение стоимости материалов, в том числе выявлено нарушение работы котельной и невозможность проведения работ в зимний период, требуется корректировка ПСД, необходимость получения положительного заключения госэкспертизы по объекту - здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского МР пос.Тайцы | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | 9684009.7 | 9101147.7 | 582862 | 9502619.6 | 8919757.6 | 582862 | -181390.1 | -181390.1 | 0 | 9372097.1 | 8870621.8 | 501475.3 | 98.6 | 99.4 | 86
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Безопасность дорожного движения" | 70654.7 |  | 70654.7 | 70654.7 |  | 70654.7 | 0 | 0 | 0 | 15818.3 |  | 15818.3 | 22.4 |  | 22.4 | Не своевременное исполнение работ подрядчиками | Комитет по строительству Ленинградской области
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | 5981392.1 | 5469184.8 | 512207.3 | 5800017.3 | 5287810 | 512207.3 | -181374.8 | -181374.8 | 0 | 5724481.5 | 5238824.5 | 485657 | 98.7 | 99.1 | 94.8 | Не своевременное исполнение работ подрядчиками, необходимость корректировки ПСД | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 2443800.5 | 2443800.5 |  | 2443785.3 | 2443785.3 |  | -15.2 | -15.2 | 0 | 2443634.9 | 2443634.9 |  | 100 | 100 |  |  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Федеральный проект "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" | 1188162.4 | 1188162.4 |  | 1188162.3 | 1188162.3 |  | -0.1 | -0.1 | 0 | 1188162.4 | 1188162.4 |  | 100 | 100 |  |  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | 968044.9 | 193516.8 | 774528.1 | 1066894 | 234031.8 | 832862.2 | 98849.1 | 40515 | 58334.1 | 992507.5 | 223924.3 | 768583.2 | 93 | 95.7 | 92.3
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | 50690.3 | 29686.6 | 21003.7 | 42387.7 | 21384 | 21003.7 | -8302.6 | -8302.6 | 0 | 29765.6 | 11555.4 | 18210.2 | 70.2 | 54 | 86.7 | Не своевременное исполнение работ подрядчиками | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий" | 5157.2 |  | 5157.2 | 3157.2 |  | 3157.2 | -2000 | 0 | -2000 | 2443.8 |  | 2443.8 | 77.4 |  | 77.4 | Корректировка ПСД, низкие темпы работ подрядной организации. | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
| 718984.9 | 163830.2 | 555154.7 | 820347.4 | 212647.8 | 607699.6 | 101362.5 | 48817.6 | 52544.9 | 761083.1 | 212368.9 | 548714.2 | 92.8 | 99.9 | 90.3 | Увеличение стоимости строительства объекта учетом корректировки ПСД | Комитет по строительству Ленинградской области
| 13877.7 |  | 13877.7 | 13400.6 |  | 13400.6 | -477.1 | 0 | -477.1 | 11614.3 |  | 11614.3 | 86.7 |  | 86.7 | Экономия средств по итогам исполнения МК. | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
Федеральный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | 79332.5 |  | 79332.5 | 79332.6 |  | 79332.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 79332.5 |  | 79332.5 | 100 |  | 100 |  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Федеральный проект "Современный облик сельских территорий" | 97555.5 |  | 97555.5 | 105826.5 |  | 105826.5 | 8271 | 0 | 8271 | 105826.3 |  | 105826.3 | 100 |  | 100 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
| 2446.8 |  | 2446.8 | 2442 |  | 2442 | -4.8 | 0 | -4.8 | 2441.9 |  | 2441.9 | 100 |  | 100 |  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | 35554.3 | 35554.3 | 0 | 35554.3 | 35554.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35190.2 | 35190.2 | 0 | 99 | 0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" | 35554.3 | 35554.3 |  | 35554.3 | 35554.3 |  | 0 | 0 | 0 | 35190.2 | 35190.2 |  | 99 | 99 |  |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | 146833.2 | 146833.2 | 0 | 129781.2 | 129781.2 | 0 | -17052 | -17052 | 0 | 28730.5 | 28730.5 | 0 | 22.1 | 22.1
Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" | 146833.2 | 146833.2 |  | 129781.2 | 129781.2 |  | -17052 | -17052 | 0 | 28730.5 | 28730.5 |  | 22.1 | 22.1 |  | Медленные темпы выполнения работ подрядной организацией, корректировка проектно-сметной документации, необходимость получения положительного заключения госэкспертизы по объекту - Реконструкция второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | Комитет по строительству Ленинградской области
II. Непрограммная часть
Наименование работ | Сумма (тысяч рублей) | [15 empty] | Главный распорядитель бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области
| Утверждено областным законом об областном бюджете на 2022 год (в редакции от 07.10.2022 № 107-оз) |  |  | Плановые назначения 2022 года |  |  | Отклонение |  |  | Исполнение |  |  | % исполнения к уточненному плану |  |  | Причины отклонения (всего от плана)
| Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области | 92096.4 | 92096.4 | 0 | 92096.4 | 92096.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89034.6 | 89034.6 | 0 | 96.7 | 96.7 | 0
Непрограммные расходы | 92096.4 | 92096.4 |  | 92096.4 | 92096.4 |  | 0 | 0 | 0 | 89034.6 | 89034.6 |  | 96.7 | 96.7 |  |  | Комитет по строительству Ленинградской области