## Отчет
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства
Коды
на 1 января 2023 г. | [18 empty] | Форма по ОКУД |  | 0503190
[19 empty] | Дата |  | 01.01.2023
Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств,
| Комитет финансов Ленинградской области | [17 empty] | Глава по БК |  | 985
получатель бюджетных средств, финансовый орган | [19 empty] | по ОКПО | 2288703
Наименование бюджета | Областной бюджет Ленинградской области | [18 empty] | по ОКТМО | 41000000
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб. | [20 empty] | 383
Наименование показателя | ИНН учреждения | Код объекта | Кадастровый номер объекта недвижимости | Учетный номер объекта |  | Статус объекта |  | Целевая функция объекта | Приостановление (прекращение) строительства |  |  | Плановые сроки реализации инвестиционного проекта, год |  |  | Сметная стоимость на отчетную дату, руб. | Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета, руб.
[16 empty] | фактические (по счету 0106Х1000) |  |  |  | кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта
|  |  |  | на отчетную дату | до поступления | на начало года | на отчетную дату |  | год | код причины | пояснения | начало реализации | окончание реализации | реализации целевой функции |  | на начало года | увеличение | уменьшение | на конец года | всего | из них средств федерального бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
" Крытый футбольный манеж" (Ленинградская область, г.Выборг, Ленинградское шоссе) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208103181 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 06 | 11 | [6 empty] | 37117481.62 | 14654928.78 | - | - | 14654928.78 | 14654928.78 | -
Пож. депо Агалатово (Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Агалатовское с.п., дер. Агалатово, военный городок, д. 165) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100601 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 24 | 5 | [6 empty] | 4612556.91 | 4612556.91 | - | - | 4612556.91 | 4612556.91 | -
1- квартира общей площадью 33,2 м2, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина дом 6, корп. 2, квартира 23 |  | 00000000000000 | 47:06:0102003:1482 | 9864091200001200083005102121 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 14 | 12 | [6 empty] | 1349040 | 1349040 | - | - | 1349040 | 1349040 | -
1-квартира общей площадью 30,6 м2, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина дом 12, квартира 44 |  | 00000000000000 | 47:06:0102003:1749 | 9864091200001200083005102271 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 14 | 12 | [6 empty] | 1226400 | 1226400 | - | - | 1226400 | 1226400 | -
1-комн. квартира общей площадью 33,5 м2, адрес: Ленинградская область, Лужский район, город Луга, проспект Володарского, дом 50 а, квартира 26 |  | 00000000000000 | 47:29:0000000:30147 | 9864191200001200083003202821 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 1882499 | 1882499 | - | 1882499 | - | - | -
1-комн. квартира общей площадью 34,7 м2, адрес: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ул. Горняков, д. 19, кв. 7 |  | 00000000000000 | 47:18:0000000:15608 | 9864191200001200083003202861 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 960000 | 960000 | - | 960000 | - | - | -
1-комн. квартира общей площадью 35,6 м2, адрес: Ленинградская область, Приозерский район, Мичуринское сельское поселение, пос. Мичуринское, пер. Озерный, д.9, кв.44 |  | 00000000000000 | 47:03:1002003:437 | 9864191200001200083003202731 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 2050000 | 2050000 | - | 2050000 | - | - | -
1-комн. квартира общей площадью 36,0 м2, адрес: Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, улица Школьная, дом 10, квартира 14 |  | 00000000000000 | 47:01:0000000:44915 | 9864191200001200083003202891 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 3100000 | 3100000 | - | 3100000 | - | - | -
1-комн. квартира общей площадью 37,3 м2, адрес: Ленинградская область,Тосненский район, д. Тарасово, д. 28, кв.14 |  | 00000000000000 | 47:26:0720002:640 | 9864191200001200083003202911 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 2217000 | 2217000 | - | 2217000 | - | - | -
1-комн. квартира общей площадью 38,6 м2, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Рябово, ул. Ленинградская, д. 5а, кв. 51 |  | 00000000000000 | 47:26:0000000:33283 | 9864191200001200083003202851 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 2160000 | 2160000 | - | 2160000 | - | - | -
1-комн. квартира общей площадью 40,8 м2, адрес: Ленинградская область, Лужский район, Толмачевское городское поселение, д. Жельцы, д. 11, кв. 11 |  | 00000000000000 | 47:29:0329001:1042 | 9864191200001200083003202831 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 2292715 | 2292715 | - | 2292715 | - | - | -
1-комн. квартира общей площадью 42,2 м2, адрес: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, пер. Типографский, д 5, кв. 14 |  | 00000000000000 | 47:03:1002003:437 | 9864191200001200083003202761 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 2400000 | 2400000 | - | 2400000 | - | - | -
188560, Ленинградская обл., Сланцевский р-он, г. Сланцы, ул. Кирова, дом 18 (здание), | 4705020571 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9700000000000000000000001111 | 0680000000000000000000000001 | 04 | 04 | 8 | [6 empty] | 22799561.18 | 21844006 | - | - | 21844006 | 22799561.18 | -
2- квартира общей площадью 51 м2, адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, улица Овражная, дом 28, квартира 59 |  | 00000000000000 | 47:07:0501002:44 | 9864091200001200083005102131 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 2958000 | 2958000 | - | - | 2958000 | 2958000 | -
2-квартира общей площадью 42,0 м2, адрес: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д. 26, кв.10 |  | 00000000000000 | 47:18:0531018:2329 | 9864091200001200083005102231 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 1094146 | 1094146 | - | 1094146 | - | - | -
2-квартира общей площадью 45,1 м2, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, пр. Урицкого дом 20, квартира 104 |  | 00000000000000 | 47:06:0000000:6633 | 9864091200001200083005102241 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 14 | 12 | [6 empty] | 1714500 | 1714500 | - | - | 1714500 | 1714500 | -
2-комн. квартира общей площади 53,7 м2, адрес: Ленинградская обл., Волосовский район, поселок Сумино, дом 68, квартира 28 |  | 00000000000000 | 47:22:0612001:704 | 9864191200001200083003202931 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 2688000 | 2688000 | - | - | 2688000 | 2688000 | -
2-комн. квартира общей площади 56,2 м2, адрес: Ленинградская обл., Волосовский район, поселок Сумино, дом 68, квартира 59 |  | 00000000000000 | 47:22:0612001:711 | 9864191200001200083003202921 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 2687998 | 2687998 | - | - | 2687998 | 2687998 | -
2-комн. квартира общей площадью 43,0 м2, адрес: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Садовая, д. 16/19, кв. 8 |  | 00000000000000 | 47:18:0000000:2202 | 9864191200001200083003202561 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 1200000 | 1200000 | - | 1200000 | - | - | -
2-комн. квартира общей площадью 44,0 м2, адрес: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Южная, д. 19, кв. 63 |  | 00000000000000 | 47:18:0531021:709 | 9864191200001200083003202871 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 1400000 | 1400000 | - | 1400000 | - | - | -
2-комн. квартира общей площадью 44,00 м2, адрес: Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, Сайменское шоссе, дом 30-Б, квартира 35 |  | 00000000000000 | 47:01:0101001:723 | 9864191200001200083003202901 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 3550000 | 3550000 | - | 3550000 | - | - | -
2-комн. квартира общей площадью 45,5 м2, адрес: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, город Сланцы, улица Чкалова, дом 14, квартира 50 |  | 00000000000000 | 47:28:0301027:268 | 9864191200001200083003202791 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 961550 | 961550 | - | 961550 | - | - | -
2-комн. квартира общей площадью 46,3 м2, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, п.г.т. Рябово, ул. Новая, д. 7, кв. 16 |  | 00000000000000 | 47:26:0805001:2749 | 9864191200001200083003202881 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 2734000 | 2734000 | - | 2734000 | - | - | -
2-комн. квартира общей площадью 49,4 м2, адрес: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, д. 2/1, кв. 33 |  | 00000000000000 | 47:18:0000000:2728 | 9864191200001200083003202841 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 1500000 | 1500000 | - | 1500000 | - | - | -
2-комн. квартира общей площадью 50,1 м2, адрес: Ленинградская область, Сланцевский район, город Сланцы, улица Свердлова, дом 24, квартира 6 |  | 00000000000000 | 47:28:0301050:167 | 9864191200001200083003202801 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 1058700 | 1058700 | - | 1058700 | - | - | -
2-комн. квартира общей площадью 52,5 м2, адрес: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Гончаровское сельское поселение, пос. Гончарово, Сиреневый проезд, д. 19, кв. 24 |  | 00000000000000 | 47:01:1101001:614 | 9864191200001200083003202751 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 2800000 | 2800000 | - | - | 2800000 | 2800000 | -
2-комн. квартира общей площадью 59,9 м2, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское, улица Спортивная, дом 8, квартира 1 |  | 00000000000000 | 47:26:0000000: 13326 | 9864191200001200083003202771 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 3366000 | 3366000 | - | 3366000 | - | - | -
3-комн. квартира общей площади 42,1 м2, адрес: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Горького, д. 26, кв. 12 |  | 00000000000000 | 47:05:0103009:3149 | 9864191200001200083003202551 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 1283000 | 1283000 | - | 1283000 | - | - | -
3-комн. квартира общей площади 62,8 м2, адрес:Ленинградская обл., Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д.14 кв.8 |  | 00000000000000 | 47:06:0102005:1644 | 9864191200001200083003202581 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 14 | 12 | [6 empty] | 2500000 | 2500000 | - | - | 2500000 | 2500000 | -
3-комн. квартира общей площади 63,5 м2, адрес: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Садовая, д. 33, кв. 9 |  | 00000000000000 | 47:05:0103005:741 | 9864191200001200083003202591 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 2022000 | 2022000 | - | 2022000 | - | - | -
3-комн. квартира общей площади 67,3 м2, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, город Тихвин, ул. Ярослава Иванова, дом 1 кв. 637 |  | 00000000000000 | 47:13:0000000:19702 | 9864191200001200083003202951 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 3416860 | 3416860 | - | 3416860 | - | - | -
3-комн. квартира общей площади 67,9 м2, адрес: Ленинградская обл., Лодейнопольский район, Свирьстройское городское поселение, г.п. Свирьстрой, ул. Парковая, д.17 кв.3 |  | 00000000000000 | 47:06:0000000:6141 | 9864191200001200083003202571 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 14 | 12 | [6 empty] | 2168400 | 2168400 | - | - | 2168400 | 2168400 | -
3-комн. квартира общей площади 80,8 м2, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, город Тихвин, 2 микрорайон, дом 23 кв. 41 |  | 00000000000000 | 47:13:0000000:12685 | 9864191200001200083003202941 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 3360000 | 3360000 | - | 3360000 | - | - | -
3-комн. квартира общей площадью 63,4 м2, адрес: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 31, кв. 35 |  | 00000000000000 | 47:05:0103010:1537 | 9864191200001200083003202811 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 1907600 | 1907600 | - | 1907600 | - | - | -
3-комн. квартира общей площадью 64,1 м2, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 20, кв. 64 |  | 00000000000000 | 47:07:0613001:339 | 9864191200001200083003202491 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 3308000 | 3308000 | - | 3308000 | - | - | -
3-комн. квартира общей площадью 69,6 м2, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, п.г.т. Рябово, ул. Школьная, д. 3, кв. 10 |  | 00000000000000 | 47:26:0805001: 2085 | 9864191200001200083003202741 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 2600000 | 2600000 | - | 2600000 | - | - | -
4-квартира общей площадью 88,3 м2, адрес: Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 11/2, кв. 31 |  | 00000000000000 | 47:18:0531020:1407 | 9864091200001200083005102331 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 22 | 12 | [6 empty] | 1740000 | 1740000 | - | 1740000 | - | - | -
Административное здание Правительства. (Ленинградская область) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100641 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2006 | 4 | отсутствие оформленных в установленном порядке прав собственности, в том числе на земельные участки |  |  |  | 9113929.76 | 9113929.76 | - | 9113929.76 | - | 9113929.76 | -
Берегоукрепление р. Важенки в деревне Курполово Подпорожского района |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100021 | 0000000000000000000000000000 | 05 | 27 | 8 | 2004 | 8 | проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 06.05.2022 №1334 |  |  |  | 4892654.41 | 4892654.41 | - | 4892654.41 | - | 4892654.41 | -
Бокситогорск ,,,Трехэтажный 36-квартирный жилой дом (Ленинградская область, г. Бокситогорск) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100651 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2011 | 8 | Проектная разработана в бумажном виде. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.) |  |  |  | 55070.76 | 55070.76 | - | 55070.76 | - | 55070.76 | -
Ветеринарная лечебница по адресу: ЛО, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 30 |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208148611 | 0000000000000000000000000000 |  | 09 | 11 | 2022 | 8 | прочие причины |  |  |  | 2323445.19 | - | 2323445.19 | - | 2323445.19 | 2323445.19 | -
Волосово Акушерский корпус (Ленинградская область, г. Волосово ул. Хрустицкого д.76) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208103301 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 09 | 11 | 1990 | 2 | приостановлено финансовое обеспечение |  |  |  | 1949000 | 1949000 | - | - | 1949000 | 1949000 | -
Волосово Краснофлотская 11"36 квартирный жилой дом" (Ленинградская область, г.Волосово, ул. Краснофлотская 11) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100671 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2011 | 2 | приостановлено финансовое обеспечение |  |  |  | 65000 | 65000 | - | 65000 | - | 65000 | -
Волосово. Акушерский корпус ЦРБ (Ленинградская область, г. Волосово ул. Хрустицкого д.76) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100231 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 04 | 11 | [6 empty] | 4102120 | 2513798.96 | - | - | 2513798.96 | 2513798.96 | -
Волхов ,,Трехэтажный 36-квартирный жилой дом (Ленинградская область, г. Волхов) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100681 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2011 | 8 | Проектная разработана в бумажном виде. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.) |  |  |  | 62574.76 | 62574.76 | - | 62574.76 | - | 62574.76 | -
Волхов Крытое спортивное сооружение с универсальным игровым залом (Ленинградская область, гор. Волхов, мкр. "Г", ул. Борисогорское Поле) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100691 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2006 | 4 | отсутствие оформленных в установленном порядке прав собственности, в том числе на земельные участки |  |  |  | 147785.76 | 147785.76 | - | 147785.76 | - | 147785.76 | -
Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского района (Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Войсковицкое сельское поселение, пос. Войсковицы, ул. Молодежная, уч. 7) |  | 00000000000000 | 47:23:0102003:125 | 9814100000003200003208107981 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 09 | 11 | 2021 | 8 | Получено заключение технологического и ценового аудите обоснования инвестиций от 31.05.2021 №47-0002-2021-А |  |  |  | 320909820 | 3713862.33 | - | - | 3713862.33 | 3713862.33 | -
Врачебная амбулатория в пос. Первомайское Выборгского района Ленинградской области, Первомайское сельское поселение, пос.Первомайское, ул. Ленина, уч.48а |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208106981 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 09 | 11 | 2021 | 8 | прочие причины |  |  |  | 129179800 | 1012443.12 | 2165704.5 | - | 3178147.62 | 3178147.62 | -
Врачебная амбулатория пос. Дубровка, Всеволожский муниципальный район, обл. Ленинградская |  | 00000000000000 | 47:07:080103:14 | 9814100000003200003208100711 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 | [6 empty] | 507395260 | 148017003.01 | 5621678.72 | - | 153638681.73 | 153638681.73 | -
Врачебная амбулатория, п.Щеглово, Всеволожский муниципальный район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208102011 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 09 | 11 | 2020 | 8 | прочие причины |  |  |  | 4954668.97 | 4954668.97 | - | - | 4954668.97 | 4954668.97 | -
Выполнение обследования здания общежития (с оценкой стоимости необходимых к выполнению работ), расположенного по адресу: Лужский район, Заклинское сельское поселение, д. Мерево, ул. Боровая линия, д. 10" |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208102051 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 99500 | 99500 | - | - | 99500 | 99500 | -
Выполнение предпроектного предложения по объекту; "Проектирование строительства онкологического центра (лечебно-хирургический корпус на 180 коек. поликлиника на 250 посещений в смену, радиологический корпус на 30 коек) в п.Кузьмоловский Всеволожского района, Ленинградской области |  | 00000000000000 | 47:07:0505001:5417 | 9814100000003200003208100411 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 13677684.79 | 10253621.6 | 3424063.19 | - | 13677684.79 | 13677684.79 | -
Выполнение проектных работ по объекту: "Пожарное депо II типа на 4 машино-выезда в г. Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области" |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208102121 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 5 | [6 empty] | 190772836.32 | 190772836.32 | - | 190772836.32 | - | 190772836.32 | -
г.Тосно, Крытая ледовая арена с трибуной для зрителей на 200 мест (Ленинградская область, г. Тосно) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208102091 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 3625566.38 | 3625566.38 | - | - | 3625566.38 | 3625566.38 | -
Газовая блочно-модульная котельная Дружноселье для ГУЗ Туб.больница (Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п.Дружноселье, ул. Зелёная, д.1) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100241 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 09 | 11 | 2014 | 8 | прочие причины |  |  |  | 17541614.41 | 17541614.41 | - | - | 17541614.41 | 17541614.41 | -
Гатчина Многофункциональный центр гос.и муниц.услуг в Ленинградской области (проектирование) |  | 00000000000000 | 47:25:0107008:32 | 9814100000003200003208100731 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 06 | 11 | [6 empty] | 15812 | 15812 | - | 15812 | - | 15812 | -
Гатчина плавательный бассейн (Ленинградская область, г. Гатчина , ул. Генерала Кныша) |  | 00000000000000 | 47:25:010700:28 | 9814100000003200003208100371 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2012 | 8 | Проектная документация разработана. Отсутствие финансирования на строительство объекта |  |  |  | 12653586.3 | 12653586.3 | - | 12653586.3 | - | 12653586.3 | -
Гатчина Спец.учреждение (админ.выдворение иностранных граждан) (Ленинградская область, гор. Гатчина) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100301 | 0000000000000000000000000000 | 21 | 21 | 5 | [6 empty] | 54200 | 54200 | - | 54200 | - | 54200 | -
Гатчина. Театр в мкр-не Хохлово Поле (Ленинградская область, г. Гатчина, мкр. Хохлово Поле) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100741 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2004 | 8 | Проектная документация разработана. Отсутствие финансирования на строительство. |  |  |  | 3928690.48 | 3928690.48 | - | 3928690.48 | - | 3928690.48 | -
Горбунки ФОК с бассейном (Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское с.п, дер. Горбунки) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100291 | 0000000000000000000000000000 | 21 | 12 | 10 | [6 empty] | 169848050 | 75000 | - | - | 75000 | 169848050 | -
Государственный институт экономики, финансов, права и технологий г.Гатчина (Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 39а) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208119981 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 12 | 10 | [6 empty] | 990495.35 | 990495.35 | - | - | 990495.35 | 990495.35 | -
двухкомнатная квартира общей площадью 42,4 м2, расположенная по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, д. Гарболово, д. 12, кв. 8 |  | 00000000000000 | 47:07:0153001:2141 | 9864100000003200068300117811 | 0000000000000000000000000000 |  | 14 | 12 | [6 empty] | 2600000 | - | 2600000 | - | 2600000 | 2600000 | -
двухкомнатная квартира общей площадью 44 м2, расположенная по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Громово, ул. Центральная, д. 4, кв. 43 |  | 00000000000000 | 47:03:0808001:1106 | 9864100000003200068300117871 | 0000000000000000000000000000 |  | 14 | 12 | [6 empty] | 1800000 | - | 1800000 | - | 1800000 | 1800000 | -
двухкомнатная квартира общей площадью 44,1 м2, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 34, корп. 2, кв. 22 |  | 00000000000000 | 47:12:0101036:193 | 9864100000003200068300117801 | 0000000000000000000000000000 |  | 22 | 12 | [6 empty] | 2733300 | - | 2733300 | - | 2733300 | 2733300 | -
двухкомнатная квартира общей площадью 46,8 м2, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Терпилицы, дом 5, квартира 28 |  | 00000000000000 | 47:22:0306001:242 | 9864100000003200068300117851 | 0000000000000000000000000000 |  | 14 | 12 | [6 empty] | 2563477.2 | - | 2563477.2 | - | 2563477.2 | 2563477.2 | -
двухкомнатная квартира общей площадью 46,9 кв. м., расположенная по адресу: Ленинградская область Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, город Пикалево, 6-й микрорайон, дом 39, квартира 88 |  | 00000000000000 | 47:18:0000000:8324 | 9864100000003200068300117661 | 0000000000000000000000000000 |  | 22 | 12 | [6 empty] | 1600000 | - | 1600000 | 1600000 | - | - | -
двухкомнатная квартира общей площадью 52 м2, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, поселок Калитино, дом 21, квартира 15 |  | 00000000000000 | 47:22:0630001:656 | 9864100000003200068300117841 | 0000000000000000000000000000 |  | 14 | 12 | [6 empty] | 2962240.3 | - | 2962240.3 | - | 2962240.3 | 2962240.3 | -
двухкомнатная квартира общей площадью 53,7 кв. м., расположенная по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 24, кв. 61 |  | 00000000000000 | 47:19:0101028:631 | 9864100000003200068300117671 | 0000000000000000000000000000 |  | 22 | 12 | [6 empty] | 1650000 | - | 1650000 | 1650000 | - | - | -
двухкомнатная квартира общей площадью 54,8 кв. м., расположенная по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Белогорка, улица Институтская, д. 14, кв. 5 |  | 00000000000000 | 47:23:0906001:934 | 9864100000003200068300117711 | 0000000000000000000000000000 |  | 22 | 12 | [6 empty] | 4960000 | - | 4960000 | 4960000 | - | - | -
Дом культуры со зрительным залом на 150 мест в п. Кобринское Гатчинского района Ленинградской области |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208150681 | 0000000000000000000000000000 |  | 06 | 11 | [6 empty] | 2482560.04 | - | 2482560.04 | - | 2482560.04 | 2482560.04 | -
Завершение реконструкции плотины на реке Холодной |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100031 | 0000000000000000000000000000 | 05 | 27 | 8 | 2003 | 8 | проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 06.05.2022 №1334 |  |  |  | 532977.6 | 532977.6 | - | 532977.6 | - | 532977.6 | -
Завершение строительства второй очереди зданий государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» (Здание культурно-спортивного центра, пожарные резервуары, здание пожарной насосной станции) (Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Кошкино, уч.№1) |  | 00000000000000 | 47:07:1702001:51 | 9814100000003200003208103291 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 | [6 empty] | 355980082.6 | 355980082.6 | - | - | 355980082.6 | 355980082.6 | -
Затраты по объекту: "Открытая стоянка для временного хранения транспортных средств аварийно-спасательной службы ЛО (Новая Ладога Волховского района ЛО) |  | 00000000000000 | 47:26:060801:0347 | 9724100000003202035307100071 | 0000000000000000000000000000 |  | 12 | 1 | [6 empty] | - | - | 39588 | 39588 | - | - | -
Здание морга,г.Тосно (Ленинградская обл., г. Тосно, шоссе Барыбина, д.31) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208103051 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 01 | 9 | [6 empty] | 131689869.55 | 62928008.02 | 68761861.53 | - | 131689869.55 | 131689869.55 | -
Ивангород ,,Трехэтажный 36-квартирный жилой дом Котовского 21 (Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. Котовского, д.21) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100761 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2011 | 8 | Прекращение действия национального проекта |  |  |  | 95000 | 95000 | - | 95000 | - | 95000 | -
Иженерная подготовка терр. Ладожский водовод (Ленинградская область,Всеволожский район) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100781 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2009 | 8 | Предпроектная разработка документации. Проект не разработан из-за отсутствия финансирования |  |  |  | 330849.63 | 330849.63 | - | 330849.63 | - | 330849.63 | -
Инженерная подготовка территорий Новоладожский водовод (Ленинградская область) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100771 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2011 | 8 | Проектная разработана в бумажном виде. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.) |  |  |  | 39938017.6 | 39938017.6 | - | 39938017.6 | - | 39938017.6 | -
Кавгалово. ДЮСШ (Ленинградская область, Всеволожский район, п. Кавголово) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100331 | 0000000000000000000000000000 | 13 | 27 | 8 | 2002 | 5 | неудовлетворительная работа подрядных организаций (например, нарушение сроков исполнения и иных условий контрактов, несвоевременность представления документов на оплату по выполненным работам) |  |  |  | 460470.74 | 460470.74 | - | 460470.74 | - | 460470.74 | -
Капитальный ремонт производственных баз:Склад ГСМ |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402101011 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 12 | 10 | [6 empty] | - | 7293975 | - | 7293975 | - | - | -
Кингисепп ,,,Трехэтажный 36-квартирный жилой дом (Ленинградская область, г. Кингисепп) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100791 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2011 | 8 | Проектная разработана в бумажном виде. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.) |  |  |  | 45010.25 | 45010.25 | - | 45010.25 | - | 45010.25 | -
Кириши Кусино ,,Трехэтажный 36-квартирный жилой дом (Ленинградская обл., Киришский р-н, д. Кусино) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100801 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2011 | 8 | Проектная разработана в бумажном виде. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.) |  |  |  | 65000 | 65000 | - | 65000 | - | 65000 | -
Кириши ЦРБ( стомат отд. на 50к. и дет. поликл. отд. на 500 посещений в смену) (Ленинградская обл., г.Кириши, ул.Советская) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100341 | 0000000000000000000000000000 | 21 | 21 | 5 | [6 empty] | 745069673.65 | 2080338.77 | - | - | 2080338.77 | 2080338.77 | -
Колл. культ и исск.Выборочный кап. ремонт зданий СПб (г. Санкт-Петербург, ул.Гороховая, д.57, лит.А) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100011 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 09 | 11 | 2017 | 8 | прочие причины |  |  |  | 208200790 | 148406530.21 | 60538.08 | - | 148467068.29 | 148467068.29 | -
Колледж культуры. Реконструкция. ЛОКИ, г.Санкт-Петербург, пер. Подъездный, д.19 |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100431 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 12835744.42 | 5067436.03 | 631324.3 | - | 5698760.33 | 5698760.33 | -
Колокольцево. Реконструкция базы отдыха (Лениградская область, Приозерский район, п. Петровское) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100261 | 0000000000000000000000000000 | 21 | 21 | 10 | [6 empty] | 68645684.58 | 68645684.58 | - | - | 68645684.58 | 68645684.58 | -
Кузьмолово, Реконструкция онкодиспансера (Ленинградская область, Всеволожский район, п. Кузьмолово) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100271 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 27 | 8 | 2002 | 8 | Не включили в передачу затрат |  |  |  | 11451310.01 | 11451310.01 | - | 11451310.01 | - | 11451310.01 | -
Лаголово амбулатория (дер. Лаголово, Ломоносовский район) |  | 00000000000000 | 47:14:1306006:34 | 9814100000003200003208100821 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2013 | 8 | Невозможность размещения на выделенном земельном участке в соответствии с нормами |  |  |  | 129955.19 | 129955.19 | - | 129955.19 | - | 129955.19 | -
Лодейное поле ,,,Трехэтажный 36-квартирный жилой дом (Ленинградская область, г. Лодейное Поле) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100831 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2011 | 8 | Проектная разработана в бумажном виде. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.) |  |  |  | 61603.46 | 61603.46 | - | 61603.46 | - | 61603.46 | -
Лодейное Поле Крытое спортивное сооружение с искуственным льдом ул.Гагарина (Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100841 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2006 | 8 | Не включили в передачу затрат |  |  |  | 147785.76 | 147785.76 | - | 147785.76 | - | 147785.76 | -
Луга ,,,Трехэтажный 36-квартирный жилой дом (Ленинградская область, г. Луга) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100851 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2011 | 8 | Проектная разработана в бумажном виде. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.) |  |  |  | 57949 | 57949 | - | 57949 | - | 57949 | -
Мельниково детск. озд. центр (Ленинградская область, Приозерский район, п. Мельниково) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100861 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2011 | 8 | Срок действия документации по обследованию истек |  |  |  | 199618.39 | 199618.39 | - | 199618.39 | - | 199618.39 | -
Мемориальный парк мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе ВОВ (Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Веревское сельское поселение, КСЗ «Дони-Верево», участок №1) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208147201 | 0000000000000000000000000000 |  | 06 | 11 | [6 empty] | 3672415.75 | - | 3672415.75 | - | 3672415.75 | 3672415.75 | -
Мшинская ж.д. Комсомольская 3 лит А (Обследование незавершенного строительством двухэтажного здания общежития по адресу: Ленинградская обл, Лужский район, пос. Мшинская, ул.Комсомольская, д.3, лит. А) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100871 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2012 | 8 | Срок действия документации по обследованию истек |  |  |  | 59000 | 59000 | - | 59000 | - | 59000 | -
Нежилое здание по объекту культурного наследия "Городская усадьба, конец XVII в. - начало XIX в. - Южный флигель городской усадьбы Клаповской, сер. XIX в., кон.XIX в. по адресу: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.14 |  | 00000000000000 | 77:01:0002024:1015 | 1214100000001200059105101001 | 0000000000000000000000000000 |  | 12 | 13 | [6 empty] | - | - | 188024013.7 | 188024013.7 | - | - | -
нежилое помещение № 1Н общей площадью 1482 кв. м., расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Мурино, Воронцовский бульвар, д. 21, корп. 1 |  | 00000000000000 | 47:07:0722001:118745 | 9864100000003200068300117761 | 0000000000000000000000000000 |  | 22 | 12 | [6 empty] | 232064000 | - | 232064000 | 232064000 | - | 62000000 | -
нежилое помещение № 39Н общей площадью 645,9 кв. м., расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Мурино, Воронцовский бульвар, д. 21, корп. 1 |  | 00000000000000 | 47:07:0722001:118968 | 9864100000003200068300117771 | 0000000000000000000000000000 |  | 22 | 12 | [6 empty] | 88869000 | - | 88869000 | 88869000 | - | 38000000 | -
Новая Ладога открытая стоянка (Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога) |  | 00000000000000 | 47:11:0101011:347 | 9814100000003200003208103171 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 5 | [6 empty] | 13773750.02 | 39588 | - | 39588 | - | 13773750.02 | -
Обустройство и подключение к водозабору г. Ивангорода, разведка эксплутационной скважины № 54, № 55 |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100051 | 0000000000000000000000000000 | 05 | 27 | 8 | 2003 | 8 | проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 06.05.2022 №1334 |  |  |  | 872282.4 | 872282.4 | - | 872282.4 | - | 872282.4 | -
Объект незавершенного строительства (47:25:0111012:247) (Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, Северная въездная зона) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208146981 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 9 | [6 empty] | 78636568.3 | - | 78636568.3 | - | 78636568.3 | 78636568.3 | -
Объект незавершенного строительства по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, Северная въездная зона, площадь 3359,9 кв.м. |  | 00000000000000 | 47:25:0111012:247 | 8014100000001200000505169561 | 0000000000000000000000000001 |  |  | 4 | 2022 | 8 | прочие причины |  |  |  | - | - | 78636568.3 | 78636568.3 | - | - | -
однокомнатная квартира общей площадью 32,2 м2, расположенная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, мкр. В, д. 2, кв. 30 |  | 00000000000000 | 47:11:0000000:789 | 9864100000003200068300117791 | 0000000000000000000000000000 |  | 22 | 12 | [6 empty] | 1995700 | - | 1995700 | - | 1995700 | 1995700 | -
однокомнатная квартира общей площадью 36,3 кв. м., расположенная по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Шпаньково, ул. Алексея Рыкунова, д. 10, кв.11 |  | 00000000000000 | 47:23:0148001:688 | 9864100000003200068300117701 | 0000000000000000000000000000 |  | 22 | 12 | [6 empty] | 2934000 | - | 2934000 | 2934000 | - | - | -
Отрадное Рек-ция больницы под Соцбыткомплекс (Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100891 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2011 | 8 | Невозможность соблюдения норм пожарной безопасности и норм МГН при реконструкции |  |  |  | 695484 | 695484 | - | 695484 | - | 695484 | -
п. Беседа Волосовского р-на Обследование бывшего торг. центра (Ленинградская область, район Волосовский, пос.Беседа) |  | 00000000000000 | 47:22:0215004:00 | 9814100000003200003208100901 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2015 | 8 | Срок действия документации по обследованию истек |  |  |  | 120000 | 120000 | - | 120000 | - | 120000 | -
ПИР Выборг Роддом (Ленинградская область, г. Выборг) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100381 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 12563949.14 | 12563949.14 | - | 12563949.14 | - | 12563949.14 | -
ПИР Гатчина обл. театр, обл. Ленинградская, г. Гатчина, центральная часть по пр.25-го Октября |  | 00000000000000 | 47:25:0107008:32 | 9814100000003200003208100391 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2007 | 8 | Проектная документация разработана. Отсутствие финансирования на строительство. |  |  |  | 61760966.94 | 61760966.94 | - | 61760966.94 | - | 61760966.94 | -
ПИР Гатчина филиал многоф. центра пред. гос. и мун.усл.в ЛО на 800 кв.м повторно прим. объект (Ленинградская область, г. Гатчина) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100401 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2011 | 8 | Проектная документация разработана. Отсутствие финансирования на строительство. |  |  |  | 68735 | 68735 | - | 68735 | - | 68735 | -
ПИР Городская усадьба Москва (г Москва, ул Гончарная, д. 14) |  | 00000000000000 | 47:13:1202014:38 | 9814100000003200003208102171 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 | [6 empty] | 188024953.6 | 188024013.7 | 939.9 | 188024013.7 | 939.9 | 188024953.6 | -
ПИР д, Кисельня под ПНИ на 203 места (Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100931 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2016 | 8 | Невозможность соблюдения норм пожарной безопасности и норм МГН при реконструкции |  |  |  | 6189649.82 | 6189649.82 | - | 6189649.82 | - | 6189649.82 | -
ПИР Кисельня реконструкция ПУ № 52 под ПНИ на 270 мест (Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня) |  | 00000000000000 | 47:10:0115001:20 | 9814100000003200003208100951 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2009 | 8 | Невозможность соблюдения норм пожарной безопасности и норм МГН при реконструкции |  |  |  | 11281233.9 | 11281233.9 | - | 11281233.9 | - | 11281233.9 | -
ПИР Многоф. центр гос.и мниц. услуг ЛО на 800 м (Ленинградская область) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100441 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2011 | 8 | Проектная документация разработана. Повторное применение невозможно в связи с изменением нормативов |  |  |  | 2124799.36 | 2124799.36 | - | 2124799.36 | - | 2124799.36 | -
ПИР Обследование комплекса зданий по адресу: Ленинградская область, г.п. Дубровка, ул. Школьная, д.1 по нужды ГБУ ЛО "Центр "Патриот"" |  | 00000000000000 | 47:07:0000000:65069 | 9814100000003200003208101101 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2016 | 8 | Срок действия документации по обследованию истек |  |  |  | 240000 | 240000 | - | 240000 | - | 240000 | -
ПИР Проект. . зд. Ногина 5 (г. Санкт-Петербург, ул. Ногина, дом 5) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208103281 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2009 | 8 | Срок действия документации по обследованию истек |  |  |  | 84000 | 84000 | - | 84000 | - | 84000 | -
ПИР Проект. рек. зд. Трефолева, 34 (г. Санкт- Петербург, ул. Трефолева, дом 34, лит. А. ) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208101011 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2009 | 8 | Срок действия документации по обследованию истек |  |  |  | 68684.11 | 68684.11 | - | 68684.11 | - | 68684.11 | -
ПИР Проектирование реконструкции ОУ "Громовская сред.общеобр.школа", обл. Ленинградская |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100921 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2007 | 8 | Невозможность соблюдения норм пожарной безопасности и норм МГН при реконструкции |  |  |  | 1405212.09 | 1405212.09 | - | 1405212.09 | - | 1405212.09 | -
Пир проектирование строительства сельского дома культуры на 150 мест с библиотекой (типовой проект) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208101031 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2009 | 8 | Проектная документация разработана. Повторное применение невозможно в связи с изменением нормативов |  |  |  | 1265687.47 | 1265687.47 | - | 1265687.47 | - | 1265687.47 | -
ПИР Рабитицы детсад 100 м (Ленинградская область, Волосовский район, пос. Рабитицы) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208101021 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2014 | 8 | Не включили в передачу затрат |  |  |  | 4743.6 | 4743.6 | - | 4743.6 | - | 4743.6 | -
ПИР Сельцо школа на 300 мест (пос. Сельцо Волосовского района Ленинградской обл.) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208101041 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2014 | 8 | Не включили в передачу затрат |  |  |  | 7552 | 7552 | - | 7552 | - | 7552 | -
ПИР Сертолово Проектирование строительства больнично-поликлинического комплекса (Ленинградская область, г.Сертолово, мкр. Сертолово 1) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100471 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2008 | 8 | Проектная документация разработана. Отсутствие финансирования на строительство. |  |  |  | 27894248.5 | 27894248.5 | - | 27894248.5 | - | 27894248.5 | -
ПИР Сланцы дворец культуры (Ленинградская область, г. Сланцы) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208101051 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 | [6 empty] | 339636360 | 26390424.15 | 88547000 | - | 114937424.15 | 114937424.15 | -
ПИР Сосновоборская спец.школа. Проектирование пристройки к основному зданию школы (Ленинградская область, г. Сосновый Бор) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100561 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 7412836.41 | 7412836.41 | - | - | 7412836.41 | 7412836.41 | -
ПИР Сосновский ветеринарный участок, обл.Ленинградская, г. Сосновый Бор, ул.Петра Великого, уч.№7 |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208102041 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 24 | 5 | [6 empty] | 932970 | 932970 | - | 932970 | - | 932970 | -
ПИР Тихвин корп. № 2 Наркодисп. (Ленинградская область, гор. Тихвин) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208101081 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2012 | 8 | Невозможно обеспечить объект инженерными сетями (теплоснабжение) |  |  |  | 399374.69 | 399374.69 | - | 399374.69 | - | 399374.69 | -
ПИР Тосно стадион (Лениградская область, г. Тосно) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208101091 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2016 | 8 | Проектная документация разработана. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.) |  |  |  | 3573940.67 | 3573940.67 | - | 3573940.67 | - | 3573940.67 | -
ПИР Учебное здание АОУ РО ЛО "ГИЭПФТ" (Ленинградская область) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208120981 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 24 | 5 | [6 empty] | 1150000 | 1150000 | - | 1150000 | - | 1150000 | -
ПИР эксп.Детский лагерь "Чайка" д.Липово Ломносовского р-на |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208101111 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2013 | 8 | Невозможность использования на З/У по результатам экологического обследования |  |  |  | 208560.95 | 208560.95 | - | 208560.95 | - | 208560.95 | -
Пищеблок для стационара Ивангородской больницы ГБУЗ ЛО "Кингисепская МБ",120 к. (Ленинградская область, г.Ивангород) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208102701 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 3237319.26 | 3237319.26 | - | - | 3237319.26 | 3237319.26 | -
Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100671 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 14 | 10 | [6 empty] | 763205014.83 | 691718626.55 | 71486388.28 | - | 763205014.83 | 763205014.83 | 250000000
Подъезд к ТПУ "Девяткино" от региональной автомобильной дороги от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100981 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 7700000 | - | - | 7700000 | - | -
Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг, ул. Круговая, уч.11 |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208146891 | 0000000000000000000000000000 |  | 04 | 11 | [6 empty] | 1322010.47 | - | 1322010.47 | - | 1322010.47 | 1322010.47 | -
Поликлиника на 380 посещений в смену в с.Павлово Всеволожского района |  | 00000000000000 | 47:09:0106001:1101 | 9814100000003200003208100911 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 13494350.3 | 13494350.3 | - | - | 13494350.3 | 13494350.3 | -
Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО "Кировская МРБ" (Ленинградская область, г Кировск) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208150031 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 9 | [6 empty] | 3000000 | - | 3000000 | - | 3000000 | 3000000 | -
Приозерск Гоголя 2 "36 квартирный жилой дом", (Ленинградская область, г.Приозерск, ул Гоголя, д.2) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208101131 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2010 | 8 | Проектная разработана в бумажном виде. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.) |  |  |  | 65000 | 65000 | - | 65000 | - | 65000 | -
Проведение проектно-изыскательских работ на строительство полигона твердо бытовых и отдельных видов промышленных отходов в Лодейнопольском районе |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100281 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 8 | [6 empty] | 1654000 | 1654000 | - | 1654000 | - | 1654000 | -
Проведение проектно-изыскательских работ на строительство полигона твердо бытовых и отдельных видов промышленных отходов в Лужском районе, включая проведение экспертизы |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100241 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 8 | [6 empty] | 1484331.18 | 1484331.18 | - | 1484331.18 | - | 1484331.18 | -
Проведение проектно-изыскательских работ на строительство станции перегрузки и сортировки в г. Сертолово |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100231 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 8 | [6 empty] | 600000 | 600000 | - | 600000 | - | 600000 | -
Проект реконструкции канализации в деревне Загривье, включая разработку рабочей документации |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100251 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 8 | [6 empty] | 294911.5 | 294911.5 | - | 294911.5 | - | 294911.5 | -
Проект реконструкции канализационно очистные сооружения г. Тосно |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100261 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 8 | [6 empty] | 799547.03 | 799547.03 | - | 799547.03 | - | 799547.03 | -
Проект реконструкции канализационно очистных сооружений д. Яльгелево |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100201 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 8 | [6 empty] | 524651 | 524651 | - | 524651 | - | 524651 | -
Проектирование больничного корпуса г.Пикалево (Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, г. Пикалево) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100451 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2015 | 8 | Проектная документация разработана. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.) |  |  |  | 9466072.47 | 9466072.47 | - | 9466072.47 | - | 9466072.47 | -
Проектирование завершения строительства объекта "Оредежская учатковая больница с поликлинникой и постом скорой медицинской помощи", обл. Ленинградская, пос.Оредеж Лужского района. |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100551 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2012 | 8 | Проектная разработана в бумажном виде. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.) |  |  |  | 11521906.98 | 11521906.98 | - | 11521906.98 | - | 11521906.98 | -
Проектирование здания пожарного депо V типа на 2 машино-выезда в с.Семиозерье Выборгского муниципального района Ленинградской области |  | 00000000000000 | 47:01:609001:606 | 9814100000003200003208101591 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 5 | [6 empty] | 72431403.28 | 550246.33 | - | 550246.33 | - | 50853887.56 | -
Проектирование объекта "Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п.Новоселье Ломоносовского района", обл.Ленинградская |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208102081 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 | [6 empty] | 905945750 | 11722189.25 | 116095130.98 | - | 127817320.23 | 127817320.23 | -
проектирование оздоровительного комплекса Администрации Ленинградской области |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100971 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2011 | 4 | отсутствие оформленных в установленном порядке прав собственности, в том числе на земельные участки |  |  |  | 12326666.06 | 12326666.06 | - | 12326666.06 | - | 12326666.06 | -
Проектирование работ по сохранению объекта культурного наследия с приспособлением под современное использование (учебный корпус №4 МБОУ "Гимназия") - здания по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 25 |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100501 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2016 | 8 | Объект культурного наследия, невозможно выполнить реконструкцию в рамках охранных ограничений |  |  |  | 2523370.42 | 2523370.42 | - | 2523370.42 | - | 2523370.42 | -
Проектирование реконструкции МБОУ Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4. (Ленинградская область, г. Гатчина) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100621 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2011 | 8 | Объект культурного наследия, невозможно выполнить реконструкцию в рамках охранных ограничений |  |  |  | 3088643.82 | 3088643.82 | - | 3088643.82 | - | 3088643.82 | -
Проектирование реконструкции нежилого здания спального корпуса школы-интерната для обучающихся воспитанников с отклонением в развитии под жилой дом, обл. Ленинградская, пос.Оредеж Лужского района. |  | 00000000000000 | 47:29:0541011:60 | 9814100000003200003208100991 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2008 | 8 | Невозможность соблюдения норм пожарной безопасности и норм МГН при реконструкции |  |  |  | 188717.85 | 188717.85 | - | 188717.85 | - | 188717.85 | -
Проектирование строительства центральной районной больницы,г.Подпорожье. |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100461 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2012 | 8 | Проектная документация разработана. Отсутствие финансирования на строительство. |  |  |  | 26568367.45 | 26568367.45 | - | 26568367.45 | - | 26568367.45 | -
Проектирование строительства амбулаторно-поликлинического комплекса пос. Тельмана Тосненский муниципальный район, обл.Ленинградская |  | 00000000000000 | 47:26:020100:02 | 9814100000003200003208100701 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 | [6 empty] | 258613290 | 76336783.58 | 19143402.69 | - | 95480186.27 | 95480186.27 | -
Проектирование строительства врач. амбул. п. Плодовое Приоз. (Ленинградская обл., Приозерский мун. р-н, Плодовское с. п., п. Плодовое, ул. Центральная) |  | 00000000000000 | 47:03:0610002:394 | 9814100000003200003208101581 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 24 | 5 | [6 empty] | 223956264.11 | 107344564.65 | 116611699.46 | 223956264.11 | - | 223956264.11 | -
Проектирование строительства Дружноселье Дом ребенка (Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружноселье) |  | 00000000000000 | 47:23:080700:06 | 9814100000003200003208100631 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2010 | 8 | Проектная документация разработана. Отсутствие финансирования на строительство. |  |  |  | 10545038.32 | 10545038.32 | - | 10545038.32 | - | 10545038.32 | -
Проектирование строительства закрытого многофункционального спортивного объекта из легко возводимых материалов ГБОУ ДОД "Центр "Ладога" пос.Разметелево Всеволожского района. |  | 00000000000000 | 47:07:104700:381 | 9814100000003200003208100351 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2012 | 8 | Проектная документация разработана. Отсутствие финансирования на строительство объекта |  |  |  | 7834608.92 | 7834608.92 | - | 7834608.92 | - | 7834608.92 | -
Проектирование строительства здания для временного проживания спортсмеов и тренировочной ледовой арены в дер. Старая Всеволожского района |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100521 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 11984370.96 | 11984370.96 | - | - | 11984370.96 | 11984370.96 | -
Проектирование строительства комплексного здания Кингисеппского психоневрологического интерната с выделением первой очереди строительства - спального корпуса на 160 мест в пос.Неппово Кингисеппского района |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208102101 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 09 | 11 | 2009 | 8 | прочие причины |  |  |  | 19211493.53 | 19211493.53 | - | - | 19211493.53 | 19211493.53 | -
Проектирование строительства крытой хоккейной площадки с искусственным льдом, обл. Ленинградская, г.Тихвин. |  | 00000000000000 | 47:13:1202014:38 | 9814100000003200003208101071 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2010 | 8 | отсутствие оформленных в установленном порядке прав собственности, в том числе на земельные участки |  |  |  | 6780509.21 | 6780509.21 | - | 6780509.21 | - | 6780509.21 | -
Проектирование строительства лечебного корпуса на территории ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница" (Ленинградская обл., г. Тосно) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100481 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 9443986.16 | 9443986.16 | - | - | 9443986.16 | 9443986.16 | -
Проектирование строительства лечебного корпуса на территории Тосненской центральной районной больницы (Ленинградская обл., г. Тосно) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208103261 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 13734505.56 | 13734505.56 | - | - | 13734505.56 | 13734505.56 | -
Проектирование строительства многофункционального здания на 120 коек на базе здания 6-го отделения государственного казенного учреждения ,,Ленинградский областной наркологический диспансер,, в дер.Новое Девяткино Всеволожского района. |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100981 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2013 | 8 | Проектная документация разработана. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.) |  |  |  | 208542 | 208542 | - | 208542 | - | 208542 | -
Проектирование строительства областной детской больницы с поликлиникой г. Сертолово Всеволожского района (Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Пограничная, д. 8, корп. 1) |  | 00000000000000 | 47:08:010300:21089 | 9814100000003200003208100211 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 | [6 empty] | 14979650400 | 7783107.3 | - | - | 7783107.3 | 7783107.3 | -
Проектирование строительства общежития Государственного бюджетного образовательного учреждения Ленинградской области "Гатчинский педагогический колледж им К.Д.Ушинского" на 300 мест., Ленинградская обл, Гатчинский р-н, г.Гатчина, ул. Рощинская, д.7 |  | 00000000000000 | 47:25:011101:37 | 9814100000003200003208100511 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 24 | 5 | [6 empty] | 314367295.85 | 150203543.46 | 102043409.24 | - | 252246952.7 | 252246952.7 | -
Проектирование строительства пищеблока для стационара Ивангородской городской больницы ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ" мощностью на 120 коек (Ленинградская область, г.Ивангород) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208102071 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 3201100 | 3201100 | - | - | 3201100 | 3201100 | -
Проектирование строительства спортивного комплекса в п.Токсово,ул,Спортивная,д.6 Ленинградская область, Всеволожский район |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100571 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 157171670 | 6953909.52 | 47689817.76 | - | 54643727.28 | 54643727.28 | -
Проектирование строительства фельдшерско-акушерского пункта дер. Усадище Волховского муниципального района (20 посещений в смену) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208103701 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 3037168.1 | 3037168.1 | - | - | 3037168.1 | 3037168.1 | -
Проектирование студенческого общежития на 200 мест (для агропромышленного факультета) Гатчинский район,с.Елизаветино,ул.Парковая,26а |  | 00000000000000 | 47:25:011101:37 | 9814100000003200003208101531 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 24 | 5 | [6 empty] | 286131777.63 | 284299210.34 | 540000 | 284839210.34 | - | 284839210.34 | -
Рабочий проект очистных сооружений поселка Моторное |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100271 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 8 | [6 empty] | 710860 | 710860 | - | 710860 | - | 710860 | -
Рабочий проект административной базы в северной части природного парка Веппский лес в Подпорожском районе |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100181 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 8 | [6 empty] | 1458834 | 1458834 | - | 1458834 | - | 1458834 | -
Разработка обоснования инвестиций по объекту: Мастерская по деревообработке и ремонту (Ленинградская область, г. Всеволожск) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208104981 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 09 | 11 | 2021 | 8 | прочие причины |  |  |  | 89330620 | 1658810.88 | - | - | 1658810.88 | 1658810.88 | -
Разработка проектно - сметной документации для строительства полигона твердо бытовых и отдельных видов промышленных отходов в районе деревни Н. Середка, Ломоносовский район |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100221 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 8 | [6 empty] | 1369230 | 1369230 | - | 1369230 | - | 1369230 | -
Разработка проектно - сметной документации для строительства полигона твердо бытовых отходов в районе поселков Большая Ижора и Лебяжье, Ломоносовский район, включая обоснование и выбор застроечного участка и проведение экспертизы |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100211 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 8 | [6 empty] | 2141981.53 | 2141981.53 | - | 2141981.53 | - | 2141981.53 | -
Разработка проектно - сметной документации для строительства предприятия по переработке твердо бытовых отходов с элементами сортировки и пакетирования в Волховском районе |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100191 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 8 | [6 empty] | 725045.33 | 725045.33 | - | 725045.33 | - | 725045.33 | -
Разработка типовых проектных решений секций жилых домов на территории Ленинградской области |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208101141 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2016 | 8 | Проектная документация разработана. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.) |  |  |  | 4500000 | 4500000 | - | 4500000 | - | 4500000 | -
Реконструкция а/д общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" на участке км 30+200 - км 33+800 во Всеволожском районе ЛО |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100901 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 11313432.25 | - | - | 11313432.25 | 11313432.25 | -
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Санкт-Петербург Матокса на участке км0- км 10 во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100621 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 13847361.77 | -3001425.67 | - | 10845936.1 | 10845936.1 | -
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Юкки - Кузьмолово на участке км 11+500 км 12+500 во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100911 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 1861215.96 | - | - | 1861215.96 | 1861215.96 | -
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "13 км автодороги "Магистральная" - ст. Апраксин" в Кировском районе Ленинградской области |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100941 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 2149785 | 3943828.01 | - | 6093613.01 | 6093613.01 | -
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Комсомольское-Приозерск" на участке км 30+000 - км 40+000 в Выборгском районе ЛО |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100891 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 9872756.41 | - | - | 9872756.41 | 9872756.41 | -
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Молодежное-Верхнее Черкасово" км 26+800 км 27+300 в Выборгском районе Ленинградской области |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402101051 | 0000000000000000000000000000 |  | 06 | 12 | [6 empty] | - | - | 3834637.01 | - | 3834637.01 | 3834637.01 | -
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Петрово-станция Малукса" в Кировском районе Ло |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100881 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 5675676.89 | 4195679.7 | - | 9871356.59 | 9871356.59 | -
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к г. Колпино" в Тосненском районе Ленинградской области |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100771 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 54339900.24 | 12084458.89 | - | 66424359.13 | 66424359.13 | -
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург Колтуши на участке КАД Колтуши" во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100451 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 | [6 empty] | 7617489000 | 528546810.65 | 280365197.31 | - | 808912007.96 | 2466140198.18 | 1076500000
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" км 9-км 11 во Всеволожском районе ЛО |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100871 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 4449601.28 | 3351803.48 | - | 7801404.76 | 7801404.76 | -
Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербург-завод им. Свердлова-Всеволожск, км0+6 во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100441 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 16402931.6 | 35391600.37 | - | 51794531.97 | 51794531.97 | -
Реконструкция втомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к Заневскому посту" во Всеволожском районе |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100831 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 6975000 | 51781055.18 | - | 58756055.18 | 58756055.18 | -
Реконструкция втомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Ручьи" км 47-км 52 в Ломоносовском районе |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100731 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 13545226.34 | - | - | 13545226.34 | 13545226.34 | -
Реконструкция гидротехнических сооружений Оредежского каскада, включая проектные работы (Даймищенский гидроузел) и инженерное обследование сооружений |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100061 | 0000000000000000000000000000 | 05 | 27 | 8 | 2007 | 8 | проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 06.05.2022 №1334 |  |  |  | 33483106.15 | 33483106.15 | - | 33483106.15 | - | 33483106.15 | -
Реконструкция здания архивохранилища по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пгт.Павлово, Ленинградский пр., д.22 |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208115981 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 01 | 9 | [6 empty] | 1293621.05 | 1293621.05 | - | - | 1293621.05 | 1293621.05 | -
Реконструкция здания лабораторного корпуса ГАПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" г. Всеволожск, ул. Шишканя, д.4 |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208103251 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 01 | 9 | [6 empty] | 166390780 | 3680275.95 | 3384679.94 | - | 7064955.89 | 7064955.89 | -
Реконструкция здания под областной дом ребенка г.Кировск. (Ленинградская область, г. Кировск) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100811 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2004 | 8 | Невозможность соблюдения норм пожарной безопасности и норм МГН при реконструкции |  |  |  | 1992415.2 | 1992415.2 | - | 1992415.2 | - | 1992415.2 | -
Реконструкция и расширение канализационные очистные сооружения в г. Приморске, включая проектные работы |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100041 | 0000000000000000000000000000 | 05 | 27 | 8 | 2004 | 8 | проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 06.05.2022 №1334 |  |  |  | 21313521.8 | 21313521.8 | - | 21313521.8 | - | 21313521.8 | -
Реконструкция канализационные очистные сооружения п. Лукаши и дер. Пудомяги, включая проектные работы |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100071 | 0000000000000000000000000000 | 05 | 27 | 8 | 2003 | 8 | проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 06.05.2022 №1334 |  |  |  | 1498975.3 | 1498975.3 | - | 1498975.3 | - | 1498975.3 | -
Реконструкция канализационные очистные сооружения пос. Лебяжье |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100091 | 0000000000000000000000000000 | 05 | 27 | 8 | 2004 | 8 | проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 06.05.2022 №1334 |  |  |  | 13131900.7 | 13131900.7 | - | 13131900.7 | - | 13131900.7 | -
Реконструкция канализационные очистные сооружения№ 12 г. Волхов, включая строительство КК под Ж/д мостом (2 этап) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100081 | 0000000000000000000000000000 | 05 | 27 | 8 | 2004 | 8 | проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 06.05.2022 №1334 |  |  |  | 10068108.31 | 10068108.31 | - | 10068108.31 | - | 10068108.31 | -
Реконструкция канализационных систем г. Отрадное, включая проектные работы |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100111 | 0000000000000000000000000000 | 05 | 27 | 8 | 2004 | 8 | проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 06.05.2022 №1334 |  |  |  | 3733506.5 | 3733506.5 | - | 3733506.5 | - | 3733506.5 | -
Реконструкция канализационных систем в г. Сертолово, включая проектные работы |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100101 | 0000000000000000000000000000 | 05 | 27 | 8 | 2004 | 8 | проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 06.05.2022 №1334 |  |  |  | 26129950 | 26129950 | - | 26129950 | - | 26129950 | -
Реконструкция моста через реку Кумбито на км 2+660 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к Октябрьской слободе до шоссе на Кондегу" в Волховском районе Ленинградской области |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100951 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 3016879.45 | - | - | 3016879.45 | 3016879.45 | -
Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 а/д "Санкт-Петербург-Кировск" в Кировском районе ЛО |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100521 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 01 | 9 | [6 empty] | 643620064.51 | 28646937.42 | 130090120.48 | - | 158737057.9 | 352401397.63 | 310000000
Реконструкция мостового перехода через р. Охта на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402101021 | 0000000000000000000000000000 |  | 06 | 12 | [6 empty] | - | - | 3273621.97 | - | 3273621.97 | 3273621.97 | -
Реконструкция объекта незавершенного строительства "Бомбоубежище" под размещение противорадиационного укрытия, в том числе проектные работы, г. Коммунар (Ленинградская область,Гатчинский район, г. Коммунар) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100661 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2017 | 8 | Невозможность размещения ПРУ отдельно от объекта кап.строительства (Коммунаровская ЦРБ) |  |  |  | 1042001.24 | 1042001.24 | - | 1042001.24 | - | 1042001.24 | -
Сельский дом культуры со зрительным залом на 150 мест, с.Рождествено (Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208113981 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 06 | 12 | [6 empty] | 8909156.89 | 2440027.84 | 1472156.89 | - | 3912184.73 | 3912184.73 | -
Слип (площадка для спуска и подъёма плавательных средств, судов на воздушной подушке на 9 единиц водной техники) и причал в г. Новая Ладога Волховского района Ленинградской области, г.п. Новоладожское, г.Новая Ладога, пер.Колхозный, уч.15А |  | 00000000000000 | 47:11:010111:134 | 9814100000003200003208103191 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 24 | 5 | [6 empty] | 74437506.08 | 32626895.66 | 41810610.42 | - | 74437506.08 | 74437506.08 | -
СПБ Смольный дом 3 (Обследование здания) (г.Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208104411 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 340515 | 340515 | - | - | 340515 | 340515 | -
Средняя общеобразовательная школа на 600 мест по адресу: ЛО, г. Тихвин, 1а микрорайон, 25 |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208147211 | 0000000000000000000000000000 |  | 24 | 5 | [6 empty] | 4522468.25 | - | 4522468.25 | 4522468.25 | - | 4522468.25 | -
Строительные работы по восстановлению и оздоровлению гидросистемы Староладожского, Малоневского каналов и протоки реки М. Невка, включая реконструкцию аванкамеры шлюза Петровский и экспертизу проекта |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100011 | 0000000000000000000000000000 | 05 | 42 | 8 | 2011 | 8 | Работы согласно государственных контрактов выполнены. Требуется списание стоимости затрат |  |  |  | 120994674.66 | 120994674.66 | - | - | 120994674.66 | 120994674.66 | -
Строительства врачебной амбулатории, дер. Лаголово, Ломоносовский район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208103311 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 01 | 5 | [6 empty] | 17228167.21 | 7815332.26 | 9412834.95 | - | 17228167.21 | 17228167.21 | -
Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Тамиссуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК26+30,92, ПК1276+10,80, ПК15+89,60 (км3) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100081 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 12 | 10 | [6 empty] | 929045632.15 | 915896030.4 | 655954.37 | 916551984.77 | - | 916551984.77 | 486624084.66
Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК229+44,20 в Выборгском р-не ЛО |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100061 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 12 | 10 | [6 empty] | 749774596.58 | 746126350.12 | - | 746126350.12 | - | 746126350.12 | 519450314.68
Строительство автомобильной дороги "Войбокало-Новый Быт-Пурово-Пупышево-Козарево" в Кировском районе и Волховском районе |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100851 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 24305609.1 | - | - | 24305609.1 | 24305609.1 | -
Строительство автомобильной дороги "Обход г. Всеволожска" |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100541 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 18929414.66 | - | - | 18929414.66 | 18929414.66 | -
Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100501 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 | [6 empty] | 2948112183.99 | 423982644.42 | -18487854 | - | 405494790.42 | 405494790.42 | 242165782.58
Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100961 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 01 | 9 | [6 empty] | 7883327169.15 | 9239014.67 | 4717577.34 | - | 13956592.01 | 577924479.55 | -
Строительство автомобильной дороги Санкт-Петербург-Сортавала, уч-к Скотное-а/д Магистральная (1 и 2 очередь) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100011 | 0000000000000000000000000000 | 02 | 24 | 11 | [6 empty] | 1986501120 | 1125745581.34 | - | - | 1125745581.34 | 1125745581.34 | 982929410
Строительство Здания ветеринарной лечебницы без содержания животных (Ленинградская область, г. Сосновый Бор) |  | 00000000000000 | 47:15:0101005:304 | 9814100000003200003208103101 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 24 | 5 | [6 empty] | 50364939.79 | 16113772.95 | 34251166.84 | 50364939.79 | - | 50364939.79 | -
Строительство здания морга в г. Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области, г.Кингисепп, ул. 1-я Линия |  | 00000000000000 | 47:20:0905006:242 | 9814100000003200003208103271 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 24 | 5 | [6 empty] | 369888520.52 | 143253087.78 | 226635432.74 | 369888520.52 | - | 369888520.52 | -
Строительство здания морга в г. Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область |  | 00000000000000 | 47:20:090500:61023 | 9864100000003200066205107891 | 0000000000000000000000000000 |  | 24 | 12 | [6 empty] | 234174825.18 | - | 234174825.18 | 234174825.18 | - | - | -
Строительство Канализационная насосная станция и канализационный коллектор в 7-м микрорайоне г. Волосово |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100121 | 0000000000000000000000000000 | 05 | 27 | 8 | 2004 | 8 | проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 06.05.2022 №1334 |  |  |  | 4899391 | 4899391 | - | 4899391 | - | 4899391 | -
Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100411 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 | [6 empty] | 4728822682.37 | 2762584779.69 | 860685071.51 | - | 3623269851.2 | 3927904992.43 | 3058731188.58
Строительство мостового перехода через реку Котиха (протоку Репаранда) на автомобильной дороге "Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша - Свирица Загубье" в Волховском районе Ленинградской области |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100991 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 3082702.94 | - | - | 3082702.94 | 3082702.94 | -
Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100471 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 | [6 empty] | 4629993273.25 | 2612000181.3 | 1547781922.25 | - | 4159782103.55 | 4205335794.94 | 2661881000
Строительство обхода пос. Мурино и дер. Новое Девяткино с западной стороны |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100761 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 7770839.88 | - | - | 7770839.88 | 7770839.88 | -
Строительство оздоровительного комплекса Администрации Ленинградской области |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100881 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2007 | 4 | отсутствие оформленных в установленном порядке прав собственности, в том числе на земельные участки |  |  |  | 19088072.5 | 19088072.5 | - | 19088072.5 | - | 19088072.5 | -
Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала "Разорванное кольцо" во Всеволожском районе" на участке км 38-км 40 автомобильной дороги "Санкт-Петербург-Морье" во Всеволожском районе |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100841 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 12 | 10 | [6 empty] | 74528156.24 | 18585288.74 | 26752079.64 | 45337368.38 | - | 45337368.38 | -
Строительство подъезда к г. Всеволожску (5,0 км) во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100401 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 49023783.65 | - | - | 49023783.65 | 49023783.65 | -
Строительство подъездка к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией траспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола" |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100821 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | 7684799000 | 84479949.38 | 11322949.23 | - | 95802898.61 | 2012235207.86 | -
Строительство пожарного депо II типа на 4 машино-выезда в г.Сертолово Всеволожского МР ЛО, микрорайон Сертолово-1, ул.Индустриальная, здание № 26 |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9724100000003209112802100051 | 0000000000000000000000000001 |  | 13 | 10 | [6 empty] | 198048490 | - | 190772836.32 | 190772836.32 | - | - | -
Строительство пожарного депо V типа на 2 машино-выезда п.Семиозерье, Выборгского МР, ЛО, переулок Парковый, д.28 |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9724100000003209112802100041 | 0000000000000000000000000001 |  | 14 | 10 | [6 empty] | 46916630 | - | 550246.33 | - | 550246.33 | - | -
Строительство пожарного депо в г.Кингисепп, ул.Октябрьская, д.11 |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9724100000003209112802100011 | 0000000000000000000000000001 | 03 | 27 | 11 | 2014 | 2 | приостановлено финансовое обеспечение |  |  |  | - | 3203599.74 | - | 3203599.74 | - | - | -
Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в гор.Кудрово Всеволожского района Ленинградской области, р-н. Всеволожский, г.п. Заневское, г.Кудрово, мкрн. Новый Оккервиль, ул.Ленинградская, д. №8 |  | 00000000000000 | 47:07:1044001:5444 | 9814100000003200003208101411 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 10 | [6 empty] | 1121615470 | 600738706.09 | 114965943.14 | - | 715704649.23 | 715704649.23 | -
Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района |  | 00000000000000 | 47:07:0722001:873 | 9814100000003200003208112981 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 | [6 empty] | 1720389700 | 11132741.67 | 184636066.33 | - | 195768808 | 195768808 | -
Строительство продолжения автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Дудачкино-Хвалово-Сырецкое" до пос. Мыслино" |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100741 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 13890000 | - | - | 13890000 | 13890000 | -
Строительство путепровода на станции Любань на а/д Павлово-Мга-Шапки-Оредеж-Луга |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100611 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 18552764.77 | - | - | 18552764.77 | 18552764.77 | -
Строительство путепровода над ж/д путями на 40 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Гатчина-Ополье" в Волосовском районе Ленинградской области |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402101041 | 0000000000000000000000000000 |  | 06 | 12 | [6 empty] | - | - | 1938547.4 | - | 1938547.4 | 1938547.4 | -
Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург-завод им.Свердлова-Вснволожск" (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожская-Мельничный ручей во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100391 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 14 | 10 | [6 empty] | 2272982062.2 | 1798712527.44 | 283442681.31 | - | 2082155208.75 | 2082155208.75 | 1467661528.84
Строительство фельдшерско-акушерского пункта п.Васкелово, Всеволожского района |  | 00000000000000 | 47:07:020102:67 | 9814100000003200003208100611 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 24 | 5 | [6 empty] | 59528850 | 48547978.93 | 9256694.16 | 57804673.09 | - | 57804673.09 | -
Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе ПИР пос.Овсище ,Сланцевского муниципального района. |  | 00000000000000 | 47:28:054400:108 | 9814100000003200003208101491 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 24 | 5 | [6 empty] | 44204684.48 | 43825164.44 | 379520.04 | 44204684.48 | - | 44204684.48 | -
Схемы территориального планирования ЛО (Ленинградская область) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208101161 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2007 | 8 | КГА ЛО отказалась принимать |  |  |  | 14000000 | 14000000 | - | 14000000 | - | 14000000 | -
Сясьстрой Новая д.4, 24 квартирный жилой дом (Ленинградская обл., Волховский р-н, г.Сясьстрой, ул. Новая д.4, ) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208101171 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2009 | 8 | Проектная разработана в бумажном виде. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.) |  |  |  | 60000 | 60000 | - | 60000 | - | 60000 | -
Техническое перевооружение и реконструкция канализационные очистные сооружения г. Луги, включая проектные работы |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9744100000003200003505100131 | 0000000000000000000000000000 | 05 | 27 | 8 | 2005 | 8 | проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 06.05.2022 №1334 |  |  |  | 7338849 | 7338849 | - | 7338849 | - | 7338849 | -
трехкомнатная квартира общей площадью 58,9 м2, расположенная по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Светогорское городское поселение, г. п. Лесогорский, ул. Гагарина, д. 13, кв. 126 |  | 00000000000000 | 47:01:0107006:252 | 9864100000003200068300117881 | 0000000000000000000000000000 |  | 14 | 12 | [6 empty] | 2487263.56 | - | 2487263.56 | - | 2487263.56 | 2487263.56 | -
трехкомнатная квартира общей площадью 61,8 кв. м., расположенная по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Советская, д. 4, кв. 4 |  | 00000000000000 | 47:18:0531020:999 | 9864100000003200068300117681 | 0000000000000000000000000000 |  | 22 | 12 | [6 empty] | 2300000 | - | 2300000 | 2300000 | - | - | -
трехкомнатная квартира общей площадью 66,1 кв. м., расположенная по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалёвское городское поселение, г. Пикалёво, ул. Горняков, д. 19, кв. 72 |  | 00000000000000 | 47:10:0000000:20356 | 9864100000003200068300117691 | 0000000000000000000000000000 |  | 22 | 12 | [6 empty] | 2500000 | - | 2500000 | 2500000 | - | - | -
трехкомнатная квартира общей площадью 66,3 м2, расположенная по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д. 21, кв.54 |  | 00000000000000 | 47:26:0720002:683 | 9864100000003200068300117821 | 0000000000000000000000000000 |  | 14 | 12 | [6 empty] | 4030000 | - | 4030000 | - | 4030000 | 4030000 | -
трехкомнатная квартира общей площадью 67,6 м2, расположенная по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, город Сланцы, улица Свободы, дом 5, квартира 7 |  | 00000000000000 | 47:28:0301047:301 | 9864100000003200068300117861 | 0000000000000000000000000000 |  | 14 | 12 | [6 empty] | 1760000 | - | 1760000 | - | 1760000 | 1760000 | -
трехкомнатная квартира общей площадью 80,7 м2, расположенная по адресу: Ленинградская обл., Лужский р-н, г. Луга, нп. Городок, д. 5/228, кв. 12 |  | 00000000000000 | 47:29:0000000:9180 | 9864100000003200068300117781 | 0000000000000000000000000000 |  | 22 | 12 | [6 empty] | 4640600 | - | 4640600 | - | 4640600 | 4640600 | -
трехкомнатная квартира общей площадью 80,8 кв. м., расположенная по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, мкр-н 2й, д. 23, кв. 85 |  | 00000000000000 | 47:13:0000000:18206 | 9864100000003200068300117751 | 0000000000000000000000000000 |  | 22 | 12 | [6 empty] | 4656075 | - | 4656075 | 4656075 | - | - | -
трехкомнатная квартира общей площадью 83,5 кв. м., расположенная по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, мкр-н 2й, д. 23, кв. 40 |  | 00000000000000 | 47:13:0000000:18214 | 9864100000003200068300117741 | 0000000000000000000000000000 |  | 22 | 12 | [6 empty] | 4811034 | - | 4811034 | 4811034 | - | - | -
Услуги по подключению к сети газораспределения объекта недвижимости (административное здание) по адресу: 187404, Ленинградская область, Волховский район, ул. Вокзальная, д. 8 |  | 00000000000000 | 47:12:0201010:78 | 9744100000003200075511120011 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 9 | [6 empty] | 128905.77 | - | 128905.77 | - | 128905.77 | 128905.77 | -
Услуги по подключению к сети газораспределения объекта недвижимости (административное здание) по адресу: 188230, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, пер. Петергофский, д. 9а |  | 00000000000000 | 47:29:0105010:179 | 9744100000003200061610100011 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 9 | [6 empty] | 105000 | - | 105000 | - | 105000 | 105000 | -
Услуги по подключению к сети газораспределения объекта недвижимости (административное здание) по адресу: 188230, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, ул. Смоленская, д. 110 |  | 00000000000000 | 47:29:0105010:284 | 9744100000003200061610100021 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 9 | [6 empty] | 587865.58 | - | 587865.58 | - | 587865.58 | 587865.58 | -
Услуги по подключению к сети газораспределения объекта недвижимости (административное здание) по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пгт. Токсово, ул. Гагарина, д. 22, литер Е |  | 00000000000000 | 47:07:0000000:64607 | 9744100000003202039812100031 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 9 | [6 empty] | 227111.04 | - | 227111.04 | - | 227111.04 | 227111.04 | -
Услуги по подключению к сети газораспределения объекта недвижимости (административное здание, здание гаража) по адресу: 188731, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Академическая, д. 7 |  | 00000000000000 | 47:03:000000:09018 | 9744100000003200061719100061 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 9 | [6 empty] | 194747.86 | - | 194747.86 | - | 194747.86 | 194747.86 | -
Услуги по подключению к сети газораспределения объекта недвижимости (здания гаража, в т.ч. бокс ПХС) по адресу: 187650, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, пер. Октябрьский, д. 11 |  | 00000000000000 | 47:78:070082:005223 | 9744100000003200082111100031 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 | [6 empty] | 130642.57 | 79651.1 | 130642.57 | - | 210293.67 | 210293.67 | -
Услуги по подключению к сети газораспределения объекта недвижимости (здания конторы лесхоза) по адресу: 187650, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, пер. Октябрьский, д. 11 |  | 00000000000000 | 47:78:070082:005224 | 9744100000003200082111100041 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 | [6 empty] | 125610 | 143551.1 | 125610 | - | 269161.1 | 269161.1 | -
Устройство новых элементов автомобильных дорог в ходе проведения ремонтных работ |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402101001 | 0000000000000000000000000000 |  | 12 | 10 | [6 empty] | - | - | 1077767444.56 | 1077767444.56 | - | 1077767444.56 | -
Устройство парковки на км 7+865 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Ульяновка-Отрадное" в Тосненском районе Ленинградской области |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100971 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 2075247.25 | 5393557.7 | - | 7468804.95 | 7468804.95 | -
Устройство перехватывающей парковки в с.Старая Ладога, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Зуево-Новая Ладога" в Волховском районе |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100921 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 3659837.09 | 1922076.21 | - | 5581913.3 | 5581913.3 | -
Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" на км 26 |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100431 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 9101846.06 | 485668.55 | - | 9587514.61 | 9587514.61 | -
Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-завод им Свердлова-Всеволожск" на км 35" |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100861 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 5117847.96 | 1913736.35 | - | 7031584.31 | 7031584.31 | -
Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" на км 7 |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100931 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 5117847.96 | 1960288.84 | - | 7078136.8 | 7078136.8 | -
Устройство пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург Колтуши" во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402101031 | 0000000000000000000000000000 |  | 06 | 12 | [6 empty] | - | - | 8352065.65 | - | 8352065.65 | 8352065.65 | -
Учебно-реабилитационный образовательный центр на 200 мес т в п. Кингисеппский Большелуцкого сельского поселения Кингисепского района |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208103411 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 | [6 empty] | 10957302.23 | 10957302.23 | - | - | 10957302.23 | 10957302.23 | -
ФАП ЯМ-Тесово (Ленинградская область, Лужский район, д. Ям-Тесово) |  | 00000000000000 | 47:29:0560002:54 | 9814100000003200003208102411 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 | [6 empty] | 50970265.6 | 16212074.39 | 23553934.19 | - | 39766008.58 | 39766008.58 | -
Фельдшерско-акушерсий пункт, дер. Нурма, Тосненского района (20 посещений в смену), обл.Ленинградская, р-н Тосненский, дер.Нурма, д.2б |  | 00000000000000 | 47:26:0501002:225 | 9814100000003200003208103331 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 24 | 5 | [6 empty] | 69580648.74 | 55483105.22 | 14097543.52 | - | 69580648.74 | 69580648.74 | -
Фельдшерско-акушерский пункт, дер. Яльгелево, Ломоносовского муниципального района (20 посещений в смену) |  | 00000000000000 | 47:14:1311010:15 | 9814100000003200003208101521 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 | [6 empty] | 52059690.35 | 7891917.25 | 7453695.38 | - | 15345612.63 | 15345612.63 | -
Физкультурно-оздоровительный комплекс г.Никольское (Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Никольское городское поселение, г. Никольское, ул. Дачная, д. 6) |  | 00000000000000 | 47:26:0401008:197 | 9814100000003200003208148281 | 0000000000000000000000000000 |  | 24 | 5 | [6 empty] | 2613978.1 | - | 2613978.1 | 2613978.1 | - | 2613978.1 | -
Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Дорожников, уч.39 |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208152911 | 0000000000000000000000000000 |  | 24 | 9 | [6 empty] | 2972408.87 | - | 2972408.87 | - | 2972408.87 | 2972408.87 | -
Формирование транспортного подхода для создания путей эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций на Ленинградской ЛАЭС Сосновоборский городской округ |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0294100000003200000402100491 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 12 | [6 empty] | - | 8595200 | - | - | 8595200 | 8595200 | -
Центр спортивный с универсальным игровым залом,плавательным бассейном и крытым катком с искуственным льдом,г.Выборг. |  | 00000000000000 | 47:01:010800:54 | 9814100000003200003208100041 | 0000000000000000000000000000 | 21 | 21 | 5 | [6 empty] | 385288624.62 | 36019565.56 | - | - | 36019565.56 | 36019565.56 | -
Цининс - Создание новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве на территории Ленинградской области) (Ленинградская область) |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 9814100000003200003208100321 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2008 | 8 | Проектная документация разработана. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.) |  |  |  | 23554273.4 | 23554273.4 | - | 23554273.4 | - | 23554273.4 | -
четырехкомнатная квартира общей площадью 86,0 кв. м., расположенная по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, город Тихвин, ул. Ярослава Иванова, дом 3, квартира 516 |  | 00000000000000 | 47:13:0000000:4757 | 9864100000003200068300117721 | 0000000000000000000000000000 |  | 22 | 12 | [6 empty] | 4868955 | - | 4868955 | 4868955 | - | - | -
четырехкомнатная квартира общей площадью 86,5 кв. м., расположенная по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Ярослава Иванова, д. 3, кв. 523 |  | 00000000000000 | 47:13:0000000:4763 | 9864100000003200068300117731 | 0000000000000000000000000000 |  | 22 | 12 | [6 empty] | 4897154 | - | 4897154 | 4897154 | - | - | -
четырехкомнатная квартира общей площадью 88,8 м2, расположенная по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Рябово, ул. Южная, д. 6а, кв. 7/8 |  | 00000000000000 | 47:26:0805001:2107 | 9864100000003200068300117831 | 0000000000000000000000000000 |  | 14 | 12 | [6 empty] | 5517000 | - | 5517000 | - | 5517000 | 5517000 | -
Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 69653664320.69 | 15832374710.96 | 6840491195.49 | 5821375097.77 | 16851490808.68 | 26569043933.67 | 11055943309.34
Руководитель |  |  |  | Нюнин И.Г.
| (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер |  |  |  | Ивакина М.В.
| (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Лицо, ответственное за инвестиционные проекты |  |  |  | Михайлова Екатерина Анатольевна
| (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
"06" марта 2023
Документ подписан электронной подписью. Главный бухгалтер(Ивакина Марина Валерьевна, Сертификат: 5BC604358C08B0E5DE1CA2F2360908F082882696, Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023),Лицо, ответственное за инвестиционные проекты(Михайлова Екатерина Анатольевна, Сертификат: 00AE49EFD1638B2045FA91CF08ECA3DECD, Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024),Руководитель организации(Нюнин Илья Геннадьевич, Сертификат: 00C72AF1E4C826AAB9B8F9797E2331E78D, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024)