ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "__" ________ 2023 №

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 394

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в государственную программу Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области                         от 14 ноября 2013 года N 394, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

Губернатор

Ленинградской области

А.Дрозденко

Приложение

к постановлению Правительства

Ленинградской области

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области

от 14 ноября 2013 года № 394

- В паспорте государственной программы:

в позиции "Сроки реализации государственной программы" цифры «2025» заменить цифрами «2030»

позицию "Финансовое обеспечение государственной программы - всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:

"

| Финансовое обеспечение государственной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования государственной программы составляет 268125113,2<*> тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 250954224,4 тыс. рублей; 2023 год – 8696593,3 тыс. рублей; 2024 год – 6331689,7 <*> тыс. рублей; 2025 год – 1180781,6 <*> тыс. рублей; 2026 год – 310012,0 <*> тыс. рублей; 2027 год – 162953,0 тыс. рублей; 2028 год – 162953,0 тыс. рублей; 2029 год – 162953,0 тыс. рублей; 2030 год – 162953,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

."

- В паспорте подпрограммы "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области":

в позиции «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2025» заменить цифрами «2030»;

позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:

"

| Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3475354,0 <*> тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 1033307,7 тыс. рублей; 2023 год – 874238,1 тыс. рублей; 2024 год – 333121,1 <*> тыс. рублей; 2025 год – 272863,0 <*> тыс. рублей; 2026 год – 310012,0 <*> тыс. рублей; 2027 год – 162953,0 тыс. рублей; 2028 год – 162953,0 тыс. рублей; 2029 год – 162953,0 тыс. рублей; 2030 год – 162953,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

."

- Приложение 1 к государственной программе (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" и их значениях) изложить в следующей редакции:

"Приложение 1

к государственной программе..

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес подпрограммы (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год (базовое значение) | 2021 год (базовое значение) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту <**> | плановое значение | Процентов |  |  | 36,7 | 44,5 | 51,3 | 55,3 |  |  |  |  |  | 0,25 |
|  |  | фактическое значение |  | 32,5 | 31,6 | 34,7 (оценка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Индекс промышленного производства <**> | плановое значение | Процентов к предыдущему году |  |  | 94,6 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 0,25 |
|  |  | фактическое значение |  | 98,5 | 107,6 | 97,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | плановое значение | Тыс. человек (нарастающим итогом) |  |  | 268,4 | 273 | 278,5 | 282,0 |  |  |  |  |  | 0,25 |
|  |  | фактическое значение |  | 260,1 | 291,9 | 319,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем экспорта несырьевой неэнергетической промышленной продукции | плановое значение | Млрд долларов США |  |  | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 0,25 |
|  |  | фактическое значение |  | 2,67 | 2,5 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Создание условий для инвестиционной привлекательности региона" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 |
| 5 | Срок регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества и сделок с ним | плановое значение | Дней |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  | 0,15 |
|  |  | фактическое значение |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | плановое значение | Дней |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  |  | 0,15 |
|  |  | фактическое значение |  | 8 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Объем инвестиций в основной капитал <**> | плановое значение | Млрд рублей |  |  | 551,3 | 698,3 | 861,0 | 995,3 |  |  |  |  |  | 0,4 |
|  |  | фактическое значение |  | 405,3 | 431,9 | 545,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество промышленных площадок, актуализированная информация о которых размещена в ИРИС, включая свободные промышленные площадки на территории индустриальных парков | плановое значение | Единиц |  |  | 283 | 285 | 290 | 295 |  |  |  |  |  | 0,1 |
|  |  | фактическое значение |  | 289 | 287 | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Оценка Ленинградской области по Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации | плановое значение | Место |  |  | 9 | 10 | 8 | 8 |  |  |  |  |  | 0,2 |
|  |  | фактическое значение |  | 13 | 10 | 9 (оценка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 10 | Доля промышленности в валовом региональном продукте | плановое значение | Процентов |  |  | 35,6 | 35,7 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 0,15 |
|  |  | фактическое значение |  | 35,6 (оценка) | 39 | 39 (оценка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте | плановое значение | Процентов |  |  | 16 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 0,15 |
|  |  | фактическое значение |  | 16 | 16 | 18,9 (оценка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям по обрабатывающим производствам | плановое значение | Млрд рублей |  |  | 96 | 97,5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0,08 |
|  |  | фактическое значение |  | 92,8 | 122,9 | 229,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда | плановое значение | Единиц (нарастающим итогом) |  |  | 17 | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0,04 |
|  |  | фактическое значение |  | 0 | 8 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке организаций инфраструктуры поддержки экспорта | плановое значение | Единиц (нарастающим итогом) |  |  | 236 | 285 | 336 | 336 | 360 | 380 | 420 | 440 | 500 | 0,04 |
|  |  | фактическое значение |  | 125 | 203 | 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Прирост количества компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства | плановое значение | Процентов к 2018 году |  |  | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,04 |
|  |  | фактическое значение |  | 32,8 | 18 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме экспорта Ленинградской области | плановое значение | Процентов |  |  | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0,04 |
|  |  | фактическое значение |  | 8,4 | 9,6 | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Прирост объема экспортной выручки организаций | плановое значение | Процентов к 2019 году |  |  | 30 | 34 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 0,04 |
|  |  | фактическое значение |  | 16 | 30 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Темп роста количества товарных позиций в экспорте региона | плановое значение | Процентов |  |  | 100,0 | 100,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 104 | 105 | 106 | 107 | 0,06 |
|  |  | фактическое значение |  | 105,8 | 108,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Доля продукции средних и высоких переделов в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта | плановое значение | Процентов |  |  | 60 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 0,06 |
|  |  | фактическое значение |  | 64,8 | 65 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Количество компаний, выведенных на электронные торговые площадки при поддержке организаций инфраструктуры поддержки экспорта | плановое значение | Единиц |  |  | 130 | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 0,04 |
|  |  | фактическое значение |  | 36 | 75 | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта | плановое значение | Процентов |  |  | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 0,04 |
|  |  | фактическое значение |  | 33 | 34 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) предприятиями, получившими финансовую поддержку регионального фонда развития промышленности (РФРП) из средств субсидии на докапитализацию (в том числе с привлечением средств федерального бюджета), в том числе: | плановое значение | Единиц (нарастающим итогом) |  |  | 48 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,04 |
|  |  | фактическое значение |  |  | 25 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с привлечением средств федерального бюджета | плановое значение |  |  |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями, получившими финансовую поддержку РФРП из средств субсидии на докапитализацию (в том числе с привлечением средств федерального бюджета) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе: | плановое значение | Млрд рублей (нарастающим итогом) |  |  | 1,435 | 1,510 | 1,530 <*> | 1,550<*> | 1,570<*> | 1,590 | 1,610 | 1,630 | 1,650 | 0,07 |
|  |  | фактическое значение |  |  | 0,95 | 1,508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с привлечением средств федерального бюджета | плановое значение |  |  |  | 0,485 | 0,495 | 0,505<*> | 0,515 <*> | 0,525 <*> |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  | 0,485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Объем инвестиций в основной капитал предприятий, получивших финансовую поддержку РФРП из средств субсидии на докапитализацию (в том числе с привлечением средств федерального бюджета) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе: | плановое значение | Млрд рублей (нарастающим итогом) |  |  | 0,217 | 0,250 | 0,360 <*> | 0,470 <*> | 0,580 <*> | 0,650 | 0,720 | 0,790 | 0,860 | 0,02 |
|  |  | фактическое значение |  | 0 | 0,15 | 0,217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с привлечением средств федерального бюджета | плановое значение |  |  |  | 0,067 | 0,067 | 0,142<*> | 0,217 <*> | 0,292 <*> |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  | 0,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Количество промышленных, инновационных и территориальных кластеров, созданных и(или) осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области при содействии организаций инфраструктуры поддержки промышленности | плановое значение | Единиц (нарастающим итогом) |  |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,03 |
|  |  | фактическое значение |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики | плановое значение | Процентов к предыдущему году |  |  | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 0,04 (с 2023 - 0,05) |
|  |  | фактическое значение |  | 3,0 | 4 | 4,1 (оценка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку в форме гранта, в том числе: | плановое значение | Единиц (нарастающим итогом) |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
|  |  | фактическое значение |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с привлечением средств федерального бюджета | плановое значение |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"), в том числе: | плановое значение | Млрд рублей (нарастающим итогом) |  |  |  | 0,010 | 0,055 <*> | 0,090 <*> | 0,130 <*> | 0,170 | 0,235 | 0,265 | 0,305 | 0,01 |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с привлечением средств федерального бюджета | плановое значение |  |  |  |  |  | 0,020<*> | 0,050<*> | 0,070<*> |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 29 | Оборот продукции (услуг), производимой малыми и средними предприятиями (в действующих ценах <**>) | плановое значение | Млрд рублей |  |  | 1003,9 | 1030,0 | 1050,1 | 1085,8 |  |  |  |  |  | 0,15 |
|  |  | фактическое значение |  | 786,8 | 976,8 | 1049,5 (оценка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Доля оборота продукции (услуг), производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем обороте предприятий и организаций Ленинградской области | плановое значение | Процентов |  |  | 28,4 | 28,4 | 28,5 | 28,5 |  |  |  |  |  | 0,15 |
|  |  | фактическое значение |  | 28,3 | 28,3 | 28,4 (оценка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | плановое значение | Единиц |  |  | 35,8 | 36,3 | 37,2 | 38,8 |  |  |  |  |  | 0,14 |
|  |  | фактическое значение |  | 34,3 | 36,7 | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | плановое значение | Процентов |  |  | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,8 |  |  |  |  |  | 0,14 |
|  |  | фактическое значение |  | 20,7 | 20,3 | 20,6 (оценка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых | плановое значение | Тыс. человек (нарастающим итогом) |  |  | 21,6 | 24 | 25,2 | 28,2 |  |  |  |  |  | 0,14 |
|  |  | фактическое значение |  | 19,81 | 45,8 | 72,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | плановое значение | Процентов |  |  | 23,8 | 23,9 | 24 | 24,3 |  |  |  |  |  | 0,14 |
|  |  | фактическое значение |  | 23,6 | 25,9 | 28,2 (оценка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | плановое значение | Единиц |  |  | 3020 | 3055 | 3090 | 3160 |  |  |  |  |  | 0,14 |
|  |  | фактическое значение |  | 2953 | 3040 | 3273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> При отсутствии софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъекта по докапитализации регионального фонда развития промышленности, в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 года N 1012 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" , показатели подлежат пересчету.

<**> Значение показателя устанавливается в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ленинградской области, одобренного Правительством Ленинградской области, и(или) с уточненным прогнозом социально-экономического развития Ленинградской области, направляемым в Министерство экономического развития Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 года N 1234.

- В приложении 3 к государственной программе (План реализации государственной программы "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"):

строку "Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" изложить в следующей редакции:

"

|  | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (далее - Комитет) | 2022 | 250954224,4 | 290415,2 | 2456336,6 | 17902,6 | 248189570,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 8696593,3 | 309091,8 | 2466776,3 | 14725,2 | 5906000,0 |
|  |  |  | 2024 | 6331689,7 | 262647,3 | 1626001,8 | 16040,6 | 4427000,0 |
|  |  |  | 2025 | 1180781,6 | 91846,5 | 1073380,6 | 15554,5 |  |
|  |  |  | 2026 | 310012,0 | 72059,0 | 237953,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 162953,0 |  | 162953,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 162953,0 |  | 162953,0 |  |  |
|  |  |  | 2029 | 162953,0 |  | 162953,0 |  |  |
|  |  |  | 2030 | 162953,0 |  | 162953,0 |  |  |
|  | Итого по государственной программе |  | 2022-2030 | 268125113,2 | 1026059,8 | 8512260,5 | 64222,9 | 258522570,0 |

";

подраздел 2 «Подпрограмма «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

"

| 2 | Подпрограмма "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" | Комитет | 2022 | 1033307,7 | 169906,6 | 863401,1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 874238,1 | 18429,3 | 855808,8 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 333121,1 | 96381,1 | 236740,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 272863,0 | 72059,0 | 200804,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 310012,0 | 72059,0 | 237953,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 162953,0 |  | 162953,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 162953,0 |  | 162953,0 |  |  |
|  |  |  | 2029 | 162953,0 |  | 162953,0 |  |  |
|  |  |  | 2030 | 162953,0 |  | 162953,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2022-2030 | 3475354,0 | 428835,0 | 3046519,0 |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Федеральный проект "Системные меры по повышению производительности труда" | Комитет | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | Комитет | 2022 | 24188,7 | 20029,2 | 4159,5 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 22588,8 | 18429,3 | 4159,5 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 29131,4 | 18320,1 | 10811,3 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 75908,9 | 56778,6 | 19130,3 |  |  |
| 2.3 | Федеральный проект "Промышленный экспорт" | Комитет | 2022 | 22508,5 |  | 22508,5 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 13600,0 |  | 13600,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 18300,0 |  | 18300,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 54408,5 |  | 54408,5 |  |  |
| 2.4 | Федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" | Комитет | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Федеральный проект "Поддержка региональных программ развития промышленности" | Комитет | 2022 | 179263,2 | 149877,4 | 29385,8 |  |  |
| 2.6 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Поддержка региональных программ развития промышленности" | Комитет | 2022 | 175000,0 |  | 175000,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 29385,8 |  | 29385,8 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 103412,0 | 78061,0 | 25351,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 97410,0 | 72059,0 | 25351,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 147059,0 | 72059,0 | 75000,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2026 | 552266,8 | 222179,0 | 330087,8 |  |  |
| 2.7 | Приоритетный проект "Подготовка кадров с компетенциями бережливого производства" | Комитет | 2022 | 30604,5 |  | 30604,5 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 23505,0 |  | 23505,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 17000,0 |  | 17000,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2025 | 71109,5 |  | 71109,5 |  |  |
| 2.8 | Приоритетный проект "Внедрение практик бережливого производства в организациях социальной сферы" | Комитет | 2022 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 12500,0 |  | 12500,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 19968,0 |  | 19968,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 12500,0 |  | 12500,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2025 | 44968,0 |  | 44968,0 |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Комплекс процессных мероприятий "Повышение конкурентоспособности промышленности Ленинградской области" | Комитет, Управление делами Правительства Ленинградской области | 2022 | 601742,9 |  | 601742,9 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 772658,5 |  | 772658,5 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 145309,7 |  | 145309,7 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 162953,0 |  | 162953,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 162953,0 |  | 162953,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 162953,0 |  | 162953,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 162953,0 |  | 162953,0 |  |  |
|  |  |  | 2029 | 162953,0 |  | 162953,0 |  |  |
|  |  |  | 2030 | 162953,0 |  | 162953,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2030 | 2497429,1 |  | 2497429,1 |  |  |
|  | Мероприятия, реализуемые Комитетом | Комитет | 2022 | 598487,9 |  | 598487,9 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 769403,5 |  | 769403,5 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 142054,7 |  | 142054,7 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 159698,0 |  | 159698,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 159698,0 |  | 159698,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 159698,0 |  | 159698,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 159698,0 |  | 159698,0 |  |  |
|  |  |  | 2029 | 159698,0 |  | 159698,0 |  |  |
|  |  |  | 2030 | 159698,0 |  | 159698,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2030 | 2468134,1 |  | 2468134,1 |  |  |
|  | Мероприятия, реализуемые Комитетом совместно с Управлением делами Правительства Ленинградской области | Управление делами Правительства Ленинградской области (ГРБС) | 2022 | 3255,0 |  | 3255,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 3255,0 |  | 3255,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 3255,0 |  | 3255,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 3255,0 |  | 3255,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 3255,0 |  | 3255,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 3255,0 |  | 3255,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 3255,0 |  | 3255,0 |  |  |
|  |  |  | 2029 | 3255,0 |  | 3255,0 |  |  |
|  |  |  | 2030 | 3255,0 |  | 3255,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2030 | 29295,0 |  | 29295,0 |  |  |

".