{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2023"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2023","index":0,"n_rows":208,"n_cols":181,"rows_kept":208,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[172,27,172,28],[123,1,123,2],[124,1,124,2],[189,0,189,2],[162,0,162,2],[168,1,168,2],[146,0,146,27],[151,1,151,2],[155,1,155,2],[178,0,178,27],[125,1,125,2],[143,0,143,2],[144,0,144,2],[145,0,145,27],[127,1,127,2],[130,1,130,2],[137,1,137,2],[132,1,132,2],[128,1,128,2],[179,1,179,2],[154,0,154,1],[136,1,136,2],[126,1,126,2],[171,1,171,2],[172,1,172,2],[177,0,177,2],[163,0,163,27],[166,0,166,27],[139,0,139,27],[86,1,86,2],[94,1,94,2],[119,1,119,2],[120,1,120,2],[121,1,121,2],[122,1,122,2],[95,1,95,2],[101,1,101,2],[90,1,90,2],[116,1,116,2],[60,0,60,2],[61,0,61,27],[62,1,62,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[74,0,74,27],[86,27,86,28],[18,0,18,27],[20,1,20,2],[30,1,30,2],[49,1,49,2],[138,0,138,2],[63,1,63,2],[75,1,75,2],[53,1,53,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[0,0,0,27],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,27,2,27],[1,3,1,7],[1,9,1,13],[1,15,1,19],[1,21,1,25],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[14,0,14,2],[15,0,15,2],[4,0,4,2],[16,0,16,2],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2],[11,0,11,2],[7,0,7,2],[17,0,17,2],[22,1,22,2],[23,0,23,2],[12,0,12,2],[51,1,51,2],[24,1,24,2],[21,0,21,2],[13,0,13,27],[19,0,19,27],[25,0,25,2],[52,1,52,2],[164,0,164,2],[167,0,167,2],[165,0,165,2],[161,0,161,27],[140,1,140,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[40,1,40,2],[191,0,191,27],[192,0,192,27],[193,1,193,2],[205,1,205,2],[213,0,213,1],[194,1,194,2],[199,0,199,27],[200,1,200,2],[203,1,203,2],[28,1,28,2],[237,0,237,1],[218,0,218,9],[188,0,188,27],[187,0,187,2],[152,0,152,2],[218,16,218,21],[214,0,214,1],[221,0,221,9],[221,16,221,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда  Ленинградской области за 2023 год. "]
["№ п/п","Наименование расходов (наименование государственной программы Ленинградской области, подпрограммы, основного мероприятия и мероприятия в рамках государственных программ, наименование объектов строительства и реконструкции)","Наименование района ЛО","Предусмотрено бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.руб.)",{"$nulls":5},"Принято бюджетных обязательств  (тыс.руб.)",{"$nulls":5},"Израсходовано средств (кассовое исполнение на отчетную дату (тыс.руб.)",{"$nulls":5},"Фактическое выполнение работ (услуг) на отчетную дату  (тыс.руб.)",{"$nulls":5},"Результаты использования бюджетных ассигнований (значения плановых  и фактически достигнутых показателей (индикаторов), установленных госпрограммой) *"]
[null,null,null,"Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","ИБК","средства СПб","БК на опережающ.темпы","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","ИБК","средства СПб","БК на опережающ.темпы","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","ИБК","средства СПб","БК на опережающ.темпы","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","ИБК","средства СПб","БК на опережающ.темпы",null,null,"км","п/м","км/ п.м по ГП"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,"10","11","12","13","14","15","16",17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28]
["ВСЕГО расходов за счет средств  дорожного фонда  Ленинградской области, из них:",null,null,20927509.31377,3672981.40001,15055735.91376,906012.6000000001,400000,892779.4,20701588.125600003,3672981.40001,14829814.72559,906012.6000000001,400000,892779.4,19971175.271356,3672981.3994899997,14099401.871866,906012.6000000001,400000,892779.4,18957279.44102,3738111.2884199996,13051190.55269,956400.3999099999,400000,811577.1,"план 369,57329 км /1121,17 пог м/9 шт./  в % план 80  / план 37 шт/ 3 усл.ед/факт 386,6656 км/ 1064,83 пог м/8 шт/ в %100 / 37шт /3 усл.ед","план184,206км/534,75пог.м/факт3,927км/0 пог.м",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,null,261.414]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Региональная и местная дорожная сеть\"(ОБ+ФБ)",null,null,5620169.18077,2454609.4,2272780.38077,0,0,892779.4,5620169.18077,2454609.4,2272780.38077,0,0,892779.4,5614193.402316,2454609.4,2266804.602316,0,0,892779.4,5838126.632369999,2792650.83823,2233898.69414,0,0,811577.1,"план 155,76423 км / 954,93 пог.м /факт  171,00169 км/956,83 пог м"]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\"(ОБ)",null,null,93853,0,93853,0,0,0,93853,0,93853,0,0,0,93853,0,93853,0,0,0,93853,0,93853,0,0,0,"количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на а/д регион. и межмуниц. значения план 37шт/ факт 37 шт"]
["(региональный проект \"Безопасность дорожного движения\")(ОБ)",null,null,42897.37319,0,42897.37319,0,0,0,42897.37319,0,42897.37319,0,0,0,42897.37319,0,42897.37319,0,0,0,42897.37319,0,42897.37319,0,0,0,"(Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в %) план 80/ факт 100"]
["Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта \"Региональная и местная дорожная сеть\" (ОБ)и ИБК",null,null,10416443.323749999,0,9110430.723749999,906012.6000000001,400000,0,10261310.02892,0,8955297.42892,906012.6000000001,400000,0,9787325.48364,0,8481312.88364,906012.6000000001,400000,0,8662776.33399,0,7306375.93408,956400.3999099999,400000,0,"план 169,45412 км/163,24 пог м/7 шт./факт 169,66997км/ 108 пог м/7 шт"]
["Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта \"Безопасность дорожного движения\"",null,null,1899476.56327,0,1899476.56327,0,0,0,1856012.97926,0,1856012.97926,0,0,0,1620938.00939,0,1620938.00939,0,0,0,1808609.23231,0,1808609.23231,0,0,0,"-"]
["Федеральный проект \"Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях\"",null,null,66835.887,44779.00001,22056.88699,0,0,0,66835.887,44779.00001,22056.88699,0,0,0,66835.88624,44778.99949,22056.88675,0,0,0,66835.88623,44778.99949,22056.88674,0,0,0,"план 4,609 км/факт 4,609 км"]
["Федеральный проект \"Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения\"",null,null,898831.4,898831.4,0,0,0,0,898831.4,898831.4,0,0,0,0,898831.4,898831.4,0,0,0,0,665917.4,665917.4,0,0,0,0,"план 39,49 км/факт 39,49 км"]
["Федеральный проект \"Жилье\"",null,null,378882.72834,274761.6,104121.12834000001,0,0,0,378882.72834,274761.6,104121.12834000001,0,0,0,378882.72834,274761.6,104121.12834000001,0,0,0,323960.72035,234764.05070000002,89196.56965,0,0,0,"план 3 усл.ед./3 усл.ед"]
[]
["  I.  Государственная программа Ленинградской области «Развитие транспортной системы  Ленинградской области», в т.ч.:",null,null,20336379.55149,3353440.8,14784146.75149,906012.6000000001,400000,892779.4,20121370.89352,3353440.8,14569138.09352,906012.6000000001,400000,892779.4,19404950.142076,3353440.8,13852717.342076002,906012.6000000001,400000,892779.4,18442560.41282,3458568.23823,12816014.67468,956400.3999099999,400000,811577.1,"план 364,70835 км /1121,17 пог м/7 шт./   в % план 80  /  план 37шт/ факт 380,16166 км/ 1064,83 пог м/7 шт/ в %100  / 37шт","план184,206км/534,75пог.м/факт 2,833км/0 пог.м",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,385.498,255.747]
["расходы на финансирование  федерального проекта  \"Региональная и местная дорожная сеть\"(региональный проект  \"Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область)\"",{"$nulls":32},77.65]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\" (региональный проект \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\" (Ленинградская область)\""]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"\"Безопасность дорожного движения\"(региональный проект \"Безопасность дорожного движения\")(Ленинградская область)"]
["ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ"]
["Федеральные проекты,входящие в сотав национальных проектов",{"$nulls":27},"план4,706км/361,75пог.м/факт 0",6.898,257.25,null,null,7.417999999999999]
[1,"Федеральный проект \"Региональная и местная дорожная сеть\"",null,5620169.18077,2454609.4,2272780.38077,0,0,892779.4,5620169.18077,2454609.4,2272780.38077,0,0,892779.4,5614193.402316,2454609.4,2266804.602316,0,0,892779.4,5838126.632369999,2792650.83823,2233898.69414,0,0,811577.1,"план 155,76423 км / 954,93 пог.м /факт  171,00169 км/956,83 пог м"]
["финансовое обеспечение дорожной деятельности ",null,null,{"$error":"#N/A"},0,94921.93287,null,null,null,{"$error":"#N/A"},0,84009.40287,null,null,null,{"$error":"#N/A"},0,84009.40263000001,null,null,null,{"$error":"#N/A"},0,87425.30954]
[{"$nulls":28},"план4,706км/361,75пог.м/факт 0",6.898,257.25,null,null,null,"план3,4км/446,6пог.м/факт2,885км/446,635пог.м"]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Дорожная сеть\"",null,null,{"$error":"#N/A"},2454609.4,2272780.38077,null,null,null,{"$error":"#N/A"},0,376097.905,null,null,null,{"$error":"#N/A"},0,370122.12655,null,null,null,{"$error":"#N/A"},0,370122.12655]
["1.1",null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-","план4,706км/361,75пог.м/факт 0",3.577,257.25,"7,5/553,5",null,null,"план1,5км/факт1,5км"]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Дорожная сеть\"",null,null,{"$error":"#N/A"},0,376097.905,null,null,null,{"$error":"#N/A"},0,376097.905,null,null,null,{"$error":"#N/A"},0,370122.12655,null,null,null,{"$error":"#N/A"},0,370122.12655,null,null,null,"-"]
[{"$nulls":27},"-"]
["1.1.1",null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,null,"-"]
["1","Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в т.ч.:",null,376097.905,0,376097.905,0,0,null,376097.905,0,376097.905,0,0,null,370122.12655,0,370122.12655,0,0,null,370122.12655,0,370122.12655,0,0,null,"план 1,499 км /69,6 пог.м/факт 1,499 км /69,6 пог.м","план 1,129км/104,5пог.м/факт 0",{"$nulls":5},"-"]
["1.1.","Рек-ция м/п ч/р Мойка на км 47+300 а/д СПб-Кировск в Кировском районе ЛО","Кировский р-он",376097.905,0,376097.905,0,0,null,376097.905,0,376097.905,0,0,null,370122.12655,0,370122.12655,0,0,null,370122.12655,0,370122.12655,0,0,null,"план 1,499 км /69,6 пог.м/факт 1,499 км /69,6 пог.м",{"$nulls":8},"в  псд"]
["1.2","Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства",null,1289941.30754,1156472.8,44044.60754,0,0,89423.90000000001,1289941.30754,1156472.8,44044.60754,0,0,89423.90000000001,1289941.30754,1156472.8,44044.60754,0,0,89423.90000000001,1298727.60825,1286456.56347,4049.44478,0,0,8221.6,"план 2,5 км / 726,31 пог.м/факт 1,77369 км / 726,31  пог.м"]
["1.2.1","Стр-во а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д \"Санкт-Петербург-Матокса\"","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-","-",{"$nulls":5},"-"]
["1.2.1","Рек-ция а/д  \"СПб-Колтуши на участке КАД-Колтуши 1,2 этап\" ","Всеволожский р-он",172886.88448,172886.88448,0,0,0,null,172886.88448,172886.88448,0,0,0,null,172886.88448,172886.88448,0,0,0,null,258460.46436,258460.46436,0,0,0,null,"-","план 2,147км/154,95пог.м/факт 0",2.147,154.95,null,null,null,"-"]
["1.2.2","Стр-во путепровода на ж/д ст.Любань на а/д \"Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга\"","Тосненский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-","план 1,43км/102,3пог.м/факт 0",1.43,102.3,null,null,null,"-"]
["1.2.3","Стр-во автодор. путепровода на  ст.Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 (23км) ","Выборгский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
["1.2.2","Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе Ленинградской области","Киришский р-он",292806.65897,292806.65897,0,0,0,null,292806.65897,292806.65897,0,0,0,null,292806.65897,292806.65897,0,0,0,null,597441.8002,597441.8002,0,0,0,null,"-"]
["1.2.4","Рек-ция а/д \"Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши\" 3,4 этап","Всеволожский р-он",101524.02991000001,0,33502.92991,0,0,68021.1,101524.02991000001,0,33502.92991,0,0,68021.1,101524.02991000001,0,33502.92991,0,0,68021.1,0,0,0,0,0,null,"-"]
["1.2.3","Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги \"Санкт-Петербург-Матокса\" на участке от границы Санкт-Петербурга до а/д \"Санкт-Петербург-Матокса\"","Всеволожский р-он",446545.71008,434274.6653,4049.44478,0,0,8221.6,446545.71008,434274.6653,4049.44478,0,0,8221.6,446545.71008,434274.6653,4049.44478,0,0,8221.6,140767.06105,128496.01627,4049.44478,0,0,8221.6,"-"]
["1.2.4","Строительство мост.перех. ч/р Свирь у г.Подпорожье Ленинградской области","Подпорожский р-он",256504.59125,256504.59125,0,0,0,null,256504.59125,256504.59125,0,0,0,null,256504.59125,256504.59125,0,0,0,null,302058.28264,302058.28264,0,0,0,null,"план 2,5 км / 726,31 пог.м/факт 1,77369 км / 726,31  пог.м",{"$nulls":8},"в г/пр "]
["1.2.5","Строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д \"Санкт-Петербург-Матокса\"","Всеволожский р-он",19673.43285,0,6492.23285,0,0,13181.2,19673.43285,0,6492.23285,0,0,13181.2,19673.43285,0,6492.23285,0,0,13181.2,0,0,0,0,0,0,"-"]
["1.3","Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации",null,212556.4,212556.4,0,0,0,null,212556.4,212556.4,0,0,0,null,212556.4,212556.4,0,0,0,null,406220.73973000003,406220.73973000003,0,0,0,null,"-"]
["1.3.1","Рек-ция а/д  \"СПб-Колтуши на участке КАД-Колтуши 1,2 этап\" ","Всеволожский р-он",212556.4,212556.4,0,0,0,null,212556.4,212556.4,0,0,0,null,212556.4,212556.4,0,0,0,null,212556.4,212556.4,0,0,0,null,"-"]
["1.3.2","Рек-ция м/п ч/р Мойка на км 47+300 а/д СПб-Кировск в Кировском районе ЛО","Кировский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,193664.33973,193664.33973,0,0,0,null,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
["1.4.","Капитальный ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения ",null,147675.14758,0,147675.14758,0,0,null,147675.14758,0,147675.14758,0,0,null,147675.14758,0,147675.14758,0,0,null,147675.14758,0,147675.14758,0,0,null,"план 11,703 км/факт 11,703"]
["1.4.1","а/д \"Копорье-Ручьи\" на участке км  0+00 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах (11,703 км)","Кингисеппский р-он",147675.14758,0,147675.14758,0,0,null,147675.14758,0,147675.14758,0,0,null,147675.14758,0,147675.14758,0,0,null,147675.14758,0,147675.14758,0,0,null,"план 11,703 км/факт 11,703",{"$nulls":8},"н пр"]
["1.5."," Ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,1020860.06178,0,1020860.06178,0,0,null,1020860.06178,0,1020860.06178,0,0,null,1020860.06178,0,1020860.06178,0,0,null,1020860.06178,0,1020860.06178,0,0,null,"план 44,782  км/факт 54,287 км"]
["1.6."," Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта \"Безопасные качественные дороги\" (АГЛОМЕРАЦИЯ)",null,1029657.25416,500000,174786.85416,0,0,354870.4,1029657.25416,500000,174786.85416,0,0,354870.4,1029657.254156,500000,174786.854156,0,0,354870.4,1029657.25416,500000,174786.85416,0,0,354870.4,"план 47,01 км/факт 47,01 км",{"$nulls":8},"24,11+22,90"]
["1.7."," Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта \"Безопасные качественные дороги\" (Мосты, дороги)",null,1543381.10471,585580.2000000001,509315.80471,0,0,448485.1,1543381.10471,585580.2000000001,509315.80471,0,0,448485.1,1543381.10471,585580.2000000001,509315.80471,0,0,448485.1,1564863.6943200002,599973.53503,516405.05929,0,0,448485.1,"план 48,27023 км/159,02 пог м/факт 54,729 км/160,92 пог м","план1ед./факт 0",{"$nulls":5},"план3шт./факт1шт."]
[null,"Ремонт Мосты, Дороги",null,1448896.2740500001,522275.36349,478135.81056,0,0,448485.1,1448896.2740500001,522275.36349,478135.81056,0,0,448485.1,1448896.2740500001,522275.36349,478135.81056,0,0,448485.1,1453417.20872,525304.38971,479627.71901,0,0,448485.1,"план 47,987км/159,02 пог м/факт 54,569 км/160,92 пог м","-",3.321,0,"3,3",null,null,"план1,9км/446,6 пог.м/факт1,385км/446,635пог.м",null,"21,247+26,74 бк/159,02"]
[null,"Капитальный ремонт Мосты, Дороги",null,94484.83066,63304.83651,31179.99415,0,0,null,94484.83066,63304.83651,31179.99415,0,0,null,94484.83066,63304.83651,31179.99415,0,0,null,111446.48559999999,74669.14532,36777.34028,0,0,null,"план 0,28323 км/факт 0,160 км",{"$nulls":8},"сняли48,58"]
["2","Федеральный проект \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\". ",null,93853,0,93853,0,0,null,93853,0,93853,0,0,null,93853,0,93853,0,0,null,93853,0,93853,0,0,null,"количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на а/д регион. и межмуниц. значения план 37шт/ факт 37 шт","-",{"$nulls":5},"-"]
["2.1","Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения (заказчик - ГКУ  ЛО \"ЦБДД\")",null,93853,0,93853,0,0,null,93853,0,93853,0,0,null,93853,0,93853,0,0,null,93853,0,93853,0,0,null,"количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на а/д регион. и межмуниц. значения план 37шт/ факт 37шт","-",3.321,{"$nulls":4},"-"]
["3","Федеральный проект  \"Безопасность дорожного движения\" ",null,42897.37319,0,42897.37319,0,0,null,42897.37319,0,42897.37319,0,0,null,42897.37319,0,42897.37319,0,0,null,42897.37319,0,42897.37319,0,0,null,"(Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в %) план 80/ факт 100"]
["3.1","Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения  (заказчик - ГКУ \"Ленавтодор\")",null,42897.37319,0,42897.37319,0,0,null,42897.37319,0,42897.37319,0,0,null,42897.37319,0,42897.37319,0,0,null,42897.37319,0,42897.37319,0,0,null,"(Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в %) план 80/ факт 100"]
["ВСЕГО по Федеральным проектам:                                 ",null,null,5756919.553960001,2454609.4,2409530.7539600004,0,0,892779.4,5756919.553960001,2454609.4,2409530.7539600004,0,0,892779.4,5750943.775506001,2454609.4,2403554.975506,0,0,892779.4,5974877.0055599995,2792650.83823,2370649.06733,0,0,811577.1,"план 155,76423 км / 954,93 пог.м / в % план 80  /  план 37шт /факт  171,00169 км/956,83 пог м/ в %100  /  37шт /"]
["Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов"]
["1"," Федеральный проект \"Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения\" , в т.ч.:",null,898831.4,898831.4,0,0,0,null,898831.4,898831.4,0,0,0,null,898831.4,898831.4,0,0,0,null,665917.4,665917.4,0,0,0,null,"план 39,49 км/факт 39,49 км","план1ед./факт 0",null,null,null,"1 концепция и 2 пира",null,"план1,04км/402,6пог. м/факт1,189км/402,635 пог.м"]
["1.1","Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, в т.ч.:",null,898831.4,898831.4,0,0,0,null,898831.4,898831.4,0,0,0,null,898831.4,898831.4,0,0,0,null,665917.4,665917.4,0,0,0,null,null,"-",{"$nulls":5},"план1шт./факт-"]
[{"$nulls":27},"план 40,594км/факт 40,594 км"]
["1.2.1",null,null,{"$error":"#N/A"},0,0,0,0,null,{"$error":"#N/A"},0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,{"$error":"#N/A"},0,0,0,0,null,"план 40,594км/факт 40,594 км"]
[null,null,"Кировский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"план 40,594км/факт 40,594 км","-",{"$nulls":5},"план1,3км/137,2пог.м/факт1,107км/97,2пог.м"]
["1"," Ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,665917.4,665917.4,0,0,0,null,665917.4,665917.4,0,0,0,null,665917.4,665917.4,0,0,0,null,665917.4,665917.4,0,0,0,null,"план 39,49 км/факт 39,49 км"]
["2"," Строительство и реконструкция а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения, в т.ч.:",null,232914,232914,0,0,0,null,232914,232914,0,0,0,null,232914,232914,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
[null,"Стр-во а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д \"Санкт-Петербург-Матокса\"","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-","план40.0пог.м/факт-"]
["2.1","Стр-во а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д \"Санкт-Петербург-Матокса\"","Всеволожский р-он",232914,232914,0,0,0,null,232914,232914,0,0,0,null,232914,232914,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
[null,null,"Всеволожский р-он",171696.89929,0,171696.89929,null,null,null,170818.13043,0,170818.13043,null,null,null,147576.40624,0,147576.40624,null,null,null,135820.81575,0,135820.81575,null,null,null,"-"]
["2.2",null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,"-"]
["Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта \"Региональная и местная дорожная сеть\"",{"$nulls":27},"план0.3км/факт-"]
["1","Строительство а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе:",null,1061967.8535799999,0,1061967.8535799999,0,0,null,1045592.4448699999,0,1045592.4448699999,0,0,null,909739.1424599999,0,909739.1424599999,0,0,null,1238925.5366399998,0,1238925.5366399998,0,0,null,"план 0,06 км /3 шт./факт 3 шт.","-"]
["1.1","Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе Ленинградской области","Киришский р-он",202885.17054,0,202885.17054,0,0,null,197761.41767,0,197761.41767,0,0,null,197696.33019,0,197696.33019,0,0,null,198866.0521,0,198866.0521,0,0,null,"-","-"]
["1.2","Стр-во а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д \"Санкт-Петербург-Матокса\"","Всеволожский р-он",201897.59927,0,201897.59927,0,0,null,201897.59927,0,201897.59927,0,0,null,201281.00056,0,201281.00056,0,0,null,201281.00056,0,201281.00056,0,0,null,null,"-"]
["1.3","Стр-во мост.перех. ч/р Свирь у г.Подпорожье Ленинградской области","Подпорожский р-он",112637.63726,0,112637.63726,0,0,null,112637.63726,0,112637.63726,0,0,null,112637.63726,0,112637.63726,0,0,null,112637.63726,0,112637.63726,0,0,null,"-"]
["1.4","Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 \"Скандинавия\" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области ","Всеволожский р-он",481729.8934,0,481729.8934,0,0,null,481129.8934,0,481129.8934,0,0,null,373489.99249,0,373489.99249,0,0,null,705655.9218,0,705655.9218,0,0]
[null,"Стр-во автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги \"Санкт-Петербург-Матокса\" на участке от границы Санкт-Петербурга до а/д \"Санкт-Петербург-Матокса\"","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
["1.5","Строительство подъезда к туристско-рекреационной зоне \"Ленинградская битва\" (кластерный участок \"Мирным гражданам Советского Союза\")","Гатчинский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
["1.6","Стр-во транспортной развязки на пересечении а/дороги \"СПб-з-д им.Свердлова- Всеволожск (км39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволож. р-не Ленинградской области","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
["1.7","Устройство парковки на км 7+865 автомобильной дороги \"Ульяновка-Отрадное\" в Тосненском районе","Тосненский р-он",37805.3862,0,37805.3862,0,0,null,37805.05698,0,37805.05698,0,0,null,10273.34167,0,10273.34167,0,0,null,10273.34167,0,10273.34167,0,0,null,"план 0,06  км/факт 0"]
["1.8",null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
["1.6.","Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет",null,25012.16691,0,25012.16691,0,0,null,14360.84029,0,14360.84029,0,0,null,14360.84029,0,14360.84029,0,0,null,10211.58325,0,10211.58325,0,0,null,"план 3 шт./факт 3 шт."]
["2","Реконструкция а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,504227.2796,0,504227.2796,0,0,null,485117.5871,0,485117.5871,0,0,null,482124.97161,0,482124.97161,0,0,null,77895.16566999999,0,77895.16566999999,0,0,null,"план 4 шт./факт 4 шт."]
["2.1","Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения \"Парголово-Огоньки\" км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ \"Сертолово\")","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-","-"]
["2.2","Рек-ция а/д  \"СПб-Колтуши на участке КАД-Колтуши 1,2 этап\" ","Всеволожский р-он",469232.77912,0,469232.77912,0,0,null,461390.64262,0,461390.64262,0,0,null,459792.05513,0,459792.05513,0,0,null,44053.02692,0,44053.02692,0,0,null,"-","-"]
["2.3","Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет",null,34994.50048,0,34994.50048,0,0,null,23726.94448,0,23726.94448,0,0,null,22332.91648,0,22332.91648,0,0,null,33842.13875,0,33842.13875,0,0,null,"план 4 шт./факт 4 шт."]
["3","Объекты финансируемые с привлечением средств ИБК",null,906012.6000000001,0,0,906012.6000000001,0,null,906012.6000000001,0,0,906012.6000000001,0,null,906012.6000000001,0,0,906012.6000000001,0,null,956400.3999099999,0,0,956400.3999099999,0]
["3.1","Строительство подъезда к ТПУ \"Кудрово\" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 \"Кола\"","Всеволожский р-он",405489.57,0,0,405489.57,0,null,405489.57,0,0,405489.57,0,null,405489.57,0,0,405489.57,0,null,524196.94599,0,0,524196.94599,0]
["3.2"," Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги \"Санкт-Петербург - Матокса\" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги \"Санкт-Петербург - Матокса\"","Всеволожский р-он",75001.13,0,0,75001.13,0,null,75001.13,0,0,75001.13,0,null,75001.13,0,0,75001.13,0,null,100055.7806,0,0,100055.7806,0]
["3.3","Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения \"Санкт-Петербург - Колтуши\" во Всеволожском районе Ленинградской области, этап №3, этап №4","Всеволожский р-он",425521.9,0,0,425521.9,0,null,425521.9,0,0,425521.9,0,null,425521.9,0,0,425521.9,0,null,332147.67332,0,0,332147.67332,0]
["4","Строительство (реконструкция), включая проектирование, а/д общего пользования местного значения ",null,384136.16238999995,0,384136.16238999995,0,0,null,384136.16238999995,0,384136.16238999995,0,0,null,237784.18178,0,237784.18178,0,0,null,211457.14740000002,0,211457.14740000002,0,0,null,"план 1,77055 км/65,2 пог м/факт 0,446 км/ 0 пог м"]
[null,"в том числе по объектам",null,384136.16238999995,0,384136.16238999995,0,0,null,384136.16238999995,0,384136.16238999995,0,0,null,237784.18178,0,237784.18178,0,0,null,211457.14740000002,0,211457.14740000002,0,0,null,"план 1,77055 км/65,2 пог м/факт 0,446 км/ 0 пог м"]
["4.1","Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская","Всеволожский р-он",55137.63753,0,55137.63753,0,0,null,55137.63753,0,55137.63753,0,0,null,41813.29596,0,41813.29596,0,0,null,41813.29596,0,41813.29596,0,0,null,"план 0,446 км/факт 0,446 км"]
["4.2"," «Местная улица пос. Щеглово  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство».","Всеволожский р-он",48747.1806,0,48747.1806,0,0,null,48747.1806,0,48747.1806,0,0,null,25327.03437,0,25327.03437,0,0,null,0,0,0,0,0]
["4.3","Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр. №7 г.Кингисепп","Кингисеппский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["4.4","Строительство улицы Гидротехников от ул. Центральной до ул. Серафимовской по адресу: Ленинградская область,Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье ","Ломоносовский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["4.5","нераспределенный остаток",null,0,0,653.3058,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["4.6","в том числе план текущего года по объектам",null,280251.34426,0,280251.34426,0,0,null,280251.34426,0,280251.34426,0,0,null,170643.85145000002,0,170643.85145000002,0,0,null,169643.85144,0,169643.85144,0,0]
["4.7","Разработка проектно-сметной документации                                       на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения       «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области  ","Волосовский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"план 1шт./факт 0"]
["4.8","Разработка проектно-сметной документации                                      на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения                                         \"Большой Сабск - Изори\" в Волосовском районе Ленинградской области ","Волосовский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"план 1шт./факт 0"]
["4.3","«Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области».","Гатчинский р-он",1000.00001,0,1000.00001,0,0,null,1000.00001,0,1000.00001,0,0,null,1000.00001,0,1000.00001,0,0,null,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},"р"]
["4.4",null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
["4.4","Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги \"Мины-Новинка\" до дер. Клетно,  в том числе проектно-изыскательские работы","Гатчинский р-он",86812.53528,0,86812.53528,0,0,null,86812.53528,0,86812.53528,0,0,null,59311.28696,0,59311.28696,0,0,null,59311.28696,0,59311.28696,0,0,null,"план 0,3575/65,2 пог м /факт 0"]
["4.5","Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК \"IQ\" до ТК \"Окей\"). Протяженность 0,134 км","Гатчинский р-он",42055.62117,0,42055.62117,0,0,null,42055.62117,0,42055.62117,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"план 0,134 км /факт 0"]
["4.6",null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["4.7","Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка                                                  в г. Шлиссельбург,  в том числе проектно-изыскательское работы","Кировский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["4.6","«Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательские работы».","Кировский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,null,"план1ед./факт 0",{"$nulls":6},"с"]
["4.7","Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п.м.)","Ломоносовский р-он",2065.15712,0,2065.15712,0,0,null,2065.15712,0,2065.15712,0,0,null,584.30592,0,584.30592,0,0,null,584.30592,0,584.30592,0,0,null,"план 0,03919 км /факт 0",{"$nulls":7},"р"]
["4.8",null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,null,"план1ед./факт 0"]
["4.9",null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},"с"]
["4.10",null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["4.8","Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги \"Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки\", в том числе проектно-изыскательское работы","Тосненский р-он",148318.03068,0,148318.03068,0,0,null,148318.03068,0,148318.03068,0,0,null,109748.25856,0,109748.25856,0,0,null,109748.25856,0,109748.25856,0,0,null,"план 0,79386 км/факт 0"]
[null,"Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения (остатки средств на начало текущего финансового года)",null,26550.33997,0,26550.33997,0,0,null,26550.33997,0,26550.33997,0,0,null,26550.33997,0,26550.33997,0,0,null,26550.33997,0,26550.33997,0,0]
[null,"Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская","Всеволожский р-он",13370.76397,0,13370.76397,0,0,null,13370.76397,0,13370.76397,0,0,null,13370.76397,0,13370.76397,0,0,null,13370.76397,0,13370.76397,0,0]
[null,"Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п.м.) ","Ломоносовский р-он",13179.576,0,13179.576,0,0,null,13179.576,0,13179.576,0,0,null,13179.576,0,13179.576,0,0,null,13179.576,0,13179.576,0,0,null,"-"]
["5","Содержание а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,4058922.00064,0,4058922.00064,0,0,null,4005350.88814,0,4005350.88814,0,0,null,3996284.45353,0,3996284.45353,0,0,null,3340180.98809,0,3340180.98809,0,0,null,"-"]
["6","Капитальный ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,659131.33665,0,659131.33665,0,0,null,595007.04834,0,595007.04834,0,0,null,562994.97542,0,562994.97542,0,0,null,145598.56593,0,145598.56593,0,0,null,"план 1,709 км /факт 1,709/42 пог.м",{"$nulls":8},"ламбери"]
["7","Ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,1414719.03374,0,1414719.03374,0,0,null,1412892.84093,0,1412892.84093,0,0,null,1381821.04876,0,1381821.04876,0,0,null,1381754.42027,0,1381754.42027,0,0,null,"план 52,74 км /98,04 пог м/факт 53,745 км /66,0 пог м",{"$nulls":7},"24,13+6,216+19,65 пм"]
["8","Субсидии на капитальный ремонт и ремонт а/д общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер",null,781296.26177,0,781296.26177,0,0,null,781296.26177,0,781296.26177,0,0,null,767682.89367,0,767682.89367,0,0,null,767682.89367,0,767682.89367,0,0,null,"план 86,56957 км/факт 87,17297 км"]
["9","Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер (остатки средств на начало текущего финансового года)",null,13751.05798,0,13751.05798,0,0,null,13751.05798,0,13751.05798,0,0,null,13718.07901,0,13718.07901,0,0,null,13718.07901,0,13718.07901,0,0]
["10","Разработка и реализация проектов оснащения объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области техническими средствами",null,102997.6,0,102997.6,0,0,null,102990,0,102990,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["11","Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры ЛО",null,899.98,0,899.98,0,0,null,899.98,0,899.98,0,0,null,899.98,0,899.98,0,0,null,899.98,0,899.98,0,0]
["12","Разработка и утверждение планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры ЛО",null,300,0,300,0,0,null,300,0,300,0,0,null,300,0,300,0,0,null,300,0,300,0,0]
["13","Расходы на реализацию Соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Санкт-Петербурга бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к СНТ Ленинградской области ",null,500000,0,100000,0,400000,null,500000,0,100000,0,400000,null,500000,0,100000,0,400000,null,500000,0,100000,0,400000,null,"план 26,605 км /факт 26,597 км",{"$nulls":8},"17,602 рег д +9,543 мо"]
[null,"региональные а/д",null,365238.40241,0,73047.68048,0,292190.72193,null,365238.40241,0,73047.68048,0,292190.72193,null,365238.40241,0,73047.68048,0,292190.72193,null,365238.40241,0,73047.68048,0,292190.72193,null,"план 17,602 км /факт 17,054 км"]
[null,"местные а/д",null,134761.59759,0,26952.31952,0,107809.27807,null,134761.59759,0,26952.31952,0,107809.27807,null,134761.59759,0,26952.31952,0,107809.27807,null,134761.59759,0,26952.31952,0,107809.27807,null,"план 9,543 км /факт 9,543 км"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":19},0,{"$nulls":5},0]
[{"$nulls":19},0,{"$nulls":5},0]
[{"$nulls":19},0,{"$nulls":5},0]
[{"$nulls":19},0,{"$nulls":5},0]
[null,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["14","Кадастровые работы",null,1531.81743,0,1531.81743,0,0,null,1412.81743,0,1412.81743,0,0,null,1412.81743,0,1412.81743,0,0,null,1412.81743,0,1412.81743,0,0]
[" Всего по Мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта \"Региональная и местная дорожная сеть\"",null,null,10416443.323749999,0,9110430.723749999,906012.6000000001,400000,null,10261310.02892,0,8955297.42892,906012.6000000001,400000,null,9787325.48364,0,8481312.88364,906012.6000000001,400000,null,8662776.33399,0,7306375.93408,956400.3999099999,400000,null,"план 169,45412 км/163,24 пог м/7 шт./факт 169,66997км/ 108 пог м/7 шт","-",{"$nulls":5},"план1,3км/137,2пог.м/факт1,107км/97,2пог.м"]
["Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта \"Безопасность дорожного движения\""]
["1","Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта \"Безопасность дорожного движения\"",null,1899476.56327,0,1899476.56327,0,0,null,1856012.97926,0,1856012.97926,0,0,null,1620938.00939,0,1620938.00939,0,0,null,1808609.23231,0,1808609.23231,0,0,null,"-"]
["1.1","Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения (заказчик - ГКУ \"Ленавтодор\", ГКУ ЛО \"ДДС\")",null,1516069.62142,0,1516069.62142,0,0,null,1485347.16379,0,1485347.16379,0,0,null,1358486.64392,0,1358486.64392,0,0,null,1456133.61993,0,1456133.61993,0,0,null,"-"]
["1.2","Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения  (ГКУ ЦБДД)",null,383406.94185,0,383406.94185,0,0,null,370665.81547,0,370665.81547,0,0,null,262451.36547,0,262451.36547,0,0,null,352475.61238,0,352475.61238,0,0,null,"-"]
["  Всего по Мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта \"Безопасность дорожного движения\"",null,null,1899476.56327,0,1899476.56327,0,0,null,1856012.97926,0,1856012.97926,0,0,null,1620938.00939,0,1620938.00939,0,0,null,1808609.23231,0,1808609.23231,0,0,null,"-"]
[" Всего по ПРОЕКТНОЙ ЧАСТИ в рамках ГП \"Развитие транспортной системы ЛО\":",null,null,18971670.84098,3353440.8,13419438.04098,906012.6000000001,400000,892779.4,18773073.96214,3353440.8,13220841.16214,906012.6000000001,400000,892779.4,18058038.668536,3353440.8,12505805.868536001,906012.6000000001,400000,892779.4,17112179.97186,3458568.23823,11485634.23372,956400.3999099999,400000,811577.1,"план 364,70835 км /1121,17 пог м/7 шт./   в % план 80  /  план 37шт/ факт 340,67166 км/ 1064,83 пог м/7 шт/ в %100  / 37шт"]
["ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ"]
["Комплекс процессных мероприятий \"Создание условий для осуществления дорожной деятельности\""]
["1","Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений  (ГКУ \"Ленавтодор\", ГКУ ЛО \"ДДС\" и ГКУ  ЛО \"ЦБДД\")",null,750107.61051,0,750107.61051,0,0,null,733695.83138,0,733695.83138,0,0,null,732310.37354,0,732310.37354,0,0,null,715779.34096,0,715779.34096,0,0,null,"-"]
["2","Предоставление единовременной денежной выплаты лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области «Почетный работник дорожного хозяйства Ленинградской области",null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
["2","Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования содержания и (или) ремонта автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга).",null,614601.1,0,614601.1,0,0,null,614601.1,0,614601.1,0,0,null,614601.1,0,614601.1,0,0,null,614601.1,0,614601.1,0,0,null,"-"]
[null,"Предоставление единовременной денежной выплаты лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области «Почетный работник дорожного хозяйства Ленинградской области",null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
[null,"  Всего по Комплексу процессных мероприятий \"Создание условий для осуществления дорожной деятельности\"              ",null,1364708.7105100001,0,1364708.7105100001,0,0,null,1348296.93138,0,1348296.93138,0,0,null,1346911.47354,0,1346911.47354,0,0,null,1330380.4409599998,0,1330380.4409599998,0,0,null,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,"-"]
[null,null,"Всеволожский р-он",18137587.55149,3353440.8,14784146.75149,906012.6000000001,null,null,17922578.89352,3353440.8,14569138.09352,906012.6000000001,null,null,17206158.142076,3353440.8,13852717.342076002,906012.6000000001,null,null,16274582.91291,3458568.23823,12816014.67468,956400.3999099999,null,null,"-","план179,5км/173,0пог.м/факт 2,833км/0 пог.м",35.1,null,null,380.03000000000003,248.329,"план267,6км/12 пог.м/факт342,233км/34,45пог.м"]
[null,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,"-"]
[null,"Всего по ГП \"Развитие транспортной системы ЛО\" ",null,20336379.55149,3353440.8,14784146.75149,906012.6000000001,400000,892779.4,20121370.89352,3353440.8,14569138.09352,906012.6000000001,400000,892779.4,19404950.142076,3353440.8,13852717.342076002,906012.6000000001,400000,892779.4,18442560.41282,3458568.23823,12816014.67468,956400.3999099999,400000,811577.1,"план 364,70835 км /1121,17 пог м/7 шт./   в % план 80  /  план 37шт/ факт 380,16166 км/ 1064,83 пог м/7 шт/ в %100  / 37шт"]
[null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,"план 2,338 км/ факт 1,438 км"]
[null,null,null,139700.93288,44779.00001,94921.93287,null,null,null,128788.40288000001,44779.00001,84009.40287,null,null,null,128788.40212000001,44778.99949,84009.40263000001,null,null,null,132204.30903,44778.99949,87425.30954,null,null,null,"-","план124,8км/173,0пог.м/факт 2,833км/0 пог.м",9.8,null,null,null,40.26947,"план182км/12пог.м/факт143,719км/34,45пог.м"]
[null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,"-"]
[null,null,null,139700.93288,44779.00001,94921.93287,null,null,null,128788.40288000001,44779.00001,84009.40287,null,null,null,128788.40212000001,44778.99949,84009.40263000001,null,null,null,132204.30903,44778.99949,87425.30954,null,null,null,"-","-"]
[null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,"-"]
[{"$nulls":28},"план18км/факт 0",9.8,{"$nulls":4},"план21,4км/факт14,557км"]
["II. ГП  \"Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области\" ",null,null,139700.93288,44779.00001,94921.93287,0,0,null,128788.40288000001,44779.00001,84009.40287,0,0,null,128788.30212000001,44778.99949,84009.40263000001,0,0,null,132204.30903,44778.99949,87425.30954,0,0,null,"план 4,86494 км/план 2 шт/факт 6,50394 км/1 шт."]
["ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ",{"$nulls":27},"-",{"$nulls":5},"план-/факт10,522км/22,45пог.м"]
["расходы на финансирование  регионального проекта Ленинградской области \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\"",null,null,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#REF!"},null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,"план 1ед/факт1ед","план106,8км/173,0пог.м/факт2,833км/0 пог.м",102,{"$nulls":4},"план160,6км/12пог.м/факт118,64км/12пог.м"]
["финансовое обеспечение дорожной деятельности ",null,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},0,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,null,null,"-"]
["Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта \"Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях\""]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\"",null,null,24908.942,0,24908.942,null,null,null,24908.942,0,24908.942,null,null,null,24908.942,0,24908.942,null,null,null,24908.942,0,24908.942,null,null,null,"-","план54,7км/факт 0",25.3,{"$nulls":4},"план85,6км/факт198,514км"]
["1","Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции ",null,49330.30897,0,49330.30897,0,0,null,49330.30897,0,49330.30897,0,0,null,49330.30897,0,49330.30897,0,0,null,49330.30897,0,49330.30897,0,0,null,"план 0,25594 км/факт 1,88894 км "]
["1.1","Строительство автомобильной дороги \"Подъезд к пос. Яшино\" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение\"","Выборгский р-он",24908.942,0,24908.942,0,0,null,24908.942,0,24908.942,0,0,null,24908.942,0,24908.942,0,0,null,24908.942,0,24908.942,0,0,null,"план 0,25594 км/факт 0,25594 км "]
["1.2","Реконструкция  автодороги \"Подъезд к п. Михалево\" (Администрация МО \"Каменногорское ГП\" Выборгского района)","Выборгский р-он",24421.36697,0,24421.36697,0,0,null,24421.36697,0,24421.36697,0,0,null,24421.36697,0,24421.36697,0,0,null,24421.36697,0,24421.36697,0,0,null,"факт 1,633 км"]
["2","Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции (остатки средств на начало текущего финансового года)",null,2793.5635,0,2793.5635,0,null,null,2793.5635,0,2793.5635,0,null,null,2793.6,0,2793.5635,0,null,null,2793.6,0,2793.6,0]
["3","Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции",null,20741.07341,0,20741.07341,0,0,null,9828.64341,0,9828.64341,0,0,null,9828.64341,0,9828.64341,0,0,null,13244.51383,0,13244.51383,0,0,null,"план 2 шт/факт 1 шт."]
["3.1","Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту \"Реконструкция автомобильной дороги \"Путилово-Поляны\", км 0+600 - км 6+000 в Кировском районе ","Кировский р-он",7160,0,7160,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,"план 1шт. "]
["3.2","Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту \"Реконструкция автомобильной дороги \"Петрово-станция Малукса\"  в Кировском районе","Кировский р-он",0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,"план 2"]
["3.2","Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту \"Реконструкция автомобильной дороги \"Петрово-станция Малукса\"  в Кировском районе","Кировский р-он",9828.64341,0,9828.64341,0,null,null,9828.64341,0,9828.64341,0,null,null,9828.64341,0,9828.64341,0,null,null,13244.51383,0,13244.51383,0,null,null,"план 1 шт/факт 1 шт."]
["3.3","Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту \"Реконструкция автомобильной дороги \"Подъезд к п.Неппово\" в Кингисеппском районе  ","Кингисеппский р-он",3752.53,0,3752.53,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,"-","план31,9км/факт 0",25.3,{"$nulls":4},"план65,2км/факт133,465км"]
["Всего по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта \"Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях\"",null,null,72865.04588,0,72865.04588,0,null,null,61952.515880000006,0,61952.515880000006,0,null,null,61952.515880000006,0,61952.515880000006,0,null,null,65368.4228,0,65368.4228,0,null,null,"план 0,25594 км/план 2 шт/факт 1,88894 км  / 1 шт","-"]
["Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов",{"$nulls":27},"-"]
["1","Федеральный проект \"Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях\"",null,66835.887,44779.00001,22056.88699,0,0,null,66835.887,44779.00001,22056.88699,0,0,null,66835.88624,44778.99949,22056.88675,0,0,null,66835.88623,44778.99949,22056.88674,0,0,null,"план 4,609 км/факт 4,615 км","-"]
[]
["1.1","Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №20 по ул. Полевая дер. Пеники по ул. Пениковская дер. Лангерево до региональной дороги Сойкино – Малая Ижора","Ломоносовский р-он",16901.763,11323.8445,5578.0185,0,0,null,16901.763,11323.8445,5578.0185,0,0,null,16901.762860000003,11323.84441,5578.01845,0,0,null,16901.762860000003,11323.84441,5578.01845,0,0,null,"план 1,530 км/факт 1,530  км"]
["1.2","Капитальный ремонт Автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса  в п. Оредеж, Лужского района, Ленинградской области","Лужский р-он",6963.066999999999,4665.08858,2297.97842,0,0,null,6963.066999999999,4665.08858,2297.97842,0,0,null,6963.06701,4665.08858,2297.97843,0,0,null,6963.066999999999,4665.08858,2297.97842,0,0,null,"план 0,880 км/факт 0,880 км"]
["1.3","Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Новая, дер. Пеники с подъездами к социальным объектам по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники","Ломоносовский р-он",4209.838,2820.49091,1389.34709,0,0,null,4209.838,2820.49091,1389.34709,0,0,null,4209.838,2820.49091,1389.34709,0,0,null,4209.838,2820.49091,1389.34709,0,0,null,"план 0,549 км/факт 0,555 км"]
["1.4","Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Некрасова  в п. Оредеж, Лужского района, Ленинградской области","Лужский р-он",7470.567,5005.10146,2465.46554,0,0,null,7470.567,5005.10146,2465.46554,0,0,null,7470.5663700000005,5005.10103,2465.46534,0,0,null,7470.5663700000005,5005.10103,2465.46534,0,0,null,"план 0,540 км/факт 0,540 км"]
["1.5","Ремонт Автодороги общего пользования местного значения по ул. Ленина от ул. Некрасова до ул. Лермонтова в п. Оредеж Оредежского сельского поселения Лужского района Ленинградской области","Лужский р-он",5609.565,3758.27456,1851.29044,0,0,null,5609.565,3758.27456,1851.29044,0,0,null,5609.565,3758.27456,1851.29044,0,0,null,5609.565,3758.27456,1851.29044,0,0,null,"план 0,780 км/факт 0,780 км"]
["1.6","Строительство улицы Серафимовская по адресу: г.п. Новоселье, МО Аннинское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область","Ломоносовский р-он",25680.987,17206.2,8474.787,0,0,null,25680.987,17206.2,8474.787,0,0,null,25680.987,17206.2,8474.787,0,0,null,25680.987,17206.2,8474.787,0,0,null,"план 0,330 км/факт 0,330 км","план24ед./факт 0",{"$nulls":5},"план2ед./факт2ед."]
["Всего по ГП  \"Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области\" ",null,null,139700.93288,44779.00001,94921.93287,0,0,null,128788.40288000001,44779.00001,84009.40287,0,0,null,128788.40212000001,44778.99949,84009.40263000001,0,0,null,132204.30903,44778.99949,87425.30954,0,0,null,"план 4,86494 км/план 2 шт/факт 6,49794 км/1 шт.","-"]
[]
["III. Государственная программа Ленинградской области \"Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области\"",null,null,451428.8294,274761.6,176667.2294,0,0,null,451428.8292,274761.6,176667.2292,0,0,null,437436.72716,274761.6,162675.12716,0,0,null,382514.61917,234764.05070000002,147750.56847,0,0,null,"план 3 усл.ед./3 усл.ед"]
[{"$nulls":34},"план5,963км/факт1,337км"]
["ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ"]
["Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов"]
["1","Федеральный проект \"Жилье\"",null,378882.72834,274761.6,104121.12834000001,0,0,null,378882.72834,274761.6,104121.12834000001,0,0,null,378882.72834,274761.6,104121.12834000001,0,0,null,323960.72035,234764.05070000002,89196.56965,0,0,null,"план 3 усл.ед./3 усл.ед"]
["1.1","Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации",null,378882.72834,274761.6,104121.12834000001,0,0,null,378882.72834,274761.6,104121.12834000001,0,0,null,378882.72834,274761.6,104121.12834000001,0,0,null,323960.72035,234764.05070000002,89196.56965,0,0]
["1.1.1","Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке: от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области","Ломоносовский р-он",139367.01492,103751,35616.01492,0,0,null,139367.01492,103751,35616.01492,0,0,null,139367.01492,103751,35616.01492,0,0,null,139367.01492,103751,35616.01492,0,0,null,"план 1 усл.ед./факт 1 усл.ед"]
["1.1.2","Участок улично\u0002дорожной сети - Воронцовский бульвар (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и улица Шувалова (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и западной части г.Мурино МО \"Муринское городское поселение\" Всеволожского муниципальног о района Ленинградской области","Всеволожский р--он",148680.95522,104859.2,43821.75522,0,0,null,148680.95522,104859.2,43821.75522,0,0,null,148680.95522,104859.2,43821.75522,0,0,null,148680.95522,104859.2,43821.75522,0,0,null,"план 1 усл.ед./факт 1 усл.ед"]
["1.1.3","Линейный объект по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутрикварта льные сети уличного освещения, ливневая канализация по адресу: Ленинградска я область, Всеволожский муниципальн ый район, муниципальн ого образования \"Заневское городское поселение\", кадастровый квартал 47:07:1044001 \"","Всеволожский р--он",90834.7582,66151.4,24683.3582,0,0,null,90834.7582,66151.4,24683.3582,0,0,null,90834.7582,66151.4,24683.3582,0,0,null,35912.65021,26153.8507,9758.799509999999,0,0,null,"план 1 усл.ед./факт 1 усл.ед"]
[null,"нераспределенные средства областного бюджета",null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов"]
["2","Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации",null,72546.10106,0,72546.10106,0,0,null,72546.10086,0,72546.10086,0,0,null,58553.99882,0,58553.99882,0,0,null,58553.99882,0,58553.99882,0,0]
["2.1"," Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного проезда», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры","Всеволожский р--он",15317.51486,0,15317.51486,0,0,null,15317.51466,0,15317.51466,0,0,null,15317.51466,0,15317.51466,0,0,null,15317.51466,0,15317.51466,0,0,null,"-",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
["2.2","Проектируемая улица 9 на участке от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8; часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области. Этап 1","Ломоносовский р-он",57228.5862,0,57228.5862,0,0,null,57228.5862,0,57228.5862,0,0,null,43236.48416,0,43236.48416,0,0,null,43236.48416,0,43236.48416,0,0,null,"-"]
[null,"Всего по ГП  \"Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области\"",null,451428.8294,274761.6,176667.2294,0,0,null,451428.8292,274761.6,176667.2292,0,0,null,437436.72716,274761.6,162675.12716,0,0,null,382514.61917,234764.05070000002,147750.56847,0,0,null,"-"]
[null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,"-",{"$nulls":95},16790.217,16790.217,null,0,4455.774,0.2653791788396779,null,null,4455.774,-4455.774,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,-4455.774,null,0,0,{"$nulls":4},0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0,0,0,null,null,0,13439.78558,0.800453358047725,13439.78558,null,null,null,0,0.800453358047725,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":27},"план  5,667 км/факт  0 км",{"$nulls":95},16790.217,16790.217,null,null,0,0,null,null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,0,null,0,0,{"$nulls":4},0,0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":9},0,0,0,0,null,null,0,13439.78558,0,13439.78558,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,0,0,0,null,null,null,{"$error":"#N/A"},0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,{"$error":"#N/A"},0,0,null,null,null,"план  5,667 км/факт  0 км"]
[null,null,null,0,0,0,null,null,null,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$nulls":4},0,0,null,null,null,{"$error":"#N/A"},0,0]