## 2023 год
Таблица 8
Исполнение в 2023 году приложения 8 к областному закону "Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
"Адресная инвестиционная программа на 2023 год"
I. Программная часть
Наименование государственной программы Ленинградской области | Сумма (тысяч рублей) | [15 empty] | Главный распорядитель бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области
| Утверждено областным законом об областном бюджете на 2023год (в редакции от 03.11.2023 № 118-оз) |  |  | Плановые назаначения 2023 года |  |  | Отклонение |  |  | Исполнение |  |  | % исполнения к уточненному плану |  |  | Причины отклонения (всего от плана)
| Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5-2 | 9=6-3 | 10=7-4 | 11 | 12 | 13 | 14=11/5*100 | 15=12/6*100 | 16=13/7*100 | 17 | 18
Всего по адресной инвестиционной программе | 19840582.5 | 9729795.3 | 10110787.2 | 19753618.2 | 9716698.8 | 10036919.4 | -86964.3 | -13096.5 | -73867.8 | 17103316.7 | 8045235 | 9058081.7 | 86.6 | 82.8 | 90.2
Всего по программам | 19768447.7 | 9657660.5 | 10110787.2 | 19681483.4 | 9644564 | 10036919.4 | -86964.3 | -13096.5 | -73867.8 | 17053309.7 | 7995228 | 9058081.7 | 86.6 | 82.9 | 90.2
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | 2041975.5 | 2041975.5 | 0 | 2041975.5 | 2041975.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937783.3 | 1937783.3 | 0 | 94.9 | 572.6 | 0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | 78000 | 78000 | 0 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77998.7 | 77998.7 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения" | 125850.7 | 125850.7 | 0 | 125850.7 | 125850.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125850.7 | 125850.7 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | 220933 | 220933 | 0 | 220933 | 220933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220933 | 220933 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области
| 388028.6 | 388028.6 | 0 | 388028.6 | 388028.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288454.7 | 288454.7 | 0 | 74.3 | 74.3 | 0 | Неисполнение связано с необходимостью корректировки ПСД и получения положительного заключения экспертизы, внесением изменений в проектную и сметную документацию, медленных темпов работы подрядной организации и низким качеством выполнения работ. | Комитет по строительству Ленинградской области
Приоритетный проект "Реконструкция Ленинградского областного центра медицинской реабилитации" | 231509.9 | 231509.9 | 0 | 231509.9 | 231509.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227727.1 | 227727.1 | 0 | 98.4 | 98.4 | 0 |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | 997653.3 | 997653.3 | 0 | 997653.3 | 997653.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996819.1 | 996819.1 | 0 | 99.9 | 99.9 | 0 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | 3223577.9 | 266057 | 2957520.9 | 3223577.9 | 266057 | 2957520.9 | 0 | 0 | 0 | 2826740.7 | 127861 | 2698879.7 | 87.7 | 48.1 | 91.3
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Молодые профессионалы" | 266057 | 266057 | 0 | 266057 | 266057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127861 | 127861 | 0 | 48.1 | 48.1 | 0 | Отставание от графика производства работ в связи с недобросовестной работой подрядной организации. Позднее получение положительного заключения экспертизы сметной стоимости объекта | Комитет по строительству Ленинградской области
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современная школа" | 7395 | 0 | 7395 | 7395 | 0 | 7395 | 0 | 0 | 0 | 7395 | 0 | 7395 | 100 | 0 | 100 |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
| 1140329.8 | 0 | 1140329.8 | 1140329.8 | 0 | 1140329.8 | 0 | 0 | 0 | 1097658.3 | 0 | 1097658.3 | 96.3 | 0 | 96.3 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости" | 19022.4 | 0 | 19022.4 | 19022.4 | 0 | 19022.4 | 0 | 0 | 0 | 19022.2 | 0 | 19022.2 | 100 | 0 | 100 |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
| 661136.7 | 0 | 661136.7 | 661136.7 | 0 | 661136.7 | 0 | 0 | 0 | 445167.2 | 0 | 445167.2 | 67.3 | 0 | 67.3 | Расторжение муниципального контракта. Поздние сроки заключения нового контракта. | Комитет по строительству Ленинградской области
Федеральный проект "Современная школа" | 59660.8 | 0 | 59660.8 | 59660.8 | 0 | 59660.8 | 0 | 0 | 0 | 59660.8 | 0 | 59660.8 | 100 | 0 | 100 |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
| 1069976.2 | 0 | 1069976.2 | 1069976.2 | 0 | 1069976.2 | 0 | 0 | 0 | 1069976.2 | 0 | 1069976.2 | 100 | 0 | 100 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | 1752970.6 | 995053.4 | 757917.2 | 1752970.6 | 995053.4 | 757917.2 | 0 | 0 | 0 | 650950.2 | 870.3 | 650079.9 | 37.1 | 0.1 | 85.8
Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" | 354698 | 72569 | 282129 | 354698 | 72569 | 282129 | 0 | 0 | 0 | 175362.5 | 870.3 | 174492.2 | 49.4 | 1.2 | 61.8 | Неисполнение связано с необходимостью корректировки ПСД и получения положительного заключения экспертизы, внесением изменений в проектную и сметную документацию, медленных темпов работы подрядной организации и низким качеством выполнения работ. | Комитет по строительству Ленинградской области
| 643452.5 | 643452.5 | 0 | 643452.5 | 643452.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 01.01.2024 средства не перечислены в связи с непредоставлением Концессионером разрешения на строительство объекта. | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | 475788.2 | 0 | 475788.2 | 475788.2 | 0 | 475788.2 | 0 | 0 | 0 | 475587.7 | 0 | 475587.7 | 100 | 0 | 100 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
| 279031.9 | 279031.9 | 0 | 279031.9 | 279031.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.01.2024г. готовность объекта 23 %, работы на объекте не ведутся. Между Правительством Ленинградской области и концессионером заключено дополнительное соглашение о продлении срока создания объекта до декабря 2024 года. Концессионером прорабатывается вопрос с кредитными организациями о предоставлении банковской гарантии. Внесены изменения в концессионное соглашение в части уменьшения размера банковской гарантии. | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | 1071511.5 | 0 | 1071511.5 | 1071511.6 | 0 | 1071511.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 865329.9 | 0 | 865329.9 | 80.8 |  | 80.8
Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Культурная среда" | 628885 | 0 | 628885 | 628885.1 | 0 | 628885.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 422706 | 0 | 422706 | 67.2 | 0 | 67.2 | Корректировка ПСД .Устранение замечаний, выявленных комитетом государственного строительного надзора. Поздние сроки заключения доп.соглашенией к МК. | Комитет по строительству Ленинградской области
Федеральный проект "Культурная среда" | 442626.5 | 0 | 442626.5 | 442626.5 | 0 | 442626.5 | 0 | 0 | 0 | 442623.9 | 0 | 442623.9 | 100 | 0 | 100 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | 4290496 | 0 | 4290496 | 4255070.8 | 0 | 4255070.8 | -35425.2 | 0 | -35425.2 | 4085212.4 | 0 | 4085212.4 | 96 | 0 | 96
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Жилье" | 72546.1 | 0 | 72546.1 | 72546.1 | 0 | 72546.1 | 0 | 0 | 0 | 58554 | 0 | 58554 | 80.7 | 0 | 80.7 | Экономия, возникшая при производстве работ. | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
| 280541.3 | 0 | 280541.3 | 280541.3 | 0 | 280541.3 | 0 | 0 | 0 | 205155.3 | 0 | 205155.3 | 73.1 | 0 | 73.1 | Неисполнение связано с отсутствием положительного заключения гос экспертизы по ПИР, незаключением МК, экономией по заключенным МК | Комитет по строительству Ленинградской области
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 257647.4 | 0 | 257647.4 | 257647.4 | 0 | 257647.4 | 0 | 0 | 0 | 256703.6 | 0 | 256703.6 | 99.6 | 0 | 99.6 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Федеральный проект "Жилье" | 378882.7 | 0 | 378882.7 | 378882.7 | 0 | 378882.7 | 0 | 0 | 0 | 378882.7 | 0 | 378882.7 | 100 | 0 | 100 |  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
| 196615.8 | 0 | 196615.8 | 161190.7 | 0 | 161190.7 | -35425.1 | 0 | -35425.1 | 161190.7 | 0 | 161190.7 | 100 | 0 | 100 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 3104262.7 | 0 | 3104262.7 | 3104262.6 | 0 | 3104262.6 | -0.1 | 0 | -0.1 | 3024726.1 | 0 | 3024726.1 | 97.4 | 0 | 97.4 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | 1564797.7 | 1259777.7 | 305020 | 1520881.1 | 1289729 | 231152.1 | -43916.6 | 29951.3 | -73867.9 | 1490555.6 | 1284225 | 206330.6 | 98 | 99.6 | 89.3
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | 202860.1 | 49406.6 | 153453.5 | 202860.1 | 49406.6 | 153453.5 | 0 | 0 | 0 | 200492.5 | 47039 | 153453.5 | 98.8 | 95.2 | 100 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
| 58649.6 | 0 | 58649.6 | 41496.1 | 0 | 41496.1 | -17153.5 | 0 | -17153.5 | 40847.4 | 0 | 40847.4 | 98.4 | 0 | 98.4 |  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Чистая вода" | 34603.3 | 0 | 34603.3 | 34603.3 | 0 | 34603.3 | 0 | 0 | 0 | 10430.5 | 0 | 10430.5 | 30.1 | 0 | 30.1 | Длительные сроки проведения гос.экспертизы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
Федеральный проект "Чистая вода" | 1268684.7 | 1210371.1 | 58313.6 | 1241921.6 | 1240322.4 | 1599.2 | -26763.1 | 29951.3 | -56714.4 | 1238785.2 | 1237186 | 1599.2 | 99.7 | 99.7 | 100 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области» | 134000 | 134000 | 0 | 134000 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 134000 | 0 | 100 | 100 | 0
Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской области" | 134000 | 134000 | 0 | 134000 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 134000 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | 37385.9 | 0 | 37385.9 | 72811.1 | 0 | 72811.1 | 35425.2 | 0 | 35425.2 | 72802 | 0 | 72802 | 100 | 0 | 100
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 37385.9 | 0 | 37385.9 | 72811.1 | 0 | 72811.1 | 35425.2 | 0 | 35425.2 | 72802 | 0 | 72802 | 100 | 0 | 100 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | 5091941.6 | 4626765.1 | 465176.5 | 5048893.8 | 4583717.3 | 465176.5 | -43047.8 | -43047.8 | 0 | 4722235 | 4403410.5 | 318824.5 | 93.5 | 96.1 | 68.5
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Безопасность дорожного движения" | 54490 | 0 | 54490 | 54490 | 0 | 54490 | 0 | 0 | 0 | 54490 | 0 | 54490 | 100 | 0 | 100 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | 3001942.6 | 2591256.1 | 410686.5 | 2882894.2 | 2472207.7 | 410686.5 | -119048.4 | -119048.4 | 0 | 2562211.2 | 2297876.7 | 264334.5 | 88.9 | 92.9 | 64.4 | Корректировка ПСД, изменение техусловий, экономия по контрактам | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 1802595 | 1802595 | 0 | 1878595.6 | 1878595.6 | 0 | 76000.6 | 76000.6 | 0 | 1872619.8 | 1872619.8 | 0 | 99.7 | 99.7 | 0 |  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Федеральный проект "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" | 232914 | 232914 | 0 | 232914 | 232914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232914 | 232914 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | 554791 | 329031.8 | 225759.2 | 554791 | 329031.8 | 225759.2 | 0 | 0 | 0 | 266829.5 | 106206.8 | 160622.7 | 48.1 | 32.3 | 71.1
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | 72865 | 20741.1 | 52123.9 | 72865 | 20741.1 | 52123.9 | 0 | 0 | 0 | 61952.5 | 9828.6 | 52123.9 | 85 | 47.4 | 100 | Нарушены сроки исполнения контракта подрядной организацией по разработке проектной документации | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий" | 456245 | 308290.7 | 147954.3 | 456245 | 308290.7 | 147954.3 | 0 | 0 | 0 | 179196 | 96378.2 | 82817.8 | 39.3 | 31.3 | 56 | Низкие темпы работ подрядной организации. | Комитет по строительству Ленинградской области
Федеральный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | 25681 | 0 | 25681 | 25681 | 0 | 25681 | 0 | 0 | 0 | 25681 | 0 | 25681 | 100 | 0 | 100 |  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.1 | 871.1 | 0 | 17.4 | 17.4 | 0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.1 | 871.1 | 0 | 17.4 | 17.4 | 0 | Корректировка ПСД | Комитет по строительству Ленинградской области
II. Непрограммная часть
1: Наименование работ; 2: Сумма (тысяч рублей) |  |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области
2: Утверждено областным законом об областном бюджете на 2023год (в редакции от 03.11.2023 № 118-оз); 5: Плановые назначения 2023 года; 8=5-2: Отклонение; 11: Исполнение | % исполнения к уточненному плану |  |  | Причины отклонения (всего от плана)
| Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности
Всего по непрограммной части | 72134.8 | 72134.8 | 0 | 72134.8 | 72134.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50007 | 50007 | 0 | 69.3 | 69.3 | 0
Проектирование строительства и реконструкции объектов государственной и муниципальной собственности | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области
Проектирование строительства и реконструкции объектов государственной и муниципальной собственности | 58318.7 | 58318.7 | 0 | 58318.7 | 58318.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47861.3 | 47861.3 | 0 | 82.1 | 82.1 | 0 | Оплата по проекту реконструкции здания общежития ГБПОУ "Ленинградский областной колледж культуры и искусства", г. СПб, Подъездной пер., д. 19 в 2023 году не произведена, ведется претензионная работа. | Комитет по строительству Ленинградской области
Расходы на исполнение судебных актов по искам к государственному учреждению об оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд | 11816.1 | 11816.1 | 0 | 11816.1 | 11816.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.7 | 145.7 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | Оплата производится по поступившим исполнительным листам.