## АИП за 2023 год
Приложение 15
Исполнение по адресной инвестиционной программе за 2023 год в разрезе программ, территориальной принадлежности, бюджетополучателя и наименования объекта
тыс. рублей
Наименование государственной программы | Комплекс мероприятий | ГРБС | Территориальная принадлежность (район) | Бюджетополучатель | Наименование объекта | ПЛАН 2023 | Факт на 01.01.2024 | % исполнения | Причина неисполнения
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | межмуниципальное | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Приобретение жилья для медицинских работников | 78000 | 77998.7 | 100%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" Итог |  |  |  |  | 78000 | 77998.7 | 100%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения" | Комитет по строительству Ленинградской области | Тосненский район | ГКУ УС ЛО | Завершение строительства морга со зданием ритуальных помещений в г.Тосно | 125850.7 | 125850.7 | 100%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения" Итог |  |  |  |  | 125850.7 | 125850.7 | 100%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Всеволожский район | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Выкуп помещений под размещение амбулаторно-поликлинического учреждения в г. Мурино Всеволожского района | 220933 | 220933 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района | 223711.4 | 166284.7 | 74.3% | Корректировка ПСД
[5 empty] | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер.Кудрово Всеволожского района Ленинградской области | 87022.5 | 75714.7 | 87% | В связи с некачественной подготовкой исполнительной документации
|  |  | Выборгский район | ГКУ УС ЛО | Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг | 21052.7 | 0 | 0% | В связи с недобросовестной работой подрядной организации
|  |  | Тосненский район | ГКУ УС ЛО | Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район | 56241.9 | 46455.3 | 82.6% | В связи с недобросовестной работой подрядной организации , корректировка ПСД, расторжение ГК.
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" Итог |  |  |  |  | 608961.6 | 509387.7 | 83.6%
| Приоритетный проект "Реконструкция Ленинградского областного центра медицинской реабилитации" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Гатчинский район | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Исполнение обязательств Ленинградской области по концессионному соглашению в отношении "Ленинградского областного центра медицинской реабилитации" на 200 коек в г. Коммунар Гатчинского района | 231509.9 | 227727.1 | 98.4%
| Приоритетный проект "Реконструкция Ленинградского областного центра медицинской реабилитации" Итог |  |  |  |  | 231509.9 | 227727.1 | 98.4%
| Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Токсовская МБ" | 302730.1 | 302730.1 | 100%
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница" Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Кировская межрайонная больница | 102996.9 | 102996.9 | 100%
|  |  | Ломоносовский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Ломоносовская МБ" | 591926.3 | 591092.1 | 99.9%
| Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" Итог |  |  |  |  | 997653.3 | 996819.1 | 99.9%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 2041975.5 | 1937783.2 | 94.9%
Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Молодые профессионалы" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" | 121542.7 | 20859.7 | 17.2% | Позднее получение положительного заключения экспертизы сметной стоимости объекта (в конце декабря 2023 года.) По итогам государственной экспертизы потребовалось изменение существенных условий контракта.
|  |  | Гатчинский район | ГКУ УС ЛО | Строительство общежития ГБОУСПО ЛО "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д.Ушинского" на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рощинская д. 7 | 144514.4 | 107001.4 | 74% | Отставание от графика производства работ в связи с недобросовестной работой подрядной организации.
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Молодые профессионалы" Итог |  |  |  |  | 266057 | 127861 | 48.1%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современная школа" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Кировский район | Кировский район | Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга | 7395 | 7395 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Приобретение здания школы на 1100 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Столичная, дом 9 | 880301.5 | 880301.5 | 100%
|  |  | Кировский район | Кировский район | Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | 92155.3 | 92155.3 | 100%
|  |  | Лодейнопольский район | Лодейнопольский район | Реконструкция здания общеобразовательной школы №68 в г. Лодейное Поле | 167873 | 125201.5 | 74.6% | Необходимость корректировки ПСД привела к нарушению планируемых сроки проводимых работ.
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современная школа" Итог |  |  |  |  | 1147724.8 | 1105053.3 | 96.3%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Кировский район | Кировский район | Приобретение дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 ОАО «Российские железные дороги» расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, Березовый переулок, д. 1 | 8584 | 8584 | 100%
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» («Детский сад №9» ОАО «РЖД»), по адресу: 187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1 | 10438.4 | 10438.2 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения №1 на 200 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1, ул. Ясная, дом 6. | 139721.7 | 139721.7 | 100%
[5 empty] | Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 190 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, Европейский проспект, дом 8а. | 133976.2 | 133976.2 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, улица Шувалова, дом 40, помещение 19-Н | 130155.2 | 130155.2 | 100%
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер.Малое Верево, ул.Кутышева, д.13 | 41314 | 41314 | 100%
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1) | 215969.5 | 0 | 0% | Расторжение муниципального контракта. Поздние сроки заключения нового контракта.
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости" Итог |  |  |  |  | 680159.2 | 464189.4 | 68.2%
| Федеральный проект "Современная школа" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Мурино Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 59660.8 | 59660.8 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Гатчинский район | Гатчинский район | Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г.Гатчина, микрорайон «Аэродром» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район», город Гатчина, земельный участок с кадастровым №47:25:0107016:810 | 558571.2 | 558571.2 | 100%
[5 empty] | Приобретение здания образовательного учреждения на 825 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, земельный участок с кадастровым № 47:25:0111013:571 | 511405 | 511405 | 100%
| Федеральный проект "Современная школа" Итог |  |  |  |  | 1129636.9 | 1129636.9 | 100%
Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 3223577.9 | 2826740.7 | 87.7%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" | Комитет по строительству Ленинградской области | Волховский район | Волховское ГП | Строительство здания крытой ледовой арены по адресу: г. Волхов, пр.Державина, уч.65а. | 54989.4 | 46077.9 | 83.8% | Экономия. Средства были запрошены Заказчиком на дополнительное оборудование, которое не было включено в сводный сметный расчет и не было приобретено.
|  |  | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск | 20000 | 0 | 0% | Неисполнение в связи с корректировкой проектно-сметной документации в части увеличения сметной стоимости, медленных темпов работы подрядной организации и низким качеством выполнения работ. Исполнительная документация не подготовлена должным образом и не принята ГКУ «УС ЛО», в следствии чего, предусмотренные средства не освоены.
|  |  |  | ГКУ УС ЛО | Строительство спортивного комплекса в пос.Токсово, ул.Спортивная, д.6 Всеволожского района | 63269 | 870.3 | 1.4% | Проект в стадии корректировки, поменялись технические условия по газу и воде.
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Реконструкция стадиона "Спартак" по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.10 | 109792 | 104404.8 | 95.1%
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6 | 9300 | 0 | 0% | Средства, предусмотренные на проектирование объекта на 2023 год не освоены, в связи с поздними сроками заключения ГК на проектирование объекта и необходимостью получения заключения государственной историко-культурной экспертизы.
|  |  | Ломоносовский район | Ломоносовский район | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района | 31167.9 | 0 | 0% | Неисполнение связано с необходимостью корректировки проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы, получено отрицательное заключение экспертизы в ноябре 2023.
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос.Шапки Тосненского района (1 этап строительства) | 42170.2 | 0 | 0% | Вносятся изменения в проектную и сметную документацию, выданы 4 уведомления с замечаниями. Из-за отсутствия положительного заключения не освоены средства областного бюджета. В результате увеличения объема выторфовки и установки освещения в районе стрельбища планируется увеличение стоимости строительства.
[5 empty] | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24х18 в дер.Новолисино Тосненского района | 24009.5 | 24009.5 | 100%
|  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Всеволожский район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения | 643452.5 | 0 | 0% | На 01.01.2024 средства не перечислены в связи с непредоставлением Концессионером разрешения на строительство объекта.
| Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" Итог |  |  |  |  | 998150.5 | 175362.5 | 17.6%
| Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43 | 191892.3 | 191892.3 | 100%
|  |  | Выборгский район | Рощинское ГП | Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Рощинское городское поселение", пос. Рощино, ул. Советская, д.20 | 283895.8 | 283695.4 | 99.9%
|  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Всеволожский район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения | 279031.9 | 0 | 0% | По состоянию на 01.01.2024г. готовность объекта 23 %, работы на объекте не ведутся. Между Правительством Ленинградской области и концессионером заключено дополнительное соглашение о продлении срока создания объекта до декабря 2024 года. Концессионером прорабатывается вопрос с кредитными организациями о предоставлении банковской гарантии. Внесены изменения в концессионное соглашение в части уменьшения размера банковской гарантии.
| Федеральный проект "Спорт - норма жизни" Итог |  |  |  |  | 754820 | 475587.7 | 63%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 1752970.5 | 650950.2 | 37.1%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Культурная среда" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Новодевяткинское СП | Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, ул.Школьная, д.6 | 237328 | 189230.5 | 79.7% | Неисполнение ассигнований в связи с поздними сроками заключения дополнительного соглашения к МК (28.12.202023, увеличение цены контракта по результатам корректировки ПСД).
|  |  | Выборгский район | Выборгский район | Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Приморск, улица Пушкинская аллея | 108127.4 | 89784.6 | 83% | Корректировка ПСД.
|  |  | Гатчинский район | Таицкое ГП | Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек | 100343.1 | 32284.6 | 32.2% | Корректировка проектно-сметной документации в течение 2023г. Необходимость уточнения технических решений, а также замены оборудования и материалов на отечественные аналоги. До настоящего времени положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по проектно-сметной документации не получено. Отчетный срок ввода объекта в эксплуатацию - 30.11.2024 г.
|  |  | Тосненский район | Красноборское ГП | Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР | 35839.6 | 30888.6 | 86.2% | Корректировка ПСД.
|  |  |  | Тосненский район | Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку" | 147246.9 | 80517.7 | 54.7% | Корректировка ПСД в рамках экспертного сопровождения. В связи с длительными сроками прохождения государственной экспертизы и устранением замечаний, выявленных комитетом государственного строительного надзора, отсутствием положительного заключения гос.экспертизы, предусмотренные ассигнования не исполнены.
| Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Культурная среда" Итог |  |  |  |  | 628885.1 | 422706 | 67.2%
| Федеральный проект "Культурная среда" | Комитет по строительству Ленинградской области | Лодейнопольский район | Лодейнопольский район | Реконструкция детской школы искусств по адресу: г.Лодейное Поле,пр.Ленина д.35, в рамках федерального проекта "Господдержка отрасли культуры" | 442626.5 | 442623.9 | 100%
| Федеральный проект "Культурная среда" Итог |  |  |  |  | 442626.5 | 442623.9 | 100%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 1071511.6 | 865329.9 | 80.8%
Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Жилье" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | Бугровское СП | Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного проезда», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры | 15317.5 | 15317.5 | 100%
|  |  | Ломоносовский район | Аннинское ГП | Проектируемая улица 9 на участке от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8; часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области. Этап 1 | 57228.6 | 43236.5 | 75.6% | Экономия, возникшая при производстве работ. Объект введен в эксплуатацию.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Гатчинский район | Гатчинское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив «Заячий ремиз», квартал №9, город Гатчина Гатчинского муниципального района | 10132.7 | 0 | 0% | отсутствие положительного заключения государственной экспертизы по ПИР.
|  |  |  | Таицкое ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Александровка, Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района | 8241.8 | 0 | 0% | отсутствие положительного заключение государственной экспертизы по ПИР.
|  |  | Кировский район | Кировское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос.Молодцово (строительство) Кировское городское поселение Кировского муниципального района | 54119.5 | 50724.8 | 93.7% | экономия в связи с изменением уровня софинансирования и неисполнение расходов на ПИР в части обьектов газификациии в связи с отсутствием положительного заключения гос. экспертизы.
|  |  |  | Мгинское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Михайловский, Мгинское городское поселение Кировского муниципального района | 6819.5 | 0 | 0% | отсутствие положительного заключение государственной экспертизы по ПИР.
|  |  | Лодейнопольский район | Лодейнопольское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Каномский 1 (второй этап), Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района | 3117.7 | 0 | 0% | отсутствие положительного заключение государственной экспертизы по ПИР.
|  |  | Ломоносовский район | Аннинское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Рюмки, Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района | 4561.9 | 2616.6 | 57.4% | экономия по МК на ПИР
|  |  | межмуниципальное | межмуниципальное | Приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 9008.7 | 9008.7 | 100%
|  |  | Приозерский район | Красноозерное СП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив д. Красноозерное, Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района | 100614.9 | 100614.9 | 100%
|  |  |  | Мельниковское СП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив ул.Новоселов, Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района | 7103.9 | 5369.5 | 75.6% | экономия по смр
|  |  | Сосновоборгский ГО | Сосновоборгский ГО | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив «ГК Искра. 2 этап», Сосновоборский городской округ | 40000 | 0 | 0% | в связи с отсутствием заключенного МК
|  |  | Тихвинский район | Тихвинское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив между д. Заболотье и Фишева Гора, Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района | 36820.8 | 36820.8 | 100%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Жилье" Итог |  |  |  |  | 353087.4 | 263709.3 | 74.7%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Комитет по строительству Ленинградской области | межмуниципальное | Комитет по строительству Ленинградской области | Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 39173.5 | 38229.8 | 97.6%
|  |  |  | межмуниципальное | Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда | 218473.9 | 218473.9 | 100%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" Итог |  |  |  |  | 257647.4 | 256703.6 | 99.6%
| Федеральный проект "Жилье" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | Заневское ГП | Линейный объект по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая канализация по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципального образования "Заневское городское поселение" кадастровый квартал 47:07:1044001" | 90834.8 | 90834.8 | 100%
|  |  |  | Муринское ГП | Участок улично-дорожной сети - Воронцовский бульвар (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и улица Шувалова (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) в западной части г. Мурино МО "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 148681 | 148681 | 100%
|  |  | Ломоносовский район | Аннинское ГП | «Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке: от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области» | 139367 | 139367 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО "Заневское городское поселение", г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634 | 53153.7 | 53153.7 | 100%
[5 empty] | Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова | 108037 | 108037 | 100%
| Федеральный проект "Жилье" Итог |  |  |  |  | 540073.4 | 540073.4 | 100%
| Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Комитет по строительству Ленинградской области | межмуниципальное | Комитет по строительству Ленинградской области | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2023 год в рамках реализации этапа 2019-2020 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025 годах" | 3057795.3 | 2980517.2 | 97.5%
[5 empty] | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2023 год в рамках реализации этапа 2023-2024 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025 годах" | 46467.3 | 44208.9 | 95.1%
| Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" Итог |  |  |  |  | 3104262.6 | 3024726.1 | 97.4%
Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 4255070.8 | 4085212.4 | 96%
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | Новодевяткинское СП | Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10 000 куб. м/сутки «Новое Девяткино» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино (Концессионное соглашение) | 153453.5 | 153453.5 | 100%
|  |  | Лужский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Миккели) до КОС № 1 в г. Луга, в том числе проектно-изыскательские работы | 16117.5 | 16035 | 99.5%
|  |  | Подпорожский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 11834.9 | 9549.8 | 80.7% | Проводится государственная экспертиза (увеличение цены контракта), оплата по факту выполненных работ и срок исполнения продлен до 31.03.2024 года.
[5 empty] | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д.26 | 21454.2 | 21454.2 | 100%
|  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Бокситогорский район | Бокситогорский район | Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3892.3 | 3892.3 | 100%
|  |  | Волховский район | Волховское ГП | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симанково, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 этап. Ул. Степана Разина, мкр. Заполек, мкр. Симанково | 905.8 | 905.8 | 100%
|  |  | Гатчинский район | Веревское СП | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Вайя Гатчинского района Ленинградской области (1 этап, в том числе проектно-изыскательские работы) | 798 | 798 | 100%
|  |  | Кингисеппский район | Опольевское СП | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | 4363.1 | 4179.9 | 95.8%
|  |  | Кировский район | Мгинское ГП | Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области | 2959.8 | 2959.8 | 100%
|  |  |  | Павловское ГП | Распределительный газопровод для газоснабжения д.Горы (в том числе проектно-изыскательские работы) | 16702.3 | 16302.8 | 97.6%
|  |  | Лодейнопольский район | Свирьстройское ГП | Строительство котельной мощностью 3 МВт в п. Свирьстрой Лодейнопольского МР с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы | 2119.4 | 2053.4 | 96.9%
|  |  | Лужский район | Лужский район | Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1411.7 | 1411.7 | 100%
|  |  |  | Лужское ГП | Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1965.5 | 1965.5 | 100%
|  |  | Приозерский район | Ларионовское СП | Распределительный газопровод в пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы) | 705.7 | 705.7 | 100%
[5 empty] | Распределительный газопровод в пос.Беличье | 398.4 | 398.4 | 100%
|  |  |  | Мельниковское СП | Наружное газоснабжение п.Мельниково | 2376.2 | 2376.2 | 100%
|  |  | Тихвинский район | Тихвинское ГП | Распределительный газопровод п. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области | 2898.1 | 2898.1 | 100%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" Итог |  |  |  |  | 244356.3 | 241340 | 98.8%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Чистая вода" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Кингисеппский район | Кингисеппское ГП | Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Сережино» в г. Кингисеппе, в том числе проектно-изыскательские работы | 34603.3 | 10430.5 | 30.1% | Длительные сроки прохождения государственной экспертизы, окончательная оплата ГК после выхода из госэкспертизы
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Чистая вода" Итог |  |  |  |  | 34603.3 | 10430.5 | 30.1%
| Федеральный проект "Чистая вода" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Волховский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция водоочистных сооружений в г.Волхов Волховского района Ленинградской области | 16047.9 | 16047.9 | 100%
[5 empty] | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области | 148972.2 | 148972.1 | 100%
[5 empty] | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области | 620415.1 | 620415.1 | 100%
|  |  | Киришский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская области, г. Кириши, Волховская набережная | 79754.7 | 79754.7 | 100%
|  |  | Лодейнопольский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 7850.7 | 7850.7 | 100%
|  |  | Ломоносовский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения деревни Кипень | 58638.5 | 58569.6 | 99.9%
[5 empty] | Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | 185214.5 | 185214.5 | 100%
|  |  | Тосненский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | 123428.7 | 120361.5 | 97.5%
|  |  |  | Федоровское ГП | Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой воды в г.п. Федоровское Тосненского района Ленинградской области | 1599.2 | 1599.2 | 100%
| Федеральный проект "Чистая вода" Итог |  |  |  |  | 1241921.6 | 1238785.2 | 99.7%
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 1520881.3 | 1490555.7 | 98%
Государственная программа Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области» | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской области" | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области | Ломоносовский район | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области | Приобретение в государственную собственность Ленинградской области объекта капитального строительства «Комплексное здание служб пожарной охраны» в п. Новогорелово | 134000 | 134000 | 100%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской области" Итог |  |  |  |  | 134000 | 134000 | 100%
Государственная программа Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области» Итог | [5 empty] | 134000 | 134000 | 100%
Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | Комитет по строительству Ленинградской области | Гатчинский район | Гатчинский район | Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос.Тайцы, ул.Юного Ленинца, д. 2 | 72811.1 | 72802 | 100%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" Итог |  |  |  |  | 72811.1 | 72802 | 100%
Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 72811.1 | 72802 | 100%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Безопасность дорожного движения" | Комитет по строительству Ленинградской области | Подпорожский район | Подпорожский район | Строительство автостанции в г. Подпорожье по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожье, ул. Октябрят, д. 10 | 54490 | 54490 | 100%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Безопасность дорожного движения" Итог |  |  |  |  | 54490 | 54490 | 100%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожское ГП | Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская | 68508.4 | 55184.1 | 80.6% | Экономия, возникшая при производстве работ. Объект введен в эксплуатацию.
|  |  |  | ГКУ Ленавтодор | Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области | 481729.9 | 373490 | 77.5% | Поздно получено положительное заключение гос. экспертизы, для формирования сметы контракта в единичных расценках с учетом разработанной РД
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (I, II Этап) | 469232.8 | 459792.1 | 98%
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (III, IV Этап), в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 425521.9 | 425521.9 | 100%
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" | 201897.6 | 201281 | 99.7%
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса", в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 75001.1 | 75001.1 | 100%
[5 empty] | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола», в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 405489.6 | 405489.6 | 100%
|  |  |  | Щегловское СП | Местная улица пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство | 48747.2 | 25327 | 52% | В связи с длительностью подготовки документации для проведения конкурсных процедур и поздним заключением муниципального контракта
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы | 86812.5 | 59311.3 | 68.3% | Отсутствие освоения и ввода объекта в эксплуатацию обусловлены дополнительным объемом работ, связанным с высоким уровнем поднятия воды в весенний период и, как следствие, устранением возникших размывов, низкими темпами производства работ, длительностью оформления исполнительной документации.
|  |  |  | Гатчинское ГП | Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей"). | 42055.6 | 0 | 0% | В связи с отсутствием договоренности с АО "ЛОЭСК" по перекладке водовода.
|  |  |  | Рождественское СП | Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 1000 | 1000 | 100%
|  |  | Киришский район | ГКУ Ленавтодор | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области | 202885.2 | 197696.3 | 97.4%
|  |  | Ломоносовский район | Аннинское ГП | Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п.м.) | 15244.7 | 13763.9 | 90.3% | Объект не введен в эксплуатацию по причине отсутствия решения обслуживающей организации АО "Газпром газораспределение ЛО" по вопросу установки защитного футляра над газопроводом
|  |  | не распределено | ГКУ Ленавтодор | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет | 60006.7 | 36693.8 | 61.1% | Нарушение сроков исполнения контрактов подрядными организациями
|  |  | Подпорожский район | ГКУ Ленавтодор | Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области | 112637.6 | 112637.6 | 100%
|  |  | Тосненский район | ГКУ Ленавтодор | Устройство парковки на км 7+865 автомобильной дороги "Ульяновка-Отрадное" в Тосненском районе | 37805.4 | 10273.3 | 27.2% | Выявлена необходимость изменения тех.условий, работы приостанолвены
|  |  |  | Тосненское ГП | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки", в том числе проектно-изыскательское работы | 148318 | 109748.3 | 74% | Отсутствие освоения и ввода объекта в эксплуатацию обусловлены необходимостью корректировки проектно-сметной документации (ПСД) в части размещения газопровода
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" Итог |  |  |  |  | 2882894.2 | 2562211.3 | 88.9%
| Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ Ленавтодор | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (I, II Этап) | 385443.3 | 385443.3 | 100%
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (III, IV Этап) | 101524 | 101524 | 100%
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петерубрг-Матокса" | 19673.4 | 19673.4 | 100%
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" | 446545.7 | 446545.7 | 100%
|  |  | Киришский район | ГКУ Ленавтодор | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области | 292806.7 | 292806.7 | 100%
|  |  | Кировский район | ГКУ Ленавтодор | Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области | 376097.9 | 370122.1 | 98.4%
|  |  | Подпорожский район | ГКУ Ленавтодор | Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области | 256504.6 | 256504.6 | 100%
| Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" Итог |  |  |  |  | 1878595.6 | 1872619.8 | 99.7%
| Федеральный проект "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ Ленавтодор | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петерубрг-Матокса" | 232914 | 232914 | 100%
| Федеральный проект "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" Итог |  |  |  |  | 232914 | 232914 | 100%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 5048893.9 | 4722235.1 | 93.5%
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Завершение реконструкции второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 5000 | 871.1 | 17.4% | Корректировка ПСД
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" Итог |  |  |  |  | 5000 | 871.1 | 17.4%
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 5000 | 871.1 | 17.4%
Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Выборгский район | Выборгский район | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Яшино» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение (0,284 км/26,5 м) | 27702.5 | 27702.5 | 100%
|  |  |  | Каменногорское ГП | Реконструкция автодороги "Подъезд к п. Михалево" (1,633 км) | 24421.4 | 24421.4 | 100%
|  |  | Кингисеппский район | ГКУ "Ленавтодор" | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к пос. Неппово" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 3752.5 | 0 | 0% | Нарушены сроки исполнения контракта подрядной организацией по разработке проектной документации
|  |  | Кировский район | ГКУ "Ленавтодор" | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Путилово - Поляны" км 0+600 – км 6+000 в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 7160 | 0 | 0% | Нарушены сроки исполнения контракта подрядной организацией по разработке проектной документации
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Петрово - станция Малукса в Кировском районе Ленинградской области", в т.ч. проектные работы | 9828.6 | 9828.6 | 100%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" Итог |  |  |  |  | 72865 | 61952.5 | 85%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий" | Комитет по строительству Ленинградской области | Волосовский район | Бегуницкое СП | Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д.Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области | 380.9 | 357.1 | 93.8% | Средства законтрактованы. Финансирование расходов в размере остатка неисполненных ассигнований после получения акта тех.присоединения по сетям электроснабжения.
|  |  | Волховский район | Пашское СП | Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы | 82991.4 | 62759.9 | 75.6% | Строительная готовность – 100%. Объект введен в эксплуатацию. Экономия по результатам положительного заключения экспертизы по сметам и принятым работам.
|  |  | Выборгский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАПа в п.Большое Поле, Выборгский район | 33000 | 9827.1 | 29.8% | Длительные сроки разработки ПСД ,длитетельные сроки заключения ГК.
|  |  | Гатчинский район |  | Проектирование и строительство модульного ФАП в пос.Дивенский, Гатчинский район | 33000 | 9219.4 | 27.9% | Корректировка ПСД, длительные сроки заключения ГК.
|  |  | Кировский район |  | Проектирование и строительство модульного ФАП в д.Сухое, Кировский район | 30000 | 30000 | 100%
|  |  | Ломоносовский район |  | Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | 128364.9 | 14436 | 11.2% | В связи с недобросовестной работой подрядной организации , Расторжение контракта
[5 empty] | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район | 50825 | 3332.8 | 6.6% | В связи с недобросовестной работой подрядной организации .Корректировка ПСД.
|  |  |  | Ломоносовский район | Строительство муниципального образовательного учереждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 1600.6 | 1600.6 | 100%
|  |  | Лужский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАП в д.Рель, Лужский район | 1699.9 | 1699.9 | 100%
[5 empty] | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену) | 31400.8 | 27863 | 88.7% | В связи с недобросовестной работой подрядной организации .Корректировка ПСД.
|  |  |  | Торковичское СП | Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест) | 62981.4 | 18100.2 | 28.7% | Неисполнение ассигнований в связи с низкими темпами работ подрядной организации и низким уровнем подготовки исполнительной документации.
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий" Итог |  |  |  |  | 456244.9 | 179196 | 39.3%
| Федеральный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Ломоносовский район | Аннинское ГП | Строительство улицы Серафимовская по адресу: г.п. Новоселье, МО Аннинское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область | 25681 | 25681 | 100%
| Федеральный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" Итог |  |  |  |  | 25681 | 25681 | 100%
Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 554790.9 | 266829.5 | 48.1%
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области | Непрограммные расходы | Комитет по строительству Ленинградской области | межмуниципальное | ГКУ УС ЛО | Проектирование объектов государственной собственности | 58318.7 | 47861.3 | 82.1% | Оплата по проекту реконструкции здания общежития ГБПОУ "Ленинградский областной колледж культуры и искусства", г. СПб, Подъездной пер., д. 19 в 2023 году не произведена, ведется претензионная работа. Также не использованы бюджетные ассигнования на проектирование вновьначинаемых объектов.
|  |  | не распределено | Комитет по строительству Ленинградской области | Расходы на исполнение судебных актов по искам к государственному учреждению об оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд | 11816.1 | 145.7 | 1.2% | Оплата производится по поступившим исполнительным листам.
|  | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области | Тосненский район | ГКУ "Объект № 58" | Радиоприемный центр связи (ПРЦ), г. Тосно Тосненского муниципального района Ленинградская области | 2000 | 2000 | 100%
| Непрограммные расходы Итог |  |  |  |  | 72134.8 | 50007 | 69.3%
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области Итог | [5 empty] | 72134.8 | 50007 | 69.3%
Общий итог | [5 empty] | 19753618.2 | 17103316.7 | 86.6%