## 2021
Приложение № 3 к приказу Минэнерго России от «25» апреля 2018г. №320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы за 2021 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии c изменениями, внесёнными в инвестиционную программу ПАО «Россети Ленэнерго» на 2021-2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 29.12.2020 № 31@ (приказ Минэнерго России от 23.12.2021 №31@).
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование муниципального района ЛО, на территории которого размещены реконструируемые и (или) строящиеся объекты электросетевого хозяйства | Наименование населенного пункта в границах муниципального района ЛО, на территории которого размещены реконструируемые и (или) строящиеся объекты электросетевого хозяйства | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году | [21 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2021 года |  |  |  |  | Причины отклонений
[6 empty] | План | [10 empty] | Факт
[6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [9 empty] | нематериальные активы | основные средства | [9 empty] | нематериальные активы |  |  | основные средства
[6 empty] | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Точки учета | Га | км | м2 | шт, комплекты | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Точки учета | Га | км | м2 | шт, комплекты | млн. рублей (без НДС) | % |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31
2 | Ленинградская область | Г | - | - | 50591.8823 | 0 | 7043.9582 | 332.7179 | 0 | 1018.6995 | 0 | 14548 | 753.0604 | 4.33 | 675.37 | 852 | 0 | 7793.6052 | 471.561 | 0 | 1475.0241 | 0 | 21336 | 486.1496 | 24.8299 | 284.74 | 1419 | 0 | 0% |  | 749.6471 | 10.64% | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | - | 32590.2557 | 0 | 3854.5242 | 276.8079 | 0 | 733.705 | 0 | 18 | 2.2 | 0 | 0 | 102 | 0 | 4461.3029 | 401.061 | 0 | 1220.7002 | 0 | 8312 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0% |  | 606.7787 | 15.74% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | - | 28756.6757 | 0 | 3636.992 | 146.4979 | 0 | 730.973 | 0 | 14 | 2.2 | 0 | 0 | 87 | 0 | 4270.1575 | 272.151 | 0 | 1220.3187 | 0 | 8309 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0% |  | 633.1654 | 17.41% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | - | 20338.9499 | 0 | 1964.9144 | 80.1054 | 0 | 453.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1895.8882 | 72.909 | 0 | 846.9443 | 0 | 5888 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0% |  | -69.0261 | -3.513% | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | - | 5064.8992 | 0 | 711.0345 | 34.2925 | 0 | 191.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1265.1974 | 138.529 | 0 | 281.4316 | 0 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0% |  | 554.1629 | 77.94% | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | - | 3352.8266 | 0 | 961.0432 | 32.1 | 0 | 86.7519 | 0 | 14 | 2.2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1109.0718 | 60.713 | 0 | 91.9428 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0% |  | 148.0287 | 15.4% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Махмутова Марата Мунировича по адресу: ЛО, Сланцевский МР, Выскатское СП, д. Савиновщина, д.50, кад.№ 47:28:0421001:17 | I_11163405300 | Сланцевский | д. Савиновщина | 0.20387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.050346 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Махмутов Марат Мунирович №ОД-249-17/34053-Э-16 от 22.05.2017
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами мощностью 0,630 МВА, ВЛЗ-10кВ до новой КТП-10/0,4кВ кВ РУ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: СНТ «ВИЗР» дачный поселок (37 дачных домов), расположенный на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкеловов (16-36385) | I_11163638500 | Всеволожский | массив Васкеловов | 5.7754 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.7754 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ «ВИЗР» от 10.03.2017 № ОД-1199-17/36385-Э-16.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,2 км, установка силовых трансформаторов суммарной мощностью 0,40 МВА, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя СНТ «Приладожское» в пгт Приладожский, Кировского МР (16-40014) | I_11164001400 | Кировский | пгт Приладожский | 1.5732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Приладожское" от 04.03.2017г. №ОД-2689-17/40014-Э-16.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ЛППр 9050-ТП-4 фид. 21-47, ЛППр 9051-ТП-4 фид. 21-15 ориентировочной протяженностью КЛ-10 кВ 2х0,2 км, установка КТП-10/0,4 2х1,0 МВА, строительство КЛ-0,4 от новой ТП ориентировочной протяженностью КЛ-0,4 кВ 10х0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Строительная компания «ДОМИНАНТ» по адресу: ЛО, Всеволожский МР, д. Новое Девяткино, д. 115. | I_11171626400 | Всеволожский | д. Новое Девяткино | 16.6391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕКТОР" от 04.08.2017 № ОД-11644-17/16264-Э-17
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры фид.294-04 Л:2226-2939 ориентировочной протяженностью ВЛ-6 кВ 0,05 км, установка КТП-10/0,4 0,4 МВА, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Соколова Т.Ю. по адресу: ЛО, Всеволожский МР, земли АОЗТ «Выборгское», уч. Янино-Восточный. | I_11171683500 | Всеволожский | уч. Янино-Восточный. | 0.80921 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Соколова Т. Ю. от 21.06.2017 № ОД-ПрЭС-12963-17/16835-Э-17.
2.1.1.3 | Строительство электроустановок для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОСНАБ" в г. Тосно, Тосненского ГП, Тосненского МР (17-20283) (ориентировочный объем работ: установка силовых трансформаторов суммарной мощностью 1 МВА, протяженность ЛЭП 0,10 км) | I_11172028300 | Тосненский | г Тосно | 2.4249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4249 | 1 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОСНАБ" от 26.07.2017 ОД-15393-17/20283-Э-17
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. №9 и 16 РУ-10 кВ БКРТП-9222 ориентировочной протяженностью КЛ-10 кВ 2х2,7 км, установка 2-х КТП-10/0,4 2х1,0 МВА, строительство КЛ-0,4 от новых ТП ориентировочной протяженностью КЛ-0,4 кВ 18х0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Цертус" по адресу: ЛО, Всеволожский МР, Новодевяткинское СП, Бугровское СП, п. Бугры. | I_11172516000 | Всеволожский | п. Бугры | 48.9649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "ЦЕРТУС" от 14.07.2017 № ОД-4070-17/2516-Э-17.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп.№5 Л:2971-2017 фид.526-404 ориентировочной протяженностью ВЛ-6 кВ 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Аста-Пак» по адресу: ЛО, Всеволожский МР, земли ЗАО «Щеглово». | I_11178306000 | Всеволожский | ЗАО «Щеглово» | 0.80867 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Аста-Пак" от 26.05.2017 № ОД-7582-17/8306-Э-17
2.1.1.3 | Строительство четырех БКТП мощностью 11,4 МВА, КЛ 10 кВ протяженностью 1,6 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 6,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств областной детской больницы с поликлиникой заявителя ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Сертолово-1, в районе ул.Центральная | K_11143963002 | Всеволожский | Сертолово г | 137.245 | 0 | 137.245 | 11.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -137.245 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1 км, КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА для технологического присоединения энергпринимающих устройств потребителя ООО "УК Город Рядом"15-41187 по адресу: Вишневка, Красносельского СП,Выборгского р-на,ЛО | K_11154118700 | Выборгский | п.Вишневка | 3.3428 | 0 | 3.3428 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.3428 | -100% | Не оформлены разрешительные документы по землеотводу
2.1.1.3 | Строительство КТП-160-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ ориентировочно 1,1км, КЛ-10кВ ориентировочно 0,4кВ, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ЭКО ПРОМ» 17-26173 в Ломоносовском р-не, Ленинградской обл. | K_11172617300 | Ломоносовский | д Лаголово | 5.553 | 0 | 5.553 | 0.63 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7147 | 0.63 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.83836 | -15.1% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП-1250-6/0,4кВ, КТП-2х1250-6/0,4кВ, КЛ-6кВ ориентировочно 2,1км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Глория» 18-7820 в Низинском СП, Ломоносовского р-на, Ленинградской обл. | K_11180782000 | Ломоносовский | д Низино | 30.5208 | 0 | 30.5208 | 3.75 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5208 | 3.75 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 2,5км, установка КТП-630кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Леонар» 18-17367 по адресу: участок «Луговая долина», МО Первомайское СП, Выборгский р-н, ЛО | K_11181736700 | Выборгский | уч.Луговая долина Первомайского СП | 14.6363 | 0 | 14.6363 | 0.63 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -14.6363 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, ЛЭП 10 кВ (~12,9км), реконструкция ПС 110 кВ Вистино для ТП ЭУ ООО "Ультрамар"(18-51077) по адресу: ЛО, Кингисепский р-н, Вистинское СП | K_11185107700 | Кингисеппский | д.Вистино | 83.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство БКТПН 10/0,4 мощностью 0,8 МВА, КЛ 10 кВ протяженностью 1,2 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,6 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств здания плавательного бассейна заявителя ООО "БАССЕЙНЫ "АТЛАНТИКА" по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г.Сертолово, микрорайон Сертолово-1, Восточно-Выборгское шоссе, участок 15 | K_11185752400 | Всеволожский | г Сертолово | 21.688 | 0 | 2.7962 | 0 | 0 | 0.86943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.7962 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ~0,05 км, установка КТП-250/10/0,1кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "ЛЕСИНТЕХ" ТЗ 19-1689 по адресу: Ломоносовский р-н, Лопухинское СП, д. Лопухинка | K_11190168900 | Ломоносовский | д.Лопухинка | 0.88504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ ориентировочно 2х2х0,1км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «СТ-Новоселье» 19-3592 в Ломоносовском р-не, Ленинградской обл. | K_11190359200 | Ломоносовский | п Новоселье | 1.7612 | 0 | 1.7612 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.7612 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочной длиной 0,6 км, четыре КЛ-0,4кВ длинной 4х0,2 км, КЛ-0,4кВ длинной 2х0,1 км, установка КК-0,4 кВ 2 шт., установка МТП-10/0,4кВ мощностью 1х160кВА для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Стройресурс» 19-4818 и др. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н. | K_11190481803 | Всеволожский | гп им Свердлова | 1.8605 | 0 | 1.8605 | 0.16 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8979 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.96257 | -51.74% | Уточнение физических параметров проекта в ходе выполнения строительно-монтажных работ и по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.1.1.3 | Строительство двух БКРП 10кВ, КЛ-10кВ протяженностью 27 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств высокотехнологического медицинского комплекса с отделением лучевой терапии и ядерной медицины заявителя ООО "ММЦ СОГАЗ Медицинские Технологии" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Меднозаводское участковое лесничество, квартал №54, части выделов 8-11, выдел 12, части выделов 14, 15, 20, 23 (1 этап) | K_11191136100 | Всеволожский | г Сертолово | 312.8136 | 0 | 312.8136 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.3705 | 20 | 0 | 20.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 19.5569 | 6.252% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство двух БКРП 10кВ, КЛ-10кВ протяженностью 11 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств высокотехнологического медицинского комплекса с отделением лучевой терапии и ядерной медицины заявителя ООО "ММЦ СОГАЗ Медицинские Технологии" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Меднозаводское участковое лесничество, квартал №54, части выделов 8-11, выдел 12, части выделов 14, 15, 20, 23 ( 2 этап) | K_11191136102 | Всеволожский | г Сертолово | 221.5126 | 0 | 221.5126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0263 | 0 | 0 | 20.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 7.5138 | 3.392% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТПН-400/10/0,4кВ, ВЛ-10кВ (~0,15км) для ТП ЭУ АО "КС Гатчинского р-на" по адресу: ЛО, г. Гатчина | K_11191763700 | Гатчинский | г.Гатчина | 1.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ ориентировочно 0,03 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя ЛОГБУ "Вознесенский ДИ"(19-19469) по адресу:Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенье пгт, ул. Онежской флотилии, д. 38, Лит. А, А5, А6, А7, | K_11191934400 | Подпорожский | пгт Вознесенье | 0.06109 | 0 | 0.06109 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06426 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.0031698 | 5.189% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной длиной 0,8 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Администрация МО "Новодевяткинское сельское поселение" 19-22293 по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино | K_11192229300 | Всеволожский | д. Новое Девяткино | 1.0232 | 0 | 1.0232 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.0232 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство КТПН-630/10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ (~1,8км) для ТП ЭУ ЗАО "Энергия" ТЗ 19-27516 по адресу: ЛО, Ломоносовский р-н, д. Глядино | K_11192751600 | Ломоносовский | д.Глядино | 5.4709 | 0 | 5.4709 | 0.63 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1486 | 0.63 | 0 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.32226 | -5.891% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ протяженностью 4,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств склада заявителя ООО "Проект 111" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Виллозское сельское поселение", "Офицерское село", Волхонское шоссе, лом 4 | K_11193333300 | Ломоносовский | д Виллози | 34.789 | 0 | 34.789 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -34.789 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.1.1.3 | Строительство РП 110 кВ с заходами ВЛ 110 кВ для присоединения ПС 110 кВ ГПП-3 ООО «БХК» (3 яч. 110 кВ, ориентировочная протяженность заходов ВЛ 110 кВ 2х2 км) | L_10210123616 | Кингисеппский | пос. Усть-Луга | 313.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,80 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,1 км, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,5 км, 2хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,2 км, 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ЛеноблСтрой 47» по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, г.п. Дубровка, ул. Томилина, участок 9 (20-5854) | L_11200058540 | Всеволожский | г.п. Дубровка | 12.4421 | 0 | 12.4421 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -12.4421 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,80 МВА, 2хКЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,15 км, 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,15 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЕНИОР ГРУПП ГЧП» по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, г.п. им. Свердлова (20-8494) | L_11200084940 | Всеволожский | г.п. им. Свердлова | 6.2788 | 0 | 6.2788 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -6.2788 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,18 км, строительство КЛ-10кВ ориентировочно 0,05км, установка КТП-10/0,4кВ 0,63МВА, 0,25МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Промдорстрой» (20-11102, 20-5892) по адресу: ЛО, Волховский район, г. Волхов | L_11200111020 | Волховский | г.Волхов | 2.5167 | 0 | 2.5167 | 0.88 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.5167 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-6/0,4кВ, ВЛ-6кВ ~ 0,05км для осуществления ТП ООО «Петротрал» 20-11162 в Ломоносовском р-не, Ленинградской области. | L_11200111621 | Ломоносовский | д Низино | 1.7472 | 0 | 1.7472 | 0.25 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0.25 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.53918 | -30.86% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-6/0,4кВ, ВЛ-6кВ ~ 0,05км для осуществления ТП ООО «Петротрал» 20-11164 в Ломоносовском р-не, Ленинградской области | L_11200111641 | Ломоносовский | д Низино | 1.0171 | 0 | 1.0171 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87611 | 0.25 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.14101 | -13.86% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,3 км, установка КТП-10/0,4кВ 0,16МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Ефименко Е.С. (20-12736) по адресу: ЛО, Кировский район, пгт Синявино, ул. Садовая, уч. 2а | L_11200127360 | Кировский | пгт Синявино | 1.5044 | 0 | 1.5044 | 0.16 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0.16 | 0 | 0.062 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.050551 | 3.36% | Капитализация процентов за кредиты
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ ~0,3км, КЛ-10кВ ~0,8км, установка КТП-10/0,4кВ с ТМГ 2х250кВА, КЛ 0,4кВ ~0,4км для ТП ЭУ Администрации Скребловского СП Лужского МР ЛО (20-1724) по адресу: ЛО, Лужский р-н, Скребловское СП, п. Скреблово | L_11200172400 | Лужский | п. Скреблово | 10.8838 | 0 | 10.8838 | 0.5 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -10.8838 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (~ 2х0,15 км), ТП-160/10/0,4кВ для ТП ЭУ ООО "ОТАЛ" ТЗ 20-2266, по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г.Любань | L_11200226600 | Тосненский | г.Любань | 2.3951 | 0 | 2.3951 | 0.16 | 0 | 0.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2767 | 0.16 | 0 | 0.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.11845 | -4.946% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ ориенитовочно 2х1,3 км с ГНБ 2х0,3 км к новой БРТП с ТМГ-1000/6 кВА для осуществления технологического присоединения ЭПУ ООО "Графит" 20-5865 по адресу:Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, Новогорелово п | L_11200586500 | Ломоносовский | п Новогорелово | 24.9931 | 0 | 24.9931 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2311 | 2 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.76198 | -3.049% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ ~ 0,050км, ВЛИ-0,4кВ, ~ 0,080 км, для осущ-я ТП ЭУ заявителей Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №67 Петроградского района Санкт-Петербурга 20-6028 и др. по адресу: пгт. Рощино, Рощинское ГП, Выборгский р-н, ЛО. | L_11200602800 | Выборгский | пгт.Рощино | 3.0661 | 0 | 3.0661 | 0.88 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7564 | 0.88 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.3096 | -42.71% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство БКТП-2х630-6/0,4кВ, КЛ-6кВ ~ 2х0,2км, КЛ-0,4кВ ~ 4х0,2км до ГРЩ-1, КЛ-0,4кВ ~ 2х0,2км до ГРЩ-2 для ТП ЭУ Администрация муниципального образования Аннинское ГП Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 20-7025 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район. | L_11200702500 | Ломоносовский | ГП Новоселье | 13.8769 | 0 | 13.8769 | 0.63 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -13.8769 | -100% | Расторжение договора подряда
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ~ 2х0,3км, для осуществления ТП ЭУ ГКУ «Управление строительства ЛО» 20-10832, по адресу: ЛО, Тосненский р-он, п. Тельмана. | L_11201083200 | Тосненский | п Тельмана | 1.0114 | 0 | 1.0114 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.0114 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство МТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Дерменжи Н.В. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Хиттолово, МО «Лесколовское сельское поселение» (20-512819) | L_11205128190 | Всеволожский | Хиттолово | 1.1598 | 0 | 1.1598 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95673 | 0.16 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.20302 | -17.51% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Лужского РЭС для ТП ЭУ заявителя ЛОЭСК 20-512872 по адресу: ЛО, Лужский р-он, пгт Толмачево | L_11205128729 | Лужский | пгт Толмачево | 0.073416 | 0 | 0.073416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.073416 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Вайд-СПБ» по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, п. Стеклянный (20-512888) | L_11205128889 | Всеволожский | п. Стеклянный | 0.033251 | 0 | 0.033251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.033251 | -100% | Длительное согласование технических решений
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СК-ЗавСтрой» адресу: ЛО, Всеволожский район, Свердловское г.п., г.п. им. Свердлова (20-513178) | L_11205131789 | Всеволожский | Свердловское г.п. | 0.033251 | 0 | 0.033251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.033251 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Первый Элемент" по адресу: ЛО, Всеволожский район (20-513421) | L_11205134210 | Всеволожский | п Стеклянный | 0.16372 | 0 | 0.16372 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.16372 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Первый Элемент" по адресу: ЛО, Всеволожский район (20-513421) | L_11205134219 | Всеволожский | п Стеклянный | 0.10025 | 0 | 0.10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.10025 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Строительство МТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛЗ-10кВ ориентировочно 0,4 км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Агротехсервис" по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское ГП, г. Тихвин, ул. Боровая, д. 49А (20-513612) | L_11205136120 | Тихвинский | Тихвин | 1.7375 | 0 | 1.7375 | 0.25 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9146 | 0.25 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.17707 | 10.19% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ протяженностью 0,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, кадастровый номер 47:07:0940001:32 (20-513901) | L_11205139010 | Всеволожский | гп Янино-1 | 22.5424 | 0 | 22.5424 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21.0384 | 0 | 0 | 0.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.5039 | -6.672% | Экономия по факту ввода в ОФ
2.1.1.3 | Строительство КК, 2хКЛ-04 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Дудергоф» по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Заневское г.п., г. Кудрово, ул. Центральная, з\у № 16а (20-513953) | L_11205139530 | Всеволожский | г. Кудрово | 1.9436 | 0 | 1.9436 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.9436 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,4 км, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 3,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д. Скотное (20-513996) | L_11205139960 | Всеволожский | д. Скотное | 11.6339 | 0 | 11.6339 | 2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -11.6339 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.1.3 | Строительство 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,35 км, 6хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 6х0,30 км, 2хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,40 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д. Скотное (20-514009) | L_11205140090 | Всеволожский | д. Скотное | 0.12842 | 0 | 0.12842 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.12842 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-160-10/0,4кВА, ВЛЗ-10кВ ориентировочной протяженностью 0,003км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ООО «Миаком» 20-514347 и др. по адресу: пгт. Рощино, Рощинское ГП, Выборгского р-на., ЛО. | L_11205143470 | Выборгский | пгт.Рощино | 1.1758 | 0 | 1.1758 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96023 | 0.16 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.21552 | -18.33% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2х0,40 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,0 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Племенной завод «Бугры» по адресу: ЛО, Всеволожский район (20-514410) | L_11205144100 | Всеволожский | п. Бугры | 11.1991 | 0 | 11.1991 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -11.1991 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.1.3 | Установка шкафа учета для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Ф.Индустрия» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район (20-514769). | L_11205147690 | Тосненский | ГП Федоровское | 0.04575 | 0 | 0.04575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.0044207 | -9.663% | Корректировка проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4кВА, КЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 0,300км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Петров В.А. 20-514866 по адресу: п. Цвелодубово, Выборгский р-н, ЛО | L_11205148660 | Выборгский | п.Цвелодубово | 2.2821 | 0 | 2.2821 | 0.4 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5008 | 0.4 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.78132 | -34.24% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,7 км для технологического присоединения электроустановок ООО «Порт-Инвест-Проект» (20-515097) по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Вистинское СП, д. Вистино | L_11205150970 | Кингисеппский | д. Вистино | 2.086 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.086 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ЛеноблСтрой47» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Дубровка ГП, Томилина ул., уч.№9 (20-515126) | L_11205151260 | Всеволожский | Дубровка ГП | 0.16372 | 0 | 0.16372 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.16372 | -100% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок участников
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ЛеноблСтрой47» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Дубровка ГП, Томилина ул., уч.№9 (20-515126) | L_11205151269 | Всеволожский | Дубровка ГП | 0.24012 | 0 | 0.24012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.24012 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ~0,05км для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «СВ-ЛЕС», ТЗ 20-515626 по адресу: Ломоносовский р-н, д. Гостилицы | L_11205156260 | Ломоносовский | д.Гостилицы | 0.12117 | 0 | 0.12117 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14127 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.020101 | 16.59% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 с тр-ом 250 кВА,строительство ВЛ-10кВ~0.25 км, КЛ-0,4 кВ ~0.2 для ТП ЭУ заявителя ЖСК Поляны 3 корпус 20-516682 и др. по адресу:п.Поляны, Выборгский р-н, ЛО | L_11205166820 | Выборгский | п.Поляны | 3.7629 | 0 | 3.7629 | 0.25 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.7629 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Траст-Бетон» по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Заневское г.п, г.п Янино-1, ул. Заводская (20-517429) | L_11205174299 | Всеволожский | Заневское г.п, г.п Янино-1 | 0.033251 | 0 | 0.033251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 0.0056004 | 16.84% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, 4хКЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,2 км, 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Дубровское г.п., г.п. Дубровка (20-518498) | L_11205184980 | Всеволожский | Дубровское г.п., г.п. Дубровка | 13.6188 | 0 | 13.6188 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -13.6188 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, 2хКЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,3 км, 6хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 6х0,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, уч. Скотное П (20-520513) | L_11205205130 | Всеволожский | уч. Скотное | 6.6641 | 0 | 6.6641 | 1.26 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -6.6641 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Ленсеть» по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив Белоостров (20-520770) | L_11205207700 | Всеволожский | массив Белоостров | 0.16372 | 0 | 0.16372 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.16372 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Ленсеть» по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив Белоостров (20-520770) | L_11205207709 | Всеволожский | массив Белоостров | 0.047903 | 0 | 0.047903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.047903 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВс усановкой 2-х тр-ров 400 кВА, ВЛ-10 кВ ~2км для ТП ЭПУ заявителя АО "Специализированный застройщик "Строительный трест" 20-523093 по адресу: п.Рощино, Выборгского р-на, ЛО | L_11205230930 | Выборгский | пгт.Рощино | 8.44 | 0 | 8.44 | 0.4 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -8.44 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Платформа» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Муринское с.п., производственная зона «Мурино», квартал № 6, д. 4 (20-523749) | L_11205237499 | Всеволожский | Муринское с.п | 0.033251 | 0 | 0.033251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.00016424 | 0.4939% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,32 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,40 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Перспектива» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Муринское г.п., г. Мурино, ул. Новая, д. 8 (20-523952) | L_11205239520 | Всеволожский | Муринское г.п., г. Мурино | 3.6574 | 0 | 3.6574 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.6574 | -100% | Отмена закупочных процедур
2.1.1.3 | Установить шкаф учета электрической энергии на опоре №16Л-8-ВЛ-0,4кВ от ТП -124 для ТП заявителя Хлебниковой Т.Н. 20-524874 по адресу:п.Ландышевка, Советского ГП, Выборгского р-на ЛО | L_11205248749 | Выборгский | п.Ландышевка | 0.027519 | 0 | 0.027519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.027519 | -100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, 2хКЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "МИРОЛЛА ЛАБ" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Кузьмоловский г.п. (20-526773) | L_11205267730 | Всеволожский | Кузьмоловский г.п | 6.5577 | 0 | 6.5577 | 0.63 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -6.5577 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 0,2км, ТП-250/10/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ИП Кондратьева Р.А., ТЗ 20-527521 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, п. Шапки | L_11205275210 | Тосненский | п.Шапки | 1.337 | 0 | 1.337 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1032 | 0.25 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.23378 | -17.49% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ~0,05км для технологического присоединения энергопринимающих устройств Коршунова Г.А., ТЗ 20-527865 по адресу: Ломоносовский р-н, вблизи д. Ивановское | L_11205278650 | Ломоносовский | вблизи д.Ивановское | 0.12117 | 0 | 0.12117 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14011 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.018945 | 15.63% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета электроэнергии в РУ-0,4кВ ТП-2073 для ТП ЭПУ заявителя ДСОЛ "Чайка"20-530296 по адресу;п.Пески,Полянского СП.Выборгского р-на. ЛО | L_11205302969 | Выборгский | п.Пески | 0.027519 | 0 | 0.027519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.019443 | 70.65% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, земли ЗАО «Щеглово» (20-531221) | L_11205312210 | Всеволожский | п Щеглово | 0.16372 | 0 | 0.16372 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.16372 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, земли ЗАО «Щеглово» (20-531221) | L_11205312219 | Всеволожский | п Щеглово | 0.19772 | 0 | 0.19772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.19772 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, земли ЗАО «Щеглово» (20-531223) | L_11205312230 | Всеволожский | п Щеглово | 0.16372 | 0 | 0.16372 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.16372 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, земли ЗАО «Щеглово» (20-531223) | L_11205312239 | Всеволожский | п Щеглово | 0.20364 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.20364 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.1.3 | Строительство МТП 6/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,35 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Фролковой Е.А. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Свердловское г.п., г.п. им. Свердлова, микрорайон 1, ул. Овцинская (20-531862) | L_11205318620 | Всеволожский | Свердловское г.п., г.п. им. Свердлова | 1.6059 | 0 | 1.6059 | 0.16 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.6059 | -100% | Отсутствие рабочей документации по вине генподрядчика
2.1.1.3 | Строительство МТП 6/0,4 кВ мощностью 0,1 МВА, ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,25 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Иваничкиной Т.М. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Свердловское г.п., г.п. им. Свердлова, микрорайон 1, ул. Овцинская (20-531864) | L_11205318640 | Всеволожский | Свердловское г.п., г.п. им. Свердлова | 1.3561 | 0 | 1.3561 | 0.1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.3561 | -100% | Отсутствие рабочей документации по вине генподрядчика
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Титтонен А.А. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Сертоловское г.п., г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Любимая, уч. №1 (20-532756) | L_11205327560 | Всеволожский | Сертоловское г.п., г. Сертолово | 0.8781 | 0 | 0.8781 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1938 | 0.25 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.31573 | 35.96% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Выборгского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей 21-001748 Маслов А.М. и др. по адресу: Выборгский р-н, ЛО | L_11210017489 | Выборгский | г.Приморск | 0.12483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Маслов Алексей Михайлович от 10.02.2021 №ОД-ВЭС-001162-21/001748-Э-21
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.603-11 ориентировочной протяженностью 0,5 км, для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя ТСН "Стеклянный ручей", 06-8588 по адресу: массив Малое Кайдалово, Всеволожского МР,ЛО | M_11060858800 | Всеволожский | массив Малое Кайдалово | 1.1454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.84778 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ТСН "Стеклянный ручей", от 24.01.2008 № ОДИ-2216-06/8588-Э-06.
2.1.1.3 | Строительство ячейки в количестве 1 шт. на ПС № 51 "ГИПХ" 35/10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Аллер Педфуд" по адресу: ЛО, п.Кузьмоловский, ул.Леншоссе,д.2-а (08-14847) | M_11081484700 | Всеволожский | п.Кузьмоловский | 1.1796 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Аллер Педфуд" от 31.03.2009 № ОД-ПрЭС-1201-09/14847-Э-08.
2.1.1.3 | Строительство электроустановок для технологического присоединения заявителя МУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" (МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального района") (10-1360) | M_11100013600 | Гатчинский | п.Лукаши | 2.3546 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1898 | 0.25 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства Гатчинского муниципального района" от 04.10.2010 №ОД-6085-10/1360-Э-10
2.1.1.3 | Внешнее электроснабжение Заявителей д.Бережок Раздольевского СП, Приозерского р-на Ленинградской области (Потребительский кооператив "Усадьба Федоровская" 10-13794) | M_11101379400 | Приозерский | д.Бережок | 19.7159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ПК "Усадьба Федоровская" от 16.06.2011 №ОД-ВЭС-14087-10/13794-Э-10
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ф. от №191-06 ориентировочной длиной 10,6 км, КЛ-10кВ ориентировочно 0,1 км, КЛ-0,4кВ ориентировочно 0,4 км, установка МТП-10/0,4кВ мощностью 1х250кВА, установка ячейки 10кВ на ПС №395 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств СНТ "Новоропшинское" 10-31617, по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский МР, Ропшинсое СП, п. Новая Ропша | M_11103161700 | Ломоносовский | п Ропша | 50.4521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Садоводческое некоммерческое товарищество "Новоропшинское" от 21.12.2011 № ОД-15580-11/31617-Э-10.
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ориентирочно 1,665 км, КЛ-10кВ ориентировочно 0,145 км для для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Ланс" по адресу:ЛО, Приозерский р-н, Приозерское лесничество, Борисовско уч. лестничество, кв.78,79 | M_11112654900 | Приозерский | Раздольевское СП,Борисовское лесничество | 9.6882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Ланс" от 03.11.2011 №ОД-ВЭС-14229-11/26549-Э-11
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ~0,18км для осуществления ТП Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства" 12-17172 по адресу: ЛО, Ломоносовского р-н | M_11120171720 | Ломоносовский | п Глухово (Лесопитомник) | 0.37202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.37202 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Федеральное государственное учреждение "Управление Федеральных Автомобильных дорог "Северо-Запад" им. Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства" от 25.09.2012 № ОД-ГтЭС-16423-12/17172-Э-12.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочно 4х0,3 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Титан» 12-5459 в Ломоносовском р-не, Ленинградской обл. | M_11120545900 | Ломоносовский | д Горбунки | 1.614 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя ООО "Титан" от 29.11.2012 № ОД- 13597-12/5459-Э-12
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ПС-154 до ТП в/ч 61240 (№617/13-СП-ЛО от 04.12.13) | M_11123658600 | Ломоносовский | д Лаголово | 36.3598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя ФГКУ "Войсковая часть 61240" от 01.04.2004 № ОД-СПб-1283-04/14-Э-01
2.1.1.3 | Строительство 3 КТП 10/0,4 кВ мощностью 2,030 МВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью тарссы 4,5 км, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью тарссы 0,5 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "ПЛК-Проект" по адресу: ЛО, Всеволожский МР, Дубровский СП п. Пески (13-32358) | M_11133235800 | Всеволожский | п. Пески | 17.6317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "ПЛК-Проект" от 03.12.2014 № ОД-3579-14/32358-Э-13.
2.1.1.3 | Внешнее электроснабжение заявителя Мамонтов О.И. и др. по адресу: ЛО, Ломоносовский р-н, д.Кипень | M_11163029004 | Ломоносовский | д Кипень | 1.3142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Общество с ограниченной ответственностью "ВИКТОРИСТРОЙ" от 23.06.2017 №ОД-1305-17/30290-Э-16.
2.1.1.3 | Строительство ТП, КЛ-0,4-10кВ, программа организации телемеханизации для технологического присоединения энергопринимающих устройств многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой заявителя ООО «Квартал 17 А» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана, ул. Онежская, д. 2 (1 этап), кадастровый номер: 47:26:0201001:11639 | M_11172523000 | Тосненский | Тельмана п | 43.4407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Квартал 17 А" от 05.09.2017 № ОД-18441-17/25230-Э-17
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-402-11 ориентировочной протяженностью 0,4 км., установка двух КТП-10/0,4 кВ (1х400 кВА) и МТП-10/0,4 кв (1х160 кВА) для технологического присоединения энергопринимающих устройств СОПК «Траумшлосс» (17-32453) и др. по адресу: Гатчинский р-н, Веревское СП, д. Большое Верево | M_11173245300 | Гатчинский | д.Большое Верево | 5.8471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Сельскохозяйственный обслуживающий потребительский кооператив от 06.10.2017 №ОД-22604-17/32453-Э-17
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,151 км, установка МТП-10/04 кВ - 160 кВА для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 17-39980 Дегтярева Е.И. и др по адресу:Ягодное д,Петровское СП , Приозерский р-н, ЛО | M_11173998000 | Приозерский | д.Ягодное | 1.7269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Дегтярева Е.И от 02.11.2017 №ОД-ВЭС-27832-17/39980-Э-17
2.1.1.3 | Строительство КТП-1000-6/0,4кВ, КТП-630-6/0,4кВ, 2хКТП-400-6/0,4кВ, ВЛ-6кВ ориентировочно 0,5км, ВЛ-0,4кВ ориентировочно 0,4км, установка ТМГ-630кВА для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Субашиева И.А. 17-43703 и др., во Всеволожском р-не, Ленинградской обл. | M_11174370328 | Всеволожский | д Вартемяги | 10.8854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ГКФХ Субашиев И. А. от 04.12.2017 № ОД-ПрЭС-30401-17/43703-Э-17.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.21-23 ОЛ-9452 ориентировочной длиной 0,1 км, КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.21-47 ОЛ-9452 ориентировочной длиной 0,65 км, установка КТПН-10/0,4кВ 2х0,4 МВА для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ЗАО «Универсальное строительное объединение» 17-44112 в п. Мурино, Муринского СП, Всеволожского МО | M_11174411200 | Всеволожский | п. Мурино | 12.4414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4502 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ЗАО "УНИСТО" от 20.12.2017 № ОД-30914-17/44112-Э-17
2.1.1.3 | Строительство СТП-100/10 кВа и ВЛ-10 кВ ориентировочной длинной 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Габидуллин Р.З. по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Новосергиевка д, дополнительная территория - Промышленно-складская зона "Новосергиевка", уч. 181 | M_11175032300 | Всеволожский | Новосергиевка д | 0.58347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.55055 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Габидуллин Рафаэль Зуфарович от 29.12.2017 № ОД-35261-17/50323-Э-17
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ф. 537-403 ориентировочной протяженностью ВЛ-10 кВ 0,05 км, установка КТП-10/0,4 0,63 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Лесотехник» по адресу: ЛО, Всеволожский МР, 40 км Средне-Выборгского шоссе. | M_11175380000 | Всеволожский | г Сертолово | 1.003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Лесотехник" от 19.06.2017 № ОД-5303-17/5380-Э-17
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ф 721-10 ориентировочной протяженностью 5,4 км и КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,4 км КТП-1250/10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Термотек» по адресу: Тосненский р-н, 78 км Лужского шоссе, уч. 1 (18-68) | M_11180006800 | Тосненский | 78 км Лужского шоссе, уч. 1 | 15.6299 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Сельскохозяйственный обслуживающий потребительский кооператив от 29.03.2018 №ОД-442-18/68-Э-18
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с установкой 2-х ТМГ 1600 кВА, строительство КЛ 10 кВ~0,7, в том числе ГНБ~0,2 км, ВЛ 10 кВ~0,8 для осуществления ТП ЭУ заявителя ЗАО "Птицефабрика Роскар"(18-2166) – этап 2 по адресу: п. Первомайское, Первомайского СП, Выборгский р-н, ЛО | M_11180216602 | Выборгский | п.Первомайское | 23.9651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.7049 | 3.2 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ЗАО "Птицефабрика Роскар"от 22.05.2018 №ОД-2934-18/2166-Э-18
2.1.1.3 | Строительство КТП-400/6/0,4 кВ с ТМГ-400кВ, ВЛ-6 кВ ориентировочной длинной 1 км для технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя Калюжная Т.Е. по адресу: Ленинградская область, урочище Порзолово Болото (18-23308) | M_11180233080 | Ломоносовский | д Низино | 3.7415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Калюжной Т.Е. ОД-15459-18/23308-Э-18 от 10.07.2018
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ориентировочной длиной 0,05 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Ручей» (18-6849) по адресу: массив «Грибное», Кировского района, Ленинградской области | M_11180684900 | Кировский | массив "Грибное" | 1.4208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям СНТ "Ручей" от 19.03.2018г. №ОД-5536-18/6849-Э-18
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью трассы 0,516 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств школы заявителя ООО "Лиговский канал" по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Виллозское сельское поселение | M_11180762900 | Ломоносовский | д Виллози | 3.0385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.828 | 0 | 0 | 0.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛИГОВСКИЙ КАНАЛ" от 20.03.2018 № ОД-6087-18/7629-Э-18
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ ориентировочно 0,2км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Алайте-Спб» 18-10464 в Тосненском р-не, Ленинградской обл. | M_11181046400 | Тосненский | д Аннолово | 2.9885 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Алайте-Спб" от 24.04.2018 № ОД-8012-18/10464-Э-18
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,3км, КЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,8км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МОУ «Нагорная общеобразовательная школа» 18-10979 и др. по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовского МР, Виллозского ГП, д. Малое Карлино. | M_11181097902 | Ломоносовский | д Малое Карлино | 0.89453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.89453 | 0.063 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с МОУ "Нагорная общеобразовательная школа" от 24.05.2018 №ОД-8349-18/10979-Э-18.
2.1.1.3 | Электроснабжение заявителя в массиве "Грибное", садоводство "Дружба", Кировского района, ЛО (СНТ "Дружба") | M_11181411300 | Кировский | СНТ Дружба | 1.219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Дружба" от 07.06.2018 №ОД-12220-18/14113-Э-18.
2.1.1.3 | Строительство 2хРП 10 кВ, КЛ 10 кВ ~2х(2х2,5)км, 2х(2х4)км, 2х0,5км, ВЛ 10кВ ~2х(2х6,5)км, 2х(2х4,5)км для ТП ЭУ ООО "Новотранс Актив"(18-20551) по адресу: ЛО, Кингисепский р-н, Усть-Лужское СП, п. Усть-Луга» | M_11182055100 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 394.4112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "НОВОТРАНС АКТИВ" №ОД-14096-18/20551-Э-18 от 25.12.2018
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ~0,2км для ТП ЭУ заявителя ПАО «Газпром» (18-25600) по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Пустомержское СП, д. Среднее Село | M_11182560026 | Кингисеппский | д. Среднее Село | 0.21355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ПАО "Газпром" №ОД-16923-18/25600-Э-18 от 01.08.2018
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, КЛ 10 кВ ~2х3км, 2х3,3км, ВЛ 10кВ ~2х5км, 2х6км для ТП ЭУ ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"(18-27718) по адресу: ЛО, Кингисепский р-н, Вистинское СП | M_11182771800 | Кингисеппский | д. Вистино | 181.1031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Еврохим Терминал Усть-Луга" №ОД-18238-18/27718-Э-18 от 17.09.2018
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,100 км, замена трансформатора в ТП СНТ «Громовское» с 250 кВА на 400 кВА для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Громовское сельское поселение, п. ст. Громово 18-28173 СНТ «Громово» и др | M_11182817300 | Приозерский | п.Громово | 1.1052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1052 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ «Громовское»от 17.08.2016 № ОД-18538-18/28173-Э-18
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью трассы 0,8 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств детского дошкольного учреждения на 280 мест заявителя ООО "Лиговский канал" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО "Виллозское сельское поселение", пос. Новогорелово, уч. №42/1, кадастровый номер 47:14:0603001:4905 | M_11183558200 | Ломоносовский | п Новогорелово | 1.8168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7108 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛИГОВСКИЙ КАНАЛ" от 23.11.2018 № ОД-24329-18/35582-Э-18
2.1.1.3 | Строительство ВКЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 2,42 км, КТП-10/0,4кВ с трансформаторами 2х630кВА, для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя МКУ "Единая служба заказчика" 18-36096 по адресу:п.Осельки, Лесколовское СП, Всеволожский р-н, ЛО | M_11183609600 | Всеволожский | п.Осельки | 16.0756 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с МКУ "ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА" Всеволожского района ЛО от 26.09.2018 № ОД-24711-18/36096-Э-18
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-6/0,4кВ, КЛ-6кВ ориентировочно 0,4км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Фень А.И. 18-51664 во Всеволожском р-не, Ленинградской обл. | M_11185166400 | Всеволожский | п Романовка | 2.943 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8265 | 0.4 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Фень Александр Иванович от 26.11.2018 № ОД-36691-18/51664-Э-18
2.1.1.3 | Строительство 3хМТП-160-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ ориентировочной длиной 2,3км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Демидовой А.В. 18-51837 и др. в п. Мурино, Всеволожского р-на, Ленинградской обл. | M_11185183703 | Всеволожский | п. Мурино | 6.4847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.294 | 1.58 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Демидовой Анной Владимировной от 06.11.2018 № ОД-ПрЭС-36784-18/51837-Э-18
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ ориентировочной длиной 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя Майорова С.В. 19-999 по адресу: Ломоносовский р-н, д. Низино | M_11190099900 | Ломоносовский | д Низино | 0.42533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42533 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Майоровым С.В. от 04.03.2019 №ОД-1807-19/999-Э-19.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км, установка КТП-10/0,4кВ с ТМГ 250кВА для технологического присоединения электроустановок заявителя ТСН «НСТ Химик» (19-30919) по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское городское поселение, массив «Сережино» | M_11190309190 | Кингисеппский | массив «Сережино» | 1.8543 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7816 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ТСН "НСТ Химик" №ОД-395-20/30919-Э-19 от 10.04.2020
2.1.1.3 | Строительство 2хБКТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1,60 МВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,50 км, 2хКЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,35 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «КВС-Сертолово» по адресу: ЛО, г. Сертлово-2, ул. Мира, участок 16, 19, 24, 26 (19-38709, 19-38710) | M_11190387090 | Всеволожский | г. Сертлово-2 | 50.1947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 50.1947 | 6.4 | 0 | 1.751 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 90 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Специализированный застройщик "КВС-Сертолово" от 06.11.2019 № ОД-24549-19/38709-Э-19
2.1.1.3 | Строительство 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Алгоритм Девелопмент» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, уч. 1191 (19-44208) | M_11190442080 | Всеволожский | Щегловское сельское поселение | 16.1795 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.5477 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "АЛГОРИТМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" от 05.11.2019 № ОД-27272-19/44208-Э-19
2.1.1.3 | Строительство РП 10кВ, КЛ-10кВ ориентировочно 2х2км для технологического присоединения электроустановок ООО «РусХимАльянс» 19-55995 в д. Краколье, Кингисеппского района, Усть-Лужского СП | M_11190559950 | Кингисеппский | п.Усть-Луга | 99.4759 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Общество с ограниченной ответственностью "РУСХИМАЛЬЯНС" №ОД-41-20/55995-Э-19 от 29.04.2020
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0, КЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 0,100 км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГБДОУ детский сад №93 Петроградского района г.Санкт-Петербурга 19-59871 по адресу: пгт. Рощино, Рощинское ГП, Выборгский р-н, ЛО | M_11190598710 | Выборгский | пгт. Рощино | 1.92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4322 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ГБДОУ детский сад №93 Петроградского района г.Санкт-Петербурга от 07.07.2020 №ОД-3329-20/59871-Э-19
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, кабельной канализации протяженностью 8х0,11 км. КЛ 10 кВ протяженностью 30,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств производственного здания заявителя ООО "Якобс Дау Эгбертс Рус" по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Вилозское сельское поселение, Северная часть производственной зоны Горелово, Волхонское шоссе, квартал 12, д.7/1 | M_11190829900 | Ломоносовский | д Виллози | 177.7382 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 169.1753 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС ООО от 16.05.2019 № ОД-7505-19/8299-Э-19
2.1.1.3 | Строительство МТП-160/10/0,4 кВа и ВЛ-10кВ ориентировочной длинной 0,8км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Поток" 19-103823 по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, в районе промзоны Мурино (Муринское сельское поселение), квартал №6, дом 6 | M_11191038230 | Всеволожский | п. Мурино | 1.1352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1352 | 0.16 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Поток" от 01.11.2019 № ОД-26571-19/103823-Э-19
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,1 км, КТП-10/0,4 кВ с ТМГ-400/10 для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНТ "Вартемяки" 19-11530 по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Агалатово массив, ДНТ "Вартемяки". | M_11191153000 | Всеволожский | д Агалатово | 1.2951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Вартемяки" от 08.08.2019 № ОД-16475-19/11530-Э-19.
2.1.1.3 | Строительство КТП 630-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км, строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км, для технологического присоединения устройств потребителя (19-13413 Огарев П.Е.) по адресу: вблизи д,Четверяково,Приозерский р-н, Красноозерное СП,ЛО | M_11191341300 | Приозерский | д,Четверяково | 1.8971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5159 | 0.63 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя Огарева П.Е. № ОД-9693-19/13413-Э-19 от 21.05.2019
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ ~ 0,5км, для осуществления ТП ЭУ СНТ «Урожай» 19-17445 в Виллозском СП Ломоносовского р-на, Ленинградской обл. | M_11191744500 | Ломоносовский | п Новогорелово | 4.1143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" от 19.07.2019 № ОД-16399-19/17445-Э-19.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ ориентировочной длиной 0,45 км в том числе ГНБ 0,05 км, установка КТП-100-10/0,4 кВ, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ИП Маневича А.Е. 19-21528 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив Кудрово, уч.2. | M_11192152800 | Всеволожский | массив Кудрово | 3.1614 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Маневич Аллой Ефимовной от 01.07.2019 № ОД-ПрЭС-13754-19/21528-Э-19
2.1.1.3 | Строительство КТП-2х630-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ ориентировочно 0,3 км, КЛ-6 кВ ориентировочно 2х0,5 км в т.ч. ГНБ-0,05 км, КЛ-0,4кВ ориентировочно 4х0,2 км до ГРЩ-1, КЛ-0,4кВ ориентировочно 4х0,2 км до ГРЩ-2, КЛ-0,4кВ ориентировочно 2х0,2 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Северные технологии» 19-22100 во Всеволожском р-не, Ленинградской обл. | M_11192210000 | Всеволожский | гп Кузьмоловский | 25.5169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Северные технологии" от 22.07.2019 № ОД-15464-19/22100-Э-19
2.1.1.3 | Строительство новой КТПН-400кВ с установкой ТМГ-400 кВА, ВЛ-10кВ, ориентировочной длины 0,1 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающего устройства заявителя Пуха С.Б. 19-22257 по адресу: Ленинградская обл, Тосненский р-н, д Федоровское (Федоровское сельское поселение), ул. Малая, д. 15 | M_11192225700 | Тосненский | д Фёдоровское | 1.2994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Пух С.Б. ОД-15358-19/22257-Э-19 от 16.08.2019
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ф. 631-19 ориентировочной длиной 1,05 км, установка 2-х МТП-160-10/0,4кВ, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Аргос" 19-23175 и др. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский МР, массив Уткина Заводь. | M_11192317502 | Всеволожский | массив Уткина Заводь | 3.3001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Аргос" от 11.07.2019 № ОД-ПрЭС-15374-19/23175-Э-19
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВориентировочнной протяженностью 0,3 км, установка КТП-10/0,4 кВ С ТР-РОМ 250 кВА для техприсоединения энергопринимающих утсройсств потребителей СНТСН"Электростандарт" 19-28418 по адресу:п.Васкелово, Всеволожский р-н,ЛО | M_11192841800 | Всеволожский | п.Васкелово | 1.1307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТСН"Электростандарт" от 27.08.2019 № ОД-18880-19/28418-Э-19
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ ориентировочная длина 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя СНТ "Волна" 19-29868 по адресу: массив "Кезелово" вблизи д. Кезелово Пудостьского СП Гатчинского МО | M_11192986800 | Гатчинский | д Кезелево | 0.13608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13608 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Волна" массив "Кезелево"от 21.08.2019 №ОД-18661-19/29868-Э-19.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ~4,75км,КЛ-10кВ~0,2км,установка 3х КТП-250/10/0,4кВ,2х КТП-400/10/0,4кВ для ТП ЭУ СНТ «Новое Заостровье» ТЗ 19-34061 ЛО,Ломоносовский р-н,Гостилицкое СП | M_11193406100 | Ломоносовский | д Красный Бор | 29.6758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.1468 | 1.55 | 0 | 3.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям СНТ "НОВОЕ ЗАОСТРОВЬЕ" от 13.09.2019 ОД-21357-19/34061-Э-19
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Габор Е.А. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Романовка п, Центральная ул, уч. 41А (19-34797) | M_11193479700 | Всеволожский | Романовка п | 0.24722 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Габор Екатериной Анатольевной от 29.08.2019 № ОД-ПрЭС-21881-19/34797-Э-19
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ протяженностью ориентировочно 0,025км, реконструкция ТП-2115 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Престиж» 19-36124 по адресу: Лен.обл.,Всеволожский р-н, п. Романовка, ул. Инженерная, д.10,кад.№47:07:0911008:125 | M_11193612400 | Всеволожский | п. Романовка | 0.63675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.45908 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "ПРЕСТИЖ" от 09.10.2019 № ОД-ПрЭС-22868-19/36124-Э-19
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 0,45км, КЛ-10кВ ориентировочно 0,05км методом ГНБ, установка КТП-160-10/0,4кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Мозокина А. В. 19-37155 в Ломоносовском р-не, Ленинградской обл. | M_11193715500 | Ломоносовский | д Большие Томики | 4.5498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.5498 | 0.32 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Мазокиным А.В. ОД-23471-19/37155-Э-19 от 04.10.2019
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4кВ, КЛ-10кВ ориентировочно 0,1км, для технологического присоединения энергопринимающих устройств ГБУ спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района Санкт-Петербурга 19-38609 в Юкковской волости Всеволожского р-на, Ленинградской обл. | M_11193860900 | Всеволожский | д Юкки | 1.8087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8087 | 0.4 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ГБУ СШОР ПО ПРЫЖКАМ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА И ЛЫЖНОМУ ДВОЕБОРЬЮ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 28.10.2019 № ОД-26173-19/38609-Э-19
2.1.1.3 | Строительство КТП-160-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ ориентировочно 0,25км, КЛ-10кВ ориентировочно 0,05км, в том числе методом ГНБ ориентировочно 0,05км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Русско-Высоцкий ТЭК» 19-39636 в Ломоносовском р-не, Ленинградской обл. | M_11193963600 | Ломоносовский | д Келози | 4.2447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.2447 | 0.16 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Русско-Высоцкий ТЭК" от 23.10.2019 №ОД-25291-19/39636-Э-19.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (~1км), двух КТП-160/10/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Светлая Поляна» ТЗ 19-41332 по адресу: ЛО, Ломоносовский р-н, Лопухинское СП, вблизи д. Горки | M_11194133200 | Ломоносовский | вблизи д.Горки | 4.1142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8469 | 0.26 | 0 | 0.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям СНТ "СВЕТЛАЯ ПОЛЯНА" от 10.03.2020 ОД-34220-19/41332-Э-19
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-6/0,4кВ, ВЛ-6кВ ориентировочно 0,2км, для технологического присоединения энергопринимающих устройств Лаврова Е.В. 19-46835 в Агалатовском СП, Всеволожского р-на, Ленинградской обл. | M_11194683500 | Всеволожский | д Агалатово | 1.2807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2807 | 0.25 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Лавровым Евгением Валерьевичем от 21.11.2019 № ОД-28754-19/46835-Э-19
2.1.1.3 | Строительство МТП-100-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ ~ 0,4км для осуществления ТП СНТ «Лупполово» 19-48165 во Всеволожском р-не, Ленинградской области. | M_11194816500 | Всеволожский | д Лупполово | 0.81149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ «Лупполово» от 15.06.2020 № ОД-9038-20/48165-Э-19
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, установка КК-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Вентура" 19-50602 по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Вартемяги | M_11195060200 | Всеволожский | д. Вартемяги | 0.58608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.58608 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Вентура" от 04.12.2019 № ОД-31393-19/50602-Э-19
2.1.1.3 | Строительство КТП-2х250-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ ориентировочно 1,95км, уст-ка блока RM-6, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ШИМ-Инвест» 19-50835 в Ропшинском СП, Ломоносовского р-на, Ленинградской обл. | M_11195083500 | Ломоносовский | д Лаголово | 8.246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.246 | 0.5 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "ШИМ-инвест" от 30.12.2019 №ОД-32240-19/50835-Э-19.
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с 2-мя ТМГ 1000 кВА, строительство КЛ 10 кВ~0,2 км, для осуществления ТП ЭУ заявителя ЗАО "Птицефабрика Роскар"(19-53218) по адресу: п. Первомайское, Первомайского СП, Выборгский р-н, ЛО. | M_11195321800 | Выборгский | п.Первомайское | 17.4774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.3348 | 2 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ЗАО "Птицефабрика Роскар"от 28.12.2019 №ОД-33087-19/53218-Э-19
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с 2-х ТМГ 1000 кВА, строительство КЛ 10 кВ~1,4 км, для осуществления ТП ЭУ заявителя ЗАО "Птицефабрика Роскар"(19-53221) по адресу: п. Коробицыно, Красносельское СП, Выборгский р-н, ЛО. | M_11195322100 | Выборгский | п.Коробицино | 19.3353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.4705 | 2 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ЗАО "Птицефабрика Роскар"от 27.12.2019 №ОД-33088-19/53221-Э-19
2.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,8 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВСТРОЙКОМПЛЕКС ЛО" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, деревня Новое Девяткино, кадастровый номер 47:07:0722001:6251 | M_11195434100 | Всеволожский | д Новое Девяткино | 20.405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.0987 | 2 | 0 | 0.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя ООО "СЗ ИнвестАльянс" от 14.02.2020 № ОД-33817-19/54341-Э-19
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью трассы 0,8 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВСТРОЙКОМПЛЕКС ЛО" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, деревня Новое Девяткино, кадастровый номер 47:07:0722001:6251 | M_11195434102 | Всеволожский | д Новое Девяткино | 2.8817 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6771 | 0 | 0 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя ООО "СЗ ИнвестАльянс" от 14.02.2020 № ОД-33817-19/54341-Э-19
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10кВ, ТП-10/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Лесная поляна" ТЗ 20-6258 по адресу: ЛО, Гатчниский р-н, Кобринское СП, д. Меньково (хоз. способ) | M_11195555600 | Гатчинский | д.Меньково | 3.7357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям СНТ "Лесная Поляна" массив "Меньково" от 03.04.20 №ОД-3531-20/55556-Э-19
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ ориентировочно 2х2х6,5км, для технологического присоединения электроустановок ООО «Балтийский Химический Комплекс» 20-8605 в Кингисеппском районе, Кингисеппское ГП | M_11200086050 | Кингисеппский | п.Усть-Луга | 178.566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский химический комплекс" №ОД-13378-20/8605-Э-20 от 30.06.2020
2.1.1.3 | Строительство РП 10кВ, КЛ-10кВ ориентировочно 2х6,2км для технологического присоединения электроустановок ООО «Балтийский Химический Комплекс» 20-8608 в Кингисеппском районе, Кингисеппское ГП | M_11200086080 | Кингисеппский | п.Усть-Луга | 124.8599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский химический комплекс" №ОД-13380-20/8608-Э-20 от 30.06.2020
2.1.1.3 | Строительство СТП-100-6/0,4кВ, ВЛ-6кВ~0,1км для ТП ЭУ СПК "Петротрал 2" 20-1090 и др. в Низинском СП, Ломоносовского р-на, Ленинградской обл. | M_11200109000 | Ломоносовский | д Низино | 0.71092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.71092 | 0.1 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СПК "Петротрал 2" ОД-1109-20/1090-Э-20 от 18.02.2020
2.1.1.3 | Строительство МТП-160-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ~0,025км для осуществления ТП ЭУ ДНП "Ропшинские Горки" 20-1261 в Ломоносовском р-не, Ленинградской обл. | M_11200126100 | Ломоносовский | д Большие Горки | 1.0926 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0926 | 0.16 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ДНП "Ропшинские Горки" от 17.03.2020 №ОД-2095-20/1261-Э-20.
2.1.1.3 | Строительство КТП-1000-10/0,4кВ, КЛ-10кВ ~ 2х0,064км, КЛ-0,4кВ ~ 2х0,72км для осуществления ТП ЭУ ООО «СК «НАВИС» 20-2068 в Щегловском СП, Всеволожского р-на, ЛО. | M_11200206800 | Всеволожский | д Щеглово | 12.6711 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Общество с ограниченной ответственностью "СК "Навис" от 17.02.2020 №ОД-3577-20/2068-Э-20.
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ~ 2 км, для осуществления ТП ЭУ заявителя ТСН «Ключи» №20-2145, по адресу: п Гончарово, Выборгский р-н.,ЛО | M_11200214500 | Выборгский | п.Гончарово | 2.5537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4434 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ТСН Ключи от 30.04.2020 №ОД-6798-20/2145-Э-20
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,35 км, КТП-250 для осуществления тп энергопринимающих устройств заявителя (20-2737 СНТ Моряк ) по адресу: ЛО, Кировский район, Мгинское городское поселение, массив Михайловский, СНТ Моряк | M_11200273700 | Кировский | СНТ Моряк | 1.3808 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3808 | 0.25 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Моряк" от 16.04.2020 №ОД-5534-20/2737-Э-20.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,6 км, установка КТП-10/0,4кВ 0,4 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя СНТ «Медик» (20-2912) по адресу: ЛО, Кировский район, массив Михайловский, территория СНТ "Медик" | M_11200291200 | Кировский | массив Михайловский | 3.1846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.1846 | 0.4 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Медик" от 07.05.2020 №ОД-4371-20/2912-Э-20.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ(~1,8 км),уст-ка 2 КТП-100/10/0,4кВ,уст-ка КТП-250/10/0,4кВ для ТП ЭУ ДНП «Солнечное» ТЗ 20-3720 ЛО, Ломоносовский р-н, ур. Старая Буря | M_11200372000 | Ломоносовский | ур. Старая Буря | 6.7419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.3204 | 0.72 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ДНП "Солнечное" от 24.03.2020 №ОД-ГтЭС-5551-20/3720-Э-20
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Балтэкс" 20-3908 по адресу: ЛО, Всеволожский МР, Колтушское СП | M_11200390800 | Всеволожский | Колтушское СП | 1.4947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4947 | 0.25 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Балтэкс" от 13.03.2020 № ОД-5513-20/3908-Э-20
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно протяженностью 0,5 км, установка КТП-10/0,4кВ 0,4 МВА для технологического присоединения электроустановок потребителя СНТ «Приладожское» (20-5075) по адресу: ЛО, Кировский р-н, пгт Приладожский, СНТ "Приладожское" | M_11200507500 | Кировский | пгт Приладожский | 2.4832 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4832 | 0.4 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Приладожское" от 26.05.2020 №ОД-8334-20/5075-Э-20.
2.1.1.3 | Строительство РЛНД-6 кВ, ВЛ-6 кВ ориентировочной длиной 0,05 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: ОАО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 20-516266 по адресу: Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, Предпортовец-2 | M_11200516020 | Ломоносовский | гп Виллози | 0.38507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ОАО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" от 26.08.2020 №ОД-ЮЭС-509952-20/516266-Э-20.
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4кВ, КТП-1000-10/0,4кВ, КЛ-10кВ~0,15км, КЛ-10кВ~0,1км методом ГНБ для осуществления ТП ЭУ двух объектов строительства: ООО «Крона Плюс» 20-6533, ИП Выговский И. О. 20-5800 во Всеволожском р-не, Ленинградской обл.(под ключ) (192607/1/3) | M_11200653300 | Всеволожский | д Кудрово | 1.9588 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9588 | 0.63 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Крона Плюс" от 21.04.2020 № ОД-8429-20/6533-Э-20
2.1.1.3 | Строительство ВЛ- 10 кВ ориентировочной длинно й 0,2 км и МТП 160/10 кВа для осуществления ТП ЭПУ заявителя ООО "Строй-Инвест" 20-7632 по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Орово | M_11200763200 | Всеволожский | Орово | 2.4459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "СТРОЙ-ИНВЕСТ" от 23.04.2020 № ОД-ЮЭС-9784-20/7632-Э-20
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,050км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей 20-9136 Екшибарова Р.В. по адресу: пос. Лебяжье, Рощинское ГП, Выборгский р-н, ЛО | M_11200913600 | Выборгский | п.Лебяжье | 2.479 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8079 | 0.65 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Екшибарова Р.В от 17.05.2020 №ОД-ВЭС-14175-20/9136-Э-20
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой силового трансформатора 10/0,4 кВ номиналом 630 кВА с перезаводкой существующих ЛЭП для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «ЛОТ» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «ЛОТ» | M_11201249500 | Всеволожский | массив Белоостров | 1.9528 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5726 | 0.63 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "ЛОТ" от 09.06.2020 № ОД-17493-20/12495-Э-20.
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0.02 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНТ Сосны 20-513810 по адресу : д.Ольховка, Петровское СП, Приозерский р-н, ЛО. | M_11205138100 | Приозерский | д.Ольховка | 1.1646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.81841 | 0.25 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя ДНТ "Сосны"от 10.08.2020 ОД-508086-20/513810-Э-20
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Лужского РЭС для ТП ЭУ заявителя ДНП «Череменецкое» 20-514305 по адресу: ЛО,Лужский р-он Дзержинское СП п. Дзержинского. | M_11205143059 | Лужский | п. Дзержинског | 0.30321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.30072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Дачное некоммерческое партнерство "Череменецкое" №ОД-509450-20/514305-Э-20 от 15.09.2020
2.1.1.3 | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 0,8 км, ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяжённостью 3,4 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей (20-514337 СНТ «Кротово») по адресу: массив «Кротово», Ларионовское СП, Приозерский р-н, ЛО | M_11205143370 | Приозерский | п Кротово | 12.8132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя СНТ Кротов ОД-ВЭС-509920-20/514337-Э-20 от 26.08.2020
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Приозерского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей 20-514337 СНТ «Кротово») по адресу: массив «Кротово», Ларионовское СП, Приозерский р-н, ЛО ( кад. Номер 47:03:0249001) | M_11205143379 | Приозерский | п Кротово | 1.7209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя СНТ Кротов ОД-ВЭС-509920-20/514337-Э-20 от 26.08.2020
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ ориентировочно 0,35км для технологического присоединения энергопринимающих устройств СНТ "Осока" ТЗ 20-514907 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, п. Сельцо (хоз. способ) | M_11205149070 | Тосненский | п.Сельцо | 0.22654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22654 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям СНТ "Осока" от 17.09.2020 №ОД-510513-20/514907-Э-20
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ ориентировочно 2,5км для технологического присоединения энергопринимающих устройств ДНП "ДАРЬИНО" ТЗ 20-515067 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно (хоз. способ) | M_11205150670 | Тосненский | г.Тосно | 2.469 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ДНП "ДАРЬИНО" от 10.09.2020 №ОД-ГтЭС-510501-20/515067-Э-20
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП "Дарьино" ТЗ 20-515067 по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив «Марьино» | M_11205150679 | Тосненский | массив "Марьино" | 1.9477 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ДАРЬИНО ДНП от 10.09.2020 №ОД-ГтЭС-510501-20/515067-Э-20
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Петродворцового РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО " Интер Альянс" по адресу: Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, Новогорелово п, уч. 5 (20-515376) | M_11205153769 | Ломоносовский | п Новогорелово | 0.054658 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО " Интер Альянс" ОД- 510808-20/515376-Э-20 от 22.10.2020.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Ломоносовского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СВ-ЛЕС» ТЗ 20-515626 по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Гостилицы | M_11205156269 | Ломоносовский | д.Гостилицы | 0.1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО "СВ-ЛЕС" от 28.08.2020 №ОД-510691-20/515626-Э-20
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Волховского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Нептун" (20-516684) по адресу: Ленинградская область, Волховский район | M_11205166849 | Волховский | СНТ Нептун | 0.33775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Нептун" от 14.10.2020 №ОД-512207-20/516684-Э-20.
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ ориентировочно 0,4км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Березка» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район (20-516809). | M_11205168090 | Ломоносовский | СП Ропшинское | 1.4628 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Садоводческое некоммерческое товарищество Березка ОД-513486-20/516809-Э-20 от 18.09.2020
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Березка» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район (20-516809). | M_11205168099 | Ломоносовский | СП Ропшинское | 0.03432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Садоводческое некоммерческое товарищество Березка ОД-513486-20/516809-Э-20 от 18.09.2020.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 1,2 км, строительство, строительство ВЛ-0,4кВ ориентировочно 6,068км, установка КТП-10/0,4кВ 0,16МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «19 км». (20-518057) по адресу: ЛО, Кировский район, Синявинское ГП, СНТ «19 км» | M_11205180570 | Кировский | СНТ 19 км | 16.7925 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.7925 | 0.16 | 0 | 6.972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "19км" от 31.08.2020 №ОД-511978-20/518057-Э-20.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 7,6км, КЛ-10кВ ориентировочно 0,1км, КЛ-0,4кВ 2,1км, ТП-2х1000/10/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП" ТЗ20-518798 по адресу: Ленинградская область, Гатчинский р-н, д. Малое Верево | M_11205187980 | Гатчинский | д.Малое Верево | 34.4055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО "СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" от 27.08.2020 ОД-512125-20/518798-Э-20
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ ориентировочно 0,7км, КЛ-0,4кВ 4,5км, ТП-2х1000/10/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Общество с ограниченной ответственностью ""СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП"" и др. ТЗ 20-518810 и др. по адресу: Ленинградская область, Гатчинский р-н, д. Малое Верево | M_11205188100 | Гатчинский | д.Малое Верево | 30.7825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО "СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" от 27.08.2020 №ОД-ГтЭС-512136-20/518810-Э-20; от 27.08.2020 №ОД-ГтЭС-512024-20/518801-Э-20; ОД-ГтЭС-511953-20/518803-Э-20 от 27.08.2020
2.1.1.3 | Строительство СТП- 10/0,4 с трансформатором 160 кВА, ВЛ-10 кВ до новой СТП-10/0,4кВ- 0,4 км, смонтировать систему учета электроэнергии для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ДНП Сосново 20-526720 по адресу:м.Снегиревка,Приозерский р-н,ЛО | M_11205267200 | Приозерский | массив Снегиревка | 2.4945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Дачное некоммерческое партнерство "Сосново"от 30.10.2020 №ОД-ЛО-517974-20/526720-Э-20
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ направлением от опоры 84 до новой КТПН ориентировочной протяженностью 1,311 км, КТПН-10/0,4 кВ с установкой трансформатора мощностью 0,25 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Венедиктов О.Р. по адресу: ст.Лосево, Ромашкинское СП, Приозерского р-на, ЛО 20-527333 | M_11205273330 | Приозерский | п ж/д ст Лосево | 0.3835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3835 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Венедиктов Олег Рудольфович от 15.12.2020 №ОД-ВЭС-518920-20/527333
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Приозерского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (Венедиктов О.Р. 20-527333) по адресу: п. Лосево, Ромашкинское СП, Приозерский р-н,ЛО | M_11205273339 | Приозерский | п.Лосево | 0.24015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.078365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Венедиктов Олег Рудольфович от 15.12.2020 №ОД-ВЭС-518920-20/527333
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Ломоносовского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Коршунова Г.А. ТЗ 20-527865 по адресу: Ленинградская обл., Волосовский р-н, Вблизи д. Ивановское | M_11205278659 | Волосовский | вблизи д.Ивановское | 0.1914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Коршунов Георгий Анатольевич от 16.11.2020 №ОД-518925-20/527865-Э-20
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Рощинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Садовое некоммерческое товарищество 20-528325 «Приморье-2» и др. по адресу: Ленинградская область, Выборгский район.(к.н. 47:01:1684001:20) | M_11205283259 | Выборгский | п.Уткино | 0.72514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Приморье 2" от 25.11.2020 №ОД-521719-20/528325-Э-20
2.1.1.3 | Строительство новой КТП 630/10 с трансформатором 630/10 кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО " Руссо-Балт" по адресу: ЛО, Ломоносовский район, Лаголовское сельское поселение ( 20-534012) | M_11205340120 | Ломоносовский | д Лаголово | 2.2465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Руссо-Балт" ОД-519232-20/534012-Э-20 от 09.11.2020
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Маневич А.Е. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Заневское г.п., массив Кудрово, уч. №2 (20-539161) | M_11205391619 | Всеволожский | Заневское г.п | 0.068878 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Маневич А.Е. от 02.12.2020 № ОД-523130-20/539161-Э-20.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Петродворцового РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Иванова Н.Е. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, кадастровый номер 47:14:0603001:5766. (20-540315) | M_11205403159 | Ломоносовский | гп Виллози | 0.04198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Индивидуальный предприниматель Иванов Максим Борисович ОД-526988-20/540315-Э-20 от 15.01.2021.
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Выборгского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ОАО «РЖД» (№20-544160), по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Каменногорск | M_11205441609 | Выборгский | г.Каменногорск | 0.32584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.32584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ОАО "РЖД"от 15.06.2021 №ОД-002777-21/544160-Э-20
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Подпорожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП "Живой ручей" (20-549942)по адресу: ЛО, Кировский р-н, Шумское СП, массив Ручей | M_11205499429 | Кировский | Шумское сп | 0.59225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ДНП "Живой Ручей" от 25.02.2021 №ОД-003511-21/549942-Э-20.
2.1.1.3 | Строительство КТП-630/6/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, строительство ВЛ-6 кВ ориентировочной длинной 0,5 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП «Московка» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Низинское СП, ЗАО «Петродворцовое», урочище Порзолово Болото (21-002290) | M_11210022900 | Ломоносовский | д Низино | 1.6862 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Дачное некоммерческое партнерство МОСКОВКА ОД-003302-21/002290-Э-21 от 19.02.2021.
2.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,25 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 3,6 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-2, уч. 135, кадастровый номер: 47:07:1005005:76 (21-009761) | M_11210097610 | Всеволожский | д Янино-2 | 7.972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя ФЗПГДС ЛО от 25.03.2021 № ОД-007243-21/009761-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Волховский РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП "Гаричи" (21-011218) по адресу: ЛО, Кировский муниципальный р-н, Шумское СП, массив Гаричи. | M_11210112189 | Кировский | Шумское сп | 0.16281 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ДНП "Гаричи" от 05.04.2021г. №ОД-010469-21/011218-Э-21.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Шевцова И.В. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, д. Лесколово (21-017850) | M_11210178509 | Всеволожский | д. Лесколово | 0.27232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Шевцов И.В. от 18.05.2021 № ОД-011592-21/017850-Э-21.
2.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,8 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество "Специализированный застройщик Русская Сказка" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, деревня Новое Девяткино, улица Лесная, участок 19 (21-031429) | M_11210314290 | Всеволожский | д Новое Девяткино | 5.6474 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РУССКАЯ СКАЗКА" от 07.07.2021 № ОД-021625-21/031429-Э-21
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4кВА, ВЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 0,250км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Зубарев К.Л. 21-043726 по адресу: кв. Остров, п. Усть-Луга, Усть-Лужское СП, Кингисеппский район, ЛО | M_11210437260 | Кингисеппский | п.Усть-Луга | 1.9357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8515 | 0.63 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Зубарев К.Л. №ОД-027899-21/043726-Э-21 от 03.09.2021
2.1.1.3 | Внешнее электроснабжение Заявителей п. Симагино Первомайского СП, Выборгского р-на Ленинградской области (Агалямов Д.Г., Пахомов А.О. и др.) | M_61311560161 | Выборгский | п.Симагино | 18.8317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Пахомов А.О. и др. от 12.03.2014 ОД-ВЭС-961-14/37483-Э-13
2.1.1.3 | Внешнее электроснабжение заявителей Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-Лужское СП, п. Усть-Луга квартал Ленрыба | M_81151743600 | Кингисеппский | п.Усть-Луга | 8.0169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.2336 | 0.8 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с МКУ "Служба заказчика" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" № ОД-5363-17/1825-Э-17 от 04.08.2017.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км; КТП-250 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (19-56770 СНТ "Солнечная Поляна") по адресу: ЛО, Кировский район, Шумское СП, ТСН "Солнечная Поляна" | M_81195677000 | Кировский | ТСН Солнечная Поляна | 4.6905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям СНТ "Солнечная поляна" АД-НлЭС-1135-20/56770-Э-19 от 24.01.2020
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Петродворцового РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Порзолово" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Низинское сельское поселение", ЗАО"Петродворцовое" урочище Порзолово Болото (20-515922) | M_81205159229 | Ломоносовский | СП Аннинское | 0.33824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Садоводческое некоммерческое товарищество "Порзолово" ОД-ЮЭС-510893-20/515922-Э-20 от 03.09.2020
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ПЕРВЫЙ БАЗИС» по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив Белоостров, уч. №14 (20-526478) | M_81205264780 | Всеволожский | массив Белоостров | 0.083741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "ПЕРВЫЙ БАЗИС" от 30.09.2020 № ОД-СЭС-515052-20/526478-Э-20.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ПЕРВЫЙ БАЗИС» по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив Белоостров, уч. №14 (20-526478) | M_81205264789 | Всеволожский | массив Белоостров | 0.10848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "ПЕРВЫЙ БАЗИС" от 30.09.2020 № ОД-СЭС-515052-20/526478-Э-20.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ ИнвестАльянс" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Новодевяткинское с.п., д. Новое Девяткино, микрорайон 1, квартал 1.3, позиция 1, 3, 14, 15 (21-008608) | M_81210086089 | Всеволожский | Новодевяткинское с.п., д. Новое Девяткино | 0.28842 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "СЗ ИнвестАльянс" от 06.04.2021 № ОД-005088-21/008608-Э-21.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Дудергоф» по адресу: ЛО, Всеволожский район, г. Всеволожск (21-021273) | M_81210181509 | Всеволожский | г. Всеволожск | 0.012632 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Дудергоф" от 16.04.2021 № ОД-009833-21/018150-Э-21.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "МЕРКУРИЙ" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Индустриальная, д. 4 (21-020695) | M_81210206959 | Всеволожский | г. Всеволожск | 0.16668 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "МЕРКУРИЙ" от 20.05.2021 № ОД-015137-21/020695-Э-21.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Приозерского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Мусинов С.В. по адресу: п.Первомайское, Выборгский р-н,ЛО 21-037371 | M_81210373719 | Выборгский | п.Первомайское | 0.05446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Мусинов Сергей Владимирович от 28.07.2021 №ОД-024868-21/037371-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей Зюковой Н.А. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н (21-039027 и др.) | M_81210390279 | Всеволожский | д Хапо-Ое | 2.6536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Зюковой Н. А. от 13.07.2021 № ОД-СЭС-023005-21/039027-Э-21.
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Тихвинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: ООО "Юникс" по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, ш. Лесное (21-040864). | M_81210408649 | Киришский | Кириши | 0.113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя ООО "Юникс" от 04.08.2021 № OД-023668-21/040864-Э-21
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | - | 1.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | - | 1.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Мероприятия по технологическому присоединению к сетям ПАО "Ленэнерго" абонента ОАО "ЛОЭСК" для ООО "Сотранс-Сити", ЛО, Тосненский р-н, 667 км трассы Москва-СПб | M_11095314000 | Тосненский | ГП Красногорское | 1.2965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Акционерное общество "ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области" от 18.02.2010 № ОД-ПрЭС-1701-09/5314-Э-09.
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | - | 3832.2835 | 0 | 217.5321 | 130.31 | 0 | 2.732 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 191.1454 | 128.91 | 0 | 0.3815 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0% |  | -26.3867 | -12.13% | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | - | 106.3123 | 0 | 7.2943 | 2.43 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2714 | 2.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 1.977 | 27.1% | нд
2.1.4.1 | Строительство КТП-1000-10/0,4, КЛ-10кВ~0,1км методом ГНБ для осуществления ТП ЭУ ИП Выговский И. О. 20-5800 во Всеволожском р-не, Ленинградской области. | L_11200580000 | Всеволожский | д Кудрово | 3.4148 | 0 | 3.4148 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4345 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 1.0197 | 29.86% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.4.1 | Строительство КТП-400-10/0,4кВА для осуществления ТП ЭУ заявителя ООО «Луга-Лес» №20-515353 по адресу: пос. Перово, Гончаровское СП, Выборгский р-н, ЛО | L_11205153530 | Выборгский | п.Перово | 0.68902 | 0 | 0.68902 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68608 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.002936 | -0.4261% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.1 | Строительство КТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400кВА,,демонтаж КТП-10/0,4 кВс тр-ом 250 кВА, перезавести ВЛ-10 кВ~0.05 км. на новую КТП-10/0,4 кВ, установка систему учета электроэнергии в РУ-0,4 кВ ктп-10/0,4 кВ, для ТП заявителя ООО Атриос 20-525793 по адресу:, Выборгского р-на ЛО | L_11205257930 | Выборгский | п.Ленинское | 2.0674 | 0 | 2.0674 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.0674 | -100% | Не оформлена разрешительная документация на ввод объекта в эксплуатацию
2.1.4.1 | Строительство КТПН-630кВА для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (20-526380 ООО «Свобода Мотор) по адресу: Приозерское лесничество,Приозерский р-н,ЛО | L_11205263800 | Приозерский | п.Громово | 1.1232 | 0 | 1.1232 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1232 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.1 | Организация каналов связи, ТМ и РЗА для внешнего электроснабжения ПС 110 кВ "Игора" | M_10130058000 | Приозерский | д.Новожилово | 99.018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя ООО "ОЗОН" №ОД-11225-10/21560-Э-10 от 15.03.2012 (в соответствии с ДС от 21.11.2013 произведена замена стороны с ООО "Озон" на ОАО «ЛОЭСК»). Титул включен в отчёт по исполнению ИПР в связи с начислением капитализированных процентов по заемным средствам и вводом НЗС в состав основных средств.
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | - | 3725.9712 | 0 | 210.2378 | 127.88 | 0 | 2.582 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181.8741 | 126.88 | 0 | 0.3615 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0% |  | -28.3637 | -13.49% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция сети внешнего электроснабжения морского торгового порта "Усть-Луга" (Строительство участка ВЛ 110 кВ ЛН-11 с заходами от оп.№84 до ПС 110 кВ №505 "Усть-Луга" протяженностью 10,1 км. с подвеской провода втророй цепи ВЛ 35 кВ в габарите 110 кВ протяженностью 27,3км, заходов ВЛ 110кВ на ПС 110 кВ №549 "Порт" протяженностью 2х2,02 км, строительство заходов ЛЭП 110 кВ на ПС №292 протяженностью 2х1,28 км, строительство новой ПС 110/35/10кВ №505 трансформаторной мощностью 32 МВА, реконструкция ПС110/10кВ №292 трансформаторной мощностью 8,8 МВА с увеличением трансформаторной мощности на 41,2 МВА до 50 МВА) | F_10070021000 | Кингисеппский | пос. Усть-Луга, квартал Краколье , д. Вистино | 1370.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ № 48 "Луга" (Реконструкция ПС 110/35/10кВ № 48 "Луга" трансформаторной мощьностью 80 МВА с увеличением трансформаторной мощности на 46 МВА до 126 МВА) | F_10100083000 | Лужский | г. Луга | 732.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ №158 Победа (замена силовых трансформаторов мощностью 2х40 МВА на 2х63 МВА) | F_10151605916 | Выборгский | пос. Победа | 181.4078 | 0 | 181.4078 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 169.9992 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -11.4086 | -6.289% | Уточнение физических параметров проекта в ходе выполнения строительно-монтажных работ и по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.1.4.2 | Расширение ПС 110 кВ Плодовое (ПС 511) с установкой трансформаторов 2х25 МВА и 2*40 МВА со строительством ПС 35 кВ Бухта с установкой трансформаторов 2х25 МВА с заходами ВЛ 110 кв протяженностью 2,6 км, ВЛ 35 кв протяженностью 2х22,1 км, КЛ 10 кв протяженностью 1 км. | I_10160082000 | Приозерский | п.Плодовое | 896.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ № 52, ПС 35 кВ № 715, ПС 35 кВ № 724, ПС 35 кВ № 725, ПС 35 кВ № 713 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Энергосервис» (замена ТТ 35 кВ, АВР 35 кВ, устройств РЗА) | I_10180296602 | Тосненский | пос. Никольское; пос. Тельмана | 4.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Тельмана (ПС 715) (замена силовых трансформаторов на 2х10 МВА) | J_10190033602 | Тосненский | пос. Тельмана | 51.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дятлицы в части замены силового трансформатора 1х3,2 МВА на 1х6,3 МВА | J_10190036605 | Ломоносовский | д.Дятлицы | 13.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ячеек №207, №110 в РУ-10кВ ПС 110кВ Дюны (ПС-127), №107, №204 в РУ-10кВ ПС 110кВ Огоньки (ПС-315) для технологического присоединения энергопринимающих устройств высокотехнологического медицинского комплекса с отделением лучевой терапии и ядерной медицины заявителя ООО "ММЦ СОГАЗ Медицинские Технологии" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Меднозаводское участковое лесничество, квартал №54, части выделов 8-11, выдел 12, части выделов 14, 15, 20, 23 | K_11191136101 | Всеволожский | г Сертолово | 4.2893 | 0 | 4.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.0367 | 0 | 0 | 0.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.25264 | -5.89% | Экономия по факту ввода в ОФ
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ №525 Ильинка в части установки дополнительного трансформатора 1х25 МВА, установки ЗРУ-20 кВ на 9 яч. | L_10210126616 | Всеволожский | г. Всеволожск | 372.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ильинка (ПС 525), ПС 110 кВ Манушкино-Разметелево (ПС 244), ВЛ 110 кВ Всеволожская-2 в части установки противоаварийной автоматики и замены токоограничивающих элементов в сети 110 кВ в районе аэропорта Ржевка | L_10210127616 | Всеволожский | г. Всеволожск, д. Вирки | 20.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 395 Большевик в части замены ОД и КЗ, ТТ 110 кВ, ТН 110 кВ и токоограничивающего оборудования | L_10210368602 | Ломоносовский | Глуховской парклесхоз, дер. Горбунки | 32.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ №542 для технологического присоединения электроустановок ОАО «Лесной Терминал «Фактор» (20-330) по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-Лужское сельское поселение, п. Усть-Луга, квартал Судоверфь | L_11200033001 | Кингисеппский | п.Усть-Луга | 4.7398 | 0 | 4.7398 | 1 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -4.7398 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-8372 ориентировочной протяженностью трассы 0,65 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП «Лесной хутор» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, д. Сарженка, ДНП «Лесной Хутор» (20-8885) | L_11200088851 | Всеволожский | д. Сарженка | 4.0837 | 0 | 4.0837 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -4.0837 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3046 (замена силовых трансформаторов мощностью 1х0,40 МВА на 1х0,63 МВА) для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Алекса» по адресу: ЛО, Всеволожский район (20-9355) | L_11200093551 | Всеволожский | г Всеволожск | 0.69936 | 0 | 0.69936 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.69936 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-98700 в части замены аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Сервис Хаус» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Бугровское с.п., ФАОЗТ "Бугры" (20-10041) | L_11200100411 | Всеволожский | Бугровское с.п | 0.07393 | 0 | 0.07393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.07393 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6кВ~ 2х0,15км от РУ-6кВ ПС 110/6кВ для ТП ЭУ Администрация муниципального образования Аннинское ГП Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 20-7025 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район. | L_11200702501 | Ломоносовский | ГП Новоселье | 1.2668 | 0 | 1.2668 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.2668 | -100% | Расторжение договора подряда
2.1.4.2 | Модернизация ПС 110кВ Ивановская (ПС 207) в части замены трансформаторов тока в количестве 3х штук для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "Гесер" (20-513021) по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д.1. | L_11205130210 | Кировский | г. Отрадное | 0.43504 | 0 | 0.43504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.43504 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7027 в части замены выключателей с 250 А на 630 А на отходящей линии РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СК-ЗавСтрой» адресу: ЛО, Всеволожский район, Свердловское г.п., г.п. им. Свердлова (20-513178) | L_11205131781 | Всеволожский | Свердловское г.п., г.п. им. Свердлова | 0.07863 | 0 | 0.07863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.012982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.065648 | -83.49% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция КВЛ 6 кВ ф.607-21 в части подключения к РУ-6 кВ ПС 35 кВ №607 Касимово, реконструкция ячейки 6 кВ ф.607-21 на ПС 35 кВ №607 Касимово в части замены трансформаторов тока для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д. Скотное (20-513996 и др.) | L_11205139961 | Всеволожский | д. Скотное | 0.12842 | 0 | 0.12842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.12842 | -100% | Длительное согласование технических решений
2.1.4.2 | Модернизация ТП-9937 в части установки в РУ-0,4 кВ двух вводных коммутационных аппаратов и 12 автоматических выключателей и установки в РУ-6 кВ двух блоков управления вакуумными выключателями для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д. Скотное (20-514009) | L_11205140091 | Всеволожский | д. Скотное | 3.3684 | 0 | 3.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.3684 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ЛПС-ТП-2218 ф. 635-01 от опоры №1 до опоры №27 в части замены провода ориентировочной протяженностью по трассе 1,5 км, КЛ-6 кВ ЛПС-ТП-2218 ф. 635-01 от опоры №15 до опоры №16 с заменой провода ориентировочной протяженностью по трассе 0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТСН "Корневские Гривки" по адресу: ЛО, Всеволожский район, уч. Корневские Гривки (20-514361) | L_11205143611 | Всеволожский | уч. Корневские Гривки | 6.696 | 0 | 6.696 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -6.696 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-1591 в части КТПН-250-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ ориентировочно 0,05км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Ф.Индустрия» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район (20-514769). | L_11205147691 | Тосненский | гп Фёдоровское | 1.7376 | 0 | 1.7376 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0812 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.65642 | -37.78% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-9944 в части замены коммутационного аппарата на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Платформа» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Муринское с.п., производственная зона «Мурино», квартал № 6, д. 4 (20-523749) | L_11205237491 | Всеволожский | Муринское с.п | 0.07486 | 0 | 0.07486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.033165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |  | -0.041695 | -55.7% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Модернизация РТП-156 в части установки в ячейке №6 РУ-6 кВ вакуумного выключателя с блоком управления для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Перспектива» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Муринское г.п., г. Мурино, ул. Новая, д. 8 (20-523952) | L_11205239521 | Всеволожский | Муринское г.п., г. Мурино | 1.158 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.158 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Бережки (ПС 338) в части замены трансформаторов тока в количестве 6 шт. для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ПАО «Газпром» (17-1799) по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Бережковское СП, д. Бережки. | M_11170179900 | Волховский | д. Бережки | 0.47954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО Газпром" ОД-4149-17/1799-Э-17 от 28.12.2017
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ № 375 «Первомайская» для осуществления ТП ЭУ заявителя ЗАО "Птицефабрика Роскар"(18-2166) – этап 2 по адресу: п. Первомайское, Первомайского СП, Выборгский р-н, ЛО | M_11180216601 | Выборгский | п.Первомайское | 3.809 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ЗАО "Птицефабрика Роскар"от 22.05.2018 №ОД-2934-18/2166-Э-18
2.1.4.2 | Установка ячейки в РУ 10кВ ПС№355 «Калитино», для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Агротехнологии» ТЗ 18-7694 по адресу: ЛО, Волосовский р-н, Калитинское СП, п. Калитино | M_11180769400 | Волосовский | п.Калитино | 2.2937 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО "Агротехнологии" от 18.04.2018 №ОД-6705-18/7694-Э-18
2.1.4.2 | Установка 2-х ячеек в РУ 10кВ ПС№539 «Тосно-новая», для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рока Рус» ТЗ 18-18377 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно | M_11181837700 | Тосненский | г.Тосно | 0.27636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО "Рока Рус" от 27.07.2018 №ОД-13065-18/18377-Э-18
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7403 в части замены двух коммутационных аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Алгоритм Девелопмент» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, уч. 1191 (19-44208) | M_11190442081 | Всеволожский | Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово | 0.097192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.093834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "АЛГОРИТМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" от 05.11.2019 № ОД-27272-19/44208-Э-19
2.1.4.2 | Реконструкция ячеек 10 кВ на ПС 110 кВ Юго-западные очистные сооружения (ПС 535) для технологического присоединения энергопринимающих устройств производственного здания заявителя ООО "Якобс Дау Эгбертс Рус" по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Вилозское сельское поселение, Северная часть производственной зоны Горелово, Волхонское шоссе, квартал 12, д.7/1 | M_11190829901 | Ломоносовский | д Виллози | 0.55328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.37489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС ООО от 16.05.2019 № ОД-7505-19/8299-Э-19
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2067 в части ТМГ, для технологического присоединения энергопринимающих устройств ЗАО «Щеглово» 19-50446 в Щегловском СП, Всеволожского р-на, Ленинградской обл | M_11195044601 | Всеволожский | Щегловское СП | 1.0052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.89985 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ЗАО "ЩЕГЛОВО" от 05.02.2020 № ОД-33466-19/50446-Э-19
2.1.4.2 | Реконструкция ячеек 10 кВ в РУ 10кВ ориентировочно 2 шт. на ПС 110 кВ Усть-Луга (ПС505) для технологического присоединения электроустановок ООО "Балтийский Химический комплекс" 20-8605 в Кингисеппском районе, Кингисеппское ГП | M_11200086051 | Кингисеппский | п.Усть-Луга | 0.36273 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский химический комплекс" №ОД-13378-20/8605-Э-20 от 30.06.2020
2.1.4.2 | Реконструкция РУ 10кВ в части установки ячеек 10кВ ориентировочно 2 шт. на ПС 110 кВ Куземкино (ПС372) для технологического присоединения электроустановок ООО «Балтийский Химический Комплекс» 20-8608 в Кингисеппском районе, Кингисеппское ГП | M_11200086081 | Кингисеппский | п.Усть-Луга | 5.1574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский химический комплекс" №ОД-13380-20/8608-Э-20 от 30.06.2020
2.1.4.2 | Реконструкция ф.526-304 и ф.526-404 в РУ-10кВ ПС-110/10кВ №526 ЗАО "Форд-Всеволожск" в части ячеек, для осуществления ТП ЭУ ООО «СК «НАВИС» 20-2068 в Щегловском СП, Всеволожского р-на, ЛО | M_11200206801 | Всеволожский | Щегловское СП | 0.27826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО «СК «НАВИС» от 17.02.2020 № ОД-3577-20/2068-Э-20
2.1.4.2 | Замена выключателя в РУ 0,4 кВ ТП -6064 для ТП ЭУ АО «Управляющая компания по обращению с отходами в ЛО» (20-9081) по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Большелуцкое СП, промзона «Фосфорит» | M_11200908101 | Кингисеппский | промзона «Фосфорит | 0.21556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с АО «Управляющая компания по обращению с отходами в ЛО» №ОД-14174-20/9081-Э-20 от 29.06.2020
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ протяженностью 0,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Министерства обороны Российской Федерации по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, кадастровый номер 47:07:0940001:32 (20-513901) | M_11205139011 | Всеволожский | гп Янино-1 | 0.86457 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.34004 | 0 | 0 | 0.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя МИНОБОРОНЫ РОССИИ от 03.09.2020 № ОД-509978-20/513901-Э-20 от 03.09.2020
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-1778 в части замены ТМг-160кВА на ТМГ-250кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Сапельникова А.С. по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское сельское поселение, дер. Федоровское, ул. Средняя, д. 8 (20-533634) | M_11205336341 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.99846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Сапельников А.С. от 20.11.2020 №ОД-520308-20/533634-Э-20.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2948 в части замены аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Калиничева И.В. по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Лепсари, д. б/н (20-543851) | M_11205438511 | Всеволожский | д. Лепсари | 0.07607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Калиничев И.В. от 12.03.2021 № ОД-525248-20/543851-Э-20.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2948 в части замены аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Поликарпенко А.И. по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Лепсари, д. б/н (20-543855) | M_11205438551 | Всеволожский | д. Лепсари | 0.07607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Поликаренко А. И. от 10.03.2021 № ОД-525176-20/543855-Э-20.
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 0,05 км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ОАО «РЖД» (№20-544160), по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Каменногорск | M_11205441601 | Выборгский | г.Каменногорск | 0.16219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ОАО "РЖД"от 15.06.2021 №ОД-002777-21/544160-Э-20
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2124 в части замены аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Гончаровой Н.В. по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Лепсари (21-010318) | M_11210103181 | Всеволожский | д. Лепсари | 0.074954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Гончарова Н.В. от 26.03.2021 № ОД-005950-21/010318-Э-21.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП с целью замены силового трансформатора на трансформатор 160 кВа ,ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для заявителей СНТ «Мечта» (21-013924) и др. по адресу : Красноозерное СП, Приозерский район,Ленинградская область | M_11210139241 | Приозерский | д.Красноозерное | 1.0277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.61082 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Мечта" от 09.06.2021 №ОД-013353-21/013924-Э-21
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2100 в части замены аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Вайд-СПб" по адресу: ЛО, Всеволожский район, п. Стеклянный (20-512888) | M_81205128881 | Всеволожский | п. Стеклянный | 0.02284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Вайд-СПб" от 21.07.2020 № ОД-508283-20/512888-Э-20.
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ф.362-23 до новой опоры 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ЛеноблСтрой 47» по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Томилина, уч. №9 (20-515126) | M_81205151261 | Всеволожский | г.п. Дубровка | 0.096761 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.096761 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "ЛЕНОБЛСТРОЙ 47" от 20.08.2020 № ОД-ЮЭС-509916-20/515126-Э-20.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7471 путем строительства новой КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА с перезаводкой ВЛ-6 кВ ориентировочной длиной 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛЕНСПОРТ" по адресу: ЛО, Всеволожский муниципальный район, Свердловское гп, д. Новосаратовка (20-542585) | M_81205425851 | Всеволожский | Свердловское гп | 1.5226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "ЛЕНСПОРТ" от 30.12.2020 № ОД-524505-20/542585-Э-20.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7655 в части замены аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ и трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ в количестве 3 шт. для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ИННОВАЦИИ" по адресу: ЛО, Всеволожский район (21-013930) | M_81210139301 | Всеволожский | д Колтуши | 0.047843 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "ИННОВАЦИИ" от 13.04.2021 № ОД-009101-21/013930-Э-21.
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ ориентировочно длиной 0,15 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Мусинов С.В. по адресу: п.Первомайское, Выборгский р-н,ЛО 21-037371 | M_81210373711 | Выборгский | п.Первомайское | 0.22445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Мусинов Сергей Владимирович от 28.07.2021 №ОД-024868-21/037371-Э-21
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | - | 11932.569 | 0 | 2389.5505 | 3.51 | 0 | 282.7045 | 0 | 14525 | 750.8604 | 4.33 | 216 | 159 | 0 | 2604.8547 | 3.68 | 0 | 228.3628 | 0 | 13019 | 486.1496 | 24.8299 | 0 | 383 | 0 | 0% |  | 215.3042 | 9.01% | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | - | 5415.9394 | 0 | 903.4346 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 111 | 0 | 1283.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8299 | 0 | 255 | 0 | 0% |  | 380.1217 | 42.08% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | - | 357.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Замена силовых трансформаторов на ПС 110/10 кВ №525 (Реконструкция ПС 110/10 кВ №525 в части замены силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х63 МВА) | F_10090086000 | Всеволожский | г. Всеволожск | 0.18362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Титул включен в отчёт по исполнению ИПР в связи с начислением капитализированных процентов по заемным средствам.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 "Каменногорская" (замена силовых трансформаторов 2х3,2 МВА на 2х6,3 МВА) | F_10150069000 | Выборгский | пос. Каменногорск | 208.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ № 632 в части замены ячеек с выключателями 35 кВ, 3 шт. силовых трансформаторов 2х4,0 МВА на 2х6,3 МВА | K_10200695602 | Всеволожский | станция Дунай | 87.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №640 (комплексная замена РУ 6 кВ с установкой ячеек РУ 6 кВ, 10 шт., силового трансформатора по номинальной мощности 4 МВА) | K_10200708602 | Всеволожский | дер. Пугарево | 47.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Модернизация ПС Волхов (ПС 393), ПС Обитай (ПС 378) "Новоладожские электрические сети" для обеспечения СВМ УТЭЦ ВФ АО "Апатит" | M_42219004720 | Волховский | г.Волхов | 14.1271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения в отчет послужило заключение соглашения о компенсации с заявителем ООО "Апатит" от 16.07.2021 №К-13678-21/900472-Э-21
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | - | 5058.571 | 0 | 903.4346 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 111 | 0 | 1283.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8299 | 0 | 255 | 0 | 0% |  | 380.1217 | 42.08% | нд
2.2.1.2 | Целевая программа модернизации систем телемеханики, Ленинградская область | F_10110209000 | нд | нд | 85.7858 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Титул включен в отчёт по исполнению ИПР в связи с начислением капитализированных процентов по заемным средствам и вводом НЗС в состав основных средств. Сводный титул исключён из утверждённой ИПР (приказ Минэнерго России от 02.12.2019 №16@).
2.2.1.2 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ (ЗТП 291) в части замены трансформатора и ячеек 0,4-10 кВ в количестве 1 шт. | F_10141048000 | Лужский | п.Володарское | 2.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №482 (реконструкция РУ-35 кВ) | F_10141077000 | Тосненский | пос. Красный Бор | 87.9727 | 0 | 87.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 87.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 304 Запорожская | F_10150070014 | Приозерский | п. Запопрожское | 25.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 331 Красносельская | F_10150070015 | Выборгский | пос. Красносельское | 29.8634 | 0 | 29.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -1.2008 | -4.021% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 337 Вындин Остров | F_10150070016 | Волховский | пос. Вындин остров | 26.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 349 Липки | F_10150070017 | Тосненский | дер. Липки | 34.4988 | 0 | 34.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -1.4326 | -4.153% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 538 Пехенец | F_10150070020 | Лужский | д. Пехенец | 24.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 144 Жельцы | F_10150070022 | Лужский | д.Жельцы | 25.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 209 Родина | F_10150070024 | Сланцевский | д.Монастырек | 17.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 226 Кисельня | F_10150070025 | Волховский | н.п. Кисельня | 24.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 330 Мичуринская | F_10150070026 | Приозерский | пос. Мичуринское | 37.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 379 Серебрянка | F_10150070027 | Лужский | п. Серебрянка | 64.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 511 Плодовое | F_10150070028 | Всеволожский, Выборгский | д.Гарболово, г.Выборг | 9.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 534 Дзержинка | F_10150070031 | Лужский | п. им. Дзержинского | 31.8004 | 0 | 31.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -1.6189 | -5.091% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 141 Ошта | F_10150070032 | Подпорожский | г.Подпорожье | 29.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 215 Гоморовичи | F_10150070037 | Подпорожский | д.Гоморовичи | 39.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 224 Промзона-1 | F_10150070038 | Гатчинский | Промзона-1 | 46.9041 | 0 | 46.9041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 43.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -3.8484 | -8.205% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 262 Красный маяк | F_10150070042 | Лужский | дер. Красный маяк | 41.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 291 Выскотка | F_10150070043 | Сланцевский | д. Выскатка | 40.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 345 Красное село-2 | F_10150070046 | Красносельский | 7км Пушкинского ш. в/ч | 35.101 | 0 | 35.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -1.5744 | -4.485% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 366 Войсковицы | F_10150070050 | Гатчинский | д.Тяглино | 34.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 376 Молосковицы | F_10150070051 | Волосовский | д. Молосковицы | 47.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 518 Вруда | F_10150070057 | Волосовский | п. Большая Вруда | 46.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 533 Бородинская-1 | F_10150070059 | Выборгский | г.Каменогорск | 33.9272 | 0 | 33.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -1.1881 | -3.502% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 546 Вознесенье | F_10150070061 | Подпорожский | п. Вознесение | 44.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №601 в части замены АВР 10-35 кВ) | F_10151003000 | Всеволожский | пос. Токсово | 0.43773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ №123 Новосаратовка (замена ОД и КЗ) | F_10161845916 | Всеволожский | дер. Новосаратовка | 86.9253 | 0 | 21.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -21.7313 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №24 "Бабино" в части замены масляных выключателей в количестве 12 ячеек | I_10140021007.2 | Кировский | д.Бабино | 37.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация РП 6 кВ "Квартал Б" г. Сясьстрой в части замены масляных выключателей в количестве 14 ячеек | I_10140021007.3 | Волховский | г.Сясьстрой | 37.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №631 (установка защиты шин 10 кВ) | I_10160070000 | Всеволожский | станция Кирпичный завод | 2.0186 | 0 | 2.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №638 (установка защиты шин 6 кВ) | I_10160071000 | Всеволожский | пос. им. Морозова | 2.7528 | 0 | 2.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №50 (установка защиты шин 6 кВ) | I_10160072000 | Всеволожский | дер. Ново-Девяткино | 0.74402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ кВ №51 (установка защиты шин 6 кВ) | I_10160073000 | Всеволожский | дер. Капитолово, территория завода ГИПХ | 1.0597 | 0 | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №132 (установка защиты шин 6 кВ) | I_10160075000 | Всеволожский | пос. Заневский | 0.8745 | 0 | 0.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.86291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.011592 | -1.326% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №632 (установка защиты шин 6 кВ) | I_10160076000 | Всеволожский | станция Дунай | 0.46482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №633 (установка защиты шин 10 кВ) | I_10160077000 | Всеволожский | станция Борисова Грива | 0.75924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №639 (установка защиты шин 6 кВ) | I_10160079000 | Всеволожский | дер. Овцино | 2.4765 | 0 | 2.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.091077 | -3.678% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №640 (установка защиты шин 6 кВ) | I_10160080000 | Всеволожский | дер. Пугарево | 0.23384 | 0 | 0.23384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.23002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.0038181 | -1.633% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ №713 (организация АРНТ) | I_10180075602 | Тосненский | пос. Красный Бор, территория Радиоцентра № 11 | 2.289 | 0 | 2.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №335 (установка КУ) | I_10180076602 | Всеволожский | 12-й км Мурманского ш., тер-ия СТЦ МЕГА-IKEA | 27.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |  | 25.9523 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №362 (установка КУ) | I_10180077602 | Всеволожский | пос. Невская Дубровка | 16.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |  | 16.5202 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ №123 (установка независимых защит силовых трансформаторов) | I_10180090502 | Всеволожский | дер. Новосаратовка | 3.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №601 (установка независимых защит силовых трансформаторов) | I_10180095602 | Всеволожский | пос. Токсово | 3.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 2.9913 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №630 (установка независимых защит силовых трансформаторов) | I_10180097602 | Всеволожский | пос. Заневский | 3.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №631 (установка независимых защит силовых трансформаторов) | I_10180098602 | Всеволожский | станция Кирпичный завод | 3.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №635 (установка независимых защит силовых трансформаторов) | I_10180100602 | Всеволожский | дер. Углово | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 3.1461 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №713 (установка независимых защит силовых трансформаторов) | I_10180103602 | Тосненский | пос. Красный Бор, территория Радиоцентра № 11 | 3.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация подстанций ПС 110 кВ Родина (ПС 209), ПС 110 кВ Яблоницы (ПС 239), ПС 110 кВ Сырец (ПС 290), ПС 110 кВ Серебрянка (ПС 379), ПС 110 кВ Торковичи (ПС 531), ПС 110 кВ Дзержинка (ПС 534), ПС 110 кВ Пехенец (ПС 538), ПС 110 кВ Сланцевский Регенераторный Завод (ПС 351), ПС 110 кВ Молосковицы (ПС 376), ПС 110 кВ Кингисепп-Город (ПС 243), ПС 110 кВ Красный Маяк (ПС 262), ПС 110 кВ Милодеж (ПС 260), ПС 110 кВ Жельцы (ПС 144), ПС 35 кВ Кингисеппская (ПС 17), ПС 35 кВ Гостицы (ПС 20), ПС 35 кВ Володарская (ПС 37), ПС 35 кВ Рель (ПС 43) в части установки независимой резервной защиты трансформаторов | I_10180214606 | Кингисеппский МР, Лужский МР, Сланцевский МР, Волосовский МР | Родина, Яблоницы, Сырец, Серебрянка, Торковичи, Дзержинка,Пехенец, Сланцы, Молосковицы, Кингисепп, Красный Маяк, Милодеж, Жельцы, Гостицы, Володарское, Рель | 51.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №123 Новосаратовка (замена РУ 6 кВ) | I_10180309602 | Всеволожский | дер. Новосаратовка | 60.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0479 | 0 | 56 | 0 | 0% |  | 62.8553 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 58 Институт | I_10180402612 | Гатчинский | г.Гатчина | 30.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 537 Сертолово (Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 537 Сертолово) | I_10180403612 | Всеволожский | г.Сертолово | 28.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 335 Кудрово (Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 335 Кудрово) | I_10180404612 | Всеволожский | г.Кудрово | 29.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 115 Чудцы | I_10180405612 | Бокситогорский | д.Чудцы | 26.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 158 Победа | I_10180407612 | Выборгский | п. Победа | 67.473 | 0 | 67.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |  | -3.5514 | -5.263% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 222 Горелово | I_10180410612 | Ломоносовский | п.Горелово | 74.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 375 Первомайская | I_10180411612 | Выборгский | п. Первомайское | 49.6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ «Мозолево» №389 в части установки устройств АЧР | I_10180523608 | Бокситогорский | д. Мозолево | 2.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 51 ГИПХ | I_10180529612 | Всеволожский | Кузьмолово | 38.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №633 в части замены ЩПТ | I_10181860602 | Всеволожский | станция Борисова Грива | 6.5301 | 0 | 6.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.0030985 | -0.0474% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №526 в части замены ЩПТ | I_10181861602 | Всеволожский | Веволожск | 10.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Вистино (ПС 292), ПС 110 кВ Порт (ПС 549) , ПС 35 кВ Котлы (ПС 3), ПС 35 кВ Рассия (ПС 11) и ВЛ 6-10 кВ л. 3-05, л.3-07, л. 11-06, л. 292-05, л. 549-305 в части установки систем диспетчерского управления 7 шт. | J_10180215606 | Кингисеппский | Вистино, Усть-Луга, Котлы, Рассия | 77.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС-483 "Тосно" в части замены выключателей КРУН-10 кВ I, II, III, IV секции в количестве 35 шт. | J_10190012605 | Тосненский | г.Тосно | 66.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Сусанино в части замены СОПТ в количестве 1 шт. | J_10190018605 | Гатчинский | п.Сусанино | 5.701 | 0 | 5.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №717 Пельгора в части замены СОПТ в количестве 1 шт. | J_10190019605 | Тосненский | д.Пельгора | 10.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №191 Аннино в части установки ДГК в количестве 2 шт. | J_10190023605 | Ломоносовский | вблизи п.Аннино | 12.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ №225н Мариенбург в части замены ДГК в количестве 2 шт. | J_10190025605 | Гатчинский | Мариенбург | 18.6127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №259 Белогорка в части установки ДГК в количестве 2 шт. | J_10190026605 | Гатчинский | д.Белогорка | 11.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ижора в части замены СОПТ в количестве 1 шт. | J_10190028605 | Гатчинский | д.Ижора | 5.537 | 0 | 5.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №168 Сосновый Бор в части замены ДГК в количестве 4 шт. | J_10190029605 | Ломоносовский | г.Сосновый Бор | 26.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №333 Коваши в части установки ДГК в количестве 2 шт. | J_10190030605 | Гатчинский | д.Коваши | 12.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №539 Тосно-Новая в части установки ДГК в количестве 2 шт. | J_10190031605 | Тосненский | г.Тосно | 10.2063 | 0 | 10.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% |  | -0.79907 | -7.829% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 367 Шундорово | J_10190038612 | Ломоносовский | с.п. Кипенское | 26.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 339 Ефимовская | J_10190043612 | Бокситогорский | пос. Ефимовский | 32.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции на ПС 35 кВ Токаревская | J_10190079612 | Выборгский | п. Токарево | 35.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Расширение ПС 110 кВ №189 (установка АЧР), 2 этап | J_10190081605 | Волосовский | г.Волосово | 4.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ТП №1224 Пушкинского РЭС в части замены трансформатора 1х0,63 МВА, ячеек РУ 10 кВ в количестве 9 шт. | J_10190082603 | Гатчинский | Пудомягское сельское поселение | 15.995 | 0 | 15.995 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% |  | -5.7084 | -35.69% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2 | Модернизация ТП-8377, ТП-8710, ТП-8368 в части замены масляных выключателей 5шт. и модернизация ВЛ-10кВ ф.537-403 в части установки автоматического коммутационного аппарата 2 шт., замена провода и опор | J_10190101603 | Всеволожский | Юкковское сельское поселение; Сертолово | 39.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ № 524 Салют | J_10190253612 | Кировский | пос. Назия | 21.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Реконструкция ПС-110кВ Дыми (ПС 249) в части замены аккумуляторных батарей | K_10200440608 | Бокситогорский | д. Дыми | 6.5534 | 0 | 6.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.585 | -8.927% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ №638 в части замены ОД и КЗ, СВ 35 кВ (установка ячеек 35 кВ с выключателями, 3 шт.) | K_10200704602 | Всеволожский | пос. им. Морозова | 49.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизации сети в районе ПС-110 кВ Волосово (ПС-189) с переходом к распределенной системе автоматизированного управления в части замены ячеек на ТП-921, ТП-1646, ТП-956, ТП-8150, ТП-8188, ТП-8126, ТП-8148, замены линейных разъединителей 10 кВ ЛР-431, ЛР-417, ЛР-404, ЛР-106, ЛР-454, ЛР-37, установки коммутационных аппаратов, замены ячеек 10 кВ на ПС-355, ПС-518, ПС-Сн (ПС-Сосницы), ПС-396 | K_10200827605 | Волосовский | д.Клопицы д.Торосово д.Сосново | 124.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация объектов филиала ПАО "Ленэнерго" "СПбВС" по Ленинградской области ПС-98, ПС-537, ПС-365, ПС-607, ПС-50, ПС-640, ПС-132, ПС-601, ПС-635, ПС-403, ПС-526, ПС-632, ПС-633, ПС-636, ПС-123, ПС 335, ПС-639, ПС-211, ПС-482, в части оснащения антитеррористической защитой» | K_10201719621 | нд | нд | 253.0253 | 0 | 207.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 233.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% |  | 25.2539 | 12.15% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.2.1.2 | Модернизация объектов ПАО «Ленэнерго» филиала ПАО "Ленэнерго" "ГтЭС" по Ленинградской области ПС-203,ПС-242, ПС-355, ПС-366, ПС-396, ПС Орлино, ПС Новинка, ПС-716, ПС-717, ПС-718, ПС-719, ПС-723, ПС-732, ПС Лукаши в части оснащения антитеррористической защитой» | K_10201720621 | Гатчинский Тосненский | д.Орлино д.Новинка д.Лукаши д.Новолисино | 216.4282 | 0 | 19.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -19.9972 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.2.1.2 | Модернизация объектов филиала ПАО "Ленэнерго" "КнЭС" по Ленинградской области ПС-209, ПС-239, ПС-291, ПС-336, ПС-376, ПС-37, ПС-39, ПС-43, РТП-2, РТП-11, РТП-12, РТП-20 в части оснащения антитеррористической защитой» | K_10201721621 | Лужский МР, Волосовский МР, Кингисеппский МР | Родина, Яблоницы, Молосковицы, Рель, Володарское, Б.Сабск, Алексеевка | 197.5144 | 0 | 10.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -10.9322 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.2.1.2 | Модернизация объектов ПАО «Ленэнерго» по Ленинградской области ПС-208, ПС-226, ПС-295, ПС-324, ПС-337, ПС-377, ПС-378, ПС-522, ПС-394,ПС-20 Паша-2, ПС-21, Паша-1, ПС-22, ПС-23, ПС-24, ПС-32, ПС-38 в части оснащения антитеррористической защитой» Филиал ПАО "Ленэнерго" "НлЭС" | K_10201722621 | Волховский | п.Паша | 281.3426 | 0 | 14.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -14.7347 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.2.1.2 | Модернизация объектов филиал ПАО "Ленэнерго" "ВЭС" по Ленинградской области ПС-158, ПС-57, ПС-330, ПС-331, ПС-519, ПС-533, ПС "Саперное", ПС "Красноармейское" в части оснащения антитеррористической защитой» | K_10201723621 | Выборгский | нд | 142.1424 | 0 | 8.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -8.685 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110кВ Лупполово № 365 | K_10201941612 | Всеволожский | п. Лупполово, дер. Высокая | 54.7699 | 0 | 54.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |  | -3.0344 | -5.54% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Коваши № 333 | K_10201942612 | Ломоносовский | г.Сосновый бор | 36.9425 | 0 | 36.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 4 | 0 | 0% |  | -2.2183 | -6.005% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ Тосно-новая № 539 | K_10201943612 | Тосненский | г.Тосно | 48.8969 | 0 | 48.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -3.3662 | -6.884% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Сланцы-Цемент № 219 | K_10201944612 | Сланцевский | г. Сланцы | 48.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Мега-Парнас № 98 | K_10201945612 | Всеволожский | д.Корабсельки | 50.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Тихвин-Западная № 147 | K_10201946612 | Тихвинский | д. Стретилово | 48.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |  | 35.5196 | 0% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации дистанционного управления на подстанции ПС 110 кВ Никольская ЛСР № 198 | K_10201947612 | Кировский | г.Отрадное | 68.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |  | 41.9426 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Колчаново № 295 | K_10201948612 | Волховский | дер. Колчаново | 48.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.505 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 39.6552 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110кВ Кудрово № 335 | K_10201949612 | Всеволожский | г.Кудрово | 48.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Выборг-Южная № 159 | K_10201950612 | Выборгский | г.Выборг | 65.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |  | 62.407 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Волхов № 393 | K_10201951612 | Волховский | г.Волхов | 48.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |  | 48.1868 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ Назия № 30 | K_10201952612 | Кировский | гп Назия | 71.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Ивановская № 207 | K_10201953612 | Кировский | г.Отрадное | 50.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 37.5268 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Лепсари № 325 | K_10201954612 | Всеволожский | пос.Лепсари | 50.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |  | 32.4436 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110кВ Северная Птицефабрика № 390 | K_10201956612 | Кировский | гп Синявино | 50.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110кВ РЦ-11 № 500 | K_10201957612 | Тосненский | пгт Красный Бор | 71.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ № 20 Гостицы филиала ПАО"Ленэнерго" Кингисеппские электрические сети | K_10202002612 | Сланцевский | д.Гостицы | 48.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.832 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 25.6319 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ № 33 Вердуга филиала ПАО"Ленэнерго" Кингисеппские электрические сети | K_10202003612 | Лужский | п.Волошово | 48.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 19.7813 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ № 729 Павлово новая филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Новоладожские электрические сети | K_10202010612 | Кировский | гп Павлово | 48.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ № 728 Арбузово филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Новоладожские электрические сети | K_10202011612 | Кировский | г.Кировск | 48.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ № 720 Мга филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Новоладожские электрические сети | K_10202012612 | Кировский | гп Мга | 48.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ № 34 Свирская филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Новоладожские электрические сети | K_10202013612 | Лодейнопольский | д.Новая слобода | 48.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ № 713 РЦ-11 филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети | K_10202020612 | Тосненский | гп Красный Бор | 48.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ Низино филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети | K_10202021612 | Ломоносовский | д.Низино | 48.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ № 2 Бор филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Тихвинские электрические сети | K_10202025612 | Тихвинский | д.Бор | 48.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация здания производственной базы Будогощского участка филиала ТхЭС в п. Будогощь в части оснащения пожарной сигнализацией и СОУЭ | K_10202217608 | Киришский | Будогощь | 0.18281 | 0 | 0.18281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.020448 | -11.19% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Липки (ПС-349) в части установки ТТ-110 кВ 2 компл. | K_10202249605 | Тосненский | п.Липки | 6.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ "Скворицы" (ПС-391) в части установки ТТ-110 кВ (2 компл.) | K_10202255605 | Гатчинский | п.Терволово | 6.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тосно (ПС-483) в части установки ТТ-110 кВ (2 компл.) | K_10202258605 | Тосненский | г.Тосно | 6.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ КС-2 (ПС-345) в части установки ТТ-110 кВ 2 компл. | K_10202260605 | Ломоносовский | д.Малое Карлино | 6.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Вруда (ПС-518) в части установки ТТ-110 кВ 2 компл. | K_10202261605 | Волосовский | п.Вруда | 6.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Камменогорская-1 № 56 | K_10202334612 | Выборгский | п.Никифоровское | 39.0777 | 0 | 39.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% |  | -2.3612 | -6.042% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация административного здания Гатчинского РЭС, территорию СЭ ЛЭП 35-110 кВ, территориюю РПБ-3 в части оснащения антитеррористической защитой | K_10202336605 | Гатчинский | п.Пригородный | 3.3016 | 0 | 3.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.2782 | -8.426% | Экономия по факту ввода в ОФ
2.2.1.2 | Модернизация систем видеонаблюдения на объектах филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» | K_10202337605 | Гатчинский | г.Гатчина | 6.5702 | 0 | 6.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0% |  | -0.76146 | -11.59% | Экономия по факту ввода в ОФ
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110 кВ Синявино (ПС 193) | K_10202577612 | Выборгский | гп Приладожский | 32.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110 кВ Ольховец (ПС 327) | K_10202578612 | Подпорожский | д.Хевроньино | 33.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110 кВ Пчева (ПС 332) | K_10202579612 | Киришский | пос. Пчева | 33.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110 кВ Сланцевский регенераторный завод (ПС 351) | K_10202580612 | Сланцевский | д. Большие поля | 33.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110 кВ Обитай (ПС 378) | K_10202581612 | Волховский | г.Волхов | 33.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Посадников остров (ПС 536) в части замены ОД и КЗ в целях расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции | K_10202582612 | Киришский | сад-во Посадников Остров | 39.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тосно (ПС-483) в части замены ЭПЗ-1636 (КСЗ ВЛ 110 кВ Форносовская-4, Чудовская-2) и панели АУВ СВ-110 кВ | L_10210287605 | Тосненский | гп Рябово | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Вруда (ПС-518) в части замены ЭПЗ-1636 (КСЗ ВЛ 110 кВ Врудская-2) и панели АУВ СВ-110 кВ | L_10210288605 | Волосовский | п.Вруда | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110 кВ №525 Ильинка | L_10210369628 | Всеволожский | г.Всеволжск | 74.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | 4471.7596 | 0 | 935.3959 | 2.88 | 0 | 282.7045 | 0 | 0 | 750.8604 | 3.83 | 0 | 48 | 0 | 872.3319 | 3.68 | 0 | 228.3628 | 0 | 0 | 486.1496 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0% |  | -63.064 | -6.742% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | 3995.5339 | 0 | 833.6123 | 2.88 | 0 | 278.5145 | 0 | 0 | 750.8604 | 0 | 0 | 47 | 0 | 801.7098 | 3.68 | 0 | 219.7798 | 0 | 0 | 486.1496 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0% |  | -31.9025 | -3.827% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ г.Новая Ладога Новоладожских ЭС (Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ и ТП 10/0,4кВ г.Новая Ладога Новоладожских ЭС ВЛ-10кВ №227-06, ВЛ-10кВ №227-14, ВЛ-0,4кВ с заменой опор и провода ориентировочной протяженностью 89,5 км, с установкой 13 ТП ) | F_10070032002 | Волховский | г.Новая Ладога | 352.7133 | 0 | 130.8951 | 1.22 | 0 | 54.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9624 | 2.52 | 0 | 44.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 8.0673 | 6.163% | Капитализация процентов за кредиты
2.2.2.1 | Перевод нагрузок 10кВ с ПС "Осиновая роща" на ПС №97 в пос. Юкки (Модернизация ВЛ-6кВ ф.612-112 в части замены опор и провода ориентировочной протяженностью 4,969км, строительство КЛ-6кВ от ПС-612 - ППр-9007 ф.612-109 ориентировочной протяженностью 0,676км, строительство 2БКТП с трансформатором мощность 2х0,25МВА, реконструкция ТП-8140,8407,8969,8214,8215,8440,8448,8546,9302,8997,8408,8528,8918,8409,8774,8496,8238,8783,8882,9329,8349,8366,8429,8430,8852,8431,8434,8158,8207,8222,8407,9389,,8846,8941,8996,8232,8237,9390 с установкой тарснсформаторов мощностью 10 МВА) | F_10080243001 | Всеволожский | Деревня Юкки | 47.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дубровская-4" (ориентировочная протяженность 19 км) | F_10120014000 | Кировский | г.пос. Отрадное, г. Кировск | 174.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.4276 | 0% | Уточнение физических параметров проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.144-13 Жельцы-Баньково (замена провода ВЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 23 км и опор) | F_10120039000 | Лужский | Жельцы, Баньково | 47.8507 | 0 | 14.5658 | 0 | 0 | 7.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.101 | 0 | 0 | 5.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.4648 | -23.79% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.33-05 Вердуга-Елемно (замена провода ВЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 41 км и опор) | F_10120202000 | Лужский | Вердуга, Елемно | 61.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ в районе ПС 110/10/6 кВ №294 (ориентировочная протяженность КЛ 6 кВ 6 км) | F_10120226000 | Приозерский | п Богатыри | 21.121 | 0 | 21.121 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -21.121 | -100% | Уточнение графика выполнения работ после согласования с надзорными органами
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ижорская-4" (замена опор и провода ориентировочной протяженностью ВЛ 35 кВ 0,5 км) | F_10120297000 | Тосненский | пересечение Московского шоссе на 666 км | 6.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.215-05 н.п.Плотичное (Реконструкция ВЛ 10кВ ф.215-05 н.п.Плотичное в части замены опор в количестве 174шт. и провода протяженностью по трассе 10,8км) | F_10130008000 | Подпорожский | н.п.Плотичное | 9.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.394-02 "Яровщина-Люговичи"(Реконструкция ВЛ 10кВ ф.394-02 "Яровщина-Люговичи в части замены опор в количестве 323 шт. и провода протяженностью по трассе 19,657км) | F_10130010000 | Лодейнопольский | д.Яровщина | 34.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ЛРЭС Гатчинских электрических сетей (Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф-6 ПС-Спиринская, ф-7 ПС Спиринская, ф-6 ПС Ирмино, ф9,10 ПС-Петродворец, ф-1 ПС-257, ф-3 ПС-367, ф-4 ПС-203, ф-9 ПС-367, ф-10 ПС-367, ф-10 ПС-Лопухинка, ф-12 ПС-Гидроприбор в части замены неизолированного провода ВЛ и КЛ 6-10 кВ протяженностью 51,61 км) | F_10140037000 | Ломоносовский | д.Петровское д.Горки д.Гостилицы | 56.1777 | 0 | 14.7266 | 0 | 0 | 18.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5483 | 0 | 0 | 6.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.82177 | 5.58% | Капитализация процентов за кредиты
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ КРЭС Гатчинских электрических сетей (Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.191-06, ф.191-11, ф.154-02, ф.391-09, ф.391-04, ф.391-11 в части замены опор и провода ориентировочной протяженность 60 км) | F_10140038000 | Ломоносовский | Кипенское сп; Лаголовское сп; | 107.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ГтРЭС Гатчинских электрических сетей (Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф-1 ПС-142, ф-2 ПС-Тайцы, ф-3 ПС-Кобрино, ф-4 ПС-322, ф-4 ПС-Тяговая-4, ф-7 ПС-Пламя, ф-10 ПС-259 в части замены неизолированного провода ВЛ и КЛ 6-10 кВ протяженностью 56,8 км) | F_10140039000 | Гатчинский | п.Тайцы п.Войсковицы д.Кобрино | 115.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Повышение надежности электроснабжения потребителей по Приозерскому РЭС (Реконструкция ф.519-04,166-05,414-03,413-03,413-02,Крм-05, ф. Березово и ПС 166, установка КТП с силовым трансформатором 0,4 МВА, установка КТП с силовым трансформатором 0,63 МВА, установки ДГУ в количестве 5 шт., строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 59,3 км, КЛ 6 кВ протяженностью 0,075 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,897 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,219 км) | F_10140043000 | Приозерский | нд | 107.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Подпорожский РЭС (Реконструкция ВЛ-0,4кВ Подпорожский РЭС с установкой КТП 10/0,4кВ (от ТП №1-1 ф.546-01, от ТП№12-1 ф.368-12, от ТП 8-10 ф.368-08, от ТП№4-10 ф.546-04, от ТП №3-8 ф.546-03, от ТП№2-5 ф.368-02, от ТП №1-2 ф.546-01, от ТП№4-8 ф.39-04, от ТП №7-1 ф.36-05, от ТП №4-9 ф.39-04 в части замены опор в количестве 1342шт. и провода протяженностью по трассе 43,8км, в части установки КТПК 10/0,4кВ - 5шт. трансформаторной мощностью 0,77МВА) | F_10140045000 | Подпорожский | г.Подпорожье | 87.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Волховский РЭС (Реконструкция ВЛ-0,4кВ Волховский РЭС с установкой КТП 10/0,4кВ (ВЛ-0,4кВ от ТП№35, ВЛ-0,4кВ от ТП276, ВЛ-0,4кВ от ТП№1217, ВЛ-0,4кВ от ТП№1041,ВЛ-0,4кВ от ТП№376,ВЛ-0,4кВ от ТП№316, ВЛ-0,4кВ от ТП№386, ВЛ-0,4кВ от ТП№400, ВЛ-0,4кВ от ТП№415, ВЛ-0,4кВ от ТП№390, ВЛ-0,4кВ от ТП№391 в части замены опор в количнстве 1240 шт. и провода протяженностью по трассе 32,84км, в части установки КТПК 10/0,4кВ - 4шт. трансформаторной мощностью 1,06МВА, МТП 10/0,4кВ -1шт., трансформаторной мощностью 0,1МВА) | F_10140047000 | Волховский | нд | 63.8383 | 0 | 63.8383 | 1.66 | 0 | 35.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5379 | 1.16 | 0 | 41.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0% |  | 3.6996 | 5.795% | Капитализация процентов за кредиты
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №81 "Реброво" с установкой дополнительной ТП 10/0,4 и строительством ВЛ 10кВ (Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №81 "Реброво" с установкой дополнительной ТП 10/0,4 и строительством ВЛ 10кВ в части замены опор в количестве 136шт. и провода протяженностью по трассе 5,716км, с установкой ТП 10/0,4кВ трансформаторной мощностью 0,16МВА) | F_10141058000 | Волховский | д.Реброво | 7.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №43 "Чуновская" (Реконструкция ВЛ 10 кВ №43 "Чуновская" в части замены опор в количестве 54шт. и провода протяженностью по трассе 4,4км) | F_10141067000 | Волховский | д.Чуново | 11.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция КРУН-10кВ на ПС 110/10 №248 "Шамокша" (Модернизация ПС 110/10 №248 "Шамокша" в части замены ячеек КРУН 10кВ в количестве 16 ячеек ) | F_10141091000 | Лодейнопольский | д.Шамокша | 39.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Лужская-1 - Лужская-2 (ориентировочная протяженность 32,1 км) | F_10150037000 | Гатчинский | пос. Пригородный, д. Суйда., д. Даймище | 317.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «Ленэнерго» «ТхЭС» (43,68га) (Реконструкция ВЛ 110 кВ Чагодощинская-2, ВЛ 35 кВ Радогощь-1, ВЛ 110 кВ Пикалевская-1, ВЛ 35 кВ Палуя, Вл 110 кВ Шугозерская-1, Вл 35 кВ Андреево-1, Вл 35 кВ Андреево-2, Вл 35 кВ отпайка линии Коськово 1,2, Вл 35 кВ Коськово-1, Вл 35 кВ Коськово-2, Вл 35 кВ Пашозеро-1, Вл 110 кВ Бокситогорская- 5, ВЛ Мозолевская-1, ВЛ 35 кВ Маркули-1/2, ВЛ 110 кВ Березовская-1, ВЛ 35 кВ Бор-1, ВЛ 35 кВ Бор-2,, ВЛ 110 кВ Бокситогорская-1, ВЛ 35 кВ Ганьково-1, Вл 35 кВ Пчевжа-1,2, Вл 35 кВ Теребочевская-1,2, ВЛ 110 кВ Отпайка Жарок-1 на ПС№536, Вл 110 кВ Киришская-2 в части расширения просек 43,68 га) | I_10171401608 | Тихвинский Бокситогорский Киришский | нд | 6.8648 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Отражён в отчёте по исполнению ИПР по факту погашения кредиторской задолженности в соответствии с решением суда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по делу №А56-102628/2020 от 26.04.2021
2.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4-10 кВ ВЛ 10кВ ф. 248-05 от оп.№5 до ТП 5-1, ВЛ 10 кВ ф. 323-03 от оп. 31 до оп. 37, ВЛ 10 кВ Л.АБЗ-70 от оп. 31 до оп. 33, ВЛ 10 кВ №89 "СХТ" от ТП 1201 до ТП 10 и от ТП 10 ТП №1208, ВЛ 6кВ № СФ№9 оп.10-16, ВЛ 6 кВ ф. 720-04 Л ПС-ТП 3433 оп.57-57а, ВЛ 6 кВ ф. 720-04 Л ТП3433-ППв3353 оп.58-58а, ВЛ 6 кВ ф. 720-15 Л ПС-ППв 3351 ОЛ 3433 оп.4-7, ВЛ 10 кВ ф.377-03 ОЛ 3232 оп.1-2,ВЛ 10 кВ ф.377-01 ОЛ-3204 оп.7-10, ОЛ-3204 оп.8-1, ОЛ 3203 оп.8-11, ВЛ 10кВ №92 "ДК" от оп.17 до ТП 1201 от ТП 1201 до ТП 1244 от ТП 1244 до ТП 1208 в части выноса с территории стадионов, учебных и детских учреждений | I_10180129607 | Кировский район Лодейнопольский район Волховский район | нд | 9.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №№ 534-05, 379-09, 262-01, 35-10, 21-04, 12-07, 5-01, 376-03, 376-09, 239-01, 291-05, 15-04, 15-06 и ВЛ 10 кВ №№ 41-01, 41-02, 37-01, 37-02, 376-09, 291-05, 15-06 в части переноса провода и опор с территории детских и школьных учреждений | I_10180227606 | Кингисеппский МР, Лужский МР, Сланцевский МР, Волосовский МР | Дзержинка, Серебрянка, Красный Маяк, Оредеж, Алексеевка, Усть-Луга, Молосковицы, Яблоницы, Володарское, | 6.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Рощинская- 4/6, ВЛ 110 кВ Рощинская -1/6, в части замены опор ВЛ 110 кВ протяженностью 2,4 км Рощинская- 4/6 (опоры № 224,154,151,137), ВЛ 110 кВ Рощинская -1/6 (опора №135) | I_10180430604 | Выборгский | пос. Рощино | 24.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ Мичуринская-2 , Бобочинская-1, Красноармейская, Саперная-2, Саперная-3, Горьковская-6, Кавголовская-1,Кавголовская-3,Приветнинская-2,3, Зеленогорская-1, Зеленогорская-3, Зеленогорская-4, ОЛ Зеленогорская-3 , ОЛ Гавриловская-1,Зеленогорская-6, Приветнинская-1, Дюны-4, Гавриловская-2, Гавриловская-4, Приозерская-1,2, Отрадненская-1,2, Кузнечная-1,4, Рощинская-1,2 , Громовская-5,3, Громовская-4,5 , Выборгская-2, Выборгская-3, Выборгская-6,ОЛ Громовская-3,5, Отрадненская-1,3, Отрадненская-3, ОЛ Громовская-1,2, Громовская-1,2, Громовская-5, Громовская-4,3, ОЛ Приозерская 1,2, ОЛ Отрадненская-1,2, Рощинская-12, Рощинская-13,12,Рощинская-10,11, Рощинская-4, Рощинская-8,9, Северная-13, Вуокса-3 , Рощинская-4,5, Рощинская-7,5 в части расширения просек 273,38 га | I_10181864604 | Выборгский, Рощинский Приозерский | нд | 45.0341 | 0 | 4.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -4.2247 | -100% | Не оформлены разрешительные документы по землеотводу
2.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 6-110 кВ Новоладожских электрических сетей (Реконструкция линий "Волховская-4" на участке 70-71,73-79,131-133, "Волховская-8 на участке 7-10, 11-13", "Мыслинская-2 на участке 3-5,9-10,63-65,68-69,73-76, "Мыслинская-5 на участке оп.35-51,62-69", "Волховская-4 на участке 9-11", " Волховская-8 на участке 9-11", " Мыслинская-2 на участке оп.9-11,16-17", "Мыслинская-1 на участке оп.15-17,33-35", "Ольховецкая-1 на участке от опорв 1/22 до пс 327", "Подпорожская-1/12 на участке оп.21-1-14", "Л-37" на участке 19-20,22-23, "Л-40 на участке 6-8,13-15,19-20, Волховская-1 на участке 36-38,44-45 в части расширения просек 42,1 га) | I_10181867607 | Волховский | нд | 6.4889 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Отражён в отчёте по исполнению ИПР по факту погашения кредиторской задолженности в соответствии с решением суда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по делу №А56-102630/2020 от 26.04.2021 и/л ФС №036677413
2.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 35-110 кВ Новоладожских электрических сетей (Реконструкция линий Бережковская-3, Волховская-1, Волховская-2, Волховская-6, Дубровская-1, Дубровская-11, Дубровская-9, Ивановская-2, Колчановская-2, Л-188, Л-33, Ладожская-1, Ладожская-3, , Мгинская-2, Невская-1, Невская-2, Никольская-2, ОЛ Ладожская-1,2, ОЛ Мыслинская-2, Пелла-1, Потанинская-1, Потанинская-2, Потаниснкая-3, Синявинская-2, Теребочевская-3, Шапкинская-2, Шапкинская-3, Мыслинская-3, Яровщинская-1, Дубровская-2, Дубровская-5, Дубровская-7, Ивановская-1, Волховская-3,,Ладожская-3,Ладожская-4 в части расширения просек 39,39 га) | I_10181868607 | Волховский | нд | 5.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ Лужская-2, Антропшинская-3, Волосовская-1,Сосновоборская-5, Волосовская-2,Волосовская-3,Врудская-2,Белогорка-2, отп.Лужская-2,Форносовская-5,Чудовская-4,Чудовская-2, Чудовская-1,Балтийская-6,Толмачевская-3,Тосненская-2,Трубников Бор-2,Трубников Бор-1,Октябрьская-9,Форносовская-1,Любанская-3,Вырицкая-2,Новинская-1,Вырицкая-3,Вырицкая-4,Кобринская-2,Андриановская,Вырицкая-1,Гатчинская-4,Гатчинская-5,Пельгорская,Дружная Горка-1,Гатчинская-6,Гатчинская-7,Гатчинская-8,Гатчинская-9,Елизаветинская-1,Кикеринская,Ижорская-5,Ломоносовская-10,Батовская-1,Батовская-2,Пудость-2,Шапкинская-2,Балтийская-8,Кипенская-1,Любанская-1,Любанская-2,ОЛ Белогорска-2,Толмачевская-3,Форносовская-1/3 в части расширения просек (146,7 га). | I_10181873605 | Волосовский Гатчинский Тосненский | п.Вруда д.Трубников Бор д.Батово п.Пудость д.Белогорка п.Вырица г.Любань | 24.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.244 | 0% | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ Саперная-2, Саперная -3, Кузнечная-1,4, Горьковская-2, Лемболовская-2, Высокая-1, Пери-1, 2, Кавголовская-3, Ол.Васкеловская, Калининская, Кондратьевская, Выборгская-2, Северная-13, Северная-10, Выборгская-3, Выборгская-1, Мичуринская-3, Гавриловская-2 , Прибыловская, Рябовская-2, Высоцкая, Рощинская 1,6, Рощинская 1,2, Советская- 1,2 в части расширения просек 97,2 га | I_10991499904.3 | Выборгский, Рощинский Приозерский | нд | 16.0341 | 0 | 2.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.7947 | -100% | Отмена закупочных процедур
2.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 35-110 кВ в Филиале ОАО «Ленэнерго» «КнЭС» (Реконструкция ВЛ 35-110 Фосфорит-1/Нарва-2, Сабская-1, Нарва-4, Фосфорит-1/Нарва-4, Фосфорит-4/Фосфорит-3, Сланцы-4/Фосфорит-2, Сланцы 6/7, от. Сланцы-6, Сланцы-3, Городская-1/2 в части расширения просек Кингисеппского РЭС 59,5 Га) | I_10991499906.2 | Кингисеппский МР, Сланцевский МР | Кингисеппское СП, Сланцевское СП | 9.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Расширение просек в части филиала ОАО «Ленэнерго» Кингисеппские ЭС (Реконструкция ВЛ 35-110 отп. л. Сланцы-6, л. Сланцы-2, л. Сланцы-5, л. От.Сланцы-6, л. Волосовская-5, л. Вруда-2, л. Нарва-4, л. Осьминская-2 в части расширения просек 42,9 Га) | I_10991499906.3 | Кингисеппский МР, Сланцевский МР, Волосовский МР | Кингисеппское СП, Сланцевское СП, Волосовское СП | 9.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Расширение просек ВЛ в части 6-10 кВ филиала ОАО "Ленэнерго" Кингисеппские электрические сети" Кингисеппский РЭС (Реконструкция ВЛ 6-10 кВ л.12-03, л.12-09, л.21-03, л.21-04, л.17-10, л.12-11, л.12-04, л.6-02, л.6-01, л.6-06, л.6-04, л.6-03, л.18-02, л.18-04, л.18-05, л.18-03, л.10-11, л.10-13, л.18-01, л.18-06, л.17-01, л.243-10, л.666-03, л.336-07, л.336-06, л.189-10 отп.к ТП-913, л.189-10 отп.к ТП-915, л.189-11 отп.к ТП-833, л.189-12 отп.к ТП-1622, л.189-21, л.189-24 отп.к ТП-806, л.7-03, л.7-05, л.9-10, л.396-01, л.396-03, л.20-02 отп к тп -1331, отп от лр-650, л.291-03, л.291-02, л.291-06, отп.к тп-1413 отп.к тп-1476, л.19-02, л.16-05 отп.к тп-1517, л.15-06 отп.15, л.351-01, л.13-05, л.13-03, л.15-05, л.15-03, л.15-04, л.3-04/05/06, л.5-01 отп.от ЛР-753, отп. от ЛР-577 л.5-02, отп.к ТП-531, отп.к ТП-532, л.5-03 отп.от ЛР-97, отп.к ТП-505, отп.к ТП-545 отп.от ЛР-241, л.5-07, л.5-07 отп.к ТП-541, л.292-04, л.292-04 отп.к ТП-438, л.292-02, л.242-01, л.242-05, отп.от ЛР-68, л.292-05 отп.к ТП-460, отп.к ТП-443, отп.к ТП-441, л.292-06, л.306-01/02, л.11-02, л.3-01, л.3-02/03, л.3-06 отп.от ЛР-320, 3-05 отп.от ЛР-139 Кингисеппского РЭС в части расширения просек ВЛ в количестве 678 га.) | I_10991499906.4 | Кингисеппский | Усть-Лужское СП | 21.5849 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.21 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Титул включен в отчет в связи с взысканием денежных средств на основании судебных решений Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Взыскание по делу от 09.05.2021 №А56-111658/2020 от 09.05.2021 (и/л ФС №036684208).
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ "Рощинский транзит" "Рощинская-4/6" протяженностью 12,23 км от оп.46 до оп.98., замена опор 53 шт., замена грозотроса 12,23 км | J_10190002604 | Выборгский | пос. Рощино | 128.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.36-02 "Ярославичи" протяженностью 57,7 км в части замены провода и опор | J_10190010607 | Подпорожский | д.Ярославичи | 87.7136 | 0 | 87.7136 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0743 | 0 | 0 | 46.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -5.6393 | -6.429% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.391-01 в части замены провода и опор ориенировочная протяженность ВЛ 2,33 км проходящей в границах населенных пунктов | J_10190083603 | Ломоносовский | Кипенское сп | 4.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.391-06 в части замены провода и опор ориенировочная протяженность ВЛ 2,16 км проходящей в границах населенных пунктов | J_10190084603 | Ломоносовский | Кипенское сп | 4.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.153-13 в части замены провода и опор ориенировочная протяженность ВЛ 4,1 км, проходящей в границах населенных пунктов | J_10190085603 | Ломоносовский | Лаголовское сп | 8.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.153-26 в части замены провода и опор ориенировочная протяженность ВЛ 7,29 км, проходящей в границах населенных пунктов | J_10190086603 | Ломоносовский | Лаголовское сп | 15.7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВФ.294-04 в части замены провода и опор ориенировочная протяженность ВЛ 0,8 км проходящей в границах населенных пунктов | J_10190087603 | Выборгский | п Чулково | 1.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.527-804 (Мурино ж/д)в части замены провода и опор ориенировочная протяженность ВЛ 0,8 км проходящей в границах населенных пунктов | J_10190088603 | Всеволожский | г.Мурино | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Отраднинская-2,3, ВЛ-110 кВ Приозерская-1,2, ВЛ-110 кВ Ол.Кузнечная-1,4, ВЛ-110 кВ Отраднинская-1,3, ВЛ-110 кВ Громовская-2, ВЛ-110 кВ Кузнечная -1, ВЛ-110 кВ Кузнечная -4, ВЛ-35 кВ Ореховская-1/2, ВЛ-35кВ Ореховская-1/Васкеловская, ВЛ-35кВ Васкеловская/ Ореховская-2, ВЛ-35 кВ Саперная-2 в части расширения просек- 45,08 га | J_10190120604 | Приозерский | нд | 8.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.413-02 от ПП-383, ф.Красноармейский-01 от ЛР-154 в сторону ПП-305, ф. 519-03 от опоры №1, ф. 533-04 от ЛР-39 до ТП-235, ф.417-04 от ПП-15 до ТП-80, ф.Гранит-06 от оп. 12 до ТП-412, ф.Цвелодубовский-05 от ПП-433 до ТП-1444, ф.158-08 от ПС до ПП-505, ф.158-08 от ПП-505 яч.4 до РП-180, ф.158-01 от опоры 20 до РП-180, ф.158-07 от ПС до РП-178, ф. 375-07, ф 375-13 (совместная подвеска) от опоры № 68 до РП-1033 (опора №143), ф. 315-44 от опоры № 45 до опоры № 216, ф. 179-41 от опоры № 18 до опоры № 46, ф. 331-03 от ЛР № 804 (опора№1) до опоры № 25, ф. 331-05 от опоры № 154 до опоры № 218, ф. 331-04 от ЛР№ 163 (опора №144) до ЛР №807 (опора№ 91) в части расширения ВЛ – 104,7 га. | J_10190121604 | Приозерский | нд | 21.3417 | 0 | 14.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.35956 | -2.425% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.511-02 от ЛР-281 до ТП-557, ф.415-04 от ЛР-81 до ЛР-82, ф.415-04 от ЛР-52 до РП-70, ф.519-01 от ТП-115 до ЛР-27, ф.414-02 от ЛР-21 до ЛР-27, ф.511-03 от ПС до ТП 510, 506, ф.Крм-01 от ПС до ТП 151, ф.Березово от оп 8 до оп 80, ф414-02 от ЛР-21 до ТП 68, ф.304-04 от ПП-126 до ПП 213, ф.Грн-03,08 от оп № 17 до ЛР 414, ф.К 21 от ПП-11 до ЛР-297, ф.Бч-01 от ЛР 130 до ТП 296, ф.318-05 от ПП-37 до ЛР-337, ф.533-10 от ЛР-145 до ТП 203, ф.Конд-02 от оп 31 до оп 215, ф.533-06 от ЛР-148 до ТП-217, ф.315-44 от оп 3 45 до оп 216, ф.179-41 оп 18 до оп. 46, ф.331-03 от ЛР 804 оп 1 до оп 25, ф.331-05 от оп 154 до оп 218, ф.331-04 от ЛР 163 оп 144 до ЛР 807 оп 91, ф.315-44 от оп. № 216 до ТП 1315 в части расширения ВЛ – 100,81 га. | J_10190122604 | Приозерский | нд | 20.1493 | 0 | 5.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ГтРЭС Ф-05 ПС716 "Тосно"(1,3), Ф-09 ПС716 "Тосно"(7,25), Ф-10 ПС716 "Тосно"(3,71), Ф-02 ПС718 "Нурма"(0,69), Ф-07 ПС722 "Андрианово"(6,65), Ф-05 ПС722 "Андрианово"(17,98), Ф-10 ПС№719 "Шапки"(2,17), Ф-02 ПС732 "Трубников Бор"(0,85) , Ф-18 ПС349 "Липки"(5,02), Ф-06 ПС723 "Любань"(0,78), Ф-14 ПС№732 "Трубников Бор"(3,8), Ф-02 ПС349 "Липки"(2,51), Ф-24 ПС№409 "Померанье" (1,74), Ф-16 ПС721 "Сельцо"(0,92), Ф-02 ПС№484 "Рябово"(4,4), Ф-14 ПС№484 "Рябово"(1,78), Ф-07 ПС № 402 (1,34), Ф-04 ПС "Пламя"(4,2), Ф-08 ПС "Пламя"(3,22), Ф-01 ПС "Войсковицы"(1,02), Ф-40 ПС № 225Н(2,76), Ф-02 ПС "Тяговая-4" (1,2), Ф-07 ПС № 259(0,56), Ф-05 ПС "Тяговая-7"(3,63), Ф-06 ПС "Тяговая-12"(3,54), Ф-03 ПС "Кобрино"(2,05) в части расширения просек 85,07 га | J_10190127605 | Тосненский Гатчинский | гп Рябово д.Нурма п.Шапки г.Любань п.Войсковицы д.Кобрино | 17.351 | 0 | 10.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.80686 | -7.676% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС-732 в части установки автоматических коммутационных аппаратов в количестве 2 шт. | J_10190136605 | Тосненский | д.Трубников Бор | 3.6637 | 0 | 3.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.95054 | -25.94% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Ф-8 ПС- 142 в части установки автоматических коммутационных аппаратов в количестве 2 шт. | J_10190137605 | Гатчинский | д.Ляды | 3.8158 | 0 | 3.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -1.162 | -30.45% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Ф-2 ПС- 723 в части установки автоматических коммутационных аппаратов в количестве 2 шт. | J_10190138605 | Тосненский | г.Любань | 3.8158 | 0 | 3.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -1.6298 | -42.71% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Ф-26 ПС-189 в части установки автоматических коммутационных аппаратов оп.205, оп 280 в количестве 2 шт. | J_10190140605 | Волосовский | д.Ржевка | 3.6637 | 0 | 3.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -1.9377 | -52.89% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Ф-10 ПС-189 в части установки автоматических коммутационных аппаратов оп.120, оп 201 (отпайка от оп.120 на д.Ржевка, оп.201 на д.Худанки ) в количестве 2 шт. | J_10190141605 | Волосовский | д.Ржевка д.Худанки | 3.6637 | 0 | 3.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.93042 | -25.4% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Кингисеппского РЭС ВЛ-10кВ 18-06, ВЛ-10кВ 18-05, ВЛ-10кВ 5-03, ВЛ-10кВ 6-02, ВЛ-10кВ 10-11, ВЛ-10кВ 17-10, ВЛ-10кВ 21-04, ВЛ-10кВ 5-01, ВЛ-10кВ 242-05, ВЛ-10кВ 3-06, ВЛ-10кВ 21-03, ВЛ-10кВ 12-09, ВЛ-10кВ 243-10, ВЛ-10кВ 15-05, ВЛ-10кВ 15-06 в части расширения просек 264,47 га. | J_10190154606 | Кингисеппский МР, Сланцевский МР, Волосовский МР | Данилово, Загорье, Замошье, Засосье, Ликовское, Ложголово, п.Новый, Старополье, Бор, Селково, Борисова Гора, Говорово, Жаворонок, Жилино, Зажупаншье, Заручье, Изборовье, Каменец, Китково, Кологриво, Лосева Гора, Межник, Деткова Гора, Менюши, Намежки, Нарницы, Негуба, Перегрёб, Плешево, Растило, Русско, Лужки, Сорокино, Старополье, Столбово, Федорово Поле, Филево, Хотило, Захонье, Ивангород (СНТ), Ванакюля, Венкуль, Горки (Куземкино), Кейкино,Саркюля, Выбье, Кайболово, Курголово, Липпово, Преображенка, Усть-Луга (кв.Остров) Горки, Жабино, п.Кингисеппский, Б.Луцк, М.Луцк, Заречье, Захонье-2, Ивангород (гаражные общества), Карловка, Комаровка, 1 Мая, Заречье, Ивановское (ул.Лесная), Кингисепп, Кленно, Кривуши, Лесобиржа, Новоленинское, Порхово, Сережино, Среднее Село, Туганы, Ветки, Ивановское (ул.Заречная), Поречье, Ивановское, Именицы, Мануйлово, Недоблицы, Б.Пустомержа, Среднее Село, Сягло, Юрки, Б.Куземкино, М.Куземкино, Куровицы-2, Новая деревня, Ропша, Струпово, Ударник, Ударник-2, Ханике Заозерье, Пейпия-2, Пейпия, Пятчино, Стремление, Урмизно, Холодные Ручьи, Поречье, Туганы (в/ч), Брюмбель, Веймарн, Именицы, Корпово, Онстопель, Б.Пустомержа, М.Пустомержа, Рагулово, Торма, Ястребино, Ямсковицы, Касколовка, Кингисепп, Н.Луцк, п.Кингисеппский (ул.Радужная), М.Луцк, Тикопись | 51.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Расширение просек ВЛ в части 6-10 кВ филиала ОАО "Ленэнерго" Кингисеппские электрические сети" Лужского РЭС ВЛ 10 кВ 379-07, ВЛ 10 кВ 379-04, ВЛ 10 кВ 258-15, ВЛ 10 кВ 260-07, ВЛ 10 кВ 33-05, ВЛ 10 кВ 144-13, ВЛ 10 кВ 262-05, ВЛ 10 кВ 43-03, ВЛ 10 кВ 39-07, ВЛ 10 кВ 48-08 в количестве 324,93 га.) | J_10190155606 | Лужский | Толмачевское СП, Волошовское СП, Мшинское СП, Осьминское СП, Лужское СП, Серебрянское СП | 66.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ВЛ 10кВ №40 Волосовская, ВЛ 10кВ №71 Гуриновская, ВЛ 10кВ №337-05 Гостинопольская, ВЛ 10кВ №338-02 Зареченская, ВЛ 10кВ №208-06 Подвезье, ВЛ 10кВ №208-03 Славковская, ВЛ 10кВ №208-02 Верховинская, ВЛ 10кВ №208-01 Дубровская, ВЛ 10кВ №422-17 Любынская, ВЛ 10кВ № Ф. 34-01, ВЛ 10кВ № Ф. 267-18, ВЛ 10кВ № Ф. 267-18, ВЛ 10кВ № Ф. 368-02, ВЛ 10кВ № Ф. 546-03/1, ВЛ 10кВ №226-03 Песковская, ВЛ 10кВ №226-05 Голтовская, ВЛ 10кВ №226-08 Чаплинская, ВЛ 10кВ №51 Златынская, ВЛ 10кВ №51 Златынская, ВЛ 10кВ №227-03 Березье, ВЛ 10кВ №227-14 Дубенская, ВЛ 10кВ №69 Шпалозаводская, ВЛ 10кВ №70 АБЗ, ВЛ 10кВ №81 Карпинская, ВЛ 10кВ №11 Юбилейная, ВЛ 10кВ №295-08 Юрцевская, ВЛ 10кВ №43 Чуновская, ВЛ 10кВ СФВ -09 Новая Деревня в части расширения просек 158,5 га | J_10190156607 | Волховский | нд | 29.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №208-03 "Славковская"от оп. №37 до №54, от оп. №92 до №126 в части замены опор и замены неизолированного провода на СИП ориентировочной протяженностью 7,55 км | J_10190159607 | Волховский | д.Славково | 15.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф. 390-14, Л ПС-ТП3650 в части замены опор и замены неизолированного провода на СИП ориентировочной протяженностью 5,10 км | J_10190163607 | Кировский | нд | 9.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 731-05, Л ПС-ППр3494 в части замены опор и замены неизолированного провода на СИП ориентировочной протяженностью 21 км | J_10190164607 | Кировский | нд | 46.5254 | 0 | 46.5254 | 0 | 0 | 21.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 42.1181 | 0 | 0 | 21.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -4.4073 | -9.473% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.70 в части установки автоматического коммутационного аппарата 1 шт. | J_10190166607 | Волховский | п.Паша | 1.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.32-01 в части установки автоматического коммутационного аппарата 1 шт. | J_10190167607 | Лодейнопольский | п.Паша | 1.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 193-19 ВЛЗ-10кВ Л ПС-ТП3628 путем строительства нового участка ориентировочной протяженностью 5,1 км | J_10190168607 | Кировский | п.Синявино | 10.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.227-14 и ВЛ 10 кВ ф.25-04 путем строительства нового участка ориентировочной протяженностью 10 км и установкой автоматических коммутационных аппаратов 2 шт. | J_10190170607 | Кировский | п.Сухое | 20.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ Волховская-3, Волховская-1, Волховская-4, Волховская-8, Мыслинская-3, Алеховщинская - 1, Никольская-1, Никольская-2, Отпайка Подпорожская-2/546, Отпайка Шамокша-2, Подпорожская-1, Яровщинская-1, Апраксинская-1, Полянская-2, Волховская-7, Волховская-9, Дубровская - 2, Дубровская - 5, Дубровская - 7, Дубровская-9, Малуксинская-2, Синявинская-1, Колпинская - 2, Синявинская - 2, Л-32, Л-33, Л-36, Л-47, Л-48, Ивановская - 1, Ивановская – 2, Никольская - 2, Ивановская – 2, Ладожская - 1, Ладожская - 2 в части расширения просек 95 га | J_10190175607 | Волховский район Лодейнопольский район | нд | 17.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.01 Торфопредприятие, ф.02 Торфопредприятие, ф.01 ПС Кобралово, ф.607-19, ф.01-07, ф.374-10, ф.362-16, ф.294-04, ф.635-02, ф.635-06, ф.636-08, ф.294-10, ф.294-11, в части расширения просек 33,972 га | J_10190176603 | Киришский | п Глажево | 6.8992 | 0 | 2.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.48509 | 20.75% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.153-16, ф.153-28, ф.191-05, ф.191-06, ф.191-08, ф.191-10, ф.191-11, ф.391-04, ф.395-01, ф.402-02, ф.65-408, ф.06 ПС Тайцы, ф.65-05, ф.391-06, ф.153-13, ф.153-26, ф.391-01, ф.12 ПС Гидроприбор, ф.537-411, ф.294-06, ф.244-07, ф.537-403, ф.635-06, ф.635-09, в части расширения просек 17,84 га | J_10190177603 | нд | нд | 4.7881 | 0 | 3.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.67733 | -22.13% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ЛППр8200-8448 Ф612-109 пролеты опор №1-5 в части расширения просек 0,4 га и валки УД 10 шт. | J_10190179603 | Гатчинский | д Сяськелево | 1.4002 | 0 | 1.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф.21 РП "Форносово" в части замены провода и опор ориенировочной протяженностью 2 км | J_10190180603 | Тосненский | гп Форносово | 3.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф.07 ПС «Кобралово» в части замены провода и опор ориентировочной протяженностью 4 км | J_10190189603 | Гатчинский | г. Коммунар | 7.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф.527-711 Л-8309-8342 пролет опор №1-17 в части в части замены опор, установка дополнительных опор, замены провода ориентировочной протяженностью 1 км | J_10190198603 | нд | нд | 1.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф.633-05 ЛПС оп.25-ППв2001 в части замены провода и опор ориентировочной протяженностью 4 км | J_10190200603 | Всеволожский | деревня Борисова Грива | 8.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф.01-07 ОЛ-2087 путем строительства нового участка ВЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 1 км и переводом напряжения 6 кВ на 10 кВ | J_10190201603 | нд | нд | 1.9998 | 0 | 1.9998 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4115 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.58828 | -29.42% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф.633-05 ОЛ-2213 в части замены провода и опор ориентировочной протяженностью 2 км | J_10190202603 | Всеволожский | деревня Борисова Грива | 4.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.04 ПС "Кобралово" путем строительства нового участка ВЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 2,5 км | J_10190203603 | Гатчинский | Коммунар | 4.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от РТП 2610 до ТП 579 путем строительства новых участков ВЛ 6 кВ ориентировочной протяжённостью 3 км | J_10190204603 | Ломоносовский | Низинское сп | 5.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 12-04, ф.162-09, ф.16-06, ф.528-06 в части расширение просек 205,28 га | J_10190205608 | Тихвинский Бокститогорский | нд | 35.6351 | 0 | 35.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -14.0837 | -39.52% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Бокситогорского РЭС ф.206-04, ф.14-01, ф.9-01, ф.329-11, ф.164-03, ф.17-02, ф.389-04, ф.12-03 в части расширения просек 193,5 Га | J_10190207608 | Бокситогорский | нд | 39.1962 | 0 | 10.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.5084 | -14.12% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Тихвинского РЭС ф.162-07, ф.162-08, ф.5-01, ф.15-07 в части расширения просек 58,16 Га | J_10190208608 | Тихвинский | нд | 11.8027 | 0 | 6.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -4.7929 | -78.9% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 2-02 от опоры №1 до опоры №103 (протяженностью 8,7 км), с установкой ЛР 10 кВ на опоре №1, с установкой СВР 10 кВ на опоре № 81 | K_10200205608 | Тихвинский | д.Бор | 26.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 2-04 от опоры №47 до опоры №132 в части замены опор и провода (протяженностью 7,1 км), с установкой коммутационного аппарата 1 шт. | K_10200206608 | Тихвинский | д.Горка | 21.4599 | 0 | 21.4599 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7542 | 0 | 0 | 7.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -4.7057 | -21.93% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 6-03 от опоры №1 до опоры №17 в части замены опор и провода (протяженностью 0,8 км) с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200211608 | Тихвинский | д.Коськово | 3.0281 | 0 | 3.0281 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.9301 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.098009 | -3.237% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 9-02 в части замены опор и провода (протяженность 18,3км) с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200213608 | Тихвинский | д.Самойлово | 57.3194 | 0 | 57.3194 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -57.3194 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 143-22 от опоры №1 до опоры №51 в части замены опор и провода (протяженностью 4 км) с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200221608 | Тихвинский | Тихвин | 11.5449 | 0 | 11.5449 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -11.5449 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 143-26 от опоры №1 до опоры №24, от опоры №42 до опоры №117 в части замены опор и провода (общей протяженностью 8 км) с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200222608 | Тихвинский | Тихвин | 22.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 249-01 участок кольцо с ВЛ 13-09 в части замены опор и провода (протяженность 8,56км,), с установкой коммутационного аппарата 1 шт. | K_10200231608 | Бокситогорский | д.Батьково | 26.2341 | 0 | 26.2341 | 0 | 0 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -26.2341 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 332-03 от опоры №3 до опоры №188, от опоры №222 до опоры №249 в части замены опор и провода (общей протяженностью 17 км), с установкой коммутационных аппаратов 3 шт. | K_10200232608 | Киришский | д.Пчева | 64.3916 | 0 | 64.3916 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54.2721 | 0 | 0 | 22.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | -10.1195 | -15.72% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 332-07 от опоры №1 до опоры №178; от опоры №27 до опоры №55 бывший участок ВЛ 338-02 в части замены опор и провода (общей протяженностью 16,4 км), с установкой коммутационных аппаратов 3 шт. | K_10200234608 | Киришский | д.Пчева | 46.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 339-01 в части замены опор и провода(протяженность 13,445км) с установкой коммутационных аппаратов 3шт. | K_10200235608 | Бокситогорский | д.Лопастино | 38.3718 | 0 | 38.3718 | 0 | 0 | 13.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31.749 | 0 | 0 | 13.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | -6.6228 | -17.26% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 340-08 от опоры №105 до опоры №122/1 в части замены опор и провода(протяженностью 1,5 км)с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200236608 | Киришский | Кириши | 5.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 411-01 от опоры №1 до опоры №35 (протяженностью 3 км) | K_10200238608 | Киришский | Кириши | 9.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 516-03 от опоры №1 до опоры №117 в части замены опор и провода(протяженностью 9 км), с устанорвкой коммутационных аппаратов в количестве 2 шт. | K_10200240608 | Тихвинский | д. Кайвокса | 21.334 | 0 | 21.334 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.1197 | 0 | 0 | 8.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -3.2143 | -15.07% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 528-06 участок от ПС-528 до оп.208 в части замены опор и провда(протяженность 15,54км ), с установкой коммутационного аппарата в количестве 1 шт. | K_10200241608 | Бокситогорский | д.Лиственка | 40.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Березовская 30" от опоры №69/13 до опоры №69/20, от опоры №70 до опоры №90, от опоры №135 до опоры №135/5 в части замены опор и провода (общей протяженностью 2,6 км) с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200242608 | Тихвинский | Кириши | 8.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Ирсовская 36" от опоры №34/28 до опоры №34/50, от опоры №35 до опоры №166, от опоры №166 до опоры №166/36, от опоры №166/37 до опоры №166/56 в части замены опор и провода(общей протяженностью 16 км) с установкой коммутационных аппаратов 3шт. | K_10200244608 | Киришский | Кириши | 41.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 179-31 инв. № 31031154, участок между ПС-179 до ТП 1217 ориентировочной протяженностью 2,4 км. с заходом в РУ-10 кВ ТП-1217 в целях обеспечения надежного электроснабжения ГБУЗ ЛО Рощинская Межрайонная больница по адресу: Ленинградская обл., Выборгский район, Рощинское поселение, пгт Рощино | K_10200340604 | Приозерский | нд | 17.5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 249-06 в части замены опор и провода (протяженность 7,45км), с установкой коммутационного аппарата 1 шт. | K_10200432608 | Бокситогорский | д.Дыми | 34.4949 | 0 | 34.4949 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -34.4949 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 5-02 от ПС№5 «Усть-Луга» в части замены провода ВЛ 10 кВ на СИП ориентировочной протяженностью 18,7 км | K_10200736606 | Кингисеппский | п.Усть-Луга | 50.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 18-03 от ПС№18«Кейкино» в части замены провода ВЛ 10 кВ на СИП ориентировочной протяженностью 26,6 км | K_10200745606 | Кингисеппский | д. Кейкино | 72.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35-110кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» "ТхЭС": ВЛ 110 кВ Вологодская-2, ВЛ 35 кВ Бор-1, ВЛ 110 кВ Пикалевская-1, ВЛ 35 кВ Андреевская-1, ВЛ 110 кВ Бокситогорская-5, ВЛ 35 кВ Андреевская-2, ВЛ 35 кВ Ганьково-1, ВЛ 35 кВ Бор-2, ВЛ 110 кВ Теребочевская-1, ВЛ 110 кВ Теребочевская-2, ВЛ 110 кВ Киришская-4, ВЛ 35 кВ Коськово-1, ВЛ 35 кВ Палуя, ВЛ 110 кВ Березовская-1, ВЛ 110 кВ Тихвинская-1, ВЛ 110 кВ Тихвинская-6, ВЛ 110 кВ Тихвинская-7, ВЛ 110 кВ Тихвинская-9, ВЛ 35 кВ Климово, ВЛ 35 кВ Михалево-2, ВЛ 35 кВ Радогощь-1, ВЛ 110 кВ Вологодская-4, ВЛ 110 кВ Вологодская-1, ВЛ 110 кВ Чудская, ВЛ 110 кВ Киришская-4 в части расширения просек 20,72 га | K_10201759608 | Тихвинский Бокситогорский Киришский | нд | 4.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция в части доведение ширины просек до нормативных значений на ВЛ 10 кВ (379-02, 379-03, 379-04, 379-07, 379-09, 379-11, 379-13, 379-14, 379-18), общей площадью 350га | K_10202188606 | Кингисеппский МР, Лужский МР, Сланцевский МР, Волосовский МР | Вяжище, Серебрянка, Скреблово, Осьмино, Сара Лог, Люббочажье, Медвежье, Черенское, Брея, Захонье, Шеломино, Орехова Грива, Клескуши, Твердять, Накол, Старица, Сабо, Саба, Глубокое, Райково, Рель, Соколок, Ставотино, Переволок,, Гусли, Крокол, Николаевское, Засобье, Оредеж, Васильковичи, Петрушина Гора, Сокольники, Замостье, М.Влашковичи, Б,Изори, Запилье, Затуленье, Калищи, Каменка, Милодеж, Филиповичи, Паншино, Корешно, Березницы, Заручье, Замежье, Жилое Рыдно, Луга, Ведрово, Стояновщина, Дергово, Мелиоратор, Серебрянка, Низовская, Низовка, Кингисеппское СП, Волосовское СП, Сланцевское СП | 84.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ 10 кВ 295-08 "Юрцевская" ВЛ 10 кВ 295-07 "Чернецкая" ВЛ 10 кв 295-02 "Пульницкая" ВЛ 10 кВ295-10 "Хваловская" ВЛ 10кВ 422-17 "Любыньская" ВЛ 10кВ №226-05 "Голтовская" ВЛ 10кВ №51 "Златынская" в объеме 46,85 га | K_10202196607 | Волховский | нд | 17.3281 | 0 | 17.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -4.7029 | -27.14% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ 10кв 295-05 "Воскресенская" ВЛ 10 кВ № 76 «Шахновская» ВЛ 10 кВ № 40 "Волосовская" ВЛ 10 кВ №295-11 "Алексинская" ВЛ 10 кВ № 338-07 "Паневская" ВЛ 10 кВ №337-09 "Морозовская" ВЛ 10кВ №227-12 "ГПЗ" ВЛ 10кВ №226-09 "Селиверстовская" ВЛ 10кВ №226-08 "Чаплинская" ВЛ 10кВ №52 Иссадская в объеме 23,86 га | K_10202197607 | Волховский | нд | 6.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ-10 кВ ф. 368-12 ВЛ-10 кВ ф. 368-02 ВЛ-10 кВ ф. 368-14 ВЛ-10 кВ ф. 368-17 ВЛ-10кВ ф.40-04 ВЛ-10кВ ф.323-04 ВЛ 10 кВ №70 "АБЗ" ВЛ 10 кВ №68 "СПТУ" ВЛ 10 кВ №16 "Электрокотельная" ВЛ 10 кВ №10 "Кондежская" ВЛ 10 кВ №12 "Свирицкая" 34-01 394-01 в объеме 126,13 га | K_10202199607 | Волховский | нд | 24.9673 | 0 | 24.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -23.8447 | -95.5% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ 10кВ 522-05"Пуровская" ВЛ 10кВ № 378-05 "Виковищенская" ВЛ 10кВ №227-03 "Березье" Ф 25-04 Ф ПС - ППр 3151 Ф 25-04 ППр 3151- ППР 3147 Ф 25-04 ППр 3147 - ППр 3148 Ф 25-10 Л ПС - оп.146 Ф 25-04 Л ППв 3150- ТП 3309 Ф 25-04 Л ППр 3148- ППр-3158 Ф 25-04 Л ППр 3158-ППв -3150 Ф 720-09 Л ППв3380-ППв3373 Ф 720-09 ППв3373-ТП-3491 Ф 496-22 Л ППв3376-ТП3495 Ф 719-07 Л ППв3348 - ППв3116 Ф 390-14 Л ПС-ТП3650 Ф 390-17 ОЛ-3550 Ф 390-18 Л 3690-3694 Ф. 30-01 Л ПС30-ППр 3301 Ф. 731-02 Л ПС731-ППВ 3262 Ф. 731-02 ОЛ 3740 в объеме 79,79 га | K_10202200607 | Волховский | нд | 19.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ 10 кВ №10 "Кондежская" 31-15 32-07 266-10 532-05 в объеме 116,9 га | K_10202201607 | Волховский | нд | 30.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ-10 кВ ф. 368-08 ВЛ 10 кВ ф.326-03 38-04 ВЛЗ-10кВ ф.40-01 ВЛ-10кВ ф.40-04 ВЛ-10кВ ф.323-04 ВЛ-10кВ ф.323-06 ВЛ 10 кВ №11 "Юбилейная" в объеме 99,42 га | K_10202202607 | Волховский | нд | 25.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек Ф 25-07 Ф ПС-ППр 3145 Ф 25-07 Ф ППр 3145- оп.87 Ф 25-11 Ф ПС - оп.27 Ф 25-11 Ф оп.27-ППр 3143 Ф 25-11 Ф ППр 3144- ТП 3285 ОЛ 3284 Ф 720-04 П ППв-3353-ТП3442 Ф 720-14 ОЛ-3542 Ф 720-15 Л ПС-3591 Ф 324-05 ОЛ-3408 Ф 726-07 ПС726-оп.37 Ф 728-03 Л ПС-ТП-3413 Ф 728-05 Л ПС-ППв3444 Ф 728-05 ОЛ-3525 Ф 496-22 Л РП3112ЯЧ.3-ППр3445 Ф 496-22 ОЛ3561 Ф 496-22 Л ППв3386-ТП3463 Ф 496-22 Л РП3112-ТП3462 Ф 719-07 Л ППв3116 - РП3112 Ф 390-15 Л РП3680-ТП3476 Ф 390-17 Л ПС- ТП3690 Ф 390-18 Л ПС-3690 Ф 390-18 Л ППр3314-ТП3553 Ф. 731-01 Л ПС - оп.122 ВЛ 10 кВ № 208-05 "Кукольская" ВЛ 10кВ № 393-20 "Лопинская" в объеме 63,72 га | K_10202203607 | Кировский | нд | 16.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ Мыслинская-1, Полянская-2, Малуксинская-2, Мгинская-1, Алеховщинская-1, Подпорожская-3, Мыслинская-3, Волховская-4, ОЛ Шамокша 2, Малуксинская-1, Дубровская-11, Ладожская-3 ОЛ-31, Л-34, Л-36, Л-47, Л-48, Путиловская-2, Доможировская-1, Доможировская-2 в части расширения просек 58,86 га. | K_10202397607 | Волховский | нд | 11.7767 | 0 | 11.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.0551 | -8.959% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-40 от ПС-225Н, ВЛ-10кВ Ф-1 ПС-366, ТП-1802, ВЛ 0,4 кВ от ТП-1802 ориентировочной протяженностью 1,281 км, в части выноса сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП-400/10/0,4 кВ | K_10202569605 | Гатчинский | д.Лядино | 3.9785 | 0 | 3.9785 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.9785 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-14 ПС-732 в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 20,3 км. | L_10210262605 | Тосненский | д.Трубников Бор | 51.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-4 ПС-Пм в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 10,7 км. | L_10210266605 | Гатчинский | п.Войсковицы | 23.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-6 ПС-Пм в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 5,4 км. | L_10210267605 | Гатчинский | п.Войсковицы | 13.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-01 ПС-257 на участках оп.12-109, 218-228, 256-384, 407-439 с заменой неизолированного провода на СИП ориентировочной протяженностью 14,4 км, заменой ж/б опор в количестве 50 шт. и замены коммутационных аппаратов - 4 шт. | L_10210270605 | Ломоносовский | д.Новая Буря | 35.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-02 ПС-367 на участках оп.1-52 с заменой неизолированного провода на СИП ориентировочной протяженностью 2,7 км. | L_10210279605 | Ломоносовский | д.Шундорово | 6.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Расширение просек ВЛ (2013г.) в части филиала ТхЭС | M_10133352000 | Тихвинский Бокситогорский Киришский | нд | 77.3375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Титул включен в отчет в связи с взысканием кредиторской задолженности в пользу ООО "Энергосервис Проект" решением Арбитражного суда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 28.12.2020 по делу № А56-52363/2020.
2.2.2.1 | Реконструкция сети 10кВ ПС №48 "Луга" | M_10141097000 | Лужский | Луга | 202.5906 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 196.9407 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Титул включен в отчет в связи с принятием к учёту затрат на основании судебных решений Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.05.2017 по делу № А56-31124/2016 о проведенной судебной экспертизе и определении объема и стоимости выполненных работ, от 10.09.2019 по делу № А56-120337/2018 о взыскании с Общества ранее установленной стоимости работ.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.206-03, ВЛ 10 кВ ф.339-04, ВЛ 10 кВ ф.339-07, ВЛ 10 кВ ф.162-07 ориентировочной протяженностью 1,05 км, в части выноса ВЛ 10 кВ по компенсационному договору заявителя ООО « Газпром инвест» № 18-49939 от 15.10.2018 | M_40184449939 | Тихвинский Бокститогорский | нд | 10.7526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения в отчет послужило заключение соглашения о компенсации нарушенного права собственности с ООО "Газпром инвест" от 14.02.2019 №К-35671-18/49939-Э-18.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-11-402 ПС Тяг-9 в части выноса ВЛ-10кВ ориентировочно 0,290км и строительства ВЛ-10кВ Ф-11-402 ПС Тяг-9 ориентировочно 0,55км по компенсационному договору заявителя ООО "СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" № К-3521-21/16174-Э-20 от 16.03.2021 | M_40200161740 | Гатчинский | д.Малое Верево | 2.0692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности с ООО "СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" от 16.03.2021 №К-3521-21/16174-Э-20
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 35 кВ Пискаревка-Девяткино (Девяткинская -2) с переводом в кабельное исполнение, в целях освобождения земельного участка под жилую застройку, ориентировочной протяженностью 1,3 км | M_42190542220 | Всеволожский | Девяткино | 35.7697 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение соглашения о компенсации с заявителем ЖСК "Охтинский" от 30.09.2020 №К-5374-20/54222-Э-19
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ ПС «Гатчинская-4», в части выноса ВЛ-35 кВ ориентировочно 0,75км по компенсационному договору заявителя ООО "Онтарио" № К-28229-20/15551-Э-20 от 07.10.2020 | M_42200002605 | Гатчинский | г.Гатчина | 19.6542 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора о компенсации с ООО "Онтарио" от 07.10.2020 №К-28229-20/15551-Э-20
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 327-04 ориентировочной протяженностью 0,11 км, в части выноса ВЛ-10кВ, реконструкция ВЛ-10кВ ф.39-05 ориентировочной протяженностью 0,16 км, в части выноса ВЛ-10кВ, реконструкция ВЛ-10кВ ф. 267-18 ориентировочной протяженностью 0,10 км, в части выноса ВЛ-10кВ, реконструкция ВЛ-6кВ ф.2 ГЭС 9 ориентировочной протяженностью 0,12 км, в части выноса ВЛ-6кВ, реконструкция ВЛ-6кВ ф.3 ГЭС 9 ориентировочной протяженностью 0,17 км, в части выноса ВЛ-6кВ, реконструкция ВЛ-10кВ ф.323-08 ориентировочной протяженностью 0,18 км, в части выноса ВЛ-10кВ, реконструкция ВЛ-10кВ ф.323-01 ориентировочной протяженностью 0,37 км, в части выноса ВЛ-10кВ, реконструкция ВЛ-10кВ ф.40-05 ориентировочной протяженностью 0,1 км, в части выноса ВЛ-10кВ, реконструкция ВЛ-10кВ ф.40-04 ориентировочной протяженностью 0,11 км, в части выноса ВЛ-10кВ по компенсационному договору заявителя ООО «СЭМ» № К-17977-20/10915-Э20 от 21.01.2021.г. | M_42200109150 | Подпорожский | нд | 4.7358 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения в отчет послужило заключение соглашения о компенсации с ООО "СЭМ" №К-17977-20/10915-Э20 от 21.01.2021
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 11-03, ВЛ 10 кВ 11-02, ВЛ 10 кВ 2-01, ВЛ35 кВ Бор-Ганьково, ВЛ 10 кВ 143-26, ВЛ 10 кВ 516-04, ВЛ 10 кВ 147-04, ВЛ 10 кВ 147-05, ВЛ 10 кВ 4-04, ВЛ 10 кВ 15-02, ВЛ 10 кВ 261-01 ориентировочной протяженностью 1,388 км,в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации ООО "СЭМ" № К-22705-20/10917-Э-20 | M_42200109171 | Тихвинский | нд | 42.5795 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения в отчет послужило заключение соглашения о компенсации нарушенного права собственности с заявителем ООО "СЭМ" от 21.01.2021 №К-22705-20/10917-Э-20
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | 476.2257 | 0 | 101.7836 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 1 | 0 | 70.6221 | 0 | 0 | 8.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -31.1614 | -30.62% | нд
2.2.2.2 | Модернизация воздушной линии 110 кВ "Пикалевская-1" | F_10031265000 | Бокситогорский | Пикалево | 261.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ "Дубровская -3", "Пелла-1" в части замены опор в количестве 17 шт. и медного провода ориентировочной протяженностью 15 км) | F_10141076000 | Колпинский | нд | 83.6134 | 0 | 83.6134 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 57.7525 | 0 | 0 | 2.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -25.861 | -30.93% | Синхронизация вводов, выводов мощностей по требованиям ФОИВ, регулирующих органов и т.д.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ ф.294-03, ВЛ 10кВ ф.01-07, ВЛ 10кВ ф.294-04, ВЛ 10кВ ф.294-03, ВЛ 10кВ 294-04, ВЛ 10кВ ф.537-403, ВЛ 10кВ ф.612-112, ВЛ 10кВ ф.612-112, ВЛ 10кВ ф.365-201, ВЛ 10кВ ф.365-201, ВЛ 10кВ ф.98-201, ВЛ 10кВ ф.98-201, ВЛ 10кВ ф.65-202, ВЛ 10кВ ф.365-106, ВЛ 10кВ ф.365-106, ВЛ 10кВ ф.365-106, ВЛ 10кВ ф.365-106, ВЛ 10кВ ф.98-312, ВЛ 10кВ ф. ПС Ручьи-23, ВЛ 10кВ ф.365-309, ВЛ10кВ ф. ПС Ручьи-37, ВЛ 10кВ ф. ПС Ручьи-10, ВЛ 10кВ ф.612-109, ВЛ 10кВ ф.635-02, ВЛ 10кВ ф.639-11, ВЛ 10кВ ф.294-03, ВЛ 10кВ ф.5-28, ВЛ 10кВ ф.5-43, ВЛ 10кВ ф.01-05, ВЛ 10кВ ф.294-03, ВЛ 10кВ ф.01-03, ВЛ 10кВ ф.01-08, ВЛ 10кВ ф.01-07, ВЛ 10кВ ф.01-05, ВЛ 10 кВ ф.607-18, ВЛ 10кВ ф.607-27, ВЛ 10кВ ф.607-18, ВЛ 10 кВ ф.98-413, ВЛ 10кВ ф. ПС Ручьи 10, ВЛ 10кВ ф.365-106, ВЛ 10кВ ф.365-106 с установкой реклоузеров 80 шт. | F_10990699903 | Всеволожский | Всеволожск, Колштуши, Ручьи, Янино-2 | 89.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Рощинская-3, Северная-4 (устранение негабаритов ориентировочной протяженностью ВЛ 110 кВ 0,8 км) | I_10170001602 | Выборгский | нд | 16.7859 | 0 | 16.7859 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 12.8697 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.9162 | -23.33% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ от ПС Сосновый Бор-2, ВЛ 110 кВ от ПС Волосово, ВЛ 110 кВ от ПС-345, ВЛ 110 кВ от ПС Липки, ВЛ 110 кВ от ПС Тосно, ВЛ 110 кВ от ПС Рябово в части в части установки приборов ОМП в количестве 15 шт | I_10170003605 | Ломоносовский Тосненский Волосовский | г.Сосновый Бор д.Малое Карлино г.Тосно г.Волосово | 12.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф-07 от ПС 35 кВ Кобралово ЛПС-1055 в части установки автореклоузера 1 шт. | L_10210116503 | Гатчинский | г. Коммунар | 1.3842 | 0 | 1.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.3842 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Копорская-5 в части расширения просек 5,121 га | L_10210226605 | Ломоносовский | с.Копорье | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Чудовская-1 в части расширения просек 4,183 га | L_10210227605 | Тосненский | гп Рябово | 0.95455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ Вырицкая-2 в части расширения просек 5,76 га | L_10210228605 | Гатчинский | д.Вырица | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Батийская-7 в части расширения просек 5,259 га | L_10210232605 | Ломоносовский | г.Сосновый Бор | 1.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Балтийская-8 в части расширения просек 11,704 га | L_10210233605 | Ломоносовский | г.Сосновый Бор | 2.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Фосфоритская-1 в части расширения просек 9,221 га | L_10210236605 | Волосовский | нд | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ Колпинская-4 в части расширения просек 3,525 га | L_10210237605 | Гатчинский | г.Коммунар | 0.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ- 6 кВ ф.725-06 Л - 1338 -1102 в части расширения просек 3,64 га | L_10210257626 | Тосненский | Деревня Шумба | 0.86358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | - | 2031.546 | 0 | 538.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -89.3111 | -16.59% | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 1229.1532 | 0 | 326.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -43.101 | -13.22% | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, ЛО (2 этап 11 205 точек учета) | I_10180023951 | Лужский, Всеволожский, Кировский | п. Торковичи, д. Юкки, д. Дранишники,п. Дачное, п.г.т. Синявино | 241.9855 | 0 | 24.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -13.1722 | -53.1% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, ЛО (3 этап 7263 точки учета) | I_10190023951 | нд | нд | 223.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ ( 9 406 точек учета) | J_10190023971 | Ломоносовский, Гатчинский, Лужский, Всеволожский, Тосненский, Выборгский, Киришский, Волховский, Бокситогорский, Тихвинский, Приозерский, Волосовский, Кировский, Пушкинский, Сланцевский, Кингисеппский, Красносельский, Подпорожский, Лодейнопольский | Населенные пункты МР | 233.1181 | 0 | 208.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -17.7521 | -8.514% | Экономия по факту ввода в ОФ
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ ( 2 858 точек учета) | J_10190023981 | Гатчинский, Волосовский, Тосненский, Ломоносовский, Выборгский, Приозерский, Волховский, Кировский, Подпорожский, Бокситогорский, Всеволожский, Лужский, Кингисеппский, Сланцевский, Тихвинский, Киришский, Лодейнопольский | Населенные пункты МР | 40.7989 | 0 | 40.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.58812 | -1.442% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, ЛО (4 этап 9 150 точек учета) | K_10200023951 | Всеволожский,Лужский,Выборгский,Кингисепппский,Приозерский,Волховский,Гатчинский,Ломоносовский,Тихвинский,Тосненский,Волосовский | Населенные пункты МР | 490.0817 | 0 | 51.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -11.5886 | -22.3% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 30.5016 | 0 | 8.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.3334 | -15.32% | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, ЛО (2 этап 162 точки учета) | I_10190023952 | нд | нд | 21.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ (261 точек учета) | J_10190023972 | Кингисепппский, Волховский, Бокситогорский,Тосненский, Сланцевский, Приозерский, Всеволожский, Кировский, Гатчинский,Ломоносовский, | д. Малый Луцк , г.Волхов , д. Чудцы , п.Красный Бор , г. Сланцы , Виллозское СП , Запорожское сельское поселение, Новодевяткинское СП , г. Отрадное , д. Сокули , д Низино , д Малые Борницы , территория "Октябрьский городок" , г. Гатчина (Гатчинское городское поселение) , Ульяновка гп , д. Малые Борницы , Сиверский гп , Любань г , д Новолисино (Тосненское городское поселение) , Новый Учхоз п | 4.0288 | 0 | 4.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.43445 | -10.78% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ (34 точек учета) | J_10190023982 | Тихвинский,Выборгский, Гатчинский, Всеволожский, Киришский, Подпорожский | г. Тихвин , д. Дятлицы , пос "Пруды". , Могилёво , п.Волочаевка , Куйвозовское СП , Никольское ГП ,Средне-Выборгское ш. в Юкковском СП Всеволожского района ЛО. , г. Выборг | 2.3104 | 0 | 2.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.58099 | -25.15% | Экономия по факту ввода в ОФ
2.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, ЛО (3 этап 8 точек учета) | K_10200023952 | Тихвинский, Всеволожский, Подпорожский, Лужский | Агалатовское сельское поселение СНТ "Брилиант", г. Тихвин, г. Луга | 2.364 | 0 | 2.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.31791 | -13.45% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 266.8563 | 0 | 33.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -22.5033 | -68.04% | нд
2.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, ЛО (16 точек учета) | F_10992899953 | Киришский, Кировский | г.Кириши, г. Кировск | 24.9827 | 0 | 2.9923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.073226 | -2.447% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ (4 точки учета) | J_10190023953 | Приозерский | пгт. Кузнечное | 0.16879 | 0 | 0.16879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.047852 | -28.35% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, ЛО (2 этап 89 точек учета) | K_10200023953 | Кингисепппский, Лодейнопольский, Гатчинский | д. Велькота, г. Кигисепп,г.Лодейное Поле, пос. Новинка, дер. Кобрино | 241.7048 | 0 | 29.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -22.3823 | -74.82% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | - | 373.2033 | 0 | 38.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -18.9304 | -49.06% | нд
2.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ, ЛО (2 этап 16 точек учета) | I_10190023954 | нд | нд | 56.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.4 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 110 кВ (2 точки учета) | J_10190023974 | нд | нд | 0.084395 | 0 | 0.084395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.084395 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ, ЛО (3 этап 53 точки учета) | K_10200023954 | Лужский, Волосовский, Подпорожский | д. Вяжищи,п. Красный маяк, Молосковицы, д.Хевроньино | 316.7779 | 0 | 38.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -18.846 | -48.95% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 131.8317 | 0 | 131.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.443 | -2.612% | нд
2.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ ( 878 УСПД и 4 088 точки учета) | J_10190023961 | Ломоносовский, Гатчинский, Лужский, Всеволожский, Тосненский, Выборгский, Киришский, Волховский, Бокситогорский, Тихвинский, Приозерский, Волосовский, Кировский, Пушкинский, Сланцевский, Кингисеппский, Красносельский, Подпорожский, Лодейнопольский, | Населенные пункты МР | 131.8317 | 0 | 131.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.443 | -2.612% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | 13.324 | 0 | 12.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -12.4423 | -100% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | 12.4423 | 0 | 12.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -12.4423 | -100% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция мастерского участка "Пикалевский" (ориентировочная площадь 216 кв.м.) | F_10120095000 | Бокситогорский | Пикалево | 12.4423 | 0 | 12.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -12.4423 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Реконструкция зданий на территории ремонтно-производственной базы КнЭС в г. Кингисепп (установка радиоканальной пожарной сигнализации) | I_10180233606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | - | 1514.6686 | 0 | 408.2797 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 459.37 | 40 | 0 | 379.3123 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 284.74 | 34 | 0 | 0% |  | -28.9674 | -7.095% | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | - | 1514.6686 | 0 | 408.2797 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 459.37 | 40 | 0 | 379.3123 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 284.74 | 34 | 0 | 0% |  | -28.9674 | -7.095% | нд
2.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ № 330 "Мичуринская" (Реконструкция ПС 110/35/10кВ №330 Мичуринская трансформаторной мощностью 26 МВА с увеличением трансформаторной мощности на 24 МВА до 50 МВА с реконструкцией участка ВЛ 35 кВ Мичуринская-2 протяженностью 7,8км) | F_10100122000 | Приозерский | пос. Мичуринское | 26.3253 | 0 | 26.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -13.4854 | -51.23% | Ввод в состав ОФ мероприятий по временным решениям после расконсервации объекта
2.3.2 | Реконструкция ПС 35 кВ "Саперная" (замена силовых трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на 2х10 МВА) | F_10151603916 | Приозерский | пос. Речное Ромашинское СП | 136.4032 | 0 | 136.4032 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1 | 0 | 129.6146 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -6.7886 | -4.977% | Экономия по факту ввода в ОФ
2.3.2 | Реконструкция ПС 35 кВ №620 "Васкелово" (замена силовых трансформаторов мощностью 1х6,3 МВА 1х10 МВА на 2х16 МВА) | F_10151621916 | Всеволожский | д. Васкелово | 225.8014 | 0 | 225.8014 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 326.37 | 34 | 0 | 229.0012 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 284.74 | 34 | 0 | 0% |  | 3.1998 | 1.417% | Капитализация процентов за кредиты
2.3.2 | Замена перегружаемых трансформаторов на ПС 35-110кВ Ленинградской области (в части ПС-606 "Красноборск") (Реконструкция ПС 35/10 кВ №606 Красноборская в части замены силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА) | F_10151622916 | Всеволожский | д. Лесколово (Гарболовская зона) | 223.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.3.2 | Замена силовых трансформаторов и СВ 10 кВ на ПС 110/10 кВ №362 (Реконструкция ПС 110/10кВ №362 Невская Дубровка трансформаторной мощностью 32 МВА с увеличением трансформаторной мощности на 18 МВА до 50 МВА) | F_10170022000 | Всеволожский | г.пос. Дубровка | 122.1141 | 0 | 19.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -11.8932 | -60.22% | Уточнение физических параметров проекта в ходе выполнения строительно-монтажных работ и по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.3.2 | Установка ММПС 110 кВ мощностью 25 МВА на ПС 110 кВ №525 Ильинка | I_10180441616 | Всеволожский | г. Всеволожск | 150.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.3.2 | Установка ММПС 110 кВ мощностью 25 МВА на ПС 110 кВ №158 Победа | I_10180442616 | Выборгский | пос. Победа | 155.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.3.2 | Установка двух ММПС 110 кВ мощностью 25 МВА каждая на ПС 110 кВ №547 Сосновская | I_10180443616 | Приозерский | пос. Сосново | 339.7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.3.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Красная Звезда (замена силовых трансформаторов мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) | J_10180265616 | Всеволожский | дер. Овцино | 114.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Кондратьевская с заходами ВЛ 110 кВ и демонтажем существующей ПС 35/10 кВ «Кондратьевская» (установка трансформаторов 1х16 и 1х6,3 МВА, ориентировочная протяженность заходов ВЛ 110 кВ 5 км) | J_10190229616 | Выборгский | пос. Кондратьево | 20.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | - | 5.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.4 | Строительство новой КЛ 10кВ с установкой КРУН для электроснабжения центральной городской котельной в г. Сертолово (Строительство КЛ-10кВ с установкой КРУН для электроснабжения центральной городской котельной в г. Сертолово протяженностью 1,2км) | F_10133416000 | Всеволожский | г. Сертолово | 5.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | - | 4549.3464 | 0 | 391.6039 | 0.4 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 348.1354 | 14.82 | 0 | 25.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0% |  | -43.4685 | -11.1% | нд
2.6 | Строительство учебного комплекса ОАО "Ленэнерго" в пос. Терволово, Гатчинского муниципального района, Ленинградской области (Строительство учебного комплекса ОАО "Ленэнерго" в пос. Терволово, Гатчинского муниципального района, Ленинградской области площадью 1512,6 м2) | F_10120183000 | Гатчинский | п.Терволово | 874.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Поставка и монтаж здания АБК в пос. Гостилицы Ломоносовского района (Строительство здания АБК в пос. Гостилицы Ломоносовского района ориентировочной площадью 1441,8 кв.м.) | F_10130084000 | Ломоносовский | п.Гостилицы | 137.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Реконструкция ВЛ и КЛ 6-10 кВ ТРЭС Гатчинских электрических сетей (замена провода ориентировочной протяженностью ВЛ и КЛ 6-10 кВ 126 км и опор)" | F_10140040000 | Тосненский | нд | 14.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Строительство зданий для подготовки и проживания команд, участвующих в проводимых в Учебном комплексе соревнованиях | F_10160042000 | Гатчинский | п.Терволово | 207.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Строительство площадки для выставки специальной техники и испытательного полигона на территории прилегающей к Учебному комплексу на время проведения соревнований | F_10160043000 | Гатчинский | п.Терволово | 26.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение ПС 110/10кВ № 539 «Тосно-Новая» с заходами ЛЭП 110кВ по договорам купли-продажи с ООО «Катерпиллар Тосно» от 30.03.2001 № 03-1770 и от 30.03.2001 № 06-4256 | F_20100352000 | Тосненский | г.Тосно | 49.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приёмка КЛ протяжённостью 9,18 км.; ТП 10/0,4 кВ 9,5 МВА, строительство которых в соответствии с договором технологического присоединения № ОД-12705-13/15229-Э-13 от 13.09.2013 осуществлено заявителем | F_31152646961 | Гатчинский | г Гатчина | 131.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.363 | 2.5 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Принятие имущества от абонента ООО "УК ПетроКомИнвест" на баланс ПАО "Россети Ленэнерго" в соответствии с договором ТП № ОД-12705-13/15229-Э-13 от 13.09.2013.
2.6 | Строительство покрасочного участка для покраски КТП со складскими, бытовыми и компрессорными помещениями, пристроенный к участку по ремонту трансформаторов и КТП службы ремонтов ПАО "Ленэнерго" "Кингисеппские электрические сети" | I_10180229606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 15.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Строительство здания для размещения ОДС «Востока» (ориентировочная площадь 400 кв.м.)" | I_10180234607 | Волховский | г.Новая Ладога | 4.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение вездеходной техники для нужд филиалов ПАО "Ленэнерго" по Ленинградской области (5 шт.) | I_20180404615 | Гатчинский | пос. Пригородный | 8.7541 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение тракторной техники (2 шт.) | I_20180405615 | Выборгский | г. Рощино | 8.6621 | 0 | 6.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.075411 | -1.106% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов, ТС) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение специальных автомобилей и грузоподъемной техники для нужд филиалов ПАО "Ленэнерго" по Ленинградской области (78 шт.) | I_20180408615 | Гатчинский район; Кингисеппский район; Тихвинский район; Новоладожский район; Выборгский район. | пос. Пригородный, д. Горка, пос. Шугозеро, д. Цвылево, Сосновый бор, Тосно, Гостилицы, Волосово, г. Кингисепп, г. Новая Ладога, г. Каминогорск, г. Приморск, г. Рощино, п. Сосново, п. Сланцы, п. Луга г. Волхов г. Лодейное Поле г. Подпорожье г. Кировск | 142.4673 | 0 | 30.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0% |  | -0.012774 | -0.0414% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов, ТС) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение индикаторов неисправности воздушных линий, 19 шт. | I_20180782604 | Выборгский | нд | 1.5025 | 0 | 0.95152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.29792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |  | -0.6536 | -68.69% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.6 | Приобретение робота-тренажера с ПО, 6 шт. | I_20180786604 | Выборгский | нд | 1.433 | 0 | 0.94767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.68497 | -72.28% | Отмена закупочных процедур
2.6 | Приобретение АРДП для нужд филиала Выборгские электрические сети ПАО "Ленэнерго", 4 шт. | I_20180788604 | Выборгский | нд | 2.1501 | 0 | 2.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | -0.6951 | -32.33% | Отмена закупочных процедур
2.6 | Приобретение оборудования гарантированного электропитания для оснащения подстанций филиала ВЭС, 14 шт. | I_20180789604 | Выборгский | нд | 3.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение контейнера для складских и промышленных помещений, 6 шт. | I_20180791604 | Выборгский | нд | 0.64936 | 0 | 0.64936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.64936 | -100% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок участников
2.6 | Приобретение измельчителя веток , 3 шт. | I_20180793604 | Выборгский | нд | 1.1037 | 0 | 1.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.82278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | -0.28088 | -25.45% | Экономия без изменения физобъемов
2.6 | Приобретение коммутаторов для нужд филиала ВЭС из десяти SFP модулей (до 80 км) , 4 шт. | I_20180795604 | Выборгский | нд | 0.20968 | 0 | 0.20968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.20968 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов)
2.6 | Приобретение первичного мультиплексора , 3 шт. | I_20180802604 | Выборгский | нд | 1.5321 | 0 | 0.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.5129 | -100% | Увеличение сроков поставки оборудования (материалов)
2.6 | Приобретение прибора неразрушающей диагностики опор воздушных линий для нужд филиала ВЭС, 4 шт. | I_20180804604 | Выборгский | нд | 0.75177 | 0 | 0.55331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.55331 | -100% | Отмена закупочных процедур
2.6 | Приобретение мотопомпы, 2 шт. | I_20180812605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.11698 | 0 | 0.11698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.03298 | -28.19% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение комплекта трассоискателя кабельных линий, 2 шт. | I_20180813605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.20104 | 0 | 0.09899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.00499 | -5.041% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение индикаторов неисправности воздушных линий, 50 шт. | I_20180814605 | Гатчинский | п.Пригородный | 2.1847 | 0 | 1.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение шиногиба гидравлического, 2 шт. | I_20180818605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.18328 | 0 | 0.18328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.15142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.031864 | -17.39% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции, 2 шт. | I_20180819605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.12129 | 0 | 0.05972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.01542 | -25.82% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение тепловизора со стандартным инфракрасным объективом, 1 шт. | I_20180823605 | Гатчинский | п.Пригородный | 3.6557 | 0 | 3.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение комплекса для маркировки провода и кабеля аппаратуры РЗА, 1 шт. | I_20180826605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.13501 | 0 | 0.13501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.05971 | -44.23% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение индикаторов неисправности воздушных линий, 169 шт. | I_20180828606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 18.5736 | 0 | 2.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение шкафов сушильных, 3 шт. | I_20180832606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 0.39131 | 0 | 0.39131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.39131 | -100% | Позднее предоставление первичных документов контрагентом
2.6 | Приобретение измерителей параметров заземляющих устройств для нужд филиала КнЭС, 10 шт. | I_20180836606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 0.44825 | 0 | 0.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.2843 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов, ТС)
2.6 | Приобретение промышленных микроомметров для замеров переходного сопротивления оборудования, 15 шт. | I_20180837606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 0.7937 | 0 | 0.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.098341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.69536 | -87.61% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов, ТС)
2.6 | Приобретение измерительного прибора для нужд филиала КнЭС, 4 шт. | I_20180840606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 0.5294 | 0 | 0.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.4831 | -91.25% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов, ТС)
2.6 | Приобретение измерителей цепи «фаза-нуль» для нужд филиала КнЭС, 10 шт. | I_20180841606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 0.51549 | 0 | 0.51549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.51549 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов, ТС)
2.6 | Приобретение анализатора ВЧ связи, 4 шт. | I_20180842606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 1.6868 | 0 | 1.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение комплекта для испытания автоматических выключателей переменного тока для нужд филиала КнЭС, 2 шт. | I_20180844606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 0.28871 | 0 | 0.28871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.14656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.14215 | -49.24% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов, ТС)
2.6 | Приобретение измерителя параметров электроизоляции для нужд филиала КнЭС, 2 шт. | I_20180845606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 0.12314 | 0 | 0.12314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.12314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение тепловизоров для нужд филиала КнЭС, 10 шт. | I_20180846606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 4.9047 | 0 | 4.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -4.9047 | -100% | Изменение срока поставки оборудования (материалов, ТС) по результатам заключения договора
2.6 | Приобретение испытательного комплекса релейной защиты для нужд филиала КнЭС, 2 шт. | I_20180848606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 1.2517 | 0 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.16523 | -13.2% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение селективного указателя уровня для нужд филиала КнЭС, 2 шт. | I_20180849606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 0.29611 | 0 | 0.29611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.29611 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов, ТС)
2.6 | Приобретение силовых трансформаторов для нужд КРЭС, ЛРЭС, 40 шт. | I_20180851606 | Кингисеппский МР, Лужский МР | г.Кингисепп, г.Луга | 5.0396 | 0 | 4.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -4.2606 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов, ТС)
2.6 | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей для нужд филиала НлЭС, 5 шт. | I_20180862607 | нд | нд | 1.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение индикаторов неисправности воздушных линий для нужд филиала НлЭС, 35 шт. | I_20180873607 | нд | нд | 2.8658 | 0 | 2.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0% |  | -1.6755 | -58.46% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение прибора неразрушающей диагностики опор воздушных линий для нужд филиала НлЭС, 12 шт. | I_20180883607 | нд | нд | 1.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение измельчителя веток для нужд филиала НлЭС, 2 шт. | I_20180888607 | нд | нд | 0.65822 | 0 | 0.65822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.30322 | -46.07% | Экономия без изменения физобъемов
2.6 | Приобретение источников бесперебойного питания для нужд филиала ТхЭС, 2 шт. | I_20180896608 | Тихвинский | Тихвин | 0.51853 | 0 | 0.51853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.31552 | -60.85% | Экономия без изменения физобъемов
2.6 | Приобретение системы АРДП для нужд филиала ТхЭС, 1 шт. | I_20180897608 | Тихвинский | Тихвин | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение измельчителя веток для нужд филиала ТхЭС, 3 шт. | I_20180902608 | Тихвинский | Тихвин | 1.0195 | 0 | 0.68437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.54852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.13585 | -19.85% | Экономия без изменения физобъемов
2.6 | Приобретение блок-модульного здания мастерского участка, 10 шт. | I_20180905611 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 17.02 | 0 | 5.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -3.268 | -58.43% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение профессиональной диспетчерской консоли, 1 шт. | I_20180907612 | Выборгский | г.Выборг | 5.0109 | 0 | 5.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -5.0109 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования
2.6 | Приобретение модуля управления системы коллективного отображения , 4 шт. | I_20180908612 | Тихвинский, Выборгский, Гатчинский | г.Тихвин, г.Выборг, г.Гатчина | 0.3542 | 0 | 0.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.3542 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования
2.6 | Приобретение коммутаторов на 48 портов, 4 шт. | I_20180909612 | Выборгский | г.Выборг | 1.6294 | 0 | 0.14426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.14426 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования
2.6 | Приобретение мультиплексора, 2 шт. | I_20180910612 | Тихвинский | г.Тихвин | 1.1422 | 0 | 0.42196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.41356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.0084036 | -1.992% | Уменьшение стоимости по результатам заключения договора поставки
2.6 | Приобретение коммутаторов на 24 порта, 8 шт. | I_20180911612 | Выборгский | г.Выборг | 2.4379 | 0 | 0.25913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.25913 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования
2.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-1 ПС 716, Ф-5 ПС 716, Ф-9 ПС-716, Ф-10 ПС 716, Ф-2 ПС 718, Ф-14 ПС 732,Ф-7 ПС 349, Ф-1 ПС Елз, Ф-2 ПС Елз, Ф-3 ПС Елз, Ф-4 ПС Елз, Ф-7 Елз, Ф-4 ПС Пм,Ф-6 ПС Пм,Ф-8 ПС Пм в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 200,6 км" | J_10190022605 | Тосненский Гатчинский | д.Новолисино п.Войсковицы п.Елизаветино | 54.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация ПС 110 кВ Волосово в части замены ячеек РУ 110 кВ в количестве 6 шт" | J_10190024605 | Волосовский | г. Волосово | 6.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу «Расширение ПС 110 кВ Порт (ПС 549) с увеличением трансформаторной мощности» | J_10190034616 | Кингисеппский | Усть-Лужское СП, недалеко между д. Лужицы и . Косколово | 10.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение дизель-генераторных установок мощностью 250 кВт, 3 шт. | J_20190007604 | Выборгский | нд | 5.58 | 0 | 2.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.982 | -100% | Отмена закупочных процедур
2.6 | Создание и внедрение информационной базы знаний ПАО «Россети Ленэнерго» и интеграция ее с корпоративной информационной базой знаний по группе Компаний ПАО "Россети" и базой данных центра инновационных компетенций (INV-23) | K_10201762512 | нд | нд | 19.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение микроомметра, 6шт. | K_20200175606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 0.575 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |  | -0.0002 | -0.0348% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ-10/0,4кВ (Y-Zн-11) (63кВА-20шт, 100кВА-30шт, 160кВА-20шт, 250кВА-20шт, 400кВА-10шт, 630кВА-4шт.) | K_20200190606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 11.8333 | 0 | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -11.8333 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов, ТС)
2.6 | Приобретение в децентрализованный аварийный резерв выключателя 35 кВ типа ВБЭТ-35 в кол-ве 1 шт. | K_20200199605 | Гатчинский | п.Пригородный | 1.236 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.236 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов)
2.6 | Приобретение в децентрализованный аварийный резерв выключателя 110 кВ типа ВБ-110 в кол-ве 1 шт. | K_20200200605 | Гатчинский | п.Пригородный | 7.44 | 0 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение в децентрализованный аварийный резерв измерительных трансформаторов тока 35 кВ ТОЛ-СВЭЛ-35 (1 комплект) | K_20200256608 | Тихвинский | Тихвин | 0.48635 | 0 | 0.48635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | -0.12704 | -26.12% | Уменьшение стоимости оборудования по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение в децентрализованный аварийный резерв выключателя 110 кВ типа ВБ-110 в кол-ве 1 шт. | K_20200259608 | Тихвинский | Тихвин | 7.4662 | 0 | 7.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -7.4662 | -100% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок участников
2.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием Виток 1 шт. | K_20200444608 | Тихвинский | Тихвин | 0.11366 | 0 | 0.11366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -6.4326e-05 | -0.0566% | Экономия без изменения физобъемов
2.6 | Приобретение прибора для измерения сопротивления заземляющего устройства 3 шт. | K_20200754606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 0.6025 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | -0.4525 | -75.1% | Изменение срока поставки оборудования (материалов, ТС) по результатам заключения договора
2.6 | Приобретение Энерготестера ЭТ-ПКЭ-А | K_20200757606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 0.24583 | 0 | 0.24583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.23472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.011118 | -4.522% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение щепореза бензинового, в кол-ве 1 шт. | K_20200873605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.95773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение электромеханической гильотины, 1 шт | K_20200893607 | нд | нд | 0.7132 | 0 | 0.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение элегазовых выключателей типа ВГТ-110 (ВГП-110) | K_20200898607 | нд | нд | 14.415 | 0 | 14.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение грузоподъемной техники (27 шт.) | K_20201740615 | Гатчинский район; Кингисеппский район; Тихвинский район; Новоладожский район; Выборгский район. | пос. Пригородный, д. Горка, пос. Шугозеро, д. Цвылево, Сосновый бор, Тосно, Гостилицы, Волосово, г. Кингисепп, г. Новая Ладога, г. Каминогорск, г. Приморск, г. Рощино, п. Сосново, п. Сланцы, п. Луга г. Волхов г. Лодейное Поле г. Подпорожье г. Кировск | 172.5426 | 0 | 53.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 53.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% |  | -0.013597 | -0.0254% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов, ТС) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение автомобилей ОВБ (29 шт.) | K_20201741615 | Гатчинский район; Новоладожский район; Выборгский район. | Красное село г. Кингисепп, г. Новая Ладога, г. Каминогорск, г. Приморск, | 26.4263 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.1333 | -100% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок участников
2.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости (9 шт.) | K_20201750615 | Гатчинский район; Кингисеппский район. | г. Кингисепп, пос. Пригородный | 6.5255 | 0 | 4.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |  | -0.0014163 | -0.033% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов, ТС) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение электросетевого имущества ОАО "Сланцевский цементный завод "ЦЕСЛА" в составе: ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах 0,5 км, вкл. ЩУ;ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах 0,12 км, вкл. ЩУ;КТПн-400 кВА 6/0,4 кВ с тран-ром.400 кВА;ВЛ 6кВ на ж/б опорах 0,16 км.;ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах 0,02 км, вкл. ЩУ;ВЛИ 0,4кВ ж/б опр 0,38км.ЩУ оп.5,6,10-12. | K_20201753625 | Сланцевский | нд | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.4 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067674 | 0.4 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.29233 | -81.2% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение электросетевого имущества ООО "Тихвин-Петрол" ВЛ-10кВ (с РЛНД-400/10 на оп. № 138) от оп. №132 Л164-06ЛЭ до опоры №150: провод АС-50, 21 ж/б опора, длиной 1,11км. | K_20201754625 | Тихвинский | нд | 0.83333 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.00333 | -0.3996% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение системы кондиционирования (1шт.) | K_20202137612 | Всеволожский | д.Гарболово | 0.39046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение криптошлюза (2шт.) | K_20202138612 | Выборгский | п.Тамиссуо | 0.32793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение промышленного компьютера (4 шт.) | K_20202139612 | Выборгский | г.Выборг | 0.67731 | 0 | 0.67731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.67731 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования
2.6 | Приобретение коммутатора промышленного 8-портового (2шт.) | K_20202140612 | Выборгский, Тихвинский, Волховский | г.Выборг, г.Тихвин, г.Новая Ладога | 0.20535 | 0 | 0.20535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.20535 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования
2.6 | Приобретение АРМ с клавиатурой, тачпадом и монитором 17" (1шт.) | K_20202141612 | Выборгский | г.Выборг | 0.071225 | 0 | 0.071225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.071225 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования
2.6 | Приобретение маршрутизатора мультипротокольного для ССПИ (6шт.) | K_20202142612 | Тихвинский, Выборгский,Кингисеппский | г.Тихвин, г.Выборг, г.Кингисепп | 2.6612 | 0 | 2.6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.6612 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования
2.6 | Приобретение АРМ оперативного персонала АСУ "Sicam PAS" с предуставновленным комплектом ПО (6 шт.) | K_20202143612 | нд | нд | 8.3094 | 0 | 8.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -8.3094 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования
2.6 | Приобретение устройства синхронизации времени для АСУ Sicam PAS с модулем (2 шт.) | K_20202144612 | Кингисеппский, Выборгский | г.Кингисепп, г.Выборг | 2.1186 | 0 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.1186 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования
2.6 | Приобретение преобразователя трехфазного цифрового измерительного с поддержкой протоколов МЭК-870-5-103 (2 шт.) | K_20202145612 | Тихвинский, Кингисеппский | г.Тихвин, г.Кингисепп | 0.13725 | 0 | 0.13725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.13725 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования
2.6 | Приобретение инверторной системы с контроллером (26 шт.) | K_20202146612 | Тихвинский, Выборгский,Кингисеппский, Гатчинский, Новоладожский | г.Тихвин, г.Выборг, г.Кингисепп, г.Гатчина, г.Новая Ладога | 14.5366 | 0 | 8.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.41431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -7.9722 | -95.06% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования
2.6 | Приобретение устройств телемеханики (53 шт.) | K_20202147612 | нд | нд | 3.9166 | 0 | 3.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.9166 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования
2.6 | Приобретение активного сетевого оборудования (маршрутизатор - 43 шт., коммутатор - 48шт., точка доступа - 50 шт.) | K_20202150612 | нд | нд | 62.4785 | 0 | 7.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -7.8098 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования
2.6 | Приобретение радиостанций стационарных (9шт.) | K_20202152612 | Всеволожский | г.Всеволожск | 0.7232 | 0 | 0.14464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -8.06e-07 | -0.0006% | Уменьшение стоимости оборудования по результатам заключения договора поставки
2.6 | Приобретение трансформатора напряжения ТН-35 VGM-36 в целях ликвидации аварийной ситуации на ПС 110 кВ Подпорожская (ПС 201), 2 шт. | K_20202195607 | Подпорожский | г. Подпорожье | 1.3776 | 0 | 0.67091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.67091 | -100% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок участников
2.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для единой системы бухгалтерского учета и финансовой деятельности | K_20202463512 | Все районы Ленинградской области | нд | 83.3333 | 0 | 42.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -42.0749 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов)
2.6 | Приобретение вакуумных выключателей, 11 шт. | L_20210010607 | нд | нд | 6.5586 | 0 | 6.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0% |  | -0.90397 | -13.78% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение телескопической автовышки с изолированным звеном для производства работ под напряжением для нужд филиалов ПАО "Россети Ленэнерго" по Ленинградской области (14 шт.) | L_20210011615 | Гатчинский район; Кингисеппский район; Тихвинский район; Новоладожский район; Выборгский район. | пос. Пригородный, д. Горка, пос. Шугозеро, д. Цвылево, Сосновый бор, Тосно, Гостилицы, Волосово, г. Кингисепп, г. Новая Ладога, г. Каминогорск, г. Приморск, г. Рощино, п. Сосново, п. Сланцы, п. Луга г. Волхов г. Лодейное Поле г. Подпорожье г. Кировск | 196.8229 | 0 | 68.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |  | -3.3148 | -4.861% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов, ТС) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение сервисной линии 6-10 кВ для нужд филиала Гатчинские электрические сети, 2 шт. | L_20210150605 | Гатчинский | п.Пригородный | 17.1138 | 0 | 17.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -17.1138 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов)
2.6 | Приобретение сервисной линии 6-10 кВ для нужд филиала Новоладожские электрические сети, 2 шт. | L_20210152607 | нд | нд | 17.1118 | 0 | 17.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -17.1118 | -100% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок участников
2.6 | Приобретение сервисной линии 6-10 кВ для нужд филиала Тихвинские электрические сети, 4 шт. | L_20210153608 | Тихвинский | Тихвин | 7.9147 | 0 | 7.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -7.9147 | -100% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок участников
2.6 | Приобретение переносного цифрового указателя «Вектор» для нужд филиала Тихвинские электрические сети, 10 шт. | L_20210155608 | Тихвинский | Тихвин | 0.43406 | 0 | 0.43406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% |  | -0.15806 | -36.41% | Экономия без изменения физобъемов
2.6 | Модернизация объектов филиал ПАО "Ленэнерго" "ПРэС" по Ленинградской области Всеволожский РЭС, Всеволожский РЭС Сертоловский мастерский участок, Всеволожский РЭС Бугровский мастерский участок, в части оснащения антитеррористической защитой» | M_10201724621 | Всеволожский, Сертоловский | нд | 65.8276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Титул отражён в отчёте по исполнению ИПР по факту начисления капитализированных процентов по заемным средствам.
2.6 | Приобретение РЕТОМ-51, РЕТОМ-61 для проведения Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала 2 шт. | M_20210370605 | нд | нд | 3.5467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Титул включен в отчёт по исполнению ИПР в связи с необходимостью приобретения оборудования для проведения Второго этапа Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала РЗА и АСУ ТП. Оборудование приобретено за счет прочих источников (целевые взносы участников Соревнований).
2.6 | Строительство электроустановок для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Некоммерческое садоводческое товарищество "Победа" | M_31092609369 | Кингисеппский | д Тикопись | 0.672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 2.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Принятие имущества от абонента СНТ "Победа" на баланс ПАО "Россети Ленэнерго" в соответствии с договором ТП № ОД-КнЭС-2165-10/9369-Э-09 от 25.03.2010.
2.6 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 10 кВ, установка 2 БКТП с силовыми трансформаторами 2х1000 кВА для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Управление строительными программами" | M_31132637826 | Всеволожский | массив Белоостров | 15.6105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4781 | 1.26 | 0 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Принятие имущества от абонента ООО "Управление строительными программами" на баланс ПАО "Россети Ленэнерго" в соответствии с договором ТП № ОД-2750-14/37826-Э-13 от 15.04.2014.
2.6 | Приобретение электросетевых активов по имущественному договору №ОД-16316-14/22759-Э-14 от 19.11.2015 ( КТП-3765, зав. №19002300, Трансформатор 10 кВ ТМГСУ11-160/10/0,4-У1, У/Ун-0, зав. №1949821, СТП-3767, зав. №18002800, Трансформатор 10 кВ ТМГСУ11-100/10/0,4-У1, У/Ун-11, зав. №1918920, КТП-3764, зав. №18004900, Трансформатор 10 кВ ТМГСУ11-400/10/0,4-У1, Д/Ун-11, зав. №1994921, КТП-3766, зав. №20000200, Трансформатор 10 кВ ТМГСУ11-400/10/0,4-У1, Д/Ун-11, зав. №1971035, ВЛЗ-10 кВ от оп. 63 ВЛЗ-10 кВ ф. 193-09 до СТП-3767, Вакуумный выключатель ППв-3545 на оп. 2 ВЛЗ-10 кВ ф. 193-03 ОЛ-3767) | M_31142622759 | Кировский | г Кировск | 17.7191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.7191 | 1.06 | 0 | 10.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Принятие имущества от абонента СНТ "Спектр" на баланс ПАО "Россети Ленэнерго" в соответствии с договором ТП № ОД-16316-14/22759-Э-14 от 19.11.2015.
2.6 | Приёмка ПС 110/10кВ № 175 "Новоселье" с трансформаторами мощностью 2х25МВА и КЛ 0,4кВ общей протяженностью 2,49 км, строительство которых осуществлено заявителем в соответствии с договором технологического присоединения № ОД-24925-15/22250-Э-15 от 11.09.2013 | M_31152622250 | Ломоносовский | п Новоселье | 1767.5167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 86.2057 | 9.6 | 0 | 6.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Принятие имущества от абонента АО "СевНИИГиМ" на баланс ПАО "Россети Ленэнерго" в соответствии с договором ТП № ОД-24925-15/22250-Э-15 от 11.09.2013.
2.6 | Переустройство Сетей здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: Ленинградская область, п. Усть-Луга, квартал Ленрыба, уч. 68а (договор компенсации нарушенного права собственности с МКУ "Служба заказчика" № К-8603-17/6877-Э-17 от 01.06.2017) | M_40174406877 | Кингисеппский | п.Усть-Луга | 1.7034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора компенсации нарушенного права собственности с МКУ "Служба заказчика" № К-8603-17/6877-Э-17 от 01.06.2017
2.6 | Приобретение активов по Соглашению о компенсации №К-33502-18/40629-Э-18 от 28.05.2019г. (2КЛ-10кВ-0,075км, 2 ВЛ-10кВ-0,077км) | M_40180406290 | Кингисеппский | Опольевское СП | 1.0579 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0579 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения в отчет послужило заключение с ООО "НПО "Завод химических реагентов" соглашения о компенсации №К-33502-18/40629-Э-18 от 28.05.2019г.
2.6 | Вынос сетей ВЛ-6кВ ф.65-05 ориентировочной протяженностью 0,7 км и установкой КРУН-6кВ по компенсационному договору с АО "СевНИИГиМ" № 18-25303 в п. Новоселье, в Ломоносовском р-не, Ленинградской обл. | M_40184425303 | Ломоносовский | Новоселье | 5.7319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности с ООО АО "СЕВНИИГИМ" от 12.07.2019 "№ К-36316-18/25303-Э-18
2.6 | Приобретение активов по Договору о компенсации нарушенного права собственности №К-11310-19/13280-Э-19 от 29.07.2019г.(ВЛ 10кВ - 100м, ТП 998а - 1 шт.) | M_40190132800 | Волосовский | Бегуницкое СП, д. Ивановское | 0.56208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.56208 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения в отчет послужило заключение с АО "Племзавод "Гомонтово" соглашения о компенсации №К-11310-19/13280-Э-19 от 29.07.2019г.
2.6 | Приобретение активов по Соглашению о компенсации №К-21728-19/33722-19 от 13.11.2019г.(ВЛ 10кВ - 184м) | M_40190337220 | Выборгский | МО «Полянское сельское поселение», пос. Уткино | 0.53837 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.53837 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения в отчет послужило заключение с Гольдиным В.М. соглашения о компенсации №К-21728-19/33722-19 от 13.11.2019г.
2.6 | Приобретение активов по Соглашению о компенсации №К-21731-19/33724-19 от 13.11.2019г.(ВЛ 10кВ - 112м) | M_40190337240 | Выборгский | МО «Полянское сельское поселение», пос. Уткино | 0.32771 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.32771 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения в отчет послужило заключение с Гольдиным В.М. соглашения о компенсации №К-21731-19/33724-19 от 13.11.2019г.
2.6 | Приобретение активов по Договору о компенсации нарушенного права собственности №К-30658-19/48421-Э-19 от 23.01.2020 (КВЛ-10кВ-145,0м, реклоузер-1шт.) | M_40190484210 | Всеволожский | Лесколовское сельское поселение, дер. Хиттолово | 1.5866 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5866 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения в отчет послужило заключение с Подвязниковым М.Л. соглашения о компенсации №К-30658-19/48421-Э-19 от 23.01.2020
2.6 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 720-09 ориентировочной протяженностью 0,6 км, в части выноса ВЛ-6кВ и перевода в КЛ-6кВ, реконструкция ВЛ 35 кВ Мгинская-1 ориентировочной протяженностью 1,5 км, в части выноса ВЛ-35кВ, реконструкция ВЛ 110кВ Апраксинская-1 ориентировочной протяженностью 3,5 км, в части выноса ВЛ-110кВ по компенсационному договору заявителя ОАО «РЖД» № 19-6894 от 27.02.2019.г. | M_40194406894 | Кировский | п.Апраксин, п.Мга | 134.5412 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения в отчет послужило заключение соглашения о компенсации с АО "РЖД" №К-7083-19/6894-Э-19 от 26.07.2019
2.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5 от ПС-142, МТП-1486, ВЛ 0,4 кВ от ТП-1486 ~0,8км, в части выноса ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, МТП-250/10/0,4 кВ по компенсационному договору заявителя ГБУК ЛО «Музейное агентство» № К-16753-19/26106-Э-19 от 09.09.2019 | M_40194426106 | Гатчинский | д.Выра | 1.7842 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности с ГБУК ЛО "Музейное агенство" от 09.09.2019 №К-16753-19/26106-Э-19.
2.6 | Приобретение активов по Соглашению о компенсации №К-9708-20/ 6924-Э-20 от 19.06.2020г.(2ВЛ 6кВ - 76м) | M_40200069240 | нд | пос. Шушары | 0.7863 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.7863 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения в отчет послужило заключение с ИП Комаровой Василисой Васильевной соглашения о компенсации №К-9708-20/ 6924-Э-20 от 19.06.2020г.
2.6 | Приобретение активов по Соглашению о компенсации №К-13701-20/7124-Э-20 от 29.07.2020г. (ВЛ-10кВ-0,070км, КЛ-10кВ-0,480км) | M_40200071240 | Кингисеппский | д.Ручьи | 0.89938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.89938 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения в отчет послужило заключение с Овчинниковым И.Г. соглашения о компенсации №К-13701-20/7124-Э-20 от 29.07.2020г.
2.6 | Строительство ВЛИ 10 кВ ф. 547-07 ориентировочной протяженностью 0,36 км в части выноса сетей электроснабжения 10кВ в соответствии с договором о компенсации нарушенного права собственности с МОУ «Сосновский центр образования» от 14.02.2017 № К-234-17/30228-Э-16, по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, д. 13-а | M_40441630228 | Приозерский | п.Сосново | 1.8278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения в отчет послужило заключение Соглашения о компенсации нарушенного права собственности с Администрацией муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № К-234 - 17/30228-Э-16 от 14.02.2017.
2.6 | Реконструкция ВЛ 110кВ Подпорожская - Белоусово II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Подпорожская-1), ВЛ 110кВ Подпорожская - Белоусово I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Подпорожская-2 ориентировочной протяженностью 0,44 км, ВЛ 35 кВ Подпорожская - Андроновская (Л-36) ориентировочной протяженностью 0,63 км в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации от 21.01.2021 № К-17977-20/10915-Э-20 | M_42209109150 | Подпорожский | г. Подпорожье | 38.1817 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение Соглашения о компенсации с ООО "СЭМ" от 21.01.2021 № К-17977-20/10915-Э-20

## 2022
Приложение № 3 к приказу Минэнерго России от «25» апреля 2018г. №320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы за 2022 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии c изменениями, внесёнными в инвестиционную программу ПАО «Россети Ленэнерго» на 2021-2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 29.12.2020 № 31@ (приказ Минэнерго России от 10.11.2022 №18@).
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование муниципального района ЛО, на территории которого размещены реконструируемые и (или) строящиеся объекты электросетевого хозяйства | Наименование населенного пункта в границах муниципального района ЛО, на территории которого размещены реконструируемые и (или) строящиеся объекты электросетевого хозяйства | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году | [21 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2022 года |  |  |  |  | Причины отклонений
[6 empty] | План | [10 empty] | Факт
[6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [9 empty] | нематериальные активы | основные средства | [9 empty] | нематериальные активы |  |  | основные средства
[6 empty] | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Точки учета | Га | км | м2 | шт, комплекты | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Точки учета | Га | км | м2 | шт, комплекты | млн. рублей (без НДС) | % |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31
2 | Ленинградская область | Г | - | - | 56531.8322 | 0 | 6003.2549 | 390.0636 | 0 | 1681.7814 | 0 | 3645 | 349.001 | 52.924 | 612 | 390.0011 | 0 | 7511.5416 | 319.621 | 0 | 1807.2695 | 0 | 25545 | 374.003 | 50.105 | 6134.7 | 460 | 0 | 0% |  | 1508.2868 | 25.12% | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | - | 38627.3023 | 0 | 4534.152 | 358.0636 | 0 | 1568.0634 | 0 | 102 | 0 | 0.6 | 0 | 229.0011 | 0 | 4956.4277 | 242.125 | 0 | 1120.4411 | 0 | 21518 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0% |  | 422.2757 | 9.313% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | - | 35241.7464 | 0 | 4361.5227 | 293.9736 | 0 | 1555.3654 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 154.0011 | 0 | 4898.1736 | 225.235 | 0 | 1118.3851 | 0 | 21507 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0% |  | 536.6508 | 12.3% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | - | 24118.3878 | 0 | 1692.7995 | 166.975 | 0 | 955.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4008 | 0 | 2389.7196 | 73.753 | 0 | 784.6019 | 0 | 18042 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0% |  | 696.9201 | 41.17% | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | - | 7514.0893 | 0 | 1033.6948 | 77.7086 | 0 | 410.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6002 | 0 | 1204.6703 | 126.456 | 0 | 197.9613 | 0 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0% |  | 170.9755 | 16.54% | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | - | 3609.2693 | 0 | 1635.0284 | 49.29 | 0 | 188.9016 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1303.7837 | 25.026 | 0 | 135.8219 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0% |  | -331.2447 | -20.26% | нд
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами мощностью 0,630 МВА, ВЛЗ-10кВ до новой КТП-10/0,4кВ кВ РУ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: СНТ «ВИЗР» дачный поселок (37 дачных домов), расположенный на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкеловов (16-36385) | I_11163638500 | Всеволожский | массив Васкеловов | 5.7754 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с CНТ ВИЗР от 10.03.2017 № ОД-1199-17/36385-Э-16.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,2 км, установка силовых трансформаторов суммарной мощностью 0,40 МВА, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя СНТ «Приладожское» в пгт Приладожский, Кировского МР (16-40014) | I_11164001400 | Кировский | пгт Приладожский | 1.5732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.64248 | 0.04 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Приладожское" от 04.03.2017 №ОД-2689-17/40014-Э-16
2.1.1.3 | Строительство четырех БКТП мощностью 11,4 МВА, КЛ 10 кВ протяженностью 1,6 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 6,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств областной детской больницы с поликлиникой заявителя ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Сертолово-1, в районе ул.Центральная | K_11143963002 | Всеволожский | Сертолово г | 137.245 | 0 | 137.245 | 11.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -137.245 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1 км, КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя ООО "УК Город Рядом"15-41187 по адресу: Вишневка, Красносельского СП,Выборгского р-на,ЛО | K_11154118700 | Выборгский | п.Вишневка | 3.1467 | 0 | 3.1467 | 0.25 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.763 | 0.25 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.38369 | -12.19% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП-160-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ ориентировочно 1,1км, КЛ-10кВ ориентировочно 0,4кВ, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ЭКО ПРОМ» 17-26173 в Ломоносовском р-не, Ленинградской обл. | K_11172617300 | Ломоносовский | д. Лаголовов | 4.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП-1250-6/0,4кВ, КТП-2х1250-6/0,4кВ, КЛ-6кВ ориентировочно 2,1км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Глория» 18-7820 в Низинском СП, Ломоносовского р-на, Ленинградской обл. | K_11180782000 | Ломоносовский | д Низино | 30.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 2,5км, установка КТП-630кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Леонар» 18-17367 по адресу: участок «Луговая долина», МО Первомайское СП, Выборгский р-н, ЛО | K_11181736700 | Выборгский | уч.Луговая долина Первомайского СП | 14.6363 | 0 | 14.6363 | 0.63 | 0 | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4355 | 0.63 | 0 | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.2008 | -15.04% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство БКТПН 10/0,4 мощностью 0,8 МВА, КЛ 10 кВ протяженностью 1,2 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,6 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств здания плавательного бассейна заявителя ООО "БАССЕЙНЫ "АТЛАНТИКА" по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г.Сертолово, микрорайон Сертолово-1, Восточно-Выборгское шоссе, участок 15 | K_11185752400 | Всеволожский | г Сертолово | 21.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ~0,05 км, установка КТП-250/10/0,1кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "ЛЕСИНТЕХ" ТЗ 19-1689 по адресу: Ломоносовский р-н, Лопухинское СП, д. Лопухинка | K_11190168900 | Ломоносовский | д.Лопухинка | 0.88504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ ориентировочно 2х2х0,1км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «СТ-Новоселье» 19-3592 в Ломоносовском р-не, Ленинградской обл. | K_11190359200 | Ломоносовский | п Новоселье | 1.7612 | 0 | 1.7612 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6418 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.11932 | -6.775% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочной длиной 0,6 км, четыре КЛ-0,4кВ длинной 4х0,2 км, КЛ-0,4кВ длинной 2х0,1 км, установка КК-0,4 кВ 2 шт., установка МТП-10/0,4кВ мощностью 1х160кВА для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Стройресурс» 19-4818 и др. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н. | K_11190481803 | Всеволожский | гп им Свердлова | 0.8979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство двух БКРП 10кВ, КЛ-10кВ протяженностью 27 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств высокотехнологического медицинского комплекса с отделением лучевой терапии и ядерной медицины заявителя ООО "ММЦ СОГАЗ Медицинские Технологии" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Меднозаводское участковое лесничество, квартал №54, части выделов 8-11, выдел 12, части выделов 14, 15, 20, 23 (1 этап) | K_11191136100 | Всеволожский | г Сертолово | 332.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТПН-400/10/0,4кВ, ВЛ-10кВ (~0,15км) для ТП ЭУ АО "КС Гатчинского р-на" по адресу: ЛО, г. Гатчина | K_11191763700 | Гатчинский | г.Гатчина | 1.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ ориентировочно 0,03 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя ЛОГБУ "Вознесенский ДИ"(19-19469) по адресу:Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенье пгт, ул. Онежской флотилии, д. 38, Лит. А, А5, А6, А7, | K_11191934400 | Подпорожский | пгт Вознесенье | 0.06426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной длиной 0,8 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Администрация МО "Новодевяткинское сельское поселение" 19-22293 по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино | K_11192229300 | Всеволожский | д. Новое Девяткино | 1.9518 | 0 | 1.9518 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.9518 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство КТПН-630/10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ (~1,8км) для ТП ЭУ ЗАО "Энергия" ТЗ 19-27516 по адресу: ЛО, Ломоносовский р-н, д. Глядино | K_11192751600 | Ломоносовский | д.Глядино | 5.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ протяженностью 4,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств склада заявителя ООО "Проект 111" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Виллозское сельское поселение", "Офицерское село", Волхонское шоссе, лом 4 | K_11193333300 | Ломоносовский | д Виллози | 35.3787 | 0 | 35.3787 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9745 | 0 | 0 | 2.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.40419 | -1.142% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Строительство РП 110 кВ с заходами ВЛ 110 кВ для присоединения ПС 110 кВ ГПП-3 ООО «БХК» (3 яч. 110 кВ, ориентировочная протяженность заходов ВЛ 110 кВ 2х2 км) | L_10210123616 | Кингисеппский | пос. Усть-Луга | 313.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 1.2064 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,80 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,1 км, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,5 км, 2хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,2 км, 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ЛеноблСтрой 47» по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, г.п. Дубровка, ул. Томилина, участок 9 (20-5854) | L_11200058540 | Всеволожский | г.п. Дубровка, | 13.7998 | 0 | 13.7998 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2835 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -3.5163 | -25.48% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,80 МВА, 2хКЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,15 км, 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,15 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЕНИОР ГРУПП ГЧП» по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, г.п. им. Свердлова (20-8494) | L_11200084940 | Всеволожский | гп им Свердлова | 6.2788 | 0 | 6.2788 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -6.2788 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,18 км, строительство КЛ-10кВ ориентировочно 0,05км, установка КТП-10/0,4кВ 0,63МВА, 0,25МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Промдорстрой» (20-11102, 20-5892) по адресу: ЛО, Волховский район, г. Волхов | L_11200111020 | Волховский | г. Волхов | 2.5167 | 0 | 2.5167 | 0.88 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0326 | 0.63 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.48404 | -19.23% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-6/0,4кВ, ВЛ-6кВ ~ 0,05км для осуществления ТП ООО «Петротрал» 20-11162 в Ломоносовском р-не, Ленинградской области. | L_11200111621 | Ломоносовский | д Низино | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-6/0,4кВ, ВЛ-6кВ ~ 0,05км для осуществления ТП ООО «Петротрал» 20-11164 в Ломоносовском р-не, Ленинградской области | L_11200111641 | Ломоносовский | д Низино | 0.87611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,3 км, установка КТП-10/0,4кВ 0,16МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Ефименко Е.С. (20-12736) по адресу: ЛО, Кировский район, пгт Синявино, ул. Садовая, уч. 2а | L_11200127360 | Кировский | пгт Синявино | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ ~0,3км, КЛ-10кВ ~0,8км, установка КТП-10/0,4кВ с ТМГ 2х250кВА, КЛ 0,4кВ ~0,4км для ТП ЭУ Администрации Скребловского СП Лужского МР ЛО (20-1724) по адресу: ЛО, Лужский р-н, Скребловское СП, п. Скреблово | L_11200172400 | Лужский | п. Скреблово | 10.8838 | 0 | 10.8838 | 0.5 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.162 | 0.5 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.72177 | -6.632% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (~ 2х0,15 км), ТП-160/10/0,4кВ для ТП ЭУ ООО "ОТАЛ" ТЗ 20-2266, по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г.Любань | L_11200226600 | Тосненский | г.Любань | 2.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ ориентировочно 2х1,3 км с ГНБ 2х0,3 км к новой БРТП с ТМГ-1000/6 кВА для осуществления технологического присоединения ЭПУ ООО "Графит" 20-5865 по адресу:Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, Новогорелово п | L_11200586500 | Ломоносовский | п Новогорелово | 24.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ ~ 0,050км, ВЛИ-0,4кВ, ~ 0,080 км, для осущ-я ТП ЭУ заявителей Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №67 Петроградского района Санкт-Петербурга 20-6028 и др. по адресу: пгт. Рощино, Рощинское ГП, Выборгский р-н, ЛО. | L_11200602800 | Выборгский | пгт.Рощино | 1.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ~ 2х0,3км, для осуществления ТП ЭУ ГКУ «Управление строительства ЛО» 20-10832, по адресу: ЛО, Тосненский р-он, п. Тельмана. | L_11201083200 | Тосненский | п Тельмана | 1.0114 | 0 | 1.0114 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.0114 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,45 км, 8хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 8х0,40 км, 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,30 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, земли ЗАО «Щеглово» (20-512792) | L_11205127920 | Всеволожский | Щеглово массив | 8.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство МТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Дерменжи Н.В. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Хиттолово, МО «Лесколовское сельское поселение» (20-512819) | L_11205128190 | Всеволожский | Лесколовское сельское поселение | 0.95673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Лужского РЭС для ТП ЭУ заявителя ЛОЭСК 20-512872 по адресу: ЛО, Лужский р-он, пгт Толмачево | L_11205128729 | Лужский | пгт Толмачево | 0.073416 | 0 | 0.073416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49419 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.42078 | 573.1% | Выполнение работ хозспособом
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Вайд-СПБ» по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, п. Стеклянный (20-512888) | L_11205128889 | Всеволожский | п. Стеклянный | 0.033251 | 0 | 0.033251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.033251 | -100% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Первый Элемент" по адресу: ЛО, Всеволожский район (20-513421) | L_11205134210 | Всеволожский | п Стеклянный | 0.16372 | 0 | 0.16372 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.16372 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Первый Элемент" по адресу: ЛО, Всеволожский район (20-513421) | L_11205134219 | Всеволожский | п Стеклянный | 0.40147 | 0 | 0.40147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.10184 | -25.37% | Выполнение работ хозспособом
2.1.1.3 | Строительство МТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛЗ-10кВ ориентировочно 0,4 км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Агротехсервис" по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское ГП, г. Тихвин, ул. Боровая, д. 49А (20-513612) | L_11205136120 | Тихвинский | Тихвин | 1.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,4 км, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 3,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д. Скотное (20-513996) | L_11205139960 | Всеволожский | д. Скотное | 7.322 | 0 | 7.322 | 2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4603 | 1.26 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.86163 | -11.77% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,35 км, 6хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 6х0,30 км, 2хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,40 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д. Скотное (20-514009) | L_11205140090 | Всеволожский | д Скотное | 0.12842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ориентировочно 0,35 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО «ЛОЭСК» ТЗ 20-514230 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, ПГТ Сиверский | L_11205142300 | Гатчинский | ГП Сиверский | 3.9567 | 0 | 3.9567 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.9567 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Строительство КТП-160-10/0,4кВА, ВЛЗ-10кВ ориентировочной протяженностью 0,003км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ООО «Миаком» 20-514347 и др. по адресу: пгт. Рощино, Рощинское ГП, Выборгского р-на., ЛО. | L_11205143470 | Выборгский | пгт.Рощино | 0.96023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка шкафа учета для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Ф.Индустрия» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район (20-514769). | L_11205147690 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.041329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4кВА, КЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 0,300км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Петров В.А. 20-514866 по адресу: п. Цвелодубово, Выборгский р-н, ЛО | L_11205148660 | Выборгский | п.Цвелодубово | 1.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,7 км для технологического присоединения электроустановок ООО «Порт-Инвест-Проект» (20-515097) по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Вистинское СП, д. Вистино | L_11205150970 | Кингисеппский | д. Вистино | 2.6939 | 0 | 2.6939 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8952 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.79865 | -29.65% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ЛеноблСтрой47» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Дубровка ГП, Томилина ул., уч.№9 (20-515126) | L_11205151260 | Всеволожский | убровка ГП | 0.16372 | 0 | 0.16372 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.16372 | -100% | Выполнение работ хозспособом
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ЛеноблСтрой47» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Дубровка ГП, Томилина ул., уч.№9 (20-515126) | L_11205151269 | Всеволожский | Дубровка ГП | 0.24012 | 0 | 0.24012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.14673 | 61.11% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ~0,05км для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «СВ-ЛЕС», ТЗ 20-515626 по адресу: Ломоносовский р-н, д. Гостилицы | L_11205156260 | Ломоносовский | д.Гостилицы | 0.14127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 с тр-ом 250 кВА,строительство ВЛ-10кВ~0.25 км, КЛ-0,4 кВ ~0.2 для ТП ЭУ заявителя ЖСК Поляны 3 корпус 20-516682 и др. по адресу:п.Поляны, Выборгский р-н, ЛО | L_11205166820 | Выборгский | п.Поляны | 3.1146 | 0 | 3.1146 | 0.25 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5369 | 0.25 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.57771 | -18.55% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Траст-Бетон» по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Заневское г.п, г.п Янино-1, ул. Заводская (20-517429) | L_11205174299 | Всеволожский | Заневское г.п | 0.038851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, 4хКЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,2 км, 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Дубровское г.п., г.п. Дубровка (20-518498) | L_11205184980 | Всеволожский | гп Дубровка | 13.6188 | 0 | 13.6188 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -13.6188 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, 2хКЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,3 км, 6хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 6х0,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, уч. Скотное П (20-520513) | L_11205205130 | Всеволожский | д Скотное | 6.6641 | 0 | 6.6641 | 1.26 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -6.6641 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ c установкой 2-х тр-ров 1000 кВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 2,150 км, КЛ-10 кВА ориентировочной протяжённостью 0,2 км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей АО "Специализированный застройщик "Строительный трест" 20-523093 по адресу: п. Рощино, Выборгского р-на, ЛО | L_11205230930 | Выборгский | пгт.Рощино | 8.44 | 0 | 8.44 | 2 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8386 | 2 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.60139 | -7.125% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Платформа» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Муринское с.п., производственная зона «Мурино», квартал № 6, д. 4 (20-523749) | L_11205237499 | Всеволожский | Муринское с.п | 0.033415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,32 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,40 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Перспектива» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Муринское г.п., г. Мурино, ул. Новая, д. 8 (20-523952) | L_11205239520 | Всеволожский | г Мурино | 3.6574 | 0 | 3.6574 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.6574 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, 2хКЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "МИРОЛЛА ЛАБ" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Кузьмоловский г.п. (20-526773) | L_11205267730 | Всеволожский | гп Кузьмоловский | 6.5577 | 0 | 6.5577 | 0.63 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -6.5577 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 0,2км, ТП-250/10/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ИП Кондратьева Р.А., ТЗ 20-527521 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, п. Шапки | L_11205275210 | Тосненский | п.Шапки | 1.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ~0,05км для технологического присоединения энергопринимающих устройств Коршунова Г.А., ТЗ 20-527865 по адресу: Ломоносовский р-н, вблизи д. Ивановское | L_11205278650 | Ломоносовский | вблизи д.Ивановское | 0.14011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета электроэнергии в РУ-0,4кВ ТП-2073 для ТП ЭПУ заявителя ДСОЛ "Чайка"20-530296 по адресу;п.Пески,Полянского СП.Выборгского р-на. ЛО | L_11205302969 | Выборгский | п.Пески | 0.046962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | Объект построен хозспособом и введен в 2021 году
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, земли ЗАО «Щеглово» (20-531221) | L_11205312210 | Всеволожский | п Щеглово | 0.16372 | 0 | 0.16372 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.16372 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, земли ЗАО «Щеглово» (20-531221) | L_11205312219 | Всеволожский | п Щеглово | 0.19772 | 0 | 0.19772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.19772 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство МТП 6/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,35 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Фролковой Е.А. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Свердловское г.п., г.п. им. Свердлова, микрорайон 1, ул. Овцинская (20-531862) | L_11205318620 | Всеволожский | Свердловское г.п., г.п. им. Свердлова | 1.6059 | 0 | 1.6059 | 0.16 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.6059 | -100% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство МТП 6/0,4 кВ мощностью 0,1 МВА, ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,25 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Иваничкиной Т.М. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Свердловское г.п., г.п. им. Свердлова, микрорайон 1, ул. Овцинская (20-531864) | L_11205318640 | Всеволожский | Свердловское г.п., г.п. им. Свердлова | 1.3561 | 0 | 1.3561 | 0.1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90468 | 0.1 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.45146 | -33.29% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Титтонен А.А. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Сертоловское г.п., г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Любимая, уч. №1 (20-532756) | L_11205327560 | Всеволожский | г. Сертолово | 1.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ направлением от ближайшей опоры ВЛ-10 фид. ЦВЛ-03- ориентировочной протяженностью 0,050 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства" по адресу:Ленинградская обл. Выборгский р-н,70-84 км автомобильная дорога А-181 "Скандинавия" . 13-19151 | M_11130191510 | Выборгский | 70-84 км автомобильная дорога А-181 "Скандинавия" | 0.088944 | 0 | 0.088944 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.088944 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,50 МВА, 2хКЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Домотехника» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Корабсельки, уч. 5кп-11 (17-25461) | M_11170254610 | Всеволожский | массив Корабсельки | 2.5714 | 0 | 2.5714 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.5714 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Домотехника» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Корабсельки, уч. 5кп-11 (17-25461) | M_11170254619 | Всеволожский | массив Корабсельки | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.083333 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство БКТП-1250-6/0,4кВ, КЛ-6кВ ориентировочно 1,55км, в том числе методом ГНБ 0,05км, КЛ-0,4кВ ориентировочно 2х6х0,1км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Арманд» 17-15339 в Свердловском ГП, Всеволожского р-на, Ленинградской обл. | M_11171533900 | Всеволожский | гп им Свердлова | 21.6489 | 0 | 21.6489 | 2.5 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -21.6489 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ЛППр 9050-ТП-4 фид. 21-47, ЛППр 9051-ТП-4 фид. 21-15 ориентировочной протяженностью КЛ-10 кВ 2х0,2 км, установка КТП-10/0,4 2х1,0 МВА, строительство КЛ-0,4 от новой ТП ориентировочной протяженностью КЛ-0,4 кВ 10х0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Строительная компания «ДОМИНАНТ» по адресу: ЛО, Всеволожский МР, д. Новое Девяткино, д. 115. | M_11171626400 | Всеволожский | д. Новое Девяткино | 11.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. №9 и 16 РУ-10 кВ БКРТП-9222 ориентировочной протяженностью КЛ-10 кВ 2х2,7 км, установка 2-х КТП-10/0,4 2х1,0 МВА, строительство КЛ-0,4 от новых ТП ориентировочной протяженностью КЛ-0,4 кВ 18х0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Цертус" по адресу: ЛО, Всеволожский МР, Новодевяткинское СП, Бугровское СП, п. Бугры. | M_11172516000 | Всеволожский | п. Бугры | 40.3077 | 0 | 40.3077 | 6.75 | 0 | 3.151 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.7792 | 2.5 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -23.5284 | -58.37% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.1.3 | Строительство КК, 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,15 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ТехИнвест" по адресу: ЛО, Всеволожский муниципальный район, п. Щеглово, кадастровый номер: 47:07:0957004:2180 (17-25832) | M_11172583200 | Всеволожский | п. Щеглово | 1.0377 | 0 | 1.0377 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.0377 | -100% | Расторжение договора подряда
2.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Статус" по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Тельмана, ул. Парковая д. 1/6, корп. 1 (корп. 6-А, 6-Б, 6-В) кадастровый номер 47:26:0201001:11740 (18-12275) | M_11180122750 | Тосненский | п Тельмана | 51.4512 | 0 | 51.4512 | 3.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -51.4512 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Строительство 2хРП 10 кВ, КЛ 10 кВ ~2х(2х2,5)км, 2х(2х4)км, 2х0,5км, ВЛ 10кВ ~2х(2х6,5)км, 2х(2х4,5)км для ТП ЭУ ООО "Новотранс Актив"(18-20551) по адресу: ЛО, Кингисеппский р-н, Усть-Лужское СП, п. Усть-Луга» | M_11182055100 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 394.4112 | 0 | 394.4112 | 0 | 0 | 34.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 374.425 | 0 | 0 | 32.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -19.9863 | -5.067% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, КЛ 10 кВ ~2х3км, 2х3,3км, ВЛ 10кВ ~2х5км, 2х6км для ТП ЭУ ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"(18-27718) по адресу: ЛО, Кингисеппский р-н, Вистинское СП | M_11182771800 | Кингисеппский | д. Вистино | 181.1031 | 0 | 181.1031 | 0 | 0 | 19.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.9367 | 0 | 0 | 18.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.1664 | -0.644% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.1.1.3 | Строительство нового КК-0,4кВ, две 2КЛ-0,4кВ ориентировочно 2х0,2 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмана п., уч. 2/1-5 (19-19892). | M_11190198920 | Тосненский | п Тельмана | 2.3622 | 0 | 2.3622 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.3622 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Колпинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмана п., уч. 2/1-5 (19-19892). | M_11190198929 | Тосненский | п Тельмана | 0.070819 | 0 | 0.070819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.070819 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Альфа" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское г.п., г. Кудрово, ул. Центральная, з/у №5а (19-21841) | M_11190218410 | Всеволожский | д Кудрово | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 1,6км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя 19-30960 19-30960 по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н. | M_11190309600 | Тосненский | д Глинка | 3.5534 | 0 | 3.5534 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.5534 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 2,1км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Газпром газомоторное топливо» 19-30961 по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н. | M_11190309610 | Тосненский | д Глинка | 4.5555 | 0 | 4.5555 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -4.5555 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, 2хКЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СК+" по адресу: ЛО, Всеволожский район, пос. Мурино, Привокзальная площадь (19-44141) | M_11190441410 | Всеволожский | пос. Мурино | 0.06099 | 0 | 0.06099 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.06099 | -100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ~ 2х0,3км, в том числе методом ГНБ-0,05км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Государственное казенное учреждение «Управление строительства Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лаголово. (19-50749) | M_11190507490 | Ломоносовский | д Лаголово | 2.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство РП 10кВ, КЛ-10кВ ориентировочно 2х2км для технологического присоединения электроустановок ООО «РусХимАльянс» 19-55995 в д. Краколье, Кингисеппского района, Усть-Лужского СП | M_11190559950 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 99.4759 | 0 | 99.4759 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95.7751 | 0 | 0 | 6.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.7007 | -3.72% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-6/0,4кВ, ВЛ-6кВ ориентировочно 0,2км, для технологического присоединения энергопринимающих устройств Лаврова Е.В. 19-46835 в Агалатовском СП, Всеволожского р-на, Ленинградской обл. | M_11194683500 | Всеволожский | Агалатовское СП | 1.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП-2х1000-10/0,4кВ, КЛ-10кВ ~ 2х1,9км, в т.ч. ГНБ ~ 0,2км, для осуществления ТП ЭУ ИП Найда И.В. 19-49872 в Заневском ГП, Всеволожского р-на, Ленинградской обл. | M_11194987200 | Всеволожский | Заневское ГП | 12.6347 | 0 | 12.6347 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1525 | 2 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3.5178 | 27.84% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство БКРТП 10 кВ мощностью 6,4 МВА, 4 БКТП 10 кВ общей мощностью 12,8 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 13,4 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 12,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик ИНВЕСТАЛЬЯНС" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино (20-1119) | M_11200011190 | Всеволожский | д Новое Девяткино | 288.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ ориентировочно 2х2х6,5км, для технологического присоединения электроустановок ООО «Балтийский Химический Комплекс» 20-8605 в Кингисеппском районе, Кингисеппское ГП | M_11200086050 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 178.566 | 0 | 178.566 | 0 | 0 | 26.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.2187 | 0 | 0 | 26.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.3473 | -1.315% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.1.1.3 | Строительство РП 10кВ, КЛ-10кВ ориентировочно 2х6,2км для технологического присоединения электроустановок ООО «Балтийский Химический Комплекс» 20-8608 в Кингисеппском районе, Кингисеппское ГП | M_11200086080 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 124.8599 | 0 | 124.8599 | 0 | 0 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122.4915 | 0 | 0 | 9.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% |  | -2.3684 | -1.897% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 7,6км, КЛ-10кВ ориентировочно 0,1км, КЛ-0,4кВ 2,1км, ТП-2х1000/10/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП" ТЗ20-518798 по адресу: Ленинградская область, Гатчинский р-н, д. Малое Верево | M_11205187980 | Гатчинский | д.Малое Верево | 34.4055 | 0 | 34.4055 | 2 | 0 | 5.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7008 | 2 | 0 | 5.712 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1.2952 | 3.765% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП" ТЗ20-518798 по адресу: Ленинградская область, Гатчинский р-н, д. Малое Верево | M_11205187989 | Гатчинский | д. Малое Верево | 0.07371 | 0 | 0.07371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.07371 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ ориентировочно 0,7км, КЛ-0,4кВ 4,5км, ТП-2х1000/10/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Общество с ограниченной ответственностью ""СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП"" и др. ТЗ 20-518810 и др. по адресу: Ленинградская область, Гатчинский р-н, д. Малое Верево | M_11205188100 | Гатчинский | д. Малое Верево | 30.7825 | 0 | 30.7825 | 2 | 0 | 6.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -30.7825 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кB направлением от ближайшей опоры ЛЭП-10 кВ Ф. 315-35 ориентировочной протяженностью 0,499 км, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДПК "Созвездие" по адресу: СПК "Коопхоз "Нива". Первомайское СП,Выборгского р-на, ЛО 20-520672 | M_11205206720 | Выборгский | СПК "Колхоз Нива" | 0.26601 | 0 | 0.26601 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41926 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.15325 | 57.61% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей 20-520672 ДПК "Созвездие" по адресу: СПК "Коопхоз "Нива". Первомайское СП, Выборгского р-на, ЛО 20-520672 | M_11205206729 | Выборгский | СПК "Колхоз Нива" | 0.21728 | 0 | 0.21728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.23555 | 108.4% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ВКЛ-6 кВ ориентировочной длиной 0,55 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО"ЛенПивДом" по адресу: ЛО, Всеволожский район, гп им. Свердлова, мкр-н 1, д. 43 (20-525889) | M_11205258890 | Всеволожский | гп им. Свердлова | 4.7601 | 0 | 4.7601 | 0.4 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -4.7601 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО"ЛенПивДом" по адресу: ЛО, Всеволожский район, гп им. Свердлова, мкр-н 1, д. 43 (20-525889) | M_11205258899 | Всеволожский | гп им. Свердлова | 0.03842 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.03842 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СПАРКС» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Кузьмоловское г.п., ул. Заводская, уч. 3Г (20-531569) | M_11205315699 | Всеволожский | Кузьмоловское г.п | 0.03842 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0076408 | -19.89% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Фролкова Е. А. по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. имени Свердлова, скрн 1, Овцинская ул. (20-531859) | M_11205318599 | Всеволожский | г.п. имени Свердлова | 0.03842 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0070421 | -18.33% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГТМ-теплосервис». по адресу: Ленинградская область, Всеволожский МР, Колтушское с.п, дер. Разметелево, ул. Дерибасовская, уч.12К (20-533124) | M_11205331249 | Всеволожский | дер. Разметелево | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.041489 | -49.79% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочно 0,7 км, в т.ч. методом ГНБ 0,2км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "НАЗИЯ" (20-536382) по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ш. Волховское, д.1а. | M_11205363820 | Кировский | г.п. Назия | 11.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ООО «Торговый дом «Элма» и др. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский МР, Агалатовское с.п, массив «Производственный», строение №11 (20-539874 и др.) | M_11205398749 | Всеволожский | Агалатовское с.п | 0.23983 | 0 | 0.23983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.088532 | 36.91% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Петродворцового РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Иванова Н.Е. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, кадастровый номер 47:14:0603001:5766. (20-540315) | M_11205403159 | Ломоносовский | гп Виллози | 0.04198 | 0 | 0.04198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0011883 | -2.831% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "ЛОЭСК" по адресу: ЛО, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" (20-542502) | M_11205425020 | Всеволожский | гп им Морозова | 0.1232 | 0 | 0.1232 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.1232 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "ЛОЭСК" по адресу: ЛО, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" (20-542502) | M_11205425029 | Всеволожский | гп им Морозова | 0.23718 | 0 | 0.23718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.23718 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 13,4 км, КЛ-10 кВ ориентировочно 0,6км из них 0,3км ГНБ, установка БКРП-10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "Племенная птицефабрика Войсковицы" ТЗ 20-544161 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, территория Майзит | M_11205441610 | Тосненский | территория Майзит | 59.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "Племенная птицефабрика Войсковицы" ТЗ 20-544161 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, территория Майзит | M_11205441619 | Тосненский | территория Майзит | 0.24472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Петродворцового РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Еремчук С.Л. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Низино (20-544264) | M_11205442649 | Ломоносовский | д Низино | 0.0978 | 0 | 0.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0978 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Евангулова О.Ю. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Заневская волость, уч. Янино-2 (20-547935) | M_11205479359 | Всеволожский | Заневская волость | 0.03842 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.010544 | -27.45% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ направлением от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.41-09 ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: ООО "125 Квартал" по адресу: п.Ильичево, Выборгского р-на,ЛО 20-548530 | M_11205485300 | Выборгский | п.Ильичево | 0.18774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Рощинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "125 Квартал" по адресу: п.Ильичево, Выборгского р-на,ЛО 20-548530 | M_11205485309 | Выборгский | п.Ильичево | 0.27103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ направлением от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.Сап.-07 ориентировочной протяженностью 0,05 км, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Андреева С. Ю. по адресу: п.Ромашки,Приозерского р-на,ЛО 20-548934 | M_11205489340 | Приозерский | п..Ромашки | 0.13992 | 0 | 0.13992 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.13992 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Выборгского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Андреева С. Ю. по адресу: п.Ромашки,Приозерского р-на,ЛО 20-548934 | M_11205489349 | Приозерский | п..Ромашки | 0.27103 | 0 | 0.27103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.27103 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.1.1.3 | Строительство 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,15 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЧЕРНИКА» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Новодевяткинское с.п., д. Новое Девяткино (20-550575) | M_11205505750 | Всеволожский | д. Новое Девяткино | 2.8784 | 0 | 2.8784 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39303 | 0 | 0 | 0.20742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.4854 | -86.35% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Кингисеппского РЭС для технологического присоединения электроустановок ИП Элоян С.Р. (20-550912) в д. Вистино, Вистинского СП, Кингисеппский район | M_11205509129 | Кингисеппский | д. Вистино | 0.03563 | 0 | 0.03563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.014332 | 40.22% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП-1000кВ, КЛ-10кВ ориентировочной длины 0,4 км в том числе методом ГНБ ориентировочной длины 0,12 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Фанема" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, муниципальное образование город Коммунар, г. Коммунар, ул. Антропшинское, участок 157/4 (21-003966) | M_11210039660 | Гатчинский | г Коммунар | 7.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Шелест" и др. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский и Гатчинский районы (21-005425 и др.). | M_11210054259 | Ломоносовский | д Разбегаево | 0.10633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,9км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Гермес" (21-007561) по адресу: Ленинградская область, автомобильная дорога Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на участке км 68+000 – км 74+490. | M_11210075610 | нд | нд | 2.9645 | 0 | 2.9645 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.891 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.073479 | -2.479% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Волховского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Гермес" (21-007561) по адресу: Ленинградская область, автомобильная дорога Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на участке км 68+000 – км 74+490. | M_11210075619 | нд | нд | 0.23633 | 0 | 0.23633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.23633 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ ИнвестАльянс" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Новодевяткинское с.п., д. Новое Девяткино, микрорайон 1, квартал 1.3, позиция 1, 3, 14, 15 (21-008608) | M_11210086089 | Всеволожский | д. Новое Девяткино | 0.23955 | 0 | 0.23955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.05542 | 23.13% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,6 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, дер. Янино-2, ул. Садовая, участок 104, кадастровый номер 47:09:0114004:30 (21-009100) | M_11210091000 | Всеволожский | д Янино-2 | 27.1275 | 0 | 27.1275 | 1.26 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -27.1275 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.1.3 | Строительство КТП-400кВА, ВЛ-10кВ, ориентировочной длины 0,1км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «АПА» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, 2-й Вертикальный проезд, д. 7/2 (21-009542) | M_11210095420 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.1653 | 0 | 0.1653 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4081 | 0.4 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1.2428 | 751.8% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Пушкинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «АПА» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, 2-й Вертикальный проезд, д. 7/2 (21 009542) | M_11210095429 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.039807 | 0 | 0.039807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.039807 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,25 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 3,6 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-2, уч. 135, кадастровый номер: 47:07:1005005:76 (21-009761) | M_11210097610 | Всеволожский | д Янино-2 | 41.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,25 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя МКУ "Единая Служба Заказчика" Всеволожского района Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова (21-010268) | M_11210102680 | Всеволожский | гп им Свердлова | 4.2813 | 0 | 4.2813 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -4.2813 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя МКУ "Единая Служба Заказчика" Всеволожского района Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова (21-010268) | M_11210102689 | Всеволожский | гп им Свердлова | 0.07261 | 0 | 0.07261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.07261 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Сидоренко М.В. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район (21-010476). | M_11210104769 | Ломоносовский | д Разбегаево | 0.039807 | 0 | 0.039807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.039807 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения заявителя ИП Ремизов В.А. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень (21-010483) | M_11210104839 | Ломоносовский | д Кипень | 0.035411 | 0 | 0.035411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.035411 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,4 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,25 МВА, строительство двух КЛ-0,4 кВ ориентировочно 2*0,2 км, в т.ч. ГНБ ориентировочно 2*0,06 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Администрация МО Пашское СП Волховского муниципального района Ленинградской области (21-011039) по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская. | M_11210110390 | Волховский | с. Паша | 5.0511 | 0 | 5.0511 | 0.25 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5941 | 0.25 | 0 | 0.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.45698 | -9.047% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Лодейнопольского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Администрация МО Пашское СП Волховского муниципального района Ленинградской области (21-011039) по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская. | M_11210110399 | Волховский | с. Паша | 0.035446 | 0 | 0.035446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.035446 | -100% | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Хворостовская О.В. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Разбегаево(21-011696). | M_11210116969 | Ломоносовский | д Разбегаево | 0.037293 | 0 | 0.037293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.037293 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ направлением от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.404-02 ориентировочной протяженностью 0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова по адресу:Ленинградская обл. Выборгский р-н, автомобильная дорога А-181 "Скандинавия" 100-134 км. 21-012930 | M_11210129300 | Выборгский | автомобильная дорога А-181 "Скандинавия" 100-134 км | 0.27986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова по адресу:Ленинградская обл. Выборгский р-н, автомобильная дорога А-181 "Скандинавия" 100-134 км. 21-012930 | M_11210129309 | Выборгский | автомобильная дорога А-181 "Скандинавия" 100-134 км | 0.27757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Цориевой З.Б. по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Старая, д. 88 (21-015600) | M_11210156009 | Всеволожский | д. Старая, | 0.03842 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0010103 | -2.63% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ВП-СЕРВИС" по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив "Островки-Пороги" (21-015674) | M_11210156749 | Всеволожский | массив "Островки-Пороги" | 0.23968 | 0 | 0.23968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.098858 | 41.25% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Рощинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТСН Акватория по адресу: п. Пески, Выборгского р-на, ЛО 21-015853 | M_11210158539 | Выборгский | п.Пески | 0.035037 | 0 | 0.035037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.035037 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Найда И.В. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Заневское г.п., гп Янино-1, микрорайон Янила Кантри, ул. Ветряных мельниц, з/у № 3 (21-016673) | M_11210166739 | Всеволожский | г.п., гп Янино-1 | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.035056 | -42.07% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Спириной О.В. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, ЗАО "Предпортовый" (21-016823) | M_11210168239 | Ломоносовский | гп Виллози | 0.036302 | 0 | 0.036302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.036302 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,15 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Шевцова И.В. по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Лесколово (21-017850) | M_11210178500 | Всеволожский | д. Лесколово | 0.3696 | 0 | 0.3696 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11062 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.25898 | -70.07% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Шевцова И.В. по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Лесколово (21-017850) | M_11210178509 | Всеволожский | д. Лесколово | 0.39175 | 0 | 0.39175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0014678 | -0.3747% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,3 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Спецзастройщик ЛО 1" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Лесколовское с.п., д. Лесколово, ул. Лесная, уч. 1А (21-018769) | M_11210187690 | Всеволожский | д. Лесколово | 7.2127 | 0 | 7.2127 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7886 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -4.4241 | -61.34% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Колпинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "Союз-Север" по адресу: Ленинградская обл, Тосненский р-н, Тельмана п (21-020267) | M_11210202679 | Тосненский | п Тельмана | 0.24115 | 0 | 0.24115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.24115 | -100% | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Меркурий" по адресу: ЛО, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Индустриальная, д.4 (21-020695) | M_11210206959 | Всеволожский | г. Всеволожск | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.069432 | 83.32% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Лабрадор" по адресу: ЛО, Всеволожский район, производственно-складская зона "Соржа-Старая", Первый проезд, уч. №2 (21-020740) | M_11210207409 | Всеволожский | Колтушское | 0.03842 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.00098146 | -2.555% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп.№ 73 ф.34-02 до новой ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,05 км, установка РЛНД-10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Религиозная организация Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь Тихвинской епархии русской православной церкви (Московский патриархат) (21-021223) по адресу: ЛО, Лодейнопольский муниципальный р-н, Янегское СП, д.Старая Слобода, кад.номер 47:06:0305001:61. | M_11210212230 | Лодейнопольский | д. Старая Слобода | 0.07028 | 0 | 0.07028 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.07028 | -100% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Лодейнопольского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Религиозная организация Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь Тихвинской епархии русской православной церкви (Московский патриархат) (21-021223) по адресу: ЛО, Лодейнопольский муниципальный р-н, Янегское СП, д.Старая Слобода, кад.номер 47:06:0305001:61. | M_11210212239 | Лодейнопольский | д. Старая Слобода | 0.21495 | 0 | 0.21495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.2178 | 101.3% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 3,6 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,3 км, 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,2 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Агалатово (21-021504) | M_11210215040 | Всеволожский | д Агалатово | 33.2116 | 0 | 33.2116 | 0.8 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -33.2116 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Агалатово (21-021504) | M_11210215049 | Всеволожский | д Агалатово | 0.07087 | 0 | 0.07087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.07087 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой 2-х трансформаторов мощностью 0,63 МВА, строительство КЛ-10 кВ направлением от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 179-31 ориентировочной протяженностью 0,9 км, методом ГНБ ориентировочно 0,2 км, КЛ-10 кВ направлением от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 179-41 ориентировочной протяженностью 0,5 км, методом ГНБ ориентировочно 0,1 км до новой КТП, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Ан инвест плюс" по адресу: ЛО, Выборгский р-н, пгт.Рощино, ул. Пионерская д.2 (21-022955) | M_11210229550 | Выборгский | пгт.Рощино | 18.0985 | 0 | 18.0985 | 1.26 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -18.0985 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Рощинского РЭС для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Ан инвест плюс" по адресу: ЛО, Выборгский р-н, пгт.Рощино, ул. Пионерская д.2 (21-022955) | M_11210229559 | Выборгский | пгт.Рощино | 0.15268 | 0 | 0.15268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.15268 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ с трансформатором 0,63 МВА, строительство ВЛ-10кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.Сап-07 до РУ-10 кВ новой КТП ориентировочной протяженностью 0,65 км и КЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 1,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Управляющая компания "Сэтл" по адресу:п.Ромашки,Ромашкинского СП,Приозерского р-на,ЛО 21-022982 | M_11210229820 | Приозерский | п.Ромашки | 4.5788 | 0 | 4.5788 | 0.63 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -4.5788 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Приозерского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ООО "Управляющая компания "Сэтл" по адресу: Приозерский р-н, ЛО 21-022982 | M_11210229829 | Приозерский | п.Ромашки | 0.06992 | 0 | 0.06992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.06992 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Янино-2, уч. 135 (21-023270) | M_11210232709 | Всеволожский | д. Янино-2 | 0.23935 | 0 | 0.23935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.19583 | 81.82% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Янино-2, ул. Садовая, уч. 104 (21-023272) | M_11210232729 | Всеволожский | д. Янино-2 | 0.23935 | 0 | 0.23935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.19304 | 80.65% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Овсепяна Б.А. по адресу: ЛО, Всеволожский район, пос. Романовка, торговая зона, стр. 5 (21-023903) | M_11210239039 | Всеволожский | пос. Романовка | 0.03842 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0075933 | -19.76% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Сергеева О.И. по адресу: ЛО, Всеволожский район (21-024726) | M_11210247269 | Всеволожский | Агалатовское | 0.03842 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.03842 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство БКТПН 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,1 км, КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,9 км, 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,15 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО по адресу: ЛО, Всеволожский район, Романовское с.п., п. Романовка (21-025250) | M_11210252500 | Всеволожский | п Романовка | 26.3614 | 0 | 26.3614 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -26.3614 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО по адресу: ЛО, Всеволожский район, Романовское с.п., п. Романовка (21-025250) | M_11210252509 | Всеволожский | Романовское с.п | 0.070843 | 0 | 0.070843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.070843 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ направлением от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.166-01 ориентировочной протяженностью 0,050 км, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Симарева Л.А. по адресу:п.Моторное,Приозерского р-на,ЛО 21-026929 | M_11210269290 | Приозерский | п.Моторное | 0.087039 | 0 | 0.087039 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.087039 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Приозерского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Симарева Л.А. по адресу:п.Моторное,Приозерского р-на,ЛО 21-026929 | M_11210269299 | Приозерский | п.Моторное | 0.21728 | 0 | 0.21728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.19463 | 89.57% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Шишонок А.Ф. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Свердловское гп (21-027386) | M_11210273869 | Всеволожский | Свердловское гп | 0.03842 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.03842 | -100% | Выполнение работ хозспособом
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ ориентировочно 2*0,65 км, в т.ч. ГНБ ориентировочно 2*0,06 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик Ленинградской области 1" (21-027622) по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, №4. | M_11210276220 | Волховский | г. Сясьтрой | 5.9046 | 0 | 5.9046 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.077 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 1.1724 | 19.86% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Боско-Пак".по адресу: Ленинградская область, р-н Гатчинский, п. Терволово, ул. Ленинградская, д. 15, пом. 2 | M_11210279879 | Гатчинский | п Терволово | 0.035651 | 0 | 0.035651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.035651 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ИННОВАЦИИ" по адресу: ЛО, Всеволожский район (21-030088) | M_11210300889 | Всеволожский | д Заневка | 0.03842 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.015858 | -41.28% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, 2хКЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,40 км, 8хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 8х0,25 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "Специализированный застройщик Русская сказка" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Новодевяткинское с.п., д. Новое Девяткино, ул. Лесная, уч.19 (21-031429) | M_11210314290 | Всеволожский | д Новое Девяткино | 29.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6665 | 1.26 | 0 | 0.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 25.6665 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ВП-СЕВРИС" по адресу: ЛО, Всеволожский район, уч. Вартемяги (21-031946) | M_11210319469 | Всеволожский | уч. Вартемяги | 0.23718 | 0 | 0.23718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.16147 | 68.08% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Выборгского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АУ "Детские Оздоровительные Лагеря": по адресу: п.Подборовье, Селезневского СП, Выборгского р-на, ЛО 21-032651 | M_11210326519 | Выборгский | п.Подборовье | 0.069624 | 0 | 0.069624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.069624 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км, 2КТП 10/0,4 кВ с двумя ТМГ мощностью 0,400 мВа для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: ООО "ЭНЕРГОДЕВЕЛОПМЕНТ" по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский р-н, Ефимовский гп, Гагарина ул., дом № 23А (21-033462) | M_11210334620 | Бокситогорский | Ефимовский | 5.9521 | 0 | 5.9521 | 0.4 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -5.9521 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ 10 кВ ориентировочной длиной 0,700 км, установка новой МТП 10/0,4 кВ, с ТМГ 160 кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей Панкратов А.А. по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Усть-Лужское СП, пос. Усть-Луга, квартал Краколье, участок 120 (21-033822) | M_11210338220 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 0.1653 | 0 | 0.1653 | 0.16 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.1653 | -100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Кингисеппского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств Панкратов А.А. по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Усть-Лужское СП, пос. Усть-Луга, квартал Краколье, участок 120 (21-033822) | M_11210338229 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 0.03545 | 0 | 0.03545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.03545 | -100% | Несвоевременная подготовка проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4кВ мощностью 2*1000кВА, ВКЛ-6кВ протяженностью 2,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СВИРЬ ПРОЕКТ" по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, территория Мирошкиничи, участок 2 (21-034890) | M_11210348900 | Лодейнопольский | г. Лодейное Поле | 38.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,5 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Миронов А.Л. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, п. Красная Заря (21-036972) | M_11210369720 | Всеволожский | п. Красная Заря | 0.1102 | 0 | 0.1102 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.1102 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Миронов А.Л. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, п. Красная Заря (21-036972) | M_11210369729 | Всеволожский | п. Красная Заря | 0.03842 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.03842 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Выборгского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Литейно-механический завод" по адресу: п.Рябово,Приморского ГП,Выборгского р-на,ЛО (21-037102) | M_11210371029 | Выборгский | п.Рябово | 0.025256 | 0 | 0.025256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.025256 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Пушкинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Николайцев Н.А. по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское городское поселение, д. Аннолово, ул. Центральная, участок 32 (21-038160) | M_11210381609 | Тосненский | д Аннолово | 0.035602 | 0 | 0.035602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.035602 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,5 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Петров Ю.О. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, 7-й км железнодорожная платформа, дом 3, строение 1 (21-040118) | M_11210401180 | Всеволожский | Заневское городское поселение | 0.08616 | 0 | 0.08616 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.08616 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Петров Ю.О. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, 7-й км железнодорожная платформа, дом 3, строение 1 (21-040118) | M_11210401189 | Всеволожский | Заневское городское поселение | 0.033325 | 0 | 0.033325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.033325 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочной длиной 0,3км, МТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 1х160кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Динов В.А. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, дер. Разбегаево, Промышленная зона "Большевик", 1-й микрорайон, строение 8 (21-042588) | M_11210425880 | Ломоносовский | д Разбегаево | 0.1653 | 0 | 0.1653 | 0.16 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.1653 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Динов В.А. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, дер. Разбегаево, Промышленная зона "Большевик", 1-й микрорайон, строение 8 (21-042588) | M_11210425889 | Ломоносовский | д Разбегаево | 0.035442 | 0 | 0.035442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.035442 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство 2xКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,63 МВА, 2хВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,05 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ВСЕВОЛОЖСКИЙ МЯСНОЙ ДВОР" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, производственная зона г. Всеволожска, квартал № 9 (21-043246) | M_11210432460 | Всеволожский | г Всеволожск | 5.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ ориентировочной длиной 0,250 км, установка новой КТП 10/0,4 кВ с ТМГ 630 кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Зубарев К.Л. (21-043726) в ЛО, д. Усть-Луга, Усть-Лужское СП, Кингисеппский район. (21-043726) | M_11210437260 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 1.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Промкомплект» по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Колтушское с.п. (21-044386) | M_11210443869 | Всеволожский | Колтушское с.п | 0.03842 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.2402e-05 | -0.0323% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фугалевич Т.В. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н (21-044388) | M_11210443889 | Всеволожский | д Аньялово | 0.03842 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.00033831 | -0.8806% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество "Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Новоселье (21-045166). | M_11210451669 | Ломоносовский | гп Новоселье | 0.12551 | 0 | 0.12551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.12551 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Стеклова С.В. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение " (21-047014). | M_11210470149 | Ломоносовский | д Разбегаево | 0.035651 | 0 | 0.035651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.035651 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Рент-СПб" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Садовая (21-047226) | M_11210472269 | Всеволожский | п. Мурино | 0.03842 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0011256 | -2.93% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство МТП 10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,3 км, установка трехфазного прибора учета для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Ефименко Е.С. (21-047736) по адресу: ЛО, Кировский р-н, п.г.т.Синявино, ул.Садовая, уч.2а, кад.номер: 47:16:0000000:29491 | M_11210477360 | Кировский | пгт Синявино | 0.15979 | 0 | 0.15979 | 0.16 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.15979 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "ЛСР. Базовые материалы" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, в р-не н.п. Манушкино (21-047848) | M_11210478489 | Всеволожский | п. Манушкино | 0.03842 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.014851 | -38.65% | Выполнение работ хозспособом
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Приозерского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Управляющая компания "Сэтл" по адресу:п.Ромашки, Ромашкинского СП, Приозерского р-на, ЛО (21-048697) | M_11210486979 | Приозерский | п.Ромашки | 0.21728 | 0 | 0.21728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.48657 | 223.9% | Выполнение работ хозспособом
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ ориентировочно длиной 0,1км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод"по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, деревня Разбегаево, Промышленная зона "Большевик", 1 микрорайон, здание 18/1 (21-048761) | M_11210487610 | Ломоносовский | д Разбегаево | 0.1653 | 0 | 0.1653 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0.4 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1.2707 | 768.7% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод"по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, деревня Разбегаево, Промышленная зона "Большевик", 1 микрорайон, здание 18/1 (21-048761) | M_11210487619 | Ломоносовский | д Разбегаево | 0.035651 | 0 | 0.035651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.035651 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Каталкин А.С. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, дер. Новосаратовка (21-049135) | M_11210491350 | Всеволожский | дер. Новосаратовка | 3.2668 | 0 | 3.2668 | 0.63 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.2668 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Каталкин А.С. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, дер. Новосаратовка (21-049135) | M_11210491359 | Всеволожский | дер. Новосаратовка | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.083333 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство ВКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,4 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "'ЭСВ-Групп" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Кировское лесничество,Невское участковое лесничество, квартал №144 (21-049203) | M_11210492030 | Всеволожский | Невское участковое лесничество, | 0.07093 | 0 | 0.07093 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.07093 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "'ЭСВ-Групп" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Кировское лесничество,Невское участковое лесничество, квартал №144 (21-049203) | M_11210492039 | Всеволожский | Невское участковое лесничество | 0.03787 | 0 | 0.03787 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.03787 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Пушкинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Фреш Гарден СПБ" по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское городское поселение, 1-й Восточный проезд, д. 13, корпус 1 (21-050120). | M_11210501209 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.035602 | 0 | 0.035602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.035602 | -100% | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ c установкой 1 силового трансформатора мощностью 630 кВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 0,21 км, КЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 0,19 км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Лагуна» по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское лесничество, Куйбышевское участковое лесничество. ( 21-052591). | M_11210525910 | Приозерский | г.Приозерск | 3.5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6505 | 0.63 | 0 | 0.338 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2.6505 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство ВКЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,2км, в том числе методом ГНБ ориентировочной длиной 0,05км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОПОРТСТРОЙ+"по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Пески (21-056842) | M_11210568420 | Ломоносовский | д Пески | 2.0181 | 0 | 2.0181 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.0181 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Матвеев А.С. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Ольгино (21-057750) | M_11210577509 | Всеволожский | Ольгино | 0.03842 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.03842 | -100% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Стривер" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Ольгино (21-057757) | M_11210577579 | Всеволожский | Ольгино | 0.03842 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.03842 | -100% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство электроустановок для технологического присоединения заявителя МУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" (МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального района") (10-1360) | N_11100013600 | Гатчинский | п.Лукаши | 2.3546 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение Договора технологического присоединения ОД-6085-10/1360-Э-10 от 04.10.2010 МКУ Управление строительства Гатчинского муниципального района
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ф. от №191-06 ориентировочной длиной 10,6 км, КЛ-10кВ ориентировочно 0,1 км, КЛ-0,4кВ ориентировочно 0,4 км, установка МТП-10/0,4кВ мощностью 1х250кВА, установка ячейки 10кВ на ПС №395 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств СНТ "Новоропшинское" 10-31617, по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский МР, Ропшинсое СП, п. Новая Ропша | N_11103161700 | Ломоносовский | п Ропша | 50.4521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.636 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Садоводческое некоммерческое товарищество "Новоропшинское" ОД-15580-11/31617-Э-10 от 21.12.2011.
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ориентирочно 1,665 км, КЛ-10кВ ориентировочно 0,145 км для для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Ланс" по адресу:ЛО, Приозерский р-н, Приозерское лесничество, Борисовско уч. лестничество, кв.78,79 | N_11112654900 | Приозерский | Раздольевское СП,Борисовское лесничество | 9.7484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.7484 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Ланс"от 03.11.2011 №ОД-ВЭС-14229-11/26549-Э-11
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ ориентировочной длиной 0,52 км, установка 2КТП-6/0,4 кВ 2х630 кВА, строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной длиной 0,852 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "ЛОСК 1" 13-31877 по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, п. Романовка (Электроснабжение заявителя ООО "ЛОСК 1" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, п. Романовка (13-31877) | N_11133187700 | Всеволожский | п. Романовка | 9.0447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8405 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "ЛОСК 1" от 17.12.2014 №ОД-1763-14/31877-Э-13.
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ, КЛ-10кВ, от РТП 2300 в направлении ООО "Тареал",КЛ-10 (202/14-СП-ЛО от 26.03.2014) | N_11133837000 | Ломоносовский | д Низино | 14.4059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.4059 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя ООО Тареал от 17.03.2014 № ОД-23341-14/38370-Э-13
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Ломоносовского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "БАЛТИЙСКАЯ СЛОБОДА" ТЗ 17-34229 по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, Гостилицкое СП, д Дятлицы | N_11170342299 | Ломоносовский | д.Дятлицы | 0.30821 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.30821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение Договора технологического присоединения ОД-24039-17/34229-Э-17 от 16.11.2017 СНТ БАЛТИЙСКАЯ СЛОБОДА
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-402-11 ориентировочной протяженностью 0,4 км., установка двух КТП-10/0,4 кВ (1х400 кВА) и МТП-10/0,4 кв (1х160 кВА) для технологического присоединения энергопринимающих устройств СОПК «Траумшлосс» (17-32453) и др. по адресу: Гатчинский р-н, Веревское СП, д. Большое Верево | N_11173245300 | Гатчинский | д.Большое Верево | 5.8471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.456 | 0.65 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение Договора технологического присоединения ОД-24039-17/34229-Э-17 от 16.11.2017 СНТ БАЛТИЙСКАЯ СЛОБОДА
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.21-23 ОЛ-9452 ориентировочной длиной 0,1 км, КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.21-47 ОЛ-9452 ориентировочной длиной 0,65 км, установка КТПН-10/0,4кВ 2х0,4 МВА для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ЗАО «Универсальное строительное объединение» 17-44112 в п. Мурино, Муринского СП, Всеволожского МО | N_11174411200 | Всеволожский | п. Мурино | 12.4414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ЗАО "УНИСТО" от 20.12.2017 № ОД-30914-17/44112-Э-17.
2.1.1.3 | Строительство СТП-100/10 кВа и ВЛ-10 кВ ориентировочной длинной 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Габидуллин Р.З. по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Новосергиевка д, дополнительная территория - Промышленно-складская зона "Новосергиевка", уч. 181 | N_11175032300 | Всеволожский | Новосергиевка д | 0.58347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Габидуллин Рафаэль Зуфарович от 29.12.2017 № ОД-35261-17/50323-Э-17.
2.1.1.3 | Строительство КТП-400/6/0,4 кВ с ТМГ-400кВ, ВЛ-6 кВ ориентировочной длинной 1 км для технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя Калюжная Т.Е. по адресу: Ленинградская область, урочище Порзолово Болото (18-23308) | N_11180233080 | Ломоносовский | д Низино | 3.7415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4188 | 0.4 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Калюжной Т.Е. ОД-15459-18/23308-Э-18 от 10.07.2018
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ ориентировочно 0,2км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Алайте-Спб» 18-10464 в Тосненском р-не, Ленинградской обл. | N_11181046400 | Тосненский | д Аннолово | 2.9885 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7547 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Алайте-Спб" от 24.04.2018 № ОД-8012-18/10464-Э-18
2.1.1.3 | Электроснабжение заявителя в массиве "Грибное", садоводство "Дружба", Кировского района, ЛО (СНТ "Дружба") | N_11181411300 | Кировский | СНТ Дружба | 1.219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Дружба" от 07.06.2018 №ОД-12220-18/14113-Э-18
2.1.1.3 | Строительство ВКЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 2,42 км, КТП-10/0,4кВ с трансформаторами 2х630кВА, для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя МКУ "Единая служба заказчика" 18-36096 по адресу:п.Осельки, Лесколовское СП, Всеволожский р-н, ЛО | N_11183609600 | Всеволожский | п.Осельки | 16.0756 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.6551 | 1.26 | 0 | 4.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с МКУ "ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА" Всеволожского района ЛО от 26.09.2018 № ОД-24711-18/36096-Э-18.
2.1.1.3 | Строительство 3хМТП-160-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ ориентировочной длиной 2,3км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Демидовой А.В. 18-51837 и др. в п. Мурино, Всеволожского р-на, Ленинградской обл. | N_11185183703 | Всеволожский | п. Мурино | 6.4847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Демидовой А.В. от 06.11.2018 № ОД-ПрЭС-36784-18/51837-Э-18.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км, установка КТП-10/0,4кВ с ТМГ 250кВА для технологического присоединения электроустановок заявителя ТСН «НСТ Химик» (19-30919) по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское городское поселение, массив «Сережино» | N_11190309190 | Кингисеппский | массив «Сережино» | 1.8543 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ТСН "НСТ Химик" №ОД-395-20/30919-Э-19 от 10.04.2020
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, 2хКЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СК+" по адресу: ЛО, Всеволожский район, пос. Мурино, Привокзальная площадь (19-44141) | N_11190441411 | Всеволожский | пос. Мурино | 5.0104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "СК+" от 29.11.2019 № ОД-26822-19/44141-Э-19.
2.1.1.3 | Строительство КТП 630-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км, строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км, для технологического присоединения устройств потребителя (19-13413 Огарев П.Е.) по адресу: вблизи д,Четверяково,Приозерский р-н, Красноозерное СП,ЛО | N_11191341300 | Приозерский | д.Четверяково | 1.8971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя Огарева П.Е. № ОД-9693-19/13413-Э-19 от 21.05.2019
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ ~ 0,5км, для осуществления ТП ЭУ СНТ «Урожай» 19-17445 в Виллозском СП Ломоносовского р-на, Ленинградской обл. | N_11191744500 | Ломоносовский | п Новогорелово | 4.1143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.9304 | 0.41 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" от 19.07.2019 № ОД-16399-19/17445-Э-19
2.1.1.3 | Строительство КТП-2х630-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ ориентировочно 0,3 км, КЛ-6 кВ ориентировочно 2х0,5 км в т.ч. ГНБ-0,05 км, КЛ-0,4кВ ориентировочно 4х0,2 км до ГРЩ-1, КЛ-0,4кВ ориентировочно 4х0,2 км до ГРЩ-2, КЛ-0,4кВ ориентировочно 2х0,2 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Северные технологии» 19-22100 во Всеволожском р-не, Ленинградской обл. | N_11192210000 | Всеволожский | гп Кузьмоловский | 25.5169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Северные технологии" от 22.07.2019 № ОД-15464-19/22100-Э-19.
2.1.1.3 | Строительство новой КТПН-400кВ с установкой ТМГ-400 кВА, ВЛ-10кВ, ориентировочной длины 0,1 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающего устройства заявителя Пуха С.Б. 19-22257 по адресу: Ленинградская обл, Тосненский р-н, д Федоровское (Федоровское сельское поселение), ул. Малая, д. 15 | N_11192225700 | Тосненский | д Фёдоровское | 1.3019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3019 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Пух С.Б. ОД-15358-19/22257-Э-19 от 16.08.2019.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ф. 631-19 ориентировочной длиной 1,05 км, установка 2-х МТП-160-10/0,4кВ, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Аргос" 19-23175 и др. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский МР, массив Уткина Заводь. | N_11192317502 | Всеволожский | массив Уткина Заводь | 3.3001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Аргос" от 11.07.2019 № ОД-ПрЭС-15374-19/23175-Э-19
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ~4,75км,КЛ-10кВ~0,2км,установка 3х КТП-250/10/0,4кВ,2х КТП-400/10/0,4кВ для ТП ЭУ СНТ «Новое Заостровье» ТЗ 19-34061 ЛО,Ломоносовский р-н,Гостилицкое СП | N_11193406100 | Ломоносовский | д Красный Бор | 29.6758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение Договора технологического присоединения 21-12151 от 30.07.2021 СНТ ЗАОСТРОВЬЕ
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Габор Е.А. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Романовка п, Центральная ул, уч. 41А (19-34797) | N_11193479700 | Всеволожский | п, Центральная | 0.25536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25536 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Габор Екатериной Анатольевной от 29.08.2019 № ОД-ПрЭС-21881-19/34797-Э-19.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (~1км), двух КТП-160/10/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Светлая Поляна» ТЗ 19-41332 по адресу: ЛО, Ломоносовский р-н, Лопухинское СП, вблизи д. Горки | N_11194133200 | Ломоносовский | вблизи д.Горки | 4.1142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение Договора технологического присоединения ОД-24039-17/34229-Э-17 от 16.11.2017 СНТ СВЕТЛАЯ ПОЛЯНА
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, установка КК-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Вентура" 19-50602 по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Вартемяги | N_11195060200 | Всеволожский | д. Вартемяги | 0.58608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Вентура" от 04.12.2019 № ОД-31393-19/50602-Э-19.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,35 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя Гульнева С.В. 19-77419 по адресу: Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, д.Верхняя Колония | N_11197741900 | Ломоносовский | д Верхняя Колония | 0.76132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.71451 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Гульнев Сергей Васильевич ОД-ПрЭС-26515-19/77419-Э-19 от 16.10.2019.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км, строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,25км, в т.ч. методом ГНБ протяженностью 0,075км, установка двух КТП-10/0,4кВ 1 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Арелан» по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, ш. Мурманское, дом 8 (20-5892). | N_11200058920 | Волховский | г. Волхов | 11.8064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Арелан" от 10.04.2020 №ОД-8517-20/5892-Э-20
2.1.1.3 | Строительство РЛНД-6 кВ и ВЛ-6 ориентировочной длинной 0,05 км для осуществления технологического присоединения енергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество "Эн-Системс" по адресу: Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, Пеники д (20-12742) | N_11200127420 | Ломоносовский | д Пеники | 0.16083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Акционерное общество "Эн-Системс" ОД-17785-20/12742-Э-20 от 13.07.2020
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Петродворцового РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя "Эн-Системс" по адресу: Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, Пеники д (20-12742) | N_11200127429 | Ломоносовский | д Пеники | 0.41367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Акционерное общество "Эн-Системс" ОД-17785-20/12742-Э-20 от 13.07.2020
2.1.1.3 | Строительство РЛНД-6 кВ, ВЛ-6 кВ ориентировочной длиной 0,05 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: ОАО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 20-516266 по адресу: Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, Предпортовец-2 | N_11200516020 | Ломоносовский | гп Виллози | 0.39711 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39118 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ОАО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" от 26.08.2020 №ОД-ЮЭС-509952-20/516266-Э-20.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ- 10 кВ ориентировочной длинно й 0,2 км и МТП 160/10 кВа для осуществления ТП ЭПУ заявителя ООО "Строй-Инвест" 20-7632 по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Орово | N_11200763200 | Всеволожский | Орово | 2.4459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "СТРОЙ-ИНВЕСТ" от 23.04.2020 № ОД-ЮЭС-9784-20/7632-Э-20
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП «Созвездие» по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив «Лехтуси» (20-512825) | N_11205128250 | Всеволожский | Всеволожский район | 2.0906 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ДНП «Созвездие» от 13.08.2020 № ОД-508163-20/512825-Э-20.
2.1.1.3 | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 0,8 км, ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяжённостью 3,4 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей (20-514337 СНТ «Кротово») по адресу: массив «Кротово», Ларионовское СП, Приозерский р-н, ЛО | N_11205143370 | Приозерский | п Кротово | 12.8132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.7192 | 0.4 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя СНТ Кротов ОД-ВЭС-509920-20/514337-Э-20 от 26.08.2020
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Приозерского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей 20-514337 СНТ «Кротово») по адресу: массив «Кротово», Ларионовское СП, Приозерский р-н, ЛО ( кад. Номер 47:03:0249001) | N_11205143379 | Приозерский | п Кротово | 1.7209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя СНТ Кротов ОД-ВЭС-509920-20/514337-Э-20 от 26.08.2020
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ ориентировочно 0,7км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Флора» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район (20-514762). | N_11205147620 | Ломоносовский | СП Оржицкое | 0.93633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "ФЛОРА" МАССИВ "ФЕДОРОВСКОЕ" ОД-508883-20/514762-Э-20 от 25.08.2020.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ОАО "ОЭК" по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Дубки, СНТ "Земледелец" (20-514831) | N_11205148319 | Всеволожский | д. Дубки | 0.38683 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ОАО "ОЭК" от 02.12.2020 №ОД-ВЭС-509954-20/514831-Э-20.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Петродворцового РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО " Интер Альянс" по адресу: Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, Новогорелово п, уч. 5 (20-515376) | N_11205153769 | Ломоносовский | п Новогорелово | 0.055647 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.055647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "ИНТЕР АЛЬЯНС" №ОД- 510808-20/515376-Э-20 от 22.10.2020
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП «Ахмузи» ТЗ 20-515406 по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Истинка | N_11205154069 | Гатчинский | д.Истинка | 0.23517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.23517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение Договора технологического присоединения ОД-ЛО-511030-20/515406-Э-20 от 09.09.2020 СНТ Ахмузи
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Ленсеть» ТЗ 20-516226 по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив Рубеж | N_11205162269 | Тосненский | массив Рубеж | 0.20684 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение Договора технологического присоединения ОД-ГтЭС-510850-20/516226-Э-20 от 25.11.2020 от 09.09.2020 ООО Ленсеть
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «АгроРемСеврис» ТЗ 20-516387 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, п. Новый Свет | N_11205163879 | Гатчинский | п.Новый Свет | 0.06897 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.049272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение Договора технологического присоединения ОД-ГтЭС-514611-20/516387-Э-20 от 20.10.2020 ООО АгроРемСервис
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Волховского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Нептун" (20-516684) по адресу: Ленинградская область, Волховский район | N_11205166849 | Волховский | СНТ Нептун | 0.33231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Нептун" от 14.10.2020 №ОД-512207-20/516684-Э-20 от 14.10.2020
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ ориентировочно 0,4км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Березка» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район (20-516809). | N_11205168090 | Ломоносовский | СП Ропшинское | 1.4628 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3929 | 0.25 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Садоводческое некоммерческое товарищество Березка ОД-513486-20/516809-Э-20 от 18.09.2020.
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Березка» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район (20-516809). | N_11205168099 | Ломоносовский | СП Ропшинское | 0.03432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Садоводческое некоммерческое товарищество Березка ОД-513486-20/516809-Э-20 от 18.09.2020.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кB направлением от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.Бч-04 до новой КТП ориентировочной протяженностью 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ направлением от ближайших опор ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0, 04 км, КТП 10/0,4 кВ с установкой трансформатора мощностью 0,63 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей СНТ Поляна по адресу:Полянское СП,Выборгский р-н,ЛО 20-517277 | N_11205172770 | Выборгский | п.Поляны | 3.404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2732 | 0.63 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПОЛЯНА СНТ от 15.12.2020 №ОД-512807-20/517277-Э-20
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей СНТ Поляна по адресу:Полянское СП,Выборгский р-н,ЛО 20-517277 | N_11205172779 | Выборгский | п.Поляны | 0.46822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.44302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПОЛЯНА СНТ от 15.12.2020 №ОД-512807-20/517277-Э-20
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-6/0,4кВ, КТП-250-6/0,4кВ, КЛ-6кВ ориентировочно 1,2км, в том числе методом ГНБ ориентировочно 0,1км; КЛ-6кВ ориентировочно 2х0,15км, в том числе методом ГНБ ориентировочно 2х0,05км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Дубки ЛМК» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение» (20-518223). | N_11205182230 | Ломоносовский | д Дубки | 15.2358 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "ДУБКИ ЛМК" ОД-ЮЭС-512292-20/518223-Э-20 от 17.09.2020
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП» ТЗ 20-518966 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, д. Малое Верево | N_11205189669 | Гатчинский | д. Малое Верево | 0.3102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО "СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" от 27.08.2020 № ОД-ГтЭС-511979-20/518966-Э-20
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Орешек» по адресу: ЛО, Всеволожский район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ «Орешек» (20-519521) | N_11205195210 | Всеволожский | СНТ «Орешек» | 2.0237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8517 | 0.4 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ «Орешек» от 24.11.2020 № ОД-ЛО-517678-20/519521-Э-20.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Орешек» по адресу: ЛО, Всеволожский район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ «Орешек» (20-519521) | N_11205195219 | Всеволожский | Всеволожский район | 0.039305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ «Орешек» от 24.11.2020 № ОД-ЛО-517678-20/519521-Э-20.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ напрвлением от опоры №18 ВЛ-6 ф. Соз-04 ориентировочной протяженностью 0,05 км, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ Семиозерье по адресу: п.Семиозерье, Выборгского р-на,ЛО 20-520828 | N_11205208280 | Выборгский | п.Семиозерье | 0.38878 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям СЕМИОЗЕРЬЕ СНТ от 19.01.2021 №ОД-ВЭС-517734-20/520828-Э-20
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Выборгского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей СНТ "Семиозерье" и др. по адресу: п.Семиозерье, Выборгского р-на,ЛО 20-520828 | N_11205208289 | Выборгский | п.Семиозерье | 0.41055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям СЕМИОЗЕРЬЕ СНТ от 19.01.2021 №ОД-ВЭС-517734-20/520828-Э-20
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Ломоносовского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ООО «Ленсеть» и др. ТЗ 20-521661 и др. по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Волосовский р-н | N_11205216619 | Ломоносовский | д.Лопухинка | 0.47058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.47058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО "ЛЕНСЕТЬ" от 17.12.2020 №ОД-ГтЭС-513133-20/521661-Э-20
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ориентировочно 0,4 км для осуществления тп энергопринимающих устройств заявителей (20-525722 ДНП Еловый Бор-1) по адресу:ЛО, Кировский район, Шумское СП, ДНП Еловый Бор-1 | N_11205257220 | Кировский | Шумское СП | 0.42247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ДНП "Еловый Бор-1" от 19.10.2020 №ОД-НлЭС-517477-20/525722-Э-20 от 19.10.2020
2.1.1.3 | Строительство СТП- 10/0,4 с трансформатором 160 кВА, ВЛ-10 кВ до новой СТП-10/0,4кВ- 0,4 км, смонтировать систему учета электроэнергии для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ДНП Сосново 20-526720 по адресу:м.Снегиревка,Приозерский р-н,ЛО | N_11205267200 | Приозерский | массив Снегиревка | 2.4945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3866 | 0.16 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Дачное некоммерческое партнерство "Сосново" от 30.10.2020 №ОД-ЛО-517974-20/526720-Э-20
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ направлением от опоры 84 до новой КТПН ориентировочной протяженностью 1,311 км, КТПН-10/0,4 кВ с установкой трансформатора мощностью 0,25 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Венедиктов О.Р. по адресу: ст.Лосево, Ромашкинское СП, Приозерского р-на, ЛО 20-527333 | N_11205273330 | Приозерский | п ж/д ст Лосево | 0.3835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Венедиктов Олег Рудольфович от 15.12.2020 №ОД-ВЭС-518920-20/527333
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Приозерского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (Венедиктов О.Р. 20-527333) по адресу: п. Лосево, Ромашкинское СП, Приозерский р-н,ЛО | N_11205273339 | Приозерский | Лосево | 0.24015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Венедиктов Олег Рудольфович от 15.12.2020 №ОД-ВЭС-518920-20/527333
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,7 км, установка КТП-10/0,4кВ 0,16МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Дзержинец» (20-527993) по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ «Дзержинец» | N_11205279930 | Кировский | СНТ Дзержинец | 4.9795 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6744 | 0.16 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Дзержинец" от 03.11.2020 №ОД-519993-20/527993-Э-20 от 03.11.2020
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 от ТП-2082 ориентировочной протяженностью 0,25 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ Приморье -2 по адресу: Выборгский район,ЛО 20-528325 | N_11205283250 | Выборгский | п.Уткино | 0.3152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям СНТ "Приморье 2" от 25.11.2020 №ОД-521719-20/528325-Э-20
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Рощинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Садовое некоммерческое товарищество 20-528325 «Приморье-2» и др. по адресу: Ленинградская область, Выборгский район.(к.н. 47:01:1684001:20) | N_11205283259 | Выборгский | п.Уткино | 0.72514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям СНТ "Приморье 2" от 25.11.2020 №ОД-521719-20/528325-Э-20
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 0,95км, ТП 63/10/0,4 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ДНП «Сказка», ТЗ 20-528668 по адресу: ЛО, Ломоносовский р-н, д. Медуши | N_11205286680 | Ломоносовский | д.Медуши | 2.7376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7376 | 0.063 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям СНТ "Сказка" от 23.12.2020 №ОД-520336-20/528668-Э-20
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП «Сказка», ТЗ 20-528668 по адресу: ЛО, Ломоносовский р-н, д. Медуши | N_11205286689 | Ломоносовский | д.Медуши | 0.051933 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.051933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД Садоводческое некоммерческое товарищество "Сказка" от 23.12.2020 ОД-520336-20/528668-Э-20
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Фролковой Е.А. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Свердловское г.п., г.п. им. Свердлова, микрорайон 1, ул. Овцинская (20-531862) | N_11205318629 | Всеволожский | г.п. им. Свердлова | 0.044498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.040928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Фролковой Е.А. от 16.11.2020 № ОД-520105-20/531862-Э-20.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Иваничкиной Т.М. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Свердловское г.п., г.п. им. Свердлова, микрорайон 1, ул. Овцинская (20-531864) | N_11205318649 | Всеволожский | г.п. им. Свердлова | 0.0392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.038102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Иваничкиной Т.М. от 18.12.2020 № ОД-520036-20/531864-Э-20.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Пушкинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Сапельникова А.С. по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское сельское поселение, дер. Федоровское, ул. Средняя, д. 8 (20-533634) | N_11205336349 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.04131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Сапельников А.С. от 20.11.2020 №ОД-520308-20/533634-Э-20.
2.1.1.3 | Строительство новой КТП 630/10 с трансформатором 630/10 кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО " Руссо-Балт" по адресу: ЛО, Ломоносовский район, Лаголовское сельское поселение ( 20-534012) | N_11205340120 | Ломоносовский | д Лаголово | 2.2465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.187 | 0.63 | 0 | 0.013 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Руссо-Балт" ОД-519232-20/534012-Э-20 от 09.11.2020
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,65 км, ТП-160/10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Администрация МО Бегуницкое СП Волосовского р-а ЛО ТЗ 20-536892 по адресу: ЛО, Волосовский р-н, д. Терпилицы | N_11205368920 | Волосовский | д.Терпилицы | 2.1736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕГУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 20.02.2021 ОД-525181-20/536892-Э-20
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Ломоносовского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Администрация МО Бегуницкое СП Волосовского р-а ЛО ТЗ 20-536892 по адресу: ЛО, Волосовский р-н, д. Терпилицы | N_11205368929 | Волосовский | д.Терпилицы | 0.041402 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора технологического присоединения от 20.02.2021 ОД-525181-20/536892-Э-20 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕГУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ ориентировочно 0,025 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Ручеек" ТЗ 20-537688 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, СНТ «Ручеек» | N_11205376880 | Гатчинский | СНТ «Ручеек» | 0.13254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13254 | 0 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД Садоводческое некоммерческое товарищество "Ручеек" массив Романовка от 19.04.2021 ОД-002416-21/537688-Э-20
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Ручеек" ТЗ 20-537688 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, СНТ «Ручеек» | N_11205376889 | Гатчинский | СНТ «Ручеек» | 0.22328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД Садоводческое некоммерческое товарищество "Ручеек" массив Романовка от 19.04.2021 ОД-002416-21/537688-Э-20 от 19.04.2021
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Маневич А.Е. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Заневское г.п., массив Кудрово, уч. №2 (20-539161) | N_11205391619 | Всеволожский | массив Кудрово | 0.068878 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Маневич А.Е. от 02.12.2020 № ОД-523130-20/539161-Э-20.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП "Леноблстройторг" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Лесколовское с.п., дер. Нижние Осельки (20-546185) | N_11205461859 | Всеволожский | дер. Нижние Осельки | 0.30749 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ДНП "Леноблстройторг" от 10.03.2021 № ОД-001886-21/546185-Э-20.
2.1.1.3 | Строительство 2хКТП-6/0,4 кВ мощностью 2х0,63 МВА, ВЛ-6 кВ ориентировочной длиной 0,05 км, КЛ-6 кВ ориентировочной длиной 0,80 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Дунай" по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив Дунай, тер. СНТ "Дунай" механического завода им.Карла Либкнехта (20-548095) | N_11205480950 | Всеволожский | массив Дунай | 9.8974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.8974 | 1.26 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Дунай" от 11.02.2021 № ОД-002374-21/548095-Э-20.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Подпорожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП "Живой ручей" (20-549942)по адресу: ЛО, Кировский р-н, Шумское СП, массив Ручей | N_11205499429 | Кировский | Шумское СП | 0.60022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.60022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ДНП "Живой ручей" от 25.02.2021 №ОД-003511-21/549942-Э-20
2.1.1.3 | Строительство КТП-630/6/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, строительство ВЛ-6 кВ ориентировочной длинной 0,5 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП «Московка» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Низинское СП, ЗАО «Петродворцовое», урочище Порзолово Болото (21-002290) | N_11210022900 | Ломоносовский | д Низино | 1.6862 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6102 | 0.63 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Дачное некоммерческое партнерство МОСКОВКА ОД-003302-21/002290-Э-21 от 19.02.2021.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Норма ИС» ТЗ 21-010457 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, п. Новый Свет | N_11210104579 | Гатчинский | п.Новый Свет | 0.025475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.025475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД Общество с ограниченной ответственностью "Норма ИС" от 29.03.2021 ОД-006137-21/010457-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Ломоносовского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП «Оржицы» ТЗ 21-010967 по адресу: ЛО, Ломоносовский р-н, ДНП «Оржицы» | N_11210109679 | Ломоносовский | ДНП "Оржицы" | 0.064466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.064466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД Дачное Некоммерческое Партнерство "Оржицы" от 24.05.2021 ОД-010286-21/010967-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Волховский РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП "Гаричи" (21-011218) по адресу: ЛО, Кировский муниципальный р-н, Шумское СП, массив Гаричи. | N_11210112189 | Кировский | Шумское СП | 0.16501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ДНП "Гаричи" от 18.05.2021 №ОД-010469-21/011218-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Ломоносовского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Дачное некоммерческое партнерство "Прилесье" ТЗ 21-013415 по адресу: ЛО, Ломоносовский р-н, д. Дятлицы | N_11210134159 | Ломоносовский | д.Дятлицы | 0.036305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.036305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение АД Дачное некоммерческое партнерство "ПРИЛЕСЬЕ" от 08.04.2021 ОД-009609-21/013415-Э-21
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Белогорка" массива "Зеленая гора" ТЗ 21-015135 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, массив Зеленая Гора, территория СНТ Белогорка | N_11210151350 | Гатчинский | массив Зеленая Гора, территория СНТ Белогорка | 0.12905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1215 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД Садоводческое некоммерческое товарищество "Белогорка" массива "Зеленая Гора" от 09.06.2021 ОД-010403-21/015135-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Белогорка" массива "Зеленая гора" ТЗ 21-015135 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, массив Зеленая Гора, территория СНТ Белогорка | N_11210151359 | Гатчинский | массив Зеленая Гора, территория СНТ Белогорка | 0.19506 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД Садоводческое некоммерческое товарищество "Белогорка" массива "Зеленая Гора" от 09.06.2021 ОД-010403-21/015135-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТСН "Двигатель-1" по адресу: ЛО, Всеволожский район, пл. Сады, массив "Дунай", СТ "Двигатель-1" (21-015779) | N_11210157799 | Всеволожский | массив "Дунай | 0.33692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ТСН "Двигатель-1" от 25.05.2021 №ОД-012580-21/015779-Э-21.
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4кВ 0,25МВА, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,05 км, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,4 км для для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Ягодное"(21-019441) по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ЗАО "Ладога", СНТ "Ягодное". | N_11210194410 | Кировский | СНТ Ягодное | 2.498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Ягодное" от 17.03.2021 №ОД-028593-21/019441-Э-21 от 30.09.2021
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Волховского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Ягодное" (21-019441) по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ЗАО "Ладога", СНТ "Ягодное" | N_11210194419 | Кировский | СНТ Ягодное | 1.3803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Ягодное" от 17.03.2021 №ОД-028593-21/019441-Э-21 от 30.09.2021
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ВКЛ - 10 кВ направлением от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ до границ участка заявителя ориентировочной длинной 0,6 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "СИРЕНЬ" по адресу: Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе Юкки СНТ" Сирень (21-021948) | N_11210219480 | Всеволожский | СНТ" Сирень | 1.4871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4871 | 0.4 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "СИРЕНЬ" от 08.06.2021 № ОД-016164-21/021948-Э-21.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Касимово-1" по адресу: ЛО, Всеволожский район, в районе дер. Касимово, СНТ "Касимово-1" (21-022314) | N_11210223149 | Всеволожский | дер. Касимово | 0.42486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Касимово-1" от 16.06.2021 № ОД-015363-21/022314-Э-21.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "Племенная птицефабрика Войсковицы" ТЗ 21-022649 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, территория Майзит | N_11210226499 | Тосненский | территория Майзит | 0.3102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД АО "ПЛЕМЕННАЯ ПТИЦЕФАБРИКА ВОЙСКОВИЦЫ" от 30.04.2021 ОД-013045-21/022649-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП "Рыбицы-1" ТЗ 21-025939 по адресу: Ленинградская область, Гатчинский р-н, д. Рыбицы | N_11210259399 | Гатчинский | д.Рыбицы | 0.31027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора технологического присоединения от 31.05.2021 ОД-016173-21/025939-Э-21 ДНП Рыбицы-1
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Ломоносовского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Сугян Х. Л. ТЗ 21-028316 и по адресу: ЛО, Волосовский р-н, д. Бегуницы | N_11210283169 | Волосовский | д.Бегуницы | 0.29168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД Индивидуальный предприниматель Сугян Хачик Лаврентович от 15.09.2021 ОД-023415-21/028316-Э-21
2.1.1.3 | Установкаприборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Приозерского РЭС для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Садоводческое некоммерческое товарищество "ОЗОН" по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, массив Былинное, СНТ Озон (21-029253) | N_11210292539 | Приозерский | п.Быково | 0.03602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Садоводческое некоммерческое товарищество "ОЗОН" от 22.10.2021 №ОД-026953-21/029253-Э-21
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ ориентировочно длиной 0,05км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Садоводческое некоммерческое товарищество "Заря" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Большеижорское городское поселение", СНТ "Заря". (21-031672) | N_11210316720 | Ломоносовский | гп Большая Ижора | 1.0626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0023 | 0.25 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Садоводческое некоммерческое товарищество "Заря" № ОД-020797-21/031672-Э-21 от 08.07.2021.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Остров" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Колтушское сп, садоводческий массив Мяглово-Карьер , СНТ "Остров"(21-032223) | N_11210322239 | Всеволожский | Колтушское сп | 0.37277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Остров" от 20.08.2021 №ОД-023117-21/032223-Э-21.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Азимут» ТЗ 21-039145 по адресу: ЛО, Тосненский район, пос. Шапк | N_11210391459 | Тосненский | п.Шапки | 0.024731 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.024731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД Общество с ограниченной ответственностью "Азимут" от 26.07.2021 ОД-024267-21/039145-Э-21
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ напрвлением от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.158-08 ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: СНТ "ЗВЕЗОЧКА-1" по адресу: п.Кирилловское,Красносельского СП, Выборгского р-на, ЛО (21-039513) | N_11210395130 | Выборгский | п.Кирилловское | 0.16175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14661 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ЗВЕЗДОЧКА-1 СНТ от 08.09.2021 ОД-026564-21/039513-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Рощинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "ЗВЕЗОЧКА-1" по адресу: п.Кирилловское,Красносельского СП, Выборгского р-на, ЛО 21-039513 | N_11210395139 | Выборгский | п.Кирилловское | 0.097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.079603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ЗВЕЗДОЧКА-1 СНТ от 08.09.2021 ОД-026564-21/039513-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "АВТОПАРК №1 "СПЕЦТРАНС" ТЗ 21-042238 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, п. Новый Свет | N_11210422389 | Гатчинский | п.Новый Свет | 0.031782 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.031782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД Акционерное общество "АВТОПАРК №1 "СПЕЦТРАНС" от 13.08.2021 ОД-025830-21/042238-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ООО «ИН ТАЙМ» и др. по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский муниципальный район, городское поселение Мурино (21-042243) | N_11210422439 | Всеволожский | городское поселение Мурино | 0.087878 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО «ИН ТАЙМ» от 06.08.2021 № ОД-024247-21/042243-Э-21.
2.1.1.3 | Строительство МТП-6/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,1 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Будеева О.Е. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Щегловское СП, пос. Щеглово, ул. Инженерная, д. 9а (21-042422) | N_11210424220 | Всеволожский | пос. Щеглово | 1.0956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0108 | 0.063 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Будеевой О.Е. от 15.10.2021 №ОД-033032-21/042422-Э-21.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ напрвлением от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.621-01 ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: СНТ "Новый мир" по адресу: уч.Алакюль, Выборгского р-на, ЛО (21-044194) | N_11210441940 | Выборгский | уч.Алакуль | 0.24912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2469 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "НОВЫЙ МИР" от 29.09.2021 №ОД-027996-21/044194-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Рощинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Новый мир" по адресу: уч.Алакюль, Выборгского р-на, ЛО (21-044194) | N_11210441949 | Выборгский | уч.Алакуль | 0.16491 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "НОВЫЙ МИР" от 29.09.2021 №ОД-027996-21/044194-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Ломоносовского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ЛюМ» ТЗ 21-051323 по адресу: ЛО, Ломоносовский р-н | N_11210513239 | Ломоносовский | д.Лопухинка | 0.29348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД Общество с ограниченной ответственностью "ЛюМ" от 26.09.2021 ОД-031186-21/051323-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Альтаир" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Разметелевская", 1-й подъезд, участок №4, строение №1 (21-053333) | N_11210533339 | Всеволожский | д Колтуши | 0.039366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ФКСР СПБ ГКУ от 18.08.2021 № ОД-СПб-027841-21/048848-Э-21.
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ ориентировочной длиной 2х2х3,2км, установка РП 10кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "РусХимАльянс" по адресу: ЛО, Кингисеппский р-н, Усть-Лужское СП (21-054119) | N_11210541190 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 152.6267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Общество с ограниченной ответственностью "РУСХИМАЛЬЯНС" №ОД-036354-21/054119-Э-21 от 30.12.2021
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛЕОН+" ТЗ 21-055490 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д.15 | N_11210554909 | Гатчинский | г.Гатчина | 0.07835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора технологического присоединения от 23.09.2021 ОД-031627-21/055490-Э-21 ООО ЛЕОН+
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Григоряна Г.Ж. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, д. Мистолово (21-056193) | N_11210561939 | Всеволожский | д. Мистолово | 0.084592 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Григорян Г.Ж. от 18.10.2021 №ОД-034857-21/056193-Э-21.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП «СПОРТ» по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Бугровское сельское поселение, д. Мистолово (21-056549) | N_11210565499 | Всеволожский | Бугровское сельское поселение | 0.0392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ДНП "СПОРТ" от 11.10.2021 №ОД-031774-21/056549-Э-21.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОПОРТСТРОЙ+" по адресу: Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, д. Пески (21-056842) | N_11210568429 | Ломоносовский | д Пески | 0.18839 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Аэропортстрой+" ОД-031698-21/056842-Э-21 от 28.09.2021.
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с трансформатором 1,0 МВА, ВЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 1,5 км, КЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 1,4 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ГАЗПРОМ СПГ ТЕХНОЛОГИИ" по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, Селезневское СП, Кондратьевская территория, шоссе Портовое, земельный участок 10, земельный участок 8, земельный участок 6 (21-057029) | N_11210570290 | Выборгский | п. Можжевельниково | 19.6012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ СПГ ТЕХНОЛОГИИ" от 20.01.2022 №ОД-037707-21/057029-Э-21
2.1.1.3 | Строительство МТП-10/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, ВЛИ-10кВ ориентировочной длины 0,1 км, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Войтович А.Е. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, гп Федоровское ул. Почтовая уч. 63 (21-057783) | N_11210577830 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.8839 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.83693 | 0.16 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Индивидуальный предприниматель Войтович Александр Евгеньевич от ОД-036034-21/057783-Э-21 от 25.10.2021.
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Лужского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ЗАО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "РУЧЬИ" по адресу: ЛО, Лужский район, Дзержинское СП, д.Торошковичи (21-059189) | N_11210591899 | Лужский | д.Торошковичи | 0.14702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ЗАО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "РУЧЬИ" №ОД-036299-21/059189-Э-21 от 12.11.2021
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км, ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,150 км, МТП 10/0,4 с ТМГ мощностью 0,16 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Мацкевич Ян Бернардович по адресу: Ленинградская область, Киришский район, Будогощское ГП, д. Солоницы, ул. Соснинка, уч. 44/2 (21-060470) | N_11210604700 | Киришский | Будогощь | 1.2206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1755 | 0.16 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя Мацкевич Я.Б. по договору № ОД-034557-21/060470-Э-21 от 07.12.2021
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Тихвинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Мацкевич Ян Бернардович по адресу: Ленинградская область, Киришский район, Будогощское ГП, д. Солоницы, ул. Соснинка, уч. 44/2 (21-060470) | N_11210604709 | Киришский | Будогощь | 0.046717 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.046707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя Мацкевич Я.Б. по договору № ОД-034557-21/060470-Э-21 от 07.12.2021
2.1.1.3 | Строительство ВКЛ-6кВ протяженностью 0,55км, КТП-6/0,4кВ 0,25МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Индустриальный техникум трудовых резервов" (21-061667) по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СТ Индустриальный техникум труд.резервов | N_11210616670 | Кировский | СТ Индустриальный техникум | 6.0947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Индустриальный техникум трудовых резервов" от 19.10.2021 №ОД-ОД-034891-21/061667-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Волховского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Индустриальный техникум трудовых резервов" (21-061667) по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СТ Индустриальный техникум труд.резервов. | N_11210616679 | Кировский | СТ Индустриальный техникум | 0.039175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Индустриальный техникум трудовых резервов" от 19.10.2021 №ОД-ОД-034891-21/061667-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СКРАП" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н (21-066728) | N_11210667289 | Всеволожский | п Бугры | 0.039192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "СКРАП" от 11.11.2021 №ОД-037669-21/066728-Э-21.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "ИНТЕРКОМПЛЕКС" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, в. районе д. Керро,массив Рейко, СНТ "Интеркомплекс" (21-066800) | N_11210668009 | Всеволожский | д. Керро | 0.29962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "ИНТЕРКОМПЛЕКС" от 06.12.2021 № ОД-039072-21/066800-Э-21.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Ломоносовского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТСН «Жемчужина» ТЗ 21-072419 по адресу: ЛО, Ломоносовский р-н, д. Сокули | N_11210724199 | Ломоносовский | д.Сокули | 0.18597 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение Договора технологического присоединения ОД-041410-21/072419-Э-21 от 30.12.2021 СНТ Жемчужина
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Ломоносовского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТСН «Малиновые вечера» и др. ТЗ 21-074917 и др. по адресу: ЛО, Ломоносовский р-н, ТСН «Малиновые вечера» | N_11210749179 | Ломоносовский | СТН "Малиновые вечера" | 0.18596 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение Договора технологического присоединения ОД-041061-21/074917-Э-21 от 13.12.2021 СНТ Малиновые вечера
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Рощинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Агропромышленный комплекс "Агрос" по адресу: п.Пушное, Выборгского р-на ,ЛО 21-077368 | N_11210773689 | Выборгский | п.Пушное | 0.20897 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО "АПК "АГРОС" от 30.12.2021 №ОД-043474-21/077368-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Девелопмент-С" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (21-078056) | N_11210780569 | Всеволожский | д Капитолово | 0.41214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Девелопмент-С" от 30.12.2021 №ОД-043036-21/078056-Э-21.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Тайга" массива "Тайцы" ТЗ 21-078651 по адресу: ЛО, Гатчинский район, массив Тайцы, СТ Тайга | N_11210786519 | Гатчинский | массив Тайцы, СТ Тайга | 0.3027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение Договора технологического присоединения ОД-045613-21/078651-Э-21 от 30.12.2021 СНТ Тайга массив Тайцы
2.1.1.3 | Строительство СТП-10/0,4 кВ мощностью 0,100 МВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Говор О.В. по адресу: Ленинградская обл., Выборгский район, Приморское ГП, п. Рябово, проезд Приболотный Лес, уч. № 3 (21-078799) | N_11210787990 | Выборгский | п. Рябово | 1.0145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Говор Ольга Владимировна от 30.12.2021 №ОД-045308-21/078799-Э-21
2.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-6 кВ ориентировочной протяжённостью 0,55 км, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяжённостью 1,2 км, ВЛ-6 кВ ориентировочной протяжённостью 0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, кадастровый номер 47:07:0953001:118 (21-080045) | N_11210800450 | Всеволожский | п Щеглово | 3.4838 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя ФОНД ЛО от 10.01.2022 № ОД-044236-21/080045-Э-21
2.1.1.3 | Строительство БКТП с ТМГ-0,16 МВА, строительство КЛ 10 кВ ориентировочной длиной 0,45 км., для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СТРОМ" (22-002278) по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Большелуцкое СП, территория "промзона Новопятницкая" | N_11220022780 | Кингисеппский | территория "промзона Новопятницкая" | 2.183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "СТРОМ" №22-002278-101-033 от 22.02.2022
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Кингисеппского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ООО "СТРОМ" по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Большелуцкое СП, территория "промзона Новопятницкая" (22-002278) (ПИР) | N_11220022789 | Кингисеппский | территория "промзона Новопятницкая" | 0.04102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "СТРОМ" №22-002278-101-033 от 22.02.2022
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения заявителя Государственное казенное учреждение «Управление строительства Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье (22-003426). | N_11220034269 | Ломоносовский | гп Новоселье | 0.4026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.38905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Государственное казенное учреждение "Управление строительства Ленинградской области" 22-003426-110-047 от 15.02.2022.
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ориентировочной длиной 0,230 км, установка БКТП 10/0,4 кВ с ТМГ 1 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ООО "Новотранс Актив" по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Вистинское СП, Морской торговый порт Усть-Луга (22-004012) | N_11220040120 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 18.0668 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "НОВОТРАНС АКТИВ" №22-004012-100-033 от 24.02.2022
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Лодейнопольского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (22-007949-101-036) по адресу: Ленинградская область, р-н. Подпорожский, пгт. Вознесенье, ул. Пионерская, д. 49, кадастровый номер: 47:05:0401001:485 | N_11220079499 | Подпорожский | пгт Вознесенье | 0.095708 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 18.03.2022 №22-007949-101-036
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, КЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 8,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Велесстрой» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-Лужское сельское поселение, территория "Усть-Лужское участковое лесничество", земельный участок 3160, кадастровый номер 47:20:0000000:3160 (22-009369) | N_11220093690 | Кингисеппский | Усть-Луга п | 103.4359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя ВЕЛЕССТРОЙ ООО от 26.07.2022 № 22-009369-100-033
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочной длиной 0,1км, МТП-10/0,4кВ с трансформатором не менее 0,16МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "АДВАНТА" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Горбунковское сельское поселение", уч. Велигонты, уч. 16 (22-009833). | N_11220098330 | Ломоносовский | д Велигонты | 0.84189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.78778 | 0.16 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Общество с ограниченной ответственностью "АДВАНТА" от 22-009833-101-047 от 24.03.2022.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "АДВАНТА" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Горбунковское сельское поселение", уч. Велигонты, уч. 16 (22-009833). | N_11220098339 | Ломоносовский | д Велигонты | 0.03774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.036371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Общество с ограниченной ответственностью "АДВАНТА" от 22-009833-101-047 от 24.03.2022.
2.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ с установкой трансформатора мощностью не менее 0,16 МВА; Строительство ВЛ 6 кВ ориентировочно 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СвирьСтрой Лес» (22-013792-101-036) по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, пос. Янега, ул. Труда д. 8а, кадастровый номер: 47:06:0407001:489 | N_11220137920 | Лодейнопольский | п. Янега | 1.244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "СвирьСтройЛес" от 11.04.2022 №22-013792-101-036
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Лодейнопольского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СвирьСтрой Лес» (22-013792-101-036) по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, пос. Янега, ул. Труда д. 8а, кадастровый номер: 47:06:0407001:489 | N_11220137929 | Лодейнопольский | п. Янега | 0.17367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "СвирьСтройЛес" от 11.04.2022 №22-013792-101-036
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной длинной 0,05 км из них ГНБ ориентировочной длинной 0,015 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "АС-МАГИСТРАЛЬ-СЕРВИС" по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, поселок Фёдоровское, ул. Почтовая, земельный участок 18 Д (22-022620). | N_11220226200 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.36611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35231 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "АС-МАГИСТРАЛЬ-СЕРВИС" 22-022620-100-047 от 15.04.2022.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Пушкинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "АС-МАГИСТРАЛЬ-СЕРВИС" по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, поселок Фёдоровское, ул. Почтовая, земельный участок 18 Д (22-022620). | N_11220226209 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.22243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "АС-МАГИСТРАЛЬ-СЕРВИС" 22-022620-100-047 от 15.04.2022.
2.1.1.3 | Строительство БКРП 10 кВ, 3 БКТП 10/0,4 кВ общей мощностью 8,4 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 12 км, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяжённостью 10,8 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Ямбург 7М» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, микрорайон № 7, (ограниченный Крикковским ш., Проектным проездом № 2, ул. Доблести, Проектной улицей № 3 и Проектной улицей № 2) (22-022764) | N_11220227640 | Кингисеппский | г Кингисепп | 1.5207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя ООО ЯМБУРГ 7М от 05.07.2022 № 22-022764-100-033
2.1.1.3 | Строительство 4 БКТП 10/0,4 кВ общей мощностью 10,9 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 3 км, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяжённостью 17,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Ямбург 7М» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, микрорайон № 7, (ограниченный Крикковским ш., Проектным проездом № 2, ул. Доблести, Проектной улицей № 3 и Проектной улицей № 2) (22-022764) | N_11220227642 | Кингисеппский | г Кингисепп | 1.3009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя ООО ЯМБУРГ 7М от 05.07.2022 № 22-022764-100-033
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Кингисеппского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Ямбург 7М» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, микрорайон № 7, (ограниченный Крикковским ш., Проектным проездом № 2, ул. Доблести, Проектной улицей № 3 и Проектной улицей № 2) (22-022764) | N_11220227649 | Кингисеппский | г Кингисепп | 0.038287 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя ООО ЯМБУРГ 7М от 05.07.2022 № 22-022764-100-033
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ООО «НФСК» ТЗ 22-034501 по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н | N_11220345019 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.31883 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора технологического присоединения от 03.06.2022 22-034501-110-032 ООО Невская финансово-строительная корпорация
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,95 км, в том числе методом ГНБ 0,3 км, строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,3км, в том числе методом ГНБ 0,150 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км, установка КТП-2*0,25МВА для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, 71 км. а/д Зверево-Малиновка (22-037624) | N_11220376240 | Выборгский | 71 км а/д Зверево-Малиновка | 33.8953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ФГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" от 28.07.2022 №22-037624-100-031
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочной длиной 0,15км, МТП-10/0,4кВ с трансформатором не менее 0,1МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Михневич В.И. по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение (22-052084). | N_11220520840 | Ломоносовский | д Низино | 0.8939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Индивидуальный предприниматель Михневич Виктор Иванович 22-052084-101-047 от 29.06.2022
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочной длиной 0,15км, МТП-10/0,4кВ с трансформатором не менее 0,1МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Иванов А.М. по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение (22-052105). | N_11220521050 | Ломоносовский | д Низино | 0.90007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Индивидуальный предприниматель Иванов Алексей Михайлович 22-052105-101-047 от 29.06.2022
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,02 км, КТП 10/0,4 кВ с ТМГ мощностью 0,4 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Газпром газомоторное топливо» по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, Пикалевское ГП (22-075503) | N_11220755030 | Бокситогорский | Пикалево | 1.7803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6323 | 0.4 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения №22-075503-100-038 от 14.10.2022 заявитель ООО Газпром газомоторное топливо
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Бокситогорского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Газпром газомоторное топливо» по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, Пикалевское ГП (22-075503) | N_11220755039 | Бокситогорский | Пикалево | 0.036463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.036463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя ООО "Газпром газомоторное топливо " №22-075503-100-038 от 14.10.2022
2.1.1.3 | Внешнее электроснабжение заявителей Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-Лужское СП, п. Усть-Луга квартал Ленрыба | N_81151743600 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 8.0169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Муниципальное казенное учереждение "Служба заказчика" №ОД-5363-17/1825-Э-17 от 04.08.2017
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км; КТП-250 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (19-56770 СНТ "Солнечная Поляна") по адресу: ЛО, Кировский район, Шумское СП, ТСН "Солнечная Поляна" | N_81195677000 | Кировский | Шумское СП | 0.76392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Солнечная поляна" от 24.01.2020 №ОД-1135-20/56770-Э-19
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Рощинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей (20-525793) ООО «Атриос» по адресу. Ленинское, Первомайского СП, Выборгского района, ЛО | N_81205257939 | Выборгский | п.Ленинское | 0.16678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя ООО "Атриос" №ОД-518639-20/525793-Э-20 от 05.11.2020
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ПЕРВЫЙ БАЗИС» по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив Белоостров, уч. №14 (20-526478) | N_81205264780 | Всеволожский | массив Белоостров | 0.083741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "ПЕРВЫЙ БАЗИС" от 30.09.2020 № ОД-СЭС-515052-20/526478-Э-20.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ПЕРВЫЙ БАЗИС» по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив Белоостров, уч. №14 (20-526478) | N_81205264789 | Всеволожский | массив Белоостров | 0.10848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "ПЕРВЫЙ БАЗИС" от 30.09.2020 № ОД-СЭС-515052-20/526478-Э-20.
2.1.1.3 | Строительство ТП-918 с целью замены трансформатора для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Иванова Н.Н. по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Первомайское СП, н.п. Симагино (20-550942) | N_81205509420 | Выборгский | п.Симагино | 0.71243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.54344 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя Иванова Наталья Николаевна от 03.02.2021 №ОД-002052-21/550942-Э-20.
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Рощинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Иванова Н.Н. по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Первомайское СП, н.п. Симагино (20-550942) | N_81205509429 | Выборгский | п.Симагино | 0.10807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя -Иванова Наталья Николаевна от 03.02.2021 №ОД-002052-21/550942-Э-20
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Омега» по адресу: ЛО, Всеволожский район, г. Сертолово, СНТ «Омега» (20-551282) | N_81205512829 | Всеволожский | г. Сертолово | 0.61874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Омега" от 05.02.2021 № ОД-002055-21/551282-Э-20.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ОАО "ОЭК" по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Агалатово, 27 км Приозерского шоссе, СНТ "Кордон" (21-016534) | N_81210165349 | Всеволожский | д. Агалатово | 0.55107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с АО "Объединенная энергетическая компания" от 17.06.2021 № ОД-011414-21/016534-Э-21.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Дудергоф» по адресу: ЛО, Всеволожский район, г. Всеволожск (21-021273) | N_81210181509 | Всеволожский | г. Всеволожск | 0.012808 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Дудергоф" от 16.04.2021 № ОД-009833-21/018150-Э-21.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Волховского РЭС для технологического тприсоединения энергопринимающих устройств заявителя ОАО "ОЭК" (21-024243) по адресу: ЛО, Кировский р-н, п. Михайловский, СНТ "Радуга" | N_81210242439 | Кировский | п. Михайловкий | 0.28845 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ОАО "ОЭК" от 03.09.2021 №ОД-013966-21/024243-Э-21
2.1.1.3 | Строительство ВЛ - 10кВ ориентировочной длиной 0,8 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Ефимова В.М. по адресу: ЛО, Всеволожский район (21-034785) | N_81210347850 | Всеволожский | д Васкелово | 0.12319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Ефимов Владимир Михайлович от 28.10.2021 № ОД-021779-21/034785-Э-21.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Ефимова В.М. по адресу: ЛО, Всеволожский район (21-034785) | N_81210347859 | Всеволожский | д Васкелово | 0.2829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Ефимов Владимир Михайлович от 28.10.2021 № ОД-021779-21/034785-Э-21.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Приозерского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Мусинов С.В. по адресу: п.Первомайское, Выборгский р-н,ЛО 21-037371 | N_81210373719 | Выборгский | п.Первомайское | 0.05446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.052295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Мусинов Сергей Владимирович от 28.07.2021 №ОД-024868-21/037371-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей Зюковой Н.А. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н (21-039027 и др.) | N_81210390279 | Всеволожский | д Хапо-Ое | 2.6829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Зюковой Н. А. от 13.07.2021 № ОД-СЭС-023005-21/039027-Э-21.
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сосновского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГАВАНЬ СНТ по адресу: Запорожское СП, Приозерский р-он, Ленинградская область (21-040768) | N_81210407689 | Приозерский | п.Запорожское | 0.23885 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ГАВАНЬ СНТ от 28.02.2022 №ОД-028908-21/040768-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Тихвинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: ООО "Юникс" по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, ш. Лесное (21-040864). | N_81210408649 | Киришский | Кириши | 0.35367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя ООО "Юникс" от 04.08.2021 № OД-023668-21/040864-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответстви с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Волховского РЭС для технологическогоприсоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Куйбышевец" (21-044892) по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив Горы-2, СНТ "Куйбышевец". | N_81210448929 | Кировский | СНТ Куйбышевец | 0.28845 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Куйбышевец" от 18.08.2021 №ОД-025998-21/044892-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Петродворцового РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Садоводческое некоммерческое товарищество "Порзолово" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район (21-049381). | N_81210493819 | Ломоносовский | СП Низинское | 0.34599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Садоводческое некоммерческое товарищество "Порзолово" ОД-030311-21/049381-Э-21 от 23.09.2021
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Ломоносовского, Волосовского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ЗАО "Племенной завод Приневское" ТЗ 21-051747 по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Волосовский р-н (хоз. способ) | N_81210517479 | Волосовский | д.Терпилицы | 0.05803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.05803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД СЗакрытое акционерное общество "Племенной завод Приневское" от 30.08.2021 ОД-028755-21/051747-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Тосненского РЭС для технологического присоединения электроустановок заявителя заявителя СНТ "ЭКСПЕРТ" ТЗ 21-054307 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, п Строение | N_81210543079 | Тосненский | п.Строение | 0.051215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.051215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД Садоводческое некоммерческое товарищество "ЭКСПЕРТ" от 12.10.2021 ОД-032177-21/054307-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сосновского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТСН "Новожилово"по адресу: Приозерский р-он,ЛО (21-056089) | N_81210560899 | Приозерский | массив Новожилово | 0.44893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сТСН "Новожилово"от 23.12.2021 №ОД-038080-21/056089-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "РЕШЕНИЕ" по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Лесная, уч. 19 (22-012352) | N_81220123529 | Всеволожский | д. Новое Девяткино | 0.3374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Специализированный застройщик "РЕШЕНИЕ" от 09.03.2022 № 22-012352-110-046.
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,8 км, строительство двух ТП с целью замены силовых трансформаторов суммарной мощностью 0,5 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей Афанасьева Г.Н. и др. по адресу: ЛО, Выборгский район, Рощинское ГП, п. Волочаевка (№22-012488 и др.) | N_81220124880 | Выборгский | п.Волочаевка | 0.51374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Афанасьева Галина Николаевна от 21.03.2022 №22-012488-101-031
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Выборгского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ООО «Гарант-Экспресс» и др. по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское СП, п. Селезнево (№22-021332 и др.) | N_81220213329 | Выборгский | п.Селезнево | 2.7536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Гарант-Экспресс" от 12.04.2022 №22-021332-101-031
2.1.1.3 | Установка ПУ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Дубровский Е.А. и др. ТЗ 22-025893 и др. по адресу: ЛО, Тосненский р-н | N_81220258939 | Тосненский | д.Бабино | 1.0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.96055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД Дубровский Егор Анатольевич от 14.05.2022 22-025893-100-032
2.1.1.3 | Установка ПУ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ПК РУСЛО" ТЗ 22-035725 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, п. Новый Свет | N_81220357259 | Гатчинский | п.Новый Свет | 0.092477 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.092477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение АД ООО ПК РУСЛО от 20.06.2022 22-035725-101-032
2.1.1.3 | Строительство КТП с ТМГх0,4МВА, Строительство КЛ 10кВ ориентировочной протяженностью 0,25км, для технологического присоединения электроустановок ИП Зубарев К.Л. (22-042207) в п. Усть-Луга кв.Остров, Ленинградской области, Кингисеппского района, Усть-Лужского СП. | N_81220422070 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 1.6598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Зубарев К.Л. №22-042207-101-033 от 24.06.2022
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Кингисеппского РЭС для ТП ЭУ заявителя ИП Зуборев (22-042207) в п.Усть-Луга кв.Остров, Ленинградской области, Кингисеппского района, Усть-Лужского СП. | N_81220422079 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 0.0755 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Зубарев К.Л. №22-042207-101-033 от 24.06.2022
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4кВ с ТМГх0,400МВА, ВЛ 10кВ ориентировочной протяженностью 0,150км для технологического присоединения электроустановок заявителя ООО "ГЛОНАСС ЦЕНТР"(22-074089) в п.Усть-Луга Краколье, Ленинградской области, Кингисеппского района, Усть-Лужского СП. | N_81220740890 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 2.024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "ГЛОНАСС ЦЕНТР" №22-074089-100-033 от 17.10.2022
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Газпром газомоторное топливо" по адресу: ЛО, Всеволожский район (22-075514) | N_81220755149 | Всеволожский | п Бугры | 0.055774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Газпром газомоторное топливо" от 14.10.2022 № 22-075514-100-046.
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | - | 3385.5558 | 0 | 172.6292 | 64.09 | 0 | 12.698 | 0 | 9 | 0 | 0.6 | 0 | 75 | 0 | 58.2541 | 16.89 | 0 | 2.056 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0% |  | -114.3751 | -66.25% | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | - | 7.2925 | 0 | 1.0488 | 0.63 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0515 | 0.63 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.0026921 | 0.2567% | нд
2.1.4.1 | Строительство КТП-1000-10/0,4, КЛ-10кВ~0,1км методом ГНБ для осуществления ТП ЭУ ИП Выговский И. О. 20-5800 во Всеволожском р-не, Ленинградской области. | L_11200580000 | Всеволожский | д Кудрово | 4.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.1 | Строительство КТП-400-10/0,4кВА для осуществления ТП ЭУ заявителя ООО «Луга-Лес» №20-515353 по адресу: пос. Перово, Гончаровское СП, Выборгский р-н, ЛО | L_11205153530 | Выборгский | п.Перово | 0.68608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.1 | Строительство КТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400кВА,,демонтаж КТП-10/0,4 кВ с тр-ом 250 кВА, перезавести ВЛ-10 кВ~0.05 км. на новую КТП-10/0,4 кВ, установка систему учета электроэнергии в РУ-0,4 кВ ктп-10/0,4 кВ, для ТП заявителя ООО Атриос 20-525793 по адресу:, Выборгского р-на ЛО | L_11205257930 | Выборгский | п.Ленинское | 1.0488 | 0 | 1.0488 | 0.63 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0515 | 0.63 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.0026921 | 0.2567% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.1.4.1 | Строительство КТПН-630кВА для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (20-526380 ООО «Свобода Мотор) по адресу: Приозерское лесничество,Приозерский р-н,ЛО | L_11205263800 | Приозерский | п.Громово | 1.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | - | 3378.2633 | 0 | 171.5804 | 63.46 | 0 | 12.682 | 0 | 9 | 0 | 0.6 | 0 | 75 | 0 | 57.2026 | 16.26 | 0 | 2.04 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0% |  | -114.3778 | -66.66% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция сети внешнего электроснабжения морского торгового порта "Усть-Луга" (Строительство участка ВЛ 110 кВ ЛН-11 с заходами от оп.№84 до ПС 110 кВ №505 "Усть-Луга" протяженностью 10,1 км. с подвеской провода второй цепи ВЛ 35 кВ в габарите 110 кВ протяженностью 27,3км, заходов ВЛ 110кВ на ПС 110 кВ №549 "Порт" протяженностью 2х2,02 км, строительство заходов ЛЭП 110 кВ на ПС №292 протяженностью 2х1,28 км, строительство новой ПС 110/35/10кВ №505 трансформаторной мощностью 32 МВА, реконструкция ПС110/10кВ №292 трансформаторной мощностью 8,8 МВА с увеличением трансформаторной мощности на 41,2 МВА до 50 МВА) | F_10070021000 | Кингисеппский | пос. Усть-Луга, квартал Краколье , д. Вистино | 1370.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ № 48 "Луга" (Реконструкция ПС 110/35/10кВ № 48 "Луга" трансформаторной мощностью 80 МВА с увеличением трансформаторной мощности на 46 МВА до 126 МВА) | F_10100083000 | Лужский | г. Луга | 732.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №318 (Реконструкция ПС 110/10кВ №318 Возрождение трансформаторной мощностью 12,6 МВА с увеличением трансформаторной мощности на 19,4 МВА до 32 МВА) | F_10100523000 | Выборгский | п. Возрождение | 361.1775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило взыскание кредиторской задолженности по договору от 13.12.2013 № 13-14881 с ООО "Проектно-строительная компания "Энергопроект" в соответствии с Решением Арбитражного суда г.СПб и ЛО от 16.02.2022 и постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2022 по делу № А56-65311/2021
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ №158 Победа (замена силовых трансформаторов мощностью 2х40 МВА на 2х63 МВА) | F_10151605916 | Выборгский | пос. Победа | 169.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Тельмана (ПС 715) (замена силовых трансформаторов на 2х10 МВА) | J_10190033602 | Тосненский | пос. Тельмана | 99.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Порт (ПС 549) в части устройства системы маслоотводов с колодцами, установки ОПН 110 кВ с переходным пунктом от ОШ 110 кВ к КЛ 110 кВ, модернизации КТСБ, РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ в целях установки ММПС 110 кВ 1х25 МВА | J_10190034616 | Кингисеппский | Усть-Лужское СП, недалеко между д. Лужицы и . Косколово | 47.1227 | 0 | 47.1227 | 25 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -47.1227 | -100% | Срыв сроков поставки оборудования заводом-изготовителем
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дятлицы в части замены силового трансформатора 1х3,2 МВА на 1х6,3 МВА | J_10190036605 | Ломоносовский | д.Дятлицы | 13.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ №525 Ильинка в части установки дополнительного трансформатора 1х25 МВА, установки ЗРУ-20 кВ на 9 яч. | L_10210126616 | Всеволожский | г. Всеволожск | 330.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 395 Большевик в части замены ОД и КЗ, ТТ 110 кВ, ТН 110 кВ и токоограничивающего оборудования | L_10210368602 | Ломоносовский | Глуховской парклесхоз, дер. Горбунки | 32.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ №542 для технологического присоединения электроустановок ОАО «Лесной Терминал «Фактор» (20-330) по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-Лужское сельское поселение, п. Усть-Луга, квартал Судоверфь | L_11200033001 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 4.7398 | 0 | 4.7398 | 1 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2397 | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.50016 | -10.55% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-8372 ориентировочной протяженностью трассы 0,65 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП «Лесной хутор» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, д. Сарженка, ДНП «Лесной Хутор» (20-8885) | L_11200088851 | Всеволожский | д. Сарженка | 4.0837 | 0 | 4.0837 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0986 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.98518 | -24.12% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3046 (замена силовых трансформаторов мощностью 1х0,40 МВА на 1х0,63 МВА) для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Алекса» по адресу: ЛО, Всеволожский район (20-9355) | L_11200093551 | Всеволожский | г Всеволожск | 0.69936 | 0 | 0.69936 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50131 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.19805 | -28.32% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-7236 (замена силовых трансформаторов мощностью 2х1,0 МВА на 2х1,6 МВА) для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, земли ЗАО «Щеглово» (20-512792) | L_11205127921 | Всеволожский | Щеглово массив | 4.675 | 0 | 4.675 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6366 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2.9616 | 63.35% | Длительное согласование технических решений
2.1.4.2 | Модернизация ПС 110кВ Ивановская (ПС 207) в части замены трансформаторов тока в количестве 3х штук для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "Гесер" (20-513021) по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д.1. | L_11205130210 | Кировский | г. Отрадное | 0.43504 | 0 | 0.43504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.43504 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7027 в части замены выключателей с 250 А на 630 А на отходящей линии РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СК-ЗавСтрой» адресу: ЛО, Всеволожский район, Свердловское г.п., г.п. им. Свердлова (20-513178) | L_11205131781 | Всеволожский | Свердловское г.п | 0.012982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция КВЛ 6 кВ ф.607-21 в части подключения к РУ-6 кВ ПС 35 кВ №607 Касимово, реконструкция ячейки 6 кВ ф.607-21 на ПС 35 кВ №607 Касимово в части замены трансформаторов тока для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д. Скотное (20-513996 и др.) | L_11205139961 | Всеволожский | д Скотное | 0.12842 | 0 | 0.12842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.12842 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.4.2 | Модернизация ТП-9937 в части установки в РУ-0,4 кВ двух вводных коммутационных аппаратов и 12 автоматических выключателей и установки в РУ-6 кВ двух блоков управления вакуумными выключателями для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д. Скотное (20-514009) | L_11205140091 | Всеволожский | д Скотное | 3.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ЛПС-ТП-2218 ф. 635-01 от опоры №1 до опоры №27 в части замены провода ориентировочной протяженностью по трассе 1,5 км, КЛ-6 кВ ЛПС-ТП-2218 ф. 635-01 от опоры №15 до опоры №16 с заменой провода ориентировочной протяженностью по трассе 0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТСН "Корневские Гривки" по адресу: ЛО, Всеволожский район, уч. Корневские Гривки (20-514361) | L_11205143611 | Всеволожский | уч. Корневские Гривки | 6.696 | 0 | 6.696 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -6.696 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-1591 в части КТПН-250-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ ориентировочно 0,05км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Ф.Индустрия» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район (20-514769). | L_11205147691 | Тосненский | гп Фёдоровское | 1.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-9944 в части замены коммутационного аппарата на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Платформа» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Муринское с.п., производственная зона «Мурино», квартал № 6, д. 4 (20-523749) | L_11205237491 | Всеволожский | Муринское с.п | 0.033165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Модернизация РТП-156 в части установки в ячейке №6 РУ-6 кВ вакуумного выключателя с блоком управления для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Перспектива» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Муринское г.п., г. Мурино, ул. Новая, д. 8 (20-523952) | L_11205239521 | Всеволожский | г Мурино | 1.158 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.158 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Усть-Луга (ПС 505) в части переустройства внутриплощадочного проезда, устройства системы маслоотводов, установки ОПН 110 кВ с переходным пунктом от ОШ 110 кВ к КЛ 110 кВ, модернизации КТСБ, РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ в целях установки ММПС 110 кВ 1х25 МВА | M_10220121616 | Кингисеппский | Усть-Луга, квартал Краколье | 52.572 | 0 | 52.572 | 25 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -52.572 | -100% | Срыв сроков поставки оборудования заводом-изготовителем
2.1.4.2 | Реконструкция двух ячеек в РУ-10 кВ ПС-510 для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Статус" по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Тельмана, ул. Парковая д. 1/6, корп. 1 (корп. 6-А, 6-Б, 6-В) кадастровый номер 47:26:0201001:11740 (18-12275) | M_11180122751 | Тосненский | п Тельмана | 3.2203 | 0 | 3.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.2203 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.1.4.2 | Реконструкция ячеек 10 кВ в РУ 10кВ ориентировочно 2 шт. на ПС 110 кВ Усть-Луга (ПС505) для технологического присоединения электроустановок ООО "Балтийский Химический комплекс" 20-8605 в Кингисеппском районе, Кингисеппское ГП | M_11200086051 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 0.36458 | 0 | 0.36458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | -0.023081 | -6.331% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.1.4.2 | Реконструкция РУ 10кВ в части установки ячеек 10кВ ориентировочно 2 шт. на ПС 110 кВ Куземкино (ПС372) для технологического присоединения электроустановок ООО «Балтийский Химический Комплекс» 20-8608 в Кингисеппском районе, Кингисеппское ГП | M_11200086081 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 5.1837 | 0 | 5.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.42575 | -8.213% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-9835 путем строительства новой КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА с перезаводкой ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью по трассе 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СПАРКС» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Кузьмоловское г.п., ул. Заводская, уч. 3Г (20-531569) | M_11205315691 | Всеволожский | Кузьмоловское г.п | 1.7325 | 0 | 1.7325 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2763 | 0.4 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.45626 | -26.33% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция существующей распределительной сети путем строительства КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Фролкова Е. А. по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. имени Свердлова, скрн 1, Овцинская ул. (20-531859) | M_11205318591 | Всеволожский | г.п. имени Свердлова | 2.2598 | 0 | 2.2598 | 0.4 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9531 | 1.25 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3.6933 | 163.4% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ПКУ, в части замены 6-и трансформаторов тока (200/5) для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛИВАДИЯ" по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, д. Аннолово, 2й Вертикальный проезд, д. 9 (20-536317) | M_11205363171 | Тосненский | д Аннолово | 0.2241 | 0 | 0.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.2241 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2-6 в части замены существующего трансформатора на ТМГ 1000кВА, установка КТП-10/0,4кВ 0,4МВА, строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,15 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Администрация муниципального образования "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" (20-539398) по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское ГП, г.п. Вознесенье, ул. Горная, дом 30а. | M_11205393981 | Подпорожский | г.п. Вознесенье | 4.6657 | 0 | 4.6657 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8594 | 1.03 | 0 | 0.141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.19371 | 4.152% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.607-21 от опоры №1 до новой опоры ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Торговый дом «Элма» и др. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский МР, Агалатовское с.п, массив «Производственный», строение №11 (20-539874) | M_11205398741 | Всеволожский | Агалатовское с.п | 0.11936 | 0 | 0.11936 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22466 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.1053 | 88.22% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Сельцо (ПС 721) в части установки двух ячеек РУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "Племенная птицефабрика Войсковицы" ТЗ 20-544161 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, территория Майзит | M_11205441611 | Тосненский | территория Майзит | 3.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7411 в части установки аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Евангулова О.Ю. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Заневская волость, уч. Янино-2 (20-547935) | M_11205479351 | Всеволожский | уч. Янино-2 | 0.048951 | 0 | 0.048951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.053503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0.0045522 | 9.3% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-9409 в части установки двух аппаратов защиты на отходящих линиях 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЧЕРНИКА» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Новодевяткинское с.п., д. Новое Девяткино (20-550575) | M_11205505751 | Всеволожский | д. Новое Девяткино | 0.16565 | 0 | 0.16565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.15277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.012882 | -7.777% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7539 в части установки двух аппаратов защиты на отходящих линиях 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя МКУ "Единая Служба Заказчика" Всеволожского района Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова (21-010268) | M_11210102681 | Всеволожский | гп им Свердлова | 0.09935 | 0 | 0.09935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.09935 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6181 в части замены существующего силового трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА и существующего вводного аппарата защиты, в соответствие с номинальным током обмотки силового трансформатора 250 кВА в РУ-0,4 кВ, замены существующего вводного аппарата защиты, в соответствие с номинальным током обмотки силового трансформатора 250 кВА в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Сидоренко М.В. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район (21-010476). | M_11210104761 | Ломоносовский | д Разбегаево | 0.42024 | 0 | 0.42024 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.42024 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-5851 в части замены на новую КТП-250/10/0,4 с трансформатором 250кВА, ВЛ-10кВ ориентировочной длиной 0,1км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Ремизов В.А. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень (21 010483). | M_11210104831 | Ломоносовский | д Кипень | 1.1207 | 0 | 1.1207 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.1207 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ячейки КРУН 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Сельцо (ПС 721) в части замены 3 ТТ 150/5 А на ТТ 200/5 А для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СТН "Щербаков Хутор"ТЗ 21-013555 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив ''Щербаков Хутор | M_11210135551 | Тосненский | массив ''Щербаков Хутор | 0.12496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7655 в части замены аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ и трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ в количестве 3 шт. для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ИННОВАЦИИ" по адресу: ЛО, Всеволожский район (21-013930) | M_11210139301 | Всеволожский | д Колтуши | 0.12949 | 0 | 0.12949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.078246 | -60.43% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-2090 путем строительства новой КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА с перезаводкой ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 5х0,03 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Цориевой З.Б. по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Старая, д. 88 (21-015600) | M_11210156001 | Всеволожский | д. Старая | 2.3578 | 0 | 2.3578 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6238 | 0.63 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.73406 | -31.13% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №236 ВЛ-6 кВ ф.639-20 до новой опоры 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ВП-СЕРВИС" по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив "Островки-Пороги" (21-015674) | M_11210156741 | Всеволожский | массив "Островки-Пороги" | 0.11936 | 0 | 0.11936 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16193 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.042566 | 35.66% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №47 ф.632-11 до новой опоры 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТСН "Двигатель-1" по адресу: ЛО, Всеволожский район, пл. Сады, массив "Дунай", СТ "Двигатель-1" (21-015779) | M_11210157791 | Всеволожский | пл. Сады | 0.1232 | 0 | 0.1232 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066955 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.056245 | -45.65% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.Мол-01 направлением от ПС 110 Кв Моложежная до опоры № 187 ориентировочной протяженностью 8,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТСН Акватория по адресу: Полянское СП, Выборгского р-на, ЛО 21-015853 | M_11210158531 | Выборгский | п.Пески | 10.1857 | 0 | 10.1857 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -10.1857 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-8657 в части замены трансформаторов мощностью 2х0,4 МВА на 2х0,63 МВА, вводных аппаратов защиты в РУ-10 кВ в количестве 2 шт., вводных аппаратов защиты в РУ-0,4 кВ в количестве 2 шт. для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Спецзастройщик ЛО 1" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Лесколовское с.п., д. Лесколово, ул. Лесная, уч. 1А (21-018769) | M_11210187691 | Всеволожский | Лесколовское с.п | 1.8456 | 0 | 1.8456 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5003 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.34527 | -18.71% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7010 в части замены двух аппаратов защиты на отходящих линиях 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Меркурий" по адресу: ЛО, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Индустриальная, д.4 (21-020695) | M_11210206951 | Всеволожский | г. Всеволожск | 0.10037 | 0 | 0.10037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.016654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.083716 | -83.41% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7354 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА с перезаводкой ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Лабрадор" по адресу: ЛО, Всеволожский район, производственно-складская зона "Соржа-Старая", Первый проезд, уч. №2 (21-020740) | M_11210207401 | Всеволожский | производственно-складская зона "Соржа-Старая | 1.8301 | 0 | 1.8301 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4015 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.42863 | -23.42% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Агат ф.Агат-02 РУ-10 кВ в части замены трансформаторов тока для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя МКУ «Единая Служба Заказчика» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово (21-021504) | M_11210215041 | Всеволожский | д Агалатово | 0.15471 | 0 | 0.15471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.15471 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2938 в части замены трансформатора мощностью 1х0,25 МВА на 1х0,40 МВА, вводного аппарата защиты в РУ-6 кВ в количестве 1 шт., вводного аппарата защиты в РУ-0,4 кВ в количестве 1 шт., вводного аппарата защиты на отходящей линии в количестве 1 шт. для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Овсепяна Б.А. по адресу: ЛО, Всеволожский район, пос. Романовка, торговая зона, стр. 5 (21-023903) | M_11210239031 | Всеволожский | пос. Романовка | 0.67959 | 0 | 0.67959 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.01355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.66604 | -98.01% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7788 в части замены силового трансформатора мощностью 0,16 МВА на 0,25 МВА с заменой аппарата защиты в РУ-0,4 кВ, аппарата защиты в РУ-6 кВ, аппарата защиты на отходящей линии для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Шишонок А.Ф. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Свердловское гп (21-027386) | M_11210273861 | Всеволожский | Свердловское гп | 0.61709 | 0 | 0.61709 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.66307 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.04598 | 7.451% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП №400 в части замены трансформатора на 0,4МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик Ленинградской области 1" (21-027622) по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, №4 | M_11210276221 | Волховский | г. Сясьтрой | 0.52909 | 0 | 0.52909 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3642 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0.83511 | 157.8% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7796 в части установки аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ИННОВАЦИИ" по адресу: ЛО, Всеволожский район (21-030088) | M_11210300881 | Всеволожский | д Заневка | 0.05018 | 0 | 0.05018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.05018 | -100% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2519 в части замены аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ и трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ в количестве 3 штук для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "БИО" по адресу: ЛО, Всеволожский район, пгт. им. Свердлова, д. 15 (21-030133) | M_11210301331 | Всеволожский | пгт. им. Свердлова, | 0.12752 | 0 | 0.12752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.012258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.11526 | -90.39% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-12 в части замены ТП на КТП напряжением 10/0,4 кВ с установкой трансформатора мощностью 0,63 МВА, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АУ "Детские Оздоровительные Лагеря": по адресу: п.Подборовье, Селезневского СП, Выборгского р-на, ЛО 21-032651 | M_11210326511 | Выборгский | п.Подборовье | 1.721 | 0 | 1.721 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9562 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.23521 | 13.67% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7218 путем строительства новой КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА с перезаводкой ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,05 км. и ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 1х0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Миронов А.Л. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, п. Красная Заря (21-036972) | M_11210369721 | Всеволожский | п. Красная Заря | 2.4335 | 0 | 2.4335 | 0.63 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.4335 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-1339, в части замены трансформатора на 400 кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Николайцев Н.А. по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское городское поселение, д. Аннолово, ул. Центральная, участок 32 (21-038160) | M_11210381601 | Тосненский | д Аннолово | 0.54395 | 0 | 0.54395 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.54395 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3175 в части замены трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ в количестве 3 штук с заменой существующего аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Бизнес Мост" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Бугровское сп, п. Бугры, проектный квартал 57 (21-038960) | M_11210389601 | Всеволожский | п. Бугры | 0.12752 | 0 | 0.12752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.16337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0.035851 | 28.11% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2863 в части замены силового трансформатора мощностью 0,16 МВА на 0,25 МВА с заменой аппарата защиты в РУ-0,4 кВ, аппарата защиты в РУ-6 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Петров Ю.О. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, 7-й км железнодорожная платформа, дом 3, строение 1 (21-040118) | M_11210401181 | Всеволожский | Заневское городское поселение | 0.56693 | 0 | 0.56693 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.56693 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ в части замены ТТ в количестве 3 штук в ячейке №10 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ВСЕВОЛОЖСКИЙ МЯСНОЙ ДВОР" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, производственная зона г. Всеволожска, квартал № 9 (21-043246) | M_11210432461 | Всеволожский | г Всеволожск | 0.07732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3066 в части замены силового трансформатора мощностью 0,25 МВА на 0,40 МВА с заменой аппарата защиты в РУ-0,4 кВ, аппарата защиты в РУ-10 кВ,аппарата защиты на отходящей линии для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фугалевич Т.В. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н (21-044388) | M_11210443881 | Всеволожский | д Аньялово | 0.67959 | 0 | 0.67959 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.34455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.33504 | -49.3% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-8915 путем строительства новой КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА с перезаводкой КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,05 км. и КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 1х0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Рент-СПб" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Садовая (21-047226) | M_11210472261 | Всеволожский | п. Мурино | 3.3892 | 0 | 3.3892 | 0.63 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0157 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.3735 | -40.53% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-46 мощностью 170 кВ в части установки узла учета для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Приозерский лесокомбинат -ДОМ" по адресу: п.Ларионово, Ларионовское СП ,Приозерского р-на, ЛО (21-047818) | M_11210478181 | Приозерский | п.Ларионово | 0.025256 | 0 | 0.025256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.025256 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2797 в части замены аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "ЛСР. Базовые материалы" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, в р-не н.п. Манушкино (21-047848) | M_11210478481 | Всеволожский | п. Манушкино | 0.05021 | 0 | 0.05021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0052374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.044973 | -89.57% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2457 в части замены силового трансформатора мощностью 0,25 МВА на 0,40 МВА с заменой аппарата защиты в РУ-0,4 кВ, аппарата защиты в РУ-10 кВ,аппарата защиты на отходящей линии для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "'ЭСВ-Групп" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Кировское лесничество,Невское участковое лесничество, квартал №144 (21-049203) | M_11210492031 | Всеволожский | Кировское лесничество,Невское участковое лесничество | 0.71952 | 0 | 0.71952 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.71952 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-1777, в части замены трансформатора на 250 кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Фреш Гарден СПБ" по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское городское поселение, 1-й Восточный проезд, д. 13, корпус 1 (21-050120). | M_11210501201 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.43843 | 0 | 0.43843 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.43843 | -100% | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3218 в части замены аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Матвеев А.С. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Ольгино (21-057750) | M_11210577501 | Всеволожский | Ольгино | 0.05021 | 0 | 0.05021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.05021 | -100% | Выполнение работ хозспособом
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3218 в части замены аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Стривер" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Ольгино (21-057757) | M_11210577571 | Всеволожский | Ольгино | 0.05021 | 0 | 0.05021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.05021 | -100% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Бережки (ПС 338) в части замены трансформаторов тока в количестве 6 шт. для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ПАО «Газпром» (17-1799) по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Бережковское СП, д. Бережки. | N_11170179900 | Волховский | д. Бережки | 0.4796 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ПАО "Газпром" от 28.12.2017 №ОД-4149-17/1799-Э-17
2.1.4.2 | Реконструкция ячеек 10 кВ в ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Вистино(ПС 292), в части замены трансформаторов тока, вакуумных выключателей и главных цепей ячеек, шунтирование обмоток силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 для технологического присоединения электроустановок ООО "Новотранс Актив"(18-20551) по адресу: ЛО, Кингисепский р-н, Усть-Лужское СП, п. Усть-Луга | N_11180205511 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 7.8014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Новотранс Актив" №ОД-14096-18/20551-Э-18 от 25.12.2018
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2087 в части установки новой КТП-1 10/0,4 кВ мощностью 1 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 0,95 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяжённостью 0,15 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Картолинская Наталия Алексеевна по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Центральная, з/у № 5а (19-21841) | N_11190218411 | Всеволожский | д Кудрово | 1.6625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя Индивидуальный предприниматель Картолинская Наталия Алексеевна от 08.08.2019 № ОД- 13771-19/21841-Э-19 от 08.08.2019
2.1.4.2 | Реконструкция БКТП 10 кВ № 3199 в части замены двух трансформаторов на новые мощностью 3,2 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик ИНВЕСТАЛЬЯНС" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино (20-1119) | N_11200011193 | Всеволожский | д Новое Девяткино | 0.70535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя ООО СЗ ИнвестАльянс от 30.06.2020 № ОД-7016-20/1119-Э-20
2.1.4.2 | Реконструкция ф.526-304 и ф.526-404 в РУ-10кВ ПС-110/10кВ №526 ЗАО "Форд-Всеволожск" в части ячеек, для осуществления ТП ЭУ ООО «СК «НАВИС» 20-2068 в Щегловском СП, Всеволожского р-на, ЛО | N_11200206801 | Всеволожский | Щегловское СП | 0.27826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО «СК «НАВИС» от 17.02.2020 № ОД-3577-20/2068-Э-20
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.606-09 до новой опоры 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ОАО "ОЭК" по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Дубки, СНТ "Земледелец" (20-514831) | N_11205148311 | Всеволожский | д. Дубки | 0.099916 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ОАО "ОЭК" от 02.12.2020 №ОД-ВЭС-509954-20/514831-Э-20.
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-35кВ «Новинка» в части замены трех трансформаторов тока с 150/5А на 200/5А и трех трансформаторов тока с 150/5А на 250/5А в ячейках РУ-10кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «ОЭК», ТЗ 20-514891 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, массив Чаща | N_11205148911 | Гатчинский | массив Чаща | 0.12515 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД Акционерное общество "Объединенная энергетическая компания" от 10.12.2020 ОД-ГтЭС-511143-20/514891-Э-20
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-1278 в части переоборудования РУ-0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «АгроРемСеврис» ТЗ 20-516387 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, п. Новый Свет | N_11205163871 | Гатчинский | п.Новый Свет | 0.13691 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям СНТ "Ахмузи" от 09.09.2020 №ОД-ЛО-511030-20/515406-Э-20
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3507 путем строительства новой КТП-10/0,4кВ 0,63МВА, с перезаводкой ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,1 км, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Дзержинец» (20-527993) по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ «Дзержинец» | N_11205279931 | Кировский | СНТ Дзержинец | 2.6884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.587 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Дзержинец" от 03.11.2020 №ОД-519993-20/527993-Э-20 от 03.11.2020
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-1778 в части замены ТМг-160кВА на ТМГ-250кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Сапельникова А.С. по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское сельское поселение, дер. Федоровское, ул. Средняя, д. 8 (20-533634) | N_11205336341 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.99846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.99125 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Сапельников А.С. от 20.11.2020 №ОД-520308-20/533634-Э-20.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2948 в части замены аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Калиничева И.В. по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Лепсари, д. б/н (20-543851) | N_11205438511 | Всеволожский | д. Лепсари | 0.081628 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Калиничев И.В. от 12.03.2021 № ОД-525248-20/543851-Э-20.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2948 в части замены аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Поликарпенко А.И. по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Лепсари, д. б/н (20-543855) | N_11205438551 | Всеволожский | д. Лепсари | 0.081628 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Поликарпенко А. И. от 10.03.2021 № ОД-525176-20/543855-Э-20.
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 0,05 км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ОАО «РЖД» (№20-544160), по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Каменногорск | N_11205441601 | Выборгский | г.Каменногорск | 0.16219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10345 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ОАО "РЖД"от 15.06.2021 №ОД-002777-21/544160-Э-20
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №18 ВЛ-10 кВ ф.604-19 до новой опоры 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП "Леноблстройторг" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Лесколовское с.п., дер. Нижние Осельки (20-546185) | N_11205461851 | Всеволожский | дер. Нижние Осельки | 0.11816 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ДНП "Леноблстройторг" от 10.03.2021 № ОД-001886-21/546185-Э-20.
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 731-05 в части установки реклоузера для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Гермес" (21-007561) по адресу: Ленинградская область, автомобильная дорога Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на участке км 68+000 – км 74+490. | N_11210075611 | нд | нд | 1.9877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Гермес" от 17.03.2021 №ОД-005075-21/007561-Э-21
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2124 в части замены аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Гончаровой Н.В. по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Лепсари (21-010318) | N_11210103181 | Всеволожский | д. Лепсари | 0.0791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.076306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Гончарова Н.В. от 26.03.2021 № ОД-005950-21/010318-Э-21.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-5086 в части замены силового трансформатора с 160 кВА на 250 кВА, замены ВА 160А на ВА 250А для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Норма ИС» ТЗ 21-010457 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, п. Новый Свет | N_11210104571 | Гатчинский | п.Новый Свет | 0.31516 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31516 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД Общество с ограниченной ответственностью "Норма ИС" от 29.03.2021 ОД-006137-21/010457-Э-21
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3202 в части замены коммутационного аппарата на 630А для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП «Оржицы» ТЗ 21-010967 по адресу: ЛО, Ломоносовский р-н, ДНП «Оржицы» | N_11210109671 | Ломоносовский | ДНП "Оржицы" | 0.047459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.047459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД Дачное Некоммерческое Партнерство "Оржицы" от 24.05.2021 ОД-010286-21/010967-Э-21
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3182 в части замены трансформатора 160/10/0,4 кВ на 250/10/0,4 и аппаратов защиты, ТП-3283 в части замены аппаратов защиты для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Дачное некоммерческое партнерство "Прилесье" ТЗ 21-013415 по адресу: ЛО, Ломоносовский р-н, д. Дятлицы | N_11210134151 | Ломоносовский | д.Дятлицы | 0.34359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.34359 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД Дачное некоммерческое партнерство "ПРИЛЕСЬЕ" от 08.04.2021 ОД-009609-21/013415-Э-21
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ ТИХВИНСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) по адресу: ЛО, Лодейнопольский муниципальный р-н, Янегское СП, дер.старая Слобода (21-021223) | N_11210212231 | Лодейнопольский | д. Старая Слобода | 0.090326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.090326 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с абонентом РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ ТИХВИНСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) от 20.05.2021 №ОД-012141-21/021223-Э-21
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №1 ф.607-18 до новой опоры 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя КАСИМОВО-1 СНТ по адресу: ЛО, Всеволожский район, в районе дер. Касимово, СНТ "Касимово-1" (21-022314) | N_11210223141 | Всеволожский | дер. Касимово | 0.29422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2754 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Касимово-1" от 16.06.2021 № ОД-015363-21/022314-Э-21.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-561 в части замены трансформатора мощностью 0,250 МВА для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Садоводческое некоммерческое товарищество "ОЗОН" по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, массив Былинное, СНТ Озон (21-029253) | N_11210292531 | Приозерский | п.Быково | 0.75402 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Садоводческое некоммерческое товарищество "ОЗОН" от 22.10.2021 №ОД-026953-21/029253-Э-21
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.244-10 путем строительства новой ВЛ-10кВ ориентировочной длиной 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Остров» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Колтушское сельское поселение, садоводческий массив Мяглово-Карьер, СНТ «Остров» (21-032223) | N_11210322231 | Всеволожский | Колтушское сельское поселение | 0.28412 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "Остров" от 20.08.2021 №ОД-023117-21/032223-Э-21.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-4204 в части замены трансформатора 160/10/0,4 на 250/10/0,4, замены автоматического выключателя для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Азимут» ТЗ 21-039145 по адресу: ЛО, Тосненский район, пос. Шапки | N_11210391451 | Тосненский | п.Шапки | 0.36067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.36067 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД Акционерное общество "АВТОПАРК №1 "СПЕЦТРАНС" от 13.08.2021 ОД-025830-21/042238-Э-21
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-5068 в части замены автоматического выключателя 250А на 400А для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "АВТОПАРК №1 "СПЕЦТРАНС" ТЗ 21-042238 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, п. Новый Свет | N_11210422381 | Гатчинский | п.Новый Свет | 0.018033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.018033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД Акционерное общество "АВТОПАРК №1 "СПЕЦТРАНС" от 13.08.2021 ОД-025830-21/042238-Э-21
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-9754 путем замены существующего аппарата защиты для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ИН ТАЙМ» по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский муниципальный район, городское поселение Мурино (21-042243) | N_11210422431 | Всеволожский | городское поселение Мурино | 0.15946 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО «ИН ТАЙМ» от 06.08.2021 № ОД-024247-21/042243-Э-21.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП 1163 в части замены трансформатора 1000/6/0,4 на 1600/6/0,4, замены вводных аппаратов защиты в РУ-0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛЕОН+" ТЗ 21-055490 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д.15 | N_11210554901 | Гатчинский | г.Гатчина | 2.4684 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора технологического присоединения от 23.09.2021 ОД-031627-21/055490-Э-21 ООО ЛЕОН реконструкция ПТ 1163
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-9819 в части замены силового трансформатора мощностью 0,4 МВА на 0,63 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП «СПОРТ» по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Бугровское сельское поселение, д. Мистолово (21-056549) | N_11210565491 | Всеволожский | Бугровское сельское поселение | 0.78583 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.74738 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ДНП "СПОРТ" от 11.10.2021 №ОД-031774-21/056549-Э-21.
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной длиной 0,300 км, ВЛЗ 10 кВ ориентировочной длиной 0,150 км, установка новой КТП 10/0,4 кВ с ТМГ мощностью 630 кВА, взамен существующей ТП-763, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ЗАО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "РУЧЬИ" по адресу: ЛО, Лужский район, Дзержинское СП, д.Торошковичи (21-059189) | N_11210591891 | Лужский | д.Торошковичи | 5.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ЗАО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "РУЧЬИ" №ОД-036299-21/059189-Э-21 от 12.11.2021
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3215 в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х0,16 МВА на 2х0,63 МВА для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ТРАНСМЕД" по адресу: ЛО, Всеволожский район (21-066020) | N_11210660201 | Всеволожский | п Бугры | 1.2317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2317 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "ТРАНСМЕД" от 30.12.2021 № ОД-039268-21/066020-Э-21.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-5987 в части замены силового трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ номиналом 250 А на 400 А для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Григорьева В.Ю. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район (21-066496). | N_11210664961 | Ломоносовский | д Разбегаево | 0.45802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Григорьева Василиса Юрьевна ОД-038039-21/066496-Э-21 от 01.12.2021
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3165 в части замены силового трансформатора мощностью 0,4 МВА на 0,63 МВА, замены двух вводных аппаратов защиты в РУ-10 кВ и в РУ-0,4 кВ, замены аппарата защиты на отходящей линии для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СКРАП" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н (21-066728) | N_11210667281 | Всеволожский | п Бугры | 0.88974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.83944 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "СКРАП" от 11.11.2021 №ОД-037669-21/066728-Э-21.
2.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью не менее 0,25 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (22-007949-101-036) по адресу: Ленинградская область, р-н. Подпорожский, пгт. Вознесенье, ул. Пионерская, д. 49, кадастровый номер: 47:05:0401001:485 | N_11220079491 | Подпорожский | пгт Вознесенье | 1.4167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Администрацией муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области от 18.03.2022 №22-007949-101-036
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ориентировочно 0,1 км. для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СвирьСтрой Лес» (22-013792-101-036) по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, пос. Янега, ул. Труда д. 8а, кадастровый номер: 47:06:0407001:489 | N_11220137921 | Лодейнопольский | п. Янега | 0.29554 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "СвирьСтройЛес" от 11.04.2022 №22-013792-101-036
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в части замены провода ориентировочной протяженностью 8 км, усиление кабельного выхода от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лужайка (ПС 417) ориентировочной протяженностью 0,250 км, установка ВДТ ориентировочной мощностью 0,520 МВА, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, 71 км. а/д Зверево-Малиновка (22-037624) | N_11220376241 | Выборгский | 71 км а/д Зверево-Малиновка | 52.5696 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ФГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" от 28.07.2022 №22-037624-100-031
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2100 в части замены аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Вайд-СПб" по адресу: ЛО, Всеволожский район, п. Стеклянный (20-512888) | N_81205128881 | Всеволожский | п. Стеклянный | 0.022913 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.022913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Вайд-СПб" от 21.07.2020 № ОД-508283-20/512888-Э-20.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7471 путем строительства новой КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА с перезаводкой ВЛ-6 кВ ориентировочной длиной 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛЕНСПОРТ" по адресу: ЛО, Всеволожский муниципальный район, Свердловское гп, д. Новосаратовка (20-542585) | N_81205425851 | Всеволожский | д. Новосаратовка | 1.5434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5434 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Ленспорт" от 30.12.2020 № ОД-524505-20/542585-Э-20.
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №42 ОЛ-8832 ф. Агат-02 до новой опоры 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км, ВЛ-10 кВ от опоры №46 ОЛ-8890 ф. Агат-02 до новой опоры 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ОАО "ОЭК" по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Агалатово, 27 км Приозерского шоссе, СНТ "Кордон" (21-016534) | N_81210165341 | Всеволожский | д. Агалатово | 0.26067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с АО "Объединенная энергетическая компания" от 17.06.2021 № ОД-011414-21/016534-Э-21.
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТСН "СНТ "Зелёный остров" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Сертоловское городское поселение, массив Белоостров, ТСН "СНТ "Зелёный остров" (21-024301) | N_81210243011 | Всеволожский | Сертоловское городское поселение, массив Белоостров | 0.34548 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ТСН "СНТ "Зелёный остров" от 05.08.2021 № ОД-020784-21/024301-Э-21.
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ ориентировочно длиной 0,15 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Мусинов С.В. по адресу: п.Первомайское, Выборгский р-н,ЛО 21-037371 | N_81210373711 | Выборгский | п.Первомайское | 0.22445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19049 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Мусинов Сергей Владимирович от 28.07.2021 №ОД-024868-21/037371-Э-21
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7849 в части замены силового трансформатора мощностью 0,16 МВА на 0,25 МВА, замены двух вводных аппаратов защиты в РУ-10 кВ и в РУ-0,4 кВ, установка аппарата защиты на отходящей линии для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Шишонок Александр Федорович по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Свердловское городское поселение (21-076696) | N_81210766961 | Всеволожский | Свердловское городское поселение | 0.62781 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Шишонок Александр Федорович от 14.12.2021 № ОД-042416-21/076696-Э-21.
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-5071 в части усиления ориентировочно 0,15км для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "ПК РУСЛО" ТЗ 22-035725 по адресу: Гатчинский р-н, п Новый Свет (хоз. способ) | N_81220357251 | Гатчинский | п.Новый Свет | 0.08529 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.075164 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение АД ООО "ПК РУСЛО" от 20.06.2022 №22-035725-101-032
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | - | 12154.0877 | 0 | 1041.8671 | 0 | 0 | 113.718 | 0 | 3543 | 349.001 | 52.324 | 216 | 26 | 0 | 1211.4821 | 0 | 0 | 111.8332 | 0 | 4022 | 374.003 | 50.105 | 359.7 | 68 | 0 | 0% |  | 169.615 | 16.28% | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | - | 5535.364 | 0 | 204.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 17 | 0 | 400.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.356 | 0 | 58 | 0 | 0% |  | 196.8675 | 96.45% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | - | 1041.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ № 330 "Мичуринская" (Реконструкция ПС 110/35/10кВ №330 Мичуринская трансформаторной мощностью 26 МВА с увеличением трансформаторной мощности на 24 МВА до 50 МВА с реконструкцией участка ВЛ 35 кВ Мичуринская-2 протяженностью 7,8км) | F_10100122000 | Приозерский | пос. Мичуринское | 26.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 "Каменногорская" (замена силовых трансформаторов 2х3,2 МВА на 2х6,3 МВА) | F_10150069000 | Выборгский | пос. Каменногорск | 208.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Саперная" (замена силовых трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на 2х10 МВА) | F_10151603916 | Приозерский | пос. Речное Ромашинское СП | 129.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Красная Звезда (замена силовых трансформаторов мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) | J_10180265616 | Всеволожский | дер. Овцино | 114.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ №51 в части комплексной замены ячеек РУ 6 кВ, 51 шт., ОД и КЗ 110 кВ, 2шт. | K_10200051616 | Всеволожский | гор.пос. Кузьмоловский | 260.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ирмино в части комплексной замены ячеек РУ 6,35 кВ (установка ячеек 35 кВ, 8 шт, ячеек РУ 6 кВ, 22 шт.) | K_10200054616 | Ломоносовский | пос. Большая Ижора | 145.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ТП №473 Красносельского РЭС в части замены КТП-400 на КТП-400 киоскового типа, 1 шт. | K_10200486603 | Гатчинский | пос. Теролово | 2.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ № 632 в части замены ячеек с выключателями 35 кВ, 3 шт. силовых трансформаторов 2х4,0 МВА на 2х6,3 МВА | K_10200695602 | Всеволожский | станция Дунай | 87.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №640 (комплексная замена РУ 6 кВ с установкой ячеек РУ 6 кВ, 10 шт., силового трансформатора по номинальной мощности 4 МВА) | K_10200708602 | Всеволожский | дер. Пугарево | 47.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Фосфорит (ПС 214) в части замены разъединителей 110 кВ 3 шт. и ВЧ заградители 2 шт. в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации заявителя ЕВРОХИМ-СЗ АО № К-33171-21/900795-Э-21 от 17.01.2022г. по адресу Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Большелуцкое сельское поселение, промзона "Фосфорит" | M_42219007950 | Кингисеппский | промзона "Фосфорит" | 19.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | - | 4493.4337 | 0 | 204.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 17 | 0 | 400.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.356 | 0 | 58 | 0 | 0% |  | 196.8675 | 96.45% | нд
2.2.1.2 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ (ЗТП 291) в части замены трансформатора и ячеек 0,4-10 кВ в количестве 1 шт. | F_10141048000 | Лужский | п.Володарское | 2.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №482 (реконструкция РУ-35 кВ) | F_10141077000 | Тосненский | пос. Красный Бор | 87.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 331 Красносельская | F_10150070015 | Выборгский | пос. Красносельское | 28.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 349 Липки | F_10150070017 | Тосненский | дер. Липки | 33.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 330 Мичуринская | F_10150070026 | Приозерский | пос. Мичуринское | 37.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 511 Плодовое | F_10150070028 | Всеволожский, Выборгский | д.Гарболово, г.Выборг | 60.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 534 Дзержинка | F_10150070031 | Лужский | п. им. Дзержинского | 30.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 224 Промзона-1 | F_10150070038 | Гатчинский | Промзона-1 | 43.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 345 Красное село-2 | F_10150070046 | Красносельский | 7км Пушкинского ш. в/ч | 33.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 533 Бородинская-1 | F_10150070059 | Выборгский | г.Каменогорск | 32.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №24 "Бабино" в части замены масляных выключателей в количестве 12 ячеек | I_10140021007.2 | Кировский | нд | 37.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №631 (установка защиты шин 10 кВ) | I_10160070000 | Всеволожский | станция Кирпичный завод | 2.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №638 (установка защиты шин 6 кВ) | I_10160071000 | Всеволожский | пос. им. Морозова | 2.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №51 (установка защиты шин 6 кВ) | I_10160073000 | Всеволожский | дер. Капитолово, территория завода ГИПХ | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №132 (установка защиты шин 6 кВ) | I_10160075000 | Всеволожский | пос. Заневский | 0.86291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №639 (установка защиты шин 6 кВ) | I_10160079000 | Всеволожский | дер. Овцино | 2.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №640 (установка защиты шин 6 кВ) | I_10160080000 | Всеволожский | дер. Пугарево | 0.23002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ №713 (организация АРНТ) | I_10180075602 | Тосненский | пос. Красный Бор, территория Радиоцентра № 11 | 2.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №335 (установка КУ) | I_10180076602 | Всеволожский | 12-й км Мурманского ш., тер-ия СТЦ МЕГА-IKEA | 25.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №362 (установка КУ) | I_10180077602 | Всеволожский | пос. Невская Дубровка | 16.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ №123 (установка независимых защит силовых трансформаторов) | I_10180090502 | Всеволожский | дер. Новосаратовка | 3.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №601 (установка независимых защит силовых трансформаторов) | I_10180095602 | Всеволожский | пос. Токсово | 2.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №630 (установка независимых защит силовых трансформаторов) | I_10180097602 | Всеволожский | пос. Заневский | 3.3526 | 0 | 3.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 0.1257 | 3.749% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №631 (установка независимых защит силовых трансформаторов) | I_10180098602 | Всеволожский | станция Кирпичный завод | 3.4038 | 0 | 3.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 0.10208 | 2.999% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №635 (установка независимых защит силовых трансформаторов) | I_10180100602 | Всеволожский | дер. Углово | 3.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №713 (установка независимых защит силовых трансформаторов) | I_10180103602 | Тосненский | пос. Красный Бор, территория Радиоцентра № 11 | 3.3177 | 0 | 3.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 0.16043 | 4.836% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №123 Новосаратовка (замена РУ 6 кВ) | I_10180309602 | Всеволожский | дер. Новосаратовка | 62.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 158 Победа | I_10180407612 | Выборгский | п. Победа | 63.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №633 в части замены ЩПТ | I_10181860602 | Всеволожский | станция Борисова Грива | 6.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Сусанино в части замены СОПТ в количестве 1 шт. | J_10190018605 | Гатчинский | п.Сусанино | 5.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №716 Тосно в части установки ДГК в количестве 2 шт. | J_10190027605 | Тосненский | г.Тосно | 8.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ижора в части замены СОПТ в количестве 1 шт. | J_10190028605 | Гатчинский | д.Ижора | 5.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №539 Тосно-Новая в части установки ДГК в количестве 2 шт. | J_10190031605 | Тосненский | г.Тосно | 9.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ТП №1224 Пушкинского РЭС в части замены трансформатора 1х0,63 МВА, ячеек РУ 10 кВ в количестве 9 шт. | J_10190082603 | Гатчинский | Пудомягское сельское поселение | 10.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ № 524 Салют | J_10190253612 | Кировский | пос. Назия | 21.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ТП №574 Красносельского РЭС (замена РУ 10 кВ) в части замены ячеек в количестве 9 шт. | K_10200284603 | Ломоносовский | Горбунковское сп | 17.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110кВ Чудцы (ПС 115) в части замены аккумуляторных батарей | K_10200438608 | Бокситогорский | Чудцы | 6.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Реконструкция ПС-110кВ Дыми (ПС 249) в части замены аккумуляторных батарей | K_10200440608 | Бокситогорский | д.Дыми | 5.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Бокситогорская (ПС32) (в части замены панели защит и панели АУВ ВЛ-110 кВ Бокситогорская-1, ВЛ 110кВ Пикалевская-1) | K_10200443608 | Бокситогорский | Бокситогорск | 10.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ТП №306 Красносельского РЭС (замена РУ 10 кВ) в части замены ячеек, 4 шт. | K_10200484603 | Ломоносовский | дер. Разбегаево | 7.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ТП №2055 Красносельского РЭС (замена РУ 10 кВ) в части замены ячеек, 7 шт. | K_10200487603 | Ломоносовский | село Русско-Высоцкое | 13.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №211 в части замены ОД и КЗ 110 кВ (установка ячеек выключателей 110 кВ, 3 шт.) | K_10200697602 | Тосненский | дер. Федоровское, с/х Федоровский | 133.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ №638 в части замены ОД и КЗ, СВ 35 кВ (установка ячеек 35 кВ с выключателями, 3 шт.) | K_10200704602 | Всеволожский | пос. им. Морозова | 49.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Кингисепп-город (ПС 243) (в части установки оптической дуговой защиты 1С-10кВ, 2С-10кВ) | K_10200729606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 2.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизации сети в районе ПС-110 кВ Волосово (ПС-189) с переходом к распределенной системе автоматизированного управления в части замены ячеек на ТП-921, ТП-1646, ТП-956, ТП-8150, ТП-8188, ТП-8126, ТП-8148, замены линейных разъединителей 10 кВ ЛР-431, ЛР-417, ЛР-404, ЛР-106, ЛР-454, ЛР-37, установки коммутационных аппаратов, замены ячеек 10 кВ на ПС-355, ПС-518, ПС-Сн (ПС-Сосницы), ПС-396 | K_10200827605 | Волосовский | д.Клопицы д.Торосово д.Сосново | 124.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация объектов филиала ПАО "Ленэнерго" "СПбВС" по Ленинградской области ПС-98, ПС-537, ПС-365, ПС-607, ПС-50, ПС-640, ПС-132, ПС-601, ПС-635, ПС-403, ПС-526, ПС-632, ПС-633, ПС-636, ПС-123, ПС 335, ПС-639, ПС-211, ПС-482, в части оснащения антитеррористической защитой (19 шт.) | K_10201719621 | нд | нд | 233.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация объектов ПАО «Ленэнерго» филиала ПАО "Ленэнерго" "ГтЭС" по Ленинградской области ПС-203,ПС-242, ПС-355, ПС-366, ПС-396, ПС Орлино, ПС Новинка, ПС-716, ПС-717, ПС-718, ПС-719, ПС-723, ПС-732, ПС Лукаши в части оснащения антитеррористической защитой (14 шт.) | K_10201720621 | Гатчинский Тосненский | д.Орлино д.Новинка д.Лукаши д.Новолисино | 216.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация объектов филиала ПАО "Ленэнерго" "КнЭС" по Ленинградской области ПС-209, ПС-239, ПС-291, ПС-336, ПС-376, ПС-37, ПС-39, ПС-43, РТП-2, РТП-11, РТП-12, РТП-20 в части оснащения антитеррористической защитой (12 шт.) | K_10201721621 | Лужский МР, Волосовский МР, Кингисеппский МР | Родина, Яблоницы, Молосковицы, Рель, Володарское, Б.Сабск, Алексеевка | 197.5144 | 0 | 60.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -60.5237 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.2.1.2 | Модернизация объектов ПАО «Ленэнерго» по Ленинградской области ПС-208, ПС-226, ПС-295, ПС-324, ПС-337, ПС-377, ПС-378, ПС-522, ПС-394,ПС-20 Паша-2, ПС-21 Паша-1, ПС-22, ПС-23, ПС-24, ПС-32, ПС-38 в части оснащения антитеррористической защитой» Филиал ПАО "Ленэнерго" "НлЭС" (16 шт.) | K_10201722621 | Волховский | нд | 281.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация объектов филиал ПАО "Ленэнерго" "ВЭС" по Ленинградской области ПС-158, ПС-57, ПС-330, ПС-331, ПС-519, ПС-533, ПС "Саперное", ПС "Красноармейское" в части оснащения антитеррористической защитой (8 шт.) | K_10201723621 | Выборгский, Приозерский | нд | 142.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Пупышево №522 | K_10201792512 | Волховский | д. Пупышево | 52.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110кВ Лупполово № 365 | K_10201941612 | Всеволожский | п. Лупполово, дер. Высокая | 51.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Коваши № 333 | K_10201942612 | Ломоносовский | г.Сосновый бор | 34.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ Тосно-новая № 539 | K_10201943612 | Тосненский | г.Тосно | 45.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Сланцы-Цемент № 219 | K_10201944612 | Сланцевский | г. Сланцы | 38.2259 | 0 | 38.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |  | -0.6778 | -1.773% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Мега-Парнас № 98 | K_10201945612 | Всеволожский | д.Корабсельки | 50.2855 | 0 | 50.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |  | -0.49327 | -0.9809% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Тихвин-Западная № 147 | K_10201946612 | Тихвинский | д. Стретилово | 35.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации дистанционного управления на подстанции ПС 110 кВ Никольская ЛСР № 198 | K_10201947612 | Кировский | г.п.Отрадненское | 41.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Колчаново № 295 | K_10201948612 | Волховский | дер. Колчаново | 39.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110кВ Кудрово № 335 | K_10201949612 | Всеволожский | г.Кудрово | 26.8071 | 0 | 26.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% |  | 1.2575 | 4.691% | Капитализация процентов за кредиты
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Выборг-Южная № 159 | K_10201950612 | Выборгский | г.Выборг | 62.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Волхов № 393 | K_10201951612 | Волховский | г.Волхов | 48.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ Назия № 30 | K_10201952612 | Кировский | гп Назия | 53.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Ивановская № 207 | K_10201953612 | Кировский | г.Отрадное | 37.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Лепсари № 325 | K_10201954612 | Всеволожский | пос.Лепсари | 32.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Кузнечная № 57 | K_10201955612 | Приозерский | п.Кузнечное | 50.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110кВ Северная Птицефабрика № 390 | K_10201956612 | Кировский | гп Синявино | 50.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110кВ РЦ-11 № 500 | K_10201957612 | Тосненский | пгт Красный Бор | 51.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Кайвакса № 516 | K_10201958612 | Тихвинский | д. Кайвакса | 50.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции на подстанции ПС 110кВ Фосфорит № 214 | K_10201959612 | Кингисеппский | с.п. Большелуцкое | 52.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Яровщина № 394 | K_10201960612 | Лодейнопольский | д.Яровщина | 52.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110кВ Гарболовская № 43 | K_10201961612 | Всеволожский | д.Гарболово | 52.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Сосновый Бор-2 № 169 | K_10201962612 | Ломоносовский | г.Сосновый Бор | 52.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Алеховщинская № 323 | K_10201963612 | Лодейнопольский | с. Алеховщина | 52.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Никольская № 368 | K_10201964612 | Подпорожский | гп Никольское | 52.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Рассвет № 532 | K_10201965612 | Лодейнопольский | п. Рассвет | 52.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ Житковская филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Выборгские электрические сети | K_10201976612 | Выборгский | пос. Житково | 50.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ Цвелодубово филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Выборгские электрические сети | K_10201977612 | Выборгский | п. Цвелодубово | 50.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ Красноармейская филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Выборгские электрические сети | K_10201978612 | Приозерский | п. Громово | 50.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ Симагино филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Выборгские электрические сети | K_10201979612 | Выборгский | п. Симагино | 52.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ Приветнинская филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Выборгские электрические сети | K_10201980612 | Выборгский | п.Приветнинское | 52.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ № 20 Гостицы филиала ПАО"Ленэнерго" Кингисеппские электрические сети | K_10202002612 | Сланцевский | д.Гостицы | 25.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ № 33 Вердуга филиала ПАО"Ленэнерго" Кингисеппские электрические сети | K_10202003612 | Лужский | п.Волошово | 19.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ № 729 Павлово новая филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Новоладожские электрические сети | K_10202010612 | Кировский | гп Павлово | 44.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.614 | 0 | 5 | 0 | 0% |  | 45.3298 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ № 728 Арбузово филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Новоладожские электрические сети | K_10202011612 | Кировский | г.Кировск | 39.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.758 | 0 | 6 | 0 | 0% |  | 40.3124 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ № 720 Мга филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Новоладожские электрические сети | K_10202012612 | Кировский | гп Мга | 40.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.086 | 0 | 5 | 0 | 0% |  | 41.2869 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ № 34 Свирская филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Новоладожские электрические сети | K_10202013612 | Лодейнопольский | д.Новая слобода | 48.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ № 713 РЦ-11 филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети | K_10202020612 | Тосненский | гп Красный Бор | 45.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.648 | 0 | 5 | 0 | 0% |  | 47.1302 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ Низино филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети | K_10202021612 | Ломоносовский | д.Низино | 26.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 27.5558 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ № 2 Бор филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Тихвинские электрические сети | K_10202025612 | Тихвинский | д.Бор | 55.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 5 | 0 | 0% |  | 57.4714 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация здания производственной базы Будогощского участка филиала ТхЭС в п. Будогощь в части оснащения пожарной сигнализацией и СОУЭ | K_10202217608 | Киришский | п. Будогощь | 0.16236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Липки (ПС-349) в части установки ТТ-110 кВ 2 компл. | K_10202249605 | Тосненский | п.Липки | 6.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Аннино (ПС-191) в части замены КРУН-1,2 секции шин 17 ячеек | K_10202253605 | Ломоносовский | д.Аннино | 36.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ "Скворицы" (ПС-391) в части установки ТТ-110 кВ (2 компл.) | K_10202255605 | Гатчинский | п.Терволово | 6.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тосно (ПС-483) в части установки ТТ-110 кВ (2 компл.) | K_10202258605 | Тосненский | г.Тосно | 6.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ КС-2 (ПС-345) в части установки ТТ-110 кВ 2 компл. | K_10202260605 | Ломоносовский | д.Малое Карлино | 6.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Вруда (ПС-518) в части установки ТТ-110 кВ 2 компл. | K_10202261605 | Волосовский | п.Вруда | 6.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Камменогорская-1 № 56 | K_10202334612 | Выборгский | п.Никифоровское | 36.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация административного здания Гатчинского РЭС, территорию СЭ ЛЭП 35-110 кВ, территорию РПБ-3 в части оснащения антитеррористической защитой | K_10202336605 | Гатчинский | п.Пригородный | 3.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация систем видеонаблюдения на объектах филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» | K_10202337605 | Гатчинский | г.Гатчина | 5.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110 кВ Синявино (ПС 193) | K_10202577612 | Выборгский | гп Приладожский | 32.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110 кВ Ольховец (ПС 327) | K_10202578612 | Подпорожский | д.Хевроньино | 33.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110 кВ Пчева (ПС 332) | K_10202579612 | Киришский | пос. Пчева | 33.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110 кВ Сланцевский регенераторный завод (ПС 351) | K_10202580612 | Сланцевский | д. Большие поля | 33.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110 кВ Обитай (ПС 378) | K_10202581612 | Волховский | г.Волхов | 33.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Посадников остров (ПС 536) в части замены ОД и КЗ в целях расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции | K_10202582612 | Киришский | сад-во Посадников Остров | 39.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Торковичи (ПС 531) в части замены трансформаторов тока 110 кВ с расширением объема передаваемой телеметрической информации системы сбора и передачи информации | K_10202583612 | Лужский | д. Торковичи | 33.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тихвин-Город (ПС 143) в части замены трансформаторов тока 110 кВ с расширением объема передаваемой телеметрической информации системы сбора и передачи информации | K_10202584612 | Тихвинский | г. Тихвин | 35.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Лаврики (ПС 218) в части замены трансформаторов тока 110 кВ с расширением объема передаваемой телеметрической информации системы сбора и передачи информации | K_10202602612 | Всеволожский | г.Мурино | 26.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 ПС Заполье в части установки шумопоглощающих экранов | L_10210005604 | Приозерский | пос. Заполье | 4.0752 | 0 | 4.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -4.0752 | -100% | Несвоевременная подготовка проектно-сметной документации
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110 кВ №525 Ильинка | L_10210369628 | Всеволожский | г.Всеволжск | 96.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация оборудования РУ 10 кВ ТП-8396 в части установки ячеек в количестве 1 шт. | M_10220116627 | Всеволожский | п. Лесколово | 0.80993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 1.2157 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация оборудования РУ 10 кВ ТП-8357 в части замены ячеек в количестве 1 шт. | M_10220347627 | Всеволожский | п. Осельки | 0.80993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 1.3847 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация ПС Волхов (ПС 393), ПС Обитай (ПС 378) в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации К-13678-21/900472-Э-21 АО "Апатит". | M_42219004720 | Волховский | нд | 14.1271 | 0 | 14.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |  | -0.69517 | -4.921% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | 4787.9111 | 0 | 677.6722 | 0 | 0 | 113.718 | 0 | 0 | 349.001 | 52.064 | 0 | 6 | 0 | 647.7207 | 0 | 0 | 111.6332 | 0 | 0 | 374.003 | 11.749 | 0 | 10 | 0 | 0% |  | -29.9515 | -4.42% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | 4594.8088 | 0 | 650.427 | 0 | 0 | 112.811 | 0 | 0 | 349.001 | 49.034 | 0 | 5 | 0 | 623.337 | 0 | 0 | 111.0692 | 0 | 0 | 374.003 | 11.749 | 0 | 9 | 0 | 0% |  | -27.09 | -4.165% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ г.Новая Ладога Новоладожских ЭС (Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ и ТП 10/0,4кВ г.Новая Ладога Новоладожских ЭС ВЛ-10кВ №227-06, ВЛ-10кВ №227-14, ВЛ-0,4кВ с заменой опор и провода ориентировочной протяженностью 89,5 км, с установкой 13 ТП ) | F_10070032002 | Волховский | нд | 360.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Перевод нагрузок 10кВ с ПС "Осиновая роща" на ПС №97 в пос. Юкки (Модернизация ВЛ-6кВ ф.612-112 в части замены опор и провода ориентировочной протяженностью 4,969км, строительство КЛ-6кВ от ПС-612 - ППр-9007 ф.612-109 ориентировочной протяженностью 0,676км, строительство 2БКТП с трансформатором мощность 2х0,25МВА, реконструкция ТП-8140,8407,8969,8214,8215,8440,8448,8546,9302,8997,8408,8528,8918,8409,8774,8496,8238,8783,8882,9329,8349,8366,8429,8430,8852,8431,8434,8158,8207,8222,8407,9389,,8846,8941,8996,8232,8237,9390 с установкой трансформаторов мощностью 10 МВА) | F_10080243001 | Всеволожский | Деревня Юкки | 47.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Гранит - 1,2" ПС № 330 - ПС "Гранит" - ПС "Первомайская" (ориентировочная протяженность 23,8 км) | F_10100400000 | Приозерский | п. Коробицино | 137.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дубровская-4" (ориентировочная протяженность 19 км) | F_10120014000 | Кировский | г.пос.. Отрадное, г. Кировск | 128.7668 | 0 | 128.3392 | 0 | 0 | 12.207 | 0 | 0 | 3.42 | 11.749 | 0 | 0 | 0 | 128.3392 | 0 | 0 | 12.207 | 0 | 0 | 3.42 | 11.749 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.144-13 Жельцы-Баньково (замена провода ВЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 23 км и опор) | F_10120039000 | Лужский | Жельцы, Баньково | 44.3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ в районе ПС 110/10/6 кВ №294 (ориентировочная протяженность КЛ 6 кВ 6 км) | F_10120226000 | Всеволожский | г. Колтуши | 21.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 3.5363 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.215-05 н.п.Плотичное (Реконструкция ВЛ 10кВ ф.215-05 н.п.Плотичное в части замены опор в количестве 174шт. и провода протяженностью по трассе 10,8км) | F_10130008000 | Подпорожский | нд | 9.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ЛРЭС Гатчинских электрических сетей (Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф-6 ПС-Спиринская, ф-7 ПС Спиринская, ф-6 ПС Ирмино, ф9,10 ПС-Петродворец, ф-1 ПС-257, ф-3 ПС-367, ф-4 ПС-203, ф-9 ПС-367, ф-10 ПС-367, ф-10 ПС-Лопухинка, ф-12 ПС-Гидроприбор в части замены неизолированного провода ВЛ и КЛ 6-10 кВ протяженностью 51,61 км) | F_10140037000 | Ломоносовский | д.Петровское д.Горки д.Гостилицы | 56.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ГтРЭС Гатчинских электрических сетей (Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф-1 ПС-142, ф-2 ПС-Тайцы, ф-3 ПС-Кобрино, ф-4 ПС-322, ф-4 ПС-Тяговая-4, ф-7 ПС-Пламя, ф-10 ПС-259 в части замены неизолированного провода ВЛ и КЛ 6-10 кВ протяженностью 56,8 км) | F_10140039000 | Гатчинский | п.Тайцы п.Войсковицы д.Кобрино | 115.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Подпорожский РЭС (Реконструкция ВЛ-0,4кВ Подпорожский РЭС с установкой КТП 10/0,4кВ (от ТП №1-1 ф.546-01, от ТП№12-1 ф.368-12, от ТП 8-10 ф.368-08, от ТП№4-10 ф.546-04, от ТП №3-8 ф.546-03, от ТП№2-5 ф.368-02, от ТП №1-2 ф.546-01, от ТП№4-8 ф.39-04, от ТП №7-1 ф.36-05, от ТП №4-9 ф.39-04 в части замены опор в количестве 1342шт. и провода протяженностью по трассе 43,8км, в части установки КТПК 10/0,4кВ - 5шт. трансформаторной мощностью 0,77МВА) | F_10140045000 | Подпорожский | нд | 87.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Волховский РЭС (Реконструкция ВЛ-0,4кВ Волховский РЭС с установкой КТП 10/0,4кВ (ВЛ-0,4кВ от ТП№35, ВЛ-0,4кВ от ТП276, ВЛ-0,4кВ от ТП№1217, ВЛ-0,4кВ от ТП№1041,ВЛ-0,4кВ от ТП№376,ВЛ-0,4кВ от ТП№316, ВЛ-0,4кВ от ТП№386, ВЛ-0,4кВ от ТП№400, ВЛ-0,4кВ от ТП№415, ВЛ-0,4кВ от ТП№390, ВЛ-0,4кВ от ТП№391 в части замены опор в количестве 1240 шт. и провода протяженностью по трассе 32,84км, в части установки КТПК 10/0,4кВ - 4шт. трансформаторной мощностью 1,06МВА, МТП 10/0,4кВ -1шт., трансформаторной мощностью 0,1МВА) | F_10140047000 | Волховский | нд | 67.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №43 "Чуновская" (Реконструкция ВЛ 10 кВ №43 "Чуновская" в части замены опор в количестве 54шт. и провода протяженностью по трассе 4,4км) | F_10141067000 | Волховский | нд | 11.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Лужская-1 - Лужская-2 (ориентировочная протяженность 32,1 км) | F_10150037000 | Гатчинский | пос. Пригородный, д. Суйда., д. Даймище | 317.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Белогорская-2 (ориентировочная протяженность 30,6 км) | F_10150038000 | Гатчинский | д. Белогорка | 362.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ Мичуринская-2 , Бобочинская-1, Красноармейская, Саперная-2, Саперная-3, Горьковская-6, Кавголовская-1,Кавголовская-3,Приветнинская-2,3, Зеленогорская-1, Зеленогорская-3, Зеленогорская-4, ОЛ Зеленогорская-3 , ОЛ Гавриловская-1,Зеленогорская-6, Приветнинская-1, Дюны-4, Гавриловская-2, Гавриловская-4, Приозерская-1,2, Отрадненская-1,2, Кузнечная-1,4, Рощинская-1,2 , Громовская-5,3, Громовская-4,5 , Выборгская-2, Выборгская-3, Выборгская-6,ОЛ Громовская-3,5, Отрадненская-1,3, Отрадненская-3, ОЛ Громовская-1,2, Громовская-1,2, Громовская-5, Громовская-4,3, ОЛ Приозерская 1,2, ОЛ Отрадненская-1,2, Рощинская-12, Рощинская-13,12,Рощинская-10,11, Рощинская-4, Рощинская-8,9, Северная-13, Вуокса-3 , Рощинская-4,5, Рощинская-7,5 в части расширения просек 273,38 га | I_10181864604 | Выборгский, Рощинский Приозерский р-ны | нд | 45.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 35-110 кВ Новоладожских электрических сетей (Реконструкция линий Бережковская-3, Волховская-1, Волховская-2, Волховская-6, Дубровская-1, Дубровская-11, Дубровская-9, Ивановская-2, Колчановская-2, Л-188, Л-33, Ладожская-1, Ладожская-3, , Мгинская-2, Невская-1, Невская-2, Никольская-2, ОЛ Ладожская-1,2, ОЛ Мыслинская-2, Пелла-1, Потанинская-1, Потанинская-2, Потаниснкая-3, Синявинская-2, Теребочевская-3, Шапкинская-2, Шапкинская-3, Мыслинская-3, Яровщинская-1, Дубровская-2, Дубровская-5, Дубровская-7, Ивановская-1, Волховская-3,,Ладожская-3,Ладожская-4 в части расширения просек 39,39 га) | I_10181868607 | Волховский | нд | 5.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 6-10 кВ ГтЭС Тосненский РЭС (Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ТРЭС в части расширения просек (105,06 га) | I_10991499905.3 | Тосненский | нд | 21.3945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения в отчет послужило взыскание денежных средств по ил ФС №037686109 от 20.06.2022, выданному Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-73101/2021 от 31.01.2022 договор 14-5675 от 26.05.2014
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ "Рощинский транзит" "Рощинская-4/6" протяженностью 12,23 км от оп.46 до оп.98., замена опор 53 шт., замена грозотроса 12,23 км | J_10190002604 | Выборгский | пос Рощино | 216.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.36-02 "Ярославичи" протяженностью 57,7 км в части замены провода и опор | J_10190010607 | Волховский | нд | 82.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.391-01 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 2,33 км проходящей в границах населенных пунктов | J_10190083603 | Ломоносовский | Кипенское сп | 10.5376 | 0 | 10.5376 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0837 | 0 | 0 | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.45396 | -4.308% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.391-06 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 2,16 км проходящей в границах населенных пунктов | J_10190084603 | Ломоносовский | Кипенское сп | 11.2301 | 0 | 11.2301 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3931 | 0 | 0 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.837 | -16.36% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.153-13 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 4,1 км, проходящей в границах населенных пунктов | J_10190085603 | Ломоносовский | Лаголовское сп | 16.3172 | 0 | 16.3172 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6819 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.6352 | -16.15% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.153-26 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 7,29 км, проходящей в границах населенных пунктов | J_10190086603 | Ломоносовский | Лаголовское сп | 29.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВФ.294-04 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 0,8 км проходящей в границах населенных пунктов | J_10190087603 | Всеволожский | г. Колтуши | 3.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9418 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2.9418 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.413-02 от ПП-383, ф.Красноармейский-01 от ЛР-154 в сторону ПП-305, ф. 519-03 от опоры №1, ф. 533-04 от ЛР-39 до ТП-235, ф.417-04 от ПП-15 до ТП-80, ф.Гранит-06 от оп. 12 до ТП-412, ф.Цвелодубовский-05 от ПП-433 до ТП-1444, ф.158-08 от ПС до ПП-505, ф.158-08 от ПП-505 яч.4 до РП-180, ф.158-01 от опоры 20 до РП-180, ф.158-07 от ПС до РП-178, ф. 375-07, ф 375-13 (совместная подвеска) от опоры № 68 до РП-1033 (опора №143), ф. 315-44 от опоры № 45 до опоры № 216, ф. 179-41 от опоры № 18 до опоры № 46, ф. 331-03 от ЛР № 804 (опора№1) до опоры № 25, ф. 331-05 от опоры № 154 до опоры № 218, ф. 331-04 от ЛР№ 163 (опора №144) до ЛР №807 (опора№ 91) в части расширения ВЛ – 104,7 га. | J_10190121604 | Приозерский | нд | 20.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.511-02 от ЛР-281 до ТП-557, ф.415-04 от ЛР-81 до ЛР-82, ф.415-04 от ЛР-52 до РП-70, ф.519-01 от ТП-115 до ЛР-27, ф.414-02 от ЛР-21 до ЛР-27, ф.511-03 от ПС до ТП 510, 506, ф.Крм-01 от ПС до ТП 151, ф.Березово от оп 8 до оп 80, ф414-02 от ЛР-21 до ТП 68, ф.304-04 от ПП-126 до ПП 213, ф.Грн-03,08 от оп № 17 до ЛР 414, ф.К 21 от ПП-11 до ЛР-297, ф.Бч-01 от ЛР 130 до ТП 296, ф.318-05 от ПП-37 до ЛР-337, ф.533-10 от ЛР-145 до ТП 203, ф.Конд-02 от оп 31 до оп 215, ф.533-06 от ЛР-148 до ТП-217, ф.315-44 от оп 3 45 до оп 216, ф.179-41 оп 18 до оп. 46, ф.331-03 от ЛР 804 оп 1 до оп 25, ф.331-05 от оп 154 до оп 218, ф.331-04 от ЛР 163 оп 144 до ЛР 807 оп 91, ф.315-44 от оп. № 216 до ТП 1315 в части расширения ВЛ – 100,81 га. | J_10190122604 | Приозерский | нд | 20.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ГтРЭС Ф-05 ПС716 "Тосно"(1,3), Ф-09 ПС716 "Тосно"(7,25), Ф-10 ПС716 "Тосно"(3,71), Ф-02 ПС718 "Нурма"(0,69), Ф-07 ПС722 "Андрианово"(6,65), Ф-05 ПС722 "Андрианово"(17,98), Ф-10 ПС№719 "Шапки"(2,17), Ф-02 ПС732 "Трубников Бор"(0,85) , Ф-18 ПС349 "Липки"(5,02), Ф-06 ПС723 "Любань"(0,78), Ф-14 ПС№732 "Трубников Бор"(3,8), Ф-02 ПС349 "Липки"(2,51), Ф-24 ПС№409 "Померанье" (1,74), Ф-16 ПС721 "Сельцо"(0,92), Ф-02 ПС№484 "Рябово"(4,4), Ф-14 ПС№484 "Рябово"(1,78), Ф-07 ПС № 402 (1,34), Ф-04 ПС "Пламя"(4,2), Ф-08 ПС "Пламя"(3,22), Ф-01 ПС "Войсковицы"(1,02), Ф-40 ПС № 225Н(2,76), Ф-02 ПС "Тяговая-4" (1,2), Ф-07 ПС № 259(0,56), Ф-05 ПС "Тяговая-7"(3,63), Ф-06 ПС "Тяговая-12"(3,54), Ф-03 ПС "Кобрино"(2,05) в части расширения просек 85,07 га | J_10190127605 | Тосненский Гатчинский | гп Рябово д.Нурма п.Шапки г.Любань п.Войсковицы д.Кобрино | 16.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ВЛ 10кВ №40 Волосовская, ВЛ 10кВ №71 Гуриновская, ВЛ 10кВ №337-05 Гостинопольская, ВЛ 10кВ №338-02 Зареченская, ВЛ 10кВ №208-06 Подвезье, ВЛ 10кВ №208-03 Славковская, ВЛ 10кВ №208-02 Верховинская, ВЛ 10кВ №208-01 Дубровская, ВЛ 10кВ №422-17 Любынская, ВЛ 10кВ № Ф. 34-01, ВЛ 10кВ № Ф. 267-18, ВЛ 10кВ № Ф. 267-18, ВЛ 10кВ № Ф. 368-02, ВЛ 10кВ № Ф. 546-03/1, ВЛ 10кВ №226-03 Песковская, ВЛ 10кВ №226-05 Голтовская, ВЛ 10кВ №226-08 Чаплинская, ВЛ 10кВ №51 Златынская, ВЛ 10кВ №51 Златынская, ВЛ 10кВ №227-03 Березье, ВЛ 10кВ №227-14 Дубенская, ВЛ 10кВ №69 Шпалозаводская, ВЛ 10кВ №70 АБЗ, ВЛ 10кВ №81 Карпинская, ВЛ 10кВ №11 Юбилейная, ВЛ 10кВ №295-08 Юрцевская, ВЛ 10кВ №43 Чуновская, ВЛ 10кВ СФВ -09 Новая Деревня в части расширения просек 158,5 га | J_10190156607 | Волховский | нд | 29.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.01 Торфопредприятие, ф.02 Торфопредприятие, ф.01 ПС Кобралово, ф.607-19, ф.01-07, ф.374-10, ф.362-16, ф.294-04, ф.635-02, ф.635-06, ф.636-08, ф.294-10, ф.294-11, в части расширения просек 33,972 га | J_10190176603 | Всеволожский | п. Мельничный ручей | 7.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.153-16, ф.153-28, ф.191-05, ф.191-06, ф.191-08, ф.191-10, ф.191-11, ф.391-04, ф.395-01, ф.402-02, ф.65-408, ф.06 ПС Тайцы, ф.65-05, ф.391-06, ф.153-13, ф.153-26, ф.391-01, ф.12 ПС Гидроприбор, ф.537-411, ф.294-06, ф.244-07, ф.537-403, ф.635-06, ф.635-09, в части расширения просек 17,84 га | J_10190177603 | Всеволожский | п. Мельничный ручей | 4.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ЛППр8200-8448 Ф612-109 пролеты опор №1-5 в части расширения просек 0,4 га и валки УД 10 шт. | J_10190179603 | Выборгский | п. Левашово | 1.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф.01-07 ОЛ-2087 путем строительства нового участка ВЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 1 км и переводом напряжения 6 кВ на 10 кВ | J_10190201603 | Всеволожский | д. Новосаратовка | 1.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 12-04, ф.162-09, ф.16-06, ф.528-06 в части расширение просек 205,28 га | J_10190205608 | Тихвинский Бокститогорский | нд | 35.6351 | 0 | 10.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.24461 | 2.363% | Капитализация процентов за кредиты
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Бокситогорского РЭС ф.206-04, ф.14-01, ф.9-01, ф.329-11, ф.164-03, ф.17-02, ф.389-04, ф.12-03 в части расширения просек 193,5 Га | J_10190207608 | Бокситогорский | нд | 37.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф.715-02 ПС "Тельмана"в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 2,1 км проходящей в границах населенных пунктов | K_10200148603 | Тосненский | Тельмановское сп | 6.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 2-02 от опоры №1 до опоры №103 (протяженностью 8,7 км), с установкой ЛР 10 кВ на опоре №1, с установкой СВР 10 кВ на опоре № 81 | K_10200205608 | Тихвинский | д.Бор | 26.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 2-04 от опоры №47 до опоры №132 в части замены опор и провода (протяженностью 7,1 км), с установкой коммутационного аппарата 1 шт. | K_10200206608 | Тихвинский | д.Горка | 16.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 5-03 от опоры №1 до опоры №109, отпайка на д. Жар от опоры №54 до опоры №128 в части замены опор и провода (общей протяженностью 9 км), с установкой коммутационных аппаратов 2 шт. | K_10200210608 | Тихвинский | д.Городок | 29.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 6-03 от опоры №1 до опоры №17 в части замены опор и провода (протяженностью 0,8 км) с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200211608 | Тихвинский | д.Коськово | 2.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 9-02 в части замены опор и провода (протяженность 18,3км) с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200213608 | Тихвинский | д.Самойлово | 57.3194 | 0 | 57.3194 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.011 | 0 | 0 | 19.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -8.3084 | -14.49% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 17-02 в части замены опор и провода (протяженность 15,8км) с установкой коммутационных аппаратов 2шт. | K_10200219608 | Бокситогорский | д. Климово | 45.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 143-22 от опоры №1 до опоры №51 в части замены опор и провода (протяженностью 4 км) с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200221608 | Тихвинский | Тихвин | 11.1547 | 0 | 11.1547 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1547 | 0 | 0 | 3.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 143-26 от опоры №1 до опоры №24, от опоры №42 до опоры №117 в части замены опор и провода (общей протяженностью 8 км) с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200222608 | Тихвинский | Тихвин | 22.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 143-29 от опоры №1 до опоры №23, от опоры №42 до опоры №106 в части замены опор и провода (общей протяженностью 7,1 км)с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200223608 | Тихвинский | Тихвин | 20.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 249-01 участок кольцо с ВЛ 13-09 в части замены опор и провода (протяженность 8,56км,), с установкой коммутационного аппарата 1 шт. | K_10200231608 | Бокситогорский | д.Батьково | 21.1515 | 0 | 21.1515 | 0 | 0 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.1515 | 0 | 0 | 8.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 332-03 от опоры №3 до опоры №188, от опоры №222 до опоры №249 в части замены опор и провода (общей протяженностью 17 км), с установкой коммутационных аппаратов 3 шт. | K_10200232608 | Киришский | д.Пчева | 54.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 332-07 от опоры №1 до опоры №178; от опоры №27 до опоры №55 бывший участок ВЛ 338-02 в части замены опор и провода (общей протяженностью 16,4 км), с установкой коммутационных аппаратов 3 шт. | K_10200234608 | Киришский | д.Пчева | 48.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 339-01 в части замены опор и провода(протяженность 13,445км) с установкой коммутационных аппаратов 3шт. | K_10200235608 | Бокситогорский | д.Лопастино | 31.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 340-08 от опоры №105 до опоры №122/1 в части замены опор и провода(протяженностью 1,5 км)с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200236608 | Киришский | Кириши | 5.4395 | 0 | 5.4395 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -1.4494 | -26.65% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 389-02 участок кольца с Л389-04, 13-05 в части замены опор и провода(протяженность 10,88км, ) с установкой коммутационных аппаратов 2шт. | K_10200237608 | Бокситогорский | д. Половное | 33.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 411-01 от опоры №1 до опоры №35 (протяженностью 3 км) | K_10200238608 | Киришский | Кириши | 9.3956 | 0 | 9.3956 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5695 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.8262 | -30.08% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 516-03 от опоры №1 до опоры №117 в части замены опор и провода(протяженностью 9 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 2 шт. | K_10200240608 | Тихвинский | д. Кайвокса | 18.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 528-06 участок от ПС-528 до оп.208 в части замены опор и провода(протяженность 15,54км ), с установкой коммутационного аппарата в количестве 1 шт. | K_10200241608 | Бокситогорский | д.Лиственка | 40.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Березовская 30" от опоры №69/13 до опоры №69/20, от опоры №70 до опоры №90, от опоры №135 до опоры №135/5 в части замены опор и провода (общей протяженностью 2,6 км) с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200242608 | Тихвинский | Кириши | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Водозаборная 99" от опоры №69 до опоры №99 в части замены опор и провода(протяженностью 2,5 км) с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200243608 | Киришский | Пчева | 8.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Ирсовская 36" от опоры №34/28 до опоры №34/50, от опоры №35 до опоры №166, от опоры №166 до опоры №166/36, от опоры №166/37 до опоры №166/56 в части замены опор и провода(общей протяженностью 16 км) с установкой коммутационных аппаратов 3шт. | K_10200244608 | Киришский | Кириши | 41.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 249-06 в части замены опор и провода (протяженность 7,45км), с установкой коммутационного аппарата 1 шт. | K_10200432608 | Бокситогорский | д.Дыми | 34.4949 | 0 | 34.4949 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.9014 | 0 | 0 | 6.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -5.5935 | -16.22% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф.715-07 ПС "Тельмана"в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 1,19 км проходящей в границах населенных пунктов | K_10200461603 | Тосненский | Тельмановское сп | 4.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф.715-05 ПС "Тельмана"в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 1 км проходящей в границах населенных пунктов | K_10200462603 | Тосненский | Тельмановское сп | 4.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф.715-08 ПС "Тельмана"в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 9,8 км проходящей в границах населенных пунктов | K_10200463603 | Тосненский | Тельмановское сп | 26.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф.211-08 ПС "Федоровская"в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 6,8 км проходящей в границах населенных пунктов | K_10200464603 | Тосненский | Федоровское гп | 18.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ Ф.391-07 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность КВЛ 2,55 км | K_10200516603 | Ломоносовский | Кипенское сп | 8.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 5-02 от ПС№5 «Усть-Луга» в части замены провода ВЛ 10 кВ на СИП ориентировочной протяженностью 18,7 км | K_10200736606 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 50.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 3-05 от ПС№3 «Котлы» в части замены провода ВЛ 10 кВ на СИП ориентировочной протяженностью 29 км | K_10200740606 | Кингисеппский | Котлы | 78.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 18-03 от ПС№18«Кейкино» в части замены провода ВЛ 10 кВ на СИП ориентировочной протяженностью 26,6 км | K_10200745606 | Кингисеппский | д.Кейкино | 72.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35-110кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» "ТхЭС": ВЛ 110 кВ Вологодская-2, ВЛ 35 кВ Бор-1, ВЛ 110 кВ Пикалевская-1, ВЛ 35 кВ Андреевская-1, ВЛ 110 кВ Бокситогорская-5, ВЛ 35 кВ Андреевская-2, ВЛ 35 кВ Ганьково-1, ВЛ 35 кВ Бор-2, ВЛ 110 кВ Теребочевская-1, ВЛ 110 кВ Теребочевская-2, ВЛ 110 кВ Киришская-4, ВЛ 35 кВ Коськово-1, ВЛ 35 кВ Палуя, ВЛ 110 кВ Березовская-1, ВЛ 110 кВ Тихвинская-1, ВЛ 110 кВ Тихвинская-6, ВЛ 110 кВ Тихвинская-7, ВЛ 110 кВ Тихвинская-9, ВЛ 35 кВ Климово, ВЛ 35 кВ Михалево-2, ВЛ 35 кВ Радогощь-1, ВЛ 110 кВ Вологодская-4, ВЛ 110 кВ Вологодская-1, ВЛ 110 кВ Чудская, ВЛ 110 кВ Киришская-4 в части расширения просек 20,72 га | K_10201759608 | Тихвинский Бокситогорский Киришский | нд | 4.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция в части доведение ширины просек до нормативных значений на ВЛ 10 кВ (379-02, 379-03, 379-04, 379-07, 379-09, 379-11, 379-13, 379-14, 379-18), общей площадью 350га | K_10202188606 | Кингисеппский МР, Лужский МР, Сланцевский МР, Волосовский МР | Вяжище, Серебрянка, Скреблово, Осьмино, Сара Лог, Люббочажье, Медвежье, Черенское, Брея, Захонье, Шеломино, Орехова Грива, Клескуши, Твердять, Накол, Старица, Сабо, Саба, Глубокое, Райково, Рель, Соколок, Ставотино, Переволок,, Гусли, Крокол, Николаевское, Засобье, Оредеж, Васильковичи, Петрушина Гора, Сокольники, Замостье, М.Влашковичи, Б,Изори, Запилье, Затуленье, Калищи, Каменка, Милодеж, Филиповичи, Паншино, Корешно, Березницы, Заручье, Замежье, Жилое Рыдно, Луга, Ведрово, Стояновщина, Дергово, Мелиоратор, Серебрянка, Низовская, Низовка, Кингисеппское СП, Волосовское СП, Сланцевское СП | 84.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ 10 кВ 295-08 "Юрцевская" ВЛ 10 кВ 295-07 "Чернецкая" ВЛ 10 кв 295-02 "Пульницкая" ВЛ 10 кВ295-10 "Хваловская" ВЛ 10кВ 422-17 "Любыньская" ВЛ 10кВ №226-05 "Голтовская" ВЛ 10кВ №51 "Златынская" в объеме 46,85 га | K_10202196607 | Волховский | нд | 17.3281 | 0 | 4.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.3772 | -29.28% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ 10кв 295-05 "Воскресенская" ВЛ 10 кВ № 76 «Шахновская» ВЛ 10 кВ № 40 "Волосовская" ВЛ 10 кВ №295-11 "Алексинская" ВЛ 10 кВ № 338-07 "Паневская" ВЛ 10 кВ №337-09 "Морозовская" ВЛ 10кВ №227-12 "ГПЗ" ВЛ 10кВ №226-09 "Селиверстовская" ВЛ 10кВ №226-08 "Чаплинская" ВЛ 10кВ №52 Иссадская в объеме 23,86 га | K_10202197607 | Волховский | нд | 6.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ-10 кВ ф. 368-12 ВЛ-10 кВ ф. 368-02 ВЛ-10 кВ ф. 368-14 ВЛ-10 кВ ф. 368-17 ВЛ-10кВ ф.40-04 ВЛ-10кВ ф.323-04 ВЛ 10 кВ №70 "АБЗ" ВЛ 10 кВ №68 "СПТУ" ВЛ 10 кВ №16 "Электрокотельная" ВЛ 10 кВ №10 "Кондежская" ВЛ 10 кВ №12 "Свирицкая" 34-01 394-01 в объеме 126,13 га | K_10202199607 | Волховский | нд | 24.9673 | 0 | 23.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.7524 | -7.349% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ 10кВ 522-05"Пуровская" ВЛ 10кВ № 378-05 "Виковищенская" ВЛ 10кВ №227-03 "Березье" Ф 25-04 Ф ПС - ППр 3151 Ф 25-04 ППр 3151- ППР 3147 Ф 25-04 ППр 3147 - ППр 3148 Ф 25-10 Л ПС - оп.146 Ф 25-04 Л ППв 3150- ТП 3309 Ф 25-04 Л ППр 3148- ППр-3158 Ф 25-04 Л ППр 3158-ППв -3150 Ф 720-09 Л ППв3380-ППв3373 Ф 720-09 ППв3373-ТП-3491 Ф 496-22 Л ППв3376-ТП3495 Ф 719-07 Л ППв3348 - ППв3116 Ф 390-14 Л ПС-ТП3650 Ф 390-17 ОЛ-3550 Ф 390-18 Л 3690-3694 Ф. 30-01 Л ПС30-ППр 3301 Ф. 731-02 Л ПС731-ППВ 3262 Ф. 731-02 ОЛ 3740 в объеме 79,79 га | K_10202200607 | Волховский | нд | 19.9061 | 0 | 19.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.69703 | 3.502% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ 10 кВ №10 "Кондежская" 31-15 32-07 266-10 532-05 в объеме 116,9 га | K_10202201607 | Волховский | нд | 30.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ-10 кВ ф. 368-08 ВЛ 10 кВ ф.326-03 38-04 ВЛЗ-10кВ ф.40-01 ВЛ-10кВ ф.40-04 ВЛ-10кВ ф.323-04 ВЛ-10кВ ф.323-06 ВЛ 10 кВ №11 "Юбилейная" в объеме 99,42 га | K_10202202607 | Волховский | нд | 25.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек Ф 25-07 Ф ПС-ППр 3145 Ф 25-07 Ф ППр 3145- оп.87 Ф 25-11 Ф ПС - оп.27 Ф 25-11 Ф оп.27-ППр 3143 Ф 25-11 Ф ППр 3144- ТП 3285 ОЛ 3284 Ф 720-04 П ППв-3353-ТП3442 Ф 720-14 ОЛ-3542 Ф 720-15 Л ПС-3591 Ф 324-05 ОЛ-3408 Ф 726-07 ПС726-оп.37 Ф 728-03 Л ПС-ТП-3413 Ф 728-05 Л ПС-ППв3444 Ф 728-05 ОЛ-3525 Ф 496-22 Л РП3112ЯЧ.3-ППр3445 Ф 496-22 ОЛ3561 Ф 496-22 Л ППв3386-ТП3463 Ф 496-22 Л РП3112-ТП3462 Ф 719-07 Л ППв3116 - РП3112 Ф 390-15 Л РП3680-ТП3476 Ф 390-17 Л ПС- ТП3690 Ф 390-18 Л ПС-3690 Ф 390-18 Л ППр3314-ТП3553 Ф. 731-01 Л ПС - оп.122 ВЛ 10 кВ № 208-05 "Кукольская" ВЛ 10кВ № 393-20 "Лопинская" в объеме 63,72 га | K_10202203607 | Кировский | нд | 16.4873 | 0 | 16.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.035289 | 0.214% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ 10 кВ № 522-05 "Пурово" Ф 377-01 Л ПС-ППр 3103 Ф 377-01 Л ПС-ППр 3103 ОЛ3204 Ф 377-01 Ф ППР3103-ППв 3100 Ф 377-03 Ф ППр3110-ППв 3015 Ф 377-03 ОФ 3225 Ф 377-03 ОФ 3223 Ф 324-01 Л ППр3392-3405 Ф 324-01 ОЛ-3529 Ф 324-01 Л ППр3392-3441 Ф 324-01 Л ПС324-оп.222 Ф 728-05 ОЛ-3399 Ф 728-05 ОЛ-3402 Ф 496-22 Л ТП3463-РП3112 Ф 390-03 Л ПС-3660 Ф 390-03 Л 3660-3663 Ф 390-04 Л ТП3684-ТП3477 Ф 390-06 Л ПС-ТП3686 Ф 390-06 Л ТП3686-ТП-3687 Ф 390-07 Л ПС-ТП-3670 Ф 390-08 Л 3660-3663 Ф 390-08 Л 3662-3664 Ф 390-13 Л ПС-ТП3686 Ф 390-13 Л ТП-3686-ТП3687 Ф 390-15 Л ПС-РП3680 Ф 390-16 Л ПС- ТП3670 Ф. 193-09 Л ПС193-3604 Ф. 193-22 Л ПС193-ТП 3605 Ф.193-22 ОЛ 3607 в объеме 61,6 га | K_10202204607 | Волховский | нд | 16.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ Мыслинская-1, Полянская-2, Малуксинская-2, Мгинская-1, Алеховщинская-1, Подпорожская-3, Мыслинская-3, Волховская-4, ОЛ Шамокша 2, Малуксинская-1, Дубровская-11, Ладожская-3 ОЛ-31, Л-34, Л-36, Л-47, Л-48, Путиловская-2, Доможировская-1, Доможировская-2 в части расширения просек 58,86 га. | K_10202397607 | Волховский | нд | 10.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-40 от ПС-225Н, ВЛ-10кВ Ф-1 ПС-366, ТП-1802, ВЛ 0,4 кВ от ТП-1802 ориентировочной протяженностью 1,281 км, в части выноса сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП-400/10/0,4 кВ | K_10202569605 | Гатчинский | д.Лядино | 3.9785 | 0 | 3.9785 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7996 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.1789 | -29.63% | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-14 ПС-732 в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 20,3 км. | L_10210262605 | Тосненский | д.Трубников Бор | 48.9539 | 0 | 48.9539 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 48.9539 | 0 | 0 | 20.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-4 ПС-Пм в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 10,7 км. | L_10210266605 | Гатчинский | п.Войсковицы | 23.9878 | 0 | 23.9878 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 23.158 | 0 | 0 | 8.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.82984 | -3.459% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-6 ПС-Пм в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 5,4 км. | L_10210267605 | Гатчинский | п.Войсковицы | 13.8122 | 0 | 13.8122 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 12.1046 | 0 | 0 | 5.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.7076 | -12.36% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-01 ПС-257 на участках оп.12-109, 218-228, 256-384, 407-439 с заменой неизолированного провода на СИП ориентировочной протяженностью 14,4 км, заменой ж/б опор в количестве 50 шт. и замены коммутационных аппаратов - 4 шт. | L_10210270605 | Ломоносовский | д.Новая Буря | 35.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-02 ПС-367 на участках оп.1-52 с заменой неизолированного провода на СИП ориентировочной протяженностью 2,7 км. | L_10210279605 | Ломоносовский | д.Шундорово | 7.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-10 ПС 716 в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 13,555 км | M_10210261605 | Тосненский | д.Новолисино | 45.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-1 ПС Елз в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 15,876 км | M_10210263605 | Гатчинский | п.Елизаветино | 51.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС Елз в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 8,141 км | M_10210264605 | Гатчинский | п.Елизаветино | 29.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-3 ПС Елз в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 8,465 км | M_10210265605 | Гатчинский | п.Елизаветино | 28.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-8 ПС Пм в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 10,603 км | M_10210268605 | Гатчинский | п.Войсковицы | 32.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.191-02 ЛПП7-5568 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 5,2 км | M_10220083626 | Ломоносовский | дер. Пигелево | 22.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. 604-13 от ПС604 до РП-8035 в части замены провода и опор ориентировочной протяженностью 2,8 км | M_10220117627 | Всеволожский | д. Кисколово | 11.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. 606-01 от ТП-8396 до РП-8035 в части замены провода и опор ориентировочной протяженностью 1,5 км | M_10220118627 | Всеволожский | д. Кисколово | 6.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. 628-208 Л.ПС-8357 в части замены провода и опор ориентировочной протяженностью 3 км | M_10220119627 | Всеволожский | д. Кисколово | 12.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-1 ПС 716 в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 3,081 км | M_10220275605 | Тосненский | д.Новолисино | 7.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-5 ПС 716 в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 6,861 км | M_10220276605 | Тосненский | д.Новолисино | 25.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-9 ПС-716 в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 31,693 км | M_10220277605 | Тосненский | г.Тосно | 98.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС 718 в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 2,889 км | M_10220278605 | Тосненский | д.Нурма | 11.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-7 ПС 349 в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 10,225 км | M_10220279605 | Тосненский | п.Липки | 26.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-4 ПС Елз в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 6,881 км | M_10220280605 | Гатчинский | п.Елизаветино | 21.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-7 Елз в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 4,17 км | M_10220281605 | Гатчинский | п.Елизаветино | 17.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 720-09 ориентировочной протяженностью 0,6 км, в части выноса ВЛ-6кВ и перевода в КЛ-6кВ, реконструкция ВЛ 35 кВ Мгинская-1 ориентировочной протяженностью 1,5 км, в части выноса ВЛ-35кВ, реконструкция ВЛ 110кВ Апраксинская-1 ориентировочной протяженностью 3,5 км, в части выноса ВЛ-110кВ по компенсационному договору заявителя ОАО «РЖД» № 19-6894 от 27.02.2019.г. | M_40194406894 | Кировский | п.Мга, п. Апраксин | 134.5412 | 0 | 134.5412 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2862 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -51.255 | -38.1% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-11-402 ПС Тяг-9 в части выноса ВЛ-10кВ ориентировочно 0,290км и строительства ВЛ-10кВ Ф-11-402 ПС Тяг-9 ориентировочно 0,55км по компенсационному договору заявителя ООО "СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" № К-3521-21/16174-Э-20 от 16.03.2021 | M_40200161740 | Гатчинский | д.Малое Верево | 2.1593 | 0 | 2.1593 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 0 | 0 | 0.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.0615 | -49.16% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ ПС «Гатчинская-4», в части выноса ВЛ-35 кВ ориентировочно 0,75км по компенсационному договору заявителя ООО "Онтарио" № К-28229-20/15551-Э-20 от 07.10.2020 | M_42200002605 | Гатчинский | г.Гатчина | 22.5975 | 0 | 22.5975 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 17.5085 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -5.089 | -22.52% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 327-04 ориентировочной протяженностью 0,11 км, в части выноса ВЛ-10кВ, реконструкция ВЛ-10кВ ф.39-05 ориентировочной протяженностью 0,16 км, в части выноса ВЛ-10кВ, реконструкция ВЛ-10кВ ф. 267-18 ориентировочной протяженностью 0,10 км, в части выноса ВЛ-10кВ, реконструкция ВЛ-6кВ ф.2 ГЭС 9 ориентировочной протяженностью 0,12 км, в части выноса ВЛ-6кВ, реконструкция ВЛ-6кВ ф.3 ГЭС 9 ориентировочной протяженностью 0,17 км, в части выноса ВЛ-6кВ, реконструкция ВЛ-10кВ ф.323-08 ориентировочной протяженностью 0,18 км, в части выноса ВЛ-10кВ, реконструкция ВЛ-10кВ ф.323-01 ориентировочной протяженностью 0,37 км, в части выноса ВЛ-10кВ, реконструкция ВЛ-10кВ ф.40-05 ориентировочной протяженностью 0,1 км, в части выноса ВЛ-10кВ, реконструкция ВЛ-10кВ ф.40-04 ориентировочной протяженностью 0,11 км, в части выноса ВЛ-10кВ, реконструкция ВЛ-35 кВ Л-36 Подпорожье-Андроновское ориентировочной протяженностью 0,63 км, ВЛ-110 кВ "ОЛ-Подпорожская-1,2 ориентировочной протяженностью 0,44 км по компенсационному договору заявителя ООО «СЭМ» № К-17977-20/10915-Э20 от 21.01.2021.г. | M_42200109150 | Подпорожский | нд | 4.7358 | 0 | 4.7358 | 0 | 0 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8734 | 0 | 0 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.86234 | -18.21% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 11-03, ВЛ 10 кВ 11-02, ВЛ 10 кВ 2-01, ВЛ35 кВ Бор-Ганьково, ВЛ 10 кВ 143-26, ВЛ 10 кВ 516-04, ВЛ 10 кВ 147-04, ВЛ 10 кВ 147-05, ВЛ 10 кВ 4-04, ВЛ 10 кВ 15-02, ВЛ 10 кВ 261-01 ориентировочной протяженностью 1,388 км,в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации ООО "СЭМ" № К-22705-20/10917-Э-20 | M_42200109171 | Тихвинский | нд | 43.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9134 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 40.9134 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Балтийская-7/8, Сосновоборская-3/4, Сосновоборская-5 и Нарвская-4/Фосфорит-1 в части выноса ВЛ-110кВ, общей протяжённостью участков 3,558км по компенсационному договору заявителя АО "Концерн Росэнергоатом" № К-10073-18/6541-Э-18 от 07.04.2020; ТЗ 18-6541 от 14.02.2018 | M_42210003605 | Ломоносовский | с.Копорье | 74.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 15 Город Л-2, Л-17, Л-5 в части выноса ВЛ-0,4кВ и строительство КЛ от ТП № 15 Город по Л-4, Л-2, 17 по компенсационному соглашению заявителя Администрация МО Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № К-2433-21/900045-Э21 от 29.04.2021.г. в г. Новая Ладога | M_42219000450 | Волховский | нд | 3.7153 | 0 | 3.7153 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7026 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.0126 | -27.26% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Ручьи-47 ориентировочной протяженностью трассы 0,15 км, КЛ-10 кВ ф. Ручьи-47 ориентировочной протяженностью трассы 0,39 км в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации заявителя ООО "Специализированный застройщик ИнвестАльянс" по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, 1-ый проезд, уч. 1 (21-900076) | M_42219000760 | Всеволожский | д. Новое Девяткино | 2.7405 | 0 | 2.7405 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.7405 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. Ручьи-15 ориентировочной протяженностью трассы 0,34 км, КЛ-10 кВ ф. Ручьи-47 ориентировочной протяженностью трассы 0,34 км в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации заявителя ООО "Специализированный застройщик Черника" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Новодевяткинское с.п., д. Новое Девяткино (21-900149) | M_42219001490 | Всеволожский | д. Новое Девяткино | 8.5319 | 0 | 8.5319 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0234 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.5084 | -29.4% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.2.2.1 | Переустройство Сетей здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: Ленинградская область, п. Усть-Луга, квартал Ленрыба, уч. 68а (договор компенсации нарушенного права собственности с МКУ "Служба заказчика" № К-8603-17/6877-Э-17 от 01.06.2017) | N_40174406877 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 1.7034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора компенсации нарушенного права собственности с МКУ "Служба заказчика" от 01.06.2017 № К-8603-17/6877-Э-17
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Лахтинская-3 ВЛ 110 кВ Лахтинская-5 в части замены опоры, с организацией переходной площадки переходного пункта, для технологического присоединения ПС 110 кВ Лабораторная | N_40204383390 | Приморский | Пересечение Парашютной ул. и дороги в Каменку | 2.6987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение соглашения о компенсации нарушенного права собственности от 08.12.2020 № К-СПб-22009-20/8339-Э-20
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ Подпорожская - Белоусово II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Подпорожская-1), ВЛ 110кВ Подпорожская - Белоусово I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Подпорожская-2 ориентировочной протяженностью 0,44 км, ВЛ 35 кВ Подпорожская - Андроновская (Л-36) ориентировочной протяженностью 0,63 км в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации от 21.01.2021 № К-17977-20/10915-Э-20 | N_42209109150 | Подпорожский | нд | 30.0218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.9052 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности от 21.01.2021 № К-17977-20/10915-Э-20
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Волосовская-1/2, Волосовская-6 в части выноса ВЛ 110кВ, общей протяжённостью участков ~1,300км, реконструкция ВЛ 35 кВ Сосницкая-1/2, Кикеринская в части выноса ВЛ 35 кВ, общей протяжённостью участков ~1,165км | N_42210004605 | Волосовский | Волосовский | 1.5352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение Договора 22-9256 от 20.06.2022 МКУ Управление строительства Гатчинского муниципального района
2.2.2.1 | Вынос сетей ВЛ-0,4кВ ориентировочно 0,210км, ВЛ-6кВ ориентировочно 0,035км, КЛ-10кВ ориентировочно 0,36км, строительство МТП-6/0,4 с силовым трансформатором 1х0,250 МВА, монтаж ячейки с вакуумным выключателем в РУ-6кВ ТП-6099 по компенсационному договору № 21-900773 с ООО «Специализированный застройщик «Новоселье»: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Новоселье | N_42219007730 | Ломоносовский | Новоселье | 8.3012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности с ИП ООО «Специализированный застройщик «Новоселье» от 15.02.2022 №К-36141-21/900773-Э-21.
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Кингисеппская-Порт I, II цепь в пролетах 131/131 – 134/134, протяжённостью участка ~0,8 км. Реконструкция ВЛ 110 кВ Порт – Усть-Луга в пролетах 47 – портал ПС 110 кВ Усть-Луга, протяжённостью участка ~0,2 км. | N_42219011760 | Кингисеппский | Усть-Луга, квартал Краколье | 63.027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности № К-47185-21/901176-Э-21 от 08.12.2021
2.2.2.1 | Переустройство сетей, в части освобождения земельных участков от инженерных сетей, принадлежащих ПАО "Россети Ленэнерго" "КнЭС" ООО "ДОЙГРО ПРОЕКТЫ" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Усть-Луга, ул. Лесная д.15. '(заявка №21-901544) | N_42219015440 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 14.2449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности с ООО "ДОЙГРО" №К-46082-21/901544-Э-21 от 08.12.2021
2.2.2.1 | Переустройство сетей, в части освобождения земельных участков от инженерных сетей, принадлежащих ПАО "Россети Ленэнерго" "КнЭС" (заявка №21-901640) ООО "Энергетические технологии" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Лужицы, КВЛ 10 кВ 50506 в пролетах опор № 50-67 | N_42219016400 | Кингисеппский | д.Лужицы | 11.978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.1156 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности с ООО "Энергетические технологии" №К-46986-21/901640-Э-21 от 09.12.2021
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Кингисеппская - Порт I цепь с отпайкой на ПС Куземкино/КВЛ 110 кВ Кингисеппская - Порт II цепь в пролетах 134/134 – 139/139, протяжённостью участка ~ 1,26 км | N_42219016490 | Кингисеппский | Усть-Луга, квартал Краколье | 35.632 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение соглашения о компенсации нарушенного права собственности № № К-47685-21/901649-Э-21 от 09.12.2021
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Кингисеппская-Порт I цепь с отпайкой на ПС Куземкино/КВЛ 110 кВ Кингисеппская-Порт II цепь в пролетах 155/155 – 158/158, протяжённостью участка ~0,57 км. Реконструкция ВЛ 110 кВ Порт – Усть-Луга в пролетах 28 – 30, протяжённостью участка ~0,59 км | N_42219016530 | Кингисеппский | Усть-Луга, квартал Краколье | 44.557 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для выполнения работ послужило заключение соглашения о компенсации нарушенного права собственности № К-47686-21/901653-Э-21 от 09.12.2021
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | 193.1023 | 0 | 27.2452 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 1 | 0 | 24.3836 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -2.8616 | -10.5% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ "Дубровская -3", "Пелла-1" в части замены опор в количестве 17 шт. и медного провода ориентировочной протяженностью 15 км) | F_10141076000 | Колпинский | нд | 83.6134 | 0 | 25.861 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 22.9222 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.9387 | -11.36% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредставлением отключений электроустановок для выполнения работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ ф.294-03, ВЛ 10кВ ф.01-07, ВЛ 10кВ ф.294-04, ВЛ 10кВ ф.294-03, ВЛ 10кВ 294-04, ВЛ 10кВ ф.537-403, ВЛ 10кВ ф.612-112, ВЛ 10кВ ф.612-112, ВЛ 10кВ ф.365-201, ВЛ 10кВ ф.365-201, ВЛ 10кВ ф.98-201, ВЛ 10кВ ф.98-201, ВЛ 10кВ ф.65-202, ВЛ 10кВ ф.365-106, ВЛ 10кВ ф.365-106, ВЛ 10кВ ф.365-106, ВЛ 10кВ ф.365-106, ВЛ 10кВ ф.98-312, ВЛ 10кВ ф. ПС Ручьи-23, ВЛ 10кВ ф.365-309, ВЛ10кВ ф. ПС Ручьи-37, ВЛ 10кВ ф. ПС Ручьи-10, ВЛ 10кВ ф.612-109, ВЛ 10кВ ф.635-02, ВЛ 10кВ ф.639-11, ВЛ 10кВ ф.294-03, ВЛ 10кВ ф.5-28, ВЛ 10кВ ф.5-43, ВЛ 10кВ ф.01-05, ВЛ 10кВ ф.294-03, ВЛ 10кВ ф.01-03, ВЛ 10кВ ф.01-08, ВЛ 10кВ ф.01-07, ВЛ 10кВ ф.01-05, ВЛ 10 кВ ф.607-18, ВЛ 10кВ ф.607-27, ВЛ 10кВ ф.607-18, ВЛ 10 кВ ф.98-413, ВЛ 10кВ ф. ПС Ручьи 10, ВЛ 10кВ ф.365-106, ВЛ 10кВ ф.365-106 с установкой реклоузеров 80 шт. | F_10990699903 | Всеволожский | Всеволожск, Колштуши, Ручьи, Янино-2 | 89.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Рощинская-3, Северная-4 (устранение негабаритов ориентировочной протяженностью ВЛ 110 кВ 0,8 км) | I_10170001602 | Выборгский | нд | 12.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-35 кВ Леболовская-2, Высокая-1 в части установки реклоузера 35 кВ для шунтирования ПС 35/10 кВ № 605 Елизаветинская | L_10210004604 | Всеволожский | Куйвозовское сельске поселение. Пересечение трассы А-181 на 25-й километре | 4.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф-07 от ПС 35 кВ Кобралово ЛПС-1055 в части установки автореклоузера 1 шт. | L_10210116503 | Гатчинский | г. Коммунар | 1.3842 | 0 | 1.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0.077148 | 5.573% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ- 6 кВ ф.725-06 Л - 1338 -1102 в части расширения просек 3,64 га | L_10210257626 | Тосненский | Деревня Шумба | 0.86358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | - | 1816.3923 | 0 | 147.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3543 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 151.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3.8509 | 2.608% | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 1446.1559 | 0 | 117.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 12.4302 | 10.58% | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, ЛО (3 этап 7 269 точек учета) | I_10190023951 | нд | нд | 223.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (9 407точек учета) | J_10190023971 | нд | нд | 215.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (1 659 точек учета) | J_10190023981 | нд | нд | 40.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, ЛО (4 этап 2 549 точек учета) | K_10200023951 | Волосовский Волховский Гатчинский Киришский Ломоносовский Тихвинский | пгт. Будогощь д. Дмитрово д. Овинцево д. Харчевня д. Клинец д. Березнево д. Войсковицы д. Реболово д. Переярово Кипенское с/п п. Сельцо д. Горки д. Голубовицы п. Жилгородок п. Семрино г. Новая Ладога с. Старая Ладога д. Сватковщина | 133.1952 | 0 | 3.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (20 098 точек учета) | K_10200023971 | Бокситогорский Волосовский Волховский Всеволожский Выборгский Гатчинский Кингисеппский Киришский Кировский Лодейнопольский Ломоносовский Лужский Подпорожский Приозерский Сланцевский Тихвинский Тосненский | Населенные пункты МР | 713.4007 | 0 | 88.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.59087 | -0.6642% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (3 413 точек учета) | K_10200023981 | Бокситогорский Волосовский Волховский Всеволожский Выборгский Гатчинский Кингисеппский Киришский Кировский Лодейнопольский Ломоносовский Лужский Подпорожский Приозерский Сланцевский Тихвинский Тосненский | Населенные пункты МР | 120.8143 | 0 | 25.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 13.0211 | 51.98% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 51.5464 | 0 | 0.58905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.58905 | -100% | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, ЛО (2 этап 162 точки учета) | I_10190023952 | нд | нд | 21.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ (50 точек учета) | J_10190023972 | нд | нд | 3.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ (16 точек учета) | J_10190023982 | нд | нд | 1.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, ЛО (3 этап 24 точек учета) | K_10200023952 | нд | нд | 2.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ (115 точек учета, 53 комплект ТТ и 6 ТН) | K_10200023972 | нд | нд | 14.295 | 0 | 0.45541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.45541 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ (43 точки учета, 27 комплектов ТТ и 22 ТН) | K_10200023982 | нд | нд | 8.0832 | 0 | 0.13363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.13363 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 68.6791 | 0 | 20.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -7.9903 | -39.19% | нд
2.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, ЛО (16 точек учета) | F_10992899953 | нд | нд | 24.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ (2 точки учета) | J_10190023953 | нд | нд | 0.12094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, ЛО (2 этап 17 точек учета) | K_10200023953 | Гатчинский, Лодейнопольский, Волховский | пос. Лукаши, г.Лодейное Поле, н.п. Паша | 43.6486 | 0 | 20.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -7.9903 | -39.19% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | - | 121.6222 | 0 | 9.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ, ЛО (2 этап 16 точек учета) | I_10190023954 | нд | нд | 56.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ, ЛО (3 этап 13 точек учета) | K_10200023954 | Выборгский | Каменногрское ГП | 65.2812 | 0 | 9.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 128.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ ( 879 УСПД) | J_10190023961 | нд | нд | 128.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | 14.4202 | 0 | 12.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 11.2905 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.7 | 0 | 0 | 0% |  | -1.1518 | -9.257% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | 12.4423 | 0 | 12.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 11.2905 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.7 | 0 | 0 | 0% |  | -1.1518 | -9.257% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция мастерского участка "Пикалевский" (ориентировочная площадь 216 кв.м.) | F_10120095000 | Бокситогорский | Пикалево | 12.4423 | 0 | 12.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 11.2905 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.7 | 0 | 0 | 0% |  | -1.1518 | -9.257% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | 1.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Реконструкция зданий на территории ремонтно-производственной базы КнЭС в г. Кингисепп (установка радиоканальной пожарной сигнализации) | I_10180233606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация АУПС здания базы Волосовского МУ, здания ОПУ ПС-110кВ №189, с установкой противопожарных дверей | M_10220050605 | Волосовский | г.Волосово | 1.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | - | 1217.5571 | 0 | 223.8935 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 237.7092 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 13.8157 | 6.171% | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | - | 1217.5571 | 0 | 223.8935 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 237.7092 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 13.8157 | 6.171% | нд
2.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ № 244 "Манушкино" (Реконструкция ПС 110/10кВ №244 Манушкино-Разметелево трансформаторной мощностью 20 МВА с увеличением трансформаторной мощности на 60 МВА до 80 МВА) | F_10100104000 | Всеволожский | д. Вирки | 654.4415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило взыскание кредиторской задолженности по договору от 16.09.2014 № 14-11481 с ООО "Проектно-строительная компания "Энергопроект" в соответствии с Решением Арбитражного суда г.СПб и ЛО от 16.02.2022 и постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2022 по делу № А56-65311/2021
2.3.2 | Реконструкция ПС 35 кВ №620 "Васкелово" (замена силовых трансформаторов мощностью 1х6,3 МВА 1х10 МВА на 2х16 МВА) | F_10151621916 | Всеволожский | д. Васкелово | 229.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.3.2 | Замена перегружаемых трансформаторов на ПС 35-110кВ Ленинградской области (в части ПС-606 "Красноборск") (Реконструкция ПС 35/10 кВ №606 Красноборская в части замены силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА) | F_10151622916 | Всеволожский | д. Лесколово (Гарболовская зона) | 223.8935 | 0 | 223.8935 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 237.7092 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 13.8157 | 6.171% | Капитализация процентов за кредиты
2.3.2 | Замена силовых трансформаторов и СВ 10 кВ на ПС 110/10 кВ №362 (Реконструкция ПС 110/10кВ №362 Невская Дубровка трансформаторной мощностью 32 МВА с увеличением трансформаторной мощности на 18 МВА до 50 МВА) | F_10170022000 | Всеволожский | г.пос. Дубровка | 110.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | - | 738.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.4 | ПС 110 кВ "Луга-Южная" взамен ПС 35 кВ "Южная" | F_10080635000 | Лужский | г. Луга | 393.257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило взыскание кредиторской задолженности по договору от 04.07.2013 № 12-13227 с ООО "Проектно-строительная компания "Энергопроект" в соответствии с Решением Арбитражного суда г.СПб и ЛО от 16.02.2022 и постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2022 по делу № А56-65311/2021
2.4 | Строительство новой КЛ 10кВ с установкой КРУН для электроснабжения центральной городской котельной в г. Сертолово (Строительство КЛ-10кВ с установкой КРУН для электроснабжения центральной городской котельной в г. Сертолово протяженностью 1,2км) | F_10133416000 | Всеволожский | г. Сертолово | 5.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.4 | Установка двух ММПС 110 кВ мощностью 25 МВА каждая на ПС 110 кВ №547 Сосновская | I_10180443616 | Приозерский | пос. Сосново | 339.7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | - | 3794.8192 | 0 | 203.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 132 | 0 | 1105.9227 | 45.496 | 0 | 574.9951 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5775 | 273 | 0 | 0% |  | 902.5804 | 443.9% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ ПС №547 Сосновская (замена силовых трансформаторов мощностью 2х25 МВА на 2х40 МВА)» | F_10151602916 | Приозерский | пос. Сосново | 7.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Реконструкция ПС 110 кВ №344 Гостилицы (замена силовых трансформаторов мощностью 1х10 МВА на 1х16 МВА)" | F_10151609916 | Ломоносовский | д.Гостилицы | 5.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Строительство площадки для выставки специальной техники и испытательного полигона на территории прилегающей к Учебному комплексу на время проведения соревнований | F_10160043000 | Гатчинский | п.Терволово | 21.385 | 0 | 9.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 9.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5775 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу : "Модернизация ПС 110/6 кВ №123 Новосаратовка (замена ОД и КЗ)" | F_10161845916 | Всеволожский | д. .Новосаратовка | 8.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение ПС 110/10кВ № 539 «Тосно-Новая» с заходами ЛЭП 110кВ по договорам купли-продажи с ООО «Катерпиллар Тосно» от 30.03.2001 № 03-1770 и от 30.03.2001 № 06-4256 | F_20100352000 | Гатчинский | п.Пригородный | 49.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение электросетевых активов по имущественному договору № ОД-22434-13/33918-Э-13 от 24.12.2013г. ( БКТП №6-2х1250 кВа; КЛ-10кВ от БКРТП-9711 (яч.10) до БКТП-6; КЛ-10кВ от БКРТП-9711 (яч.16) до БКТП-6) | F_31152651961 | Всеволожский | г Сертолово | 46.7888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.6 | 2.5 | 0 | 4.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужил Договор ТП № ОД-22434-13/33918-Э-13 от 24.12.2013. Принятие имущества от абонента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Сертолово" на баланс ПАО "Россети Ленэнерго"
2.6 | Строительство покрасочного участка для покраски КТП со складскими, бытовыми и компрессорными помещениями, пристроенный к участку по ремонту трансформаторов и КТП службы ремонтов ПАО "Ленэнерго" "Кингисеппские электрические сети" | I_10180229606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 15.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Строительство здания ОДС "Востока" | I_10180234607 | Волховский | нд | 530.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение робота-тренажера с ПО, 6 шт. | I_20180786604 | Выборгский | нд | 1.433 | 0 | 0.68497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | -0.0099676 | -1.455% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение комплекта трассоискателя кабельных линий, 2 шт. | I_20180813605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.19605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции, 2 шт. | I_20180819605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.10587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение шкафов сушильных, 3 шт. | I_20180832606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 0.39 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение тепловизоров для нужд филиала КнЭС, 10 шт. | I_20180846606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 3.149 | 0 | 3.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение профессиональной диспетчерской консоли, 1 шт. | I_20180907612 | Выборгский | г.Выборг | 5.0109 | 0 | 5.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.32256 | -6.437% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение модуля управления системы коллективного отображения , 4 шт. | I_20180908612 | Тихвинский, Выборгский, Гатчинский | г.Тихвин, г.Выборг, г.Гатчина | 0.3542 | 0 | 0.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.3542 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования.
2.6 | Проектирование по титулу "Модернизация ПС-483 "Тосно" в части замены выключателей КРУН-10 кВ I, II, III, IV секции в количестве 35 шт." | J_10190012605 | Тосненский | г.Тосно | 2.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация ПС 110 кВ Волосово в части замены ячеек РУ 110 кВ в количестве 6 шт" | J_10190024605 | Волосовский | г.Волосово | 7.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение в децентрализованный аварийный резерв измерительных трансформаторов тока 35 кВ ТОЛ-СВЭЛ-35 (1 комплект) | K_20200197605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0.4695 | 0% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
2.6 | Приобретение в децентрализованный аварийный резерв измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ ЗНОЛ-СВЭЛ-35-III-УХЛ1(1 комплект) | K_20200198605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.16731 | 0 | 0.16731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.16731 | -100% | Позднее предоставление первичных документов контрагентом
2.6 | Приобретение в децентрализованный аварийный резерв выключателя 35 кВ типа ВБЭТ-35 в кол-ве 1 шт. | K_20200199605 | Гатчинский | п.Пригородный | 1.96 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.489 | -24.95% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение индикаторов короткого замыкания на ВЛ 10кВ в количестве 20 шт. | K_20200203605 | Гатчинский | п.Пригородный | 8.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0% |  | 0.7576 | 0% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
2.6 | Приобретение в децентрализованный аварийный резерв выключателя 35 кВ типа ВБЭТ-35 в кол-ве 1 шт. | K_20200258608 | Тихвинский | Тихвин | 1.1937 | 0 | 1.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -2.85e-07 | 0% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение тепловизора FLIR T640 1 штука | K_20200269608 | Тихвинский | Тихвин | 3.0749 | 0 | 3.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 3e-09 | 0% | нд
2.6 | Приобретение переносной цифровой указатель «Вектор» 3шт. | K_20200872605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.11096 | 0 | 0.11096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.0089626 | -8.077% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение испытательного комплекса для проверки устройств релейной защиты и автоматики, 1 шт | K_20200896607 | нд | нд | 0.62657 | 0 | 0.62657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.0015728 | -0.251% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение тестера аккумуляторных батарей для измерения емкости аккумуляторных батарей без отключения выпрямительного устройства, 1 шт | K_20200909607 | нд | нд | 0.30476 | 0 | 0.30476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.20536 | -67.38% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение прибора тепловизионной диагностики электрооборудования 1 шт | K_20200911607 | нд | нд | 0.62638 | 0 | 0.62638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.0013847 | -0.2211% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение вездеходной техники (8 шт.) | K_20201746615 | Гатчинский | пос. Пригородный | 27.0105 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.26502 | -6.928% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости (9 шт.) | K_20201750615 | Гатчинский район; Кингисеппский район; Тихвинский район; Новоладожский район; Выборгский район. | пос. Пригородный, д. Горка, пос. Шугозеро, д. Цвылево, Сосновый бор, Тосно, Гостилицы, Волосово, Красное село г. Кингисепп, г. Новая Ладога, г. Каминогорск, г. Приморск, г. Рощино, п. Сосново, п. Сланцы, п. Луга г. Волхов г. Лодейное Поле г. Подпорожье г. Кировск | 6.5255 | 0 | 2.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.050225 | -2.414% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение электросетевого имущества ОАО "Сланцевский цементный завод "ЦЕСЛА" в составе: ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах 0,5 км, вкл. ЩУ;ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах 0,12 км, вкл. ЩУ;КТПн-400 кВА 6/0,4 кВ с тран-ром.400 кВА;ВЛ 6кВ на ж/б опорах 0,16 км.;ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах 0,02 км, вкл. ЩУ;ВЛИ 0,4кВ ж/б опр 0,38км.ЩУ оп.5,6,10-12. | K_20201753625 | Сланцевский | нд | 0.067674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение промышленного компьютера (4 шт.) | K_20202139612 | Выборгский | г.Выборг | 0.67731 | 0 | 0.67731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.26231 | -38.73% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение коммутатора промышленного 8-портового (1 шт.) | K_20202140612 | Выборгский, Тихвинский, Волховский | г.Выборг, г.Тихвин, г.Новая Ладога | 0.21067 | 0 | 0.21067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | -0.00084466 | -0.4009% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение АРМ с клавиатурой, тачпадом и монитором 17" (1шт.) | K_20202141612 | Выборгский | г.Выборг | 0.10591 | 0 | 0.10591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.0012658 | -1.195% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение преобразователя трехфазного цифрового измерительного с поддержкой протоколов МЭК-870-5-103 (2 шт.) | K_20202145612 | Тихвинский, Кингисеппский | г.Тихвин, г.Кингисепп | 0.13725 | 0 | 0.13725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.13565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.0016048 | -1.169% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение радиостанций стационарных (9шт.) | K_20202152612 | Всеволожский | г.Всеволожск | 0.7232 | 0 | 0.14464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 0.028929 | 20% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для единой системы бухгалтерского учета и финансовой деятельности | K_20202463512 | Все районы Ленинградской области | нд | 83.3333 | 0 | 42.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |  | -1.6999 | -4.04% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Проектирование по титулу: "Реконструкция ВЛ-110 кВ "Рощинский транзит" на участке от ПС375 до ПС 331 (лРщ-4; лРщ-5; лРщ-6) в части замены опор 70 шт., провода и грозотроса ориентировочной протяженностью 25км" | L_10210002604 | Выборгский | пос. Рощино | 20.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Реконструкция ВЛ-110 кВ "Рощинский транзит" на участке от ПС-56 до ПС-318 (лРщ-1; лРщ-2; лРщ-6) в части замены опор 60 шт., провода и грозотроса ориентировочной протяженностью 16км" | L_10210003604 | Выборгский | пос. Рощино | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение телескопической автовышки с изолированным звеном для производства работ под напряжением для нужд филиалов ПАО "Россети Ленэнерго" по Ленинградской области (11 шт.) | L_20210011615 | Гатчинский район; Кингисеппский район; Тихвинский район; Новоладожский район; Выборгский район. | пос. Пригородный, д. Горка, пос. Шугозеро, д. Цвылево, Сосновый бор, Тосно, Гостилицы, Волосово, Красное село г. Кингисепп, г. Новая Ладога, г. Каминогорск, г. Приморск, г. Рощино, п. Сосново, п. Сланцы, п. Луга г. Волхов г. Лодейное Поле г. Подпорожье г. Кировск | 187.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение специальных бригадных автомобилей для нужд филиалов ПАО "Россети Ленэнерго" по Ленинградской области (26 шт.) | L_20210012615 | Гатчинский район; Кингисеппский район; Тихвинский район; Новоладожский район; Выборгский район. | пос. Пригородный, д. Горка, пос. Шугозеро, д. Цвылево, Сосновый бор, Тосно, Гостилицы, Волосово, Красное село г. Кингисепп, г. Новая Ладога, г. Каминогорск, г. Приморск, г. Рощино, п. Сосново, п. Сланцы, п. Луга г. Волхов г. Лодейное Поле г. Подпорожье г. Кировск | 74.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0% |  | 26.6011 | 0% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.6 | Приобретение грузоподъёмной и специальной техники для нужд филиалов ПАО "Россети Ленэнерго" по Ленинградской области (11 шт.) | L_20210013615 | Гатчинский район; Кингисеппский район; Тихвинский район; Новоладожский район; Выборгский район. | пос. Пригородный, д. Горка, пос. Шугозеро, д. Цвылево, Сосновый бор, Тосно, Гостилицы, Волосово, Красное село г. Кингисепп, г. Новая Ладога, г. Каминогорск, г. Приморск, г. Рощино, п. Сосново, п. Сланцы, п. Луга г. Волхов г. Лодейное Поле г. Подпорожье г. Кировск | 50.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 1.4228 | 0% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.6 | Приобретение прибора для измерения показателей качества электроэнергии для нужд филиала Выборгские электрические сети, 7 шт. | L_20210145604 | Выборгский | нд | 2.6441 | 0 | 2.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.6441 | -100% | Увеличение сроков поставки оборудования (материалов)
2.6 | Приобретение прибора для измерения показателей качества электроэнергии для нужд филиала Тихвинские электрические сети, 7 шт. | L_20210147608 | Тихвинский | Тихвин | 2.4836 | 0 | 2.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% |  | -0.3731 | -15.02% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение сервисной линии 6-10 кВ для нужд филиала Выборгские электрические сети, 1 шт. | L_20210149604 | Выборгский | нд | 9.6773 | 0 | 9.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.27161 | -2.807% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение сервисной линии 6-10 кВ для нужд филиала Гатчинские электрические сети, 2 шт. | L_20210150605 | Гатчинский | п.Пригородный | 17.1138 | 0 | 17.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -2.2818 | -13.33% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение сервисной линии 6-10 кВ для нужд филиала Новоладожские электрические сети, 2 шт. | L_20210152607 | нд | нд | 17.1118 | 0 | 17.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -17.1118 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов)
2.6 | Приобретение системы мультисплит в составе внешнего блока и двух внутренних блоков для учебно-тренировочного комплекса в рамках обучения современным цифровым технологиям. | L_20210296605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.17819 | 0 | 0.17819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.016599 | -9.315% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение в децентрализованный аварийный резерв трансформаторов тока 35кВ, 3 шт. | L_20210327607 | нд | нд | 0.6113 | 0 | 0.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | -0.1463 | -23.93% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение в децентрализованный аварийный резерв элегазовых выключателей 35кВ бакового типа, 4 шт | L_20210328607 | нд | нд | 9.5077 | 0 | 9.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |  | -0.0677 | -0.7121% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение в децентрализованный аварийный резерв вакуумных выключателей 10 кВ, 9 шт | L_20210329607 | нд | нд | 6.4599 | 0 | 6.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% |  | -0.32966 | -5.103% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ-63/10 в децентрализованный аварийный резерв, 2 шт | L_20210330607 | нд | нд | 0.20928 | 0 | 0.20928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.20928 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов)
2.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ-63/6/0,23 Y/Yн-0 в децентрализованный аварийный резерв, 2 шт | L_20210331607 | нд | нд | 0.18122 | 0 | 0.18122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.18122 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов)
2.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ-63/10/0,23 Y/Yн-0 в децентрализованный аварийный резерв, 2 шт | L_20210332607 | нд | нд | 0.18122 | 0 | 0.18122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.18122 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов)
2.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ-100/10-УХЛ1 в децентрализованный аварийный резерв, 6 шт | L_20210333607 | нд | нд | 0.70118 | 0 | 0.70118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.70118 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов)
2.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ-160/10 в децентрализованный аварийный резерв, 6 шт | L_20210334607 | нд | нд | 0.9544 | 0 | 0.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.9544 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов)
2.6 | Приобретение трансформатора ТМГ-250/6 в децентрализованный аварийный резерв, 1 шт | L_20210335607 | нд | нд | 0.21147 | 0 | 0.21147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.21147 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов)
2.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ-250/10 в децентрализованный аварийный резерв, 6 шт | L_20210336607 | нд | нд | 1.2688 | 0 | 1.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.2688 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов)
2.6 | Приобретение трансформатора ТМГ-400/6 в децентрализованный аварийный резерв, 1 шт | L_20210337607 | нд | нд | 0.2473 | 0 | 0.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.2473 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов)
2.6 | Приобретение трансформатора ТМГ-630/6 в децентрализованный аварийный резерв, 1 шт | L_20210338607 | нд | нд | 0.31327 | 0 | 0.31327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.31327 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов)
2.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ-630/10 в децентрализованный аварийный резерв, 2 шт | L_20210339607 | нд | нд | 0.62654 | 0 | 0.62654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.62654 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов)
2.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция административно-производственного здания на территории РПБ Кингисепп, 2412 м²." | M_10220076606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 0.67549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Реконструкция ремонтно-производственного здания (РЭП-3) на территории п.Котельский, 300 м²." | M_10220077606 | Кингисеппский | п.Котельский | 0.094576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Реконструкция склада-навеса на территории РПБ Кингисепп в части системы внутреннего противопожарного водопровода, 214 м2" | M_10220078606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 0.097272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция здания РТП ПС 110 кВ Сланцевский регенераторный завод (ПС 351), в части автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), 840,16 м2." | M_10220282606 | Сланцевский | Сланцы | 0.27322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение вилочного автопогрузчика для нужд филиала КнЭС, 1 шт. | M_20220075606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 2.3363 | 0 | 2.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.10585 | -4.531% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение знаков "Соблюдать надводный габарит", 16 шт | M_20220082607 | нд | нд | 4.4436 | 0 | 4.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -4.4436 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки оборудования (материалов)
2.6 | Приобретение в Децентрализованный аварийный запас элегазовых баковых выключателей 110 кВ, 2 шт | M_20220296607 | нд | нд | 13.6714 | 0 | 13.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.011408 | -0.0834% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение контейнеров для складских и промышленных помещений, 2 шт. | M_20220440607 | нд | нд | 0.98269 | 0 | 0.98269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.065685 | -6.684% | Уменьшение стоимости оборудования (материалов) по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение в децентрализованный аварийный запас силового трансформатора для нужд филиала КнЭС, 1 шт. | M_20220445606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 13.86 | 0 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -13.86 | -100% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок участников
2.6 | Приобретение силового трансформатора 35/6 кВ мощность 10 МВА для предотвращения аварийных ситуаций на ПС Лодейнопольская (ПС 31) | M_20220462607 | нд | нд | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -21 | -100% | Неисполнение договорных обязательств поставщиком оборудования (материалов)
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-26097 от 26.12.2022 СНТ "Урожай" (ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 784) | M_40220599606 | Кингисеппский | Массив Новопятницкое | 0.899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 26.12.2022 №22-26097 с СНТ "Урожай"
2.6 | Модернизация объектов филиал ПАО "Ленэнерго" "ПРэС" по Ленинградской области Всеволожский РЭС, Всеволожский РЭС Сертоловский мастерский участок, Всеволожский РЭС Бугровский мастерский участок, в части оснащения антитеррористической защитой» | N_10201724621 | Всеволожский, Сертоловский | нд | 65.8276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Титул включен в отчёте по исполнению ИПР по факту начисления капитализированных процентов по заемным средствам.
2.6 | Приобретение электросетевых активов по имущественному договору №ОДИ-1130-06/4163-Э-06 от 09.04.2007 ( ТП-1055, ВЛЗ-10 кВ) | N_31060041630 | Приозерский | п Сосново | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 2.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужил Договор ТП № ОДИ-1130-06/4163-Э-06 от 09.04.2007 Принятие имущества от абонента Общество с ограниченной ответственностью "СЗСК"Русь" на баланс ПАО "Россети Ленэнерго"
2.6 | Приёмка ПС 110/10кВ № 175 "Новоселье" с трансформаторами мощностью 2х25МВА и КЛ 0,4кВ общей протяженностью 2,49 км, строительство которых осуществлено заявителем в соответствии с договором технологического присоединения № ОД-24925-15/22250-Э-15 от 11.09.2013 | N_31152622250 | Ломоносовский | п Новоселье | 1767.5167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 285.15 | 6.4 | 0 | 6.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужил Договор ТП № ОД-24925-15/22250-Э-15 от 11.09.2013. Принятие имущества от абонента Акционерное общество "Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации" на баланс ПАО "Россети Ленэнерго"
2.6 | Приобретение активов по Договору о компенсации нарушенного права собственности №К-13233-12/14712-Э-12 от 28.03.2013 (ВЛ 10кВ - 1028,0м) | N_40120147120 | Кингисеппский | квартал 61 выдел 28 Сойкинского лестничества и кв. 111 (выдел 8,9,10,11) | 2.5654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5654 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности №К-13233-12/14712-Э-12 от 28.03.2013
2.6 | Приобретение активов по Договору о компенсации нарушенного права собственности № К-3051-14/725-Э-14 от 09.06.2014г(6ВЛ-10кВ-9,05км, 2ВЛ-35кВ - 2,832) | N_40140007250 | Тосненский | автодогора Москва - Санкт-Петербург | 8.6419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.6419 | 0 | 0 | 11.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности № К-3051-14/725-Э-14 от 09.06.2014г.
2.6 | Приобретение активов по Договору о компенсации нарушенного права собственности №К-23849-16/30949-Э-16 от 22.12.2016 (КВЛ-10кВ-151,6м) | N_40160309490 | Всеволожский | д. Хиттолово | 0.57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности №К-23849-16/30949-Э-16 от 22.12.2016
2.6 | Приобретение активов по Договору о компенсации нарушенного права собственности № К-23837-16/36505-Э-16 от 16.12.2016 (ВЛ-10кВ - 0,76км) | N_40160365050 | Всеволожский | Бугровское сельскте поселение, д. Энколово | 1.3265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3265 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности № К-23837-16/36505-Э-16 от 16.12.2016.
2.6 | Приобретение активов по Договору о ком-ции нарушенного права соб-ти №К-14237-16/9833-Э-16 от 28.07.2017(КТПН8334-1к-т; КЛ-6кВ-75,2м;4КЛ10кВ-3534м) | N_40164409833 | Всеволожский | территория предприятия "Ручьи" | 20.2818 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.2818 | 0 | 0 | 3.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности №К-14237-16/9833-Э-16 от 28.07.2017
2.6 | Приобретение активов по Соглашению о компенсации № К-34790-18/48836-Э-18 от 23.06.2019г. (ВЛ-10кВ - 0,267км) | N_40180488360 | Приозерский | Красноозерное СП, д. Силино | 1.4643 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4643 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности № К-34790-18/48836-Э-18 от 23.06.2019г.
2.6 | Приобретение активов по Соглашению о компенсации № К-4218-19/58189-Э-18 от 31.05.2019г. (ВЛ-10кВ -0,39 км) | N_40180581890 | Всеволожский | массив-участок Разметелево | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности № К-4218-19/58189-Э-18 от 31.05.2019г.
2.6 | Приобретение активов по Соглашению о компенсации №К-5317-19/1448-19 от 24.04.2019г.(ВЛ 0,4 кВ - 660м, КЛ 0,4кВ - 600м) | N_40190014480 | Гатчинский | г. Гатчина | 0.81266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.81266 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение соглашения о компенсации нарушенного права собственности №К-5317-19/1448-19 от 24.04.2019г.
2.6 | Приобретение активов по Соглашению о компенсации № К-8803-20/6777-Э-20 от 30.06.2020г. (ВЛ-10кВ - 0,348км, КЛ-10кВ - 0,335км) | N_40200067770 | Всеволожский | п.Осельки | 1.0091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0091 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение соглашения о компенсации нарушенного права собственности № К-8803-20/6777-Э-20 от 30.06.2020г.
2.6 | Приобретение активов по Соглашению о компенсации К-34104-20/15776-Э-20 от 28.05.2021 (ВЛ-0,4кВ - 0,096км) | N_40200157760 | Тосненский | Федоровское ГП | 0.14576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14576 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение соглашения о компенсации нарушенного права собственности №К-34104-20/15776-Э-20 от 28.05.2021
2.6 | Приобретение активов по Соглашению о компенсации К-50890-21/901670-Э-21 от 15.03.2022 (ВЛ-10кВ - 0,126км) | N_40219016700 | Волосовский | д.Рабитицы | 0.3085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3085 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности № К-50890-21/901670-Э-21 от 15.03.2022
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-3250 от 01.03.2022 с СНТ "Медик Плюс" (ВЛ-10кВ Линия 249-06 От опоры № 83 до ТП 249-06-05 СНТ Медик Плюс, ТП-10/0,4кВ; МТП-М-250/10/0,4; дисп. № 249-06-05 СНТ Медик Плюс с трансформатором 250 кВа, ВЛ-0,4кВ Линия 249-06 От ТП 249-06-05 СНТ Медик Плюс Л-1, Л-2) | N_40220464608 | Бокситогорский | д.Галично | 1.932 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.932 | 0.25 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 01.03.2022 №22-3250 с СНТ "Медик Плюс"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-2478 от 16.02.2022 с СНТ "Рощино" (ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1284 ЛЭ: длиной 1,216 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-1284 ЛЭ: длиной 1,115 км, ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-1284 ЛЭ: длиной 0,142 км, ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-1284 ЛЭ: длиной 2,033 км) | N_40220466604 | Выборгский | пос. Лебяжье | 6.216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.216 | 0 | 0 | 4.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-2478 от 16.02.2022 с СНТ "Рощино"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-737 от 20.01.2022 с ИП "Соболев А.А." (ВЛ-10кВ (РЛНД-10/250 б/н оп. б/н аб.) от оп. 41 ф.315-16 ЛЭ до ТП-1682: прот. 0,007км, КТП-1682 с трансформатором 630 кВа, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1682 прот. 0,08км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-1682 прот. 0,267км) | N_40220467604 | Выборгский | пос. Симагино | 1.492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.492 | 0.63 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-737 от 20.01.2022 с ИП "Соболев А.А."
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-1183 от 11.03.2022 с Павловым Р.Н. (ВЛ-0,4кВ от оп.11 Л-3 от ТП-2015 ф.635-06 до ЩВУ на трубостойке) | N_40220468627 | Всеволожский | п. Щеглово | 0.079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-1183 от 11.03.2022 с Павловым Р.Н.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-571 от 11.03.2022 с СНТ "Леноблстройторг" (КТП-9404 с трансформатором 630 кВА, ВЛ-10кВ от оп. №18 Ф.604-19 ЛПС-8357 до ТП-9404, ВЛ-0,4 кВ от КТП-9404 Л-1, ВЛ-0,4 кВ от КТП-9404 Л-2, ВЛ-0,4 кВ от КТП-9404 Л-3, ВЛ-0,4 кВ от КТП-9404 Л-4, ВЛ-0,4 кВ от КТП-9404 Л-5, ВЛ-0,4 кВ от КТП-9404 Л-6, ВЛ-0,4 кВ от КТП-9404 Л-7 о оп. №6, КЛ-0,4 кВ от оп. №6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-9404 Л-7) | N_40220469627 | Всеволожский | п. Щеглово | 3.0832 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.076 | 0.63 | 0 | 3.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-571 от 11.03.2022 с СНТ "Леноблстройторг"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-488 от 03.02.2022 с СТСН "Щеглово-2" (ТП-2353 ф.526-404 с трансформатором 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-2353, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-2353, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-2353, ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-2353, ВЛ-6кВ ОЛ-2353 ф.526-404 от оп.16 Л.2982-оп.33 до ТП-2353) | N_40220470627 | Всеволожский | п. Щеглово | 5.356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.356 | 0.25 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-488 от 03.02.2022 с СТСН "Щеглово-2".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-5547 от 11.04.2022 с СТСН "Дубрава" (ВЛ-0,4кВ От ТП № 499 до ЩВУ СТСН "Дубрава" Л-1, Л-2) | N_40220472608 | Киришский | Кусино | 6.788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.788 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-5547 от 11.04.2022 с СТСН "Дубрава"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-5067 от 29.03.2022 г. СНТ "Конта" (ВЛ-10кВ (с РЛНД-10/400 №882 на оп. № 18 ф.375-14 ЛЭ)от оп.18 ф.375-14 ЛЭ до КТП-372: длиной 7,1км, отпайка ВЛ-10кВ от оп.№90 до КТП-371: длиной 0,1км, КТП-371 с силовым трансформатором 250 кВА, КТП-372 с силовым трансформатором 250 кВА) | N_40220473604 | Выборгский | пос. Первомайское | 2.485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.485 | 0.5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения в отчет послужило безвозмездное получение ОС по договору дарения СНТ "Конта" №22-5067 от 29.03.2022.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-6748 от 30.04.2022 г. с СНТ "Берёзка" (ВЛ-0,4 кВ Л.1 от КТП № 647) | N_40220474606 | Кингисеппский | г.Ивангород | 4.141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.141 | 0 | 0 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-6748 от 30.04.2022 с СНТ "Берёзка"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-5650 от 07.04.2022 с ТСН "ТЭППОЛО" (ВЛ-6кВ от оп.№7 ф.197-506 Л175-178 ОЛ 2902 ОЛ 2914 ЛЭ до оп.№15, КЛ-6 кВ от оп. №15 до ТП-2915, ТП-2915 (с РЛНД-1-10/400У на оп. №15) с силовым трансформатором 630 кВА, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2915 до ЩС-1, КЛ-0,4кВ от ЩС-1 до ЩС-1.1 (Н1.1), КЛ-0,4кВ от ЩС-1 до ЩС-1.2 (Н1.2), КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2915 до ЩС-2, КЛ-0,4кВ от ЩС-2 до ЩС-2.1 (Н2.1), КЛ-0,4кВ от ЩС-2 до ЩС-2.2 (Н2.2), КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2915 до ЩС-3, КЛ-0,4кВ от ЩС-3 до ЩС-3.1 (Н3.1), КЛ-0,4кВ от ЩС-3.1 до ЩС-3.2 (Н3.1.1), КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2915 до ЩС-4, КЛ-0,4кВ от ЩС-4 до ЩС-4.1 (Н4.1), КЛ-0,4кВ от ЩС-4 до ЩС-4.2 (Н4.2), Щиты силовые ЩС-1, ЩС-1.1, ЩС-1.2 (ТСН "ТЭППОЛО"), Щиты силовые ЩС-2, ЩС-2.1, ЩС-2.2 (ТСН "ТЭППОЛО"), Щиты силовые ЩС-3, ЩС-3.1, ЩС-3.2 (ТСН "ТЭППОЛО"), Щиты силовые ЩС-4, ЩС-4.1, ЩС-4.2 (ТСН "ТЭППОЛО")) | N_40220475626 | Ломоносовский | АОЗТ «Петродворцовое», у д. Владимировка | 3.286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.286 | 0.63 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-5650 от 07.04.2022 с ТСН "ТЭППОЛО"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-6223 от 15.04.2022 с СНТ "Орбита-3" (ВЛ-6кВ (с РЛНД-10/400 на оп.23) от оп.№23 ВЛ-6кВ Ф.704-15ЛЭ Л-ППв-1006-1190 до ТП-1476, ВЛ-6кВ от оп.№2 (с РЛНД-10/400 на оп.2) до ТП-1474, ВЛ-6кВ от оп.№24 (с РЛНД-10/400 на оп.23) до ТП-1475, ТП №-1476 типа МТП-160/10-0,4 кВ Ф.704-15 с силовым трансформатором 160 кВА, ТП №-1474 типа КТП-250/10-0,4кВ Ф.704-15 с силовым трансформатором 250 кВА, ТП №-1475 типа МТП-250/10/0,4кВ Ф.704-15 с силовым трансформатором 250 кВА) | N_40220477626 | Ломоносовский | Виллозское гп | 2.734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.734 | 0.66 | 0 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-6223 от 15.04.2022 с СНТ "Орбита-3"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-7427 от 05.05.2022 с СНТ "ПРИВЕТНОЕ"(ВЛ-10кВ (с РЛНД-10/400, ЛР-770 на оп. № 1) от оп. 422 ф. Мол-01 ЛЭ до ТП-386 длиной 0,8 км, ТП-386 (с РЛНД-10/400 ЛР-767 на оп.15) типа КТПН-250/10 с силовым трансформатором ТМГ 250кВА, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-386: провод СИП 4х70, 19 ж/б оп. СВ-95, длиной 0,4 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-386: провод СИП 4х70, 30 ж/б оп. СВ-95, длиной 0,9 км, ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-386: провод СИП 4х95, 50 ж/б оп. СВ-95, длиной 1,5 км, ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-386: провод СИП 4х95, 40 ж/б оп. СВ-95, длиной 1,2 км) | N_40220480604 | Выборгский | Полянская волость, ст. Яппиля | 7.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.71 | 0.25 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-7427 от 05.05.2022.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-8061 от 18.05.2022 СНТ Нива (ВЛ-10кВ Линия 162-03 От опоры № 209 до ТП 162-0312 СНТ Нива, ВЛ-0,4кВ Линия 162-03 От ТП 162-03-12 СНТ Нива Л-1, ТП-10/0,4кВ; КТП-160/10/0,4; дисп. № 162-03-12 СНТ Нива с силовым трансформатором ТМГ-160/10/0,4) | N_40220481608 | Тихвинский | д.Усть-Шомушка | 0.918 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.918 | 0.16 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-8061 от 18.05.2022 c СНТ Нива
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-8323 от 20.05.2022 с СНТ "Электрик"(ВЛ-10кВ от оп.183/93/20 ф.318-05 ЛЭ до ТП-745: длиной 0,01 км, ТП-745 (с РЛНД-250/10кВ б/н на оп.№ 183/93/20) типа КТП-250/10/0,4кВ с силовым трансформатором ТМГ 250/10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-745: длиной 0,47км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-745: длиной 0,57км, ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-745: длиной 0,6км, ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-745: длиной 0,72км) | N_40220482604 | Выборгский | пос. Петровка | 8.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.868 | 0.25 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-8323 от 20.05.2022 c СНТ "Электрик".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-8871 от 31.05.2022 с Черняк Виктория Александровна(ТП-8265, ТП-8266, ТП-8267, ТП-8268, ТМГ-400/10/0,4 зав.№1623561, ТМГ-630/10/0,4 зав.№1603924, ТМГ-400/10/0,4 в ТП-8268, КЛ-10 кВ Ф.537-511 Л.8251-8267, КЛ-10 кВ Ф.537-511 Л.8267-8266, КЛ-10 кВ Ф.537-511 Л.8266-8265, КЛ-10 кВ Ф.537-511 Л.8251-8268, КЛ-10 кВ Л.8268-8265, КЛ-0,4 кВ от ТП-8267 до ГРЩ1№ 1-3, КЛ-0,4 кВ от ТП-8266 до ГРЩ2№ 1-6, КЛ-0,4 кВ от ТП-8265 до ГРЩ3№ 1-7, КЛ-0,4 кВ от ТП-8268 до ГРЩ4№ 1, КВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП-8268, КВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП-8268, КВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП-8268) | N_40220483627 | Всеволожский | Выборгское шоссе 34-36 км. | 10.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.4 | 1.83 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-8871 от 31.05.2022 с Черняк В.А.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-10530 от 22.06.2022 с СНТ "Соколинское-2"(ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-1094 ЛЭ: провод СИП 3х50+1х70, 62 дер. оп., длиной 2,2 км) | N_40220484604 | Выборгский | пос. Приветнинское | 1.3135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3135 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-10530 от 22.06.2022 с СНТ "Соколинское-2" .
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-9295 от 15.06.2022 с Гудин Сергей Михайлович(ТП-9117 д.Стойгино с силовым трансформатором ТМГ 63/10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-9117 д.Стойгино, ВЛ-10 кВ оп.№104 Ф-5 - ТП-9117) | N_40220485605 | Волосовский | д.Стойгино | 1.684 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.684 | 0.063 | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-9295 от 15.06.2022 с Гудин Сергей Михайлович
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-9884 от 10.06.2022 с СНТ "Вишневское"(КЛ-10кВ от оп.14 ф.Лада-02 ЛЭ до ТП-326: длиной 0,01км, ТП-326 типа КТП-160/10 п.Вишневка с силовым трансформатором ТМГ-160 кВА, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-326 до оп. 52: длиной 1,3км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп.52: длиной 0,2 км) | N_40220486604 | Выборгский | пос. Вишневка | 1.468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.468 | 0.16 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-9884 от 10.06.2022 с СНТ "Вишневское".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-9981 от 16.06.2022 с ДНП "Кискелово"(ВЛ-0,4 кВ Л-1 от МТП-9483 Ф.606-01, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от МТП-9483 Ф.606-01, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от МТП-9483 Ф.606-01, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от МТП-9482 Ф.606-01, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от МТП-9482 Ф.606-01, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от МТП-9482 Ф.606-01, ВЛ-0,4 кВ Л-4 от МТП-9482 Ф.606-01, ВЛ-0,4 кВ Л-5 от МТП-9482 Ф.606-01) | N_40220487627 | Всеволожский | уч. Кискелово | 4.747 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.747 | 0 | 0 | 3.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-9981 от 16.06.2022 с ДНП "Кискелово".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-10461 от 21.06.2022 с СНТ "Поле-сад"(ВЛ-10кВ (с РЛНД-10/400, ЛР-27 на оп.1 аб.) от оп. 1 ф. Мол-12 ЛЭ до оп.№1 аб.: провод АС-50, 1 ж/б о, ВЛ-10кВ (с РЛНД-10/400, ЛР-27 на оп.1 аб.) от оп. 1 ф. Мол-12 ЛЭ до оп.№1 аб.: провод АС-50, 1 ж/б о, КЛ-10кВ от ТП 1219 яч.3 ЛЭ до ТП-268: кабель ААБ 3х70, длиной 0,2 км, ТП-560 типа КТПН-100/10 с силовым трансформатором ТМГ-100кВА, ТП-268 типа КТП-100/10 с силовым трансформатором ТМ-100кВА, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-560: провод СИП 4х50, 12 ж/б оп. СВ-95, протяженностью 0,38 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-560: провод СИП 4х50, 13 ж/б оп. СВ-95, протяженностью 0,34 км, ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-560: провод СИП 4х50, 15 дер.оп., протяженностью 0,45 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-268: провод СИП 4х50, 15 ж/б оп. СВ-95, протяженностью 0,42 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-268: провод СИП 4х50, 16 ж/б оп. СВ-95, протяженностью 0,45 км, ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-268: провод СИП 4х50, 26 ж/б.оп., протяженностью 0,75 км, КЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-268: кабель АВВГ 4х35, протяженностью 0,37 км) | N_40220489604 | Выборгский | пос. Приветнинское | 5.5809 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.185 | 0.2 | 0 | 3.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-10461 от 21.06.2022 с СНТ "Поле-сад".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-10177 от 23.06.2022 с СНТ "Импульс"(КТП-3547 с силовым трансформатором ТМ-630 кВА, ВЛ-6 кВ от оп. 91 ВЛ-6 кВ ф. 720-09 до КТП-3547) | N_40220490607 | Кировский | СНТ Импульс | 0.585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.585 | 0.63 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 23.06.2022 №22-10177 с СНТ "Импульс"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-10190 от 22.06.2022 с Перевалов Виктор Павлович(ТП 4-12 ф. 248-04 с силовым трансформатором ТМГ-250 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. 340 ВЛ-10 кВ ф. 248-04 до ТП 4-12 ф. 248-04) | N_40220491607 | Лодейнопольский | д.Карлуха | 0.2075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2075 | 0.25 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 22.06.2022 №22-10190 с Перевалов Виктор Павлович
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-10280 от 30.06.2022 с НСТ "Колгомпя"(КЛ 10 кВ 292-02 отпайка на ТП-462, ВЛ 10 кВ 292-02 отпайка на ТП-462, Силовой трансформатор ТСМАФ-320/10 зав.№ ЕИ564 (ТП-462), КВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП № 462, КВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП № 462, КВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП № 462, КВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП № 462, Трансформаторная подстанция КТПН 320/10/0,4 зав. №б/н) | N_40220492606 | Кингисеппский | 135 км.ш.СПб-Первое Мая | 5.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.65 | 0.32 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-10280 от 30.06.2022 с НСТ "Колгомпя"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-9366 от 30.06.2022 с ДНП "Лужское"(ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП № 1478, ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП № 1478, ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП № 1478) | N_40220493606 | Лужский | вблизи д.Нелаи | 3.351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.351 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-9366 от 30.06.2022 с ДНП "Лужское"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-9459 от 30.06.2022 с СНТ "Радуга"(ВЛИ 0,4кВ Л-4 от ТП № 785, ВЛИ 0,4кВ Л-3 от ТП № 785, ВЛИ 0,4кВ Л-2 от ТП № 785, ВЛИ 0,4кВ Л-1 от ТП № 785, ВЛЗ 10кВ 6-02 отпайка на ТП-785, Трансформаторная подстанция КТП 160-10/0,4 зав. №б/н, Силовой трансформатор ТМГ-160/10 зав.№б/н (ТП-785) | N_40220494606 | Кингисеппский | массив Юркинское болото | 7.777 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.777 | 0.16 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-9459 от 30.06.2022 с СНТ "Радуга"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-9853 от 30.06.2022 с СНТ "Гранит"(ВЛИ 0,4кВ Л-1 от ТП № 694, ВЛИ 0,4кВ Л-2 от ТП № 694, ВЛИ 0,4кВ Л-3 от ТП № 694) | N_40220495606 | Кингисеппский | массив Солка-4 | 2.965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-9853 от 30.06.2022 с СНТ "Гранит"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-9878 от 30.06.2022 с СНТ "КРЮКОВО" (Трансформаторная подстанция КТП 100-10/0,4 зав. №б/н, Силовой трансформатор ТМГ-100/10 зав.№б/н (ТП-1068), ВЛ 10 кВ 36-03 отпайка на ТП-1068, ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП № 1068, ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП № 1068, ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП № 1068) | N_40220496606 | Лужский | д.Крюково | 2.554 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.554 | 0.1 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-9878 от 30.06.2022 с СНТ "КРЮКОВО"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-9450 от 28.06.2022 с СНТ "ДУБРОВЕЦ"(ВЛ-6 кВ от оп. 15 ВЛ-6 кВ ф. 720-09 до КТП-3961, КТП-3961 с силовым трансформатором ТМ-160 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3961) | N_40220497607 | Кировский | СНТ Дубровец | 11.123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.123 | 0.16 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 28.06.2022 №22-9450 с СНТ "ДУБРОВЕЦ"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-8917 от 27.05.2022 с ПК "ТАЙ-ЛЭНД"(ТП-701 типа КТПН-250/10/0,4кВ с силовым трансформатором ТМГ-11-250/6, ВЛ-0,4кВ от ТП-701 Л-1, Л-2, Л-3) | N_40220498626 | Гатчинский | Таицкое гп | 1.8917 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8917 | 0.25 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-8917 от 27.05.2022 с Потребительский кооператив "ТАЙ-ЛЭНД"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-10482 от 29.06.2022 с Ломейко Ольга Игоревна(КЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-3237 Ф.Агат-02, КЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-3237 Ф.Агат-02, КЛ-0,4 кВ Л3 от ТП-3237 Ф.Агат-02, КЛ-0,4 кВ Л4 от ТП-3237 Ф.Агат-02, КЛ-0,4 кВ Л5 от ТП-3237 Ф.Агат-02, КК-0,4 кВ типа КЛ-209 (31 шт.)) | N_40220504627 | Всеволожский | п. Щеглово | 9.219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.219 | 0 | 0 | 2.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-10482 от 29.06.2022 с Ломейко О.И.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-10774 от 24.06.2022 Шилин А.В.(ВЛЗ-10кВ (с РЛНД 10/200 №207 на оп.№ 21 ЛЭ) от оп.21 ф. 41-09 ЛЭ до ТП-641: провод СИП-3 3х(1х50), 5, ТП-641 (с РЛНД-10/200 № б/н на оп. № 5) типа СТП-40/10/0,4, Силовой трансформатор типа ТМГ-40кВА, установленный в ТП-641) | N_40220505604 | Выборгский | пос. Ильичево | 0.197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.197 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-10774 от 24.06.2022 Шилин А.В.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-10954 от 28.06.2022 Кузнецов М.Г., Миногин Д.П.(ВЛ-10кВ (с ЛР б/н на оп. №1 аб.) от оп.18 ф.375-14 от оп.20 (СНТ) до ТП-910: длиной 0,015 км, ТП-910 типа КТП-160/10кВ, Силовой трансформатор типа ТМГ-160кВА, установленный в ТП-910) | N_40220506604 | Выборгский | пос. Ильичево | 0.237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.237 | 0.16 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-10954 от 28.06.2022 Кузнецов М.Г.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-11447 от 22.07.2022 СНТ "Околица"(ТП-320, ТМ-320/10/0,4 зав.№2767, КВЛ-10кВ от ПС 603 фидер 04 до ТП-320) | N_40220507627 | Всеволожский | п. Стеклянный | 0.374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.374 | 0.32 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-11447 от 22.07.2022 с СНТ "Околица".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-11456 от 25.07.2022 СНТ "Березка" (ВЛ-10кВ от оп. №14 ВЛ-10кВ Ф.98-201 Л.8533-ППв9270 ОЛ8458 до ТП-8763, ВЛ-10кВ от оп. №27 ВЛ-10кВ Ф.98-201 Л.8533-ППв9270 до ТП-8148, КТП-8763, КТП-8148, ТМГ-400/10-У1 в ТП-8763, ТМГ-100/10-У1 в ТП-8148, ВЛ-0,4кВ от ТП-8763 Л-1, ВЛ-0,4кВ от ТП-8763 Л-2, ВЛ-0,4кВ от ТП-8763 Л-3, ВЛ-0,4кВ от ТП-8763 Л-4, ВЛ-0,4кВ от ТП-8763 Л-5, ВЛ-0,4кВ от ТП-8148 Л-1, ВЛ-0,4кВ от ТП-8148 Л-2) | N_40220508627 | Всеволожский | д. Порошкино | 4.392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.392 | 0.5 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-11456 от 25.07.2022 с СНТ "Березка".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-11501 от 07.07.2022 СНТ "Трансмаш" (КЛ-6кВ от РУ-6кВ яч. 614 ПС-222 до оп.№1.1, ВЛ-6кВ от оп.№1.1 до оп.№51, ВЛ-6кВ ответвление от оп.№8 до оп.№8.9, ВЛ-6кВ ответвление от оп.№15 до оп.№64.1, ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3831 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-3831 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ТП-3831 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", Трансформатор силовой ТП-3831 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ТП-3834 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", Трансформатор силовой ТП-3834 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3834 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-3834 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3837 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-3837 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ТП-3837 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", Трансформатор силовой ТП-3837 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ТП-3833 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", Трансформатор силовой ТП-3833 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3833 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-3833 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3832 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-3832 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-3832 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ТП-3832 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", Трансформатор силовой ТП-3832 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ТП-3842 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ТП-3842 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", Трансформатор силовой ТП-3842 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3842 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-3842 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3835 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-3835 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-3835 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3845 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-3845 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-3845 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ТП-3845 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", Трансформатор силовой ТП-3845 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ТП-3841 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", Трансформатор силовой ТП-3841 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3841 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-3841 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3843 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ТП-3843 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", Трансформатор силовой ТП-3843 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ТП-3838 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", Трансформатор силовой ТП-3838 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3838 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ТП-3839 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", Трансформатор силовой ТП-3839 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", Трансформатор силовой ТП-3839 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3839 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-3839 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ТП-3840 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", Трансформатор силовой ТП-3840 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3840 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-3840 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3844 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ТП-3844 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", Трансформатор силовой ТП-3844 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", ТП-3835 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш", Трансформатор силовой ТП-3835 Ф. 222-614 "СНТ Трансмаш") | N_40220509626 | Ломоносовский | Виллозское гп | 28.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.54 | 3.05 | 0 | 19.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-11501 от 07.07.2022 СНТ "Трансмаш"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-11849 от 31.07.2022 Абаскалов Н.С. (Силовой трансформатор ТМГ-160/10 зав.№б/н (ТП-487), Трансформаторная подстанция КТП 160-10/0,4 зав. №б/н, ВЛЗ 10 кВ 292-05 отпайка на ТП-487, КЛ 10 кВ 292-05 отпайка на ТП-487) | N_40220510606 | Кингисеппский | д.Косколово | 1.735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.735 | 0.16 | 0 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-11849 от 31.07.2022 Абаскалов Н.С.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-11868 от 12.07.2022 Мартынов И.С. (КЛ-0,4кВ спуск по опоре №1 (ВЛ-0,4кВ Л-1 ЛЭ от ТП-582) до ВРУ-0,4кВ: длиной 0,01км, КЛ-0,4кВ №1 от ВРУ-0,4кВ к ЩР1.1-ЩР1.2-ЩР1.3-ЩР-1.4, КЛ-0,4кВ №2 от ВРУ-0,4кВ к ЩР2.1-ЩР2.2-ЩР2.3, ВРУ-0,4кВ на оп.№1, ЩР-1.1, ЩР-1.2, ЩР-1.3, ЩР-1.4, ЩР-2.1, ЩР-2.2, ЩР-2.3) | N_40220511604 | Приозерский | ст. Лосево | 0.8214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.8214 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-11868 от 12.07.2022 Мартынов И.С.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-11874 от 31.07.2022 СНТ "Строитель" (ВЛИ 0,4кВ Л-1 от ТП № 838, ВЛИ 0,4кВ Л-2 от ТП № 838, ВЛИ 0,4кВ Л-3 от ТП № 838) | N_40220512606 | Лужский | вблизи д.Заплотье | 2.775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.775 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-11874 от 31.07.2022 СНТ "Строитель"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-11917 от 31.07.2022 СНТ "Лужайка" (ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП № 124, ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП № 124, ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП № 124, ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП № 124, ВЛ 10кВ 39-07 отпайка на ТП-124, Трансформаторная подстанция КТП 100-10/0,4 зав. №б/н, Силовой трансформатор ТМ-100/10 зав. №б/н (ТП-124)) | N_40220513606 | Лужский | д.Клокино | 2.384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.384 | 0.1 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-11917 от 31.07.2022 СНТ "Лужайка"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-11665 от 08.07.2022 СНТ "Химик-2" (ТП-879П Ф. Ирм-6 "СНТ Химик-2", Трансформатор силовой в ТП-879П "СНТ Химик-2", ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-879П Ф. Ирм-6 "СНТ Химик-2", ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-879П Ф. Ирм-6 "СНТ Химик-2", ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-879П Ф. Ирм-6 "СНТ Химик-2", ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-879П Ф. Ирм-6 "СНТ Химик-2") | N_40220514626 | Ломоносовский | Пениковское сп | 0.348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.348 | 0.16 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-11665 от 08.07.2022 СНТ "Химик-2"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-11662 от 08.07.2022 СНТ "Лангерево" (ВЛ-6кВ ответвление до ТП-799П СНТ "Лангерево", Трансформатор силовой в ТП-799П "СНТ Лангерево", ТП-799П Ф. Гпр-9 "СНТ Лангерево") | N_40220515626 | Ломоносовский | Пениковское сп | 0.614 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.614 | 0.16 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-11662 от 08.07.2022 СНТ "Лангерево"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-11694 от 08.07.2022 ДНП "Ломоносов Парк"(ТП-4105 Ф. Гпр-12 "ДНП Ломоносов Парк", Трансформатор силовой в ТП-4105 "ДНП Ломоносов Парк", ВЛ-6кВ ответвление Ф. Гпр-12 Л 894П - ППр297П ОЛ-4591П от оп.№13 до ТП-4105) | N_40220517626 | Ломоносовский | Пениковское сп | 1.167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.167 | 0.63 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-11694 от 08.07.2022 ДНП "Ломоносов Парк"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-12404 от 20.07.2022 СНТ "Кипенская Усадьба"(ВЛ-10кВ Ф. 391-09 ОЛ-2285, ВЛ-0,4кВ от ТП-2285 Л-1, Л-2, Л-3, ТП-2285 типа КТПТАС-М-В/В-630/10/0,4-13У1, Трансформатор типа ТМГ-630/10-У1 в ТП-2285) | N_40220518626 | Ломоносовский | Кипенское сп | 1.8733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8733 | 0.63 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-12404 от 20.07.2022 СНТ "Кипенская Усадьба"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-13415 от 02.08.2022 Шпак Н.Ф.(ВЛЗ -10кВ (с РЛНД-400/10 ЛР-б/н на оп. №1): от оп.32 ф. Мол-08 ЛЭ транзитом через сети ООО «Энергоин«, КЛ-10кВ (с РЛНД-10/400 ЛР-б/н на оп. №13) от оп. №13 (аб.) до ТП-563 (аб.): кабель АСБ 10-3х50, длин, ТП-563 типа КТП-250/10/0,4, Силовой трансформатор типа ТП-40кВА, установленный в ТП-563) | N_40220519604 | Выборгский | пос. Пески | 1.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.59 | 0.04 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-13415 от 02.08.2022 Шпак Н.Ф.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-14314 от 15.08.2022 КЭПК "Усадьба"(ТП-1333 типа КТП (400/10/0,4), Силовой трансформатор типа ТМГ-400кВА, установленный в ТП-1333, ТП-1334 типа КТП (400/10/0,4), Силовой трансформатор типа ТМГ-400кВА, установленный в ТП-1334, ТП-1335 типа КТП (400/10/0,4), Силовой трансформатор типа ТМГ-400кВА, установленный в ТП-1335, ПП -1086, Реклоузер, ПКУ-10кВ, КЛ-10кВ (с ЛР РЛНД-10/400 № 1098 на оп.216 ЛЭ) от оп. 216 ф. Мол-01 ЛЭ до реклоузера: длиной 0,03км, КЛ-10кВ от реклоузера до ТП-1333: длиной 0,06км, КЛ-10кВ от ТП-1333 до ТП-1334: длиной 0,622км, КЛ-10кВ от ТП-1334 до ТП-1335: длиной 0,88км, КЛ-0,4кВ Л-1.4 от ТП-1333 длиной 0,055км, КЛ-0,4кВ Л-1.5 от ТП-1333 длиной 0,406км, КЛ-0,4кВ Л-1.6 от ТП-1333 длиной 0,68км, КЛ-0,4кВ Л-1.7 от ТП-1333 длиной 0,76км, КЛ-0,4кВ Л-1.8 от ТП-1333 длиной 0,547км, КЛ-0,4кВ Л-1.9 от ТП-1333 длиной 0,485км, КЛ-0,4кВ Л-1.10 от ТП-1333 длиной 0,63км, КЛ-0,4кВ Л-2.5 от ТП-1334 длиной 0,306км, КЛ-0,4кВ Л-2.6 от ТП-1334 длиной 0,23км, КЛ-0,4кВ Л-2.7 от ТП-1334 длиной 0,525км, КЛ-0,4кВ Л-2.8 от ТП-1334 длиной 0,595км, КЛ-0,4кВ Л-2.9 от ТП-1334 длиной 0,58км, КЛ-0,4кВ Л-2.10 от ТП-1334 длиной 0,695км, КЛ-0,4кВ Л-2.11 от ТП-1334 длиной 0,25км, КЛ-0,4кВ Л-3.2 от ТП-1335 длиной 0,17км, КЛ-0,4кВ Л-3.3 от ТП-1335 длиной 0,163км, КЛ-0,4кВ Л-3.5 от ТП-1335 длиной 0,103км, КЛ-0,4кВ Л-3.6 от ТП-1335 длиной 0,455км, КЛ-0,4кВ Л-3.7 от ТП-1335 длиной 0,585км, КЛ-0,4кВ Л-3.8 от ТП-1335 длиной 0,76км, КЛ-0,4кВ Л-3.9 от ТП-1335 длиной 0,695км, КЛ-0,4кВ Л-3.10 от ТП-1335 длиной 0,55км, КЛ-0,4кВ Л-3.11 от ТП-1335 длиной 0,54км) | N_40220520604 | Выборгский | Полянское СП пос. Пески | 29.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.49 | 1.2 | 0 | 12.357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-14314 от 15.08.2022 КЭПК "Усадьба".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-14741 Булышева А.Н. (ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-44 ЛЭ: провод СИП2 4х50, 13 дер. оп., протяженностью 0,45 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-44 ЛЭ: провод СИП 4х50, 18 дер. оп., протяженностью 0,6 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-44 ЛЭ: провод СИП 4х50, 18 дер. оп., протяженностью 0,6 км) | N_40220521604 | Выборгский | пос. Зеленая Роща | 1.1464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1464 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 22.08.2022 № №22-14741 с Булышевой А.Н.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-11403 СНТ "Николаевское" (ТП-6505 типа КТП-М-250/6/0,4кВ, ТМГ11-250кВа в ТП-6505, ТП-6506 типа КТП-М-250/6/0,4кВ, ТМГ11-250кВа в ТП-6506, ВЛ-0,4кВ от ТП-6505 Л-1, Л-2, Л-3, ВЛ-0,4кВ от ТП-6506 Л-1, Л-2, Л-3) | N_40220522626 | Ломоносовский | д. Малое Карлино | 4.077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.077 | 0.5 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-11403 СНТ "Николаевское"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-13569 СНТ "Маша" (ВЛ-0,4кВ от ТП-418 Л-3) | N_40220523626 | Ломоносовский | Виллозское гп | 0.893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 05.08.2022 №22-13569 СНТ "Маша"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-5752 СНТ "Якорь" (КЛ-6кВ от яч.№7 ЗРУ-6кВ ПС35кВ Ф.7 "Ирмино" до оп.№1, ВЛ-6кВ от оп.№1 до ТП-867 Ф.7 "Ирмино", ВЛ-6кВ ответвление от оп.№8 до оп.11 Ф.7 "Ирмино", КТП-867 СНТ "Якорь", Трансформатор силовой ТМГ-250кВА в ТП-867 СНТ "Якорь", ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-867 СНТ "Якорь", ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-867 СНТ "Якорь") | N_40220524626 | Ломоносовский | Большеижорское гп | 1.394 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.394 | 0.25 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-5752 СНТ "Якорь".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-13657 СНТ "Невский завод" (КТП-3949, Трансформатор ТМГ-250/10-УХЛ1, ВЛ-6 кВ от оп. 23 ВЛ-6 кВ ф. 720-15 до КТП-3949) | N_40220525607 | Кировский | СНТ Невский завод | 0.399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.399 | 0.25 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 11.08.2022 №22-13657 СНТ "Невский завод"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-13652 СНТ "Сирена" (ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3780, ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от ТП-3780, ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от ТП-3780, ВЛИ-0,4 кВ Л-4 от ТП-3780) | N_40220526607 | Кировский | СНТ Сирена | 2.254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.254 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 17.08.2022 №22-13652 СНТ "Сирена"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-13703 СНТ "Калинка" (ВЛ 10 кВ 12-11 отпайка на ТП-255, Трансформаторная подстанция КТП 160-10/0,4 зав.№б/н, Силовой трансформатор ТМГ-160/10 зав.№б/н (ТП-147), ВЛИ 0,4кВ Л-1 от ТП №147, ВЛИ-0,4кВ Л-2 от ТП №147, ВЛИ-0,4кВ Л-3 от ТП №147, ВЛИ 0,4кВ Л-4 от ТП № 147, ВЛИ 0,4кВ Л-5 от ТП № 147, ВЛИ 0,4кВ Л-6 от ТП № 147) | N_40220527606 | Кингисеппский | Массив "Алексеевка" | 6.875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.875 | 0.16 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-13703 от 31.08.2022 СНТ "Калинка"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-10395 ТСН "Победа-2" (ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП № 648, ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП № 648, ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП № 648) | N_40220528606 | Кингисеппский | ТСН Победа-2 | 0.668 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-10395 от 31.08.2022 ТСН "Победа-2"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-15724 от 05.09.2022 Пронькин А.В.(ВЛ-10кВ от оп. 42/116 ф.330-01 ЛЭ до ТП-1053: провод АС-50, 24 ж/б оп., длиной 2,5 км, Отпайка ВЛ-10кВ от оп. 65/116 (аб.) до ТП-874: провод АС-25, б/оп., длиной 0,015км, ТП-874 типа КТП-160/10, Силовой трансформатор типа ТМ-10/0,4 63 кВА, установленный в ТП-874) | N_40220529604 | Приозерский | дер. Петриченко | 1.4883 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4883 | 0.063 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № №22-15724 от 05.09.2022 Пронькин А.В
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-14821 от 23.08.2022 Ипатов С.А., Пипченко М.И.(ВЛ-10кВ от оп.№ 27 ф. 414-03 ЛЭ до ТП-774: длиной 0,84 км, ТП-774 типа КТП-40/10/0,4-90-У1, Силовой трансформатор типа ТМГ-40/10-У1, установленный в ТП-774) | N_40220530604 | Выборгский | помс. Ольшанники | 0.596 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.596 | 0.04 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-14821 от 23.08.2022 Ипатов С.А., Пипченко М.И.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-14793 от 22.08.2022 Кучеров А.А.(ВЛ-10кВ от опоры № 55 ф. 375-13 (баланс ЛЭ) до ТП-1266: провод СИП-3 1*50, 1 дер. оп. ССА 11м 0,005, ТП-1266: типа КТП-100/10/0,4 К/К У1, Силовой трансформатор типа ТМ-100кВА, установленный в ТП-1266, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1266: провод СИП-2 3х70+1х95+1х16, 26 дер. оп., прот. 0,73 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-1266: провод СИП-2 3х70+1х95+1х16, 8 дер. оп., прот. 0,455 км, ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-1266: провод СИП-2 3х70+1х95+1х16, 15 дер. оп., прот. 0,6 км, ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-1266: провод СИП-2 3х70+1х95+1х16, 6 дер. оп., протяженностью 0,320 км,ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-1266: провод СИП-2 3х70+1х95+1х16, 18 дер. оп., прот. 0,56 км) | N_40220531604 | Выборгский | помс. Ольшанники | 2.609 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.609 | 0.1 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № №22-14793 от 22.08.2022 Кучеров А.А.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-13723 от 31.08.2022 СНТ "Дорожник"(КВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП № 765) | N_40220532606 | Кингисеппский | Массив Солка | 1.7367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7367 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-13723 от 31.08.2022 СНТ "Дорожник"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-13751от 31.08.2022 СНТ "Луга"(Трансформаторная подстанция КТП 250-10/0,4 зав. №б/н, Силовой трансформатор ТМ-250/10 зав.№б/н (ТП-753), ВЛИ 0,4кВ Л-1 от ТП № 753, ВЛИ 0,4кВ Л-2 от ТП № 753, ВЛИ 0,4кВ Л-3 от ТП № 753) | N_40220533606 | Лужский | п.Плоское | 4.9372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.9372 | 0.25 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-13751 от 31.08.2022 СНТ "Луга"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-13737 от 31.08.2022 СНТ "Спецстроевец"(ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №671) | N_40220534606 | Кингисеппский | Массив Солка | 0.899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-13737 от 31.08.2022 СНТ "Спецстроевец"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №22-15931 от 09.09.2022 СНТ "Лесное" 9ВЛ-10кВ Линия 162-09 от оп.№ 190 до ТП 162-09-10 СТ Лесное, КЛ-0,4кВ Линия 162-09 от ТП 162-09-10 Л-1, Л-2 СТ Лесное, ВЛИ-0,4кВ Линия 162-09 От ТП 162-09-10 СТ Лесное Л-1, Л-2, ТП-10/0,4кВ; КТП-630/10/0,4; дисп. № 162-09-10 СТ Лесное, Трансформатор силовой ТМГ-630/10/0,4; в ТП дисп. № 162-09-10 СТ Лесное) | N_40220535608 | Тихвинский | СНТ "Лесное" | 4.278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.278 | 0.63 | 0 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-15931 от 09.09.2022 СНТ "Лесное"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-15998 от 30.09.2022 СНТ "Автомобилист" (КЛ 0,4кВ Л1 ТП-765, ВЛ 0,4кВ Л-1 от ШС, ВЛ 0,4кВ Л-2 от ШС) | N_40220537606 | Кингисеппский | Массив Солка | 2.6092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6092 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-15998 от 30.09.2022 СНТ "Автомобилист"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-16094 от 30.09.2022 ДНП "Пять озёр" (ВЛИ 0,4кВ Л-1 ТП 1195, ВЛ 10 кВ 31-01 отпайка на ТП-1195, Силовой трансформатор ТМГ-100/10 зав.№1687440 (ТП-1195), Трансформаторная подстанция СТП 100-10/0,4 зав. №б/н) | N_40220538606 | Лужский | вблизи д.Новый Брод | 0.89 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.89 | 0.1 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-16094 от 30.09.2022 ДНП "Пять озёр"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-12415 от 20.07.2022 СНТ "Флагман" (ВЛ-10кВ Ф. 391-09 ОЛ-2284, Трансформатор типа ТМГ-630/10-У1 в ТП-2284, ТП-2284 типа КТПТАС-М-В/В-630/10/0,4-13У1) | N_40220539626 | Ломоносовский | Кипенское сп | 1.085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.085 | 0.63 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-12415 от 20.07.2022 СНТ "Флагман"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-13604 от 05.08.2022 Немоляев С.Н. (ВЛ-10кВ Ф. 191-08 ОЛ-2195, ВЛ-0,4кВ от ТП-2195 Л-1, Л-2, Трансформатор типа ТМГ-250/10-У1 в ТП-2195, ТП-2195 типа МТП-250/10/0,4-У1) | N_40220540626 | Ломоносовский | д. Пески | 0.614 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.614 | 0.25 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-13604 от 05.08.2022 Немоляев С.Н.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-14907 от 12.09.2022 СНТ "Радужное" (Отпаечная линия ВЛ-10кВ ОЛ-8727, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-8727, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-8727, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-8727, ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП-8727, КТПН-8727, ТМГ-250/10-0,4 зав.№1238219, РЩ типа ЩМП 4-0 IP54 (7 шт.)) | N_40220541627 | Всеволожский | массив Лехтуси | 3.073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.073 | 0.25 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-14907 от 12.09.2022 с СНТ "Радужное".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-14912 от 05.09.2022 СНТ "Рахья" (ТП-2834, ТМГСУ11-100/10-У1, зав. № 1754329, ВЛ-10 кВ ОЛ-2834 ф.325-11, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-2834, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-2607, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-2607, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-2607) | N_40220542627 | Всеволожский | массив Рахья | 6.783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.783 | 0.1 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-14912 от 05.09.2022 с СНТ "Рахья".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-14961 от 25.08.2022 ТСН "Раздолье" (ВРУ-0,4кВ типа ЩМП на опоре ВЛ-0,4кВ от ТП-5751, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-5751) | N_40220544626 | Ломоносовский | Виллозское гп | 2.181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.181 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-14961 от 25.08.2022 ТСН "Раздолье"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-15152 от 30.08.2022 Гунько Б.П. (ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-2345) | N_40220545626 | Ленинградская область | п. Шушары (Детскосельский) | 0.937 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-15152 от 30.08.2022 Гунько Б.П.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-15456 от 01.09.2022 ДНП "Янтарная Ропша" (ВЛ-10кВ Ф. 391-09 ОЛ-2319, ВЛ-0,4кВ от ТП-2319, Трансформатор типа ТМГ-630/10-У1 в ТП-2319, ТП-2319 типа КТПТАС-М-В/В-630/10/0,4-04-У1) | N_40220546626 | Ломоносовский | Кипенское сп | 10.069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.069 | 0.63 | 0 | 8.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-15456 от 01.09.2022 ДНП "Янтарная Ропша"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-16123 от 30.09.2022 СНП "Озеро Врёво" (Силовой трансформатор ТМГ-160/10 зав.№1794747 (ТП-1459), Силовой трансформатор ТМГ-400/10 зав.№1794747 (ТП-1186), ВЛ 10 кВ 31-01 отпайка на ТП-1459, ВЛИ 0,4кВ Л-2 ТП 1459, ВЛИ 0,4кВ Л-1 ТП 1459, ВЛ 10 кВ 31-01 отпайка на ТП-1186, ВЛИ 0,4кВ Л-3 ТП 1459, ВЛИ 0,4кВ Л-4 ТП 1186, ВЛИ 0,4кВ Л-3 ТП 1186, ВЛИ 0,4кВ Л-2 ТП 1186, ВЛИ 0,4кВ Л-1 ТП 1186, Трансформаторная подстанция КТП 250-10/0,4 зав. №б/н, Трансформаторная подстанция КТП 400-10/0,4 зав. №б/н) | N_40220547606 | Лужский | д.Домкино | 5.822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.822 | 0.56 | 0 | 6.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-16123 от 30.09.2022 СНП "Озеро Врёво"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-16186 от 30.09.2022 ДНП "Заповедное" (Трансформаторная подстанция СТП 63-10/0,4 зав. №б/н, Силовой трансформатор ТМГ-63/10 зав.№1691823 (ТП-1193), Трансформаторная подстанция КТП 250-10/0,4 зав. №б/н, Силовой трансформатор ТМГ-250/10 зав.№14291 (ТП-1474), ВЛИ 0,4кВ Л-1 ТП 1193, ВЛ 10 кВ 538-04 отпайка на ТП-1193, ВЛИ 0,4кВ Л-3 ТП 1474, ВЛИ 0,4кВ Л-2 ТП 1474, ВЛИ 0,4кВ Л-1 ТП 1474, ВЛ 10 кВ 538-04 отпайка на ТП-1474) | N_40220548606 | Лужский | д.Долговка | 3.8008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.8008 | 0.313 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-16186 от 30.09.2022 ДНП "Заповедное"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-17539 от 28.09.2022 СПК "Рассвет" (ВЛ-10кВ Линия 187-04 от оп.№ 36 до ТП № 775 п.Глажево - СПК Рассвет, ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 От ТП № 775 п.Глажево - СПК Рассвет, ТП-10/0,4кВ; КТП-160/10/0,4; дисп. № 755 п.Глажево СПК Рассвет, Трансформатор силовой ТМГ-160/10/0,4; в ТП дисп. № № 775 п.Глажево СПК Рассвет) | N_40220549608 | Киришский | п.Глажево | 5.5667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.5667 | 0.16 | 0 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-17539 от 28.09.2022 СПК "Рассвет"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-15696 от 02.09.2022 Леняшин Сергей Алексеевич (ВЛ-10кВ (с РЛНД-10/400 ЛР-61 на оп. 1.(абонента)) от оп. 6 ф. Мол-08 ЛЭ до ТП-584: длиной 0,005 км, ТП-584 типа КТПН-160/10, Силовой трансформатор типа ТМ-160кВА, установленный в ТП-584, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-584: длиной 0,44км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-584: длиной 0,36км) | N_40220550604 | Выборгский | пос. Первомайское | 0.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.96 | 0.16 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-15696 от 02.09.2022 Леняшин Сергей Алексеевич.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-17603 от 28.09.2022 СНТ "Конта" (ВЛ-0,4кВ Л-1 (1-я Северная) от КТП-371 ЛЭ: провод СИП-2А 3*50+1*50, на 25 ж/б оп., длиной 0,826, ВЛ-0,4кВ Л-2 (3-я Северная) от КТП-371 ЛЭ: длиной 1,358 км, ВЛ-0,4кВ Л-3 (2-4-я Глухариные, Сиреневая) от КТП-371 ЛЭ: длиной 1,31км, ВЛ-0,4кВ Л-4(1-я Глухариная, 1-3-я Александровские, Заречная) от КТП-371 ЛЭ: длиной 1,661км, ВЛ-0,4кВ Л-1(Линдуловская) от КТП-372 ЛЭ: длиной 0,603 км, ВЛ-0,4кВ Л-2(Озерные) от КТП-372 ЛЭ: длиной 1,398 км, ВЛ-0,4кВ Л-3 (Ольховые) от КТП-372 ЛЭ: длиной 1,299км, ВЛ-0,4кВ Л-4(Сосновая) от КТП-372 ЛЭ: длиной 0,131 км, ВЛ-0,4кВ Л-5(Березовые) от КТП-372 ЛЭ: длиной 0,567 км, ВЛ-0,4кВ Л-6(1-я Ольховая) от КТП-372 ЛЭ: длиной 0,490 км) | N_40220551604 | Выборгский | пос. Первомайское | 6.4183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.4183 | 0 | 0 | 9.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-17603 от 28.09.2022СНТ "Конта" .
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-17918 от 03.10.2022 СТСН "Иваново-Д" (ВЛ-10кВ от оп. № 66 ф.547-06 ЛЭ до ТП-850: провод А-35, без опор, длиной 0,015 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-850: 22 ж/б оп., провод А-35, длиной 0,815 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-850: 26 ж/б оп., провод А-35, длиной 0,865 км, ТП-850 типа ПКТП-100/10-0,4 кВ, Силовой трансформатор ТМ 10/0,4 100 кВА, установленный в ТП-850) | N_40220552604 | Приозерский | д. Иваново | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.36 | 0.1 | 0 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-17918 от 03.10.2022 СТСН "Иваново-Д.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-18268 от 19.10.2022 СНТ "Текстильщик" (ВЛ 10 кВ 18-06 отпайка на ТП-747, ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 747, ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 747, ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 747, Трансформаторная подстанция КТП 160-10/0,4 зав. №б/н, Силовой трансформатор ТМГ-160/10 зав.№ 1430504) | N_40220553606 | Кингисеппский | Ивангородское СП, СНТ Текстильщик | 2.797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.797 | 0.16 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-18268 от 19.10.2022 СНТ "Текстильщик"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-18216 от 19.10.2022 СНТ "Восточный" (ВЛ 10 кВ 18-06 отпайка на ТП-643, ВЛИ 0,4кВ Л-1 ТП 643, Трансформаторная подстанция ПКТП 250-10/0,4 зав. №б/н, Силовой трансформатор ТМГ-250/10 зав.№123682) | N_40220554606 | Кингисеппский | Ивангородское СП, СНТ Восточный | 12.768 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.768 | 0.25 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-18216 от 19.10.2022 СНТ "Восточный"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-18336 от 07.10.2022 СНТ "Светлана" (ВЛ-10кВ от оп. № 91 ф. 413-02 ЛЭ до опоры №13 с выносным ТР-10кВ, далее к ТП-747: длиной 0,800 км, ТП-747 типа КТП-160/10/0,4-90-У1, Силовой трансформатор типа ТМГ-160/10-У1, установленный в ТП-747) | N_40220555604 | Приозерский | п, Соловьевка | 0.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.52 | 0.16 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-18336 от 07.10.2022 СНТ "Светлана".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-19052 от 20.10.2022 СНТ "Ракитино" (ВЛ-10кВ Линия 340-01 от оп.№ 5 до ТП № 340-02-11 СНТ Ракитино, ВЛ-10кВ Линия 340-02 от оп.№ 49/43 до ТП № 340-01-06 СНТ Ракитино, ТП-10/0,4кВ; КТП-160/10/0,4; дисп. № 340-02-11 СНТ Ракитино, Трансформатор силовой ТМГ-160/10/0,4; в ТП дисп. № 340-02-11 СНТ Ракитино, ТП-10/0,4кВ; КТПН-250/10/0,4; дисп. № 340-01-06 СНТ Ракитино, Трансформатор силовой ТМГ-250/10/0,4; в ТП дисп. № 340-01-06 СНТ Ракитино, ВЛ-0,4кВ От ТП № 340-02-11 Л1, Л2, Л3, Л4 СНТ Ракитино, ВЛ-0,4кВ От ТП № 340-01-06 Л1, Л2, Л3, Л4 СНТ Ракитино) | N_40220556608 | Киришский | Будогощь | 8.943 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.943 | 0.41 | 0 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-19052 от 20.10.2022 СНТ "Ракитино"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-19762 от 24.10.2022 Медоев Олег Казбекович (ВЛ-10кВ от оп.№ 53 ф. Сап.-07 ЛЭ до опоры №6 с выносным ТР-10кВ далее к ТП-0908:длиной 0,32 км, ТП-0908 типа МТП-63/10/0,4-00-У1, Силовой трансформатор типа ТМГ-63/10-У1, установл. в ТП-0908) | N_40220557604 | Приозерский | пос. Понтонное | 0.719 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.719 | 0.063 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-19762 от 24.10.2022 Медоев Олег Казбекович.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-19040 от 20.10.2022 ДНП "Трудовик" (ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-4599 д.Трудовик, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4599 д.Трудовик, ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-4599 д.Трудовик, ВЛ-10 кВ оп.№53 Ф4-367 ЛЭ - ТП-4599, ТП-4599 д.Трудовик, Трансформатор 10 кВ; ТМГСУ11 100/10-У1; №1768585) | N_40220558605 | Ломоносовский | д.Трудовик | 1.955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.955 | 0.1 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС 22-19040 от 20.10.202 ДНП "Трудовик"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-18949 от 25.10.2022 ДНП "Рот-Фронт" (ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП 651, ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 651, ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 651, ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 651, ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП 672, ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 672, ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 672, ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 672) | N_40220559606 | Кингисеппский | Массив Солка-4 | 10.477 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.477 | 0 | 0 | 5.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-18949 от 25.10.2022 ДНП "Рот-Фронт"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-19079 от 17.10.2022 СНТ Виктория (ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-897П "СНТ Виктория") | N_40220561626 | Ломоносовский | Большеижорское гп | 0.583 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-19079 от 17.10.2022 СНТ Виктория
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-19074 от 17.10.2022 Емельянов Е.А. (ВРУ-0,4кВ от ТП-5642П Ф.Гпр-12, ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-5642П, ВЛ-0,4 Л-2 от ТП-5642П) | N_40220562626 | Ломоносовский | Пениковское сп | 2.685 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-19074 от 17.10.2022 Емельянов Е.А.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-16434 от 14.09.2022 СНТ "НИИЭФА" МАССИВА "ЯМ-ИЖОРА" (ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-1142, ВЛ-0,4 Л-2 от ТП-1142, ВЛ-0,4 Л-3 от ТП-1142, ВЛ-0,4 Л-4 от ТП-1142) | N_40220564626 | Тосненский | д. Ям-Ижора | 2.262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-16434 от 14.09.2022 СНТ "НИИЭФА" МАССИВА "ЯМ-ИЖОРА"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-18181 от 28.10.2022 СНТ "Ореховая горка" (ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 752, ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 752, ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП 752) | N_40220565606 | Кингисеппский | г.Ивангород | 1.8083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8083 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-18181 от 28.10.2022 СНТ "Ореховая горка".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-20237 от 31.10.2022 Лим Вера Николаевна (ВЛ-10кВ (с РЛНД-10/250 ЛР-102 на оп. № 149 ЛЭ) от оп. 149 ф. 375-07 ЛЭ до ТП-613: СИП-3 4*50 0,03км, ВЛИ-0,4кВ от ТП-613 Л-1: провод СИП-2 4*50, 2 ж/б оп., длиной 0,1 км, ТП-613 типа КТП-100/10, Силовой трансформатор типа ТМ-100кВА, установленный в ТП-613) | N_40220568604 | Выборгский | пос. Ильичево | 0.2963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2963 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-20237 от 31.10.2022 Лим Вера Николаевна.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-20929 от 08.11.2022 Стариков Георгий Михайлович (КЛ-10кВ от оп.№22 ф.179-41ЛЭ через яч.1 РУ-10кВ КТП-837 до КТП-838: кабель АСБ 3х70, длиной 0,57км, ТП-838, типа КТП ТК/К/400/10/0,4-У1, Силовой трансформатор типа ТМГ-400кВА, установленный в ТП-838, РУ-10кВ КТП-837: ЛР типа РВФЗ 10/400, КЛ-0,4кВ от КТП-838 до РП-1: кабель АВБбШВ 4х150, длиной 0,015км, КЛ-0,4кВ от РП 1 до РП 13: кабель АВБбШВ 4х150, длиной 0,22 км, КЛ-0,4кВ от РП 1 до РП 20: кабель АВБбШВ 4х150, длиной 0,08 км, КЛ-0,4кВ от КТП-838 до РП 2: кабель АВБбШВ 4х75, длиной 0,006 км, КЛ-0,4кВ от КТП-838 до РП 4: кабель АВБбШВ 4х95, длиной 0,019 км, КЛ-0,4кВ от КТП-838 до РП 7: кабель АВБбШВ 4х75, длиной 0,13 км, КЛ 0,4кВ от РП 7 до РП 8: кабель АВБбШВ 4х75, длиной 0,058 км, КЛ-0,4кВ от РП 8 до РП 9: кабель АВБбШВ 4х75, длиной 0,046 км, КЛ-0,4кВ от КТП-838 до РП 10: кабель АВБбШВ 4х150, длиной 0,185 км, КЛ-0,4кВ от КТП-838 до АВР: кабель АВБбШВ 4х150, длиной 0,006 км, КЛ-0,4кВ от АВР до РП 3: кабель АВБбШВ 4х150, длиной 0,003 км, КЛ-0,4кВ от РП 3 до РП 5: кабель АВБбШВ 4х95, длиной 0,115 км, КЛ-0,4кВ от РП 21 до РП 5: кабель АВБбШВ 4х25, длиной 0,052 км, КЛ-0,4кВ от РП 5 до РП 20: кабель АВБбШВ 4х35, длиной 0,052 км, КЛ-0,4кВ от РП 20 до РП 21: кабель АВБбШВ 4х150, длиной 0,08 км, КЛ-0,4кВ от РП 19 до QF2 РП 3: кабель АВБбШВ 4х95, длиной 0,095 км, КЛ-0,4кВ от РП 20 до QF2 РП 1: кабель АВБбШВ 4х150, длиной 0,08 км, КЛ-0,4кВ от РП 5 до РП 6: кабель АВБбШВ 4х35, длиной 0,084 км, КЛ-0,4кВ от РП 3 до РП 19: кабель АВБбШВ 4х95, длиной 0,095 км, КЛ-0,4кВ от РП 3 до QF6 ТП-838 : кабель 4 ПВЗ 16, длиной 0,01 км, РП 1: ЩМП, РЕ1941 1000А – 1шт, iEK ВА88-37 400А – 2шт, РП 2: ЩМП, ВР32-35 250А – 1шт, РП 3: ЩМП, ВР32-35 250А – 1шт, РП 4: ЩМП, ВР32-37 400А – 1шт, РП 5: ЩМП, ВР32-37 400А – 1шт, РП 6: ЩМП, ВР32-35 250А – 1шт, РП 7: ЩМП, ВР32-35 250А – 1шт, iEK ВА88-33 160А – 1шт, РП 8: ЩМП, ВР32-35 100А – 1шт, РП 9: ЩМП, ВР32-35 400А – 1шт, iEK ВА0436 80А – 1шт, РП 10: ЩМП, ВР32-37 400А – 1шт, РП 11: ЩМП, ВР32-35 250А – 1шт, РП 12: ЩМП, ВР32-37 400А – 1шт, РП 13: ЩМП, ВР22-39 630А – 1шт, РП 14: ЩМП, ВР32-35 250А – 1шт, РП 15: ЩМП, ВР32-35 250А – 1шт, РП 16: ЩМП, РБ34 400А – 1шт, РП 17: ЩМП, ВР32-35 250А – 1шт, РП 18: ЩМП, ВР32-35 250А – 1шт, РП 19: ЩМП, ВР32-37 400А – 1шт, РП 20: ЩМП, ВР32-37 400А – 1шт, РП 21: ЩМП, ВР32-37 400А – 1шт, РП 22: ЩМП, ВР32-39 630А – 1шт, iEK ВА88-37 400А – 1шт, РП 23: ЩМП, ВР32-39 630А – 1шт, iEK ВА88-37 400А – 1шт, РП 24: ЩМП, ВР32-36 630А – 1шт, РП 25: ЩМП, ВР32-35 250А – 1шт, РП 26: ЩМП, ВР32-39 630А – 1шт, РП 27: ЩМП, ВР32-39 630А – 1шт, РП 28: ЩМП, ВР32-39 630А – 1шт, РП 29: ЩМП, ВР32-39 630А – 1шт) | N_40220569604 | Выборгский | пос. Рощино | 2.8508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8508 | 0.4 | 0 | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-20929 от 08.11.2022 Стариков Георгий Михайлович
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-21485 от 11.11.2022 ДНП Времена года (ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-4531 д.Оржицы, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4531 д.Оржицы, ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-4531 д.Оржицы, ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-4531 д.Оржицы, ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-4531 д.Оржицы) | N_40220570605 | Ломоносовский | д.Оржицы | 6.579 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.579 | 0 | 0 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС 22-21485 от 11.111.2022 ДНП Времена года
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-17817 от 01.11.2022 СНТ "Анненская горка" (ВЛЗ-10 кВ от оп. 38 ВЛЗ-10 кВ ф. 728-05 до МТП-3912, МТП-3912, Трансформатор ТМГ-160/10-У1) | N_40220572607 | Кировский | СНТ Анненская горка | 0.27417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27417 | 0.16 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 01.11.2022 №22-17817 СНТ "Анненская горка"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-18474 от 01.11.2022 СНТ "Грибное" (ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-3574, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-3574, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-3574, ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3508, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от оп. 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-3508, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от оп. 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-3508, ВЛЗ-10 кВ от оп. 82 ВЛЗ-10 кВ ф. 324-05 до КТП-3574, ВЛЗ-10 кВ от оп. 67 ВЛЗ-10 кВ ф. 324-05 до КТП-3508, КЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-3508 до оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3508, КЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-3508 до оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3508, КЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-3508 до оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3508, КТП-3508, Трансформатор ТМ-250 кВА, КТП-3574, Трансформатор ТМ-100 кВА) | N_40220573607 | Кировский | СНТ Грибное | 3.546 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.546 | 0.35 | 0 | 7.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 01.11.2022 №22-18474 СНТ "Грибное"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-18325 от 01.11.2022 СНТ "Лира" (Щит учета в КТП-3593, ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТП-3593, ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КТП-3593, ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от КТП-3593) | N_40220574607 | Кировский | СНТ Лира | 4.379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.379 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 01.11.2022 №22-18325 СНТ "Лира"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-15461 от 01.11.2022 СНТ "Верхнее Сойкино" (ВЛ-6кВ ответвление к ТП-4518 СНТ "Верхнее Сойкино", ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-4518 СНТ "Верхнее Сойкино", ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-4518 СНТ "Верхнее Сойкино", ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-4518 СНТ "Верхнее Сойкино", ТП-4518 типа МТП-250/6/0,4кВ СНТ "Верхнее Сойкино", ТП-4518 типа МТП-250/6/0,4кВ СНТ "Верхнее Сойкино") | N_40220576626 | Ломоносовский | д. Верхние Венки | 2.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.38 | 0.25 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-15461 от 01.11.2022 СНТ "Верхнее Сойкино" "
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-6668 от 01.11.2022 Глазырин С.В. (ВЛ-10кВ Ф.391-11 ОЛ-2216, КЛ-10кВ Ф.391-11 ОЛ-2216, КЛ-0,4кВ от ТП-2216 Л-1,2, Л-3,4, Л-5-6, ВЛ-0,4кВ от ТП-2216 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5, Л-6, ТП-2216 типа БКТП-1250/10/0,4кВ, Трансформатор ТМГ-1250кВА в ТП-2216) | N_40220577626 | Ломоносовский | Ропшинское сп | 5.201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.201 | 1.25 | 0 | 3.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-6668 от 01.11.2022 Глазырин С.В.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-15403 от 01.09.2022 СНТ "Родничок" (ВЛ-6кВ Л ППв-1027-1374 ОЛ-1372 ОЛ-1373 ОЛ-1375 Ф. 725-06, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1375, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-1375, ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-1375, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1374, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-1374, ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-1374, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1373, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-1373, ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-1373, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1372, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-1373, ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-1372, ТП-1372 ф. 725-06 ПС "Новолисино", Трансформатор силовой типа ТМГ11-160/10-У1 в ТП-1372) | N_40220579626 | Тосненский | пгт Форносово | 21.122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.122 | 0.52 | 0 | 12.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-15403 от 01.09.2022 СНТ "Родничок"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-15142 от 11.11.2022 (ВЛ-10кВ Ф.191-02 ОЛ-335, ОЛ-496, ТП-496 типа КТПС-160/10/0,4-04-У1, Трансформатор типа ТМГ-160/10-У1 в ТП-496, ТП-335 типа КТПС-160/10/0,4-04-У1, Трансформатор типа ТМГ-160/10-У1 в ТП-335, ВЛ-0,4кВ от ТП-496 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5, Л-6, ВЛ-0,4кВ от ТП-335 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4) | N_40220581626 | Ломоносовский | Виллозское гп | 4.869 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.869 | 0.32 | 0 | 8.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-6661 от 01.11.2022 СНТ "Дачное" Балтийского завода
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-21206 от 30.11.2022 ТСН "НСТ ХИМИК" (ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 6076, ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 6076, ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 629, ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 629, ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП 629) | N_40220582606 | Кингисеппский | массив «Сережино» | 5.9317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.9317 | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-21206 от 30.11.2022 ТСН "НСТ ХИМИК"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-22393 от 29.11.2022 СНТ "Назия" (ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТП-3772, ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КТП-3772, ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от КТП-3772, ВЛИ-0,4 кВ Л-4 от КТП-3772) | N_40220590607 | Кировский | СНТ Назия | 3.5867 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.5867 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 29.11.2022 №22-22393 СНТ "Назия"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-22178 от 22.11.2022 СНТ Орлино (ТП-910 с.Орлино, Трансформатор 10 кВ; ТМГ 160/10/0,4 кВ; №1868865, ВЛ-0,4 Л-1 кВ ТП-910 с.Орлино, ВЛ-0,4 Л-2 кВ ТП-910 с.Орлино, ВЛ-0,4 Л-1 кВ ТП-1930 с.Орлино, ВЛ-0,4 Л-2 кВ ТП-1930 с.Орлино) | N_40220591605 | Гатчинский | с.Орлино | 3.827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.827 | 0.16 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС 22-22178 от 22.11.2022 СНТ Орлино
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-22552 от 07.12.2022 СНТ "Монтажник" (ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 715, ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 715, ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 715, ВЛ 10 кВ 6-03 отпайка на ТП-715, Силовой трансформатор ТМ 250/10 зав. № 4751, Трансформаторная подстанция КТП 250-10/0,4 зав. №б/н) | N_40220592606 | Кингисеппский | Массив Солка | 5.7258 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.7258 | 0.25 | 0 | 6.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-22552 от 07.12.2022 СНТ "Монтажник"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-23920 от 09.12.2022 СНТ "Стрешево" (ВЛ 10 кВ 36-06 отпайка на ТП-1026, ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 1026, ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 1026, Силовой трансформатор ТМ-250/10 зав.№б/н, Трансформаторная подстанция КТП 1026-10/0,4 зав. №б/н) | N_40220593606 | Лужский | вблизи д.Стрешево | 6.798 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.798 | 0.25 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-23920 от 09.12.2022 СНТ "Стрешево"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-23679 от 12.12.2022 СНТ "Рапти" (ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 946, ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 946) | N_40220594606 | Лужский | п.Дзержинского | 2.74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-23679 от 12.12.2022 с СНТ "Рапти"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-22673 от 12.12.2022 СНТ "Мечта" (ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 817, ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 817, ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 818, ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 818, ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 818) | N_40220595606 | Лужский | д.Ситенка | 2.175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-22673 от 12.12.2022 СНТ "Мечта"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-18153 от 20.12.2022 СНТ "Лесное" (ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 6049, ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 6049) | N_40220596606 | Кингисеппский | Массив Солка | 4.138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.138 | 0 | 0 | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-18153 от 20.12.2022 СНТ "Лесное"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-25342 от 21.12.2022 Зуев Дмитрий Владимирович (КВЛ 10 кВ 48-08 отпайка на ТП-1036, Силовой трансформатор ТМГ-630/10 зав.№б/н, Трансформаторная подстанция КТП 630-10/0,4 зав. №б/н) | N_40220597606 | Лужский | г.Луга | 1.108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.108 | 0.63 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-25342 от 21.12.2022 с Зуевым Дмитрием Владимировичем
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-21859 от 18.11.2022 СНТ "Надежда-ВАТТ" (ВЛ-6кВ Ф. 345-02 ОЛ-6590, ВЛ-6кВ Ф. 345-02 ОЛ-6591, ВЛ-0,4кВ от ТП-6590 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, ВЛ-0,4кВ от ТП-6591 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, ТП-6590 типа КТПТАС-М-В/В-250/10/0,4-07-У1, Трансформатор типа ТМГ-250/6-У1 в ТП-6590, Трансформатор типа ТМГ-160кВА (ТМГ-160/6-У1) в ТП-6591) | N_40220598626 | Ломоносовский | Виллозское гп | 9.501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.501 | 0.41 | 0 | 11.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-21859 от 18.11.2022 СНТ "Надежда-ВАТТ"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-22345 от 05.12.2022 ТСН "Стеклянный Ручей" (КТП- 1688, КТП- 2053, ТМГ-630/10-0,4 зав. № 1751958, ТМГ-400-10-0,4 зав. № 1751963, ВЛ-10кВ Ф.603-11 Л.ПС-1565 ОЛ1688, ВЛ-10кВ Ф.603-11от оп. 70 ВЛ-10кВ Ф.603-11 Л.ПС-1565 до КТП- 2053, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-1688, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-1688, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-1688, ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП-1688, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-2053, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-2053, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-2053) | N_40220600627 | Всеволожский | п. Стеклянный | 7.0633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.0633 | 1.03 | 0 | 8.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-22345 от 05.12.2022 с ТСН "Стеклянный Ручей".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-22343 от 05.12.2022 СНТ "Терра-Выборгское"(ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП9969, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП9969, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП9969, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП9969, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП9969, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП9969, ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП9969, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП9791, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП9791, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП9791, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП9791, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП9791, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП9791, ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП9791, ШУР-0,4 кВ шкаф учетно-распределительный, ШУР-0,4 кВ шкаф учетно-распределительный, ШУР-0,4 кВ шкаф учетно-распределительный, ШУР-0,4 кВ шкаф учетно-распределительный) | N_40220601627 | Всеволожский | СНТ Терра-Выборгское | 3.695 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.695 | 0 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-22345 от 05.12.2022 с СНТ "Терра-Выборгское".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-25672 от 12.12.2022 ТСН "Чикино-1" (ТП-1609 д.Чикино, Трансформатор 10 кВ; ТМГ 630/10/0,4 кВ; №096, ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1609 д.Чикино, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1609 д.Чикино, ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1609 д.Чикино, ВЛ-10 кВ оп.№45/18 Ф-8 ПС-142 ТП-1609) | N_40220602605 | Гатчинский | д.Чикино | 3.492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.492 | 0.63 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС 22-25672 от 12.12.2022 ТСН "Чикино-1"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-22491 от 25.11.2022 СНТ "Надежда" массива Педлино (ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-227 д.Педлино, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-227 д.Педлино, ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-227 д.Педлино, ВЛ-10 кВ оп. 103 ПС-Опорная Ф-2 - оп.103/1, КЛ-10 кВ оп.103/1 - ТП-227 д.Педлино, ТП-227 д.Педлино, Трансформатор 10 кВ; ТМФ 250/10-УХЛ1 кВ; №НФ5) | N_40220603605 | Гатчинский | д.Педлино | 2.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.65 | 0.25 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-22491 от 25.11.2022 СНТ Надежда массива Педлино.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-23006 от 01.12.2022 СНТ "Дружные горки" (Трансформатор типа ТМ-63/10-У1, ТП-520 типа КТПС-63/10/0,4-У1, ВЛ-10кВ Ф. 391-11 ОЛ-520) | N_40220604626 | Ломоносовский | Ропшинское сп | 0.786 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.786 | 0.063 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-23006 от 01.12.2022 СНТ "Дружные горки"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-23083 от 01.12.2022 Петренко В.А. (ВЛ-0,4кВ от ТП-6032 Л-1) | N_40220605626 | Ломоносовский | Кипенское сп | 0.0825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0825 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-23083 от 01.12.2022 Петренко В.А.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-21854 от 18.11.2022 СНТ "Здоровье-3" (ВЛ-6кВ Ф. 345-02 ОЛ-6579, ВЛ-6кВ Ф. 345-02 ОЛ-6578, ТП-6579 типа КТП-400/10/0,4-У1, Трансформатор типа ТМГ-250кВА (ТМГ-11-250/6-У1) в ТП-6579, ТП-6578 типа КТП-250/10/0,4-90-У1, Трансформатор типа ТМГ-11-250/6-У1 в ТП-6578, ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 от ТП-6579, ВЛ-0,4кВ от ТП-6578 Л-1, Л-2) | N_40220606626 | Ломоносовский | Виллозское гп | 6.394 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.394 | 0.5 | 0 | 8.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-21854 от 18.11.2022 СНТ "Здоровье-3"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-23216 от 01.12.2022 СНТ "Лада" (ВЛ-0,4кВ Л1 ТП-5939П Ф. Гпр-12 СНТ "Лада", ВЛ-0,4кВ Л1 ТП-841П Ф. Гпр-12 СНТ "Лада") | N_40220607626 | Ломоносовский | Пениковское сп | 1.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-23216 от 01.12.2022 СНТ "Лада"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-21863 от 18.11.2022 СНТ "Орбита" (ТП-6593 типа КТП-250/10/0,4-02-У1, Трансформатор типа ТМГ-250/6-У1 в ТП-6593, ТП-6594 типа КТП-250/10/0,4-90-У1, Трансформатор типа ТМГ-250/6-У1 в ТП-6594, КЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-6593, ВЛ-0,4кВ от ТП-6593 Л-1, Л-2, Л-3, ВЛ-0,4кВ от ТП-6594 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4) | N_40220608626 | Ломоносовский | Виллозское гп | 3.963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.963 | 0.5 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-21863 от 18.11.2022 СНТ "Орбита"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-24873 от 09.12.2022 Титов Виктор Васильевич (ВЛ-10кВ (РЛНД-10/400 б/н на оп. 224/6 ЛЭ) от оп.№ 224/6 ф. 511-04 ЛЭ до ТП-550: длиной 0,005км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-550: провод СИП-2 (4х95), 21 ж/б оп., длиной 0,8км, ТП-550 типа КТП-100/10/0,4, Силовой трансформатор типа ТМГ-160кВА, установленный в ТП-550) | N_40220609604 | Приозерский | пос. Кутузовское | 1.6642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6642 | 0.16 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-24873 от 09.12.2022 Титов Виктор Васильевич.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-26040 от 20.12.2022 Карпека Сергей Григорьевич (ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-540 ЛЭ: длиной 0,52 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-540 ЛЭ: длиной 0,6 км) | N_40220610604 | Выборгский | пос. Прибылово | 0.741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-26040 от 20.12.2022 Карпека Сергей Григорьевич.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-26196 от 21.12.2022 Карасев Олег Станиславович (ВЛЗ-10кВ (с РЛНД-10/400 на оп. 301/3) от оп. №301 ф. К-21 ЛЭ до ТП-772: длиной 0,1 км, ТП-772 типа КТП-63/10/0,4, Силовой трансформатор ТМГ 63кВА, установленный в ТП-772) | N_40220611604 | Выборгский | пос. Чулково | 0.378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.378 | 0.063 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-26196 от 21.12.2022 заявитель Карасев Олег Станиславович.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-26333 от 26.12.2022 СНИ "Квант" (ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-2024 ЛЭ: общее кол-во 63 ж/б оп., общей длиной 2,1 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-2024 ЛЭ: общее кол-во 60 ж/б оп., общей длиной 2,03 км, ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-2024 ЛЭ: общее кол-во 59 ж/б оп., общей длиной 1,96 км) | N_40220612604 | Выборгский | пос. Приветнинское | 7.584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.584 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-26333 от 26.12.2022 СНИ "Квант".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-26259 от 22.12.2022 СНТ "Ромашкинские усадьбы" (ВЛ-0,4кВ Л-1 от КМТП-2160: на 71 ж/б оп. на базе ж/б стоек СВ-9.5, общей длиной 2,84 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от КМТП-2160: на 42 ж/б оп. на базе ж/б стоек СВ-9.5, общей длиной 1.68 км) | N_40220613604 | Выборгский | пос. Ленинское пос. Рощино пос. Горьковское | 4.0079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.0079 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-26259 от 22.12.2022 СНТ "Ромашкинские усадьбы".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-26325 от 23.12.2022 СНТ "Полянки" (ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-2156 ЛЭ: на 42 ж/б.оп., прот. 1,2 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-2136 ЛЭ: провод СИП2 4х50, на 11 ж/б.оп., прот. 0,3 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-2157 ЛЭ: провод СИП2 4х50, на 36 ж/б.оп., прот. 0,90 км) | N_40220614604 | Выборгский | пос. Ленинское пос. Приветнинское пос. Рощино | 4.294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.294 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-26325 от 23.12.2022 СНТ "Полянки".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-26331 от 23.12.2022 СНТ "Дорожник" (Отпайка ВЛ-0,4кВ от оп.№ 17 (бал. ЛЭ) Л-5 от ТП-155 ЛЭ: протяженностью 1,31км) | N_40220615604 | Выборгский | пос. Симагино, пос. Горьковское Новая Деревня | 0.985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-26331 от 23.12.2022 СНТ "Дорожник".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-26327 от 23.12.2022 ДНП "Симагинские просторы" (ВЛ-10кВ (с РЛНД-10/400 б/н на оп. 54/1) от оп. №54 ф. 315-16 ЛЭ до ТП-1248, длиной 0,01км, ТП-1248 типа КТПТАС-М-в/в-400/10/0,4кВ, Силовой трансформатор тип ТМГ- 100кВА, установленный в ТП-1248, ПКУ-10кВ, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1248 на 30 дер.оп. длиной 0,75км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-1248 на 22 дер.оп. длиной 0,5км, ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-1248 на 15 дер.оп. длиной 0,44км, ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-1248 до оп.21 на 27 дер.оп. длиной 0,6км, ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-1248 на 36 дер.оп. длиной 0,81км) | N_40220616604 | Выборгский | пос. Ленинское пос. Симагино пос. Рощино пос.Горьковское | 5.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.56 | 0.1 | 0 | 3.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-26327 от 23.12.2022 ДНП "Симагинские просторы".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-26324 от 23.12.2022 СНТ "Зеленая поляна" (ВЛ-10 кВ (с РЛНД-10/400 № 1119 на оп. № 01) от оп. 75 ф. 621-21 ЛЭ до оп. №04 длиной 0,1км, ПКУ 10 кВ: смонтирован между опорами № 01 и 02 ВЛ-10кВ, КЛ-10 кВ от оп. № 04 до ТП-1355: кабель марка АПВПУ2г 120/50, длиной 1,22 км, КЛ-10кв от ТП-1355 до ТП-1356: кабель марка АПВПУ2г 120/50, длиной 0,01 км, КЛ-10кВ от ТП-1356 до ТП-1358: кабель марка АПВПУ2г 120/50, длиной 0,01 км, КЛ-10кВ от ТП-1358 до ТП-1359: кабель марка АПВПУ2г 120/50, длиной 0,01 км, ТП-1355: типа КТП-100 кВА, Силовой трансформатор ТМГ 11-100/10-У1 100 кВА, установленный в ТП-1355, ТП-1356: типа КТП-100 кВА, Силовой трансформатор типа ТМГ 11-100/10-У1 100 кВА, установленный в ТП-1356, ТП-1358: типа КТП-100 кВА, Силовой трансформатор типа ТМГ 11-100/10-У1 100 кВА, установленный в ТП-1358, ТП-1359: типа КТП-100 кВА, Силовой трансформатор типа ТМГ 11-100/10-У1 100 кВА, установленный в ТП-1359, КЛ-0,4кВ от ТП-1355 до ЩС1.1: кабель АВБбШв 4х120, длиной 0,075 км, КЛ-0,4кВ от ЩС1.1 до ЩС1.2: кабель АВБбШв 4х120, длиной 0,11 км, КЛ-0,4кВ от ЩС1.2 до ЩС1.3: кабель АВБбШв 4х120, длиной 0,1 км, КЛ-0,4кВ от ЩС1.1 до ЩС1.4: кабель АВБбШв 4х70, длиной 0,03 км, КЛ-0,4кВ от ЩС1.4 до ЩС1.5: кабель АВБбШв 4х70, длиной 0,05 км, КЛ-0,4кВ от ЩС1.5 до ЩС1.6: кабель АВБбШв 4х70, длиной 0,065 км, КЛ-0,4кВ от ТП-1356 до ЩС2.1: кабель АВБбШв 4х150, длиной 0,2 км, КЛ-0,4кВ от ЩС2.1 до ЩС2.2: кабель АВБбШв 4х70, длиной 0,109 км, КЛ-0,4кВ от ЩС2.1 до ЩС2.3: кабель АВБбШв 4х150, длиной 0,065 км, КЛ-0,4кВ от ЩС2.3 до ЩС2.4: кабель АВБбШв 4х120, длиной 0,065 км, КЛ-0,4кВ от ЩС2.4 до ЩС2.5: кабель АВБбШв 4х70, длиной 0,065 км, КЛ-0,4кВ от ТП-1358 до ЩС3.1: кабель АВБбШв 4х150, длиной 0,075 км, КЛ-0,4кВ от ЩС3.1 до ЩС3.2: кабель АВБбШв 4х150, длиной 0,11 км, КЛ-0,4кВ от ЩС3.2 до ЩС3.3: кабель АВБбШв 4х120, длиной 0,065 км, КЛ-0,4кВ от ЩС3.3 до ЩС3.4: кабель АВБбШв 4х35, длиной 0,035 км, КЛ-0,4кВ от ЩС3.1 до ЩС3.5: кабель АВБбШв 4х70, длиной 0,075 км, КЛ-0,4кВ от ЩС3.5 до ЩС3.6: кабель АВБбШв 4х70, длиной 0,065 км, КЛ-0,4кВ от ЩС3.6 до ЩС3.7: кабель АВБбШв 4х70, длиной 0,109 км, КЛ-0,4 кВ от ТП-1359 до ЩС4.1: кабель АВБбШв 4х120, длиной 0,02 км, ЩС1.1: ЩРН, ВР32-31 100А – 1шт, ВА57-35 80А – 1шт, АВ Legrand C40 – 2шт, ЩС3.1: ЩРН, Шины 0,4кВ, ЩС1.2: ЩРН, ВР32-31 100А – 1шт, ВА57-35 80А – 1шт, АВ Legrand C40 – 2шт, ЩС3.2: ЩРН, ВР32-31 100А – 1шт, ВА57-35 80А – 1шт, АВ Legrand C40 – 2шт, ЩС1.3: ЩРН, ВР32-31 100А – 1шт, ВА57-35 80А – 1шт, АВ Legrand C40 – 2шт, ЩС3.4: ЩРН, ВР32-31 100А – 1шт, АВ Legrand C50 – 1шт, АВ Legrand C40 – 1шт, ЩС1.4: ЩРН, ВР32-31 100А – 1шт, ВА57-35 100А – 1шт, АВ Legrand C40 – 3шт, ЩС1.5: ЩРН, ВР32-31 100А – 1шт, ВА57-35 80А – 1шт, АВ Legrand C40 – 2шт, ЩС3.5: ЩРН, ВР32-31 100А – 1шт, ВА57-35 80А – 1шт, АВ Legrand C40 – 2шт, ЩС1.6: ЩРН, ВР32-31 100А – 1шт, ВА57-35 80А – 1шт, АВ Legrand C40 – 2шт, ЩС3.6: ЩРН, ВР32-31 100А – 1шт, ВА57-35 80А – 1шт, АВ Legrand C40 – 2шт, ЩС2.1: ЩРН, Шины 0,4кВ, ЩС2.2: ЩРН, ВР32-31 100А – 1шт, ВА57-35 80А – 1шт, АВ Legrand C40 – 2шт, ЩС3.7: ЩРН, ВР32-31 100А – 1шт, ВА57-35 80А – 1шт, АВ Legrand C40 – 2шт, ЩС2.3: ЩРН, ВР32-31 100А – 1шт, ВА57-35 100А – 1шт, АВ Legrand C40 – 3шт, ЩС2.4: ЩРН, ВР32-31 100А – 1шт, ВА57-35 100А – 1шт, АВ Legrand C40 – 4шт, ЩС2.5: ЩРН, ВР32-31 100А – 1шт, ВА57-35 100А – 1шт, АВ Legrand C40 – 4шт, ЩС3.3: ЩРН, ВР32-31 100А – 1шт, ВА57-35 100А – 1шт, АВ Legrand C40 – 4шт.) | N_40220617604 | Выборгский | пос. Ленинское пос. Симагино пос. Рощино | 7.603 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.603 | 0.4 | 0 | 2.838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-26324 от 23.12.2022 СНТ "Зеленая поляна".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-24889 от 27.12.2022 СНТ "Юбилейное -Ручьи" (ВЛ-10кВ от оп. №9 ВЛ-10кВ Ф.628-208 до МТП-9318, ВЛ-10кВ от оп. №6 ВЛ-10кВ Ф.628-208 ОЛ8720 до МТП-1601, ВЛ-10кВ от оп. №5 ВЛ-10кВ Ф.628-208 ОЛ8721 до МТП-1602, ВЛ-10кВ от оп. №63 ВЛ-10кВ Ф.628-208 ЛППр8304-ППв1313 до КТП-8505, ВЛ-10кВ от оп. №44 ВЛ-10кВ Ф.628-208 ЛППр8304-ППв1313 до КТП-8541, ВЛ-10кВ от оп. № 30 ВЛ-10кВ Ф.628-208 ЛППр8304-ППв1313 до КТП-8183, ВЛ-0,4 кВ Л -1 от КТП-8183, ВЛ-0,4 кВ Л -2 от КТП-8183, ВЛ-0,4 кВ Л -3 от КТП-8183, ВЛ-0,4 кВ Л -4 от КТП-8183, ВЛ-0,4 кВ Л -1 от КТП-8541, ВЛ-0,4 кВ Л -2 от КТП-8541, ВЛ-0,4 кВ Л -3 от КТП-8541, ВЛ-0,4 кВ Л -4 от КТП-8541, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-8505, ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-8721, ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-8721, ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-8721, ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-8721, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от МТП-1602, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от МТП-1602, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от МТП-1602, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от МТП-1601, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от МТП-1601, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от МТП-1601, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от МТП-9318, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от МТП-9318, МТП-9318, МТП-1601, МТП-1602, КТП-8505, КТП-8541, КТП-8183, ТМГСУ11-250/10-У1 (зав. №1875854), ТМГСУ11-400/10-У1 (зав. №2023167), ТМГСУ11-160/10-У1 (зав. №717382), ТМГСУ11-160/10-У1 (зав. №1880729), ТМГСУ11-160/10-У1 (зав. №1882989), ТМГСУ11-100/10-У1 (зав. №426085)) | N_40220618627 | Всеволожский | пос. Осельки | 21.74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.74 | 1.23 | 0 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-24889 от 27.12.2022 с СНТ "Юбилейное -Ручьи".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-26116 от 22.12.2022 СНТ Гутлов (ТП-4112 п.Ушаки, Трансформатор 10 кВ; ТМГ 160/10/0,4 кВ; №458970, ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-4112 п.Ушаки, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4112 п.Ушаки, ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-4112 п.Ушаки) | N_40220619605 | Тосненский | п.Ушаки | 3.339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.339 | 0.16 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №222-26116 от 22.12.2022 СНТ Гутлов
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-22364 от 24.11.2022 СНТ "Сосновое" массива Нечеперть (ТП-4208 массив Нечерпеть, ТП-4220 массив Нечерпеть, ТП-4235 массив Нечерпеть, Трансформатор 10 кВ; ТМГ 160/10/0,4 кВ; №39454, Трансформатор 10 кВ; ТМГ 100/10/0,4 кВ; №672523, Трансформатор 10 кВ; ТМГ 100/10/0,4 кВ; №412678, ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-4208 - оп.№27 массив Нечерпеть, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4208 - оп.№50 массив Нечерпеть, ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-4220 - оп.№36 массив Нечерпеть, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4220 - оп.№58 массив Нечерпеть, ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-4235 - оп.№32 массив Нечерпеть, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4235 - оп.№54 массив Нечерпеть) | N_40220620605 | Тосненский | СНТ "Сосновое" массива Нечеперть (ТП-4208 массив Нечерпеть | 9.792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.792 | 0.36 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №22-22364 от 24.11.2022 СНТ Сосновое массива Нечеперть
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-22372 от 24.11.2022 СНТ "Весна" массива Нечеперть (ТП-4209 массив Нечерпеть, ТП-4225 массив Нечерпеть, Трансформатор 10 кВ; ТМГ 160/10/0,4 кВ; №1605960, Трансформатор 10 кВ; ТМГ 100/10/0,4 кВ; №1674738, ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-4225 - оп.№10 массив Нечерпеть, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4225 - оп.№31 массив Нечерпеть, ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-4225 - оп.№60 массив Нечерпеть, ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-4209 - оп.№21 массив Нечерпеть, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4209 - оп.№55 массив Нечерпеть) | N_40220621605 | Тосненский | СНТ "Весна" массива Нечеперть | 7.012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.012 | 0.26 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 24.11.2022 №22-22372 СНТ Весна массива Нечеперть
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-22358 от 24.11.2022 СНТ "Надежда", "Весна", "Сосновое" массива Нечеперть (ВЛ-10 кВ оп.№91 Ф-22 ПС-718 Нурма - ТП-4225, ВЛ-10 кВ отпайка оп.№146 Ф-22 ПС-718 Нурма - ТП-4209) | N_40220622605 | Тосненский | СНТ "Надежда", "Весна", "Сосновое" массива Нечеперть | 8.294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.294 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 24.11.2022 №22-22358 СНТ Надежда, Весна, Сосновое массива Нечеперть
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-25907 от 20.12.2022 Кольчевская Людмила Николаевна (ТП-1604 д.Шаглино, Трансформатор 10 кВ; ТМГ СЭЩ 25/10 кВ 11УХЛ1; №43588, ВЛ-10 кВ оп.№74/13 Ф-8 ПС НСв-1 с РЛНД 1604-10/400 - ТП-1604) | N_40220623605 | Гатчинский | д.Шаглино | 0.238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.238 | 0.025 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 20.12.2022 №22-25907 с ТП-1604
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-24894 от 28.12.2022 ТСН "Белоостровская жемчужина" (ТП-668, ТМГ 21-1000/10-УХЛ (зав. №2023798), ВКЛ 10 кВ от оп. № 6 ВЛ 10 кВ ТП-503 - ТП-534 до ТП 668, КВЛ-0,4 кВ Л-1 от БКТП-668, КВЛ-0,4 кВ Л-2 от БКТП-668, КВЛ-0,4 кВ Л-3 от БКТП-668, КВЛ-0,4 кВ Л-4 от БКТП-668, КВЛ-0,4 кВ Л-5 от БКТП-668, КЛ-0,4 кВ Л-6 от БКТП-668) | N_40220624627 | Всеволожский | ТСН Белоостровская Жемчужина | 9.266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.266 | 1 | 0 | 5.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 22-24894 от 28.12.2022 с ТСН "Белоостровская жемчужина".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-26109 от 23.12.2022 СНТ "Большие колпаны" (ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1587 д.Большие Колпаны, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1587 д.Большие Колпаны, ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1588 д.Большие Колпаны, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1588 д.Большие Колпаны, ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1589 д.Большие Колпаны, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1589 д.Большие Колпаны, ВЛ-10 кВ оп.№78/16 ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС-Вск - ТП-1589, КЛ-10 кВ оп.78/16/21 ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС-Вск - оп.78/16/22, ТП-1587 д.Большие Колпаны, ТП-1588 д.Большие Колпаны, ТП-1589 д.Большие Колпаны, Трансформатор 10 кВ; ТМГ 100/10/0,4 кВ; №0950, Трансформатор 10 кВ; ТМГ 100/10/0,4 кВ; №0898, Трансформатор 10 кВ; ТМГ 160/10/0,4 кВ; №527038) | N_40220625605 | Гатчинский | д.Большие Колпаны | 11.628 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.628 | 0.36 | 0 | 8.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 23.12.2022№222-26109 СНТ Большие колпаны
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-25976 от 22.12.2022 СНТ "Можайское" (ВЛ-6кВ Ф. 514-209 ОЛ-2121, ТП-2121 типа КТПС-160/6/0,4-У1, Трансформатор ТМГ-160/6-УХЛ1 в ТП-2121, ВЛ-0,4кВ от ТП-2121 Л-1, Л-2) | N_40220626626 | Ломоносовский | Виллозское гп | 1.4733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4733 | 0.16 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 22.12.2022 № 22-25976 СНТ "Можайское"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-13572 от 15.12.2022 СНТ "Пески" (ВЛ-10кВ Ф. 191-08 ОЛ-2118, ОЛ-2238, ТП-2118 типа КТП-630/10/0,4-04-У1, Трансформатор ТМГ-400/10-У1 в ТП-2118, ТП-2238 типа МТП-250/10/0,4-04-У1, Трансформатор ТМГ-250/10-У1 в ТП-2238, ВЛ-10кВ Ф. 191-08 ОЛ-2208, ТП-2208 типа МТП-250/10/0,4кВ, Трансформатор ТМГ11-250/10-У1 в ТП-2208, ВЛ-0,4кВ от ТП-2208 Л-1, Л-2, Л-3, ВЛ-0,4кВ от ТП-2118 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5, Л-6, Л-7, Л-8, Л-9, Л-10, Л-11, ВЛ-0,4кВ от ТП-2238 Л-1, Л-2, Л-3) | N_40220627626 | Ломоносовский | Аннинское гп | 13.622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.622 | 0.9 | 0 | 11.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 15.12.2022 № 22-13572 СНТ "Пески"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-25806 от 28.12.2022 СНТ "Лопухинка" (ТП-798 СНТ Лопухинка, Трансформатор 10 кВ; ТМГ 63/10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-798 СНТ Лопухинка, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-798 СНТ Лопухинка) | N_40220628605 | Ломоносовский | СНТ Лопухинка | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.62 | 0.063 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужил договор дарения о безвозмездном получении ОС от 28.12.2022 №22-25806 СНТ "Лопухинка". Приказ 812 от 29.12.2022. ОС-1 от 29.12.2022.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-23743 от 26.12.2022 СНТ "Движенец" (ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3480, ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от ТП-3480) | N_40220629607 | Кировский | СНТ Движенец | 12.425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.425 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 26.12.2022 №22-23743 с СНТ "Движенец"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-25243 от 28.12.2022 СНТ "Пролетарий" (ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТП-3545, ВЛИ-0,4 кВ Л-5 от КТП-3545, ВЛИ-0,4 кВ Л-4 от КТП-3545, ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от КТП-3545, ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КТП-3545, Распределительный щит РЩ-2, Распределительный щит РЩ-1) | N_40220630607 | Кировский | СНТ Пролетарий | 2.474 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 3.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 28.12.2022 №22-25243 с СНТ "Пролетарий"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-25251 от 28.12.2022 СНТ "Погринка-1" (КТП 8-1 "Садоводство Погринка-1", Трансформатор ТМ-400 кВА, КТП 8-2 "Садоводство Погринка-1", Трансформатор ТМ-160 кВА, КТП 8-3 "Садоводство Погринка-1", Трансформатор ТМ-250 кВА) | N_40220631607 | Кировский | СНТ Погринка | 0.773 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.773 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 28.12.2022 №22-25251 с СНТ "Погринка-1"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-23577 от 13.12.2022 СНТ "Брусничка" (ВЛ-0,4 кВ Л-2 от оп. 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП №1236, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от оп. 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП №1236, ВЛ-0,4 кВ Л-4 от оп. 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП №1236, ВЛИ-0,4 кВ Л-5 от оп. 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП №1236, ВЛИ-0,4 кВ Л-6 от оп. 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП №1236) | N_40220633607 | Кировский | СНТ Брусничка | 11.057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.057 | 0 | 0 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 13.12.2022 №22-23577 с СНТ "Брусничка"

## 2023
Приложение № 3 к приказу Минэнерго России от «25» апреля 2018г. №320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы за 2023 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии c изменениями, внесёнными в инвестиционную программу ПАО «Россети Ленэнерго» на 2021-2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 29.12.2020 № 31@ (приказ Минэнерго России от 08.12.2023 №15@).
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование муниципального района ЛО, на территории которого размещены реконструируемые и (или) строящиеся объекты электросетевого хозяйства | Наименование населенного пункта в границах муниципального района ЛО, на территории которого размещены реконструируемые и (или) строящиеся объекты электросетевого хозяйства | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2023 году | [21 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2023 года |  |  |  |  | Причины отклонений
[6 empty] | План | [10 empty] | Факт
[6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [9 empty] | нематериальные активы | основные средства | [9 empty] | нематериальные активы |  |  | основные средства
[6 empty] | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Точки учета | Га | км | м2 | шт, комплекты | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Точки учета | Га | км | м2 | шт, комплекты | млн. рублей (без НДС) | % |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31
2 | Ленинградская область | Г | - | - | 63862.7282 | 0 | 8468.165 | 317.6641 | 0 | 1408.4414 | 0 | 15774 | 305.18 | 100.7074 | 255.36 | 723 | 0 | 10594.9571 | 461.028 | 0 | 1756.7147 | 0 | 40689 | 3.64 | 19.617 | 246.5 | 696 | 0 | 0% |  | 2126.7921 | 25.12% | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | - | 42654.3786 | 0 | 4904.8463 | 267.6641 | 0 | 1116.8399 | 0 | 189 | 18.1 | 6.663 | 255.36 | 140 | 0 | 6874.0268 | 367.588 | 0 | 1085.1575 | 0 | 24650 | 0 | 3.7752 | 246.5 | 86 | 0 | 0% |  | 1969.1805 | 40.15% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | - | 39971.3007 | 0 | 4452.1859 | 216.5741 | 0 | 1093.7113 | 0 | 188 | 3.3 | 6.413 | 255.36 | 99 | 0 | 6474.7374 | 327.678 | 0 | 1061.8057 | 0 | 24650 | 0 | 3.7752 | 246.5 | 61 | 0 | 0% |  | 2022.5516 | 45.43% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | - | 28192.5867 | 0 | 1759.95 | 70.3017 | 0 | 767.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 3361.6108 | 101.746 | 0 | 783.041 | 0 | 20906 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0% |  | 1601.6608 | 91.01% | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | - | 7514.0893 | 0 | 770.6487 | 97.7224 | 0 | 162.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1697.6288 | 186.172 | 0 | 194.7669 | 0 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0% |  | 926.98 | 120.3% | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | - | 4264.6247 | 0 | 1921.5872 | 48.55 | 0 | 164.3426 | 0 | 188 | 3.3 | 6.413 | 255.36 | 17 | 0 | 1415.4979 | 39.76 | 0 | 83.9978 | 0 | 654 | 0 | 3.7752 | 246.5 | 7 | 0 | 0% |  | -506.0893 | -26.34% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1 км, КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя ООО "УК Город Рядом"15-41187 по адресу: Вишневка, Красносельского СП,Выборгского р-на,ЛО | K_11154118700 | Выборгский | п.Вишневка | 2.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП-160-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ ориентировочно 1,1км, КЛ-10кВ ориентировочно 0,4кВ, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ЭКО ПРОМ» 17-26173 в Ломоносовском р-не, Ленинградской обл. | K_11172617300 | Ломоносовский | д. Лаголово | 4.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП-1250-6/0,4кВ, КТП-2х1250-6/0,4кВ, КЛ-6кВ ориентировочно 2,1км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Глория» 18-7820 в Низинском СП, Ломоносовского р-на, Ленинградской обл. | K_11180782000 | Ломоносовский | д Низино | 30.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 2,5км, установка КТП-630кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Леонар» 18-17367 по адресу: участок «Луговая долина», МО Первомайское СП, Выборгский р-н, ЛО | K_11181736700 | Выборгский | уч.Луговая долина Первомайского СП | 12.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство БКТПН 10/0,4 мощностью 0,8 МВА, КЛ 10 кВ протяженностью 1,2 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,6 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств здания плавательного бассейна заявителя ООО "БАССЕЙНЫ "АТЛАНТИКА" по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г.Сертолово, микрорайон Сертолово-1, Восточно-Выборгское шоссе, участок 15 | K_11185752400 | Всеволожский | г Сертолово | 21.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ~0,05 км, установка КТП-250/10/0,1кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "ЛЕСИНТЕХ" ТЗ 19-1689 по адресу: Ломоносовский р-н, Лопухинское СП, д. Лопухинка | K_11190168900 | Ломоносовский | д.Лопухинка | 0.88504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство двух БКРП 10кВ, КЛ-10кВ протяженностью 27 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств высокотехнологического медицинского комплекса с отделением лучевой терапии и ядерной медицины заявителя ООО "ММЦ СОГАЗ Медицинские Технологии" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Меднозаводское участковое лесничество, квартал №54, части выделов 8-11, выдел 12, части выделов 14, 15, 20, 23 (1 этап) | K_11191136100 | Всеволожский | г Сертолово | 332.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТПН-400/10/0,4кВ, ВЛ-10кВ (~0,15км) для ТП ЭУ АО "КС Гатчинского р-на" по адресу: ЛО, г. Гатчина | K_11191763700 | Гатчинский | г.Гатчина | 1.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной длиной 0,8 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Администрация МО "Новодевяткинское сельское поселение" 19-22293 по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино | K_11192229300 | Всеволожский | д. Новое Девяткино | 1.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0302 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1.0302 | 0% | Уточнение физических параметров проекта в ходе выполнения строительно-монтажных работ и по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.1.1.3 | Строительство КТПН-630/10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ (~1,8км) для ТП ЭУ ЗАО "Энергия" ТЗ 19-27516 по адресу: ЛО, Ломоносовский р-н, д. Глядино | K_11192751600 | Ломоносовский | д.Глядино | 5.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ протяженностью 4,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств склада заявителя ООО "Проект 111" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Виллозское сельское поселение", "Офицерское село", Волхонское шоссе, лом 4 | K_11193333300 | Ломоносовский | д Виллози | 35.1367 | 0 | 0.16226 | 0 | 0 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16226 | 0 | 0 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 8.9095e-15 | 5.485e-12% | нд
2.1.1.3 | Строительство РП 110 кВ с заходами ВЛ 110 кВ для присоединения ПС 110 кВ ГПП-3 ООО «БХК» (3 яч. 110 кВ, ориентировочная протяженность заходов ВЛ 110 кВ 2х2 км) | L_10210123616 | Кингисеппский | пос. Усть-Луга | 313.909 | 0 | 312.7026 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 5 | 1 | 4.413 | 255.36 | 1 | 0 | 311.8653 | 0 | 0 | 3.1912 | 0 | 5 | 0 | 3.7752 | 246.5 | 4 | 0 | 0% |  | -0.8373 | -0.2678% | Экономия по факту ввода объекта.
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,80 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,1 км, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,5 км, 2хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,2 км, 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ЛеноблСтрой 47» по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, г.п. Дубровка, ул. Томилина, участок 9 (20-5854) | L_11200058540 | Всеволожский | г.п. Дубровка | 13.7998 | 0 | 3.5163 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7429 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.7734 | -50.43% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,18 км, строительство КЛ-10кВ ориентировочно 0,05км, установка КТП-10/0,4кВ 0,63МВА, 0,25МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Промдорстрой» (20-11102, 20-5892) по адресу: ЛО, Волховский район, г. Волхов | L_11200111020 | Волховский | г. Волхов | 2.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-6/0,4кВ, ВЛ-6кВ ~ 0,05км для осуществления ТП ООО «Петротрал» 20-11162 в Ломоносовском р-не, Ленинградской области. | L_11200111621 | Ломоносовский | д Низино | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-6/0,4кВ, ВЛ-6кВ ~ 0,05км для осуществления ТП ООО «Петротрал» 20-11164 в Ломоносовском р-не, Ленинградской области | L_11200111641 | Ломоносовский | д Низино | 0.87611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,3 км, установка КТП-10/0,4кВ 0,16МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Ефименко Е.С. (20-12736) по адресу: ЛО, Кировский район, пгт Синявино, ул. Садовая, уч. 2а | L_11200127360 | Кировский | пгт Синявино | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ ~0,3км, КЛ-10кВ ~0,8км, установка КТП-10/0,4кВ с ТМГ 2х250кВА, КЛ 0,4кВ ~0,4км для ТП ЭУ Администрации Скребловского СП Лужского МР ЛО (20-1724) по адресу: ЛО, Лужский р-н, Скребловское СП, п. Скреблово | L_11200172400 | Лужский | п. Скреблово | 10.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (~ 2х0,15 км), ТП-160/10/0,4кВ для ТП ЭУ ООО "ОТАЛ" ТЗ 20-2266, по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г.Любань | L_11200226600 | Тосненский | г.Любань | 2.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ ориентировочно 2х1,3 км с ГНБ 2х0,3 км к новой БРТП с ТМГ-1000/6 кВА для осуществления технологического присоединения ЭПУ ООО "Графит" 20-5865 по адресу:Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, Новогорелово п | L_11200586500 | Ломоносовский | п Новогорелово | 24.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ ~ 0,050км, ВЛИ-0,4кВ, ~ 0,080 км, для осущ-я ТП ЭУ заявителей Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №67 Петроградского района Санкт-Петербурга 20-6028 и др. по адресу: пгт. Рощино, Рощинское ГП, Выборгский р-н, ЛО. | L_11200602800 | Выборгский | пгт.Рощино | 1.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ~ 2х0,3км, для осуществления ТП ЭУ ГКУ «Управление строительства ЛО» 20-10832, по адресу: ЛО, Тосненский р-он, п. Тельмана. | L_11201083200 | Тосненский | п Тельмана | 0.67498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,45 км, 8хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 8х0,40 км, 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,30 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, земли ЗАО «Щеглово» (20-512792) | L_11205127920 | Всеволожский | Щеглово массив | 18.3994 | 0 | 18.3994 | 0 | 0 | 2.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3994 | 0 | 0 | 2.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство МТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Дерменжи Н.В. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Хиттолово, МО «Лесколовское сельское поселение» (20-512819) | L_11205128190 | Всеволожский | Хиттолово | 0.95673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Лужского РЭС для ТП ЭУ заявителя ЛОЭСК 20-512872 по адресу: ЛО, Лужский р-он, пгт Толмачево | L_11205128729 | Лужский | пгт Толмачево | 0.50571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Первый Элемент" по адресу: ЛО, Всеволожский район (20-513421) | L_11205134210 | Всеволожский | п Стеклянный | 0.16372 | 0 | 0.16372 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.16372 | -100% | Уточнение физических параметров проекта в ходе выполнения строительно-монтажных работ и по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Первый Элемент" по адресу: ЛО, Всеволожский район (20-513421) | L_11205134219 | Всеволожский | п Стеклянный | 0.29964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство МТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛЗ-10кВ ориентировочно 0,4 км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Агротехсервис" по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское ГП, г. Тихвин, ул. Боровая, д. 49А (20-513612) | L_11205136120 | Тихвинский | Тихвин | 1.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,4 км, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 3,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д. Скотное (20-513996) | L_11205139960 | Всеволожский | д. Скотное | 6.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ориентировочно 0,35 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО «ЛОЭСК» ТЗ 20-514230 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, ПГТ Сиверский | L_11205142300 | Гатчинский | ГП Сиверский | 3.797 | 0 | 3.797 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5998 | 0 | 0 | 0.37788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.19717 | -5.193% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.1.1.3 | Строительство КТП-160-10/0,4кВА, ВЛЗ-10кВ ориентировочной протяженностью 0,003км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ООО «Миаком» 20-514347 и др. по адресу: пгт. Рощино, Рощинское ГП, Выборгского р-на., ЛО. | L_11205143470 | Выборгский | пгт.Рощино | 0.96023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4кВА, КЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 0,300км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Петров В.А. 20-514866 по адресу: п. Цвелодубово, Выборгский р-н, ЛО | L_11205148660 | Выборгский | п.Цвелодубово | 1.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,7 км для технологического присоединения электроустановок ООО «Порт-Инвест-Проект» (20-515097) по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Вистинское СП, д. Вистино | L_11205150970 | Кингисеппский | д. Вистино | 1.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ЛеноблСтрой47» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Дубровка ГП, Томилина ул., уч.№9 (20-515126) | L_11205151269 | Всеволожский | Дубровка | 0.38685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 с тр-ом 250 кВА,строительство ВЛ-10кВ~0.25 км, КЛ-0,4 кВ ~0.2 для ТП ЭУ заявителя ЖСК Поляны 3 корпус 20-516682 и др. по адресу:п.Поляны, Выборгский р-н, ЛО | L_11205166820 | Выборгский | п.Поляны | 3.7751 | 0 | 1.2382 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0573 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.18089 | -14.61% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, 4хКЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,2 км, 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Дубровское г.п., г.п. Дубровка (20-518498) | L_11205184980 | Всеволожский | гп Дубровка | 13.6188 | 0 | 13.6188 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2863 | 0.8 | 0 | 1.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.3324 | -9.784% | Уточнение физических параметров проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, 2хКЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,3 км, 6хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 6х0,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, уч. Скотное П (20-520513) | L_11205205130 | Всеволожский | д Скотное | 13.4546 | 0 | 13.4546 | 1.26 | 0 | 1.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4546 | 1.26 | 0 | 1.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ c установкой 2-х тр-ров 1000 кВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 2,150 км, КЛ-10 кВА ориентировочной протяжённостью 0,2 км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей АО "Специализированный застройщик "Строительный трест" 20-523093 по адресу: п. Рощино, Выборгского р-на, ЛО | L_11205230930 | Выборгский | пгт.Рощино | 18.1726 | 0 | 10.334 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8241 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.5099 | -14.61% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,32 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,40 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Перспектива» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Муринское г.п., г. Мурино, ул. Новая, д. 8 (20-523952) | L_11205239520 | Всеволожский | г Мурино | 3.6574 | 0 | 3.6574 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.6574 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, 2хКЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "МИРОЛЛА ЛАБ" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Кузьмоловский г.п. (20-526773) | L_11205267730 | Всеволожский | гп Кузьмоловский | 6.5577 | 0 | 6.5577 | 0.63 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4866 | 0.63 | 0 | 0.42581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.071158 | -1.085% | Экономия по факту ввода объекта.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 0,2км, ТП-250/10/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ИП Кондратьева Р.А., ТЗ 20-527521 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, п. Шапки | L_11205275210 | Тосненский | п.Шапки | 1.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство МТП 6/0,4 кВ мощностью 0,1 МВА, ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,25 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Иваничкиной Т.М. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Свердловское г.п., г.п. им. Свердлова, микрорайон 1, ул. Овцинская (20-531864) | L_11205318640 | Всеволожский | Свердловское г.п | 0.90468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Титтонен А.А. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Сертоловское г.п., г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Любимая, уч. №1 (20-532756) | L_11205327560 | Всеволожский | г. Сертолово | 1.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-2769, яч.2 - фид.294-04 и яч.5 - фид.01-01, КЛ-0,4 кВ от новой ТП ориентировочной протяженностью КЛ 6 кВ 2х0,85 км, КЛ 0,4 кВ 2х6 км, установка БКТП-6/0,4 2х0,63 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "А-ЛЕКС" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, д. Янино-1, ул. 7-я линия, уч.1 | M_11163135100 | Всеволожский | д. Янино-1 | 10.4853 | 0 | 10.4853 | 1.26 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -10.4853 | -100% | Расторжение договора подряда
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,50 МВА, 2хКЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Домотехника» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Корабсельки, уч. 5кп-11 (17-25461) | M_11170254610 | Всеволожский | массив Корабсельки | 2.4856 | 0 | 2.4856 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3295 | 0.5 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.84386 | 33.95% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Домотехника» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Корабсельки, уч. 5кп-11 (17-25461) | M_11170254619 | Всеволожский | массив Корабсельки | 0.085785 | 0 | 0.085785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.019967 | -23.28% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство БКТП-1250-6/0,4кВ, КЛ-6кВ ориентировочно 1,55км, в том числе методом ГНБ 0,05км, КЛ-0,4кВ ориентировочно 2х6х0,1км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Арманд» 17-15339 в Свердловском ГП, Всеволожского р-на, Ленинградской обл. | M_11171533900 | Всеволожский | гп им. Свердлова | 21.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ЛППр 9050-ТП-4 фид. 21-47, ЛППр 9051-ТП-4 фид. 21-15 ориентировочной протяженностью КЛ-10 кВ 2х0,2 км, установка КТП-10/0,4 2х1,0 МВА, строительство КЛ-0,4 от новой ТП ориентировочной протяженностью КЛ-0,4 кВ 10х0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Строительная компания «ДОМИНАНТ» по адресу: ЛО, Всеволожский МР, д. Новое Девяткино, д. 115. | M_11171626400 | Всеволожский | д. Новое Девяткино | 15.3365 | 0 | 15.3365 | 2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5972 | 2 | 0 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.73932 | -4.821% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. №9 и 16 РУ-10 кВ БКРТП-9222 ориентировочной протяженностью КЛ-10 кВ 2х2,7 км, установка 2-х КТП-10/0,4 2х1,0 МВА, строительство КЛ-0,4 от новых ТП ориентировочной протяженностью КЛ-0,4 кВ 18х0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Цертус" по адресу: ЛО, Всеволожский МР, Новодевяткинское СП, Бугровское СП, п. Бугры. | M_11172516000 | Всеволожский | п. Бугры. | 43.2377 | 0 | 0.6767 | 2 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.6767 | -100% | Уточнение физических параметров проекта в ходе выполнения строительно-монтажных работ и по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Статус" по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Тельмана, ул. Парковая д. 1/6, корп. 1 (корп. 6-А, 6-Б, 6-В) кадастровый номер 47:26:0201001:11740 (18-12275) | M_11180122750 | Тосненский | п Тельмана | 50.3746 | 0 | 50.3746 | 3.2 | 0 | 2.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3746 | 3.2 | 0 | 2.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Альфа" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское г.п., г. Кудрово, ул. Центральная, з/у №5а (19-21841) | M_11190218410 | Всеволожский | д Кудрово | 8.12 | 0 | 8.12 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4885 | 0.25 | 0 | 0.01506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -5.6315 | -69.35% | Уточнение физических параметров проекта в ходе выполнения строительно-монтажных работ и по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 1,6км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя 19-30960 19-30960 по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н. | M_11190309600 | Тосненский | д Глинка | 3.5534 | 0 | 3.5534 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.5534 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 2,1км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Газпром газомоторное топливо» 19-30961 по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н. | M_11190309610 | Тосненский | д Глинка | 4.5555 | 0 | 4.5555 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -4.5555 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ~ 2х0,3км, в том числе методом ГНБ-0,05км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Государственное казенное учреждение «Управление строительства Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лаголово. (19-50749) | M_11190507490 | Ломоносовский | д Лаголово | 2.7143 | 0 | 2.7143 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.7143 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-6/0,4кВ, ВЛ-6кВ ориентировочно 0,2км, для технологического присоединения энергопринимающих устройств Лаврова Е.В. 19-46835 в Агалатовском СП, Всеволожского р-на, Ленинградской обл. | M_11194683500 | Всеволожский | Агалатовское сп | 1.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП-2х1000-10/0,4кВ, КЛ-10кВ ~ 2х1,9км, в т.ч. ГНБ ~ 0,2км, для осуществления ТП ЭУ ИП Найда И.В. 19-49872 в Заневском ГП, Всеволожского р-на, Ленинградской обл. | M_11194987200 | Всеволожский | Заневское ГП | 16.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство БКРТП 10 кВ мощностью 6,4 МВА, 4 БКТП 10 кВ общей мощностью 12,8 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 13,4 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 12,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик ИНВЕСТАЛЬЯНС" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино (20-1119) | M_11200011190 | Всеволожский | д Новое Девяткино | 288.8403 | 0 | 4.0864 | 0 | 0 | 1.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0864 | 0 | 0 | 1.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 7,6км, КЛ-10кВ ориентировочно 0,1км, КЛ-0,4кВ 2,1км, ТП-2х1000/10/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП" ТЗ20-518798 по адресу: Ленинградская область, Гатчинский р-н, д. Малое Верево | M_11205187980 | Гатчинский | д.Малое Верево | 35.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ ориентировочно 0,7км, КЛ-0,4кВ 4,5км, ТП-2х1000/10/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Общество с ограниченной ответственностью ""СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП"" и др. ТЗ 20-518810 и др. по адресу: Ленинградская область, Гатчинский р-н, д. Малое Верево | M_11205188100 | Гатчинский | д.Малое Верево | 30.7825 | 0 | 30.7825 | 2 | 0 | 6.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.895 | 2 | 0 | 6.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1.1125 | 3.614% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кB направлением от ближайшей опоры ЛЭП-10 кВ Ф. 315-35 ориентировочной протяженностью 0,499 км, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДПК "Созвездие" по адресу: СПК "Коопхоз "Нива". Первомайское СП,Выборгского р-на, ЛО 20-520672 | M_11205206720 | Выборгский | СПК "Колхоз Нива" | 0.41926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей 20-520672 ДПК "Созвездие" по адресу: СПК "Коопхоз "Нива". Первомайское СП, Выборгского р-на, ЛО 20-520672 | M_11205206729 | Выборгский | СПК "Колхоз Нива" | 0.45283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ВКЛ-6 кВ ориентировочной длиной 0,55 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО"ЛенПивДом" по адресу: ЛО, Всеволожский район, гп им. Свердлова, мкр-н 1, д. 43 (20-525889) | M_11205258890 | Всеволожский | гп им. Свердлова | 4.7601 | 0 | 4.7601 | 0.4 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -4.7601 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО"ЛенПивДом" по адресу: ЛО, Всеволожский район, гп им. Свердлова, мкр-н 1, д. 43 (20-525889) | M_11205258899 | Всеволожский | гп им. Свердлова | 0.03842 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.03842 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СПАРКС» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Кузьмоловское г.п., ул. Заводская, уч. 3Г (20-531569) | M_11205315699 | Всеволожский | Кузьмоловское г.п. | 0.030779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГТМ-теплосервис». по адресу: Ленинградская область, Всеволожский МР, Колтушское с.п, дер. Разметелево, ул. Дерибасовская, уч.12К (20-533124) | M_11205331249 | Всеволожский | дер. Разметелево | 0.041845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочно 0,7 км, в т.ч. методом ГНБ 0,2км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "НАЗИЯ" (20-536382) по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ш. Волховское, д.1а. | M_11205363820 | Кировский | г.п.Назия | 8.6737 | 0 | 8.6737 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1126 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.5611 | -6.469% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ООО «Торговый дом «Элма» и др. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский МР, Агалатовское с.п, массив «Производственный», строение №11 (20-539874 и др.) | M_11205398749 | Всеволожский | Агалатовское сп | 0.32836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Петродворцового РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Иванова Н.Е. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, кадастровый номер 47:14:0603001:5766. (20-540315) | M_11205403159 | Ломоносовский | гп Виллози | 0.040792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "ЛОЭСК" по адресу: ЛО, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" (20-542502) | M_11205425020 | Всеволожский | гп им Морозова | 0.1232 | 0 | 0.1232 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09158 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.03162 | -25.67% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "ЛОЭСК" по адресу: ЛО, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" (20-542502) | M_11205425029 | Всеволожский | гп им Морозова | 0.40602 | 0 | 0.40602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.011788 | -2.903% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 13,4 км, КЛ-10 кВ ориентировочно 0,6км из них 0,3км ГНБ, установка БКРП-10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "Племенная птицефабрика Войсковицы" ТЗ 20-544161 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, территория Майзит | M_11205441610 | Тосненский | территория Майзит | 56.5669 | 0 | 56.5669 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.4202 | 0 | 0 | 11.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -1.1467 | -2.027% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Петродворцового РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Еремчук С.Л. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Низино (20-544264) | M_11205442649 | Ломоносовский | д Низино | 0.0978 | 0 | 0.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.028448 | 29.09% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Евангулова О.Ю. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Заневская волость, уч. Янино-2 (20-547935) | M_11205479359 | Всеволожский | Заневская волость | 0.027876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ направлением от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.41-09 ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: ООО "125 Квартал" по адресу: п.Ильичево, Выборгского р-на,ЛО 20-548530 | M_11205485300 | Выборгский | п.Ильичево | 0.1741 | 0 | 0.1741 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1741 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Рощинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "125 Квартал" по адресу: п.Ильичево, Выборгского р-на,ЛО 20-548530 | M_11205485309 | Выборгский | п.Ильичево | 0.33279 | 0 | 0.33279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство 3 КТП 10/0,4кВ общей мощностью 3 МВА, ВЛ-10кВ протяженностью 1 км, КЛ-10кВ протяженностью 0,7км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Карьер-Щелейки" по адресу: ЛО, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское ГП, вблизи д. Щелейки, кадастровый номер: 47:05:0717001:8 (20-549581). | M_11205495810 | Подпорожский | Вознесенье | 25.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,15 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЧЕРНИКА» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Новодевяткинское с.п., д. Новое Девяткино (20-550575) | M_11205505750 | Всеволожский | д. Новое Девяткино | 0.39303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Кингисеппского РЭС для технологического присоединения электроустановок ИП Элоян С.Р. (20-550912) в д. Вистино, Вистинского СП, Кингисеппский район | M_11205509129 | Кингисеппский | д. Вистино | 0.049962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП-1000кВ, КЛ-10кВ ориентировочной длины 0,4 км в том числе методом ГНБ ориентировочной длины 0,12 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Фанема" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, муниципальное образование город Коммунар, г. Коммунар, ул. Антропшинское, участок 157/4 (21-003966) | M_11210039660 | Гатчинский | г Коммунар | 2.0719 | 0 | 2.0719 | 0.4 | 0 | 0.031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0719 | 0.4 | 0 | 0.031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Шелест" и др. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский и Гатчинский районы (21-005425 и др.). | M_11210054259 | Ломоносовский | д Разбегаево | 0.11447 | 0 | 0.11447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Волховского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Гермес" (21-007561) по адресу: Ленинградская область, автомобильная дорога Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на участке км 68+000 – км 74+490. | M_11210075619 | нд | нд | 0.25202 | 0 | 0.25202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.028769 | -11.42% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ ИнвестАльянс" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Новодевяткинское с.п., д. Новое Девяткино, микрорайон 1, квартал 1.3, позиция 1, 3, 14, 15 (21-008608) | M_11210086089 | Всеволожский | д. Новое Девяткино | 0.29497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,6 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, дер. Янино-2, ул. Садовая, участок 104, кадастровый номер 47:09:0114004:30 (21-009100) | M_11210091000 | Всеволожский | д Янино-2 | 27.1275 | 0 | 27.1275 | 1.26 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -27.1275 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.1.3 | Строительство КТП-400кВА, ВЛ-10кВ, ориентировочной длины 0,1км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «АПА» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, 2-й Вертикальный проезд, д. 7/2 (21-009542) | M_11210095420 | Тосненский | гп Федоровское | 1.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,25 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 3,6 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-2, уч. 135, кадастровый номер: 47:07:1005005:76 (21-009761) | M_11210097610 | Всеволожский | д Янино-2 | 41.2142 | 0 | 41.2142 | 2 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -41.2142 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.1.3 | Строительство 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,25 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя МКУ "Единая Служба Заказчика" Всеволожского района Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова (21-010268) | M_11210102680 | Всеволожский | гп им. Свердлова | 4.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя МКУ "Единая Служба Заказчика" Всеволожского района Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова (21-010268) | M_11210102689 | Всеволожский | гп им. Свердлова | 0.071358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,15 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя МКУ "Единая Служба Заказчика" Всеволожского района Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Школьная, уч. 4 Б (21-010280) | M_11210102800 | Всеволожский | п. Бугры | 2.4138 | 0 | 2.4138 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.4138 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя МКУ "Единая Служба Заказчика" Всеволожского района Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Школьная, уч. 4 Б (21-010280) | M_11210102809 | Всеволожский | п. Бугры | 0.068878 | 0 | 0.068878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.068878 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Сидоренко М.В. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район (21-010476). | M_11210104769 | Ломоносовский | д Разбегаево | 0.039807 | 0 | 0.039807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.03417 | 85.84% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения заявителя ИП Ремизов В.А. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень (21-010483) | M_11210104839 | Ломоносовский | д Кипень | 0.03905 | 0 | 0.03905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0012534 | -3.21% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,4 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,25 МВА, строительство двух КЛ-0,4 кВ ориентировочно 2*0,2 км, в т.ч. ГНБ ориентировочно 2*0,06 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Администрация МО Пашское СП Волховского муниципального района Ленинградской области (21-011039) по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская. | M_11210110390 | Волховский | с. Паша | 4.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Лодейнопольского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Администрация МО Пашское СП Волховского муниципального района Ленинградской области (21-011039) по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская. | M_11210110399 | Волховский | с. Паша | 0.042667 | 0 | 0.042667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Хворостовская О.В. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Разбегаево(21-011696). | M_11210116969 | Ломоносовский | д Разбегаево | 0.03966 | 0 | 0.03966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0014809 | -3.734% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,5 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Государственное казенное учреждение "Управление строительства Ленинградской области" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье, набережная Реки Кикенки, земельный участок 7, кадастровый номер 47:14:0505010:1 (21-013118) | M_11210131180 | Ломоносовский | гп Новоселье | 30.6151 | 0 | 30.6151 | 1.26 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.7744 | 1.26 | 0 | 1.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.84063 | -2.746% | Экономия по факту ввода объекта.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Государственное казенное учреждение "Управление строительства Ленинградской области" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье, набережная Реки Кикенки, земельный участок 7, кадастровый номер 47:14:0505010:1 (21-013118) | M_11210131189 | Ломоносовский | гп Новоселье | 0.054388 | 0 | 0.054388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.00047358 | 0.8707% | Уточнение физических параметров проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Цориевой З.Б. по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Старая, д. 88 (21-015600) | M_11210156009 | Всеволожский | д. Старая | 0.03741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ВП-СЕРВИС" по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив "Островки-Пороги" (21-015674) | M_11210156749 | Всеволожский | массив "Островки-Пороги" | 0.33854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Рощинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТСН Акватория по адресу: п. Пески, Выборгского р-на, ЛО 21-015853 | M_11210158539 | Выборгский | п.Пески | 0.03387 | 0 | 0.03387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.053876 | 159.1% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Найда И.В. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Заневское г.п., гп Янино-1, микрорайон Янила Кантри, ул. Ветряных мельниц, з/у № 3 (21-016673) | M_11210166739 | Всеволожский | гп Янино-1 | 0.048277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Спириной О.В. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, ЗАО "Предпортовый" (21-016823) | M_11210168239 | Ломоносовский | гп Виллози | 0.036302 | 0 | 0.036302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0089405 | -24.63% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,15 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Шевцова И.В. по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Лесколово (21-017850) | M_11210178500 | Всеволожский | д. Лесколово | 0.11062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Шевцова И.В. по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Лесколово (21-017850) | M_11210178509 | Всеволожский | д. Лесколово | 0.39028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство 4хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,3 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Спецзастройщик ЛО 1" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Лесколовское с.п., д. Лесколово, ул. Лесная, уч. 1А (21-018769) | M_11210187690 | Всеволожский | д. Лесколово | 2.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Колпинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "Союз-Север" по адресу: Ленинградская обл, Тосненский р-н, Тельмана п (21-020267) | M_11210202679 | Тосненский | п Тельмана | 0.24115 | 0 | 0.24115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.24115 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Меркурий" по адресу: ЛО, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Индустриальная, д.4 (21-020695) | M_11210206959 | Всеволожский | г. Всеволожск | 0.15276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Лодейнопольского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Религиозная организация Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь Тихвинской епархии русской православной церкви (Московский патриархат) (21-021223) по адресу: ЛО, Лодейнопольский муниципальный р-н, Янегское СП, д.Старая Слобода, кад.номер 47:06:0305001:61. | M_11210212239 | Лодейнопольский | д. Старая Ладога | 0.43275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой 2-х трансформаторов мощностью 0,63 МВА, строительство КЛ-10 кВ направлением от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 179-31 ориентировочной протяженностью 0,9 км, методом ГНБ ориентировочно 0,2 км, КЛ-10 кВ направлением от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 179-41 ориентировочной протяженностью 0,5 км, методом ГНБ ориентировочно 0,1 км до новой КТП, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Ан инвест плюс" по адресу: ЛО, Выборгский р-н, пгт.Рощино, ул. Пионерская д.2 (21-022955) | M_11210229550 | Выборгский | пгт.Рощино | 18.0985 | 0 | 18.0985 | 1.26 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.749 | 1.26 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.3495 | -7.456% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Рощинского РЭС для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Ан инвест плюс" по адресу: ЛО, Выборгский р-н, пгт.Рощино, ул. Пионерская д.2 (21-022955) | M_11210229559 | Выборгский | пгт.Рощино | 0.15268 | 0 | 0.15268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.021549 | -14.11% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ с трансформатором 0,63 МВА, строительство ВЛ-10кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.Сап-07 до РУ-10 кВ новой КТП ориентировочной протяженностью 0,65 км и КЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 1,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Управляющая компания "Сэтл" по адресу:п.Ромашки,Ромашкинского СП,Приозерского р-на,ЛО 21-022982 | M_11210229820 | Приозерский | п.Ромашки | 13.6081 | 0 | 13.6081 | 0.63 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.529 | 0.63 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -9.0791 | -66.72% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Приозерского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ООО "Управляющая компания "Сэтл" по адресу: Приозерский р-н, ЛО 21-022982 | M_11210229829 | Приозерский | п.Ромашки | 0.07082 | 0 | 0.07082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0027072 | -3.823% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Янино-2, уч. 135 (21-023270) | M_11210232709 | Всеволожский | д. Янино-2 | 0.43518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Янино-2, ул. Садовая, уч. 104 (21-023272) | M_11210232729 | Всеволожский | д. Янино-2 | 0.43239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Овсепяна Б.А. по адресу: ЛО, Всеволожский район, пос. Романовка, торговая зона, стр. 5 (21-023903) | M_11210239039 | Всеволожский | пос. Романовка | 0.030827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Сергеева О.И. по адресу: ЛО, Всеволожский район (21-024726) | M_11210247269 | Всеволожский | Агалатовское сп | 0.044662 | 0 | 0.044662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Приозерского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Симарева Л.А. по адресу:п.Моторное,Приозерского р-на,ЛО 21-026929 | M_11210269299 | Приозерский | п.Моторное | 0.41191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ ориентировочно 2*0,65 км, в т.ч. ГНБ ориентировочно 2*0,06 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик Ленинградской области 1" (21-027622) по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, №4. | M_11210276220 | Волховский | г. Сясьтрой | 7.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Боско-Пак".по адресу: Ленинградская область, р-н Гатчинский, п. Терволово, ул. Ленинградская, д. 15, пом. 2 | M_11210279879 | Гатчинский | п Терволово | 0.035651 | 0 | 0.035651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.035651 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ИННОВАЦИИ" по адресу: ЛО, Всеволожский район (21-030088) | M_11210300889 | Всеволожский | д Заневка | 0.022562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, 2хКЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,40 км, 8хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 8х0,25 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "Специализированный застройщик Русская сказка" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Новодевяткинское с.п., д. Новое Девяткино, ул. Лесная, уч.19 (21-031429) | M_11210314290 | Всеволожский | д Новое Девяткино | 29.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ВП-СЕВРИС" по адресу: ЛО, Всеволожский район, уч. Вартемяги (21-031946) | M_11210319469 | Всеволожский | уч. Вартемяги | 0.39865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ 10 кВ ориентировочной длиной 0,700 км, установка новой МТП 10/0,4 кВ, с ТМГ 160 кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей Панкратов А.А. по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Усть-Лужское СП, пос. Усть-Луга, квартал Краколье, участок 120 (21-033822) | M_11210338220 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 3.4497 | 0 | 3.4497 | 0.16 | 0 | 0.50277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4497 | 0.16 | 0 | 0.50277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Кингисеппского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств Панкратов А.А. по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Усть-Лужское СП, пос. Усть-Луга, квартал Краколье, участок 120 (21-033822) | M_11210338229 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 0.044085 | 0 | 0.044085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0013874 | -3.147% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4кВ мощностью 2*1000кВА, ВКЛ-6кВ протяженностью 2,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СВИРЬ ПРОЕКТ" по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, территория Мирошкиничи, участок 2 (21-034890) | M_11210348900 | Лодейнопольский | г. Лодейное поле | 34.5061 | 0 | 34.5061 | 1.88 | 0 | 2.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5842 | 1.88 | 0 | 1.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -4.9219 | -14.26% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,5 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Миронов А.Л. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, п. Красная Заря (21-036972) | M_11210369720 | Всеволожский | п. Красная Заря | 0.1102 | 0 | 0.1102 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.1102 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Миронов А.Л. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, п. Красная Заря (21-036972) | M_11210369729 | Всеволожский | п. Красная Заря | 0.03842 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.03842 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Пушкинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Николайцев Н.А. по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское городское поселение, д. Аннолово, ул. Центральная, участок 32 (21-038160) | M_11210381609 | Тосненский | д Аннолово | 0.035602 | 0 | 0.035602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.033566 | 94.28% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,5 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Петров Ю.О. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, 7-й км железнодорожная платформа, дом 3, строение 1 (21-040118) | M_11210401180 | Всеволожский | Заневское городское поселение | 0.08616 | 0 | 0.08616 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03531 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.05085 | -59.02% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Петров Ю.О. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, 7-й км железнодорожная платформа, дом 3, строение 1 (21-040118) | M_11210401189 | Всеволожский | Заневское городское поселение | 0.033325 | 0 | 0.033325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.018227 | 54.69% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство БКРП 10 кВ, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 13,4 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 16,0 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОЛТИ" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Токсовское городское поселение, г. п. Токсово, улица Некрасова, кадастровый номер: 47:07:0506001:262 (21-041077) | M_11210410770 | Всеволожский | Новое Токсово п | 252.1163 | 0 | 252.1163 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -252.1163 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочной длиной 0,3км, МТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 1х160кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Динов В.А. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, дер. Разбегаево, Промышленная зона "Большевик", 1-й микрорайон, строение 8 (21-042588) | M_11210425880 | Ломоносовский | д Разбегаево | 0.1653 | 0 | 0.1653 | 0.16 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.1653 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Динов В.А. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, дер. Разбегаево, Промышленная зона "Большевик", 1-й микрорайон, строение 8 (21-042588) | M_11210425889 | Ломоносовский | д Разбегаево | 0.035442 | 0 | 0.035442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.035442 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство 2xКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,63 МВА, 2хВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,05 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ВСЕВОЛОЖСКИЙ МЯСНОЙ ДВОР" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, производственная зона г. Всеволожска, квартал № 9 (21-043246) | M_11210432460 | Всеволожский | г Всеволожск | 6.0184 | 0 | 6.0184 | 1.63 | 0 | 0.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0184 | 1.63 | 0 | 0.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ ориентировочной длиной 0,250 км, установка новой КТП 10/0,4 кВ с ТМГ 630 кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Зубарев К.Л. (21-043726) в ЛО, д. Усть-Луга, Усть-Лужское СП, Кингисеппский район. (21-043726) | M_11210437260 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 1.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Промкомплект» по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Колтушское с.п. (21-044386) | M_11210443869 | Всеволожский | Колтушское с.п | 0.038408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фугалевич Т.В. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н (21-044388) | M_11210443889 | Всеволожский | д Аньялово | 0.038082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество "Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Новоселье (21-045166). | M_11210451669 | Ломоносовский | гп Новоселье | 0.12551 | 0 | 0.12551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.12551 | -100% | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Рент-СПб" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Садовая (21-047226) | M_11210472269 | Всеволожский | п. Мурино | 0.037295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство МТП 10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,3 км, установка трехфазного прибора учета для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Ефименко Е.С. (21-047736) по адресу: ЛО, Кировский р-н, п.г.т.Синявино, ул.Садовая, уч.2а, кад.номер: 47:16:0000000:29491 | M_11210477360 | Кировский | пгт Синявино | 1.2313 | 0 | 1.2313 | 0.16 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0.16 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.03727 | -3.027% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "ЛСР. Базовые материалы" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, в р-не н.п. Манушкино (21-047848) | M_11210478489 | Всеволожский | н.п. Манушкино | 0.02357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Приозерского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Управляющая компания "Сэтл" по адресу:п.Ромашки, Ромашкинского СП, Приозерского р-на, ЛО (21-048697) | M_11210486979 | Приозерский | п.Ромашки | 0.70385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ ориентировочно длиной 0,1км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод"по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, деревня Разбегаево, Промышленная зона "Большевик", 1 микрорайон, здание 18/1 (21-048761) | M_11210487610 | Ломоносовский | д Разбегаево | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод"по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, деревня Разбегаево, Промышленная зона "Большевик", 1 микрорайон, здание 18/1 (21-048761) | M_11210487619 | Ломоносовский | д Разбегаево | 0.035651 | 0 | 0.035651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.0014033 | 3.936% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Каталкин А.С. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, дер. Новосаратовка (21-049135) | M_11210491350 | Всеволожский | дер. Новосаратовка | 3.2668 | 0 | 3.2668 | 0.63 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6851 | 0.63 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.58169 | -17.81% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Каталкин А.С. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, дер. Новосаратовка (21-049135) | M_11210491359 | Всеволожский | дер. Новосаратовка | 0.084837 | 0 | 0.084837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0072949 | -8.599% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Пушкинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Фреш Гарден СПБ" по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское городское поселение, 1-й Восточный проезд, д. 13, корпус 1 (21-050120). | M_11210501209 | Тосненский | гп Федоровское | 0.03612 | 0 | 0.03612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0011936 | -3.304% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ c установкой 1 силового трансформатора мощностью 630 кВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 0,21 км, КЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 0,19 км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Лагуна» по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское лесничество, Куйбышевское участковое лесничество. ( 21-052591). | M_11210525910 | Приозерский | г.Приозерск | 2.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВКЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,2км, в том числе методом ГНБ ориентировочной длиной 0,05км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОПОРТСТРОЙ+"по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Пески (21-056842) | M_11210568420 | Ломоносовский | д Пески | 1.9342 | 0 | 1.9342 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.29524 | -15.26% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.1.1.3 | Строительство КК, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Союз-Север" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана, ул. Онежская, д. 4 (корпус 5) (17-27358) | N_11170273580 | Тосненский | п Тельмана | 2.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяжённостью 4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Скотное д., кадастровый номер 47:07:0404005:453 (20-514009) | N_11205140096 | Всеволожский | д Скотное | 13.7446 | 0 | 13.7446 | 0 | 0 | 3.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7446 | 0 | 0 | 3.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО «ЛОЭСК» ТЗ 20-514230 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, ПГТ Сиверский | N_11205142309 | Гатчинский | ГП Сиверский | 0.032227 | 0 | 0.032227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.019824 | 61.51% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ОАО "ОЭК" по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ "Приютино", СНТ "Бернгардовка", СНТ "Турбулит", СНТ "Тюльпан", СНТ "Гранит", СНТ "Дизель" (20-516151) | N_11205161519 | Всеволожский | массив Бернгардовка | 0.28525 | 0 | 0.28525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Петродворцового РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Шантарам" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение (20-529606). | N_11205296069 | Ломоносовский | Виллозское сп | 0.11797 | 0 | 0.11797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.043 | -36.45% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Рощинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Наука и Техника" по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, Полянского СП, пос. Горьковское, ул. Железнодорожная (20-548533) | N_11205485339 | Выборгский | п.Горьковское | 0.32845 | 0 | 0.32845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.28458 | -86.64% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТПН-/10/0,4 кВ с трансформаторами 2х630 кВА, КК- 0,4кВ, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,2 км из них методом ГНБ 0,06 км, КЛ-0,4 кВ ориентировочной длиной 8х0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Глинка, Центральная ул., д. 62 (20-550867). | N_11205508670 | Тосненский | д Глинка | 10.2058 | 0 | 10.2058 | 1.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -10.2058 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Пушкинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Глинка, Центральная ул., д. 62 (20-550867). | N_11205508679 | Тосненский | д Глинка | 0.060311 | 0 | 0.060311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.060311 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,35 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «СОЛНЕЧНОЕ» по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив "Проба", СНТ "Солнечное" (21-015526) | N_11210155260 | Всеволожский | массив "Проба | 4.3688 | 0 | 4.3688 | 0.25 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7434 | 0.25 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.6254 | -60.09% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «СОЛНЕЧНОЕ» по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив "Проба", СНТ "Солнечное" (21-015526) | N_11210155269 | Всеволожский | массив "Проба" | 0.088909 | 0 | 0.088909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.028038 | -31.54% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Будеева О.Е. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Щегловское СП, пос. Щеглово, ул. Инженерная, д. 9а (21-042422) | N_11210424229 | Всеволожский | пос. Щеглово | 0.044594 | 0 | 0.044594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0032514 | -7.291% | Уточнение физических параметров проекта в ходе выполнения строительно-монтажных работ и по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Выборгского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Радужное», по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Каменногорское городское поселение, Каменногорская территория, Форелевый проезд, з/у 1 (№ 21-042927) | N_11210429279 | Выборгский | г.Каменогорск | 0.23885 | 0 | 0.23885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.1079 | 45.18% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство новой МТП 10/0,4 кВ с ТМГ 100 кВА, построить ВЛ-10 кВ протяженностью 1,3 км., построить ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км. для технологического присоединения электроустановок ДНП "Череменецкое"(21-043990) по адресу: ЛО, Лужский р-н, Дзержинское СП, вблизи пос. Дзержинского | N_11210439900 | Лужский | вблизи пос. Дзержинского | 4.7381 | 0 | 4.7381 | 0.1 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -4.7381 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Лужского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП "Череменецкое"(21-043990) по адресу: ЛО, Лужский р-н, Дзержинское СП, вблизи пос. Дзержинского (20-514361) | N_11210439909 | Лужский | вблизи пос. Дзержинского | 0.66797 | 0 | 0.66797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.66797 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10кВ ориентировочно 2км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Балтийский вагоноремонтный завод "Новотранс" ТЗ 21-046604 по адресу: ЛО, Волосовский р-н, д. Захонье | N_11210466040 | Волосовский | д.Захонье | 6.0463 | 0 | 6.0463 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -6.0463 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Ломоносовского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Балтийский вагоноремонтный завод "Новотранс" ТЗ 21-046604 по адресу: ЛО, Волосовский р-н, д. Захонье | N_11210466049 | Волосовский | д.Захонье | 0.24569 | 0 | 0.24569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.24569 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Альтаир" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Разметелевская", 1-й подъезд, участок №4, строение №1 (21-053333) | N_11210533330 | Всеволожский | коммунально-складская зона "Разметелевская", | 6.0252 | 0 | 6.0252 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3217 | 0.4 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.7035 | -61.47% | Выполнение работ хозспособом
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Альтаир" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Разметелевская", 1-й подъезд, участок №4, строение №1 (21-053333) | N_11210533339 | Всеволожский | коммунально-складская зона "Разметелевская" | 0.039345 | 0 | 0.039345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0021842 | -5.551% | Выполнение работ хозспособом
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ ориентировочной длиной 2х2х3,2км, установка РП 10кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "РусХимАльянс" по адресу: ЛО, Кингисеппский р-н, Усть-Лужское СП (21-054119) | N_11210541190 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 139.4785 | 0 | 139.4785 | 0 | 0 | 6.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 139.4785 | 0 | 0 | 6.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛЕОН+" ТЗ 21-055490 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д.15 | N_11210554909 | Гатчинский | г.Гатчина | 0.080754 | 0 | 0.080754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0082124 | -10.17% | Экономия по факту ввода объекта.
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ с трансформатором 1,0 МВА, ВЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 1,5 км, КЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 1,4 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ГАЗПРОМ СПГ ТЕХНОЛОГИИ" по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, Селезневское СП, Кондратьевская территория, шоссе Портовое, земельный участок 10, земельный участок 8, земельный участок 6 (21-057029) | N_11210570290 | Выборгский | п. Можжевельниково | 19.6421 | 0 | 19.6421 | 1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7164 | 1 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.9257 | -14.89% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Выборгского РЭС для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ГАЗПРОМ СПГ ТЕХНОЛОГИИ" по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, Селезневское СП, Кондратьевская территория, шоссе Портовое, земельный участок 10, земельный участок 8, земельный участок 6 (21-057029) | N_11210570299 | Выборгский | п. Можжевельниково | 0.073389 | 0 | 0.073389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3.6267e-05 | 0.04942% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4кВ с силовым трансформатором номиналом 160/6кВА, КЛ-6кВ ориентировочной длиной 0,05км, КЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,03км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной длиной 0,12км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Садоводческое некоммерческое товарищество "Дружный труд" адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Пениковское сельское поселение", СНТ "Дружный труд" (21-057619). | N_11210576190 | Ломоносовский | д Пеники | 1.3171 | 0 | 1.3171 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.3171 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Петродворцового РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Садоводческое некоммерческое товарищество "Дружный труд" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Пениковское сельское поселение", СНТ "Дружный труд" (21-057619). | N_11210576199 | Ломоносовский | д Пеники | 0.036823 | 0 | 0.036823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.036823 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ ориентировочной длиной 2х3,5км, установка РП 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Ренейссанс Хэви Индастри» по адресу: ЛО, Кингисеппский р-н, Усть-Лужское СП (21-058919) | N_11210589190 | Кингисеппский | п Усть-Луга | 119.1336 | 0 | 119.1336 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116.0468 | 0 | 0 | 4.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.0868 | -2.591% | Экономия по факту ввода объекта.
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ ориентировочной длиной 2х3км, установка РП 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Ренейссанс Хэви Индастри» по адресу: ЛО, Кингисеппский р-н, Усть-Лужское СП (21-058923) | N_11210589230 | Кингисеппский | п Усть-Луга | 110.6429 | 0 | 110.6429 | 0 | 0 | 5.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6429 | 0 | 0 | 5.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | Уточнение физических параметров проекта в ходе выполнения строительно-монтажных работ и по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ протяженностью 0,25км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Ленинградское областное государственное автономное учреждение "Кировский комплексный центр социального обслуживания населения" (21-059124) по адресу: Ленинградская область, р-н. Кировский, п. Молодцово, д. 10. | N_11210591240 | Кировский | п. Молодцово | 3.4438 | 0 | 3.4438 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.4438 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 0,3 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 1,05 км, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяжённостью 3,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (21-062685) | N_11210626850 | Всеволожский | д Минулово | 21.4583 | 0 | 21.4583 | 2 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -21.4583 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Строительство МТП-6/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,2 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "ПКФ Хорс" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, гп. Им. Морозова, в районе ул. Первомайской (21-064297) | N_11210642970 | Всеволожский | гп. Им. Морозова | 0.96251 | 0 | 0.96251 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96251 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "ПКФ Хорс" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, гп. Им. Морозова, в районе ул. Первомайской (21-064297) | N_11210642979 | Всеволожский | гп. Им. Морозова | 0.044594 | 0 | 0.044594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.076484 | 171.5% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Голубева А. В. и др. ТЗ 21-067608 и др. по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, д. Рождествено | N_11210676089 | Гатчинский | д.Рождествено | 0.083135 | 0 | 0.083135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.052093 | -62.66% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство БКРП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,55 км, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество "СЛОТЕКС" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Проба, кадастровый номер 47:07:0953003:24 (21-070298) | N_11210702980 | Всеволожский | Романовка п | 33.5808 | 0 | 33.5808 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -33.5808 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество "СЛОТЕКС" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Проба, кадастровый номер 47:07:0953003:24 (21-070298) | N_11210702989 | Всеволожский | Романовка п | 0.2394 | 0 | 0.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.2394 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 4,2 км, КЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 1,4 км, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяжённостью 2,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Узигонты (21-073211) | N_11210732110 | Ломоносовский | Узигонты Д | 45.1177 | 0 | 45.1177 | 1.26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -45.1177 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Пушкинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Акавов Р.С. по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское сельское поселение, дер. Федоровское (21-074521) | N_11210745219 | Тосненский | гп Федоровское | 0.038007 | 0 | 0.038007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.015766 | -41.48% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Кингисеппского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "Волгогаз (21-075095) по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Пустомержское СП | N_11210750959 | Кингисеппский | Среднее Село | 0.4965 | 0 | 0.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.4965 | -100% | Выполнение работ хозспособом
2.1.1.3 | Строительство БКРП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 7 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Девелопмент-С" и др. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, кадастровый номер 47:07:0713003:15899 (21-076071 и др.) | N_11210760710 | Всеволожский | Капитолово д | 149.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Петродворцового РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Привалов С.Н. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть производственной зоны Горелово, 5-я улица (21-076688) | N_11210766889 | Ломоносовский | п Аннино | 0.044267 | 0 | 0.044267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0022488 | -5.08% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Объединенная энергетическая компания" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, СНТ "Нижняя колония" (21-078005). | N_11210780059 | Ломоносовский | д Горбунки | 0.54244 | 0 | 0.54244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.54244 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СТ" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, ГП им. Свердлова, ул. Западный проезд, уч. №13/1 (21-078091) | N_11210780919 | Всеволожский | гп им. Свердлова | 0.085287 | 0 | 0.085287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.085287 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Колпинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Индивидуальный предприниматель Рыжов Вячеслав Викторович по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана, ул. Онежская, д. 5 (21-078419). | N_11210784199 | Тосненский | п Тельмана | 0.04422 | 0 | 0.04422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0013995 | -3.165% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-6 кВ ориентировочной протяжённостью 0,55 км, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяжённостью 1,2 км, ВЛ-6 кВ ориентировочной протяжённостью 0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, кадастровый номер 47:07:0953001:118 (21-080045) | N_11210800450 | Всеволожский | п Щеглово | 19.0917 | 0 | 19.0917 | 1.26 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -19.0917 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (21-080045) | N_11210800459 | Всеволожский | п Щеглово | 0.07106 | 0 | 0.07106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.07106 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, с ТМГ 0,63 МВА, строительство ВЛИ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км., для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «НОВА» по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Котельское СП, п. Котельский (21-080352) | N_11210803520 | Кингисеппский | п. Котельский | 3.2037 | 0 | 3.2037 | 0.63 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.2037 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Кингисеппского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ООО "НОВА" по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Котельское СП, п. Котельский (21-080352) | N_11210803529 | Кингисеппский | п. Котельский | 0.07647 | 0 | 0.07647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.07647 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Пушкинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ЛИТЕЙЩИК» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Федоровское» уч. «Ижорец» №76/8 (21-080972). | N_11210809729 | Тосненский | гп Федоровское | 0.041278 | 0 | 0.041278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0058892 | -14.27% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство МТП 10/0,4 кВ с ТМГ 0,25 MBA, строительство ВЛЗ-10кВ ориентировочной длиной 1,2 км., для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Ван Ин по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Большелуцкое СП, д. Большой Луцк (21-081132) | N_11210811320 | Кингисеппский | д. Большой Луцк | 3.8205 | 0 | 3.8205 | 0.25 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1519 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.6686 | -69.85% | Выполнение работ хозспособом
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Кингисеппского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Ван Ин по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Большелуцкое СП, д. Большой Луцк (21-081132) | N_11210811329 | Кингисеппский | д. Большой Луцк | 0.043868 | 0 | 0.043868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.043868 | -100% | Выполнение работ хозспособом
2.1.1.3 | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 2х0,63 МВА, КЛ-0,4 кВ ориентировочной длиной 0,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей АО НПП «ГИДРОПОЛИМЕР» и др. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н (21-082576 и др.) | N_11210825760 | Всеволожский | д Щеглово | 6.7034 | 0 | 6.7034 | 1.26 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7034 | 1.26 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей АО НПП «ГИДРОПОЛИМЕР» и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район (21-082576 и др.) | N_11210825769 | Всеволожский | д Щеглово | 0.0794 | 0 | 0.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.0071724 | 9.033% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство ВКЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,500 км, установка КТП-10/0,4кВ с 2ТМГ 0,400 МВА, строительство 6КЛ-0,4кВ протяженностью 6х0,150км. для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик ЙОНД.Шушары"(21-082640) по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский район, Усть-Лужское СП, п. Усть-Луга, кв. Ленрыба | N_11210826400 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 8.9881 | 0 | 8.9881 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2801 | 0.8 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.292 | 3.249% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ мощностью 1 МВА, ВКЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,35 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОРИЯ" по адресу: Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, производственно-административная зона "Кузнецы", улица Аптекарская, здание 1, 2, литер Б, К, В, Г, А, И, Д, Е, участок 1, 2 , 3, деревня Низино (21-082682) | N_11210826820 | Ломоносовский | Низино д | 13.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей Григоряна Г.Г. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, дер. Нижние Осельки (21-083329 и др.) | N_11210833299 | Всеволожский | дер. Нижние Осельки | 0.079401 | 0 | 0.079401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.16883 | 212.6% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Кохманенко Н.Н. по адресу: ЛО, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Янино-2, Промышленная зона Янино-2, Выборжский проезд (21-084731) | N_11210847319 | Всеволожский | д. Янино-2 | 0.036268 | 0 | 0.036268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.013731 | 37.86% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЭКО ПРОМ" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лаголовское сельское поселение, кадастровый номер 47:14:1313001:32 (22-001426). | N_11220014269 | Ломоносовский | д Лаголово | 0.014667 | 0 | 0.014667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.014667 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Кингисеппского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ООО "СТРОМ" по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Большелуцкое СП, территория "промзона Новопятницкая" (22-002278) (ПИР) | N_11220022789 | Кингисеппский | территория "промзона Новопятницкая | 0.04102 | 0 | 0.04102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.04102 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Чирко Э.М. по адресу: ЛО, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Янино-2, Промышленная зона Янино-2, Выборжский проезд (22-003527) | N_11220035279 | Всеволожский | д. Янино-2 | 0.035208 | 0 | 0.035208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство двух КТП 10/0,4 суммарной мощностью 4 МВА, двух ВКЛ-10кВ суммарной длинной ориентировочно 0,8 км, двух КЛ-10кВ суммарной длинной ориентировочно 0,8 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТЗГМ» ТЗ 22-003679 по адресу: ЛО, Тосненский, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 58 | N_11220036790 | Тосненский | г.Тосно | 30.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "Совенго плюс" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, ул. Шоссейная (22-003808) | N_11220038089 | Всеволожский | п. Бугры | 0.27105 | 0 | 0.27105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.12617 | 46.55% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ориентировочной длиной 0,230 км, установка БКТП 10/0,4 кВ с ТМГ 1 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ООО "Новотранс Актив" по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Вистинское СП, Морской торговый порт Усть-Луга (22-004012) | N_11220040120 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 18.9251 | 0 | 18.9251 | 1 | 0 | 0.247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.1534 | 1 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.7717 | -9.362% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 0,05км, КЛ-10кВ ориентировочно 0,6км, в том числе 0,05км методом ГНБ, КЛ-0,4кВ ориентировочно 1,7км, ТП 10/0,4кВ с установкой двух трансформаторов 1,0 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Невская финансово-строительная корпорация» ТЗ 22-006377 по адресу: ЛО, Гатчинский район, д. Большое Верево | N_11220063770 | Гатчинский | д.Большое Верево | 14.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Мотузок Н.Н. по адресу: ЛО, Всеволожский район, пос. Стеклянный (22-007256) | N_11220072569 | Всеволожский | пос. Стеклянный | 0.036268 | 0 | 0.036268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.036268 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 мощностью 0,25 МВА, КЛ - 10кВ ориентировочной длиной 2*0,25 км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ПРОХЛАДНОЕ" по адресу: ЛО, Приозерский район, Запорожское с.п. (22-009349) | N_11220093490 | Приозерский | Запорожское с.п | 4.86 | 0 | 4.86 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9087 | 0.25 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.9513 | -40.15% | Уточнение физических параметров проекта в ходе выполнения строительно-монтажных работ и по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ПРОХЛАДНОЕ" по адресу: ЛО, Приозерский район, Запорожское с.п. (22-009349) | N_11220093499 | Приозерский | Запорожское с.п. | 0.036268 | 0 | 0.036268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.036268 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, КЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 8,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Велесстрой» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-Лужское сельское поселение, территория "Усть-Лужское участковое лесничество", земельный участок 3160, кадастровый номер 47:20:0000000:3160 (22-009369) | N_11220093690 | Кингисеппский | Усть-Луга п | 173.4007 | 0 | 173.4007 | 0 | 0 | 4.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173.4007 | 0 | 0 | 4.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ с установкой трансформатора мощностью не менее 250 кВА; Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Оятская Керамика» (22-011474-101-036) по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, с. Алеховщина, ул. Школьная д. 6, кадастровый номер: 47:06:0808004:7 | N_11220114740 | Лодейнопольский | с. Алеховщина | 1.9445 | 0 | 1.9445 | 0.25 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7691 | 0.25 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.1754 | -9.02% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "АЛЕКСА" по адресу: ЛО, Всеволожский район (22-016188) | N_11220161889 | Всеволожский | д Порошкино | 0.03919 | 0 | 0.03919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.00061967 | 1.581% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Кингисеппского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ООО "ЦБИ" по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Большелуцкое СП, д. Куровицы, КН 47:20:0709007:80 (22-018277) | N_11220182779 | Кингисеппский | д. Куровицы | 0.044394 | 0 | 0.044394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.044394 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.1.1.3 | Строительство МТП-10/0,4кВ с трансформатором 1х0,16 МВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной длинной 0,15 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Петров И.Б. по адресу: Ленинградская область, р-н Тосненский, тер. массив "Федоровское" кадастровый номер: 47:26:0108001:12083 (22-018656). | N_11220186560 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.17333 | 0 | 0.17333 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.17333 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Пушкинского РЭС для заявителя ИП Петров И.Б. по адресу: Ленинградская область, р-н Тосненский, тер. массив "Федоровское" кадастровый номер: 47:26:0108001:12083 (22-018656). | N_11220186569 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.03187 | 0 | 0.03187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.03187 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 1,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "БИЗНЕС МОСТ" по адресу: Ленинградская область, Бугровское сельское поселение, п. Бугры (22-019419) | N_11220194190 | Всеволожский | Бугры | 16.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Лужского РЭС, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО «Племенной завод «Рапти» по адресу: ЛО, Лужский район, Дзержинское СП, д. Бор (22-019954) | N_11220199549 | Лужский | д. Бор | 0.20197 | 0 | 0.20197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.20197 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ОАО "ОЭК" по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Лесколово, (СНТ Мечта-Западный массив (22-020497) | N_11220204979 | Всеволожский | д. Лесколово | 0.27105 | 0 | 0.27105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.03561 | -13.14% | Выполнение работ хозспособом
2.1.1.3 | Строительство БКРП 10 кВ, 3 БКТП 10/0,4 кВ общей мощностью 8,4 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 12 км, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяжённостью 10,8 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Ямбург 7М» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, микрорайон № 7, (ограниченный Крикковским ш., Проектным проездом № 2, ул. Доблести, Проектной улицей № 3 и Проектной улицей № 2) (22-022764) | N_11220227640 | Кингисеппский | г Кингисепп | 242.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство 4 БКТП 10/0,4 кВ общей мощностью 10,9 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 3 км, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяжённостью 17,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Ямбург 7М» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, микрорайон № 7, (ограниченный Крикковским ш., Проектным проездом № 2, ул. Доблести, Проектной улицей № 3 и Проектной улицей № 2) (22-022764) | N_11220227642 | Кингисеппский | г Кингисепп | 184.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 мощностью 0,8 МВА, ВКЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 0,6 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Автономная некоммерческая организация "Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области" по адресу: Ленинградская область, Юкковское сельское поселение, д. Юкки, ул. Садовая, уч. № 35 (22-024527) | N_11220245270 | Всеволожский | Юкки д | 10.4578 | 0 | 10.4578 | 0.8 | 0 | 0.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4578 | 0.8 | 0 | 0.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 с трансформатором 0,63 МВА, ВЛ-10кВ ориентировочно 0,1км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «РОЖДЕСТВЕННО» ТЗ 22-024550 по адресу: ЛО, Гатчинский муниципальный район, Рождественское сельское поселение, с. Рождество, Большой пр., д. 111в | N_11220245500 | Гатчинский | с.Рождествено | 2.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 0,45 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ТК Славянка" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли САОЗТ "Ручьи" (22-025036) | N_11220250360 | Всеволожский | Мурино г. | 16.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Солнечный город" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли САОЗТ "Ручьи" (22-025298) | N_11220252989 | Всеволожский | Лаврики д | 0.138 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.067741 | -49.09% | Уточнение физических параметров проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГК "МОТОР" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово (22-025620) | N_11220256209 | Всеволожский | г. Сертолово | 0.25323 | 0 | 0.25323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.24149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.011742 | -4.637% | Выполнение работ хозспособом
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Бяширова И.Н. по адресу: ЛО, Всеволожский район пос. Бугры (22-028451) | N_11220284519 | Всеволожский | пос. Бугры | 0.036268 | 0 | 0.036268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.0063166 | 17.42% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Норма ИС" ТЗ 22-028496 по адресу: ЛО, Гатчинский муниципальный район, Новосветское сельское поселение, пос. Новый Свет, д. 102б | N_11220284969 | Гатчинский | п.Новый Свет | 0.032777 | 0 | 0.032777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.0089032 | 27.16% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 0,1км, КТП-10/0,4кВ с трансформатором 1х0,4 МВА для технологического присоединения заявителя ООО «Металлист» по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, массив "Федоровское", уч. Восточный, №43/44-1/2 (22-028983). | N_11220289830 | Тосненский | гп Фёдоровское | 2.081 | 0 | 2.081 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.081 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Пушкинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Металлист» по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, массив "Федоровское", уч. Восточный, №43/44-1/2 (22-028983). | N_11220289839 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.033183 | 0 | 0.033183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.033183 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛМ" по адресу: ЛО, Всеволожский район (22-032566) | N_11220325669 | Всеволожский | д Новое Девяткино | 0.036268 | 0 | 0.036268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.011709 | 32.28% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ с трансформатором 1 МВА, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором 0,63 МВА, ВЛ-10кВ ориентировочно 0,3 км, КЛ-10кВ ориентировочно 0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ЗАВОД «БОРМАШ» ТЗ 22-033963 по адресу: ЛО, Гатчинский район, Коммунально-складская зона «Торфяное-Пригородный» | N_11220339630 | Гатчинский | п.Пригородный | 18.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 с трансформатором 1 МВА, ВЛ-10кВ ориентировочно 0,75км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ДЕРЕВООБРАБОТКА" ТЗ 22-034085 по адресу: ЛО, Гатчинский район, пос. Войсковицы, Промзона № 2, д. 2 | N_11220340850 | Гатчинский | п.Войсковицы | 5.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Гвоздева Н. В. ТЗ 22-034557 по адресу: ЛО, Гатчинский район, п. Новый Свет, д. 112 а | N_11220345579 | Гатчинский | п.Новый Свет | 0.032777 | 0 | 0.032777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.0092422 | 28.2% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство МТП-10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Полиграфист" по адресу: ЛО, Всеволожский район (22-035304) | N_11220353040 | Всеволожский | д Юкки | 0.16061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Полиграфист" по адресу: ЛО, Всеволожский район (22-035304) | N_11220353049 | Всеволожский | д Юкки | 0.044594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.12641 | 0% | Выполнение работ хозспособом
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,95 км, в том числе методом ГНБ 0,3 км, строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,3км, в том числе методом ГНБ 0,150 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км, установка КТП-2*0,25МВА для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, 71 км. а/д Зверево-Малиновка (22-037624) | N_11220376240 | Выборгский | 71 км а/д Зверево-Малиновка | 20.2028 | 0 | 20.2028 | 0.5 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3142 | 0.5 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.8886 | -19.25% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Выборгского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, 71 км. а/д Зверево-Малиновка (22-037624) | N_11220376249 | Выборгский | 71 км а/д Зверево-Малиновка | 0.07322 | 0 | 0.07322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0030442 | -4.158% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Ленспорт» по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Новосаратовка, ул. Полевая, уч. 19а (22-041462) | N_11220414629 | Всеволожский | д. Новосаратовка | 0.036268 | 0 | 0.036268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.036268 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Слепов А.В. по адресу: ЛО, Всеволожский муниципальный район (22-042513) | N_11220425139 | Всеволожский | д Разметелево | 0.036268 | 0 | 0.036268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.00024261 | -0.6689% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Пономаренко А.И. по адресу: ЛО, Заневское городское поселение, Мяглово п. ж/д ст, территория Соржа-Старая (22-044590) | N_11220445909 | Всеволожский | Заневское городское поселение | 0.036268 | 0 | 0.036268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.036268 | -100% | Выполнение работ хозспособом
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Кулешов С.А. по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, территория Промышленная зона Большевик, улица 4-й микрорайон, зеленый участок №11а (22-045393) | N_11220453939 | Ломоносовский | д Горбунки | 0.036259 | 0 | 0.036259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.036259 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство МТП-6/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ВЛ-6 кВ ориентировочной длиной 0,1 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Стройориент» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское городское поселение, пгт Янино-1, ул. Заводская (22-047049) | N_11220470490 | Всеволожский | пгт Янино-1 | 0.056076 | 0 | 0.056076 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2508 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1.1948 | 2131% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Стройориент» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское городское поселение, пгт Янино-1, ул. Заводская (22-047049) | N_11220470499 | Всеволожский | пгт Янино-1 | 0.044594 | 0 | 0.044594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.0054148 | 12.14% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Подобувкина А.А. по адресу: ЛО, Всеволожский район (22-047590) | N_11220475909 | Всеволожский | д Аро | 0.036268 | 0 | 0.036268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.0063367 | 17.47% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Пушкинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Производственная компания ВЗМК» по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н (22-051915). | N_11220519159 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.033417 | 0 | 0.033417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.033417 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Пушкинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Индивидуальный предприниматель Михневич В.И. по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение (22-052084). | N_11220520849 | Ломоносовский | д Низино | 0.038938 | 0 | 0.038938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.038938 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «АВТОПОЕЗД ЭД-ВИ» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение (22-052103) | N_11220521039 | Ломоносовский | д Низино | 0.042156 | 0 | 0.042156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.042156 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Иванов А.М. по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение (22-052105). | N_11220521059 | Ломоносовский | д Низино | 0.042156 | 0 | 0.042156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.042156 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "РИФ" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Бугровское с.п. (22-053202) | N_11220532029 | Всеволожский | Бугровское сп | 0.036268 | 0 | 0.036268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.10074 | 277.8% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2х0,050 км, установка 2хКТП-10/0,4кВ с ТМГ 2х0,630 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО «Управляющая компания по обращению с отходами в ЛО» по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Большелуцкое СП, промзона «Фосфорит» (22-055118) | N_11220551180 | Кингисеппский | промзона «Фосфорит» | 4.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинский РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Мерзликин Павел Николаевич ТЗ 22-064357 по адресу: ЛО, Гатчинский район, п. Новый Свет, земли ОАО "Новый Свет" | N_11220643579 | Гатчинский | п.Новый Свет | 0.032777 | 0 | 0.032777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.012775 | 38.97% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Кингисеппского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Ван Ин (22-065951) в ЛО, Кингисеппский район, Большелуцкое СП, вблизи д. Пулково | N_11220659519 | Кингисеппский | вблизи д. Пулково | 0.42488 | 0 | 0.42488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.013596 | -3.2% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0.2 км., КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0.2 км., КТП 0,4 кВ мощностью 0,400 мВа для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: БЕРЕГ ОЗЕРА ООО по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, с/п Первомайское, п Ильичево (22-066807-101-031). | N_11220668070 | Выборгский | п.Ильичево | 3.1499 | 0 | 3.1499 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5622 | 0.63 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.5878 | -50.41% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Рощинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: БЕРЕГ ОЗЕРА ООО по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, с/п Первомайское, п. Ильичево (22-066807-101-031). | N_11220668079 | Выборгский | п.Ильичево | 0.08763 | 0 | 0.08763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.034136 | -38.95% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Индивидуальный предприниматель Попов Кирилл Григорьевич по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли САОЗТ "Ручьи", кадастровый номер: № 47:07:0722001:5301 (22-068860) | N_11220688600 | Всеволожский | Мурино г. | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ ориентировочной длиной 0,35 км, установка новой КТП 10/0,4 кВ, с ТМГ 0,63 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Акционерного общества Холдинговой компании "Новотранс". (22-069104) по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Усть-Лужское СП | N_11220691040 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 3.1499 | 0 | 3.1499 | 0.63 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8742 | 0.63 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.27571 | -8.753% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Кингисеппского РЭС для технологического присоединения Акционерного общества Холдинговой компании "Новотранс". (22-069104) по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Усть-Лужское СП | N_11220691049 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 0.0682 | 0 | 0.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0034792 | -5.101% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4кВ с двумя трансформаторами 1,250 МВА, ВЛ-6кВ ориентировочно 3,6 км, КЛ-6кВ ориентировочно 0,8 км, КЛ-6кВ методом ГНБ ориентировочно 0,1 км, КЛ-0,4кВ ориентировочно 0,9км, установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «РУСЬ» ТЗ 22-069784 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, город Гатчина, Красносельское шоссе (1 этап) | N_11220697840 | Гатчинский | г.Гатчина | 39.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочно 1,1км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «РУСЬ» ТЗ 22-069784 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, город Гатчина, Красносельское шоссе (2 этап) | N_11220697842 | Гатчинский | г.Гатчина | 3.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочно 0,5км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «РУСЬ» ТЗ 22-069784 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, город Гатчина, Красносельское шоссе (3 этап) | N_11220697843 | Гатчинский | г.Гатчина | 1.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Петродворцового РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Варакиной З.В. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселение (22-072754). | N_11220727549 | Ломоносовский | СП Низинское | 0.038068 | 0 | 0.038068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.038068 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ протяженностью 1,6 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик Ленинградской области 1" (22-073238) по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Кольцевая, №4, кадастровый номер 47:10:0601022:48 | N_11220732380 | Волховский | г. Сясьтрой | 8.153 | 0 | 8.153 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.579 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.574 | -19.31% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочной длиной 0,15км, КТП-10/0,4кВ с трансформатором не менее 0,63МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Безументов В.И. по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Таицкое городское поселение (22-074507). | N_11220745070 | Гатчинский | д Старицы | 2.0563 | 0 | 2.0563 | 0.63 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5269 | 0.63 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.47065 | 22.89% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Безументов В.И. по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Таицкое городское поселение (22-074507). | N_11220745079 | Гатчинский | д Старицы | 0.081136 | 0 | 0.081136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.081136 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 с трансформатором 0,4 МВА, ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,20 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «И И С» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Фёдоровское'', уч. "Восточный" (22-074551) | N_11220745510 | Тосненский | гп Фёдоровское | 1.6495 | 0 | 1.6495 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9852 | 0.4 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.33569 | 20.35% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Пушкинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «И И С» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Фёдоровское'', уч. "Восточный" (22-074551) | N_11220745519 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.060591 | 0 | 0.060591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.021029 | 34.71% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Токсовская межрайонная больница" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Новодевяткинское с.п. (22-076145) | N_11220761459 | Всеволожский | Новодевяткинское с.п. | 0.079401 | 0 | 0.079401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.079401 | -100% | Расторжение договора подряда
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, с ТМГ 0,400 мВА, строительство ВЛЗ-10кВ протяженностью 0,050 км., для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛСО" (22-077206) по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Куземкинское СП, вблизи д. Венекюля | N_11220772060 | Кингисеппский | вблизи д. Венекюля | 1.8157 | 0 | 1.8157 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.8157 | -100% | Расторжение договора подряда
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0.3 км., КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,400 мВа для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: Акционерное общество Племенной завод "Петровский" по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Петровское сельское поселение, ЗАО "ПЗ "Петровский" (22-082541-100-031). | N_11220825410 | Приозерский | п.Петровское | 2.0318 | 0 | 2.0318 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2503 | 0.4 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.21844 | 10.75% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сосновского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: Акционерное общество Племенной завод "Петровский" по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Петровское сельское поселение, ЗАО "ПЗ "Петровский" (22-082541-100-031). | N_11220825419 | Приозерский | п.Петровское | 0.08763 | 0 | 0.08763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.014009 | -15.99% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство 4-х КТП 10/0,4 кВ, с ТМГ суммарной мощностью 2,430 МВА, строительство ВЛИ-10 кВ ориентировочной длиной 0,500 км., строительство КЛ-10кВ ориентировочной длиной 0,700 км., для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Племенной завод "Бугры"» по адресу: ЛО, Лужский район, Осьминское СП, д. Чудиново (22-083272) | N_11220832720 | Лужский | д. Чудиново | 14.0538 | 0 | 14.0538 | 2.43 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.081 | 2.43 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.9728 | -6.922% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.1.1.3 | Строительство 2хКТП-6/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, КЛ-0,4 кВ ориентировочной длиной 1,15 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ЖСК «Молодежный квартал» по адресу: ЛО, Всеволожский район, участок «Центральное Отделение» (22-104477) | N_11221044770 | Всеволожский | п Романовка | 13.5833 | 0 | 13.5833 | 0.5 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -13.5833 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.1.3 | Строительство МТП 10/0,4 кВ мощностью 0,250 МВА, строительство ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км, строительство ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км для энергопринимающих устройств заявителя ООО «ОНВАРД» по адресу: ЛО, Приозерский р-н, Ленинградская область, Петровское СП, дер. Варшко, ул. Сосновая, уч. 3 (22-106848) | N_11221068480 | Приозерский | дер.Варшко | 2.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сосновского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ОНВАРД» по адресу: ЛО, Приозерский р-н, Ленинградская область, Петровское СП, дер. Варшко, ул. Сосновая, уч. 3 (22-106848) | N_11221068489 | Приозерский | дер.Варшко | 0.03994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 мощностью 1,0 МВА, строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 0,175 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ЛАГУНА» по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское лесничество, Куйбышевское участковое лесничество, кадастровый номер: 47:03:0000000:20990 квартал № 1 (части выделов 2, 4, 5, 11, 12), квартал № 2 (часть выдела 3); кадастровый номер: 47:03:0000000:20991, №1 (части выделов 2-7, 11, 12), квартал № 2 (части выделов 1-7); кадастровый номер: 47:03:0000000:20494, квартал 1 выделы (1(ч), 2 (ч), 3 (ч)), квартал № 2 выделы (1 (ч), 2(ч), 3(ч), 4(ч)); кадастровый номер: 47:03:0000000:20495, квартал №1 выделы (1(ч), 2 (ч)), квартал № 2 выдел 3(ч). (22-109189) | N_11221091890 | Приозерский | г.Приозерск | 6.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2111 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2111 | 0% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 2х1,0 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «НПК «Композит» по адресу: ЛО, Всеволожский муниципальный район (23-003699) | N_11230036990 | Всеволожский | д Рыжики | 16.4094 | 0 | 16.4094 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.719 | 2 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.6903 | -16.4% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «НПК «Композит» по адресу: ЛО, Всеволожский муниципальный район (23-003699) | N_11230036999 | Всеволожский | д Рыжики | 0.2509 | 0 | 0.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0032568 | -1.298% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,32 км, КТП-10/0,4кВ мощностью 1 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью «МЕДПОЛ» (23-026814), по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Новоладожское городское поселение, г. Новая Ладога, ул. Промышленная, д. 5. | N_11230268140 | Волховский | г. Новая Ладога | 5.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ОАО "ОЭК" по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Агалатово, 27 км Приозерского шоссе, СНТ "Кордон" (21-016534) | N_81210165349 | Всеволожский | д. Агалатово | 0.67765 | 0 | 0.67765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.12592 | -18.58% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Реставратор» по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив "Дунай", СНТ "Реставратор" (21-080045) | N_81210568589 | Всеволожский | массив "Дунай" | 0.27105 | 0 | 0.27105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.23947 | -88.35% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Шишонок Александр Федорович по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Свердловское городское поселение (21-076696) | N_81210766969 | Всеволожский | Свердловское городское поселени | 0.036268 | 0 | 0.036268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.036268 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: Индивидуальный предприниматель Слепов Александр Викторович по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район (22-009323) | N_81220093239 | Всеволожский | д Тавры | 0.036353 | 0 | 0.036353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Двигатель-3» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай (22-009452) | N_81220094529 | Всеволожский | массив Дунай | 0.27105 | 0 | 0.27105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.020893 | 7.708% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "РЕШЕНИЕ" по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Лесная, уч. 19 (22-012352) | N_81220123529 | Всеволожский | д. Новое Девяткино | 0.33784 | 0 | 0.33784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Биплант» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, (22-018316) | N_81220183169 | Всеволожский | д Тавры | 0.036268 | 0 | 0.036268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.01328 | 36.62% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик ИнвестАльянс" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, с.п. Новодевяткинское (22-021807) | N_81220218079 | Всеволожский | с.п. Новодевяткинское | 0.27105 | 0 | 0.27105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.036022 | 13.29% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Атакишев К.Ш. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, (22-023271) | N_81220232719 | Всеволожский | г Мурино | 0.036268 | 0 | 0.036268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.013491 | 37.2% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ВП-Сервис» по адресу: Ленинградская область Всеволожский район (22-033815) | N_81220338159 | Всеволожский | гп им. Свердлова | 0.27105 | 0 | 0.27105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.27105 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ф. от №191-06 ориентировочной длиной 10,6 км, КЛ-10кВ ориентировочно 0,1 км, КЛ-0,4кВ ориентировочно 0,4 км, установка МТП-10/0,4кВ мощностью 1х250кВА, установка ячейки 10кВ на ПС №395 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств СНТ "Новоропшинское" 10-31617, по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский МР, Ропшинсое СП, п. Новая Ропша | O_11103161700 | Ломоносовский | п Ропша | 50.4521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Садоводческое некоммерческое товарищество "Новоропшинское" ОД-15580-11/31617-Э-10 от 21.12.2011.
2.1.1.3 | Строительство ВКЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 2,42 км, КТП-10/0,4кВ с трансформаторами 2х630кВА, для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя МКУ "Единая служба заказчика" 18-36096 по адресу:п.Осельки, Лесколовское СП, Всеволожский р-н, ЛО | O_11183609600 | Всеволожский | п.Осельки | 15.6551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-24711-18/36096-Э-18 от 26.09.2018 г. с МКУ "Единая служба заказчика".
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 2х0,206км в том числе методом ГНБ 2х0,0325 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Лиговский канал" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, п. Новогорелово, уч. № 33 (19-25255). | O_11190252550 | Ломоносовский | п Новогорелово | 0.99015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.99015 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Лиговский канал" ОД-16634-19/25255-Э-19 от 19.07.2019
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км, установка КТП-10/0,4кВ с ТМГ 250кВА для технологического присоединения электроустановок заявителя ТСН «НСТ Химик» (19-30919) по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское городское поселение, массив «Сережино» | O_11190309190 | Кингисеппский | массив «Сережино» | 1.8543 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ТСН «НСТ Химик» №ОД-395-20/30919-Э-19 от 10.04.2020
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, 2хКЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СК+" по адресу: ЛО, Всеволожский район, пос. Мурино, Привокзальная площадь (19-44141) | O_11190441411 | Всеволожский | пос. Мурино | 0.29592 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-26822-19/44141-Э-19 от 29.11.2019 г. с ИП Мепория Лорита Аликоевна.
2.1.1.3 | Строительство новой КТПН-400кВ с установкой ТМГ-400 кВА, ВЛ-10кВ, ориентировочной длины 0,1 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающего устройства заявителя Пуха С.Б. 19-22257 по адресу: Ленинградская обл, Тосненский р-н, д Федоровское (Федоровское сельское поселение), ул. Малая, д. 15 | O_11192225700 | Тосненский | д Федоровское | 1.3019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Пух Степан Борисович ОД-15358-19/22257-Э-19 от 16.08.2019.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ф. 631-19 ориентировочной длиной 1,05 км, установка 2-х МТП-160-10/0,4кВ, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Аргос" 19-23175 и др. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский МР, массив Уткина Заводь. | O_11192317502 | Всеволожский | массив Уткина Заводь | 3.3001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8749 | 0.32 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-ПрЭС-15374-19/23175-Э-19 от 11.07.2019 г. с ООО "Аргос".
2.1.1.3 | Строительство КТП 160/10 и ВЛ-10 кВ ориентировочной длинной 0,06 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Титтонен А.А. 19-28683 по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Сертолово г, Черная Речка мкр, Любимая ул, участок № 1 | O_11192868300 | Всеволожский | г, Черная Речка | 0.29401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29401 | 0.16 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-ПрЭС-18026-19/28683-Э-19 от 06.08.2019 г. с Титтонен Анастасией Алексеевной.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км, строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,25км, в т.ч. методом ГНБ протяженностью 0,075км, установка двух КТП-10/0,4кВ 1 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Арелан» по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, ш. Мурманское, дом 8 (20-5892). | O_11200058920 | Волховский | г. Волхов | 11.8064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.4479 | 2 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Арелан" от 10.04.2020 №ОД-8517-20/5892-Э-20
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-6/0,4кВ, ВЛ-6кВ~0,015км, ВЛ-0,4кВ~0,2км для ТП ЭУ СНТ "ИЖОРА" 20-1187 в Ломоносовском р-не, Ленинградской обл. | O_11200118700 | Ломоносовский | д Дубки | 1.4019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СНТ "ИЖОРА" ОД-ПрЭС-5816-20/1187-Э-20 от 10.04.2020
2.1.1.3 | Строительство РЛНД-6 кВ и ВЛ-6 ориентировочной длинной 0,05 км для осуществления технологического присоединения енергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество "Эн-Системс" по адресу: Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, Пеники д (20-12742) | O_11200127420 | Ломоносовский | д Пеники | 0.16083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15113 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Акционерным обществом "Эн-Системс" № ОД-17785-20/12742-Э-20 от 13.07.2020
2.1.1.3 | Строительство ориентировочно ТП-250/10/0,4 кВ, для технологического присоединения энергопринимающих устройств СНТ «Поляна» массив «Рубеж» ТЗ 20-512931 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, вблизи п. Строение | O_11205129310 | Тосненский | вблизи п.Строение | 0.56622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.56622 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 30.07.2020 № ОД-508125-20/512931-Э-20 с заявителем СНТ "Поляна" массива "Рубеж".
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП "Янтарная Ропша" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ДНП "Янтарная Ропша" (20-513182). | O_11205131829 | Ломоносовский | д Кипень | 3.7179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Дачное некоммерческое партнерство "Янтарная Ропша" ОД-510606-20/513182-Э-20 от 23.12.2020.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Пермяки» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Куйвози массив, СНТ «Пермяки» (20-513320) | O_11205133209 | Всеволожский | Куйвози массив | 0.23917 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-508234-20/513320-Э-20 от 23.12.2020 г. с СНТ " Перемяки".
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 3,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТСН "Корневские Гривки" по адресу: ЛО, Всеволожский район, уч. Корневские Гривки (20-514361) | O_11205143610 | Всеволожский | уч. Корневские Гривки | 6.1034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-ЛО-508857-20/514361-Э-20 от 17.09.2020 г. с ТСН "КОРНЕВСКИЕ ГРИВКИ".
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТСН "Корневские Гривки" по адресу: ЛО, Всеволожский район, уч. Корневские Гривки (20-514361) | O_11205143619 | Всеволожский | уч. Корневские Гривки | 0.041989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-ЛО-508857-20/514361-Э-20 от 17.09.2020 г. с ТСН "КОРНЕВСКИЕ ГРИВКИ".
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ОАО "ОЭК" по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Дубки, СНТ "Земледелец" (20-514831) | O_11205148319 | Всеволожский | д. Дубки | 0.38683 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.38683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-ВЭС-509954-20/514831-Э-20 от 02.12.2020 г. с АО "Объединенная энергетическая компания".
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Администрация МО Гатчинский муниципальный р-н ЛО ТЗ 20-515561 по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н | O_11205155619 | Гатчинский | д.Малое Верево | 0.086785 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.086785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 28.09.2020 ОД-510491-20/515561-Э-20 с заявителем МКУ "Управление строительством ГМР ".
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «АгроРемСеврис» ТЗ 20-516387 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, п. Новый Свет | O_11205163879 | Гатчинский | п.Новый Свет | 0.049272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 20.10.2020 ОД-ГтЭС-514611-20/516387-Э-20 с заявителем Общество с ограниченной ответственностью "АгроРемСервис".
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Дубровское г.п., г.п. Дубровка (20-518498) | O_11205184989 | Всеволожский | гп Дубровка | 0.19888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения c заявителем Государственное казенное учреждение Управление строительства Ленинградской области от 24.09.2020 № ОД-511896-20/518498-Э-20
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Перспектива» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Муринское г.п., г. Мурино, ул. Новая, д. 8 (20-523952) | O_11205239529 | Всеволожский | г Мурино | 0.077092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения c заявителем Общество с ограниченной ответственностью ПЕРСПЕКТИВА от 03.11.2020 № ОД-519083-20/523952-Э-20
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Пушкинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Сапельникова А.С. по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское сельское поселение, дер. Федоровское, ул. Средняя, д. 8 (20-533634) | O_11205336349 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.039503 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.039503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Индивидуальный предприниматель Сапельников Александр Сергеевич ОД-520308-20/533634-Э-20 от 20.11.2020
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,65 км, ТП-160/10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Администрация МО Бегуницкое СП Волосовского р-а ЛО ТЗ 20-536892 по адресу: ЛО, Волосовский р-н, д. Терпилицы | O_11205368920 | Волосовский | д.Терпилицы | 2.1736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1736 | 0.16 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 20.02.2021 ОД-525181-20/536892-Э-20 с заявителем Администрация МО Бегуницкого СП.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Ломоносовского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Администрация МО Бегуницкое СП Волосовского р-а ЛО ТЗ 20-536892 по адресу: ЛО, Волосовский р-н, д. Терпилицы | O_11205368929 | Волосовский | д.Терпилицы | 0.041402 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.041402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 20.02.2021 № ОД-525181-20/536892-Э-20 с заявителем Администрация Муниципального образования Бегуницкое Сельское Поселение Волосовского Муниципального р
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Маневич А.Е. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Заневское г.п., массив Кудрово, уч. №2 (20-539161) | O_11205391619 | Всеволожский | Заневское г.п | 0.054149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.054149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-523130-20/539161-Э-20 от 02.12.2020 г. с ИП Маневич А.Е..
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП "Леноблстройторг" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Лесколовское с.п., дер. Нижние Осельки (20-546185) | O_11205461859 | Всеволожский | ер. Нижние Осельки | 0.30749 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-001886-21/546185-Э-20 от 10.03.2021 г. с СНТ "Леноблстройторг".
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Пищевые технологии» ТЗ 21-002480 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, п. Пудость | O_11210024809 | Гатчинский | п.Пудость | 0.10582 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 24.02.2021 ОД-003654-21/002480-Э-21 с заявителем ООО «Пищевые технологии»
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Норма ИС» ТЗ 21-010457 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, п. Новый Свет | O_11210104579 | Гатчинский | п.Новый Свет | 0.025475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 29.03.2021 ОД-006137-21/010457-Э-21 с заявителем Общество с ограниченной ответственностью "Норма ИС"
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочно 1,15 км (совместный подвес), ТП-400/10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СТН "Щербаков Хутор"ТЗ 21-013555 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив ''Щербаков Хутор'' | O_11210135550 | Тосненский | массив "Щербаков хутор" | 5.2269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.2269 | 0.4 | 0 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 01.04.2021ОД-008216-21/013555-Э-21 с заявителем СНТ "Щербаков Хутор"
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СТН "Щербаков Хутор"ТЗ 21-013555 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив ''Щербаков Хутор'' | O_11210135559 | Тосненский | массив "Щербаков хутор" | 9.8496 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 01.04.2021ОД-008216-21/013555-Э-21 с заявителем СНТ "Щербаков Хутор"
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТСН "Двигатель-1" по адресу: ЛО, Всеволожский район, пл. Сады, массив "Дунай", СТ "Двигатель-1" (21-015779) | O_11210157799 | Всеволожский | пл. Сады | 0.33692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-012580-21/015779-Э-21 от 25.05.2021г. с ТСН "Двигатель-1".
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4кВ 0,25МВА, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,05 км, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,4 км для для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Ягодное"(21-019441) по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ЗАО "Ладога", СНТ "Ягодное". | O_11210194410 | Кировский | СНТ Ягодное | 2.543 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем СНТ "Ягодное" от 30.09.2021 №ОД-028593-21/019441-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Волховского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Ягодное" (21-019441) по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ЗАО "Ладога", СНТ "Ягодное" | O_11210194419 | Кировский | СНТ Ягодное | 1.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем СНТ "Ягодное" от 30.09.2021 №ОД-028593-21/019441-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "Племенная птицефабрика Войсковицы" ТЗ 21-022649 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, территория Майзит | O_11210226499 | Тосненский | территория Майзит | 0.3102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 30.04.2021 ОД-013045-21/022649-Э-21с заявителем АО "ПЛЕМЕННАЯ ПТИЦЕФАБРИКА ВОЙСКОВИЦЫ"
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Ломоносовского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Сугян Х. Л. ТЗ 21-028316 и по адресу: ЛО, Волосовский р-н, д. Бегуницы | O_11210283169 | Волосовский | д.Бегуницы | 0.29168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 15.09.2021 ОД-023415-21/028316-Э-21 с заявителем ИП Сугян Хачик Лаврентович
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Приозерского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ПАО "МРСК Северо-Запад" по адресу: п.Березово,Севастьяновское СП,Приозерского р-на,ЛО 21-30594 | O_11210305949 | Приозерский | п.Березово | 0.63383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД ПАО от 11.11.2021 №ОД-020310-21/030594-Э-21
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Алимов В.Н. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Виллозское сельское поселение", д. Рассколово (21-033990). | O_11210339909 | Ломоносовский | д Рассколово | 0.30419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.30419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Алимов Владимир Николаевич ОД-021767-21/033990-Э-21 от 21.07.2021
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Азимут» ТЗ 21-039145 по адресу: ЛО, Тосненский район, пос. Шапк | O_11210391459 | Тосненский | п.Шапки | 0.024731 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.07.2021 ОД-024267-21/039145-Э-21 с заявителем Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "Вектор" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, уч. № 115 (21-040332) | O_11210403329 | Всеволожский | д. Новое Девяткино | 0.3416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-022294-21/040332-Э-21 от 13.08.2021 г. с ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕКТОР".
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "АВТОПАРК №1 "СПЕЦТРАНС" ТЗ 21-042238 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, п. Новый Свет | O_11210422389 | Гатчинский | п.Новый Свет | 0.031782 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 13.08.2021 ОД-025830-21/042238-Э-21 с заявителем Акционерное общество "АВТОПАРК №1 "СПЕЦТРАНС"
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ООО «ИН ТАЙМ» и др. по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский муниципальный район, городское поселение Мурино (21-042243) | O_11210422439 | Всеволожский | городское поселение Мурино | 0.087878 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.081476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-024247-21/042243-Э-21 от 06.08.2021 г. с ООО "ИН ТАЙМ".
2.1.1.3 | Строительство МТП-6/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,1 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Будеева О.Е. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Щегловское СП, пос. Щеглово, ул. Инженерная, д. 9а (21-042422) | O_11210424220 | Всеволожский | пос. Щеглово | 1.0108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-033032-21/042422-Э-21 от 15.10.2021 г. с Будеевой О.В..
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ напрвлением от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.621-01 ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: СНТ "Новый мир" по адресу: уч.Алакюль, Выборгского р-на, ЛО (21-044194) | O_11210441940 | Выборгский | уч.Алакуль | 0.28796 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя СНТ "НОВЫЙ МИР" от 29.09.2021 №ОД-027996-21/044194-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Румянцев А.А. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Колтушское сельское поселение (21-046242) | O_11210462429 | Всеволожский | Колтушское сельское поселение | 0.030141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-030819-21/046242-Э-21 от 01.11.2021 г. с ИП Румянцевым А.А.
2.1.1.3 | Строительство трёх КТП 10/0,4 кВ общей мощностью 6,9 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 6,16 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ "Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС полигона "Красный Бор" по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Красноборское городское поселение, тер. полигона «Красный Бор», кадастровый номер 47:26:0219001:11 (21-046312) | O_11210463120 | Тосненский | Феклистово д | 231.7847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения c заявителем ДИРЕКЦИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ НВОС И ОБ ГТС ПОЛИГОНА КРАСНЫЙ БОР ФГКУ от 08.12.2021 № ОД-025863-21/046312-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Волховский РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств Ефименко Елена Сергеевна 21-047736 по адресу: ЛО, Кировский район | O_11210477369 | Кировский | нд | 0.11357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем Ефименко Елена Сергеевна от 03.09.2021 №ОД-028965-21/047736-Э-21
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 0,250км, МТП 160/10/0,4 для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «МИТ ВИН» 21-049218 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, Рождественское СП, с. Рождествено, пр. Большой, д. 3в | O_11210492180 | Гатчинский | с.Рождествено | 1.4167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4167 | 0.16 | 0 | 0.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 27.09.2021 ОД-029390-21/049218-Э-21 с заявителем ООО "Мит Вин"
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «МИТ ВИН» 21-049218 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, Рождественское СП, с. Рождествено, пр. Большой, д. 3в | O_11210492189 | Гатчинский | с.Рождествено | 0.025192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.025192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 27.09.2021 № ОД-029390-21/049218-Э-21 от 27.09.2021 с заявителем Общество с ограниченной ответственностью "МИТ ВИН"
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,2 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Григоряна Г.Ж. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, д. Мистолово (21-056193) | O_11210561930 | Всеволожский | д. Мистолово | 5.8223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-034857-21/056193-Э-21 от 18.10.2021 г. с Григорян Г.Ж..
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Григоряна Г.Ж. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, д. Мистолово (21-056193) | O_11210561939 | Всеволожский | д. Мистолово | 0.00075411 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-034857-21/056193-Э-21 от 18.10.2021 г. с Григорян Г.Ж..
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОПОРТСТРОЙ+" по адресу: Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, д. Пески (21-056842) | O_11210568429 | Ломоносовский | д Пески | 0.17679 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Аэропортстрой+" ОД-031698-21/056842-Э-21 от 28.09.2021
2.1.1.3 | Строительство МТП-10/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, ВЛИ-10кВ ориентировочной длины 0,1 км, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Войтович А.Е. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, гп Федоровское ул. Почтовая уч. 63 (21-057783) | O_11210577830 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.8839 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Индивидуальный предприниматель Войтович Александр Евгеньевич ОД-036034-21/057783-Э-21 от 25.10.2021
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Волховского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Ленинградское областное государственное автономное учреждение "Кировский комплексный центр социального обслуживания населения" (21-059124) по адресу: Ленинградская область, р-н. Кировский, п. Молодцово, д. 10. | O_11210591249 | Кировский | п. Молодцово | 0.039617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем Ленинградское областное государственное автономное учреждение "Кировский комплексный центр социального обслуживания населения" от 11.11.2021 №ОД-036871-21/059124-Э-21
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км, ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,150 км, МТП 10/0,4 с ТМГ мощностью 0,16 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Мацкевич Ян Бернардович по адресу: Ленинградская область, Киришский район, Будогощское ГП, д. Солоницы, ул. Соснинка, уч. 44/2 (21-060470) | O_11210604700 | Киришский | Будогощь | 1.2206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя Мацкевич Я.Б. по договору № ОД-034557-21/060470-Э-21 от 07.12.2021
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Тихвинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Мацкевич Ян Бернардович по адресу: Ленинградская область, Киришский район, Будогощское ГП, д. Солоницы, ул. Соснинка, уч. 44/2 (21-060470) | O_11210604709 | Киришский | Будогощь | 0.046717 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения заявителя Мацкевич Я.Б. по договору № ОД-034557-21/060470-Э-21 от 07.12.2021
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Рециклинговая компания Евгения Кузнецова" ТЗ 21-062817 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, п. Новый свет | O_11210628179 | Гатчинский | п.Новый Свет | 0.039331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.039331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 01.11.2021 ОД-035750-21/062817-Э-21 с заявителем ООО "Рециклинговая компания Евгения Кузнецова".
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Венера" ТЗ 21-062836 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, вблизи п. Новый свет | O_11210628369 | Гатчинский | вблизи п.Новый Свет | 0.039331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.039331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 01.11.2021 ОД-035900-21/062836-Э-21 с заявителем ООО"Венера".
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Григорьева В.Ю. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район (21-066496). | O_11210664969 | Ломоносовский | д Разбегаево | 0.034575 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.034575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Григорьева Василиса Юрьевна ОД-038039-21/066496-Э-21 от 01.12.2021
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СКРАП" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н (21-066728) | O_11210667289 | Всеволожский | п Бугры | 0.037954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.037954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-037669-21/066728-Э-21 от 11.11.2021 г. с ООО "СКРАП".
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Ломоносовского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТСН «Жемчужина» ТЗ 21-072419 по адресу: ЛО, Ломоносовский р-н, д. Сокули | O_11210724199 | Ломоносовский | д.Сокули | 0.31561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 30.12.2021 ОД-041410-21/072419-Э-21 с заявителем СНТСН «Жемчужина»
2.1.1.3 | Строительство шести новых КЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 6х0,35км, из них методом ГНБ 6х0,05км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Администрация Муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение", дер. Малое Карлино, д. 5 (21-073549). | O_11210735490 | Ломоносовский | д Малое Карлино | 8.6435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Администрация Муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области ОД-042614-21/073549-Э-21 от 07.02.2022
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Ломоносовского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТСН «Малиновые вечера» и др. ТЗ 21-074917 и др. по адресу: ЛО, Ломоносовский р-н, ТСН «Малиновые вечера» | O_11210749179 | Ломоносовский | ТСН "Малиновые Вечера" | 0.31307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 13.12.2021 ОД-041061-21/074917-Э-21 с заявителем ТСН «Малиновые вечера».
2.1.1.3 | Строительство нового КК-0,4 кВ, новой КЛ-0,4 кВ. ориентировочно длиной 0,3 км из них методом ГНБ ориентировочно 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Индивидуальный предприниматель Рыжов Вячеслав Викторович по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана, ул. Онежская, д. 5 (21-078419). | O_11210784190 | Тосненский | п Тельмана | 2.154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.154 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Индивидуальный предприниматель Рыжов Вячеслав Викторович ОД-043712-21/078419-Э-21 от 22.12.2021
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Тайга" массива "Тайцы" ТЗ 21-078651 по адресу: ЛО, Гатчинский район, массив Тайцы, СТ Тайга | O_11210786519 | Гатчинский | СНТ "Тайга" | 0.2972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 30.12.2021 ОД-045613-21/078651-Э-21 с заявителем СНТ "Тайга" массива "Тайцы"
2.1.1.3 | Строительство СТП-10/0,4 кВ мощностью 0,100 МВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Говор О.В. по адресу: Ленинградская обл., Выборгский район, Приморское ГП, п. Рябово, проезд Приболотный Лес, уч. № 3 (21-078799) | O_11210787990 | Выборгский | п.Рябово | 1.0145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.80895 | 0.1 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя Говор Ольга Владимировна от 30.12.2021 №ОД-045308-21/078799-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Эмальпром» ТЗ 21-083747 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, д. М. Ивановка | O_11210837479 | Гатчинский | д. Малая Ивановка | 0.25417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 25.01.2022 21-083747-101-047 с заявителем ООО «Эмальпром».
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ направлением от ближайшей опоры ВЛ-10 фид. 547-06 ориентировочной протяженностью 0,050 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Рассвет" по адресу: массив "Новожилово",Приозерского р-на ,ЛО 22-000549 | O_11220005490 | Приозерский | массив Новожилово | 0.17249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17249 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя СНТ "Рассвет" от 17.02.2022 №22-000549-101-031
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Приозерского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Рассвет" по адресу: массив "Новожилово",Приозерского р-на ,ЛО 22-000549 | O_11220005499 | Приозерский | массив Новожилово | 0.40942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.34394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя СНТ "Рассвет" от 17.02.2022 №22-000549-101-031
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения заявителя Государственное казенное учреждение «Управление строительства Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье (22-003426). | O_11220034269 | Ломоносовский | гп Новоселье | 0.4026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Государственное казенное учреждение "Управление строительства Ленинградской области" 22-003426-110-047 от 15.02.2022
2.1.1.3 | Строительство четырех новых КЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 4х0,45км, из них методом ГНБ 4х0,15км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Администрация Муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение", дер. Малое Карлино, д. 13 (22-005213). | O_11220052130 | Ломоносовский | д Малое Карлино | 7.5488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 22-005213-100-047 от 07.02.2022
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Лодейнопольского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (22-007949-101-036) по адресу: Ленинградская область, р-н. Подпорожский, пгт. Вознесенье, ул. Пионерская, д. 49, кадастровый номер: 47:05:0401001:485 | O_11220079499 | Подпорожский | пгт Вознесенье | 0.095708 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 18.03.2022 №22-007949-101-036
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 1х0,16кВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длинной 0,15 км из них методом ГНБ ориентировочной длинной 0,045 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Сидорова Н.Л. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, кадастровый номер: 47:26:0108001:8882 (22-008313). | O_11220083130 | Тосненский | гп Федоровское | 0.91312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.91312 | 0.25 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Сидорова Наталья Львовна 22-008313-101-047 от 21.03.2022
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Пушкинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Сидорова Н.Л. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, кадастровый номер: 47:26:0108001:8882 (22-008313). | O_11220083139 | Тосненский | гп Федоровское | 0.04249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.041281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Сидорова Наталья Львовна 22-008313-101-047 от 21.03.2022
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочной длиной 0,1км, МТП-10/0,4кВ с трансформатором не менее 0,16МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "АДВАНТА" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Горбунковское сельское поселение", уч. Велигонты, уч. 16 (22-009833). | O_11220098330 | Ломоносовский | д Велигонты | 0.84189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Общество с ограниченной ответственностью "АДВАНТА" от 22-009833-101-047 от 24.03.2022.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "АДВАНТА" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Горбунковское сельское поселение", уч. Велигонты, уч. 16 (22-009833). | O_11220098339 | Ломоносовский | д Велигонты | 0.03774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Общество с ограниченной ответственностью "АДВАНТА" от 22-009833-101-047 от 24.03.2022.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Волховского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Оятская Керамика» (22-011474-101-036) по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, с. Алеховщина, ул. Школьная д. 6, кадастровый номер: 47:06:0808004:7 | O_11220114749 | Лодейнопольский | с. Алеховщина | 0.13666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем ООО "Оятская керамика» от 24.03.2022 №22-011474-101-036
2.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ с установкой трансформатора мощностью не менее 0,16 МВА; Строительство ВЛ 6 кВ ориентировочно 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СвирьСтрой Лес» (22-013792-101-036) по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, пос. Янега, ул. Труда д. 8а, кадастровый номер: 47:06:0407001:489 | O_11220137920 | Лодейнопольский | п. Янега | 1.8539 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8539 | 0.25 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем ООО «СвирьСтрой Лес» от 11.04.2022 №22-013792-101-036
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Лодейнопольского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СвирьСтрой Лес» (22-013792-101-036) по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, пос. Янега, ул. Труда д. 8а, кадастровый номер: 47:06:0407001:489 | O_11220137929 | Лодейнопольский | п. Янега | 0.17367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя ООО «СвирьСтрой Лес» от 11.04.2022 №ОД-22-013792-101-036
2.1.1.3 | Строительство новой КТП 10/0,4 кВ, с ТМГ 0,160 мВА, строительство ВЛЗ-10кВ протяженностью 0,050 км., для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Цементно-бетонные изделия" (22-018277) по адресу:ЛО, Кингисеппский район, Большелуцкое СП, д. Куровицы | O_11220182770 | Кингисеппский | д. Куровицы | 1.1921 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1448 | 0.16 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Цементно-бетонные изделия" 22-018277-101-033 от 11.04.2022
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной длинной 0,200 км, 2хКЛ 0,4 кВ ориентировочной длиной 2х0,200 км, 2хКК 0,4 кВ, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО «Племенной завод «Рапти» по адресу: ЛО, Лужский район, Дзержинское СП, д.Бор (22-019954) | O_11220199540 | Лужский | д. Бор | 3.1031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с АО «Племенной завод «Рапти» №22-019954-101-033 от 06.06.2022
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 0,05км, ТП 10/0,4 с трансформатором 0,160МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Норма ИС" ТЗ 22-028496 по адресу: ЛО, Гатчинский муниципальный район, Новосветское сельское поселение, пос. Новый Свет, д. 102б | O_11220284960 | Гатчинский | п.Новый Свет | 1.338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.338 | 0.25 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 19.05.2022 № 22-028496-101-032 с заявителем Общество с ограниченной ответственностью "Норма ИС"
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ООО «НФСК» ТЗ 22-034501 по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н | O_11220345019 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.53336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 03.06.2023 22-034501-110-032 с заявителем Общество с ограниченной ответственностью "НФСК"
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочной длиной 0,05км, МТП-10/0,4кВ с трансформатором не менее 0,16МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Кулешов С.А. по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, территория Промышленная зона Большевик, улица 4-й микрорайон, зеленый участок №11а (22-045393). | O_11220453930 | Ломоносовский | д Горбунки | 1.3803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Кулешов С.А. 22-045393-101-047 от 08.07.2022
2.1.1.3 | Строительство МТП-10/0,4 мощностью 0,250 МВА, строительство ВЛЗ-10кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей Ирбэ Е.Н. по адресу: ЛО, Приозерский р-н, г.Приозерск, ул.Заводская д. 2 (22-050242) | O_11220502420 | Приозерский | г.Приозерск | 2.0341 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя Ирбэ Евгений Николаевич от 23.08.2022 №22-050242-101-031.
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Приозерский РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Ирбэ Е.Н. по адресу: ЛО, Приозерский р-н, г.Приозерск, ул.Заводская д. 2 (22-050242) | O_11220502429 | Приозерский | г.Приозерск | 0.0275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя Ирбэ Евгений Николаевич от 23.08.2022 №22-050242-101-031
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочной длиной 0,15км, МТП-10/0,4кВ с трансформатором не менее 0,1МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Михневич В.И. по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение (22-052084). | O_11220520840 | Ломоносовский | д Низино | 0.85033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.85033 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Индивидуальный предприниматель Михневич Виктор Иванович 22-052084-101-047 от 29.06.2022
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочной длиной 0,2км, МТП-10/0,4кВ с трансформатором не менее 0,1МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «АВТОПОЕЗД ЭД-ВИ» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение (22-052103). | O_11220521030 | Ломоносовский | д Низино | 0.83416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.83416 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПОЕЗД ЭД-ВИ" 22-052103-101-047 от 29.06.2022
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочной длиной 0,15км, МТП-10/0,4кВ с трансформатором не менее 0,1МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Иванов А.М. по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение (22-052105). | O_11220521050 | Ломоносовский | д Низино | 0.84891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.84891 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Индивидуальный предприниматель Иванов Алексей Михайлович 22-052105-101-047 от 29.06.2022
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Кингисеппского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО «Управляющая компания по обращению с отходами в ЛО» по адресу: ЛО, Кингисеппский район, Большелуцкое СП, промзона «Фосфорит» (22-055118) | O_11220551189 | Кингисеппский | промзона «Фосфорит» | 0.08918 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с АО «Управляющая компания по обращению с отходами в ЛО» №22-055118-101-033 от 10.08.2022
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 0,35км, ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 0,1 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Мерзликин Павел Николаевич ТЗ 22-064357 по адресу: ЛО, Гатчинский район, п. Новый Свет, земли ОАО "Новый Свет" | O_11220643570 | Гатчинский | п.Новый Свет | 1.381 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.381 | 0.1 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 18.02.2022 №22-064357-101-032 с заявителем ИП Мерзликин Павел Николаевич
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ ориентировочно 0,45км, установка реклоузера 10кВ, КТП 10/0,4кВ с трансформатором 0,400 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Федеральное Государственное автономное учреждение «Управление имуществом специальных проектов» Министерства Обороны Российской Федерации ТЗ 22-067908 по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, Веревское сельское поселение, КСЗ "Дони-Верево", участок №1 | O_11220679080 | Гатчинский | КСЗ "Дони-Верево" | 8.5063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.2231 | 0.4 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.07.2022 22-067908-100-032 с заявителем ГАУ «Управление имуществом специальных проектов» МО РФ
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Федеральное Государственное автономное учреждение «Управление имуществом специальных проектов» Министерства Обороны Российской Федерации ТЗ 22-067908 по адресу: ЛО, Гатчинский район, Веревское сельское поселение, КСЗ "Дони-Верево", участок №1 | O_11220679089 | Гатчинский | КСЗ "Дони-Верево" | 0.04459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.04371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.07.2022 № 22-067908-100-032 от 26.07.2022 с заявителем Федеральное Государственное автономное учреждение «Управление имуществом специальных проектов» Министерства Обороны Российской Федерации
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,02 км, КТП 10/0,4 кВ с ТМГ мощностью 0,4 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Газпром газомоторное топливо» по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, Пикалевское ГП (22-075503) | O_11220755030 | Бокситогорский | Пикалево | 1.7803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения №22-075503-100-038 от 14.10.2022 заявитель ООО Газпром газомоторное топливо
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Бокситогорского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Газпром газомоторное топливо» по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, Пикалевское ГП (22-075503) | O_11220755039 | Бокситогорский | Пикалево | 0.036463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения №22-075503-100-038 от 14.10.2022 заявитель ООО Газпром газомоторное топливо
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ЛЭНД СЕРВИС», по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, МО «Приморское ГП», пос. Лужки (№22-077099) | O_11220770990 | Выборгский | п.Лужки | 0.48477 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41111 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя ООО «ЛЭНД СЕРВИС» 22-077099-101-031 от 10.11.2022.
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 г. 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Выборгского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ЛЭНД СЕРВИС», по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, МО «Приморское ГП», пос. Лужки (№22-077099) | O_11220770999 | Выборгский | п.Лужки | 0.03733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.032417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя ООО «ЛЭНД СЕРВИС» 22-077099-101-031 от 10.11.2022.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 21 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 47:20:0223002:8 (Морской торговый порт Усть-Луга) (22-078129) | O_11220781290 | Кингисеппский | Вистино д | 98.8198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения c заявителем ООО Еврохим Терминал Усть-Луга от 28.11.2022 № 22-078129-100-033
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Кингисеппского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Еврохим Терминал Усть-Луга" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 47:20:0223002:8 (Морской торговый порт Усть-Луга) (22-078129) | O_11220781299 | Кингисеппский | Вистино д | 0.003895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения c заявителем ООО Еврохим Терминал Усть-Луга от 28.11.2022 № 22-078129-100-033
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Петродворцового РЭС для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Индивидуальный предприниматель Шантар Роман Олегович по адресу: Ленинградская область, р-н Ломоносовский, Виллозское сельское поселение (22-082349) | O_11220823499 | Ломоносовский | гп Виллози | 0.06143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Индивидуальный предприниматель Шантар Роман Олегович 22-082349-101-047 от 21.11.2022
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Бугры-Сервис» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское СП, п. Бугры (22-083770) | O_11220837709 | Всеволожский | п. Бугры | 0.00069672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 22-083770-101-046 от 24.10.2022 г. с ООО "Бугры-Сервис".
2.1.1.3 | Строительство новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,6 км, установка прибора учета для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Племенной завод "Бугры" по адресу: ЛО, Всеволожский район (22-087992) | O_11220879920 | Всеволожский | д Порошкино | 0.15278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 22-087992-101-046 от 25.10.2022 г. с ООО "Племенной завод "Бугры".
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,05 км для осуществления технологического присоединения заявителей ООО «Гарант» по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н (22-095602). | O_11220956020 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.21126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21126 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ" 22-095602-101-047 от 09.02.2023
2.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,6 км, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,6 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СТОУН" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Бугры, кадастровый номер 47:07:0709006:4478 (22-096989) | O_11220969890 | Всеволожский | Бугры | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения c заявителем СТОУН ООО от 23.03.2023 № 22-096989-100-046
2.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ с количеством ячеек 6 кВ не менее 10 штук, КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Федеральное Государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» имени И.В. Горынина национального исследовательского центра «Курчатовский институт» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, город Гатчина, улица 120-й Гатчинской дивизии, земельный участок № 12 (кадастровый номер 47:25:0108002:1) (22-100410) | O_11221004100 | Гатчинский | г. Гатчина | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения c заявителем КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ - ЦНИИ КМ ПРОМЕТЕЙ НИЦ от 29.03.2023 № 22-100410-101-032
2.1.1.3 | 'Строительство 2-х новых КТП-630/10 с трансформаторами 0,63 МВА, КВЛ-10 в том числе ВЛ-10 ориентировочной длиной 0,1 км, КЛ-10 ориентировочной длиной 0,7 км (в т.ч. методом ГНБ ориентировочной длиной 1х0,05 км), новой КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,7 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Ревада» по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тельмановское сельское поселение (23-013596) | O_11230135960 | Тосненский | п Тельмана | 17.6834 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "СЗСК "РЕВАДА" 23-013596-100-047 от 17.04.2023
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4кВ ориентировочной протяженностью 2х0,075км, кабельный киоск для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Элоян С.Р. по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Вистинское СП, д.Вистино (23-025370) | O_11230253700 | Кингисеппский | д. Вистино | 2.3538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Элоян С.Р. №23-025370-100-033 от 22.05.2023
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Кингисеппского РЭС для технологического присоединения заявителя ИП Элоян С.Р. по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Вистинское СП, д.Вистино (23-025370) | O_11230253709 | Кингисеппский | д. Вистино | 0.03246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Элоян С.Р. №23-025370-100-033 от 22.05.2023
2.1.1.3 | Строительство КТПН-1 с ТМГх0,400МВА и КТПН-2 с ТМГх0,400МВА, для технологического присоединения электроустановок ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга" (18-27718) в Ленинградской области, Кингисеппского района, Вистинского СП, Морской торговый порт Усть-Луга, Комплексы генеральных грузов.3 очередь, участок 1. | O_81182771800 | Кингисеппский | Морской торговый порт Усть-Луга, Комплексы генеральных грузов.3 очередь, участок 1. | 2.5715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга" №ОД-18238-18/27718-Э-18 от 17.09.2018
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Дудергоф» по адресу: ЛО, Всеволожский район, г. Всеволожск (21-021273) | O_81210181509 | Всеволожский | г. Всеволожск | 0.013255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-СЭС-012209-21/021273-Э-21 от 22.04.2021 г. с Казачек Ю. В. .
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Волховского РЭС для технологического тприсоединения энергопринимающих устройств заявителя ОАО "ОЭК" (21-024243) по адресу: ЛО, Кировский р-н, п. Михайловский, СНТ "Радуга" | O_81210242439 | Кировский | п. Михайловский | 0.3297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем ОАО "ОЭК" от 03.09.2021 №ОД-013966-21/024243-Э-21
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя КЭПК "ВЕЛИГОНТЫ" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район (21-026531). | O_81210265319 | Ломоносовский | д Велигонты | 0.057701 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.057701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с КЭПК "ВЕЛИГОНТЫ" ОД-034900-21/026531-Э-21 от 30.11.2021
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Ефимова В.М. по адресу: ЛО, Всеволожский район (21-034785) | O_81210347859 | Всеволожский | д Васкелово | 0.2842 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-021779-21/034785-Э-21 от 28.10.2021 г. с ИП Ефимовым Владимиром Михайловичем.
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сосновского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГАВАНЬ СНТ по адресу: Запорожское СП, Приозерский р-он, Ленинградская область (21-040768) | O_81210407689 | Приозерский | п.Запорожское | 0.56035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.47301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя СНТ ГАВАНЬ от 28.02.2022 №ОД-028908-21/040768-Э-21
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Песочинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ОАО "ОЭК" по адресу: ЛО, Всеволожский район, СПК "Пригородный" (21-053023) | O_81210530239 | Всеволожский | г. Сертолово | 0.23331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.23331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-035398-21/053023-Э-21 от 05.04.2022 г. с АО "Объединенная энергетическая компания".
2.1.1.3 | Установка приборов учёта в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сосновского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТСН "Новожилово"по адресу: Приозерский р-он,ЛО (21-056089) | O_81210560899 | Приозерский | массив Новожилово | 0.46009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.46009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя ТСН Новожилово от 23.12.2021 №ОД-038080-21/056089-Э-21
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 0,05км для технологического присоединения энергопринимающих устройств СНТ Волна массив Красницы ТЗ 21-071508 по адресу: Гатчинский р-н, д Красницы (хоз. способ) | O_81210715080 | Гатчинский | д.Красницы | 0.12821 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12821 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 11.03.2022 № 21-071508-101-032 Садоводческое некоммерческое товарищество "Волна" массив "Красницы"
2.1.1.3 | Установка ПУ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств СНТ "Волна" ТЗ 21-071508 по адресу: Гатчинский р-н, СНТ "Волна" (хоз. способ) | O_81210715089 | Гатчинский | СНТ "Волна" | 0.29217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 11.03.2022 № 21-071508-101-032 с заявителем Садоводческое некоммерческое товарищество "Волна" массив "Красницы"
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 0,05кмдля технологического присоединения энергопринимающих устройств СНТ Тайга ТЗ 21-078651 по адресу: Гатчинский р-н, п Тайцы (хоз. способ) | O_81210786510 | Гатчинский | п.Тайцы | 0.10945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10945 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 30.12.2021 №ОД-045613-21/078651-Э-21 с заявителем Садоводческое некомерческое товарищество "Тайга" массива "Тайцы"
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ФКУ УПРДОР «СЕВЕРО-ЗАПАД» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Гончаровское СП, п. Толоконниково (22-007942) | O_81220079420 | Выборгский | п. Толоконниково | 0.19647 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя ФКУ УПРДОР СЕВЕРО-ЗАПАД от 07.06.2022 №22-007942-100-031
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Выборгского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ФКУ УПРДОР «СЕВЕРО-ЗАПАД» по адресу: Автомобильная дорога А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург-Выборг-граница с Финляндской Республикой, Ленинградская область, км 123+700 - км 131+530, кад. номер: 47:01:0000000:112 (№22-007942) | O_81220079429 | Выборгский | п. Толоконниково | 0.32492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя ФКУ УПРДОР СЕВЕРО-ЗАПАД от 07.06.2022 №22-007942-100-031
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,8 км, строительство двух ТП с целью замены силовых трансформаторов суммарной мощностью 0,5 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей Афанасьева Г.Н. и др. по адресу: ЛО, Выборгский район, Рощинское ГП, п. Волочаевка (№22-012488 и др.) | O_81220124880 | Выборгский | п. Волочаевка | 0.51374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.51374 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя Афанасьева Галина Николаевна от 21.03.2022 №22-007942-100-031
2.1.1.3 | Установка ПУ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинский РЭС для Дерюгина Т.Ю. ТЗ 22-012789 по адресу: Гатчинский р-н, д Новый Свет (хоз. способ) | O_81220127899 | Гатчинский | д.Новый Свет | 0.13396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.03.2022 №22-012789-101-032 с заявителем ИП Дерюгина Татьяна Юрьевна
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Энергия» по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Энергия» (22-016901) | O_81220169019 | Всеволожский | массив Васкелово | 0.2473 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 22-016901-101-046 от 25.05.2022 г. с СНТ "Энергия".
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Выборгского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Слепцов И.В. по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское СП (22-028029) | O_81220280299 | Выборгский | Селезнёвское сельское поселение, Кондратьевская территория | 0.35429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.32907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя Слепцова И. В. от 12.05.2022 №22-028029-101-031
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Лодейнопольский РЭС для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Ленинградской области" (22-034439) по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Ручьи, 47:10:1124001:116 | O_81220344399 | Волховский | д. Ручьи | 0.33339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем ГУП "Водоканал Ленинградской области" от 20.09.2022 №22-034439-101-036
2.1.1.3 | Строительство КТП с ТМГх0,4МВА, Строительство КЛ 10кВ ориентировочной протяженностью 0,25км, для технологического присоединения электроустановок ИП Зубарев К.Л. (22-042207) в п. Усть-Луга кв.Остров, Ленинградской области, Кингисеппского района, Усть-Лужского СП. | O_81220422070 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 1.6598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Зубарев К.Л. №22-042207-101-033 от 24.06.2022
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Кингисеппского РЭС для ТП ЭУ заявителя ИП Зуборев (22-042207) в п.Усть-Луга кв.Остров, Ленинградской области, Кингисеппского района, Усть-Лужского СП. | O_81220422079 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 0.0755 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Зубарев К.Л. №22-042207-101-033 от 24.06.2022
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "РАЙС" и другие по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район(22-045380 и другие). | O_81220453809 | Ломоносовский | д Горбунки | 0.41777 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙС" 22-045380-101-047 от 27.06.2022
2.1.1.3 | Установка ПУ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинский РЭС для ООО "БелТрансАвто" ТЗ 22-045670 по адресу: Гатчинский р-н, д Веккелево (хоз. способ) | O_81220456709 | Гатчинский | д.Веккелево | 0.13466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 21.06.2022 №22-045670-101-032 с заявителем Общество с ограниченной ответственностью "БелТрансАвто"
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Волховский РЭС для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Кировчанин» (22-049081) по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ "Кировчанин", кадастровый номер: 47:16:0000000:8 (единое землепользование). | O_81220490819 | Кировский | СНТ Кировчанин | 0.22256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем СНТ "Кировчанин" от 13.09.2022 №22-049081-101-036
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Бубенко А.Е. по адресу: ЛО, Всеволожский район, земли СПК «Пригородный» (22-057678) | O_81220576789 | Всеволожский | СПК «Пригородный» | 0.043213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 22-057678-101-046 от 12.08.2022 г. с ИП Бубенко Александр Евгеньевич.
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Выборгского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СТР» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Черкасовское участковое лесничество в кварталах 137, 141 (№22-058022) | O_81220580229 | Выборгский | пгт.Рощино, Черкасовское участковое лесничество в кварталах 137, 141 (№22-058022) | 0.31335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя ООО «СТР» 22-058022-101-031 от 21.09.2022
2.1.1.3 | Строительство МТП 10/0,4кВ с ТМГх0,25МВА, ВЛ 10кВ ориентировочной протяженностью 0,05км для технологического присоединения электроустановок заявителя ООО "Влад и К" (22-069187) в д.Домкино, Ленинградской области, Лужского района, Скребловского СП. | O_81220691870 | Лужский | д.Домкино | 1.3777 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.82802 | 0.25 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Влад и К" №22-069187-101-033 от 04.10.2022
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4кВ с ТМГх0,400МВА, ВЛ 10кВ ориентировочной протяженностью 0,150км для технологического присоединения электроустановок заявителя ООО "ГЛОНАСС ЦЕНТР"(22-074089) в п.Усть-Луга Краколье, Ленинградской области, Кингисеппского района, Усть-Лужского СП. | O_81220740890 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 2.1487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.509 | 0.4 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "ГЛОНАСС ЦЕНТР" №22-074089-100-033 от 17.10.2022
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Газпром газомоторное топливо" по адресу: ЛО, Всеволожский район (22-075514) | O_81220755149 | Всеволожский | п Бугры | 0.055774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.055774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 22-075514-100-046 от 14.10.2022 г. с ООО "Газпром газомоторное топливо".
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 0,05км для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ - 23" ТЗ 22-076586 по адресу: Гатчинский р-н, д Малое Верево (хоз. способ) | O_81220765860 | Гатчинский | д.Малое Верево | 0.074238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.074238 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 08.11.2022 №22-076586-101-032 с заявителем Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ - 23"
2.1.1.3 | Установка ПУ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ - 23" ТЗ 22-076586 по адресу: Гатчинский р-н, д Малое Верево (хоз. способ) | O_81220765869 | Гатчинский | д.Малое Верево | 0.29768 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 08.11.2022 №22-076586-101-032 с заявителем Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ - 23"
2.1.1.3 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Красносельского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ "В/Ч 61240" по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Лаголово (22-078251). | O_81220782519 | Ломоносовский | Лаголовское СП | 0.063742 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ФГКУ "В/Ч 61240" 22-078251-102-047 от 21.11.2022
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 0,05км для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РУСЬ" ТЗ 22-079986 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, г. Гатчина (хоз. способ) | O_81220799860 | Гатчинский | г.Гатчина | 0.025172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.025172 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 27.09.2022 № 22-079986-110-032 с заявителем Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РУСЬ"
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Рощинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ААА МАГ" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район (22-080780) | O_81220807809 | Выборгский | п.Пески | 0.0749 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО ААА МАГ от 11.10.2022 №22-080780-101-031
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Волховского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик Ленинградской области 1 (22-083896) по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Кольцевая, №4, 47:10:0601022:48 | O_81220838969 | Волховский | г. Сясьтрой | 0.022822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем ООО "Специализированный застройщик Ленинградской области 1" от 19.10.2022 №22-083896-110-036
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Колпинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Строймонолитсервис" по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, пос. Тельмана, участок 2/1-5 (22-091540) | O_81220915409 | Тосненский | п Тельмана | 0.026143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.026143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Общество с ограниченной ответственностью "Строймонолитсервис" 22-091540-110-047 от 17.11.2022
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Торговый Петербург» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское ГП, п. Победа (22-092725) | O_81220927250 | Выборгский | п.Победа | 0.10225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.091135 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ТОРГОВЫЙ ПЕТЕРБУРГ ООО от 09.12.2022 №22-092725-101-031
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учета электрической энергии Рощинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ООО «Торговый Петербург» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское ГП, п. Победа (22-092725) | O_81220927259 | Выборгский | п.Победа | 0.055986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.055986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ТОРГОВЫЙ ПЕТЕРБУРГ ООО от 09.12.2022 №22-092725-101-031
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ЭКСПОСИТИ» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1, территория Производственная зона Янино-1, проезд Восточный (22-093165) | O_81220931659 | Всеволожский | гп. Янино-1 | 0.29529 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 22-093165-100-046 от 25.11.2022 г. с ООО "ЭКСПОСИТИ".
2.1.1.3 | Установка ПУ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Ломоносовского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств ИП Гецевич В.В. ТЗ 22-098606 по адресу: Ломоносовский р-н, д. Гостилицы (хоз. способ) | O_81220986069 | Ломоносовский | д.Гостилицы | 0.31431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.02.2023 № 22-098606-101-032 с заявителем Индивидуальный предприниматель Гецевич Валерий Викторович
2.1.1.3 | Установка ПУ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "ТАТНЕФТЬ-АЗС-СЕВЕРО-ЗАПАД" ТЗ 22-099294 по адресу: Тосненский р-н, п. Бабино (хоз. способ) | O_81220992949 | Тосненский | п.Бабино | 0.25959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 20.12.2022 № 22-099294-101-032 с заявителем ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ-АЗС-СЕВЕРО-ЗАПАД"
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Лодейнопольский РЭС для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ТЕРМИНАЛ" (23-009100) по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, № 81в, кадастровый номер: 47:10:1118018:34 | O_81230091009 | Волховский | с. Паша | 0.036116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем ООО "Терминал" от 20.03.2022 №23-009100-101-036
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ВКС-ИНВЕСТ» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Новодевяткинское с.п., д. Новое Девяткино, ул. Капральская, уч. №4 (23-023770) | O_81230237709 | Всеволожский | д. Новое Девяткино | 0.28972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 23-023770-110-046 от 23.05.2023 г. с ООО "ВКС-ИНВЕСТ".
2.1.1.3 | Установка ПУ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Тосненского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств ИП Дунаев Н.А.ч ТЗ 23-031074 по адресу: Тосненский р-н, д Георгиевское (хоз. способ) | O_81230310749 | Тосненский | д.Георгиевское | 0.10188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 11.07.2023 №23-031074-101-032 с заявителем Индивидуальный предприниматель Дунаев Никита Александрович
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР» по адресу: ЛО, Всеволожский район, 36 км+130 м автодороги "Санкт-Петербург-Парголово-Огоньки" (23-037853) | O_81230378539 | Всеволожский | д Медный завод | 0.24006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 23-037853-101-046 от 31.07.2023 г. с ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР".
2.1.1.3 | Установка ПУ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Гатчинский РЭС для ООО "ОНИКС" ТЗ 23-038564 по адресу: Гатчинский р-н, д Белогорка (хоз. способ) | O_81230385649 | Гатчинский | д.Белогорка | 0.11991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.07.2023 №23-038564-110-032 с заявителем Общество с ограниченной ответственностью "ОНИКС"
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ ф. 639-11 ориентировочной длинной 0,05 м для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Религиозная организация "Подворье Патриарха Московского и всея Руси при храме Покрова Пресвятой Богородицы в Невском лесопарке Всеволожского района Ленинградской области Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Свердловское гор. пос., дер. Невский Парлесхоз, Усадьба "Богословка", уч. 35 (23-042554) | O_81230425540 | Всеволожский | дер. Невский Парлесхоз | 0.072995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 23-042554-100-046 от 09.08.2023 г. с Религиозной организацией "Подворье Патриарха Московского и всея Руси при храме Покрова Пресвятой Богородицы в Невском лесопарке Всеволожского района Ленинградской области Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)".
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Всеволожского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Религиозная организация "Подворье Патриарха Московского и всея Руси при храме Покрова Пресвятой Богородицы в Невском лесопарке Всеволожского района Ленинградской области Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Свердловское гор. пос., д. Невский Парлесхоз, Усадьба "Богословка", уч. 35 (23-042554) | O_81230425549 | Всеволожский | д. Невский Парлесхоз | 0.28641 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 23-042554-100-046 от 09.08.2023 г. с Религиозной организацией "Подворье Патриарха Московского и всея Руси при храме Покрова Пресвятой Богородицы в Невском лесопарке Всеволожского района Ленинградской области Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)".
2.1.1.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Сертоловского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Земсков А.В. по адресу: ЛО, п. Мурино, Привокзальная пл., кад.№47:07:0712002:1556 (23-043212) | O_81230432129 | Всеволожский | п. Мурино | 0.030536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 23-043212-101-046 от 21.08.2023 г. с ИП Земсков А. В..
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | - | 2683.078 | 0 | 452.6604 | 51.09 | 0 | 23.1286 | 0 | 1 | 14.8 | 0.25 | 0 | 41 | 0 | 399.2893 | 39.91 | 0 | 23.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0% |  | -53.3711 | -11.79% | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | - | 7.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.1 | Строительство КТП-1000-10/0,4, КЛ-10кВ~0,1км методом ГНБ для осуществления ТП ЭУ ИП Выговский И. О. 20-5800 во Всеволожском р-не, Ленинградской области. | L_11200580000 | Всеволожский | д Кудрово | 4.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.1 | Строительство КТП-400-10/0,4кВА для осуществления ТП ЭУ заявителя ООО «Луга-Лес» №20-515353 по адресу: пос. Перово, Гончаровское СП, Выборгский р-н, ЛО | L_11205153530 | Выборгский | п.Перово | 0.68608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.1 | Строительство КТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400кВА,,демонтаж КТП-10/0,4 кВ с тр-ом 250 кВА, перезавести ВЛ-10 кВ~0.05 км. на новую КТП-10/0,4 кВ, установка систему учета электроэнергии в РУ-0,4 кВ ктп-10/0,4 кВ, для ТП заявителя ООО Атриос 20-525793 по адресу:, Выборгского р-на ЛО | L_11205257930 | Выборгский | п.Ленинское | 1.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.1 | Строительство КТПН-630кВА для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (20-526380 ООО «Свобода Мотор) по адресу: Приозерское лесничество,Приозерский р-н,ЛО | L_11205263800 | Приозерский | п.Громово | 1.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | - | 2675.7828 | 0 | 452.6604 | 51.09 | 0 | 23.1286 | 0 | 1 | 14.8 | 0.25 | 0 | 41 | 0 | 399.2893 | 39.91 | 0 | 23.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0% |  | -53.3711 | -11.79% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция сети внешнего электроснабжения морского торгового порта "Усть-Луга" (Строительство участка ВЛ 110 кВ ЛН-11 с заходами от оп.№84 до ПС 110 кВ №505 "Усть-Луга" протяженностью 10,1 км. с подвеской провода второй цепи ВЛ 35 кВ в габарите 110 кВ протяженностью 27,3км, заходов ВЛ 110кВ на ПС 110 кВ №549 "Порт" протяженностью 2х2,02 км, строительство заходов ЛЭП 110 кВ на ПС №292 протяженностью 2х1,28 км, строительство новой ПС 110/35/10кВ №505 трансформаторной мощностью 32 МВА, реконструкция ПС110/10кВ №292 трансформаторной мощностью 8,8 МВА с увеличением трансформаторной мощности на 41,2 МВА до 50 МВА) | F_10070021000 | Кингисеппский | пос. Усть-Луга, квартал Краколье , д. Вистино | 1370.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ №158 Победа (замена силовых трансформаторов мощностью 2х40 МВА на 2х63 МВА) | F_10151605916 | Выборгский | пос. Победа | 169.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Тельмана (ПС 715) (замена силовых трансформаторов на 2х10 МВА) | J_10190033602 | Тосненский | пос. Тельмана | 99.0143 | 0 | 99.0143 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 92.5409 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | -6.4733 | -6.538% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Порт (ПС 549) в части устройства системы маслоотводов с колодцами, установки ОПН 110 кВ с переходным пунктом от ОШ 110 кВ к КЛ 110 кВ, модернизации КТСБ, РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ в целях установки ММПС 110 кВ 1х25 МВА | J_10190034616 | Кингисеппский | Усть-Лужское СП, недалеко между д. Лужицы и . Косколово | 40.1296 | 0 | 40.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дятлицы в части замены силового трансформатора 1х3,2 МВА на 1х6,3 МВА | J_10190036605 | Ломоносовский | д.Дятлицы | 13.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ №525 Ильинка в части установки дополнительного трансформатора 1х25 МВА, установки ЗРУ-20 кВ на 9 яч. | L_10210126616 | Всеволожский | г. Всеволожск | 467.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 395 Большевик в части замены ОД и КЗ, ТТ 110 кВ, ТН 110 кВ и токоограничивающего оборудования | L_10210368602 | Ломоносовский | Глуховской парклесхоз, дер. Горбунки | 32.9218 | 0 | 32.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -32.9218 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3046 (замена силовых трансформаторов мощностью 1х0,40 МВА на 1х0,63 МВА) для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Алекса» по адресу: ЛО, Всеволожский район (20-9355) | L_11200093551 | Всеволожский | г Всеволожск | 0.50131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-7236 (замена силовых трансформаторов мощностью 2х1,0 МВА на 2х1,6 МВА) для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, земли ЗАО «Щеглово» (20-512792) | L_11205127921 | Всеволожский | Щеглово массив | 7.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-1591 в части КТПН-250-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ ориентировочно 0,05км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Ф.Индустрия» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район (20-514769). | L_11205147691 | Тосненский | гп Фёдоровское | 1.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Модернизация РТП-156 в части установки в ячейке №6 РУ-6 кВ вакуумного выключателя с блоком управления для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Перспектива» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Муринское г.п., г. Мурино, ул. Новая, д. 8 (20-523952) | L_11205239521 | Всеволожский | г Мурино | 0.54047 | 0 | 0.54047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.54047 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Усть-Луга (ПС 505) в части переустройства внутриплощадочного проезда, устройства системы маслоотводов, установки ОПН 110 кВ с переходным пунктом от ОШ 110 кВ к КЛ 110 кВ, модернизации КТСБ, РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ в целях установки ММПС 110 кВ 1х25 МВА | M_10220121616 | Кингисеппский | пос. Усть-Луга, квартал Краколье | 34.4055 | 0 | 34.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция двух ячеек в РУ-10 кВ ПС-510 для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Статус" по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Тельмана, ул. Парковая д. 1/6, корп. 1 (корп. 6-А, 6-Б, 6-В) кадастровый номер 47:26:0201001:11740 (18-12275) | M_11180122751 | Тосненский | п Тельмана | 3.7511 | 0 | 3.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.29787 | -7.941% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-9835 путем строительства новой КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА с перезаводкой ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью по трассе 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СПАРКС» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Кузьмоловское г.п., ул. Заводская, уч. 3Г (20-531569) | M_11205315691 | Всеволожский | Кузьмоловское г.п | 1.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующей распределительной сети путем строительства КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,45 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Фролкова Е. А. по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. имени Свердлова, скрн 1, Овцинская ул. (20-531859) | M_11205318591 | Всеволожский | г.п. имени Свердлова | 5.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2-6 в части замены существующего трансформатора на ТМГ 1000кВА, установка КТП-10/0,4кВ 0,4МВА, строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,15 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Администрация муниципального образования "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" (20-539398) по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское ГП, г.п. Вознесенье, ул. Горная, дом 30а. | M_11205393981 | Подпорожский | г п Вознесенье | 4.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.607-21 от опоры №1 до новой опоры ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Торговый дом «Элма» и др. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский МР, Агалатовское с.п, массив «Производственный», строение №11 (20-539874) | M_11205398741 | Всеволожский | Агалатовское сп | 0.22466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Сельцо (ПС 721) в части установки двух ячеек РУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "Племенная птицефабрика Войсковицы" ТЗ 20-544161 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, территория Майзит | M_11205441611 | Тосненский | территория Майзит | 3.1175 | 0 | 3.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.025484 | -0.8174% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7411 в части установки аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Евангулова О.Ю. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Заневская волость, уч. Янино-2 (20-547935) | M_11205479351 | Всеволожский | Заневская волость | 0.053503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-9409 в части установки двух аппаратов защиты на отходящих линиях 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЧЕРНИКА» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Новодевяткинское с.п., д. Новое Девяткино (20-550575) | M_11205505751 | Всеволожский | д. Новое Девяткино | 0.15277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7539 в части установки двух аппаратов защиты на отходящих линиях 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя МКУ "Единая Служба Заказчика" Всеволожского района Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова (21-010268) | M_11210102681 | Всеволожский | гп им. Свердлова | 0.21097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-8344 в части установки двух аппаратов защиты на отходящих линиях 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя МКУ "Единая Служба Заказчика" Всеволожского района Ленинградской области по адресу: ЛО, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Школьная, уч. 4 Б (21-010280) | M_11210102801 | Всеволожский | п. Бугры | 0.097818 | 0 | 0.097818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.097818 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6181 в части замены существующего силового трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА и существующего вводного аппарата защиты, в соответствие с номинальным током обмотки силового трансформатора 250 кВА в РУ-0,4 кВ, замены существующего вводного аппарата защиты, в соответствие с номинальным током обмотки силового трансформатора 250 кВА в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Сидоренко М.В. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район (21-010476). | M_11210104761 | Ломоносовский | д Разбегаево | 0.42024 | 0 | 0.42024 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50524 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.084993 | 20.22% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-5851 в части замены на новую КТП-250/10/0,4 с трансформатором 250кВА, ВЛ-10кВ ориентировочной длиной 0,1км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Ремизов В.А. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень (21 010483). | M_11210104831 | Ломоносовский | д Кипень | 0.05348 | 0 | 0.05348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.0017509 | -3.274% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7655 в части замены аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ и трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ в количестве 3 шт. для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ИННОВАЦИИ" по адресу: ЛО, Всеволожский район (21-013930) | M_11210139301 | Всеволожский | д Колтуши | 0.051245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-2090 путем строительства новой КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА с перезаводкой ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,1 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 5х0,03 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Цориевой З.Б. по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Старая, д. 88 (21-015600) | M_11210156001 | Всеволожский | д. Старая | 1.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №236 ВЛ-6 кВ ф.639-20 до новой опоры 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ВП-СЕРВИС" по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив "Островки-Пороги" (21-015674) | M_11210156741 | Всеволожский | массив "Островки-Пороги" | 0.16193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №47 ф.632-11 до новой опоры 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТСН "Двигатель-1" по адресу: ЛО, Всеволожский район, пл. Сады, массив "Дунай", СТ "Двигатель-1" (21-015779) | M_11210157791 | Всеволожский | массив "Дунай | 0.066955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.Мол-01 направлением от ПС 110 Кв Моложежная до опоры № 187 ориентировочной протяженностью 8,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТСН Акватория по адресу: Полянское СП, Выборгского р-на, ЛО 21-015853 | M_11210158531 | Выборгский | п.Пески | 15.5995 | 0 | 15.5995 | 0 | 0 | 6.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8861 | 0 | 0 | 6.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.71333 | -4.573% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-8657 в части замены трансформаторов мощностью 2х0,4 МВА на 2х0,63 МВА, вводных аппаратов защиты в РУ-10 кВ в количестве 2 шт., вводных аппаратов защиты в РУ-0,4 кВ в количестве 2 шт. для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Спецзастройщик ЛО 1" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Лесколовское с.п., д. Лесколово, ул. Лесная, уч. 1А (21-018769) | M_11210187691 | Всеволожский | Лесколовское с.п | 1.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7010 в части замены двух аппаратов защиты на отходящих линиях 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Меркурий" по адресу: ЛО, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Индустриальная, д.4 (21-020695) | M_11210206951 | Всеволожский | г. Всеволожск | 0.016654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7354 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА с перезаводкой ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Лабрадор" по адресу: ЛО, Всеволожский район, производственно-складская зона "Соржа-Старая", Первый проезд, уч. №2 (21-020740) | M_11210207401 | Всеволожский | д Колтуши | 1.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7788 в части замены силового трансформатора мощностью 0,16 МВА на 0,25 МВА с заменой аппарата защиты в РУ-0,4 кВ, аппарата защиты в РУ-6 кВ, аппарата защиты на отходящей линии для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Шишонок А.Ф. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Свердловское гп (21-027386) | M_11210273861 | Всеволожский | Свердловское гп | 0.66307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП №400 в части замены трансформатора на 0,4МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик Ленинградской области 1" (21-027622) по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, №4 | M_11210276221 | Волховский | г. Сясьтрой | 1.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7796 в части установки аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ИННОВАЦИИ" по адресу: ЛО, Всеволожский район (21-030088) | M_11210300881 | Всеволожский | д Заневка | 0.0059376 | 0 | 0.0059376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0059376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2519 в части замены аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ и трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ в количестве 3 штук для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "БИО" по адресу: ЛО, Всеволожский район, пгт. им. Свердлова, д. 15 (21-030133) | M_11210301331 | Всеволожский | пгт. им. Свердлова | 0.012258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-12 в части замены ТП на КТП напряжением 10/0,4 кВ с установкой трансформатора мощностью 0,63 МВА, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АУ "Детские Оздоровительные Лагеря": по адресу: п.Подборовье, Селезневского СП, Выборгского р-на, ЛО 21-032651 | M_11210326511 | Выборгский | п.Подборовье, | 1.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7218 путем строительства новой КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА с перезаводкой ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,05 км. и ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 1х0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Миронов А.Л. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, п. Красная Заря (21-036972) | M_11210369721 | Всеволожский | п. Красная Заря | 2.4335 | 0 | 2.4335 | 0.63 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.4335 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-1339, в части замены трансформатора на 400 кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Николайцев Н.А. по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское городское поселение, д. Аннолово, ул. Центральная, участок 32 (21-038160) | M_11210381601 | Тосненский | д Аннолово | 0.54395 | 0 | 0.54395 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.54395 | -100% | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3175 в части замены трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ в количестве 3 штук с заменой существующего аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Бизнес Мост" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Бугровское сп, п. Бугры, проектный квартал 57 (21-038960) | M_11210389601 | Всеволожский | п. Бугры, | 0.16337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2863 в части замены силового трансформатора мощностью 0,16 МВА на 0,25 МВА с заменой аппарата защиты в РУ-0,4 кВ, аппарата защиты в РУ-6 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Петров Ю.О. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, 7-й км железнодорожная платформа, дом 3, строение 1 (21-040118) | M_11210401181 | Всеволожский | Заневское городское поселение | 0.56693 | 0 | 0.56693 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.23622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.33071 | -58.33% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ в части замены ТТ в количестве 3 штук в ячейке №10 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ВСЕВОЛОЖСКИЙ МЯСНОЙ ДВОР" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, производственная зона г. Всеволожска, квартал № 9 (21-043246) | M_11210432461 | Всеволожский | г Всеволожск | 0.12061 | 0 | 0.12061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3066 в части замены силового трансформатора мощностью 0,25 МВА на 0,40 МВА с заменой аппарата защиты в РУ-0,4 кВ, аппарата защиты в РУ-10 кВ,аппарата защиты на отходящей линии для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фугалевич Т.В. по адресу: ЛО, Всеволожский р-н (21-044388) | M_11210443881 | Всеволожский | д Аньялово | 0.34455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-8915 путем строительства новой КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА с перезаводкой КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,05 км. и КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 1х0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Рент-СПб" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Садовая (21-047226) | M_11210472261 | Всеволожский | п. Мурино | 2.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2797 в части замены аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "ЛСР. Базовые материалы" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, в р-не н.п. Манушкино (21-047848) | M_11210478481 | Всеволожский | п. Манушкино | 0.0052374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-1777, в части замены трансформатора на 250 кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Фреш Гарден СПБ" по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское городское поселение, 1-й Восточный проезд, д. 13, корпус 1 (21-050120). | M_11210501201 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.45485 | 0 | 0.45485 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43243 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.022424 | -4.93% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2087 в части установки новой КТП-1 10/0,4 кВ мощностью 1 МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 0,95 км, ВЛ-0,4 кВ ориентировочной протяжённостью 0,15 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Картолинская Наталия Алексеевна по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Центральная, з/у № 5а (19-21841) | N_11190218411 | Всеволожский | д Кудрово | 24.0984 | 0 | 24.0984 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7408 | 1 | 0 | 1.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.3576 | -13.93% | Уточнение физических параметров проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция БКТП 10 кВ № 3199 в части замены двух трансформаторов на новые мощностью 3,2 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик ИНВЕСТАЛЬЯНС" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино (20-1119) | N_11200011193 | Всеволожский | д Новое Девяткино | 12.6819 | 0 | 12.6819 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6819 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-9936 в части строительства новой КТП 6/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-6 кВ ориентировочной протяжённостью 0,06 км, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяжённостью 0,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Скотное д., кадастровый номер 47:07:0404005:453 (20-514009) | N_11205140097 | Всеволожский | д Скотное | 16.2948 | 0 | 16.2948 | 2 | 0 | 0.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2948 | 2 | 0 | 0.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л 2084-оп.55 ф.525-316/416 путем строительства новой ВЛ-6кв ориентировочной длиной 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ОАО «ОЭК» по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ «Приютино», СНТ «Бернгардовка», СНТ «Турбулит» СНТ «Тюльпан», СНТ «Гранит» и СНТ «Дизель» (20-516151) | N_11205161511 | Всеволожский | массив Бернгардовка | 0.17366 | 0 | 0.17366 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020991 | 0 | 0 | 0.01595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.15266 | -87.91% | Уточнение физических параметров проекта в ходе выполнения строительно-монтажных работ и по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-1127 с заменой ячейки трансформатора 1х0,250 МВА на мощность 0,4 МВА, ВЛ-10 кВ направлением ориентировочной протяжённостью 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Наука и Техника" по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, Полянского СП, пос. Горьковское, ул. Железнодорожная (20-548533) | N_11205485331 | Выборгский | пос.Горьковское | 1.7516 | 0 | 1.7516 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2497 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.50186 | -28.65% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2696 в части замены аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,35 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «СОЛНЕЧНОЕ» по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив "Проба", СНТ "Солнечное" (21-015526) | N_11210155261 | Всеволожский | массив "Проба" | 10.7784 | 0 | 10.7784 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2575 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -7.5209 | -69.78% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ, ориентировочной протяженностью 0,7 км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Радужное», по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Каменногорское городское поселение, Каменногорская территория, Форелевый проезд, з/у 1 (№ 21-042927) | N_11210429271 | Выборгский | г.Каменогорск | 1.8405 | 0 | 1.8405 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6454 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.19515 | -10.6% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,05 км. от новой МТП , в замен существующей ВЛ-0,4 кВ, отходящей от ТП-1285 для технологического присоединения электроустановок ДНП "Череменецкое"(21-043990) по адресу: ЛО, Лужский р-н, Дзержинское СП, вблизи пос. Дзержинского | N_11210439901 | Лужский | вблизи пос. Дзержинского | 0.13391 | 0 | 0.13391 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.13391 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110 кВ Колпино - Правобережная (ПС 510) в части установки и наладки двух ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ "Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС полигона "Красный Бор" по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Красноборское городское поселение, тер. полигона «Красный Бор», кадастровый номер 47:26:0219001:11 (21-046312) | N_11210463121 | Тосненский | Феклистово д | 4.3322 | 0 | 4.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.27914 | -6.443% | Уточнение физических параметров проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП 1163 в части замены трансформатора 1000/6/0,4 на 1600/6/0,4, замены вводных аппаратов защиты в РУ-0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛЕОН+" ТЗ 21-055490 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д.15 | N_11210554901 | Гатчинский | г.Гатчина | 2.5403 | 0 | 2.5403 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2431 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.29715 | -11.7% | Уточнение физических параметров проекта в ходе выполнения строительно-монтажных работ и по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №3459 в части замены ТМГ на 0,63МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Ленинградское областное государственное автономное учреждение "Кировский комплексный центр социального обслуживания населения" (21-059124) по адресу: Ленинградская область, р-н. Кировский, п. Молодцово, д. 10. | N_11210591241 | Кировский | п. Молодцово | 2.9364 | 0 | 2.9364 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.9364 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.1.4.2 | Реконструкция ТП 912 в части строительства новой КТП 10/0,4 кВ (1 МВА) и перезаводки ВЛ-10кВ ориентировочной длинной 2х0,05 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длинной 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Голубева А. В. и др. ТЗ 21-067608 и др. по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, д. Рождествено | N_11210676081 | Гатчинский | д.Рождествено | 3.4505 | 0 | 3.4505 | 1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 1.7284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.7221 | -49.91% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лепсари (ПС 325) в части восстановления ячейки 10 кВ № 16 для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество "СЛОТЕКС" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Проба, кадастровый номер 47:07:0953003:24 (21-070298) | N_11210702981 | Всеволожский | Романовка п | 1.7709 | 0 | 1.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.7709 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-5771 в части замены на новую БКТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов общей мощностью 3,2МВА, монтаж АВР двухстороннего действия, монтаж телемеханики для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Администрация Муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение", дер. Малое Карлино, д. 5 (21-073549). | N_11210735491 | Ломоносовский | д Малое Карлино | 25.0885 | 0 | 25.0885 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -25.0885 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП№4224 в части замены на новую КТП с трансформатором 1х0,4 МВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Акавов Р.С. по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское сельское поселение, дер. Федоровское (21-074521) | N_11210745211 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.51733 | 0 | 0.51733 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1.3235 | 255.8% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110 кВ Мега (ПС 98) в части замены в ячейке № 311 и № 412 трансформаторов тока для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Девелопмент-С" и др. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, кадастровый номер 47:07:0713003:15899 (21-076071 и др.) | N_11210760711 | Всеволожский | Капитолово д | 3.5417 | 0 | 3.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.20643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -3.3353 | -94.17% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-1729 в части замены на новую МТП-6/0,4кВ с установкой трансформатора мощностью не менее 1*250кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Привалов С.Н. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть производственной зоны Горелово, 5-я улица (21-076688). | N_11210766881 | Ломоносовский | п Аннино | 0.40043 | 0 | 0.40043 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45419 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.053767 | 13.43% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ориентировочной длиной 0,1км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Объединенная энергетическая компания" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, СНТ "Нижняя колония" (21-078005). | N_11210780051 | Ломоносовский | д Горбунки | 0.2833 | 0 | 0.2833 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29557 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.012265 | 4.329% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7359 путем строительства новой КТП 6/0,4 кВ мощностью 2х1,0 МВА с перезаводкой существующих КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,05 км и КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 4х0,05 км, реконструкция ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СТ" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, ГП им. Свердлова, ул. Западный проезд, уч. №13/1 (21-078091) | N_11210780911 | Всеволожский | гп им. Свердлова | 9.3398 | 0 | 9.3398 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -9.3398 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-1700, в части замены на новую КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 1х0,63 МВА, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ЛИТЕЙЩИК» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Федоровское» уч. «Ижорец» №76/8 (21-080972). | N_11210809721 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.40307 | 0 | 0.40307 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2238 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1.8207 | 451.7% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3230 в части установки новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей Григоряна Г.Г. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, дер. Нижние Осельки (21-083329 и др.) | N_11210833291 | Всеволожский | дер. Нижние Осельки | 3.8925 | 0 | 3.8925 | 0.63 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0802 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.8123 | -72.25% | Уточнение физических параметров проекта в ходе выполнения строительно-монтажных работ и по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОЛ-7443 ф.374-11 до ТП-7443 ориентировочной протяженностью трассы 0,1 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Кохманенко Н.Н. по адресу: ЛО, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Янино-2, Промышленная зона Янино-2, Выборжский проезд (21-084731) | N_11210847311 | Всеволожский | Заневское городское поселение | 0.19992 | 0 | 0.19992 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074288 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.12563 | -62.84% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6254 в части замены на новую КТП-10/0,4кВ с установкой трансформатора мощностью не менее 0,63МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЭКО ПРОМ" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лаголовское сельское поселение, кадастровый номер 47:14:1313001:32 (22-001426). | N_11220014261 | Ломоносовский | д Лаголово | 0.42393 | 0 | 0.42393 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.42393 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2 | Реконструкция ячеек ПС 35 кВ Тосно (ПС 716) ф. 716-05, ф. 716-09 в части замены существующих трансформаторов тока на трансформаторы тока с номинальным током 250/5 А для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ТЗГМ» ТЗ 22-003679 по адресу: ЛО, Тосненский, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 58 | N_11220036791 | Тосненский | г.Тосно | 0.27285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2100 в части установки новой КТП мощностью 1 МВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,05 км, КЛ-0,4 кВ ориентировочной длиной 0,15 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Мотузок Н.Н. по адресу: ЛО, Всеволожский район, пос. Стеклянный (22-007256) | N_11220072561 | Всеволожский | пос. Стеклянный | 3.3231 | 0 | 3.3231 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.3231 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью не менее 0,25 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (22-007949-101-036) по адресу: Ленинградская область, р-н. Подпорожский, пгт. Вознесенье, ул. Пионерская, д. 49, кадастровый номер: 47:05:0401001:485 | N_11220079491 | Подпорожский | пгт Вознесенье | 1.4534 | 0 | 1.4534 | 0.25 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7491 | 0.25 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.2957 | 20.35% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ ориентировочно 0,1 км. для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «СвирьСтрой Лес» (22-013792-101-036) по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, пос. Янега, ул. Труда д. 8а, кадастровый номер: 47:06:0407001:489 | N_11220137921 | Лодейнопольский | п. Янега | 0.30255 | 0 | 0.30255 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25134 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.051207 | -16.93% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3046 в части установки новой КТП мощностью 1 МВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной общей длиной 0,15 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "АЛЕКСА" по адресу: ЛО, Всеволожский район (22-016188) | N_11220161881 | Всеволожский | д Порошкино | 5.0588 | 0 | 5.0588 | 1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3073 | 1 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.75155 | -14.86% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП №879 в части установки новой 2КТП 10/0,4 кВ с 2×ТМГ мощностью 0,630 МВА, ВЛЗ 10 кВ ориентировочной длиной 0,450 км, ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной длинной 0,050 км, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО «Племенной завод «Рапти» по адресу: ЛО, Лужский район, Дзержинское СП, д. Бор (22-019954) | N_11220199541 | Лужский | д. Бор | 6.8498 | 0 | 6.8498 | 1.26 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -6.8498 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ направлением от опоры №28-10 ф. 606-10 до новой опоры 10 кВ, ориентировочной длиной 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ОАО "ОЭК" И.Н. по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Лесколово (22-020497) | N_11220204971 | Всеволожский | д. Лесколово | 0.16627 | 0 | 0.16627 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.16627 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ в части перевода нагрузок путём строительства новой КЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 3 км направлением от РУ-10 кВ ТП-9919 до опоры ОД-3303 ф. Ручьи-23 для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "ТК Славянка" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли САОЗТ "Ручьи" (22-025036) | N_11220250361 | Всеволожский | Мурино г. | 53.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0936 | 0 | 0 | 1.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 50.0936 | 0% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3303 в части установки новой КТПн 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 2,6 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Солнечный город" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли САОЗТ "Ручьи" (22-025298) | N_11220252981 | Всеволожский | Лаврики д | 13.6605 | 0 | 13.6605 | 2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7493 | 2 | 0 | 3.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 17.0888 | 125.1% | Уточнение физических параметров проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-9812 в части замены силовых трансформаторов мощностью 1х0,25 МВА на 1х0,4 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Бяширова И.Н. по адресу: ЛО, Всеволожский район пос. Бугры (22-028451) | N_11220284511 | Всеволожский | пос. Бугры | 0.89434 | 0 | 0.89434 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.75715 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.13719 | -15.34% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-1693 в части замены существующего силового трансформатора 0,25МВА на трансформатор 0,4МВА, замены коммутационных аппаратов в РУ-0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ЗАВОД «БОРМАШ» ТЗ 22-033963 по адресу: ЛО, Гатчинский район, Коммунально-складская зона «Торфяное-Пригородный» | N_11220339631 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.46195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-5135 в части установки новой МТП 10/0,4 с установкой силового трансформатора 0,250 МВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ путем построения дополнительной ВЛ-0,4 кВ (ориентировочной длинной 0,05 км) для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Торговый дом «Виктория»» ТЗ 22-035735 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, п. Новый Свет, д. 102, лит. В, В1, В2, В3, Пригородная волость | N_11220357351 | Гатчинский | п.Новый Свет | 1.3871 | 0 | 1.3871 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0.61524 | 0.25 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.77182 | -55.64% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в части замены провода ориентировочной протяженностью 8 км, усиление кабельного выхода от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лужайка (ПС 417) ориентировочной протяженностью 0,250 км, установка ВДТ ориентировочной мощностью 0,520 МВА, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, 71 км. а/д Зверево-Малиновка (22-037624) | N_11220376241 | Выборгский | 71 км а/д Зверево-Малиновка | 43.0389 | 0 | 43.0389 | 0 | 0 | 8.268 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8249 | 0 | 0 | 8.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -6.214 | -14.44% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7658 путем строительства новой КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Ленспорт» по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Новосаратовка, ул. Полевая, уч. 19а (22-041462) | N_11220414621 | Всеволожский | д. Новосаратовка | 1.8632 | 0 | 1.8632 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.8632 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7595 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, перезавод ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Слепов А.В. по адресу: ЛО, Всеволожский муниципальный район (22-042513) | N_11220425131 | Всеволожский | д Разметелево | 3.0496 | 0 | 3.0496 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82736 | 0.4 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.2223 | -72.87% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7850 в части замены одного силового трансформатора 0,16МВА на 0,25 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Пономаренко А.И. по адресу: ЛО, Заневское городское поселение, Мяглово п. ж/д ст, территория Соржа-Старая (22-044590) | N_11220445901 | Всеволожский | Заневское городское поселение | 0.51479 | 0 | 0.51479 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32532 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.18947 | -36.81% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7489 путем строительства новой КТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, перезавод ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Подобувкина А.А. по адресу: ЛО, Всеволожский район (22-047590) | N_11220475901 | Всеволожский | д Аро | 1.8632 | 0 | 1.8632 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1537 | 0.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.29047 | 15.59% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6308 в части трансформатора на 0,25МВА, аппаратов защиты, коммутационного аппарата, прибора учета в части замена автоматических выключателей и трансформаторов тока для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «МОТОРКАР-АЛЛ» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район (22-052476)» | N_11220524761 | Ломоносовский | д Низино | 0.43737 | 0 | 0.43737 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48748 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.050112 | 11.46% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3023 в части замены силовых трансформаторов мощностью 1х0,25 МВА на 1х0,16 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "РИФ" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Бугровское с.п. (22-053202) | N_11220532021 | Всеволожский | Бугровское сп | 0.51479 | 0 | 0.51479 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049191 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.4656 | -90.44% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км., для технологического присоединения электроустановок ИП Ван Ин (22-065951) в ЛО, Кингисеппский район, Большелуцкое СП, вблизи д. Пулково | N_11220659511 | Кингисеппский | вблизи д. Пулково | 0.2562 | 0 | 0.2562 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24259 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.013612 | -5.313% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ в части перезаводки из КТПн-2 в РУ 10 кВ новой КТП ориентировочной протяжённостью 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Индивидуальный предприниматель Попов Кирилл Григорьевич по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли САОЗТ "Ручьи", кадастровый номер: № 47:07:0722001:5301 (22-068860) | N_11220688601 | Всеволожский | Мурино г. | 0.45139 | 0 | 0.45139 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36773 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.08366 | -18.53% | Уточнение физических параметров проекта в ходе выполнения строительно-монтажных работ и по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-6118 в части замены на новую КТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 0,4МВА, строительство ВЛ-6кВ ориентировочной длиной 0,5км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Варакиной З.В. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселение (22-072754). | N_11220727541 | Ломоносовский | СП Низинское | 1.2732 | 0 | 1.2732 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.2732 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-8777 в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х0,63 МВА на 2х1 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Токсовская межрайонная больница" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Новодевяткинское с.п. (22-076145) | N_11220761451 | Всеволожский | Новодевяткинское с.п. | 3.0947 | 0 | 3.0947 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.0947 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-5148 в части замены трансформатора 10/0,4 (0,160 МВА) на 10/0,4 (0,250 МВА), замены вводных аппаратов защиты в РУ-О,4кВ, реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-5148 ориентировочно длиной 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Змушко А. Н. ТЗ 22-078313 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, Веревское сельское поселение, д. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 5, стр. 6 | N_11220783131 | Гатчинский | д.Малое Верево | 0.64575 | 0 | 0.64575 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0.64634 | 0.25 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0.00058456 | 0.09052% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №42 ОЛ-8832 ф. Агат-02 до новой опоры 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км, ВЛ-10 кВ от опоры №46 ОЛ-8890 ф. Агат-02 до новой опоры 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ОАО "ОЭК" по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Агалатово, 27 км Приозерского шоссе, СНТ "Кордон" (21-016534) | N_81210165341 | Всеволожский | д. Агалатово | 0.28066 | 0 | 0.28066 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26067 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.019989 | -7.122% | Выполнение работ хозспособом
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.632-04 ориентировочной длиной 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Реставратор" по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив "Дунай", СНТ "Реставратор" (21-056858) | N_81210568581 | Всеволожский | массив "Дунай" | 0.16627 | 0 | 0.16627 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.16627 | -100% | Выполнение работ хозспособом
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7849 в части замены силового трансформатора мощностью 0,16 МВА на 0,25 МВА, замены двух вводных аппаратов защиты в РУ-10 кВ и в РУ-0,4 кВ, установка аппарата защиты на отходящей линии для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Шишонок Александр Федорович по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Свердловское городское поселение (21-076696) | N_81210766961 | Всеволожский | вердловское городское поселение | 0.62781 | 0 | 0.62781 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62781 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7363 в части замены коммутационного аппарата 250 А на 630 А для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Слепова А.В. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район (22-009323) | N_81220093231 | Всеволожский | д Тавры | 0.020668 | 0 | 0.020669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.020668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.632-11 ориентировочной длиной 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Двигатель-3" по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив Дунай (22-009452) | N_81220094521 | Всеволожский | массив Дунай | 0.24133 | 0 | 0.24133 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0814 | 0 | 0 | 0.01595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.15993 | -66.27% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ путем строительства новой ВЛ-6 кВ ориентировочной длиной 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ВП-Сервис» по адресу: Ленинградская область Всеволожский район (22-033815) | N_81220338151 | Всеволожский | гп им. Свердлова | 0.17366 | 0 | 0.17366 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.17366 | -100% | Актуализация темпов реализации в соответствии договорами ТП
2.1.4.2 | Реконструкция БРТП-15-3 в части замены РУ-0,4 кВ в двух секциях для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО Специализированный застройщик «АВРОРА» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, пос. Новогорелово, многоквартирный жилой дом, поз. 56 (корпус 1, корпус 2) (15-47548) | O_11150475481 | Ломоносовский | п Новогорелово | 1.1839 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения c заявителем Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Лиговский канал от 01.04.2015 № ОД-25318-15/47548-Э-15
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.639-06 направлением ЛПС-2651 от опоры № 13 до опоры № 19 с заменой существующего провода ориентировочной протяжённостью 0,6 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "Арманд" по адресу: Ленинградская область, Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, микрорайон № 1, участок № 10 (17-15339) | O_11170153391 | Всеволожский | гп им. Свердлова | 0.060439 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения c заявителем СЗ АРМАНД ООО от 03.11.2017 № ОД-13858-17/15339-Э-17
2.1.4.2 | Реконструкция ячеек 10 кВ в ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Вистино(ПС 292), в части замены трансформаторов тока, вакуумных выключателей и главных цепей ячеек, шунтирование обмоток силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 для технологического присоединения электроустановок ООО "Новотранс Актив"(18-20551) по адресу: ЛО, Кингисепский р-н, Усть-Лужское СП, п. Усть-Луга | O_11180205511 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 13.984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Новотранс Актив" №ОД-14096-18/20551-Э-18 от 25.12.2018
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.47-13 до новой опоры 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей СНТ «Пермяки» по адресу: ЛО, Всеволожский район, Куйвози массив, СНТ «Пермяки» (20-513320) | O_11205133201 | Всеволожский | Куйвози массив | 0.063227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-508234-20/513320-Э-20 от 23.12.2020 г. с СНТ «Пермяки».
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.606-09 до новой опоры 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ОАО "ОЭК" по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Дубки, СНТ "Земледелец" (20-514831) | O_11205148311 | Всеволожский | д. Дубки | 0.099916 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.091473 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-ВЭС-509954-20/514831-Э-20 от 02.12.2020 г. с АО "Объединенная энергетическая компания"
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-35кВ «Новинка» в части замены трех трансформаторов тока с 150/5А на 200/5А и трех трансформаторов тока с 150/5А на 250/5А в ячейках РУ-10кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «ОЭК», ТЗ 20-514891 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, массив Чаща | O_11205148911 | Гатчинский | массив Чаща | 0.12515 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 10.12.2020 ОД-ГтЭС-511143-20/514891-Э-20 с заявителем Акционерное общество "Объединенная энергетическая компания"
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-1278 в части переоборудования РУ-0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «АгроРемСеврис» ТЗ 20-516387 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, п. Новый Свет | O_11205163871 | Гатчинский | п.Новый Свет | 0.13691 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 20.10.2020 ОД-ГтЭС-514611-20/516387-Э-20 с заявителем Общество с ограниченной ответственностью "АгроРемСервис"
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-1778 в части замены ТМг-160кВА на ТМГ-250кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Сапельникова А.С. по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское сельское поселение, дер. Федоровское, ул. Средняя, д. 8 (20-533634) | O_11205336341 | Тосненский | гп Фёдоровское | 0.99846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Индивидуальный предприниматель Сапельников Александр Сергеевич ОД-520308-20/533634-Э-20 от 20.11.2020
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 0,05 км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ОАО «РЖД» (№20-544160), по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Каменногорск | O_11205441601 | Выборгский | г. Каменногорск | 0.16219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 15.06.2021 №ОД-002777-21/544160-Э-20 с ОАО РЖД
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №18 ВЛ-10 кВ ф.604-19 до новой опоры 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП "Леноблстройторг" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Лесколовское с.п., дер. Нижние Осельки (20-546185) | O_11205461851 | Всеволожский | дер. Нижние Осельки | 0.11036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10789 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-001886-21/546185-Э-20 от 10.03.2021 г. с СНТ "Леноблстройторг".
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10кВ ПС 110 кВ Вознесение (ПС 546) в части замены трансформаторов тока, ВЛ-10кВ в районе ПС 546 протяженностью 2,5 км, установка ВДТ 10кВ 3150 кВа для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Карьер-Щелейки" по адресу: ЛО, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское ГП, вблизи д. Щелейки, кадастровый номер: 47:05:0717001:8 (20-549581). | O_11205495811 | Подпорожский | гп им. Свердлова | 24.615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО "Карьер-Щелейки" от 19.03.2021 №ОД-003981-21/549581-Э-20
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 1112 в части замены ВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Пищевые технологии» ТЗ 21-002480 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, п. Пудость | O_11210024801 | Гатчинский | п.Пудость | 0.034985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.034985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 24.02.2021 ОД-003654-21/002480-Э-21 с заявителем ООО «Пищевые технологии»
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-5086 в части замены силового трансформатора с 160 кВА на 250 кВА, замены ВА 160А на ВА 250А для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Норма ИС» ТЗ 21-010457 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, п. Новый Свет | O_11210104571 | Гатчинский | п.Новый Свет | 0.31516 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 29.03.2021 ОД-006137-21/010457-Э-21 с заявителем Общество с ограниченной ответственностью "Норма ИС"
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-508 в части коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Хворостовская О.В. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Разбегаево(21-011696). | O_11210116961 | Ломоносовский | д Разбегаево | 0.0039052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Индивидуальный предприниматель Хворостовская Ольга Витальевна ОД-007786-21/011696-Э-21 от 11.05.2021
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ ТИХВИНСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) по адресу: ЛО, Лодейнопольский муниципальный р-н, Янегское СП, дер.старая Слобода (21-021223) | O_11210212231 | Лодейнопольский | д. старая Слобода | 0.090326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ ТИХВИНСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) от 20.05.2021 №ОД-012141-21/021223-Э-21
2.1.4.2 | Реконструкция в части строительства ВЛ-6кВ, ориентировочной длиной 0,05км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Алимова В.Н. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Виллозское сельское поселение", д. Рассколово (21-033990). | O_11210339901 | Ломоносовский | д Рассколово | 0.14996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14996 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Алимов Владимир Николаевич ОД-021767-21/033990-Э-21 от 21.07.2021
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-4204 в части замены трансформатора 160/10/0,4 на 250/10/0,4, замены автоматического выключателя для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Азимут» ТЗ 21-039145 по адресу: ЛО, Тосненский район, пос. Шапки | O_11210391451 | Тосненский | п.Шапки | 0.36067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.07.2021 ОД-024267-21/039145-Э-21 с заявителем Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-5068 в части замены автоматического выключателя 250А на 400А для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "АВТОПАРК №1 "СПЕЦТРАНС" ТЗ 21-042238 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, п. Новый Свет | O_11210422381 | Гатчинский | п.Новый Свет | 0.018033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 13.08.2021 ОД-025830-21/042238-Э-21 с заявителем Акционерное общество "АВТОПАРК №1 "СПЕЦТРАНС"
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-5703 в части замены на новую КТП-400/10кВ с трансформатором не менее 0,4МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Динов В.А. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, дер. Разбегаево, Промышленная зона "Большевик", 1-й микрорайон, строение 8 (21-042588) | O_11210425881 | Ломоносовский | д Разбегаево | 0.55799 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Индивидуальный предприниматель Динов Владислав Артёмович ОД-027401-21/042588-Э-21 от 28.08.2021
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-9819 в части замены силового трансформатора мощностью 0,4 МВА на 0,63 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ДНП «СПОРТ» по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Бугровское сельское поселение, д. Мистолово (21-056549) | O_11210565491 | Всеволожский | Бугровское сп | 0.74738 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-031774-21/056549-Э-21 от 11.10.2021 г. с ДНП "СПОРТ".
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной длиной 0,300 км, ВЛЗ 10 кВ ориентировочной длиной 0,150 км, установка новой КТП 10/0,4 кВ с ТМГ мощностью 630 кВА, взамен существующей ТП-763, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ЗАО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "РУЧЬИ" по адресу: ЛО, Лужский район, Дзержинское СП, д.Торошковичи (21-059189) | O_11210591891 | Лужский | д.Торошковичи | 5.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ЗАО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "РУЧЬИ" №ОД-036299-21/059189-Э-21 от 12.11.2021
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-5021 в части замены автоматического выключателя 250А на 400А для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Рециклинговая компания Евгения Кузнецова" ТЗ 21-062817 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, п. Новый свет | O_11210628171 | Гатчинский | п.Новый Свет | 0.018105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.018105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 01.11.2021 № ОД-035750-21/062817-Э-21 с заявителем Общество с ограниченной ответственностью "Рециклинговая компания Евгения Кузнецова"
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-5066 в части замены автоматического выключателя 250А на 400А для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Венера" ТЗ 21-062836 по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, вблизи п. Новый свет | O_11210628361 | Гатчинский | вблизи п.Новый Свет | 0.024413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.024413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 01.11.2021 № ОД-035900-21/062836-Э-21 с заявителем Общество с ограниченной ответственностью "Венера"
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-5987 в части замены силового трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ номиналом 250 А на 400 А для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Григорьева В.Ю. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район (21-066496). | O_11210664961 | Ломоносовский | д Разбегаево | 0.43448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.43448 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Григорьева Василиса Юрьевна ОД-038039-21/066496-Э-21 от 01.12.2021
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3165 в части замены силового трансформатора мощностью 0,4 МВА на 0,63 МВА, замены двух вводных аппаратов защиты в РУ-10 кВ и в РУ-0,4 кВ, замены аппарата защиты на отходящей линии для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СКРАП" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н (21-066728) | O_11210667281 | Всеволожский | п Бугры | 0.83944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-037669-21/066728-Э-21 от 11.11.2021 г. с ООО "СКРАП".
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в районе ф.13 ПС 344 в части установки опоры и РЛНД-6 кВ ориентировочной протяжённостью 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СНТСН «Жемчужина» ТЗ 21-072419 по адресу: ЛО, Ломоносовский р-н, д. Сокули | O_11210724191 | Ломоносовский | д.Сокули | 0.069166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.069166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 30.12.2021 № ОД-041410-21/072419-Э-21 с заявителем Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости "Жемчужина"
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в районе ф-10 ПС Дт в части установки опоры и РЛНД-10 кВ ориентировочной протяжённостью 0,05 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТСН «Малиновые вечера» ТЗ 21-074917 по адресу: ЛО, Ломоносовский р-н, ТСН «Малиновые вечера» | O_11210749171 | Ломоносовский | ТСН "Малиновые Вечера" | 0.069818 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.069818 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 13.12.2021 № ОД-041061-21/074917-Э-21 с заявителем ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "МАЛИНОВЫЕ ВЕЧЕРА"
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7359 путем строительства новой КТП 6/0,4 кВ мощностью 2х1,0 МВА с перезаводкой существующих 3КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,0324 км и 6КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,1379 км, реконструкция ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью трассы 1,237 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СТ" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, ГП им. Свердлова, ул. Западный проезд, уч. №13/1 (21-078091) | O_11210780918 | Всеволожский | гп им. Свердлова | 15.4971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОД-043309-21/078091-Э-21 от 22.12.2021 г. с ООО "СТ".
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-7394 в части замены замены существующего аппарата защиты в РУ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Чирко Э.М. по адресу: ЛО, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Янино-2, Промышленна зона Янино-2, Выборжский проезд (22-003527) | O_11220035271 | Всеволожский | д. Янино-2 | 0.021636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 22-003527-101-046 от 16.02.2022 г. с ИП Чирко Эдуард Михайлович.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-1202 в части установки новой КТП-10/0,4 мощностью 0,400 МВА, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «ЛЭНД СЕРВИС», по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, МО «Приморское ГП», пос. Лужки (№22-077099) | O_11220770991 | Выборгский | пос. Лужки | 1.7967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6403 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя ООО «ЛЭНД СЕРВИС» 22-077099-101-031 от 10.11.2022.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3220 путем строительства новой КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,40 МВА, ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,004 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Бугры-Сервис» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское СП, п. Бугры (22-083770) | O_11220837701 | Всеволожский | п. Бугры | 0.070324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 22-083770-101-046 от 24.10.2022 г. с ООО "Бугры-Сервис".
2.1.4.2 | Реконструкция ВКЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,55 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Племенной завод "Бугры" по адресу: ЛО, Всеволожский район (22-087992) | O_11220879921 | Всеволожский | д Порошкино | 0.058969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 22-087992-101-046 от 25.10.2022 г. с ООО "Племенной завод "Бугры".
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3075 в части установки аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ в соответствии с заявленной мощностью для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Найс Айс" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Бугровское с.п. (22-096764) | O_11220967641 | Всеволожский | Бугровское сп | 0.18539 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 22-096764-101-046 от 29.12.2022 г. с ООО "НАЙС АЙС".
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3076 в части установки аппарата защиты на отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ в соответствии с заявленной мощностью для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "Найс Айс" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Бугровское с.п. (22-096767) | O_11220967671 | Всеволожский | Бугровское сп | 0.1488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 22-096767-101-046 от 29.12.2022 г. с ООО "НАЙС АЙС".
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6572 в части замены на новую 2КТП-10/0,4кВ с трансформаторами 2х1,0МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЭКОСТРОЙ" по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, район Ломоносовский муниципальный, сельское поселение Горбунковское, деревня Разбегаево (22-103224) | O_11221032241 | Ломоносовский | д Разбегаево | 5.2287 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЭКОСТРОЙ" 22-103224-101-047 от 29.12.2022
2.1.4.2 | Реконструкция ВКЛ-10кВ в части замены воздушной линии ориентировочной длиной 12,89км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЭКОСТРОЙ" по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, район Ломоносовский муниципальный, сельское поселение Горбунковское, деревня Разбегаево (22-103225). | O_11221032251 | Ломоносовский | д Разбегаево | 30.9381 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЭКОСТРОЙ" 22-103225-100-047 от 29.12.2022
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-3420 в части замены четырех аппаратов защиты на отходящих линиях 0,4кВ в РУ-0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "Алгоритм Сертолово" по адресу: ЛО, Всеволожский район, Сертоловское г.п., г. Сертолово (22-105697) | O_11221056971 | Всеволожский | г. Сертолово | 0.35228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 22-105697-101-046 от 26.12.2022 г. с ООО СЗ "АЛГОРИТМ СЕРТОЛОВО".
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ мощностью 0,25 МВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Садоводческое некоммерческое товарищество "ЯГОДА» (23-007885) по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Ягода | O_11230078851 | Кировский | СНТ Ягода | 2.2584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя Садоводческое некоммерческое товарищество "ЯГОДА» от 25.04.2023 №23-007885-101-036
2.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4кВ с ТМГх0,400МВА, ВЛ 0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,020км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Павлов Н.Р. по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-Лужское СП, п. Усть-Луга Судоверфь (23-031327) | O_11230313271 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 1.9864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8883 | 0.4 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ИП Павлов Н.Р. №23-031327-101-033 от 16.06.2023
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-3488 в части установки двух коммутационных аппаратов защиты на отходящих линиях 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Гайст М.А. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Бугровское с.п., территория массив Порошкино, зд. 1734, корп. 3 (23-053436) | O_11230534361 | Всеволожский | Бугровское сп | 0.17544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 23-053436-101-046 от 04.10.2023 г. с ИП Гайст Михаил Александрович
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-1719 в части замены силового трансформатора на 0,4МВА, взамен существующего и автоматического выключателя АВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Спириной О.В. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, ЗАО "Предпортовый", II поле 2-го овощного севооборота (21-016823). | O_81210168231 | Ломоносовский | гп Виллози | 0.05593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.05593 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с Спирина Ольга Валентиновна ОД-011491-21/016823-Э-21 от 22.04.2021
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ориентировочно 0,05 км для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ОАО "ОЭК" (21-024243) по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Михайловский, СНТ "Радуга" | O_81210242431 | Кировский | п. Михайловский | 0.070442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем ОАО "ОЭК" от 03.09.2021 №ОД-013966-21/024243-Э-21
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6128, 2329, 6302, 6127, 6126, 6055 в части трансформаторов на 0,25МВА, ТП-6128, 2329, 6007, 6302, 6127, 6126, 6055 в части замены аппаратов защиты для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "РАЙС" и другие по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район(22-045380 и другие). | O_81220453801 | Ломоносовский | д Горбунки | 1.1301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1301 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙС" 22-045380-101-047 от 27.06.2022
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-3151 в части замены существующего аппарата защиты 315 А на 630 А и замены трансформаторов тока 300/5 на трансформаторы тока 600/5 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Крона плюс» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив Корабсельки, уч. № 120, (22-069973) | O_81220699731 | Всеволожский | Бугровское сп | 0.02828 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 22-069973-101-046 от 05.10.2022 г. с ООО "КП".
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ориентировочно 0,25 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Всеволожская селекционная станция» (22-077566) по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Мгинское городское поселение, участок осушения Мойка-1, уч. 7, 47:16:0440002:127 | O_81220775661 | Кировский | Мгинское гп | 0.18701 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем Общество с ограниченной ответственностью «Всеволожская селекционная станция» от 19.10.2022 №ОД 22-077566-101-036
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф.732-02 в части строительства ориентировочно 0,05км для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Татнефть-АЗС-Северо-Запад" ТЗ 22-099294 по адресу: Тосненский р-н, п. Бабино (хоз. способ) | O_81220992941 | Тосненский | п.Бабино | 0.19137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 20.12.2022 № 22-099294-101-032 с заявителем ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ-АЗС-СЕВЕРО-ЗАПАД"
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-4342 в части замены трансформатора 0,250 МВА на трансфороматор 0,400 МВА, реконструкция ВЛ-0,4кВ ориентировочно 0,1 км и замены ПУ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ХОУМ РИАЛ ЭСТЕЙТ» ТЗ 22-100307 по адресу: Тосненский р-н, г. Любань (хоз. способ) | O_81221003071 | Тосненский | г.Любань | 0.77529 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.12.2022 №22-100307-101-032 с заявителем Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Риал Эстейт"
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-4782 в части замены на КТП-400/10/0,4, с установкой ТМГ 0,4 МВА перезаводка ВЛ-10кВ Ф-716-09 ориентировочно 0,05км в новую ТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ПРМО "Воскресенский Новодевичий монастырь" ТЗ 23-021178 по адресу: Тосненский р-н (хоз. способ) | O_81230211781 | Тосненский | г.Тосно | 1.8211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8211 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.04.2023 № 23-021178-101-032 с заявителем "ПРАВОСЛАВНАЯ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКИЙ НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ"
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-1036 в части замены вводного автомата на 1000А, замены коммутационного аппарата на 1000А, замены трех трансформаторов тока на 1000А для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ЗАО «ТРАНСКОМ» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Лужское ГП, г.Луга, к/н участка 47:29:0101001:281 и др. (23-021527) | O_81230215271 | Лужский | г.Луга | 0.57134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ЗАО "ТРАНСКОМ" №23-021527-101-033 от 17.05.2023
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-4117 в части замены аппаратов защиты с 250А на 400А и автоматического выключателя в ПУ с 160А на 320А для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "ПКФ "НЕВСКИЙ СТИЛЬ" ТЗ 23-025449 по адресу: Тосненский р-н, к.н. 47:26:0613001:46 (хоз. способ) | O_81230254491 | Тосненский | п.Ушаки | 0.045307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.045307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.05.2023 № 23-025449-101-032 с заявителем ООО "ПКФ "НЕВСКИЙ СТИЛЬ"
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.537-403 для для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР» по адресу: ЛО, Всеволожский район, 36км+130м автодороги "Санкт-Петербург - Парголово - Огоньки" (23-037853) | O_81230378531 | Всеволожский | д Медный завод | 0.039081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 23-037853-101-046 от 31.07.2023 г. с ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР".
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-5221; ТП-5222 путём замены трансформаторов тока для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, г.п. Дубровка (23-063771) | O_81230637711 | Всеволожский | г.п. Дубровка | 0.05791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 23-063771-101-046 от 04.12.2023 г. с ГКУ "Управление строительства Ленинградской области".
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | - | 16904.6886 | 0 | 2854.3573 | 50 | 0 | 291.6015 | 0 | 15585 | 287.08 | 92.7284 | 0 | 120 | 0 | 2662.2452 | 50.25 | 0 | 283.5702 | 0 | 16035 | 3.64 | 15.8418 | 0 | 219 | 0 | 0% |  | -192.1121 | -6.73% | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | - | 9224.2634 | 0 | 1230.045 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 59 | 0 | 1200.3639 | 50 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 14.78 | 0 | 172 | 0 | 0% |  | -29.681 | -2.413% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | - | 2281.476 | 0 | 153.3901 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 149.9271 | 50 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | -3.4631 | -2.258% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 "Каменногорская" (замена силовых трансформаторов 2х3,2 МВА на 2х6,3 МВА) | F_10150069000 | Выборгский | г. Каменногорск | 208.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Саперная" (замена силовых трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на 2х10 МВА) | F_10151603916 | Приозерский | пос. Речное Ромашинское СП | 129.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Красная Звезда (замена силовых трансформаторов мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) | J_10180265616 | Всеволожский | дер. Овцино | 153.3901 | 0 | 153.3901 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 148.7249 | 50 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | -4.6652 | -3.041% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ №51 в части комплексной замены ячеек РУ 6 кВ, 51 шт., ОД и КЗ 110 кВ, 2шт. | K_10200051616 | Всеволожский | гор.пос. Кузьмоловский | 604.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ №132 в части комплексной замены ячеек РУ 35 кВ,7 шт., ОД и КЗ 110 кВ, 3шт. | K_10200052616 | Всеволожский | гор. Кудрово | 249.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ирмино в части комплексной замены ячеек РУ 6,35 кВ (установка ячеек 35 кВ, 8 шт, ячеек РУ 6 кВ, 22 шт.) | K_10200054616 | Ломоносовский | пос. Большая Ижора | 279.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ТП №519 Красносельского РЭС в части замены ячеек 10кВ-5 шт., замены РУ-0,4 -2 шт., замены трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400-2 шт. | K_10200485603 | Ломоносовский | дер. Иннолово | 12.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ТП №473 Красносельского РЭС в части замены КТП-400 на КТП-400 киоскового типа, 1 шт. | K_10200486603 | Гатчинский | пос. Теролово | 2.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ЗТП-558. Восстановление АВР 10 кВ в части замены ячеек, 15 шт, реконструкция здания ТП | K_10200488603 | Ломоносовский | Горбунковское сп | 29.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ № 632 в части замены ячеек с выключателями 35 кВ, 3 шт. силовых трансформаторов 2х4,0 МВА на 2х6,3 МВА | K_10200695602 | Всеволожский | станция Дунай | 228.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №640 (комплексная замена РУ 6 кВ с установкой ячеек РУ 6 кВ, 10 шт., силового трансформатора по номинальной мощности 4 МВА) | K_10200708602 | Всеволожский | дер. Пугарево | 47.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Лодейнопольская (ПС 31) в части реконструкция РУ 35кВ, РУ 6 кВ. | K_10200927607 | Лодейнопольский | нд | 120.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Алеховщинская (ПС 323) в части замены КРУН 10 кВ и демонтаж ПС 35 кВ Алеховщинская (ПС 33) | K_10200929607 | Лодейнопольский | нд | 127.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-83, 679, 8103, 8148, 8150 в части замены ячеек 10 кВ в количестве 30шт. | K_10202276605 | Волосовский Ломоносовский | д.Торосово д.Клопицы д.Курковицы д.Горки | 42.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Русско-Высоцкая (ПС 153) в части замены панели ДЗШ 110 кВ | M_10220017605 | Ломоносовский | с.Русско-Высоцкое | 11.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Фосфорит (ПС 214) в части замены разъединителей 110 кВ 3 шт. и ВЧ заградители 2 шт. в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации заявителя ЕВРОХИМ-СЗ АО № К-33171-21/900795-Э-21 от 17.01.2022г. по адресу Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Большелуцкое сельское поселение, промзона "Фосфорит" | M_42219007950 | Кингисеппский | промзона "Фосфорит" | 34.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Вынос сетей ВЛ-10кВ Л.ПС-1565 Ф.Кобралово-04, Л.ПС-1566 Ф.Кобралово-06 ориентировочной протяженностью 0,51 км по компенсационному договору № 19-56397 с АО «ЛОЭСК»: Ленинградская обл., Гатчинский район, Коммунарское городское поселение, г. Коммунар | O_42190563970 | Гатчинский | Коммунарское гп | 1.2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2022 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности от 26.01.2021 №К-1004-20/56397-Э-19 с АО "ЛОЭСК"
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | - | 6942.7874 | 0 | 1076.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 56 | 0 | 1050.4369 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 14.78 | 0 | 169 | 0 | 0% |  | -26.218 | -2.435% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №482 (реконструкция РУ-35 кВ) | F_10141077000 | Тосненский | пос. Красный Бор | 87.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 511 Плодовое | F_10150070028 | Всеволожский, Выборгский | д.Гарболово, г.Выборг | 55.2025 | 0 | 55.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 0 | 10 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ №123 Новосаратовка (замена ОД и КЗ) | F_10161845916 | Всеволожский | дер. Новосаратовка | 247.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №335 (установка КУ) | I_10180076602 | Всеволожский | 12-й км Мурманского ш., тер-ия СТЦ МЕГА-IKEA | 25.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №601 (установка независимых защит силовых трансформаторов) | I_10180095602 | Всеволожский | пос. Токсово | 2.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №630 (установка независимых защит силовых трансформаторов) | I_10180097602 | Всеволожский | пос. Заневский | 3.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №631 (установка независимых защит силовых трансформаторов) | I_10180098602 | Всеволожский | станция Кирпичный завод | 3.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №635 (установка независимых защит силовых трансформаторов) | I_10180100602 | Всеволожский | дер. Углово | 3.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №713 (установка независимых защит силовых трансформаторов) | I_10180103602 | Тосненский | пос. Красный Бор, территория Радиоцентра № 11 | 3.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №123 Новосаратовка (замена РУ 6 кВ) | I_10180309602 | Всеволожский | дер. Новосаратовка | 62.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 158 Победа | I_10180407612 | Выборгский | п. Победа | 63.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС-483 "Тосно" в части замены выключателей КРУН-10 кВ I, II, III, IV секции в количестве 35 шт. | J_10190012605 | Тосненский | г.Тосно | 220.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Волосово в части замены ячеек РУ 110 кВ в количестве 6 шт | J_10190024605 | Волосовский | г. Волосово | 488.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №716 Тосно в части установки ДГК в количестве 2 шт. | J_10190027605 | Тосненский | г.Тосно | 8.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №539 Тосно-Новая в части установки ДГК в количестве 2 шт. | J_10190031605 | Тосненский | г.Тосно | 9.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ТП №1224 Пушкинского РЭС в части замены трансформатора 1х0,63 МВА, ячеек РУ 10 кВ в количестве 9 шт. | J_10190082603 | Гатчинский | Пудомягское сельское поселение | 10.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ТП №574 Красносельского РЭС (замена РУ 10 кВ) в части замены ячеек в количестве 9 шт. | K_10200284603 | Ломоносовский | Горбунковское сп | 20.0119 | 0 | 20.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18.3597 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% |  | -1.6521 | -8.256% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.2.1.2 | Модернизация ТП №2060 Красносельского РЭС (замена РУ 10 кВ) в части замены ячеек в количестве 18 шт. | K_10200285603 | Гатчинский | пос. Теролово | 34.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация РУ-6 кВ ЗТП-581 в части замены ячеек 6 кВ в количестве 7 шт. | K_10200286603 | Ломоносовский | Виллозское сп | 13.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110кВ Глиноземная (ПС 35) в части замены:выключателей ВЛ 110кВ ЛАТ-1, ВЛ 110кВ ЛАТ-2 типа МКП-110 на вакуумные выключатели с модернизацией защит ВЛ-110кВ ЛАТ-1, ВЛ 110кВ ЛАТ-2. | K_10200437608 | Бокситогорский | Пикалево | 19.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110кВ Чудцы (ПС 115) в части замены аккумуляторных батарей | K_10200438608 | Бокситогорский | Чудцы | 13.1624 | 0 | 13.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.30364 | -2.307% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.1.2 | Реконструкция ПС-110кВ Дыми (ПС 249) в части замены аккумуляторных батарей | K_10200440608 | Бокситогорский | д.Дыми | 5.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Бокситогорская (ПС32) (в части замены панели защит и панели АУВ ВЛ-110 кВ Бокситогорская-1, ВЛ 110кВ Пикалевская-1) | K_10200443608 | Бокситогорский | Пикалево | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ТП №306 Красносельского РЭС (замена РУ 10 кВ) в части замены ячеек, 4 шт. | K_10200484603 | Ломоносовский | дер. Разбегаево | 14.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.247 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% |  | 12.247 | 0% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация ТП №2055 Красносельского РЭС (замена РУ 10 кВ) в части замены ячеек, 7 шт. | K_10200487603 | Ломоносовский | село Русско-Высоцкое | 13.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ №638 в части замены ОД и КЗ, СВ 35 кВ (установка ячеек 35 кВ с выключателями, 3 шт.) | K_10200704602 | Всеволожский | пос. им. Морозова | 49.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Кингисепп-город (ПС 243) (в части установки оптической дуговой защиты 1С-10кВ, 2С-10кВ) | K_10200729606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 4.1808 | 0 | 4.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.11639 | -2.784% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Сланцевский Регенераторный завод (ПС 351) (в части замены ВЧЗ с КРС-1 и ПВЗ-90М и фильтра присоединения ВЛ-110 кВ Сланцевская-1, ВЛ-110 кВ Сланцевская-3, установки оптической дуговой защиты 1С-6кВ, 2С-6кВ) | K_10200730606 | Сланцевский | Сланцы | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизации сети в районе ПС-110 кВ Волосово (ПС-189) с переходом к распределенной системе автоматизированного управления в части замены ячеек на ТП-921, ТП-1646, ТП-956, ТП-8150, ТП-8188, ТП-8126, ТП-8148, замены линейных разъединителей 10 кВ ЛР-431, ЛР-417, ЛР-404, ЛР-106, ЛР-454, ЛР-37, установки коммутационных аппаратов, замены ячеек 10 кВ на ПС-355, ПС-518, ПС-Сн (ПС-Сосницы), ПС-396 | K_10200827605 | Волосовский | д.Клопицы д.Торосово д.Сосново | 95.017 | 0 | 41.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0% |  | 5.4035 | 13.06% | Капитализация процентов за кредиты
2.2.1.2 | Модернизация ПС-354 в части замены выключателей МКП 110 кВ 4шт., и ОД 110кВ 1шт. | K_10200828605 | Гатчинский | г.Коммунар | 147.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Белогорка (ПС-259) в части замены МКП-110 кВ 2шт., ОД 110 кВ 1шт. | K_10200829605 | Гатчинский | д.Белогорка | 82.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Аннино (ПС-191) в части замены ОД КЗ 110 кВ 2шт. | K_10200830605 | Ломоносовский | п.Анинно | 61.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Новинка (ПС-Нов) в части замены выключателей 6-10кВ 17шт. | K_10200854605 | Гатчинский | д.Новинка | 26.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ ЛКФ (ПС-354), ПС 110кВ Скворицы (ПС-391), ПС 110кВ Вруда (ПС-518), ПС 110кВ Клопицы (ПС-396) в части восстановления электромагнитных блокировок | K_10200858605 | Гатчинский Волосовский | п.Терволово д.Клопицы п.Вруда | 3.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ № 728 Арбузово в части замены ячеек реактора ДГР 35 кВ - 2 шт., ячеек выключателя КРУ 35 кВ - 5 шт., ячеек выключателя ВУ 10 кВ - 11 шт | K_10200885607 | Кировский | нд | 111.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация объектов филиала ПАО "Ленэнерго" "СПбВС" по Ленинградской области ПС-98, ПС-537, ПС-365, ПС-607, ПС-50, ПС-640, ПС-132, ПС-601, ПС-635, ПС-403, ПС-526, ПС-632, ПС-633, ПС-636, ПС-123, ПС 335, ПС-639, ПС-211, ПС-482, в части оснащения антитеррористической защитой (19 шт.) | K_10201719621 | нд | нд | 233.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация объектов ПАО «Ленэнерго» филиала ПАО "Ленэнерго" "ГтЭС" по Ленинградской области ПС-203,ПС-242, ПС-355, ПС-366, ПС-396, ПС Орлино, ПС Новинка, ПС-716, ПС-717, ПС-718, ПС-719, ПС-723, ПС-732, ПС Лукаши в части оснащения антитеррористической защитой (14 шт.) | K_10201720621 | Гатчинский Тосненский | д.Орлино д.Новинка д.Лукаши д.Новолисино | 216.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация объектов филиала ПАО "Ленэнерго" "КнЭС" по Ленинградской области ПС-209, ПС-239, ПС-291, ПС-336, ПС-376, ПС-37, ПС-39, ПС-43, РТП-2, РТП-11, РТП-12, РТП-20 в части оснащения антитеррористической защитой (12 шт.) | K_10201721621 | Лужский МР, Волосовский МР, Кингисеппский МР | Родина, Яблоницы, Молосковицы, Рель, Володарское, Б.Сабск, Алексеевка | 197.5144 | 0 | 197.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 188.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0% |  | -9.2652 | -4.691% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.1.2 | Модернизация объектов ПАО «Ленэнерго» по Ленинградской области ПС-208, ПС-226, ПС-295, ПС-324, ПС-337, ПС-377, ПС-378, ПС-522, ПС-394,ПС-20 Паша-2, ПС-21 Паша-1, ПС-22, ПС-23, ПС-24, ПС-32, ПС-38 в части оснащения антитеррористической защитой» Филиал ПАО "Ленэнерго" "НлЭС" (16 шт.) | K_10201722621 | Волховский | нд | 281.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Пупышево №522 | K_10201792512 | Волховский | д.Пупышево | 79.0379 | 0 | 79.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0% |  | -0.19549 | -0.2473% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110кВ Лупполово № 365 | K_10201941612 | Всеволожский | п. Лупполово, дер. Высокая | 51.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Коваши № 333 | K_10201942612 | Ломоносовский | г.Сосновый Бор | 34.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Сланцы-Цемент № 219 | K_10201944612 | Сланцевский | г.Сланцы | 37.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Мега-Парнас № 98 | K_10201945612 | Всеволожский | д.Корабсельки | 49.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110кВ Кудрово № 335 | K_10201949612 | Всеволожский | г.Кудрово | 28.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Выборг-Южная № 159 | K_10201950612 | Выборгский | г.Выборг | 62.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Волхов № 393 | K_10201951612 | Волховский | г.Волхов | 48.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ Назия № 30 | K_10201952612 | Кировский | гп Назия | 48.6115 | 0 | 48.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Лепсари № 325 | K_10201954612 | Всеволожский | пос.Лепсари | 32.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Кузнечная № 57 | K_10201955612 | Приозерский | п.Кузнечное | 67.258 | 0 | 67.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |  | 2.7277 | 4.056% | Капитализация процентов за кредиты
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110кВ Северная Птицефабрика № 390 | K_10201956612 | Кировский | гп Синявино | 52.0127 | 0 | 52.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110кВ РЦ-11 № 500 | K_10201957612 | Тосненский | пгт Красный Бор | 48.3583 | 0 | 48.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Кайвакса № 516 | K_10201958612 | Тихвинский | д. Кайвакса | 100.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на подстанции на подстанции ПС 110кВ Фосфорит № 214 | K_10201959612 | Кингисеппский | с.п. Большелуцкое | 58.8004 | 0 | 58.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% |  | 2.1774 | 3.703% | Капитализация процентов за кредиты
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Яровщина № 394 | K_10201960612 | Лодейнопольский | д.Яровщина | 59.2823 | 0 | 59.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.119 | 0 | 6 | 0 | 0% |  | -1.0306 | -1.738% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110кВ Гарболовская № 43 | K_10201961612 | Всеволожский | д.Гарболово | 76.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Сосновый Бор-2 № 169 | K_10201962612 | Ломоносовский | г.Сосновый Бор | 94.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Алеховщинская № 323 | K_10201963612 | Лодейнопольский | с. Алеховщина | 58.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Никольская № 368 | K_10201964612 | Подпорожский | гп Никольское | 64.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Рассвет № 532 | K_10201965612 | Лодейнопольский | п. Рассвет | 62.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ База Отдыха № 242 | K_10201966612 | Кингисеппский | д.Нежново | 54.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Форд Всеволожск № 526 | K_10201967612 | Всеволожский | пос. Кирпичный завод, ж/д ст. | 54.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Гостилицы № 344 | K_10201968612 | Ломоносовский | пос.Гостилицы | 56.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Копорье № 203 | K_10201969612 | Ломоносовский | д. Подозванье | 56.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ Житковская филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Выборгские электрические сети | K_10201976612 | Выборгский | пос. Житково | 50.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ Цвелодубово филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Выборгские электрические сети | K_10201977612 | Выборгский | п. Цвелодубово | 42.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ Красноармейская филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Выборгские электрические сети | K_10201978612 | Приозерский | п. Громово | 54.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ Симагино филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Выборгские электрические сети | K_10201979612 | Выборгский | п. Симагино | 52.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ Приветнинская филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Выборгские электрические сети | K_10201980612 | Выборгский | п.Приветнинское | 81.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ № 729 Павлово новая филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Новоладожские электрические сети | K_10202010612 | Кировский | гп Павлово | 45.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ № 728 Арбузово филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Новоладожские электрические сети | K_10202011612 | Кировский | г.Кировск | 40.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ № 720 Мга филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Новоладожские электрические сети | K_10202012612 | Кировский | гп Мга | 41.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ № 34 Свирская филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Новоладожские электрические сети | K_10202013612 | Лодейнопольский | д.Новая слобода | 52.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ № 713 РЦ-11 филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети | K_10202020612 | Тосненский | гп Красный Бор | 47.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ Низино филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети | K_10202021612 | Ломоносовский | д.Низино | 27.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 35 кВ № 2 Бор филиала ПАО "Россети Ленэнерго" Тихвинские электрические сети | K_10202025612 | Тихвинский | д.Бор | 57.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Липки (ПС-349) в части установки ТТ-110 кВ 2 компл. | K_10202249605 | Тосненский | д.Липки | 8.6126 | 0 | 8.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |  | -0.03188 | -0.3701% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ № 142 "Батово" в части замены ячеек 10 кВ 11шт. | K_10202250605 | Гатчинский | д.Батово | 17.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Копорье (ПС-203) в части замены ОД КЗ 110 кВ 2шт., МКП-110 кВ 1шт.,выключателей 10кВ 3шт. | K_10202252605 | Ломоносовский | с.Копорье | 90.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Аннино (ПС-191) в части замены КРУН-1,2 секции шин 17 ячеек | K_10202253605 | Ломоносовский | д.Аннино | 62.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ "Рябово" (ПС-484) в части установки ТТ-110 кВ (2 компл.) | K_10202254605 | Тосненский | п.Рябово | 6.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ "Скворицы" (ПС-391) в части установки ТТ-110 кВ (2 компл.) | K_10202255605 | Гатчинский | п.Терволово | 12.2661 | 0 | 12.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -12.2661 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредставлением отключений электроустановок для выполнения работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Встреча (ПС-316) в части установки ТТ-110 кВ (2 компл.) | K_10202257605 | Ломоносовский | с.Русско-Высоцкое | 6.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тосно (ПС-483) в части установки ТТ-110 кВ (2 компл.) | K_10202258605 | Тосненский | г.Тосно | 8.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ КС-2 (ПС-345) в части установки ТТ-110 кВ 2 компл. | K_10202260605 | Ломоносовский | д.Малое Карлино | 8.6546 | 0 | 8.6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -8.6546 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредставлением отключений электроустановок для выполнения работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Вруда (ПС-518) в части установки ТТ-110 кВ 2 компл. | K_10202261605 | Волосовский | п.Вруда | 6.1581 | 0 | 6.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -6.1581 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредставлением отключений электроустановок для выполнения работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ "Липки" (ПС-349), ПС 110кВ "Встреча" (ПС-316), ПС 110кВ "Сосновый Бор-3" (ПС-220) в части восстановления электромагнитных блокировок | K_10202263605 | Тосненский Ломоносовский | п.Липки г.Сосновый Бор | 2.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 110 кВ Камменогорская-1 № 56 | K_10202334612 | Выборгский | п.Никифоровское | 36.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация административного здания Гатчинского РЭС, территорию СЭ ЛЭП 35-110 кВ, территорию РПБ-3 в части оснащения антитеррористической защитой | K_10202336605 | Гатчинский | п.Пригородный | 3.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация систем видеонаблюдения на объектах филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» | K_10202337605 | Гатчинский | г.Гатчина | 5.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110 кВ Синявино (ПС 193) | K_10202577612 | Выборгский | гп Приладожский | 60.262 | 0 | 60.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% |  | -0.29426 | -0.4883% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110 кВ Ольховец (ПС 327) | K_10202578612 | Подпорожский | д.Хевроньино | 54.8516 | 0 | 54.8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% |  | -0.59611 | -1.087% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110 кВ Пчева (ПС 332) | K_10202579612 | Киришский | пос. Пчева | 52.7364 | 0 | 52.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0% |  | -0.56104 | -1.064% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110 кВ Сланцевский регенераторный завод (ПС 351) | K_10202580612 | Сланцевский | д. Большие поля | 57.7345 | 0 | 57.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% |  | -0.36739 | -0.6363% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110 кВ Обитай (ПС 378) | K_10202581612 | Волховский | г.Волхов | 50.2077 | 0 | 50.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |  | -0.84254 | -1.678% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Посадников остров (ПС 536) в части замены ОД и КЗ в целях расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции | K_10202582612 | Киришский | сад-во Посадников Остров | 39.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Торковичи (ПС 531) в части замены трансформаторов тока 110 кВ с расширением объема передаваемой телеметрической информации системы сбора и передачи информации | K_10202583612 | Лужский | д. Торковичи | 92.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тихвин-Город (ПС 143) в части замены трансформаторов тока 110 кВ с расширением объема передаваемой телеметрической информации системы сбора и передачи информации | K_10202584612 | Тихвинский | г. Тихвин | 76.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110 кВ Приозерская ( ПС № 166) | K_10202585612 | Приозерский | г.Приозерск | 35.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Глажево (ПС 187) в части замены трансформаторов тока 110 кВ с расширением объема передаваемой телеметрической информации системы сбора и передачи информации | K_10202586612 | Киришский | п.Глажево | 36.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110 кВ Мыслинская (ПС 208) | K_10202587612 | Волховский | о.н.п. Усадище | 37.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110кВ Дыми (ПС 249) | K_10202588612 | Бокситогорский | дер. Дыми | 37.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110 кВ Сырец (ПС 290) | K_10202589612 | Лужский | дер. Сырец | 37.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мгинская (ПС 324) в части замены ОД и КЗ с расширением объема передаваемой телеметрической информации системы сбора и передачи информации | K_10202590612 | Кировский | пос.Молодцово | 45.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Штурм (ПС 340) в части замены трансформаторов тока 110 кВ с расширением объема передаваемой телеметрической информации системы сбора и передачи информации | K_10202591612 | Киришский | п.Будогощь | 37.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Лаврики (ПС 218) в части замены трансформаторов тока 110 кВ с расширением объема передаваемой телеметрической информации системы сбора и передачи информации | K_10202602612 | Всеволожский | г.Мурино | 50.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 ПС Заполье в части установки шумопоглощающих экранов | L_10210005604 | Выборгский | нд | 14.9243 | 0 | 14.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 1 | 0 | 13.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.0027 | -6.719% | Экономия по факту ввода объекта.
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110 кВ №525 Ильинка | L_10210369628 | Всеволожский | г.Всеволжск | 96.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №484 Рябово в части установки ДГК в количестве 2 шт. | M_10220016605 | Тосненский | г.Тосно | 18.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Луга (ПС 48) в части установки системы ОПФ (определение повреждения фидера) | M_10220072606 | Лужский | г.Луга | 19.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Осьмино (ПС 258) в части установки системы ОПФ (определение повреждения фидера) | M_10220073606 | Лужский | д.Осьмино | 6.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Молосковицы (ПС 376) в части установки системы ОПФ (определение повреждения фидера) | M_10220074606 | Волосовский | п.Молосковицы | 7.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110кВ Кронштадтская № 257 | M_10220097628 | Ломоносовский | д.Лопухинка | 48.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110кВ Милодеж № 260 | M_10220098628 | Лужский | дер. Вяжищи | 47.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110кВ Красный Маяк № 262 | M_10220099628 | Лужский | дер. Красный маяк | 43.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110кВ Молосковицы № 376 | M_10220100628 | Волосовский | д. Молосковицы | 48.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110кВ Шум № 377 | M_10220101628 | Кировский | п. Шум | 43.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110кВ Мозолево № 389 | M_10220102628 | Бокситогорский | д. Мозолево | 47.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Создание системы сбора и оперативного анализа данных ОМП с подстанций ПАО "Россети Ленэнерго" (ЛО) | M_10220106628 | Всеволожский, Приозерский, Выборгский, Гатчинский, Красносельский, Тосненский, Лужский, Кингисеппский, Кировский, Бокситогорский | д.Гарболово, сп Ромашкинское, гп Каменногорское, сп Первомайское, п. Кузнечное, г.Выборг, п Тайцы, г.Сосновый Бор, г.Волосово, гп Любанское, п.Тосно-2, п.Рябово, д.Жельцы, г.Тосно, сп Батецкое, сп Торковичское, п.Дзержинцкого, сп Усть-Лужское, г.Луга, д.Вяжищи, п.Серебрянский, г.Отрадное, г.Подпорожье, г.Бокситогорск, сп Самойловское | 72.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация оборудования РУ 10 кВ ТП-8396 в части установки ячеек в количестве 1 шт. | M_10220116627 | Всеволожский | д. Янино-2 | 1.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части расширения объема передаваемой телеметрической информации на подстанции ПС 110 кВ Большевик № 395 | M_10220224528 | Ломоносовский | д. Горбунки | 43.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ивановская (ПС 207) в части замены КРУН 10 кВ с установкой ячеек выключателя 10 кВ, 25 шт | M_10220294607 | Кировский | нд | 73.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35кВ Отрадное (ПС730) в части замены КРУН с установкой ячеек выключателя 10 кВ, 25 шт | M_10220295607 | Кировский | нд | 91.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация оборудования РУ 10 кВ ТП-8357 в части замены ячеек в количестве 1 шт. | M_10220347627 | Всеволожский | д. Янино-2 | 1.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации в части реализации мероприятий ГВО на подстанции ПС 35 кВ Щеглово № 631 | M_10220437628 | Всеволожский | пос. Щеглово | 70.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС Волхов (ПС 393), ПС Обитай (ПС 378) в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации К-13678-21/900472-Э-21 АО "Апатит". | M_42219004720 | Волховский | нд | 13.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кузнечная (ПС 57) в части установки устройства АОПО ВЛ 110 кВ Лахденпохья – Кузнечная (Л-129) | N_10230084604 | Приозерский | нд | 8.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фосфорит-1 (ПС 214) в части установки автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ-110 кВ Фосфоритская-1 и ОВ-110 | N_10230132606 | Кингисеппский | промзона "Фосфорит" | 5.4353 | 0 | 5.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -5.4353 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.2.1.2 | Модернизация объектов ПАО «Ленэнерго» по Ленинградской области в части ПС-227, ПС-393, ПС-546 в части оснащения средств безопасности программно-аппаратным комплексом с функцией обнаружения оставленных предметов (3 шт.) | N_10230755607 | Волховский | нд | 23.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ «Тосно-Новая» (ПС 539) в части замены РЗА ДЗШ 110 кВ на МПТ аналог | N_10230761605 | Тосненский | г.Тосно | 16.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | 5562.1961 | 0 | 1048.0239 | 0 | 0 | 291.6015 | 0 | 0 | 287.08 | 92.4684 | 0 | 20 | 0 | 911.492 | 0.25 | 0 | 282.6271 | 0 | 1 | 3.64 | 1.0618 | 0 | 32 | 0 | 0% |  | -136.5319 | -13.03% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | 5347.8144 | 0 | 1035.7626 | 0 | 0 | 291.6015 | 0 | 0 | 283.44 | 92.4684 | 0 | 18 | 0 | 898.5348 | 0.25 | 0 | 282.3222 | 0 | 0 | 0 | 1.0618 | 0 | 30 | 0 | 0% |  | -137.2277 | -13.25% | нд
2.2.2.1 | Перевод нагрузок 10кВ с ПС "Осиновая роща" на ПС №97 в пос. Юкки (Модернизация ВЛ-6кВ ф.612-112 в части замены опор и провода ориентировочной протяженностью 4,969км, строительство КЛ-6кВ от ПС-612 - ППр-9007 ф.612-109 ориентировочной протяженностью 0,676км, строительство 2БКТП с трансформатором мощность 2х0,25МВА, реконструкция ТП-8140,8407,8969,8214,8215,8440,8448,8546,9302,8997,8408,8528,8918,8409,8774,8496,8238,8783,8882,9329,8349,8366,8429,8430,8852,8431,8434,8158,8207,8222,8407,9389,,8846,8941,8996,8232,8237,9390 с установкой трансформаторов мощностью 10 МВА) | F_10080243001 | Всеволожский | Деревня Юкки | 47.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.31-08 Люговичи-Мальгиничи (замена провода ориентировочной протяженностью 21,3 км) | F_10120033000 | Лодейнопольский | нд | 30.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.36-03 "Шондовичи-Мягозеро" (замена провода ориентировочной протяженностью 7,1 км) | F_10120035000 | Подпорожский | нд | 9.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ в районе ПС 110/10/6 кВ №294 (ориентировочная протяженность КЛ 6 кВ 6 км) | F_10120226000 | Приозерский | п Богатыри | 6.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.248-04 Шамокша-Шоткуса (замена провода ориентировочной протяженностью 5 км) | F_10120251000 | Лодейнопольский | нд | 7.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.215-05 н.п.Плотичное (Реконструкция ВЛ 10кВ ф.215-05 н.п.Плотичное в части замены опор в количестве 174шт. и провода протяженностью по трассе 10,8км) | F_10130008000 | Подпорожский | нд | 9.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ГтРЭС Гатчинских электрических сетей (Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф-1 ПС-142, ф-2 ПС-Тайцы, ф-3 ПС-Кобрино, ф-4 ПС-322, ф-4 ПС-Тяговая-4, ф-7 ПС-Пламя, ф-10 ПС-259 в части замены неизолированного провода ВЛ и КЛ 6-10 кВ протяженностью 56,8 км) | F_10140039000 | Гатчинский | п.Тайцы д.Кобрино | 115.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Подпорожский РЭС (Реконструкция ВЛ-0,4кВ Подпорожский РЭС с установкой КТП 10/0,4кВ (от ТП №1-1 ф.546-01, от ТП№12-1 ф.368-12, от ТП 8-10 ф.368-08, от ТП№4-10 ф.546-04, от ТП №3-8 ф.546-03, от ТП№2-5 ф.368-02, от ТП №1-2 ф.546-01, от ТП№4-8 ф.39-04, от ТП №7-1 ф.36-05, от ТП №4-9 ф.39-04 в части замены опор в количестве 1342шт. и провода протяженностью по трассе 43,8км, в части установки КТПК 10/0,4кВ - 5шт. трансформаторной мощностью 0,77МВА) | F_10140045000 | Подпорожский | нд | 87.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №43 "Чуновская" (Реконструкция ВЛ 10 кВ №43 "Чуновская" в части замены опор в количестве 54шт. и провода протяженностью по трассе 4,4км) | F_10141067000 | Волховский | нд | 11.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Лужская-1 - Лужская-2 (ориентировочная протяженность 32,1 км) | F_10150037000 | Гатчинский | пос. Пригородный, д. Суйда., д. Даймище | 661.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Белогорская-2 (ориентировочная протяженность 30,6 км) | F_10150038000 | Гатчинский | д. Белогорка | 362.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 35-110 кВ Новоладожских электрических сетей (Реконструкция линий Бережковская-3, Волховская-1, Волховская-2, Волховская-6, Дубровская-1, Дубровская-11, Дубровская-9, Ивановская-2, Колчановская-2, Л-188, Л-33, Ладожская-1, Ладожская-3, , Мгинская-2, Невская-1, Невская-2, Никольская-2, ОЛ Ладожская-1,2, ОЛ Мыслинская-2, Пелла-1, Потанинская-1, Потанинская-2, Потаниснкая-3, Синявинская-2, Теребочевская-3, Шапкинская-2, Шапкинская-3, Мыслинская-3, Яровщинская-1, Дубровская-2, Дубровская-5, Дубровская-7, Ивановская-1, Волховская-3,,Ладожская-3,Ладожская-4 в части расширения просек 39,39 га) | I_10181868607 | Волховский | нд | 5.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ "Рощинский транзит" "Рощинская-4/6" протяженностью 12,23 км от оп.46 до оп.98., замена опор 53 шт., замена грозотроса 12,23 км | J_10190002604 | Выборгский | нд | 245.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.36-02 "Ярославичи" протяженностью 57,7 км в части замены провода и опор | J_10190010607 | Подпорожский | нд | 82.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.391-01 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 2,33 км проходящей в границах населенных пунктов | J_10190083603 | Ломоносовский | Кипенское сп | 10.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.391-06 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 2,16 км проходящей в границах населенных пунктов | J_10190084603 | Ломоносовский | Кипенское сп | 9.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.153-13 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 4,1 км, проходящей в границах населенных пунктов | J_10190085603 | Ломоносовский | Лаголовское сп | 13.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.153-26 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 7,29 км, проходящей в границах населенных пунктов | J_10190086603 | Ломоносовский | Лаголовское сп | 29.7881 | 0 | 29.7881 | 0 | 0 | 8.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8688 | 0 | 0 | 8.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.9194 | -9.8% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВФ.294-04 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 0,8 км проходящей в границах населенных пунктов | J_10190087603 | Выборгский | п Чулково | 2.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ГтРЭС Ф-05 ПС716 "Тосно"(1,3), Ф-09 ПС716 "Тосно"(7,25), Ф-10 ПС716 "Тосно"(3,71), Ф-02 ПС718 "Нурма"(0,69), Ф-07 ПС722 "Андрианово"(6,65), Ф-05 ПС722 "Андрианово"(17,98), Ф-10 ПС№719 "Шапки"(2,17), Ф-02 ПС732 "Трубников Бор"(0,85) , Ф-18 ПС349 "Липки"(5,02), Ф-06 ПС723 "Любань"(0,78), Ф-14 ПС№732 "Трубников Бор"(3,8), Ф-02 ПС349 "Липки"(2,51), Ф-24 ПС№409 "Померанье" (1,74), Ф-16 ПС721 "Сельцо"(0,92), Ф-02 ПС№484 "Рябово"(4,4), Ф-14 ПС№484 "Рябово"(1,78), Ф-07 ПС № 402 (1,34), Ф-04 ПС "Пламя"(4,2), Ф-08 ПС "Пламя"(3,22), Ф-01 ПС "Войсковицы"(1,02), Ф-40 ПС № 225Н(2,76), Ф-02 ПС "Тяговая-4" (1,2), Ф-07 ПС № 259(0,56), Ф-05 ПС "Тяговая-7"(3,63), Ф-06 ПС "Тяговая-12"(3,54), Ф-03 ПС "Кобрино"(2,05) в части расширения просек 85,07 га | J_10190127605 | Тосненский Гатчинский | г.Тосно д.Кобрино г.Любань д.Трубников Бор п.Войсковицы | 16.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.01 Торфопредприятие, ф.02 Торфопредприятие, ф.01 ПС Кобралово, ф.607-19, ф.01-07, ф.374-10, ф.362-16, ф.294-04, ф.635-02, ф.635-06, ф.636-08, ф.294-10, ф.294-11, в части расширения просек 33,972 га | J_10190176603 | Киришский | п Глажево | 7.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.153-16, ф.153-28, ф.191-05, ф.191-06, ф.191-08, ф.191-10, ф.191-11, ф.391-04, ф.395-01, ф.402-02, ф.65-408, ф.06 ПС Тайцы, ф.65-05, ф.391-06, ф.153-13, ф.153-26, ф.391-01, ф.12 ПС Гидроприбор, ф.537-411, ф.294-06, ф.244-07, ф.537-403, ф.635-06, ф.635-09, в части расширения просек 17,84 га | J_10190177603 | Всеволожский | п.Мельничный ручей | 4.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ЛППр8200-8448 Ф612-109 пролеты опор №1-5 в части расширения просек 0,4 га и валки УД 10 шт. | J_10190179603 | Гатчинский | д Сяськелево | 1.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 12-04, ф.162-09, ф.16-06, ф.528-06 в части расширение просек 205,28 га | J_10190205608 | Тихвинский Бокститогорский | нд | 32.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Тихвинского РЭС ф.162-07, ф.162-08, ф.5-01, ф.15-07 в части расширения просек 58,16 Га | J_10190208608 | Тихвинский | нд | 11.8027 | 0 | 4.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -4.7929 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф.715-02 ПС "Тельмана"в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 2,1 км проходящей в границах населенных пунктов | K_10200148603 | Тосненский | Тельмановское сп | 9.6689 | 0 | 9.6689 | 0 | 0 | 1.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2515 | 0 | 0 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | -0.41734 | -4.316% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 2-02 от опоры №1 до опоры №103 (протяженностью 8,7 км), с установкой ЛР 10 кВ на опоре №1, с установкой СВР 10 кВ на опоре № 81 | K_10200205608 | Тихвинский | д.Бор | 26.3352 | 0 | 26.3352 | 0 | 0 | 10.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0699 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.26529 | -1.007% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 2-04 от опоры №47 до опоры №132 в части замены опор и провода (протяженностью 7,1 км), с установкой коммутационного аппарата 1 шт. | K_10200206608 | Тихвинский | д.Горка | 16.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 4-04 от опоры №1 до опоры №61, от опоры №98 до опоры №129, от опоры №130 до опоры №146 в части замены опор и провода (общей протяженностью 8 км), с установкой коммутационного аппарата 1 шт. | K_10200207608 | Тихвинский | Тихвин | 24.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 5-01 от опоры №191 до опоры №235, отпайка на д. Островок от опоры №202 до опоры №294 в части замены опор и провода (общей протяженностью 5 км), с установкой коммутационных аппаратов 2 шт. | K_10200208608 | Тихвинский | д.Горка | 16.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 5-02 от опоры №1 до опоры №103 в части замены опор и провода (протяженностью 8,4 км), с установкой ЛР 10 кВ на опоре №1, с установкой СВР 10 кВ на опоре № 96 | K_10200209608 | Тихвинский | д.Пяхта | 27.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 5-03 от опоры №1 до опоры №109, отпайка на д. Жар от опоры №54 до опоры №128 в части замены опор и провода (общей протяженностью 9 км), с установкой коммутационных аппаратов 2 шт. | K_10200210608 | Тихвинский | д.Городок | 44.2486 | 0 | 44.2486 | 0 | 0 | 8.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32.5443 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -11.7043 | -26.45% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 6-08 от опоры №1 до опоры №98 в части замены опор и провода (протяженностью 7,8 км), с установкой ЛР 10 кВ на опоре №1, с установкой СВР 10 кВ на опоре № 96 | K_10200212608 | Тихвинский | д.Коськово | 26.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 9-02 в части замены опор и провода (протяженность 18,3км) с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200213608 | Тихвинский | д.Самойлово | 49.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 12-03 в части замены опор и провода (протяженность 28км) с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200214608 | Тихвинский | д. Пашозеро | 89.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 12-04 в части замены опор и провода (протяженность 35,29км) с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200215608 | Тихвинский | д. Корбеничи | 101.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 17-02 в части замены опор и провода (протяженность 15,8км) с установкой коммутационных аппаратов 2шт. | K_10200219608 | Бокситогорский | д. Климово | 49.4714 | 0 | 49.4714 | 0 | 0 | 16.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45.6778 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -3.7936 | -7.668% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 143-06 от опоры №15 до опоры №58 в части замены опор и провода (протяженностью 5,6 км) с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200220608 | Тихвинский | Тихвин | 16.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 143-22 от опоры №1 до опоры №51 в части замены опор и провода (протяженностью 4 км) с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200221608 | Тихвинский | Тихвин | 11.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 143-26 от опоры №1 до опоры №24, от опоры №42 до опоры №117 в части замены опор и провода (общей протяженностью 8 км) с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200222608 | Тихвинский | Тихвин | 29.0829 | 0 | 29.0829 | 0 | 0 | 7.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.2665 | 0 | 0 | 7.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -4.8164 | -16.56% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 143-29 от опоры №1 до опоры №23, от опоры №42 до опоры №106 в части замены опор и провода (общей протяженностью 7,1 км)с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200223608 | Тихвинский | Тихвин | 26.5359 | 0 | 26.5359 | 0 | 0 | 7.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.0049 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -5.5309 | -20.84% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 162-08 от опоры №1 до опоры №22А, от опоры №23 до опоры №68, от опоры №428 до опоры №464 в части замены опор и провода (общей протяженностью 8 км), с установкой ЛР 10кВ на опоре №1, с установкой СВР 10 кВ на опоре №428 | K_10200224608 | Тихвинский | д.Цвылево | 25.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 187-01 от опоры №41 до опоры №93, от опоры №123 до опоры №133, от опоры №137 до опоры №183 в части замены опор и провода (общей протяженностью 9 км) с установкой коммутационных аппаратов 2шт. | K_10200227608 | Киришский | п.Глажево | 26.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 187-04 от опоры №173/6 до опоры №173/17, от опоры №173 до опоры №226 в части замены опор и провода (общей протяженностью 5 км) с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200228608 | Тихвинский | Андреево | 17.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 187-06 от опоры №5 до опоры №125 в части замены опор и провода (протяженностью 10 км), с установкой коммутационных аппаратов 2 шт. | K_10200229608 | Киришский | п.Глажево | 29.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 206-03 в части замены опор и провода(протяженность 20,56км), с установкой коммутационных аппаратов 4 шт. | K_10200230608 | Бокситогорский | д.Сомино | 63.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 249-01 участок кольцо с ВЛ 13-09 в части замены опор и провода (протяженность 8,56км,), с установкой коммутационного аппарата 1 шт. | K_10200231608 | Бокситогорский | д.Батьково | 21.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 332-03 от опоры №3 до опоры №188, от опоры №222 до опоры №249 в части замены опор и провода (общей протяженностью 17 км), с установкой коммутационных аппаратов 3 шт. | K_10200232608 | Киришский | д.Пчева | 54.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 332-04 от опоры №1 до опоры №21, от опоры №44 до опоры №86, участок от ЛР 332-04-02 до ЗТП 332-01-02 в части замены опор и провода (общей протяженностью 7 км), с установкой коммутационных аппаратов 2 шт. | K_10200233608 | Киришский | д.Пчева | 24.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 332-07 от опоры №1 до опоры №178; от опоры №27 до опоры №55 бывший участок ВЛ 338-02 в части замены опор и провода (общей протяженностью 16,4 км), с установкой коммутационных аппаратов 3 шт. | K_10200234608 | Киришский | д.Пчева | 46.212 | 0 | 46.212 | 0 | 0 | 18.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44.3446 | 0 | 0 | 19.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | -1.8674 | -4.041% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 339-01 в части замены опор и провода(протяженность 13,445км) с установкой коммутационных аппаратов 3шт. | K_10200235608 | Бокситогорский | д.Лопастино | 31.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 340-08 от опоры №105 до опоры №122/1 в части замены опор и провода(протяженностью 1,5 км)с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200236608 | Киришский | Кириши | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 389-02 участок кольца с Л389-04, 13-05 в части замены опор и провода(протяженность 10,88км, ) с установкой коммутационных аппаратов 2шт. | K_10200237608 | Бокситогорский | д. Половное | 33.5121 | 0 | 33.5121 | 0 | 0 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.0385 | 0 | 0 | 11.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.47358 | -1.413% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 411-01 от опоры №1 до опоры №35 (протяженностью 3 км) | K_10200238608 | Киришский | Кириши | 6.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 422-18 от опоры №1 до опоры №105 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км) с установкой коммутационных аппаратов 2шт. | K_10200239608 | Киришский | д.Черебочево | 23.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 516-03 от опоры №1 до опоры №117 в части замены опор и провода(протяженностью 9 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 2 шт. | K_10200240608 | Тихвинский | д. Кайвокса | 18.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 528-06 участок от ПС-528 до оп.208 в части замены опор и провода(протяженность 15,54км ), с установкой коммутационного аппарата в количестве 1 шт. | K_10200241608 | Бокситогорский | д.Лиственка | 37.7518 | 0 | 37.7518 | 0 | 0 | 16.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.4233 | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.32845 | -0.87% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Березовская 30" от опоры №69/13 до опоры №69/20, от опоры №70 до опоры №90, от опоры №135 до опоры №135/5 в части замены опор и провода (общей протяженностью 2,6 км) с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200242608 | Тихвинский | Кириши | 8.2107 | 0 | 8.2107 | 0 | 0 | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.1324 | 0 | 0 | 2.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.07834 | -0.9541% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Водозаборная 99" от опоры №69 до опоры №99 в части замены опор и провода(протяженностью 2,5 км) с установкой коммутационного аппарата 1шт. | K_10200243608 | Киришский | д.Кусино | 7.3599 | 0 | 7.3599 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5346 | 0 | 0 | 0.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -2.8253 | -38.39% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Ирсовская 36" от опоры №34/28 до опоры №34/50, от опоры №35 до опоры №166, от опоры №166 до опоры №166/36, от опоры №166/37 до опоры №166/56 в части замены опор и провода(общей протяженностью 16 км) с установкой коммутационных аппаратов 3шт. | K_10200244608 | Киришский | Кириши | 51.771 | 0 | 51.771 | 0 | 0 | 15.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48.9705 | 0 | 0 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | -2.8005 | -5.409% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 249-06 в части замены опор и провода (протяженность 7,45км), с установкой коммутационного аппарата 1 шт. | K_10200432608 | Бокситогорский | д.Дыми | 28.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф.715-07 ПС "Тельмана"в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 1,19 км проходящей в границах населенных пунктов | K_10200461603 | Тосненский | Тельмановское сп | 5.7239 | 0 | 5.7239 | 0 | 0 | 0.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4057 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | -0.31827 | -5.56% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф.715-05 ПС "Тельмана"в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 1 км проходящей в границах населенных пунктов | K_10200462603 | Тосненский | Тельмановское сп | 6.211 | 0 | 6.211 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5477 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.66335 | -10.68% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф.715-08 ПС "Тельмана"в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 9,8 км проходящей в границах населенных пунктов | K_10200463603 | Тосненский | Тельмановское сп | 26.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф.211-08 ПС "Федоровская"в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 6,8 км проходящей в границах населенных пунктов | K_10200464603 | Тосненский | Федоровское гп | 15.0236 | 0 | 15.0236 | 0 | 0 | 3.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3559 | 0 | 0 | 3.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.6677 | -11.1% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ Ф.391-07 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность КВЛ 2,55 км | K_10200516603 | Ломоносовский | Кипенское сп | 15.0479 | 0 | 15.0479 | 0 | 0 | 2.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5775 | 0 | 0 | 2.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.4704 | -9.772% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.191-02 Л446-386 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 2,8 км | K_10200517603 | Ломоносовский | Аннинское гп | 12.8476 | 0 | 12.8476 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -12.8476 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 5-02 от ПС№5 «Усть-Луга» в части замены провода ВЛ 10 кВ на СИП ориентировочной протяженностью 18,7 км | K_10200736606 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 52.9384 | 0 | 52.9384 | 0 | 0 | 19.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9384 | 0 | 0 | 19.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 3-05 от ПС№3 «Котлы» в части замены провода ВЛ 10 кВ на СИП ориентировочной протяженностью 29 км | K_10200740606 | Кингисеппский | Котлы | 78.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 18-03 от ПС№18«Кейкино» в части замены провода ВЛ 10 кВ на СИП ориентировочной протяженностью 26,6 км | K_10200745606 | Кингисеппский | д. Кейкино | 86.1008 | 0 | 86.1008 | 0 | 0 | 27.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8723 | 0 | 0 | 27.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -5.2285 | -6.072% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф-10 ПС-189 на участках: оп.31-92 с заменой неизолированного провода на СИП ориентировочной протяженностью 4,6км., заменой ж/б опор в количестве 66шт., заменой коммутационных аппаратов в количестве 1шт. | K_10200824605 | Волосовский | Сосново | 13.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35-110кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» "ТхЭС": ВЛ 110 кВ Вологодская-2, ВЛ 35 кВ Бор-1, ВЛ 110 кВ Пикалевская-1, ВЛ 35 кВ Андреевская-1, ВЛ 110 кВ Бокситогорская-5, ВЛ 35 кВ Андреевская-2, ВЛ 35 кВ Ганьково-1, ВЛ 35 кВ Бор-2, ВЛ 110 кВ Теребочевская-1, ВЛ 110 кВ Теребочевская-2, ВЛ 110 кВ Киришская-4, ВЛ 35 кВ Коськово-1, ВЛ 35 кВ Палуя, ВЛ 110 кВ Березовская-1, ВЛ 110 кВ Тихвинская-1, ВЛ 110 кВ Тихвинская-6, ВЛ 110 кВ Тихвинская-7, ВЛ 110 кВ Тихвинская-9, ВЛ 35 кВ Климово, ВЛ 35 кВ Михалево-2, ВЛ 35 кВ Радогощь-1, ВЛ 110 кВ Вологодская-4, ВЛ 110 кВ Вологодская-1, ВЛ 110 кВ Чудская, ВЛ 110 кВ Киришская-4 в части расширения просек 20,72 га | K_10201759608 | Тихвинский Бокситогорский Киришский | нд | 5.8248 | 0 | 5.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -5.8248 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС-718, Ф-16 ПС-718, Ф-15 ПС-718, Ф-07 ПС-718, Ф-08 ПС-719, Ф-01 ПС-723, Ф-01 ПС-722, Ф-07 ПС-402, Ф-04 ПС-719, Ф-02 ПС-"Елизаветино", Ф-41 ПС-225Н, Ф-04 ПС-"Кобрино", Ф-10 ПС-259, Ф-05 ПС-"Тяг-12", в части расширения просек 14,24 га | K_10202162605 | Гатчинский | п.Елизаветино д.Кобрино | 6.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция в части доведение ширины просек до нормативных значений на ВЛ 10 кВ (379-02, 379-03, 379-04, 379-07, 379-09, 379-11, 379-13, 379-14, 379-18), общей площадью 350га | K_10202188606 | Кингисеппский МР, Лужский МР, Сланцевский МР, Волосовский МР | Вяжище, Серебрянка, Скреблово, Осьмино, Сара Лог, Люббочажье, Медвежье, Черенское, Брея, Захонье, Шеломино, Орехова Грива, Клескуши, Твердять, Накол, Старица, Сабо, Саба, Глубокое, Райково, Рель, Соколок, Ставотино, Переволок,, Гусли, Крокол, Николаевское, Засобье, Оредеж, Васильковичи, Петрушина Гора, Сокольники, Замостье, М.Влашковичи, Б,Изори, Запилье, Затуленье, Калищи, Каменка, Милодеж, Филиповичи, Паншино, Корешно, Березницы, Заручье, Замежье, Жилое Рыдно, Луга, Ведрово, Стояновщина, Дергово, Мелиоратор, Серебрянка, Низовская, Низовка, Кингисеппское СП, Волосовское СП, Сланцевское СП | 96.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ 10 кВ 295-08 "Юрцевская" ВЛ 10 кВ 295-07 "Чернецкая" ВЛ 10 кв 295-02 "Пульницкая" ВЛ 10 кВ295-10 "Хваловская" ВЛ 10кВ 422-17 "Любыньская" ВЛ 10кВ №226-05 "Голтовская" ВЛ 10кВ №51 "Златынская" в объеме 46,85 га | K_10202196607 | Волховский | нд | 15.9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ 10кв 295-05 "Воскресенская" ВЛ 10 кВ № 76 «Шахновская» ВЛ 10 кВ № 40 "Волосовская" ВЛ 10 кВ №295-11 "Алексинская" ВЛ 10 кВ № 338-07 "Паневская" ВЛ 10 кВ №337-09 "Морозовская" ВЛ 10кВ №227-12 "ГПЗ" ВЛ 10кВ №226-09 "Селиверстовская" ВЛ 10кВ №226-08 "Чаплинская" ВЛ 10кВ №52 Иссадская в объеме 23,86 га | K_10202197607 | Волховский | нд | 6.4959 | 0 | 6.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -6.4959 | -100% | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ-10 кВ ф. 368-12 ВЛ-10 кВ ф. 368-02 ВЛ-10 кВ ф. 368-14 ВЛ-10 кВ ф. 368-17 ВЛ-10кВ ф.40-04 ВЛ-10кВ ф.323-04 ВЛ 10 кВ №70 "АБЗ" ВЛ 10 кВ №68 "СПТУ" ВЛ 10 кВ №16 "Электрокотельная" ВЛ 10 кВ №10 "Кондежская" ВЛ 10 кВ №12 "Свирицкая" 34-01 394-01 в объеме 126,13 га | K_10202199607 | Волховский | нд | 23.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ 10кВ 522-05"Пуровская" ВЛ 10кВ № 378-05 "Виковищенская" ВЛ 10кВ №227-03 "Березье" Ф 25-04 Ф ПС - ППр 3151 Ф 25-04 ППр 3151- ППР 3147 Ф 25-04 ППр 3147 - ППр 3148 Ф 25-10 Л ПС - оп.146 Ф 25-04 Л ППв 3150- ТП 3309 Ф 25-04 Л ППр 3148- ППр-3158 Ф 25-04 Л ППр 3158-ППв -3150 Ф 720-09 Л ППв3380-ППв3373 Ф 720-09 ППв3373-ТП-3491 Ф 496-22 Л ППв3376-ТП3495 Ф 719-07 Л ППв3348 - ППв3116 Ф 390-14 Л ПС-ТП3650 Ф 390-17 ОЛ-3550 Ф 390-18 Л 3690-3694 Ф. 30-01 Л ПС30-ППр 3301 Ф. 731-02 Л ПС731-ППВ 3262 Ф. 731-02 ОЛ 3740 в объеме 79,79 га | K_10202200607 | Волховский | нд | 20.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ 10 кВ №10 "Кондежская" 31-15 32-07 266-10 532-05 в объеме 116,9 га | K_10202201607 | Волховский | нд | 31.746 | 0 | 31.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -31.746 | -100% | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ-10 кВ ф. 368-08 ВЛ 10 кВ ф.326-03 38-04 ВЛЗ-10кВ ф.40-01 ВЛ-10кВ ф.40-04 ВЛ-10кВ ф.323-04 ВЛ-10кВ ф.323-06 ВЛ 10 кВ №11 "Юбилейная" в объеме 99,42 га | K_10202202607 | Волховский | нд | 27.053 | 0 | 27.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -27.053 | -100% | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек Ф 25-07 Ф ПС-ППр 3145 Ф 25-07 Ф ППр 3145- оп.87 Ф 25-11 Ф ПС - оп.27 Ф 25-11 Ф оп.27-ППр 3143 Ф 25-11 Ф ППр 3144- ТП 3285 ОЛ 3284 Ф 720-04 П ППв-3353-ТП3442 Ф 720-14 ОЛ-3542 Ф 720-15 Л ПС-3591 Ф 324-05 ОЛ-3408 Ф 726-07 ПС726-оп.37 Ф 728-03 Л ПС-ТП-3413 Ф 728-05 Л ПС-ППв3444 Ф 728-05 ОЛ-3525 Ф 496-22 Л РП3112ЯЧ.3-ППр3445 Ф 496-22 ОЛ3561 Ф 496-22 Л ППв3386-ТП3463 Ф 496-22 Л РП3112-ТП3462 Ф 719-07 Л ППв3116 - РП3112 Ф 390-15 Л РП3680-ТП3476 Ф 390-17 Л ПС- ТП3690 Ф 390-18 Л ПС-3690 Ф 390-18 Л ППр3314-ТП3553 Ф. 731-01 Л ПС - оп.122 ВЛ 10 кВ № 208-05 "Кукольская" ВЛ 10кВ № 393-20 "Лопинская" в объеме 63,72 га | K_10202203607 | Кировский | нд | 16.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ 10 кВ № 522-05 "Пурово" Ф 377-01 Л ПС-ППр 3103 Ф 377-01 Л ПС-ППр 3103 ОЛ3204 Ф 377-01 Ф ППР3103-ППв 3100 Ф 377-03 Ф ППр3110-ППв 3015 Ф 377-03 ОФ 3225 Ф 377-03 ОФ 3223 Ф 324-01 Л ППр3392-3405 Ф 324-01 ОЛ-3529 Ф 324-01 Л ППр3392-3441 Ф 324-01 Л ПС324-оп.222 Ф 728-05 ОЛ-3399 Ф 728-05 ОЛ-3402 Ф 496-22 Л ТП3463-РП3112 Ф 390-03 Л ПС-3660 Ф 390-03 Л 3660-3663 Ф 390-04 Л ТП3684-ТП3477 Ф 390-06 Л ПС-ТП3686 Ф 390-06 Л ТП3686-ТП-3687 Ф 390-07 Л ПС-ТП-3670 Ф 390-08 Л 3660-3663 Ф 390-08 Л 3662-3664 Ф 390-13 Л ПС-ТП3686 Ф 390-13 Л ТП-3686-ТП3687 Ф 390-15 Л ПС-РП3680 Ф 390-16 Л ПС- ТП3670 Ф. 193-09 Л ПС193-3604 Ф. 193-22 Л ПС193-ТП 3605 Ф.193-22 ОЛ 3607 в объеме 61,6 га | K_10202204607 | Волховский | нд | 16.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ-10 кВ ф. 368-06 ВЛ 10 кВ ф.36-04 ВЛЗ-10кВ ф.40-01 ВЛ-10кВ ф.40-04 ВЛ-10кВ ф.323-01 ВЛ-10кВ ф.323-02 в объеме 131,22 га | K_10202205607 | Подпорожский | нд | 35.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ 10 кВ №70 "АБЗ" ВЛ 10 кВ №69 "Шпалозаводская" ВЛ 10 кВ №81 "Карпинская" ВЛ 10 кВ №12 "Свирицкая" 248-04 248-06 394-04 532-03 в объеме 101,57 га | K_10202206607 | Волховский | нд | 27.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ-10 кВ ф. 327-02 ВЛ-10 кВ ф. 327-04 ВЛ-10 кВ ф. 39-05 ВЛ 10 кВ ф.326-02 ВЛ-10 кВ ф. 141-05 ВЛ-10 кВ ф. 141-06 ВЛ-10 кВ ф. 546-04 ВЛ-10 кВ ф. 546-01 ВЛ-10 кВ ф. 546-04 ВЛ-10кВ ф.40-05 в объеме 159,65 га | K_10202207607 | Подпорожский | нд | 44.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ-10кВ ф.33-03 ВЛ 10 кВ №69 "Шпалозаводская" ВЛ 10 кВ №10 "Кондежская" 34-03 Ф 394-05 Ф 394-06 Ф 532-04 Ф 25-15 Ф ПС-ППр 3153 Ф 25-15 Ф ППр 3153- ТП 3296 Ф 25-01 Ф ПС- ТП 392 Ф 720-09 Л ПС-ППв3380 Ф 720-12 Л ПС720-3528 Ф 324-01 Л ППр3421-ТП3463 Ф 324-05 Л ПС324-ППр3440 Ф 733-02 6кВ Л ТП2-3493 Ф 496-22 ОЛ-3939 Ф.193-20 Л ППр3119-ППр3494 Ф. 193-20 Л ПС 193-ТП 3633 в объеме 96,78 га | K_10202208607 | Волховский | нд | 26.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП № 543 п. Осьмино ЛРЭС с заменой КТП-10кВ № 543, протяженностью 1 км | K_10202245606 | Лужский | п.Осьмино | 3.2496 | 0 | 3.2496 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.2496 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ Мыслинская-1, Полянская-2, Малуксинская-2, Мгинская-1, Алеховщинская-1, Подпорожская-3, Мыслинская-3, Волховская-4, ОЛ Шамокша 2, Малуксинская-1, Дубровская-11, Ладожская-3 ОЛ-31, Л-34, Л-36, Л-47, Л-48, Путиловская-2, Доможировская-1, Доможировская-2 в части расширения просек 58,86 га. | K_10202397607 | Волховский | нд | 10.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-40 от ПС-225Н, ВЛ-10кВ Ф-1 ПС-366, ТП-1802, ВЛ 0,4 кВ от ТП-1802 ориентировочной протяженностью 1,281 км, в части выноса сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП-400/10/0,4 кВ | K_10202569605 | Гатчинский | д.Лядино | 2.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-14 ПС-732 в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 20,3 км. | L_10210262605 | Тосненский | д.Трубников Бор | 48.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-4 ПС-Пм в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 10,7 км. | L_10210266605 | Гатчинский | п.Войсковицы | 23.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-6 ПС-Пм в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 5,4 км. | L_10210267605 | Гатчинский | п.Войсковицы | 12.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-01 ПС-257 на участках оп.12-109, 218-228, 256-384, 407-439 с заменой неизолированного провода на СИП ориентировочной протяженностью 14,4 км, заменой ж/б опор в количестве 50 шт. и замены коммутационных аппаратов - 4 шт. | L_10210270605 | Ломоносовский | д.Новая Буря | 32.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-02 ПС-367 на участках оп.1-52 с заменой неизолированного провода на СИП ориентировочной протяженностью 2,7 км. | L_10210279605 | Ломоносовский | д.Шундорово | 7.6081 | 0 | 7.6081 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 6.9518 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.65631 | -8.626% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-10 ПС 716 в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 13,555 км | M_10210261605 | Тосненский | д.Новолисино | 45.6716 | 0 | 45.6716 | 0 | 0 | 13.555 | 0 | 0 | 0 | 13.555 | 0 | 0 | 0 | 40.7499 | 0 | 0 | 7.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -4.9218 | -10.78% | Экономия по факту ввода объекта.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-1 ПС Елз в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 15,876 км | M_10210263605 | Гатчинский | п.Елизаветино | 51.7537 | 0 | 51.7537 | 0 | 0 | 16.089 | 0 | 0 | 0 | 16.089 | 0 | 0 | 0 | 38.3339 | 0 | 0 | 15.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -13.4198 | -25.93% | Экономия по факту ввода объекта.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС Елз в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 8,141 км | M_10210264605 | Гатчинский | п.Елизаветино | 29.0488 | 0 | 29.0488 | 0 | 0 | 7.771 | 0 | 0 | 0 | 7.771 | 0 | 0 | 0 | 21.3705 | 0 | 0 | 7.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -7.6783 | -26.43% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-3 ПС Елз в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 8,465 км | M_10210265605 | Гатчинский | п.Елизаветино | 28.2609 | 0 | 28.2608 | 0 | 0 | 8.375 | 0 | 0 | 0 | 8.375 | 0 | 0 | 0 | 25.1607 | 0 | 0 | 8.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.1001 | -10.97% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-8 ПС Пм в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 10,603 км | M_10210268605 | Гатчинский | п.Войсковицы | 32.0102 | 0 | 32.0102 | 0 | 0 | 10.481 | 0 | 0 | 0 | 10.481 | 0 | 0 | 0 | 27.6588 | 0 | 0 | 10.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -4.3514 | -13.59% | Экономия по факту ввода объекта.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-8 от опоры № 1 до опоры № 69 в части замены опор и провода (протяженностью 3,9 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 2 шт. | M_10220019605 | Ломоносовский | д.Дятлицы | 16.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | M_10220020605 | Ломоносовский | д.Дятлицы | 27.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 - 10 кВ в части выноса опор из полосы отвода автодорог по решению суда в филиале КнЭС | M_10220051606 | Кингисеппский МР, Лужский МР, Волосовский МР | Бор, Югостицы, Репьи, Наволок, Волна, Морозово, Беседа, Ущевицы, Ильеши, Остроговицы, Курск, Кошкино | 73.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция переходов воздушных линий через водные препятствия в части ВЛ-0,4кВ ф. № 5 от ТП 4-11 ф. 546-04 (38-04), пролёт оп. 20-21, протяжённость 70 метров, количество опор 2 шт, ВЛ-0,4кВ ф. № 3 от ТП 1-1 ф. 546-01, пролёт оп. 4-5. Протяжённость 65 метров, количество опор 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 440 «С. Рядки ул. Кирова оп. 49, 50, протяженность 100 м, количество опор 2 шт, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 398 «С. Рядки ул. Кирова» оп. 33,34, протяженность 100 м, количество опор 2 шт | M_10220081607 | Волховский | нд | 9.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.191-02 ЛПП7-5568 в части замены провода и опор ориентировочная протяженность ВЛ 5,2 км | M_10220083626 | Ломоносовский | дер. Пигелево | 25.4543 | 0 | 25.4543 | 0 | 0 | 5.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.988 | 0 | 0 | 5.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.4664 | -9.689% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 162-03 от оп.№1 до оп.№166 с отпайками, в части замены опор и провода (протяженность 27 км) с установкой 3х коммутационных аппаратов. | M_10220094608 | Тихвинский | д.Ялгино | 64.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ 162-08 от оп.68-218 со отпайками, от оп.92 до РП-Липная горка с отпайками, от оп.353 до оп.451 с отпайками в части замены опор и провода (общая протяженность 24км), установкой 2х коммутационных аппаратов (реклоузеров). | M_10220095608 | Тихвинский | д.Липная Горка | 68.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. 604-13 от ПС604 до РП-8035 в части замены провода и опор ориентировочной протяженностью 2,8 км | M_10220117627 | Всеволожский | д. Янино-2 | 18.0071 | 0 | 18.0071 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0533 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.9538 | -5.297% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. 606-01 от ТП-8396 до РП-8035 в части замены провода и опор ориентировочной протяженностью 1,5 км | M_10220118627 | Всеволожский | д. Янино-2 | 6.5815 | 0 | 6.5815 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9678 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 4.3863 | 66.65% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. 628-208 Л.ПС-8357 в части замены провода и опор ориентировочной протяженностью 3 км | M_10220119627 | Всеволожский | д. Янино-2 | 12.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-1 ПС 716 в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 3,081 км | M_10220275605 | Тосненский | д.Новолисино | 7.9295 | 0 | 7.9295 | 0 | 0 | 3.074 | 0 | 0 | 0 | 3.074 | 0 | 0 | 0 | 7.1335 | 0 | 0 | 3.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.79605 | -10.04% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-5 ПС 716 в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 6,861 км | M_10220276605 | Тосненский | д.Новолисино | 25.7834 | 0 | 25.7834 | 0 | 0 | 6.847 | 0 | 0 | 0 | 6.847 | 0 | 0 | 0 | 23.2399 | 0 | 0 | 6.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.5435 | -9.865% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС 718 в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 2,889 км | M_10220278605 | Тосненский | д.Нурма | 11.5309 | 0 | 11.5309 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 7.4618 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -4.0692 | -35.29% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-7 ПС 349 в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 10,225 км | M_10220279605 | Тосненский | п.Липки | 26.775 | 0 | 26.775 | 0 | 0 | 10.225 | 0 | 0 | 0 | 10.225 | 0 | 0 | 0 | 23.8644 | 0 | 0 | 10.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.9106 | -10.87% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-4 ПС Елз в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 6,881 км | M_10220280605 | Гатчинский | п.Елизаветино | 21.6698 | 0 | 21.6698 | 0 | 0 | 6.441 | 0 | 0 | 0 | 6.441 | 0 | 0 | 0 | 19.844 | 0 | 0 | 6.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.8258 | -8.426% | Экономия по факту ввода объекта.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ф-7 Елз в части замены неизолированного провода на СИП протяженностью 4,17 км | M_10220281605 | Гатчинский | п.Елизаветино | 17.5599 | 0 | 17.5599 | 0 | 0 | 4.1084 | 0 | 0 | 0 | 4.1084 | 0 | 0 | 0 | 10.7723 | 0 | 0 | 4.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -6.7875 | -38.65% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 164-03 участки: от ПС 164 до опоры № 161, от опоры № 204 до опоры № 228, от опоры № 229 до опоры № 245, от опоры № 249 до опоры № 258, в части замены опор и провода (общей протяженностью 19 км) с установкой 3х коммутационных аппаратов. | M_10220300608 | Бокситогорский | д.Сомино | 70.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.391-04, 391-11, 391-09 путем строительства новых КВЛЗ-10кВ от ПС-316 "Встреча" до ТП-330 ориентировочной протяженностью 5,6 км, замена ТП-330 на 2БКТП, строительство КЛ10 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км, установка ИКА(Р) 2 шт. | M_10220348626 | Ломоносовский | Ропшинское сп | 33.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.725-06 в части замены провода и опор, ориентировочной протяженностью 4,7 км., реконструкция ТП №1338, 1 шт. | M_10220350626 | Тосненский | Деревня Шумба, Новая, Мыза, Кайболово, Куньголово | 28.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-25-04 на участке ПС 35 кВ Сухое (ПС 25) до ТП3332 в части замены опор и неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 34,73 км и установкой автоматических коммутационных аппаратов | M_10220453607 | Кировский | нд | 96.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-377-04 на участке ПС 110 кВ Шум (ПС 377) до д. Дусьево в части замены опор и неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 28,5 км и установкой автоматических коммутационных аппаратов, 1 шт | M_10220455607 | Кировский | нд | 75.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №295-05 «Воскресенская», в части замены провода на СИП от ЛР №62 до ТП №1007 «Хвалово сеносушилка» и ТП №111 «Сырецкое», от опоры №356 до опоры №402. 10,9 км и установкой автоматического коммутационного аппарата | M_12220342607 | Волховский | нд | 29.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 720-09 ориентировочной протяженностью 0,6 км, в части выноса ВЛ-6кВ и перевода в КЛ-6кВ, реконструкция ВЛ 35 кВ Мгинская-1 ориентировочной протяженностью 1,5 км, в части выноса ВЛ-35кВ, реконструкция ВЛ 110кВ Апраксинская-1 ориентировочной протяженностью 3,5 км, в части выноса ВЛ-110кВ по компенсационному договору заявителя ОАО «РЖД» № 19-6894 от 27.02.2019.г. | M_40194406894 | Кировский | п.Мга, п.Апраксин | 83.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-11-402 ПС Тяг-9 в части выноса ВЛ-10кВ ориентировочно 0,290км и строительства ВЛ-10кВ Ф-11-402 ПС Тяг-9 ориентировочно 0,55км по компенсационному договору заявителя ООО "СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" № К-3521-21/16174-Э-20 от 16.03.2021 | M_40200161740 | Гатчинский | д.Малое Верево | 1.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ ПС «Гатчинская-4», в части выноса ВЛ-35 кВ ориентировочно 0,75км по компенсационному договору заявителя ООО "Онтарио" № К-28229-20/15551-Э-20 от 07.10.2020 | M_42200002605 | Гатчинский | г.Гатчина | 17.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 327-04 ориентировочной протяженностью 0,11 км, в части выноса ВЛ-10кВ, реконструкция ВЛ-10кВ ф.39-05 ориентировочной протяженностью 0,16 км, в части выноса ВЛ-10кВ, реконструкция ВЛ-10кВ ф. 267-18 ориентировочной протяженностью 0,10 км, в части выноса ВЛ-10кВ, реконструкция ВЛ-6кВ ф.2 ГЭС 9 ориентировочной протяженностью 0,12 км, в части выноса ВЛ-6кВ, реконструкция ВЛ-6кВ ф.3 ГЭС 9 ориентировочной протяженностью 0,17 км, в части выноса ВЛ-6кВ, реконструкция ВЛ-10кВ ф.323-08 ориентировочной протяженностью 0,18 км, в части выноса ВЛ-10кВ, реконструкция ВЛ-10кВ ф.323-01 ориентировочной протяженностью 0,37 км, в части выноса ВЛ-10кВ, реконструкция ВЛ-10кВ ф.40-05 ориентировочной протяженностью 0,1 км, в части выноса ВЛ-10кВ, реконструкция ВЛ-10кВ ф.40-04 ориентировочной протяженностью 0,11 км, в части выноса ВЛ-10кВ, реконструкция ВЛ-35 кВ Л-36 Подпорожье-Андроновское ориентировочной протяженностью 0,63 км, ВЛ-110 кВ "ОЛ-Подпорожская-1,2 ориентировочной протяженностью 0,44 км по компенсационному договору заявителя ООО «СЭМ» № К-17977-20/10915-Э20 от 21.01.2021.г. | M_42200109150 | Подпорожский | нд | 3.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 11-03, ВЛ 10 кВ 11-02, ВЛ 10 кВ 2-01, ВЛ35 кВ Бор-Ганьково, ВЛ 10 кВ 143-26, ВЛ 10 кВ 516-04, ВЛ 10 кВ 147-04, ВЛ 10 кВ 147-05, ВЛ 10 кВ 4-04, ВЛ 10 кВ 15-02, ВЛ 10 кВ 261-01 ориентировочной протяженностью 1,388 км,в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации ООО "СЭМ" № К-22705-20/10917-Э-20 | M_42200109171 | Тихвинский | нд | 40.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Волхов – Мыслинская (ВЛ 110 кВ Мыслинская-5) в пролетах опор 50-55 в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации от 31.03.2021. № К-31831-20/15751-Э-20 | M_42200157510 | Волховский | нд | 36.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Балтийская-7/8, Сосновоборская-3/4, Сосновоборская-5 и Нарвская-4/Фосфорит-1 в части выноса ВЛ-110кВ, общей протяжённостью участков 3,558км по компенсационному договору заявителя АО "Концерн Росэнергоатом" № К-10073-18/6541-Э-18 от 07.04.2020; ТЗ 18-6541 от 14.02.2018 | M_42210003605 | Ломоносовский | с.Копорье | 74.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Ручьи-47 ориентировочной протяженностью трассы 0,15 км, КЛ-10 кВ ф. Ручьи-47 ориентировочной протяженностью трассы 0,39 км в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации заявителя ООО "Специализированный застройщик ИнвестАльянс" по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, 1-ый проезд, уч. 1 (21-900076) | M_42219000760 | Всеволожский | д. Новое Девяткино | 3.231 | 0 | 3.231 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0295 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.20155 | -6.238% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Кнд.-02 в части замены опор, провода ориентировочной протяженностью 22,6км. | N_10230069604 | Выборгский | нд | 49.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 318-05 в части замены опор, провода ориентировочной протяженностью 30км. | N_10230073604 | Выборгский | нд | 66.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,36 км, КЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 0,26 км в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации Администрация МО Аннинское городское поселение № 19-28768 в Ленинградской области, Ломоносовском муниципальном районе, Аннинском сельском поселении, деревня Рюмки, участок № 22. | N_42190287680 | Ломоносовский | Аннинское гп | 3.8828 | 0 | 3.8828 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.8828 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Лахтинская-3 ВЛ 110 кВ Лахтинская-5 в части замены опоры, с организацией переходной площадки переходного пункта, для технологического присоединения ПС 110 кВ Лабораторная | O_40204383390 | Приморский | Пересечение Парашютной ул. и дороги в Каменку | 11.9258 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.8565 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение соглашения о компенсации нарушенного права собственности от 08.12.2020 № К-СПб-22009-20/8339-Э-20
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ Подпорожская - Белоусово II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Подпорожская-1), ВЛ 110кВ Подпорожская - Белоусово I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Подпорожская-2 ориентировочной протяженностью 0,44 км, ВЛ 35 кВ Подпорожская - Андроновская (Л-36) ориентировочной протяженностью 0,63 км в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации от 21.01.2021 № К-17977-20/10915-Э-20 | O_42209109150 | Подпорожский | нд | 30.0218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.3649 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности от 21.01.2021 № К-17977-20/10915-Э-20 с ООО "СЭМ".
2.2.2.1 | Вынос сетей ВЛ-0,4кВ ориентировочно 0,210км, ВЛ-6кВ ориентировочно 0,035км, КЛ-10кВ ориентировочно 0,36км, строительство МТП-6/0,4 с силовым трансформатором 1х0,250 МВА, монтаж ячейки с вакуумным выключателем в РУ-6кВ ТП-6099 по компенсационному договору № 21-900773 с ООО «Специализированный застройщик «Новоселье»: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Новоселье | O_42219007730 | Ломоносовский | Новоселье | 8.3012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности от 15.02.2022 №К-36141-21/21-900773-Э-21 с ООО «Специализированный застройщик «Новоселье»
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Кингисеппская-Порт I, II цепь в пролетах 131/131 – 134/134, протяжённостью участка ~0,8 км. Реконструкция ВЛ 110 кВ Порт – Усть-Луга в пролетах 47 – портал ПС 110 кВ Усть-Луга, протяжённостью участка ~0,2 км. | O_42219011760 | Кингисеппский | Усть-Луга, квартал Краколье | 63.0265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности № К-47185-21/901176-Э-21 от 08.12.2021 Порт Усть-Луга
2.2.2.1 | Переустройство сетей, в части освобождения земельных участков от инженерных сетей, принадлежащих ПАО "Россети Ленэнерго" "КнЭС" ООО "ДОЙГРО ПРОЕКТЫ" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Усть-Луга, ул. Лесная д.15. '(заявка №21-901544) | O_42219015440 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 14.2449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.6975 | 0.25 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности с ООО "ДОЙГРО" №К-46082-21/901544-Э-21 от 08.12.2021
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Кингисеппская - Порт I цепь с отпайкой на ПС Куземкино/КВЛ 110 кВ Кингисеппская - Порт II цепь в пролетах 134/134 – 139/139, протяжённостью участка ~ 1,26 км | O_42219016490 | Кингисеппский | Усть-Луга, квартал Краколье | 35.6315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.2108 | 0 | 0 | 1.2617 | 0 | 0 | 0 | 1.0618 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение соглашения о компенсации нарушенного права собственности № № К-47685-21/901649-Э-21 от 09.12.2021
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Кингисеппская-Порт I цепь с отпайкой на ПС Куземкино/КВЛ 110 кВ Кингисеппская-Порт II цепь в пролетах 155/155 – 158/158, протяжённостью участка ~0,57 км. Реконструкция ВЛ 110 кВ Порт – Усть-Луга в пролетах 28 – 30, протяжённостью участка ~0,59 км | O_42219016530 | Кингисеппский | Усть-Луга, квартал Краколье | 44.557 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение соглашения о компенсации нарушенного права собственности № № К-47686-21/901653-Э-21 от 09.12.2021
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Ручьи-15 Л и ВЛ-10 кВ ф. Ручьи-47 Л путем строительства КЛ-10кВ общей протяженностью 0,97 км для освобождения земельного участка ООО «Специализированный застройщик ИнвестАльянс» по адресу: Всеволожский р-н, Новое Девяткино д. (23-012101) | O_42230121010 | Всеволожский | Новое Девяткино | 1.3026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности от 25.07.2023 г. №23-012101-190-046 с заявителем ООО "Специализированный застройщик ИнвестАльянс".
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | 214.3817 | 0 | 12.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.9572 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 1 | 3.64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 0.69577 | 5.674% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ "Дубровская -3", "Пелла-1" в части замены опор в количестве 17 шт. и медного провода ориентировочной протяженностью 15 км) | F_10141076000 | Колпинский | нд | 80.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ Усть-Лужская-1 в части замены грозозащитного троса в количестве 28 км | K_10200725606 | Кингисеппский | п. Усть-Луга | 6.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ ф. 295-05 в части установки коммутационного аппарата в количестве 1 шт. | K_10200933607 | Волховский | нд | 1.5104 | 0 | 1.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 1.4658 | 97.05% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-35 кВ Лемболовская-2, Высокая-1 в части установки реклоузера 35 кВ для шунтирования ПС 35/10 кВ № 605 Елизаветинская | L_10210004604 | Всеволожский | Куйвозовское сельске поселение. Пересечение трассы А-181 на 25-й километре | 9.8681 | 0 | 9.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1318 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.73623 | -7.461% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф-07 от ПС 35 кВ Кобралово ЛПС-1055 в части установки автореклоузера 1 шт. | L_10210116503 | Гатчинский | г. Коммунар | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ВыбРЭС ф.318-05 (34-48, 59-86, 179-226, 280-306, 306/1-306/80) в части расширения просек 8,1 га | L_10210161604 | Выборгский | нд | 2.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ВыбРЭС ф.Кнд-02 (230-251, 252-284, 328-380, 344-344/5) в части расширения просек 4,6 га | L_10210162604 | Выборгский | нд | 1.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.315-44 (от оп.216 до ТП 1315) в части расширения просек 21,31 га | L_10210163604 | Выборгский | нд | 5.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.331-04 (от ЛР-837 до ЛР-848) в части расширения просек 3,18 га | L_10210164604 | Выборгский | нд | 0.86638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.331-05 (от оп. 40 до оп.80 оп 82-83) в части расширения просек 3,84 га | L_10210165604 | Выборгский | нд | 1.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.375-14 (пролет опор №02-№60, от ЛР-704 до опоры №55) в части расширения просек 11,8 га | L_10210166604 | Выборгский | нд | 3.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.41-09 (от ЛР-532 до ТП-147, пролет опор №44 -№128) в части расширения просек 13,5 га | L_10210167604 | Выборгский | нд | 3.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.Бч-04 (пролет опор №01-№96) в части расширения просек 6,35 га | L_10210168604 | Выборгский | нд | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.Лада-05 (от опоры №120 до ТП-1444, опора №01 от ЛР-179 до опоры №10, опора №01 от ЛР-1061 до опоры №12, опора №01 от ЛР-230 до опоры №27, опора №01 от ЛР-1005 до опоры №04) в части расширения просек 13,82 га | L_10210169604 | Выборгский | нд | 3.7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.331-05 (от ТП-343 до ТП-351, от ПП-816 до ТП-343, от опоры №01 до ПП-816) в части расширения просек 20,2 га | L_10210170604 | Выборгский | нд | 5.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.158-07 (от РП-178 ячейка №02 до ЛР-200) в части расширения просек 4,9 га | L_10210171604 | Выборгский | нд | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.Првм-13/14 совместный подвес (от опоры №01 до РП-900, от РП-900 до опоры №16) в части расширения просек 7,6 га | L_10210172604 | Выборгский | нд | 2.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.Првм-13 (от опоры №16 до ТП-352, от ТП-352 до ТП-353) в части расширения просек 5,3 га | L_10210173604 | Выборгский | нд | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.Жтк-04 (от ПП-664 до опоры №70, пролет опор №70-№95) в части расширения просек 13,5 га | L_10210174604 | Выборгский | нд | 3.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.179-21 (от опоры №09 до ТП-1217, от ЛР-1148 пролет опор №1-10, отпаечная ВЛ-10кВ к ТП-154 пролет опор №1-3) в части расширения просек 5,8 га | L_10210175604 | Выборгский | нд | 1.5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.331-01 (от ТП-254 до ТП-1418), (от ПП-1048 до ЛР-1230), (пролет опор №135-№195), (от опоры №196 до ЛР-518), (от ПП-541 до ТП-254) в части расширения просек 19,71 га | L_10210176604 | Выборгский | нд | 5.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.179-12 (пролет опор №66-79), (от ЛР-60 пролет опор №4-14), (от ЛР-914 пролет опор №1-8), (отпаечная ВЛ-10кВ к ТП-1793 пролет опор №1-18) в части расширения просек 3,35 га | L_10210177604 | Выборгский | нд | 0.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.179-41 (от ЛР-1227 до ТП-1736 пролет опор №1-10), (от оп.18 до оп 46), (от ЛР-435 пролет опор №2-40, 60-72), (от ЛР-553 до ТП-131 пролет опор №1-12, 11-59а), (от ЛР-216 до ЛР-364 пролет опор №1-8) в части расширения просек 7,5 га | L_10210178604 | Выборгский | нд | 2.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.Прв-11 (от ПП-630 до ЛР-445 пролет опор №1-32), (от ПП-527 до ТП-1551 пролет опор №20-28), (от ЛР-970 до ТП-50 пролет опор №1-5), (от ЛР-1204 до ТП-203 пролет опор №1-7), (от ЛР-345 до ТП-1223 пролет опор №1-89), (от ЛР-283 до ТП-49 пролет опор №9-14), (отпаечная ВЛ-10кВ к ТП-1025 пролет опор №3-25/1) в части расширения просек 7,79 га | L_10210179604 | Выборгский | нд | 2.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.Цвл-01, 03 (опора №04 от ЛР-671 до опоры №22), (опора №01 от ЛР-425 до опоры №24) в части расширения просек 6 га | L_10210180604 | Выборгский | нд | 1.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.331-02 (от опоры №01 до ПП-295), (от ПП-295 до ТП-600) в части расширения просек 26 га | L_10210181604 | Выборгский | нд | 7.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.Цвл-05,07 (пролет опор №12-124), (пролет опор №125-№155а), (опора №01 от ЛР-291 до опоры №22), (опора №01 от ЛР-323 до опоры №20а), (от опоры №20а до ТП-1144), (от ЛР-552 до ТП-1502), (пролет опор №196-№252) в части расширения просек 20,14 га | L_10210182604 | Выборгский | нд | 5.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.41-04 (от ЛР-501 до ЛР-724 пролет опор №1-7, 13-18, 20-49, 54-60), (от ЛР-635 до ТП-1030 пролет опор №15/1-24), (от ЛР-455 пролет опор №1-16), (от ЛР-1151 до ТП-1498 пролет опор №1-6) в части расширения просек 5,5 га | L_10210183604 | Выборгский | нд | 1.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.Зпл-02 (пролет опор №05-57) в части расширения просек 3,4 га | L_10210184604 | Выборгский | нд | 0.92632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.375-12 (пролет опор №10-№57), (пролет опор №123-№10) в части расширения просек 4,95 га | L_10210185604 | Выборгский | нд | 1.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.404-02 (от ПП-837 до ТП-351), (от ЛР-825 до ТП-1253), (от ЛР-1260 до ТП-1796) в части расширения просек 16,03 га | L_10210186604 | Выборгский | нд | 4.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.331-03 (пролет опор №27-№148), (от ЛР-804 от оп. 25 до опоры №69) в части расширения просек 16,35 га | L_10210187604 | Выборгский | нд | 4.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.Мол-08 (от ЛР-1164 до опоры №49) в части расширения просек 3,2 га | L_10210188604 | Выборгский | нд | 0.87181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ РощРЭС ф.331-04 (от опоры №01 до ЛР-807), (от ЛР-847 до ТП-1771), (от опоры №87 до ТП-1447), (от ЛР-300 до ТП-1450), (от ЛР-335 до ТП-908) в части расширения просек 15,85 га | L_10210189604 | Выборгский | нд | 4.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ПрРЭС ф.511-02 (от ЛР-281 до ТП-557) в части расширения просек 6 га | L_10210190604 | Приозерский | нд | 1.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ПрРЭС ф.415-04 (от ЛР-81 до ЛР-82), (от ЛР-52 до РП-70) в части расширения просек 6 га | L_10210191604 | Приозерский | нд | 1.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ПрРЭС ф.519-01 (от ТП-115 до ЛР-27) в части расширения просек 4 га | L_10210192604 | Приозерский | нд | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ПрРЭС ф.511-03 (от ПС до ТП 510,506) в части расширения просек 3 га | L_10210193604 | Приозерский | нд | 0.81733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ПрРЭС ф.Крм-01 (от ПС до ТП 151) в части расширения просек 7 га | L_10210194604 | Приозерский | нд | 1.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ПрРЭС ф.416-06 (от ПП-411 до ТП-395) в части расширения просек 5 га | L_10210195604 | Приозерский | нд | 1.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ПрРЭС ф.304-05 (от ПП-189 до ТП-392) в части расширения просек 10,2 га | L_10210196604 | Приозерский | нд | 2.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ПрРЭС ф.330-07 (от ПС до ТП-334) в части расширения просек 5 га | L_10210197604 | Приозерский | нд | 1.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ПрРЭС ф.416-02 (от ТП-444 до ТП-219, ТП-222) в части расширения просек 4 га | L_10210198604 | Приозерский | нд | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ПрРЭС ф.Сап-07 (оп.оп.326-396, оп. 293-325.) в части расширения просек 7,2 га | L_10210199604 | Приозерский | нд | 1.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ПрРЭС ф.547-04 (от ПП-107 до ТП-433) в части расширения просек 5,7 га | L_10210200604 | Приозерский | нд | 1.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ПрРЭС ф.Грн-07 (от ЛР-166 до ЛР-175) в части расширения просек 3 га | L_10210201604 | Приозерский | нд | 0.81733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ПрРЭС ф.330-03 (от ПС до ПП-157) в части расширения просек 6 га | L_10210202604 | Приозерский | нд | 1.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ПрРЭС ф.547-06 (от ТП-246 до ТП-483) в части расширения просек 2 га | L_10210203604 | Приозерский | нд | 0.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ПрРЭС ф.Грн-07 (от ПС до ЛР-227) в части расширения просек 7 га | L_10210204604 | Приозерский | нд | 1.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35кВ Плодовое-Бухта II цепь (15-18,95-103)) в части расширения просек 3 га | L_10210218604 | Приозерский | нд | 0.81733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Копорская-5 в части расширения просек 2,174 га | L_10210226605 | Ломоносовский | с.Копорье | 0.69575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Чудовская-1 в части расширения просек 1,776 га | L_10210227605 | Тосненский | гп Рябово | 0.78149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ Вырицкая-2 в части расширения просек 2,445 га | L_10210228605 | Гатчинский | д.Вырица | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Батийская-7 в части расширения просек 2,233 га | L_10210232605 | Ломоносовский | г.Сосновый Бор | 0.53248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Балтийская-8 в части расширения просек 4,969 га | L_10210233605 | Ломоносовский | г.Сосновый Бор | 1.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Фосфоритская-1 в части расширения просек 3,915 га | L_10210236605 | Волосовский | нд | 0.91805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ Колпинская-4 в части расширения просек 1,497 га | L_10210237605 | Гатчинский | г.Коммунар | 0.48316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 35-110 кВ (ВЛ 110 кВ Октябрьская-6, ВЛ 110 кВ Форносовская-2, ВЛ 35 кВ Ижорская-3, ВЛ 110 кВ Дубровская-10, ВЛ 110 кВ Дубровская-11, ВЛ 110 кВ Дубровская-5, ВЛ 110 кВ Дубровская-7, ВЛ 35 кВ Ладожская-6, ВЛ 35 кВ Романовская-1, ВЛ 35 кВ Озерная-1, ВЛ 35 кВ Романовская-2, ВЛ 35 кВ Щеглово-1, ВЛ 35 кВ Щеглово-2, ВЛ 35 кВ Ладожская-4, ВЛ 35 кВ Ладожская-5, ВЛ 110 кВ Гарболовская-1, ВЛ 110 кВ Гарболовская-2, ВЛ 110 кВ Парголовская-2, ВЛ 110 кВ Парголовская-1, ВЛ 110 кВ Парголовская-4, ВЛ 35 кВ Кавголовская-2, КВЛ 35 кВ Касимовская, ВЛ 35 кВ Высокая-1) в части расширения просек 15 га | L_10210256602 | ВЛ 110 кВ Октябрьская-6 – Тосненский район ЛО ВЛ 110 кВ Форносовская-2 – Тосненский район ЛО ВЛ 35 кВ Ижорская-3 – Тосненский район ЛО ВЛ 110 кВ Дубровская-10 – Всеволожский район ЛО ВЛ 110 кВ Дубровская-11 – Всеволожский район ЛО ВЛ 110 кВ Дубровская-5 – Всеволожский район ЛО ВЛ 110 кВ Дубровская-7 – Всеволожский район ЛО ВЛ 35 кВ Ладожская-6 – Всеволожский район ЛО ВЛ 35 кВ Романовская-1 – Всеволожский район ЛО ВЛ 35 кВ Озерная-1 – Всеволожский район ЛО ВЛ 35 кВ Романовская-2 – Всеволожский район ЛО ВЛ 35 кВ Щеглово-1 – Всеволожский район ЛО ВЛ 35 кВ Щеглово-2 – Всеволожский район ЛО ВЛ 35 кВ Ладожская-4 – Всеволожский район ЛО ВЛ 35 кВ Ладожская-5 – Всеволожский район ЛО ВЛ 110 кВ Гарболовская-1 – Всеволожский район ЛО ВЛ 110 кВ Гарболовская-2 – Всеволожский район ЛО ВЛ 110 кВ Парголовская-2 – Всеволожский район ЛО ВЛ 110 кВ Парголовская-1 – Всеволожский район ЛО ВЛ 110 кВ Парголовская-4 – Всеволожский район ЛО ВЛ 35 кВ Кавголовская-2 – Всеволожский район ЛО КВЛ 35 кВ Касимовская – Всеволожский район ЛО ВЛ 35 кВ Высокая-1 – Всеволожский район ЛО | нд | 2.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ- 6 кВ ф.725-06 Л - 1338 -1102 в части расширения просек 3,64 га | L_10210257626 | Тосненский | Деревня Шумба | 0.88291 | 0 | 0.88291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.033823 | -3.831% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | - | 1998.184 | 0 | 574.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15585 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 535.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16034 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -38.7051 | -6.74% | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 1662.1277 | 0 | 547.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -16.4449 | -3.006% | нд
2.2.3.1 | Развитие коммерческого учета электроэнергии ЛО, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (18 583 точек учета) | K_10200023641 | Бокситогорский Волосовский Волховский Всеволожский Выборгский Гатчинский Кингисеппский Киришский Лодейнопольский Ломоносовский Лужский Подпорожский Приозерский Тихвинский Тосненский | Населенные пункты МР | 670.5751 | 0 | 216.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -12.308 | -5.697% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, ЛО (4 этап 2 549 точек учета) | K_10200023951 | Кингисеппский Выборгский Приозерский Лужский Всеволожский Рощинский Кировский Лодейнопольский Подпорожный Киришский Тихвинский Гатчинский Волосовский Ломоносовский | Населенные пункты МР | 133.1952 | 0 | 22.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.6528 | -16.18% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (20 178 точек учета) | K_10200023971 | Бокситогорский Волосовский Волховский Всеволожский Выборгский Гатчинский Кингисеппский Киришский Кировский Лодейнопольский Ломоносовский Лужский Подпорожский Приозерский Сланцевский Тихвинский Тосненский | Населенные пункты МР | 713.3929 | 0 | 201.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.0928 | 2.527% | Капитализация процентов за кредиты
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (4 301 точек учета) | K_10200023981 | Бокситогорский Волосовский Волховский Всеволожский Выборгский Гатчинский Кингисеппский Киришский Кировский Лодейнопольский Ломоносовский Лужский Подпорожский Приозерский Сланцевский Тихвинский Тосненский | Населенные пункты МР | 144.9645 | 0 | 106.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -5.5768 | -5.217% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 42.2126 | 0 | 13.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -8.6524 | -64.41% | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ (50 точек учета) | J_10190023972 | нд | нд | 3.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ (16 точек учета) | J_10190023982 | нд | нд | 1.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.2 | Развитие коммерческого учета электроэнергии ЛО, класс напряжения 6 (10) кВ (174 точки учета) | K_10200023642 | Волховский Всеволожский Выборгский Гатчинский Кингисеппский Киришский Кировский Ломоносовский Лужский Приозерский Сланцевский Тихвинский Тосненский | Населенные пункты МР | 14.5107 | 0 | 5.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.7301 | -29.25% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ (115 точек учета, 53 комплект ТТ и 6 ТН) | K_10200023972 | Кировский Тосненский | Мгинское ГП, гп.Мга, г. Тосно | 14.295 | 0 | 4.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.46698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -4.3886 | -90.38% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ (43 точки учета, 27 комплектов ТТ и 22 ТН) | K_10200023982 | Кировский | коттеджный посёлок Крутой ручей, Путиловское сельское поселение | 8.0832 | 0 | 2.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.12747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -2.5337 | -95.21% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 34.3918 | 0 | 0.18054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.13249 | -73.39% | нд
2.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, ЛО (2 этап 13 точек учета) | K_10200023953 | нд | нд | 33.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ (7 точек учета) | K_10200023973 | Подпорожский | г. Подпорожье | 0.66688 | 0 | 0.18054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.13249 | -73.39% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | - | 43.1163 | 0 | 0.27081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.18071 | -66.73% | нд
2.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ, ЛО (3 этап 9 точек учета) | K_10200023954 | нд | нд | 42.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.4 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 110 кВ (11 точек учета) | K_10200023974 | Подпорожский | Никольское ГП | 1.0454 | 0 | 0.27081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.18071 | -66.73% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 216.3357 | 0 | 13.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -13.2946 | -100% | нд
2.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (914 УСПД) | K_10200023961 | нд | нд | 216.3357 | 0 | 13.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -13.2946 | -100% | Изменение срока выполнения работ по результатам заключения договора
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | 120.045 | 0 | 2.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0% |  | 12.806 | 628.6% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | 34.4568 | 0 | 0.66965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% |  | 12.806 | 1912% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция мастерского участка "Пикалевский" (ориентировочная площадь 216 кв.м.) | F_10120095000 | Бокситогорский | Пикалево | 11.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция административно-производственного здания на территории РПБ Кингисепп, 2412 м² | M_10220076606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 2.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция ремонтно-производственного здания (РЭП-3) на территории п.Котельский, 300 м². | M_10220077606 | Кингисеппский | п.Котельский | 0.41549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция склада-навеса на территории РПБ Кингисепп в части системы внутреннего противопожарного водопровода, 214 м2 | M_10220078606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 1.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция здания РТП ПС 110 кВ Сланцевский регенераторный завод (ПС 351), в части автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), 840,16 м2." | M_10220282606 | Сланцевский | Сланцы | 5.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.4.1 | Модернизация зданий БМУ СРЭС и ГМУ СРЭС в части установки систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | N_10230766627 | Всеволожский | д. Янино-2 | 0.66965 | 0 | 0.66965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.67755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |  | 0.0079083 | 1.181% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.2.4.1 | Реконструкция наружного ограждения ПС 110 кВ №325, протяженностью 206м | O_10230867602 | Всеволожский | дер. Лепсари | 5.3636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужил аварийный акт ремонтных работ от 21.08.2023 №б/н. Подрядчик ООО "МодульСтрой"
2.2.4.1 | Реконструкция наружного ограждения ПС 110 кВ №374, протяженностью 180м | O_10230868602 | Всеволожский | дер. Янино-1 | 5.5634 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужил аварийный акт ремонтных работ от 24.08.2023 №б/н. Подрядчик ООО "МодульСтрой"
2.2.4.1 | Реконструкция наружного ограждения ПС 35 кВ Низино (ПС Нз) | O_10230891602 | Ломоносовский | дер. Низино | 1.8711 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужил аварийный акт ремонтных работ от 02.10.2023 №б/н. Подрядчик ООО "МодульСтрой"
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | 85.5883 | 0 | 1.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация АУПС здания базы Волосовского МУ, здания ОПУ ПС-110кВ №189, с установкой противопожарных дверей | M_10220050605 | Волосовский | г. Волосово | 1.3676 | 0 | 1.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация объектов филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "ЮЭС" по Ленинградской области Всеволожский РЭС, Всеволожский РЭС Сертоловский мастерский участок, Всеволожский РЭС Бугровский мастерский участок, в части оснащения антитеррористической защитой (3 шт.) | M_10220120621 | Всеволожский | п.Бугры | 84.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | - | 518.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | - | 518.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.3.2 | Строительство ВЛ-110кВ от ПС "Лехтуси" до ТЭЦ-21 (ориентировочная протяженность 28 км | F_10090005000 | Всеволожский | деревня Новое Девяткино, гор. пос. Токсово, д. Лехтуси | 51.9644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило списание задолженности в счет частичного погашения начисленных штрафных санкций по договору от 14.08.2014 № 14-8736 с ООО "Энергетическое строительство" за неисполнение контрагентом обязательств по договору. Претензия от 18.08.2017 № ЛЭ/06-06/791, Уведомление о расторжении от 21.11.2018 № ДСО/04-14/2641.
2.3.2 | Реконструкция ПС 35 кВ №620 "Васкелово" (замена силовых трансформаторов мощностью 1х6,3 МВА 1х10 МВА на 2х16 МВА) | F_10151621916 | Всеволожский | д. Васкелово | 229.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.3.2 | Замена перегружаемых трансформаторов на ПС 35-110кВ Ленинградской области (в части ПС-606 "Красноборск") (Реконструкция ПС 35/10 кВ №606 Красноборская в части замены силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА) | F_10151622916 | Выборгский | нд | 237.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | - | 5.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.4 | Строительство новой КЛ 10кВ с установкой КРУН для электроснабжения центральной городской котельной в г. Сертолово (Строительство КЛ-10кВ с установкой КРУН для электроснабжения центральной городской котельной в г. Сертолово протяженностью 1,2км) | F_10133416000 | Всеволожский | г. Сертолово | 5.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | - | 3779.9437 | 0 | 708.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 463 | 0 | 1058.6851 | 43.19 | 0 | 387.987 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0% |  | 349.7238 | 49.33% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ ПС №547 Сосновская (замена силовых трансформаторов мощностью 2х25 МВА на 2х40 МВА)» | F_10151602916 | Приозерский | пос. Сосново | 7.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Реконструкция ПС 110 кВ №344 Гостилицы (замена силовых трансформаторов мощностью 1х10 МВА на 1х16 МВА)" | F_10151609916 | Ломоносовский | д.Гостилицы | 5.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Строительство площадки для выставки специальной техники и испытательного полигона на территории прилегающей к Учебному комплексу на время проведения соревнований | F_10160043000 | Гатчинский | п.Терволово | 21.385 | 0 | 11.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |  | -2.787 | -23.36% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.6 | Строительство здания ОДС "Востока" | I_10180234607 | Волховский | нд | 530.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение коммутаторов для нужд филиала ВЭС из десяти SFP модулей (до 80 км) , 4 шт. | I_20180795604 | Выборгский | нд | 0.20968 | 0 | 0.20968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | -0.0046808 | -2.232% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение первичного мультиплексора , 3 шт. | I_20180802604 | Выборгский | нд | 1.5549 | 0 | 0.53571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.53571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -6.83e-09 | -1.275e-06% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение измерителей параметров заземляющих устройств для нужд филиала КнЭС, 10 шт. | I_20180836606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 0.44825 | 0 | 0.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.24945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | -0.03485 | -12.26% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение измерителей цепи «фаза-нуль» для нужд филиала КнЭС, 10 шт. | I_20180841606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 0.51549 | 0 | 0.51549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |  | -0.09869 | -19.14% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение силовых трансформаторов для нужд КРЭС, ЛРЭС, 20 шт. | I_20180851606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 5.0396 | 0 | 4.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0% |  | -0.44869 | -10.53% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение модуля управления системы коллективного отображения , 4 шт. | I_20180908612 | Тихвинский, Выборгский, Гатчинский | г.Тихвин, г.Выборг, г.Гатчина | 0.3542 | 0 | 0.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.34863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |  | -0.0055625 | -1.57% | Уменьшение стоимости договора по результатам закупочных процедур
2.6 | Проектирование по титулу: "Строительство ЛЭП 35 кВ для организации питания ПС 35 кВ Ирмино, ориентировочной протяженностью 8 км" | J_10190013602 | Ломоносовский | нд | 12.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация сети 0,4-10 кВ Красносельского РЭС" в районе питающего центра ПС 191 "Красная Подстава" | K_10200150603 | Ломоносовский | Аннинское гп | 3.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Реконструкция ВЛ 35кВ Михалево-2 в части замены опор, провода и грозотроса (ориентировочно 10км)" | K_10200246608 | Бокситогорский | д.Михалево | 2.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Реконструкция ВЛ 35кВ Михалево-3 в части повышения грозоупорности (ориентировочно 3,5км)" | K_10200247608 | Бокситогорский | д.Михалево | 0.20433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Реконструкция ВЛ 35кВ Пашозеро-1 в части замены опор, провода и грозотроса(ориентировочно 29км)" | K_10200248608 | Тихвинский | д.Пашозеро | 15.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Реконструкция ВЛ 110кВ Киприйская-1 в части повышения грозоупорности (ориентировочно 2,5км)" | K_10200249608 | Бокситогорский | д.Мозолево | 1.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Реконструкция ВЛ 110кВ ЛАТ-1, ЛАТ-2 в части замены опор, провода и грозотоса (ориентировочно 2,5км)" | K_10200250608 | Бокситогорский | Пикалево | 0.90537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Реконструкция ВЛ 110кВ Мозолевская-1 в части повышения грозоупорности (ориентировочно 19,5км)" | K_10200251608 | Бокситогорский | д.Мозолево | 6.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация ПС 110 кВ №211 в части замены ОД и КЗ 110 кВ (установка ячеек выключателей 110 кВ, 3 шт.)" | K_10200697602 | Тосненский | дер. Федоровское, с/х Федоровский | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Реконструкция ВЛ 35 кВ Дунай-Щеглово ( ВЛ 35 кВ Щеглово-1) в части замены опор, провода на участках опор №№2-48, ориентировочной протяженностью 7,9 км" | K_10200711602 | Всеволожский | нд | 5.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Строительство площадок для хранения маслонаполненного оборудования, масла и накопления отработанных масел на Центральной производственной базе НлЭС и базе мастерского участка по эксплуатации Кировский ВРЭС НлЭС общей площадью 800м2 | K_10200884607 | Волховский | нд | 8.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ-10/0,4кВ (Y-Zн-11) (63кВА-7шт, 100кВА-6шт, 160кВА-6шт, 250кВА-4шт, 400кВА-5шт, 630кВА-2шт.) | K_20200190606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 11.8333 | 0 | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 11.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0% |  | -0.23685 | -2.002% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков цифрового с кабелем для подключения к объектам испытаний (20 м.), (1 шт.) | K_20200191605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.3867 | 0 | 0.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.019198 | -4.965% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение в децентрализованный аварийный резерв измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ (1 компл.) | K_20200198605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.16731 | 0 | 0.16731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.06731 | -40.23% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение в децентрализованный аварийный резерв измерительных трансформаторов тока 110 кВ (1 комплект) | K_20200201605 | Гатчинский | п.Пригородный | 1.4746 | 0 | 1.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.4746 | -100% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок участников
2.6 | Приобретение в децентрализованный аварийный резерв измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ (1 комплект) | K_20200202605 | Гатчинский | п.Пригородный | 1.0324 | 0 | 1.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.0324 | -100% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок участников
2.6 | Приобретение приемника поискового ПП-500К (с принадлежностями) , 1 шт. | K_20200252608 | Тихвинский | Тихвин | 0.24512 | 0 | 0.24512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.24512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла (1 компл.) | K_20200253608 | Тихвинский | Тихвин | 0.92274 | 0 | 0.92274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.92274 | -100% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок участников
2.6 | Приобретение многофункционального измерителя сопротивления изоляции MI 3210 1 компл. | K_20200255608 | Тихвинский | Тихвин | 0.55286 | 0 | 0.55286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.098943 | -17.9% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение в децентрализованный аварийный резерв измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ (1 компл.) | K_20200257608 | Тихвинский | Тихвин | 0.23626 | 0 | 0.23626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.056864 | -24.07% | Экономия без изменения физобъемов
2.6 | Приобретение в децентрализованный аварийный резерв выключателя 110 кВ (1 шт.) | K_20200259608 | Тихвинский | Тихвин | 8.5071 | 0 | 8.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.60707 | -7.136% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение в децентрализованный аварийный резерв измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ (1 комплект) | K_20200261608 | Тихвинский | Тихвин | 3.0966 | 0 | 3.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.75867 | -24.5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение переносного цифрового указателя «Вектор» 2шт. | K_20200263608 | Тихвинский | Тихвин | 0.10148 | 0 | 0.10148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.006478 | -6.384% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение щепореза бензинового, в кол-ве 1 шт. | K_20200264608 | Тихвинский | Тихвин | 1.2831 | 0 | 1.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.2831 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.6 | Приобретение цеолитовой установки для сушки трансформаторного масла МЦУ – 7 1 комплект | K_20200266608 | Тихвинский | Тихвин | 0.60712 | 0 | 0.60712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.015119 | -2.49% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков цифрового, кабель для подключения к объектам испытаний установок сечения 4 мм2, 10 м (1 компл.) | K_20200446608 | Тихвинский | Тихвин | 0.46836 | 0 | 0.46836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.075859 | -16.2% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение трехфазного измерителя параметров трансформации Коэффициент-3.3 1 компл. | K_20200447608 | Тихвинский | Тихвин | 0.62518 | 0 | 0.62518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.62518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -3.6e-07 | -5.758e-05% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение трансформаторов 10/0,4 мощностью 160 кВА для нужд филиала 2 шт. | K_20200869605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.54797 | 0 | 0.54797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.54797 | -100% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок участников
2.6 | Приобретение трансформаторов 10/0,4 мощностью 250 кВА 2 шт. | K_20200870605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.69997 | 0 | 0.69997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.69997 | -100% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок участников
2.6 | Приобретение трансформаторов 10/0,4 мощностью 400 кВА 2 шт. | K_20200871605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.88901 | 0 | 0.88901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.021507 | -2.419% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение переносной цифровой указатель «Вектор» 3шт. | K_20200872605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение испытательного комплекса для проверки устройств релейной защиты и автоматики, 1 шт | K_20200896607 | нд | нд | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение малошумного компрессора с насосом (1 шт.) | K_20200897607 | нд | нд | 0.11525 | 0 | 0.11525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.057405 | -49.81% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение автомобилей ОВБ (27 шт.) | K_20201741615 | Гатчинский район; Кингисеппский район; Тихвинский район; Новоладожский район; Выборгский район. | пос. Пригородный, д. Горка, пос. Шугозеро, д. Цвылево, Сосновый бор, Тосно, Гостилицы, Волосово, Красное село г. Кингисепп, г. Новая Ладога, г. Каминогорск, г. Приморск, г. Рощино, п. Сосново, п. Сланцы, п. Луга г. Волхов г. Лодейное Поле г. Подпорожье г. Кировск | 25.7603 | 0 | 15.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0% |  | -0.71325 | -4.597% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение бригадных автомобилей (55 шт.) | K_20201744615 | Гатчинский район; Кингисеппский район; Тихвинский район; Новоладожский район; Выборгский район. | пос. Пригородный, д. Горка, пос. Шугозеро, д. Цвылево, Сосновый бор, Тосно, Гостилицы, Волосово, г. Кингисепп, г. Новая Ладога, г. Каминогорск, г. Приморск, г. Рощино, п. Сосново, п. Сланцы, п. Луга г. Волхов г. Лодейное Поле г. Подпорожье г. Кировск | 128.3064 | 0 | 26.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0% |  | -0.0094426 | -0.03501% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей (12 шт.) | K_20201745615 | Кингисеппский район; Новоладожский район. | г. Рощино, п. Сосново, п. Сланцы, п. Луга, г. Лодейное Поле, г. Подпорожье г. Кировск | 35.8247 | 0 | 14.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -7.6003 | -51.56% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение электросетевого имущества ОАО "Сланцевский цементный завод "ЦЕСЛА" в составе: ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах 0,5 км, вкл. ЩУ;ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах 0,12 км, вкл. ЩУ;КТПн-400 кВА 6/0,4 кВ с тран-ром.400 кВА;ВЛ 6кВ на ж/б опорах 0,16 км.;ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах 0,02 км, вкл. ЩУ;ВЛИ 0,4кВ ж/б опр 0,38км.ЩУ оп.5,6,10-12. | K_20201753625 | Сланцевский | нд | 0.067674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение маршрутизатора мультипротокольного для ССПИ (3 шт.) | K_20202142612 | Тихвинский, Выборгский, Кингисеппский | г.Тихвин, г.Выборг, г.Кингисепп | 2.5179 | 0 | 2.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |  | -0.192 | -7.626% | Уменьшение стоимости договора по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение АРМ оперативного персонала с предустановленным комплектом ПО (6 шт.) | K_20202143612 | нд | нд | 5.2096 | 0 | 5.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -5.2096 | -100% | Отмена закупочных процедур
2.6 | Приобретение устройства синхронизации времени для АСУ с модулем (2 шт.) | K_20202144612 | Кингисеппский, Выборгский | г.Кингисепп, г.Выборг | 2.1186 | 0 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.30558 | -14.42% | Уменьшение стоимости договора по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение инверторной системы с контроллером (26 шт.) | K_20202146612 | Тихвинский, Выборгский, Кингисеппский, Гатчинский, Новоладожский | г.Тихвин, г.Выборг, г.Кингисепп, г.Гатчина, г.Новая Ладога | 14.5366 | 0 | 7.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0% |  | -0.61491 | -7.715% | Уменьшение стоимости договора по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение устройств телемеханики (53 шт.) | K_20202147612 | нд | нд | 3.9166 | 0 | 3.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -3.9166 | -100% | Отмена закупочных процедур
2.6 | Приобретение радиостанций стационарных (9шт.) | K_20202152612 | Всеволожский | г.Всеволожск | 0.7232 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.11571 | -100% | Отсутствие заключенного договора поставки
2.6 | Приобретение ноутбука 14' (200 шт.) | K_20202156612 | Тихвинский, Выборгский | нд | 14.3158 | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0% |  | -0.001848 | -0.1077% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение МФУ А3 лазерный монохром (35 шт.) | K_20202157612 | Тихвинский, Выборгский, Кингисеппский, Новоладожский, Гатчинский | Тихвин, Выборг, Кингисепп, Новая ладога, Гатчина | 6.5392 | 0 | 3.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% |  | -0.15224 | -3.88% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение МФУ А3 лазерный цветной (40 шт.) | K_20202158612 | Тихвинский, Выборгский, Кингисеппский, Новоладожский, Гатчинский | Тихвин, Выборг, Кингисепп, Новая ладога, Гатчина | 7.8914 | 0 | 5.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% |  | -0.011906 | -0.2366% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Проектирование по титулу: «Модернизация распределительной сети 10 кВ Синявинского мастерского участка Волховского РЭС в части построения активно-адаптивной сети на ВЛ 10 кВ 193-03, 193-22, 731-05, 193-20, 30-03, 542-02, 731-02, 731-01, 30-01» | L_10210008607 | Кировский | нд | 5.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Модернизация ВЛ 110 кВ Мыслинская-5 и Мыслинская-6 ПС 110 кВ Мыслинская (ПС 208) в части установки защит с микропроцессорной базой типа БЭМП | L_10210009607 | Волховский | нд | 10.5885 | 0 | 10.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 17 | 0 | 8.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |  | -1.796 | -16.96% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
2.6 | Приобретение телескопической автовышки с изолированным звеном для производства работ под напряжением для нужд филиалов ПАО "Россети Ленэнерго" по Ленинградской области (5 шт.) | L_20210011615 | Гатчинский район; Кингисеппский район; Тихвинский район; Новоладожский район; Выборгский район. | пос. Пригородный, д. Горка, пос. Шугозеро, д. Цвылево, Сосновый бор, Тосно, Гостилицы, Волосово, г. Кингисепп, г. Новая Ладога, г. Каминогорск, г. Приморск, г. Рощино, п. Сосново, п. Сланцы, п. Луга г. Волхов г. Лодейное Поле г. Подпорожье г. Кировск | 64.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение специальных бригадных автомобилей для нужд филиалов ПАО "Россети Ленэнерго" по Ленинградской области (26 шт.) | L_20210012615 | Гатчинский район; Кингисеппский район; Тихвинский район; Новоладожский район; Выборгский район. | пос. Пригородный, д. Горка, пос. Шугозеро, д. Цвылево, Сосновый бор, Тосно, Гостилицы, Волосово, г. Кингисепп, г. Новая Ладога, г. Каминогорск, г. Приморск, г. Рощино, п. Сосново, п. Сланцы, п. Луга г. Волхов г. Лодейное Поле г. Подпорожье г. Кировск | 87.6101 | 0 | 36.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% |  | -0.045937 | -0.1276% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение грузоподъёмной и специальной техники для нужд филиалов ПАО "Россети Ленэнерго" по Ленинградской области (11 шт.) | L_20210013615 | Гатчинский район; Кингисеппский район; Тихвинский район; Новоладожский район; Выборгский район. | пос. Пригородный, д. Горка, пос. Шугозеро, д. Цвылево, Сосновый бор, Тосно, Гостилицы, Волосово, г. Кингисепп, г. Новая Ладога, г. Каминогорск, г. Приморск, г. Рощино, п. Сосново, п. Сланцы, п. Луга г. Волхов г. Лодейное Поле г. Подпорожье г. Кировск | 50.7756 | 0 | 49.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 49.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% |  | -0.037667 | -0.07632% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение легковых бригадных автомобилей для нужд филиалов ПАО "Россети Ленэнерго" по Ленинградской области (1 шт.) | L_20210014615 | Выборгский | г. Каминогорск, г. Приморск, г. Рощино, п. Сосново | 2.5073 | 0 | 2.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.76584 | -30.54% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение автомобилей высокой проходимости для нужд филиалов ПАО "Россети Ленэнерго" по Ленинградской области (6 шт.) | L_20210015615 | Гатчинский район; Кингисеппский район. | г. Кингисепп, пос. Пригородный | 6.9212 | 0 | 6.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |  | -0.14408 | -2.082% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение прибора для измерения показателей качества электроэнергии для нужд филиала Выборгские электрические сети, 7 шт. | L_20210145604 | Выборгский | нд | 2.6441 | 0 | 2.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% |  | -2.247e-05 | -0.0008498% | Экономия без изменения физобъемов
2.6 | Приобретение сервисной линии 6-10 кВ для нужд филиала Тихвинские электрические сети, 4 шт. | L_20210153608 | Тихвинский | Тихвин | 10.2905 | 0 | 10.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |  | -0.093959 | -0.9131% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение в децентрализованный аварийный резерв элегазовых выключателей 35кВ бакового типа, 4 шт | L_20210328607 | нд | нд | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ-63/10 в децентрализованный аварийный резерв, 2 шт | L_20210330607 | нд | нд | 0.5163 | 0 | 0.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.40742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.10888 | -21.09% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ-63/6/0,23 Y/Yн-0 в децентрализованный аварийный резерв, 2 шт | L_20210331607 | нд | нд | 0.54084 | 0 | 0.54084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.09844 | -18.2% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ-63/10/0,23 Y/Yн-0 в децентрализованный аварийный резерв, 2 шт | L_20210332607 | нд | нд | 0.54084 | 0 | 0.54084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.42265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.11819 | -21.85% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ-100/10-УХЛ1 в децентрализованный аварийный резерв, 6 шт | L_20210333607 | нд | нд | 2.0905 | 0 | 2.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |  | -0.56045 | -26.81% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ-160/10 в децентрализованный аварийный резерв, 6 шт | L_20210334607 | нд | нд | 2.7803 | 0 | 2.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |  | -0.70423 | -25.33% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение трансформатора ТМГ-250/6 в децентрализованный аварийный резерв, 1 шт | L_20210335607 | нд | нд | 0.60057 | 0 | 0.60057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.11676 | -19.44% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ-250/10 в децентрализованный аварийный резерв, 6 шт | L_20210336607 | нд | нд | 3.6034 | 0 | 3.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |  | -0.77971 | -21.64% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение трансформатора ТМГ-400/6 в децентрализованный аварийный резерв, 1 шт | L_20210337607 | нд | нд | 0.75508 | 0 | 0.75508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.61017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.14491 | -19.19% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение трансформатора ТМГ-630/6 в децентрализованный аварийный резерв, 1 шт | L_20210338607 | нд | нд | 0.95609 | 0 | 0.95609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.83644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.11965 | -12.51% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ-630/10 в децентрализованный аварийный резерв, 2 шт | L_20210339607 | нд | нд | 1.9122 | 0 | 1.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.44968 | -23.52% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Проектирование по титулу "Модернизация объектов ПАО «Россети Ленэнерго» по Ленинградской области в части объектов филиала "ГтЭС" ПС-225, ПС 333, ПС 345, ПС 169, ПС 220, ПС 484, ПС 539, ПС-142, ПС-191, ПС-257, ПС-259, ПС-316, ПС-367, ПС 349, ПС 391, ПС 518 в части оснащения антитеррористической защитой (16 шт.) | M_10220003621 | Красносельский Сосновоборский Тосненский Ломоносовский Гатчинский | г.Сосновый Бор п.Рябово г.Тосно п.Липки д.Терволово в р-не д.Иннолово д.Лопухинка Русско-Высоцкая п/ф Лебяжье д.Большая Вруда | 14.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу "Модернизация объектов ПАО «Россети Ленэнерго» по Ленинградской области в части объектов филиала "ВЭС" ПС-43, ПС-26, ПС-166, ПС-511, ПС-547, ПС-304, ПС-375, ПС 450 в части оснащения антитеррористической защитой (8 шт.)" | M_10220004621 | Приозерский, Выборгский районы | нд | 7.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу "Модернизация объектов ПАО «Россети Ленэнерго» по Ленинградской области в части объектов филиала "НлЭС" ПС-30, ПС-323, ПС-532, ПС-207, ПС-338, ПС-368 , ПС 215, ПС 248, ПС 326, ПС 327, ПС 390, ПС 407, ПС 524 в части оснащения антитеррористической защитой (13 шт.)" | M_10220005621 | Лодейнопольский | нд | 11.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу "Модернизация объектов ПАО «Россети Ленэнерго» по Ленинградской области в части объектов филиала "СПбВС" ПС-294, ПС-374, ПС 325, ПС 515, ПС-362, ПС-395, ПС 51, ПС 218 в части оснащения антитеррористической защитой (8 шт.)" | M_10220006621 | Всеволожский (ПС № 294); Всеволожский (ПС № 374); Всеволожский (ПС № 325); Всеволожский (ПС №515); Всеволожский (ПС № 362); Ломоносовский (ПС № 395); Всеволожский (ПС № 51); Всеволожский (ПС № 218) | д. Колтуши (ПС № 294); дер. Янино-1 (ПС № 374); дер. Лепсари (ПС № 325); территория завода им. Морозова (ПС №515); пос. Невская Дубровка (ПС № 362); Глуховской парклесхоз, дер. Горбунки (ПС № 395); дер. Капитолово, территория завода ГИПХ (ПС № 51); Муринское гп (ПС № 218). | 7.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу "Модернизация объектов ПАО «Россети Ленэнерго» по Ленинградской области в части объектов фила "КнЭС" ПС 306, ПС-258, ПС-260, ПС-379, ПС-144, ПС-262, ПС 531, ПС 534, ПС 538 в части оснащения антитеррористической защитой (9 шт.)" | M_10220007621 | Кингисеппский МР, Лужский МР, Сланцевский МР | Велькота, Осьмино, Милодеж, Серебрянка, Жельцы, Красный Маяк, Сланцы, п.Дзержинского | 8.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу "Модернизация объектов ПАО «Россети Ленэнерго» по Ленинградской области в части объектов филиал "ТхЭС" ПС 329, ПС 339, ПС-187, ПС-249, ПС-332, ПС-340, ПС-516, ПС-115, ПС-164, ПС-206, ПС-293, ПС-389, ПС-528, ПС-536, ПС 162 в части оснащения антитеррористической защитой (15 шт.)" | M_10220008621 | Тихвинский Бокститогорский | нд | 13.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Реконструкция ячейки КРУН 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Сельцо (ПС 721) в части замены 3 ТТ 150/5 А на ТТ 200/5 А для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя СТН "Щербаков Хутор"ТЗ 21-013555 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив ''Щербаков Хутор | M_11210135551 | Тосненский | массив "Щербаков хутор" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | 0.14236 | 0% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
2.6 | Приобретение модуля непрерывного осушения изоляции маслонаполненного оборудования -2 шт | M_20220015604 | Выборгский | нд | 5.9815 | 0 | 5.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -2.9406e-06 | -4.916e-05% | Экономия без изменения физобъемов
2.6 | Приобретение приборов регистрации показателей качества электроэнергии в кол-ве 10 шт. | M_20220018605 | Гатчинский | п.Пригородный | 4.23 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% |  | -1.555 | -36.76% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение автобуса (1шт.) | M_20220107615 | Гатчинский | Тосно, Гостилицы, Волосово, Красное село | 7.6564 | 0 | 7.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -1.8164 | -23.72% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение автомобилей ОВБ (13шт.) | M_20220108615 | Гатчинский район; Новоладожский район; Выборгский район. | Красное село г. Кингисепп, г. Новая Ладога, г. Каминогорск, г. Приморск, | 18.5319 | 0 | 18.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0% |  | -0.24616 | -1.328% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение Гусеничной автовышки (1шт.) | M_20220110615 | Гатчинский | пос. Пригородный | 17.5601 | 0 | 17.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.018425 | -0.1049% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение снегоболотоходов (3шт.) | M_20220112615 | Гатчинский | пос. Пригородный | 20.957 | 0 | 20.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | -0.63121 | -3.012% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение тракторной техники (1шт.) | M_20220113615 | Выборгский | г. Рощино, | 15.4867 | 0 | 15.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -6.1167 | -39.5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение систем хранения данных в количестве 3 шт. | M_20220122629 | Все районы Ленинградской области | нд | 250 | 0 | 166.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 165.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.87833 | -0.527% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение выключателя ВБ-110 2 шт в ДАЗ | M_20220286605 | Гатчинский | п.Пригородный | 15.7211 | 0 | 15.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -1.6298 | -10.37% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение комплекта инструментов, инвентаря и приспособлений для оснащения линейных бригад 1 комплект | M_20220288605 | Гатчинский | п.Пригородный | 1.8865 | 0 | 1.8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.25255 | -13.39% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение вольтодобавочных трансформаторов-бустеров в кол-ве 6 шт. | M_20220289605 | Гатчинский | п.Пригородный | 5.6702 | 0 | 5.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |  | -0.1702 | -3.002% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле трансформаторного масла, согласно ГОСТ 6356-75 | M_20220301608 | Тихвинский | Тихвин | 0.76666 | 0 | 0.76666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.14766 | -19.26% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение мегаомметра аналогового на 2,5кВ | M_20220303608 | Тихвинский | Тихвин | 0.16974 | 0 | 0.16974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.000144 | -0.08483% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение оборудования для ПРПН - 11 комплектов. | M_20220309608 | Тихвинский | Тихвин | 4.6801 | 0 | 4.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0% |  | -0.010983 | -0.2347% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение измерителя цепей электропитания зданий для Бокситогорского РЭС в количестве (5 шт.) | M_20220310608 | Бокситогорский | Бокситогорск | 0.39062 | 0 | 0.39062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.39062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение переносного цифрового указателя «Вектор» для нужд филиала Тихвинские электрические сети, 6 шт. | M_20220311608 | Тихвинский | Тихвин | 0.30443 | 0 | 0.30443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |  | -0.019434 | -6.384% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение устройства измерительных параметров релейной защиты с нагрузочным устройством (5 шт.) | M_20220313604 | Выборгский | нд | 5.9164 | 0 | 5.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |  | -0.06636 | -1.122% | Экономия без изменения физобъемов
2.6 | Приобретение испытательного комплекса для проверки ВЧ-аппаратуры (3 шт.) | M_20220315604 | Выборгский | нд | 5.2303 | 0 | 5.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | -1.3678 | -26.15% | Экономия без изменения физобъемов
2.6 | Приобретение легковых производственных автомобилей (10шт.) | M_20220321515 | Гатчинский район; Кингисеппский район; Тихвинский район; Новоладожский район; Выборгский район. | Тосно, Гостилицы, Волосово, Красное село | 28.4105 | 0 | 28.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% |  | -2.5352 | -8.924% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение вольтодобавочный трансформатор-бустер ТТРН-Б для нужд филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Выборгские электрические сети» - 4 шт. | M_20220337604 | Выборгский | нд | 4.154 | 0 | 4.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |  | -0.42071 | -10.13% | Экономия без изменения физобъемов
2.6 | Приобретение комплекта инструментов, инвентаря и приспособлений для работы под напряжением 6 комплектов | M_20220338605 | Гатчинский | п.Пригородный | 5.5763 | 0 | 5.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |  | -0.061528 | -1.103% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение бурильно крановой машины (1шт.) | M_20220345615 | Гатчинский | пос. Пригородный | 13.8345 | 0 | 13.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -3.922 | -28.35% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение типовых шкафов релейной защиты и автоматики с терминалами, 5 кмпл. | M_20220389605 | Гатчинский | п.Пригородный | 23.3682 | 0 | 23.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |  | -0.03455 | -0.1479% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение силового трансформатора 35/6 кВ мощность 10 МВА для предотвращения аварийных ситуаций на ПС Лодейнопольская (ПС 31) | M_20220462607 | Лодейнопольский | нд | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Строительство склада-ангара, здания утепленного склада и ограждения для хранения оборудования и материалов на земельном участке площадью 1,8 Га для нужд филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети»" | N_10230129606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 7.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: «Модернизация объектов филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «СПбВС» по Ленинградской области в части ПС-500, ПС-510, ПС-244, ПС-198, ПС-525, ПС-365, ПС-715, ПС-641, ПС-638, ПС-630, ПС-713, ПС-222, ПС «Низино», ПС «Ирмино», ПС-175, ПС-403, ПС-43, ПС-603, ПС-628, ПС «Агат», ПС-606 в части дооборудования инженерно-техническими средствами охраны» | N_10230233602 | Тосненский (ПС № 500); Колпинский (ПС № 510); Всеволожский (ПС № 244); Тосненский (ПС № 198); Всеволожский (ПС № 525); Всеволожский (ПС № 365); Тосненский (ПС № 715); Всеволожский (ПС № 641); Всеволожский (ПС № 638); Всеволожский (ПС № 630); Тосненский (ПС № 713); Красносельский (ПС № 222); Ломоносовский (ПС "Низино"); Ломоносовский (ПС "Ирмино"); Ломоносовский (ПС № 175); Всеволожский (ПС № 403); Всеволожский (ПС № 43); Всеволожский (ПС № 603); Всеволожский (ПС № 628); Всеволожский (ПС "Агат"); Всеволожский (ПС №606); | пос. Красный Бор (ПС № 500); от г. Колпино 3 км вдоль ж/д в сторону Тосно (ПС № 510); д. Вирки (ПС № 244); г. Никольское, территория завода ЛСР (ПС № 198); Всеволожск, ул. Гоголя д.7 (ПС № 525); дер. Высокая (ПС № 365); пос. Тельмана (ПС № 715); пос.Свердлова (ПС № 641); пос. им. Морозова (ПС № 638); пос. Заневский (ПС № 630); пос. Красный Бор, территория Радиоцентра № 11 (ПС № 713); пос. Горелово (ПС № 222); д. Низино (ПС "Низино"); Большая Ижора (ПС "Ирмино"); п. Новоселье (ПС № 175); пос. Мельничный Ручей (ПС № 403); Куйвозовское сп. (ПС № 43); д. Лесное (ПС № 603); д. Ново-Токсово (ПС № 628); Агалатовское сп (ПС "Агат"); д. Лесколово (ПС № 606) | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: «Модернизация объектов ПАО «Россети Ленэнерго» по Ленинградской области в части объектов филиал "ТхЭС" ПС 9, ПС 10, ПС 14 в части оснащения антитеррористической защитой (3 объекта)» | N_10230376608 | Тихвинский | нд | 2.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация сети передачи данных на ПС 110 кВ Гарболовская (ПС 43) филиала Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго" | N_10230574628 | Всеволожский | д.Гарболово | 0.41588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация сети передачи данных на ПС 110 кВ Гостилицы (ПС 344) филиала Гатчинские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго" | N_10230605628 | Ломоносовский | пос.Гостилицы | 0.41588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация сети передачи данных на ПС 35 кВ Гостилицы филиала Гатчинские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго" | N_10230623628 | Ломоносовский | пос.Гостилицы | 0.41588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация сети передачи данных на ПС 110 кВ Кингисепп-город (ПС 243) филиала Кингисеппские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго" | N_10230627628 | Кингисеппский | г. Кингисепп | 0.41588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация сети передачи данных на ПС 110 кВ Бокситогорская (ПС 32) филиала Тихвинские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго" | N_10230711628 | Бокситогорский | г.Бокситогорск | 0.41588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация сети передачи данных на ПС 35 кВ ЦРП Кириши (ПС 40) филиала Тихвинские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго" | N_10230729628 | Киришский | г.Кириши | 0.41588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация сети передачи данных на ПС 110 кВ Возрождение (ПС 318) и в районах филиала Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго" | N_10230730628 | Выборгский | дер. Возрождение | 2.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация сети передачи данных на ПС 110 кВ Выборг-Южная (ПС 159) филиала Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго" | N_10230731628 | Выборгский | г.Выборг | 0.81278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация сети передачи данных на ПС 110 кВ Каменногорская-1 (ПС 56) филиала Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго" | N_10230732628 | Выборгский | п.Никифоровское | 0.81278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация сети передачи данных на ПС 110 кВ Красносельская (ПС 331) филиала Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго" | N_10230733628 | Выборгский | пос. Красносельское | 0.81278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация сети передачи данных на ПС 110 кВ Первомайская (ПС 375) филиала Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго" | N_10230734628 | Выборгский | п. Первомайское | 0.81278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация сети передачи данных на ПС 110 кВ Приозерская (ПС 166) филиала Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго" | N_10230735628 | Приозерский | г.Приозерск | 0.81278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация сети передачи данных на ПС 110 кВ Сосновская (ПС 547) филиала Выборгские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго" | N_10230736628 | Приозерский | п. Сосново | 0.81278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация сети передачи данных на ПС 110 кВ Волосово (ПС 189) филиала Гатчинские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго" | N_10230737628 | Волосовский | г.Волосово | 2.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация сети передачи данных на ПС 110 кВ Ленинградская картонная фабрика (ПС 354) филиала Гатчинские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго" | N_10230738628 | Гатчинский | г. Коммунар | 0.81278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация сети передачи данных на ПС 110 кВ Тосно-новая (ПС 539) филиала Гатчинские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго" | N_10230739628 | Тосненский | г.Тосно | 0.81278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация сети передачи данных на ПС 110 кВ Жельцы (ПС 144) филиала Кингисеппские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго" | N_10230740628 | Лужский | д.Жельцы | 0.81278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация сети передачи данных на ПС 110 кВ Луга (ПС 48) и в районах филиала Кингисеппские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго" | N_10230741628 | Лужский | г.Луга | 2.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация сети передачи данных на ПС 110 кВ Волхов (ПС 393) и в районах филиала Новоладожские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго" | N_10230742628 | Волховский | г.Волхов | 2.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация сети передачи данных на ПС 110 кВ Подпорожская (ПС 201) филиала Новоладожские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго" | N_10230743628 | Подпорожский | г.Подпорожье | 0.81278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация сети передачи данных в районах филиала ТхЭС филиала Тихвинские электрические сети ПАО "Россети Ленэнерго" | N_10230744628 | нд | нд | 2.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация объектов ПАО «Россети Ленэнерго» по Ленинградской области в части объекта филиала "ВЭС" ПС-315 "Огоньки" 110 кВ в части оснащения антитеррористической защитой" | N_10230763604 | Выборгский | нд | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация объектов в части организация систем кондиционирования ПС 175, ПС 362, ПС 43, ПС 244, ПС 526, ПС 537 (ориентировочная площадь помещений 430 кв.м)" | N_10230768602 | Ломоносовский (ПС № 175); Всеволожский (ПС № 362); Всеволожский (ПС № 43); Всеволожский (ПС № 244); Всеволожский (ПС № 526); Всеволожский (ПС № 537); | пос. Новоселье (ПС № 175); пос. Невская Дубровка (ПС № 362); Куйвозовское сп. (ПС № 43); д. Вирки (ПС № 244); г. Всеволожск (ПС № 526); 28-й км Выборгского ш. (ПС № 537); | 2.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу "Организация сетей водоснабжения и канализации для ПС 110 кВ №362, базы группы ПС №525, базы Токсовского Линейного участка СЭ ЛЭП 35-110 кВ филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "СПбВС" | N_10230770602 | Всеволожский (ПС № 362); Всеволожский (ПС № 525) | пос. Невская Дубровка (ПС № 362); г. Всеволожск (ПС № 525) | 2.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация объектов ПАО «Россети Ленэнерго» по Ленинградской области в части объектов филиал "КнЭС" ПС 14, ПС 17, ПС 48, ПС 214, ПС 243, ПС 549, ПС 270, ПС 372, ПС 505 в части оснащения антитеррористической защитой (9 шт.)" | N_10230771606 | Кингисеппский МР, Лужский МР, Сланцевский МР | г.Сланцы, г.Кингисепп, г.Луга, промзона Фосфорит, Порт Усть-Луга, Ясень, Куземкино, Усть-Луга | 6.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация объектов ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» ПС-201 в части оснащения антитеррористической защитой" | N_10230775607 | Подпорожский | нд | 1.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Проектирование по титулу: "Модернизация объектов филиала ПАО «Россети Ленэнерго» "Новоладожские электрические сети" ПС 110 кВ Новая Ладога (ПС 227) в части установки нижнего дополнительного ограждения вокруг электрической подстанции" | N_10230776607 | Волховский | нд | 0.50897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | нд
2.6 | Приобретение прибора для определения температуры вспышки масла по ГОСТ 6356-75 Линтел АТВ-21 в количестве 1 шт. | N_20230006604 | Выборгский | нд | 0.66716 | 0 | 0.66716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.051464 | -7.714% | Экономия без изменения физобъемов
2.6 | Приобретение и монтаж блок-модульного здания для СМиТ - 1 шт | N_20230009604 | Выборгский | нд | 4.6051 | 0 | 4.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.00011 | -0.002389% | Экономия без изменения физобъемов
2.6 | Приобретение автоматических пунктов секционирования (реклоузеров) в децентрализованный аварийный запас в количестве 10 ед. | N_20230011606 | Кингисеппский | г.Кингисепп | 18.5037 | 0 | 18.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% |  | -1.8504 | -10% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение устройств определения места повреждения, 3шт. | N_20230026602 | нд | нд | 0.46596 | 0 | 0.46596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.46596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | -5.55e-07 | -0.0001191% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение прибора ВТМ-3 или аналог для определения влагосодержания трансформаторного масла в количестве 1 шт. | N_20230088604 | Выборгский | нд | 0.9795 | 0 | 0.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.1355 | -13.83% | Экономия без изменения физобъемов
2.6 | Приобретение миллиомметра (1 шт.) | N_20230111605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.74962 | 0 | 0.74962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.11519 | -15.37% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение прибора ВТМ-К или аналог для определения содержания влаги в трансформаторном масле в кол-ве 1 шт. | N_20230112605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.86196 | 0 | 0.86196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.014563 | -1.69% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение микроомметра TMC-650 или аналог в кол-ве 1 шт. | N_20230113605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.58157 | 0 | 0.58157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.11957 | -20.56% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение измерителя тангенса угла диэлектрических потерь и электрической емкости в кол-ве 1 шт. | N_20230114605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.82787 | 0 | 0.82787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.027871 | -3.367% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение измерителя параметров заземляющих устройств ТЕ-30 или аналог в кол-ве 1шт | N_20230115605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0.094935 | 0 | 0.094935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.011785 | -12.41% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение силовых трансформаторов 630 кВА 10/0,4 кВ - в кол-ве 4 шт. для доукомплектования ДАЗ | N_20230118605 | Гатчинский | п.Пригородный | 2.6481 | 0 | 2.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |  | -0.26811 | -10.12% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение силовых трансформаторов 400 кВА 10/0,4 кВ - в кол-ве 4 шт. для доукомплектования ДАЗ | N_20230119605 | Гатчинский | п.Пригородный | 1.778 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -1.778 | -100% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок участников
2.6 | Приобретение КТП в комплекте без трансформаторов 5 шт. | N_20230123605 | Гатчинский | п.Пригородный | 5.4105 | 0 | 5.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |  | -0.040533 | -0.7492% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение вакуумных выключателей 10 кВ в количестве 2 шт. для доукомплектования ДАЗ | N_20230264608 | Тихвинский | Тихвин | 1.023 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | -0.078167 | -7.641% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение стенда для механических испытаний защитных средств с компрессором до 25 л СМИ-400Р или аналог., в количестве 1 шт. | N_20230268608 | Тихвинский | Тихвин | 1.2465 | 0 | 1.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.95835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | -0.2881 | -23.11% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.6 | Приобретение комплекта приспособлений растворимого шлама, РН-метр, в количестве 1 шт. | N_20230270608 | Тихвинский | Тихвин | 0.12972 | 0 | 0.12972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | -0.12972 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
2.6 | Приобретение 2КТП-630/6/0,4-АС2-УХЛ1, 1 шт. | O_20230864605 | Гатчинский | п.Пригородный | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения в отчет послужило приобретение КТПН-630/6/0,4 для осуществления хозяйственной деятельности и обеспечения надежного электроснабжения заявителей.
2.6 | Приёмка ПС 110/10кВ № 175 "Новоселье" с трансформаторами мощностью 2х25МВА и КЛ 0,4кВ общей протяженностью 2,49 км, строительство которых осуществлено заявителем в соответствии с договором технологического присоединения № ОД-24925-15/22250-Э-15 от 11.09.2013 | O_31152622250 | Ломоносовский | п Новоселье | 1767.5167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 214.827 | 19.6 | 0 | 12.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора об осуществлении технологического присоединения от 11.09.2013 № ОД-24925-15/22250-Э-15 c заявителем АО "Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации"
2.6 | Приобретение активов по Договору о компенсации нарушенного права собственности№ К-17668-17/24596-Э-17 от 22.09.2017 (ВЛ-10кВ - 0,038км) | O_40170245960 | Волосовский | д.Ястребино | 0.55289 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.55289 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение Договора о компенсации нарушенного права собственности № К-17668-17/24596-Э-17 от 22.09.2017 с Теляковым Али Жарулловичем
2.6 | Приобретение активов по Соглашению о компенсации № К-22045-18/13981-Э-18 от 25.08.2020 (2КЛ-10кВ - 0,24км; ВЛ 10кВ-0,023км; Реклоузер-1шт.) | O_40180139810 | Всеволожский | массив Корабсельки | 2.9837 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9837 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение Соглашения о компенсации № К-22045-18/13981-Э-18 от 25.08.2020 с ООО "Домотехника"
2.6 | Приобретение активов по Соглашению о компенсации №К-13990-19/20804-Э-19 от 23.10.2019г. (ВЛ-10кВ-0,803км) | O_40190208040 | Тосненский | пос. Шапки | 1.6468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6468 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение Соглашения о компенсации № К-13990-19/20804-Э-19 от 23.10.2019г. с Гаврилюк В.В.
2.6 | Приобретение активов по Соглашению о компенсации № К-1898-20/900-Э-20 от 08.05.2020 (ВЛ-0,4кВ-0,083км) | O_40200009000 | Всеволожский | Бугровское сельское поселение, дер. Месандры | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение Соглашения о компенсации № К-1898-20/900-Э-20 от 08.05.2020 с Рязановым С.А.
2.6 | Приобретение активов по Соглашению о компенсации № К19823-20/8820-Э-20 от 28.07.2020 (2КЛ-6кВ - 0,1,195км; ВЛ 6кВ-0,031км) | O_40200088200 | Всеволожский | Заневское сельское поселение, ПГТ Янино-1 | 4.1275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.1275 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение Соглашения о компенсации № К-19823-20/8820-Э-20 от 28.07.2020 с ООО "РусБизнес"
2.6 | Приобретение активов по Соглашению о компенсации № К-21405-22/900040-Э-22 от 25.07.2022 (ВЛ 0,4кВ - 0,041км) | O_40229000400 | Всеволожский | Всеволожское городское поселение, пос. Ковалево | 0.03342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.03342 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение Соглашения о компенсации № К-21405-22/900040-Э-22 от 25.07.2022 с Присяжной Т.С.
2.6 | Приобретение активов по Соглашению о компенсации № К-40518-22/901139-Э-22 от 18.11.2022(ВЛ-0,4кВ - 0,027км) | O_40229011390 | Всеволожский | Заневское сельское поселение, ПГТ Янино-1 | 0.076006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.076006 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение Соглашения о компенсации № К-40518-22/901139-Э-22 от 18.11.2022 с Погосян А.М.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-25967 от 22.12.2022 СНТ "Березка" (ВЛ-6кВ от оп.17 Л РК25 - 5967П до ТП-811П) | O_40230777626 | Ломоносовский | Пениковское сп | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 22.12.2022 №22-25967 с СНТ "Березка"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-25976 от 30.12.2022 СНТ "Глинки-1 и Глинки-2" (ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1096 Ф.211-14, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-1096 Ф.211-14, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1105, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-1105, ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-1105) | O_40230778626 | Тосненский | д. Глинки | 1.882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 4.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 30.12.2022 №22-25976 с СНТ "Глинки-1 и Глинки-2"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-1129 от 20.01.2023 СНТ "Локомотив" (ВЛ-10 кВ от оп. 17 ВЛ-10 кВ ф. 05 "Светлановская" до КТП-786, КТП-786 "Коллективный сад", Трансформатор ТМ-100 кВА) | O_40230779607 | Кировский | СНТ Локомотив | 0.076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.076 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 20.01.2023 № 23-1129 с СНТ "Локомотив"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-353 от 12.01.2023 Голубев А.А. (ВЛ-10кВ от оп. №131 ф.375-14 ЛЭ до оп. №45: провод СИП-3 1х50, на 45 оп., прот. 2,067км, ВЛ-10кВ от оп. №31 до оп. №31/2: провод СИП-3 1х50, на 2 оп., прот. 0,085км, ВЛ-10кВ от оп. №37 до оп. №60: провод СИП-3 1х50, на 15 оп., прот. 0,525км) | O_40230780604 | Выборгский | пос. Озерки | 1.5208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5208 | 0 | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с Голубевым А.А. о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-353 от 12.01.2023г.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-898 от 18.01.2023 Ефимовское потребительское общество (ВЛ-10кВ Линия 339-03 От опоры № 36 до ТП 339-03-15 Ефимовское ПО, ТП-10/0,4кВ; КТП-250/10/0,4; дисп. № 339-03-15 Ефимовское ПО, Трансформатор силовой ТМ-400/10/0,4; в ТП дисп. № 339-03-15 Ефимовское ПО) | O_40230782608 | Бокситогорский | п.Ефимовский | 0.386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.386 | 0.4 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 23-898 от 18.01.2023 Ефимовское потребительское общество
2.6 | Безвозмездное получение ОС по решению суда по делу № 2-1470/2022 от 23.11.2022 (Бесхозяйное имущество) (ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 3109, ВЛ-10кВ 11-05 отпайка на ТП-357, ВЛ 10кВ 18-05 отпака на ТП 645, Трансформаторная подстанция КТП 250/10/0,4, зав. № б/н, Силовой трансформатор ТМГ 250/10 зав №1257426) | O_40230783606 | Кингисеппский | пос.Кингисеппский, дер.Венекюля | 1.239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.239 | 0.25 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило безвозмездное получение ОС по решению суда по делу № 2-1470/2022 от 23.11.2022
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-1304 от 23.01.2023 Аншуков В.А. (ВЛ-10 кВ (с РЛНД 250/10 №296 на оп.214/50/1 (аб)) от оп.№214/50 ф.К-21 ЛЭ до ТП-668: провод СИП-3 1х, ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-668: на 6 ж/б оп., общей длиной 0,203 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-668: на 12 ж/б оп., общей длиной 0,458 км, ТП-668 типа КТП-160/10/0,4 кВ (с РЛНД 250/10 б/н на оп№214/50/9), Силовой трансформатор ТМГ-160/10 кВ, установленный в ТП-668) | O_40230784604 | Выборгский | пос.Большое Поле | 1.004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.004 | 0.16 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с Аншуков В.А. о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-1304 от 23.01.2023г.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-1832 от 26.01.2023 Семенова Н.А. (ВЛ-10кВ (ЛР-334 тип РЛНД – 10/400 на оп. № 1/268 аб.) от оп. №268 ф. 330-04 ЛЭ до КТП-955: прот.0,53, КТП-955 (РЛНД -10/400 на оп. № 9/268 ) типа КТП-Т 250/10-0,4кВА У1, Силовой трансформатор ТМ-160кВА, установленный в ТП-955) | O_40230785604 | Выборгский | пос.Большое Поле | 0.519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.519 | 0.16 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с Семеновой Н.А. о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-1832 от 26.01.2023г.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-2262 от 01.02.2023 ДНП "Сосново" (ВЛ-0,4кВ Л-1 от ГРЩ-0,4кВ: общей длиной 0,898 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ГРЩ-0,4кВ: общей длиной 0,462 км, ВЛ-0,4кВ Л-3 от ГРЩ-0,4кВ: общей длиной 0,575 км, ВЛ-0,4кВ Л-4 от ГРЩ-0,4кВ: общей длиной 0,657 км, ВЛ-0,4кВ Л-5 от ГРЩ-0,4кВ: общей длиной 0,731 км, ВЛ-0,4кВ Л-6 от ГРЩ-0,4кВ: общей длиной 0,501 км, КЛ-0,4кВ от ТП-511 до ГРЩ-0,4кВ : кабель марки ВВГ 4х120, длиной 0,01 км, ГРЩ-0,4, ГРЩ-0,4, ГРЩ-0,4, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ГРЩ-0,4кВ: общей длиной 0,491, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ГРЩ-0,4кВ: общей длиной 0,51 км, ВЛ-0,4кВ Л-3 от ГРЩ-0,4кВ: общей длиной 0,58 км, ВЛ-0,4кВ Л-4 от ГРЩ-0,4кВ (до оп. № 9): длиной 0,196 км, ВЛ-0,4кВ Л-5 от ГРЩ-0,4кВ: общей длиной 0,513 км, ВЛ-0,4кВ Л-6 от ГРЩ-0,4кВ: общей длиной 0,354 км, КЛ-0,4кВ от ТП-543 до ГРЩ-0,4кВ кабель марки ПУГВ 1х120 , длиной 0,02 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ГРЩ-0,4кВ: общей длиной 0,266 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ГРЩ-0,4кВ: общей длиной 0,595 кмм, ВЛ-0,4кВ Л-3 от ГРЩ-0,4кВ: общей длиной 0,552 км, ВЛ-0,4кВ Л-4 от ГРЩ-0,4кВ: общей длиной 0,594 км) | O_40230786604 | Приозерский | д. Снегиревка | 15.385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.385 | 0 | 0 | 8.505 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с ДНП "Сосново" о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-2262 от 01.02.2023г.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-1482 от 07.02.2023 СНТ "Родные просторы" (Вводной шкаф РУ-0,4 кВ, ВЛ-0,4кВ Л-1 от Вводного шкафа РУ-0,4 кВ, ВЛ-0,4кВ Л-2 от Вводного шкафа РУ-0,4 кВ, ВЛ-0,4кВ Л-3 от Вводного шкафа РУ-0,4 кВ, ВЛ-0,4кВ Л-4 от Вводного шкафа РУ-0,4 кВ, ВЛ-0,4кВ Л-5 от Вводного шкафа РУ-0,4 кВ, ВЛ-0,4кВ Л-6 от Вводного шкафа РУ-0,4 кВ, ВЛ-0,4кВ Л-7 от Вводного шкафа РУ-0,4 кВ, ВЛ-0,4кВ Л-8 от Вводного шкафа РУ-0,4 кВ, ВЛ-0,4кВ Л-9 от Вводного шкафа РУ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-2876 до вводного шкафа, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-2876 до вводного шкафа, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-2876 до вводного шкафа, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-2876 до вводного шкафа) | O_40230787627 | Всеволожский | СНТ "Родные просторы | 12.772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.783 | 0 | 0 | 6.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 23-1482 от 07.02.2023 СНТ "Родные просторы"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-1480 от 27.02.2023 СНТ "Выборжец" (ВЛ-0,4кВ Л-1 (Ф.1-1) от ТП-8521, ВЛ-0,4кВ Л-2 (Ф.1-2) от ТП-8521, ВЛ-0,4кВ Л-3 (Ф.2-1) от ТП-8521, ВЛ-0,4кВ Л-4 (Ф.2-2) от ТП-8521, ВЛ-0,4кВ Л-5 (Ф.3) от ТП-8521, ВЛ-0,4кВ Л-6 (Ф.4) от ТП-8521, ВЛ-10кВ от оп. №10 ВЛ-10кВ Ф.537-511 ОЛ9791, КТП-8521, ТМ 400/10-У1 (зав. №27516)) | O_40230789627 | Всеволожский | СНТ "Выборжец" | 8.151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.151 | 0.4 | 0 | 4.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 23-1480 от 27.02.2023 СНТ "Выборжец"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-1475 от 09.02.2023 СНТ "Колос" (ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ) | O_40230790627 | Всеволожский | СНТ "Колос" | 6.889 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.889 | 0.63 | 0 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 23-1475 от 09.02.2023 СНТ "Колос".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-1143 от 20.01.2023 СНТ "Приречное" (ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-1339 ЛЭ: длиной 0,894 км, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1339 ЛЭ: длиной 0,698 км, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1339 ЛЭ: длиной 0,894 км) | O_40230791604 | Выборгский | пос Симагина, ур. "Пшеничное". | 0.86532 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.86532 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с СНТ "Приречное" о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-1143 от 20.01.2023г.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-3622 от 14.02.2023г.СНТ "Поляна" (ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-2244 ЛЭ: провод СИП 4х95, 31 дер. оп. ССА-9,5 длиной 1,05 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-2244 ЛЭ: провод СИП 4х95, 36 дер. оп. ССА-9,5, длиной 1,024 км, ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-2244 ЛЭ: провод СИП 4х95, 31 дер. оп. ССА-9,5, длиной 1,050 км, ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-2244 ЛЭ: провод СИП 4х95, 34 дер. оп. ССА-9,5 протяженностью 1,3 км, ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-2244 ЛЭ: провод СИП 4х95, 26 дер. оп. ССА-9,5, длиной 0,9 км) | O_40230792604 | Выборгский | пос. Поляны, Полянское СП | 6.632 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.632 | 0 | 0 | 5.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с СНТ "Поляна" о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-3622 от 14.02.2023г.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-3819 от 16.02.2023 СНТ "Замоостье-3" (ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-813: длиной 0,919 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-813: длиной 0,791 км, ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-813: длиной 1,626 км, ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-813: длиной 1,721 км, ВЛ-10кВ (с РЛНД -10/400 на оп. 1 аб.) от оп.№ 71/175 ф.304-04 ЛЭ через оп. типа АР-11(две стойки СВ), Силовой трансформатор ТМ 10/0,4 400 кВА, установленный в ТП-813, ТП-813 типа КТП-400/10-0,4 кВ) | O_40230793604 | Приозерский | пос. Замостье | 8.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.12 | 0.4 | 0 | 5.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с СНТ "Замоостье-3" о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-3819 от 16.02.2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-6348 от 16.03.2023 Шабунин Андрей Викторович (ВЛ-10 кВ от оп.136/4/6 ф.Ткр-05 ЛЭ до ТП-550: длиной 0,17 км) | O_40230794604 | Выборгский | пос. Ключевое | 0.17471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17471 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с Шабуниным Андреем Викторовичем о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-6348 от 16.03.2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-3573 от 14.02.2023 Адамова Светлана Марковна (ВЛ-10кВ (с РЛНД-10/400 (ЛР-327) на оп. №1) от оп.№ 71 ф. 519-01 ЛЭ до ТП-748:длиной 1,96км, Силовой трансформатор ТМГ 160кВА, установленный в ТП-748, ТП-748 (с РЛНД-10/400 № б/н на оп. 32) типа КТП-160/10/0,4-90-У1) | O_40230795604 | Приозерский | пос. Замостье | 1.227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.227 | 0.16 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с Адамовой Светланой Марковной о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-3573 от 14.02.2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-1858 от 27.01.2023г. СНТ "Вера" (ВЛ-0,4кВ Л КР-799П-1-ул.связи СНТ "Вера" ТП-799П Ф. 223-10) | O_40230796626 | Ломоносовский | Пениковское сп | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 27.01.2023г. № 23-1858 с СНТ "Вера"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-2648 от 07.02.2023г. ДНП "Новые олики" (ВЛ-0,4кВ от ТП-5758 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5, КЛ-0,4кВ от ТП-5758 каб.выход до ЩУ-0,4кВ, от ЩУ-0,4кВ до оп.1 ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5, ЩУ-0,4кВ на оп. №1 КВЛ-0,4кВ от ТП-5758) | O_40230797626 | Ломоносовский | Аннинское гп | 1.5023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5023 | 0 | 0 | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 07.02.2023г. № 23-2648 с ДНП "Новые олики"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-29042 от 17.08.2023 Берсиров А.Б. (ТП-6305 типа 2БКТП-1600-10/0,4 (РУ-10кВ: два КРУЭ RM-6), Силовой трансформатор типа ТМГ-СЭЩ-1600/10-11 (зав.№ 105646), Силовой трансформатор типа ТМГ-СЭЩ-1600/10-11 (зав.№ 105786)) | O_40230798526 | Ломоносовский | Аннинское гп | 3.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.22 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 17.08.2023 с Берсиров А.Б.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-25018 от 12.12.2022г. КЭПК "Велигонты" (ВЛ-0,4кВ от ТП-5739 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, ВЛ-0,4кВ от ТП-5740 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, ТП-5739 типа КТП-Т-В/В-250/10/0,4-У1, ТП-5740 типа МКТП-ТВВ-160/10/0,4-02 У1, Трансформатор типа ТМГ-160/10-УХЛ1 в ТП-5740, Трансформатор типа ТМГ11-400/10-УХЛ1 в ТП-5739) | O_40230799626 | Ломоносовский | у д. Велигонты | 10.579 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.579 | 0.56 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 12.12.2022г. № 22-25018 с КЭПК "Велигонты"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-6287 от 16.03.2023г. СНТ "СКИФ" (КВЛ-0.4кВ Л1 от РЩ-1, КВЛ-0.4кВ Л2 от РЩ-2, КВЛ-0.4кВ Л3 от РЩ-2, КЛ-0,4кВ от ТП-9416 до РЩ-1, КЛ-0,4кВ от ТП-9416 до РЩ-2, РЩ-1 марки РУСМ8114370 IP54, РЩ-2 марки РУСМ8114370 IP54) | O_40230800627 | Всеволожский | СНТ "СКИФ" | 4.8409 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.8409 | 0 | 0 | 3.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 23-6287 от 16.03.2023г. СНТ "СКИФ".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-26205 от 03.03.2023г. СНТ "Кюльвия" массива "Кюльвия" (ТП-4206 массив Кюльвия, ТП-4212 массив Кюльвия, ТП-4213 массив Кюльвия, ТП-4214 массив Кюльвия, Трансформатор 10 кВ; ТМГ 100/10/0,4 кВ; в ТП-4206, Трансформатор 10 кВ; ТМГ 100/10/0,4 кВ; в ТП-4212, Трансформатор 10 кВ; ТМГ 100/10/0,4 кВ; в ТП-4213, Трансформатор 10 кВ; ТМГ 160/10/0,4 кВ; в ТП-4214) | O_40230801605 | Тосненский | СНТ "Кюльвия" массива "Кюльвия" | 1.5358 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5358 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 03.03.2023 №22-26205 с СНТ "Кюльвия"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-26225 от 03.03.2023г. СНТ ""Кюльвия-2" массива "Кюльвия"" (ТП-4216 массив Кюльвия, ТП-4217 массив Кюльвия, ТП-4218 массив Кюльвия, ТП-4219 массив Кюльвия, Трансформатор 10 кВ; ТМГ 100/10/0,4 кВ; в ТП-4218, Трансформатор 10 кВ; ТМГ 63/10/0,4 кВ; в ТП-4216, Трансформатор 10 кВ; ТМГ 63/10/0,4 кВ; в ТП-4217, Трансформатор 10 кВ; ТМГ 63/10/0,4 кВ; в ТП-4219) | O_40230802605 | Тосненский | СНТ "Кюльвия-2" массива "Кюльвия" | 1.4192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4192 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 03.03.2023 №22-26225 с СНТ ""Кюльвия-2" массива "Кюльвия""
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 22-26156 от 03.03.2023г. СНТ "Кюльвия", "Кюльвия-2" массива "Кюльвия" (ВЛ-10 кВ оп.№91 Ф-22 ПС-718 Нурма) | O_40230803605 | Тосненский | СНТ "Кюльвия-2" массива "Кюльвия" | 3.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 03.03.2023 №22-26156 с СНТ "Кюльвия", "Кюльвия-2" массива "Кюльвия"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-5058 от 20.04.2023 ТСН СНТ "Чайка-М" (ВЛ-0,4 кВ от ТП-3538 Л-1: проводом АС-70, на 30 ж/б опорах, длиной 1,2 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-3538 Л-2: проводом АС-70, на 45 ж/б опорах, длиной 1,7 км ,ВЛ-0,4 кВ от ТП-3538 Л-3:проводом АС-70, на 37 ж/б опорах, длиной 1,4 км,ВЛ-0,4 кВ от ТП-3538 Л-4: проводом АС-70, на 51 ж/б опоре, длиной 2,0 км) | O_40230804607 | Кировский | СНТ Чайкп | 2.3052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3052 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 20.04.2023 № 23-5058 с ТСН СНТ"Чайка-М"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-11700 от 19.05.2023 СНТ "Городское" (Вл-10кВ; ВЛ-0,4кВ) | O_40230805626 | Ломоносовский | Лаголовское сп | 4.6624 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6624 | 0.4 | 0 | 8.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 19.05.2023г. №23-11700 с СНТ "Городское"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-14914 от 19.06.2023 СНТ Березка (ВЛ-10кВ (с РЛНД-10/200 на оп. № 407/15) от оп. №407 ф. 4129-98 ЛЭ до КТП-728: провод А-50, на 30 ж/б оп., длиной 1,2 км, КТП-728 (с РЛНД-10/200 на оп. №407) типа КТП-400/10,0,4, Силовой тр-р ТМГ-400кВА, установленный в КТП-728, ВЛ-0,4кВ Л1 (участок 1) от КТП-728 от оп. №1: провод А-50 на 25 ж/б опорах, длиной 1 км, ВЛ-0,4кВ Л1 (участок 2) от КТП-728: провод А-35 на 113 ж/б опорах, длиной 4,5 км, ВЛ-0,4кВ Л1 (участок 3) от КТП-728: провод А-25 на 88 ж/б опорах, длиной 3,5 км, ВЛ-0,4кВ Л2 (участок 1) от КТП-728: провод А-50 на 45 ж/б опорах, длиной 1,8 км, ВЛ-0,4кВ Л2 (участок 2) от КТП-728: провод А-35 на 120 ж/б опорах, длиной 4,8 км, ВЛ-0,4кВ Л2 (участок 3) от КТП-728: провод А-25 на 65 ж/б опорах, длиной 2,6 км, ВЛ-0,4кВ Л3 (участок 1) от КТП-728: провод А-50 на 26 ж/б опорах, длиной 1,04 км, ВЛ-0,4кВ Л3 (участок 2) от КТП-728: провод А-35 на 115 ж/б опорах, длиной 4,6 км, ВЛ-0,4кВ Л3 (участок 3) от КТП-728: провод А-25 на 85 ж/б опорах, длиной 3,4 км) | O_40230807608 | Киришский | Кусино | 10.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.05 | 0.4 | 0 | 28.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 23-14914 от 19.06.2023 СНТ Березка
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-15652 от 23.06.2023 СНТ "Весна" (ВЛ-0,4кВ Л1 от КТП-4112 ЛЭ: проводом СИП-2, на 19 ж/б опорах, общей длинной 0,7 км) | O_40230808626 | Ломоносовский | Большеижорское сп | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 23.06.2023г. №23-15652 с СНТ "Весна"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-12841 от 24.05.2023 СНТ "Надежда", СНТ "Семиозерье" (ВЛ-6кВ (с 3 РЛНД-6/400, б/н, на оп. № 1, № 8, № 9) от ПС "Семиозерье" яч. Ф.03 ЛЭ до (включая) оп. №9: провод СИП-3 1Х70, 9 оп. (8 ж/б оп.и 1 дер.), общей длинной 0,51 км) | O_40230809604 | Выборгский | пос. Мельниково | 0.386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с СНТ "Надежда", СНТ "Семиозерье" о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-12841 от 24.05.2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-12854 от 24.05.2023 СНТ "Уткина заводь" (ВЛ-10кВ (РЛНД-10/400 № 164 на оп. №120/1) от оп. №120 ф.Лада-02 ЛЭ до ТП-649: на 9 опорах, провод СИП-3 1х70, длинной 0,56 км, ТП-649 типа КТП-630/10кВ) | O_40230810604 | Выборгский | пос. Уткино | 0.781 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.781 | 0.63 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с СНТ "Уткина заводь" о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-12854 от 24.05.2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-9740 от 20.04.2023 Калайджян Артур Размикович (ВЛЗ-10кВ (с РЛНД-250/10 б/н на оп. 28/1/1 аб.) от оп.28/1 ф.621-21 ЛЭ до ТП-1658: провод СИП-3 3х(1х50), на 1 ж/б с подкосом (2 стойки СВ 110), протяженностью 0,022 км, ТП-1658 типа КТП) | O_40230811604 | Приозерский | пос. Мельниково | 0.655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.655 | 0.25 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с Калайджян Артур Размикович о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-9740 от 20.04.2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по решению суда по делам №2-749/2023 от 24.01.2023, №2-876/2023 от 26.01.2023 (Бесхозяйное имущество) (ВЛЗ-10кВ от оп. №208/101 ф. Кнд-05 ЛЭ до ТП-275, протяженностью 0,7 км, ТП-275 (тип КТП-250/10/0,4; с трансформатором ТМ 250 кВА), 1 шт, ВЛ-0,4кВ от ТП-275, протяженностью 3,3 км, КЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-436 ЛЭ до оп.№1, протяженностью 0,07 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп.№1, протяженностью 0,8 км) | O_40230812604 | Выборгский | пос. Чулково | 1.733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.733 | 0.25 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило безвозмездное получение ОС по решению суда по делам №2-749/2023 от 24.01.2023, №2-876/2023 от 26.01.2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по решению суда по делу № 2-110/2023 от 15.02.2023 (Бесхозяйное имущество) (ВЛ-04кВ от ТП-389-2-04 протяженностью 1 км) | O_40230813608 | Бокситогорский | д.Колбеки | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС по решению суда по делу № 2-110/2023 от 15.02.2023 Бесхозяйное имущество
2.6 | Безвозмездное получение ОС по решению суда по делу №2-5662/2022 от 20.12.2022 (Бесхозяйное имущество) (КЛ-10кВ выход из ячейки 10кВ на ПС 35/10кВ «Симагино» ЛЭ до оп. № 01 (кабель марки АСБ 3х95), протяженностью 0,03 км, ВЛ-10кВ от оп. № 01 ф.Сим-04 ЛЭ до ЗТП-136 (АО «Оборонэнерго») (провод АС-35, на 65 оп (60 ж/б оп. (СВ-110) и 5 дер. (ССА 11)), протяженностью 4,55 км, ВЛ-10кВ от оп. №441 ф.330-03 ЛЭ до ТП-39 (провод СИП-3 1х70, на 24 ж/б оп. (18-промежут., 2 промежут.-угловые, 2 – анкерные, 2 – угловые анкерные)), протяженностью 1,374 км, ТП-39 с трансформатром ТМГ-10/0,4У1 25кВА (Зав. № 11520), ВЛ-10кВ (С ЛР-408 на оп. 430) от оп.430 ф.330-03 ЛЭ до ТП-40 (провод СИП-3 1х70, на 25 ж/б оп. (11-промежут., 8-промежут.-угловые, 2 – анкерные, 4 – угловые анкерные)), протяженностью 1,335 км, ТП-40 с трансформатором ТМГ-10/0,4У1 25 кВА (зав. № 11525), ВЛЗ-10кВ (с РЛНД-10/400 на оп. 107/1 по фактическому осмотру) от оп. № 107 (по фактическому осмотру) ф. К-24 ЛЭ до ТП-734 (провод СИП-3 1х50мм2, 1 (по факту) ж/б оп., протяженностью 0,015 км, ТП-734 с трансформатором ТМГ 160 кВА) | O_40230814604 | Выборгский | пос. Кировское | 2.986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.986 | 0.21 | 0 | 7.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило безвозмездное получение ОС по решению суда по делу №2-5662/2022 от 20.12.2022.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по решению суда по делу № 2-257/2023 от 13.03.2023 (Бесхозяйное имущество) (ВЛ-10кВ Солоницкая от ЛР-330 до ТП-10/0,4 № 663 д. Отрада, протяженность 3,5 км, ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 663 д. Отрада до фермы, протяженностью 0,4 км, ТП-10/0,4кВ № 663 д. Отрада) | O_40230815608 | Киришский | д.Отрада | 1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3 | 0.25 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило решение суда по делу № 2-257/2023 от 13.03.2023 Бесхозяйное имущество ВЛ-10кВ Солоницкая от ЛР-330 до ТП-10/0,4 № 663 д. Отрада, протяженность 3,5 км, ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 663 д. Отрада до фермы, протяженностью 0,4 км, ТП-10/0,4кВ № 663 д. Отрада
2.6 | Безвозмездное получение ОС по решению суда по делу № 2-258/2023 от 13.03.2023 (Бесхозяйное имущество) (ТП-340-01-01 Березняк - 2) | O_40230816608 | Киришский | п.Будогощь | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило решение суда по делу № 2-258/2023 от 13.03.2023 Бесхозяйное имущество ТП-340-01-01 Березняк - 2
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-15908 от 27.06.2023 СНТ Рощинский Хутор 1-2 (ВЛ-10кВ (с РЛНД-10/400 на оп. №119/1) от оп. 119 ф. Цвл-07 ЛЭ до ТП-1721: провод СИП-3 1х50, на 1 дер. оп., длиной 0,01 км, ТП-1721 типа МТП-250/10/0,4, Силовой трансформатор типа ТМ-250кВА, установленный в ТП-1721, ВЛ-0,4 кВ от ТП-1721 Л-1, Л-2, Л-3: на 62 дер. оп., общей длиной 1,657 км) | O_40230818604 | Выборгский | пос.Лебяжье | 1.88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.88 | 0.25 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с СНТ Рощинский Хутор 1-2 о безвозмездном получении ОС ппо договору дарения № 23-15908 от 27.06.2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-16201 от 29.06.2023 СНТ Надежда (ВЛ-6 кВ от оп. №8 до ТП-20: провод СИП-3 1х70, б/оп., длиной 0,005 км, ТП-20 типа КТП-400/6/0,4 кВ, Силовой трансформатор тип ТМГ-400кВА., установленный в ТП-20, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-20: на 123 ж/б оп., общей длиной 4,95 км) | O_40230819604 | Выборгский | пос.Семиозерье | 2.9304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9304 | 0.4 | 0 | 5.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с Ломейко Ольгой Игоревной о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-16201 от 29.06.2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-16202 от 29.06.2023 СНТ Семиозерье-2 (ВЛ-6кВ от оп. №9 до ТП-1841: провод СИП-3 1х70, б/оп., длиной 0,005 км, ТП-1841 типа КТП-250/6/0,4 кВ, зав.№19379, Силовой трансформатор тип ТМГ-250кВА зав.№ 1904000, установленный в ТП-1841, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1841: 61 ж/б оп., общей длиной 1,74км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-1841: 56 ж/б оп., общей длиной 1,57 км) | O_40230820604 | Выборгский | пос.Семиозерье | 2.1304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1304 | 0.25 | 0 | 3.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с СНТ Семиозерье-2 о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-16202 от 29.06.2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-15445 от 21.06.2023 СНТ "Микрорайон Самсоновка" (ЭСА) | O_40230833626 | Тосненский | п. Тельмана | 4.93 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.93 | 0.57 | 0 | 6.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 21.06.2023 с СНТ "Микрорайон Самсоновка"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-15789 от 26.06.2023 Черненко С.Н. (ВЛ-6кВ, МТП-807П) | O_40230834526 | Ломоносовский | Пениковское сп | 0.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.52 | 0.063 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 26.06.2023 с Черненко С.Н.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по решению суда по делу № 2-351/2023 от 16.03.2023 (Бесхозяйное имущество) (ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 4,43 км, ВЛИ-0,4 кВ общей протяженностью 1,26 км, ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,85 км, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,49 км, трансформаторная подстанция ТП-544, типа КТП 10/0,4 кВ, силовой трансформатор ТМГ 400/10 зав. номер б/н ТП-544) | O_40230836606 | Лужский | д.Саба, п.Мшинская, п.Осьмино, | 2.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.01 | 0.4 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило безвозмездное получение ОС по решению суда по делу № №2-351/2023 от 16.03.2023
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения №23-17782 от 31.07.2023 г. (ВЛ-0,4кВ Л1, Л2 от ТП 689 ( ТП № 689 ЛЭ): на 88 ж/б опорах общей длиной 2,850 км.) | O_40230837606 | Кингисеппский | Массив Солка-4 | 0.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС №23-17782 от 31.07.2023 с СНТ "Загородное"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-17876 от 21.07.2023 г. СНТ Надежда массива Нечеперть (ТП-4210, ТП-4222, ВЛ 0,4 Кв от ТП-4210, ВЛ 0,4 кВ от ТП-4222) | O_40230838605 | Тосненский | СНТ Надежда массива Нечеперть | 4.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.98 | 0.32 | 0 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 21.07.2023 №23-17876 с СНТ Надежда массива Нечеперть
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-18248 от 24.07.2023 г. СНТ Большие Тайцы (ТП-1581, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ) | O_40230839605 | Гатчинский | СНТ Большие Тайцы | 1.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.49 | 0.25 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 24.07.2023 №23-18248 с СНТ Большие Тайцы
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-18510 от 26.07.2023 СНТ Поляна массиа Рубеж (ВЛ 0,4 кВ от ТП-4151) | O_40230840605 | Тосненский | СНТ Поляна массиа Рубеж | 0.88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 26.07.2023 №23-18510 с СНТ Поляна массив Рубеж
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-29301 от 18.08.2023 СНТ Буран (ВЛ-10кВ от опоры 4 ВЛ-10кВ Ф.Иж-5 Л ПС-ОЛ-5601 (ЛЭ) до МТП-4524 в составе: РЛНД-2, шлейф проводом СИП-3 (1х50), протяженностью 0,015 км, МТП-4524: мачтовая, типа 250/10/0,54, Трансформатор ТМГ-250 кВА, ВЛ-0,4кВ Л-1: провод СИП-2 3х50+1х50, на 13 оп. (ж/б), протяженностью 0,5км, ВЛ-0,4кВ Л-2: участок1 провод СИП-2 3х50+1х50, на 18 оп. (ж/б), протяженностью 0,7км, ВЛ-0,4кВ Л-2: участок2 провод СИП-2 3х35+1х35, на 13 оп. (ж/б), протяженностью 0,6км) | O_40230842626 | Ломоносовский | Пениковское сп | 0.351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.351 | 0.25 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 18.08.2023 с СНТ Буран
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-29630 от 25.08.2023 СНТ Костуя (ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-4455 до оп. №11, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-4455 до оп. №49, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-4455 до оп. №87) | O_40230843605 | Тосненский | СНТ Костуя | 1.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 25.08.2023 №23-29630 с СНТ Костуя
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-17411 от 01.08.2023 СНТ Ленинградский Петрозавод (КТП-3420 (с РЛНД1-6/200 на оп. №8 ОЛ-3420 ВЛ-6 кВ ф. 720-04 СНТ) типа КТП-160/6/0,4 кВ, Трансформатор ТМГСУ11-100/10-У1, мощностью 100 кВА (зав. №1954330), 4 ВЛ-0,4кВ от КТП-3420: на 42 ж/б оп., на 5 круглых ж/б стойках, на 1 шестигранной стойке, на 22 дерев. на ж /б пасынках, на 1 дерев. оп. и на 1 оп. типа СВУ, общей протяженностью 2,81 км) | O_40230844607 | Кировский | СНТ Ленинградский Петрозавод | 1.2898 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.26 | 0.1 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 01.08.2023 № 23-17411 с СНТ Ленинградский Петрозавод.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-17418 от 01.08.2023 СНТ Заря (ВЛ-0,4 кВ от ТП-3529Л-1:проводом СИП-4 3х50+1х70, на 83 ж/б опорах, длиной 3,2 км, 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3544: на 99 ж/б опорах, общей протяженностью 3,5 км) | O_40230845607 | Кировский | СНТ Заря | 2.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 01.08.2023 № 23-17418 с СНТ "Заря"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-17421 от 21.08.2023 СНТ Живой ручей (ВЛ-0,4 кВ от ТП-3238: проводом СИП-2 4х95+1х25, на 83 ж/б опорах (СВ-95), 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3027: на 179 ж/б оп. (СВ-95), ВЛ-0,4 кВ от ТП-3026 Л-1: проводом СИП-2 4х95+1х25, на 70 ж/б опорах (СВ-95), общей протяженностью 10,14 км) | O_40230847607 | Кировский | СНТ Живой ручей | 4.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 21.08.2023 № 23-17421 с СНТ Живой ручей
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-16577 от 03.07.2023 СНТ Верховский (ВЛ-0,4 кВ от ТП-939: провод СИП-2 4х70, на 42 дер.оп., ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-940: провод СИП-2 4х70, на 52 дер.оп., ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-941: провод СИП-2 4х70, на 50 дер.оп., общей протяженностью 6,875 км, ВЛ-10 кВ (с РЛНД-10/400 № б/н на оп. 14/1, ПКУ 10 кВ на оп. 14/2) от оп. №14 ф.Пер-12 ЛЭ до ТП-938: проводом СИП-3 1х35, 90 дер.оп., протяженностью 3,7 км, ТП-789 типа КТП-250/10/0,4, Силовой трансформатор ТМГ-250 кВА, установленный в ТП-789, ТП-938 типа КТП-250/10/0,4, Силовой трансформатор ТМГ-250 кВА, установленный в ТП-938, ТП-939 (с РЛНД10/400 на опоре №31/1) типа КТП-250/10/0,4, Силовой трансформатор ТМГ-250 кВА, установленный в ТП-939, ТП-940 (с РЛНД10/400 на опоре №38/1) типа КТП-250/10/0,4, Силовой трансформатор ТМГ-250 кВА, установленный в ТП-940, ТП-941 (с РЛНД10/400 на опоре №45/1) типа КТП-250/10/0,4, Силовой трансформатор ТМГ-250 кВА, установленный в ТП-941) | O_40230848604 | Выборгский | пос.Новинки | 7.211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.211 | 1.25 | 0 | 10.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с СНТ Верховский о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-16577 от 03.07.2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-17328 от 11.07.2023 ТСН СНТ Мялки (ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 от ТП-942 ЛЭ: на 33 дер.оп., общей протяженностью 1,27 км) | O_40230849604 | Выборгский | пос.Глебычево | 0.79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с ТСН СНТ Мялки о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-17328 от 11.07.2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-32675 от 02.11.2023 СНТ Пудость (ТП-1357 п.Пудость, ТП-5018 п.Пудость, Трансформатор 10 кВ; ТМ 250/10/0,4 кВ; №1979019, Трансформатор 10 кВ; ТМГ 250/10/0,4 кВ; №1811, ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1357 п.Пудость, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1357 п.Пудость, ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1357 п.Пудость, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-5018 п.Пудость, ВЛ-10 кВ оп.№29 ВЛ-10 кВ Ф-1 Тяг-4 - ТП-1357, ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-5018 п.Пудость, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-5018 п.Пудость, ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-5018 п.Пудость, ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-5018 п.Пудость, ВЛ-10 кВ оп.№41А ВЛ-10 кВ Ф-1 Тяг-4 - ТП-5018) | O_40230852605 | Гатчинский | п.Пудость | 1.263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.263 | 0.5 | 0 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 02.11.2023 №23-32675 с СНТ Пудость
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-29633 от 18.09.2023 СНТ Сокули (ВЛ-10 кВ от оп.260 ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС-344 ЛЭ с РЛНД 6/10-400 на оп.260 до ТП-629, протяженностью 0,008 км, Трансформаторная подстанция ТП-629, типа КТП-10/0,4, Силовой трансформатор 160 кВА, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-629, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-629, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-629, общей протяженностью 1,62 км) | O_40230853605 | Ломоносовский | СНТ Сокули | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.65 | 0.16 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 18.09.2023 №23-29633 с СНТ Сокули
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-29821 от 27.09.2023 СНТ Ручеек массива Романовка (ВЛ-6 кВ от оп.100 ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС-Гт до ТП-1449, протяженностью 0,07 км, Трансформаторная подстанция ТП-1449, типа КТПН, Силовой трансформатор 6 кВ; ТМГ11-400/6-УХЛ1, зав.№ 2009040, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-1449, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1449, общей протяженностью 1,875 км) | O_40230854605 | Гатчинский | СНТ Ручеек массива Романовк | 0.399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.399 | 0.4 | 0 | 4.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 27.09.2023 №23-29821 с СНТ Ручеек массива Романовка
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-31937 от 29.09.2023 СНТ Орбита (КЛ-0,4кВ от ТП-3547 до оп. №1, ВЛИ-0,4кВ от оп. №1, общей протяженностью 1,856 км, Щит учета) | O_40230856607 | Кировский | СНТ Орбита | 0.9106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4553 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 29.09.2023 № 23-31937 с СНТ Орбита
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-32493 от 29.09.2023 СНТ Николаевское (ВЛ-6кВ Ф. 345-02 ЛПС-6505, ОЛ-6506, КЛ-6кВ Ф. 345-02 ЛПС-6505 каб. выход из ПС-345) | O_40230857626 | Ломоносовский | Красносельское (Пушкинское) шоссе | 0.92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 3.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 29.09.2023 № 23-32493 с СНТ Николаевское
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-30098 от 28.09.2023 СНТ Лесной-7 (Отпайка ВЛ-10 кВ от оп. №84 ВЛ-10 кВ ф.337-05 до КТП 1262, КТП-1262 Коллективный сад Лесной-7, Трансформатор ТМ-160 кВА) | O_40230860607 | Кировский | СНТ Лесной-7 | 0.1066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.092 | 0.16 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 28.09.2023 № 23-30098 с СНТ Лесной-7
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-31963 от 29.09.2023 Сторожук Н.В., Головкин В.В. (Отпайка ВЛ-6 кВ, КТП-3557, Трансформатор ТМГ-25/6) | O_40230861607 | Кировский | д.Старая Малукса | 0.0527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0527 | 0.025 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 29.09.2023 № 23-31963 с Сторожук Н.В., Головкин В.В.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по решению суда по делу №2-4266/2023 от 07.03.2023 (Бесхозяйное имущество) (ВЛ-6кВ Ф. 196-09 Л ППр457-825П ОЛ-6033П, ВЛ-6кВ Ф. 197-805 Л 871П-873П ОЛ-4574П, ВЛ-6кВ Ф. 197-805 Л 871П-873П ОЛ-4575П) | O_40230862626 | Ломоносовский | Низинское сп | 0.058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило решение суда по делу №2-4266/2023 от 07.03.2023 о безвозмездном получении ОС (Бесхозяйное имущество)
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-33669 от 11.10.2023 Басс М.Э. Подколзина А.А. (ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. № 2 Л-1 ТП-541 ЛЭ до оп. № 20 на 18 дер. оп., длиной 0,506 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. № 2 ЛЭ до оп. № 14/2 на 14 дер. оп. , длиной 0,398 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. № 2/2 до оп. № 4-2/2 на 4 дер. оп., длиной 0,091 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. № 8/2 до оп. № 1-8/2, на 1 анк. дер. оп., длиной 0,022 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. № 11/2 до оп. № 1-11/2, на 1 дер. оп., длиной 0,01 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. № 13/2 до оп. № 1-13/2 на 1 дер. оп., длиной 0,01 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. № 11 до оп. № 1/11 на 1 дер. оп., длиной 0,015 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. № 12 до оп. № 1/12 на 1 анк. дер. оп., длиной 0,028 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. № 13 до оп. № 1/13 на 1 дер. оп., длиной 0,019 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. № 14 до оп. № 5/14 на 5 дер. оп., длиной 0,172 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. № 3/14 до оп. № 1-3/14 на 1 дер. оп., длиной 0,01 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. № 5/14 до оп. № 1-5/14 на 1 дер. оп., длиной 0,01 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. № 16 до оп. № 1/16 на 1 дер. оп., длиной 0,012 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. № 2 Л-1 ТП-542 ЛЭ до оп. № 19 на 17 дер.оп.,длиной 0,444 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. № 15 до оп. № 4/15 на 4 дер. оп., длиной 0,175 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. № 17 до оп. № 1/17 на 1 дер. оп., длиной 0,012 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. № 4/15 до оп. № 1-4/15 на 1 дер. оп., длиной 0,012 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп. № 2 Л-1 ТП-542 ЛЭ до оп. № 17 на 15 дер. оп., длиной 0,410 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп. № 5 до оп. № 7/5 на 7 дер. оп., длиной 0,178 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп. № 8 до оп. № 1/8 на 1 анк. дер. оп., длиной 0,025 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп. № 17 до оп. № 1/17 на 1 дер. оп., длиной 0,016 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп. № 1/5 до оп. № 1-1/5 на 1 дер. оп., длиной 0,014 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп. № 3/5 до оп. № 2-3/5 на 2 дер. оп., длиной 0,053 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп. № 4/5 до оп. № 1-4/5 на 1 дер. оп., длиной 0,01 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп. № 7/5 до оп. № 1-7/5 на 1 дер. оп., длиной 0,012 км) | O_40230869604 | Выборгский | пос. Коробицино | 0.353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 2.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с Басс М.Э. Подколзиной А.А. о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-33669 от 11.10.2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-32435 от 10.10.2023 ДНП "Полесье" (ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-1849, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1849, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1849, ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-1849, ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-1849, ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-1849) | O_40230870627 | Всеволожский | ДНП "Полесье | 0.416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 23-32435 от 10.10.2023 ДНП "Полесье".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-34679 от 20.10.2023 Медведев В.В. (ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-437 ЛЭ: провод СИП-2 4х50, на 10 ж/б оп., длиной 0,3 км) | O_40230871604 | Выборгский | пос. Чулково | 0.0277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0277 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с Медведевым В.В. о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-34679 от 20.10.2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по решению суда по делу № 2-180/2023 от 28.02.2023 (Бесхозяйное имущество) (Л-10 кВ от оп. 20 ВЛ-10 кВ ф. 295-07 "Чернецкая" до КТП №90 "Чернецкое мастерские", КТП №90 "Чернецкое мастерские", Трансформатор ТМ-100 кВА, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП №90 "Чернецкое мастерские", ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП №90 "Чернецкое мастерские", ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП №398 "ул. Ленина С. Рядки", ВЛ-0,4 кВ от оп. 6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП №368 "Усадище школа", ВЛ-0,4 кВ от оп. 1 ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП №368 "Усадище школа", ВЛ-0,4 кВ от оп. 7 ВЛ-0,4 кВ Л-5 от КТП №368 "Усадище школа", ВЛ-0,4 кВ от оп. 13 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП №365 "Дуброво", ВЛ-10 кВ от оп. 117 ВЛ-10 кВ ф. 338-07 до КТП №319 "Панево садоводство", КТП №319 "Панево садоводство", Трансформатор ТМ-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ от КТП №319 "Панево садоводство", ВЛ-0,4 кВ от оп. 15 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП №313 "Валим", ВЛ-0,4 кВ от оп. 19 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП №325 "Любынь", КЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от КТП №793 "В. Остров гаражи", ВЛ-0,4 кВ от оп. 8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП №784 "Бороничево", КТП №803 "Коттеджи", Трансформатор ТМ-160 кВА, КЛ-0,4 кВ Л-5 от ЗТП №1225 на ж/д 17, КЛ-0,4 кВ Л-6 от ЗТП №1225 на ж/д 15, КЛ-0,4 кВ Л-8 от ЗТП №19 "М. Горького" на ж/д 13, КЛ-0,4 кВ Л-9 от ЗТП №19 "М. Горького" на ж/д 11а, КЛ-0,4 кВ Л-10 от ЗТП №19 "М. Горького" на ж/д 11, КЛ-0,4 кВ Л-11 от ЗТП №19 "М. Горького" на ж/д 10а, КЛ-0,4 кВ Л-12 от ЗТП №19 "М. Горького" на ж/д 10, КЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП №1211 "Квартал В" на ж/д 25, КЛ-0,4 кВ Л-4 от ЗТП №1211 "Квартал В" на ж/д 20, КЛ-0,4 кВ Л-6 от ЗТП №1211 "Квартал В" на ж/д 21, КЛ-0,4 кВ Л-13 от ЗТП №1211 "Квартал В" на ж/д 22, КЛ-0,4 кВ Л-8 от ЗТП №1211 "Квартал В" на ж/д 26, КЛ-0,4 кВ Л-7 от ЗТП №1211 "Квартал В" на ж/д 19, КЛ-0,4 кВ Л-1, Л-9 от ЗТП №1242 на ж/д 17а, КЛ-0,4 кВ Л-2, Л-5 от ЗТП №1242 на ж/д 11, КЛ-0,4 кВ Л-3, Л-7 от ЗТП №1242 на ж/д 10, КЛ-0,4 кВ Л-1 от РП-10 кВ "М-н В" на ж/д 24, КЛ-0,4 кВ Л-4 от РП-10 кВ "М-н В" на ж/д 16, КЛ-0,4 кВ Л-5 от РП-10 кВ "М-н В" на ж/д 34, ВЛ-0,4 кВ от оп. 23 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП №4 "Дубно", ВЛ-0,4 кВ от оп. 5 ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП №784 "Бороничево", ВЛ-0,4 кВ от оп. 9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП №784 "Бороничево", ВЛ-0,22 кВ от оп. 14/8 ВЛ-0,22 кВ от ТП-3715, ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТП-3918, ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КТП-3918, ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТП-3919, ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КТП-3919, ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТП-3920, ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КТП-3920, ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТП-3921, ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТП-3971, ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КТП-3971, ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТП-3972, ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КТП-3972, ВЛ-6 кВ от оп. 68 ВЛ-6 кВ ф. 4-9 ГЭС 9 до КТП 4-1 "Школа", ВЛ-10 кВ от оп. 501 ВЛ-10 кВ ф. 31-08 до ТП 8-8 "Мальгиничи", КТП 4-1 "Школа" ф. 4 9 ГЭС, ТП 8-8 "Мальгиничи", ТП 4-15 "Пальгино" ф. 323-04, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 4-15 "Пальгино" ф. 323-04, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-12 "Падала" ф. 31-08, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-15 "Сюрьга" ф. 31-08, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-8 "Мальгиничи" ф. 31-08, ВЛ-10 кВ от оп. 89 ВЛ-10 кВ ф. 323-04 до ТП 4-15 "Пальгино", Трансформатор ТМ-400 кВА, Трансформатор ТМ-63 кВА, Трансформатор ТМ-63 кВА, ВЛ-0,4 кВ от оп. 11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №182 "Баландино", ВЛ-0,4 кВ от оп. 11а ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №189 "Емское", ВЛ-0,4 кВ от оп. 10 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №216 "Кондратьево") | O_40230873607 | Волховский | д.Усадище | 3.7003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6095 | 0.946 | 0 | 24.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило решение суда о безвозмездном получении ОС по делу от 28.02.2023 № 2-180/2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-32236 от 10.10.2023 СНТ "ВНИИ ТВЧ" (ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3386 Л-1, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3386 Л-2, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3386 Л-3) | O_40230875627 | Всеволожский | СНТ "ВНИИ ТВЧ" | 0.184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 23-32236 от 10.10.2023 СНТ "ВНИИ ТВЧ".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-32479 от 28.09.2023 СНТ "Глебычево" (ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-338 ЛЭ: провод СИП-2 4х50, на 10 ж/б опорах., длиной 0,26 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-338 ЛЭ: провод СИП-2 4х50, на 34 ж/б опорах, длиной 1,1 км, ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-338 ЛЭ: провод СИП-2 4х50, на 25 ж/б опорах, длиной 0,81 км, ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-338 ЛЭ: провод СИП-2 4х50, на 20 ж/б опорах длиной 0,72 км) | O_40230876604 | Выборгский | пос. Глебычево | 0.65083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.65083 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с СНТ "Глебычево" о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-32479 от 28.09.2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-32870 от 13.10.2023 СНТ "Перепёлкино" (ТП-7149 ф.635-06, типа КТП-Т-ВВ-630-6/0,4-02У1, Трансформатор ТМГ21-630/6-УХЛ1 в ТП-7149 ф.635-06, ВЛ-6 кВ ОЛ-7149 ф.635-06, ВЛ-6 кВ ОЛ-7149 ф.635-06, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-7149 ф.635-06, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-7149 ф.635-06) | O_40230877627 | Всеволожский | СНТ "Перепёлкино" | 0.576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.576 | 0.63 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 23-32870 от 13.10.2023 СНТ "Перепёлкино".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-32442 от 10.10.2023 СНТ "Торфяник" (КР-1 типа ГРЩ-0.4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от КТП-9981 Л-2 от опоры № 11 до КР-1, ВЛ-0,4 кВ от КР-1) | O_40230878627 | Всеволожский | СНТ "Торфяник" | 0.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 23-32442 от 10.10.2023 СНТ "Торфяник".
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-32432 от 28.09.2023 СНТ Котляковец (ВЛ-0,4кВ от ТП-409 СНТ "Котляковец") | O_40230880626 | Ломоносовский | Новая Ропша | 0.205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 28.09.2023 № 23-32432 c СНТ Котляковец
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-33847 от 13.10.2023 СНТ Утиный ручей (ТП-890 (с РЛНД-10/250 на оп. № 50) типа КТП-160/10/0,4, Силовой трансформатор типа ТМГ 160 кВА, установленный в ТП-890, ВЛ-10кВ от оп. № 2 ф. Цвл-05 ЛЭ ПП 327 до ТП-890: провод СИП-3х50, на 48 ж/б оп., д, ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-890: на 41 ж/б оп., длиной 1,6 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-890 на 23 ж/б оп., длиной 1 км, ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-890: на 20 опорах (19 ж/б оп., 1 дер.оп.), длиной 0,9 км) | O_40230881604 | Выборгский | пос. Бойково | 0.687 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.687 | 0.16 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с СНТ Утиный ручей о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-33847 от 13.10.2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-33699 от 11.10.2023 СНТСН "Ближний Хутор" (ВЛ-10кВ (РЛНД-10/400 № б/н на оп. № 27 ЛЭ) от оп.27 ф. Цвл-05 ЛЭ до ТП-1144, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-1144: провод СИП-4 4*50, 9 дер. оп., длиной 0,36км, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1144: провод СИП-4 4*50, 30 дер. оп., длиной 1,2км, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1144: провод СИП-4 4*50, 21 дер. оп., длиной 0,84км, ТП-1144 типа КТП-400/10кВ, Силовой трансформатор типа ТМГ 160 кВА, установленный в ТП-1144) | O_40230882604 | Выборгский | пос. Яковлево | 0.4723 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4723 | 0.16 | 0 | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с СНТСН "Ближний Хутор" о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-33699 от 11.10.2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-34029 от 30.11.2023 СНТ Предпортовец (Ответвление ВЛ-6кВ Ф. 222-204 Л ППр703 - З/К до ТП-325, КЛ-6кВ от ответвления ВЛ-6кВ Ф. 222-204 Л ППр703 - З/К до ТП-325, ТП-325, Трансформатор силовой в ТП-325, КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-325 до 1-й опоры "СНТ Предпортовец", ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-325 "СНТ Предпортовец", КЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-325 до 1-й опоры "СНТ Предпортовец", ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-325 "СНТ Предпортовец", КЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-325 до 1-й опоры "СНТ Предпортовец", ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-325 "СНТ Предпортовец", КЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-325 до 1-й опоры "СНТ Предпортовец", ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-325 "СНТ Предпортовец", КЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-325 до 1-й опоры "СНТ Предпортовец", ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-325 "СНТ Предпортовец") | O_40230883626 | Ломоносовский | Виллозское сп | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16 | 0.4 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 30.11.2023 № 23-34029 c СНТ Предпортовец
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-38778 от 30.11.2023 СНТ Березка (ТП-811П "СНТ Березка", Трансформатор силовой ТМГ-400/6/0,4кВ в ТП-811П "СНТ Березка", ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-811П "СНТ Березка", ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-811П "СНТ Березка", ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-811П "СНТ Березка", ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-811П "СНТ Березка") | O_40230885626 | Ломоносовский | Пениковское сп | 0.4953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4953 | 0.4 | 0 | 4.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 30.11.2023 № 23-38778 c СНТ Березка
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-33428 от 24.11.2023 СНТСН Невское (ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3781, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-3781, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3782, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-3782) | O_40230886607 | Кировский | СНТ Невское | 0.69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 24.11.2023 № 23-33428 с СНТСН "Невское"
2.6 | Безвозмездное получение ОС по решениям суда по делу № 2-9063/2023 от 05.07.2023, № 2-4752/2023 от 22.03.2023 (Бесхозяйное имущество) (ВЛ-10кВ Ф. 153-26 ОЛ-5792, КЛ-0,4 кВ от ТП-361 Л-1 каб. выход из ТП-361, ВЛ-0,4 кВ от ТП-361 Л-1, ВЛ-0,4 кВ от ТП-453, КЛ-0,4 кВ от ТП-308 Л-ж.д. №7) | O_40230887626 | Ломоносовский | Лаголовское сп | 0.365 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило решение суда по делу № 2-9063/2023 от 05.07.2023, № 2-4752/2023 от 22.03.2023 о безвозмездном получении ОС (Бесхозяйное имущество)
2.6 | Безвозмездное получение ОС по решению суда по делу № 2-1530/2023 от 26.04.2023 (Бесхозяйное имущество) (ТП-408 типа КТП-400/10/0,4-У1, ТП-466 типа КТПС-250/10/0,4-У1, Трансформатор ТМГ-400/10-У1 в ТП-408, Трансформатор ТМГ-250/10-УХЛ1 в ТП-466, ВЛ-0,4 кВ от ТП-408, ВЛ-0,4 кВ от ТП-466, ВЛ-10 кВ ф.395-09 ОЛ-409, ВЛ-10 кВ ф.395-09 ОЛ-466) | O_40230888626 | Ломоносовский | Новая Ропша | 0.635 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.635 | 0.65 | 0 | 10.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило решение суда по делу №2-1530/2023 от 26.04.2023 о безвозмездном получении ОС (Бесхозяйное имущество)
2.6 | Безвозмездное получение ОС по решению суда по делу № 2-765/2023 от 28.03.2023 (Бесхозяйное имущество) (ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП №550 "Михайловская" ф. 378-10, ВЛЗ-10 кВ от оп. 70 ВЛЗ-10 кВ ф. 337-01 до КТП-3394, КТП-3394, Трансформатор ТМГ-400 кВА, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №823 "Черноушево эл. котельная", ВЛИ-0,4 кВ от оп. 11 ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от ТП №823 "Черноушево эл. котельная" до оп. 13 ВЛИ-0,4 кВ Л-2, ВЛИ-0,4 кВ от оп. 11 ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от ТП №823 "Черноушево эл. котельная" до оп. 15/1 ВЛИ-0,4 кВ) | O_40230889626 | Волховский | д.Черноушево | 0.1325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1325 | 0.4 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило решение суда о безвозмездном получении ОС по делу от 28.03.2023 № 2-765/2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-3296 от 05.12.2023 СНТ Оржицы (ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-3202, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-3202, ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-3202) | O_40240452605 | Ломоносовский | СНТ Оржицы | 0.2705 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2705 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 05.12.2023 №23-3296 с СНТ Оржицы
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-37597 от 28.11.2023 СНТ Киевское массива Новое Колено (ТП-1460 д.Новое Колено, Трансформатор 10 кВ; ТМ 160/10/0,4 кВ; №570395, ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1460 д.Новое Колено, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1460 д.Новое Колено, ВЛ-10 кВ оп.№147 ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС-Кб - ТП-1460) | O_40240453605 | Гатчинский | СНТ Киевское массива Новое Колено | 0.193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.193 | 0.16 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 28.11.2023 №23-37597 с СНТ Киевское массива Новое Колено
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-37659 от 28.11.2023 СНТ Красная нить массива Елизаветино (ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1212 п.Елизаветино, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1212 п.Елизаветино, ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1212 п.Елизаветино, ВЛ-10 кВ оп.№15/3 с РЛНД 100/400 ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС-Елз - ТП-1212, ТП-1212 п.Елизаветино, Трансформатор 10 кВ; ТМ 63/10/0,4 кВ; №1477834) | O_40240454605 | Гатчинский | СНТ Красная нить массива Елизаветино | 0.1604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1604 | 0.063 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 28.11.2023 №23-37659 с СНТ Красная нить массива Елизаветино
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-38180 от 01.12.2023 СНТ Заозерное Гостилицы (ТП-3072 д.Гостилицы, Трансформатор 10 кВ; ТМ 250/10/0,4 кВ; №1102821, ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-3072 д.Гостилицы, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-3072 д.Гостилицы, ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-3072 д.Гостилицы, ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-3072 д.Гостилицы, ВЛ-10 кВ Ф-344-01 оп.№44 - ТП-3072) | O_40240455605 | Ломоносовский | СНТ Заозерное | 2.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.35 | 0.25 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 01.12.2023 №23-38180 с СНТ Заозерное Гостилицы
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-38215 от 01.12.2023 СНТ Заозерное (ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-4513 д.Клясино, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4513 д.Клясино, ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-4513 д.Клясино, ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС-Дятлицы оп.№90/12 - ТП-4513, ТП-4513 д.Клясино, Трансформатор 10 кВ; ТМ 250/10/0,4 кВ; №1671956) | O_40240456605 | Ломоносовский | СНТ Заозерное | 0.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.83 | 0.25 | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 01.12.2023 №23-38215 с СНТ Заозерное
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-38423 от 30.11.2023 ДНП Прилесье (ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-3182 д.Дятлицы, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-3182 д.Дятлицы, ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-3283 д.Дятлицы, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-3283 д.Дятлицы, ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-3283 д.Дятлицы, ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-3283 д.Дятлицы) | O_40240457605 | Ломоносовский | ДНП Прилесье | 1.168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 30.11.2023 №23-38423 с ДНП Прилесье
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-39015 от 08.12.2023 ТСН Ижора массива Ивановка (ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1418 массив Ивановка ТСН Ижора, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1418 массив Ивановка ТСН Ижора, ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1418 массив Ивановка ТСН Ижора) | O_40240458605 | Гатчинский | ТСН Ижора массива Ивановка | 0.3069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3069 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 08.12.2023 №23-39015 с ТСН Ижора массива Ивановка
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-39005 от 20.12.2023 ТСН Экспресс (КТП-544 "Садоводство Экспресс-2", Трансформатор ТМ-250/10, ВЛ-10 кВ от оп. 16 ВЛ-10 кВ ф. 499-05 до КТП-544 "Садоводство Экспресс-2", ВЛ-0,4 кВ от оп. 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-544 "Садоводство Экспресс-2") | O_40240459607 | Кировский | ТСН Экспресс | 0.493 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.493 | 0.25 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС от 20.12.2023 № 23-39005 с ТСН Экспресс
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-39521 от 11.12.2023 СНТ Наука и техника (ВЛ-10кВ (с РЛНД № 611 ЛЭ на оп. №85 ЛЭ) от оп.85 ф. Цвл-05 ЛЭ до ТП-168: провод А-5, ВЛ-0,4кВ от ТП-168 Л-1: провод СИП-2 4х50, на 16 дер.оп., длиной 0,5 км, ТП-168 типа КТП-40/10, Силовой трансформатор типа ТМГ 40 кВА, установленный в ТП-168) | O_40240460604 | Выборгский | пос. Яковлево | 0.2295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2295 | 0.04 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с СНТ Наука и техника о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-39521 от 11.12.2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-39765 от 12.12.2023 СНТ Ларионовское (ВЛ-10кВ (с РЛНД-10/400 ЛР-б/н на оп. №169 ЛЭ) от оп. № 169 ф. 166-01 ЛЭ до ТП-552 б, ВЛ-0,4кВ- Л-1 от ТП-552 до оп. № 15: провод СИП-2 4х70, на 15 ж/б оп., длиной 0,539, ВЛ-0,4кВ- Л-1 от ТП-552 от оп.№ 6 до оп. № 6-4: провод 4А1х35, на 4 ж/б оп., ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп.№ 8 до оп.№ 8-5: провод 4А1х16, на 5 ж/б оп., длиной 0,167км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп.№ 10 до оп.№ 10-5: провод 4А1х16, на 5 ж/б оп., длиной 0,197км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп.№ 12 до оп.№ 12-5: провод 4А1х16, на 5 ж/б оп., длиной 0,179км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп.№ 13 до оп.№ 13-6: провод 4А1х35, на 6 ж/б оп., длиной 0,205км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп.№ 15 до оп.№ 15-5: провод 4А1х35, на 5 ж/б оп., длиной 0,285км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп.№ 15 до оп.№ 15-8, провод 4А1х50, на 3 ж/б оп., длиной 0,09км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп.№ 15-8 до оп.№ 15-14: провод 4А1х50, на 6 ж/б оп., длиной 0,212 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от. оп. № 15-8 до оп. № 15-20: провод 4А1х50, на 5 ж/б оп., длиной 0,2 км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп.№ 15-20 до оп.№ 15-26: провод 4А1х35, на 6 ж/б оп., длиной 0,270, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. № 15-20 до № 15-33: провод 4А1х35, на 7 ж/б оп., длиной 0,17км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. № 15-32 до оп. № 15-35: СИП-2 4х70, на 1 ж/б оп., длиной 0,07км, ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. № 15-35 до оп. № 15-36: провод 4А1х35, на 1 ж/б оп., ВЛ-0,4кВ Л-1 от оп. № 15-35 до оп. № 15-40: провод 4А1х35, на 4 ж/б оп., длиной 0,2 км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-552 до оп. № 15: провод СИП-2 4х70, на 15 ж/б оп., ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп.№ 1 до оп.№ 1-1, провод 2А1х16, на 1 ж/б оп., длиной 0,028км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп.№ 2 до оп.№ 2-1, провод 4А1х16, на 1 ж/б оп., длиной 0,025км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп.№ 2-1 до оп.№ 2-3 провод 4А1х16, на 2 жб оп., длиной 0,065км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп.№ 3 до оп.№ 3-4: провод 5А1х16, на 4 ж/б оп., длиной 0,135км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп.№ 4 до оп.№ 4-10: провод 4А1х35, на 10 ж/б оп., длиной 0,21км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп.№ 6 до оп.№ 6-12: провод 4Ах25, на 8 ж/б оп., длиной 0,28км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп.№ 8 до оп.№8-12: провод 5А1х16, на 7 ж/б оп., длиной 0,228км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп.№ 10 до оп.№ 10-6: провод 5А1х16, на 1 ж/б оп., длиной 0,03км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп.№ 11 до оп.№ 11-9: провод 5А1х16, на 9 ж/б оп., длиной 0,327км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп.№ 11-9 до оп.№ 11-11: провод СИП-2 4х16, на 2 ж/б оп., длиной 0,04км, ВЛ-0,4кВ Л-2 - от оп. № 12 до оп. №12-11: провод 4А5х35, на 6 ж/б оп., длиной 0,22км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп.№ 13 до №13-8: провод 4А1х16, на 2 ж/б оп., длиной 0,078км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп.№ 15 до оп.№15-58: провод 4А1х50, на 19 ж/б оп., длиной 0,46км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп.№ 15-52 до оп.№ 15-60: провод 4А1х50, на 2 ж/б оп., длиной 0,06км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп.№ 15-60 до оп.№ 15-61: провод 2А1х16, на 1 ж/б оп., длиной 0,03км, ВЛ-0,4кВ Л-2 от оп.№ 15-60 до оп.№ 15-67: провод 4А1х50, на 6 ж/б оп., длиной 0,231км, ТП-552 типа КТП-250/10/0,4, Силовой трансформатор типа ТМ-250/10-66-У1кВА, установленный в ТП-552) | O_40240461604 | Выборгский | пос. Ларионово | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.7 | 0.25 | 0 | 5.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с СНТ Ларионовское о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-39765 от 12.12.2023
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-39786 от 12.12.2023 Дзыба Арсен Ахметович (ВЛЗ-10кВ (РЛНД-10/400 № 1/1460 на оп. №3/2) от оп. №3/1 ф.179-31 ЛЭ до оп 3/2, КЛ 10кВ от оп. 3/2 до ТП-1406: кабель марки АПВПУГ 1х70 (3кабеля), длиной 0,02км, КТП-1406 типа КТПК-Т-400/10кВ К\К зав. №4752, Силовой трансформатор ТМГ-400кВА зав номер 1861340, установленный в ТП-1406) | O_40240462604 | Выборгский | пос. Рощино | 0.2297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2297 | 0.4 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с Дзыба Арсен Ахметович о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-39786 от 12.12.2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-39844 от 12.12.2023 Сажаева Валентина Павловна (ВЛ-10 кВ от оп.№48 ф.Прб-09 ЛЭ до ТП-878: провод СИП-3 1х50, б/оп., длиной 0,005км, ТП-878 (с РЛНД 250/10 б/н на оп№48/1) типа СТП-100/10/0,4 кВ, Силовой трансформатор типа ТМГ-100/10 кВ, установленный в ТП-878) | O_40240463604 | Выборгский | пос. Прибылово | 0.135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.135 | 0.1 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с Сажаевой Валентиной Павловной о безвозмездном получении ОС по договору дарения № 23-39844 от 12.12.2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-40730 от 19.12.2023 Ломейко Ольга Игоревна (ВЛ-10кВ (с РЛНД -10/400 №179 на оп. 1/241 аб.) от оп. № 241 ф.304-07 ЛЭ до ТП-810: на 16 ж/б оп., ТП-810 (с РЛНД-10/400 на оп. 16/241) типа КТП-400/10-0,4 кВ - б/н, Силовой трансформатор ТМГII-400/10 400 кВА, установленный в ТП-810) | O_40240464604 | Приозерский | д.Удальцово | 0.131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.131 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения с Ломейко Ольгой Игоревной о безвозмездном получении ОС по договору дарения 23-40730 от 19.12.2023
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-39525 от 21.12.2023 СНТ Кристалл (ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-7442 ф.244-10, ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-7442 ф.244-10) | O_40240465627 | Всеволожский | СНТ Кристалл | 0.3006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3006 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 23-39525 от 21.12.2023 с СНТ Кристалл
2.6 | Безвозмездное получение ОС по договору дарения № 23-39541 от 21.12.2023 СНТ Малинка (ВЛ-6кВ от оп. № 80 Л.ППв2018-2130 ф.632-11 ОЛ-2228 до ТП-2228) | O_40240466627 | Всеволожский | СНТ Малинка | 0.007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора дарения о безвозмездном получении ОС № 23-39541 от 21.12.2023 с СНТ Малинка.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по решению суда по делу № 2-3959/2023 (2-15097/2022) от 10/07/2023 (Бесхозяйное имущество) (КТПН-8921, ВЛ-10кВ отоп. No1 КВЛ 10 кВФ.97-204 до КТП-8921) | O_40240467627 | Всеволожский | д. Янино-2 | 0.102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.102 | 0.25 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило безвозмездное получение ОС по решению суда по делу № 2-3959/2023 2-15097/2022 от 10.07.2023 г.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по решению суда по делу № 2-869/2023 от 07.06.2023, по делу № 2-908/2023 от 14.06.2023, по делу № 2-1114/2023 от 07.08.2023 (Бесхозяйное имущество) (КЛ-6 кВ ф. СФБ-07 от ЗТП №1152 "Средняя школа" до ЗТП №417 "ул. Космонавтов", ВЛ-10 кВ от оп. 220 ВЛ-10 кВ ф. 226-05 "Голтовская" до МТП-590 "100 км", МТП-590 "100 км", зав. №569348, Трансформатор ТМГ-25/10/0,4-У1, зав. №1828027, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-315 "Бор" ф. 337-05, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от оп. 4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-272 "Боргино" ф. 337-03, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от оп. 5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-272 "Боргино" ф. 337-03, ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП-125 "Алексино школа" ф. 295-06, ВЛ-6 кВ от оп. 37 ВЛ-6 кВ ф. 726-07 до ТП-3456, Оборудование ЗТП №1152 "Средняя школа", Трансформатор ТМ-250/6 кВА, Трансформатор ТМ-250/6 кВА, Здание ЗТП №1152 "Средняя школа", ВЛ-0,4 кВ от КТП 4-17 ф. 39-04, ВЛ-0,4 кВ от КТП 18-6 ф. 267-18, ВЛ-0,4 кВ от КТП 2-8 ф. 215-02, ВЛ-0,4 кВ от КТП 2-17 ф. 36-02, ВЛ-0,4 кВ от КТП 2-14 ф. 36-02, ВЛ-0,4 кВ от КТП 1-2 ф. 36-01, КТП 8-7 "Савозеро" ф. 31-08, Трансформатор ТМ-100 кВА, МТП 2-2 "Котельная" ф. 248-02, Трансформатор ТМ-250 кВА, КТП 6-1 "Садоводство" ф. 248-06, Трансформатор ТМ-160 кВА, КТП 4-7 "Ребовичи-2" ф. 40-04, Трансформатор ТМ-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 4-7 "Ребовичи-2" ф. 40-04, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 4-7 "Ребовичи-2" ф. 40-04, ВЛ-0,4 кВ от КТП 5-1 "Молокозавод" ф. 323-05, ВЛ-0,4 кВ от ТП 3-5 "Пилорама" ф. 323-03, КТП 3-20 "Очистные" ф. 3 ГЭС 9, Трансформатор ТМ-180 кВА, КТП 2-2 "Лесная" ф. 2 ГЭС 9, Трансформатор ТМГ-250 кВА, МТП 1-3 "РРС-27" ф. 248-01, Трансформатор ТМ-100 кВА, КТП 6-4 "Коттеджи" ф. 394-06, Трансформатор ТМГ-250 кВА, КТП 5-5 "Карлуха" ф. 532-05, Трансформатор ТМГ-100 кВА, КТП 4-14 "Горка" ф. 34-04, Трансформатор ТМГ-100 кВА, КТП 4-8 "Н. Слобода-2" ф. 34-04, Трансформатор ТМ-160 кВА) | O_40240468607 | Волховский | д.Голтово | 2.0084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0084 | 2.335 | 0 | 8.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило решение суда о безвозмездном получении ОС по делу от 07.06.2023 №2-869/2023 , по делу от 14.06.2023 №2-908/2023 , по делу от 07.08.2023 № 2-1114/2023.
2.6 | Безвозмездное получение ОС по решению суда по делу № 2-4749/2023 от 14.03.2023 (Бесхозяйное имущество) (ВЛ 10 кВ 20-02 отпайка на ТП 1343) | O_40240469606 | Сланцевский | д.Демешкин Пеервоз, д.Подпорожек | 0.3916 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3916 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило безвозмездное получение ОС по решению суда по делу № №2-4749/2023 от 14.03.2023
2.6 | Безвозмездное получение ОС по решению суда по делу № 2-5294/2023 от 10.07.2023 (Бесхозяйное имущество) (ТП-10/0,4кВ; КТП-63/10/0,4; дисп. № 852 п.Будогощь, Трансформатор силовой ТМГ-63/10/0,4; в ТП дисп. № 852 п.Будогощь) | O_40240470608 | Киришский | п.Будогощь | 0.164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.164 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило решение суда по делу № 2-5294/2023 от 10.07.2023 Бесхозяйное имущество ТП-10/0,4кВ; КТП-63/10/0,4; дисп. № 852 п.Будогощь, Трансформатор силовой ТМГ-63/10/0,4; в ТП дисп. № 852 п.Будогощь
2.6 | Безвозмездное получение ОС по решению суда по делу № 2-9117/2023 от 05.07.2023 (Бесхозяйное имущество) (ТП-10/0,4кВ; СТП-тупиковая; дисп. № 40-36-01 г.Кириши, Трансформатор силовой ТМГ-63/10/0,4; в ТП дисп.№ 40-36-01 г.Кириши) | O_40240471608 | Киришский | Кириши | 0.134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.134 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило решение суда по делу № 2-9117/2023 от 05.07.2023 Бесхозяйное имущество ТП-10/0,4кВ; СТП-тупиковая; дисп. № 40-36-01 г.Кириши, Трансформатор силовой ТМГ-63/10/0,4; в ТП дисп.№ 40-36-01 г.Кириши
2.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Волосовская-1/2, Волосовская-6 в части выноса ВЛ 110кВ, общей протяжённостью участков ~1,300км, реконструкция ВЛ 35 кВ Сосницкая-1/2, Кикеринская в части выноса ВЛ 35 кВ, общей протяжённостью участков ~1,165км | O_42210004605 | Волосовский | Волосовский | 3.3552 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | Новый ИП. Основанием для включения титула в отчет послужило заключение договора о компенсации нарушенного права собственности от 08.09.2021 №К-13330-21/900446-Э-21 с заявителем ООО "Росэнергоатом".