## Лист1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[10 empty] | за год | 2023
[8 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | акционерного общества «ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 01.11.2022 № 80
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Наименование муниципального района Ленинградской области, на территории которого размещены реконструируемые и (или) строящиеся объекты электросетевого хозяйства | Наименование населенного пункта в границах муниципального района Ленинградской области, на территории которого размещены реконструируемые и (или) строящиеся объекты электросетевого хозяйства | Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2023 году | [17 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2023 года |  |  |  | Причины отклонений | Наименование муниципального района Ленинградской области, на территории которого размещены реконструируемые и (или) строящиеся объекты электросетевого хозяйства | Наименование населенного пункта в границах муниципального района Ленинградской области, на территории которого размещены реконструируемые и (или) строящиеся объекты электросетевого хозяйства
[6 empty] | План | [8 empty] | Факт
[6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
[6 empty] | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | га | м2 | шт, комплекты | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | га | м2 | шт, комплекты | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
нд | нд | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 24170.1507 | 169.957 | 10826.1051 | 907.67 | 0 | 552.178 | 0 | 0 | 4810 | 14151 | 99.6732 | 1623.9184 | 90.723 | 0 | 99.2884 | 0 | 0 | 0 | 5276 | -70.2838 | -41.35% | -9202.1866 | -85% | нд
нд | нд | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 17659.4193 | 0 | 8872.6129 | 857.2 | 0 | 484.809 | 0 | 0 | 0 | 5263 | 0 | 1047.0749 | 55.35 | 0 | 71.0953 | 0 | 0 | 0 | 2498 | 0 | нд | -7825.538 | -88.2% | нд
нд | нд | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 3698.8116 | 0 | 901.9362 | 47.57 | 0 | 40.578 | 0 | 0 | 3838 | 8655 | 0 | 135.1578 | 0 | 0 | 6.334 | 0 | 0 | 0 | 2637 | 0 | нд | -766.7784 | -85.01% | нд
нд | нд | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 322.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 232.4364 | 0 | 213.7606 | 2.9 | 0 | 26.791 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.73313 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -213.0274 | -99.66% | нд
нд | нд | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2256.6341 | 169.957 | 837.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 217 | 99.6732 | 440.9526 | 35.373 | 0 | 21.6441 | 0 | 0 | 0 | 141 | -70.2838 | -41.35% | -396.8428 | -47.37% | нд
нд | нд | 1 | Ленинградская область | Г | 24170.1507 | 169.957 | 10826.1051 | 907.67 | 0 | 552.178 | 0 | 0 | 4810 | 14151 | 99.6732 | 1623.9184 | 90.723 | 0 | 99.2884 | 0 | 0 | 0 | 5276 | -70.2838 | -41.35% | -9202.1866 | -85% | нд
нд | нд | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 17659.4193 | 0 | 8872.6129 | 857.2 | 0 | 484.809 | 0 | 0 | 0 | 5263 | 0 | 1047.0749 | 55.35 | 0 | 71.0953 | 0 | 0 | 0 | 2498 | 0 | нд | -7825.538 | -88.2% | нд
нд | нд | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 10763.6221 | 0 | 3545.8193 | 208.4 | 0 | 373.673 | 0 | 0 | 0 | 4924 | 0 | 1037.5328 | 52.1 | 0 | 71.0783 | 0 | 0 | 0 | 2477 | 0 | нд | -2508.2865 | -70.74% | нд
нд | нд | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 3055.8094 | 0 | 457.5393 | 7.3 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 3695 | 0 | 189.458 | 2.18 | 0 | 30.273 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | нд | -268.0813 | -58.59% | нд
нд | нд | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2139.5424 | 0 | 322.0566 | 22.3 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0828 | 7.7 | 0 | 13.4868 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | нд | -176.9738 | -54.95% | нд
нд | нд | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 5568.2703 | 0 | 2766.2234 | 178.8 | 0 | 288.373 | 0 | 0 | 0 | 1229 | 0 | 702.992 | 42.22 | 0 | 27.3185 | 0 | 0 | 0 | 1639 | 0 | нд | -2063.2313 | -74.59% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №5 до места врезки 2КЛ-10 кВ "БКРТП-10/0,4 кВ №1 - БКТП-10/0,4 кВ №8" в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | G_13-1-04-1-08-03-2-302 | 8.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6669 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6669 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (ТП-1) в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1027) | G_14-1-17-1-08-03-2-1027 | 3.7475 | 0 | 3.7475 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.7475 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (ТП-2) в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1028) | G_14-1-17-1-08-03-2-1028 | 3.7475 | 0 | 3.7475 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.7475 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Приг, Стр-во КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ф. 628-208 до ТП-1 в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1029) | G_14-1-17-1-08-03-2-1029 | 1.2414 | 0 | 1.2414 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.2414 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2 в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1030) | G_14-1-17-1-08-03-2-1030 | 4.8433 | 0 | 4.8433 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.8433 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-8381 до ГРЩ объекта в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1067) | G_14-1-17-1-08-03-2-1067 | 1.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-141 до РТП-3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-728) | G_14-1-17-1-08-03-2-728 | 7.7502 | 0 | 7.7502 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -7.7502 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Кировский | Отрадненское ГП | 1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП на Ленинградском шоссе в г. Отрадное Кировского района ЛО (15-1-10-1-08-03-2-1080) | G_15-1-10-1-08-03-2-1080 | 7.3191 | 0 | 7.3191 | 0.4 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -7.3191 | -100% | Договор технологического присоединения переведён на имущественную форму
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во РП-10 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0869) | H_16-1-17-1-08-03-2-0869 | 54.6417 | 0 | 54.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -54.6417 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БРТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0870) | H_16-1-17-1-08-03-2-0870 | 22.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от проектируемой РП-10 кВ до муфтового поля в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0871) | H_16-1-17-1-08-03-2-0871 | 71.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ7.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0872) | H_16-1-17-1-08-03-2-0872 | 2.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-1 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0874) | H_16-1-17-1-08-03-2-0874 | 3.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Тосненский | Тосненское ГП | 1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-105 до ГРЩ заявителя в г. Тосно Тосненский р-н ЛО (17-1-10-1-08-03-2-0452) | H_17-1-10-1-08-03-2-0452 | 1.6268 | 0 | 1.6268 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.6268 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-416 до КК-0,4 кВ на границе участка заявителя в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0867) | H_17-1-17-1-08-03-2-0867 | 1.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ7.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0923) | H_17-1-17-1-08-03-2-0923 | 2.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ6.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0924) | H_17-1-17-1-08-03-2-0924 | 2.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ6.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0925) | H_17-1-17-1-08-03-2-0925 | 2.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от муфтового поля до проектируемой БРТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1086) | I_17-1-17-1-08-03-2-1086 | 21.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до БКТП-3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1091) | I_17-1-17-1-08-03-2-1091 | 4.376 | 0 | 4.376 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.376 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.1.1.3. | СосБ, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1171) | J_18-1-08-1-08-03-2-1171 | 17.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-1 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1172) | J_18-1-08-1-08-03-2-1172 | 16.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1173) | J_18-1-08-1-08-03-2-1173 | 4.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "Бугры" до проектируемой БКРТП-10/0,4 кВ в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0834) | J_18-1-17-1-08-03-2-0834 | 11.3912 | 0 | 11.3912 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -11.3912 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ жилого дома 6 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1250) | J_18-1-17-1-08-03-2-1250 | 0.98776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ жилого дома 7 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1251) | J_18-1-17-1-08-03-2-1251 | 0.98595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС "Новая-4" до проектируемой РП-10 кВ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1385) | J_18-1-17-1-08-03-2-1385 | 45.4408 | 0 | 45.4408 | 0 | 0 | 16.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -45.4408 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Лужский | Лужское ГП | 1.1.1.3. | Луга, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП (ТП-152) до ВРУ заявителя в г. Луга ЛО (19-1-06-1-08-03-2-0044) | J_19-1-06-1-08-03-2-0044 | 1.2492 | 0 | 1.2492 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.2492 | -100% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ-1 Школы в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0587) | J_19-1-17-1-08-03-2-0587 | 5.53 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.53 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Выборгский | Выборгское ГП | 1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-435 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1417) | K_19-1-05-1-08-03-2-1417 | 5.7242 | 0 | 5.7242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.7242 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Выборгский | Выборгское ГП | 1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Ленинградского шоссе в г. Выборг ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1418) | K_19-1-05-1-08-03-2-1418 | 16.1851 | 0 | 16.1851 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -16.1851 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Выборгский | Выборгское ГП | 1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ спортивного комплекса в г. Выборг ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1419) | K_19-1-05-1-08-03-2-1419 | 1.3626 | 0 | 1.3626 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.3626 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до КД-0,4 кВ на границе участка заявителя в г. Гатчина ЛО (19-1-06-1-08-03-2-0853) | K_19-1-06-1-08-03-2-0853 | 1.288 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.288 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ 1 корп. 5 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0909) | K_19-1-17-1-08-03-2-0909 | 3.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2287 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2287 | нд | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0.4 кВ от РП-11 до ГРЩ-0.4 кВ объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1171) | L_20-1-06-1-08-03-0-1171 | 3.3549 | 0 | 3.3549 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.3549 | -100% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации. Объект введен в основные фонды в 4 кв. 2022г.
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во проектируемой 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1269) | L_20-1-17-1-08-03-0-1269 | 31.81 | 0 | 31.81 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -31.81 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС-312 Слобода до проектируемой 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1275) | L_20-1-17-1-08-03-0-1275 | 215.0151 | 0 | 215.0151 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -215.0151 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Бокситогорский | Лидское ГП | 1.1.1.3. | Бокс, Стр-во ВЛ-10 кВ от опоры №3 ВЛ-10 кВ Л-2 6,92 км. (инв. № 010000254) до ТП-9 в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (20-1-20-1-08-00-0-1398) | L_20-1-20-1-08-00-0-1398 | 1.155 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.155 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Бокситогорский | Пикалевское ГП | 1.1.1.3. | Бокс, Стр-во ПС 35 кВ Тепличный Комплекс в г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1343) | L_20-1-20-1-08-03-0-1343 | 165.9978 | 0 | 165.9978 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -165.9978 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Бокситогорский | Пикалевское ГП | 1.1.1.3. | Бокс, Стр-во двух ячеек в РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1345) | L_20-1-20-1-08-03-0-1345 | 31.3062 | 0 | 31.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -31.3062 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Бокситогорский | Пикалевское ГП | 1.1.1.3. | Бокс, Стр-во 2ВЛ 35 кВ от РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» до ПС 35 кВ Тепличный комплекс в г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1344) | L_20-1-20-1-08-03-0-1344 | 33.5343 | 0 | 33.5343 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -33.5343 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Бокситогорский | Лидское ГП | 1.1.1.3. | Бокс, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до ВРУ объекта заявителя в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1399) | L_20-1-20-1-08-03-0-1399 | 1.2734 | 0 | 1.2734 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.2734 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до РТП-3374 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0339) | L_21-1-17-1-08-03-0-0339 | 8.9479 | 0 | 8.9479 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -8.9479 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Ломоносовский | Аннинское СП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в МО Аннинское СП Ломоносовского р-на ЛО (21-1-06-1-08-06-0-1749) | M_21-1-06-1-08-06-0-1749 | 13.1084 | 0 | 13.1084 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5401 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -9.5683 | -72.99% | Изменение стоимости проекта по результатам разработки проектно-сметной документации
Тосненский | Тосненское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КТП-10/0,4 кВ взамен ТП-101 в СНТ "Черная Грива" Тосненского р-на ЛО (21-1-10-1-08-03-0-1375) | M_21-1-10-1-08-03-0-1375 | 4.3942 | 0 | 4.3942 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.7357 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | -0.65845 | -14.98% | Изменение стоимости проекта по результатам разработки проектно-сметной документации
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-31 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя по ул. Карла Маркса дом № 68 корпус 2 в г. Тихвин ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1579) | M_21-1-20-1-08-03-0-1579 | 1.099 | 0 | 1.099 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.099 | -100% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации. Объект введен в основные фонды в 4 кв. 2022г.
Лужский | Лужское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ общей мощностью 5,26 МВА, 2КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,95км, 2КЛ-0,4 протяженностью 1,1 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №06-038/005-ПС-21 в г.Луга ЛО | M_22-1-06-01-08-00-0-0004 | 89.5345 | 0 | 30.2581 | 2 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7013 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -27.5569 | -91.07% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Гатчинский | Коммунарское ГП | 1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х0,63 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,2 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СК ЛЭНД" в соответствии с договором 06-107/005-ПС-21 по адресу: ЛО, Гатчинский район, г.Коммунар | M_22-1-06-01-08-00-0-0005 | 12.8777 | 0 | 12.8777 | 1.26 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -12.8777 | -100% | Договор технологического присоединения переведён на имущественную форму
Ломоносовский | Аннинское СП | 1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х1,6 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,4 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 2,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ Эдельвейс" в соответствии с договором 06-124/005-ПС-21 по адресу: ЛО, Ломоносовский район, с/п Аннинское, д. Куттузи | M_22-1-06-01-08-00-0-0006 | 42.9576 | 0 | 42.9576 | 3.2 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -42.9576 | -100% | Исключение объектов на основании расторжения договора ТП
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,12 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №08-023/005-ПС-21 в г.Сосновый Бор ЛО | M_22-1-08-01-08-00-0-0002 | 23.9985 | 0 | 23.9985 | 1.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -23.9985 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Кировский | Кировское ГП | 1.1.1.3. | Строительство РП-6 кВ (РП-250) на 7 ячеек с выключателями, КЛ-6 кВ протяженностью 0,6 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором №10-022/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск | M_22-1-10-01-08-00-0-0003 | 21.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | нд | 11.0952 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6,4 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-015/005-ПС-20 (2 и 3 этап) в г.Кудрово ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0002 | 70.2763 | 0 | 70.2763 | 6.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 74.1904 | 3.2 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | нд | 3.9141 | 5.57% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 8,9 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 13,3 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-099/005-ПС-19 (1,2 и 3 этап) в г.Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0003 | 108.7185 | 0 | 108.7185 | 8.9 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48.5132 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | нд | -60.2053 | -55.38% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 3,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-104/005-ПС-19 в г.Кудрово ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0004 | 45.4269 | 0 | 45.4269 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -45.4269 | -100% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 14,4 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-081/005-ПС-18 в г. Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0006 | 108.5601 | 0 | 108.5601 | 9.6 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -108.5601 | -100% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6,4 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 14,4 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-080/005-ПС-18 в г. Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0007 | 89.0866 | 0 | 89.0866 | 6.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -89.0866 | -100% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 3 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-146/005-ПС-17 (корп.№6,7,11)в г.Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0009 | 43.5441 | 0 | 43.5441 | 3.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 71.8817 | 10 | 0 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | нд | 28.3376 | 65.08% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 5,84 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-146/005-ПС-17 (корп.№1, 2)в г.Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0010 | 49.3609 | 0 | 49.3609 | 3.2 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -49.3609 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Всеволожский | Колтушское СП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2,5 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-061/005-ПС-18 в д.Кальтино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0012 | 27.527 | 0 | 27.527 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -27.527 | -100% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 14 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-038/005-ПС-17 в д. Янино-1 ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0013 | 111.706 | 0 | 111.706 | 9.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -111.706 | -100% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 2,4 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-173/005-ПС-17 в г.Мурино ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0014 | 26.4879 | 0 | 26.4879 | 2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25.8138 | 1.26 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.67407 | -2.545% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 5 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 13 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-037/005-ПС-17 в г.Кудрово ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0016 | 79.2356 | 0 | 79.2356 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24.3711 | 2 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -54.8645 | -69.24% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Колтушское СП | 1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 6 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-576/005-ПС-16 в д.Колтуши ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0017 | 20.0399 | 0 | 20.0399 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -20.0399 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ (участок 11 и 15) протяженностью 5,6 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №04-668/005-ПС-12 в д.Янино-1 ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0018 | 18.7039 | 0 | 18.7039 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0914 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -11.6124 | -62.09% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 7,5 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 14,4 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-052/005-ПС-20 в г.Мурино Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0019 | 104.2061 | 0 | 104.2061 | 7.5 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -104.2061 | -100% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 9,6 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-083/005-ПС-20 в г.Кудрово Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0020 | 125.1223 | 0 | 125.1223 | 9.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6.7318 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -118.3905 | -94.62% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Кузьмоловское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ мощностью 2 МВА, 2КЛ-6 кВ протяженностью 2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-103/005-ПС-19 в п.Кузьмоловский Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0021 | 28.7374 | 0 | 28.7374 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -28.7374 | -100% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 11 и автостоянки) протяженностью 5 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №04-414/005-ПС-15 в д.Янино Всеволожского р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0022 | 37.541 | 0 | 37.541 | 3.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.3881 | 0 | 0 | 0.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -33.1529 | -88.31% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 14 и автостоянки) протяженностью 5 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №04-414/005-ПС-15 в д.Янино Всеволожского р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0023 | 37.541 | 0 | 37.541 | 3.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21.1119 | 3.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | -16.4291 | -43.76% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 3 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-077/005-ПС-20 в г.Мурино Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0024 | 28.6014 | 0 | 28.6014 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -28.6014 | -100% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-6 кВ протяженностью 1 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-015/005-ПС-21 в гп.Янино-1 Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0025 | 24.3817 | 0 | 24.3817 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -24.3817 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 1 МВА, 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-028/005-ПС-21 в Свердловском г.п.Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0026 | 9.3216 | 0 | 9.3216 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.2503 | 1.6 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9287 | 31.42% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | 15.4336 | 0 | 15.4336 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2782 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8446 | 18.43% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 3, 4, котельная) протяженностью 3,8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0029 | 33.004 | 0 | 33.004 | 3.2 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -33.004 | -100% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Приозерский | Сосновское СП | 1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 1,25 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-121/005-ПС-21 по адресу: Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Платформа 69 км. | M_22-1-17-01-08-00-0-0032 | 18.8382 | 0 | 18.8382 | 1.25 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -18.8382 | -100% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х2,5 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 2,2 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 2,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-111/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" | M_22-1-17-01-08-00-0-0034 | 73.8273 | 0 | 73.8273 | 5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -73.8273 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Всеволожский | Бугровское СП | 1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,7 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 4,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-130/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, с/п Бугровское, п. Бугры | M_22-1-17-01-08-00-0-0035 | 67.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Бугровское СП | 1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,7 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 4,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-129/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, с/п Бугровское, п. Бугры | M_22-1-17-01-08-00-0-0036 | 67.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,9 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 8,7 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-126/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Племенной завод "Ручьи" | M_22-1-17-01-08-00-0-0037 | 58.4932 | 0 | 58.4932 | 6.4 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -58.4932 | -100% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,9 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 8,7 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-127/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Племенной завод "Ручьи" | M_22-1-17-01-08-00-0-0038 | 58.4932 | 0 | 58.4932 | 6.4 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -58.4932 | -100% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,9 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 8,7 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-128/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Племенной завод "Ручьи" | M_22-1-17-01-08-00-0-0039 | 82.256 | 0 | 82.256 | 6.4 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -82.256 | -100% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х16 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 8,3 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью трассы 24 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-106/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, дер. Новосаратовка | M_22-1-17-01-08-00-0-0041 | 302.9868 | 0 | 302.9868 | 32 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -302.9868 | -100% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Колтушское СП | 1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,7 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-125/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, Заневское ГП, городской поселок Янино-1 | M_22-1-17-01-08-00-0-0042 | 23.3086 | 0 | 23.3086 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -23.3086 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Всеволожский | Новодевяткинское СП | 1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х1,25 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,4 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-114/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, дер. Новое Девяткино | M_22-1-17-01-08-00-0-0043 | 35.3642 | 0 | 35.3642 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -35.3642 | -100% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х47,65 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 23,53 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью трассы 15 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору № 17-013/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино | M_22-1-17-01-08-00-0-0044 | 1088.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Строительство ТП мощностью 2х16,95 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 8,8 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью трассы 12 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору №17-084/005-ПС-21 по адресу: ЛО, Всеволожский м.р-н, Свердловское ГП, д. Новосаратовка | M_22-1-17-01-08-00-0-0046 | 370.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,83км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 20-001/005-ПС-20 в г.Подпорожье ЛО | M_22-1-20-01-08-00-0-0001 | 21.908 | 0 | 12.5543 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0926 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.4616 | -43.5% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,35 км, "КЛ-0,4 протяженностью 0,4 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №20-008/005-ПС-21 в районе ул. Лесная д.18 г.Лодейное Поле ЛО | M_22-1-20-01-08-00-0-0002 | 24.2342 | 0 | 24.2342 | 0.8 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -24.2342 | -100% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации. Объект введен в основные фонды в 4 кв. 2022г.
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.1.1.3. | ЦА, Установка приборов учета при выполнении договоров ТП с расчетной платой, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (22-1-00-1-02-03-0-0314) | M_22-1-00-1-02-03-0-0314 | 31.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.1.1.3. | ЦА, Установка приборов учета при выполнении договоров ТП с расчетной платой, класс напряжения 6 (10) кВ (22-1-00-1-02-03-0-0315) | M_22-1-00-1-02-03-0-0315 | 1.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.1.1.3. | ЦА, Установка приборов учета при выполнении договоров ТП с расчетной платой, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (23-1-00-1-02-03-0-0224) | M_23-1-00-1-02-03-0-0224 | 33.2756 | 0 | 33.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 76.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606 | 0 | нд | 43.1229 | 129.6% | Исполнение обязательств в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.1.1.3. | ЦА, Установка приборов учета при выполнении договоров ТП с расчетной платой, класс напряжения 6 (10) кВ (23-1-00-1-02-03-0-0225) | M_23-1-00-1-02-03-0-0225 | 1.4756 | 0 | 1.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.58921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | нд | -0.88635 | -60.07% | Исполнение обязательств в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №5 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-287) | G_13-1-04-1-08-03-2-287 | 20.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8628 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.8628 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ "Флит" до 2БКТП-11 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0063) | G_16-1-17-1-08-03-2-0063 | 3.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7325 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7325 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-157 до места врезки КЛ-10 кВ "ТП-135 – ТП-150" в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0757) | H_16-1-17-1-08-03-2-0757 | 0.72721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-120 до ГРЩ ДОУ №1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1074) | H_16-1-17-1-08-03-2-1074 | 0.93714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66778 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66778 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ до РТП-10/0,4 кВ "Флит" в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1108) | I_17-1-17-1-08-03-2-1108 | 0.61733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39751 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39751 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до РТП-220 в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1196) | J_17-1-17-1-08-03-2-1196 | 3.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ автостоянки №2 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0232) | I_18-1-17-1-08-03-2-0232 | 0.50903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ автостоянки №3 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0233) | I_18-1-17-1-08-03-2-0233 | 0.55028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 (ТП-163) до 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-165) в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0592) | J_18-1-17-1-08-03-2-0592 | 5.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-8 до проектируемой БКТП-4 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1373) | J_18-1-17-1-08-03-2-1373 | 11.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-5 до проектируемой БКТП-6 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1374) | J_18-1-17-1-08-03-2-1374 | 3.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3855 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3855 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Волосовский | Волосовское ГП | 1.1.1.3. | Волос, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф. 189-05 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-288) в г. Волосово ЛО (19-1-08-1-08-03-1-1010) | K_19-1-08-1-08-03-1-1010 | 2.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Волосовский | Волосовское ГП | 1.1.1.3. | Волос, Стр-во КВЛ-10 кВ от ТП-322 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-288) в г. Волосово ЛО (19-1-08-1-08-03-1-1011) | K_19-1-08-1-08-03-1-1011 | 2.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2БКТП 10/0,4 кВ г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-2-0766) | K_19-1-08-1-08-03-2-0766 | 10.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой ячейки ТП-88 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-2-0767) | K_19-1-08-1-08-03-2-0767 | 2.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Волосовский | Волосовское ГП | 1.1.1.3. | Волос, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-288) вблизи объекта заявителя в г. Волосово ЛО (19-1-08-1-08-03-2-1012) | K_19-1-08-1-08-03-2-1012 | 18.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от ячейки №3 ТП-144 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-3-0768) | K_19-1-08-1-08-03-3-0768 | 2.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2-0,4 кВ заявителя г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-3-0770) | K_19-1-08-1-08-03-3-0770 | 2.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1-0,4 кВ заявителя г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-3-0771) | K_19-1-08-1-08-03-3-0771 | 1.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ-2 Школы в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0588) | J_19-1-17-1-08-03-2-0588 | 3.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 проектируемой БКТП-2 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0719) | J_19-1-17-1-08-03-2-0719 | 0.27501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24926 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24926 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" в п. Мурино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0720) | J_19-1-17-1-08-03-2-0720 | 6.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до проектируемой БКТП-3 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0904) | K_19-1-17-1-08-03-2-0904 | 0.98954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90854 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90854 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ 3 корп. 6 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0906) | K_19-1-17-1-08-03-2-0906 | 4.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6208 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6208 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ 1 корп. 6 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0907) | K_19-1-17-1-08-03-2-0907 | 4.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5002 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5002 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ детского театра корп. 7 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0908) | K_19-1-17-1-08-03-2-0908 | 0.88869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75353 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75353 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0911) | K_19-1-17-1-08-03-2-0911 | 17.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0709 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.0709 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0913) | K_19-1-17-1-08-03-2-0913 | 16.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.845 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.845 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-3 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0914) | K_19-1-17-1-08-03-2-0914 | 8.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ 2 корп. 6 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0918) | K_19-1-17-1-08-03-2-0918 | 5.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8757 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8757 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ 2 корп. 5 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0919) | K_19-1-17-1-08-03-2-0919 | 5.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1725 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1725 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ корп. 3 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0921) | K_19-1-17-1-08-03-2-0921 | 2.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9962 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9962 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДДУ в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0938) | K_19-1-17-1-08-03-2-0938 | 5.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до РТП-220 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1088) | K_19-1-17-1-08-03-2-1088 | 6.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4458 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.4458 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-165) до БКТП-4 на территории ООО "Инвестторг" в д. Кудрово Всев-го района ЛО (19-1-17-1-08-06-2-0816) | K_19-1-17-1-08-06-2-0816 | 3.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-06-2-0817) | K_19-1-17-1-08-06-2-0817 | 10.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ ДДУ на 265 мест в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-06-2-0819) | K_19-1-17-1-08-06-2-0819 | 3.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ школы в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-06-2-0820) | K_19-1-17-1-08-06-2-0820 | 2.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Гатчинский | Сиверское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-130 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ (2 эт) на уч-ке заяв. в р-не Промзона Сиверского г.п.Гатч.р.ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1432) | L_20-1-06-1-08-03-0-1432 | 12.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Тосненский | Никольское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-49 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Никольское Тосненского района ЛО (20-1-10-1-08-03-0-1082) | L_20-1-10-1-08-03-0-1082 | 7.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ (ТП-8) до КД-0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0786) | L_20-1-17-1-08-03-2-0786 | 4.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7053 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7053 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Выборгский | Выборгское ГП | 1.1.1.3. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ (ф. 26-07) от ТП-449 до границы участка заявителя в г. Выборг ЛО (21-1-05-1-08-03-0-1326) | M_21-1-05-1-08-03-0-1326 | 5.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Кингисеппский | Ивангородское ГП | 1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-731А до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в г.Ивангород ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0353) | L_21-1-08-1-08-03-0-0353 | 6.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Кингисеппский | Ивангородское ГП | 1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ объекта заявителя в г.Ивангород ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1826) | M_21-1-08-1-08-03-0-1826 | 1.3376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3376 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора об осуществлении технологического присоединения
Всеволожский | Бугровское СП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от проек.ТП-10/0,4 кВ до м.врезки в КЛ-10 кВ «ТП-287 – ТП-286» в п. Бугры Всеволожского р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1740) | M_21-1-17-1-08-03-0-1740 | 2.2462 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Бугровское СП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в п. Бугры Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1741) | M_21-1-17-1-08-03-0-1741 | 31.2442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №8 до ГРЩ ДОУ в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1754) | M_21-1-17-1-08-03-0-1754 | 4.6498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.7637 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора об осуществлении технологического присоединения
Киришский | Киришское ГП | 1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-125 до ГРЩ-2-0,4 кВ заявителя в районе пр. Героев 38 к.6 г. Кириши ЛО (21-1-20-1-08-03-0-0344) | M_21-1-20-1-08-03-0-0344 | 2.6378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Киришский | Киришское ГП | 1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-125 до ГРЩ-1-0,4 кВ заявителя в районе пр. Героев 38 к.6 г. Кириши ЛО (21-1-20-1-08-03-0-0345) | M_21-1-20-1-08-03-0-0345 | 2.6378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2КТП-10/0,4 кВ по пер. Березовый в г. Волхов ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1672) | M_21-1-20-1-08-03-0-1672 | 7.5935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ по пер. Березовый до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Волхов ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1673) | M_21-1-20-1-08-03-0-1673 | 2.3235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-46 (инв.№030000287) до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ по пер. Березовый в г. Волхов ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1674) | M_21-1-20-1-08-03-0-1674 | 1.1675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от оп.№6 ВЛ- 10 кВ от ТП - 17-ТП 19 (инв. №030000447) до проек. 2КТП-10/0,4 кВ по пер. Березовый (21-1-20-1-08-03-0-1675) | M_21-1-20-1-08-03-0-1675 | 1.1675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Бокситогорский | Пикалевское ГП | 1.1.1.3. | Бокс, Стр-во ТП-6/0,4 кВ в придорожной полосе дороги Самойлово-Зиновья гора Пикалевского ГП Бокситогорского МР ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1676) | M_21-1-20-1-08-03-0-1676 | 0.039121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Бокситогорский | Пикалевское ГП | 1.1.1.3. | Бокс, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой ВЛЗ-6 кВ до проектируемой ТП-6 кВ на гр. уч. з-ля Пикалевского ГП Бокситогорского МР ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1677) | M_21-1-20-1-08-03-0-1677 | 0.11854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Бокситогорский | Пикалевское ГП | 1.1.1.3. | Бокс, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от оп. №39 ВЛ-6 кВ ТП-15 Л-3 до проек.КЛ-6 кВ в придор. пол.дор. Самойлово-Зиновья г. Пикалевского ГП (21-1-20-1-08-03-0-1678) | M_21-1-20-1-08-03-0-1678 | 0.21082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-107 до объекта заявителя по ул. Ленина д. 35 в г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1705) | M_21-1-20-1-08-03-0-1705 | 4.5384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.0321 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора об осуществлении технологического присоединения
Выборгский | Светогорское ГП | 1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ - 0,63 МВА, КЛ-10 кВ - 1,5 км, КЛ-0,4 кВ - 0,35 км по договору ТП № 05-038/005-ПС-22 в г. Светогорск Выборгского района ЛО | N_22-1-05-1-08-03-0-1642 | 11.4327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.1564 | 0.63 | 0 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора об осуществлении технологического присоединения
Гатчинский | Таицкое ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КТП-6/0,4 кВ на ул.Санаторской в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (22-1-06-1-08-03-0-0491) | M_22-1-06-1-08-03-0-0491 | 7.6238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Гатчинский | Таицкое ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ (ВЛ Ф-4 ПС. 35-6) до 2КТП-6/0,4 кВ на ул.Санаторской в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (22-1-06-1-08-03-0-0492) | M_22-1-06-1-08-03-0-0492 | 4.1265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Гатчинский | Таицкое ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (ВЛ 6/04кВ Парковая Ф8 ПСТц) до 2КТП-6/0,4 кВ на ул.Санаторской в п. Тайцы (22-1-06-1-08-03-0-0493) | M_22-1-06-1-08-03-0-0493 | 1.2966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Гатчинский | Таицкое ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2КТП-6/0,4 кВ на ул.Санаторской до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (22-1-06-1-08-03-0-0494) | M_22-1-06-1-08-03-0-0494 | 1.8499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Волосовский | Кикеринское СП | 1.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,25МВА, КЛ-10/0,4кВ-0,7 км по договору ТП№08-028/005-ПС-22 (Кикеринская СОШ) в п. Кикерино Волосовского р-на ЛО | N_22-1-08-1-08-03-0-1631 | 6.7163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10кВ-0,94 км по договору ТП №08-035/005-ПС-22 (ТИТАНМЕД) в г. Сосновый бор ЛО | N_22-1-08-1-08-03-0-1656 | 20.6843 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Тосненский | Лисинское СП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КТП-10/0,4 кВ мощ.1,25 МВА, ЛЭП-10 кВ прот.2,2 км по договору ТП № 10-006/005-ПС-22 п. Радофинниково (22-1-10-1-08-03-0-1190) | M_22-1-10-1-08-03-0-1190 | 0.034745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП-6/0,4 кВ мощ.0,63 МВА, КЛ-6 кВ прот.0,22 км по договору ТП № 10-021/005-ПС-22 (22-1-10-1-08-03-0-1301) | M_22-1-10-1-08-03-0-1301 | 6.6135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Морозовское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ прот.0,4 км для тех.прис.энергопр.устр.з-ля в с-ии с договором 10-011/005-ПС-22 в пос. им. Морозова (22-1-10-1-08-03-0-1334) | M_22-1-10-1-08-03-0-1334 | 2.6853 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП мощ.10,7МВА,КЛ-10 кВ протяж.4 км,КЛ-0,4 кВ прот.трассы 9,8 км для тех.прис.энергопр.устр.з-ля ЖК ID Мурино 2 (22-1-17-1-08-03-0-1181) | M_22-1-17-1-08-03-0-1181 | 157.5377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ-0,13 км по договору ТП №17-055/005-ПС-22 (Свиридова Г. А.) г. Всеволожск ЛО (22-1-17-1-08-03-0-1874) (22-1-17-1-08-03-0-1874) | N_22-1-17-1-08-03-0-1874 | 3.7301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-13 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя по ул. Карла Маркса дом № 62 пом. 1 в г. Тихвин ЛО (22-1-20-1-08-03-0-1194) | N_22-1-20-1-08-03-0-1194 | 4.8998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором №05-090/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Выборг | M_22-1-05-01-08-00-0-0001 | 4.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.1.3. | Строительство ТП-6/0,4кВ мощностью 0,4МВА, КЛ-6кВ протяженностью 0,03км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 06-063/005-ПС-20 в г.Гатчина ЛО | M_22-1-06-01-08-00-0-0001 | 4.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0271 | 0.4 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0271 | нд | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,22 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №08-031/005-ПС-21 в г.Кингисепп ЛО | M_22-1-08-01-08-00-0-0004 | 19.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 08-113/005-ПС-21 по адресу: г. Сосновый Бор | M_22-1-08-01-08-00-0-0005 | 1.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0438 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0438 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ (ТП-82) мощностью 100 кВА, 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором №10-072/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Шлиссельбург | M_22-1-10-01-08-00-0-0004 | 3.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Колтушское СП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2,5 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,56 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-178/005-ПС-17 в дер. Старая Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0015 | 21.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4792 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4792 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 1, 2) протяженностью 7 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0028 | 84.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6679 | 3.2 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 96.6679 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6,4 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-066/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0031 | 89.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-120/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский муниципальный район | M_22-1-17-01-08-00-0-0040 | 2.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5018 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5018 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 0,38 км, КЛ-0,4 протяженностью 0,1 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №20-002/005-ПС-21 в г.Тихвин ЛО | M_22-1-20-01-08-00-0-0004 | 25.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.249 | 0.8 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.249 | нд | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0945) | M_21-1-17-1-08-03-0-0945 | 3.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ - 0,32 МВА, КЛ-10 кВ - 0,16 км, КЛ-0,4 кВ - 0,1 км по договору ТП 05-040/005-ПС-22 в г. Выборг ЛО | N_22-1-05-1-08-03-0-1766 | 9.2761 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.2761 | 0.5 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора об осуществлении технологического присоединения
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 0,8 км по договору ТП № 10-039/005-ПС-21 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (22-1-10-1-08-03-0-1953) | N_22-1-10-1-08-03-0-1953 | 4.9077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6536 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора об осуществлении технологического присоединения
Тосненский | Тосненское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 4КЛ-0,4 кВ протяжённостью 0,5 км, КК-0,4 кВ (1 шт.) по договору ТП № 10-067/005-ПС-22 в г. Тосно ЛО | N_23-1-10-1-08-03-0-0362 | 1.0955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4кВ протяженностью 1,72 км по договору ТП №20-088/005-ПС-21 по пр-кту Державина в г. Волхов ЛО | N_23-1-20-1-08-03-0-0369 | 9.307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.6106 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора об осуществлении технологического присоединения
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-112/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" | M_22-1-17-01-08-00-0-0033 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5404 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5404 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-03 до РУ-10 кВ ТП заявителя в г. Сертолово Всеволожского района ЛО | M_22-1-17-1-08-03-0-1093 | 22.6182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 протяженностью 0,29 км по договору ТП №20-009/005-ПС-22 в г. Волхов ЛО | N_23-1-20-1-08-03-0-0662 | 4.0226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ до проектируемой опоры ВЛЗ-10 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-06-0-1441) | M_21-1-08-1-08-06-0-1441 | 4.7927 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.7927 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора об осуществлении технологического присоединения
Тосненский | Красноборское ГП | 1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА, КЛ-10/0,4кВ - 0,47 км по договору ТП № 10-025/005-ПС-22 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО | O_22-1-10-1-08-03-0-1958 | 11.0629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Бокситогорский | Пикалевское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-13, ТП-27 протяженностью 1,26 км по договору ТП №20-039/005-ПС23 в г. Пикалево ЛО | O_23-1-20-1-08-03-0-0740 | 6.6817 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 2,95 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 17-015/005-ПС-20 (1 этап) в г.Кудрово ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0001 | 34.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 6895.7972 | 0 | 5326.7936 | 648.8 | 0 | 111.136 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 9.5421 | 3.25 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | нд | -5317.2516 | -99.82% | нд
нд | нд | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 6436.8355 | 0 | 5134.6955 | 522 | 0 | 104.915 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5134.6955 | -100% | нд
Всеволожский | Бугровское СП | 1.1.4.1. | Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070) | G_15-1-00-1-08-03-2-1070 | 669.6755 | 0 | 669.6755 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -669.6755 | -100% | Увеличение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с длительным согласованием смежной сетевой организацией технических решений
Всеволожский | Бугровское СП | 1.1.4.1. | Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от проектируемой опоры ВЛ-110 кВ до проектируемой ПС-110/10 кВ "Новая-4" (17-1-17-1-08-04-2-0813) | I_17-1-17-1-08-04-2-0813 | 307.2541 | 0 | 307.2541 | 0 | 0 | 5.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -307.2541 | -100% | Увеличение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с длительным согласованием смежной сетевой организацией технических решений
Всеволожский | Бугровское СП | 1.1.4.1. | Всев, Стр-во ВЛ-110кВ от ВЛ-110кВ "Прг-2""Прг-3" до проектир.оп.ВЛ-110кВ с перех. в КЛ-110кВ направл.до ПС 110/10кВ "Новая-4" (16-1-17-1-08-04-2-0961) | I_16-1-17-1-08-04-2-0961 | 59.5107 | 0 | 59.5107 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -59.5107 | -100% | Увеличение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с длительным согласованием смежной сетевой организацией технических решений
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.4.1. | Всев, Стр-во ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") (18-1-17-1-01-04-2-1051) | I_18-1-17-1-01-04-2-1051 | 659.4686 | 0 | 659.4686 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -659.4686 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.4.1. | Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") до ПС-110 кВ №137 "Олтон Плюс" (18-1-17-1-01-04-2-1050) | I_18-1-17-1-01-04-2-1050 | 500.0086 | 0 | 500.0086 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -500.0086 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.1.4.1. | Всев, Стр-во ПС 110/10 кВ "Ковалёвская" в п. Ковалево ЛО (19-1-17-1-01-03-2-0473) | J_19-1-17-1-01-03-2-0473 | 771.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.1.4.1. | Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Слобода" до ПС-110/10 кВ "Ковалёвская" во Всеволожском р-оне ЛО (19-1-17-1-01-03-2-0474) | J_19-1-17-1-01-03-2-0474 | 531.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Выборгский | Приморское ГП | 1.1.4.1. | Выб, Стр-во ПС 110 кВ "Приморский УПК" с заходами (22-1-05-1-01-07-0-0303) | L_22-1-05-1-01-07-0-0303 | 988.6843 | 0 | 988.6843 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -988.6843 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Приморское ГП | 1.1.4.1. | Выб, Стр-во ЛЭП для присоединения ПС 110 кВ "Приморский УПК" (22-1-05-1-01-07-0-0299) | L_22-1-05-1-01-07-0-0299 | 1426.3323 | 0 | 1426.3323 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1426.3323 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.4.1. | Гатч, Стр-во ПС 110 кВ "Императорская" в г. Гатчина ЛО (14-1-06-1-01-00-2-063) | G_14-1-06-1-01-00-2-063 | 523.7613 | 0 | 523.7613 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -523.7613 | -100% | Увеличение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с длительным согласованием смежной электросетевой организацией технических решений
нд | нд | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 458.9617 | 0 | 192.0981 | 126.8 | 0 | 6.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5421 | 3.25 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | нд | -182.5561 | -95.03% | нд
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК ПС 110/10 кВ №137 (Олтон плюс) в д.Новосаратовка Всеволожского района ЛО (15-1-04-0-01-04-2-0098) | G_15-1-04-0-01-04-2-0098 | 148.0265 | 0 | 148.0265 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -148.0265 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 303 до яч. 1 ТП-8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000321) (16-1-17-0-08-04-2-0868) | H_16-1-17-0-08-04-2-0868 | 6.7872 | 0 | 6.7872 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -6.7872 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 405 до яч. 21 ТП-8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000322) (16-1-17-0-08-04-2-1015) | H_16-1-17-0-08-04-2-1015 | 6.7805 | 0 | 6.7805 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -6.7805 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 308 до яч. 4 ТП-8370 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000323) (16-1-17-0-08-04-2-1016) | H_16-1-17-0-08-04-2-1016 | 6.391 | 0 | 6.391 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -6.391 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 411 до яч. 14 ТП-8479 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000324) (16-1-17-0-08-04-2-1017) | H_16-1-17-0-08-04-2-1017 | 6.7537 | 0 | 6.7537 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -6.7537 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 503 до яч. 1 ТП-8823 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000325) (16-1-17-0-08-04-2-1018) | H_16-1-17-0-08-04-2-1018 | 6.7596 | 0 | 6.7596 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -6.7596 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 609 до яч. 7 ТП-8823 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000326) (16-1-17-0-08-04-2-1019) | H_16-1-17-0-08-04-2-1019 | 6.7654 | 0 | 6.7654 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -6.7654 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ПС 110/10 кВ Слобода-312 (инв.№000005719) в п. Янино ЛО (19-1-17-0-01-04-2-0475) | J_19-1-17-0-01-04-2-0475 | 71.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Бокситогорский | Лидское ГП | 1.1.4.2. | Бокс, РК ТП-9 в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (инв. №010000206) (20-1-20-0-08-04-0-1400) | L_20-1-20-0-08-04-0-1400 | 2.1189 | 0 | 2.1189 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1189 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Тосненский | Тосненское ГП | 1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ ф.483-09 до ТП-78 в г.Тосно ЛО (инв. № 210000374) (21-1-10-0-08-04-0-0765) | L_21-1-10-0-08-04-0-0765 | 0.19654 | 0 | 0.19654 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12226 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.07428 | -37.79% | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Кировский | Кировское ГП | 1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ на участке от ПС-382 до КРУН-6 кВ в г. Кировск ЛО (инв. № 100000236) (21-1-10-0-08-04-0-0962) | L_21-1-10-0-08-04-0-0962 | 1.0701 | 0 | 1.0701 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.0701 | -100% | Договор технологического присоединения переведён на имущественную форму
Выборгский | Высоцкое ГП | 1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ПС № 595 "Криогаз" (инв. № 000006040, инв. № 000006041) (22-1-05-0-01-07-0-0306) | L_22-1-05-0-01-07-0-0306 | 179.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Тосненский | Тосненское ГП | 1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС- 483 (перезавод с ТП-101 в проектируемую КТП-10/0,4 кВ) в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (ин.210000374) (21-1-10-0-08-04-0-1374 | M_21-1-10-0-08-04-0-1374 | 0.44886 | 0 | 0.44886 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31148 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.13738 | -30.61% | Изменение стоимости проекта по результатам разработки проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК оборудования 2БКТП (РТП-3370) в д. Янино Всеволожского района ЛО (инв. № 170000437) (19-1-17-0-08-04-2-0807) | K_19-1-17-0-08-04-2-0807 | 1.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | 1.7766 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования РП-1 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000379) (21-1-10-0-08-04-0-1486) | M_21-1-10-0-08-04-0-1486 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-104 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000481) (21-1-20-0-08-04-0-0651) | L_21-1-20-0-08-04-0-0651 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | 0.55777 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-31 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000220) (21-1-20-0-08-04-0-1580) | M_21-1-20-0-08-04-0-1580 | 0.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0586 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Гатчинский | Таицкое ГП | 1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-1 ул Карьерная в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (инв. №000011436) (22-1-06-0-08-04-0-1244) | M_22-1-06-0-08-04-0-1244 | 0.04226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.04226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора об осуществлении технологического присоединения
Волосовский | Волосовское ГП | 1.1.4.2. | Реконструкция оборудования МТП-274 в части замены автоматического выключателя в РУ-0,4кВ по дог. ТП №08-033/005-ПС-22 (ИП Ксензов) в г. Волосово ЛО | N_22-1-08-0-08-04-0-1685 | 0.35282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.043585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора об осуществлении технологического присоединения
Всеволожский | Морозовское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК об-ния ТП-22 (инв. № 000000244) для тех.прис.энергопр.устр.з-ля в с-вии с дог.10-011/005-ПС-22 в пос. им. Морозова (22-1-10-0-08-04-0-1333) | N_22-1-10-0-08-04-0-1333 | 0.050076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.050076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора об осуществлении технологического присоединения
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-13 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000162) (22-1-20-0-08-04-0-1195) | M_22-1-20-0-08-04-0-1195 | 0.49351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.1.4.2. | Реконструкция ТП-48 в части замены РПС в РУ-0,4 кВ (1 шт.) по договоруТП № 20-088/005-ПС-21 в г. Волхов ЛО | N_23-1-20-0-08-04-0-0370 | 0.17099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.012982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора об осуществлении технологического присоединения
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.4.2. | Реконструкция ТП-227 и ТП-145 общей мощностью 2МВА и установкой 2х ячеек для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №06-035/005-ПС-20 в г.Гатчина ЛО | M_22-1-06-01-08-00-0-0002 | 6.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0295 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | нд | 6.0295 | нд | Темпы реализации проекта синхронизированы с темпами готовности заявителя по договору технологического присоединения
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-146 по договору ТП №17-024/005-ПС-22 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО | N_22-1-17-0-08-04-0-1956 | 0.20803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.083478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора об осуществлении технологического присоединения
Тосненский | Тосненское ГП | 1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-11 в части установки трансформатора - 0,63 МВА, РУ-10/0,4 кВ (4 шт.) по договору ТП № 10-067/005-ПС-22 в г. Тосно ЛО | N_23-1-10-0-08-04-0-0363 | 3.2567 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Кузьмоловское ГП | 1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-9к в части замены автоматов в РУ-0,4 кВ (1шт) по договору ТП №17-065/005-ПС-22 (ООО "ЕКА групп") в г.п. Кузьмоловское ЛО | N_23-1-17-0-08-04-0-0303 | 0.36837 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-40 и ТП-3 в части замены трансформатора 0,1 МВА на 0,25 МВА, РПС (2 шт.) по договору ТП №20-009/005-ПС-22 в г. Волхов ЛО | N_23-1-20-0-08-04-0-0663 | 1.1388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.38382 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора об осуществлении технологического присоединения
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.4.2. | Реконструкция оборудования ТП-376 в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО (инв № 170000830) | N_22-1-17-0-08-04-0-1857 | 0.20803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.069624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора об осуществлении технологического присоединения
Всеволожский | Морозовское ГП | 1.1.4.2. | Реконструкция ТП-92 в части замены АВ РУ-0,4 кВ (14 шт.) по договору ТП № 10-001/005-ПС-23 в г.п. им. Морозова Всеволожский р-на ЛО | O_23-1-10-0-08-04-0-0387 | 0.38305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 3698.8116 | 0 | 901.9362 | 47.57 | 0 | 40.578 | 0 | 0 | 3838 | 8655 | 0 | 135.1578 | 0 | 0 | 6.334 | 0 | 0 | 0 | 2637 | 0 | нд | -766.7784 | -85.01% | нд
нд | нд | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 909.7902 | 0 | 407.8574 | 47.57 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 3838 | 67 | 0 | 1.8517 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -406.0057 | -99.55% | нд
нд | нд | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 909.7902 | 0 | 407.8574 | 47.57 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 3838 | 67 | 0 | 1.8517 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -406.0057 | -99.55% | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-17 в п.Ульяновка (210000422) (12-1-21-0-01-04-2-101) | G_12-1-21-0-01-04-2-101 | 0.45163 | 0 | 0.45163 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.45163 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-31 в п. Ульяновка (инв.№210000449) (12-1-21-0-01-04-2-102) | G_12-1-21-0-01-04-2-102 | 0.46671 | 0 | 0.46671 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.46671 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-39 в п. Ульяновка (210000463) (12-1-21-0-01-04-2-103) | G_12-1-21-0-01-04-2-103 | 2.9021 | 0 | 2.9021 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.9021 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-23 в п. Ульяновка (инв № 210000437) (12-1-21-0-01-04-2-104) | G_12-1-21-0-01-04-2-104 | 1.2537 | 0 | 1.2537 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.2537 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-13 в п. Ульяновка (инв.№210000413) (12-1-21-0-01-04-2-105) | G_12-1-21-0-01-04-2-105 | 0.46671 | 0 | 0.46671 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.46671 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.1.1. | Тосно, РК ТП-22 в п. Ульяновка (210000434) (12-1-21-0-01-04-2-106) | G_12-1-21-0-01-04-2-106 | 1.1418 | 0 | 1.1418 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.1418 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-11 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000409) (14-1-21-0-01-04-2-082) | G_14-1-21-0-01-04-2-082 | 0.36807 | 0 | 0.36807 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.36807 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-33 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000454) (14-1-21-0-01-04-2-083) | G_14-1-21-0-01-04-2-083 | 0.59148 | 0 | 0.59148 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.59148 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Кировский | Кировское ГП | 1.2.1.1. | Киров, РК ПС-733 (15-1-10-0-01-04-2-0144) | G_15-1-10-0-01-04-2-0144 | 146.2331 | 0 | 146.2331 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -146.2331 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ПС-727 (220000103), г. Шлиссельбург, Кировский р-н, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-1043) | G_19-1-10-0-01-04-2-1043 | 57.3235 | 0 | 57.3235 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -57.3235 | -100% | Увеличение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с длительным согласованием проведения работ со смежной электросетевой организацией
Выборгский | Приморское ГП | 1.2.1.1. | Выб, РК Оборудования ПС-35/10 Приморская (инв. № 050002874) (18-1-05-0-08-04-2-0427) | I_18-1-05-0-08-04-2-0427 | 129.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-67 (инв.№ 200000350) в г.Тихвин ЛО (20-1-20-0-01-04-2-0091) | J_20-1-20-0-01-04-2-0091 | 5.2505 | 0 | 5.2505 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.2505 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-21 (ЗТП) (инв.№ 200000188) в г. Тихвин ЛО (20-1-20-0-01-04-2-0111) | J_20-1-20-0-01-04-2-0111 | 3.8514 | 0 | 3.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.8514 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тосненский | Тосненское ГП | 1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ПС-35/10 кВ «Радофинниково (инв.№ 210000726) (21-1-10-0-01-07-0-0468) | L_21-1-10-0-01-07-0-0468 | 26.9572 | 0 | 26.9572 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -26.9572 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Киришский | Киришское ГП | 1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-52 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000363) (21-2-20-0-01-07-0-0250) | L_21-2-20-0-01-07-0-0250 | 1.4278 | 0 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.4278 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Кировский | Кировское ГП | 1.2.1.1. | Киров, Реконструкция ПС 110/6 (ПС-382) (инв.№ 000001106) в части замены оборудования, г. Кировск ЛО (22-1-10-0-01-07-0-0416) | M_22-1-10-0-01-07-0-0416 | 84.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.1.1. | Повышение надежности электроснабжения потребителей в п. Ульяновка (реконструкция ТП-80, РП-3, РТП-4, КТП-12, строительство КЛ -10 кВ от РТП-4 до РП-3) | M_22-1-10-02-01-00-0-0006 | 57.5871 | 0 | 57.5871 | 0.26 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -57.5871 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Киришский | Киришское ГП | 1.2.1.1. | Кириш, Реконструкция ПС 110 кВ Кириши-строительная (ПС 63) (инв. № 200002053) в части замены ОРУ-110 кВ г. Кириши ЛО (22-1-20-0-01-07-0-0441) | M_22-1-20-0-01-07-0-0441 | 188.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.2.1.1. | Волх, Реконструкция ПС 110/10 кВ Валим (03) (инв. № 000001243) в части замены оборудования 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ (22-1-20-0-01-07-0-0466) | M_22-1-20-0-01-07-0-0466 | 87.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.1.1. | Перевод нагрузок на ПС 110кВ Императорская по сети 10кВ с РП № 19 в г. Гатчина (23-1-06-0-01-04-2-0241) | M_23-1-06-0-01-04-2-0241 | 101.5845 | 0 | 101.5845 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -101.5845 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Киришский | Киришское ГП | 1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-10 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000216) (21-1-20-0-01-07-0-0238) | L_21-1-20-0-01-07-0-0238 | 1.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Киришский | Киришское ГП | 1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-50 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000318) (21-1-20-0-01-07-0-0246) | L_21-1-20-0-01-07-0-0246 | 0.88953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Киришский | Киришское ГП | 1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-44 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000259) (21-1-20-0-01-07-0-0247) | L_21-1-20-0-01-07-0-0247 | 1.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Киришский | Киришское ГП | 1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-76 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000214) (21-1-20-0-01-07-0-0248) | L_21-1-20-0-01-07-0-0248 | 1.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Киришский | Киришское ГП | 1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-81 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000258) (21-1-20-0-01-07-0-0249) | L_21-1-20-0-01-07-0-0249 | 1.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Киришский | Киришское ГП | 1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-30 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000424) (21-1-20-0-01-07-0-0252) | L_21-1-20-0-01-07-0-0252 | 1.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Киришский | Киришское ГП | 1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-31 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000430) (21-1-20-0-01-07-0-0253) | L_21-1-20-0-01-07-0-0253 | 1.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Киришский | Киришское ГП | 1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-63 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000417) (21-2-20-0-01-07-0-0251) | L_21-2-20-0-01-07-0-0251 | 1.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.2.1.1. | Гатч, РК ТП-64 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №№ 000003979, 000003683 ) (22-1-06-0-01-04-0-0609) | M_22-1-06-0-01-04-0-0609 | 2.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8517 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8517 | нд | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Гатчинский | Таицкое ГП | 1.2.1.1. | Перевод нагрузок с ТП-17 на МТП-47 6/0.4 кВ мощностью 0,1 МВА в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО | N_23-2-06-0-01-04-0-0298 | 0.86807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2106.4696 | 0 | 259.2258 | 0 | 0 | 38.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7144 | 0 | 0 | 6.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -223.5114 | -86.22% | нд
нд | нд | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 336.1612 | 0 | 259.2258 | 0 | 0 | 38.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7144 | 0 | 0 | 6.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -223.5114 | -86.22% | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.2.1. | Тосно, РК ЛЭП-10 кВ от ЦРП в п.Ульяновка для перезавода сущ-их сетей с 6 кВ на 10 кВ (инв.№210000499) (12-1-21-1-01-00-2-148) | G_12-1-21-1-01-00-2-148 | 9.2506 | 0 | 9.2506 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -9.2506 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Кировский | Кировское ГП | 1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6кВ ф 207 П/С Ладога (14-1-10-0-01-04-2-022) | G_14-1-10-0-01-04-2-022 | 12.4544 | 0 | 12.4544 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -12.4544 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Сланцевский | Сланцевское ГП | 1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ ТП 51 - ТП 52) в г.Сланцы (инв. №180000360) (14-1-18-0-01-04-2-036) | G_14-1-18-0-01-04-2-036 | 0.78756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Сланцевский | Сланцевское ГП | 1.2.2.1. | Слан, РК КЛ-6кВ от Шахты-2 (КЛ-6кВ ТП 1 - ТП 20) в г.Сланцы ЛО (инв. №180000358) (14-1-18-0-01-04-2-038) | G_14-1-18-0-01-04-2-038 | 5.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Выборгский | Светогорское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ, КТПН-26 г. Светогорск ПГВ-2 Выборгский район ЛО (инв. № 050003254) (18-1-05-0-01-04-2-0091) | I_18-1-05-0-01-04-2-0091 | 24.5367 | 0 | 24.5367 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -24.5367 | -100% | Длительное проведение конкурсных процедур в связи с отсутствием конкурентных заявок/поставщиков
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6 кВ от РТП-724 п. Ульяновка (инв.№ 210000500) (18-1-10-0-01-04-2-0090) | I_18-1-10-0-01-04-2-0090 | 0.88119 | 0 | 0.88119 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.88119 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Всеволожский | Морозовское ГП | 1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-18 до ТП-20 в п.им. Морозова (инв.№ 000000051) (18-1-10-0-01-04-2-0106) | I_18-1-10-0-01-04-2-0106 | 0.99927 | 0 | 0.99927 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.99927 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Тосненский | Красноборское ГП | 1.2.2.1. | Тосно, РК 2КЛ-10кВ от ПС-500 (инв. 000001721) в г.п. Красный Бор до проектируемой БКРТП в г.п. Ульяновка Тосненского р-на (18-1-10-0-01-04-2-0403) | I_18-1-10-0-01-04-2-0403 | 28.0811 | 0 | 28.0811 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -28.0811 | -100% | Корректировка стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Титул завершен в 2022 году.
Лужский | Лужское ГП | 1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ от ТП-20 до КР здания по пр. Урицкогод.73 инв.№000001796 в г. Луга ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0143) | J_19-1-06-0-01-04-2-0143 | 1.4341 | 0 | 1.4341 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.4341 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Лужский | Лужское ГП | 1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ от ТП-24 до КР здания по пр. Кирова, д.66 , Луга (инв.№ 000001811) (19-1-06-0-01-04-2-0201) | J_19-1-06-0-01-04-2-0201 | 2.1232 | 0 | 2.1232 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1232 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Кировский | Кировское ГП | 1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 6 кВ (выделение из КЛ 6 кВ инв.000001012) участка ПС-726 ф.-03 до ТП-133 (инв.№ 100000236), г. Кировск, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0232) | J_19-1-10-0-01-04-2-0232 | 13.5311 | 0 | 13.5311 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -13.5311 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6 кВ от РТП-724 п. Ульяновка (инв.№ 210000500), Тосненский район, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0257) | J_19-1-10-0-01-04-2-0257 | 0.88303 | 0 | 0.88303 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.88303 | -100% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации. Объект введен в основные фонды в 4 кв. 2022г.
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-6 кВ от пс225 Ф3 до ТП12 г. Гатчина ЛО (инв. №100002434) (19-2-06-0-01-04-2-0216) | J_19-2-06-0-01-04-2-0216 | 10.3454 | 0 | 10.3454 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2837 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.061756 | -0.5969% | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ10кВ от ПС225 Ф21 до РП-1 в г. Гатчина ЛО (инв.№100002474) (19-2-06-0-01-04-2-0244) | J_19-2-06-0-01-04-2-0244 | 13.909 | 0 | 13.909 | 0 | 0 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3825 | 0 | 0 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.5265 | -10.98% | Изменение стоимости проекта по результатам разработки проектно-сметной документации
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6-10 кВ от ТП-176 ф. "К-07" в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001936) (20-1-05-0-01-04-2-0099) | J_20-1-05-0-01-04-2-0099 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6-10 кВ от ТП-176 ф. "К-01" в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001937) (20-1-05-0-01-04-2-0100) | J_20-1-05-0-01-04-2-0100 | 1.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-53 до ТП-9 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001110) (20-1-05-0-01-04-2-0103) | J_20-1-05-0-01-04-2-0103 | 5.8376 | 0 | 5.8376 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.8376 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тосненский | Никольское ГП | 1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6кВ от ТП-15 до РП-2 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв. № 210000573) (20-1-10-0-01-04-2-0043) | J_20-1-10-0-01-04-2-0043 | 3.0185 | 0 | 3.0185 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.0185 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Волховский | Волховское ГП | 1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10 кВ от ТП-187-185 (участок ВЛ-10 кВ ТП-130-162) в г. Волхов ЛО (инв. №030001204) (20-1-20-0-01-04-2-0081) | J_20-1-20-0-01-04-2-0081 | 2.1689 | 0 | 2.1689 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1689 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Бокситогорский | Пикалевское ГП | 1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ (01) Обрино (от ТП-42 - 1 ф."Обрино, левая сторона" ) в г.Пикалево ЛО (инв.№ 200001188) (20-1-20-0-01-04-2-0118) | J_20-1-20-0-01-04-2-0118 | 6.4972 | 0 | 6.4972 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -6.4972 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Гатчинский | Сиверское ГП | 1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-10 кВ от ТП-11 в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100012665) (20-2-06-0-01-04-2-0046) | J_20-2-06-0-01-04-2-0046 | 3.1116 | 0 | 3.1116 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1116 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Солодухина в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000957) (20-2-06-0-01-04-2-0062) | J_20-2-06-0-01-04-2-0062 | 1.4399 | 0 | 1.4399 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.4399 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 до ТП-2 по ул Детскосельская в г. Гатчина ЛО (инв № 100001323) (20-2-06-0-01-04-2-0064) | J_20-2-06-0-01-04-2-0064 | 1.2162 | 0 | 1.2162 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.2162 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-6кВ фидера 35-03 г.Подпорожье (инв.№ 150000378) (22-1-20-0-01-04-2-0052) | J_22-1-20-0-01-04-2-0052 | 5.441 | 0 | 5.441 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.441 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тосненский | Тосненское ГП | 1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС- 483 (ф. 483-02) г.Тосно ЛО (инв. № 210000374) (20-1-10-0-01-04-2-0423) | K_20-1-10-0-01-04-2-0423 | 15.0495 | 0 | 15.0495 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -15.0495 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Приморское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК КЛ 10 кВ ф.Прм-10 от РП 1 до ТП 28 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050004604) (21-1-05-0-01-07-0-0670) | L_21-1-05-0-01-07-0-0670 | 7.6446 | 0 | 7.6446 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -7.6446 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Выборгский | Приморское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ ф.06 от ТП-3 до ТП-7 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050003768) (21-1-05-0-01-07-0-0671) | L_21-1-05-0-01-07-0-0671 | 2.8733 | 0 | 2.8733 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.8733 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Выборгский | Приморское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС Приморская ф.10 до ТП-22 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050004602) (21-1-05-0-01-07-0-0672) | L_21-1-05-0-01-07-0-0672 | 7.6446 | 0 | 7.6446 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -7.6446 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Волосовский | Большеврудское СП | 1.2.2.1. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-356 в п. Вруда Волосовского района ЛО (инв.№ 000001435) (21-1-08-0-01-07-0-0276) | L_21-1-08-0-01-07-0-0276 | 2.6872 | 0 | 2.6872 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.6872 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-42 в г. Кингисепп ЛО (инв.№ 080000409) (21-1-08-0-01-07-0-0277) | L_21-1-08-0-01-07-0-0277 | 4.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Кировский | Отрадненское ГП | 1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 10 кВ на участке от РТП-566 до ТП-584 ф.03 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000001000) (21-1-10-0-01-07-0-0330) | L_21-1-10-0-01-07-0-0330 | 9.9592 | 0 | 9.9592 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -9.9592 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ 10 кВ ТП-14 - ТП-5 (фид.143-08) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000138) (21-1-20-0-01-07-0-0254) | L_21-1-20-0-01-07-0-0254 | 3.9231 | 0 | 3.9231 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.9231 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от РП-67-ТП (2КЛ-10 кВ от РП-67 до ТП-67 1-го подъема) в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000353) (21-1-20-0-01-07-0-0256) | L_21-1-20-0-01-07-0-0256 | 3.7348 | 0 | 3.7348 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.7348 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ПС-143 до ТП-84 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000504) (21-1-20-0-01-07-0-0257) | L_21-1-20-0-01-07-0-0257 | 3.3937 | 0 | 3.3937 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.3937 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-9 (от ТП-13 до ТП-9 Ввод 1) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000149) (21-1-20-0-01-07-0-0259) | L_21-1-20-0-01-07-0-0259 | 2.4863 | 0 | 2.4863 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.4863 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-9 (от ТП-13 до ТП-9 Ввод 2) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000149) (21-1-20-0-01-07-0-0260) | L_21-1-20-0-01-07-0-0260 | 2.2998 | 0 | 2.2998 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.2998 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП-17 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000170) (21-1-20-0-01-07-0-0261) | L_21-1-20-0-01-07-0-0261 | 3.8948 | 0 | 3.8948 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.8948 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-19 до ТП-22 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000179) (21-1-20-0-01-07-0-0264) | L_21-1-20-0-01-07-0-0264 | 2.9402 | 0 | 2.9402 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.9402 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Бокситогорский | Пикалевское ГП | 1.2.2.1. | Бокс, РК КЛ-0,4кВ от ТП-34 (перемычка) (Металлургов д.3 - Горняков д.8) в г. Пикалево ЛО (инв. №200002034) (21-1-20-0-01-07-0-0360) | L_21-1-20-0-01-07-0-0360 | 0.80137 | 0 | 0.80137 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.80137 | -100% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации. Объект введен в основные фонды в 4 кв. 2022г.
Волосовский | Волосовское ГП | 1.2.2.1. | Волос, РК ВЛ-10 кВ от ПС-189 ф.13 до ТП-314 г.Волосово Волосовского района ЛО (инв.№ 000001472) (22-1-08-0-01-07-0-0149) | L_22-1-08-0-01-07-0-0149 | 15.4009 | 0 | 15.4009 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -15.4009 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10 кВ от ТП-42 до ТП-66 в г. Кингисепп ЛО (инв.№ 080000294) (22-1-08-0-01-07-0-0150) | L_22-1-08-0-01-07-0-0150 | 2.2741 | 0 | 2.2741 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.2741 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Кировский | Отрадненское ГП | 1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 10 кВ на участке от РТП-566 до ТП-584 ф.20 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000001000) (22-1-10-0-01-04-0-0383) | M_22-1-10-0-01-04-0-0383 | 8.2692 | 0 | 8.2692 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -8.2692 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Приморское ГП | 1.2.2.1. | Перевод нагрузок на ПС 110кВ Приморский УПК по сети 10кВ: ф. Прм-04, ф. Ерм-07 в Приморском городском поселении (23-1-05-0-01-04-2-0240) | M_23-1-05-0-01-04-2-0240 | 29.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.Кнг-01-РП-21 "Очистные Сооружения" (от ПС-330кВ Кингисеппская до РП-21) (22-1-08-0-01-04-2-0828) | M_22-1-08-0-01-04-2-0828 | 16.789 | 0 | 16.789 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -16.789 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ 10кВ ПП-2, фид.26-10 от Р-7 до оп 09 (ТП 276) (инв.№ 050000377) в г. Выборг (19-1-05-0-01-04-2-0265) | J_19-1-05-0-01-04-2-0265 | 0.53996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от оп.18 до ТП-802 ш. Скандинавия (инв.№ 000003278) (19-1-05-0-01-04-2-1069) | J_19-1-05-0-01-04-2-1069 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10кВ от ф.17-17-ТП-111 (L-500м) (инв№080000306) г. Кингисепп (19-1-08-0-01-04-1-0115) | J_19-1-08-0-01-04-1-0115 | 3.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.938 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.938 | нд | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Светогорское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК КЛ 6 кВ от ТП-19 до ТП-20 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв.№ 050003216) (20-1-05-0-01-04-2-0063) | J_20-1-05-0-01-04-2-0063 | 4.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-6 кВ Ф 12 п-с Гт до ТП-40 г. Гатчина ЛО (инв. №100002428) (20-2-06-0-01-04-2-0087) | J_20-2-06-0-01-04-2-0087 | 7.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Бокситогорский | Пикалевское ГП | 1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6кВ ТП-15 (01) (ТП-104 - ТП-119) в г. Пикалево ЛО ( инв. № 200001216) (21-1-20-0-01-07-0-0273) | L_21-1-20-0-01-07-0-0273 | 2.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Киришский | Киришское ГП | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ(1,819км) по договору о соглашении компенсации потерь от 29.04.2019 № 00-0381/2019 ПРЧ в г.Кириши | N_23-1-20-0-12-08-0-0591 | 7.9199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.9199 | 0 | 0 | 1.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый ИП, реализуется в соответствии с соглашением о компенсации потерь от 29.04.2019 № 00-0381/2019 ПРЧ
Тосненский | Красноборское ГП | 1.2.2.1. | Тосно, Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП- 231 п.Красный Бор 3050 м (инв. № 210000702) (21-1-10-0-12-08-0-1880) | M_21-1-10-0-12-08-0-1880 | 0.19025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19025 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый ИП, реализуется в соответствии с договором о компенсации потерь от 13.12.2018 № 00-1442/2018 ПРЧ
нд | нд | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1770.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.2.2. | Модернизация ВЛ 6-10 кВ ф.147-02, ф.143-13, ф.4-04, ф.4-06, ф.143-03, ф.339-04, ф.05-37, ф.05-18, ф.05-39, ф.212-04, ф.31-02, ф.31-06, ф.31-09, ф.31-10, ф.31-11, ф.266-03, ф.266-06, ф.266-09, ф.266-10, ф.266-16, ф.266-20, ф.35-03, ф.201-03, ф.201-06, ф.201-14, ф.201-15, ф.267-15, ф.267-03, ф.267-10, ф.РП 1-07 (ТП 15), ф.337-03, ф.РП 1-09Б (ТП31 ), ф.378-05, ф.378-09, ф.РП 1-11 (ТП66 ), ф.РП 2-14 (ТП 165), ф. 393-12, ф.393-23, ф.553-09, ф.553-01, ф.553-03, ф.553-04, ф.499-05, ф.516-04 ,ф.147-02 ,ф.147-14 ,ф.147-11 ,ф.143-13 ,ф.143-03 ,ф.147-11 ,ф.4-06 ,ф.147-02 ,ф.147-02 ,ф.147-02 ,ф.4-03 ,ф.4-08 ,ф.2-02 ,ф.13-08 ,ф.339-04 ,ф.206-03 ,ф.ПС "Губская" ввод 1 ,ф.212-20 ,ф.9-10 ,ф.31-09 ,ф.31-10 ,ф.266-03 ,ф.35-03 ,ф.35-06 ,ф.201-03 ,ф.201-06 ,ф.201-11 ,ф.201-13 ,ф.327-02 ,ф.267-03 ,ф.267-10 ,ф.267-15 ,ф.РП 1-07(ТП 15) ,ф.337-03 ,ф.РП 1-09Б (ТП31 ) ,ф.378-09 ,ф.РП 1-11 (ТП66 ) ,ф.РП 2-14 (ТП 165) ,ф.393-12 ,ф.393-23 ,ф.553-09 ,ф.499-05 с установкой реклоузеров 72 шт. и ИТКЗ 106 шт. в Восточном филиале (23-1-20-0-01-04-2-0242) | M_23-1-20-0-01-04-2-0242 | 191.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.2.2. | Модернизация ВЛ 6-10кВ ф.26-03, ф.26-04, ф.26-06, ф.26-08, ф.26-09, ф.26-10, ф.26-11, ф.26-14, ф.26-16, ф.26-17, ф.26-18, ф.159-11, ф.159-14, ф.159-19, ф.159-22, ф.159-24, ф.159-31, ф.159-10, ф.К-03, ф.К-04, ф.К-09, ф.К-10, ф.К-31, ф.Лсг-04, ф.Лсг-06, ф.380-03, ф.380-20, ф.264-01, ф.264-06, ф.Кмн-01, ф.Кмн-03, ф.Кмн-04, ф.Кмн-05, ф.Прд-01, ф.375-04, ф.375-13, ф.Мол-02, ф.Мол-06, ф.Мол-09, ф.Лада-02, ф.Лада-03, ф.Лада-07, ф.158-08, ф.315-14, ф.Ткр-05, ф.Всц-03, ф.Всц-08, ф.513-53, ф.513-16, ф.Прм-02, ф.Прм-04, ф.Прм-06, ф.Прм-08, ф.595-309, 595-308, ф.Ерм-07 с установкой реклоузеров 292 шт. и ИТКЗ 212 шт. в Северном филиале (23-1-05-0-01-04-2-0243) | M_23-1-05-0-01-04-2-0243 | 789.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тосненский | Тосненское ГП | 1.2.2.2. | Модернизация ВЛ 6-10 кВ ф.524-13, ф.524-04, ф.524-01, ф.524-02, ф.731-02, ф.517-20, ф.517-17,ф.517-15, ф.517-13, ф.517-01, ф.518-18, ф.727-04, ф.633-05, ф.636-08, ф.207 ПС "Ладога", ф.726-05, ф.729-05, ф.724-03, ф.724-06, ф.52-12, ф.52-19, ф.2-10 Ульяновка, ф.199-23, ф.52-07, ф.302, ф.725-6, ф.717-02, ф.717-04, ф.717-07, ф.717-08, Радофинниково, Дубовик, ф.716-02, ф.716-04, ф.483-02, ф.483-04, ф.482-1-10, ф.482-4-10, ф.500-37, ф.500-39с установкой реклоузеров 290 шт. и ИТКЗ 215 шт. в Центральном филиале (23-1-10-0-01-04-2-0244) | M_23-1-10-0-01-04-2-0244 | 789.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 549.9028 | 0 | 234.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8587 | 0 | 97.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637 | 0 | нд | -137.2613 | -58.45% | нд
нд | нд | 1.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 472.9195 | 0 | 158.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8285 | 0 | 96.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624 | 0 | нд | -61.4259 | -38.8% | нд
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (22-1-00-1-02-04-0-0311) | M_22-1-00-1-02-04-0-0311 | 314.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 0,22(0,4) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (23-1-00-1-02-04-0-0222) | M_23-1-00-1-02-04-0-0222 | 158.3333 | 0 | 158.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8285 | 0 | 96.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624 | 0 | нд | -61.4259 | -38.8% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
нд | нд | 1.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 76.9833 | 0 | 76.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | нд | -75.8355 | -99.11% | нд
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.2. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 6 (10) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (22-1-00-1-02-04-0-0316) | M_22-1-00-1-02-04-0-0316 | 72.3215 | 0 | 71.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -71.858 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.2. | ЦА, Замена приборов коммерческого учета 6 (10) кВ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (23-1-00-1-02-04-0-0223) | M_23-1-00-1-02-04-0-0223 | 4.6618 | 0 | 4.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | нд | -3.9775 | -85.32% | Уточнение сроков реализации проекта в связи с увеличением сроков поставки оборудования
нд | нд | 1.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 132.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 26.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.4.1. | Выб, РК здания филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электрические сети" по адресу: г. Выборг, ул. Советская, д. 4 (Инв.№ 050000348) (21-1-05-1-11-04-2-0200) | K_21-1-05-1-11-04-2-0200 | 26.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 105.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.2.4.2. | Модернизация диспетчерских ПТК уровня филиалов АО «ЛОЭСК» ЦУС Северные ЭС (инв. № 050003940 ), ЦУС Пригородные ЭС (инв. № 170000766), ЦУС Центральные ЭС (инв.№ 100000768, инв.№ 100000951) (24-1-10-0-03-04-2-0262) | M_24-1-10-0-03-04-2-0262 | 105.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 322.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 322.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.3.2. | Гатч, Стр-во ПС 35/10 кВ "Вырица" (Пролетарская) Гатчина (14-1-06-1-01-00-2-062) | G_14-1-06-1-01-00-2-062 | 157.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.3.2. | Выб, Стр-во ПС 35/6 кВ "Раппатила" в Выборгском районе ЛО (21-1-05-1-08-07-0-0487) | L_21-1-05-1-08-07-0-0487 | 165.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 232.4364 | 0 | 213.7606 | 2.9 | 0 | 26.791 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.73313 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -213.0274 | -99.66% | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА на Ульяновской дорожке, п.Ульяновка (13-1-21-1-01-00-2-197) | G_13-1-21-1-01-00-2-197 | 1.0441 | 0 | 1.0441 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.0441 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА по Ульяновскому шоссе(13-1-21-1-01-00-2-198) | G_13-1-21-1-01-00-2-198 | 1.0441 | 0 | 1.0441 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.0441 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Приморское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от ПС " Приморская" фидер № 09 в г. Приморск, Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0027) | I_18-1-05-1-01-00-2-0027 | 16.3947 | 0 | 16.3947 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -16.3947 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6 кВ, ТП-6 в г. Выборг, Выборгский район ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0085) | I_18-1-05-1-01-00-2-0085 | 6.2842 | 0 | 6.2842 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -6.2842 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6кВ, ТП-38 – ТП-63 в г. Выборг, Выборгский район ЛО (19-1-05-1-01-00-2-0262) | J_19-1-05-1-01-00-2-0262 | 12.6148 | 0 | 12.6148 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -12.6148 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во Кабельная линия 6кВ, ТП-63 - ТП-15 Выборг г (19-1-05-1-01-00-2-0263) | J_19-1-05-1-01-00-2-0263 | 10.9649 | 0 | 10.9649 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -10.9649 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6кВ ф.К-10 от БКТП-77 до ТП-63 (через ТП-226) Выборг г. (19-1-05-1-01-00-2-0264) | J_19-1-05-1-01-00-2-0264 | 8.9456 | 0 | 8.9456 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -8.9456 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Выборгский | Рощинское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10кВ п. Кирилловское, фид. 158-07 Рощинское ГП (19-1-05-1-01-00-2-0266) | J_19-1-05-1-01-00-2-0266 | 9.8849 | 0 | 9.8849 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -9.8849 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Рощинское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10кВ ф.331 - 01 в п. Кирилловское Выборгского района ЛО (19-1-05-1-01-00-2-0269) | J_19-1-05-1-01-00-2-0269 | 11.5324 | 0 | 11.5324 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -11.5324 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Лужский | Толмачевское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-390 до ВЛ-10кВ ф.48-08 в р-не ТП-59 с врез. в проект. ВЛЗ-10кВ от ТП-728 в г.п.Толмачево Луж.МР (19-1-06-1-01-00-2-0126) | J_19-1-06-1-01-00-2-0126 | 7.3066 | 0 | 7.3066 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -7.3066 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-107 до ТП-3 Луга г. (19-1-06-1-01-00-2-0141) | J_19-1-06-1-01-00-2-0141 | 6.4939 | 0 | 6.4939 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -6.4939 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-160 до ТП-98 в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0147) | J_19-1-06-1-01-00-2-0147 | 7.4173 | 0 | 7.4173 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -7.4173 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от проект.РП-1Н до врезки в сущ-ю ВЛ-10кВ ф.48-23 (вых.на оп.№3 в р-не ПС-48 на уч.ПС-48-РП-4) в г.Луга(19-1-06-1-01-00-2-0208) | J_19-1-06-1-01-00-2-0208 | 16.4182 | 0 | 16.4182 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -16.4182 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1н до ТП-9 в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0217) | J_19-1-06-1-01-00-2-0217 | 3.0719 | 0 | 3.0719 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.0719 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.4. | Кинг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-3 мкр. Касколовка до КЛ-10 кВ "ТП-86- ТП-144"(инв.№ 00004834) г. Кингисепп (19-1-08-1-01-00-2-0249) | J_19-1-08-1-01-00-2-0249 | 8.3368 | 0 | 8.3368 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -8.3368 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во Кабельная линия 6 кВ, ТП-149 - РП 4 - ТП 55 г.Выборг (20-1-05-1-01-00-2-0101) | J_20-1-05-1-01-00-2-0101 | 4.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от РП-11 до ТП-49 в г. Выборг ЛО (20-1-05-1-01-00-2-0110) | J_20-1-05-1-01-00-2-0110 | 4.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.4. | Киров, Стр-во КЛ 6 кВ от ПС 726 ф.02 до ТП-120 (взамен участка существующей КЛ 6 кВ (инв. № 100000236) г. Кировск ЛО (20-1-10-1-01-00-2-0098) | J_20-1-10-1-01-00-2-0098 | 2.7056 | 0 | 2.7056 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.7056 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Кировский | Кировское ГП | 1.4. | Киров, Стр-во КЛ 6 кВ от ПС 726 ф.01 до ТП-120 (взамен участка существующей КЛ 6 кВ (инв. № 100000236) г. Кировск ЛО (20-1-10-1-01-00-2-0123) | J_20-1-10-1-01-00-2-0123 | 2.5986 | 0 | 2.5986 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.5986 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Всеволожский | Бугровское СП | 1.4. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-61 до ТП-8530 п.Бугры Всеволожского р-на ЛО (20-1-17-1-01-00-2-0079) | J_20-1-17-1-01-00-2-0079 | 3.6157 | 0 | 3.6157 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.6157 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.4. | Тихв, Стр-во КТП-56(н) взамен оборудования ТП-56 (инв.№ 200000317) в г.Тихвин ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0048) | J_20-1-20-1-01-00-2-0048 | 5.9244 | 0 | 5.9244 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.9244 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Бокситогорский | Бокситогорское ГП | 1.4. | Бокс, Стр-во ВЛ-6 кВ от ТП 15 ф.ТП15-ТП33 г. Бокситогорск ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0066) | J_20-1-20-1-01-00-2-0066 | 2.3214 | 0 | 2.3214 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.3214 | -100% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации. Объект введен в основные фонды в 4 кв. 2022г.
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.4. | ЛодП, Стр-во ВЛ 0,4 кВ от ТП-104н до оп.9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 Л1 в г. Лодейное Поле ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0069) | J_20-1-20-1-01-00-2-0069 | 1.6432 | 0 | 1.6432 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.6432 | -100% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации. Объект введен в основные фонды в 4 кв. 2022г.
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.4. | ЛодП, Стр-во СТП-104(н) в г. Лодейное Поле ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0070) | J_20-1-20-1-01-00-2-0070 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.07 | -100% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации. Объект введен в основные фонды в 4 кв. 2022г.
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.4. | ЛодП, Стр-во ВЛ-10 кВ к СТП-104(н) в г. Лодейное Поле ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0071) | J_20-1-20-1-01-00-2-0071 | 0.77569 | 0 | 0.77569 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.77569 | -100% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации. Объект введен в основные фонды в 4 кв. 2022г.
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.4. | Тихв, Стр-во БКТП-0,4/10 кВ взамен ТП-4 г.Тихвин ЛО (инв.№200000238) (20-1-20-1-01-00-2-0089) | J_20-1-20-1-01-00-2-0089 | 18.1024 | 0 | 18.1024 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -18.1024 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Волховский | Волховское ГП | 1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-2) (инв. №030000519) в г. Волхов ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0090) | J_20-1-20-1-01-00-2-0090 | 4.4368 | 0 | 4.4368 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.4368 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тосненский | Тосненское ГП | 1.4. | Тосно, Стр-во КЛ 10 кВ от БРТП 6 до КРУН у ТП-75 г. Тосно (19-1-10-1-01-04-1-1351) | K_19-1-10-1-01-04-1-1351 | 3.0922 | 0 | 3.0922 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.0922 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Тосненский | Тосненское ГП | 1.4. | Тосно, Стр-во реклоузера на ВЛ-10 кВ от ПС- 483 ф. 483-02 (Инв. № 210000374) в г.Тосно ЛО (20-1-10-1-01-04-2-0424) | K_20-1-10-1-01-04-2-0424 | 2.3434 | 0 | 2.3434 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.3434 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Светогорское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во новой БКТП-10/0,4кВ взамен ТП-21 (инв.№ 050003227, 050003229) в г.Светогорск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0197) | K_21-1-05-1-01-00-2-0197 | 14.9292 | 0 | 14.9292 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -14.9292 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Приморское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от пр-ой КТП-10/0,4 кВ взамен КТП-15 на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0669) | L_21-1-05-1-01-07-0-0669 | 1.2556 | 0 | 1.2556 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.2556 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Выборгский | Приморское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ взамен КТП-15 (инв.№ 050002923) на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0673) | L_21-1-05-1-01-07-0-0673 | 3.8957 | 0 | 3.8957 | 0.4 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.8957 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Выборгский | Приморское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от проек-ой КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная до оп. 32 ф.Прм-06 в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0674) | L_21-1-05-1-01-07-0-0674 | 3.2716 | 0 | 3.2716 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.2716 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Выборгский | Приморское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0675) | L_21-1-05-1-01-07-0-0675 | 3.6216 | 0 | 3.6216 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.6216 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Выборгский | Приморское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0676) | L_21-1-05-1-01-07-0-0676 | 0.11444 | 0 | 0.11444 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.11444 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Всеволожский | Бугровское СП | 1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-95 до ТП-87 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-01-07-0-0328) | L_21-1-17-1-01-07-0-0328 | 3.145 | 0 | 3.145 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.145 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Всеволожский | Токсовское ГП | 1.4. | Всев, Стр-во новой ТП вместо КТПН-400/10/0,4 кВ (№691) (инв. №040000245) в п. Новое Токсово Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-01-07-0-0329) | L_21-1-17-1-01-07-0-0329 | 5.4268 | 0 | 5.4268 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.4268 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП 450 по ул. Октябрьская в г. Выборг ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0195) | L_22-1-05-1-01-07-0-0195 | 0.37499 | 0 | 0.37499 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.37499 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП 450 по ул. Уральская в г. Выборг ЛО (22-1-05-1-01-07-0-0196) | L_22-1-05-1-01-07-0-0196 | 0.24665 | 0 | 0.24665 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.24665 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Первомайское СП | 1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-05463 до врезки в КЛ-10 кВ ф.375-04 п.Чернявское Выборгский район ЛО (22-1-05-1-01-04-0-0338) | M_22-1-05-1-01-04-0-0338 | 0.65867 | 0 | 0.65867 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32164 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.33703 | -51.17% | Изменение стоимости проекта по результатам разработки проектно-сметной документации
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-05549 в г. Выборг ЛО (22-1-05-1-01-04-0-0431) | M_22-1-05-1-01-04-0-0431 | 0.43636 | 0 | 0.43636 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4115 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.024864 | -5.698% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-4 до врезки в КЛ-10кВ от ПС-48 ф. 5 (на участке от ПС№48 до ТП-120) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0204) | J_19-1-06-1-01-00-2-0204 | 0.34511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Лужский | Толмачевское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-60 до опоры № 42 ВЛ-0,4 кВ ТП-58 – ул.Сосновая в г.п. Толмачево Лужского района ЛО (20-1-06-1-01-00-2-0082) | J_20-1-06-1-01-00-2-0082 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Киришский | Киришское ГП | 1.4. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-19 в г. Кириши ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0061) | J_20-1-20-1-01-00-2-0061 | 5.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Киришский | Киришское ГП | 1.4. | Кириш, Стр-во КЛ 10 кВ от ТП-8 до ТП-38 взамен части существ КЛ ТП-8 - ТП-15, ТП-8 - ТП-38 (инв. № 090000201) в г. Кириши ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0060) | J_20-1-20-1-01-00-2-0060 | 3.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
нд | нд | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2256.6341 | 169.957 | 837.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 217 | 99.6732 | 440.9526 | 35.373 | 0 | 21.6441 | 0 | 0 | 0 | 141 | -70.2838 | -41.35% | -396.8428 | -47.37% | нд
Выборгский | Светогорское ГП | 1.6. | Выб, Стр-во здания участка № 6 РЭС "Северный" в г. Светогорске Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-04-2-0413) | I_18-1-05-1-01-04-2-0413 | 34.0441 | 0 | 34.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -34.0441 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Стр-во нового модульного здания АБК в г. Кировске ул. Ладожская д. 3 (18-1-10-1-11-00-2-0238) | I_18-1-10-1-11-00-2-0238 | 28.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Выборгский | Советское ГП | 1.6. | Выб, Стр-во базы РЭС "Южный" Филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электросети" в пос. Советский Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-00-2-0466) | J_19-1-05-1-11-00-2-0466 | 28.4684 | 0 | 28.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -28.4684 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Высоцкое ГП | 1.6. | Выб, Стр-во базы Участка № 9 РЭС "Южный" Филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электросети" в г. Высоцк Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-04-2-0465) | J_19-1-05-1-11-04-2-0465 | 28.4684 | 0 | 28.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -28.4684 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Высоцкое ГП | 1.6. | Выб, Стр-во склада с навесом для двух автомобилей для Участка №9 РЭС "Южный" "Северэлектросети" в г. Высоцк Выборгского р-на (19-1-05-1-11-04-2-0471) | J_19-1-05-1-11-04-2-0471 | 3.9763 | 0 | 3.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.9763 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Советское ГП | 1.6. | Выб, Стр-во склада с навесом для двух автомобилей для РЭС "Южный" в пос. Советский Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-04-2-0472) | J_19-1-05-1-11-04-2-0472 | 3.9763 | 0 | 3.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.9763 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией с учетом доступных источников финансирования
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Покупка дизельного генератора (21-1-00-3-05-07-0-0308) | L_21-1-00-3-05-07-0-0308 | 1.333 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.333 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.6. | Всев, Покупка и установка кондиционера (23-1-17-3-05-07-0-0184) | L_23-1-17-3-05-07-0-0184 | 0.17583 | 0 | 0.17583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.17583 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Разработка и внедрение автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) (21-1-00-6-13-07-0-0465) | L_21-1-00-6-13-07-0-0465 | 218.5228 | 169.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.2838 | -41.35% | 0 | нд | Изменение темпов реализации проекта в связи с изменением технических решений
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.6. | ЦА, Разработка схем перспективного развития электрических распределительных сетей (21-1-00-1-11-04-0-0735) | L_21-1-00-1-11-04-0-0735 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Вертикальный сверлильный станок для РЭС г. Кировск (21-1-10-3-05-04-2-0142) | J_21-1-10-3-05-04-2-0142 | 0.196 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.196 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Сварочный полуавтомат (23-1-10-3-05-04-2-0104) | J_23-1-10-3-05-04-2-0104 | 0.14379 | 0 | 0.14379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.14379 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.6. | Всев, Световая башня с генератором (23-1-17-3-05-04-2-0110) | J_23-1-17-3-05-04-2-0110 | 0.25176 | 0 | 0.25176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.25176 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.6. | Всев, Покупка траншейных крепей (21-1-17-3-05-07-0-0334) | L_21-1-17-3-05-07-0-0334 | 0.4602 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.4602 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.6. | Тихв, Покупка Аварийной осветительная установки «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» с генератором ELG(5)1000S 2,7 GX (21-1-20-3-05-07-0-0229) | L_21-1-20-3-05-07-0-0229 | 0.14942 | 0 | 0.14942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.14942 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.6. | Всев, Покупка траншейных крепей (22-1-17-3-05-07-0-0208) | L_22-1-17-3-05-07-0-0208 | 0.4602 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.4602 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Покупка набора инструментов для монтажа (23-1-10-3-05-07-0-0166) | L_23-1-10-3-05-07-0-0166 | 0.1233 | 0 | 0.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.1233 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Покупка навеса металлического (23-1-10-3-05-07-0-0206) | L_23-1-10-3-05-07-0-0206 | 0.79352 | 0 | 0.79352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.79352 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.6. | Всев, Покупка моторизированной лебедки для раскатки СИП (23-1-17-3-05-07-0-0167) | L_23-1-17-3-05-07-0-0167 | 0.89771 | 0 | 0.89771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.89771 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.6. | Всев, Покупка измельчителя веток бензинового (23-1-17-3-05-07-0-0170) | L_23-1-17-3-05-07-0-0170 | 0.14999 | 0 | 0.14999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.14999 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Приобретение мотопомпы бензиновой (1 шт) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0324) | M_22-1-05-3-05-04-0-0324 | 0.10959 | 0 | 0.10959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.10959 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Приобретение набора инструмента для разделки кабеля из сшитого полиэтилена (1 шт.) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0326) | M_22-1-05-3-05-04-0-0326 | 0.16969 | 0 | 0.16969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.16969 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Приобретение настольного сверлильного станка (2 шт.) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0328) | M_22-1-05-3-05-04-0-0328 | 0.21458 | 0 | 0.21458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.21458 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Приобретение набора инструмента для снятия изоляции (1 шт.) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0329) | M_22-1-05-3-05-04-0-0329 | 0.23551 | 0 | 0.23551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.23551 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Гончаровское СП | 1.6. | Выб, Приобретение измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ (4 шт.) для аварийного запаса (22-1-05-3-05-04-0-0452) | M_22-1-05-3-05-04-0-0452 | 0.59434 | 0 | 0.59434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.37977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | -0.21457 | -36.1% | Корректировка темпов реализации проекта с учётом сроков поставки оборудования
Гатчинский | Дружногорское ГП | 1.6. | Гатч, Приобретение высоковольтных выключателей 35 кВ (1 шт.) для аварийного запаса (22-1-06-3-05-04-0-0457) | M_22-1-06-3-05-04-0-0457 | 1.8373 | 0 | 1.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | -0.055119 | -3% | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, Приобретение высоковольтных выключателей 6-10 кВ (3 шт.) для аварийного запаса (22-1-06-3-05-04-0-0458) | M_22-1-06-3-05-04-0-0458 | 0.9075 | 0 | 0.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | -0.3875 | -42.7% | Корректировка темпов реализации проекта с учётом сроков поставки оборудования
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, Приобретение распределительных устройств 0,4-10 кВ (1 шт.) для аварийного запаса (22-1-06-3-05-04-0-0459) | M_22-1-06-3-05-04-0-0459 | 2.6378 | 0 | 2.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.6378 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Тосненский | Тосненское ГП | 1.6. | Тосно, Приобретение высоковольтного оборудования 35-110 кВ для аварийного запаса (7 шт.) (22-1-10-3-05-04-0-0513) | M_22-1-10-3-05-04-0-0513 | 68.6892 | 0 | 68.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | нд | -62.4427 | -90.91% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.6. | Всев, Приобретение микропроцессорных устройств 0,4 кВ (2 шт.) для аварийного запаса (22-1-17-3-05-04-0-0460) | M_22-1-17-3-05-04-0-0460 | 0.375 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.375 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Реконструкция системы телевизионного наблюдения (инв № 100000244), на ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-0-11-04-2-0348) | J_19-1-10-0-11-04-2-0348 | 3.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0350) | J_19-1-10-1-11-04-2-0350 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0351) | J_19-1-10-1-11-04-2-0351 | 2.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0352) | J_19-1-10-1-11-04-2-0352 | 3.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0353) | J_19-1-10-1-11-04-2-0353 | 9.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.6. | Всев, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0354) | J_19-1-17-1-11-04-2-0354 | 2.5169 | 0 | 2.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.5169 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.6. | Всев, Создание системы ОПС на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0355) | J_19-1-17-1-11-04-2-0355 | 1.8123 | 0 | 1.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.8123 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.6. | Всев, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0356) | J_19-1-17-1-11-04-2-0356 | 2.154 | 0 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.154 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.6. | Всев, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0357) | J_19-1-17-1-11-04-2-0357 | 2.7025 | 0 | 2.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.7025 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Приозерский | Сосновское СП | 1.6. | Приоз, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0359) | J_19-1-17-1-11-04-2-0359 | 1.8671 | 0 | 1.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.8671 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Приозерский | Сосновское СП | 1.6. | Приоз, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0360) | J_19-1-17-1-11-04-2-0360 | 1.6414 | 0 | 1.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.6414 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Приозерский | Сосновское СП | 1.6. | Приоз, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0361) | J_19-1-17-1-11-04-2-0361 | 2.7025 | 0 | 2.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.7025 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Модернизация системы ОПС на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-0-11-04-2-0343) | J_19-1-20-0-11-04-2-0343 | 1.8123 | 0 | 1.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.8123 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0342) | J_19-1-20-1-11-04-2-0342 | 1.7743 | 0 | 1.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.7743 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0344) | J_19-1-20-1-11-04-2-0344 | 1.5559 | 0 | 1.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.5559 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0345) | J_19-1-20-1-11-04-2-0345 | 2.7025 | 0 | 2.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.7025 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.6. | ЦА, Система сетевой безопасности (20-1-00-1-11-04-2-0125) | J_20-1-00-1-11-04-2-0125 | 74.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Выборгский | Полянское СП | 1.6. | Выб, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС Лада (20-1-05-1-11-04-2-0168) | J_20-1-05-1-11-04-2-0168 | 2.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 1.9749 | нд | Длительное согласование проектно-сметной документации
Выборгский | Полянское СП | 1.6. | Выб, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС Лада (20-1-05-1-11-04-2-0169) | J_20-1-05-1-11-04-2-0169 | 1.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 1.3561 | нд | Длительное согласование проектно-сметной документации
Выборгский | Полянское СП | 1.6. | Выб, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС Лада (20-1-05-1-11-04-2-0170) | J_20-1-05-1-11-04-2-0170 | 1.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0.66595 | нд | Длительное согласование проектно-сметной документации
Выборгский | Приморское ГП | 1.6. | Выб, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС Приморская (20-1-05-1-11-04-2-0171) | J_20-1-05-1-11-04-2-0171 | 1.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 1.3468 | нд | Длительное согласование проектно-сметной документации
Выборгский | Приморское ГП | 1.6. | Выб, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС Приморская (20-1-05-1-11-04-2-0172) | J_20-1-05-1-11-04-2-0172 | 1.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0.65531 | нд | Длительное согласование проектно-сметной документации
Выборгский | Приморское ГП | 1.6. | Выб, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС Приморская (20-1-05-1-11-04-2-0173) | J_20-1-05-1-11-04-2-0173 | 2.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 2.0614 | нд | Длительное согласование проектно-сметной документации
Выборгский | Гончаровское СП | 1.6. | Выб, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС Вещевская (20-1-05-1-11-04-2-0176) | J_20-1-05-1-11-04-2-0176 | 1.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0.74218 | нд | Длительное согласование проектно-сметной документации
Выборгский | Гончаровское СП | 1.6. | Выб, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС Вещевская (20-1-05-1-11-04-2-0177) | J_20-1-05-1-11-04-2-0177 | 1.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 1.44 | нд | Длительное согласование проектно-сметной документации
Выборгский | Гончаровское СП | 1.6. | Выб, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС Вещевская (20-1-05-1-11-04-2-0178) | J_20-1-05-1-11-04-2-0178 | 2.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 2.3282 | нд | Длительное согласование проектно-сметной документации
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-727 Петрокрепость (20-1-10-1-11-04-2-0180) | J_20-1-10-1-11-04-2-0180 | 1.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 1.7721 | нд | Длительное согласование проектно-сметной документации
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-727 Петрокрепость (20-1-10-1-11-04-2-0181) | J_20-1-10-1-11-04-2-0181 | 2.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 2.7174 | нд | Длительное согласование проектно-сметной документации
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-517 Невский судостроительный завод (20-1-10-1-11-04-2-0184) | J_20-1-10-1-11-04-2-0184 | 1.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0.76995 | нд | Длительное согласование проектно-сметной документации
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-517 Невский судостроительный завод (20-1-10-1-11-04-2-0185) | J_20-1-10-1-11-04-2-0185 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 1.6116 | нд | Длительное согласование проектно-сметной документации
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-517 Невский судостроительный завод (20-1-10-1-11-04-2-0186) | J_20-1-10-1-11-04-2-0186 | 2.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 2.9154 | нд | Длительное согласование проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.6. | Всев, Разработка и создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-312 Слобода (20-1-10-1-11-04-2-0190) | J_20-1-10-1-11-04-2-0190 | 2.7284 | 0 | 2.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.7284 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Всеволожский | Заневское ГП | 1.6. | Всев, Создание комплексной системы безопасности на высоковольтной подстанции ПС-312 Слобода (20-1-10-1-11-04-2-0226) | J_20-1-10-1-11-04-2-0226 | 7.1253 | 0 | 7.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -7.1253 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Тосненский | Тосненское ГП | 1.6. | Тосно, Видеонаблюдение (20-1-10-1-11-04-2-0227) | J_20-1-10-1-11-04-2-0227 | 5.3181 | 0 | 5.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.3181 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС Ладога (21-1-10-1-11-04-2-0092) | J_21-1-10-1-11-04-2-0092 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 2.0485 | нд | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС Ладога (21-1-10-1-11-04-2-0093) | J_21-1-10-1-11-04-2-0093 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 1.1424 | нд | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС Ладога (21-1-10-1-11-04-2-0094) | J_21-1-10-1-11-04-2-0094 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 1.0954 | нд | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС Ладога (21-1-10-1-11-04-2-0095) | J_21-1-10-1-11-04-2-0095 | 4.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 3.9343 | нд | Длительное согласование проектно-сметной документации
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС Ладога (21-1-10-1-11-04-2-0096) | J_21-1-10-1-11-04-2-0096 | 1.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0.75951 | нд | Длительное согласование проектно-сметной документации
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-727 Петрокрепость (21-1-10-1-11-04-2-0097) | J_21-1-10-1-11-04-2-0097 | 1.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0.9584 | нд | Длительное согласование проектно-сметной документации
Выборгский | Высоцкое ГП | 1.6. | Выб, Разработка и создание системы комплексной без-ти на высоковольтной подстанции ПС Высоцкая (Криогаз) (22-1-05-1-11-04-2-0083) | J_22-1-05-1-11-04-2-0083 | 9.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Тосненский | Лисинское СП | 1.6. | Тосно, Разработка и создание системы комплексной без-ти на высоковольтной подстанции ПС Радофинниково (22-1-10-1-11-04-2-0082) | J_22-1-10-1-11-04-2-0082 | 7.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Приозерский | Приозерское ГП | 1.6. | Приоз, Разработка и создание системы комплексной без-ти на высоковольтной подстанции ПС-530 Приозерский меб комбинат (22-1-17-1-11-04-2-0081) | J_22-1-17-1-11-04-2-0081 | 15.9762 | 0 | 15.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -15.9762 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
Гатчинский | Дружногорское ГП | 1.6. | Гатч, Разработка и создание системы комплексной без-ти на высоковольтной подстанции ПС Дружная горка (23-1-06-1-11-04-2-0081) | J_23-1-06-1-11-04-2-0081 | 20.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Морозовское ГП | 1.6. | Всев, Разработка и создание системы комплексной без-ти на высоковольтной подстанции ПС-515 пос. им. Морозова (23-1-10-1-11-04-2-0080) | J_23-1-10-1-11-04-2-0080 | 11.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Киришский | Киришское ГП | 1.6. | Кириш, Разработка и создание системы комплексной без-ти на подстанции ПС-63 "КДСК" (23-1-20-1-11-04-2-0082) | J_23-1-20-1-11-04-2-0082 | 11.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.6. | Всев, Создание системы комплексной безопасности на высоковольтной подстанции ПС-218 Лаврики (22-1-17-1-11-04-0-0516) | M_22-1-17-1-11-04-0-0516 | 10.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.6. | ЦА, Создание мультисервисной сети передачи данных (22-1-00-1-11-04-0-0456) | M_22-1-00-1-11-04-0-0456 | 508.9039 | 0 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -65.3286 | -97.99% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.6. | ЦА, Приобретение серверов (15 шт) (22-1-00-3-05-04-0-0498) | M_22-1-00-3-05-04-0-0498 | 4.3278 | 0 | 1.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | нд | -0.28405 | -15.44% | Снижение стоимости проекта по результатам проведения конкурсных процедур
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.6. | ЦА, Приобретение ВОЛС во Всеволожском (0,8 км), Кировском (75 км) и Гатчинском (40,2 км) районах Ленинградской области (22-1-00-3-05-07-0-0515) | M_22-1-00-3-05-07-0-0515 | 1.9871 | 0 | 1.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.9738 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, Создание ЛВС (21-1-06-1-11-04-2-0117) | J_21-1-06-1-11-04-2-0117 | 4.3408 | 0 | 4.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.3408 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта в связи с изменением технических решений (переход на оборудование отечественного производства)
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.6. | Кинг, Создание ЛВС (21-1-08-1-11-04-2-0115) | J_21-1-08-1-11-04-2-0115 | 2.812 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.258 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта в связи с изменением технических решений (переход на оборудование отечественного производства)
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание ЛВС (21-1-10-1-11-04-2-0119) | J_21-1-10-1-11-04-2-0119 | 4.7529 | 0 | 4.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.7529 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта в связи с изменением технических решений (переход на оборудование отечественного производства)
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.6. | Всев, Создание ЛВС (21-1-17-1-11-04-2-0116) | J_21-1-17-1-11-04-2-0116 | 3.3184 | 0 | 3.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.3184 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта в связи с изменением технических решений (переход на оборудование отечественного производства)
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.6. | Тихв, Создание ЛВС (21-1-20-1-11-04-2-0118) | J_21-1-20-1-11-04-2-0118 | 3.4298 | 0 | 3.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.4298 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта в связи с изменением технических решений (переход на оборудование отечественного производства)
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Телевизор (22-1-00-3-05-04-2-0114) | J_22-1-00-3-05-04-2-0114 | 0.10499 | 0 | 0.10499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | -7.4997e-05 | -0.07143% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Система защиты периметра сети (ПАК) (23-1-00-3-05-04-2-0100) | J_23-1-00-3-05-04-2-0100 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -17.5 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Кластер серверных коммутаторов в ЦОД (23-1-00-3-05-04-2-0101) | J_23-1-00-3-05-04-2-0101 | 3.4417 | 0 | 3.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.4417 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.6. | Кинг, Проектор (23-1-08-3-05-04-2-0097) | J_23-1-08-3-05-04-2-0097 | 0.12128 | 0 | 0.12128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.12128 | -100% | Титул исключен с учетом пересмотра приоритизации реализации проектов в условиях доступных источников финансирования.
Тосненский | Тосненское ГП | 1.6. | Тосно, Сервер контроллер домена (23-1-10-3-05-04-2-0098) | J_23-1-10-3-05-04-2-0098 | 0.66348 | 0 | 0.66348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.66348 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта в связи с изменением технических решений (переход на отечественное ПО)
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Сервер контроллер домена (23-1-10-3-05-04-2-0099) | J_23-1-10-3-05-04-2-0099 | 0.66348 | 0 | 0.66348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.66348 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта в связи с изменением технических решений (переход на отечественное ПО)
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Создание программно-аппаратного комплекса 1С: ITIL Управление ИТ (22-1-00-7-13-04-0-0462) | M_22-1-00-7-13-04-0-0462 | 4.0003 | 0 | 4.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.0003 | -100% | Изменение темпов реализации проекта в связи с изменением технических решений (переход на отечественное ПО)
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Создание программно-аппаратного комплекса «Электронный наряд-допуск» (22-1-00-7-13-04-0-0464) | M_22-1-00-7-13-04-0-0464 | 24.4292 | 0 | 24.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 1.8398 | 7.531% | нд
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.6. | ЦА, Создание программно-аппаратного комплекса Пирамида 2.0 в комплекте с серверным оборудованием ЦА (22-1-00-7-13-04-0-0465) | M_22-1-00-7-13-04-0-0465 | 42.35 | 0 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -42.35 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с необходимостью выполнения дополнительных требований надзорных органов в части информационной безопасности
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.6. | ЦА, Создание ЦУС ЛОЭСК ЦА (20-1-00-1-03-04-2-0143) | J_20-1-00-1-03-04-2-0143 | 10.8752 | 0 | 10.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -10.8752 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, Создание системы ТМ Гатчина РП-20 (20-1-06-1-03-04-2-0131) | J_20-1-06-1-03-04-2-0131 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Тосненский | Тосненское ГП | 1.6. | Тосно, Создание ТМ РП-1 г Тосно (20-1-10-1-03-04-2-0134) | J_20-1-10-1-03-04-2-0134 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-200 г. Кировск (20-1-10-1-03-04-2-0135) | J_20-1-10-1-03-04-2-0135 | 2.1842 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1842 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.6. | Тосно, Строительство ТМ на РТП 10/6 кВ (2х6,3МВА) в п. Ульяновка (20-1-10-1-03-04-2-0192) | J_20-1-10-1-03-04-2-0192 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Всеволожский | Бугровское СП | 1.6. | Всев, Создание ТМ РП-70 д. Энколово (20-1-17-1-03-04-2-0139) | J_20-1-17-1-03-04-2-0139 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Всеволожский | Заневское ГП | 1.6. | Всев, Создание ТМ РП 3373 д. Янино (20-1-17-1-03-04-2-0140) | J_20-1-17-1-03-04-2-0140 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Всеволожский | Бугровское СП | 1.6. | Всев, Создание ТМ РП-60 п. Бугры (20-1-17-1-03-04-2-0141) | J_20-1-17-1-03-04-2-0141 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Всеволожский | Муринское ГП | 1.6. | Всев, Создание ТМ РТП-240 Созидание (БРТП) п. Мурино (20-1-17-1-03-04-2-0144) | J_20-1-17-1-03-04-2-0144 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Всеволожский | Кузьмоловское ГП | 1.6. | Всев, Создание ТМ БРТП 6/0,4 кВ п. Кузьмоловский (20-1-17-1-03-04-2-0191) | J_20-1-17-1-03-04-2-0191 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.6. | ЛодП, СозданиеТМ РП-3 г. Лодейное Поле (20-1-20-1-03-04-2-0137) | J_20-1-20-1-03-04-2-0137 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.6. | ЛодП, Создание единого ДП г. Лодейное Поле (20-1-20-1-03-04-2-0138) | J_20-1-20-1-03-04-2-0138 | 1.9604 | 0 | 1.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.9604 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
Выборгский | Советское ГП | 1.6. | Выб, Создание ТМ РП-1 (инв.№ 050003502) п. Советский, ЛО (21-1-05-1-03-04-2-0101) | J_21-1-05-1-03-04-2-0101 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Лужский | Лужское ГП | 1.6. | Луга, Создание ТМ РП1Н в г. Луга (21-1-06-1-03-04-2-0100) | J_21-1-06-1-03-04-2-0100 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Создание ТМ РП-1 г. Шлисельбург (21-1-10-1-03-04-2-0082) | J_21-1-10-1-03-04-2-0082 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Создание ТМ РП-2 г. Шлисельбург (21-1-10-1-03-04-2-0083) | J_21-1-10-1-03-04-2-0083 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Кировский | Отрадненское ГП | 1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-508 г. Отрадное (21-1-10-1-03-04-2-0084) | J_21-1-10-1-03-04-2-0084 | 2.1842 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1842 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Всеволожский | Бугровское СП | 1.6. | Всев, Создание системы ТМ РТП -61 Сертолово (21-1-17-1-03-04-2-0076) | J_21-1-17-1-03-04-2-0076 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Всеволожский | Бугровское СП | 1.6. | Всев, Создание системы ТМ РТП-77 п. Бугры (21-1-17-1-03-04-2-0077) | J_21-1-17-1-03-04-2-0077 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Всеволожский | Бугровское СП | 1.6. | Всев, Создание системы ТМ РП-80 д. Мистолово (21-1-17-1-03-04-2-0078) | J_21-1-17-1-03-04-2-0078 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.6. | Тихв, Создание ТМ РП-113 РЭС г. Тихвин (21-1-20-1-03-04-2-0085) | J_21-1-20-1-03-04-2-0085 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.6. | Тихв, Создание ТМ РП-500 РЭС г. Тихвин (21-1-20-1-03-04-2-0086) | J_21-1-20-1-03-04-2-0086 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-50 РЭС г. Волхов (21-1-20-1-03-04-2-0087) | J_21-1-20-1-03-04-2-0087 | 2.1842 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1842 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-49 РЭС г. Волхов (21-1-20-1-03-04-2-0088) | J_21-1-20-1-03-04-2-0088 | 2.1842 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1842 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Киришский | Киришское ГП | 1.6. | Кириш, Создание ТМ РП-1 г. Кириши (21-1-20-1-03-04-2-0089) | J_21-1-20-1-03-04-2-0089 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Киришский | Киришское ГП | 1.6. | Кириш, Создание ТМ РП-2 РЭС г. Кириши (21-1-20-1-03-04-2-0090) | J_21-1-20-1-03-04-2-0090 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Создание ТМ РП-61 (инв.№ 050001172) г. Выборг (22-1-05-1-03-04-2-0093) | J_22-1-05-1-03-04-2-0093 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, Создание ТМ РП-19 г. Гатчина (22-1-06-1-03-04-2-0073) | J_22-1-06-1-03-04-2-0073 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Тосненский | Никольское ГП | 1.6. | Тосно, Создание ТМ РП-1 г. Никольское (22-1-10-1-03-04-2-0074) | J_22-1-10-1-03-04-2-0074 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Тосненский | Красноборское ГП | 1.6. | Тосно, Создание ТМ ТП-231 Красный Бор (22-1-10-1-03-04-2-0075) | J_22-1-10-1-03-04-2-0075 | 2.1842 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1842 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-185 г. Кировск (22-1-10-1-03-04-2-0076) | J_22-1-10-1-03-04-2-0076 | 2.1842 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1842 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-206 г. Кировск (22-1-10-1-03-04-2-0077) | J_22-1-10-1-03-04-2-0077 | 2.1842 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1842 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Кировский | Отрадненское ГП | 1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-545 г. Отрадное (22-1-10-1-03-04-2-0078) | J_22-1-10-1-03-04-2-0078 | 2.1842 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1842 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-138 г. Волхов (22-1-20-1-03-04-2-0079) | J_22-1-20-1-03-04-2-0079 | 2.1842 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1842 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Создание ТМ ТП-126 г. Волхов (22-1-20-1-03-04-2-0080) | J_22-1-20-1-03-04-2-0080 | 2.1842 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1842 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Выборгский | Приморское ГП | 1.6. | Выб, Создание ТМ ТП-27 в г. Приморск (инв.№ 050002976) (23-1-05-1-03-04-2-0083) | J_23-1-05-1-03-04-2-0083 | 2.1842 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1842 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Выборгский | Приморское ГП | 1.6. | Выб, Создание АСУ ТП ПС Приморская (23-1-05-1-03-04-2-0115) | J_23-1-05-1-03-04-2-0115 | 10.0205 | 0 | 10.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -10.0205 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.6. | СосБ, Создание ТМ ТП КЗ-6 РЭС г. Сосновый Бор (23-1-08-1-03-04-2-0076) | J_23-1-08-1-03-04-2-0076 | 2.1842 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1842 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Кировский | Отрадненское ГП | 1.6. | Киров, Создание ТМ РТП-566 г. Отрадное (23-1-10-1-03-04-2-0074) | J_23-1-10-1-03-04-2-0074 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1076 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Кировский | Отрадненское ГП | 1.6. | Киров, Создание ТМ ТП-501 г. Отрадное (23-1-10-1-03-04-2-0075) | J_23-1-10-1-03-04-2-0075 | 2.1842 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1842 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Бокситогорский | Бокситогорское ГП | 1.6. | Бокс, Создание ТМ ТП-25 РЭС г.Бокситогорск (23-1-20-1-03-04-2-0077) | J_23-1-20-1-03-04-2-0077 | 2.1842 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1842 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Бокситогорский | Бокситогорское ГП | 1.6. | Бокс, Создание ТМ ТП-23 РЭС г. Бокситогорск (23-1-20-1-03-04-2-0078) | J_23-1-20-1-03-04-2-0078 | 2.1842 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1842 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Бокситогорский | Бокситогорское ГП | 1.6. | Бокс, Создание ТМ ТП-28 РЭС г. Бокситогорск (23-1-20-1-03-04-2-0079) | J_23-1-20-1-03-04-2-0079 | 2.1842 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1842 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Лужский | Лужское ГП | 1.6. | Луга, Создание автоматизированной системы диспетчерского управления для РЭС г.Луга (22-1-06-1-03-07-0-0268) | L_22-1-06-1-03-07-0-0268 | 10.8752 | 0 | 10.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -10.8752 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, Создание автоматизированной системы диспетчерского управления для РЭС г.Гатчина (22-1-06-1-03-07-0-0269) | L_22-1-06-1-03-07-0-0269 | 10.8752 | 0 | 10.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -10.8752 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом приоритизации выполнения работ в условиях доступных источников финансирования.
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 17 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0207) | L_23-1-20-1-03-07-0-0207 | 2.1842 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1842 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 135 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0208) | L_23-1-20-1-03-07-0-0208 | 2.1842 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1842 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 181 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0209) | L_23-1-20-1-03-07-0-0209 | 2.1842 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1842 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Создание ТМ ТП 187 Волхов (23-1-20-1-03-07-0-0210) | L_23-1-20-1-03-07-0-0210 | 2.1842 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1842 | -100% | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией, повторное проведение конкурсных процедур
Гатчинский | Сиверское ГП | 1.6. | Гатч, Приобретение экскаватора-погрузчика (19-1-06-3-05-04-2-0166) | J_19-1-06-3-05-04-2-0166 | 11.3394 | 0 | 11.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -11.3394 | -100% | Титул исключен с учетом пересмотра приоритизации реализации проектов в условиях доступных источников финансирования.
Выборгский | Каменногорское ГП | 1.6. | Выб, Приобретение АГП (20-1-05-3-05-04-2-0077) | J_20-1-05-3-05-04-2-0077 | 9.25 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -9.25 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Приобретение автомобиля грузового (20-1-05-3-05-04-2-0115) | J_20-1-05-3-05-04-2-0115 | 1.8358 | 0 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.8358 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (20-1-17-3-05-04-2-0030) | J_20-1-17-3-05-04-2-0030 | 2.1389 | 0 | 2.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1389 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Приобретение АГП (21-1-05-3-05-04-2-0039) | J_21-1-05-3-05-04-2-0039 | 9.25 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0.0025 | 0.02703% | нд
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.6. | СосБ, Приобретение АГП (21-1-08-3-05-04-2-0005) | J_21-1-08-3-05-04-2-0005 | 9.25 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Приобретение АГП (21-1-10-3-05-04-2-0042) | J_21-1-10-3-05-04-2-0042 | 9.25 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | 0% | нд
Тосненский | Тосненское ГП | 1.6. | Тосно, Приобретение БКМ (21-1-10-3-05-04-2-0052) | J_21-1-10-3-05-04-2-0052 | 10.5972 | 0 | 10.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -10.5972 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.6. | ЛодП, Приобретение автомобиля легкового (21-1-20-3-05-04-2-0026) | J_21-1-20-3-05-04-2-0026 | 1.6444 | 0 | 1.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.6444 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Бокситогорский | Бокситогорское ГП | 1.6. | Бокс, Приобретение АГП (21-1-20-3-05-04-2-0046) | J_21-1-20-3-05-04-2-0046 | 9.25 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0.0025 | 0.02703% | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.6. | Тихв, Приобретение АГП (21-1-20-3-05-04-2-0047) | J_21-1-20-3-05-04-2-0047 | 9.25 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -9.25 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.6. | Гатч, Приобретение автомобиля легкового (22-1-06-3-05-04-2-0017) | J_22-1-06-3-05-04-2-0017 | 1.5696 | 0 | 1.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.5696 | -100% | Титул исключен с учетом пересмотра приоритизации реализации проектов в условиях доступных источников финансирования.
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, Приобретение автомобиля легкового (22-1-06-3-05-04-2-0019) | J_22-1-06-3-05-04-2-0019 | 1.5696 | 0 | 1.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.5696 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.6. | Кинг, Приобретение АГП (22-1-08-3-05-04-2-0003) | J_22-1-08-3-05-04-2-0003 | 9.25 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -9.25 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.6. | Кинг, Приобретение автомобиля легкового (22-1-08-3-05-04-2-0004) | J_22-1-08-3-05-04-2-0004 | 1.8331 | 0 | 1.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.8331 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Тосненский | Тосненское ГП | 1.6. | Тосно, Приобретение автомобиля грузового (22-1-10-3-05-04-2-0030) | J_22-1-10-3-05-04-2-0030 | 1.2691 | 0 | 1.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.2691 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Приобретение БКМ (22-1-10-3-05-04-2-0045) | J_22-1-10-3-05-04-2-0045 | 7.0943 | 0 | 7.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -7.0943 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (22-1-17-3-05-04-2-0007) | J_22-1-17-3-05-04-2-0007 | 1.7429 | 0 | 1.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.7429 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (22-1-17-3-05-04-2-0008) | J_22-1-17-3-05-04-2-0008 | 1.7429 | 0 | 1.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.7429 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (22-1-17-3-05-04-2-0009) | J_22-1-17-3-05-04-2-0009 | 1.7429 | 0 | 1.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.7429 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Приобретение автомобиля легкового (22-1-20-3-05-04-2-0022) | J_22-1-20-3-05-04-2-0022 | 1.5696 | 0 | 1.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.5696 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.6. | ЛодП, Приобретение автомобиля грузового (22-1-20-3-05-04-2-0054) | J_22-1-20-3-05-04-2-0054 | 1.8358 | 0 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.8358 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Приобретение автомобиля грузового (22-1-20-3-05-04-2-0056) | J_22-1-20-3-05-04-2-0056 | 1.8358 | 0 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.8358 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Киришский | Киришское ГП | 1.6. | Кириш, Приобретение автомобиля грузового (22-1-20-3-05-04-2-0061) | J_22-1-20-3-05-04-2-0061 | 1.8358 | 0 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.8358 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Киришский | Киришское ГП | 1.6. | Кириш, Приобретение автомобиля грузового (22-1-20-3-05-04-2-0062) | J_22-1-20-3-05-04-2-0062 | 1.8358 | 0 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.8358 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (23-1-00-3-05-04-2-0010) | J_23-1-00-3-05-04-2-0010 | 7.2566 | 0 | 7.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -7.2566 | -100% | Титул исключен с учетом пересмотра приоритизации реализации проектов в условиях доступных источников финансирования.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Покупка автомобиля легкового (22-1-00-3-05-07-0-0241) | L_22-1-00-3-05-07-0-0241 | 2.7175 | 0 | 2.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.7175 | -100% | Титул исключен с учетом пересмотра приоритизации реализации проектов в условиях доступных источников финансирования.
Тосненский | Тосненское ГП | 1.6. | Тосно, Покупка АГП (22-1-10-3-05-07-0-0233) | L_22-1-10-3-05-07-0-0233 | 9.25 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -9.25 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.6. | Всев, Приобретение БКМ (22-1-17-3-05-07-0-0258) | L_22-1-17-3-05-07-0-0258 | 7.0943 | 0 | 7.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -7.0943 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Покупка автомобиля легкового (22-1-20-3-05-07-0-0239) | L_22-1-20-3-05-07-0-0239 | 1.5696 | 0 | 1.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.5696 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.6. | Всев, Приобретение АГП (23-1-17-3-05-07-0-0203) | L_23-1-17-3-05-07-0-0203 | 6.4588 | 0 | 6.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -6.4588 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Покупка АГП (23-1-20-3-05-07-0-0186) | L_23-1-20-3-05-07-0-0186 | 4.7316 | 0 | 4.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.7316 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Приобретение камаза (23-1-20-3-05-07-0-0216) | L_23-1-20-3-05-07-0-0216 | 10.0604 | 0 | 10.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -10.0604 | -100% | Титул исключен с учетом пересмотра приоритизации реализации проектов в условиях доступных источников финансирования.
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.6. | Гатч, Приобретение легкового автомобиля для Южного филиала (1 шт.) (22-1-00-3-05-04-0-0409) | M_22-1-00-3-05-04-0-0409 | 4.3122 | 0 | 4.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.3122 | -100% | Титул исключен с учетом пересмотра приоритизации реализации проектов в условиях доступных источников финансирования.
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.6. | Приобретение спецтехники (дизель-генераторатора на шасси КАМАЗ) для Пригородного филиала, 1 шт (22-1-00-3-05-04-0-0418) | M_22-1-00-3-05-04-0-0418 | 20.3408 | 0 | 20.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -20.3408 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.6. | ЛодП, Приобретение снегоболотохода для Восточного филиала Общества (22-1-20-3-05-04-0-0419) | M_22-1-20-3-05-04-0-0419 | 9.7998 | 0 | 9.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -9.7998 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.6. | ЦА, Приобретение АГП для Восточного и Северного филиалов Общества, 2 шт (23-1-00-3-05-04-0-0229) | M_23-1-00-3-05-04-0-0229 | 9.4632 | 0 | 9.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -9.4632 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.6. | ЦА, Приобретение АГП для Восточного, Западного и Южного филиалов Общества, 2 шт. (23-1-00-3-05-04-0-0230) | M_23-1-00-3-05-04-0-0230 | 12.9177 | 0 | 12.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | -3.6677 | -28.39% | Уточнение стоимости на основании проведенной закупочной процедуры.
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.6. | Тихв, Приобретение грузового автомобиля для Восточного филиала Общества,1 шт. (23-1-20-3-05-04-0-0236) | M_23-1-20-3-05-04-0-0236 | 1.8358 | 0 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.8358 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Приобретение грузового автомобиля для Восточного филиала Общества (23-1-20-3-05-04-0-0237) | M_23-1-20-3-05-04-0-0237 | 1.8358 | 0 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.8358 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Энерготестер (20-1-05-3-05-04-2-0293) | J_20-1-05-3-05-04-2-0293 | 0.4292 | 0 | 0.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.4292 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Волосовский | Волосовское ГП | 1.6. | Волос, Анализатор качества электроэнергии (21-1-08-3-05-04-2-0153) | J_21-1-08-3-05-04-2-0153 | 0.4292 | 0 | 0.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.4292 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.6. | Кинг, Анализатор качества электроэнергии (21-1-08-3-05-04-2-0155) | J_21-1-08-3-05-04-2-0155 | 0.4292 | 0 | 0.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.4292 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Волосовский | Волосовское ГП | 1.6. | Волос, Аппарат испытания диэлектриков (22-1-08-3-05-04-2-0127) | J_22-1-08-3-05-04-2-0127 | 0.29428 | 0 | 0.29428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0.073219 | 24.88% | Изменение условий поставки по результатам проведения конкурсных процедур
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Прибор измерения показателей качества электроэнергии (22-1-20-3-05-04-2-0128) | J_22-1-20-3-05-04-2-0128 | 0.36785 | 0 | 0.36785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.36785 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Лужский | Лужское ГП | 1.6. | Луга, Приобретение ПКЭ-А-А1 (22-1-06-3-05-04-2-0131) | K_22-1-06-3-05-04-2-0131 | 0.44668 | 0 | 0.44668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.44668 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.6. | Тихв, Покупка ЭТЛ (21-1-20-3-05-07-0-0295) | L_21-1-20-3-05-07-0-0295 | 23.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.6. | Луга, Покупка Автомобиля автолаборатории (22-1-06-3-05-07-0-0200) | L_22-1-06-3-05-07-0-0200 | 16.4457 | 0 | 16.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -16.4457 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Гатчинский | Сиверское ГП | 1.6. | Гатч, Покупка кабеледефектоискателя (22-1-06-3-05-07-0-0266) | L_22-1-06-3-05-07-0-0266 | 0.28314 | 0 | 0.28314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | -0.0086404 | -3.052% | нд
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.6. | ЦА, Приобретение системы мониторинга параметров изоляции кабельных линий CPDA-15 для нужд филиалов (2 шт.) (22-1-00-3-05-04-0-0510) | M_22-1-00-3-05-04-0-0510 | 3.3369 | 0 | 3.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.3369 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.6. | ЦА, Приобретение тепловизоров для нужд филиалов (18 шт.) (22-1-00-3-05-04-0-0511) | M_22-1-00-3-05-04-0-0511 | 2.0008 | 0 | 2.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.0008 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.6. | ЦА, Приобретение тепловизоров для нужд филиалов (6 шт.) (22-1-00-3-05-04-0-0512) | M_22-1-00-3-05-04-0-0512 | 4.5838 | 0 | 4.5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.5838 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Лужский | Лужское ГП | 1.6. | Луга, Приобретение индукционного поискового комплекта (22-1-06-3-05-04-0-0332) | M_22-1-06-3-05-04-0-0332 | 0.8021 | 0 | 0.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.8021 | -100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
Лужский | Лужское ГП | 1.6. | Луга, Приобретение акустического поискового комплекта (22-1-06-3-05-04-0-0333) | M_22-1-06-3-05-04-0-0333 | 0.26117 | 0 | 0.26117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.26117 | -100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.6. | Кинг, Приобретение кабелетрассодефектоискателя (22-1-08-3-05-04-0-0435) | M_22-1-08-3-05-04-0-0435 | 0.30195 | 0 | 0.30195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.30195 | -100% | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Создание ЛВС (21-1-05-1-11-04-2-0114) | J_21-1-05-1-11-04-2-0114 | 4.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Кировский | Мгинское ГП | 1.6. | Киров, Разработка и создание системы комплексной без-ти на высоковольтной подстанции ПС-733 Малукса (21-1-10-1-11-04-2-0091) | J_21-1-10-1-11-04-2-0091 | 4.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Контейнер металлический г.Шлиссельбург (21-1-10-3-05-04-2-0123) | J_21-1-10-3-05-04-2-0123 | 0.34556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Кировский | Назиевское ГП | 1.6. | Киров, Контейнер металлический в п.Назия (21-1-10-3-05-04-2-0124) | J_21-1-10-3-05-04-2-0124 | 0.34556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.6. | Всев, Покупка навесного мульчера для экскаваторов-погрузчиков (21-1-17-3-05-07-0-0333) | L_21-1-17-3-05-07-0-0333 | 1.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.6. | ЦА, Приобретение распределительных устройств 0,4-10 кВ (27 шт.) для нужд филиалов (22-1-00-3-05-04-0-0469) | M_22-1-00-3-05-04-0-0469 | 5.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | нд | 3.8628 | нд | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования. Приобретение оборудования в рамках подготовки к ОЗП
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Приобретение световой башни (1 шт.) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0327) | M_22-1-05-3-05-04-0-0327 | 0.13783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0.12096 | нд | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Приобретение измельчителя (1 шт.) в Северный филиал (22-1-05-3-05-04-0-0330) | M_22-1-05-3-05-04-0-0330 | 0.16444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0.10601 | нд | Корректировка темпов реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ (4 шт.) для пополнения аварийного запаса Восточного филиала | N_22-1-20-3-05-04-0-1911 | 3.5376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | Новый титул. Реализуется в целях создания аварийного запаса для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям приказа Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070.
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.6. | Приобретение силовых трансформаторов 6-10 кВ (59 шт.) для нужд филиалов | N_23-1-00-3-05-04-0-0247 | 37.7719 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | нд | нд | нд | нд | Новый титул. Приобретение оборудования для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям приказов Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, от 04.10.2022г. № 1070.
Кировский | Отрадненское ГП | 1.6. | Приёмка электросетевого имущества по договору об осуществлении технологического присоединения №10-167/005-ПС-15 от 15.04.2015 (ТП 0,4 МВА) | N_23-1-10-4-08-03-0-0421 | 3.4294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4294 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Принятие имущества от заявителя по договору технологического присоединения №10-167/005-ПС-15 от 15.04.2015
Всеволожский | Муринское ГП | 1.6. | Приёмка электросетевого имущества по договору технологического присоединения №17-011/005-ПС-21 от 24.03.2021 (ТП 2*2,5 МВА, КЛ протяжённостью 2,27 км) | N_23-1-17-4-08-03-0-0301 | 37.0813 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 37.0813 | 5 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Принятие имущества от заявителя по договору технологического присоединения №17-011/005-ПС-21 от 24.03.2021
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.6. | ЦА, Приобретение серверного оборудования (22-1-00-3-05-07-0-0288) | L_22-1-00-3-05-07-0-0288 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 5 | нд | Увеличение сроков поставки оборудования
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.6. | Приобретение распределительных устройств 0,4-10 кВ (85 шт.) для нужд филиалов | N_23-1-00-3-05-04-0-0248 | 25.3788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | Новый титул. Приобретение оборудования для выполнения работ по замене дефектного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиалов АО "ЛОЭСК". Обеспечение соответствия требованиям приказов Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, от 04.10.2022г. № 1070.
Всеволожский | Муринское ГП | 1.6. | Приёмка электросет. имущества по дог. об осуществлении технолог. присоед. от 21.08.2020 № 17-048/005-ПС-20 (5 МВА, 1,79 км) (23-1-17-4-08-03-0-0517) | N_23-1-17-4-08-03-0-0517 | 46.1104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 46.1104 | 5 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Принятие имущества от заявителя по договору технологического присоединения № 17-048/005-ПС-20 от 21.08.2020
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Приобретение офисной мебели | N_23-1-00-3-05-02-0-0603 | 1.5368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение офисной мебели для организации рабочего места персонала
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, МФУ (22-1-05-3-05-04-2-0111) | J_22-1-05-3-05-04-2-0111 | 0.41521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, МФУ (22-1-05-3-05-04-2-0113) | J_22-1-05-3-05-04-2-0113 | 0.41521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.6. | Приобретение силового трансформатора 0,40 МВА в количестве 1шт. для установки в ТП-43 г. Луга | N_22-1-06-3-05-04-0-1908 | 0.60497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.6. | СосБ, МФУ (22-1-08-3-05-04-2-0112) | J_22-1-08-3-05-04-2-0112 | 0.41521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Реконструкция здания гаража (площадью 403 м2) производственной базы РЭС г. Волхов (инв. № 030000503) | N_22-1-20-0-11-04-0-1912 | 80.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый титул. Реализуется в целях устранения аварийного технического состояния несущих и ограждающих конструкций здания гаража РЭС в г. Волхов, привидение в соответствие санитарным нормам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания"», СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" СНиП 41-02-2003).
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, МФУ (22-1-20-3-05-04-2-0110) | J_22-1-20-3-05-04-2-0110 | 0.41521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.6. | Приемка имущества по дог. ТП от 18.08.2014 №04-415/005-ПС-14, от 09.12.2015 №17-765/005-ВрПС-15, от 09.12.2015 №17-766/005-ВрПС-15 (2×1,6МВА, 0,97км) | N_23-1-17-4-08-03-0-0516 | 15.6429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.6429 | 3.2 | 0 | 0.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Принятие имущества от заявителя по договорам технологического присоединения от 18.08.2014 №04-415/005-ПС-14, от 09.12.2015 №17-765/005-ВрПС-15, от 09.12.2015 №17-766/005-ВрПС-15
Всеволожский | Заневское ГП | 1.6. | Приёмка электросетевого имущества по договору об осуществлении технологического присоединения от 06.09.2023 № 17-036/005-ПС-23 | O_23-1-17-4-08-03-0-0722 | 0.38558 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.38558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Принятие имущества от заявителя по договорам технологического присоединения от 06.09.2023 № 17-036/005-ПС-23
Всеволожский | Заневское ГП | 1.6. | Приёмка электросетевого имущества по договору технологического присоединения от 31.12.2020 № 17-083/005-ПС-20 (8 МВА, 3,04 км.) | O_23-1-17-4-08-03-0-0731 | 77.081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 77.081 | 8 | 0 | 3.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Принятие имущества от заявителя по договорам технологического присоединения от 31.12.2020 № 17-083/005-ПС-20
Всеволожский | Муринское ГП | 1.6. | Приёмка электросетевого имущества по договору технологического присоединения от 24.03.2021 № 17-011/005-ПС-21 (1,34 км.) | O_23-1-17-4-08-03-0-0732 | 12.6538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.6538 | 0 | 0 | 1.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Принятие имущества от заявителя по договорам технологического присоединения от 24.03.2021 № 17-011/005-ПС-21
Всеволожский | Муринское ГП | 1.6. | Приёмка электросетевого имущества по договору технологического присоединения от 24.03.2021 № 17-011/005-ПС-21 (4 МВА, 0,639 км) | O_23-1-17-4-08-03-0-0764 | 23.1165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.1165 | 4 | 0 | 0.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Принятие имущества от заявителя по договорам технологического присоединения от 24.03.2021 № 17-011/005-ПС-21
Всеволожский | Муринское ГП | 1.6. | Приёмка электросетевого имущества по договору технологического присоединения от 23.11.2018 № 17-080/005-ПС-18 (8,9 МВА, 2,794 км) | O_23-1-17-4-08-03-0-0765 | 66.9383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 65.263 | 8.9 | 0 | 2.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Принятие имущества от заявителя по договорам технологического присоединения от23.11.2018 № 17-080/005-ПС-18
Всеволожский | Куйвозовское СП | 1.6. | Приёмка электросетевого имущества по договору технологического присоединения от 14.07.2023 № 17-025/005-ПС-23 (0,25 МВА, 1,692 км) | O_23-1-17-4-08-03-0-0815 | 6.5745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.5745 | 0.25 | 0 | 1.687 | 0 | 0 | 0 | 41 | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Принятие имущества от заявителя по договорам технологического присоединения от 14.07.2023 № 17-025/005-ПС-23
Всеволожский | Муринское ГП | 1.6. | Приёмка электросетевого имущества по договору технологического присоединения от 22.06.2017 № 17-146/005-ПС-17 (0,305 км) | O_23-1-17-4-08-03-0-0816 | 4.5833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | 0.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Принятие имущества от заявителя по договорам технологического присоединения от 22.06.2017 № 17-146/005-ПС-17
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Приобретение МФУ (1шт) | N_23-1-00-3-05-04-0-0263 | 0.41569 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение МФУ взамен устаревшего оборудования, выработавшего нормативный ресурс и утратившего потребительские свойства: физический и моральный износ (принтер HP Color LaserJet CP 3525n, срок эксплуатации с 26.05.2010г.)
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Приобретение и монтаж котла электрического взамен неисправного (1 шт.) | O_23-1-06-3-05-04-0-0661 | 0.3168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Новый титул. Восстановление системы отопления в рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024гг.
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Приобретение ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ по договорам дарения СНТ (7,236 км; 0,623 МВА) | O_23-1-05-4-11-08-0-0833 | 4.759 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.759 | 0.623 | 0 | 7.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Принятие имущества по договорам дарения