## Лист1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[10 empty] | за год | 2021
[8 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | акционерного общества «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  |  |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Наименование муниципального района Ленинградской области, на территории которого размещены реконструируемые и (или) строящиеся объекты электросетевого хозяйства | Наименование населенного пункта в границах муниципального района Ленинградской области, на территории которого размещены реконструируемые и (или) строящиеся объекты электросетевого хозяйства | Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году | [17 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2021 года |  |  |  | Причины отклонений
[6 empty] | План | [8 empty] | Факт
[6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
[6 empty] | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | га | м2 | шт, комплекты | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | га | м2 | шт, комплекты | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
нд | нд | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 14700.4312 | 107.028 | 3289.8529 | 138.811 | 0 | 250.0192 | 0 | 5.1399 | 4175 | 10726 | 107.0325 | 2682.538 | 137.532 | 0 | 290.3835 | 0 | 0.2783 | 1163 | 8357 | 0.0045 | 0.004205% | -607.315 | -18.46% | нд
нд | нд | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 11288.0974 | 0 | 2081.0593 | 112.911 | 0 | 191.7332 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1776.4972 | 125.039 | 0 | 183.026 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0% | -304.562 | -14.63% | нд
нд | нд | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1287.921 | 0 | 622.1214 | 23.8 | 0 | 34.705 | 0 | 0 | 0 | 10422 | 0 | 526.8902 | 5.89 | 0 | 34.865 | 0 | 0 | 0 | 8061 | 0 | 0% | -95.2312 | -15.31% | нд
нд | нд | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 389.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 610.5729 | 0 | 187.2079 | 2.1 | 0 | 23.581 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 217.6171 | 1.903 | 0 | 27.211 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0% | 30.4092 | 16.24% | нд
нд | нд | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 4.0575 | 0 | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3.9425 | 6857% | нд
нд | нд | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1120.7214 | 107.028 | 399.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1213 | 4175 | 243 | 107.0325 | 157.5334 | 4.7 | 0 | 45.2815 | 0 | 0 | 1163 | 114 | 0.0045 | 0.004205% | -241.8735 | -60.56% | нд
нд | нд | 1 | Ленинградская область | Г | 14700.4312 | 107.028 | 3289.8529 | 138.811 | 0 | 250.0192 | 0 | 5.1399 | 4175 | 10726 | 107.0325 | 2682.538 | 137.532 | 0 | 290.3835 | 0 | 0.2783 | 1163 | 8357 | 0.0045 | 0.004205% | -607.315 | -18.46% | нд
нд | нд | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 11288.0974 | 0 | 2081.0593 | 112.911 | 0 | 191.7332 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1776.4972 | 125.039 | 0 | 183.026 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0% | -304.562 | -14.63% | нд
нд | нд | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 7181.0568 | 0 | 1687.997 | 108.451 | 0 | 180.0192 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1746.3112 | 122.639 | 0 | 180.539 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0% | 58.3142 | 3.455% | нд
нд | нд | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2266.2122 | 0 | 334.907 | 6.585 | 0 | 71.7726 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 368.3934 | 10.343 | 0 | 86.343 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0% | 33.4864 | 9.999% | нд
нд | нд | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2426.7659 | 0 | 448.9185 | 20.096 | 0 | 48.9207 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 435.2732 | 27.036 | 0 | 52.366 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0% | -13.6453 | -3.04% | нд
нд | нд | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2488.0788 | 0 | 904.1715 | 81.77 | 0 | 59.326 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 942.6446 | 85.26 | 0 | 41.83 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0% | 38.473 | 4.255% | нд
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 8-5 (инв. № 00407308) до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (20-1-08-1-08-03-0-0913) | L_20-1-08-1-08-03-0-0913 | 1.0344 | 0 | 1.0344 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.0344 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 8-4 (инв. № 00407306) до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (20-1-08-1-08-03-0-0912) | L_20-1-08-1-08-03-0-0912 | 0.51218 | 0 | 0.51218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.51218 | -100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Кингисеппский | Усть-Лужское СП | 1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в МТП "Усть-Луга" Кингисеппского района ЛО (20-1-08-1-08-03-2-0849) | L_20-1-08-1-08-03-2-0849 | 11.6215 | 0 | 11.6215 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.477 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.85548 | 7.361% | Увеличение стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации
Кингисеппский | Усть-Лужское СП | 1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ОРП-2 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в МТП "Усть-Луга" Кингисеппского района ЛО (20-1-08-1-08-03-2-0850) | L_20-1-08-1-08-03-2-0850 | 10.3955 | 0 | 10.3955 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6632 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.2677 | 21.81% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1-0,4 кВ заявителя г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-3-0771) | K_19-1-08-1-08-03-3-0771 | 0.38426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2-0,4 кВ заявителя г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-3-0770) | K_19-1-08-1-08-03-3-0770 | 0.87347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от ячейки №3 ТП-144 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-3-0768) | K_19-1-08-1-08-03-3-0768 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Волосовский | Волосовское ГП | 1.1.1.3. | Волос, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-288) вблизи объекта заявителя в г. Волосово ЛО (19-1-08-1-08-03-2-1012) | K_19-1-08-1-08-03-2-1012 | 3.3405 | 0 | 3.3405 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.3405 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой ячейки ТП-88 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-2-0767) | K_19-1-08-1-08-03-2-0767 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2БКТП 10/0,4 кВ г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-2-0766) | K_19-1-08-1-08-03-2-0766 | 10.7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кингисеппский | Большелуцкое ГП | 1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ "ТП-312-ТП-313 в районе д. Захонье Волосовский р-н ЛО (19-1-08-1-08-03-2-0681) | J_19-1-08-1-08-03-2-0681 | 8.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5201 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.5201 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
Волосовский | Волосовское ГП | 1.1.1.3. | Волос, Стр-во КВЛ-10 кВ от ТП-322 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-288) в г. Волосово ЛО (19-1-08-1-08-03-1-1011) | K_19-1-08-1-08-03-1-1011 | 2.6277 | 0 | 2.6277 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.6277 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Волосовский | Волосовское ГП | 1.1.1.3. | Волос, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф. 189-05 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-288) в г. Волосово ЛО (19-1-08-1-08-03-1-1010) | K_19-1-08-1-08-03-1-1010 | 2.2948 | 0 | 2.2948 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.2948 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-112 до ГРЩ2 в г. Кингисепп Кингисеппского района ЛО (18-1-08-1-08-03-2-0680) | J_18-1-08-1-08-03-2-0680 | 0.71983 | 0 | 0.71983 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.71983 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-112 до ГРЩ1 в г. Кингисепп Кингисеппского района ЛО (18-1-08-1-08-03-2-0679) | J_18-1-08-1-08-03-2-0679 | 0.29962 | 0 | 0.29962 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.29962 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-333 до РП-9 яч. 05,04 в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-19-1-08-00-2-0625) | G_16-1-19-1-08-00-2-0625 | 5.5843 | 0 | 5.5843 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2248 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.64056 | 11.47% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Сиверское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-130 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ (2 эт) на уч-ке заяв. в р-не Промзона Сиверского г.п.Гатч.р.ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1432) | L_20-1-06-1-08-03-0-1432 | 10.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Сиверское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (2 эт) на участке заявителя в р-не Промзона Сиверского г.п. Гатчинского р-на ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1430) | L_20-1-06-1-08-03-0-1430 | 3.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Сиверское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ТП-67 ТП-13(ин.№БП-000844) фид.6 до проект.КТП-10/0,4кВ (1 эт) на уч.заяв.в р-не Промзона Сиверского г.п.Гатч.р. | L_20-1-06-1-08-03-0-1431 | 0.99788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70132 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.70132 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Гатчинский | Сиверское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (1 эт) на участке заявителя в р-не Промзона Сиверского г.п. Гатчинского р-на ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1429) | L_20-1-06-1-08-03-0-1429 | 2.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1243 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.1243 | 100% | Увеличение стоимости объекта из-за увеличения стоимости оборудования
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ПС-224 фд.20 Торфяное (№100000608) до проек.КТП-6/0,4кВ на уч.заяв.в мас.Промзона-1 в г.Гатчина (20-1-06-1-08-03-0-1409) | L_20-1-06-1-08-03-0-1409 | 0.91884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КТП-6/0,4 кВ на участке заявителя в массиве Промзона-1 в г. Гатчина ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1408) | L_20-1-06-1-08-03-0-1408 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 корп.2 объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (19-1-06-1-08-03-2-1389) | K_19-1-06-1-08-03-2-1389 | 2.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6481 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.6481 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на тех. присоединение
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 корп.2 объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (19-1-06-1-08-03-2-1388) | K_19-1-06-1-08-03-2-1388 | 2.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6811 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.6811 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на тех. присоединение
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6кВ от оп.ВЛ-6кВ (КЛ-6кВ ТП 194–ВЛ-6кВ(ТП-186) инв.БП 000755) до проект.КТП на ул.Индустриальная в г.Гатчина(20-1-06-1-08-03-0-1204) | L_20-1-06-1-08-03-0-1204 | 1.642 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45775 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.1842 | -72.12% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации (место посадки ТП изменено)
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КТП-6/0,4 кВ на ул. Индустриальная в г. Гатчина ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1203) | L_20-1-06-1-08-03-0-1203 | 2.018 | 0 | 2.018 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2338 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.21577 | 10.69% | Увеличение стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0.4 кВ от РП-11 до ГРЩ-0.4 кВ объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1171) | L_20-1-06-1-08-03-0-1171 | 3.0966 | 0 | 3.0966 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.0966 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-255 по ул. Красных Военлетов до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (20-1-06-1-08-03-2-0851) | L_20-1-06-1-08-03-2-0851 | 1.5054 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7571 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25163 | 16.71% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 корп.1 объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (19-1-06-1-08-03-2-1387) | K_19-1-06-1-08-03-2-1387 | 2.6441 | 0 | 2.6441 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0304 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.61373 | -23.21% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 корп.1 объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (19-1-06-1-08-03-2-1386) | K_19-1-06-1-08-03-2-1386 | 1.9083 | 0 | 1.9083 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3535 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.55484 | -29.07% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-255 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ на ул .Слепнёва в г. Гатчина ЛО (19-1-06-1-08-03-2-1385) | K_19-1-06-1-08-03-2-1385 | 5.8054 | 0 | 5.8054 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0509 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.75447 | -13% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Слепнёва на участке заявителя в г. Гатчина ЛО (19-1-06-1-08-03-2-1384) | K_19-1-06-1-08-03-2-1384 | 10.9711 | 0 | 10.9711 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3734 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.4022 | 49.24% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Лужский | Толмачевское ГП | 1.1.1.3. | Луга, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-61 до ВРУ объекта заявителя в п. Толмачево Лужского района ЛО (19-1-06-1-08-03-7-1315) | K_19-1-06-1-08-03-7-1315 | 0.64965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-19 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (19-1-06-1-08-03-2-0793) | K_19-1-06-1-08-03-2-0793 | 2.5828 | 0 | 2.5828 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.637 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.05425 | 2.1% | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л-2 от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ объекта в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0967) | I_17-1-06-1-08-03-2-0967 | 2.0231 | 0 | 2.0231 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.94145 | -46.54% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л-1 от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ объекта в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0966) | I_17-1-06-1-08-03-2-0966 | 2.0231 | 0 | 2.0231 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7185 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.30464 | -15.06% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Морозовское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-6 от ТП-5Н до проектируемой КТП 6/0,4кВ (ТП-92) в п. им Морозова Всеволожского района ЛО (20-1-10-1-08-03-0-1419) | L_20-1-10-1-08-03-0-1419 | 3.9083 | 0 | 3.9083 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0385 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.13022 | 3.332% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Кировский | Кировское ГП | 1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ (ТП-216) до ГРЩ-0,4 кВ заявителя в г. Кировск ЛО (20-1-10-1-08-03-2-0807) | L_20-1-10-1-08-03-2-0807 | 1.592 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6911 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.0991 | 69.04% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Кировский | Кировское ГП | 1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-6 кВ от ТП-215 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ (ТП-216) в г. Кировск ЛО (20-1-10-1-08-03-2-0805) | L_20-1-10-1-08-03-2-0805 | 2.8248 | 0 | 2.8248 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2261 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.59868 | -21.19% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Морозовское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-6 от ТП-13 до проектируемой КТП 6/0,4кВ (ТП-92) в п. им Морозова Всеволожского района ЛО (20-1-10-1-08-03-0-1420) | L_20-1-10-1-08-03-0-1420 | 2.173 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4488 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.27582 | 12.69% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Кировский | Кировское ГП | 1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ (ТП-216) в г. Кировск ЛО (20-1-10-1-08-03-2-0806) | L_20-1-10-1-08-03-2-0806 | 13.9786 | 0 | 13.9786 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0511 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.0725 | 36.29% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Морозовское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-6 от соедин-й муфты в месте врезки КЛ-6кВ ТП-5Н–ТП-9 до проек-й КТП 6/0,4кВ (ТП-92) в п.им Морозова Всев.р.(20-1-10-1-08-03-0-1418) | L_20-1-10-1-08-03-0-1418 | 3.5077 | 0 | 3.5077 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8835 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.62416 | -17.79% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Тосненский | Тосненское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КТП-10/0,4кВ (ТП-121) в г. Тосно ЛО (20-1-10-1-08-03-2-0726) | K_20-1-10-1-08-03-2-0726 | 1.4967 | 0 | 1.4967 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.768 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.27135 | 18.13% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Тосненский | Тосненское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во ВЛЗ-10кВ от опоры проектируемой ВЛЗ-10кВ до проектируемой КТП-10/0,4кВ (ТП-121) в г. Тосно ЛО (20-1-10-1-08-03-2-0727) | K_20-1-10-1-08-03-2-0727 | 1.1679 | 0 | 1.1679 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2461 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.078197 | 6.695% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Тосненский | Тосненское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-0,4кВ от проектируемой КТП-10/0,4кВ (ТП-121) до проектируемого КК-0,4кВ в г. Тосно ЛО (20-1-10-1-08-03-2-0728) | K_20-1-10-1-08-03-2-0728 | 0.6403 | 0 | 0.6403 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65742 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.017119 | 2.674% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Тосненский | Красноборское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во РП-10 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (19-1-10-1-08-03-2-1332) | K_19-1-10-1-08-03-2-1332 | 20.1967 | 0 | 20.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Красноборское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемого КРУН до проектируемой РП-10 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (19-1-10-1-08-03-2-1331) | K_19-1-10-1-08-03-2-1331 | 62.5601 | 0 | 62.5601 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8211 | 0 | 0 | 4.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.739 | -7.575% | нд
Тосненский | Красноборское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2КЛ-10 кВ "ПС-500 - РП-3" до проектируемого КРУН в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (19-1-10-1-08-03-2-1330) | K_19-1-10-1-08-03-2-1330 | 8.7199 | 0 | 8.7199 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2653 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.54533 | 6.254% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Тосненский | Красноборское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-231 до ВРУ-0,4 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (19-1-10-1-08-03-2-1227) | K_19-1-10-1-08-03-2-1227 | 1.1578 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1754 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.017676 | 1.527% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Кировский | Мгинское ГП | 1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в п. Мга Кирвоского р-на ЛО (17-1-10-1-08-03-2-1009) | I_17-1-10-1-08-03-2-1009 | 5.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Тосненское ГП | 1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-105 до ГРЩ заявителя в г. Тосно Тосненский р-н ЛО (17-1-10-1-08-03-2-0452) | H_17-1-10-1-08-03-2-0452 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Кировский | Отрадненское ГП | 1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП на Ленинградском шоссе в г. Отрадное Кировского района ЛО (15-1-10-1-08-03-2-1080) | G_15-1-10-1-08-03-2-1080 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Тосненское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ здания детского сада-яслей в г. Тосно ЛО (14-1-21-1-08-03-2-532) | Г_G_14-1-21-1-08-03-2-532 | 1.2511 | 0 | 1.2511 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2511 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Тельмановское СП | 1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 от 2БКТП-3 до ТП-УСК/020 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1101) | G_14-1-17-1-08-03-2-1101 | 1.4884 | 0 | 1.4884 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.4884 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Выборгский | Каменногорское ГП | 1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемого КД-0,4 кВ (КД-651) до ВРУ-0,4кВ здания в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (20-1-05-1-08-03-0-1078) | L_20-1-05-1-08-03-0-1078 | 1.2878 | 0 | 1.2878 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7237 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.43589 | 33.85% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Выборгский | Светогорское ГП | 1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.№04 (уч.ВЛ-10кВ ТП-21-КТП-56 (ин.№050003230)) до проект.КТП-10/0,4кВ на гр.уч.заяв.в Выб.р.(20-1-05-1-08-03-2-0578) | K_20-1-05-1-08-03-2-0578 | 10.3533 | 0 | 10.3533 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4252 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.0719 | 10.35% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Выборгский | Светогорское ГП | 1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА на границе участка заявителя в Выборгском районе ЛО (20-1-05-1-08-03-2-0577) | K_20-1-05-1-08-03-2-0577 | 2.2997 | 0 | 2.2997 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.2267 | -9.858% | нд
Выборгский | Приморское ГП | 1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (ТП-2-КТП-26) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Приморск Выборгского района ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1065) | K_19-1-05-1-08-03-2-1065 | 0.096516 | 0 | 0.096516 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096516 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.7756e-17 | 2.22e-14% | нд
Выборгский | Приморское ГП | 1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от Фид. № 06 ПС "Приморская" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Приморск Выборгского района ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1064) | K_19-1-05-1-08-03-2-1064 | 0.16337 | 0 | 0.16337 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16337 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -5.5511e-17 | -3.331e-14% | нд
Выборгский | Приморское ГП | 1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ на Пушкинской аллее до КД-0,4 кВ в г. Приморск Выборгского района ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1063) | K_19-1-05-1-08-03-2-1063 | 2.3938 | 0 | 2.3938 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3938 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Приморское ГП | 1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ на Пушкинской аллее в г. Приморск Выборгского района ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1062) | K_19-1-05-1-08-03-2-1062 | 8.772 | 0 | 8.772 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.772 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.5527e-15 | -4.441e-14% | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-112 до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя по ул. Карла Маркса в г. Тихвин ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1393) | L_20-1-20-1-08-03-0-1393 | 3.0052 | 0 | 3.0052 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3375 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.33231 | 11.06% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Волховский | Волховское ГП | 1.1.1.3. | Волх, Стр-во КТП-10/0,4 кВ вблизи СНТ «Строитель-2» в г. Волхов ЛО. (20-1-20-1-08-03-0-1422) | L_20-1-20-1-08-03-0-1422 | 1.9757 | 0 | 1.9757 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2131 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.23737 | 12.01% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Волховский | Волховское ГП | 1.1.1.3. | Волх, Стр-во ВЛ-10 кВ от оп.№27 ВЛЗ-10 кВ отпайка от оп.23 КВЛ-10 кВ ф.553-01 до ТП-108 до проек-й КТП-10/0,4кВ вблизи СНТ «Строитель-2» в г. Волхов | L_20-1-20-1-08-03-0-1421 | 1.4586 | 0 | 1.4586 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0115 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.44707 | -30.65% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Бокситогорский | Лидское ГП | 1.1.1.3. | Бокс, Стр-во ВЛ-10 кВ от опоры №3 ВЛ-10 кВ Л-2 6,92 км. (инв. № 010000254) до ТП-9 в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (20-1-20-1-08-00-0-1398) | L_20-1-20-1-08-00-0-1398 | 0.86282 | 0 | 0.86282 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.86282 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Бокситогорский | Лидское ГП | 1.1.1.3. | Бокс, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до ВРУ объекта заявителя в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1399) | L_20-1-20-1-08-03-0-1399 | 1.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.1.1.3. | Подп, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №3 (дом №3) (II очередь) заяв. в г.Подпорожье ЛО 20-1-20-1-08-03-0-0995) | L_20-1-20-1-08-03-0-0995 | 1.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.1.1.3. | Подп, Стр-во 4КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр.Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №2 (дом №2) (II очередь) заяв. в г.Подпорожье ЛО (20-1-20-1-08-03-0-0991) | L_20-1-20-1-08-03-0-0991 | 3.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.1.1.3. | Тихв, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя по ул. Карла Маркса дом № 60 в г. Тихвин ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1223) | L_20-1-20-1-08-03-0-1223 | 0.79181 | 0 | 0.79181 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7274 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.064405 | -8.134% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.1.1.3. | Подп, Стр-во 4КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №1 (дом №1) (I очередь) заяв. в г.Подпорожье ЛО (20-1-20-1-08-03-0-0994) | L_20-1-20-1-08-03-0-0994 | 2.6656 | 0 | 2.6656 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9773 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.3117 | 49.21% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.1.1.3. | Подп, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта (котельной) (I очередь) заяв. в г.Подпорожье ЛО (20-1-20-1-08-03-0-0990) | L_20-1-20-1-08-03-0-0990 | 1.5638 | 0 | 1.5638 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.2351 | 78.98% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Волховский | Волховское ГП | 1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ по проспекту Державина до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя в г.Волхов ЛО (20-1-20-1-08-03-2-0755) | K_20-1-20-1-08-03-2-0755 | 0.44466 | 0 | 0.44466 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.44466 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Волховский | Волховское ГП | 1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от ТП - 17-ЛЭП 10 кВ ТП 15-16 (инв.№ 030000429) до проектир.2БКТП-10/0,4кВ в г. Волхов ЛО (20-1-20-1-08-03-2-0754) | K_20-1-20-1-08-03-2-0754 | 0.54119 | 0 | 0.54119 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55347 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01228 | 2.269% | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ по проспекту Державина в г. Волхов ЛО (20-1-20-1-08-03-2-0753) | K_20-1-20-1-08-03-2-0753 | 11.8778 | 0 | 11.8778 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0007 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.1229 | 34.71% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Волховский | Волховское ГП | 1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ от РП - 1-46 ТП 6 (инв.№ 030000641) до проектируемой 2БКТП-10/0,4кВ в г. Волхов ЛО (20-1-20-1-08-03-2-0752) | K_20-1-20-1-08-03-2-0752 | 4.341 | 0 | 4.341 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.703 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.362 | 77.45% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.1.1.3. | Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от опоры №4 ВЛ-10 кВ ф. 267-10 (ВЛ-10 кВ от ПС-267 до ТП-87 инв. №150000509) до БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова в г. Подпорожье ЛО | L_20-1-20-1-08-03-0-0993 | 7.4687 | 0 | 7.4687 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.8582 | -24.88% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.1.1.3. | Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от оп.22 ВЛ-10 кВ ф.267-03 (ВЛ-10 кВ от оп.КВЛ-10кВ до КТП-103(15) инв.000004877) до БКТП-10/0,4кВ на пр.Кирова в г.Подпорожье | L_20-1-20-1-08-03-0-0987 | 0.79778 | 0 | 0.79778 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68548 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.1123 | -14.08% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.1.1.3. | Подп, Стр-во БКТП на пр. Кирова в г. Подпорожье ЛО (20-1-20-1-08-03-0-0985) | L_20-1-20-1-08-03-0-0985 | 16.7318 | 0 | 16.7318 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1641 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.43229 | 2.584% | нд
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.1.1.3. | Подп, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-6/0,4 кВ на ул. Физкультурной до ГРЩ-0,4 кВ объекта КОС заявителя в г. Подпорожье ЛО (20-1-20-1-08-03-0-0879) | L_20-1-20-1-08-03-0-0879 | 5.0566 | 0 | 5.0566 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5039 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4474 | 28.62% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.1.1.3. | Подп, Стр-во КЛ-6 кВ от оп.8 ВЛ-6 кВ фд.35-06 Очистные (инв.150000390) до 2БКТП-6/0,4кВ на ул.Физкультурной в г.Подпорожье ЛО (20-1-20-1-08-03-0-0882) | L_20-1-20-1-08-03-0-0882 | 1.7759 | 0 | 1.7759 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0052 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.77067 | -43.4% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.1.1.3. | Подп, Стр-во КЛ-6 кВ от оп.49А ВЛ-6 кВ фд.201-06 Берег (150000331) до 2БКТП-6/0,4 кВ на ул.Физкультурной в г.Подпорожье ЛО (20-1-20-1-08-03-0-0880) | L_20-1-20-1-08-03-0-0880 | 0.61706 | 0 | 0.61706 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7217 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.1046 | 179% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.1.1.3. | Подп, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ на ул. Физкультурной в г. Подпорожье ЛО (20-1-20-1-08-03-0-0881) | L_20-1-20-1-08-03-0-0881 | 13.221 | 0 | 13.221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3092 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.0882 | 30.92% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Волховский | Волховское ГП | 1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ по Волховскому проспекту в г.Волхов ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0813) | K_19-1-20-1-08-03-2-0813 | 11.041 | 0 | 11.041 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.591 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.55001 | 4.982% | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-153 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ по Волховскому проспекту в г. Волхов ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0812) | K_19-1-20-1-08-03-2-0812 | 1.6438 | 0 | 1.6438 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.33576 | -20.43% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-57 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0047) | J_19-1-20-1-08-03-2-0047 | 3.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Киришский | Киришское ГП | 1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-10кВ от места врезки КЛ-10кВ (000002660) до проектир.БКТП-10/0,4 кВ (2х1600кВА)"Хлебокомбинат"в г.Кириши ЛО (18-1-20-1-08-03-2-1445) | J_18-1-20-1-08-03-2-1445 | 3.2421 | 0 | 3.2421 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3845 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.8576 | -88.14% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-1 жилого дома в г. Кудрово ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1270) | L_20-1-17-1-08-03-0-1270 | 4.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до проектируемой 2БКРТП-10/0,4кВ на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1266 | L_20-1-17-1-08-03-0-1266 | 2.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-2 жилого дома в г. Кудрово ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1262) | L_20-1-17-1-08-03-0-1262 | 1.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-350 до проектируемой 2БКТП-1 на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1260) | L_20-1-17-1-08-03-0-1260 | 2.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3351 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1178) | L_20-1-17-1-08-03-0-1178 | 10.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во проектируемой 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1269) | L_20-1-17-1-08-03-0-1269 | 17.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1179) | L_20-1-17-1-08-03-0-1179 | 12.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩЖ-7.6 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0665) | K_20-1-17-1-08-03-2-0665 | 2.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5738 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.5738 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-8 до ГРЩЖ-7.5 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0664) | K_20-1-17-1-08-03-2-0664 | 2.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6251 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.6251 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-505 (ТП-7) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1161) | L_20-1-17-1-08-03-0-1161 | 2.1265 | 0 | 2.1265 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9572 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.8307 | 86.09% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-4 корпуса 3 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1160) | L_20-1-17-1-08-03-0-1160 | 1.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96686 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.96686 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-3 корпуса 2 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1159) | L_20-1-17-1-08-03-0-1159 | 1.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1631 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.1631 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на тех. присоединение
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 корпуса 1 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1158) | L_20-1-17-1-08-03-0-1158 | 1.699 | 0 | 1.699 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4807 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.21831 | -12.85% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1157) | L_20-1-17-1-08-03-0-1157 | 13.8073 | 0 | 13.8073 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1315 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.3242 | 16.83% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 корпуса 1 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1156) | L_20-1-17-1-08-03-0-1156 | 1.699 | 0 | 1.699 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7524 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.053339 | 3.139% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Токсовское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в п.Токсово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-0935) | L_20-1-17-1-08-03-0-0935 | 11.2996 | 0 | 11.2996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11.7992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.49957 | 4.421% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Токсовское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП (ТП-209Т) до ТП-013 в п. Токсово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-00-0-0934) | L_20-1-17-1-08-00-0-0934 | 4.8341 | 0 | 4.8341 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0617 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.22752 | 4.707% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Токсовское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "ТП-011-ТП-012" до проек-й 2БКТП-10/0,4 кВ в п.Токсово Всев-го р-на ЛО (20-1-17-1-08-03-0-0933) | L_20-1-17-1-08-03-0-0933 | 1.6686 | 0 | 1.6686 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.6686 | -100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ паркинга корп. 2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-0976) | L_20-1-17-1-08-03-0-0976 | 0.97142 | 0 | 0.97142 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.97142 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ (2БКТП-326) на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ торгового павильона в г. Кудрово ЛО(20-1-17-1-08-03-0-1277 | L_20-1-17-1-08-03-0-1277 | 0.34427 | 0 | 0.34427 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34427 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ (2БКТП-326) на территории ЖК "ID Кудрово" до ВРУ-0,4 кВ ЛОС в г. Кудрово ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1265) | L_20-1-17-1-08-03-0-1265 | 2.7656 | 0 | 2.7656 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6066 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.84102 | 30.41% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ (2БКТП-326) на территории ЖК "ID Кудрово" до ВРУ-0,4 кВ КНС в г. Кудрово ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1259) | L_20-1-17-1-08-03-0-1259 | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8943 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.14572 | -14.01% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩД-1 в Заневском с. п. Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0844) | K_20-1-17-1-08-03-2-0844 | 3.0551 | 0 | 3.0551 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0551 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.4409e-16 | 2.22e-14% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩД-2 в Заневском с. п. Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0843) | L_20-1-17-1-08-03-2-0843 | 4.8683 | 0 | 4.8683 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8683 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.8818e-16 | 2.22e-14% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до ГРЩ-5 корпуса 4 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0490) | K_20-1-17-1-08-03-2-0490 | 0.24749 | 0 | 0.24749 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24749 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до ГРЩ-4 корпуса 3 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0489) | K_20-1-17-1-08-03-2-0489 | 0.50621 | 0 | 0.50621 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50621 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до ГРЩ-3 корпуса 2 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0488) | K_20-1-17-1-08-03-2-0488 | 0.31856 | 0 | 0.31856 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31856 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -5.5511e-17 | -2.22e-14% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до ГРЩ ком. пом. корпуса 1 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0487) | K_20-1-17-1-08-03-2-0487 | 0.36986 | 0 | 0.36986 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36986 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.1102e-16 | -3.331e-14% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до ГРЩ-2 корпуса 1 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0486) | K_20-1-17-1-08-03-2-0486 | 0.91497 | 0 | 0.91497 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91497 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.6 в д. Янино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0742) | K_20-1-17-1-08-03-2-0742 | 2.7915 | 0 | 2.7915 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6734 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.1181 | -75.88% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ фонтана в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-0918) | L_20-1-17-1-08-03-0-0918 | 0.19181 | 0 | 0.19181 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22294 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.031131 | 16.23% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ паркинга корп. 1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-0977) | L_20-1-17-1-08-03-0-0977 | 0.66069 | 0 | 0.66069 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.66069 | -100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ паркинга корп. 1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-0975) | L_20-1-17-1-08-03-0-0975 | 0.66069 | 0 | 0.66069 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.66069 | -100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ паркинга корп. 2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-0974) | L_20-1-17-1-08-03-0-0974 | 1.5986 | 0 | 1.5986 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.5986 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №8 до ГРЩ ГОУ в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1256) | K_19-1-17-1-08-03-2-1256 | 1.2484 | 0 | 1.2484 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.2484 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0406) | K_20-1-17-1-08-03-2-0406 | 12.7238 | 0 | 12.7238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6764 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.047381 | -0.3724% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ "РТП-130 - ТП-137" до 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0405) | K_20-1-17-1-08-03-2-0405 | 2.8461 | 0 | 2.8461 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0819 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.76417 | -26.85% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ ДОУ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0404) | K_20-1-17-1-08-03-2-0404 | 3.1584 | 0 | 3.1584 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.592 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.43361 | 13.73% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 школы в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0403) | K_20-1-17-1-08-03-2-0403 | 1.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1489 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.1489 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ-0,4 кВ корп. 1.3 жилых домов в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1189) | L_20-1-17-1-08-03-0-1189 | 2.3429 | 0 | 2.3429 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2655 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.92266 | 39.38% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ-0,4 кВ корп. 1.2 жилых домов в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1188) | L_20-1-17-1-08-03-0-1188 | 1.3478 | 0 | 1.3478 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3829 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.0352 | 76.81% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ-0,4 кВ корп. 1.1 жилых домов в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1186) | L_20-1-17-1-08-03-0-1186 | 1.8453 | 0 | 1.8453 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3945 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.45084 | -24.43% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ-0,4 кВ корп. 2.2 жилых домов в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1184) | L_20-1-17-1-08-03-0-1184 | 1.8453 | 0 | 1.8453 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.8453 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП №1 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0715) | K_20-1-17-1-08-03-2-0715 | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2579 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15.2579 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП №3 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0714) | K_20-1-17-1-08-03-2-0714 | 13.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.122 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15.122 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП №2 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0713) | K_20-1-17-1-08-03-2-0713 | 12.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4209 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14.4209 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП №4 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0712) | K_20-1-17-1-08-03-2-0712 | 12.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0031 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14.0031 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП №1 до 2БКТП №2 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0711) | K_20-1-17-1-08-03-2-0711 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9227 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.9227 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-290 до 2БКТП №1 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0710) | K_20-1-17-1-08-03-2-0710 | 1.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8738 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.8738 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП №2 до 2БКТП №4 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0709) | K_20-1-17-1-08-03-2-0709 | 2.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9406 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.9406 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ 0,4кВ от 2БКТП№4 до КК-0,4 кВ корпуса 1 в ЖК «Мой мир» г.Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0708) | L_20-1-17-1-08-03-2-0708 | 1.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81611 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.81611 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ 0,4кВ от 2БКТП№2 до ГРЩ-12 корпуса 3 в ЖК «Мой мир» г.Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0707) | K_20-1-17-1-08-03-2-0707 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2808 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2808 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ 0,4кВ от 2БКТП№1 до ГРЩ-6 корпуса 2 в ЖК «Мой мир» г.Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0706) | K_20-1-17-1-08-03-2-0706 | 1.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4886 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ 0,4кВ от 2БКТП№2 до КК-0,4 кВ корпуса 3 в ЖК «Мой мир» г.Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0705) | K_20-1-17-1-08-03-2-0705 | 1.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0051 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.0051 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №1 до ГРЩ ДОУ в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0704) | K_20-1-17-1-08-03-2-0704 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50895 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.50895 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №3 до ГРЩ-1 корпуса 1 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0703) | K_20-1-17-1-08-03-2-0703 | 2.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3919 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.3919 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП №3 до 2БКТП №4 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0702) | K_20-1-17-1-08-03-2-0702 | 0.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48791 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.48791 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ 0,4кВ от 2БКТП№1 до ГРЩ-9 корпуса 3 в ЖК «Мой мир» г.Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0701) | K_20-1-17-1-08-03-2-0701 | 1.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.0022 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ 0,4кВ от 2БКТП№1 до ГРЩ-10 корпуса 3 в ЖК «Мой мир» г.Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0700) | K_20-1-17-1-08-03-2-0700 | 2.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8002 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.8002 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №4 до ГРЩ-3 корпуса 1 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0699) | K_20-1-17-1-08-03-2-0699 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.263 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №3 до ГРЩ-2 корпуса 1 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0698) | K_20-1-17-1-08-03-2-0698 | 1.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4822 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4822 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ 0,4кВ от 2БКТП№4 до ГРЩ-7 корпуса 2 в ЖК «Мой мир» г.Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0697) | K_20-1-17-1-08-03-2-0697 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2196 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.2196 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ 0,4кВ от 2БКТП№2 до ГРЩ-8 корпуса 2 в ЖК «Мой мир» г.Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0696) | K_20-1-17-1-08-03-2-0696 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89243 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.89243 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ 0,4кВ от 2БКТП№3 до ГРЩ-5 корпуса 2 в ЖК «Мой мир» г.Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0695) | K_20-1-17-1-08-03-2-0695 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88457 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.88457 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ 0,4кВ от 2БКТП№2 до ГРЩ-11 корпуса 3 в ЖК «Мой мир» г.Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0694) | K_20-1-17-1-08-03-2-0694 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95434 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.95434 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №4 до ГРЩ-4 корпуса 1 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0693) | K_20-1-17-1-08-03-2-0693 | 1.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6983 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.6983 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ 0,4кВ от 2БКТП№2 до ВРУ-3 корпуса 3 в ЖК «Мой мир» г.Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0692) | K_20-1-17-1-08-03-2-0692 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53022 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.53022 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-284 до 2БКТП №3 в ЖК "Мой мир" г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0691) | K_20-1-17-1-08-03-2-0691 | 1.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9212 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.9212 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Кузьмоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-19к до КД-0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1173) | L_20-1-17-1-08-03-0-1173 | 1.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.083 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-274 до ВРУ заявителя в г. Мурино Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1253) | L_20-1-17-1-08-03-0-1253 | 2.6016 | 0 | 2.6016 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5851 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.016484 | -0.6336% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-3372 - ТП-386" до проектируемой БКТП-4 в д. Янино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-125 | K_19-1-17-1-08-03-2-1258 | 6.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-4 в д. Янино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1257) | K_19-1-17-1-08-03-2-1257 | 14.7288 | 0 | 14.7288 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -14.7288 | -100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ школы в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-06-2-0820) | K_19-1-17-1-08-06-2-0820 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ ДДУ на 265 мест в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-06-2-0819) | K_19-1-17-1-08-06-2-0819 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-323 до ГРЩ ДДУ на 190 мест в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-06-2-0818) | K_19-1-17-1-08-06-2-0818 | 5.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.323 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.323 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-06-2-0817) | K_19-1-17-1-08-06-2-0817 | 1.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-165) до БКТП-4 на территории ООО "Инвестторг" в д. Кудрово Всев-го района ЛО (19-1-17-1-08-06-2-0816) | K_19-1-17-1-08-06-2-0816 | 3.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩВ корп. 4 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1197) | K_19-1-17-1-08-03-2-1197 | 0.63076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0455 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.0455 | 100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-2 корп. 4 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1196) | K_19-1-17-1-08-03-2-1196 | 0.91506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.364 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.364 | 100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ-1 корп. 4 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1195) | K_19-1-17-1-08-03-2-1195 | 0.95887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3692 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.3692 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩВ корп. 3 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1194) | K_19-1-17-1-08-03-2-1194 | 2.9034 | 0 | 2.9034 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3246 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.42119 | 14.51% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ-2 корп. 3 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1193) | K_19-1-17-1-08-03-2-1193 | 6.5676 | 0 | 6.5676 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4275 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.14009 | -2.133% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩВ корп. 2 жилого дома в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1192) | K_19-1-17-1-08-03-2-1192 | 0.82967 | 0 | 0.82967 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82967 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ-2 корп. 2 жилого дома в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1191) | K_19-1-17-1-08-03-2-1191 | 5.5195 | 0 | 5.5195 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.608 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.088517 | 1.604% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ паркинга корпуса 1 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1190) | K_19-1-17-1-08-03-2-1190 | 0.98785 | 0 | 0.98785 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98785 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1136) | K_19-1-17-1-08-03-2-1136 | 2.6794 | 0 | 2.6794 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.6794 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10кВ от места вр-и в КЛ-10 кВ "КРТП-10кВ-КТП-1000кВА-10/0,4кВ №1" до проек-й КТПН-10/0,4кВ в д.Новосаратовка (19-1-17-1-08-03-2-1135) | K_19-1-17-1-08-03-2-1135 | 1.0804 | 0 | 1.0804 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24471 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.83566 | -77.35% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до РТП-220 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-1088) | K_19-1-17-1-08-03-2-1088 | 4.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДДУ в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0938) | K_19-1-17-1-08-03-2-0938 | 5.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-386 до КК автостоянки А22 в д. Янино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0928) | K_19-1-17-1-08-03-2-0928 | 1.0723 | 0 | 1.0723 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0723 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-386 до КК автостоянки А21 в д. Янино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0927) | K_19-1-17-1-08-03-2-0927 | 0.91334 | 0 | 0.91334 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91334 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ корп. 3 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0921) | K_19-1-17-1-08-03-2-0921 | 1.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 1 корп. 1 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0920) | K_19-1-17-1-08-03-2-0920 | 2.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ 2 корп. 5 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0919) | K_19-1-17-1-08-03-2-0919 | 1.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ 2 корп. 6 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0918) | K_19-1-17-1-08-03-2-0918 | 1.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 1 корп. 4 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0917) | K_19-1-17-1-08-03-2-0917 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 1 корп. 2 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0916) | K_19-1-17-1-08-03-2-0916 | 0.85265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-365 до проектируемой БКТП-1 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0915) | K_19-1-17-1-08-03-2-0915 | 6.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-3 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0914) | K_19-1-17-1-08-03-2-0914 | 3.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0913) | K_19-1-17-1-08-03-2-0913 | 12.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0912) | K_19-1-17-1-08-03-2-0912 | 18.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0911) | K_19-1-17-1-08-03-2-0911 | 11.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ 1 корп. 5 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0909) | K_19-1-17-1-08-03-2-0909 | 1.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ детского театра корп. 7 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0908) | K_19-1-17-1-08-03-2-0908 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ 1 корп. 6 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0907) | K_19-1-17-1-08-03-2-0907 | 1.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ 3 корп. 6 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0906) | K_19-1-17-1-08-03-2-0906 | 1.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 2 корп. 1 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0905) | K_19-1-17-1-08-03-2-0905 | 2.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до проектируемой БКТП-3 в ЖК "Территория" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0904) | K_19-1-17-1-08-03-2-0904 | 0.66483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0824) | K_19-1-17-1-08-03-2-0824 | 12.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до 2КЛ-10 кВ "РТП-3351 - РТП-3352" в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0823) | K_19-1-17-1-08-03-2-0823 | 3.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-352 до ВРУ-0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0772) | K_19-1-17-1-08-03-2-0772 | 1.0582 | 0 | 1.0582 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0596 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0013863 | 0.131% | синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-3372 - ТП-386" до проектируемой БКТП-3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-074 | J_19-1-17-1-08-03-2-0745 | 1.6279 | 0 | 1.6279 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6279 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" в п. Мурино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0720) | J_19-1-17-1-08-03-2-0720 | 2.6279 | 0 | 2.6279 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.6279 | -100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 проектируемой БКТП-2 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0719) | J_19-1-17-1-08-03-2-0719 | 0.13077 | 0 | 0.13077 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.13077 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
Всеволожский | Бугровское СП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ГРЩ паркинга в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0694) | J_19-1-17-1-08-03-2-0694 | 4.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ автостоянки в Заневском с. п. Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0677) | J_19-1-17-1-08-03-2-0677 | 1.5158 | 0 | 1.5158 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5158 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.2204e-16 | -1.11e-14% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-2 корп.2 жилого дома в г. Кудрово ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0676) | J_19-1-17-1-08-03-2-0676 | 14.0872 | 0 | 14.0872 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0872 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от УБКТП-18 (ТП-321) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в Занеском с. п. Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0675) | J_19-1-17-1-08-03-2-0675 | 8.4915 | 0 | 8.4915 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7228 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.23133 | 2.724% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0670) | J_19-1-17-1-08-03-2-0670 | 12.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ "ПС-335 - ТП-351" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всев.р. ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0669) | J_19-1-17-1-08-03-2-0669 | 13.8153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ-2 Школы в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0588) | J_19-1-17-1-08-03-2-0588 | 1.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ-1 Школы в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0587) | J_19-1-17-1-08-03-2-0587 | 5.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-5 до проектируемой БКТП-8 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0586) | J_19-1-17-1-08-03-2-0586 | 0.48884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85775 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.85775 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-5 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0585) | J_19-1-17-1-08-03-2-0585 | 2.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7404 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.7404 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ-0,4 кВ корп. 2.1 жилых домов в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0561) | J_19-1-17-1-08-03-2-0561 | 1.8453 | 0 | 1.8453 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.8453 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ-0,4 кВ корп. 1.5 жилых домов в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0560) | J_19-1-17-1-08-03-2-0560 | 1.8453 | 0 | 1.8453 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9683 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.12296 | 6.663% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ-0,4 кВ корп. 1.4 жилых домов в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0558) | J_19-1-17-1-08-03-2-0558 | 1.8453 | 0 | 1.8453 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5124 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.667 | 90.34% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-7 до проектируемой БКТП-6 в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0557) | J_19-1-17-1-08-03-2-0557 | 1.8347 | 0 | 1.8347 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6348 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.8 | 207.1% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-6 в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0556) | J_19-1-17-1-08-03-2-0556 | 14.6367 | 0 | 14.6367 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5956 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16.9589 | 115.9% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-10 кВ до проектируемой БКТП-7 в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0555) | J_19-1-17-1-08-03-2-0555 | 8.2571 | 0 | 8.2571 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2765 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.9806 | -36.1% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-7 в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0554) | J_19-1-17-1-08-03-2-0554 | 12.3129 | 0 | 12.3129 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5096 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.1967 | 34.08% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС "Новая-4" до проектируемой РП-10 кВ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1385) | J_18-1-17-1-08-03-2-1385 | 45.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ паркинг в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1382) | J_18-1-17-1-08-03-2-1382 | 0.49687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-8 до ГРЩЖ-7.4 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1380) | J_18-1-17-1-08-03-2-1380 | 2.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0473 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.0473 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-5 до проектируемой БКТП-6 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1374) | J_18-1-17-1-08-03-2-1374 | 7.5106 | 0 | 7.5106 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -7.5106 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-8 до проектируемой БКТП-4 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1373) | J_18-1-17-1-08-03-2-1373 | 6.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-6 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1368) | J_18-1-17-1-08-03-2-1368 | 9.877 | 0 | 9.877 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.877 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.7764e-15 | -2.22e-14% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-8 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1367) | J_18-1-17-1-08-03-2-1367 | 2.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4561 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19.4561 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до КК-0,4 кВ корпуса 2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1286) | J_18-1-17-1-08-03-2-1286 | 1.7393 | 0 | 1.7393 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.7393 | -100% | синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ корпуса 2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1285) | J_18-1-17-1-08-03-2-1285 | 1.8499 | 0 | 1.8499 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.8499 | -100% | синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до КК-0,4 кВ корпуса 1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1284) | J_18-1-17-1-08-03-2-1284 | 1.7393 | 0 | 1.7393 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.7393 | -100% | синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ корпуса 1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1283) | J_18-1-17-1-08-03-2-1283 | 1.5181 | 0 | 1.5181 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.5181 | -100% | синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до БКТП-1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1282) | J_18-1-17-1-08-03-2-1282 | 0.4815 | 0 | 0.4815 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.4815 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3353 до проектируемой БКТП-2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1281) | J_18-1-17-1-08-03-2-1281 | 4.4766 | 0 | 4.4766 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.4766 | -100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1280) | J_18-1-17-1-08-03-2-1280 | 13.1082 | 0 | 13.1082 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -13.1082 | -100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1279) | J_18-1-17-1-08-03-2-1279 | 13.0624 | 0 | 13.0624 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -13.0624 | -100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до КК-0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1278) | J_18-1-17-1-08-03-2-1278 | 2.9622 | 0 | 2.9622 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.9622 | -100% | синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ многоквартирного дома 2-1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1277) | J_18-1-17-1-08-03-2-1277 | 3.3854 | 0 | 3.3854 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.3854 | -100% | синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до КК-0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1276) | J_18-1-17-1-08-03-2-1276 | 2.9622 | 0 | 2.9622 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.9622 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ многоквартирного дома 1-1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1275) | J_18-1-17-1-08-03-2-1275 | 3.3854 | 0 | 3.3854 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.3854 | -100% | синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 до проектируемой БКТП-4 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1274) | J_18-1-17-1-08-03-2-1274 | 0.67708 | 0 | 0.67708 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.67708 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-3 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1273) | J_18-1-17-1-08-03-2-1273 | 1.862 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.862 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-4 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1272) | J_18-1-17-1-08-03-2-1272 | 13.2603 | 0 | 13.2603 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -13.2603 | -100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1271) | J_18-1-17-1-08-03-2-1271 | 14.0953 | 0 | 14.0953 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -14.0953 | -100% | синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ жилого дома 7 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1251) | J_18-1-17-1-08-03-2-1251 | 0.98595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ жилого дома 6 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1250) | J_18-1-17-1-08-03-2-1250 | 0.98776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до КК-0,4 кВ жилого дома 5 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1249) | J_18-1-17-1-08-03-2-1249 | 0.96438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Кузьмоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0976) | J_18-1-17-1-08-03-2-0976 | 15.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14.0255 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Кузьмоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-6 кВ от РТП-6/0,4 кВ до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0975) | J_18-1-17-1-08-03-2-0975 | 6.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1904 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.1904 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до БКТП-3 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0844) | J_18-1-17-1-08-03-2-0844 | 2.1287 | 0 | 2.1287 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4907 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.63794 | -29.97% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до БКТП-2 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0843) | J_18-1-17-1-08-03-2-0843 | 0.48611 | 0 | 0.48611 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48611 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКРТП-10/0,4 кВ до БКТП-1 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0842) | J_18-1-17-1-08-03-2-0842 | 0.7789 | 0 | 0.7789 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76655 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.012347 | -1.585% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0841) | J_18-1-17-1-08-03-2-0841 | 12.6456 | 0 | 12.6456 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -12.6456 | -100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0840) | J_18-1-17-1-08-03-2-0840 | 11.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0839) | J_18-1-17-1-08-03-2-0839 | 11.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДОУ корп. 3 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0837) | J_18-1-17-1-08-03-2-0837 | 0.43736 | 0 | 0.43736 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55226 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1149 | 26.27% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ-1 корп. 3 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0836) | J_18-1-17-1-08-03-2-0836 | 7.7631 | 0 | 7.7631 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6025 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.16063 | -2.069% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ-1 корп. 2 жилого дома в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0835) | J_18-1-17-1-08-03-2-0835 | 1.0675 | 0 | 1.0675 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "Бугры" до проектируемой БКРТП-10/0,4 кВ в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0834) | J_18-1-17-1-08-03-2-0834 | 11.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 (ТП-163) до 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-165) в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0592) | J_18-1-17-1-08-03-2-0592 | 8.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3373 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0473) | I_18-1-17-1-08-03-2-0473 | 9.8921 | 0 | 9.8921 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8921 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.5527e-15 | 4.441e-14% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во РТП-10/0,4 кВ в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0472) | I_18-1-17-1-08-03-2-0472 | 21.2264 | 0 | 21.2264 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2264 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-4 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0470) | I_18-1-17-1-08-03-2-0470 | 9.3438 | 0 | 9.3438 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3438 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0469) | I_18-1-17-1-08-03-2-0469 | 11.1519 | 0 | 11.1519 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1519 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.7764e-15 | -1.11e-14% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-5 до места врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-10/0,4 кВ - БКТП-4" в ЖК "ЗемлЯнино" Всев.р. ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0461) | I_18-1-17-1-08-03-2-0461 | 3.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-4 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0460) | I_18-1-17-1-08-03-2-0460 | 2.9717 | 0 | 2.9717 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9717 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-3 до проектируемой БКТП-4 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0459) | I_18-1-17-1-08-03-2-0459 | 2.0923 | 0 | 2.0923 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0923 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.4409e-16 | 2.22e-14% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ ДДУ в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0456) | I_18-1-17-1-08-03-2-0456 | 0.7837 | 0 | 0.7837 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.7837 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩВ-2 встроенных помещений в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0455) | I_18-1-17-1-08-03-2-0455 | 0.78363 | 0 | 0.78363 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.78363 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ4 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0454) | I_18-1-17-1-08-03-2-0454 | 0.78118 | 0 | 0.78118 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.78118 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ3 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0453) | I_18-1-17-1-08-03-2-0453 | 1.225 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1661 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.058865 | -4.805% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ2 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0452) | I_18-1-17-1-08-03-2-0452 | 1.1483 | 0 | 1.1483 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.053294 | -4.641% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ1 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0451) | I_18-1-17-1-08-03-2-0451 | 1.0332 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97188 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.061325 | -5.935% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" до проектируемой БКТП-1 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0450 | I_18-1-17-1-08-03-2-0450 | 2.7245 | 0 | 2.7245 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7435 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.018963 | 0.696% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0449) | I_18-1-17-1-08-03-2-0449 | 9.8168 | 0 | 9.8168 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0831 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26626 | 2.712% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩВ-1 встроенных помещений в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0448) | I_18-1-17-1-08-03-2-0448 | 0.60476 | 0 | 0.60476 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29672 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.30804 | -50.94% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ паркинг в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0447) | I_18-1-17-1-08-03-2-0447 | 0.51676 | 0 | 0.51676 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35291 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.16386 | -31.71% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ автостоянки №3 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0233) | I_18-1-17-1-08-03-2-0233 | 0.48734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ автостоянки №2 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0232) | I_18-1-17-1-08-03-2-0232 | 0.50501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ ДОУ в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0230) | I_18-1-17-1-08-03-2-0230 | 0.43188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-143 до сущ. ЩМ многоквартирного дома 7/1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0222) | I_18-1-17-1-08-03-2-0222 | 0.56875 | 0 | 0.56875 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2794 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.71065 | 124.9% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 школы в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1198) | I_17-1-17-1-08-03-2-1198 | 1.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1 школы в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1197) | I_17-1-17-1-08-03-2-1197 | 1.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до РТП-220 в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1196) | J_17-1-17-1-08-03-2-1196 | 2.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ до РТП-10/0,4 кВ "Флит" в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1108) | I_17-1-17-1-08-03-2-1108 | 3.202 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.202 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до БКТП-3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1091) | I_17-1-17-1-08-03-2-1091 | 4.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от муфтового поля до проектируемой БРТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1086) | I_17-1-17-1-08-03-2-1086 | 21.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0982) | I_17-1-17-1-08-03-2-0982 | 15.3254 | 0 | 15.3254 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8622 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.53684 | 3.503% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ5.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0926) | H_17-1-17-1-08-03-2-0926 | 0.81374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ6.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0925) | H_17-1-17-1-08-03-2-0925 | 2.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ6.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0924) | H_17-1-17-1-08-03-2-0924 | 2.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ7.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0923) | H_17-1-17-1-08-03-2-0923 | 2.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-416 до КК-0,4 кВ на границе участка заявителя в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0867) | H_17-1-17-1-08-03-2-0867 | 1.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-1373 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0562) | H_17-1-17-1-08-03-2-0562 | 8.2771 | 0 | 8.2771 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -8.2771 | -100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-134(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0561) | H_17-1-17-1-08-03-2-0561 | 3.9565 | 0 | 3.9565 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.9565 | -100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-133(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0560) | H_17-1-17-1-08-03-2-0560 | 6.7911 | 0 | 6.7911 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6.7911 | -100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-132(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0559) | H_17-1-17-1-08-03-2-0559 | 5.2565 | 0 | 5.2565 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -5.2565 | -100% | синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-133 до ТП-134(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0558) | H_17-1-17-1-08-03-2-0558 | 1.9961 | 0 | 1.9961 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.9961 | -100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-132 до ТП-133(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0557) | H_17-1-17-1-08-03-2-0557 | 2.6026 | 0 | 2.6026 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.6026 | -100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до ТП-132(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0556) | H_17-1-17-1-08-03-2-0556 | 1.4314 | 0 | 1.4314 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.4314 | -100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0555) | H_17-1-17-1-08-03-2-0555 | 8.6211 | 0 | 8.6211 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -8.6211 | -100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ "РТП-1373-ТП-132(Н)" до про-ой КТП-10/0,4 кВ в д.Новосаратовка Всев.р-на ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0554) | H_17-1-17-1-08-03-2-0554 | 1.2271 | 0 | 1.2271 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.2271 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.5 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0522) | H_17-1-17-1-08-03-2-0522 | 0.86542 | 0 | 0.86542 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81346 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.051958 | -6.004% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.4 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0521) | H_17-1-17-1-08-03-2-0521 | 1.1832 | 0 | 1.1832 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.071039 | -6.004% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0520) | H_17-1-17-1-08-03-2-0520 | 1.3569 | 0 | 1.3569 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2748 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.082152 | -6.054% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0519) | H_17-1-17-1-08-03-2-0519 | 0.81558 | 0 | 0.81558 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76658 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.049003 | -6.008% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0518) | H_17-1-17-1-08-03-2-0518 | 1.7574 | 0 | 1.7574 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4843 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.27311 | -15.54% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ корп. 3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0515) | H_17-1-17-1-08-03-2-0515 | 2.5632 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.766 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.79719 | -31.1% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ корп. 6.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0514) | H_17-1-17-1-08-03-2-0514 | 2.9584 | 0 | 2.9584 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90296 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.0555 | -69.48% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ корп. 6.2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0513) | H_17-1-17-1-08-03-2-0513 | 2.8803 | 0 | 2.8803 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0974 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.7828 | -61.9% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ корп. 6.1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0512) | H_17-1-17-1-08-03-2-0512 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91238 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.91238 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-120 до ГРЩ ДОУ №2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1075) | H_16-1-17-1-08-03-2-1075 | 1.369 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3343 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.034767 | -2.54% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-120 до ГРЩ ДОУ №1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1074) | H_16-1-17-1-08-03-2-1074 | 2.9302 | 0 | 2.9302 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.9302 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-14.1 до ГРЩ школы в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0926) | H_16-1-17-1-08-03-2-0926 | 1.6286 | 0 | 1.6286 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.6286 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10.2 до ГРЩ ДОУ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0923) | H_16-1-17-1-08-03-2-0923 | 1.5948 | 0 | 1.5948 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64559 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.94924 | -59.52% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ5.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0875) | H_16-1-17-1-08-03-2-0875 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-1 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0874) | H_16-1-17-1-08-03-2-0874 | 3.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ7.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0872) | H_16-1-17-1-08-03-2-0872 | 2.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от проектируемой РП-10 кВ до муфтового поля в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0871) | H_16-1-17-1-08-03-2-0871 | 71.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БРТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0870) | H_16-1-17-1-08-03-2-0870 | 22.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во РП-10 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0869) | H_16-1-17-1-08-03-2-0869 | 54.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-157 до места врезки КЛ-10 кВ "ТП-135 – ТП-150" в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0757) | H_16-1-17-1-08-03-2-0757 | 0.79351 | 0 | 0.79351 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.79351 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-249 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ на территории школы в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0592) | H_16-1-17-1-08-03-2-0592 | 3.5459 | 0 | 3.5459 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.5459 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до КД-0,4 кВ автостоянки А29 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0575) | H_16-1-17-1-08-03-2-0575 | 0.66009 | 0 | 0.66009 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66009 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.1102e-16 | 2.22e-14% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до КД-0,4 кВ автостоянки А28 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0569) | H_16-1-17-1-08-03-2-0569 | 0.50559 | 0 | 0.50559 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50559 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ "Флит" до 2БКТП-11 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0063) | G_16-1-17-1-08-03-2-0063 | 3.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0060) | H_16-1-17-1-08-03-2-0060 | 10.4845 | 0 | 10.4845 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4845 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.7764e-15 | -2.22e-14% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БРТП-10/0,4 кВ в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0771) | G_15-1-17-1-08-03-2-0771 | 23.68 | 0 | 23.68 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8361 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15611 | 0.6592% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-141 до РТП-3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-728) | G_14-1-17-1-08-03-2-728 | 8.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-8381 до ГРЩ объекта в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1067) | G_14-1-17-1-08-03-2-1067 | 1.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2 в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1030) | G_14-1-17-1-08-03-2-1030 | 0.71854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Приг, Стр-во КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ф. 628-208 до ТП-1 в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1029) | G_14-1-17-1-08-03-2-1029 | 2.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (ТП-2) в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1028) | G_14-1-17-1-08-03-2-1028 | 2.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Приг, КТП-10/0,4 кВ (ТП-1) в землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1027) | G_14-1-17-1-08-03-2-1027 | 2.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до ГРЩ-1 корпуса 1 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-313) | G_13-1-04-1-08-03-2-313 | 0.72459 | 0 | 0.72459 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72459 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.1102e-16 | 2.22e-14% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ №8 до ГРЩ-Д2 корпус 2 уч.15 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-312) | G_13-1-04-1-08-03-2-312 | 5.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до БКТП-10/0,4 кВ №9 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-303) | G_13-1-04-1-08-03-2-303 | 9.3818 | 0 | 9.3818 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -9.3818 | -100% | Исключение объекта в связи с дублированием работ по договорам технологического присоединения
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №5 до места врезки 2КЛ-10 кВ "БКРТП-10/0,4 кВ №1 - БКТП-10/0,4 кВ №8" в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | G_13-1-04-1-08-03-2-302 | 8.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ №1 до БКТП-10/0,4 кВ №8 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-300) | G_13-1-04-1-08-03-2-300 | 9.1547 | 0 | 9.1547 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -9.1547 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №8 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-290) | G_13-1-04-1-08-03-2-290 | 13.4842 | 0 | 13.4842 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -13.4842 | -100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №5 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-287) | G_13-1-04-1-08-03-2-287 | 12.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Бокситогорский | Пикалевское ГП | 1.1.1.3. | Бокс, Стр-во двух ячеек в РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1345) | L_20-1-20-1-08-03-0-1345 | 4.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Бокситогорский | Пикалевское ГП | 1.1.1.3. | Бокс, Стр-во 2ВЛ 35 кВ от РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» до ПС 35 кВ Тепличный комплекс в г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1344) | L_20-1-20-1-08-03-0-1344 | 19.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Бокситогорский | Пикалевское ГП | 1.1.1.3. | Бокс, Стр-во ПС 35 кВ Тепличный Комплекс в г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1343) | L_20-1-20-1-08-03-0-1343 | 148.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.1.1.3. | Тихв, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-21 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя по ул. Карла Маркса дом № 60 в г. Тихвин ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1222) | L_20-1-20-1-08-03-0-1222 | 0.78339 | 0 | 0.78339 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77825 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.0051443 | -0.6567% | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-151 до проек-й 2БКТП-10/0,4 кВ по Волховскому проспекту в г. Волхов ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0811) | K_19-1-20-1-08-03-2-0811 | 1.1597 | 0 | 1.1597 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2434 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.083786 | 7.225% | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проек-й 2БКТП-10/0,4 кВ по Волховскому проспекту до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя в г.Волхов ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0810) | K_19-1-20-1-08-03-2-0810 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7847 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.15534 | -8.007% | нд
Киришский | Киришское ГП | 1.1.1.3. | Кириш, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ (2х1600 кВА) "Хлебокомбинат" в г.Кириши ЛО (18-1-20-1-08-03-2-1446) | J_18-1-20-1-08-03-2-1446 | 17.6755 | 0 | 17.6755 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.8779 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.79764 | -4.513% | нд
Киришский | Киришское ГП | 1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-2 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ (2х1600 кВА) "Хлебокомбинат" в г. Кириши ЛО (18-1-20-1-08-03-2-1444) | J_18-1-20-1-08-03-2-1444 | 3.804 | 0 | 3.804 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9019 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.9021 | -50% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Морозовское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП 6/0,4кВ (ТП-92) в п. им Морозова Всеволожского района ЛО (20-1-10-1-08-03-0-1417) | L_20-1-10-1-08-03-0-1417 | 7.4922 | 0 | 7.4922 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7.5351 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.042913 | 0.5728% | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КВЛ-10 кВ от "КВЛ-10 кВ ПС-500 до РП-3" до проектируемой КТП в пгт. Ульяновка Тосненского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0605) | J_18-1-10-1-08-03-2-0605 | 0.20333 | 0 | 0.20333 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20333 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6.1e-07 | 0.0003% | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в пгт. Ульяновка Тосненского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0604) | J_18-1-10-1-08-03-2-0604 | 2.5819 | 0 | 2.5819 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5819 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.9e-07 | 3.834e-05% | нд
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-1372 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0019) | H_16-1-17-1-08-03-2-0019 | 1.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.1.1.3. | СосБ, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1171) | J_18-1-08-1-08-03-2-1171 | 17.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-1 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1172) | J_18-1-08-1-08-03-2-1172 | 16.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1173) | J_18-1-08-1-08-03-2-1173 | 4.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до КД-0,4 кВ на границе участка заявителя в г. Гатчина ЛО (19-1-06-1-08-03-2-0853) | K_19-1-06-1-08-03-2-0853 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Красноборское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КРУН-10 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (19-1-10-1-08-00-2-1333) | K_19-1-10-1-08-00-2-1333 | 5.2139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на тех. присоединение
Тосненский | Никольское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-49 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Никольское Тосненского района ЛО (20-1-10-1-08-03-0-1082) | L_20-1-10-1-08-03-0-1082 | 7.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 школы в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1403) | L_20-1-17-1-08-03-0-1403 | 1.8166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8166 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Выборгский | Выборгское ГП | 1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до проектируемого КД-0,4 кВ в районе ул. Мира в г. Выборг ЛО (21-1-05-1-08-03-0-0434) | L_21-1-05-1-08-03-0-0434 | 3.3951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.3951 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Кингисеппский | Ивангородское ГП | 1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КТП-10/0,4 кВ на границе участка заявителя в г.Ивангород ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0352) | L_21-1-08-1-08-03-0-0352 | 8.4954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.4954 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Кингисеппский | Ивангородское ГП | 1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-731А до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в г.Ивангород ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0353) | L_21-1-08-1-08-03-0-0353 | 6.7963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.7963 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Ломоносовский | Лебяженское ГП | 1.1.1.3. | Лом, Стр-во КТП-10/0,4 кВ взамен ТП К-31 (инв.№000006094, 000006093) в д. Сурье Ломоносовский р-н ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0617) | L_21-1-08-1-08-03-0-0617 | 3.4742 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до РТП-3374 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0339) | L_21-1-17-1-08-03-0-0339 | 8.9479 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до 4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0419) | L_21-1-17-1-08-03-0-0419 | 33.246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.1.1.3. | Волх, Стр-во КТП-10/0,4 кВ вблизи СНТ "Мичуринец" в г. Волхов ЛО (21-1-20-1-08-06-0-0621) | L_21-1-20-1-08-06-0-0621 | 2.3194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3194 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Бугровское СП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ школы в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0606) | J_18-1-17-1-08-03-2-0606 | 3.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Бугровское СП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ ДДУ в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0607) | J_18-1-17-1-08-03-2-0607 | 1.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ "РТП-1373 - ТП-132" до проек-ой КТП-10/0,4 кВ в п.Красная Заря Всев. р-на ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1364) | J_18-1-17-1-08-03-2-1364 | 0.19393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Выборгский | Выборгское ГП | 1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-435 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1417) | K_19-1-05-1-08-03-2-1417 | 5.7242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Ленинградского шоссе в г. Выборг ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1418) | K_19-1-05-1-08-03-2-1418 | 16.1851 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ спортивного комплекса в г. Выборг ЛО (19-1-05-1-08-03-2-1419) | K_19-1-05-1-08-03-2-1419 | 1.3626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0972) | L_21-1-08-1-08-03-0-0972 | 14.3991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ (КЛ-10кВ от ТП 15-6 до оп.1 в сторону ТП Н-1) до РУ-10кВ (1 СШ) проек-й 2КТП-10/0,4кВ в г. Сос.Бор ЛО | L_21-1-08-1-08-03-0-0973 | 4.7997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-14-6 до РУ-10 кВ (2 СШ) проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0974) | L_21-1-08-1-08-03-0-0974 | 4.7997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Тосненский | Тосненское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КТП-10/0,4 кВ взамен ТП-78 в г.Тосно ЛО (21-1-10-1-08-03-0-0766) | L_21-1-10-1-08-03-0-0766 | 3.1558 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Тосненский | Тосненское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (ТП-127) в г. Тосно Тосненского района ЛО (21-1-10-1-08-03-0-0957) | L_21-1-10-1-08-03-0-0957 | 6.3811 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.3811 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Тосненский | Тосненское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-2 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ (ТП-127) в г. Тосно Тосненского района ЛО (21-1-10-1-08-03-0-0958) | L_21-1-10-1-08-03-0-0958 | 3.3517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.3517 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Тосненский | Тосненское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ "РП-2–ТП-29" ф.716-04 до проек-й КТП-10/0,4 кВ (ТП-127) в г.Тосно Тосн.р. ЛО (21-1-10-1-08-03-0-0959) | L_21-1-10-1-08-03-0-0959 | 4.4026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Тосненский | Красноборское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (ТП-262) в п. Красный Бор Тосненского р-на ЛО (21-1-10-1-08-03-0-0993) | L_21-1-10-1-08-03-0-0993 | 3.836 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.836 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Тосненский | Красноборское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры № 3 ВЛ-10 кВ ф.482-1-10 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ (ТП-262) в п. Красный Бор Тосн.р.ЛО (21-1-10-1-08-03-0-0994) | L_21-1-10-1-08-03-0-0994 | 0.33372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33372 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ №8 до ГРЩ-Д4 корпус 4 уч.11 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0409) | L_21-1-17-1-08-03-0-0409 | 2.4262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ №8 до ГРЩ-Д1 корпус 1 уч.15 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0410) | L_21-1-17-1-08-03-0-0410 | 1.7368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП№4 до ВРУ-5 паркинга в ЖК «Мой мир» г. Мурино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0539) | L_21-1-17-1-08-03-0-0539 | 0.44853 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.44853 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ 2БКТП-3 до ГРЩ автостоянки у. 23 в д. Янино Всеволожского р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0718) | L_21-1-17-1-08-03-0-0718 | 0.33931 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33931 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ВРУ-КНС корп. 2.2 жилых домов в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0794) | L_21-1-17-1-08-03-0-0794 | 0.71061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0870) | L_21-1-17-1-08-03-0-0870 | 6.9451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всев. р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0871) | L_21-1-17-1-08-03-0-0871 | 8.9526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в Свердловском г.п. Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0976) | L_21-1-17-1-08-03-0-0976 | 7.8182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "ТП-139Н-ТП-154Н" до проек-й КТПН-10/0,4кВ в Свердловском г.п.Всев-го р. ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0977) | L_21-1-17-1-08-03-0-0977 | 0.16996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.1.1.3. | Подп, Стр-во КЛ-10кВ от оп.№7 ВЛ-10кВ ф.267-03 (ВЛ-10кВ от концевой оп.1 до ЛР-111 (15) ин.120000828) до КТП-10/0,4кВ на ул.Родниковой в г.Подпорожье | L_21-1-20-1-08-03-0-0892 | 0.20642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20642 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.1.1.3. | Подп, Стр-во КТП-10/0,4 кВ на ул. Родниковой в г. Подпорожье ЛО (21-1-20-1-08-03-0-0893) | L_21-1-20-1-08-03-0-0893 | 2.6965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6965 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Волховский | Волховское ГП | 1.1.1.3. | Волх, Стр-во КТП-10/0,4 кВ вблизи Загородного проезда, д.2 в г. Волхов ЛО (21-1-20-1-08-03-0-0913) | L_21-1-20-1-08-03-0-0913 | 2.6756 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6756 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Волховский | Волховское ГП | 1.1.1.3. | Волх, Стр-во ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ от ТП -165-166 до проек-й КТП-10/0,4кВ вблизи Загородного проезда, д.2 в г.Волхов ЛО (21-1-20-1-08-03-0-0914) | L_21-1-20-1-08-03-0-0914 | 0.78175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.78175 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10 до ГРЩ корп. 11.1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0524) | H_17-1-17-1-08-03-2-0524 | 2.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10 до ГРЩ корп. 11.2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0525) | H_17-1-17-1-08-03-2-0525 | 10.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Бугровское СП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в мас. Корабсельки Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0970) | I_17-1-17-1-08-03-2-0970 | 2.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-1 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1378) | J_18-1-17-1-08-03-2-1378 | 3.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от м. врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" до проек. БКТП-3 в ЖК "Авиатор" Всеволожского р-на (18-1-17-1-08-03-2-1386) | J_18-1-17-1-08-03-2-1386 | 2.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1388) | J_18-1-17-1-08-03-2-1388 | 30.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС-312 Слобода до проектируемой 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО (20-1-17-1-08-03-0-1275) | L_20-1-17-1-08-03-0-1275 | 215.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-8 до ГРЩВ-7.5 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-08-03-2-0666) | K_20-1-17-1-08-03-2-0666 | 2.325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-24 до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Выборг ЛО (21-1-05-1-08-03-0-1077) | M_21-1-05-1-08-03-0-1077 | 0.40363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.1.1.3. | Луга, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-5 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-1) на Медведском шоссе (1 этап) в г. Луга ЛО (21-1-06-1-08-03-0-1113) | L_21-1-06-1-08-03-0-1113 | 2.0713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1011) | L_21-1-08-1-08-03-0-1011 | 11.478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ отТП-72 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1012) | L_21-1-08-1-08-03-0-1012 | 4.7825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ (ТП-41Н) до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1013) | L_21-1-08-1-08-03-0-1013 | 2.8695 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КТП-10/0,4 кВ (Концерн Титан-2) в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1403) | M_21-1-08-1-08-03-0-1403 | 2.8478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛЗ-10кВ от сущ. опоры ВЛЗ-10 кВ ф.1-8 "Устье" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-1404) | M_21-1-08-1-08-03-0-1404 | 0.94927 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.1.1.3. | Киров, Стр-во РП-6 кВ (РП-250) в г. Кировск ЛО (21-1-10-1-08-03-0-0960) | L_21-1-10-1-08-03-0-0960 | 16.1959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от ПС-382 до проектируемой РП-6 кВ (РП-250) в г. Кировск ЛО (21-1-10-1-08-03-0-0961) | L_21-1-10-1-08-03-0-0961 | 5.313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КТП 6/0,4 кВ (ТП-113) в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (21-1-10-1-08-03-0-1483) | M_21-1-10-1-08-03-0-1483 | 8.8001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-6 от РП-1 до проектируемой 2КТП 6/0,4 кВ (ТП-113) в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (21-1-10-1-08-03-0-1484) | M_21-1-10-1-08-03-0-1484 | 2.8019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-6 от опоры ВЛЗ-6 кВ ф.52-12 до проектируемой 2КТП 6/0,4 кВ (ТП-113) в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (21-1-10-1-08-03-0-1485) | M_21-1-10-1-08-03-0-1485 | 2.386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-8 в д. Янино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0507) | L_21-1-17-1-08-03-0-0507 | 15.1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-380 - ТП-382" до проектируемой БКТП-8 в д. Янино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0508) | L_21-1-17-1-08-03-0-0508 | 1.3225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-2 корп. 4 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0543) | L_21-1-17-1-08-03-0-0543 | 1.5068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-3 корп. 5 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0544) | L_21-1-17-1-08-03-0-0544 | 6.1133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" до РТП-2181 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0545) | L_21-1-17-1-08-03-0-0545 | 7.838 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-2 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0630) | L_21-1-17-1-08-03-0-0630 | 2.2494 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-3 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0631) | L_21-1-17-1-08-03-0-0631 | 1.3135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во проектируемой 2БКТП-1 ЖК "Город первых" в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0706) | L_21-1-17-1-08-03-0-0706 | 16.2811 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10 в д. Янино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0896) | L_21-1-17-1-08-03-0-0896 | 15.2607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-378 - ТП-380" до проектируемой БКТП-10 в д. Янино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0897 | L_21-1-17-1-08-03-0-0897 | 4.9792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во проектируемой 2БКТП-1 на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1234) | M_21-1-17-1-08-03-0-1234 | 14.3115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | синхронизация сроков реализации с учетом выполнения мероприятий со стороны заявителя
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-ДОУ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-1324) | M_21-1-17-1-08-03-0-1324 | 1.3244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-31 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя по ул. Карла Маркса дом № 68 корпус 2 в г. Тихвин ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1579) | M_21-1-20-1-08-03-0-1579 | 1.099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 4107.0406 | 0 | 393.0622 | 4.46 | 0 | 11.714 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30.1861 | 2.4 | 0 | 2.487 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0% | -362.8762 | -92.32% | нд
нд | нд | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 3944.5727 | 0 | 363.5342 | 0 | 0 | 9.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -363.5342 | -100% | нд
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.1.4.1. | Всев, Стр-во ПС 110/10 кВ "Ковалёвская" в п. Ковалево ЛО (19-1-17-1-01-03-2-0473) | J_19-1-17-1-01-03-2-0473 | 742.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Бугровское СП | 1.1.4.1. | Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от проектируемой опоры ВЛ-110 кВ до проектируемой ПС-110/10 кВ "Новая-4" (17-1-17-1-08-04-2-0813) | I_17-1-17-1-08-04-2-0813 | 195.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Бугровское СП | 1.1.4.1. | Всев, Стр-во ВЛ-110кВ от ВЛ-110кВ "Прг-2""Прг-3" до проектир.оп.ВЛ-110кВ с перех. в КЛ-110кВ направл.до ПС 110/10кВ "Новая-4" (16-1-17-1-08-04-2-0961) | I_16-1-17-1-08-04-2-0961 | 61.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Высоцкое ГП | 1.1.4.1. | Выб, Стр-во КВЛ-110 кВ от ПС "Попово-тяговая" до ПС "Высоцкая" в Выборгском районе ЛО (16-1-05-1-08-03-2-1031) | H_16-1-05-1-08-03-2-1031 | 363.5342 | 0 | 363.5342 | 0 | 0 | 9.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -363.5342 | -100% | Увеличение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с длительным согласованием проведения работ со смежной сетевой организацией. Срок ввода перенесен на 2022г.
Всеволожский | Бугровское СП | 1.1.4.1. | Всев, Стр-во ПС 110 /10кВ "Новая-4" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (15-1-00-1-08-03-2-1070) | G_15-1-00-1-08-03-2-1070 | 538.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.4.1. | Гатч, Стр-во ПС 110 кВ "Императорская" в г. Гатчина ЛО (14-1-06-1-01-00-2-063) | G_14-1-06-1-01-00-2-063 | 523.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.1.4.1. | Всев, Стр-во КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Слобода" до ПС-110/10 кВ "Ковалёвская" во Всеволожском р-оне ЛО (19-1-17-1-01-03-2-0474) | J_19-1-17-1-01-03-2-0474 | 531.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Приморское ГП | 1.1.4.1. | Выб, Стр-во ПС 110 кВ "Приморский УПК" с заходами (22-1-05-1-01-07-0-0303) | L_22-1-05-1-01-07-0-0303 | 988.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 162.4679 | 0 | 29.528 | 4.46 | 0 | 2.652 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30.1861 | 2.4 | 0 | 2.487 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0% | 0.65803 | 2.228% | нд
Кингисеппский | Большелуцкое ГП | 1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-312 в районе д. Захонье Волосовский р-н ЛО (инв.№ 000001524) (19-1-08-0-08-04-2-0682) | J_19-1-08-0-08-04-2-0682 | 10.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10.3473 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организацией
Кингисеппский | Ивангородское ГП | 1.1.4.2. | Иванг, РК КЛ-10кВ от ТП-710, ТП-714, ТП-717 в г. Иваногород ЛО (инв. №070000142) (18-1-08-0-08-04-2-1084) | J_18-1-08-0-08-04-2-1084 | 2.1239 | 0 | 2.1239 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.1239 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
Гатчинский | Сиверское ГП | 1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-10 кВ фид.3 ПС-259 – РТП-1 в г.п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100003112) (20-2-06-0-08-04-0-1433) | L_20-2-06-0-08-04-0-1433 | 39.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Сиверское ГП | 1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-10 кВ фид.22 ПС-259 – РТП-1 в г.п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв. № БП-000839) (20-2-06-0-08-04-0-1434) | L_20-2-06-0-08-04-0-1434 | 29.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования РП-11 в г. Гатчина ЛО (инв. № 100006696) (20-2-06-0-08-04-0-1172) | L_20-2-06-0-08-04-0-1172 | 3.4044 | 0 | 3.4044 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.4044 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.4.2. | Гатч, РК РТП-19 в г. Гатчина ЛО (инв.№ 000002873) (19-1-06-0-08-04-3-0794) | K_19-1-06-0-08-04-3-0794 | 1.4647 | 0 | 1.4647 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4647 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Морозовское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-42 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв. № 000000251) (20-1-10-0-08-04-0-1470) | L_20-1-10-0-08-04-0-1470 | 0.53779 | 0 | 0.53779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.049454 | -9.196% | нд
Кировский | Мгинское ГП | 1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-9 в п. Мга Кирвоского р-на ЛО (инв.№000001199) (17-1-10-0-08-04-2-1008) | I_17-1-10-0-08-04-2-1008 | 0.12861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Мгинское ГП | 1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-9 до ТП-10 в п. Мга Кировского р-на ЛО (инв.№00001008) (17-1-10-0-08-04-2-1007) | I_17-1-10-0-08-04-2-1007 | 2.3282 | 0 | 2.3282 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5653 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.23704 | 10.18% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Бокситогорский | Лидское ГП | 1.1.4.2. | Бокс, РК ТП-9 в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (инв. №010000206) (20-1-20-0-08-04-0-1400) | L_20-1-20-0-08-04-0-1400 | 1.2207 | 0 | 1.2207 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.2207 | -100% | Изменение сроков реализации проекта, направленного на ТП, в связи с неготовностью заявителей к подключению
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-9 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000151) (20-1-20-0-08-04-0-1221) | L_20-1-20-0-08-04-0-1221 | 0.59452 | 0 | 0.59452 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53582 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.058698 | -9.873% | нд
Киришский | Киришское ГП | 1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования РП-2 "Хлебокомбинат" в г. Кириши ЛО (инв.№ 000002770) (18-1-20-0-08-04-2-1443) | J_18-1-20-0-08-04-2-1443 | 1.9139 | 0 | 1.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.94651 | -49.45% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Токсовское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК КТП (ТП-209Т) в п.Токсово Всеволожского района ЛО (инв.№000002835) (20-1-17-0-08-04-0-0936) | L_20-1-17-0-08-04-0-0936 | 4.1576 | 0 | 4.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0.012396 | 0.2982% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКТП-246 (ТП-255) в г. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000004531) (20-1-17-0-08-04-0-1397) | L_20-1-17-0-08-04-0-1397 | 0.11028 | 0 | 0.11028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-140Н в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв.№ 000004136) (20-1-17-0-08-04-0-1303) | L_20-1-17-0-08-04-0-1303 | 0.068495 | 0 | 0.068495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1.3878e-17 | 2.22e-14% | нд
Всеволожский | Бугровское СП | 1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БРТП-60 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. № 170000398) (20-1-17-0-08-04-0-0937) | L_20-1-17-0-08-04-0-0937 | 1.2994 | 0 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.35632 | -27.42% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Муринское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-274 в г. Мурино Всеволожского района ЛО (инв №000005828) (20-1-17-0-08-04-0-1252) | L_20-1-17-0-08-04-0-1252 | 0.064044 | 0 | 0.064044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.10195 | 159.2% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Кузьмоловское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК оборудование РТП-19к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 170000772) (20-1-17-0-08-04-0-1174) | L_20-1-17-0-08-04-0-1174 | 3.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК оборудования 2БКТП (РТП-3370) в д. Янино Всеволожского района ЛО (инв. № 170000437) (19-1-17-0-08-04-2-0807) | K_19-1-17-0-08-04-2-0807 | 2.3137 | 0 | 2.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.3137 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от КРТП-10 кВ до КТП-1000 кВА-10/0,4 кВ №1 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв. № 000002352) (19-1-17-0-08-04-2-0056) | J_19-1-17-0-08-04-2-0056 | 7.9263 | 0 | 7.9263 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0666 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.14029 | 1.77% | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 609 до яч. 7 ТП-8823 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000326) (16-1-17-0-08-04-2-1019) | H_16-1-17-0-08-04-2-1019 | 6.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 503 до яч. 1 ТП-8823 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000325) (16-1-17-0-08-04-2-1018) | H_16-1-17-0-08-04-2-1018 | 6.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 411 до яч. 14 ТП-8479 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000324) (16-1-17-0-08-04-2-1017) | H_16-1-17-0-08-04-2-1017 | 6.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 308 до яч. 4 ТП-8370 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000323) (16-1-17-0-08-04-2-1016) | H_16-1-17-0-08-04-2-1016 | 6.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 405 до яч. 21 ТП-8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000322) (16-1-17-0-08-04-2-1015) | H_16-1-17-0-08-04-2-1015 | 6.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 303 до яч. 1 ТП-8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000321) (16-1-17-0-08-04-2-0868) | H_16-1-17-0-08-04-2-0868 | 6.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Ломоносовский | Лебяженское ГП | 1.1.4.2. | Лом, РК ВЛ-10кВ от оп.158 ВЛЗ-10кВ ф.9-06 до ТП К-31 (перевод на проектируемую КТП-10/0,4 кВ) в д. Сурье Лом-ий р.(000006092) (21-1-08-0-08-04-0-0618) | L_21-1-08-0-08-04-0-0618 | 0.097095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-159 РУ-0,4 кВ в части замены коммутационных аппаратов г. Выборг ЛО (инв.№050001820) (21-1-05-0-08-04-0-1141) | L_21-1-05-0-08-04-0-1141 | 0.098694 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение (договора ТП № 05-041/005-ПС-21 от 07.06.2021 и срок выполнения работ до июня 2022г.)
Тосненский | Тосненское ГП | 1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ ф.483-09 до ТП-78 в г.Тосно ЛО (инв. № 210000374) (21-1-10-0-08-04-0-0765) | L_21-1-10-0-08-04-0-0765 | 0.19654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение (договора ТП № 10-009/005-ПС-21 от 16.03.2021 и срок выполнения работ до марта 2022г.)
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК оборудования КТП-142 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв.№ 000004491) (21-1-17-0-08-04-0-0480) | L_21-1-17-0-08-04-0-0480 | 0.28213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение (договора ТП № 17-081/005-ПС-20 от 28.12.2020 и срок выполнения работ до конца 2021г.)
Всеволожский | Кузьмоловское ГП | 1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКТП-19 (ТП-511) в г.п.Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 000004516) (21-1-17-0-08-04-0-0898) | L_21-1-17-0-08-04-0-0898 | 0.01071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение (договора ТП № 167-ТП/14 от 16.06.2014 и срок выполнения работ до марта 2022г.)
Кингисеппский | Ивангородское ГП | 1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-731А в г. Ивангород ЛО (инв. №070000102) (21-1-08-0-08-04-0-0354) | M_21-1-08-0-08-04-0-0354 | 2.6876 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенного договора на технологическое присоединение (договора ТП № 08-073/005-ПС-20 от 14.12.2020 и срок выполнения работ до конца 2021г.)
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования РП-1 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000379) (21-1-10-0-08-04-0-1486) | M_21-1-10-0-08-04-0-1486 | 0.564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-227 в г. Гатчина ЛО (инв. № 100006718) (21-2-06-0-08-04-0-1034) | M_21-2-06-0-08-04-0-1034 | 2.5823 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-145 в г. Гатчина ЛО (инв. № 100007939) (21-2-06-0-08-04-0-1035) | M_21-2-06-0-08-04-0-1035 | 3.4863 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 1287.921 | 0 | 622.1214 | 23.8 | 0 | 34.705 | 0 | 0 | 0 | 10422 | 0 | 526.8902 | 5.89 | 0 | 34.865 | 0 | 0 | 0 | 8061 | 0 | 0% | -95.2312 | -15.31% | нд
нд | нд | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 365.4468 | 0 | 192.822 | 23.8 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69.8736 | 5.89 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0% | -122.9484 | -63.76% | нд
нд | нд | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 365.4468 | 0 | 192.822 | 23.8 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69.8736 | 5.89 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0% | -122.9484 | -63.76% | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования: ТП-62 инв. № 100007658 г. Гатчина (19-2-06-0-01-04-2-0131) | J_19-2-06-0-01-04-2-0131 | 0.79908 | 0 | 0.79908 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79908 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.2.1.1. | Кинг, РК здания ТП-82 (инв.№080000184) (электросетевое оборудование) г. Кингисепп (19-1-08-0-01-04-1-0238) | J_19-1-08-0-01-04-1-0238 | 7.4108 | 0 | 7.4108 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9166 | 1.26 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.5058 | 20.32% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Сланцевский | Сланцевское ГП | 1.2.1.1. | Слан, РК оборудования ТП-2 (инв.№ 180000309) в г.Сланцы (19-1-08-0-01-04-1-0124) | J_19-1-08-0-01-04-1-0124 | 5.3908 | 0 | 5.3908 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2027 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.18808 | -3.489% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-134 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000001129) (20-1-10-0-01-04-2-0121) | J_20-1-10-0-01-04-2-0121 | 6.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-146 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000001136) (20-1-10-0-01-04-2-0065) | J_20-1-10-0-01-04-2-0065 | 5.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-130 (инв.№ 000001125) Кировск г (19-1-10-0-01-04-2-0247) | J_19-1-10-0-01-04-2-0247 | 17.7252 | 0 | 17.7252 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -17.7252 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-33 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000454) (14-1-21-0-01-04-2-083) | G_14-1-21-0-01-04-2-083 | 3.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-11 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000409) (14-1-21-0-01-04-2-082) | G_14-1-21-0-01-04-2-082 | 2.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.1.1. | Тосно, РК ТП-22 в п. Ульяновка (210000434) (12-1-21-0-01-04-2-106) | G_12-1-21-0-01-04-2-106 | 0.62726 | 0 | 0.62726 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.62726 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ (выполнение СМР возможно после ввода в эксплуатацию РП-3 10кВ и частичного перевода нагрузки с ПС-724 на ПС-500, с полседующим получением допуска РТН)
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-13 в п. Ульяновка (инв.№210000413) (12-1-21-0-01-04-2-105) | G_12-1-21-0-01-04-2-105 | 0.28218 | 0 | 0.28218 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.28218 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ (выполнение СМР возможно после ввода в эксплуатацию РП-3 10кВ и частичного перевода нагрузки с ПС-724 на ПС-500, с полседующим получением допуска РТН)
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-39 в п. Ульяновка (210000463) (12-1-21-0-01-04-2-103) | G_12-1-21-0-01-04-2-103 | 0.9661 | 0 | 0.9661 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.9661 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ (выполнение СМР возможно после ввода в эксплуатацию РП-3 10кВ и частичного перевода нагрузки с ПС-724 на ПС-500, с полседующим получением допуска РТН)
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-31 в п. Ульяновка (инв.№210000449) (12-1-21-0-01-04-2-102) | G_12-1-21-0-01-04-2-102 | 0.28858 | 0 | 0.28858 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.28858 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ (выполнение СМР возможно после ввода в эксплуатацию РП-3 10кВ и частичного перевода нагрузки с ПС-724 на ПС-500, с полседующим получением допуска РТН)
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-17 в п.Ульяновка (210000422) (12-1-21-0-01-04-2-101) | G_12-1-21-0-01-04-2-101 | 0.28943 | 0 | 0.28943 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.28943 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ (выполнение СМР возможно после ввода в эксплуатацию РП-3 10кВ и частичного перевода нагрузки с ПС-724 на ПС-500, с полседующим получением допуска РТН)
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.1.1. | Выб, РК оборудования ТП-63 в г.Выборг ЛО (инв.№ 050001205) (20-1-05-0-01-04-2-0397) | K_20-1-05-0-01-04-2-0397 | 11.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0% | 14.3269 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
Выборгский | Советское ГП | 1.2.1.1. | Выб, РК Оборудования РП-1 (инв.№ 050003502) в п. Советский Выборгского района ЛО (20-1-05-0-01-04-2-0112) | J_20-1-05-0-01-04-2-0112 | 7.0209 | 0 | 7.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -7.0209 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
Киришский | Киришское ГП | 1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-81 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000258) (21-1-20-0-01-07-0-0249) | L_21-1-20-0-01-07-0-0249 | 0.54679 | 0 | 0.54679 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.54679 | -100% | Изменение стоимости по итогам разработки ПСД
Киришский | Киришское ГП | 1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-76 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000214) (21-1-20-0-01-07-0-0248) | L_21-1-20-0-01-07-0-0248 | 0.54679 | 0 | 0.54679 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.54679 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
Киришский | Киришское ГП | 1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-63 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000417) (21-2-20-0-01-07-0-0251) | L_21-2-20-0-01-07-0-0251 | 0.54679 | 0 | 0.54679 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.54679 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
Киришский | Киришское ГП | 1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-52 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000363) (21-2-20-0-01-07-0-0250) | L_21-2-20-0-01-07-0-0250 | 0.54679 | 0 | 0.54679 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.54679 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
Киришский | Киришское ГП | 1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-44 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000259) (21-1-20-0-01-07-0-0247) | L_21-1-20-0-01-07-0-0247 | 0.54679 | 0 | 0.54679 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.54679 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
Киришский | Киришское ГП | 1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-31 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000430) (21-1-20-0-01-07-0-0253) | L_21-1-20-0-01-07-0-0253 | 0.54679 | 0 | 0.54679 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.54679 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
Киришский | Киришское ГП | 1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-30 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000424) (21-1-20-0-01-07-0-0252) | L_21-1-20-0-01-07-0-0252 | 0.54679 | 0 | 0.54679 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.54679 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
Киришский | Киришское ГП | 1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-10 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв.№ 090000216) (21-1-20-0-01-07-0-0238) | L_21-1-20-0-01-07-0-0238 | 0.54679 | 0 | 0.54679 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.54679 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП 77 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000381) (21-1-20-0-01-07-0-0268) | L_21-1-20-0-01-07-0-0268 | 4.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Киришский | Киришское ГП | 1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-50 ( монтаж дренажной системы) в г. Кириши ЛО (инв. № 090000318) (21-1-20-0-01-07-0-0246) | L_21-1-20-0-01-07-0-0246 | 0.54679 | 0 | 0.54679 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.54679 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования КТПН-10/0,4кВ (20) в г. Тихвин ЛО (инв.№ 000004095) (20-1-20-0-01-04-2-0408) | K_20-1-20-0-01-04-2-0408 | 0.66879 | 0 | 0.66879 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0.056407 | 8.434% | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-21 (ЗТП) (инв.№ 200000188) в г. Тихвин ЛО (20-1-20-0-01-04-2-0111) | J_20-1-20-0-01-04-2-0111 | 1.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-67 (инв.№ 200000350) в г.Тихвин ЛО (20-1-20-0-01-04-2-0091) | J_20-1-20-0-01-04-2-0091 | 1.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.2.1.1. | Волх, РК оборудования ТП-169 (инв. № 030000245) в г. Волхов ЛО (20-1-20-0-01-04-2-0057) | J_20-1-20-0-01-04-2-0057 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Киришский | Киришское ГП | 1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-19 в г.Кириши, ЛО (инв. № 090000346) (18-1-20-0-01-04-2-0256) | I_18-1-20-0-01-04-2-0256 | 4.7037 | 0 | 4.7037 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7037 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -8.8818e-16 | -2.22e-14% | нд
Киришский | Киришское ГП | 1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-11 (18-1-20-0-01-04-2-0255) | I_18-1-20-0-01-04-2-0255 | 3.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-76 (инв.№ 150000325) (18-1-20-0-01-04-2-0031) | I_18-1-20-0-01-04-2-0031 | 2.0455 | 0 | 2.0455 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0.76331 | 37.32% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-18 в г.Подпорожье ЛО (инв. №150000164) (14-1-15-0-01-04-2-093) | G_14-1-15-0-01-04-2-093 | 0.89819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-90 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000126) (14-1-15-0-01-04-2-091) | G_14-1-15-0-01-04-2-091 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.2.1.1. | Приг, РК оборудования ТП-001 в п. Янино Всеволожского района ЛО (инв. №000003403) (15-1-17-0-01-04-2-0648) | G_15-1-17-0-01-04-2-0648 | 25.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Тосненское ГП | 1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ПС-35/10 кВ «Радофинниково (инв.№ 210000726) (21-1-10-0-01-07-0-0468) | L_21-1-10-0-01-07-0-0468 | 35.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Дружногорское ГП | 1.2.1.1. | Гатч, РК оборудование ТП Дружная горка ( инв.№ 000003478) в п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО (20-1-06-0-01-04-2-0304) | J_20-1-06-0-01-04-2-0304 | 19.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6184 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23.6184 | 100% | Объект введен в ОФ с учетом необходимости замены аварийного трансформатора.
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ПС-727 (220000103), г. Шлиссельбург, Кировский р-н, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-1043) | G_19-1-10-0-01-04-2-1043 | 49.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.2.1.1. | Киров, РК ПС-733 (15-1-10-0-01-04-2-0144) | G_15-1-10-0-01-04-2-0144 | 130.9104 | 0 | 130.9104 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -130.9104 | -100% | Увеличение сроков поставки оборудования
Бокситогорский | Бокситогорское ГП | 1.2.1.1. | Бокс, РК оборудования РП-5 (инв. №010000328) г Бокситогороск ЛО (19-1-20-0-01-04-2-0177) | J_19-1-20-0-01-04-2-0177 | 6.3113 | 0 | 6.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3.7e-07 | 5.862e-06% | нд
Бокситогорский | Бокситогорское ГП | 1.2.1.1. | Бокс, РК оборудования РП-3 (инв.№010000326) г.Бокситогорск ЛО (19-1-20-0-01-04-2-0175) | J_19-1-20-0-01-04-2-0175 | 2.4608 | 0 | 2.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3.7e-07 | 1.504e-05% | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-23 в п. Ульяновка (инв № 210000437) (12-1-21-0-01-04-2-104) | G_12-1-21-0-01-04-2-104 | 1.2537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 443.7435 | 0 | 137.9019 | 0 | 0 | 34.665 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 115.4595 | 0 | 0 | 34.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -22.4424 | -16.27% | нд
нд | нд | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 443.7435 | 0 | 137.9019 | 0 | 0 | 34.665 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 115.4595 | 0 | 0 | 34.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -22.4424 | -16.27% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ от ТП-24 до КР здания по пр. Кирова, д.66 , Луга (инв.№ 000001811) (19-1-06-0-01-04-2-0201) | J_19-1-06-0-01-04-2-0201 | 1.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ от ТП-106 до КР здания по пр. Кирова, д.56 (инв.№000002060) в г. Луга ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0199) | J_19-1-06-0-01-04-2-0199 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ от ТП-17 до КР здания пр. Урицкого д. 58 (инв.№ 000001781) в г. Луга ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0198) | J_19-1-06-0-01-04-2-0198 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ ТП-15 – пр. Урицкого д. 50 инв.№ 000001776 в г. Луга, ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0163) | J_19-1-06-0-01-04-2-0163 | 1.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-6 кВ Ф 12 п-с Гт до ТП-40 г. Гатчина ЛО (инв. №100002428) (20-2-06-0-01-04-2-0087) | J_20-2-06-0-01-04-2-0087 | 2.2596 | 0 | 2.2596 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.2596 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Гатчинский | Сиверское ГП | 1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-10 кВ от ТП-11 в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100012665) (20-2-06-0-01-04-2-0046) | J_20-2-06-0-01-04-2-0046 | 1.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-10 кВ от пс-225 до РТП-13 г. Гатчина ЛО (инв. № 100002781) (20-2-06-0-01-04-2-0035) | J_20-2-06-0-01-04-2-0035 | 2.3136 | 0 | 2.3136 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.3136 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ10кВ от ПС225 Ф21 до РП-1 в г. Гатчина ЛО (инв.№100002474) (19-2-06-0-01-04-2-0244) | J_19-2-06-0-01-04-2-0244 | 7.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-6 кВ от ПС Гатчина до ТП-47 (инв.№100002282) г. Гатчина, ЛО (19-2-06-0-01-04-2-0220) | J_19-2-06-0-01-04-2-0220 | 0.54439 | 0 | 0.54439 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50293 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.041458 | -7.615% | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-6 кВ от пс225 Ф3 до ТП12 г. Гатчина ЛО (инв. №100002434) (19-2-06-0-01-04-2-0216) | J_19-2-06-0-01-04-2-0216 | 4.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10кВ ф. 48-05 (инв.№ 000002149) с перезаводкой в РП-4 (на участке от ПС№48 до РП-4) в г. Луга ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0202) | J_19-1-06-0-01-04-2-0202 | 8.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-190 по ул. Куприна в г. Гатчина ЛО (инв. №100000836) (20-2-06-0-01-04-2-0084) | J_20-2-06-0-01-04-2-0084 | 0.43444 | 0 | 0.43444 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.43444 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-188 по пер. Станционный ( ул. Станционная) г. Гатчина ЛО (инв. № 100000871) (20-2-06-0-01-04-2-0067) | J_20-2-06-0-01-04-2-0067 | 1.2009 | 0 | 1.2009 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.2009 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 до ТП-2 по ул Детскосельская в г. Гатчина ЛО (инв № 100001323) (20-2-06-0-01-04-2-0064) | J_20-2-06-0-01-04-2-0064 | 1.4622 | 0 | 1.4622 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.4622 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Солодухина в г. Гатчина ЛО (инв. № 100000957) (20-2-06-0-01-04-2-0062) | J_20-2-06-0-01-04-2-0062 | 0.89915 | 0 | 0.89915 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.89915 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 по ул. Александрова г. Гатчина ЛО ( инв. № 100000964) (20-2-06-0-01-04-2-0058) | J_20-2-06-0-01-04-2-0058 | 0.75242 | 0 | 0.75242 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.75242 | -100% | Длительное проведение конкурсных процедур в связи с отсутствием конкурентных заявок/поставщиков
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-42 в г. Кингисепп ЛО (инв.№ 080000409) (21-1-08-0-01-07-0-0277) | L_21-1-08-0-01-07-0-0277 | 4.0062 | 0 | 4.0062 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.0062 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Волосовский | Большеврудское СП | 1.2.2.1. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-356 в п. Вруда Волосовского района ЛО (инв.№ 000001435) (21-1-08-0-01-07-0-0276) | L_21-1-08-0-01-07-0-0276 | 2.6872 | 0 | 2.6872 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.6872 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кингисеппский | Ивангородское ГП | 1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-727 (ТП) - ул.Текстильщиков, Береговая, (инв.№ 070000169) (20-1-08-0-01-04-0-1026) | K_20-1-08-0-01-04-0-1026 | 0.75195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Сланцевский | Сланцевское ГП | 1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ ТП 51 - ТП 52) в г.Сланцы (инв. №180000360) (14-1-18-0-01-04-2-036) | G_14-1-18-0-01-04-2-036 | 0.78756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Волосовский | Волосовское ГП | 1.2.2.1. | Волос, РК КЛ-10кВ от ПС-189 ф.07 (на участке от ТП-337 до ТП-317) г. Волосово ЛО (инв. № 000001515) (20-1-08-0-01-04-2-0114) | J_20-1-08-0-01-04-2-0114 | 3.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Волосовский | Волосовское ГП | 1.2.2.1. | Волос, РК КЛ-10кВ от ПС-189 ф.06 (инв.№ 000001514) в г.Волосово (участок КЛ-10 кВ ф.06 от ТП-291 до ТП-310) (19-1-08-0-01-04-2-0176) | J_19-1-08-0-01-04-2-0176 | 3.003 | 0 | 3.003 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.003 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Сланцевский | Сланцевское ГП | 1.2.2.1. | Слан, РК КЛ-6кВ от Шахты-2 (КЛ-6кВ ТП 1 - ТП 20) в г.Сланцы ЛО (инв. №180000358) (14-1-18-0-01-04-2-038) | G_14-1-18-0-01-04-2-038 | 5.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10кВ от ф.17-17-ТП-19 (инв.№ 080000271) в г.Кингисепп (19-1-08-0-01-04-2-0179) | J_19-1-08-0-01-04-2-0179 | 10.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2494 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.2494 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10кВ от ф.17-08-ТП-19 (инв.№ 080000304) в г.Кингисепп (19-1-08-0-01-04-1-0233) | J_19-1-08-0-01-04-1-0233 | 10.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1982 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.1982 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10кВ от ТП-25 до ТП-34 (инв. № 080000296) г. Кингисепп (19-1-08-0-01-04-1-0120) | J_19-1-08-0-01-04-1-0120 | 1.5138 | 0 | 1.5138 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5138 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.2204e-16 | 2.22e-14% | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10кВ от ф.17-17-ТП-625 (инв. № 080000302) г. Кингисепп (19-1-08-0-01-04-1-0116) | J_19-1-08-0-01-04-1-0116 | 0.9207 | 0 | 0.9207 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9207 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-10кВ от ф.17-17-ТП-111 (L-500м) (инв№080000306) г. Кингисепп (19-1-08-0-01-04-1-0115) | J_19-1-08-0-01-04-1-0115 | 3.1171 | 0 | 3.1171 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.1171 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Сланцевский | Сланцевское ГП | 1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ от ТП-39 (инв.№180000193) ВЛ-0,4кВ в г.Сланцы ЛО (19-1-08-0-01-04-2-0234) | J_19-1-08-0-01-04-2-0234 | 1.7668 | 0 | 1.7668 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7668 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Отрадненское ГП | 1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 10 кВ на участке от РТП-566 до ТП-584 ф.03 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000001000) (21-1-10-0-01-07-0-0330) | L_21-1-10-0-01-07-0-0330 | 8.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Тосненское ГП | 1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС- 483 г.Тосно ЛО (инв.№ 210000374) (20-1-10-0-01-04-2-0425) | K_20-1-10-0-01-04-2-0425 | 3.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1873 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.1873 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
Тосненский | Тосненское ГП | 1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС- 483 (ф. 483-02) г.Тосно ЛО (инв. № 210000374) (20-1-10-0-01-04-2-0423) | K_20-1-10-0-01-04-2-0423 | 0.56265 | 0 | 0.56265 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.56265 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Кировский | Синявинское ГП | 1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-3697 в п.Синявино Кировском районе ЛО (инв.№000000890) (20-1-10-0-01-04-2-0422) | K_20-1-10-0-01-04-2-0422 | 0.67787 | 0 | 0.67787 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67787 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.1102e-16 | -1.11e-14% | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП- 52 (ф.52-12) в п.Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000497) (20-1-10-0-01-04-2-0122) | J_20-1-10-0-01-04-2-0122 | 4.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2754 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.2754 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП- 724 (ф.724-06) в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000499) (20-1-10-0-01-04-2-0050) | J_20-1-10-0-01-04-2-0050 | 1.4922 | 0 | 1.4922 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.040774 | 2.732% | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП- 52 (ф.52-19) в п.Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000497) (20-1-10-0-01-04-2-0049) | J_20-1-10-0-01-04-2-0049 | 1.48 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5372 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.057118 | 3.859% | нд
Тосненский | Никольское ГП | 1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6кВ от ТП-15 до РП-2 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв. № 210000573) (20-1-10-0-01-04-2-0043) | J_20-1-10-0-01-04-2-0043 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.2.2.1. | Киров, РК КЛ 6 кВ (выделение из КЛ 6 кВ инв.000001012) участка ПС-726 ф.-03 до ТП-133 (инв.№ 100000236), г. Кировск, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0232) | J_19-1-10-0-01-04-2-0232 | 4.8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Красноборское ГП | 1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-10кВ от ПС-482 п. Красный Бор 4950 м.инв. № 210000711 (от ПС-482 доТП -240), п. Красный Бор, Тосненский р-н, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0145) | J_19-1-10-0-01-04-2-0145 | 31.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4184 | 0 | 0 | 4.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 31.4184 | 100% | Ввод в основные фонды по факту завершения работ
Всеволожский | Морозовское ГП | 1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-18 до ТП-20 в п.им. Морозова (инв.№ 000000051) (18-1-10-0-01-04-2-0106) | I_18-1-10-0-01-04-2-0106 | 0.35985 | 0 | 0.35985 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.35985 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с длительным получением РД
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6 кВ от РТП-724 п. Ульяновка (инв.№ 210000500) (18-1-10-0-01-04-2-0090) | I_18-1-10-0-01-04-2-0090 | 0.55374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Отрадненское ГП | 1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10 кВ (инв.№ 000000811) г.Отрадное, Кировский р-н, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0271) | J_19-1-10-0-01-04-2-0271 | 4.5166 | 0 | 4.5166 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5166 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП- 724 (инв. № 210000499) п. Ульяновка Тосненский р-н, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0256) | J_19-1-10-0-01-04-2-0256 | 12.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП-724, ф 724-06 п. Ульяновка (инв.№ 210000499) (18-1-10-0-01-04-2-0089) | I_18-1-10-0-01-04-2-0089 | 20.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6кВ ф 207 П/С Ладога (14-1-10-0-01-04-2-022) | G_14-1-10-0-01-04-2-022 | 7.8349 | 0 | 7.8349 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -7.8349 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Выборгский | Приморское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС Приморская ф.10 до ТП-22 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050004602) (21-1-05-0-01-07-0-0672) | L_21-1-05-0-01-07-0-0672 | 3.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Приморское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ ф.06 от ТП-3 до ТП-7 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050003768) (21-1-05-0-01-07-0-0671) | L_21-1-05-0-01-07-0-0671 | 2.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Приморское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК КЛ 10 кВ ф.Прм-10 от РП 1 до ТП 28 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв.№ 050004604) (21-1-05-0-01-07-0-0670) | L_21-1-05-0-01-07-0-0670 | 3.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до К-399 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001560) (21-1-05-0-01-04-2-0060) | J_21-1-05-0-01-04-2-0060 | 0.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6-10 кВ от ТП-176 ф. "К-01" в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001937) (20-1-05-0-01-04-2-0100) | J_20-1-05-0-01-04-2-0100 | 1.5353 | 0 | 1.5353 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7893 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25401 | 16.54% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6-10 кВ от ТП-176 ф. "К-07" в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001936) (20-1-05-0-01-04-2-0099) | J_20-1-05-0-01-04-2-0099 | 1.359 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.23706 | 17.44% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Выборгский | Светогорское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК КЛ 6 кВ от ТП-19 до ТП-20 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв.№ 050003216) (20-1-05-0-01-04-2-0063) | J_20-1-05-0-01-04-2-0063 | 3.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-148 до ТП-120 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001700) (20-1-05-0-01-04-2-0041) | J_20-1-05-0-01-04-2-0041 | 2.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6кВ от ТП-3 до ТП-148 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000387) (20-1-05-0-01-04-2-0038) | J_20-1-05-0-01-04-2-0038 | 3.2804 | 0 | 3.2804 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1582 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.12221 | -3.725% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК Кабельные линии 6 кВ - 6 кВ, гор.ТП-ТП17 инв.№ 050000212 (20-1-05-0-01-04-2-0037) | J_20-1-05-0-01-04-2-0037 | 3.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от оп.18 до ТП-802 ш. Скандинавия (инв.№ 000003278) (19-1-05-0-01-04-2-1069) | J_19-1-05-0-01-04-2-1069 | 6.444 | 0 | 6.444 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6.444 | -100% | Длительное согласование ИРД
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК Кабельные линии 6кВ - КЛ 6кВ, ПСТ-ТП 29 инв.№ 050000234 Выборг г. (19-1-05-0-01-04-2-0261) | J_19-1-05-0-01-04-2-0261 | 5.0476 | 0 | 5.0476 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4936 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.446 | 28.65% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК Кабельные линии 10кВ, ТП 184 – ПС159 (инв.№ 050001944) Выборг г. (19-1-05-0-01-04-2-0155) | J_19-1-05-0-01-04-2-0155 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК Кабельные линии 10кВ, ТП 235-ТП-236 (инв.№ 050002456) Выборг г. (19-1-05-0-01-04-2-0154) | J_19-1-05-0-01-04-2-0154 | 1.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Советское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК Кабельная линия 6 кВ. КТП-11-РП 5 (ЦБК) Инв. №050003702, ГП Советский, Выборгксого р-на, ЛО (19-1-05-0-01-04-2-0123) | J_19-1-05-0-01-04-2-0123 | 2.9483 | 0 | 2.9483 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6899 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.25833 | -8.762% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК Кабельные линии 10кВ -КЛ 10кВ, ПС159-ТП245 инв.№ 050000278 (19-1-05-0-01-04-2-0122) | J_19-1-05-0-01-04-2-0122 | 6.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ 10кВ ПП-2, фид.26-10 от Р-7 до оп 09 (ТП 276) (инв.№ 050000377) в г. Выборг (19-1-05-0-01-04-2-0265) | J_19-1-05-0-01-04-2-0265 | 3.0666 | 0 | 3.0666 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.0666 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Выборгский | Светогорское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ, КТПН-26 г. Светогорск ПГВ-2 Выборгский район ЛО (инв. № 050003254) (18-1-05-0-01-04-2-0091) | I_18-1-05-0-01-04-2-0091 | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Бокситогорский | Пикалевское ГП | 1.2.2.1. | Бокс, РК КЛ-0,4кВ от ТП-34 (перемычка) (Металлургов д.3 - Горняков д.8) в г. Пикалево ЛО (инв. №200002034) (21-1-20-0-01-07-0-0360) | L_21-1-20-0-01-07-0-0360 | 0.48053 | 0 | 0.48053 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.48053 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Бокситогорский | Пикалевское ГП | 1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6 кВ ТП-15 (01) (Л-1 от ТП-15 до ТП-104) в г. Пикалево ЛО (инв. № 200001216) (21-1-20-0-01-07-0-0359) | L_21-1-20-0-01-07-0-0359 | 1.7467 | 0 | 1.7467 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.7467 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.2.2.1. | Подп, РК отпайки ВЛ-6 кВ фид. 201-13 Эл.бойлерная от оп.№16 на ТП 83 по ул. Зеленая в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000348) (21-1-20-0-01-07-0-0269) | L_21-1-20-0-01-07-0-0269 | 0.71072 | 0 | 0.71072 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.71072 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
Киришский | Киришское ГП | 1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ ТП-18 - ТП-23, ТП-18 - ТП-104, ТП-18 - ТП-28, ТП-18 - ТП-58 ( уч. ТП-28 ТП-18) г.Кириши (инв. № 090000344) (21-1-20-0-01-07-0-0272) | L_21-1-20-0-01-07-0-0272 | 0.4533 | 0 | 0.4533 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.4533 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-9 (от ТП-13 до ТП-9 Ввод 2) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000149) (21-1-20-0-01-07-0-0260) | L_21-1-20-0-01-07-0-0260 | 1.5788 | 0 | 1.5788 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.5788 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-9 (от ТП-13 до ТП-9 Ввод 1) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000149) (21-1-20-0-01-07-0-0259) | L_21-1-20-0-01-07-0-0259 | 1.699 | 0 | 1.699 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.699 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-40 (от ПС-143 до ТП-40) в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000285) (21-1-20-0-01-07-0-0255) | L_21-1-20-0-01-07-0-0255 | 1.7091 | 0 | 1.7091 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.7091 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-19 до ТП-22 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000179) (21-1-20-0-01-07-0-0264) | L_21-1-20-0-01-07-0-0264 | 2.1385 | 0 | 2.1385 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.1385 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП-17 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000170) (21-1-20-0-01-07-0-0261) | L_21-1-20-0-01-07-0-0261 | 2.3635 | 0 | 2.3635 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.3635 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от РП-67-ТП (2КЛ-10 кВ от РП-67 до ТП-67 1-го подъема) в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000353) (21-1-20-0-01-07-0-0256) | L_21-1-20-0-01-07-0-0256 | 2.1803 | 0 | 2.1803 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.1803 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Киришский | Киришское ГП | 1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ от ПС-303 110/10кВ до ТП-111 (09) (участок РП-6 - ТП-111) г. Кириши ЛО (инв. № 000002945) (21-1-20-0-01-07-0-0266) | L_21-1-20-0-01-07-0-0266 | 0.32198 | 0 | 0.32198 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.32198 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ПС-143 до ТП-84 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000504) (21-1-20-0-01-07-0-0257) | L_21-1-20-0-01-07-0-0257 | 2.5893 | 0 | 2.5893 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.5893 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ 10 кВ ТП-14 - ТП-5 (фид.143-08) в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000138) (21-1-20-0-01-07-0-0254) | L_21-1-20-0-01-07-0-0254 | 3.0827 | 0 | 3.0827 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.0827 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.2.2.1. | Подп, РК КЛ 0.4 кВ от ТП 76 от КК 76-9 до КК 76б-11-13 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000330) (21-1-20-0-01-07-0-0271) | L_21-1-20-0-01-07-0-0271 | 0.17313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Бокситогорский | Пикалевское ГП | 1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-6кВ ТП-15 (01) (ТП-104 - ТП-119) в г. Пикалево ЛО ( инв. № 200001216) (21-1-20-0-01-07-0-0273) | L_21-1-20-0-01-07-0-0273 | 3.0325 | 0 | 3.0325 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.0325 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-6 кВ от ТП-42 (ф.201-14 от ТП-39 до ТП-42) в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000502) (20-1-20-0-01-04-2-0036) | J_20-1-20-0-01-04-2-0036 | 4.1033 | 0 | 4.1033 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6388 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.46449 | -11.32% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Волховский | Волховское ГП | 1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-188 (инв.№ 030001212) фид. Перекачка ввод 2 в г.Волхов (19-1-20-0-01-04-2-0191) | J_19-1-20-0-01-04-2-0191 | 0.37872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.2.2.1. | Волх, РК КЛ 0,4 кВ от ТП-186 фид. Детский сад №14 в г.Волхов ЛО (инв. №030001198) (19-1-20-0-01-04-2-0189) | J_19-1-20-0-01-04-2-0189 | 1.4315 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3081 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.12343 | -8.622% | нд
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-0,4кВ от ТП-77 ( до здания инфекц.отд.ЦРБ) г.Подпорожье инв.№150000385 (19-1-20-0-01-04-2-0117) | J_19-1-20-0-01-04-2-0117 | 0.50194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 0,4 кВ от ТП-12 на ул. Гагарина, 21 (инв. № 120000341) (17-1-20-0-01-04-2-0191) | H_17-1-20-0-01-04-2-0191 | 0.90094 | 0 | 0.90094 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90094 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.1102e-16 | 2.22e-14% | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10 кВ от ТП-187-185 (участок ВЛ-10 кВ ТП-130-162) в г. Волхов ЛО (инв. №030001204) (20-1-20-0-01-04-2-0081) | J_20-1-20-0-01-04-2-0081 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-6 кВ ф. 201-11 от ТП-91 до ТП-78 в г. Подпорожье, инв №150000159 (19-1-20-0-01-04-2-0128) | J_19-1-20-0-01-04-2-0128 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-6кВ фидера 35-03 г.Подпорожье (инв.№ 150000378) (22-1-20-0-01-04-2-0052) | J_22-1-20-0-01-04-2-0052 | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Бокситогорский | Пикалевское ГП | 1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ (01) Обрино (от ТП-42 - 1 ф."Обрино, левая сторона" ) в г.Пикалево ЛО (инв.№ 200001188) (20-1-20-0-01-04-2-0118) | J_20-1-20-0-01-04-2-0118 | 4.1346 | 0 | 4.1346 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.1346 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Бокситогорский | Пикалевское ГП | 1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-31 ф."9 квартал" в г. Пикалево ЛО (инв.№ 200001206) (20-1-20-0-01-04-2-0117) | J_20-1-20-0-01-04-2-0117 | 0.98214 | 0 | 0.98214 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.98214 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
Волховский | Волховское ГП | 1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-189 ф. "Котельная" в г. Волхов ЛО (инв. №030000387) (20-1-20-0-01-04-2-0083) | J_20-1-20-0-01-04-2-0083 | 1.1629 | 0 | 1.1629 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.1629 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
Бокситогорский | Пикалевское ГП | 1.2.2.1. | Бокс, РК КЛ-6 кВ ТП-38 г. Пикалево ЛО (инв.№ 200001592) (18-1-20-0-01-04-2-0242) | I_18-1-20-0-01-04-2-0242 | 2.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Бокситогорский | Пикалевское ГП | 1.2.2.1. | Бокс, РК КЛ-6 кВ ТП-34 г. Пикалево ЛО (инв.№ 200001588) (18-1-20-0-12-04-2-0217) | I_18-1-20-0-12-04-2-0217 | 2.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Кузьмоловское ГП | 1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0.4 кВ от ТП-9к до ВРУ-0,4 кВ филиала ОАО "Леноблгаз" в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв.№ 040000159)(20-1-17-0-01-04-2-0410) | K_20-1-17-0-01-04-2-0410 | 0.5889 | 0 | 0.5889 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8172 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2283 | 38.77% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Бугровское СП | 1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-10 кВ от яч. 107 ПС-98 до РУ-10 кВ БКТП-1250-10/0,4 (инв.№ 000003066) Всеволожский р-н, Бугры п, ЛО (19-1-17-0-01-04-2-0148) | J_19-1-17-0-01-04-2-0148 | 1.1165 | 0 | 1.1165 | 0 | 0 | 1.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2894 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.1729 | 284.2% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-10 кв от ПС-335 до РТП-1 (инв. 000000627) д.Кудрово, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-17-0-01-04-2-0559) | I_18-1-17-0-01-04-2-0559 | 46.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-10 кв от ПС-335 до РТП-2 (инв. 000000626) д. Кудрово, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-17-0-01-04-2-0558) | I_18-1-17-0-01-04-2-0558 | 45.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-2 (ТП-10 – ТП-2 фид. 143-10) (инв.№ 200000128) Тихвин г (20-1-20-0-01-04-2-0119) | J_20-1-20-0-01-04-2-0119 | 5.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1672 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.1672 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта в рамках подготовки к ОЗП
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-10 кВ от ПС-4 ф. 4-06 (инв.№200001868) г.Тихвин ЛО (19-1-20-0-01-04-2-0133) | J_19-1-20-0-01-04-2-0133 | 5.355 | 0 | 5.355 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1064 | 0 | 0 | 2.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.2486 | -4.642% | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6 кВ от РТП-724 п. Ульяновка (инв.№ 210000500), Тосненский район, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-0257) | J_19-1-10-0-01-04-2-0257 | 0.74931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Красноборское ГП | 1.2.2.1. | Тосно, РК 2КЛ-10кВ от ПС-500 (инв. 000001721) в г.п. Красный Бор до проектируемой БКРТП в г.п. Ульяновка Тосненского р-на (18-1-10-0-01-04-2-0403) | I_18-1-10-0-01-04-2-0403 | 17.9578 | 0 | 17.9578 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -17.9578 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.2.2.1. | Тосно, РК ЛЭП-10 кВ от ЦРП в п.Ульяновка для перезавода сущ-их сетей с 6 кВ на 10 кВ (инв.№210000499) (12-1-21-1-01-00-2-148) | G_12-1-21-1-01-00-2-148 | 8.5945 | 0 | 8.5945 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -8.5945 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ (выполнение СМР возможно после ввода в эксплуатацию РП-3 10кВ и частичного перевода нагрузки с ПС-724 на ПС-500, с полседующим получением допуска РТН)
Лужский | Лужское ГП | 1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-0,4кВ от ТП-20 до КР здания по пр. Урицкогод.73 инв.№000001796 в г. Луга ЛО (19-1-06-0-01-04-2-0143) | J_19-1-06-0-01-04-2-0143 | 0.54581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Сланцевский | Сланцевское ГП | 1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ-6 кВ от СПЗ (инв.№ 180000214) (ВЛ) г. Сланцы (ВЛ-6кВ от оп. с ЛР 4067 до оп. с ЛР 4064, ЛР 4066) (19-1-08-0-01-04-1-0170) | J_19-1-08-0-01-04-1-0170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Сланцевский | Сланцевское ГП | 1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ и КЛ-6 кВ от СПЗ( инв.№180000214) г. Сланцы, участок ВЛ-6кВ от РП-1 до оп. с ЛР 4078 (19-1-08-0-01-04-1-0190) | J_19-1-08-0-01-04-1-0190 | 0.29076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-53 до ТП-9 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001110) (20-1-05-0-01-04-2-0103) | J_20-1-05-0-01-04-2-0103 | 5.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 143-12, 143-24 (инв. 200000401) в части выноса КЛ-10 кВ по компенсационному договору от 12.02.2016 № 02-34 | M_21-1-20-0-12-08-0-1874 | 5.1911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.1911 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены по компенсационному договору от 12.02.2016 № 02-34
Киришский | Киришское ГП | 1.2.2.1. | Кириш, Переустройство КЛ-10 кВ (инв. № 090000226, 000000577, 090000337, 090000450) (21-1-20-0-12-08-0-1881) | M_21-1-20-0-12-08-0-1881 | 1.0157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0157 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Тосненский | Красноборское ГП | 1.2.2.1. | Тосно, Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП- 231 п.Красный Бор 3050 м (инв. № 210000702) (21-1-10-0-12-08-0-1880) | M_21-1-10-0-12-08-0-1880 | 0.19025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 472.3412 | 0 | 287.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10412 | 0 | 341.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8033 | 0 | 0% | 54.1544 | 18.84% | нд
нд | нд | 1.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 396.9449 | 0 | 280.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10392 | 0 | 338.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8023 | 0 | 0% | 58.5007 | 20.86% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.3.1. | Выб, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Выборгском районе (20-1-05-1-02-00-2-0203) | J_20-1-05-1-02-00-2-0203 | 8.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборо коммерческого учета ЮЛ Северного филиала (20-1-05-1-02-00-2-0217) | J_20-1-05-1-02-00-2-0217 | 1.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Северного филиала (20-1-05-1-02-00-2-0218) | J_20-1-05-1-02-00-2-0218 | 1.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Южного филиала (20-1-06-1-02-00-2-0221) | J_20-1-06-1-02-00-2-0221 | 2.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.2.3.1. | СосБ, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Сосновоборском районе (20-1-08-1-02-00-2-0200) | J_20-1-08-1-02-00-2-0200 | 8.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кингисеппский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Западного филиала (20-1-08-1-02-00-2-0213) | J_20-1-08-1-02-00-2-0213 | 3.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кингисеппский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Западного филиала (20-1-08-1-02-00-2-0214) | J_20-1-08-1-02-00-2-0214 | 7.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Центрального филиала (20-1-10-1-02-00-2-0219) | J_20-1-10-1-02-00-2-0219 | 1.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Центрального филиала (20-1-10-1-02-00-2-0220) | J_20-1-10-1-02-00-2-0220 | 27.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Южного филиала (20-1-10-1-02-00-2-0222) | J_20-1-10-1-02-00-2-0222 | 18.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.2.3.1. | Всев, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК во Всеволожском районе (20-1-17-1-02-00-2-0209) | J_20-1-17-1-02-00-2-0209 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Пригородного филиала (20-1-17-1-02-00-2-0215) | J_20-1-17-1-02-00-2-0215 | 0.60824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Всев, Замена приборов коммерческого учета ФЛ Пригородного филиала (20-1-17-1-02-00-2-0216) | J_20-1-17-1-02-00-2-0216 | 1.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Бокситогорский | Бокситогорское ГП | 1.2.3.1. | Бокс, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Бокситогорском районе (20-1-20-1-02-00-2-0204) | J_20-1-20-1-02-00-2-0204 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.3.1. | Тихв, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Тихвинском районе (20-1-20-1-02-00-2-0206) | J_20-1-20-1-02-00-2-0206 | 0.60667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тихвинский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Восточного филиала (20-1-20-1-02-00-2-0211) | J_20-1-20-1-02-00-2-0211 | 3.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тихвинский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Восточного филиала (20-1-20-1-02-00-2-0212) | J_20-1-20-1-02-00-2-0212 | 17.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.3.1. | Выб, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с фиксированной платой на территории Северного филиала (20-1-05-1-02-04-0-0942) | K_20-1-05-1-02-04-0-0942 | 0.99841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.3.1. | Выб, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Северного филиала (20-1-05-1-02-04-0-0959) | K_20-1-05-1-02-04-0-0959 | 0.11093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.3.1. | Выб, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Северного филиала (20-1-05-1-02-04-0-0965) | K_20-1-05-1-02-04-0-0965 | 0.036978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.2.3.1. | Луга, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с фиксированной платой на территории Южного филиала (20-1-06-1-02-04-0-0943) | K_20-1-06-1-02-04-0-0943 | 1.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.3.1. | Гатч, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Южного филиала (20-1-06-1-02-04-0-0958) | K_20-1-06-1-02-04-0-0958 | 0.097068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.3.1. | Гатч, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Южного филиала (20-1-06-1-02-04-0-0964) | K_20-1-06-1-02-04-0-0964 | 0.036978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.2.3.1. | Кинг, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с фиксированной платой на территории Западного филиала (20-1-08-1-02-04-0-0944) | K_20-1-08-1-02-04-0-0944 | 1.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.2.3.1. | Кинг, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Западного филиала (20-1-08-1-02-04-0-0957) | K_20-1-08-1-02-04-0-0957 | 0.13405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.2.3.1. | Кинг, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Западного филиала (20-1-08-1-02-04-0-0963) | K_20-1-08-1-02-04-0-0963 | 0.11783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.2.3.1. | Киров, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с фиксированной платой на территории Центрального филиала (20-1-10-1-02-04-0-0946) | K_20-1-10-1-02-04-0-0946 | 2.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.2.3.1. | Киров, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Центрального филиала (20-1-10-1-02-04-0-0948) | K_20-1-10-1-02-04-0-0948 | 0.18489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.2.3.1. | Всев, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с фиксированной платой на территории Пригородного филиала (20-1-17-1-02-04-0-0947) | K_20-1-17-1-02-04-0-0947 | 0.22187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.2.3.1. | ЛодП, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Лодейнопольском районе (20-1-20-1-02-04-0-0938) | K_20-1-20-1-02-04-0-0938 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.3.1. | Тихв, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с фиксированной платой на территории Восточного филиала (20-1-20-1-02-04-0-0945) | K_20-1-20-1-02-04-0-0945 | 0.34205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.3.1. | Тихв, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Восточного филиала (20-1-20-1-02-04-0-0956) | K_20-1-20-1-02-04-0-0956 | 0.036978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.3.1. | Тихв, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Восточного филиала (20-1-20-1-02-04-0-0962) | K_20-1-20-1-02-04-0-0962 | 0.036978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.3.1. | Тихв, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Восточного филиала (21-1-20-1-02-03-0-0209) | L_21-1-20-1-02-03-0-0209 | 0.61337 | 0 | 0.61337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.67495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0% | 0.061587 | 10.04% | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенных договоров на тех. присоединение сверх плановых объемов
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.2.3.1. | Кинг, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Западного филиала (21-1-08-1-02-03-0-0210) | L_21-1-08-1-02-03-0-0210 | 0.96386 | 0 | 0.96386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.63828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0% | -0.32558 | -33.78% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации.
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.2.3.1. | Всев, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Пригородного филиала (21-1-17-1-02-03-0-0211) | L_21-1-17-1-02-03-0-0211 | 0.70099 | 0 | 0.70099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.95222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0% | 0.25123 | 35.84% | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенных договоров на тех. присоединение сверх плановых объемов
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.3.1. | Выб, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Северного филиала (21-1-05-1-02-03-0-0212) | L_21-1-05-1-02-03-0-0212 | 0.52574 | 0 | 0.52574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0% | 0.55499 | 105.6% | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенных договоров на тех. присоединение сверх плановых объемов
Кировский | Кировское ГП | 1.2.3.1. | Киров, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Центрального филиала (21-1-10-1-02-03-0-0213) | L_21-1-10-1-02-03-0-0213 | 4.7317 | 0 | 4.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 7.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0% | 2.6414 | 55.82% | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенных договоров на тех. присоединение сверх плановых объемов
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.3.1. | Гатч, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Южного филиала (21-1-06-1-02-03-0-0214) | L_21-1-06-1-02-03-0-0214 | 1.7525 | 0 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0% | -0.43587 | -24.87% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации.
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.3.1. | Тихв, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Восточного филиала (21-1-20-1-02-03-0-0215) | L_21-1-20-1-02-03-0-0215 | 0.96386 | 0 | 0.96386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0% | 0.48081 | 49.88% | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенных договоров на тех. присоединение сверх плановых объемов
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.2.3.1. | Кинг, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Западного филиала (21-1-08-1-02-03-0-0216) | L_21-1-08-1-02-03-0-0216 | 0.78861 | 0 | 0.78861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0% | 0.86042 | 109.1% | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенных договоров на тех. присоединение сверх плановых объемов
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.2.3.1. | Всев, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Пригородного филиала (21-1-17-1-02-03-0-0217) | L_21-1-17-1-02-03-0-0217 | 0.96386 | 0 | 0.96386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0% | 0.70807 | 73.46% | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенных договоров на тех. присоединение сверх плановых объемов
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.3.1. | Выб, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Северного филиала (21-1-05-1-02-03-0-0218) | L_21-1-05-1-02-03-0-0218 | 1.7525 | 0 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0% | 0.7356 | 41.98% | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенных договоров на тех. присоединение сверх плановых объемов
Кировский | Кировское ГП | 1.2.3.1. | Киров, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Центрального филиала (21-1-10-1-02-03-0-0219) | L_21-1-10-1-02-03-0-0219 | 0.26287 | 0 | 0.26287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0% | 1.5454 | 587.9% | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенных договоров на тех. присоединение сверх плановых объемов
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.3.1. | Гатч, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей свыше 15 кВт с расчетной платой на территории Южного филиала (21-1-06-1-02-03-0-0220) | L_21-1-06-1-02-03-0-0220 | 1.0515 | 0 | 1.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0% | 0.09163 | 8.714% | Реализация инвестиционного проекта на основании заключенных договоров на тех. присоединение сверх плановых объемов
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.3.1. | Тихв, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей с фиксированной платой на территории Восточного филиала (21-1-20-1-02-06-0-0203) | L_21-1-20-1-02-06-0-0203 | 14.9622 | 0 | 14.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 23.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0% | 8.866 | 59.26% | Отклонения обусловлены увеличением объема заключенных договоров на технологическое присоединение
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.2.3.1. | Кинг, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей с фиксированной платой на территории Западного филиала (21-1-08-1-02-06-0-0204) | L_21-1-08-1-02-06-0-0204 | 5.5361 | 0 | 5.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 11.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0% | 5.8635 | 105.9% | Отклонения обусловлены увеличением объема заключенных договоров на технологическое присоединение
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.2.3.1. | Всев, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей с фиксированной платой на территории Пригородного филиала (21-1-17-1-02-06-0-0205) | L_21-1-17-1-02-06-0-0205 | 2.6502 | 0 | 2.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 4.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0% | 1.788 | 67.47% | Отклонения обусловлены увеличением объема заключенных договоров на технологическое присоединение
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.3.1. | Выб, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей с фиксированной платой на территории Северного филиала (21-1-05-1-02-06-0-0206) | L_21-1-05-1-02-06-0-0206 | 12.9887 | 0 | 12.9887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 19.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0% | 6.8112 | 52.44% | Отклонения обусловлены увеличением объема заключенных договоров на технологическое присоединение
Кировский | Кировское ГП | 1.2.3.1. | Киров, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей с фиксированной платой на территории Центрального филиала (21-1-10-1-02-06-0-0207) | L_21-1-10-1-02-06-0-0207 | 12.1911 | 0 | 12.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 32.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0% | 20.6597 | 169.5% | Отклонения обусловлены увеличением объема заключенных договоров на технологическое присоединение
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.3.1. | Гатч, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей с фиксированной платой на территории Южного филиала (21-1-06-1-02-06-0-0208) | L_21-1-06-1-02-06-0-0208 | 8.6575 | 0 | 8.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 18.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0% | 9.3536 | 108% | Отклонения обусловлены увеличением объема заключенных договоров на технологическое присоединение
Тихвинский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Восточного филиала (21-1-20-1-02-00-2-0109) | J_21-1-20-1-02-00-2-0109 | 33.9644 | 0 | 33.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 0 | 36.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0% | 2.1149 | 6.227% | В связи с необходимостью исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522
Кингисеппский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Западного филиала (21-1-08-1-02-00-2-0110) | J_21-1-08-1-02-00-2-0110 | 15.6419 | 0 | 15.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 14.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0% | -1.5219 | -9.73% | Перевыполнение в связи с дополнительно выявленным объемом работ по замене приборов учета в целях исполнения ФЗ от 28.12.2018г. № 524
Всеволожский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Пригородного филиала (21-1-17-1-02-00-2-0111) | J_21-1-17-1-02-00-2-0111 | 6.3805 | 0 | 6.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 10.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0% | 4.443 | 69.63% | В связи с необходимостью исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522
Выборгский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Северного филиала (21-1-05-1-02-00-2-0112) | J_21-1-05-1-02-00-2-0112 | 14.268 | 0 | 14.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 12.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0% | -1.6302 | -11.43% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
Кировский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Центрального филиала (21-1-10-1-02-00-2-0113) | J_21-1-10-1-02-00-2-0113 | 50.5152 | 0 | 50.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636 | 0 | 62.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614 | 0 | 0% | 12.0652 | 23.88% | В связи с необходимостью исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522
Гатчинский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ФЛ Южного филиала (21-1-06-1-02-00-2-0108) | J_21-1-06-1-02-00-2-0108 | 25.9891 | 0 | 25.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 0 | 24.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0% | -1.3036 | -5.016% | Перевыполнение в связи с дополнительно выявленным объемом работ по замене приборов учета в целях исполнения ФЗ от 28.12.2018г. № 524
Тихвинский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Восточного филиала (21-1-20-1-02-00-2-0102) | J_21-1-20-1-02-00-2-0102 | 18.6908 | 0 | 18.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 13.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0% | -4.8656 | -26.03% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
Кингисеппский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Западного филиала (21-1-08-1-02-00-2-0103) | J_21-1-08-1-02-00-2-0103 | 7.3096 | 0 | 7.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 8.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0% | 0.8995 | 12.31% | В связи с необходимостью исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522
Всеволожский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Пригородного филиала (21-1-17-1-02-00-2-0104) | J_21-1-17-1-02-00-2-0104 | 6.1047 | 0 | 6.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 4.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0% | -1.8419 | -30.17% | Увеличение сроков поставки оборудования в связи с дефицитом приборов учета электроэнергии у производителей
Выборгский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Северного филиала (21-1-05-1-02-00-2-0105) | J_21-1-05-1-02-00-2-0105 | 7.6397 | 0 | 7.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 3.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0% | -4.0092 | -52.48% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации.
Кировский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Центрального филиала (21-1-10-1-02-00-2-0106) | J_21-1-10-1-02-00-2-0106 | 11.2481 | 0 | 11.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 8.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0% | -2.8296 | -25.16% | Перевыполнение в связи с дополнительно выявленным объемом работ по замене приборов учета в целях исполнения ФЗ от 28.12.2018г. № 524
Гатчинский | АО "ЛОЭСК" | 1.2.3.1. | Замена приборов коммерческого учета ЮЛ Южного филиала (21-1-06-1-02-00-2-0107) | J_21-1-06-1-02-00-2-0107 | 10.6152 | 0 | 10.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 7.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0% | -3.5317 | -33.27% | Перевыполнение в связи с дополнительно выявленным объемом работ по замене приборов учета в целях исполнения ФЗ от 28.12.2018г. № 524
нд | нд | 1.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 6.9784 | 0 | 6.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | -4.3462 | -62.28% | нд
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.2.3.2. | Всев, Строительство ПКУ на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.37 в сторону ТП-2676 потребителя (21-1-17-1-02-07-0-0232) | L_21-1-17-1-02-07-0-0232 | 0.33675 | 0 | 0.33675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.33675 | -100% | Увеличение сроков поставки оборудования в связи с дефицитом приборов учета электроэнергии у производителей
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.2.3.2. | Всев, Строительство ПКУ на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.41 в сторону ТП-2604 потребителя (21-1-17-1-02-07-0-0235) | L_21-1-17-1-02-07-0-0235 | 0.33675 | 0 | 0.33675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.33675 | -100% | Увеличение сроков поставки оборудования в связи с дефицитом приборов учета электроэнергии у производителей
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.2.3.2. | Всев, Строительство ПКУ на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.46 в сторону ТП-2703 потребителя (21-1-17-1-02-07-0-0234) | L_21-1-17-1-02-07-0-0234 | 0.33675 | 0 | 0.33675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.33675 | -100% | Увеличение сроков поставки оборудования в связи с дефицитом приборов учета электроэнергии у производителей
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.2.3.2. | Всев, Строительство ПКУ на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.51 в сторону ТП-2704 потребителя (21-1-17-1-02-07-0-0233) | L_21-1-17-1-02-07-0-0233 | 0.33675 | 0 | 0.33675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.33675 | -100% | Увеличение сроков поставки оборудования в связи с дефицитом приборов учета электроэнергии у производителей
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.2.3.2. | Всев, Строительство ПКУ на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.62 в сторону ТП-2729 потребителя (21-1-17-1-02-07-0-0236) | L_21-1-17-1-02-07-0-0236 | 0.33675 | 0 | 0.33675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.33675 | -100% | Увеличение сроков поставки оборудования в связи с дефицитом приборов учета электроэнергии у производителей
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.2.3.2. | Всев, Строительство ПКУ на ЛЭП-10кВ ф.294-110 на оп.64 в сторону ТП-2760 потребителя (21-1-17-1-02-07-0-0237) | L_21-1-17-1-02-07-0-0237 | 0.33675 | 0 | 0.33675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.33675 | -100% | Увеличение сроков поставки оборудования в связи с дефицитом приборов учета электроэнергии у производителей
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.3.2. | Тихв, Строительство ПКУ на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-107 (21-1-20-1-02-07-0-0244) | L_21-1-20-1-02-07-0-0244 | 0.33675 | 0 | 0.33675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.024455 | 7.262% | Изменение стоимости проекта ввиду увеличение стоимости оборудования со стороны производителей
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.3.2. | Тихв, Строительство ПКУ на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-110 (21-1-20-1-02-07-0-0242) | L_21-1-20-1-02-07-0-0242 | 0.33675 | 0 | 0.33675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.024455 | 7.262% | Изменение стоимости проекта ввиду увеличение стоимости оборудования со стороны производителей
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.3.2. | Тихв, Строительство ПКУ на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-ГСК-4 (21-1-20-1-02-07-0-0243) | L_21-1-20-1-02-07-0-0243 | 0.33675 | 0 | 0.33675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.024455 | 7.262% | Изменение стоимости проекта ввиду увеличение стоимости оборудования со стороны производителей
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.3.2. | Тихв, Строительство ПКУ на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-ГСК-7 (21-1-20-1-02-07-0-0240) | L_21-1-20-1-02-07-0-0240 | 0.33675 | 0 | 0.33675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.024455 | 7.262% | Изменение стоимости проекта ввиду увеличение стоимости оборудования со стороны производителей
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.3.2. | Тихв, Строительство ПКУ на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-ГСК-8 (21-1-20-1-02-07-0-0241) | L_21-1-20-1-02-07-0-0241 | 0.33675 | 0 | 0.33675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.024455 | 7.262% | Изменение стоимости проекта ввиду увеличение стоимости оборудования со стороны производителей
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.3.2. | Тихв, Строительство ПКУ на отпайке от ВЛ-10кВ ф.143-03 в сторону ТП-ИП Бойко (21-1-20-1-02-07-0-0239) | L_21-1-20-1-02-07-0-0239 | 0.33675 | 0 | 0.33675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.024455 | 7.262% | Изменение стоимости проекта ввиду увеличение стоимости оборудования со стороны производителей
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.3.2. | Выб, Строительство ПКУ на ф. 13 от ПС "Первомайская" оп. №1 (в сторону ОАО "РЖД") (21-1-05-1-02-07-0-0245) | L_21-1-05-1-02-07-0-0245 | 0.33675 | 0 | 0.33675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.33675 | -100% | Увеличение сроков поставки оборудования в связи с дефицитом приборов учета электроэнергии у производителей
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.2.3.2. | Тихв, Установка ИПКУЭ при осуществлении Технологического Присоединения заявителей с расчетной платой (21-1-20-1-02-03-0-0221) | L_21-1-20-1-02-03-0-0221 | 0.37732 | 0 | 0.37732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.087301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | -0.29002 | -76.86% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.2.3.2. | Кинг, Установка ИПКУЭ при осуществлении Технологического Присоединения заявителей с расчетной платой (21-1-08-1-02-03-0-0222) | L_21-1-08-1-02-03-0-0222 | 0.37732 | 0 | 0.37732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.37732 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.2.3.2. | Всев, Установка ИПКУЭ при осуществлении Технологического Присоединения заявителей с расчетной платой (21-1-17-1-02-03-0-0223) | L_21-1-17-1-02-03-0-0223 | 0.37732 | 0 | 0.37732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.25608 | -67.87% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.3.2. | Выб, Установка ИПКУЭ при осуществлении Технологического Присоединения заявителей с расчетной платой (21-1-05-1-02-03-0-0224) | L_21-1-05-1-02-03-0-0224 | 0.37732 | 0 | 0.37732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.37732 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
Кировский | Кировское ГП | 1.2.3.2. | Киров, Установка ИПКУЭ при осуществлении Технологического Присоединения заявителей с расчетной платой (21-1-10-1-02-03-0-0225) | L_21-1-10-1-02-03-0-0225 | 0.37732 | 0 | 0.37732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.12092 | -32.05% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.2.3.2. | Гатч, Установка ИПКУЭ при осуществлении Технологического Присоединения заявителей с расчетной платой (21-1-06-1-02-03-0-0226) | L_21-1-06-1-02-03-0-0226 | 0.37732 | 0 | 0.37732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.37732 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.2.3.2. | Кинг, Приобретение и монтаж ПКУ на ВЛз-10кВ (21-1-08-7-11-00-1-0163) | J_21-1-08-7-11-00-1-0163 | 0.33675 | 0 | 0.33675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.33675 | -100% | Увеличение сроков поставки оборудования в связи с дефицитом приборов учета электроэнергии у производителей
нд | нд | 1.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 20.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.2.3.3. | Киров, Строительство АИИСКУЭ Дубровской ТЭЦ класс напряжения 35 кВ (21-1-10-1-02-04-0-1099) | L_21-1-10-1-02-04-0-1099 | 20.6678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация данного проекта обусловлена необходимостью включения данного объекта электросетевого хозяйства в расчеты с ПАО "Ленэнерго" для извлечения выручки
нд | нд | 1.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 47.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.2.3.4. | Киров, Строительство АИИСКУЭ Дубровской ТЭЦ класс напряжения 110 кВ (21-1-10-1-02-04-0-1098) | L_21-1-10-1-02-04-0-1098 | 47.7501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация данного проекта обусловлена необходимостью включения данного объекта электросетевого хозяйства в расчеты с ПАО "Ленэнерго" для извлечения выручки
нд | нд | 1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.3896 | 0 | 3.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.9948 | -100% | нд
нд | нд | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.3896 | 0 | 3.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.9948 | -100% | нд
Бокситогорский | Бокситогорское ГП | 1.2.4.1. | Бокс, РК системы отопления здания административно-бытового корпуса инв.№010000148 (21-1-20-0-11-07-0-0361) | L_21-1-20-0-11-07-0-0361 | 1.682 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.682 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Бокситогорский | Бокситогорское ГП | 1.2.4.1. | Бокс, РК системы отопления здания административно-бытового корпуса инв.№010000147 (21-1-20-0-11-07-0-0362) | L_21-1-20-0-11-07-0-0362 | 2.3128 | 0 | 2.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.3128 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Выборгский | Выборгское ГП | 1.2.4.1. | Выб, РК здания филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электрические сети" по адресу: г. Выборг, ул. Советская, д. 4 (Инв.№ 050000348) (21-1-05-1-11-04-2-0200) | K_21-1-05-1-11-04-2-0200 | 2.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 389.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 389.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.3.2. | Гатч, Стр-во ПС 35/10 кВ "Вырица" (Пролетарская) Гатчина (14-1-06-1-01-00-2-062) | G_14-1-06-1-01-00-2-062 | 134.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.3.2. | Всев, РК ПС-137 110/10 кВ "Олтон плюс" в Свердловском г.п. Всеволожского района ЛО (инв.№ 000000581) (19-1-17-0-08-04-2-1292) | K_19-1-17-0-08-04-2-1292 | 81.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.3.2. | Выб, Стр-во ПС 35/6 кВ "Раппатила" в Выборгском районе ЛО (21-1-05-1-08-07-0-0487) | L_21-1-05-1-08-07-0-0487 | 173.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 610.5729 | 0 | 187.2079 | 2.1 | 0 | 23.581 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 217.6171 | 1.903 | 0 | 27.211 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0% | 30.4092 | 16.24% | нд
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ КТП-35 к д-я 11 Вырица (инв.№100000640) в г.п. Вырица Гатчинского района ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0191) | K_21-1-06-1-01-04-2-0191 | 1.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1.5013 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта в рамках подготовки к ОЗП
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ КТП-35 к д-я 11 (инв.№100000640) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0186) | K_21-1-06-1-01-04-2-0186 | 1.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1.5534 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10 кВ Ф-4ПС35/10 ТП 20-ТП 14 (инв.№100000652) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0184) | K_21-1-06-1-01-04-2-0184 | 1.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1.4215 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-2 ПС 35-10 (инв.№100000679) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0183) | K_21-1-06-1-01-04-2-0183 | 1.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1.5013 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта в рамках подготовки к ОЗП
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ КТП-35 к д-я 11 Вырица (инв.№100000640) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0189) | K_21-1-06-1-01-04-2-0189 | 1.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1.4355 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ КТП-35 к д-я 11 Вырица (инв.№100000640) "ТП-49 - ТП-94" в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0188) | K_21-1-06-1-01-04-2-0188 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1.4635 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10 кВ Ф-3 от ЛПО к пионер.лагерю (инв.№100000643) в г.п. Вырица Гатчинского района ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0190) | K_21-1-06-1-01-04-2-0190 | 1.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1.543 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта в рамках подготовки к ОЗП
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-2 п.ст. 35-10 кв (инв.№100000634) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0187) | K_21-1-06-1-01-04-2-0187 | 1.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10 кВ от КТП 46 до КТП 51 Ф-4 (инв.№100000647) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0185) | K_21-1-06-1-01-04-2-0185 | 1.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1.5115 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-2 п.ст.35-10кв (инв.№100000636) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0179) | K_21-1-06-1-01-04-2-0179 | 1.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1.5534 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10кВ Ф6 ПС35/10к"Вpц"Удоp (инв.№100000654) в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (20-1-06-1-01-04-2-0370) | K_20-1-06-1-01-04-2-0370 | 1.3877 | 0 | 1.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.031988 | 2.305% | нд
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ-10 кВ от опоры фид. 10 кВ до ТП (инв.№000002667) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0177) | K_21-1-06-1-01-04-2-0177 | 1.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1.4495 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ-10 кВ до КТПН 630/10/0,4 кВ (инв.№000002360) в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (20-1-06-1-01-04-2-0369) | K_20-1-06-1-01-04-2-0369 | 1.4714 | 0 | 1.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.033916 | 2.305% | нд
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-2 ПС 35-10 Вырица (инв.№100000679) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0182) | K_21-1-06-1-01-04-2-0182 | 1.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1.4355 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10 кв Ф-1 ПС 322 ЛПТГО (инв.№100000642) в сторону ТП-34 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (20-1-06-1-01-04-2-0371) | K_20-1-06-1-01-04-2-0371 | 1.3877 | 0 | 1.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.031988 | 2.305% | нд
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-3 п.ст. 35-10 кв в сторону ТП-12 (инв.№100000631) в п. Вырица Гатчинского района ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0178) | K_21-1-06-1-01-04-2-0178 | 1.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1.4215 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-3 п.ст. 35-10 кв (инв.№100000631) "ТП-69 - ТП-12" в п. Вырица Гатчинского района ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0180) | K_21-1-06-1-01-04-2-0180 | 1.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1.5115 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10кв Ф8 от ПС 322 до ТП ДОГ (инв.№100000645) в г.п. Вырица Гатчинского района ЛО (20-1-06-1-01-04-2-0368) | K_20-1-06-1-01-04-2-0368 | 1.3634 | 0 | 1.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.031427 | 2.305% | нд
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС 322 п.Вырица (инв.№100000638) в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0176) | K_21-1-06-1-01-04-2-0176 | 1.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1.4495 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС 322 (инв.№100000638) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (20-1-06-1-01-04-2-0367) | K_20-1-06-1-01-04-2-0367 | 1.4796 | 0 | 1.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.034105 | 2.305% | нд
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ-10кВ ф3 ПС-322 до КТП-17 (инв.№000000639) в п. Вырица Гатчинского района ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0175) | K_21-1-06-1-01-04-2-0175 | 1.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1.5534 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ-10 кВ от ТП-15 до ТП-16 (инв.№100000637) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0174) | K_21-1-06-1-01-04-2-0174 | 1.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1.5534 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-3 п.ст. 35-10 кв (инв.№100000631) в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0173) | K_21-1-06-1-01-04-2-0173 | 1.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1.5246 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-3 п.ст. 35-10 кв (инв.№100000631) в г.п. Вырица Гатчинского района ЛО (20-1-06-1-01-04-2-0366) | K_20-1-06-1-01-04-2-0366 | 1.4836 | 0 | 1.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.034198 | 2.305% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10 кВ Ф-4ПС35/10 ТП 20-ТП 14 (инв.№100000652) в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0172) | K_21-1-06-1-01-04-2-0172 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1.5004 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта в рамках подготовки к ОЗП
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ-10кв Ф-3 от ЛПО к Лесн. (инв.№100000644) в г.п. Вырица Гатчинского района ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0171) | K_21-1-06-1-01-04-2-0171 | 1.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1.5526 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10кВ Ф-4ПС от КТП N57 ул.Pабочая (инв.№100000653) в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0181) | K_21-1-06-1-01-04-2-0181 | 1.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1.5386 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-4 ПС 35-10 (инв.№100000680) в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0170) | K_21-1-06-1-01-04-2-0170 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1.5106 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости объекта по результату утверждения проектно-сметной документации
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-4 ПС 35-10 Вырица (инв.№100000680) в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0169) | K_21-1-06-1-01-04-2-0169 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10кВ Ф-4ПС от КТП N57 ул.Pабочая (инв. №100000653) в п. Вырица Гатчинского района ЛО (20-1-06-1-01-04-2-0365) | K_20-1-06-1-01-04-2-0365 | 1.3877 | 0 | 1.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.031988 | 2.305% | нд
Гатчинский | Таицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-4 ПС 35-6 (инв.№100000731) в сторону ТП-1 в г.п. Тайцы Гатчинского района ЛО (20-1-06-1-01-04-2-0364) | K_20-1-06-1-01-04-2-0364 | 1.5129 | 0 | 1.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.034873 | 2.305% | нд
Гатчинский | Таицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ-6 кВ (инв. № 100012701) от ТП-14 в г.п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0168) | K_21-1-06-1-01-04-2-0168 | 1.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Таицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 6кВ Ф-8 от ТП-12 до ТП-11,ТП-21,ТП-24, разъед-ля РЛНД (инв.№100012702) в г.п.Тайцы Гатч.р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0167) | K_21-1-06-1-01-04-2-0167 | 1.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Таицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 6 кВ от ПС-35/6кВ"Тайцы"до ТП-20,ТП-28,ТП-22,ТП-16,ТП-15 (инв.№100012700) в п.Тайцы(21-1-06-0-01-04-2-0166) | K_21-1-06-0-01-04-2-0166 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Таицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 6кВ Ф-4 от ТП-10 до ТП-25 (инв. №100012699) в г.п. Тайцы Гатчинского района ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0165) | K_21-1-06-1-01-04-2-0165 | 1.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Таицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 6кВ Ф-4 от ТП-10 до ТП-25 (инв. № 100012699) в г.п. Тайцы Гатчинского района ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0164) | K_21-1-06-1-01-04-2-0164 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Таицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 6 кВ от ПС-35/6кВ "Тайцы" до ТП-20,ТП-28,ТП-22,ТП-16,ТП-15 (№100012700) в г.п.Тайцы Гатч. р.ЛО (20-1-06-1-01-04-2-0363) | K_20-1-06-1-01-04-2-0363 | 1.4689 | 0 | 1.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.033859 | 2.305% | нд
Гатчинский | Таицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ-6 кВ Ф7 ПС-35кВ "Тайцы" в сторону ТП-20 (инв.№100012700) в г.п.Тайцы Гатч-го р-на ЛО (Rec-15-2) (20-1-06-1-01-04-2-0362) | K_20-1-06-1-01-04-2-0362 | 1.5129 | 0 | 1.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.034873 | 2.305% | нд
Лужский | Толмачевское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КТП-390 проходного типа взамен существующей КТП-390 инв.№ 130000182 в г.п.Толмачево Лужского МР ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0168) | J_19-1-06-1-01-00-2-0168 | 3.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Таицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во КТП на пересечении Гатчинского шоссе и ул. Вербной, п. Тайцы, Гатчинский муниципальный р-н (12-1-06-1-01-00-2-165) | G_12-1-06-1-01-00-2-165 | 1.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во РП1Н взамен РП1ст (инв. №000001726) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0221) | J_19-1-06-1-01-00-2-0221 | 23.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Толмачевское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-60 до опоры № 42 ВЛ-0,4 кВ ТП-58 – ул.Сосновая в г.п. Толмачево Лужского района ЛО (20-1-06-1-01-00-2-0082) | J_20-1-06-1-01-00-2-0082 | 0.26706 | 0 | 0.26706 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.26706 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-0,4кВ №2 от ТП-159 до ВЛ-0,4кВ по пр. Урицкого от ТП-40 с переключением нагрузки участка ВЛ в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0235) | J_19-1-06-1-01-00-2-0235 | 0.44752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-0,4кВ №1 от ТП-159 до ВЛ-0,4кВ по ул Сергиевская от ТП-40 в г. Луга Ленинградской области (19-1-06-1-01-00-2-0197) | J_19-1-06-1-01-00-2-0197 | 0.88693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-0,4кВ №3 от ТП-159 до ВЛ-0,4кВ по пер. Солецкий от ТП-40 с переключением нагрузки участка ВЛ в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0195) | J_19-1-06-1-01-00-2-0195 | 0.42663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ№4-0,4кВ от ТП-159 до ВЛ-0,4кВ по пр. Кирова от ТП-40 с переключением нагрузки участка ВЛ в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0194) | J_19-1-06-1-01-00-2-0194 | 0.50854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Толмачевское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-60 до опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 – ул. Смоляная в г.п. Толмачево Лужского района ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0193) | J_19-1-06-1-01-00-2-0193 | 0.54929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1н до ТП-9 в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0217) | J_19-1-06-1-01-00-2-0217 | 3.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1Н до врезки №1 в КЛ-10кВ от ПС-48 ф. 13 (на участке от ТП-69 до ТП-5) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0215) | J_19-1-06-1-01-00-2-0215 | 0.92611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1Н до врезки №2 в ВЛ-10кВ от ПС-48 ф. 5 (на участке от ТП-70 до ТП-73) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0214) | J_19-1-06-1-01-00-2-0214 | 0.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1Н до врезки №1 в ВЛ-10кВ от ПС-48 ф. 5 (на участке от ТП-70 до ТП-73) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0213) | J_19-1-06-1-01-00-2-0213 | 0.96013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1Н до врезки №2 в КЛ-10 кВ от ПС-48 ф. 13 (на участке от ТП-69 до ТП-5) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0212) | J_19-1-06-1-01-00-2-0212 | 0.41049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1Н до врезки №2 в КЛ-10 кВ от ПС-48 ф. 13 (на участке от ТП-90 до ТП-74) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0211) | J_19-1-06-1-01-00-2-0211 | 2.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1Н до врезки в КЛ-10кВ от ПС-48 ф. 13 (на участке от РП-1ст до ТП-90) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0210) | J_19-1-06-1-01-00-2-0210 | 0.71224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-1Н до врезки КЛ-10 кВ от ПС-48 ф. 13 (на участке от ПС-48 до ТП-69) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0209) | J_19-1-06-1-01-00-2-0209 | 4.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от проект.РП-1Н до врезки в сущ-ю ВЛ-10кВ ф.48-23 (вых.на оп.№3 в р-не ПС-48 на уч.ПС-48-РП-4) в г.Луга(19-1-06-1-01-00-2-0208) | J_19-1-06-1-01-00-2-0208 | 7.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-65 до врезки в КЛ-10кВ от ПС-48 ф. 5 (на участке от ТП-66 до ТП-67) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0205) | J_19-1-06-1-01-00-2-0205 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от РП-4 до врезки в КЛ-10кВ от ПС-48 ф. 5 (на участке от ПС№48 до ТП-120) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0204) | J_19-1-06-1-01-00-2-0204 | 0.27207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-65 до врезки в ВЛ 10-кВ от ПС-48 ф. 13 (на участке от ПС-48 до ТП-69) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0203) | J_19-1-06-1-01-00-2-0203 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-160 до ТП-98 в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0147) | J_19-1-06-1-01-00-2-0147 | 7.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-107 до ТП-3 Луга г. (19-1-06-1-01-00-2-0141) | J_19-1-06-1-01-00-2-0141 | 7.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Толмачевское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-390 до ВЛ-10кВ ф.48-08 в р-не ТП-59 с врез. в проект. ВЛЗ-10кВ от ТП-728 в г.п.Толмачево Луж.МР (19-1-06-1-01-00-2-0126) | J_19-1-06-1-01-00-2-0126 | 6.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Сиверское ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-30 до ТП-67 в п. Сиверский, Гатчинского района, ЛО. (18-1-06-1-01-04-2-0258) | I_18-1-06-1-01-04-2-0258 | 7.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Сиверское ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-30 дл РП-1 в п. Сиверский, Гатчинского района, ЛО (18-1-06-1-01-00-2-0259) | I_18-1-06-1-01-00-2-0259 | 6.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лужский | Толмачевское ГП | 1.4. | Луга, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ТП-728 до врезки в проект.КЛ-10кВ от ТП-390 до ВЛЗ-10кВ от оп10 ВЛ-10кВ ф. 48-08 в п.Толмачево (19-1-06-1-01-00-2-0251) | J_19-1-06-1-01-00-2-0251 | 0.54109 | 0 | 0.54109 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.54109 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Гатчинский | Дружногорское ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во ВЛ-6кВ ПС "Др.Горка" ф.1 в сторону ТП-8 в п. Дружная Горка (17-1-06-1-01-04-2-0725) | H_17-1-06-1-01-04-2-0725 | 2.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Сланцевский | Сланцевское ГП | 1.4. | Слан, Стр-во ВЛЗ-6кВ от оп. с ЛР 4066 до отпайки ВЛЗ-6кВ на ТП 4203 ф.14-06 в г. Сланцы ЛО (20-1-08-1-01-07-0-1476) | L_20-1-08-1-01-07-0-1476 | 6.6887 | 0 | 6.6887 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5641 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.1246 | -46.71% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Кингисеппский | Ивангородское ГП | 1.4. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-728» г. Ивангород. (21-1-08-1-01-07-0-0274) | L_21-1-08-1-01-07-0-0274 | 1.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.4. | Кинг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-3 мкр. Касколовка до КЛ-10 кВ "ТП-86- ТП-144"(инв.№ 00004834) г. Кингисепп (19-1-08-1-01-00-2-0249) | J_19-1-08-1-01-00-2-0249 | 8.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Волосовский | Волосовское ГП | 1.4. | Волос, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-303 до ТП-328 Линия №1 г.Волосово. (19-1-08-1-01-00-2-0182) | J_19-1-08-1-01-00-2-0182 | 12.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1099 | 0 | 0 | 2.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.1099 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
Волосовский | Волосовское ГП | 1.4. | Волос, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-303 до ТП-328 Линия №2 г.Волосово (19-1-08-1-01-00-2-0173) | J_19-1-08-1-01-00-2-0173 | 12.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4501 | 0 | 0 | 2.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.4501 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
Волосовский | Волосовское ГП | 1.4. | Волос, Стр-во КЛ-10кВ от ПС-189 РУ-10 кВ яч. 20 до ТП-303 г.Волосово. (19-1-08-1-01-00-2-0164) | J_19-1-08-1-01-00-2-0164 | 10.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Волосовский | Волосовское ГП | 1.4. | Волос, Стр-во КЛ-10кВ от ПС-189 РУ-10 кВ яч. 27 до ТП-303 г.Волосово (19-1-08-1-01-00-2-0121) | J_19-1-08-1-01-00-2-0121 | 10.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Тосненское ГП | 1.4. | Тосно, Стр-во КЛ 10 кВ от БРТП 6 до КРУН у ТП-75 г. Тосно (19-1-10-1-01-04-1-1351) | K_19-1-10-1-01-04-1-1351 | 0.18048 | 0 | 0.18048 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.18048 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Тосненский | Тосненское ГП | 1.4. | Тосно, Стр-во реклоузера на ВЛ-10 кВ от ПС- 483 ф. 483-02 (Инв. № 210000374) в г.Тосно ЛО (20-1-10-1-01-04-2-0424) | K_20-1-10-1-01-04-2-0424 | 2.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Отрадненское ГП | 1.4. | Киров, Стр-во КТП-525Н взамен существующей КТП-525 (инв.№ 000001077) г. Отрадное, Кировский р-н, ЛО (20-1-10-1-01-00-2-0116) | J_20-1-10-1-01-00-2-0116 | 2.3981 | 0 | 2.3981 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4522 | 0.63 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.0541 | 43.96% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.4. | Тосно, Стр-во РТП 10/6 кВ (2х6,3МВА) в п. Ульяновка (19-1-10-1-01-00-2-0254) | J_19-1-10-1-01-00-2-0254 | 43.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.4. | Тосно, Стр-во МТП-160 кВА в районе дома № 30 по улице Вокзальная в п. Ульяновка (19-1-10-1-01-00-2-0252) | J_19-1-10-1-01-00-2-0252 | 1.0743 | 0 | 1.0743 | 0.16 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0743 | 0.16 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Морозовское ГП | 1.4. | Киров, Стр-во КТП взамен ТП-18 (инв. № 000000116) в п. Им. Морозова, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-10-1-01-00-2-0103) | I_18-1-10-1-01-00-2-0103 | 4.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА по Ульяновскому шоссе(13-1-21-1-01-00-2-198) | G_13-1-21-1-01-00-2-198 | 0.96547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА на Ульяновской дорожке, п.Ульяновка (13-1-21-1-01-00-2-197) | G_13-1-21-1-01-00-2-197 | 0.49121 | 0 | 0.49121 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.49121 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ (выполнение СМР возможно после ввода в эксплуатацию РП-3 10кВ и частичного перевода нагрузки с ПС-724 на ПС-500, с полседующим получением допуска РТН)
Всеволожский | Морозовское ГП | 1.4. | Киров, Стр-во двух КЛ-0,4 кВ от ТП-18 в п.им.Морозова (18-1-10-1-01-00-2-0110) | I_18-1-10-1-01-00-2-0110 | 1.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.4. | Тосно, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от ПС-Ульяновка-тяговая до РП-10/6 кВ (19-1-10-1-01-00-2-0259) | J_19-1-10-1-01-00-2-0259 | 10.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.4. | Тосно, Стр-во 2 КВЛ-6 кВ от РП-10/6кВ в п. Ульяновка до опоры № 60 и опоры № 82 ВЛ- 6 кВ ф. 724-06 (19-1-10-1-01-00-2-0270) | J_19-1-10-1-01-00-2-0270 | 4.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Ульяновское ГП | 1.4. | Тосно, Стр-во ВЛ-0,4 кВ с перезаводкой сущ линий на новую МТП-160 кВА в р-не дома №30 по ул.Вокзальная в п.Ульяновка,Тосн.р-а (19-1-10-1-01-00-2-0250) | J_19-1-10-1-01-00-2-0250 | 0.67712 | 0 | 0.67712 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67712 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.1102e-16 | 2.22e-14% | нд
Выборгский | Приморское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0676) | L_21-1-05-1-01-07-0-0676 | 0.35108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Приморское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0675) | L_21-1-05-1-01-07-0-0675 | 1.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Приморское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от проек-ой КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная до оп. 32 ф.Прм-06 в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0674) | L_21-1-05-1-01-07-0-0674 | 3.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Приморское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ взамен КТП-15 (инв.№ 050002923) на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0673) | L_21-1-05-1-01-07-0-0673 | 4.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Приморское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от пр-ой КТП-10/0,4 кВ взамен КТП-15 на ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0669) | L_21-1-05-1-01-07-0-0669 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Светогорское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во новой БКТП-10/0,4кВ взамен ТП-21 (инв.№ 050003227, 050003229) в г.Светогорск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0197) | K_21-1-05-1-01-00-2-0197 | 4.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Лесогорское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во новой КТП-10/0,4 кВ взамен ТП-51 (инв.№ 050003343, 050003345) в гп. Лесогорский Выборгский район ЛО (20-1-05-1-01-00-2-0396) | K_20-1-05-1-01-00-2-0396 | 3.2872 | 0 | 3.2872 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.2872 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-65 до ТП-159 взамен КЛ-6 кВ "ТП-66 - ТП-65" (инв.№ 050001221) в г.Выборг ЛО (20-1-05-1-01-00-2-0395) | K_20-1-05-1-01-00-2-0395 | 4.2896 | 0 | 4.2896 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2896 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-73 до ТП-6 взамен КЛ-6 кВ "ТП-6 - ТП-73" (инв. №050000448) в г.Выборг Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0196) | K_21-1-05-1-01-00-2-0196 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Лесогорское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-50 до ТП-51 в п.Лесогорский Выборгского района ЛО (20-1-05-1-01-00-2-0394) | K_20-1-05-1-01-00-2-0394 | 3.2203 | 0 | 3.2203 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.2203 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Выборгский | Лесогорское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-29 до ТП-51 взамен КЛ-10 кВ "ТП29-ВЛ" (инв.№ 050000295) в п.Лесогорский Выборгского района ЛО (20-1-05-1-01-00-2-0393) | K_20-1-05-1-01-00-2-0393 | 2.6949 | 0 | 2.6949 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.6949 | -100% | Длительное согласование мест размещения объектов с собственниками земельных участков
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6кВ ТП 148-ТП 146 в г.Выборг Выборгский район ЛО (20-1-05-1-01-00-2-0392) | K_20-1-05-1-01-00-2-0392 | 0.31785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6кВ, ТП 148-ТП 17 в г.Выборг Выборгский район ЛО (20-1-05-1-01-00-2-0391) | K_20-1-05-1-01-00-2-0391 | 0.42658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-15 до места врезки в сущ.КЛ-6 кВ "ТП-2 - ТП-20" в г.Выборг ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0195) | K_21-1-05-1-01-00-2-0195 | 0.40684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-15 до ТП-20 в г.Выборг ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0194) | K_21-1-05-1-01-00-2-0194 | 1.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6кВ ф. К-31 от РП-61 до оп. 1 ВЛ-10кВ ф. К-31 в г. Выборг ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0072) | J_21-1-05-1-01-00-2-0072 | 0.42733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от РП-11 до ТП-49 в г. Выборг ЛО (20-1-05-1-01-00-2-0110) | J_20-1-05-1-01-00-2-0110 | 6.9978 | 0 | 6.9978 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8289 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.169 | -30.99% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во Кабельная линия 6 кВ, ТП-149 - РП 4 - ТП 55 г.Выборг (20-1-05-1-01-00-2-0101) | J_20-1-05-1-01-00-2-0101 | 4.2465 | 0 | 4.2465 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2128 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.033689 | -0.7933% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во Кабельные линии 6-10кВ - КЛ 6-10кВ, ПС26-ТП199 г.Выборг (19-1-05-1-01-00-2-0267) | J_19-1-05-1-01-00-2-0267 | 6.6452 | 0 | 6.6452 | 0 | 0 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6849 | 0 | 0 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.039735 | 0.598% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6кВ ф.К-10 от БКТП-77 до ТП-63 (через ТП-226) Выборг г. (19-1-05-1-01-00-2-0264) | J_19-1-05-1-01-00-2-0264 | 5.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во Кабельная линия 6кВ, ТП-63 - ТП-15 Выборг г (19-1-05-1-01-00-2-0263) | J_19-1-05-1-01-00-2-0263 | 8.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6кВ, ТП-38 – ТП-63 в г. Выборг, Выборгский район ЛО (19-1-05-1-01-00-2-0262) | J_19-1-05-1-01-00-2-0262 | 9.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-6кВ ф.К-31 от РП-61 до ТП-104 в г. Выборг ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0070) | J_21-1-05-1-01-00-2-0070 | 10.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Рощинское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10кВ ф.331 - 01 в п. Кирилловское Выборгского района ЛО (19-1-05-1-01-00-2-0269) | J_19-1-05-1-01-00-2-0269 | 5.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Рощинское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10кВ п. Кирилловское, фид. 158-07 Рощинское ГП (19-1-05-1-01-00-2-0266) | J_19-1-05-1-01-00-2-0266 | 8.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-2) (инв. №030000519) в г. Волхов ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0090) | J_20-1-20-1-01-00-2-0090 | 4.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.4. | ЛодП, Стр-во СТП-104(н) в г. Лодейное Поле ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0070) | J_20-1-20-1-01-00-2-0070 | 0.62948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-68 до ВРУ ул. Гагарина д. 7 г. Лодейное Поле ЛО (взамен инв. № 120000646) (17-1-20-1-01-00-2-0344) | H_17-1-20-1-01-00-2-0344 | 0.56088 | 0 | 0.56088 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56088 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-44 до ВРУ ул. Гагарина д.12 г. Лодейное Поле ЛО (взамен инв. № 120000542) (17-1-20-1-01-00-2-0343) | H_17-1-20-1-01-00-2-0343 | 0.88073 | 0 | 0.88073 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88073 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.1102e-16 | -1.11e-14% | нд
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-12 до пр. Ленина д. 47 в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-01-00-2-0276) | H_17-1-20-1-01-00-2-0276 | 0.65909 | 0 | 0.65909 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65909 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.2204e-16 | 4.441e-14% | нд
Киришский | Киришское ГП | 1.4. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-19 в г. Кириши ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0061) | J_20-1-20-1-01-00-2-0061 | 2.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Киришский | Киришское ГП | 1.4. | Кириш, Стр-во КЛ 10 кВ от ТП-8 до ТП-38 взамен части существ КЛ ТП-8 - ТП-15, ТП-8 - ТП-38 (инв. № 090000201) в г. Кириши ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0060) | J_20-1-20-1-01-00-2-0060 | 2.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.4. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой ТП (взамен ТП-40) (инв. №030000281) до трансформатора Т-1 г. Волхов ЛО. (19-1-20-1-01-00-2-0156) | J_19-1-20-1-01-00-2-0156 | 0.48936 | 0 | 0.48936 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96553 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.47617 | 97.3% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.4. | ЛодП, Стр-во ВЛ-10 кВ к СТП-104(н) в г. Лодейное Поле ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0071) | J_20-1-20-1-01-00-2-0071 | 0.30524 | 0 | 0.30524 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.30524 | -100% | Длительное проведение конкурсных процедур в связи с отсутствием конкурентных заявок/поставщиков
Бокситогорский | Бокситогорское ГП | 1.4. | Бокс, Стр-во ВЛ-6 кВ от ТП 15 ф.ТП15-ТП33 г. Бокситогорск ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0066) | J_20-1-20-1-01-00-2-0066 | 1.8714 | 0 | 1.8714 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.8714 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Волховский | Волховское ГП | 1.4. | Волх, Стр-во отпайки от оп. 3 ВЛ-10 кВ ВЛ 171 - 163 на ТП (взамен ТП-40) в г. Волхов (19-1-20-1-01-00-2-0223) | J_19-1-20-1-01-00-2-0223 | 0.47672 | 0 | 0.47672 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56238 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.085656 | 17.97% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Волховский | Волховское ГП | 1.4. | Волх, Стр-во ВЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП (взамен ТП-40) в г. Волхов. (19-1-20-1-01-00-2-0222) | J_19-1-20-1-01-00-2-0222 | 0.69527 | 0 | 0.69527 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86064 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.16537 | 23.79% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.4. | ЛодП, Стр-во ВЛ 0,4 кВ от ТП-104н до оп.9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 Л1 в г. Лодейное Поле ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0069) | J_20-1-20-1-01-00-2-0069 | 0.84292 | 0 | 0.84292 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.84292 | -100% | Длительное проведение конкурсных процедур в связи с отсутствием конкурентных заявок/поставщиков
Всеволожский | Токсовское ГП | 1.4. | Всев, Стр-во новой ТП вместо КТПН-400/10/0,4 кВ (№691) (инв. №040000245) в п. Новое Токсово Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-01-07-0-0329) | L_21-1-17-1-01-07-0-0329 | 5.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Бугровское СП | 1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-95 до ТП-87 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-01-07-0-0328) | L_21-1-17-1-01-07-0-0328 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Кузьмоловское ГП | 1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-13к до ТП-14к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (20-1-17-1-01-00-2-0409) | K_20-1-17-1-01-00-2-0409 | 1.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8846 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.8846 | 100% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Всеволожский | Бугровское СП | 1.4. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-61 до ТП-8530 п.Бугры Всеволожского р-на ЛО (20-1-17-1-01-00-2-0079) | J_20-1-17-1-01-00-2-0079 | 3.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Бугровское СП | 1.4. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-280 до ТП-315 п.Бугры Всеволожского р-на ЛО (19-1-17-1-01-00-2-0243) | J_19-1-17-1-01-00-2-0243 | 27.289 | 0 | 27.289 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0476 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.2414 | -8.214% | нд
Всеволожский | Муринское ГП | 1.4. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-210 до ТП-198 п.Мурино Всеволожского р-на ЛО (19-1-17-1-01-00-2-0241) | J_19-1-17-1-01-00-2-0241 | 5.4055 | 0 | 5.4055 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3197 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.91424 | 16.91% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.4. | Тихв, Стр-во БКТП-0,4/10 кВ взамен ТП-4 г.Тихвин ЛО (инв.№200000238) (20-1-20-1-01-00-2-0089) | J_20-1-20-1-01-00-2-0089 | 11.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.4. | Тихв, Стр-во КТП-56(н) взамен оборудования ТП-56 (инв.№ 200000317) в г.Тихвин ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0048) | J_20-1-20-1-01-00-2-0048 | 4.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-40)(инв. №030000281) г. Волхов ЛО. (19-1-20-1-01-00-2-0157) | J_19-1-20-1-01-00-2-0157 | 11.9258 | 0 | 11.9258 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8515 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.074343 | -0.6234% | нд
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.4. | ЛодП, Стр-во трансформаторной подстанции № 53н в г. Лодейное Поле ЛО (взамен инв. № 120000585, 120000221) (17-1-20-1-01-00-2-0317) | H_17-1-20-1-01-00-2-0317 | 5.8213 | 0 | 5.8213 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8489 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.0276 | 17.65% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Волховский | Волховское ГП | 1.4. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП (взамен ТП-40) до РУ-0,4 кВ насосной станции г. Волхов ЛО. (19-1-20-1-01-00-2-0158) | J_19-1-20-1-01-00-2-0158 | 1.8007 | 0 | 1.8007 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3221 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.52144 | 28.96% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-12 в г. Тихвин ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0075) | J_20-1-20-1-01-00-2-0075 | 2.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-112 до точки врезки в КЛ-10 кВ от ТП-2 (Инв.№ 200000128) (КЛ-10 от ТП-10 фид.143-10) в г.Тихвин (20-1-20-1-01-00-2-0054) | J_20-1-20-1-01-00-2-0054 | 2.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6146 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.6146 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта в рамках подготовки к ОЗП
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-36 (взамен существующей КЛ-10 кВ инв.№ 200000411) в г. Тихвин ЛО (20-1-20-1-01-00-2-0047) | J_20-1-20-1-01-00-2-0047 | 0.82128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Киришский | Киришское ГП | 1.4. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ РП-3 - РП-5, г. Кириши ЛО (19-1-20-1-01-00-2-0161) | J_19-1-20-1-01-00-2-0161 | 11.107 | 0 | 11.107 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8794 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.22755 | -2.049% | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.4. | Тихв, Стр-во новой КЛ-10 кВ взамен существующей КЛ-10 кВ от ПС-4 ф.4-06 (инв.№200001869) г.Тихвин ЛО (19-1-20-1-01-00-2-0132) | J_19-1-20-1-01-00-2-0132 | 5.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6066 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.6066 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Реализация инвестиционного проекта в рамках подготовки к ОЗП
Всеволожский | Морозовское ГП | 1.4. | Всев, Стр-во КЛ 6 кВ ПС-515 ф.10 - ТП-5Н яч.16 (19-1-10-1-01-00-2-0226) | J_19-1-10-1-01-00-2-0226 | 28.1853 | 0 | 28.1853 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7877 | 0 | 0 | 4.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.60237 | 2.137% | нд
Всеволожский | Морозовское ГП | 1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ ПС-515 яч.36 - ТП-5 яч.13 (19-1-10-1-01-00-2-0183) | J_19-1-10-1-01-00-2-0183 | 30.7364 | 0 | 30.7364 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0895 | 0 | 0 | 4.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -9.6468 | -31.39% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Выборгский | Приморское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от ПС " Приморская" фидер № 09 в г. Приморск, Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0027) | I_18-1-05-1-01-00-2-0027 | 16.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от Ф-20 ПС-517 до КТП-65 (14-1-22-1-01-00-2-087) | G_14-1-22-1-01-00-2-087 | 13.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6 кВ, ТП-6 в г. Выборг, Выборгский район ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0085) | I_18-1-05-1-01-00-2-0085 | 6.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.4. | Киров, Стр-во КЛ 6 кВ от ПС 726 ф.02 до ТП-120 (взамен участка существующей КЛ 6 кВ (инв. № 100000236) г. Кировск ЛО (20-1-10-1-01-00-2-0098) | J_20-1-10-1-01-00-2-0098 | 2.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.4. | Киров, Стр-во КЛ 6 кВ от ПС 726 ф.01 до ТП-120 (взамен участка существующей КЛ 6 кВ (инв. № 100000236) г. Кировск ЛО (20-1-10-1-01-00-2-0123) | J_20-1-10-1-01-00-2-0123 | 2.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Вырицкое ГП | 1.4. | Гатч, Стр-во ТП взамен ТП-76 ( инв. №060001198 ) в п.Вырица, Гатчинского р-на, ЛО (19-1-06-1-12-04-1-1352) | L_19-1-06-1-12-04-1-1352 | 0.25693 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25693 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация проекта на основании решения Гатчинского городского суда Ленинградской области от 17.09.2018 № 2-1767/2018
Кировский | Кировское ГП | 1.4. | ЦА, Резервирование земельных участков под перспективные инвестиционные проекты (20-1-00-6-11-07-0-1481) | L_20-1-00-6-11-07-0-1481 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Кузьмоловское ГП | 1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-11к до ТП-12к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (19-1-17-1-01-00-2-0192) | J_19-1-17-1-01-00-2-0192 | 0.92934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Кузьмоловское ГП | 1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-6к до ТП-11к Кузьмоловское ГП (19-1-17-1-01-00-2-0230) | J_19-1-17-1-01-00-2-0230 | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
нд | нд | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 4.0575 | 0 | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3.9425 | 6857% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.5. | Выб, Приобретение земельного участка под здание ПС 35/10 Кв "Вещевская" (20-1-05-3-05-04-2-0412) | K_20-1-05-3-05-04-2-0412 | 0.0575 | 0 | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.0575 | -100% | Объект продан третьим лицам в результате конкурсных процедур
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.5. | Всев, Приобретение земельного участка под размещение ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка–2") (21-1-17-3-05-04-0-1620) | M_21-1-17-3-05-04-0-1620 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Реализация инвестиционного проекта в целях строительства ПС 110/10 кВ "Новая-2" ("Новосаратовка – 2") (18-1-17-1-01-04-2-1051)
нд | нд | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1120.7214 | 107.028 | 399.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1213 | 4175 | 243 | 107.0325 | 157.5334 | 4.7 | 0 | 45.2815 | 0 | 0 | 1163 | 114 | 0.0045 | 0.004205% | -241.8735 | -60.56% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Стр-во открт. автостоянки Фил-а АО"ЛОЭСК" "Сев.электр.сети" по адресу:г.Выборг,ул.Советская (кд.ном.47:01:0107001:2492) (20-1-05-1-11-04-2-0303) | J_20-1-05-1-11-04-2-0303 | 9.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 1 | 0 | 0% | 1.8822 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Увеличение стоимости проекта в связи с необходимостью оснащения системой видеонаблюдения и системой СКУД
Выборгский | Советское ГП | 1.6. | Выб, Стр-во склада с навесом для двух автомобилей для РЭС "Южный" в пос. Советский Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-04-2-0472) | J_19-1-05-1-11-04-2-0472 | 2.6282 | 0 | 2.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.6282 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Выборгский | Высоцкое ГП | 1.6. | Выб, Стр-во склада с навесом для двух автомобилей для Участка №9 РЭС "Южный" "Северэлектросети" в г. Высоцк Выборгского р-на (19-1-05-1-11-04-2-0471) | J_19-1-05-1-11-04-2-0471 | 2.6282 | 0 | 2.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.6282 | -100% | Корректировка технических решений. Срок реализации 1 кв. 2023
Выборгский | Высоцкое ГП | 1.6. | Выб, Стр-во базы Участка № 9 РЭС "Южный" Филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электросети" в г. Высоцк Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-04-2-0465) | J_19-1-05-1-11-04-2-0465 | 20.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Советское ГП | 1.6. | Выб, Стр-во базы РЭС "Южный" Филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электросети" в пос. Советский Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-00-2-0466) | J_19-1-05-1-11-00-2-0466 | 20.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Стр-во склада на территории филиала АО "ЛОЭСК" "Центральные электросети" РЭС г. Кировск (21-1-10-1-11-04-2-0199) | K_21-1-10-1-11-04-2-0199 | 26.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Стр-во нового модульного здания АБК в г. Кировске ул. Ладожская д. 3 (18-1-10-1-11-00-2-0238) | I_18-1-10-1-11-00-2-0238 | 23.5461 | 0 | 23.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -23.5461 | -100% | Увеличение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с длительным согласованием смежной организацией технических решений/условий компенсационных договоров ПАО "Газпромраспределение" и условий размещения электросетевых объектов
Выборгский | Светогорское ГП | 1.6. | Выб, Стр-во здания участка № 6 РЭС "Северный" в г. Светогорске Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-04-2-0413) | I_18-1-05-1-01-04-2-0413 | 31.5981 | 0 | 31.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -31.5981 | -100% | Изменение сроков выполнения работ в связи с необходимостью получения дополнительных разрешений на производство работ, длительным заключением договора аренды на земельный участок
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.6. | Всев, Стр-во здания склада в д. Янино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-11-04-2-0201) | K_21-1-17-1-11-04-2-0201 | 28.0887 | 0 | 28.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -28.0887 | -100% | Изменение сроков выполнения работ в связи с необходимостью получения дополнительных разрешений на производство работ в режимных зонах
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Покупка прицепа (21-1-05-3-05-07-0-0428) | L_21-1-05-3-05-07-0-0428 | 0.098333 | 0 | 0.098333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.098333 | -100% | Приостановка реализации проекта в условиях ограничения источников финансирования
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (20-1-00-3-05-04-2-0031) | J_20-1-00-3-05-04-2-0031 | 2.1653 | 0 | 2.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.1653 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Покупка самосвала (21-1-05-3-05-07-0-0290) | L_21-1-05-3-05-07-0-0290 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.75 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.6. | Подп, Покупка измельчителя древесных отходов (21-1-20-3-05-07-0-0279) | L_21-1-20-3-05-07-0-0279 | 0.57917 | 0 | 0.57917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.57917 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.6. | Тихв, Покупка измельчителя древесных отходов (21-1-20-3-05-07-0-0270) | L_21-1-20-3-05-07-0-0270 | 0.57917 | 0 | 0.57917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.57917 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Выборгский | Приморское ГП | 1.6. | Выб, Покупка автомобиля грузового (21-1-05-3-05-07-0-0293) | L_21-1-05-3-05-07-0-0293 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.4167 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Выборгский | Светогорское ГП | 1.6. | Выб, Покупка автомобиля грузового (21-1-05-3-05-07-0-0292) | L_21-1-05-3-05-07-0-0292 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.4167 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.6. | Всев, Покупка автомобиля грузового (21-1-17-3-05-07-0-0285) | L_21-1-17-3-05-07-0-0285 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.4167 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.6. | Всев, Покупка автомобиля грузового (21-1-17-3-05-07-0-0284) | L_21-1-17-3-05-07-0-0284 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.4167 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Покупка автомобиля лекового (21-1-00-3-05-07-0-0297) | L_21-1-00-3-05-07-0-0297 | 3.7107 | 0 | 3.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.7107 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Покупка микроавтобуса (21-1-00-3-05-07-0-0298) | L_21-1-00-3-05-07-0-0298 | 3.4407 | 0 | 3.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.4407 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Покупка автомобиля легкового (21-1-00-3-05-07-0-0299) | L_21-1-00-3-05-07-0-0299 | 1.2922 | 0 | 1.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.2922 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Покупка автомобиля лекового (21-1-00-3-05-07-0-0296) | L_21-1-00-3-05-07-0-0296 | 2.1622 | 0 | 2.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.1622 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (20-1-00-3-05-04-2-0034) | J_20-1-00-3-05-04-2-0034 | 7.1501 | 0 | 7.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -7.1501 | -100% | Приостановка реализации проекта в условиях ограничения источников финансирования
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Покупка автомобиля легкового (21-1-05-3-05-07-0-0291) | L_21-1-05-3-05-07-0-0291 | 1.965 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.965 | -100% | Приостановка реализации проекта в условиях ограничения источников финансирования
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Покупка микроавтобуса (21-1-05-3-05-07-0-0289) | L_21-1-05-3-05-07-0-0289 | 3.2983 | 0 | 3.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.2983 | -100% | Увеличение сроков поставки по результатам проведения конкурсных процедур.
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.6. | Всев, Покупка автомобиля легкового (21-1-17-3-05-07-0-0282) | L_21-1-17-3-05-07-0-0282 | 0.69325 | 0 | 0.69325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.69325 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.6. | Всев, Покупка автомобиля легкового (21-1-17-3-05-07-0-0281) | L_21-1-17-3-05-07-0-0281 | 0.69325 | 0 | 0.69325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.69325 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Тосненский | Тосненское ГП | 1.6. | Тосно, Покупка микроавтобуса (21-1-10-3-05-07-0-0294) | L_21-1-10-3-05-07-0-0294 | 2.0812 | 0 | 2.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.0812 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (20-1-17-3-05-04-2-0030) | J_20-1-17-3-05-04-2-0030 | 1.2375 | 0 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.2375 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.6. | Тихв, Приобретение автомобиля легкового (23-1-20-3-05-04-2-0016) | J_23-1-20-3-05-04-2-0016 | 3.7107 | 0 | 3.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.7107 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (23-1-00-3-05-04-2-0006) | J_23-1-00-3-05-04-2-0006 | 1.2922 | 0 | 1.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.2922 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (23-1-00-3-05-04-2-0005) | J_23-1-00-3-05-04-2-0005 | 2.3287 | 0 | 2.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.3287 | -100% | Приостановка реализации проекта в условиях ограничения источников финансирования
Лужский | Лужское ГП | 1.6. | Луга, Приобретение автомастерской (22-1-06-3-05-04-2-0001) | J_22-1-06-3-05-04-2-0001 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.5 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (22-1-00-3-05-04-2-0012) | J_22-1-00-3-05-04-2-0012 | 2.1622 | 0 | 2.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.1622 | -100% | Приостановка реализации проекта в условиях ограничения источников финансирования
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (22-1-00-3-05-04-2-0011) | J_22-1-00-3-05-04-2-0011 | 1.965 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.965 | -100% | Приостановка реализации проекта в условиях ограничения источников финансирования
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (22-1-00-3-05-04-2-0010) | J_22-1-00-3-05-04-2-0010 | 3.7107 | 0 | 3.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.7107 | -100% | Приостановка реализации проекта в условиях ограничения источников финансирования
Бокситогорский | Бокситогорское ГП | 1.6. | Бокс, Приобретение автомобиля грузового (21-1-20-3-05-04-2-0067) | J_21-1-20-3-05-04-2-0067 | 1.7417 | 0 | 1.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.7417 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.6. | Подп, Приобретение БКМ (21-1-20-3-05-04-2-0055) | J_21-1-20-3-05-04-2-0055 | 4.2625 | 0 | 4.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.2625 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Бокситогорский | Бокситогорское ГП | 1.6. | Бокс, Приобретение БКМ (21-1-20-3-05-04-2-0053) | J_21-1-20-3-05-04-2-0053 | 4.2625 | 0 | 4.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.2625 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.6. | Тихв, Приобретение АГП (21-1-20-3-05-04-2-0047) | J_21-1-20-3-05-04-2-0047 | 3.85 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.85 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Бокситогорский | Бокситогорское ГП | 1.6. | Бокс, Приобретение АГП (21-1-20-3-05-04-2-0046) | J_21-1-20-3-05-04-2-0046 | 3.85 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.85 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.6. | ЛодП, Приобретение автомобиля легкового (21-1-20-3-05-04-2-0026) | J_21-1-20-3-05-04-2-0026 | 1.2742 | 0 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.2742 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.6. | ЛодП, Приобретение автомобиля легкового (21-1-20-3-05-04-2-0025) | J_21-1-20-3-05-04-2-0025 | 1.2742 | 0 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.2742 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Приобретение автомобиля легкового (21-1-20-3-05-04-2-0024) | J_21-1-20-3-05-04-2-0024 | 1.2742 | 0 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.2742 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.6. | Всев, Приобретение автомобиля грузового (21-1-17-3-05-04-2-0062) | J_21-1-17-3-05-04-2-0062 | 1.8333 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.8333 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Тосненский | Тосненское ГП | 1.6. | Тосно, Приобретение автомобиля грузового (21-1-10-3-05-04-2-0065) | J_21-1-10-3-05-04-2-0065 | 2.0625 | 0 | 2.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.0625 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Тосненский | Тосненское ГП | 1.6. | Тосно, Приобретение БКМ (21-1-10-3-05-04-2-0052) | J_21-1-10-3-05-04-2-0052 | 4.2625 | 0 | 4.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.2625 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Приобретение АГП (21-1-10-3-05-04-2-0042) | J_21-1-10-3-05-04-2-0042 | 6.0225 | 0 | 6.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6.0225 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Тосненский | Тосненское ГП | 1.6. | Тосно, Приобретение автомобиля грузового (21-1-10-3-05-04-2-0038) | J_21-1-10-3-05-04-2-0038 | 0.79465 | 0 | 0.79465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.79465 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Приобретение автомобиля легкового (21-1-10-3-05-04-2-0022) | J_21-1-10-3-05-04-2-0022 | 1.1096 | 0 | 1.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.1096 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.6. | СосБ, Приобретение АГП (21-1-08-3-05-04-2-0005) | J_21-1-08-3-05-04-2-0005 | 6.0225 | 0 | 6.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6.0225 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Сланцевский | Сланцевское ГП | 1.6. | Слан, Приобретение автомобиля легкового (21-1-08-3-05-04-2-0004) | J_21-1-08-3-05-04-2-0004 | 0.70767 | 0 | 0.70767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.70767 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.6. | Кинг, Приобретение самосвала (21-1-08-3-05-04-2-0003) | J_21-1-08-3-05-04-2-0003 | 2.475 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.475 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.6. | Кинг, Приобретение БКМ (21-1-08-3-05-04-2-0002) | J_21-1-08-3-05-04-2-0002 | 4.2781 | 0 | 4.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.2781 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, Приобретение автомобиля грузового (21-1-06-3-05-04-2-0064) | J_21-1-06-3-05-04-2-0064 | 1.8333 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.8333 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, Приобретение автомобиля с КМУ (21-1-06-3-05-04-2-0041) | J_21-1-06-3-05-04-2-0041 | 7.7917 | 0 | 7.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -7.7917 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, Приобретение АГП (21-1-06-3-05-04-2-0040) | J_21-1-06-3-05-04-2-0040 | 6.0225 | 0 | 6.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6.0225 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Лужский | Лужское ГП | 1.6. | Луга, Приобретение автомобиля легкового (21-1-06-3-05-04-2-0001) | J_21-1-06-3-05-04-2-0001 | 1.1096 | 0 | 1.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.1096 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Выборгский | Высоцкое ГП | 1.6. | Выб, Приобретение БКМ (21-1-05-3-05-04-2-0051) | J_21-1-05-3-05-04-2-0051 | 4.2781 | 0 | 4.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.2781 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Приобретение АГП (21-1-05-3-05-04-2-0039) | J_21-1-05-3-05-04-2-0039 | 4.5375 | 0 | 4.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.5375 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Выборгский | Советское ГП | 1.6. | Выб, Приобретение автомобиля грузового (21-1-05-3-05-04-2-0036) | J_21-1-05-3-05-04-2-0036 | 1.7417 | 0 | 1.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.7417 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Выборгский | Каменногорское ГП | 1.6. | Выб, Приобретение автомобиля грузового (21-1-05-3-05-04-2-0035) | J_21-1-05-3-05-04-2-0035 | 1.7417 | 0 | 1.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.7417 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Приобретение автомобиля легкового (21-1-05-3-05-04-2-0023) | J_21-1-05-3-05-04-2-0023 | 0.86167 | 0 | 0.86167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.86167 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (21-1-00-3-05-04-2-0012) | J_21-1-00-3-05-04-2-0012 | 2.1622 | 0 | 2.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.1622 | -100% | Приостановка реализации проекта в условиях ограничения источников финансирования
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (21-1-00-3-05-04-2-0011) | J_21-1-00-3-05-04-2-0011 | 2.1622 | 0 | 2.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.1622 | -100% | Приостановка реализации проекта в условиях ограничения источников финансирования
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (21-1-00-3-05-04-2-0010) | J_21-1-00-3-05-04-2-0010 | 2.3287 | 0 | 2.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.3287 | -100% | Приостановка реализации проекта в условиях ограничения источников финансирования
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (21-1-00-3-05-04-2-0009) | J_21-1-00-3-05-04-2-0009 | 2.1622 | 0 | 2.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.1622 | -100% | Приостановка реализации проекта в условиях ограничения источников финансирования
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (21-1-00-3-05-04-2-0008) | J_21-1-00-3-05-04-2-0008 | 2.3287 | 0 | 2.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.3287 | -100% | Приостановка реализации проекта в условиях ограничения источников финансирования
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (21-1-00-3-05-04-2-0007) | J_21-1-00-3-05-04-2-0007 | 2.1622 | 0 | 2.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.1622 | -100% | Приостановка реализации проекта в условиях ограничения источников финансирования
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (21-1-00-3-05-04-2-0006) | J_21-1-00-3-05-04-2-0006 | 3.7107 | 0 | 3.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.7107 | -100% | Приостановка реализации проекта в условиях ограничения источников финансирования
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.6. | Тихв, Приобретение автомобиля легкового (20-1-20-3-05-04-2-0052) | J_20-1-20-3-05-04-2-0052 | 1.2742 | 0 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.2742 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Киришский | Киришское ГП | 1.6. | Кириш, Приобретение автомобиля грузового (20-1-20-3-05-04-2-0015) | J_20-1-20-3-05-04-2-0015 | 1.6592 | 0 | 1.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.6592 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.6. | ЛодП, Приобретение автомобиля легкового (20-1-20-3-05-04-2-0013) | J_20-1-20-3-05-04-2-0013 | 1.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.6. | Тихв, Приобретение автомобиля легкового (20-1-20-3-05-04-2-0011) | J_20-1-20-3-05-04-2-0011 | 0.73083 | 0 | 0.73083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.73083 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.6. | Всев, Приобретение автомобиля грузового (20-1-17-3-05-04-2-0113) | J_20-1-17-3-05-04-2-0113 | 1.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Тосненское ГП | 1.6. | Тосно, Приобретение автомобиля грузового (20-1-10-3-05-04-2-0005) | J_20-1-10-3-05-04-2-0005 | 2.3333 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.3333 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, Приобретение автомобиля грузового (20-1-06-3-05-04-2-0017) | J_20-1-06-3-05-04-2-0017 | 3.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, Приобретение автомобиля легкового (20-1-06-3-05-04-2-0016) | J_20-1-06-3-05-04-2-0016 | 0.70767 | 0 | 0.70767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.70767 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Выборгский | Каменногорское ГП | 1.6. | Выб, Приобретение АГП (20-1-05-3-05-04-2-0077) | J_20-1-05-3-05-04-2-0077 | 4.2625 | 0 | 4.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.2625 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (20-1-00-3-05-04-2-0033) | J_20-1-00-3-05-04-2-0033 | 1.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Приобретение АГП (19-1-20-3-05-04-2-0103) | J_19-1-20-3-05-04-2-0103 | 4.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Приобретение БКМ (19-1-20-3-05-04-2-0101) | J_19-1-20-3-05-04-2-0101 | 4.2781 | 0 | 4.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.2781 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.6. | Тихв, Приобретение БКМ (19-1-20-3-05-04-2-0097) | J_19-1-20-3-05-04-2-0097 | 4.2625 | 0 | 4.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.2625 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (19-1-17-3-05-04-2-0089) | J_19-1-17-3-05-04-2-0089 | 1.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.6. | Всев, Приобретение автомобиль легкового (19-1-17-3-05-04-2-0088) | J_19-1-17-3-05-04-2-0088 | 1.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Тосненское ГП | 1.6. | Тосно, Приобретение измельчителя веток (19-1-10-3-05-04-2-0087) | J_19-1-10-3-05-04-2-0087 | 2.0217 | 0 | 2.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Гатчинский | Сиверское ГП | 1.6. | Гатч, Приобретение экскаватора-погрузчика (19-1-06-3-05-04-2-0166) | J_19-1-06-3-05-04-2-0166 | 7.6762 | 0 | 7.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -7.6762 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, Приобретение автомобиля грузового (19-1-06-3-05-04-2-0110) | J_19-1-06-3-05-04-2-0110 | 1.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Приморское ГП | 1.6. | Выб, Приобретение АГП (19-1-05-3-05-04-2-0090) | J_19-1-05-3-05-04-2-0090 | 4.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Покупка устройства испытательного (21-1-05-3-05-07-0-0287) | L_21-1-05-3-05-07-0-0287 | 0.0708 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.035635 | 50.33% | Изменение величины расходов по договорам поставки по результатам проведения конкурсных процедур. Стоимость при утверждении инвестиционной программы определена на основании коммерческих предложений в ценах 2020 года.
Тосненский | Тосненское ГП | 1.6. | Тосно, Покупка устройства испытательного (21-1-10-3-05-07-0-0288) | L_21-1-10-3-05-07-0-0288 | 0.0826 | 0 | 0.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.023835 | 28.86% | Изменение величины расходов по договорам поставки по результатам проведения конкурсных процедур. Стоимость при утверждении инвестиционной программы определена на основании коммерческих предложений в ценах 2020 года.
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, Покупка кабеледефектоискателя (21-1-06-3-05-07-0-0309) | L_21-1-06-3-05-07-0-0309 | 0.165 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.27149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.10649 | 64.54% | Отклоненеие вызвано повышением цены данного оборудовнаия у поставщика.
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Покупка Кабеледефектоискателя (21-1-05-3-05-07-0-0286) | L_21-1-05-3-05-07-0-0286 | 0.165 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.27149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.10649 | 64.54% | Изменение величины расходов по договорам поставки по результатам проведения конкурсных процедур. Стоимость при утверждении инвестиционной программы определена на основании коммерческих предложений в ценах 2020 года.
Лужский | Лужское ГП | 1.6. | Луга, Покупка аппарата испытания диэлектриков (21-1-06-3-05-07-0-0310) | L_21-1-06-3-05-07-0-0310 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.12273 | 52.6% | Изменение величины расходов по договорам поставки по результатам проведения конкурсных процедур. Стоимость при утверждении инвестиционной программы определена на основании коммерческих предложений в ценах 2020 года.
Киришский | Киришское ГП | 1.6. | Кириш, Прибор измерения показателей качества электроэнергии (21-1-20-3-05-04-2-0156) | J_21-1-20-3-05-04-2-0156 | 0.24888 | 0 | 0.24888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.24888 | -100% | Увеличение сроков поставки по результатам проведения конкурсных процедур.
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.6. | Всев, Трассопоисковой комплект (21-1-17-3-05-04-2-0154) | J_21-1-17-3-05-04-2-0154 | 0.15565 | 0 | 0.15565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.27149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.11584 | 74.42% | Изменение величины расходов по договорам поставки по результатам проведения конкурсных процедур. Стоимость при утверждении инвестиционной программы определена на основании коммерческих предложений в ценах 2020 года.
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Трассоискатель (21-1-10-3-05-04-2-0159) | J_21-1-10-3-05-04-2-0159 | 0.2541 | 0 | 0.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.1019 | 40.1% | Изменение величины расходов по договорам поставки по результатам проведения конкурсных процедур. Стоимость при утверждении инвестиционной программы определена на основании коммерческих предложений в ценах 2020 года.
Тосненский | Тосненское ГП | 1.6. | Тосно, Тепловизор для РЭС Тосно (21-1-10-3-05-04-2-0145) | J_21-1-10-3-05-04-2-0145 | 0.16962 | 0 | 0.16962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.012359 | -7.286% | нд
Волосовский | Волосовское ГП | 1.6. | Волос, Аппарат испытания диэлектриков (21-1-08-3-05-04-2-0152) | J_21-1-08-3-05-04-2-0152 | 0.25674 | 0 | 0.25674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.098797 | 38.48% | Изменение величины расходов по договорам поставки по результатам проведения конкурсных процедур. Стоимость при утверждении инвестиционной программы определена на основании коммерческих предложений в ценах 2020 года.
Волосовский | Волосовское ГП | 1.6. | Волос, Комплект для испытания автоматических выключателей (21-1-08-3-05-04-2-0139) | J_21-1-08-3-05-04-2-0139 | 0.15851 | 0 | 0.15851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.23602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.077515 | 48.9% | Изменение величины расходов по договорам поставки по результатам проведения конкурсных процедур. Стоимость при утверждении инвестиционной программы определена на основании коммерческих предложений в ценах 2020 года.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Проектирование и монтаж системы оповещения людей о пожаре (21-1-10-1-11-07-0-0318) | L_21-1-10-1-11-07-0-0318 | 0.30433 | 0 | 0.30433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.30433 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, Проектирование и монтаж системы оповещения людей о пожаре (21-1-06-1-11-07-0-0316) | L_21-1-06-1-11-07-0-0316 | 0.30433 | 0 | 0.30433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.30433 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Проектирование и монтаж системы оповещения людей о пожаре (21-1-05-1-11-07-0-0314) | L_21-1-05-1-11-07-0-0314 | 0.30433 | 0 | 0.30433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.30433 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.6. | СосБ, Проектирование и монтаж системы оповещения людей о пожаре (21-1-08-1-11-07-0-0312) | L_21-1-08-1-11-07-0-0312 | 0.30433 | 0 | 0.30433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.30433 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации (21-1-10-1-11-07-0-0317) | L_21-1-10-1-11-07-0-0317 | 0.50722 | 0 | 0.50722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.50722 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, Проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации (21-1-06-1-11-07-0-0315) | L_21-1-06-1-11-07-0-0315 | 0.50722 | 0 | 0.50722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.50722 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации (21-1-05-1-11-07-0-0313) | L_21-1-05-1-11-07-0-0313 | 0.50722 | 0 | 0.50722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.50722 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.6. | СосБ, Проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации (21-1-08-1-11-07-0-0311) | L_21-1-08-1-11-07-0-0311 | 0.50722 | 0 | 0.50722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.50722 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Выборгский | Светогорское ГП | 1.6. | Выб, Покупка и установка световой конструкций г. Светогорск (21-1-05-3-05-07-0-0280) | L_21-1-05-3-05-07-0-0280 | 0.092083 | 0 | 0.092083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.092083 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Гатчинский | Таицкое ГП | 1.6. | Гатч, Установка ограждения территории мастерского участка в п. Тайцы (20-1-06-1-11-04-2-0400) | K_20-1-06-1-11-04-2-0400 | 0.12593 | 0 | 0.12593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.0083934 | 6.665% | Увеличение стоимости проекта по итогам разработки проектно-сметной документации
Гатчинский | Коммунарское ГП | 1.6. | Гатч, Установка ограждения территории мастерского участка в г. Коммунар (20-1-06-1-11-04-2-0398) | K_20-1-06-1-11-04-2-0398 | 0.42397 | 0 | 0.42397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.028258 | 6.665% | Увеличение стоимости проекта по итогам разработки проектно-сметной документации
Лужский | Лужское ГП | 1.6. | Луга, Создание системы видеонаблюдения АБК РЭС Луга (20-1-06-1-11-04-2-0399) | K_20-1-06-1-11-04-2-0399 | 0.52288 | 0 | 0.52288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.52288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС Ладога (21-1-10-1-11-04-2-0096) | J_21-1-10-1-11-04-2-0096 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС Ладога (21-1-10-1-11-04-2-0095) | J_21-1-10-1-11-04-2-0095 | 1.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС Ладога (21-1-10-1-11-04-2-0094) | J_21-1-10-1-11-04-2-0094 | 0.86981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС Ладога (21-1-10-1-11-04-2-0093) | J_21-1-10-1-11-04-2-0093 | 1.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС Ладога (21-1-10-1-11-04-2-0092) | J_21-1-10-1-11-04-2-0092 | 0.74416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Мгинское ГП | 1.6. | Киров, Разработка и создание системы комплексной без-ти на высоковольтной подстанции ПС-733 Малукса (21-1-10-1-11-04-2-0091) | J_21-1-10-1-11-04-2-0091 | 6.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Строительство нового ограждения (21-1-10-1-11-04-2-0075) | J_21-1-10-1-11-04-2-0075 | 2.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.6. | Всев, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (20-1-17-1-11-04-2-0189) | J_20-1-17-1-11-04-2-0189 | 2.228 | 0 | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.228 | -100% | Изменение сроков реализации проекта в связи с длительной поставкой оборудования
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-517 Невский судостроительный завод (20-1-10-1-11-04-2-0188) | J_20-1-10-1-11-04-2-0188 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-517 Невский судостроительный завод (20-1-10-1-11-04-2-0187) | J_20-1-10-1-11-04-2-0187 | 1.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-727 Петрокрепость (20-1-10-1-11-04-2-0183) | J_20-1-10-1-11-04-2-0183 | 1.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-727 Петрокрепость (20-1-10-1-11-04-2-0182) | J_20-1-10-1-11-04-2-0182 | 1.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тосненский | Тосненское ГП | 1.6. | Тосно, Строительство нового ограждения (20-1-10-1-11-04-2-0124) | J_20-1-10-1-11-04-2-0124 | 2.2825 | 0 | 2.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.2825 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
Выборгский | Гончаровское СП | 1.6. | Выб, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС Вещевская (20-1-05-1-11-04-2-0179) | J_20-1-05-1-11-04-2-0179 | 1.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Приморское ГП | 1.6. | Выб, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС Приморская (20-1-05-1-11-04-2-0174) | J_20-1-05-1-11-04-2-0174 | 0.91948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Полянское СП | 1.6. | Выб, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС Лада (20-1-05-1-11-04-2-0167) | J_20-1-05-1-11-04-2-0167 | 0.98137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Полянское СП | 1.6. | Выб, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС Лада (20-1-05-1-11-04-2-0166) | J_20-1-05-1-11-04-2-0166 | 3.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Гончаровское СП | 1.6. | Выб, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС Вещевская (20-1-05-1-11-04-2-0045) | J_20-1-05-1-11-04-2-0045 | 1.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Приморское ГП | 1.6. | Выб, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС "Приморская" (20-1-05-0-11-04-2-0175) | J_20-1-05-0-11-04-2-0175 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Система сетевой безопасности (20-1-00-1-11-04-2-0125) | J_20-1-00-1-11-04-2-0125 | 74.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0347) | J_19-1-20-1-11-04-2-0347 | 1.4427 | 0 | 1.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.4427 | -100% | Изменение сроков реализации проекта в связи с длительной поставкой оборудования
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0346) | J_19-1-20-1-11-04-2-0346 | 1.6523 | 0 | 1.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.6523 | -100% | Изменение сроков реализации проекта в связи с длительной поставкой оборудования
Приозерский | Сосновское СП | 1.6. | Приоз, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0363) | J_19-1-17-1-11-04-2-0363 | 0.77814 | 0 | 0.77814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.77814 | -100% | Изменение сроков реализации проекта в связи с длительной поставкой оборудования
Приозерский | Сосновское СП | 1.6. | Приоз, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0362) | J_19-1-17-1-11-04-2-0362 | 1.7117 | 0 | 1.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.7117 | -100% | Изменение сроков реализации проекта в связи с длительной поставкой оборудования
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.6. | Всев, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0358) | J_19-1-17-1-11-04-2-0358 | 1.4934 | 0 | 1.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.4934 | -100% | Изменение сроков реализации проекта в связи с длительной поставкой оборудования
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.6. | СосБ, Создание системы видеонаблюдения РЭС г.Сосновый Бор (19-1-08-1-11-04-2-0304) | J_19-1-08-1-11-04-2-0304 | 0.42268 | 0 | 0.42268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.42268 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
Волосовский | Волосовское ГП | 1.6. | Волос, Создание системы видеонаблюдения производственной базы РЭС г.Волосово (19-1-08-1-11-04-2-0303) | J_19-1-08-1-11-04-2-0303 | 0.42268 | 0 | 0.42268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.42268 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.6. | Кинг, Монтаж ограждения производственной базы РЭС г.Кингисепп (19-1-08-1-11-04-2-0302) | J_19-1-08-1-11-04-2-0302 | 0.1021 | 0 | 0.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.1021 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.6. | Кинг, Реконструкция системы видеонаблюдения производственной базы РЭС г.Кингисепп (19-1-08-0-11-04-2-0306) | J_19-1-08-0-11-04-2-0306 | 0.31955 | 0 | 0.31955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.31955 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
Сланцевский | Сланцевское ГП | 1.6. | Слан, Реконструкция системы видеонаблюдения производственной базы РЭС г.Сланцы (19-1-08-0-11-04-2-0305) | J_19-1-08-0-11-04-2-0305 | 0.35505 | 0 | 0.35505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.35505 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Покупка аккумуляторного монтажного пистолета (21-1-00-3-05-07-0-0258) | L_21-1-00-3-05-07-0-0258 | 0.11976 | 0 | 0.11976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.061525 | 51.37% | Изменение стоимости проекта ввиду увеличение стоимости оборудования со стороны производителей
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Покупка вольтамперфазометра (комплект с 1 клещами) (21-1-00-3-05-07-0-0261) | L_21-1-00-3-05-07-0-0261 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Покупка высоковольтного узела учета электроэнергии (21-1-00-3-05-07-0-0263) | L_21-1-00-3-05-07-0-0263 | 0.25258 | 0 | 0.25258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Покупка высоковольтного узела учета электроэнергии (21-1-00-3-05-07-0-0265) | L_21-1-00-3-05-07-0-0265 | 0.25258 | 0 | 0.25258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Покупка высоковольтного узела учета электроэнергии (21-1-00-3-05-07-0-0267) | L_21-1-00-3-05-07-0-0267 | 0.44585 | 0 | 0.44585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.44585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Приобретение недвижимого имущества - Дубровская ТЭЦ, г. Кировск (20-1-10-3-05-04-0-0967) | K_20-1-10-3-05-04-0-0967 | 21.0812 | 0 | 21.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1213 | 2591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -21.0812 | -100% | Ввод объекта перенесен на 2022 г. согласно условиям договора
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Приобретение движимого электросетевого имущества - Дубровская ТЭЦ, г. Кировск (20-1-10-3-05-04-0-0966) | K_20-1-10-3-05-04-0-0966 | 1.028 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.028 | -100% | Ввод объекта перенесен на 2022 г. согласно условиям договора
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Приобретение здания ПС 35/10 кВ "Вещевская" (20-1-05-3-05-04-2-0353) | K_20-1-05-3-05-04-2-0353 | 0.2145 | 0 | 0.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.2145 | -100% | Объект продан третьим лицам в результате конкурсных процедур
Бокситогорский | Пикалевское ГП | 1.6. | Бокс, ВЛ-35 кВ, г. Пикалево (21-1-20-3-05-07-0-0622) | L_21-1-20-3-05-07-0-0622 | 6.0813 | 0 | 6.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6.0813 | -100% | Сроки ввода синхронизированы со сроками ввода по титулу L_20-1-20-1-08-03-0-1345.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Система программно-аппаратного комплекса телемеханизации филиалов Общества (20-1-00-1-03-04-2-0228) | J_20-1-00-1-03-04-2-0228 | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Создание системы АСУТП ПС "Валим" г. Волхов (19-1-20-1-03-04-2-0311) | J_19-1-20-1-03-04-2-0311 | 8.092 | 0 | 8.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.24123 | 2.981% | Увеличение стоимости проекта по итогам разработки проектно-сметной документации
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.6. | Тихв, Покупка МСПТ-160Т2 Механический сварочный аппарат (21-1-20-3-05-07-0-0228) | L_21-1-20-3-05-07-0-0228 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.06 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Покупка Бензопилы STIHL MS 462-20 (21-1-20-3-05-07-0-0230) | L_21-1-20-3-05-07-0-0230 | 0.053325 | 0 | 0.053325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.053325 | -100% | Изменение сроков поставки в связи с длительным проведением конкурсных процедур
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.6. | Тихв, Покупка Аварийной осветительная установки «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» с генератором ELG(5)1000S 2,7 GX (21-1-20-3-05-07-0-0229) | L_21-1-20-3-05-07-0-0229 | 0.14083 | 0 | 0.14083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.14083 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.6. | Кинг, Размотчик барабанов с кабелем (21-1-08-3-05-04-2-0140) | J_21-1-08-3-05-04-2-0140 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.17 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.6. | Всев, Покупка бензиновой электростанции (21-1-17-3-05-07-0-0335) | L_21-1-17-3-05-07-0-0335 | 0.049396 | 0 | 0.049396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.062986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.01359 | 27.51% | Изменение связано с увеличением стоимости ОС согласно децентрализованного договора поставки по результатам проведения конкурсных процедур.
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.6. | Всев, Покупка траншейных крепей (21-1-17-3-05-07-0-0334) | L_21-1-17-3-05-07-0-0334 | 0.29167 | 0 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.29167 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.6. | Всев, Покупка спутникового приёмника (21-1-17-3-05-07-0-0336) | L_21-1-17-3-05-07-0-0336 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.25 | -100% | Изменение величины расходов по договорам поставки по результатам проведения конкурсных процедур. Стоимость при утверждении инвестиционной программы определена на основании коммерческих предложений в ценах 2020 года.
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.6. | Всев, Покупка спутникового GNSS приёмника (21-1-17-3-05-07-0-0332) | L_21-1-17-3-05-07-0-0332 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.25 | -100% | Изменение величины расходов по договорам поставки по результатам проведения конкурсных процедур. Стоимость при утверждении инвестиционной программы определена на основании коммерческих предложений в ценах 2020 года.
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.6. | Всев, Покупка навесного мульчера для экскаваторов-погрузчиков (21-1-17-3-05-07-0-0333) | L_21-1-17-3-05-07-0-0333 | 1.3125 | 0 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.3125 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.6. | Всев, Насос высокого давления (21-1-17-3-05-04-2-0151) | J_21-1-17-3-05-04-2-0151 | 0.043295 | 0 | 0.043295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.044363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.0010674 | 2.465% | нд
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.6. | Всев, Насос высокого давления (21-1-17-3-05-04-2-0150) | J_21-1-17-3-05-04-2-0150 | 0.043295 | 0 | 0.043295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.044363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.0010674 | 2.465% | Изменение связано с увеличением стоимости ОС согласно централизованного договора поставки по результатам проведения конкурсных процедур.
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.6. | Всев, Мотокоса (21-1-17-3-05-04-2-0149) | J_21-1-17-3-05-04-2-0149 | 0.043338 | 0 | 0.043338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.049987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.0066494 | 15.34% | Изменение величины расходов по договорам поставки по результатам проведения конкурсных процедур. Стоимость при утверждении инвестиционной программы определена на основании коммерческих предложений в ценах 2020 года.
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.6. | Всев, Бензиновая виброплита (21-1-17-3-05-04-2-0147) | J_21-1-17-3-05-04-2-0147 | 0.12151 | 0 | 0.12151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.12151 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Всеволожский | Сертоловское ГП | 1.6. | Всев, Насос высокого давления (21-1-17-3-05-04-2-0146) | J_21-1-17-3-05-04-2-0146 | 0.043295 | 0 | 0.043295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.044363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.0010676 | 2.466% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Покупка устройства прокола кабеля пиротехнического (21-1-05-3-05-07-0-0426) | L_21-1-05-3-05-07-0-0426 | 0.04587 | 0 | 0.04587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.04587 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Покупка лестницы универсальной приставной (21-1-05-3-05-07-0-0425) | L_21-1-05-3-05-07-0-0425 | 0.152 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.0881 | -57.96% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Покупка снегоуборочной машины (21-1-05-3-05-07-0-0424) | L_21-1-05-3-05-07-0-0424 | 0.062 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.053613 | 86.47% | Изменение величины расходов по договорам поставки по результатам проведения конкурсных процедур. Стоимость при утверждении инвестиционной программы определена на основании коммерческих предложений в ценах 2020 года.
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Покупка бензинового генератора (21-1-05-3-05-07-0-0421) | L_21-1-05-3-05-07-0-0421 | 0.046824 | 0 | 0.046824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.057729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.010905 | 23.29% | Изменение величины расходов по договорам поставки по результатам проведения конкурсных процедур. Стоимость при утверждении инвестиционной программы определена на основании коммерческих предложений в ценах 2020 года.
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Покупка бензореза (21-1-05-3-05-07-0-0331) | L_21-1-05-3-05-07-0-0331 | 0.083325 | 0 | 0.083325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.047913 | 57.5% | Изменение величины расходов по договорам поставки по результатам проведения конкурсных процедур. Стоимость при утверждении инвестиционной программы определена на основании коммерческих предложений в ценах 2020 года.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Мульчирующая косилка Штиль RM 3 RT (21-1-10-3-05-07-0-0327) | L_21-1-10-3-05-07-0-0327 | 0.044242 | 0 | 0.044242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.044242 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Сварочный бензиновый генератор (21-1-10-3-05-04-2-0148) | J_21-1-10-3-05-04-2-0148 | 0.14915 | 0 | 0.14915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.14915 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кировский | Отрадненское ГП | 1.6. | Киров, Перфоратор для РЭС г. Отрадное (21-1-10-3-05-04-2-0144) | J_21-1-10-3-05-04-2-0144 | 0.050143 | 0 | 0.050143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.050143 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Тример-кусторез для РЭС г. Кировск (21-1-10-3-05-04-2-0143) | J_21-1-10-3-05-04-2-0143 | 0.041008 | 0 | 0.041008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.041008 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Вертикальный сверлильный станок для РЭС г. Кировск (21-1-10-3-05-04-2-0142) | J_21-1-10-3-05-04-2-0142 | 0.15365 | 0 | 0.15365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.15365 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Генератор для РЭС г. Кировск (21-1-10-3-05-04-2-0141) | J_21-1-10-3-05-04-2-0141 | 0.049674 | 0 | 0.049674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.049674 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кировский | Назиевское ГП | 1.6. | Киров, Контейнер металлический в п.Назия (21-1-10-3-05-04-2-0124) | J_21-1-10-3-05-04-2-0124 | 0.074576 | 0 | 0.074576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.074576 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Контейнер металлический г.Шлиссельбург (21-1-10-3-05-04-2-0123) | J_21-1-10-3-05-04-2-0123 | 0.074576 | 0 | 0.074576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.074576 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, Приобретение установки горизонтального бурения с использованием шнека (21-1-06-3-05-04-2-0192) | K_21-1-06-3-05-04-2-0192 | 0.61939 | 0 | 0.61939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.61939 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Гатчинский | Коммунарское ГП | 1.6. | Гатч, Аварийная световая башня (21-1-06-3-05-04-2-0120) | J_21-1-06-3-05-04-2-0120 | 0.13424 | 0 | 0.13424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.017571 | -13.09% | Изменение связано с уменьшением стоимости ОС согласно децентрализованного договора поставки по результатам проведения конкурсных процедур.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Покупка сплит-системы (23-1-00-3-05-07-0-0212) | L_23-1-00-3-05-07-0-0212 | 0.08584 | 0 | 0.08584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.085833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -6.67e-06 | -0.00777% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Покупка сплит-системы (23-1-00-3-05-07-0-0211) | L_23-1-00-3-05-07-0-0211 | 0.08584 | 0 | 0.08584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.085833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -6.66e-06 | -0.007759% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Покупка и установка сплит-системы (21-1-00-3-05-07-0-0301) | L_21-1-00-3-05-07-0-0301 | 0.08584 | 0 | 0.08584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.085417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.00042334 | -0.4932% | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.6. | Кинг, Покупка настенного кондиционера (21-1-08-3-05-07-0-0302) | L_21-1-08-3-05-07-0-0302 | 0.077167 | 0 | 0.077167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.062917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.01425 | -18.47% | Уменьшение стоимости проекта по результатам проведения конкурсных процедур
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.6. | Кинг, Покупка настенного кондиционера (21-1-08-3-05-07-0-0303) | L_21-1-08-3-05-07-0-0303 | 0.0716 | 0 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.062917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.0086833 | -12.13% | Уменьшение стоимости проекта по результатам проведения конкурсных процедур
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.6. | Кинг, Покупка офисной мебели (21-1-08-3-05-07-0-0304) | L_21-1-08-3-05-07-0-0304 | 0.052338 | 0 | 0.052338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.04975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.0025883 | -4.945% | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.6. | Кинг, Покупка офисной мебели (21-1-08-3-05-07-0-0307) | L_21-1-08-3-05-07-0-0307 | 0.059807 | 0 | 0.059807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.059583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.00022417 | -0.3748% | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.6. | Кинг, Покупка офисной мебели (21-1-08-3-05-07-0-0306) | L_21-1-08-3-05-07-0-0306 | 0.059807 | 0 | 0.059807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.059583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.00022417 | -0.3748% | нд
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.6. | Всев, Покупка кофемашины (21-1-17-3-05-07-0-0300) | L_21-1-17-3-05-07-0-0300 | 0.044867 | 0 | 0.044867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.044867 | -100% | Увеличение сроков поставки по результатам проведения конкурсных процедур.
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Покупка и монтаж кондиционера (21-1-20-3-05-07-0-0322) | L_21-1-20-3-05-07-0-0322 | 0.046133 | 0 | 0.046133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.040833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.0053 | -11.49% | Уменьшение стоимости проекта по результатам проведения конкурсных процедур
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Покупка и монтаж кондиционера (21-1-20-3-05-07-0-0321) | L_21-1-20-3-05-07-0-0321 | 0.046133 | 0 | 0.046133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.040833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.0053 | -11.49% | Уменьшение стоимости проекта по результатам проведения конкурсных процедур
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Покупка дизельного генератора (21-1-00-3-05-07-0-0308) | L_21-1-00-3-05-07-0-0308 | 1.333 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.333 | -100% | Увеличение сроков поставки по результатам проведения конкурсных процедур.
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.6. | Кинг, Покупка офисной мебели (21-1-08-3-05-07-0-0305) | L_21-1-08-3-05-07-0-0305 | 0.08129 | 0 | 0.08129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.080833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.00045667 | -0.5618% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Создание программно-аппаратного комплекса защиты DLP (21-1-00-6-13-07-0-0450) | L_21-1-00-6-13-07-0-0450 | 9.7142 | 0 | 9.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.20833 | -2.145% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Разработка и внедрение автоматизированной системы управленными производственными активами (УПА) (22-1-00-6-13-07-0-0289) | L_22-1-00-6-13-07-0-0289 | 107.028 | 107.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0045 | 0.004205% | 0 | 0% | Капитализирована госпошлина (4500 руб.) за совершение юридически значимых действий, связанных с продлением действия товарного знака и внесением изменений в госреестр в отношении адреса правообладателя
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Разработка и внедрение автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) (21-1-00-6-13-07-0-0465) | L_21-1-00-6-13-07-0-0465 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.6. | Кинг, Покупка шкафа сушильного (21-1-08-3-05-07-0-0323) | L_21-1-08-3-05-07-0-0323 | 0.070881 | 0 | 0.070881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.070881 | -100% | Длительное проведение конкурсных процедур в связи с отсутствием конкурентных заявок/поставщиков
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.6. | Кинг, Покупка шкафа сушильного (21-1-08-3-05-07-0-0324) | L_21-1-08-3-05-07-0-0324 | 0.038522 | 0 | 0.038522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.038522 | -100% | Длительное проведение конкурсных процедур в связи с отсутствием конкурентных заявок/поставщиков
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Покупка робота-тренажера с ПО (21-1-05-3-05-07-0-0278) | L_21-1-05-3-05-07-0-0278 | 0.195 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.162 | 83.08% | Изменение величины расходов по договорам поставки по результатам проведения конкурсных процедур. Стоимость при утверждении инвестиционной программы определена на основании коммерческих предложений в ценах 2020 года.
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Покупка робота-тренажера (21-1-20-3-05-07-0-0326) | L_21-1-20-3-05-07-0-0326 | 0.195 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.162 | 83.08% | Изменение величины расходов по договорам поставки по результатам проведения конкурсных процедур. Стоимость при утверждении инвестиционной программы определена на основании коммерческих предложений в ценах 2020 года.
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.6. | Тихв, Покупка робота-тренажера (21-1-20-3-05-07-0-0325) | L_21-1-20-3-05-07-0-0325 | 0.195 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.162 | 83.08% | Изменение величины расходов по договорам поставки по результатам проведения конкурсных процедур. Стоимость при утверждении инвестиционной программы определена на основании коммерческих предложений в ценах 2020 года.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Покупка МФУ (21-1-00-3-05-07-0-0625) | L_21-1-00-3-05-07-0-0625 | 0.18893 | 0 | 0.18893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -1e-08 | -5.293e-06% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Покупка компьютера (21-1-00-3-05-07-0-0624) | L_21-1-00-3-05-07-0-0624 | 0.041154 | 0 | 0.041154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.041154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Покупка телевизора (21-1-00-3-05-07-0-0623) | L_21-1-00-3-05-07-0-0623 | 0.060792 | 0 | 0.060792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.060792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -6.9389e-18 | -1.11e-14% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение сканера поточного (21-1-00-3-05-04-2-0202) | K_21-1-00-3-05-04-2-0202 | 0.056262 | 0 | 0.056262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.043257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.013004 | -23.11% | Изменение срока реализации и стоимости инвестиционного проекта по результатам проведения конкурсных процедур
Лодейнопольский | Лодейнопольское ГП | 1.6. | ЛодП, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Восточном филиале (Лодейное поле) (20-1-20-7-03-00-2-0161) | J_20-1-20-7-03-00-2-0161 | 0.22308 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.022188 | -9.946% | Экономия по факту ввода в основные фонды
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.6. | Тихв, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Восточный филиале (Тихвин) (20-1-20-7-03-00-2-0154) | J_20-1-20-7-03-00-2-0154 | 0.22308 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.022188 | -9.946% | Экономия по факту ввода в основные фонды
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.6. | Подп, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Восточном филиале (Подпорожье) (20-1-20-7-03-00-2-0153) | J_20-1-20-7-03-00-2-0153 | 0.22308 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.022188 | -9.946% | Экономия по факту ввода в основные фонды
Киришский | Киришское ГП | 1.6. | Кириш, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Восточном филиале (Кириши) (20-1-20-7-03-00-2-0152) | J_20-1-20-7-03-00-2-0152 | 0.22308 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.022188 | -9.946% | Экономия по факту ввода в основные фонды
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Создание телефонной сети с переходом на технологию SIP УПАТС в Восточном филиале (Волхов) (20-1-20-7-03-00-2-0151) | J_20-1-20-7-03-00-2-0151 | 0.22308 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.022188 | -9.946% | Экономия по факту ввода в основные фонды
Бокситогорский | Бокситогорское ГП | 1.6. | Бокс, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Восточном филиале (Бокситогорск) (20-1-20-7-03-00-2-0150) | J_20-1-20-7-03-00-2-0150 | 0.22308 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.022188 | -9.946% | Экономия по факту ввода в основные фонды
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.6. | Всев, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Пригородном филиале (Уткина Заводь) (20-1-17-7-03-00-2-0159) | J_20-1-17-7-03-00-2-0159 | 0.22308 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.022188 | -9.946% | Экономия по факту ввода в основные фонды
Всеволожский | Новодевяткинское СП | 1.6. | Всев, Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи(Новое Девяткино) (20-1-17-0-03-04-2-0224) | J_20-1-17-0-03-04-2-0224 | 2.1736 | 0 | 2.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.1736 | -100% | Перенос срока реализации проекта. Целесообразность выполнения данного титула можно будет определить после строительства БС Гарболово (Всев, Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи(Гарболово) (20-1-17-0-03-04-2-0223)) и измерения зоны покрытия радиосвязи.
Всеволожский | Куйвозовское СП | 1.6. | Всев, Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи(Гарболово) (20-1-17-0-03-04-2-0223) | J_20-1-17-0-03-04-2-0223 | 2.0849 | 0 | 2.0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.43177 | 20.71% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Центральном филиале (Шлиссельбург) (20-1-10-7-03-00-2-0155) | J_20-1-10-7-03-00-2-0155 | 0.22831 | 0 | 0.22831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.020725 | -9.077% | Экономия по факту ввода в основные фонды
Тосненский | Тосненское ГП | 1.6. | Тосно, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Центральном филиале (Тосно) (20-1-10-7-03-00-2-0148) | J_20-1-10-7-03-00-2-0148 | 0.21784 | 0 | 0.21784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.019146 | -8.789% | Экономия по факту ввода в основные фонды
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.6. | Кинг, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Западном филиале (Кингисепп) (20-1-08-7-03-00-2-0163) | J_20-1-08-7-03-00-2-0163 | 0.22308 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.022188 | -9.946% | Экономия по факту ввода в основные фонды
Сланцевский | Сланцевское ГП | 1.6. | Слан, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Западном филиале (Сланцы) (20-1-08-7-03-00-2-0162) | J_20-1-08-7-03-00-2-0162 | 0.22308 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.022188 | -9.946% | Экономия по факту ввода в основные фонды
Волосовский | Волосовское ГП | 1.6. | Волос, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Западном филиале (Волосово) (20-1-08-7-03-00-2-0149) | J_20-1-08-7-03-00-2-0149 | 0.22308 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.022188 | -9.946% | Экономия по факту ввода в основные фонды
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.6. | СосБ, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Западном филиале (Сосновый бор) (20-1-08-1-03-00-2-0164) | J_20-1-08-1-03-00-2-0164 | 0.22308 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.022188 | -9.946% | Экономия по факту ввода в основные фонды
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Южном филиале (Гатчина) (20-1-06-7-03-00-2-0158) | J_20-1-06-7-03-00-2-0158 | 0.22308 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.019938 | -8.938% | Экономия по факту ввода в основные фонды
Лужский | Лужское ГП | 1.6. | Луга, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Южном филиале (Луга) (20-1-06-7-03-00-2-0157) | J_20-1-06-7-03-00-2-0157 | 0.22308 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.019938 | -8.938% | Экономия по факту ввода в основные фонды
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи(Гатчина) (20-1-06-0-03-04-2-0225) | J_20-1-06-0-03-04-2-0225 | 1.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1.5585 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Ввод оборудования в работу раньше плана обусловлен с производственной необходимостью и обеспечением стабильной, надежной работы оборудования.
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP УПАТС в Северном филиале (Выборг) (20-1-05-7-03-00-2-0156) | J_20-1-05-7-03-00-2-0156 | 0.22308 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.019938 | -8.938% | Экономия по факту ввода в основные фонды
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP (ЦА ЗиП) (20-1-00-7-03-04-2-0165) | J_20-1-00-7-03-04-2-0165 | 0.09836 | 0 | 0.09836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.01554 | -15.8% | Уменьшение стоимости проекта по результатам проведения конкурсных процедур
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP (ЦА) (20-1-00-7-03-04-2-0146) | J_20-1-00-7-03-04-2-0146 | 14.9345 | 0 | 14.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -1.8111 | -12.13% | Уменьшение стоимости проекта по результатам проведения конкурсных процедур
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Управляемый коммутатор (21-1-20-3-05-04-2-0162) | J_21-1-20-3-05-04-2-0162 | 0.23706 | 0 | 0.23706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.0085142 | -3.592% | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Управляемый коммутатор (21-1-20-3-05-04-2-0161) | J_21-1-20-3-05-04-2-0161 | 0.11864 | 0 | 0.11864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.011832 | 9.973% | нд
Бокситогорский | Пикалевское ГП | 1.6. | Бокс, Управляемый коммутатор (21-1-20-3-05-04-2-0160) | J_21-1-20-3-05-04-2-0160 | 0.23706 | 0 | 0.23706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.0085142 | -3.592% | нд
Киришский | Киришское ГП | 1.6. | Кириш, Сервер контроллер домена (21-1-20-3-05-04-2-0128) | J_21-1-20-3-05-04-2-0128 | 0.66348 | 0 | 0.66348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.038483 | -5.8% | нд
Бокситогорский | Бокситогорское ГП | 1.6. | Бокс, Сервер контроллер домена (21-1-20-3-05-04-2-0127) | J_21-1-20-3-05-04-2-0127 | 0.66348 | 0 | 0.66348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.038483 | -5.8% | нд
Подпорожский | Подпорожское ГП | 1.6. | Подп, МФУ (21-1-20-3-05-04-2-0125) | J_21-1-20-3-05-04-2-0125 | 0.12678 | 0 | 0.12678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.013313 | 10.5% | Изменение величины расходов по договорам поставки по результатам проведения конкурсных процедур. Стоимость при утверждении инвестиционной программы определена на основании коммерческих предложений в ценах 2020 года.
Сосновоборгский городской округ | Сосновоборское ГП | 1.6. | СосБ, Сервер контроллер домена (21-1-08-3-05-04-2-0130) | J_21-1-08-3-05-04-2-0130 | 0.66348 | 0 | 0.66348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.038483 | -5.8% | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.6. | Кинг, МФУ (21-1-08-3-05-04-2-0126) | J_21-1-08-3-05-04-2-0126 | 0.12678 | 0 | 0.12678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.013313 | 10.5% | Изменение величины расходов по договорам поставки по результатам проведения конкурсных процедур. Стоимость при утверждении инвестиционной программы определена на основании коммерческих предложений в ценах 2020 года.
Лужский | Лужское ГП | 1.6. | Луга, Сервер контроллер домена (21-1-06-3-05-04-2-0129) | J_21-1-06-3-05-04-2-0129 | 0.66348 | 0 | 0.66348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.038483 | -5.8% | нд
Лужский | Лужское ГП | 1.6. | Луга, МФУ (21-1-06-3-05-04-2-0122) | J_21-1-06-3-05-04-2-0122 | 0.12678 | 0 | 0.12678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.013313 | 10.5% | Изменение величины расходов по договорам поставки по результатам проведения конкурсных процедур. Стоимость при утверждении инвестиционной программы определена на основании коммерческих предложений в ценах 2020 года.
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, МФУ (21-1-06-3-05-04-2-0121) | J_21-1-06-3-05-04-2-0121 | 0.10301 | 0 | 0.10301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.0053165 | 5.161% | Изменение величины расходов по договорам поставки по результатам проведения конкурсных процедур. Стоимость при утверждении инвестиционной программы определена на основании коммерческих предложений в ценах 2020 года.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Маршрутизатор для автономной системы (21-1-00-3-05-04-2-0138) | J_21-1-00-3-05-04-2-0138 | 3.5507 | 0 | 3.5507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.050683 | -1.427% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Маршрутизатор для автономной системы (21-1-00-3-05-04-2-0137) | J_21-1-00-3-05-04-2-0137 | 3.5507 | 0 | 3.5507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.050683 | -1.427% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Ноутбук (21-1-00-3-05-04-2-0136) | J_21-1-00-3-05-04-2-0136 | 0.046088 | 0 | 0.046088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.044598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.0014901 | -3.233% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Ноутбук (21-1-00-3-05-04-2-0135) | J_21-1-00-3-05-04-2-0135 | 0.046088 | 0 | 0.046088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.044598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.0014901 | -3.233% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Ноутбук (21-1-00-3-05-04-2-0134) | J_21-1-00-3-05-04-2-0134 | 0.046088 | 0 | 0.046088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.044598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.0014901 | -3.233% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Ноутбук (21-1-00-3-05-04-2-0133) | J_21-1-00-3-05-04-2-0133 | 0.046088 | 0 | 0.046088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.044598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.0014901 | -3.233% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Оптический рефлектомер 20-1-00-3-05-04-2-0259) | J_20-1-00-3-05-04-2-0259 | 0.43439 | 0 | 0.43439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.049267 | 11.34% | Изменение величины расходов по договорам поставки по результатам проведения конкурсных процедур. Стоимость при утверждении инвестиционной программы определена на основании коммерческих предложений в ценах 2020 года.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Модернизация комплекса серверного оборудования для АСУФХД (20-1-00-0-11-04-2-0145) | J_20-1-00-0-11-04-2-0145 | 5.7072 | 0 | 5.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -5.7072 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Приозерский | Приозерское ГП | 1.6. | Приоз, Коммутатор (19-1-17-3-05-04-2-0446) | J_19-1-17-3-05-04-2-0446 | 0.41542 | 0 | 0.41542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.41542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Видеорегистратор (19-1-00-3-05-04-2-0971) | J_19-1-00-3-05-04-2-0971 | 0.18738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Устройство для записи диспетчерских переговоров (19-1-00-3-05-04-2-0430) | J_19-1-00-3-05-04-2-0430 | 0.13483 | 0 | 0.13483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Тихвинский | Тихвинское ГП | 1.6. | Тихв, Создание ЛВС (21-1-20-1-11-04-2-0118) | J_21-1-20-1-11-04-2-0118 | 5.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.6. | Всев, Создание ЛВС (21-1-17-1-11-04-2-0116) | J_21-1-17-1-11-04-2-0116 | 3.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание ЛВС (21-1-10-1-11-04-2-0119) | J_21-1-10-1-11-04-2-0119 | 6.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кингисеппский | Кингисеппское ГП | 1.6. | Кинг, Создание ЛВС (21-1-08-1-11-04-2-0115) | J_21-1-08-1-11-04-2-0115 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1.554 | 100% | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Ввод оборудования в работу раньше плана обусловлен производственной необходимостью и обеспечением стабильной, надежной работы оборудования.
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, Создание ЛВС (21-1-06-1-11-04-2-0117) | J_21-1-06-1-11-04-2-0117 | 3.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Выборгское ГП | 1.6. | Выб, Создание ЛВС (21-1-05-1-11-04-2-0114) | J_21-1-05-1-11-04-2-0114 | 3.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-727 Петрокрепость (21-1-10-1-11-04-2-0097) | J_21-1-10-1-11-04-2-0097 | 1.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-517 Невский судостроительный завод (20-1-10-1-11-04-2-0186) | J_20-1-10-1-11-04-2-0186 | 0.62292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-517 Невский судостроительный завод (20-1-10-1-11-04-2-0185) | J_20-1-10-1-11-04-2-0185 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-517 Невский судостроительный завод (20-1-10-1-11-04-2-0184) | J_20-1-10-1-11-04-2-0184 | 1.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-727 Петрокрепость (20-1-10-1-11-04-2-0181) | J_20-1-10-1-11-04-2-0181 | 0.62292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Шлиссельбургское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-727 Петрокрепость (20-1-10-1-11-04-2-0180) | J_20-1-10-1-11-04-2-0180 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Гончаровское СП | 1.6. | Выб, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС Вещевская (20-1-05-1-11-04-2-0178) | J_20-1-05-1-11-04-2-0178 | 0.62292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Гончаровское СП | 1.6. | Выб, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС Вещевская (20-1-05-1-11-04-2-0177) | J_20-1-05-1-11-04-2-0177 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Гончаровское СП | 1.6. | Выб, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС Вещевская (20-1-05-1-11-04-2-0176) | J_20-1-05-1-11-04-2-0176 | 1.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Приморское ГП | 1.6. | Выб, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС Приморская (20-1-05-1-11-04-2-0173) | J_20-1-05-1-11-04-2-0173 | 0.62292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Приморское ГП | 1.6. | Выб, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС Приморская (20-1-05-1-11-04-2-0172) | J_20-1-05-1-11-04-2-0172 | 1.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Приморское ГП | 1.6. | Выб, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС Приморская (20-1-05-1-11-04-2-0171) | J_20-1-05-1-11-04-2-0171 | 1.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Полянское СП | 1.6. | Выб, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС Лада (20-1-05-1-11-04-2-0170) | J_20-1-05-1-11-04-2-0170 | 1.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Полянское СП | 1.6. | Выб, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС Лада (20-1-05-1-11-04-2-0169) | J_20-1-05-1-11-04-2-0169 | 1.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Выборгский | Полянское СП | 1.6. | Выб, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС Лада (20-1-05-1-11-04-2-0168) | J_20-1-05-1-11-04-2-0168 | 0.62292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение высоковольтного узла учета электроэнергии (20-1-00-3-05-04-2-0344) | K_20-1-00-3-05-04-2-0344 | 0.48613 | 0 | 0.48613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.018034 | 3.71% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение высоковольтного узла учета электроэнергии (20-1-00-3-05-04-2-0343) | K_20-1-00-3-05-04-2-0343 | 0.27012 | 0 | 0.27012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -0.018034 | -6.676% | нд
Гатчинский | Коммунарское ГП | 1.6. | Гатч, Стр-во системы телемеханики на объекте строительства РТП в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО (19-1-06-1-08-04-2-0832) | K_19-1-06-1-08-04-2-0832 | 3.1902 | 0 | 3.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.1902 | -100% | Ввод в основные фондыперенесен на 1 кв. 2022г.
Выборгский | Светогорское ГП | 1.6. | Выб, Стр-во Устр-во сист. телем-ки на объекте стр-ва 2БКТП-10/0,4кВ в р-не ул.Красноармейская в г.Светогорск Выб-го р-на ЛО (19-1-05-1-08-04-2-0787) | K_19-1-05-1-08-04-2-0787 | 4.7044 | 0 | 4.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.7044 | -100% | Снижение доступных источников финансирования в связи с изменением тарифных решений, утвержденных приказом Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 29.10.2021 № 148-п.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Сервер для компонентов систем ИБ (21-1-00-3-05-04-2-0131) | J_21-1-00-3-05-04-2-0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Реконструкция системы телевизионного наблюдения (инв № 100000244), на ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-0-11-04-2-0348) | J_19-1-10-0-11-04-2-0348 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0350) | J_19-1-10-1-11-04-2-0350 | 2.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0351) | J_19-1-10-1-11-04-2-0351 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0352) | J_19-1-10-1-11-04-2-0352 | 3.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | Киров, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0353) | J_19-1-10-1-11-04-2-0353 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.6. | Всев, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0354) | J_19-1-17-1-11-04-2-0354 | 2.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.6. | Всев, Создание системы ОПС на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0355) | J_19-1-17-1-11-04-2-0355 | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.6. | Всев, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0356) | J_19-1-17-1-11-04-2-0356 | 2.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Свердловское ГП | 1.6. | Всев, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0357) | J_19-1-17-1-11-04-2-0357 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Приозерский | Сосновское СП | 1.6. | Приоз, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0359) | J_19-1-17-1-11-04-2-0359 | 1.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Приозерский | Сосновское СП | 1.6. | Приоз, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0360) | J_19-1-17-1-11-04-2-0360 | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Приозерский | Сосновское СП | 1.6. | Приоз, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0361) | J_19-1-17-1-11-04-2-0361 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Модернизация системы ОПС на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-0-11-04-2-0343) | J_19-1-20-0-11-04-2-0343 | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0342) | J_19-1-20-1-11-04-2-0342 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0344) | J_19-1-20-1-11-04-2-0344 | 1.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Волховский | Волховское ГП | 1.6. | Волх, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0345) | J_19-1-20-1-11-04-2-0345 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.6. | ЦА, Приобретение движимого электросетевого имущества - СПб, пос. Шушары, уч. 530 (20-1-00-3-05-09-0-1395) | L_20-1-00-3-05-09-0-1395 | 1.6667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Заневское ГП | 1.6. | Всев, Разработка и создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-312 Слобода (20-1-10-1-11-04-2-0190) | J_20-1-10-1-11-04-2-0190 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.6. | Всев, Приобретение Кабельных линий 0,4 кВ, г. Кудрово (20-1-17-3-05-03-0-1443) | L_20-1-17-3-05-03-0-1443 | 14.8528 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Постановка на баланс имущества, приобретенного в порядке исполнения договора ТП № 04-415/005-ПС-14 от 18.08.2014г. (зачет встречных требований)
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Создание СКС (21-1-00-1-11-04-0-1298) | L_21-1-00-1-11-04-0-1298 | 1.6667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Реализация проекта обусловлена необходимостью проведения мероприятий по организации информационной инфраструктуры новых рабочих мест сотрудников производственных служб в связи с перездом в новое здание (ввиду аварийности).
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение ноутбука (21-1-00-3-05-04-0-1241) | L_21-1-00-3-05-04-0-1241 | 0.16121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью организовации мобильного рабочего места для выполнения функциональных обязанностей сотрудников в удаленном доступе в условиях ограничений, обусловленных пандемией COVID - 19.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение МФУ (21-1-00-3-05-04-0-1242) | L_21-1-00-3-05-04-0-1242 | 0.19272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью, направленной на обеспечение служб главного инженера цветным МФУ формата А3 в виду увеличения объемов работ.
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение сервера электронных ключей (21-1-00-3-05-04-0-1243) | L_21-1-00-3-05-04-0-1243 | 0.18417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Проект реализуется в виду производственной необходимости для обеспечения надежности работы комплекса SIP телефонии Общества (ЦА, Создание телефонной сети, с переходом на технологию SIP (ЦА) (20-1-00-7-03-04-2-0146)), работы диспетчерсих служб филиалов общества и подстанций в условиях удаленной работы.
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.6. | Всев, Покупка конструкции сборно-разборной 200 кв.м (21-1-17-3-05-07-0-1396) | L_21-1-17-3-05-07-0-1396 | 0.059731 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.059731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Приобретение имущества в порядке зачета встречных требований (взаимозачет по договору аренды земельного участка).
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.6. | Приобретение ВЛ-0,4 - 10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КТП-6/0,4 по договорам дарения СНТ (38,9 км; 1,74 МВА) | M_21-1-00-4-05-08-0-1875 | 31.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.6 | 1.74 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевого имущества по договорам дарения
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Модернизация технических средств охраны в здании ЦА Общества (21-1-00-1-11-04-0-1129) | L_21-1-00-1-11-04-0-1129 | 1.5705 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Кировский | Кировское ГП | 1.6. | ЦА, Приобретение счетчика газа (21-1-00-3-05-04-0-1130) | L_21-1-00-3-05-04-0-1130 | 0.0565 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, Приобретение ультразвукового дефектоскопа NL - камеры (21-1-06-3-05-04-0-1132) | L_21-1-06-3-05-04-0-1132 | 2.3834 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Приобретение оборудования в целях снижения аварийности, повышения эффективности в отопительный сезон 2021- 2022 годов и в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55191-2012г.
Гатчинский | Гатчинское ГП | 1.6. | Гатч, Приобретение системы мониторинга параметров изоляции кабельных линий CPDA-15 (21-1-06-3-05-04-0-1133) | L_21-1-06-3-05-04-0-1133 | 2.1137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Титул включен в ИПР АО "ЛОЭСК" 2020-2024, утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.09.2021 № 78. Приобретение оборудования в целях снижения аварийности, повышения эффективности в отопительный сезон 2021- 2022 годов и в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55191-2012г.
Кингисеппский | Усть-Лужское СП | 1.6. | Кинг, Блок-контейнер (21-1-08-3-05-04-0-1572) | M_21-1-08-3-05-04-0-1572 | 0.23958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.23958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Приобретение нового оборудования в связи с образованием участка №4 РЭС №1 г. Кингисепп в рамках подготовки к ОЗП
Кингисеппский | Усть-Лужское СП | 1.6. | Кинг, Контейнер (21-1-08-3-05-04-0-1573) | M_21-1-08-3-05-04-0-1573 | 0.13708 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Приобретение нового оборудования в связи с образованием участка №4 РЭС №1 г. Кингисепп в рамках подготовки к ОЗП
Кингисеппский | Усть-Лужское СП | 1.6. | Кинг, Комплект инструмента для ремонта кабеля из сшитого полиэтилена (21-1-08-3-05-04-0-1574) | M_21-1-08-3-05-04-0-1574 | 0.1499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Приобретение нового оборудования в связи с образованием участка №4 РЭС №1 г. Кингисепп в рамках подготовки к ОЗП
Кингисеппский | Усть-Лужское СП | 1.6. | Кинг, Дизельный генератор (21-1-08-3-05-04-0-1575) | M_21-1-08-3-05-04-0-1575 | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Приобретение нового оборудования в связи с образованием участка №4 РЭС №1 г. Кингисепп в рамках подготовки к ОЗП
Тосненский | Тосненское ГП | 1.6. | Тосно, Стр-во производственной площадки с покрытием на базе РЭС г. Тосно (полигон) (21-1-10-1-11-04-0-1097) | L_21-1-10-1-11-04-0-1097 | 5.5679 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Приозерский | Приозерское ГП | 1.6. | Приоз, Создание системы бесперебойного питания АСУ ТП ПС Новожилово (21-1-17-1-03-04-0-1131) | L_21-1-17-1-03-04-0-1131 | 2.4331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.6. | Всев, Покупка кабельных линий 0,4кВ, г. Кудрово (21-1-17-3-05-07-0-1394) | M_21-1-17-3-05-07-0-1394 | 6.3177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Передача электросетевого имущества заявителем в счет платы за технологическое присоединение по договору № 04-415/005-ПС-14 от 18 августа 2014
Всеволожский | Всеволожское ГП | 1.6. | Всев, Покупка 4 кабельных линий 10кВ и 2 УБКТП 10/0,4 кВ, г. Кудрово (21-1-17-3-05-07-0-1395) | M_21-1-17-3-05-07-0-1395 | 25.3929 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Передача электросетевого имущества заявителем в счет платы за технологическое присоединение по договору № 04-415/005-ПС-14 от 18 августа 2014
АО "ЛОЭСК" | АО "ЛОЭСК" | 1.6. | ЦА, Приобретение КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 - 35 кВ, ПС 35/0,4, ТП (КТП) 10/0,4 по договорам дарения СНТ (6,38 км; 3 МВА) (21-1-00-4-05-08-0-1879) | M_21-1-00-4-05-08-0-1879 | 7.7427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.7427 | 2.96 | 0 | 6.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд