| П А С П О Р Т |  |
| --- | --- |
| государственной программы |  |
| «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» |  |
| 1. Основные положения |  |
| Куратор государственной программы | Данилюк Анна Александровна |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Бурак Лира Викторовна |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2022 - 2023 Этап II: 2024 - 2030 |
| Цели государственной программы | Цель 1 "Обеспечение стабильной и прогнозируемой этноконфессиональной ситуации в Ленинградской области" |
|  | Цель 2 "Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Ленинградской области " |
|  | Цель 3 "Обеспечение участия жителей населенных пунктов Ленинградской области в реализации не менее 13871 проекта по созданию комфортных условий проживания к 2030 году" |
|  | Цель 4 "Обеспечение 100 процентного охвата жителей Ленинградской области достоверной и социально значимой информацией к 2030 году" |
|  | Цель 5 "Создание эффективной системы защиты прав потребителей, способствующей социально-экономическому развитию Ленинградской области" |
|  | Цель 6 "Обеспечение государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества" |
|  | Цель 7 "Создание правовых, экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи и развития молодежных объединений, движений и инициатив, в том числе поддержка добровольчества (волонтерства) путем вовлечения в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций до 15 процентов граждан Ленинградской области в возрасте от 7 лет к 2030 году" |
| Направления (подпрограммы) государственной программы |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 12 648 906,48 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности/ Реализация государственной национальной политики |

| 2. Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель государственной программы «Обеспечение стабильной и прогнозируемой этноконфессиональной ситуации в Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан | ГП | Возрастание | Процент | 94,4 | 2022 | 94,4 | 94,4 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | Указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19.12.2012 № 1666 | КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 2. | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам | ГП | Возрастание | Процент | 77,2 | 2022 | 77,2 | 77,2 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | Указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19.12.2012 № 1666 | КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 3. | Уровень общероссийской гражданской идентичности | ГП | Возрастание | Процент | 91,8 | 2022 | 91,8 | 91,8 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | Указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19.12.2012 № 1666 | КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 4. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений | ГП | Возрастание | Процент | 83,8 | 2022 | 83,8 | 83,8 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | Указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года " ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19.12.2012 № 1666 | КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| Цель государственной программы «Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Ленинградской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проектов и мероприятий, направленных на развитие внешних связей Ленинградской области | ГП | Возрастание | Единица | 119 | 2022 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |  | КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| Цель государственной программы «Обеспечение участия жителей населенных пунктов Ленинградской области в реализации не менее 13871 проекта по созданию комфортных условий проживания к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проектов, реализованных с участием жителей населенных пунктов Ленинградской области | ГП | Возрастание | Единица | 5 028 | 2022 | 7 169 | 8 286 | 9 403 | 10 520 | 11 637 | 12 754 | 13 871 |  | КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| Цель государственной программы «Обеспечение 100 процентного охвата жителей Ленинградской области достоверной и социально значимой информацией к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват жителей Ленинградской области достоверной и социально значимой информацией с использованием доступных коммуникационных каналов распространения информации | ГП | Возрастание | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| Цель государственной программы «Создание эффективной системы защиты прав потребителей, способствующей социально-экономическому развитию Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество консультаций, оказанных населению в информационно-консультационных центрах по вопросам защиты прав потребителей на территории Ленинградской области | ГП | Возрастание | Единица | 3 240 | 2022 | 3 600 | 3 650 | 3 700 | 3 750 | 3 800 | 3 850 | 3 900 |  | КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| Цель государственной программы «Обеспечение государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | ГП | Возрастание | Единица | 61 | 2022 | 81 | 81 | 86 | 86 | 91 | 91 | 96 |  | КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| Цель государственной программы «Создание правовых, экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи и развития молодежных объединений, движений и инициатив, в том числе поддержка добровольчества (волонтерства) путем вовлечения в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций до 15 процентов граждан Ленинградской области в возрасте от 7 лет к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | ГП | Возрастание | Процент | 0 | 2022 | 13,7 | 14 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 15 |  | КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 2. | Численность молодежи, вовлеченной в реализацию программ молодежной политики | ГП | Возрастание | Человек | 0 | 2022 | 95 746 | 39 816 | 39 866 | 40 366 | 40 366 | 40 366 | 40 366 |  | КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |

| 2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы «Обеспечение стабильной и прогнозируемой этноконфессиональной ситуации в Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 94,4 |
| 1.2. | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 77,2 |
| 1.3. | Уровень общероссийской гражданской идентичности | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 91,8 |
| 1.4. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 83,8 |
| 2. | Цель государственной программы «Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Ленинградской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество проектов и мероприятий, направленных на развитие внешних связей Ленинградской области | ГП | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 121 |
| 3. | Цель государственной программы «Обеспечение участия жителей населенных пунктов Ленинградской области в реализации не менее 13871 проекта по созданию комфортных условий проживания к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество проектов, реализованных с участием жителей населенных пунктов Ленинградской области | ГП | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 169 |
| 4. | Цель государственной программы «Обеспечение 100 процентного охвата жителей Ленинградской области достоверной и социально значимой информацией к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Охват жителей Ленинградской области достоверной и социально значимой информацией с использованием доступных коммуникационных каналов распространения информации | ГП | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Цель государственной программы «Создание эффективной системы защиты прав потребителей, способствующей социально-экономическому развитию Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество консультаций, оказанных населению в информационно-консультационных центрах по вопросам защиты прав потребителей на территории Ленинградской области | ГП | Единица | X | X | 900 | X | X | 1 800 | X | X | 2 700 | X | X | 3 600 |
| 6. | Цель государственной программы «Обеспечение государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | ГП | Единица | X | X | 17 | X | X | 34 | X | X | 52 | X | X | 81 |
| 7. | Цель государственной программы «Создание правовых, экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи и развития молодежных объединений, движений и инициатив, в том числе поддержка добровольчества (волонтерства) путем вовлечения в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций до 15 процентов граждан Ленинградской области в возрасте от 7 лет к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13,7 |
| 7.2. | Численность молодежи, вовлеченной в реализацию программ молодежной политики | ГП | Человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 95 746 |

| 4. Структура государственной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |
| 1 | Региональный проект "Социальная активность (Ленинградская область)" Цой Владимир Олегович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2019 - 2024 |  |
| 1.1 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). 2. Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел". 3. В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
| 2 | Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Ленинградская область)" Цой Владимир Олегович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2022 - 2024 |  |
| 2.1 | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры | 1.Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида» 2. Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" |  | Численность молодежи, вовлеченной в реализацию программ молодежной политики |
| 3 | Региональный проект "Отраслевой проект "Государственная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций"" Горба Матвей Михайлович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |
| 3.1 | Обеспечение реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | Реализация проектов социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка |
| 4 | Региональный проект "Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры молодежной политики"" Григорьева Марина Андреевна |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2024 - 2024 |  |
| 4.1 | Создание дополнительного пространства для творческой самореализации молодёжи Ленинградской области на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" | В д. Кошкино уч. №1 на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" проведены работы по реконструкции здания в целях увеличения площади пространств, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики |  | Численность молодежи, вовлеченной в реализацию программ молодежной политики |
| 4.2 | Поддержание и восстановление зданий, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики на базе ГБУ ЛО "Многофункциональный центр "Молодежный" | В д. Кошкино на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" проведены работы по капитальному ремонту в целях поддержания и восстановления зданий, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики |  | Численность молодежи, вовлеченной в реализацию программ молодежной политики |
| 5 | Региональный проект "Отраслевой проект "Организация реализации социально значимых проектов в сфере книгоиздания"" Визирякин Константин Николаевич |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |
| 5.1 | Издание и распространение социально значимой литературы на территории Ленинградской области | Повышение интереса разновозрастной читательской аудитории региона, образовательных учреждений, общественных и прочих организаций к изучению новых литературных произведений, в том числе к проектам, имеющим непосредственное отношение к истории Ленинградской области, ее культурному потенциалу, самобытности населяющих регион малых коренных народов и проектам, посвященным знаковым событиям Ленинградской области |  | Охват жителей Ленинградской области достоверной и социально значимой информацией с использованием доступных коммуникационных каналов распространения информации |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 6.1 | Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепление общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов, популяризация и поддержка русского языка, а также обеспечение социальной и культурной адаптации иностранных граждан | Реализованы мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России; оказано содействие социально-культурной адаптации иностранных граждан в Ленинградской области; организованы и проведены мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка; созданы условия для сохранения этнической самобытности, развития родных языков и культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области |  | Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам Уровень общероссийской гражданской идентичности Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений |
| 6.2 | Сохранение и поддержка этнической самобытности, развития родных языков и культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области | Реализованы мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России; оказано содействие социально-культурной адаптации иностранных граждан в Ленинградской области; организованы и проведены мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка; созданы условия для сохранения этнической самобытности, развития родных языков и культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области |  | Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам Уровень общероссийской гражданской идентичности Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Ленинградской области" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 7.1 | Организация приема и направления делегаций в рамках развития международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Ленинградской области | Продвижение положительного имиджа Ленинградской области |  | Количество проектов и мероприятий, направленных на развитие внешних связей Ленинградской области |
| 7.2 | Взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом | Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом |  | Количество проектов и мероприятий, направленных на развитие внешних связей Ленинградской области |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 8.1 | Содействие развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований | Реализовано не менее 386 инициативных предложений граждан и не менее 655 мероприятий, направленных на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области |  | Количество проектов, реализованных с участием жителей населенных пунктов Ленинградской области |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления полномочий в сфере муниципального управления" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 9.1 | Участие в обеспечении дополнительного профессионального образования и оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления | Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие и работники муниципальных учреждений обучены по программам дополнительного профессионального образования. Предоставлены дотации (гранты) муниципальным образованиям Ленинградской области: - за наилучшие результаты комплексной оценки; - за наилучшую динамику по основным показателям социально-экономического развития |  | Количество проектов, реализованных с участием жителей населенных пунктов Ленинградской области |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий "Организация создания и реализации социальной рекламы и социально значимых инициатив в медиасреде" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 10.1 | Создание условий для эффективного взаимодействия органов государственной власти и общества путем предоставления социально значимой информации, развития медиасреды региона и социально значимых проектов | Реализация инициатив по общественно и социально значимым тематическим направлениям в медиасреде, создание и распространение социальной рекламы |  | Охват жителей Ленинградской области достоверной и социально значимой информацией с использованием доступных коммуникационных каналов распространения информации |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка средств массовой информации и развитие медиасреды" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 11.1 | Обеспечение стабильного развития и эффективной деятельности действующих средств массовой информации, расширение информационных возможностей и увеличение аудитории, сохранение и увеличение объемов выпуска продукции СМИ | Обеспечение производства и распространения информационных материалов и телевизионной продукции, посвященных социально значимым темам, районными и региональными периодическими печатными изданиями, районными телерадиокомпаниями, региональными телеканалами и сетевыми СМИ |  | Охват жителей Ленинградской области достоверной и социально значимой информацией с использованием доступных коммуникационных каналов распространения информации |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 12.1 | Обеспечение функционирования региональной системы защиты прав потребителей | 1. Обеспечен охват МР и ГО ЛО информационно-консультационными центрами для потребителей по оказанию бесплатной юридической помощи населению. 2. Обеспечен охват МР и ГО ЛО информационно-справочными материалами и обучающими семинарами по защите прав потребителей |  | Количество консультаций, оказанных населению в информационно-консультационных центрах по вопросам защиты прав потребителей на территории Ленинградской области |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий "Повышение информационной открытости органов государственной власти Ленинградской области" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 13.1 | Обеспечение эффективной поддержки функционирования информационных ресурсов Ленинградской области, расширение информационных возможностей, освоение новых форматов | Обеспечение функционирования государственной информационной системы "Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области" в целях предоставления жителям Ленинградской области социально значимой информации, выявление тенденций развития общественных процессов и состояния общественного мнения, а так же формирование позитивных моделей социального поведения жителей Ленинградской области и положительного имиджа Ленинградской области как социально ориентированного региона |  | Охват жителей Ленинградской области достоверной и социально значимой информацией с использованием доступных коммуникационных каналов распространения информации |
| 14 | Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 14.1 | Обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | Осуществление поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка |
| 15 | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 15.1 | Обеспечение информационной, консультационной, методической и иной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области | Оказание информационной, консультационной, методической и иной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка |
| 16 | Комплекс процессных мероприятий "Профилактика асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 16.1 | Вовлечение подростков в позитивную деятельность с целью предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних | Мероприятия по профилактике правонарушений и рискованного поведения и распространения идеологии терроризма и экстремистских проявлений в молодежной среде |  | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
| 17 | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 17.1 | Подготовка и организация мероприятий, направленных на создание условий для успешной социализации и саморазвития молодежи | Мероприятия по поддержке и развитию талантливой молодежи |  | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
| 18 | Комплекс процессных мероприятий "Патриотическое воспитание молодежи Ленинградской области" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 18.1 | Создание условий для патриотического воспитания, формирование и развитие патриотических качеств молодежи | Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность |

| 5. Финансовое обеспечение государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| Государственная программа "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" (всего), в том числе: | 2 851 246,27 | 3 069 801,11 | 1 582 809,09 | 1 459 862,71 | 1 226 998,31 | 1 227 658,65 | 1 230 530,34 | 12 648 906,48 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 676 324,12 | 2 889 301,99 | 1 582 809,09 | 1 459 862,71 | 1 226 998,31 | 1 227 658,65 | 1 230 530,34 | 12 293 485,21 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 67 865,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 865,70 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 087 697,04 | 1 052 991,01 | 66 465,50 | 66 465,50 | 66 465,50 | 66 465,50 | 66 465,50 | 2 473 015,55 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 256 330,88 | 1 229 698,01 | 66 465,50 | 66 465,50 | 66 465,50 | 66 465,50 | 66 465,50 | 2 818 356,39 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 6 288,31 | 6 200,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 488,63 |  |  |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Объемы налоговых расходов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Региональный проект "Социальная активность (Ленинградская область)" (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Ленинградская область)" (всего), в том числе: | 96 423,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 423,88 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 96 423,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 423,88 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 64 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 604,00 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Региональный проект "Отраслевой проект "Государственная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций"" (всего), в том числе: | 179 884,82 | 185 839,42 | 192 032,32 | 198 472,85 | 192 032,32 | 192 032,32 | 192 032,32 | 1 332 326,37 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 179 884,82 | 185 839,42 | 192 032,32 | 198 472,85 | 192 032,32 | 192 032,32 | 192 032,32 | 1 332 326,37 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Региональный проект "Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры молодежной политики"" (всего), в том числе: | 99 647,82 | 405 930,00 | 131 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 037,82 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 99 647,82 | 405 930,00 | 131 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 037,82 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Региональный проект "Отраслевой проект "Организация реализации социально значимых проектов в сфере книгоиздания"" (всего), в том числе: | 2 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 14 800,00 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 14 800,00 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России" (всего), в том числе: | 34 673,24 | 31 185,20 | 33 185,20 | 33 185,20 | 30 185,20 | 30 185,20 | 30 185,20 | 222 784,44 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 34 673,24 | 31 185,20 | 33 185,20 | 33 185,20 | 30 185,20 | 30 185,20 | 30 185,20 | 222 784,44 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 2 288,90 |  |  |  |  |  |  | 2 288,90 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Ленинградской области" (всего), в том числе: | 33 727,01 | 37 554,80 | 35 481,71 | 37 554,80 | 36 578,77 | 37 239,11 | 40 110,80 | 258 247,00 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 33 727,01 | 37 554,80 | 35 481,71 | 37 554,80 | 36 578,77 | 37 239,11 | 40 110,80 | 258 247,00 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления" (всего), в том числе: | 1 145 635,30 | 1 120 588,73 | 2 408,20 | 2 408,20 | 2 408,20 | 2 408,20 | 2 408,20 | 2 278 265,03 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 977 158,53 | 945 596,51 | 2 408,20 | 2 408,20 | 2 408,20 | 2 408,20 | 2 408,20 | 1 934 796,04 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 974 750,33 | 943 188,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 938,64 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 136 938,79 | 1 114 388,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 251 327,20 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 6 288,31 | 6 200,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 488,63 |  |  |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления полномочий в сфере муниципального управления" (всего), в том числе: | 52 233,10 | 53 333,10 | 53 233,10 | 53 233,10 | 52 233,10 | 52 233,10 | 52 233,10 | 368 731,70 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 52 233,10 | 53 333,10 | 53 233,10 | 53 233,10 | 52 233,10 | 52 233,10 | 52 233,10 | 368 731,70 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 50 675,00 | 50 675,00 | 50 675,00 | 50 675,00 | 50 675,00 | 50 675,00 | 50 675,00 | 354 725,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 50 675,00 | 50 675,00 | 50 675,00 | 50 675,00 | 50 675,00 | 50 675,00 | 50 675,00 | 354 725,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация создания и реализации социальной рекламы и социально значимых инициатив в медиасреде" (всего), в том числе: | 108 152,31 | 96 380,77 | 96 380,77 | 96 380,77 | 80 147,75 | 80 147,75 | 80 147,75 | 637 737,87 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 108 152,31 | 96 380,77 | 96 380,77 | 96 380,77 | 80 147,75 | 80 147,75 | 80 147,75 | 637 737,87 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка средств массовой информации и развитие медиасреды" (всего), в том числе: | 510 004,72 | 578 617,85 | 503 617,85 | 503 617,85 | 476 067,13 | 476 067,13 | 476 067,13 | 3 524 059,66 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 510 004,72 | 578 617,85 | 503 617,85 | 503 617,85 | 476 067,13 | 476 067,13 | 476 067,13 | 3 524 059,66 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области" (всего), в том числе: | 2 714,70 | 2 714,70 | 2 860,30 | 2 860,30 | 3 119,10 | 3 119,10 | 3 119,10 | 20 507,30 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 714,70 | 2 714,70 | 2 860,30 | 2 860,30 | 3 119,10 | 3 119,10 | 3 119,10 | 20 507,30 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Повышение информационной открытости органов государственной власти Ленинградской области" (всего), в том числе: | 21 808,59 | 23 864,47 | 23 864,47 | 23 864,47 | 23 864,47 | 23 864,47 | 23 864,47 | 164 995,41 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 21 808,59 | 23 864,47 | 23 864,47 | 23 864,47 | 23 864,47 | 23 864,47 | 23 864,47 | 164 995,41 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов" (всего), в том числе: | 15 790,50 | 15 790,50 | 15 790,50 | 15 790,50 | 15 790,50 | 15 790,50 | 15 790,50 | 110 533,50 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 15 790,50 | 15 790,50 | 15 790,50 | 15 790,50 | 15 790,50 | 15 790,50 | 15 790,50 | 110 533,50 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 15 790,50 | 15 790,50 | 15 790,50 | 15 790,50 | 15 790,50 | 15 790,50 | 15 790,50 | 110 533,50 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 15 790,50 | 15 790,50 | 15 790,50 | 15 790,50 | 15 790,50 | 15 790,50 | 15 790,50 | 110 533,50 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций" (всего), в том числе: | 9 752,97 | 9 752,97 | 9 752,97 | 9 752,97 | 9 752,97 | 9 752,97 | 9 752,97 | 68 270,79 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 9 752,97 | 9 752,97 | 9 752,97 | 9 752,97 | 9 752,97 | 9 752,97 | 9 752,97 | 68 270,79 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Профилактика асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи" (всего), в том числе: | 65 374,04 | 76 236,36 | 61 138,46 | 61 138,46 | 50 551,50 | 50 551,50 | 50 551,50 | 415 541,82 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 63 397,34 | 74 475,66 | 61 138,46 | 61 138,46 | 50 551,50 | 50 551,50 | 50 551,50 | 411 804,42 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 13 123,79 | 13 337,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 460,99 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 15 100,49 | 15 097,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 198,39 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи" (всего), в том числе: | 206 510,20 | 285 396,16 | 272 987,16 | 272 987,16 | 98 062,80 | 98 062,80 | 98 062,80 | 1 332 069,08 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 202 764,00 | 281 649,96 | 272 987,16 | 272 987,16 | 98 062,80 | 98 062,80 | 98 062,80 | 1 324 576,68 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 28 839,60 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 839,60 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 32 585,80 | 33 746,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 332,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Патриотическое воспитание молодежи Ленинградской области" (всего), в том числе: | 266 113,07 | 144 616,08 | 146 616,08 | 146 616,08 | 154 204,50 | 154 204,50 | 154 204,50 | 1 166 574,81 |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 265 390,59 | 144 616,08 | 146 616,08 | 146 616,08 | 154 204,50 | 154 204,50 | 154 204,50 | 1 165 852,33 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 972,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,80 |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 4 517,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 517,82 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5 240,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 240,30 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | Всего |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Государственная программа "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" (всего), в том числе: | 2 851 246,27 |  | 1 248 165,60 |  | 1 236 551,71 |  | 1 228 436,70 |  | 1 226 998,31 |  | 1 227 658,65 |  | 1 230 530,34 |  | 10 249 587,58 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 676 324,12 |  | 1 246 188,93 |  | 1 236 551,71 |  | 1 228 436,70 |  | 1 226 998,31 |  | 1 227 658,65 |  | 1 230 530,34 |  | 10 072 688,76 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 67 865,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 67 865,70 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 087 697,04 |  | 80 222,53 |  | 66 465,50 |  | 66 465,50 |  | 66 465,50 |  | 66 465,50 |  | 66 465,50 |  | 1 500 247,07 |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 256 330,88 |  | 82 199,20 |  | 66 465,50 |  | 66 465,50 |  | 66 465,50 |  | 66 465,50 |  | 66 465,50 |  | 1 670 857,58 |  |
| Внебюджетные источники | 6 288,31 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 288,31 |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Объемы налоговых расходов | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Региональный проект "Социальная активность (Ленинградская область)" (всего), в том числе: | 0,00 |  | 10 700,30 |  | 10 700,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21 400,60 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 |  | 10 700,30 |  | 10 700,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21 400,60 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Ленинградская область)" (всего), в том числе: | 96 423,88 |  | 1 834,90 |  | 1 834,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100 093,68 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 96 423,88 |  | 1 834,90 |  | 1 834,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100 093,68 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 64 604,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 64 604,00 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Региональный проект "Отраслевой проект "Государственная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций"" (всего), в том числе: | 179 884,82 |  | 185 839,42 |  | 192 032,32 |  | 192 032,32 |  | 192 032,32 |  | 192 032,32 |  | 192 032,32 |  | 1 325 885,84 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 179 884,82 |  | 185 839,42 |  | 192 032,32 |  | 192 032,32 |  | 192 032,32 |  | 192 032,32 |  | 192 032,32 |  | 1 325 885,84 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Региональный проект "Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры молодежной политики"" (всего), в том числе: | 99 647,82 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 99 647,82 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 99 647,82 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 99 647,82 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Региональный проект "Отраслевой проект "Организация реализации социально значимых проектов в сфере книгоиздания"" (всего), в том числе: | 2 800,00 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 14 800,00 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 800,00 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 14 800,00 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России" (всего), в том числе: | 34 673,24 |  | 30 185,20 |  | 30 185,20 |  | 30 185,20 |  | 30 185,20 |  | 30 185,20 |  | 30 185,20 |  | 215 784,44 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 34 673,24 |  | 30 185,20 |  | 30 185,20 |  | 30 185,20 |  | 30 185,20 |  | 30 185,20 |  | 30 185,20 |  | 215 784,44 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 2 288,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 288,90 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Ленинградской области" (всего), в том числе: | 33 727,01 |  | 35 800,10 |  | 33 727,01 |  | 38 017,16 |  | 36 578,77 |  | 37 239,11 |  | 40 110,80 |  | 255 199,96 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 33 727,01 |  | 35 800,10 |  | 33 727,01 |  | 38 017,16 |  | 36 578,77 |  | 37 239,11 |  | 40 110,80 |  | 255 199,96 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления" (всего), в том числе: | 1 145 635,30 |  | 2 408,20 |  | 2 408,20 |  | 2 408,20 |  | 2 408,20 |  | 2 408,20 |  | 2 408,20 |  | 1 160 084,50 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 977 158,53 |  | 2 408,20 |  | 2 408,20 |  | 2 408,20 |  | 2 408,20 |  | 2 408,20 |  | 2 408,20 |  | 991 607,73 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 974 750,33 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 974 750,33 |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 136 938,79 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 136 938,79 |  |
| Внебюджетные источники | 6 288,31 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 288,31 |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления полномочий в сфере муниципального управления" (всего), в том числе: | 52 233,10 |  | 52 233,10 |  | 52 233,10 |  | 52 233,10 |  | 52 233,10 |  | 52 233,10 |  | 52 233,10 |  | 365 631,70 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 52 233,10 |  | 52 233,10 |  | 52 233,10 |  | 52 233,10 |  | 52 233,10 |  | 52 233,10 |  | 52 233,10 |  | 365 631,70 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 50 675,00 |  | 50 675,00 |  | 50 675,00 |  | 50 675,00 |  | 50 675,00 |  | 50 675,00 |  | 50 675,00 |  | 354 725,00 |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 50 675,00 |  | 50 675,00 |  | 50 675,00 |  | 50 675,00 |  | 50 675,00 |  | 50 675,00 |  | 50 675,00 |  | 354 725,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация создания и реализации социальной рекламы и социально значимых инициатив в медиасреде" (всего), в том числе: | 108 152,31 |  | 80 147,74 |  | 80 147,74 |  | 80 147,75 |  | 80 147,75 |  | 80 147,75 |  | 80 147,75 |  | 589 038,79 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 108 152,31 |  | 80 147,74 |  | 80 147,74 |  | 80 147,75 |  | 80 147,75 |  | 80 147,75 |  | 80 147,75 |  | 589 038,79 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка средств массовой информации и развитие медиасреды" (всего), в том числе: | 510 004,72 |  | 476 067,13 |  | 476 067,13 |  | 476 067,13 |  | 476 067,13 |  | 476 067,13 |  | 476 067,13 |  | 3 366 407,50 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 510 004,72 |  | 476 067,13 |  | 476 067,13 |  | 476 067,13 |  | 476 067,13 |  | 476 067,13 |  | 476 067,13 |  | 3 366 407,50 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области" (всего), в том числе: | 2 714,70 |  | 2 989,10 |  | 2 989,10 |  | 3 119,10 |  | 3 119,10 |  | 3 119,10 |  | 3 119,10 |  | 21 169,30 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 714,70 |  | 2 989,10 |  | 2 989,10 |  | 3 119,10 |  | 3 119,10 |  | 3 119,10 |  | 3 119,10 |  | 21 169,30 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Повышение информационной открытости органов государственной власти Ленинградской области" (всего), в том числе: | 21 808,59 |  | 23 864,47 |  | 23 864,47 |  | 23 864,47 |  | 23 864,47 |  | 23 864,47 |  | 23 864,47 |  | 164 995,41 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 21 808,59 |  | 23 864,47 |  | 23 864,47 |  | 23 864,47 |  | 23 864,47 |  | 23 864,47 |  | 23 864,47 |  | 164 995,41 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов" (всего), в том числе: | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 110 533,50 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 110 533,50 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 110 533,50 |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 15 790,50 |  | 110 533,50 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций" (всего), в том числе: | 9 752,97 |  | 9 752,97 |  | 9 752,97 |  | 9 752,97 |  | 9 752,97 |  | 9 752,97 |  | 9 752,97 |  | 68 270,79 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 9 752,97 |  | 9 752,97 |  | 9 752,97 |  | 9 752,97 |  | 9 752,97 |  | 9 752,97 |  | 9 752,97 |  | 68 270,79 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Профилактика асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи" (всего), в том числе: | 65 374,04 |  | 66 285,22 |  | 50 551,52 |  | 50 551,50 |  | 50 551,50 |  | 50 551,50 |  | 50 551,50 |  | 384 416,78 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 63 397,34 |  | 64 308,55 |  | 50 551,52 |  | 50 551,50 |  | 50 551,50 |  | 50 551,50 |  | 50 551,50 |  | 380 463,41 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 13 123,79 |  | 13 757,03 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 26 880,82 |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 15 100,49 |  | 15 733,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 30 834,19 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи" (всего), в том числе: | 206 510,20 |  | 98 062,76 |  | 98 062,76 |  | 98 062,80 |  | 98 062,80 |  | 98 062,80 |  | 98 062,80 |  | 794 886,92 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 202 764,00 |  | 98 062,76 |  | 98 062,76 |  | 98 062,80 |  | 98 062,80 |  | 98 062,80 |  | 98 062,80 |  | 791 140,72 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 28 839,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 28 839,60 |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 32 585,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 32 585,80 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Патриотическое воспитание молодежи Ленинградской области" (всего), в том числе: | 266 113,07 |  | 154 204,49 |  | 154 204,49 |  | 154 204,50 |  | 154 204,50 |  | 154 204,50 |  | 154 204,50 |  | 1 191 340,05 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 265 390,59 |  | 154 204,49 |  | 154 204,49 |  | 154 204,50 |  | 154 204,50 |  | 154 204,50 |  | 154 204,50 |  | 1 190 617,57 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 972,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 972,80 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 4 517,82 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 517,82 |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5 240,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 240,30 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Нераспределенный резерв | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации/местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного элемента |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | Всего |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Государственная программа за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация создания и реализации социальной рекламы и социально значимых инициатив в медиасреде" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Патриотическое воспитание молодежи Ленинградской области" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Повышение информационной открытости органов государственной власти Ленинградской области" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка средств массовой информации и развитие медиасреды" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Профилактика асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Ленинградской области" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления полномочий в сфере муниципального управления" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Региональный проект "Отраслевой проект "Государственная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций"" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Региональный проект "Отраслевой проект "Организация реализации социально значимых проектов в сфере книгоиздания"" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Региональный проект "Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры молодежной политики"" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Ленинградская область)" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Региональный проект "Социальная активность (Ленинградская область)" |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

| 6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |
|  | значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |