{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["2024","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2024","index":0,"n_rows":251,"n_cols":181,"rows_kept":251,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[177,0,177,2],[162,1,162,2],[105,1,105,2],[78,0,78,2],[79,0,79,2],[118,1,118,2],[81,1,81,2],[86,1,86,2],[175,1,175,2],[1,9,1,14],[1,15,1,20],[1,21,1,26],[209,36,210,36],[29,1,29,2],[28,1,28,2],[43,1,43,2],[161,1,161,2],[193,0,193,1],[157,1,157,2],[194,1,194,2],[219,0,219,27],[220,1,220,2],[212,1,212,2],[42,1,42,2],[160,1,160,2],[163,1,163,2],[159,1,159,2],[123,1,123,2],[131,1,131,2],[169,1,169,2],[176,1,176,2],[171,1,171,2],[167,1,167,2],[149,1,149,2],[230,0,230,2],[201,0,201,2],[208,1,208,2],[185,0,185,27],[190,1,190,2],[21,0,21,2],[13,0,13,27],[92,1,92,2],[69,1,69,2],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[76,0,76,2],[74,1,74,2],[75,1,75,2],[80,1,80,2],[1,3,1,8],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[165,1,165,2],[122,1,122,2],[4,0,4,2],[16,0,16,2],[8,0,8,2],[146,1,146,2],[46,1,46,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2],[11,0,11,2],[19,0,19,27],[77,0,77,27],[0,0,0,27],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,27,2,27],[7,0,7,2],[17,0,17,2],[22,1,22,2],[23,0,23,2],[12,0,12,2],[32,1,32,2],[14,0,14,2],[15,0,15,2],[18,0,18,27],[20,1,20,2],[242,0,242,27],[243,1,243,2],[246,1,246,2],[25,0,25,2],[68,1,68,2],[203,0,203,2],[206,0,206,2],[204,0,204,2],[56,1,56,2],[105,27,105,28],[67,1,67,2],[164,1,164,2],[218,0,218,2],[202,0,202,27],[205,0,205,27],[24,1,24,2],[158,1,158,2],[183,0,183,2],[184,0,184,27],[166,1,166,2],[41,1,41,2],[150,1,150,2],[38,1,38,2],[207,1,207,2],[200,0,200,27],[179,1,179,2],[65,1,65,2],[178,0,178,27],[182,0,182,2],[85,1,85,2],[229,0,229,27],[228,0,228,2],[191,0,191,2],[256,0,256,1],[235,1,235,2],[257,0,257,1],[232,0,232,27],[233,0,233,27],[234,1,234,2],[248,1,248,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда  Ленинградской области за 2024 год. "]
["№ п/п","Наименование расходов (наименование государственной программы Ленинградской области, подпрограммы, основного мероприятия и мероприятия в рамках государственных программ, наименование объектов строительства и реконструкции)","Наименование района ЛО","Предусмотрено бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.руб.)",{"$nulls":5},"Принято бюджетных обязательств  (тыс.руб.)",{"$nulls":5},"Израсходовано средств (кассовое исполнение на отчетную дату (тыс.руб.)",{"$nulls":5},"Фактическое выполнение работ (услуг) на отчетную дату  (тыс.руб.)",{"$nulls":5},"Результаты использования бюджетных ассигнований (значения плановых  и фактически достигнутых показателей (индикаторов), установленных госпрограммой) *"]
[null,null,null,"Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","областной бюджет софинансирование","ИБК","средства СПб","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","областной бюджет софинансирование","ИБК","средства СПб","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","областной бюджет софинансирование","ИБК","средства СПб","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","областной бюджет софинансирование","ИБК","средства СПб",null,null,"км","п/м","км/ п.м по ГП"]
[1,2,3,4,5,6,7,7,8,"9","10","11","13","12","13","14",15,16,19,17,18,19,20,21,25,22,23,24]
["ВСЕГО расходов за счет средств  дорожного фонда  Ленинградской области, из них:",null,null,24965934.931688003,1883816.2476400002,20372524.874048002,0,2363476.21,346117.6,24349991.434180006,1883816.2406500003,19756581.383530002,0,2363476.21,346117.6,23757482.91015,1883816.2406600004,19174289.9938,0,2363476.21,335900.46569,23145950.664470002,1668069.5240399998,18815728.15473,0,2326252.52001,335900.46569,"план 314,95089 км/1026,83 пог м/9 шт /80%/факт 328,760361 км/859,96 пог м/ 103,08 м/4 шт /80%","план184,206км/534,75пог.м/факт3,927км/0 пог.м",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,null,261.414,null,null,227.1802]
["расходы на финансирование  регионального проекта \"Региональная и местная дорожная сеть\"(ОБ+ФБ)",null,null,2947309.99139,1847940.5000000002,1099369.4913899999,0,0,0,2947309.9373400006,1847940.4930100003,1099369.44433,0,0,0,2947309.93721,1847940.3930200003,1099369.54419,0,0,0,1748872.68016,1044987.52862,703885.15154,0,0,0,"план 155,76423 км / 954,93 пог.м /факт  171,00169 км/956,83 пог м"]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\"(ОБ)",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на а/д регион. и межмуниц. значения план 37шт/ факт 37 шт"]
["(региональный проект \"Безопасность дорожного движения\")(ОБ)",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"(Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в %) план 80/ факт 100"]
["Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта \"Региональная и местная дорожная сеть\" (ОБ)и ИБК",null,null,11498942.137588002,0,9135465.927588,0,2363476.21,346117.6,11469482.459210001,0,9106006.249210002,0,2363476.21,0,11536483.214060001,0,8682434.1815,490572.82256,2363476.21,0,10372236.407930002,0,8045983.887920001,0,2326252.52001,0,"план 169,45412 км/163,24 пог м/7 шт./факт 169,66997км/ 108 пог м/7 шт"]
["Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта \"Безопасность дорожного движения\"",null,null,2641382.48137,0,2641382.48137,0,0,0,2074055.19478,0,2074055.19478,0,0,0,1946080.4901,0,1946080.4901,0,0,0,2015381.6871500001,0,2015381.6871500001,0,0,0,"-"]
["Федеральный проект \"Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях\"",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 4,609 км/факт 4,609 км"]
["Федеральный проект \"Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения\"",null,null,9135465.927588,0,9135465.927588,0,2363476.21,346117.6,9106006.349210002,0,9106006.349210002,0,2363476.21,0,8682434.1815,0,8682434.1815,490572.82256,2363476.21,0,8045983.887920001,0,8045983.887920001,0,2326252.52001,0,"план 39,49 км/факт 39,49 км"]
["Федеральный проект \"Жилье\"",null,null,76757.76215,0,76757.76215,0,0,0,76757.76215,0,76757.76215,0,0,0,75514.74162,0,75514.74162,0,0,0,67838.06718,0,67838.06718,0,0,0,"план 3 усл.ед./3 усл.ед"]
[]
["  I.  Государственная программа Ленинградской области «Развитие транспортной системы  Ленинградской области», в т.ч.:",null,null,24835631.227088004,1847940.5000000002,20278096.917088002,0,2363476.21,346117.6,24219687.729580004,1847940.4930100003,19662153.426570002,0,2363476.21,346117.6,23628422.22608,1847940.3930200003,19081105.05737,0,2363476.21,335900.46569,23024566.65484,1632193.7763999999,18730219.89274,0,2326252.52001,335900.46569,"план 314,71589 км/1026,083 пог м/9 шт /80%/факт 328,525361 км/859,96 пог м/ 103,08 м/4 шт /80%","план184,206км/534,75пог.м/факт 2,833км/0 пог.м",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,385.498,255.747,null,null,226.9452]
["расходы на финансирование  федерального проекта  \"Региональная и местная дорожная сеть\"(региональный проект  \"Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область)\"",{"$nulls":32},77.65]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\" (региональный проект \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\" (Ленинградская область)\""]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"\"Безопасность дорожного движения\"(региональный проект \"Безопасность дорожного движения\")(Ленинградская область)"]
[1]
["Региональные проекты",{"$nulls":27},"план4,706км/361,75пог.м/факт 0",6.898,257.25,null,null,7.417999999999999]
[1,"Региональный проект \"Региональная и местная дорожная сеть\"",null,2947309.99139,1847940.5000000002,1099369.4913899999,0,0,0,2947309.9373400006,1847940.4930100003,1099369.44433,0,0,0,2947309.93721,1847940.3930200003,1099369.54419,0,0,0,1748872.68016,1044987.52862,703885.15154,0,0,0," план 28,248 км/ 213,04 пог м/факт 27,191 км/213,04 пог м",{"$nulls":8},11.64]
["финансовое обеспечение дорожной деятельности ",null,null,{"$error":"#N/A"},0,17670.19481,null,null,null,{"$error":"#N/A"},0,17670.19481,null,null,null,{"$error":"#N/A"},0,17670.19481,null,null,null,{"$error":"#N/A"},0,17670.19481]
[{"$nulls":28},"план4,706км/361,75пог.м/факт 0",6.898,257.25,null,null,null,"план3,4км/446,6пог.м/факт2,885км/446,635пог.м"]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Дорожная сеть\"",null,null,{"$error":"#N/A"},1847940.5000000002,1099369.4913899999,null,null,null,{"$error":"#N/A"},1257505.3,619368.30507,null,null,null,{"$error":"#N/A"},1257505.3,619368.30493,null,null,null,{"$error":"#N/A"},510311.53452000004,251347.48174999998]
["1.1",null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-","план4,706км/361,75пог.м/факт 0",3.577,257.25,"7,5/553,5",null,null,"план1,5км/факт1,5км"]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Дорожная сеть\"",null,null,{"$error":"#N/A"},1257505.3,619368.30623,null,null,null,{"$error":"#N/A"},1257505.3,619368.30507,null,null,null,{"$error":"#N/A"},1257505.3,619368.30493,null,null,null,{"$error":"#N/A"},510311.53452000004,251347.48174999998,null,null,null,"-"]
[{"$nulls":27},"-"]
["1.1.1",null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,null,"-"]
["1.1.","  Финансовое обеспечение дорожной деятельности ",null,216611.38953,145129.6,71481.78953,0,0,0,216611.34386000002,145129.6,71481.74386,0,0,0,216611.34386000002,145129.6,71481.74386,0,0,0,216611.34386000002,145129.6,71481.74386,0,0,0,"план 9,34 км/ факт 9,34 км","план 1,129км/104,5пог.м/факт 0",{"$nulls":5},"-",null,null,"агл","агл"]
["2"," Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений ",null,2541508.8383400002,1702810.9000000001,838697.93834,0,0,0,2541508.72996,1702810.8930100002,838697.93695,0,0,0,2541508.82983,1702810.8930200003,838697.93681,0,0,0,1343071.67278,899857.92862,443213.74415999994,0,0,0,"план 9,65 км/213,04 пог м/ факт 9,640 км/213,04 пог м","план1ед./факт 0",{"$nulls":5},"план3шт./факт1шт."]
["2.1","Ремонт Мосты, Дороги",null,278568.41431,186640.84519,91927.56912,0,0,0,278568.3619,186640.79301,91927.56889,null,0,0,278568.3619,186640.79302,91927.56888,0,0,0,303386.14699,203268.70818,100117.43881,null,0,0,"план 9,65 км/213,04 пог м/ факт 9,640 км/213,04 пог м","план 0 км/396,45 пог м/ факт 1","план 0 км/396,45 пог м/ факт 2","план 0 км/396,45 пог м/ факт 3","план 0 км/396,45 пог м/ факт 4","план 0 км/396,45 пог м/ факт 5","план 0 км/396,45 пог м/ факт 6","план 0 км/396,45 пог м/ факт 7","план 0 км/396,45 пог м/ факт 8","план 0 км/396,45 пог м/ факт 9","план 0 км/396,45 пог м/ ","гатч ополье +осин р"]
["2.2","Капитальный ремонт Мосты, Дороги",null,386066.81779999996,258664.65481,127402.06299,0,0,0,386066.76299,258664.7,127402.06299,0,0,0,386066.76300000004,258664.7,127402.063,0,0,0,278026.40952,186277.68592,91748.7236,0,0,0,"-","план 2,30 км/ 61,34 пог м факт 1","план 2,30 км/ 61,34 пог м факт 2","план 2,30 км/ 61,34 пог м факт 3","план 2,30 км/ 61,34 пог м факт 4","план 2,30 км/ 61,34 пог м факт 5","план 2,30 км/ 61,34 пог м факт 6","план 2,30 км/ 61,34 пог м факт 7","план 2,30 км/ 61,34 пог м факт 8","план 2,30 км/ 61,34 пог м факт 9","план 2,30 км/ 61,34 пог м"]
["2.3","Стройка и реконструкция ",null,1876873.60623,1257505.3,619368.30623,0,0,0,1876873.60507,1257505.3,619368.30507,0,0,0,1876873.60493,1257505.3,619368.30493,0,0,0,761659.01627,510311.53452000004,251347.48174999998,0,0,0,"-","план 1,129км/104,5пог.м/факт 0",{"$nulls":5},"-"]
["1","Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги \"Санкт-Петербург-Матокса\" на участке от границы Санкт-Петербурга до а/д \"Санкт-Петербург-Матокса\"","Всеволожский р-он",573544.33528,384274.7,189269.63528,0,0,0,573544.33528,384274.7,189269.63528,0,0,0,573544.33514,384274.7,189269.63514,0,0,0,59253.04072,39699.53681,19553.50391,0,0,0,"-"]
["2","Рек-ция а/д  \"СПб-Колтуши на участке КАД-Колтуши 1,2 этап\" ","Всеволожский р-он",184421.19741,123562.2,60858.99741,0,0,0,184421.19624999998,123562.2,60858.99625,0,0,0,184421.19624999998,123562.2,60858.99625,0,0,0,184421.19624999998,123562.2,60858.99625,0,0,0,"-"]
["2.3.3","Рек-ция а/д  \"СПб-Колтуши на участке КАД-Колтуши 3,4 этап\" ","Всеволожский р-он",184421.19741,123562.2,60858.99741,0,0,0,184421.19624999998,123562.2,60858.99625,0,0,0,184421.19624999998,123562.2,60858.99625,0,0,0,184421.19624999998,123562.2,60858.99625,0,0,0,"-"]
["3","Строительство подъезда к ТПУ \"Кудрово\" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 \"Кола\"","Всеволожский р-он",333510.75065,223452.2,110058.55065,0,0,0,333510.75065,223452.2,110058.55065,0,0,0,333510.75065,223452.2,110058.55065,0,0,0,333510.75065,223452.2,110058.55065,0,0,0]
["4","Строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д \"Санкт-Петербург-Матокса\"","Всеволожский р-он",785397.32289,526216.2,259181.12289,0,0,0,785397.32289,526216.2,259181.12289,0,0,0,785397.32289,526216.2,259181.12289,0,0,0,184474.02865,123597.59771,60876.43094,0,0,0,"-"]
["3"," Федеральный проект \"Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения\"  за счет средств федерального бюджета (зачет аванса 2023г.)",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,587206.3,587206.3,0,0,0,0]
["1","Рек-ция а/д  \"СПб-Колтуши на участке КАД-Колтуши 1,2 этап\" ","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,387276.96816,387276.96816,0,0,0,0,"-"]
["2","Стр-во а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д \"Санкт-Петербург-Матокса\"","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,199929.27962,199929.27962,0,0,0,0]
["4","Капитальный ремонт и ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения(средства ОБ)",null,189189.76352,0,189189.76352,0,0,0,189189.76352,0,189189.76352,0,0,0,189189.76352,0,189189.76352,0,0,0,189189.76352,0,189189.76352,0,0,0,"план 9,31 км/ 0 пог м /факт 8,211 км"]
["5","Региональный проект «Безопасность дорожного движения»",null,337321.8,0,337321.8,0,0,0,337321.8,0,337321.8,0,0,0,337321.8,0,337321.8,0,0,0,337321.8,0,337321.8,0,0,0,"(Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в %) план 80/ факт 80"]
["1","Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения  (заказчик - ГКУ \"Ленавтодор\")",null,337321.8,0,337321.8,0,0,0,337321.8,0,337321.8,0,0,0,337321.8,0,337321.8,0,0,0,337321.8,0,337321.8,0,0,0,"(Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в %) план 80/ факт 80"]
[]
["1.1.","Рек-ция м/п ч/р Мойка на км 47+300 а/д СПб-Кировск в Кировском районе ЛО","Кировский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"план 1,499 км /69,6 пог.м/факт 1,499 км /69,6 пог.м"]
["1.2","Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 2,5 км / 726,31 пог.м/факт 1,77369 км / 726,31  пог.м"]
["1.2.1","Стр-во а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д \"Санкт-Петербург-Матокса\"","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-","-",{"$nulls":5},"-"]
["1.2.1","Рек-ция а/д  \"СПб-Колтуши на участке КАД-Колтуши 1,2 этап\" ","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-","план 2,147км/154,95пог.м/факт 0",2.147,154.95,null,null,null,"-"]
["1.2.2","Стр-во путепровода на ж/д ст.Любань на а/д \"Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга\"","Тосненский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-","план 1,43км/102,3пог.м/факт 0",1.43,102.3,null,null,null,"-"]
["1.2.3","Стр-во автодор. путепровода на  ст.Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 (23км) ","Выборгский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
["1.2.2","Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе Ленинградской области","Киришский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
["1.2.4","Рек-ция а/д \"Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши\" 3,4 этап","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"-"]
["1.2.3","Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги \"Санкт-Петербург-Матокса\" на участке от границы Санкт-Петербурга до а/д \"Санкт-Петербург-Матокса\"","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["1.2.4","Строительство мост.перех. ч/р Свирь у г.Подпорожье Ленинградской области","Подпорожский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"план 2,5 км / 726,31 пог.м/факт 1,77369 км / 726,31  пог.м"]
["1.2.5","Строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д \"Санкт-Петербург-Матокса\"","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["1.3","Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации",null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
["1.3.1","Рек-ция а/д  \"СПб-Колтуши на участке КАД-Колтуши 1,2 этап\" ","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
["1.3.2","Рек-ция м/п ч/р Мойка на км 47+300 а/д СПб-Кировск в Кировском районе ЛО","Кировский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
["1.4.","Капитальный ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения ",null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"план 11,703 км/факт 11,703"]
["1.4.1","а/д \"Копорье-Ручьи\" на участке км  0+00 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах (11,703 км)","Кингисеппский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"план 11,703 км/факт 11,703"]
["1.5."," Ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"план 44,782  км/факт 54,287 км"]
["1.6."," Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта \"Безопасные качественные дороги\" (АГЛОМЕРАЦИЯ)",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 47,01 км/факт 47,01 км"]
["1.7."," Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта \"Безопасные качественные дороги\" (Мосты, дороги)",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 48,27023 км/159,02 пог м/факт 54,729 км/160,92 пог м","план1ед./факт 0",{"$nulls":5},"план3шт./факт1шт."]
[null,"Ремонт Мосты, Дороги",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 47,987км/159,02 пог м/факт 54,569 км/160,92 пог м","-",3.321,0,"3,3",null,null,"план1,9км/446,6 пог.м/факт1,385км/446,635пог.м"]
[null,"Капитальный ремонт Мосты, Дороги",null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"план 0,28323 км/факт 0,160 км"]
["2","Федеральный проект \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\". ",null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на а/д регион. и межмуниц. значения план 37шт/ факт 37 шт","-",{"$nulls":5},"-"]
["2.1","Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения (заказчик - ГКУ  ЛО \"ЦБДД\")",null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на а/д регион. и межмуниц. значения план 37шт/ факт 37шт","-",3.321,{"$nulls":4},"-"]
["3","Федеральный проект  \"Безопасность дорожного движения\" ",null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"(Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в %) план 80/ факт 100"]
["3.1","Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения  (заказчик - ГКУ \"Ленавтодор\")",null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"(Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в %) план 80/ факт 100"]
["ВСЕГО по Региональным проектам:                                 ",null,null,3284631.8913900005,1847940.5000000002,1436691.39139,0,0,0,3284631.7373400005,1847940.4930100003,1436691.2443300001,0,0,0,3284631.7372100004,1847940.3930200003,1436691.24419,0,0,0,2086194.4801600003,1044987.52862,1041206.8515400001,0,0,0," план 28,248 км/ 213,04 пог м/80% /факт 27,191 км/213,04 пог м/80% "]
[]
["ВСЕГО по федеральным проектам:  \"Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения\"  за счет средств федерального бюджета (зачет аванса 2023г.)",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,490572.82256,0,0,587206.24778,587206.24778,0,0,0,0]
["ВСЕГО по  проектам:                                 ",null,null,3284631.8913900005,1847940.5000000002,1436691.39139,0,0,0,3284631.7373400005,1847940.4930100003,1436691.2443300001,0,0,0,3284631.7372100004,1847940.3930200003,1436691.24419,490572.82256,0,0,2673400.82794,1632193.7763999999,1041206.95154,0,0,0]
["2."," Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»",null,11845059.737588001,0,9135465.927588,0,2363476.21,346117.6,11815600.059210002,0,9106006.349210002,0,2363476.21,346117.6,11381810.85719,0,8682434.1815,490572.82256,2363476.21,335900.46569,10708136.873620002,0,8045983.887920001,0,2326252.52001,335900.46569,"план 286,46789 км/813,79 пог м/9 шт /факт 301,324881 км/646,92 пог м/103,08 м/4 шт ","план1ед./факт 0",null,null,null,"1 концепция и 2 пира",null,"план1,04км/402,6пог. м/факт1,189км/402,635 пог.м",null,215.3052]
["1.1","Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, в т.ч.:",null,985674.0682480001,0,985674.0682480001,0,0,null,982838.3796900001,0,982838.3796900001,0,0,null,845771.61552,0,845771.61552,0,0,null,1237700.6051500002,0,1237700.6051500002,0,0,null,null,"-",{"$nulls":5},"план1шт./факт-"]
[{"$nulls":27},"план 40,594км/факт 40,594 км"]
["1.2.1",null,null,{"$error":"#N/A"},0,0,0,0,null,{"$error":"#N/A"},0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,{"$error":"#N/A"},0,0,0,0,null,"план 40,594км/факт 40,594 км"]
[null,null,"Кировский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"план 40,594км/факт 40,594 км","-",{"$nulls":5},"план1,3км/137,2пог.м/факт1,107км/97,2пог.м"]
["1"," Ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"план 39,49 км/факт 39,49 км"]
["1."," Строительство и реконструкция а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения, в т.ч.:",null,985674.0682480001,0,985674.0682480001,0,0,0,982838.3796900001,0,982838.3796900001,0,0,0,845771.61552,0,845771.61552,0,0,0,1237700.6051500002,0,1237700.6051500002,0,0,0,"план 6,54854 км/434,8 пог м/9 шт/факт 6,568251 км/ 436,8 пог м/4 шт"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
[null,"Стр-во а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д \"Санкт-Петербург-Матокса\"","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-","план40.0пог.м/факт-"]
["1.1","Стр-во а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д \"Санкт-Петербург-Матокса\"","Всеволожский р-он",4979.00349,0,4979.00349,0,0,0,4979.00349,0,4979.00349,0,0,0,4431.96802,0,4431.96802,0,0,0,4431.96802,0,4431.96802,0,0,0,"план 0,483 км/ факт  0,483 км"]
["1.2",{"$nulls":13},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":6},"план 2,26 км/ факт"]
["1.3",{"$nulls":13},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":6},"план 2,26 км/ факт"]
["1.4",{"$nulls":13},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":6},"план 2,26 км/ факт"]
["1.2","Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе Ленинградской области","Киришский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 1,4861 км/ 434,8 пог м /факт 1,48476 км/ 436,8 пог м","-"]
["1.3"]
["1.4","Стр-во мост.перех. ч/р Свирь у г.Подпорожье Ленинградской области","Подпорожский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,"-"]
["1.3","Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 \"Скандинавия\" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области ","Всеволожский р-он",80540.956608,0,80540.956608,0,0,0,79380.09617,0,79380.09617,0,0,0,79297.90559,0,79297.90559,0,0,0,90070.78649,0,90070.78649,0,0,0,"план 1,470 км/ факт1,478251 км"]
[null,"Стр-во автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги \"Санкт-Петербург-Матокса\" на участке от границы Санкт-Петербурга до а/д \"Санкт-Петербург-Матокса\"","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["1.5","Строительство подъезда к туристско-рекреационной зоне \"Ленинградская битва\" (кластерный участок \"Мирным гражданам Советского Союза\")","Гатчинский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["1.6","Стр-во транспортной развязки на пересечении а/дороги \"СПб-з-д им.Свердлова- Всеволожск (км39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволож. р-не Ленинградской области","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["0","Устройство перехватывающей парковки в с.Старая Ладога, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения \"Зуево-Новая Ладога\" в Волховском районе","Волховский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["1.5","Устройство разноуровневого пешеходного перехода на 7-ом  километре автомобильной дороги общего пользования регионального значения \"Санкт-Петербург-Морье\"","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["1.6","Строительство мостового перехода через реку Котиха (протоку Репаранда) на автомобильной дороге «Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша - Свирица – Загубье» в Волховском районе Ленинградской области»","Волховский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["1.7",null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["1.4","Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет",null,86142.00836,0,86142.00836,0,0,0,85776.06556,0,85776.06556,0,0,0,85776.06556,0,85776.06556,0,0,0,72603.93585,0,72603.93585,0,0,0,"план 9 шт/ факт 4шт"]
["1.8","Реконструкция а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,734306.10513,0,734306.10513,0,0,null,734304.58427,0,734304.58427,0,0,null,598482.2749,0,598482.2749,0,0,0,1038136.73383,0,1038136.73383,0,0,0,"план 4 шт./факт 4 шт."]
["1.9","Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения \"Парголово-Огоньки\" км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ \"Сертолово\")","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-","-"]
["1.8","Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения \"Подъезд к Заневскому посту\"","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-","-"]
["1.9","Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Санкт-Петербург-Морье\", км 9-км 11 во Всеволожском районе","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["1.5","Рек-ция а/д  \"СПб-Колтуши на участке КАД-Колтуши 1,2 этап\" ","Всеволожский р-он",734306.10513,0,734306.10513,0,0,0,734304.58427,0,734304.58427,0,0,0,598482.2749,0,598482.2749,0,0,0,1038136.73383,0,1038136.73383,0,0,0,"план 3,04924 км/ факт 3,04924 км"]
["1.6","Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения \"Парголово-Огоньки\" км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ \"Сертолово\") ","Всеволожский р-он",5500,0,5500,0,0,0,4772.49923,0,4772.49923,0,0,0,4772.49923,0,4772.49923,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["1.7","Устройство парковки на км 7+865 автомобильной дороги \"Ульяновка-Отрадное\" в Тосненском районе","тосненский  р-он",27497.61377,0,27497.61377,0,0,0,27497.61377,0,27497.61377,0,0,0,27497.29934,0,27497.29934,0,0,0,27497.29934,0,27497.29934,0,0,0,"план 0,06 км/ факт 0,073"]
["1.8","Рек-ция моста ч/р Михалевка на км59+922 а/д Комсомольское-Приозерск в Выборгском р-не ЛО","выборгский р-он",40553.72126,0,40553.72126,0,0,0,40553.72126,0,40553.72126,0,0,0,40553.72126,0,40553.72126,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["1.14","Рек-ция моста ч/р Кумбито на км2+660 а/д Подъезд к октябрьской слободе до шоссе на Кондегу в Волховском р-не ЛО","Волховский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["1.15","Устройство пешеходных переходов в разных уровнях на а/д Санкт-Петербург-Колтуши во Всеволожском р-не ЛО","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["1.16","«Строительство автомобильной дороги Подъезд к объекту строительства – полигон твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов с МСК в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области на участках с КН 47:20:0752003:847 и КН 47:20:07520003:848»","Кингисеппский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["1.9","Рек-ция м/п ч/р Мойка на км 47+300 а/д СПб-Кировск в Кировском районе ЛО","Кировский р-он",6154.65963,0,6154.65963,0,0,0,5574.79594,0,5574.79594,0,0,0,4959.88162,0,4959.88162,0,0,0,4959.88162,0,4959.88162,0,0,0,"-"]
[{"$nulls":8},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0,"-"]
["2","Объекты финансируемые с привлечением средств ИБК",null,3009949.28248,0,646473.07248,0,2363476.21,0,3009949.28247,0,646473.07247,0,2363476.21,0,3009845.1428900003,0,646368.83289,490572.82256,2363476.21,0,2326365.2804300003,0,112.76042,0,2326252.52001,0,"-"]
["2.1","Строительство подъезда к ТПУ \"Кудрово\" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 \"Кола\"","Всеволожский р-он",1538446.64,0,0,0,1538446.64,0,1538446.64,0,0,0,1538446.64,0,1538446.64,0,0,490572.82256,1538446.64,0,1246413.33138,0,0,0,1246413.33138,0,"-"]
["2.2"," Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги \"Санкт-Петербург - Матокса\" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги \"Санкт-Петербург - Матокса\"","Всеволожский р-он",1162254.94248,0,646256.07248,0,515998.87,0,1162254.9424700001,0,646256.07247,0,515998.87,0,1162254.9424700001,0,646256.07247,0,515998.87,0,923463.26218,0,0,0,923463.26218,0,"-"]
["2.3","Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения \"Санкт-Петербург - Колтуши\" во Всеволожском районе Ленинградской области, этап №3, этап №4","Всеволожский р-он",309247.7,0,217,0,309030.7,0,309247.7,0,217,0,309030.7,0,309143.46042,0,112.76042,0,309030.7,0,156488.68687,0,112.76042,0,156375.92645,0,"-"]
["3","Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения",null,78709.72233,0,78709.72233,0,0,0,78709.72233,0,78709.72233,0,0,0,55701.66928,0,55701.66928,0,0,0,7979.94695,0,7979.94695,0,0,0,"план 0 км/97,02 пог м/факт 0"]
[null,"в том числе по объектам",null,70039.65808,0,70039.65808,0,0,0,70039.65808,0,70039.65808,0,0,0,37731.32512,0,37731.32512,0,0,0,7979.94695,0,7979.94695,0,0,0,"план 1,77055 км/65,2 пог м/факт 0,446 км/ 0 пог м"]
["3.1","Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения  «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области,  включая разработку проектно-сметной документации 3,8 км","Волосовский р-он",29751.37817,0,29751.37817,0,0,0,29751.37817,0,29751.37817,0,0,0,29751.37817,0,29751.37817,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["3.2","Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения                                         \"Большой Сабск - Изори\" в Волосовском районе Ленинградской области,   включая разработку проектно-сметной документации 2,1 км","Волосовский р-он",17970.34416,0,17970.34416,0,0,0,17970.34416,0,17970.34416,0,0,0,17970.34416,0,17970.34416,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["3.3","Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["3.3"," «Местная улица пос. Щеглово  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство».","Всеволожский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["3.5","Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр. №7 г.Кингисепп","Кингисеппский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["3.6","Строительство улицы Гидротехников от ул. Центральной до ул. Серафимовской по адресу: Ленинградская область,Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье ","Ломоносовский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["3.7","нераспределенный остаток",null,0,0,653.3058,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["3.8","в том числе план текущего года по объектам",null,68189.11963999999,0,68189.11963999999,0,0,0,68189.11963999999,0,68189.11963999999,0,0,0,7979.94695,0,7979.94695,0,0,0,7979.94695,0,7979.94695,0,0,0]
["3.9","Разработка проектно-сметной документации                                       на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения       «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области  ","Волосовский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 1шт./факт 0"]
["3.10","Разработка проектно-сметной документации                                      на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения                                         \"Большой Сабск - Изори\" в Волосовском районе Ленинградской области ","Волосовский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 1шт./факт 0"]
["3.3","«Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области».","Гатчинский р-он",30988,0,30988,0,0,0,30988,0,30988,0,0,0,7979.94695,0,7979.94695,0,0,0,7979.94695,0,7979.94695,0,0,0,"план 0 км/97,02 пог м/факт 0",{"$nulls":7},"р"]
["3.12",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 0 км/97,02 пог м/факт 1"]
["3.13","Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги \"Мины-Новинка\" до дер. Клетно,  в том числе проектно-изыскательские работы","Гатчинский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 0 км/97,02 пог м/факт 2"]
["3.14","Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК \"IQ\" до ТК \"Окей\"). Протяженность 0,134 км","Гатчинский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 0 км/97,02 пог м/факт 3"]
["3.15",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 0 км/97,02 пог м/факт 4"]
["3.16","Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка                                                  в г. Шлиссельбург,  в том числе проектно-изыскательское работы","Кировский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 0 км/97,02 пог м/факт 5"]
["3.17","«Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательские работы».","Кировский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 0 км/97,02 пог м/факт 6","план1ед./факт 0",{"$nulls":6},"с"]
["3.5","«Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательские работы».","Кировский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"р"]
["4.8",null,null,9300.27991,0,9300.27991,0,0,0,9300.27991,0,9300.27991,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 0 км/60,0 пог м/факт ","план1ед./факт 0"]
["4.9",null,null,9300.27991,0,9300.27991,0,0,0,9300.27991,0,9300.27991,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 0 км/60,0 пог м/факт ",{"$nulls":7},"с"]
["4.10",null,null,9300.27991,0,9300.27991,0,0,0,9300.27991,0,9300.27991,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 0 км/60,0 пог м/факт "]
["4.8","Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги \"Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки\", в том числе проектно-изыскательское работы","Тосненский р-он",9300.27991,0,9300.27991,0,0,0,9300.27991,0,9300.27991,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 0 км/60,0 пог м/факт "]
[null,"Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения (остатки средств на начало текущего финансового года)",null,9300.27991,0,9300.27991,0,0,0,9300.27991,0,9300.27991,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 0 км/60,0 пог м/факт "]
[null,"Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская","Всеволожский р-он",9300.27991,0,9300.27991,0,0,0,9300.27991,0,9300.27991,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 0 км/60,0 пог м/факт "]
[null,"Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п.м.) ","Ломоносовский р-он",9300.27991,0,9300.27991,0,0,0,9300.27991,0,9300.27991,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 0 км/60,0 пог м/факт "]
["5","Содержание а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,9300.27991,0,9300.27991,0,0,0,9300.27991,0,9300.27991,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 0 км/60,0 пог м/факт "]
["4","Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения (остатки средств на начало текущего финансового года)",null,132612.91032,0,132612.91032,0,0,0,132612.91032,0,132612.91032,0,0,0,55831.25406,0,55831.25406,0,0,0,38946.61092,0,38946.61092,0,0,0,"план 1,32455 км/65,2 пог м/факт 0,39669 км/65,2 пог м"]
["1"," «Местная улица пос. Щеглово  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство».","Всеволожский р-он",23420.14623,0,23420.14623,0,0,0,23420.14623,0,23420.14623,0,0,0,23417.4,0,23417.4,0,0,0,6532.72765,0,6532.72765,0,0,0]
[{"$nulls":8},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0]
["2","Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги \"Мины-Новинка\" до дер. Клетно,  в том числе проектно-изыскательские работы","гатчинский р-он",27501.24832,0,27501.24832,0,0,0,27501.24832,0,27501.24832,0,0,0,27501.24832,0,27501.24832,0,0,0,27501.24832,0,27501.24832,0,0,0,"план 0,3575 км /65,2пог м/факт  0,3575 км/65,2пог м"]
["3","Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК \"IQ\" до ТК \"Окей\")","гатчинский р-он",42055.62117,0,42055.62117,0,0,0,42055.62117,0,42055.62117,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 0,134/факт 0"]
["4","Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п.м.) ","ломоносовский р-он",1480.8512,0,1480.8512,0,0,0,1480.8512,0,1480.8512,0,0,0,1277.1,0,1277.1,0,0,0,1277.12921,0,1277.12921,0,0,0,"план 0,03919 км /факт 0,03919 км"]
["5","«Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги \"Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки\", в том числе проектно-изыскательское работы»","тосненский р-он",38155.0434,0,38155.0434,0,0,0,38155.0434,0,38155.0434,0,0,0,3635.50574,0,3635.50574,0,0,0,3635.50574,0,3635.50574,0,0,0,"план 0,79386/факт 0"]
["4","Капитальный ремонт и ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,5661016.72339,0,5661016.72339,0,0,0,5654488.91697,0,5654488.91697,0,0,0,5651990.78285,0,5651990.78285,0,0,0,5351024.23429,0,5351024.23429,0,0,0,"план 164,308 км/216,77 пог м/факт 178,165 км/144,92 пог м/ 103,08 м",{"$nulls":9},"0,35+3,480+4,100+5,586+2,137+0,160=15,813"]
["7","Ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"план 52,74 км /98,04 пог м/факт 53,745 км /66,0 пог м",{"$nulls":7},"24,13+6,216+19,65 пм"]
["5","Субсидии на капитальный ремонт и ремонт а/д общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер",null,932006.84688,0,932006.84688,0,0,0,932006.84688,0,932006.84688,0,0,0,869488.86223,0,869488.86223,0,0,0,852926.55295,0,852926.55295,0,0,0,"план 87,614 км/факт 88,97948 км"]
["6","Субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской\nобласти на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (г. ГАТЧИНА)\n",null,130210.94,0,130210.94,0,0,0,130210.94,0,130210.94,0,0,0,130210.94,0,130210.94,0,0,0,130210.94,0,130210.94,0,0,0,"план 3,357 км/факт 3,87394 км"]
["7","Кадастровые работы",null,45300,0,45300,0,0,0,41430.00595,0,41430.00595,0,0,0,41430.00595,0,41430.00595,0,0,0,41430.00595,0,41430.00595,0,0,0,"-"]
["8","Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области ",null,423132.24394,0,423132.24394,0,0,0,420706.0546,0,420706.0546,0,0,0,301665.10228,0,301665.10228,0,0,0,301677.11485,0,301677.11485,0,0,0,"-"]
["8.1","Разработка и реализация проектов оснащения объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области техническими средствами",null,423132.24394,0,423132.24394,0,0,0,420706.0546,0,420706.0546,0,0,0,301665.10228,0,301665.10228,0,0,0,301677.11485,0,301677.11485,0,0,0,"-"]
["11","Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры ЛО",null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0]
["12","Разработка и утверждение планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры ЛО",null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0]
["9","Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области",null,432647,0,86529.4,0,0,346117.6,432647,0,86529.4,0,0,346117.6,419875.58213,0,83975.11644,0,0,335900.46569,419875.58213,0,83975.11644,0,0,335900.46569,"план 23,316 км/факт 23,351 км"]
[null,"региональные а/д",null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"план 17,602 км /факт 17,054 км"]
[null,"местные а/д",null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"план 9,543 км /факт 9,543 км"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":19},0,{"$nulls":5},0]
[{"$nulls":19},0,{"$nulls":5},0]
[{"$nulls":19},0,{"$nulls":5},0]
[{"$nulls":19},0,{"$nulls":5},0]
[null,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["10","Разработка и сопровождение интерактивной Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области",null,13800,0,13800,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["Итого по Отраслевому проекту «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»",null,null,11845059.737588001,0,9135465.927588,0,2363476.21,346117.6,11815600.059210002,0,9106006.249210002,0,2363476.21,346117.6,11381810.85719,0,8682434.1815,490572.82256,2363476.21,335900.46569,10708136.873620002,0,8045983.887920001,0,2326252.52001,335900.46569,"план 286,46789 км/813,79 пог м/9 шт /факт 301,324881 км/646,92 пог м/103,08 м/4 шт ","-",{"$nulls":5},"план1,3км/137,2пог.м/факт1,107км/97,2пог.м"]
[]
["3"," Отраслевой проект «Безопасность дорожного движения» (ДДС, ЛАД, ЦБДД)",null,2641382.48137,0,2641382.48137,0,0,0,2074055.19478,0,2074055.19478,0,0,0,1946080.4901,0,1946080.4901,0,0,0,2015381.6871500001,0,2015381.6871500001,0,0,0,"-"]
["1.1","Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения (заказчик - ГКУ ДДС, ЛАД)",null,1905180.6136,0,1905180.6136,0,0,0,1339901.82105,0,1339901.82105,0,0,0,1233994.83413,0,1233994.83413,0,0,0,1279273.0398600001,0,1279273.0398600001,0,0,0,"-"]
["1.2","Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения  (ГКУ ЦБДД)",null,736201.76777,0,736201.76777,0,0,0,734153.37373,0,734153.37373,0,0,0,712085.65597,0,712085.65597,0,0,0,736108.74729,0,736108.74729,0,0,0,"-"]
["Итого по Отраслевому проекту «Безопасность дорожного движения»",null,null,2641382.38137,0,2641382.38137,0,0,0,2074055.19478,0,2074055.19478,0,0,0,1946080.4901,0,1946080.4901,0,0,0,2015381.6871500001,0,2015381.6871500001,0,0,0,"-"]
[" Всего по ПРОЕКТНОЙ ЧАСТИ в рамках ГП \"Развитие транспортной системы ЛО\":",null,null,17771073.910348002,1847940.5000000002,13213539.600348001,0,2363476.21,346117.6,17174286.991330005,1847940.4930100003,12616752.688320002,0,2363476.21,346117.6,16612522.9845,1847940.3930200003,12065205.91579,0,2363476.21,335900.46569,15396919.28871,1632193.7763999999,11102572.52661,0,2326252.52001,335900.46569,"план 314,71589 км/1026,083 пог м/9 шт /80%/факт 328,525361 км/859,96 пог м/ 103,08 м/4 шт /80%"]
["ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ"]
["Комплекс процессных мероприятий \"Создание условий для осуществления дорожной деятельности\""]
["1","Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений  (ГКУ \"Ленавтодор\", ГКУ ЛО \"ДДС\" и ГКУ  ЛО \"ЦБДД\")",null,950760.45803,0,950760.45803,0,0,0,934410.54516,0,934410.54516,0,0,0,930978.93924,0,930978.93924,0,0,0,881663.2574,0,881663.2574,0,0,0,"-"]
["2","Предоставление единовременной денежной выплаты лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области «Почетный работник дорожного хозяйства Ленинградской области",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-"]
["2","Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования содержания и (или) ремонта автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга).",null,1017441.8772,0,1017441.8772,0,0,0,1017441.8772,0,1017441.8772,0,0,0,1017441.8772,0,1017441.8772,0,0,0,1017441.8772,0,1017441.8772,0,0,0,"-"]
["3","Содержание а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,5096354.98151,0,5096354.98151,0,0,0,5093548.31589,0,5093548.31589,0,0,0,5067478.32514,0,5067478.32514,0,0,0,5728542.23153,0,5728542.23153,0,0,0]
[null,"  Всего по Комплексу процессных мероприятий \"Создание условий для осуществления дорожной деятельности\"              ",null,7064557.316740001,0,7064557.316740001,0,0,0,7045400.73825,0,7045400.73825,0,0,0,7015899.1415800005,0,7015899.1415800005,0,0,0,7627647.36613,0,7627647.36613,0,0,0,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,"-"]
[null,null,"Всеволожский р-он",22126037.417088002,1847940.5000000002,20278096.917088002,0,null,null,21510093.91958,1847940.4930100003,19662153.426570002,0,null,null,20929045.35039,1847940.3930200003,19081104.957369998,0,null,null,20362413.66914,1632193.7763999999,18730219.89274,0,null,null,"-","план179,5км/173,0пог.м/факт 2,833км/0 пог.м",35.1,null,null,380.03000000000003,248.329,"план267,6км/12 пог.м/факт342,233км/34,45пог.м"]
[null,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,"-"]
[null,"Всего по ГП \"Развитие транспортной системы ЛО\" ",null,24835631.227088004,1847940.5000000002,20278096.917088002,0,2363476.21,346117.6,24219687.629580002,1847940.4930100003,19662153.426570002,0,2363476.21,346117.6,23628422.026079997,1847940.3930200003,19081104.957369998,0,2363476.21,335900.46569,23024566.65484,1632193.7763999999,18730219.89274,0,2326252.52001,335900.46569,"план 314,71589 км/1026,083 пог м/9 шт /80%/факт 328,525361 км/859,96 пог м/ 103,08 м/4 шт /80%"]
[null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,"план 2,338 км/ факт 1,438 км"]
[null,null,null,53545.94245,35875.74764,17670.19481,null,null,null,53545.94245,35875.74764,17670.19481,null,null,null,53545.94245,35875.74764,17670.19481,null,null,null,53545.94245,35875.74764,17670.19481,null,null,null,"-","план124,8км/173,0пог.м/факт 2,833км/0 пог.м",9.8,null,null,null,40.26947,"план182км/12пог.м/факт143,719км/34,45пог.м"]
[null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,"-"]
[null,null,null,53545.94245,35875.74764,17670.19481,null,null,null,53545.94245,35875.74764,17670.19481,null,null,null,53545.94245,35875.74764,17670.19481,null,null,null,53545.94245,35875.74764,17670.19481,null,null,null,"-","-"]
[null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,"-"]
[{"$nulls":28},"план18км/факт 0",9.8,{"$nulls":4},"план21,4км/факт14,557км"]
["II. ГП  \"Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области\" ",null,null,53545.94245,35875.74764,17670.19481,0,0,0,53545.94245,35875.74764,17670.19481,0,0,0,53545.94245,35875.74764,17670.19481,0,0,null,53545.94245,35875.74764,17670.19481,0,0,0,"план 0,235 км/факт 0,235 км"]
[{"$nulls":28},"-",{"$nulls":5},"план-/факт10,522км/22,45пог.м"]
["расходы на финансирование  регионального проекта Ленинградской области \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\"",null,null,{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#REF!"},null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,"план 1ед/факт1ед","план106,8км/173,0пог.м/факт2,833км/0 пог.м",102,{"$nulls":4},"план160,6км/12пог.м/факт118,64км/12пог.м"]
["финансовое обеспечение дорожной деятельности ",null,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},0,{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,null,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,null,null,"-"]
["Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта \"Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях\""]
["расходы на финансирование  федерального проекта \"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства\"",null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,"-","план54,7км/факт 0",25.3,{"$nulls":4},"план85,6км/факт198,514км"]
[1,"Отраслевой проект «Безопасность дорожного движения» (ДДС, ЛАД, ЦБДД)",null,53545.94245,35875.74764,17670.19481,0,0,0,53545.94245,35875.74764,17670.19481,0,0,0,53545.94245,35875.74764,17670.19481,0,0,0,53545.94245,35875.74764,17670.19481,0,0,0]
["1","Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["1.1","\"Реконструкция автомобильной дороги \"Подъезд к п.Неппово\" в Кингисеппском районе (ПИР)","Кингисеппский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},"расторжение"]
["1.2","Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту \"Реконструкция автомобильной дороги \"Путилово-Поляны\", км 0+600 - км 6+000 в Кировском районе","Кировский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["1.2","Нераспределенные средства (поправками в областной закон о бюджете, ориентировочно в апреле т.г., средства по мероприятию будут уменьшены).",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["1","Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях",null,53545.94245,35875.74764,17670.19481,0,0,0,53545.94245,35875.74764,17670.19481,0,0,0,53545.94245,35875.74764,17670.19481,0,0,0,53545.94245,35875.74764,17670.19481,0,0,0]
["1.1","Строительство улицы Серафимовская по адресу: г.п. Новоселье, МО Аннинское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область 0,565 км","Ломоносовский р-он",53545.94245,35875.74764,17670.19481,0,0,0,53545.94245,35875.74764,17670.19481,0,0,0,53545.94245,35875.74764,17670.19481,0,0,0,53545.94245,35875.74764,17670.19481,0,0,0,"план 0,235 км/факт 0,235 км"]
["3.1",null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,"план 1шт. "]
["3.2",null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,"план 2"]
["3.2",null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,"план 1 шт/факт 1 шт."]
["3.3",null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,null,null,"-","план31,9км/факт 0",25.3,{"$nulls":4},"план65,2км/факт133,465км"]
["Всего по ГП  \"Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области\" ",null,null,53545.94245,35875.74764,17670.19481,0,0,0,53545.94245,35875.74764,17670.19481,0,0,0,53545.94245,35875.74764,17670.19481,0,0,0,53545.94245,35875.74764,17670.19481,0,0,0,"план 0,235 км/факт 0,235 км","-"]
[{"$nulls":28},"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"план 4,609 км/факт 4,615 км","-"]
[]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"план 1,530 км/факт 1,530  км"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"план 0,880 км/факт 0,880 км"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"план 0,549 км/факт 0,555 км"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"план 0,540 км/факт 0,540 км"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"план 0,780 км/факт 0,780 км"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"план 0,330 км/факт 0,330 км","план24ед./факт 0",{"$nulls":5},"план2ед./факт2ед."]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"план 4,86494 км/план 2 шт/факт 6,49794 км/1 шт.","-"]
[]
["III. Государственная программа Ленинградской области \"Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области\"",null,null,76757.76215,0,76757.76215,0,0,0,76757.76215,0,76757.76215,0,0,0,75514.74162,0,75514.74162,0,0,0,67838.06718,0,67838.06718,0,0,0]
[{"$nulls":34},"план5,963км/факт1,337км"]
["ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ"]
["Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов"]
["1","Региональный проект \"Жилье\"",null,76757.76215,0,76757.76215,0,0,0,76757.76215,0,76757.76215,0,0,0,75514.74162,0,75514.74162,0,0,0,67838.06718,0,67838.06718,0,0,0]
["1","Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации",null,76757.76215,0,76757.76215,0,0,0,76757.76215,0,76757.76215,0,0,0,75514.74162,0,75514.74162,0,0,0,67838.06718,0,67838.06718,0,0,0]
["1.1.1",null,"ломоносовский р-он",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"план 1 усл.ед./факт 1 усл.ед"]
["1.1","Линейный объект по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутрикварта льные сети уличного освещения, ливневая канализация по адресу: Ленинградска я область, Всеволожский муниципальн ый район, муниципальн ого образования \"Заневское городское поселение\", кадастровый квартал 47:07:1044001 \"0,6922 км","всеволожский р--он",63696.42997,0,63696.42997,0,0,0,63696.42997,0,63696.42997,0,0,0,63696.42997,0,63696.42997,0,0,0,56019.75553,0,56019.75553,0,0,0]
["1.2","Участок улично-дорожной сети - Воронцовский бульвар (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и улица Шувалова (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) в западной части г. Мурино МО \"Муринское городское поселение\" Всеволожского муниципального района Ленинградской области","всеволожский р--он",13061.33218,0,13061.33218,0,0,0,13061.33218,0,13061.33218,0,0,0,11818.31165,0,11818.31165,0,0,0,11818.31165,0,11818.31165,0,0,0]
["1.1.2","Участок улично\u0002дорожной сети - Воронцовский бульвар (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и улица Шувалова (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и западной части г.Мурино МО \"Муринское городское поселение\" Всеволожского муниципальног о района Ленинградской области","всеволожский р--он",0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
[]
[null,"нераспределенные средства областного бюджета",null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-",{"$nulls":6},"план5,963км/факт1,337км"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
[null,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,null,"-"]
[null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,"-",{"$nulls":95},16790.217,16790.217,null,0,4455.774,0.2653791788396779,null,null,4455.774,-4455.774,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,-4455.774,null,0,0,{"$nulls":4},0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0,0,0,null,null,0,13439.78558,0.800453358047725,13439.78558,null,null,null,0,0.800453358047725,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":27},"план  5,667 км/факт  0 км",{"$nulls":95},16790.217,16790.217,null,null,0,0,null,null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,0,null,0,0,{"$nulls":4},0,0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":9},0,0,0,0,null,null,0,13439.78558,0,13439.78558,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,0,0,0,null,null,null,{"$error":"#N/A"},0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,null,{"$error":"#N/A"},0,0,null,null,null,"план  5,667 км/факт  0 км"]
[null,null,null,0,0,0,null,null,null,{"$error":"#N/A"},0,0,{"$nulls":4},0,0,null,null,null,{"$error":"#N/A"},0,0]

{"sheet":"Лист1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}