Пояснения к Таблице 9

Исполнение в 2014 году приложения 17 к областному закону

«Об областном бюджете Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

«Ведомственная структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2014 год»

Пункт 1. КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы по комитету исполнены в сумме 6 968 004,3 тыс. руб. на 78,4 % от плана.

По строке 0409-58 3 1226-243 исполнение составило 6 501,9 тыс. руб. или 17,9% от плана.

По строке 0409-58 3 1226-244 исполнение составило 12 835,4 тыс. руб. или 85,6 % от плана.

По указанным выше строкам отражены расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской области.

Неисполнение плановых ассигнований связано с корректировкой  
ГП «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и ГП «Безопасность Ленинградской области» (перенос мероприятий из одной программы в другую). В связи с этим конкурсные процедуры на заключение государственных контрактов  были проведены только в 4 квартале 2014 года.

По строке 0409-62 1 0401- 414 исполнение составило 351 494,5 тыс. руб. или 55,6 % от плана.

По данной строке отражены расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения, включая ПИР. Неполное освоение лимитов в основном связано с необходимостью корректировки проектов в процессе выполнения работ, длительными сроками прохождения экспертизы, поздним заключением ГК. Кроме того, по объектам ПИР имеются случаи неисполнения подрядчиками обязательств в рамках заключенных ГК.

По строке 0409-62 1 0402- 414 исполнение составило 95 216,7  тыс. руб. или 65,9 % от плана.

По данной строке отражаются расходы на проектирование и строительство самоходного парома. Подрядчик  ООО "Невский ССЗ" не выполнил договорные обязательства, предусмотренные ГК.

По строке 0409-62 1 5115- 414 исполнение составило 255 461,8  тыс. руб. или 38,1 % от плана.

По данной строке отражаются расходы на строительство объектов за счет субсидий, полученных из федерального бюджета. Государственные контракты на строительство объектов с участием субсидий из ФБ ("Подъезд  к г.Гатчина "(2 этап)  и  автодорожный путепровод на  ст. Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрыв. переезда на ПК 229+44.20) заключены в ноябре-декабре в связи с задержкой передачи ПСД от РЖД.

По строке 0409-62 1 5115- 522 исполнение составило 5 761,3  тыс. руб. или 43,1 % от плана.

По данной строке отражаются субсидии муниципальным образованиям Ленинградской области на строительство объектов за счет средств, полученных из федерального бюджета.

В связи с поздним заключением МК субсидии МО Лодейнопольский район перечислены не в полном объеме. В соответствии с утвержденным Порядком перечисление субсидий в местные бюджеты на реконструкцию автомобильных дорог местного значения осуществляется по факту выполненных работ.

По строке 0409-62 1 7012- 522 исполнение составило 27 223,7  тыс. руб. или 20,4 % от плана.

По данной строке отражаются субсидии муниципальным образованиям Ленинградской области на строительство объектов за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. Перечисление субсидий в местные бюджеты по условиям Соглашений осуществляется  по факту выполненных работ. В связи с поздним проведением конкурсных процедур и соответственно поздним заключением муниципальных контрактов, работы в 2014 году не выполнены (заказчики: администрации Волосовского, Гатчинского и  Киришского муниципальных районов, а также администрация Рождествеского с.п. Гатчинского МР).

По строке 0409-62  2 1010- 244 исполнение составило 1 841 079,5  тыс. руб. или 90,8 % от плана.

Причинами неполного освоения плановых ассигнований, предусмотренных на содержание автомобильных дорог ЛО, является невыполнение подрядчиками договорных обязательств по заключенным государственным контрактам.

По строке 0409-62  2 1011- 243 исполнение составило 959 811,9  тыс. руб. или 87,9 % от плана.

Причинами неполного освоения плановых ассигнований, предусмотренных на капитальный ремонт автомобильных дорог ЛО, является невыполнение подрядчиками договорных обязательств по заключенным государственным контрактам.

По строке 0409-62 2 1012- 244 исполнение отсутствует.

По данной строке отражаются расходы на реализацию мероприятий  «Прочие расходы на приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог». Расходные обязательства принимаются на основании распоряжений Губернатора Ленинградской  области и направляются на ликвидацию последствий непреодолимой силы, в том числе природного или техногенного характера.

По строке 0409-62 2 1013- 243 исполнение составило 16 202,4  тыс. руб. или 39,8 % от плана.

По строке 0409-62 2 1013- 244  исполнение отсутствует.

По указанным строкам отражаются расходы на реализацию в 2014 году мероприятий по снижению аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ленинградской области, включая обустройство наружным освещением автодорог общего пользования регионального значения. Причинами неполного освоения плановых ассигнований по объектам СМР являются невыполнение подрядчиками договорных обязательств, а по объектам ПИР -  задержка выдачи проектной документации (длительное получение технических условий на электроснабжение от ОАО "Ленэнерго").

По строке 0409-62 2 1014- 243 исполнение составило 10 302,3  тыс. руб. или 23,3 % от плана.

По данной строке отражаются расходы на реализацию мероприятий по устройству опор для размещения элементов обустройства и оборудования, предназначенного для автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. В связи с приостановкой  электронных аукционов  (поступление жалобы в УФАС) состоялось позднее заключение ГК на устройство опор в семи районах Ленинградской области.  Кроме того, имеются факты уклонения от заключения ГК  на устройство опор во Всеволожском и Кировском районах.

По строке 0409-62 2 1015- 244 исполнение составило 30 371,5  тыс. руб. или 96,3 % от плана.

По данной строке отражаются расходы на приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ. Общее количество поставленной техники и другого имущества составило 74 единицы, из них дорожная техника – 8 единиц, оборудование для обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ – 66 единиц. Остаток лимита - экономия по итогам проведения конкурсных процедур

По строке 0409-62 2 1275- 244 исполнение составило 2 715 526,6  тыс. руб. или 82,4 % от плана.

По данной строке отражаются расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Причинами неполного освоения плановых ассигнований является невыполнение подрядчиками договорных обязательств по заключенным государственным контрактам. Кроме того, имеются факты некачественного выполнения работ, по которым оплата не осуществляется до устранения замечаний заказчика. Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области проводится  претензионная работа.

По строке 0409-62 3 0016- 112  исполнение составило 25,7 тыс. руб. или 28,4 % от плана.

По строке 0409-62 3 0016- 244  исполнение составило 11 338,9 тыс. руб. или 87,3 % от плана.

По указанным выше строкам отражены расходы по смете на текущее содержание ГКУ «Ленавтодор». Причины неполного освоения бюджетных средств: экономия командировочных расходов, экономия по уплате коммунальных услуг, не заключен государственный контракт на ремонт помещений.
           По строке 0409-62 3 1016- 244 исполнение составило 23 065,7 тыс. руб. или 49,2 % от плана.

По данной строке отражены расходы на реализацию мероприятий в области дорожного хозяйства в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства (кадастровые работы). Неполное освоение бюджетных средств связано с тем, что подрядчики (ООО"ГеоМакИнфо", ООО"Морион", ЗАО институт "РосГеоПроект") не выполнили договорных обязательств в сроки, установленные государственными  контрактами. Причины: длительность процедуры согласования и утверждения администрациями МО схем расположения земельных участков на кадастровой карте соответствующих территорий.

Пункт 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

Расходы исполнены в сумме 10 179,2 тыс. руб. на 100,0 % от годового плана.

По строке 0113-68 9 0016 расходы производились в полном объеме.

По строке 1003-53 1 0302 расходы производились в полном объеме.

Пункт 3. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы исполнены в сумме 59 483,1 тыс. руб. на 98,5 % от годового плана.

По строке 0107- 67 3 0014 121 исполнение составило 40 922,5 тыс. руб. или 99,4 %. Экономия сложилась за счет оплаты по листам трудоспособности.

По строке 0107- 67 3 0015 122 исполнение составило 129,2 тыс. руб. или 76,4 %. Экономия сложилась за счет сокращения командировок за пределы Ленинградской области.

По строке 0107- 67 3 0015 242 исполнение составило 651,7 тыс. руб. или 99,1 %.

По строке 0107- 67 3 0015 244 исполнение составило 10 947,9 тыс. руб. или 95,6 %.

Экономия сложилась в связи с проведением конкурсных процедур на оказание услуг по запланированным мероприятиям.

По строке 0107- 67 7 0014 121 исполнение составило 5 033,6 тыс. руб. или 99,9 %. Экономия сложилась за счет оплаты по листам трудоспособности.

По строке 0107- 67 9 1005 244 исполнение составило 1 798,2 тыс. руб. или 93,9 %. Экономия сложилась за счет эффективного использования средств при проведении выборов.

Пункт 4. КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы по комитету исполнены в сумме 16 841 452,9 тыс. руб. на 99,5 % от плана.

По строке 0104- 5247138-530 исполнение составило 64 226,9 тыс. руб. или 95,4 %. Причина неисполнения - экономия по конкурсным процедурам и заключенным контрактам на поставку оборудования органам опеки и попечительства.

По строке 0701- 5210670-630 исполнение составило 19 886,1 тыс. руб. или 93,0 %. Экономия средства субсидии частным дошкольным образовательным организациям на реализацию программ дошкольного образования.

По строке 0701- 5210689-810 – расходы на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных (государственных) образовательных организаций дошкольного образования), индивидуальным предпринимателям-производителям товаров, работ и услуг на возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг в сфере дошкольного образования, включая и (или) присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в течении 2014 года не производились в связи с отсутствием претендентов, отвечающим установленным требованиям.

По строке 0701- 5217135-530 исполнение составило 3 592 438,2 тыс. руб. или 99,9 %.

По строке 0702- 5220016-111 исполнение составило 856 437,0 тыс. руб. или 99,6 %. Экономия от уплаты налогов, сборов и иных платежей.

По строке 0702- 5220016-112 исполнение составило 1 246,8 тыс. руб. или 80,6 %. Экономия от уплаты налогов, сборов и иных платежей.

По строке 0702- 5220016-244 исполнение составило 310 163,6 тыс. руб. или 98,1 %. Экономия от оплаты услуг связи, работ и услуг по содержанию имущества.

По строке 0702- 5220016-851 исполнение составило 4 251,6 тыс. руб. или 97,6 %. Экономия от уплаты налогов, сборов и иных платежей.

По строке 0702- 5220016-852 исполнение составило 1 962,8 тыс. руб. или 90,4 %. Экономия от уплаты налогов, сборов и иных платежей.

По строке 0702- 5220671-630 исполнение составило 51 804,0 тыс. руб. или 99,6 %. Экономия средств субсидии частным общеобразовательным организациям на реализацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

По строке 0702- 5221227-244 исполнение составило 1 071,4 тыс. руб. или 88,6 %. Экономия средств по оснащению автомобилей  тахометрами и аппаратурой спутниковой навигации школ-интернатов и экономия по результатам конкурсных процедур на приобретение для государственных образовательных организаций автобусов и микроавтобусов.

По строке 0702- 5227137-530 исполнение составило 167 439,9 тыс. руб. или 98,0 %. Причина неисполнения -  фактическая  численность педагогических работников образовательных учреждений по ряду районов, получающих денежное вознаграждение за классное руководство по состоянию на 01 января 2015 года сократилась в связи с проведением мероприятий по оптимизации функций, выполняемых классными руководителями.

По строке 0702- 5231187-612 исполнение составило 3 446,0 тыс. руб. или 99,7 %. Экономия средств по оснащению автомобилей тахометрами и аппаратурой спутниковой навигации для организации дополнительного образования.

По строке 0702- 5240016-111 исполнение составило 159 169,0 тыс. руб. или 99,2 %. Экономия по командировочным расходам и иным выплатам сотрудникам детских домов.

По строке 0702- 5240016-112 исполнение составило 260,0 тыс. руб. или 57,4 %. Экономия от уплаты налогов, сборов и иных платежей сотрудников детских домов.

По строке 0702- 5240016-244 исполнение составило 73 460,0 тыс. руб. или 93,5 %. Экономия от оплаты услуг связи,  транспортных расходов,  работ и услуг по содержанию имущества детских домов.

По строке 0702- 5240016-852 исполнение составило 361,4 тыс. руб. или 92,8 %. Экономия от уплаты налогов, сборов и иных платежей.

По строке 0702- 5240342-313 исполнение составило 4 186,3 тыс. руб. или 89,0 %. Причина неисполнения - сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение компенсации на 114 человек в рамках реализации областного закона от 28.06.2005 № 65-оз "О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области".

По строке 0702- 5241189-244 исполнение составило 7 126,2,0 тыс. руб. или 92,0 %. Причина неисполнения - экономия средств по услугам по содержанию имущества, приобретения транспортных средств в рамках укрепления материально-технической базы образовательных учреждений  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По строке 0702- 5247098-521 исполнение составило 66 292,1 тыс. руб. или 98,1 %. Экономия по средствам субсидии на содержание муниципальных детских домов, в связи с уменьшением численности воспитанников.

По строке 0704- 5260331-612 исполнение составило 29 477,7 тыс. руб. или  98,5 %. Экономия по выплате стипендий обучающимся.

По строке 0704- 5261194-612 исполнение составило 27 742,2  тыс. руб. или 99,9%.

По строке 0704- 5261196-612 исполнение составило 105,0 тыс. руб. или 38,9%. Экономия по расходам на разработку профессиональных стандартов, требований профессиональных квалификаций, конкурсов интернет-сайтов для бюджетных организаций.

По строке 0704- 5261196-622 исполнение составило 35,0 тыс. руб. или 9,5%. Экономия по расходам на разработку профессиональных стандартов, требований профессиональных квалификаций, конкурсов интернет-сайтов для автономных организаций.

По строке 0704- 5263893-612 исполнение составило 644,0 тыс. руб. или 89,4%. Экономия средств сложилась в связи с окончанием стипендиатами в июне 2014 года образовательных учреждений. Образовался остаток средств по стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации обучающимся в бюджетных образовательных учреждениях.

По строке 0704- 5263893-622 исполнение составило 1400,0 тыс. руб. или 85,8%. Экономия средств - в связи с окончанием стипендиатами в июне 2014 года образовательных учреждений образовался остаток средств по стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации обучающимся в автономных образовательных учреждениях.

По строке 0706- 5261193-622 исполнение составило 11977,1 тыс. руб. или 99,1%. Экономия от проведённых областных  конкурсов профессионального мастерства, спартакиад, областных  праздников.

По строке 0707- 5277060-521 исполнение составило 40671,7 тыс. руб. или 99,3%. Экономия средств на содержание муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных лагерей в каникулярное время.

По строке 0709- 5220016-852  исполнение составило 1,5 тыс. руб. или 44,1 %. Экономия средств по результатам проведения конкурсных процедур.

По строке 0709- 5221183-244  исполнение составило 23,4 тыс. руб. или  8,6 %. Экономия расходов от приобретения государственными образовательными организациями серверного оборудования для организации  электронного и дистанционного обучения.

По строке 0709- 5221227-244  исполнение составило 1 761,2 тыс. руб. или 99,5%. Экономия средств по оснащению автомобилей тахометрами и аппаратурой спутниковой навигации.

По строке 0709- 5227050-521  исполнение составило 35 270,1 тыс. руб. или 99,1 %.  Экономия по результатам конкурсных процедур на организацию доступа муниципальных общеобразовательных организаций к сети Интернет.

По строке 0709- 5241188-244  исполнение составило 30,0 тыс. руб. или  9,1 %. Экономия расходов по  созданию видеопаспортов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственном банке данных.

По строке 0709- 5251190-244  исполнение составило 1 369,0 тыс. руб. или 98,2%. Экономия по организации и проведению областного родительского собрания и областной конференции по проблемам развития профильного обучения.

По строке 0709- 5261195-612  исполнение составило 1 008,0 тыс. руб. или 91,4%. Экономия по расходам на участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства.

По строке 0709- 5261195-622  исполнение составило 1 360,2 тыс. руб. или 85,4%. Экономия по расходам на участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства.

По строке 0709- 5281200 - 244 исполнение составило 437,2 тыс. руб. или 12,9%. Объясняется экономией средств по услугам связи, транспортным расходам, а также по результатам проведенных конкурсных процедур на приобретение бланков документов государственного образца (аттестаты, свидетельства об окончании учебного заведения, приложения к аттестату, свидетельству, дипломы и пр.).

По строке 1003- 5221183 - 244 исполнение составило 7 350,0 тыс. руб. или 78,6%.  Экономия средств от приобретения государственными образовательными организациями серверного оборудования для организации  электронного и дистанционного обучения.

По строке 1003- 5270333 - 313 исполнение составило 37 598,7 тыс. руб. или 94,0 %. Расходы по предоставлению частичной компенсации стоимости путевок в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные стационарные оздоровительные лагеря  производились  на основании представляемых документов от родителей.

По строке 1003- 5310302 - 313 исполнение составило 42 940,0 тыс. руб. или 94,5 %. Низкий процент исполнения объясняется уменьшением количества молодых специалистов, желающих работать в сельской местности.

По строке 1003- 5310305 - 313 исполнение составило 2 850,0 тыс. руб. или 67,9 %. Низкий процент исполнения объясняется уменьшением количества молодых специалистов, желающих работать в сельской местности.

По строке 1003- 5311262 - 612 исполнение составило 23 195,4 тыс. руб. или 98,3 %. Экономия – в результате уменьшения количества обучающихся, обеспечивающихся питанием в бюджетных учреждениях профессионального образования.

По строке 1003- 5311262 - 622 исполнение составило 13 332,8 тыс. руб. или 91,2 %. Экономия – в результате уменьшения количества обучающихся, обеспечивающихся питанием в бюджетных учреждениях профессионального

образования.

По строке 1003- 5317144 – 530  исполнение составило 426 539,0 тыс. руб. или 97,3 %. Причина неисполнения - уменьшение количества обучающихся в муниципальных образовательных организациях, имеющих право на получение бесплатного питания на 2 524 человека.

По строке 1003- 5330341 - 313 расходы не производились. В 2014 году в документы на оплату проезда к месту лечения в санаторно-курортных учреждениях и обратно  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в комитет образования не поступали.

По строке 1003- 5331198 - 612 исполнение составило 31 783,6 тыс. руб. или 98,6 %. Экономия в результате уменьшения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих социальные выплаты в бюджетных организациях профессионального образования.

По строке 1003- 5331198 - 622 исполнение составило 28 769,6 тыс. руб. или 99,8 %. Экономия в результате уменьшения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих социальные выплаты в автономных организациях профессионального образования.

По строке 1003- 5331225 - 321 расходы не производились. В 2014 году в документы на возмещение расходов за обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в комитет образования не поступали.

По строке 1003- 5337145 - 530 исполнение составило 18 504,3 тыс. руб. или 92,3 %. Причина неисполнения - уменьшение количества граждан, выразивших желание стать опекуном или родителем на 65 человек.

По строке 1003- 5337147 - 530 исполнение составило 12 376,3 тыс. руб. или 97,8 %. Причина неисполнения - уменьшение числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей находящихся по опекой, имеющих право на бесплатный проезд на 147 человек.

По строке 1003- 5337148 - 530 исполнение составило 600,0 тыс. руб. или 50 %. Низкий процент исполнения - уменьшение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой, имеющих право на льготу на 12 человек. По ряду районов расходование средств не производилось, в связи с отсутствием заявок от получателей данной льготы.

По строке 1003- 5337149 - 530 исполнение составило 922,6 тыс. руб. или 61,0 %. Причина неисполнения - уменьшение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на льготу на 10 человек. По ряду районов расходование средств не производилось, в связи с отсутствием заявок от получателей данной льготы.

По строке 1003- 5337150 - 530 исполнение составило 10 725,3 тыс. руб. или 93,8 %. Причина неисполнения - уменьшение числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение льготы на 36 человек.

По строке 1004- 5217136 - 530 исполнение составило 244 158,2 тыс. руб. или 98,7 %. Причина неисполнения- сокращение контингента детей, посещающих дошкольные образовательные организации на 1 472 человека.

По строке 1003- 5335260 - 530 исполнение составило 7 646,7 тыс. руб. или  83,6 %. Причина неисполнения -  уменьшение количества детей, планируемых к передаче на воспитание в семьи граждан РФ на 54 человека.

По строке 1003- 5337143 - 530 исполнение составило 132 277,5 тыс. руб. или 98,7 %. Причина неисполнения - уменьшение числа приемных родителей, имеющих право на получение вознаграждения на 110 человек

По строке 1003- 5337146 - 530 исполнение составило 354 230,7 тыс. руб. или 98,5 %. Причина неисполнения - уменьшение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, имеющих право на выплату пособия на 172 человека.

Пункт 5. КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы по комитету исполнены в сумме 5 742 784,2 тыс. руб., или на 92,8 % от плана.

По строке 0405-6340620-630 исполнение составило 2 044,0 тыс. руб., или 45,4%. Неполное освоение объясняется заявительным характером осуществления расходов (не представлены документы на выплату субсидий на поддержку малых форм хозяйствования).

По строке 0405-6340620-810 исполнение составило 36 518,2 тыс. руб., или 99,8%. Неполное освоение объясняется заявительным характером осуществления расходов (не представлены документы на выплату субсидий на поддержку малых форм хозяйствования).

По строке 0405-6355039-810 исполнение составило 954 909,9 тыс.руб., 70,8%. Неполное освоение ассигнований на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства объясняется поздним доведением лимитов Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (Дополнительные Соглашения № 5 от 09.12.2014 г. и № 6 от 24.12.2014 г. к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации от 18.02.2014 г. № 239/17 между Министерством сельского хозяйства РФ и Правительством Ленинградской области).

По строке 0405-6355048-810 исполнение составило 1 097 545,0 тыс.руб., 95,7%. Неполное освоение ассигнований на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства объясняется поздним доведением лимитов Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (Дополнительное Соглашение № 5 от 09.12.2014 г. к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации от 18.02.2014 г. № 239/17 между Министерством сельского хозяйства РФ и Правительством Ленинградской области).

По строке 0405-6360682-810 исполнение составило 7 817,4 тыс.руб., 99,0%. Неполное освоение объясняется заявительным характером осуществления расходов (не представлены документы на выплату субсидий на возмещение части затрат при возникновении чрезвычайных ситуаций).

По строке 0405-6361024-244 исполнение составило 53 509,6 тыс.руб., 98,9%.

Неполное исполнение объясняется экономией от проведения конкурсных процедур при заключении государственных контрактов на организацию и проведение выставок, конкурсов, совещаний.

По строке 0405-6367103-530 исполнение составило 24 367,6 тыс. руб., или 98,0%. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства перечислены в пределах заявленной муниципальными образованиями потребности.

Пункт 6. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы исполнены в сумме 61 954,4 тыс. руб. на 98,5 % от годового плана.

По строке 0106- 67 3 0014 121 исполнение составило 45 093,8 тыс. руб. или 99,4 %. Экономия сложилась за счет снижения числа командировок.

По строке 0106- 67 3 0015 122 исполнение составило 1 951,9 тыс. руб. или 93,4 %. Экономия сложилась за счет снижения числа командировок.

По строке 0106- 67 3 0015 242 исполнение составило 2 411,5 тыс. руб. или 99,7 %.

По строке 0106- 67 3 0015 244 исполнение составило 9 924,1 тыс. руб. или 98,6 %.

Экономия сложилась в связи с проведением конкурсных процедур на оказание услуг по запланированным мероприятиям.

По строке 0106- 67 3 0015 852 исполнение составило 65,4 тыс. руб. или 99,1 %. В связи с реорганизацией Ассоциации контрольно-счетных органов России уплата членских взносов произведена только за 1 полугодие 2014 года.

По строке 0106- 67 6 0014 121 исполнение составило 2 348,8 тыс. руб. или 86,2 %.

Экономия сложилась в связи с   наличием вакантной должности заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Ленинградской области.

По строке 0106- 67 6 0015 122 исполнение составило 33,8 тыс. руб. или 99,4 %.

Экономия сложилась за счет снижения числа командировок.

Пункт 7. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Расходы исполнены в сумме 23 543,0 тыс. руб. на 86,4 % от годового плана.

По строке 0104- 67 3 0014 121 исполнение составило 14 007,2 тыс. руб. на 96,4 %.

Экономия сложилась за счет оплаты по листам трудоспособности.

По строке 0104- 67 3 0015 122 исполнение составило 83,2 тыс. руб. на 79,5 %.

Экономия сложилась за счет снижения числа командировок.

По строке 0104- 67 3 0015 242 исполнение составило 902,3 тыс. руб. или 79,6 %.

По строке 0104- 67 3 0015 244 исполнение составило 8 225,6 тыс. руб. или 75,1 %.

Экономия сложилась в связи с пересмотром  применяемых тарифов по коммунальным и эксплуатационным услугам обслуживающей организацией помещения, и проведением процедур закупок по ремонту и обслуживанию помещения.

По строке 0104- 67 3 0015 851 исполнение составило 272,2 тыс. руб. или 57,6 %.

Расходы, направленные на уплату налога на имущество остались неизменными, в связи с отменой проведения реконструкции арендуемого офисного помещения Представительством ЛО.

Пункт 8. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы исполнены в сумме 3 025 979,3 тыс. руб. на 95,0 % от годового плана.

По строке 0102- 67 1 0014 121 исполнение составило 3 625,3 тыс. руб. или 99,9 %.

Расходы произведены по фактической потребности.

По строке 0102- 67 1 0015 122 исполнение составило 40,9 тыс. руб. или 38,0 %, экономия сложилась в связи с сокращением числа командировок по территории Российской Федерации и с выездом заграницу.

По строке 0104- 67 2 0014 121 исполнение составило 26 053,5 тыс. руб. или 89,6 %.

Расходы осуществлены исходя из фактической потребности, и в связи с применением уменьшенных тарифов страховых взносов (212-ФЗ от 23.07.2009).

По строке 0104-67 2 0015 122 исполнение составило 223,8 тыс. руб. или 23,0 % экономия в связи с сокращением командировочных расходов.

По строке 0104- 67 3 0014 121 исполнение составило 1 785 562,8 тыс. руб. или 99,2 %.

Экономия в связи с наличием вакантных должностей государственных гражданских служащих в органах исполнительной власти.

По строке 0104-67 3 0015 122 исполнение составило 35 045,9 тыс. руб. или 75,1 % экономия в связи с сокращением командировочных расходов.

По строке 0104-67 3 0015 242 исполнение составило 65 738,9 тыс. руб. или 74,6 %.

По строке 0104-67 3 0015 244 исполнение составило 65 787,5 тыс. руб. или 48,3 %. Расходы по обеспечению аппаратов органов исполнительной власти ЛО осуществлены согласно принятым бюджетным обязательствам. Снижение стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг по итогам проведения конкурсных (аукционных) процедур.

По строке 0104-67 3 0015 851 исполнение составило 393,1 тыс. руб. или 52,4 % Расходы осуществлены исходя из фактической потребности.

По строке 0104-67 3 0015 852 исполнение составило 52,8 тыс. руб. или 13,9 %.

Расходы осуществлены исходя из фактической потребности.

По строке 0105- 67 9 0014 121 исполнение составило 111 699,2 тыс. руб. или 99,7 %.

На неосвоение предусмотренных ассигнований повлияло наличие вакантных должностей в аппаратах мировых судей Ленинградской области.

По строке 0105-67 9 0015 122 исполнение составило 531,3 тыс. руб. или 28,4 %.

В связи с отсутствием заявок на направление секретарей мировых судей на переподготовку и повышение квалификации.

По строке 0105-67 9 0015 244 исполнение составило 290,3 тыс. руб. или 76,8 % Расходы по обеспечению аппаратов органов исполнительной власти ЛО осуществлены согласно принятым бюджетным обязательствам. Снижение стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг по итогам проведения конкурсных (аукционных) процедур.

По строке 0113-5551121 244 исполнение составило 90,5 тыс. руб. или 5,7 %. Расход на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ 1941-1945годов, в рамках государственной программы "Развитие культуры в Ленинградской области" осуществлен исходя из фактической потребности.

По строке 0113-6120303 330 исполнение составило 1 885,0 тыс. руб. или 98,2 %.  Расходы на выплату именных научных стипендий Губернатора ЛО осуществлены в полном объеме.

По строке 0113-6120303 350 исполнение составило 95,0 тыс. руб. или 25,3 %.

Расходы произведены по мере заключения договоров со стипендиатами и предоставлением всех необходимых документов для перечисления стипендий.

По строке 0113- 6161124 244 исполнение составило 9 838,7 тыс. руб. или 79,3 % недоиспользование ассигнований в связи с отсутствием мероприятий по приему делегаций.

По строке 0113-6511260 242,244 исполнение составило 23 205,4 тыс. руб. или 65,8 %.

Снижение стоимости выполняемых работ, оказываемых услуг по мероприятиям государственной программы "Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области" по итогам проведения конкурсных процедур.

По строке 0113-6890654 810 исполнение составило 60 325,9 тыс. руб. или 99,5 % от годового плана.

Экономия сложилась в связи с проведением конкурсных процедур на оказание услуг по приобретению автомобилей для государственных (муниципальных) нужд Ленинградской области.

По строке 0113-6890690 810 исполнение составило 49 916,0 тыс. руб. или 99,8 % от годового плана.

Расходы производились исходя из фактически предоставленных счетов за оказанные услуги.

По строке 0113-6891258 244 исполнение составило 2 636,2 тыс. руб. или 50,7 % от годового плана.

Расход осуществлен согласно условиям заключенного по итогам проведения конкурсных процедур гос.контракта на обязательное гос.страхование лиц, замещающих должности гос.гражд.службы.

По строке 0113-6891259 244 исполнение составило 38,9 тыс. руб. или 4,2 % от годового плана.

Недоосвоены ассигнования в связи с отсутствием мероприятий, актов выполненных услуг по обеспечению плана действий по улучшению положения женщин в Ленинградской области.

По строке 0113-6891276 244 исполнение составило 19 925,2 тыс. руб. или 74,7 % от годового плана.

Расход по мероприятиям, проводимым пресс-службой Правительства Ленинградской области осуществлен в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами.

По строке 0113-6891290 244 исполнение составило 64 778,5 тыс. руб. или 99,7 % от годового плана.

Расходы по оказанию методической и материальной помощи в обеспечении надлежащего функционирования объектов коммунального хозяйства и социальной сферы Симферопольского района Республики Крым выполнены в полном объеме.

По строке 0113-6891291 244 исполнение составило 7 000,0 тыс. руб. или 93,3 % от годового плана.

Экономия сложилась от проведения конкурсных процедур по мероприятиям направленных на разработку проекта программы "Повышения эффективности управления общественными финансами Ленинградской области".

По строке 0113-6891296 244 исполнение составило 627,6 тыс. руб. или 99,6 % от годового плана.

Экономия сложилась от проведения конкурсных процедур по проведенным мероприятиям.

По строке 0709-68259ГО исполнение составило 5 273,9 тыс. руб. или 72,4 %. Неисполнение в связи с исключением из плана выездных проверок мероприятий лицензионного контроля экспертов.

По строке 0804-6825950 121 исполнение составило 2 983,5 тыс. руб. или 62,6 %. Единая субвенция включена в бюджет 17.03.2014. Фактическое использование осуществлено со 2 квартала согласно потребности.

По строке 1006-6891231 исполнение составило 1 245,0 тыс. руб. или 24,9 %. Неисполнение в связи с отсутствием распоряжений на оказание финансовой и материальной помощи физическим лицам.

Пункт 9. КОМИТЕТ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы по комитету исполнены в сумме 582 696,8 тыс. руб. на 96,9 % от годового плана.

По строке 0104-6730015-851 исполнение составило 420,8 тыс. руб. или 60,2% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено передачей государственного имущества в оперативное управление государственным учреждениям Ленинградской области (согласно ст.374 п.4 пп.8 НК РФ  не подлежит налогообложению движимое имущество, приобретенное с 01.01.2013).

По строке 0113-6531106-242 исполнение составило 40 638,8 тыс. руб. или 99,5% к годовым назначениям. Неполное освоение утвержденных бюджетных ассигнований связано с образованием экономии от проведения торгов.

По строке 0113-6535028-242 исполнение составило 6 976,9 тыс. руб. или 99,7% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0410-6010016-112 исполнение составило 86,0 тыс. руб. или 33,8% к годовым назначениям. Неполное освоение утвержденных бюджетных ассигнований обусловлено отсутствием командировочных расходов.

По строке 0410-6010016-244 исполнение составило 7 139,3 тыс. руб. или 96,0% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0410-6011094-242 исполнение составило 16 590,0 тыс. руб. или 99,9% к годовым назначениям. Уровень исполнения обусловлен экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0410-6011095-242 исполнение составило 23 880,0 тыс. руб. или 99,5% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0410-6011096-242 исполнение составило 83 837,1 тыс. руб. или 99,1% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0410-6020016-111 исполнение составило 13 920,8 тыс. руб. или 99,9% к годовым назначениям. Уровень исполнения обусловлен применением регрессивной ставки.

По строке 0410-6020016-112 исполнение составило 89,1 тыс. руб. или 40,7% к годовым назначениям. Неполное освоение утвержденных бюджетных ассигнований обусловлено отсутствием командировочных расходов.

По строке 0410-6020016-244 исполнение составило 10 980,5 тыс. руб. или 99,8% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0410-6021097-242 исполнение составило 27 975,9 тыс. руб. или 78,8% к годовым назначениям. Низкий процент исполнения обусловлен расторжением государственного контракта на выполнение работ по созданию и развитию систем защиты информации ОИВ ЛО и межведомственных информационных систем ЛО по соглашению сторон, в связи с рассмотрением данной процедуры в УФАС по ЛО, повлиявшим на сроки исполнения контракта.

По строке 0410-6021098-242 исполнение составило 9 785,2 тыс. руб. или 99,8% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0410-6021099-242 исполнение составило 45 390,8 тыс. руб. или 96,7% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0410-6021099-244 исполнение составило 56 987,6 тыс. руб. или 93,7% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0410-6031100-242 исполнение составило 55 966,4 тыс. руб. или 99,9% к годовым назначениям. Уровень исполнения обусловлен экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0410-6031103-242 исполнение составило 4 413,4 тыс. руб. или 63,0% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено односторонним отказом комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области от исполнения контракта на выполнение работ по созданию и развитию региональных ведомственных информационных систем, в части создания АИС «Инвалиды  Ленинградской области» и АИС «Регистр получателей социальных услуг по Ленинградской области», в связи с неисполнением взятых на себя обязательств поставщиком, а также в связи с тем, что закупка на выполнение работ по созданию информационной системы «Единый реестр функций и полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области» признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок, повлекшая за собой невозможность выполнения работ в 2014 году.

По строке 0410-6031104-242 исполнение составило 792,0 тыс. руб. или 99,0% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0410-6035028-242 исполнение составило 7 995,2 тыс. руб. или 99,9% к годовым назначениям. Уровень исполнения обусловлен экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0410-6041270-242 исполнение составило 43 237,5 тыс. руб. или 99,9% к годовым назначениям. Уровень исполнения обусловлен образованием экономии от проведения торгов.

По строке 0410-6041271-242 исполнение составило 1 700,0 тыс. руб. или 95,2% к годовым назначениям. Неполное освоение утвержденных бюджетных ассигнований связано с образованием экономии от проведения торгов.

По строке 0410-6045062-242 исполнение составило 44 271,7 тыс. руб. или 98,2% к годовым назначениям. Неполное освоение утвержденных бюджетных ассигнований связано с образованием экономии от проведения торгов.

Пункт 10. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Расходы комитета исполнены в сумме 838 883,8 тыс. рублей или 98,6 % годовых назначений.

По строке 0113-6890808-452 бюджетные инвестиции в форме взноса в уставный капитал открытого акционерного общества «Агробизнестехнопарк Ленинградской области» не исполнены в связи с тем, что открытое акционерное общество не зарегистрировало в соответствии с требованиями действующего законодательства дополнительную эмиссию акций в Межрегиональном управлении Службы Банка России по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе.

По строке 0113-6891029-244 исполнение составило 368,9 тыс. рублей или 31,4% годовых назначений. Неосвоение средств в сумме 804,4 тыс. рублей связано с тем, что расходы по обеспечению управления активами и приватизации государственного имущества Ленинградской области произведены в соответствии  с фактической потребностью.

По строке 0113-6891030-244 бюджетные ассигнования в сумме 94,8 тыс. рублей  не исполнены в связи с не возникновением в течение года потребности в оплате услуг по содержанию и обслуживанию объектов имущества казны Ленинградской области.

По строке 0113-6891031-244 исполнение составило 230,9 тыс. рублей или 56,5% годовых назначений. Неосвоение средств  по заключению и расторжению договоров аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организации и ведению реестра государственной собственности  составило 177,5 тыс. рублей и связано с осуществлением расходов по проведению оценки рыночной стоимости годовой ставки арендной платы, а также расходов по изготовлению технических паспортов, технических планов и постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости  по фактической потребности.

По строке 0113-6891032-852 исполнение составило 0,8 тыс. рублей или 5,3% годовых назначений. Неосвоение средств связано с отсутствием фактической потребности оплаты прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей.

По строке 0113-6891033-412 исполнение составило 70 980,8 тыс. рублей или 99,6% годовых назначений. Неосвоение средств по приобретению земельных участков в собственность Ленинградской области составило 269,2 тыс. рублей и связано с экономией средств по результатам оценки земельных участков.

По строке 0113-6891034-244 бюджетные ассигнования в сумме 80,0 тыс. рублей на проведение прочих мероприятий по реализации государственной политики в области управления государственной и муниципальной собственностью (проведение совещаний, коллегий) не исполнены в связи с отсутствием потребности в проведении указанных мероприятий.

По строке 0113-6891279-831 исполнение составило 2 969,9 тыс. рублей или 99,6% годовых назначений. Неосвоение средств, предусмотренных на  исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений составило 13,2 тыс. рублей и связано с осуществлением расходов по фактическому представлению исполнительных документов.

По строке 0412-6891035-244 исполнение составило 7 574,6 тыс. рублей или 52,5% годовых назначений. Неосвоение средств на мероприятия по землеустройству и землепользованию составило 6 845,7 тыс. рублей и связано с экономией, образовавшейся после проведения электронных аукционов и заключения дополнительных соглашений по государственным контрактам на уменьшение суммы.

Пункт 11. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы исполнены в сумме 78 158,7 тыс. руб. или 100 % от плана.

Субвенции, предоставленные из федерального бюджета бюджетам на выполнение полномочий государственной регистрации актов гражданского состояния перечислены в муниципальные образования в полном объеме.

Пункт 12. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы исполнены в сумме 3 638,3 тыс. руб. или 97,4 % от плана.

По строке 0113- 67 Г 0014 121 исполнение составило 2 558,2 тыс. руб. или 96,6 %.

Расходы осуществлены исходя из фактической потребности, и в связи с применением уменьшенных тарифов страховых взносов (212-ФЗ от 23.07.2009).

По строке 0113- 67 Г 0015 122 исполнение составило 494,2 тыс. руб. или 99,4 % экономия в связи с сокращением командировочных расходов.

По строке 0113- 67 Г 0015 244 исполнение составило 485,8 тыс. руб. или 99,5 %.

Экономия сложилась в связи с проведением конкурсных процедур на оказание услуг по запланированным мероприятиям.

Пункт 13.  КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы комитета исполнены в сумме  4 000,0 тыс. руб. или 86,0 % от годового плана.

По строке 04 12 611 1052 финансирование расходов на обеспечение мероприятий по внесению изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области в сумме 650 тыс. рублей не осуществлено в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами (отсутствовали заявки на участие в конкурсе).

Пункт 14. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы исполнены в сумме 416 343 тыс. руб. на 94,3 % от годового плана.

По строке 0103- 67 3 0014 121 исполнение составило 190 786,5 тыс. руб. на 98,5 %.

Экономия сложилась за счет наличия вакантных должностей государственных гражданских служащих.

По строке 0103- 67 3 0015 122 исполнение составило 920,5 тыс. руб. на 60,2 %.

Экономия сложилась за счет отмены некоторых запланированных международных командировок.

По строке 0103- 67 3 0015 242 исполнение составило 8 762,2 тыс. руб. или 92,5 %.

По строке 0103- 67 3 0015 244 исполнение составило 110 961,8 тыс. руб. или 88,8 %.

Экономия сложилась в связи с проведением конкурсных процедур на оказание услуг по запланированным мероприятиям.

По строке 0103- 67 3 0015 360 исполнение составило 4 394 тыс. руб. или 53,5 %.

В целях проведения мероприятий по экономному и рациональному использованию бюджетных средств сокращены отдельные мероприятия, проводимые Законодательным собранием Ленинградской области.

По строке 0103- 67 3 0015 851, 852  исполнение составило 48,0 тыс. руб. или 72,7 %.

Экономия сложилась за счет пересмотра применяемых тарифов для уплаты налога на имущество.

По строке 0103- 67 4 0014 121 исполнение составило 3 234,4 тыс. руб. или 99,9 %.

Расходы произведены по фактической потребности.

По строке 0103- 67 4 0015 122 исполнение составило 1041,4 тыс. руб. или 73,2 %, экономия сложилась в связи с сокращением числа командировок по территории Российской Федерации и с выездом заграницу.

По строке 0103- 67 5 0014 121 исполнение составило 82 503,1 тыс. руб. или 98,6 %.

В связи с прекращением у двух депутатов пятого созыва депутатских обязанностей на постоянной основе.

По строке 0103-67 5 0015 122 исполнение составило 13 500,3 тыс. руб. или 89,6 % экономия в связи с сокращением командировочных расходов.

По строке 0113-6730015 862 расходы исполнены в сумме 190,6 тыс. руб. или на 95,3 % взносы в Парламентскую конференцию Балтийского моря перечислены в полном объеме, экономия образовалась в связи с нестабильным курсом рубля в течение года, оплата производилась в Евро.

Пункт 15. КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы по комитету исполнены в сумме 198 947,0 тыс. руб. на 99,7 % от плана.

По строке 1101-5410691-630 исполнение составило 496,6 тыс. рублей или 99,3% годовых назначений. Расходы на организацию и проведение спартакиад допризывной молодежи Ленинградской области и областных соревнований по прикладным и техническим видам спорта произведены в соответствии с численностью, принимавших участие человек.

По строке 1101-5411137-244 исполнение составило 248,9 тыс. руб. или 99,6% к годовым назначениям в связи с экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 1101-5411139-244 исполнение составило 489,6 тыс. руб. или 99,9% к годовым назначениям. Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта произведены в соответствии с численностью, принимавших участие человек.

По строке 1101-5430667-630 исполнение составило 706,7 тыс. руб. или 97,9% к годовым назначениям в связи с уменьшением количества спортсменов, вышедших в финал.

По строке 1101-5431148-244 исполнение составило 228,8 тыс. руб. или 85,5% к годовым назначениям. Экономия бюджетных ассигнований на проведение региональных физкультурных и спортивных мероприятий  для инвалидов сложилась в связи с отсутствием аккредитации у региональной общественной организации "Федерация инвалидов по зрению".

По строке 1102-5410664-630 исполнение составило 21 003,3 тыс. руб. или 98,6% к годовым назначениям  в связи  с удешевлением стоимости питания и проживания при проведении региональных официальных физкультурных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных  и спортивных мероприятий на территории Ленинградской области.

По строке 1102-5410692-630 исполнение составило 52,8 тыс. руб. или 99,6% к годовым назначениям. Расходы на обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд  Ленинградской области во всероссийских и международных соревнованиях по прикладным и техническим видам спорта произведены в соответствии с фактической численностью, принимавших участие человек.

По строке 1102-5410693-630 исполнение составило 583,1 тыс. руб. или 98,8% к годовым назначениям. Расходы на обеспечение подготовки и участия команд  Ленинградской области во всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях среди различных групп населения  произведены в соответствии с фактической численностью, принимавших участие человек.

По строке 1102-5431149-244 исполнение составило 631,9 тыс. руб. или 98,4% к годовым назначениям в связи с уменьшением количества спортсменов, вышедших в финал.

По строке 1102-6161125-244 исполнение составило 1 714,3 тыс. руб. или 99,5% к годовым назначениям в связи с экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 1103-5420665-630 исполнение составило 3043,0 тыс. руб. или 95,7% к годовым назначениям. Расходы на проведение на территории Ленинградской области всероссийских и международных соревнований произведены в соответствии с фактической численностью, принимавших участие человек.

По строке 1103-5420666-630 исполнение составило 11 916,7 тыс. руб. или 99,6% к годовым назначениям. Расходы на обеспечение подготовки и участия сборных команд  Ленинградской области во всероссийских и международных соревнованиях произведены в соответствии с фактической численностью, принимавших участие человек.

По строке 1103-5420694-630 исполнение составило 1 091,6 тыс. руб. или 99,2% к годовым назначениям. Расходы на обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд  Ленинградской области во всероссийских и международных спортивных соревнованиях среди студентов и универсиадах  произведены в соответствии с фактической численностью, принимавших участие человек.

По строке 1103-5421141-112 исполнение составило 231,6 тыс. руб. или 99,9% к годовым назначениям. Неполное освоение утвержденных бюджетных ассигнований обусловлено отсутствием командировочных расходов и иных выплат персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда.

По строке 1103-5421141-113 исполнение составило 203,3 тыс. руб. или 99,8% к годовым назначениям. Неполное освоение утвержденных бюджетных ассигнований обусловлено отсутствием потребности в заключении договоров гражданско-правового характера на выплаты тренерам и спортсменам, привлекаемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.

По строке 1103-5421144-244 исполнение составило 390,6 тыс. руб. или 97,7% к годовым назначениям. Расходы на обеспечение подготовки и участия сборных команд Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях в рамках подпрограммы произведены в соответствии с фактической численностью, принимавших участие человек.

По строке 1103-5421145-244 исполнение составило 999,3 тыс. руб. или 99,9% к годовым назначениям в связи с экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 1103-5421147-330 исполнение составило 2 464,3 тыс. руб. или 99,9% к годовым назначениям. Расходы на выплату премий победителям и призерам всероссийских и международных спортивных соревнований произведены в соответствии с фактической численностью, принимавших участие человек.

# Пункт 16. КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы по комитету исполнены в сумме 1 435 909,5 тыс. руб. на 91,9 % от плана.

По строке 0412-5555192-244 исполнение составило 18 800,0 тыс. руб. или 86,2% к годовым назначениям. В связи с поздними сроками поступления средств из федерального бюджета и уточнением бюджетных ассигнований не проведена конкурсная процедура на размещение государственного заказа на разработку туристического маршрута по "Дороге жизни".

По строке 0412-6171128-244 исполнение составило 1 188,0 тыс. руб. или 72,0% к годовым назначениям. Неполное освоение утвержденных бюджетных ассигнований связано с экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0801-5511107-612 исполнение составило 17 667,0 тыс. руб. или 98,2% к годовым назначениям. Неполное освоение утвержденных бюджетных ассигнований связано с оптимизацией расходов на реализацию мероприятий по развитию исполнительских искусств.

По строке 0801-5521109-241 исполнение составило 506,0 тыс. руб. или 33,7% к годовым назначениям. Неисполнение бюджетных назначений связано с невыполнением исполнителями в полном объеме обязательств по заключенным государственным контрактам.

По строке 0801-5521109-243 исполнение составило 126 791,1 тыс. руб. или 61,8% к годовым назначениям. Неисполнение бюджетных назначений связано с невыполнением исполнителями в полном объеме обязательств по заключенным государственным контрактам.

По строке 0801-5521109-244 исполнение составило 1 888,7 тыс. руб. или 23,6% к годовым назначениям. Неисполнение бюджетных назначений связано с невыполнением исполнителями в полном объеме обязательств по заключенным государственным контрактам.

По строке 0801-5521110-241 исполнение составило 13 338,8 тыс. руб. или 98,9% к годовым назначениям. Неполное освоение утвержденных бюджетных ассигнований связано с экономией в результате проведенных конкурсных процедур.

По строке 0801-5521110-244 исполнение составило 18 805,4 тыс. руб. или 70,9% к годовым назначениям. Неполное освоение утвержденных бюджетных ассигнований связано с экономией в результате проведенных конкурсных процедур.

По строке 0801-5521277-244 исполнение составило 0,0 руб. или 0,0% к годовым назначениям. Не произведены расчеты по заключенным государственным контрактам в связи с некачественным исполнением подрядчиками принятых обязательств.

По строке 0801-5530016-112 исполнение составило 202,2 тыс. руб. или 70,6% к годовым назначениям. Неполное освоение утвержденных бюджетных ассигнований обусловлено отсутствием командировочных расходов и иных выплат персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда.

По строке 0801-5530016-242 исполнение составило 915,8 тыс. руб. или 96,5% к годовым назначениям в связи с экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0801-5530016-244 исполнение составило 7 314,8 тыс. руб. или 96,8% к годовым назначениям в связи с экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0801-5531112-244 исполнение составило 1 492,2 тыс. руб. или 92,7% к годовым назначениям. Неполное освоение утвержденных бюджетных ассигнований связано с оптимизацией расходов на реализацию мероприятий по развитию и модернизации библиотек.

По строке 0801-5541114-244 исполнение составило 12 932,7 тыс. руб. или 94,0% к годовым назначениям. Неполное освоение утвержденных бюджетных ассигнований связано с оптимизацией расходов на реализацию мероприятий по поддержке творческих проектов в области культуры и искусства.

По строке 0801-5541115-244 исполнение составило 197,9 тыс. руб. или 99,0% к годовым назначениям. Неполное освоение утвержденных бюджетных ассигнований связано с оптимизацией расходов на реализацию мероприятий по поддержке дополнительного образования в сфере культуры.

По строке 0801-5551120-242 исполнение составило 180,0 тыс. руб. или 60,0% к годовым назначениям. Экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур.

По строке 0801-5551122-242 исполнение составило 268,4 тыс. руб. или 59,1% к годовым назначениям. Экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур.

По строке 0801-5551122-244  исполнение составило 1 489,5 тыс. руб. или 98,9% к годовым назначениям. Экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур.

По строке 0801-5557035-521 исполнение составило 81 595,0 тыс. руб. или 81,3% к годовым назначениям. Предоставление субсидии на капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области осуществляется при наличии обязательства муниципального образования-получателя субсидии по финансовому обеспечению мероприятий в размере не менее 50%  сметной стоимости капитального ремонта, а также при условии заключенного муниципального контракта. Освоение бюджетных ассигнований на 81,3% обусловлено проведением конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов и нарушением ряда муниципальных образований взятых на себя обязательств.

По строке 0801-5557036-521 исполнение составило 226 691,7 тыс. руб. или 99,8% к годовым назначениям. Неполное освоение бюджетных ассигнований на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области обусловлено нарушением ряда муниципальных образований взятых на себя обязательств.

По строке 0801-5557037-521 исполнение составило 1 690,0 тыс. руб. или 92,9% к годовым назначениям. Неосвоение субсидии на информатизацию и модернизацию в сфере культуры в сумме 130,0 тыс. рублей связано с отказом Администрации городского поселения Город Коммунар Гатчинского района  от заключения Соглашения.

По строке 0801-6160016-244 исполнение составило 491,3 тыс. руб. или 91,0% к годовым назначениям. Экономия образовалась в результате оптимизации расходов.

По строке 1003-5310302-313 исполнение составило 4 124,5 тыс. руб. или 98,6% к годовым назначениям. Расчет бюджетных ассигнований на оказание социальной поддержки молодым специалистам произведен на 74 специалиста. Фактически получателями пособия в 2014 году стали 73 молодых специалиста.

По строке 1003-5310305-313 исполнение составило 255,0 тыс. руб. или 81,0% к годовым назначениям. Расчет бюджетных ассигнований на реализацию распоряжения Губернатора Ленобласти от 03.11.2004г. № 531-рг "О порядке установления и выплаты разового пособия молодым специалистам - работникам учреждений культуры Ленинградской области" произведен на 21 молодого специалиста. Фактически получателями пособия в 2014 году стали 17 молодых специалистов.

Пункт 17. КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы по комитету исполнены в сумме 512 747,2 тыс. руб. на 90,5 % от плана.

По строке 0113-6145224-323 не исполнены средства в связи с тем, что на основании соглашения от 03.12.2014 г. № КР-1/4-18675 средства из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения в сумме 7 629,6 тыс. рублей поступили 22.12.2014 года.

По строке 0401-6140016-111 исполнение составило 152 666,9 тыс. руб. или 99,9 %. Расходы произведены в соответствии  с фактической потребностью.

По строке 0401-6140016-112 исполнение составило 455,1 тыс. руб. или 74,5 %. Не освоение средств обусловлено экономией транспортных услуг.

По строке 0401-6140016-242 исполнение составило 8 814,8 тыс. руб. или 99,9 %. Не полное освоение средств обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур.

По строке 0401-6140016-244 исполнение составило 28 320,8 тыс. руб. или 99,5 %. Процент исполнения объясняется экономией по оплате коммунальных услуг.

По строке 0401-6140016-851 исполнение составило 206,6 тыс. руб. или 77,8 %. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

По строке 0401-6140016-852 исполнение составило 43,6 тыс. руб. или 46,5 %. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

По строке 0401-6141058-321 исполнение составило 9 757,6 тыс. руб. или 98,1 %. Не полное освоение средств обусловлено снижением безработицы.

По строке 0401-6141058-323 исполнение составило 22 526,7 тыс. рублей или 98,9%. Расходы произведены по фактически отправленных безработных граждан на профессиональное обучение и на профессиональную подготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3- лет.

По строке 0401-6141058-360 исполнение составило 13 467,7 тыс. рублей или 98%. Расходы произведены по фактически отправленных безработных граждан на обучение.

По строке 0401-6141123-242 исполнение составило 728,5 тыс. рублей или 98,2% годовых назначений. Не полное освоение средств обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур.

По строке 0401-6141123-244 исполнение составило 6392,8 тыс. рублей или 82,7% годовых назначений. Не освоение средств обусловлено в связи с уменьшением суммы контракта по результатам конкурса.

По строке 0401-6161059-244 исполнение составило 231,5 тыс. рублей или 82,7% годовых назначений. Не освоение средств обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур.

По строке 0401-6730014-121 исполнение составило 42 442,5 тыс. рублей или 99,2%. Расходы произведены в соответствии  с фактической потребностью.

По строке 0401-6730015-122 исполнение составило 1 359,0 тыс. рублей или 98% годовых назначений. Расходы произведены в соответствии  с фактической потребностью.

По строке 0401-6730015-242 исполнение составило 1 117,3 тыс. рублей или 64,3% годовых назначений. Не полное освоение средств обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур.

По строке 0401-6730015-244 исполнение составило 4 617,2 тыс. рублей или 94,9%. Не полное освоение средств обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур.

По строке 0401-6730015-851 исполнение составило 231,1 тыс. рублей или 88,9%. Оплата налога на имущество за 4 квартал 2014 года производилась в 2015 году.

По строке 0401-6730015-852 исполнение составило 65,6 тыс. рублей или 82,0%. Оплата прочих налогов за 4 квартал 2014 года производилась в 2015 году.

По строке 0401-6891005-244 исполнение составило 847,2 тыс. рублей или 12,1%. Расходы произведены в соответствии  с фактической потребностью.

По строке 1001-6145290-570 исполнение составило 15 703,1 тыс. рублей или 73,0%. Остаток по досрочным пенсиям связан со снижением фактической численности (280 человек) безработных граждан относительно планируемой (385 человек).

По строке 1003-6145290-244 исполнение составило 1 424,9 тыс. рублей или 76,3%. Не освоение средств обусловлено снижением стоимости услуг «Сбербанк России» и «Почта России».

По строке 1003-6145290-321 исполнение составило 169 992,8 тыс. рублей или 87,4%. Не полное освоение средств обусловлено снижением уровня безработицы и фактической численности безработных граждан 4332 чел. относительно планируемой 4700 чел.

По строке 1003-6145290-340 исполнение составило 6 386,6 тыс. рублей или 78,2%. Остаток по стипендиям связан со снижением планируемого периода обучения.

Пункт 18. КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы по комитету исполнены в сумме 1 507 862,7 тыс. руб. на 96,5 % от плана.

По строке 0104-5817134 530 расходы исполнены в сумме 53 169,7 тыс. руб. или на 98,1 %.

Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений в муниципальных образованиях Ленинградской области произведены по фактической потребности, с возвратом в текущем году остатков субвенции, невостребованных в Лужском городском поселении Лужского муниципального района и Важинском городском поселении Подпорожского муниципального района.

По строке 0105-6790015 расходы исполнены в сумме 82 649,6 тыс. руб. или на 98,0 %.

По статьям расходов на обеспечение деятельности аппаратов мировых судей Ленинградской области экономия образовалась в связи с заключением контрактов путем проведения аукционов, запроса котировок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

По строке 0105-6791036 244 расходы исполнены в сумме 478,7 тыс. руб. или на 83,9 %. На неосвоение предусмотренных ассигнований повлияло отсутствие заявок на направление мировых судей на переподготовку и повышение квалификации.

По строке 0105-6791037 831 расходы исполнены в сумме 219,4 тыс. руб. или на 36,6 %. На неосвоение предусмотренных ассигнований повлияло отсутствие заявок на оплату труда адвокатов и возмещение издержек, связанных с рассмотрением мировыми судьями Ленинградской области гражданских дел.

По строке 0105-6791151 244 расходы исполнены в сумме 406,7 тыс. руб. или на 27,3 %. На неосвоение предусмотренных ассигнований повлияло отсутствие заявок на возмещение командировочных расходов по найму жилого помещения и выплаты суточных мировым судьям Ленинградской области.

По строке 0105-6895120 530 расходы исполнены в сумме 4 296,2 тыс. руб. или на 94,6 %.

Экономия сложилась за счет с уменьшения количества проведенных судебных заседаний с участием присяжных заседателей и отсутствием потребности в обновлении списков кандидатов в присяжные заседатели.

По строке 0113-6890016 242 расходы исполнены в сумме 997,3 тыс. руб. или на 94,9 %.

По расходам на обеспечение деятельности и выполнение функций государственного казенного учреждения "Центр материально-технического обеспечения судебных участков мировых судей Ленинградской области" сложилась экономия за счет проведения конкурсных процедур.

По строке 0203-6895118 расходы исполнены в сумме 57 110,5 тыс. руб. или на 99,8 %. Расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в муниципальных образованиях Ленинградской области произведены по фактической потребности.

По строке 0309- 5820412 414 исполнение составило 14 882,1 тыс. руб. или 99,2 %.

Экономия за счет результатов конкурсных процедур, на выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкцию поисково-спасательных станций.

По строке 0309- 5821154 242 исполнение составило 12 301,5 тыс. руб. или 82,0 %.

Экономия за счет результатов конкурсных процедур, расторжение контракта на выполнение работ по созданию и развитию комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ленинградской области на территории Сосновоборского округа Ленинградской области, в связи со снижением цены контракта ООО "Крипто".

По строке 0309- 5821157 244 исполнение составило 3 199,8 тыс. руб. или 91,5 %.

Экономия сложилась от проведения конкурсных процедур по мероприятиям по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

По строке 0309- 5821160 244 исполнение составило 1 089,9 тыс. руб. или 86,5 %.

Экономия сложилась от проведения конкурсных процедур по мероприятиям на строительство поисково-спасательной станции в Лодейнопольском районе.

По строке 0309- 5821164  исполнение составило 126 960,0 тыс. руб. или 96,9 %.

По расходам на обеспечение деятельности и выполнение функций государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области"  сложилась экономия за счет проведения конкурсных процедур на приобретение специальной одежды и обуви.

По строке 0309- 5821165  исполнение составило 70 914,8 тыс. руб. или 77,7 %.

По результатам проведения конкурсных процедур на организацию и создание системы приема-передачи сигналов оповещения ГО и ЧС.

По строке 0310- 5820413  исполнение составило 53 658,8 тыс. руб. или 82,6 %.

Экономия сложилась за счет проведения конкурсных процедур по мероприятиям на проектирование строительства двух зданий пожарных депо (в пос.Заборье Бокситогорского района и в г. Сясьстрой Волховского района) и строительства трех зданий пожарных депо (в г. Коммунар Гатчинского района, в с.Шум Кировского района (работы на объектах завершены) и в пос.Толмачево Лужского района).

По строке 0310- 5821162  исполнение составило 7 498,5 тыс. руб. или 98,7 %.

Экономия сложилась за счет проведения конкурсных процедур по мероприятиям при формировании комплекса профилактических мероприятий, направленных на вовлечение граждан в обеспечение пожарной безопасности.

По строке 0310- 5821163  исполнение составило 742 760,5 тыс. руб. или 99,7 %.

Расходы по обеспечению деятельности и выполнению функций государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"  произведены по фактической потребности.

По строке 0314- 5811153  исполнение составило 73,4 тыс. руб. или 14,7 %.

На низкий процент исполнения повлияло отсутствие заявок физ. лицам на выплату за добровольную сдачу в органы внутренних дел оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По строке 0314- 5817043  исполнение составило 22746,1 тыс. руб. или 99,8 %.

Расходы по внедрению и эксплуатации систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Ленинградской области произведены в полном объеме.

По строке 0314- 521155  исполнение составило 38132,2 тыс. руб. или 89,8 %.

Экономия сложилась за счет проведения конкурсных процедур по мероприятиям создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области

По строке 0314- 5821116  исполнение составило 17 295,7 тыс. руб. или 95,2 %.

Расходы по обеспечению деятельности и выполнению функций государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области"  произведены по фактической потребности и проведения конкурсных процедур.

По строке 0314- 5260017  исполнение составило 24 342,2 тыс. руб. или 99,8 %.

Расходы по предоставлению государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области» субсидии на исполнение государственного задания на оказание государственных услуг по подготовке и обучению в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и муниципального характера произведены по фактической потребности.

Пункт 19. КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы комитета в 2014 году составили в сумме 1 185 448,3 тыс. руб. или 98,4% годовых назначений.

По строке 0406-5935128-244 освоены ассигнования в сумме 24 646,4 тыс. руб. или 98,1% годовых назначений. Средства поступили на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений за счет субвенций из федерального бюджета. Остаток федеральных средств 487,6 тыс. руб. - экономия по результатам проведенных конкурсных процедур. План мероприятий, согласованный с Федеральным агентством водных ресурсов на 2014 год, выполнен в полном объеме.

По строке 0407-5980016 исполнение составило 657 240,0 тыс. руб. или 99,8%. Сумма неосвоенных средств 1 273,2 тыс. руб. является экономией по результатам конкурсных процедур (64,7 тыс. руб.) и экономией по начислениям на оплату труда в связи с применением льготного налогообложения и регресса (1 208,5 тыс. руб.).

По строке 0407-5981294-244 исполнение составило 5 417,1 тыс. руб. или       99,4%. Остаток неосвоенных средств в сумме 32,7 тыс. руб. - экономия по результатам проведения аукциона по приобретению специализированной лесопожарной техники.

По строке 0407-5985129 исполнение составило 361 096,7 тыс. руб. или 96,3%. Средства поступили на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений за счет субвенций из федерального бюджета.  Сумма неосвоенных средств 14 039,3 тыс. руб. является экономией по результатам конкурсных процедур (6 226,4 тыс. руб.), по начислениям на оплату труда в связи с применением льготного налогообложения и регресса (485,2 тыс. руб.), по командировочным расходам (84,4 тыс. руб.), по оплате гос. пошлин в связи с отсутствием фактической потребности (0,2 тыс. руб.), по возмещению затрат на лесные пожары в связи с отсутствием потребности (4 617,5 тыс. руб.), по оплате  судебной экспертизы (494,4 тыс. руб.) и остаток средств по несостоявшимся аукционам в связи с отсутствием поданных заявок на участие (2 131,2 тыс. руб.).

По строке 0603-5990016 исполнение составило 14 474,9 тыс. руб. или 99,5%. Сумма неосвоенных средств 79,5 тыс. руб. является экономией по начислениям на оплату труда в связи с применением льготного налогообложения и регресса.

По строке 0605-5935016-244 освоены ассигнования в сумме 6378,8 тыс. руб., или 89,0%. По данному направлению из федерального бюджета поступили субсидии в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 гг.». Остаток средств в размере 788,2 тысяч рублей составила экономия федеральных средств по результатам проведения аукциона.

По строке 0605-5941041-244 исполнение составило 7 419,7 тыс. руб. или 97,7%. Остаток средств 173,6 тыс. руб. - экономия по результатам проведенного аукциона.

По строке 0605-5951042-244 исполнение составило 226,6 тыс. руб. или 9,5%. Расходы по данному направлению на проведение государственной экологической экспертизы имеют заявительный характер. Неисполнение на сумму 2 160,0 тыс. руб. связано с тем, что организация и проведение в 2014 году запланированной экологической экспертизы проектов лесохозяйственных регламентов 19 лесничеств Ленинградской области перенесены  на 2015 год.

По строке 0605-5960016 исполнение составило 25 492,5 тыс. руб. или 99,8 %. Сумма неосвоенных средств 44,6 тыс. руб. является экономией по результатам конкурсных процедур (1,8 тыс. руб.), по начислениям на оплату труда в связи с применением льготного налогообложения и регресса (40,9 тыс. руб.), по командировочным расходам (2,0 тыс. руб.).

По строке 0605-5961043-244 исполнение составило 10 614,7 тыс. руб. или 99,6 %. Неосвоенная сумма 40,3 тыс. руб. объясняется экономией, образовавшейся  по результатам проведения конкурсных процедур.

Пункт 20. КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы комитета исполнены в сумме 249 121,3 тыс. руб. или 95,7 % годовых назначений.

По строке 0104-6730015-242 исполнение составило 30,5 тыс. руб. или 99,3% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0113-5361075-242 исполнение составило 482,0 тыс. руб. или 64,3% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено снижением работ по  субтитрированию информационных  и развлекательных передач, создаваемых и транслируемых телекомпаниями Ленинградской области, а также экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0113- 5361075-244 исполнение составило 1 234,3 тыс. руб. или 64,0% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено снижением объемов распространения социальной рекламы, направленной на  формирование толерантного отношения жителей Ленинградской области к инвалидам, а также экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0113-5365027-244 исполнение составило 1 910,7 тыс. руб. или 99,0% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0113-6651207-244 исполнение составило 918,6 тыс. руб. или 91,9% к годовым назначениям. Неполное освоение утвержденных бюджетных ассигнований связано с образованием экономии от проведения торгов.

По строке 0113-6651208-242 исполнение составило 2 217,3 тыс. руб. или 71,7% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0113-6651209-244 исполнение составило 883,7 тыс. руб. или 98,2% к годовым назначениям. Неполное освоение утвержденных бюджетных ассигнований связано с образованием экономии от проведения торгов.

По строке 0113-6651210-244 исполнение составило 26 429,2 тыс. руб. или 91,7% к годовым назначениям. Низкий процент исполнения расходов обусловлен расторжением государственных контрактов (г/к № 2014.285350,  г/к  № 2014.385835) в связи с неисполнением поставщиком условий заключенных контрактов, а также экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0113-6651211-244 исполнение составило 3 025,0 тыс. руб. или 84,0% к годовым назначениям. Низкий процент исполнения расходов обусловлен расторжением государственного контракта (г/к № 2014.393201) в связи с неисполнением поставщиком условий заключенного контракта, а также экономией, сложившейся в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур.

По строке 0113-6651212-244 исполнение составило 39,0 тыс. руб. или 97,5% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0113-6651213-244 исполнение составило 2 450,0 тыс. руб. или 99,6% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0113-6651213-360 исполнение составило 199,7 тыс. руб. или 66,6% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено тем, что за отчетный период объем  возмещаемых транспортных расходов, а также расходов по найму жилья, членам Общественной Палаты Ленинградской области сложился меньше запланированного.

По строке 0113-6651214-244 исполнение составило 3 129,0 тыс. руб. или 46,7% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено уменьшением количества исследований социального самочувствия, социально-значимых потребностей (проблем) населения Ленинградской области, социальной активности, медиа-среды, информационного поля Ленинградской области и других актуальных вопросов, а также экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0113-6651215-244 исполнение составило 753,0 тыс. руб. или 83,7% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0113-6691217-244 исполнение составило 1 402,2 тыс. руб. или 70,1% к годовым назначениям. Низкий процент исполнения расходов обусловлен расторжением государственного контракта (г/к № 2014.298772) в связи с неисполнением поставщиком условий заключенных контракта, а также экономией, сложившейся в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур.

По строке 0113-6691218-244 исполнение составило 152,5 тыс. руб. или 15,3% к годовым назначениям. Низкий процент исполнения расходов обусловлен расторжением государственного контракта (г/к №2014.387822) в связи с неисполнением поставщиком условий заключенных контракта, а также экономией, сложившейся в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур.

По строке 0113-6891007-831 исполнение составило 771,4 тыс. руб. или 78,1% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено тем, что сумма издержек, включенных в исполнительные листы, явилась меньше заявленной и будет учтена в последующем исполнительном листе,  который будет направлен  в комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области в  2015 году.

По строке 0113-6651265-244 исполнение составило 5 294,0 тыс. руб. или 98,5% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0113-6891292-244 исполнение составило 168,6 тыс. руб. или 84,3% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 1201-5365027-242 исполнение составило 495,4 тыс. руб. или 99,1% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 1201-6650673-630 исполнение составило 660,7 тыс. руб. или 98% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 1201-6650673-810 исполнение составило 91 290,0 тыс. руб. или 99,9% к годовым назначениям. Уровень исполнения обусловлен экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 1202-6650673-630 исполнение составило 7 348,0 тыс. руб. или 98,7% к годовым назначениям. Неисполнение расходов обусловлено экономией от проведения конкурсных процедур.

Пункт 21. КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы комитета исполнены в сумме 2 513 548,2 тыс. руб. или 99,2 % годовых назначений.

По строке 0113-6110016-111 исполнение составило 24 165,6 тыс. руб. или   97,6 % годовых назначений. Не полное освоение средств обусловлено экономией бюджетных средств в сумме 595,0 тыс. руб. по начислениям на выплаты по оплате труда в связи с применением регрессивной ставки начислений.

По строке 0113-6110016-112  исполнение расходов составило 1 733,9 тыс.руб. или 80,1 % годовых назначений. Не освоены бюджетные средства в сумме 431,1 тыс. руб., предусмотренные на командировочные расходы, в связи с отменой презентации инвестиционного потенциала Ленинградской области в Корее.

По строке 0113-6110016-242  исполнение расходов составило 1 204,0 тыс.руб. или 90,7% годовых назначений. Остаток неосвоенных средств в сумме 123,6 тыс. руб. обусловлен экономией бюджетных средств от проведения конкурсных процедур и тем, что  информационно-техническое обслуживание сайта осуществлялось силами работников учреждения.

По строке 0113-6110016-244  исполнение расходов составило 7 925,8 тыс.руб. или 78,6 % годовых назначений. Неполное освоение средств объясняется следующим:

-  экономия  средств от проведения конкурсных процедур -141,6 тыс.руб.;

- не размещены заказы на сумму  721,1тыс.руб. в связи с отменой презентации инвестиционного потенциала Ленинградской области в Корее;

- экономия средств в сумме 1 301,0 тыс. руб. образовалась по расходам, предусмотренным на ремонт автотранспорта, повышение квалификации работников и почтовым расходам. По указанным направлениям средства освоены в соответствии с фактической потребностью.

По строке 0113-6110016-852  исполнение расходов составило 29,3 тыс.руб. или 41,9 % годовых назначений. По данной строке осуществлялись расходы в соответствии с фактической потребностью на уплату налогов, сборов и госпошлины.

По строке 0113-6111048-242  исполнение расходов составило 2 798,0 тыс.руб. или 93,3 % годовых назначений. Неосвоенная сумма средств – 202,0 тыс. руб. обусловлена экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0113-6111049-244  исполнение расходов составило 5 602,4  тыс.руб. или 84,1 % годовых назначений. Сумма неосвоенных средств составила 1 059,6 тыс. руб. Неполное освоение средств обусловлено следующим:

- экономия средств от проведения конкурсных процедур  -344,8 тыс.руб.;

- экономия средств в связи с изменением перечня конгрессно-выставочных мероприятий - 512,4 тыс.руб.;

- не выполнены работы по контракту на сумму 202,4 тыс.руб.

По строке 0113-6111051-244  исполнение расходов составило 9 852,3 тыс.руб. или 83,8 % годовых назначений. Сумма неосвоенных средств составила 1 898,5 тыс. руб. Неполное освоение средств обусловлено следующим:

- несвоевременность представления контрагентами документов на оплату -18,7 тыс. руб. ;

- не состоялся конкурс в октябре 2014 года на проведение мероприятий по получению дополнительного профессионального образования в форме повышения квалификации и стажировки для специалистов ЛО -1 406,8 тыс. руб.;

- неактуальность проведения обучающих семинаров -73,0 тыс. руб.;

- отсутствие в 2014 году федеральных правовых актов, регулирующих проведение мероприятий  по развитию системы профессионального образования -400,0 тыс. руб.

По строке 0113-6115066-244  исполнение расходов составило 3 735,6 тыс. руб. или 98,8 % годовых назначений. Расходы произведены в сумме ассигнований, фактически поступивших из федерального бюджета.

По строке 0113-6121053 исполнение составило 2 068,0 тыс. руб. или    90,0 % годовых назначений. Неосвоенная сумма средств – 230,0 тыс. руб. обусловлена экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0113-6121054-241 исполнение составило 13 528,5 тыс. руб. или    96,5 % годовых назначений. Неосвоенная сумма средств – 493,5 тыс. руб. обусловлена экономией от проведения конкурсных процедур – 35,8 тыс. руб. и непредставлением исполнителем документов на оплату НИР на сумму 457,7 тыс. руб.

По строке 0113-6121054-244 исполнение составило 396,0 тыс. руб. или  99,0 % годовых назначений. Неосвоенные средства в сумме 4,0 тыс. руб. - экономия от проведения конкурсных процедур.

По строке 0113-6131056-241 исполнение составило 4 179,0 тыс. руб. или     99,2 % годовых назначений. Неосвоенная сумма средств – 33,1 тыс. руб. обусловлена экономией от проведения конкурсных процедур.

По строке 0113-6131057-242 исполнение составило 3 809,7 тыс. руб. или     75,0 % годовых назначений. Не освоение средств в сумме 1 272,3 тыс. руб. обусловлено следующим:

- экономия средств по результатам  проведения конкурсных процедур -2,3 тыс. руб.;

-   не размещена конкурсная документация на закупку, направленная в комитет государственного заказа после внесения изменений в областной бюджет (областной закон от 06.10.2014 № 54-оз) и корректировки план-графика размещения заказов позднее установленного срока на сумму 1270,0 тыс.руб.

По строке 0113-6131057-244 исполнение составило 9 272,7 тыс. руб. или     99,9 % годовых назначений. Не освоение средств в сумме 9,3 тыс. руб. обусловлено отсутствием необходимых статистических изданий, запланированных к приобретению.

По строке 0113-6531060-244 исполнение составило 820,0 тыс. руб. или  74,5 % годовых назначений. Неосвоенные средства в сумме 280,0 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурсных процедур.

По строке 0412-6120637-810 исполнение составило 2 645,9 тыс. руб. или     23,4 % годовых назначений. Неосвоенная сумма – 8 654,1 тыс. руб. обусловлена тем, что меры государственной поддержки предприятиям текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви осуществляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий.   Выплата произведена в соответствии с  утвержденным 18 ноября 2014 года Реестром юридических лиц-получателей субсидии по фактически представленным ими заявкам.

По строке 1403-6117015-521 объем плановых ассигнований составил 809,6 тыс. руб. Расходование средств по данному направлению не производилось в связи с тем, что средства субсидии на кадровое обеспечение не были направлены из областного бюджета бюджетам муниципальных образований по причине признания в октябре 2014 года несостоявшимся открытого конкурса на проведение мероприятий по получению дополнительного профессионального образования в форме повышения квалификации и стажировки для специалистов Ленинградской области.

По строке 1403-6137022-521 исполнение составило 2 365,9 тыс. руб. или     90,6 % годовых назначений. Неосвоенная сумма – 245,4тыс. руб. обусловлена тем, что в областной бюджет возвращены средства, неиспользованные бюджетами муниципальных образований на проведение мониторинга социально-экономического развития.

По строке 1403-6137091-521 исполнение составило 2 2363,3 тыс. руб. или   74,8 % годовых назначений. Неосвоенная сумма – 752,4 тыс. руб. обусловлена тем, что в областной бюджет возвращены средства, неиспользованные бюджетами муниципальных образований на разработку, актуализацию планов и программ комплексного социально-экономического развития.

Пункт 22. КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы комитета исполнены в сумме 3 035 962,1 тыс. рублей или 98,7 % годовых назначений.

По строке 0113-57.1.1026-244 исполнение составило 6 482,5 тыс. рублей или 99,7% годовых назначений. Неисполненная сумма - 17,5 тыс. рублей – экономия средств по результатам конкурсных процедур.

По строке 0113-57.2.0016- исполнение составило 32 389,4 тыс. рублей или 99,2% годовых назначений. Неисполненная сумма - 262,7 тыс. рублей, в том числе:

-по КВР 111-исполнение составило 22 635,2 тыс. руб.(99,6%) и по КВР 112-исполнение составило 53,4 тыс. руб.(80,9%) в связи с экономией средств за счет сокращения числа командировок в 4 квартале 2014 года.

- по КВР 242-исполнение составило 1467,3 тыс. руб.(95,2%) и по КВР 244-исполнение составило 8 068,0 тыс. руб.(99,3%)– оплата производилась в соответствии с заключенными договорами.

- по КВР 851-исполнение составило 29,6 тыс. руб.(82,2%) и по КВР 852-исполнение составило 135,8 тыс. руб.(93,7%)- в связи с тем, что по налогу на имущество и транспортному налогу за  4 квартал 2014 года срок уплаты наступает в 2015 году.

По строке 0502-57.1.7016- исполнение составило 390 167,7 тыс. рублей или 97,5 % годовых назначений. Неисполненная сумма  - 9 871,4 тыс. рублей. – экономия средств по результатам конкурсных процедур.

По строке 0502-57.1.7427-521- исполнение составило 13 348,8 тыс. рублей или 70,1 % годовых назначений. Неисполненная сумма -5 680,9 тыс. рублей. – Причинами не полного освоения бюджетных средств является экономия средств по результатам конкурсных процедур.  Кроме того, по Сосновоборскому г.о. и Селезневскому сельскому поселению Выборгского района не состоялись электронные аукционы.

По строке 0502-57.2.7018-521- исполнение составило 83 006,2 тыс. рублей или 84,2 % годовых назначений. Неисполненная сумма- 15 609,6 тыс. рублей. – Причинами не полного освоения бюджетных средств является отказ администрации Лужского муниципального  района от подписания Соглашения (3 450,0 тыс. руб.) и также отсутствием муниципальных контрактов по МО «Шумское сельское поселение Кировского муниципального района» (2 594,0 тыс. руб.), МО «Глебычевское сельское поселение Выборгского района» (7 637,0 тыс. руб.), а также  экономия средств по результатам проведения конкурсных процедур (1 928,6 тыс. руб.).

По строке 0502-57.3.7020-522- исполнение составило 441 940,9 тыс. рублей или 99,8 % годовых назначений. Неисполненная сумма -684,7 тыс. рублей. Не полное освоения в связи с экономией по итогам размещения заказа.

По строке 0502-57.3.0632-810- исполнение составило 2 521,2 тыс. рублей или 99,6 % годовых назначений. Неисполненная сумма -8,7 тыс. рублей. Ассигнования перечислены в соответствии с представленными заявками.

По строке 0502-63.7.7066-522- исполнение составило 42 573,4 тыс. рублей или 86,3 % годовых назначений. Неисполненная сумма -6 786,1 тыс. рублей. Не полное освоения в связи с экономией по итогам размещения заказа и расторжением контракта на строительство распределительного газопровода в пос.Кузьмолово.

По строке 1403-68.9.7212-540- исполнение составило 45 866,9 тыс. рублей или 98,7 % годовых назначений. Неисполненная сумма - 617,8 тыс. рублей. –экономия средств по результатам проведения конкурсных процедур.

Пункт 23. КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы комитета исполнены в сумме 353 468,5 тыс. рублей или 98,2% годовых назначений.

По строке 0113-6150016-112 исполнение составило 153,5 тыс. рублей или 81,6% годовых назначений. Неосвоение средств в сумме 34,7 тыс. рублей сложилось в связи с экономией средств по выплатам персоналу казенного учреждения за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы).

По строке 0113-6150016-242 исполнение составило 2033,1 тыс. рублей или 98,3% годовых назначений. Неосвоение средств в сумме 34,7 тыс. рублей обусловлено экономией по результатам проведения конкурсных процедур по закупке компьютерной техники.

По строке 0113-6150016-244 исполнение составило 1731,7 тыс. рублей или 99,4% годовых назначений. Неосвоение средств сложилось в сумме 11,3 тыс. рублей и связано с экономией по результатам проведения конкурсных процедур по расходам на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения.

По строке 0113-6150016-852 исполнение составило 7,6 тыс. рублей или 36,9% годовых назначений. Неосвоение средств в сумме 13,0 тыс. рублей связано с отсутствием фактической потребности оплаты прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей.

По строке 0412-6150639-810 исполнение составило 65204,8 тыс. рублей или 94,2% годовых назначений. Неосвоение средств в сумме 4000,0 тыс. рублей сложилось по расходам на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для стимулирования развития франчайзинга в сфере малого  и среднего предпринимательства, в том числе содействия продвижению «брендов» предприятий малого и среднего бизнеса Ленинградской области и связано с отсутствием конкурсных заявок, удовлетворяющих требованиям порядка получения субсидий, от соискателей на получение субсидий.

По строке 0412-6150642-810 исполнение составило 12699,7 тыс. рублей или 84,7% годовых назначений. Неосвоение средств по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с технологическим присоединением к объектам электросетевого хозяйства, составило 2 300,3 тыс. рублей и связано с отсутствием конкурсных заявок, удовлетворяющих требованиям порядка получения субсидий, от соискателей на получение субсидий.

По строке 0412-6151055-244 исполнение составило 3720,5 тыс. рублей или 99,9% годовых назначений. Неосвоение средств в сумме 3,9 тыс. рублей, предусмотренных на мероприятия по информационной и консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, сложилось в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

Пункт 24. КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы комитета исполнены в сумме 6 095 363,7 тыс. руб. или на 72,6 % от годовых назначений.

По строке 0113-6890016-111 исполнение составило 47 236,1 тыс. руб. или 100,0 %. Финансирование расходов на обеспечение деятельности подведомственных учреждений осуществлялось в соответствии с заявками.

По строке 0113-6890016-112 исполнение составило 851,7 тыс. руб. или 100,0 %. Финансирование расходов на обеспечение деятельности подведомственных учреждений осуществлялось в соответствии с заявками.

По строке 0113-6890016-242 исполнение составило 1 511,8 тыс. руб. или 91,2 %. Финансирование расходов на обеспечение деятельности подведомственных учреждений осуществлялось в соответствии с заявками.

По строке 0113-6890016-244 исполнение составило 7 745,5 тыс. руб. или 94,2 %. Финансирование расходов на обеспечение деятельности подведомственных учреждений осуществлялось в соответствии с заявками.

По строке 0113-6890016-414 исполнение составило 16 284,3 тыс. руб. или 100,0 %. Финансирование расходов на обеспечение деятельности подведомственных учреждений осуществлялось в соответствии с заявками.

По строке 0113-6890016-831 исполнение составило 571,8 тыс. руб. или 100,0 %. Финансирование расходов на обеспечение деятельности подведомственных учреждений осуществлялось в соответствии с заявками.

По строке 0113-6890016-852 исполнение составило 246,1 тыс. руб. или 97,6 %. Финансирование расходов на обеспечение деятельности подведомственных учреждений осуществлялось в соответствии с заявками.

По строке 0113-6890999-244 исполнение составило 199,7 тыс. руб. или 99,9 %. Финансирование расходов на обеспечение деятельности подведомственных учреждений осуществлялось в соответствии с заявками.

По строке 0314-6891005-414 исполнение составило 88 959,8 тыс. руб. или 99,9 %. Финансирование расходов осуществлялось в соответствии с заявками.

По строке 0405-6370415-414 исполнение составило 2 376,0 тыс. руб. или 99,0%. Финансирование расходов осуществлялось в соответствии с заявками.

По строке 0405-6375018-522 исполнение составило 22 106,0 тыс. руб. или 100,0 %.

По строке 0409-5647078-522 исполнение составило 48 156,3 тыс. руб. или 100,0% от предусмотренных назначений.

По строке 0412-6890416-414 исполнение составило 47 969,2 тыс. руб. или 21,5 %. Длительные сроки получения исходно-разрешительной документации по объектам проектирования. Администрациями муниципальных районов, городских и сельских поселений выбор земельных участков для строительства объектов социальной сферы выполняется без анализа факторов строительства. Не анализируется местоположение участков, их инженерная подготовка. Во многих случаях для строительства выбираются земельные участки, не имеющие условий подключения к инженерным сетям. Неисполнение подрядчиком контрактных обязательств по проектированию строительства областной детской больницы с поликлиникой г. Сертолово Всеволожского района. (73900 тыс. руб.).

По строке 0501-5637077-522 исполнение составило 6 667,5 тыс. руб. или 93,3 %. Средства перечислены в соответствии с региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» (этап 2014 – 2015 годов).

По строке 0501-5639502-522 исполнение составило 28 509,9 тыс. руб. или 97,1 %. Средства перечислены в соответствии с региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» (этап 2014 – 2015 годов).

По строке 0501-5639503-522 исполнение составило 477 779,4 тыс. руб. или 68,9 %. Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства осуществлялось в пределах поступивших средств Фонда, в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. Администрациями муниципальных образований - участниками Программы заключены муниципальные контракты в неполном объеме. Реализация этапа программы предполагает использование средств в течение 2-х лет.

По строке 0501-5639602-522 исполнение составило 24 000,3 тыс. руб. или 97,1 %. Средства перечислены в соответствии с региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» (этап 2014 – 2015 годов).

По строке 0501-5639603-522 исполнение составило 447 656,0 тыс. руб. или 99,3 %. Средства перечислены в соответствии с региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» (этап 2014 – 2015 годов).

По строке 0501-5657080-522 исполнение составило 144 242,0 тыс. руб. или 96,2% от предусмотренных назначений. Средства перечислялись в бюджеты муниципальных образований в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 20.08.2014 года № 377 (с изменениями) и заключенными соглашениями.

По строке 0502-5647078-522 финансирование составило 172 810,6 тыс. руб. или 97,7%. Финансирование расходов осуществлялось в соответствии с заявками.

По строке 0502-5647082-521 финансирование не осуществлялось. Средства в сумме 5 000,0 тыс. руб. были предусмотрены для участия Ленинградской области в конкурсном отборе Минстроя России в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы. Однако конкурсный отбор Минстроем России в 2014 году не проводился.

По строке 0502-5720414-414 исполнение составило 214,1 тыс. руб. или 42,8 %. Экономия по итогам размещения заказа.

По строке 0502-6377068-522 исполнение составило 7 227,7 тыс. руб. или 71,9 %. Средства освоены в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

По строке 0503-6377068-521 исполнение составило 2 830,0 тыс. руб. или 94,3 %. Средства освоены в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

По строке 0701-5215059-522 исполнение составило 232 741 тыс. руб. или 100,0 %.

По строке 0701-5217047-522 исполнение составило 1 085 747 тыс. руб. или 100,0 %.

По строке 0701-6377066-522 исполнение составило 6 919,2 тыс. руб. или 69,2 %. Поздние сроки проведения аукциона по выбору подрядной организации на строительство д. сада в д. Рабитицы Волосовского района.

По строке 0702-5227051-522 финансирование не осуществлялось связи с отсутствием проектно-сметной документации по школьной спортивной площадке Кисельнинской СОШ Волховского района.

По строке 0702-5227053-522 исполнение составило 280 183,0 тыс. руб. или 84,0 %. Не исполнены ассигнования по строительству школы в г.Шлиссельбург (в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту)

По строке 0702-5237056-522 исполнение составило 83 000,0 тыс. руб. или 100,0 %.

По строке 0702-5447408-521 исполнение составило 141 979,5 тыс. руб. или 90,8 %. Поздние сроки утверждения государственной программы после ее корректировки. Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2014 № 527 были внесены изменения в части увеличения перечня объектов программы, в том числе были предусмотрены ассигнования на капитальный ремонт спортивной площадки в д. Кусино Киришского района и капитальный ремонт спортивной площадки школы в пос. Петровское Приозерского района.

По строке 0702-5720414-414 исполнение составило 10 165,3 тыс. руб. или 93,4%. Финансирование производилось в соответствии с представленными заявками.

По строке 0702-6375018-522 финансирование не осуществлялось. Поздние сроки проведения аукциона по выбору подрядной организации на строительство школы в п. Сельцо Волосовского района.

По строке 0702-6377066-522 исполнение составило 492,5 тыс. руб. или 2,4 %. Поздние сроки проведения аукциона по выбору подрядной организации на строительство школы в п. Сельцо Волосовского района и школы в д. Павлово Всеволожского района.

По строке 0707-6660417-414 исполнение составило 54 653,0 тыс. руб. или 84,3 %. Ассигнования освоены не в полном объеме в связи неисполнением подрядчиком обязательств по контракт по объекту ДОЛ «Ветерок».

По строке 0709-5551289-522 исполнение составило 3 976,9 тыс. рублей или 10,7% от годовых назначений. Неосвоенный остаток средств образовался в связи с не проведёнными заказчиком конкурсными процедурами на приобретение оборудования в 2014 году.

По строке 0801-6377066-522 исполнение составило 7 349,6  тыс. рублей или 78,9% от годового плана. Остаток средств образовался в результате экономии от проведенных конкурсных процедур по проектированию объекта: «Реконструкция здания Андреевского центра культуры и досуга со строительством пристройки, в т. ч. ПИР» д. Мелегежская горка.

По строке 0801-6377067-521 исполнение составило 143 292,7  тыс. рублей или 97,6% от годового плана. Остаток средств образовался в результате экономии от проведенных конкурсных процедур на проведение ремонта объектов культуры в сельской местности.

По строке 0801-6377068-522 финансирование не открыто. Не освоение средств на оплату проектных работ по  ДК Алеховщина.

По строке 0901-51Б0404-414 исполнение составило 189 797,7 тыс. руб. или 94,5 %. Поздние сроки проведения аукционных процедур на строительство корпуса № 3 Ульяновской психиатрической больницы.

По строке 0901-51Б0696-630 исполнение составило 133 547,2 тыс. руб. или 66,8 %. Заказчиком ГК «Ростех» по объекту «Строительство перинатального центра на 130 коек в г. Гатчине (в т. ч. ПИР) не оформлено и не представлено в комитет по строительству дополнительное Соглашение с Ленинградской областью к договору на проектирование. Кроме того, договор подряда на проведение работ по строительству, оснащению и вводу в эксплуатацию перинатального центра в г. Гатчине  подписан между ГК "Ростех" и ООО «РТ-СоцСтрой» только 25.12.2014. В договоре подряда не предусмотрено авансирование строительно-монтажных работ.

По строке 0901-51Б5230-630 финансирование не осуществлялось. Освоение планируется в 2015 году в соответствии с графиком финансирования, представленным ГК «Ростех».

По строке 0901-5720414-414 исполнение составило 25 322,5 тыс. руб. или 34,9%. Низкие темпы выполнения работ при строительстве котельных в пос. Ульяновка Тосненского района и пос. Соколинское Выборгского района.

По строке 0902-51Б0404-414 исполнение составило 248 700,4 тыс. руб. или 77,1%. Недобросовестная работа подрядной организации ООО «Тетра-А» при строительстве поликлиники в пос. Мга Кировского района.

По строке 0902-6370415-414 исполнение составило 25 404,3 тыс. руб. или 50,0%. Недостаточная организация по разработке и утверждению конкурсной документации, своевременному проведению открытых конкурсов на заключение контрактов на проектирование и строительство фельдшерско-акушерских пунктов.

По строке 0902-6375018-522 исполнение составило 15 100,0 тыс. руб. или 100%.

По строке 0902-637066-522 исполнение составило 90 627,1 тыс. руб. или 74,3%. Недобросовестная работа подрядной организации ООО «Монтажкапиталстрой» при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в пос. Мшинская и пос. Торковичи Лужского района и подрядной организации ООО «СтроитПро» при строительстве амбулатории в дер. Вартемяги Всеволожского района.

По строке 1003-5310302-313 исполнение составило 282,5 тыс. руб. или 
100,0 %.

По строке 1003-5610336-322 финансирование не производилось в связи с невыполнением условий участия молодыми учителями (невозможность привлечь ипотечный кредит с процентной ставкой 8,5%).

По строке 1003-5617074-521 исполнение расходов составило 
149 039,6 тыс. руб. (99,8% годовых назначений). Финансирование мероприятий по обеспечению жильем граждан в рамках подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области  от 16.09.2014 № 429 (с изменениями) о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области.

По строке 1003-5625020-521 исполнение составило 22 640,8 тыс. руб. или 100,0 %.

По строке 1003-5627075-521 финансирование составило 249 512,4 тыс. руб. или 99,8%. Расходование средств на обеспечение жильем граждан в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» осуществлялось в соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области от 11.08.2014 № 359, от 01.09.2014 года № 398 (с изменениями).

По строке 1003-5627076-521 исполнение составило 99 829,4 тыс. руб. или 99,8%. Финансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 11.09.2014 года № 416 (с изменениями).

По строке 1003-6370334-322 финансирование составило 407 478,2 тыс. руб. или 97,0%. Финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов производилось в соответствии с утвержденными списками граждан-получателей бюджетных средств.

По строке 1003-6375018-322 исполнение составило 140 076,9 тыс. руб. или 64,9%. Финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов производилось в соответствии с утвержденными списками граждан-получателей бюджетных средств. В декабре 2014 года ассигнования федерального бюджета были увеличены на 155 992,0 тыс. руб. Согласно уведомлению № Л1412-106-47 по расчетам между бюджетами средства поступили в бюджет Ленинградской области 3 декабря 2014 года. В связи со сжатыми сроками и в силу установленного порядка приема документов граждан на участие в программных мероприятиях и начисления социальных выплат, осуществить дополнительный прием граждан в программу было не возможно.

По строке 1003-6375898-322 исполнение составило 1 944,0 тыс. руб. или 94,4% в связи с отсутствием граждан - участников ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года», получивших социальную выплату в 2013 году и желающих получить дополнительную социальную выплату в 2014 году.

По строке 1101-6375018-522 исполнение составило 16 870,0 тыс. руб. или 100,0 %.

По строке 1102-5445095-414 исполнение составило 52 290,4 тыс. руб. или 
95,1 %. Финансирование производилось в соответствии с заявками и установленным порядком.

По строке 1102-5445095-522 исполнение составило 140 000,0 тыс. руб. или 100,0 %.

По строке 1105-5440405-414 исполнение составило 81 123,7 тыс. руб. или 81,1%. В связи с некачественно выполненными геологическими и геодезическими изысканиями, а также изменением технических условий на подключение к инженерным сетям возникла необходимость корректировки проекта и выполнение дополнительных (не учтенных в ПСД) работ по объекту «Строительство центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг».

По строке 1105-5440409-414 исполнение составило 91 614,8 тыс. руб. или 
94,5 %. Экономия бюджетных средств за счет изменения цены на оборудование.

По строке 1105-5447405-522 исполнение составило 30 893,4 тыс. руб. или 
41,7 %.  Отсутствие оборотных средств у подрядной организации ООО «ДАН» при строительстве водноспортивного оздоровительного комплекса с автономной котельной, г. Волосово, в связи с чем, работы на объекте ведутся с отставанием от графика производства работ, по условиям муниципального контракта авансирование не предусмотрено.

По строке 1105-5447406-522 исполнение составило 85 316,9 тыс. руб. или 
51,6 %.  В связи с некачественно выполненными геологическими и геодезическими изысканиями, а также изменением технических условий на подключение к инженерным сетям возникла необходимость корректировки проекта и выполнение дополнительных (не учтенных в ПСД) работ по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта «Бассейн» при школе № 12 в г. Сланцы».  Длительное оформление  ОАО «Ленэнерго» договора на временное электроснабжение объекта. Подрядная организация не смогла приступить к выполнению работ по монтажу металлических конструкций здания физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Приозерск.

По строке 1105-5447408-521 исполнение составило 4 883,0 тыс. руб. или 
100,0 %.

По строке 1105-5447408-522 исполнение составило 39 544,8 тыс. руб. или 
92,9 %, в связи с экономией по результатам проведения конкурсов .

По строке 1105-5447409-522 исполнение составило 80 000,0 тыс. руб. или 100,0 %.

По строке 1105-5447411-522 исполнение составило 3906,7 тыс. руб. или 
81,4 %, в связи с экономией по результатам проведения конкурсов.

По строке 1105-6377066-522 исполнение составило 4 364,7 тыс. руб. или 
100,0%.

По строке 1105-6377068-522 исполнение составило 18 601,0 тыс. руб. или 
31,9% - Поздние сроки утверждения государственной программы после ее корректировки. Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 23.12.2014 № 616 по объекту «Строительство универсального спортивного комплекса в п. Дзержинского» увеличены лимиты финансирования областного бюджета, при этом по условиям муниципального контракта авансирование работ не предусмотрено.

Пункт 25. КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы комитета за 2014 год исполнены в сумме 31 506,2 тыс. руб. или 99,5% от годового плана.

По строке 0113-6891279-831 исполнение составило  33,4 тыс. руб. или 33,4%. Остаток неиспользованных средств составил 66,6 тыс. руб. Указанные расходы производятся  по факту поступления исполнительных документов  к оплате.

По строке 0601-59Б0016 исполнение составило 31 472,9 тыс. руб. или 99,7%. Сумма неосвоенных средств 79,4 тыс. руб. является экономией по начислениям на оплату труда в связи с применением льготного налогообложения и регресса (6,4 тыс. руб.), экономией по договорам, вызванных уменьшением объемов работ и услуг (56,4 тыс. руб.), экономией командировочных, транспортных и прочих расходов (16,8 тыс. руб.)

Пункт 26. КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы комитета в 2014 году исполнены в сумме 90 166,2 тыс. руб. или 97,5% от годового плана.

По строке 0603-59Г0016 исполнение составило 21 431,7 тыс. руб. или 97,8 %. Сумма неосвоенных средств 486,7 тыс. руб. является экономией по результатам конкурсных процедур (310 тыс. руб.) и экономией по начислениям на оплату труда в связи с применением льготного налогообложения и регресса (175,5 тыс. руб.), отсутствием потребности в уплате прочих налогов, сборов, гос. пошлин (1,2 тыс. руб.).

По строке 0603-59Г1047  исполнение составило 30 338,4 тыс. руб. или 94,5%. Сумма неосвоенных средств 1766,3 тыс. руб. – экономия, полученная по результатам конкурсных процедур (179,3 тыс. руб.), отсутствие представленных документов к оплате (87,0 тыс. руб.), расторжение государственного контракта в связи с невыполнением работ (1500,0 тыс. руб.).

По строке 0603-59Г5980-242 исполнение составило 11 313,6 тыс. руб. или 99,5%. Средства поступили на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации за счет субвенций из федерального бюджета, формирующие Единую субвенцию. Остаток федеральных средств 60,4 тыс. руб. - экономия по результатам проведенных конкурсных процедур.

Пункт 27. КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ТРАНСПОРТУ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы комитета исполнены в сумме 2 910 948,9 тыс. рублей или 93,4 % годовых назначений.

По строке 0408-53.1.7401-540 исполнение составило 253 219,6 тыс. руб. или 95% годовых назначений.  Остаток неосвоенных средств составил 13 195,5 тыс. руб.  Расчеты с бюджетом Санкт-Петербурга за проезд льготников – жителей Ленинградской области на общественном пассажирском транспорте Санкт-Петербурга произведены  за январь-декабрь 2014 года на основании фактических данных автоматизированного учета поездок, а за декабрь 2014 на основании оперативного отчета, кроме того средства в сумме 491,7 тыс. руб. направлены на погашение долгов за 2013 год на основании акта сверки.

По строке 0408-53.1.7210-540 исполнение составило 8 401,6 тыс. руб. или 96,6%. Остаток неосвоенных средств составил 298,0 тыс. руб. Расчеты с муниципальными образованиями за проезд отдельных категорий инвалидов произведены за декабрь 2013 года и январь-ноябрь 2014 года на основании фактических данных автоматизированного учета поездок.

По строке 0408-53.1.7209-540 исполнение составило 541 270,1 тыс. руб. или 98,7%. Остаток неосвоенных средств составил 6 955,3 тыс. руб. Расчеты с муниципальными образованиями за проезд льготников произведены за декабрь 2013 года и январь-ноябрь 2014 года на основании фактических данных автоматизированного учета поездок.

По строке 0408-53.1.0649-810 исполнение составило 87 761,6 тыс. руб. или 98,2%. Остаток неосвоенных средств составил 1 637,3 тыс. руб.  Перечисление субсидии ОАО «СЗППК» на компенсацию части потерь в доходах в  связи с предоставлением льготы по тарифам в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа на проезд обучающихся и воспитанников  общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования произведено  за январь-ноябрь 2014 года на основании фактических данных. Перечисление средств за декабрь 2014 года осуществлялось по оперативным данным.

По строке 0408-53.1.0650-810 исполнение составило 357 962,3 тыс. руб. или 98,1%. Остаток неосвоенных средств составил 6 777,6 тыс. руб.  Перечисление субсидии ОАО «СЗППК» на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льготного проезда отдельным категориям граждан - жителям Ленинградской области, за январь-ноябрь 2014 года на основании фактических данных. Перечисление средств за декабрь 2014 года осуществлялось по оперативным данным.

По строке 0408-57.6.0016- исполнение составило 15 961,2 тыс. рублей или 92% годовых назначений. Неисполненная сумма 1 388,8 тыс. руб. Экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур по виду расходов 242, 244   ( в сумме 1 144,0- тыс. руб.) и частично невостребованные ассигнования  по виду расходов 111,112 и 852 ( в сумме 244,8 тыс. руб.)

По строке 0408-58.3.1226-244 исполнение составило  5 985,3 тыс. руб.  или   96,8 %. Неисполненная сумма 200,7 тыс. руб. По данной целевой статье отражены расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской области". Экономия сложилась по результатам конкурсных процедур.

По строке 0501-68.9.1278-244 - исполнение составило 15522,0 тыс. рублей или 99,5% годовых назначений. Неисполненная сумма - 78,0 тыс. рублей- экономия средств по результатам конкурсных  процедур.

По строке 0501-68.9.7159-530- исполнение составило 5221,4 тыс. рублей или 95,5 %  от годовых назначений. Исполнение на  95,5% от годовых назначений объясняется заявительным характером осуществления расходов. (в соответствии с заявками МО). Неисполненная сумма -244,7 тыс.руб.

По строке 0502-57.2.7028-521- исполнение составило 68475,5 тыс. рублей или 85,6% годовых назначений. Неисполненная сумма -11524,5 тыс. рублей. Причинами не полного освоения бюджетных средств является экономия средств по результатам проведения конкурсных процедур (4024,5 тыс. руб.), а также неисполнением на территории Новодевяткинского сельского поселения мероприятия  «капитальный ремонт кольцевого водопровода Ду 200 вдоль строящегося объекта жилого строительства ООО «ПСФ «КитежСтрой»….» (7500,0 тыс. руб.) в связи с отсутствием муниципального контракта.

По строке 0502-57.4.7026-521- исполнение составило 234 492,2 тыс. рублей или 99,5%  от годовых назначений. Неисполненная сумма -1274,8 тыс.руб. Финансирование осуществлялось после подписания соглашений с МО-получателями субсидий и заключения муниципальных контрактов на выполнение работ. По результатам проведения конкурсных процедур экономия средств областного бюджета составляет 1274,8 тыс. руб. (МО «Город Ивангород»).

По строке 0502-57.4.7025-522 - исполнение составило 327 859,5 тыс. рублей или 67,5%  от годовых назначений. Неисполненная сумма -157 657,1 тыс.рублей. Не полное освоение обусловлено неисполнением подрядчиками обязательств по контрактам и поздними сроками размещения заказа.

По строке 0502-63.7.7066-522 – исполнено 132 165,2  тыс. рублей или 100 %  от годовых назначений.

По строке 0505-57.5.1063-244- исполнение составило 3026,6 тыс. рублей или 71,0%  от годовых назначений. Неисполненная сумма -1233,6 тыс. рублей. Причинами не полного освоения бюджетных средств является экономия средств по результатам проведения конкурсных процедур.

По строке 1003-5695134-530 исполнение составило 33 293,9 тыс.руб. или 95,6% годовых ассигнований. Финансирование мероприятий по обеспечению жилыми помещениями ветеранов ВОВ производилось на основании списков граждан, утверждаемых нормативно-правовыми актами Правительства Ленинградской области, и в соответствии с заявками муниципальных образований Ленинградской области.

По строке 1003-5695135-530 исполнение составило 20 964,1 тыс.руб. или 94,2% годовых назначений. Финансирование мероприятий по обеспечению жилыми помещениями инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, и ветеранов боевых действий производилось на основании списков граждан, утверждаемых нормативно-правовыми актами Правительства Ленинградской области, и в соответствии с заявками муниципальных образований Ленинградской области.

По строке 1003-5697141-530 исполнение составило 23 043,7 тыс.руб. или 95,8% годовых назначений. Финансирование мероприятий по обеспечению жилыми помещениями инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, и ветеранов боевых действий производилось на основании списков граждан, утверждаемых нормативно-правовыми актами Правительства Ленинградской области, и в соответствии с заявками муниципальных образований Ленинградской области.

По строке 1403-68.9.7212-540- исполнение составило 73046,8 тыс. рублей или 99,0 % годовых назначений. Неисполненная сумма - 713,4 тыс. рублей – экономия средств по результатам проведения конкурсных процедур.

## Пункт 28. КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы комитета исполнены в сумме 4 009 534,2 тыс. руб. или на 90,2 % от годового плана.

По строке 0111-6891005-870 утвержден план на 2014 год в сумме 426 770,3 тыс. руб. Исполнение по подразделу отсутствует, так как расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области отражаются по соответствующим разделам классификации расходов, исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности получателей бюджетных средств.

По строке 0111-6891006-870 утвержден план на 2014 год в сумме 100 000,0 тыс. руб. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий, а также последствий террористических актов не осуществлялись.

По строке 0113-6421003-244 расходы на поддержание рейтингов кредитоспособности Ленинградской области исполнены в сумме 1 161,8 тыс. руб. при плане 2 637,0 тыс. руб. Расходы по оплате услуг рейтинговым агенствам осуществлялось на основании актов выполненных работ.

По строке 0113-6421004-244  расходы на выполнение других обязательств Ленинградской области по выплате агентских комиссий и вознаграждения исполнены в сумме 1 112,6 тыс. руб. при плане 7 500,0,0 тыс. руб. Расходы произведены в соответствии с государственными контрактами, заключенными по итогам проведения конкурсных процедур в соответствии с федеральным законом 44-ФЗ.

По строке 0113-6891008-831 расходы на уплату государственной пошлины не исполнялись,  по причине отсутствия юридических действий и событий, при наличии которых,  требуется  уплата государственной пошлины.

По строке 1301-6421001-720 расходы на обслуживание государственного долга Ленинградской области исполнены в объеме 524 625,2 тыс. руб., что составило 74,2 % годового плана в сумме 707 164,0 тыс. руб. Расходы на обслуживание госдолга произведены в соответствии с фактической потребностью.

По строке 1402-6417001-512 расходы по дотациям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях, установленных распоряжениями Правительства Ленинградской области  исполнены в сумме 307 684,7 тыс. руб. или на 91,7 % (расходы произведены в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 06.03.2013 № 64 и распоряжениями Правительства Ленинградской области).

По строке 1403-6897203-540 расходы на иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области исполнены в сумме 199 673,7 тыс. руб. или на 99,8%. Финансирование производилось в соответствии с информацией о потребности в средствах, представленной администрациями муниципальных образований.

Пункт 29. КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы комитета исполнены в сумме 14 663 413,8 тыс. руб. или на 98,6 % плана.

По строке 0501-51 7 0419-414 бюджетные инвестиции жилищно-коммунального хозяйства в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности на строительство и приобретение жилья для медицинских работников освоены на 12 214,3 тыс. рублей или на 18,8 % к годовым ассигнования в сумме 65 000,0 тыс. рублей - приобретено 8 квартир для медицинских работников. Неисполнение обусловлено тем, что Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Ленинградской области, и осуществления бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Ленинградской области, утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 20.10.2014 года № 475, что не позволило до конца финансового года определить поставщиков и заключить контракты на предусмотренную сумму.

По строке 0901-51 2 0016-112 иные выплаты на обеспечение деятельности персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда стационарной медицинской помощи исполнены в сумме 1 058,1 тыс. рублей или на 69,8 % к годовым ассигнованиям в сумме 1 516,6 тыс. рублей -  приобретено 8 квартир для медицинских работников. Неисполнение обусловлено тем, что Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Ленинградской области, и осуществления бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Ленинградской области, утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 20.10.2014 года № 475, что не позволило до конца финансового года определить поставщиков и заключить контракты на предусмотренную сумму.

По строке 0901-51 2 0016-242 исполнение составило 10 009,8 тыс. рублей или 98,5 % годовых назначений. Расход на обеспечение деятельности казенных учреждений осуществлен по фактической потребности по закупке товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.

По строке 0901-51 2 0016-244 исполнение составило 383 573,3 тыс. рублей или 98,1 % годовых назначений. Расход на обеспечение деятельности казенных учреждений осуществлен по фактической потребности по прочей закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд. Экономия по результатам проведенных конкурсов и аукционов.

По строке 0901-51 2 0016-852 исполнение составило 1 129,6 тыс. рублей или 94,4 % от годовых назначений. Неполное исполнение на обеспечение деятельности казенных учреждений по уплате прочих налогов, сборов и иных платежей в сумме 67,1 тыс. руб. объясняется не представлением (отсутствием потребности).

По строке 0901-51 2 0017-611 предоставление государственным бюджетным учреждениям средств субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2014 год составило 321 911,0 тыс. рублей или 99,4 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности по заключенным договорам с бюджетными учреждениями здравоохранения.

По строке 0901-51 2 1079-244 исполнение составило 11 456,1 тыс. рублей или 99,6 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности по прочей закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд. Экономия по результатам проведенных конкурсов и аукционов.

По строке 0901-51 2 1080-243 исполнение составило 2 988,9 тыс. рублей или 99,6 % годовых назначений. Расход осуществлен в соответствии с выставленными Актами приема-передачи по закупке товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества по мероприятиям, направленным на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Экономия по результатам проведенных конкурсов и аукционов.

По строке 0901-51 2 1080-244 исполнение составило 251 125,7 тыс. рублей или 97,7 % годовых назначений. Расход осуществлен в соответствии с выставленными Актами приема-передачи по прочим закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по мероприятиям, направленным на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.

По строке 0901-51 2 1080-612 предоставление государственным бюджетным учреждениям средств субсидии на иные цели за 2014 год составило 61 700,2 тыс. рублей или 99,3 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности по заключенным договорам с бюджетными учреждениями здравоохранения.

По строке 0901-51 2 1081-244 исполнение составило 10 446,3 тыс. рублей или 95,9 % годовых назначений. Расход осуществлен в соответствии с выставленными Актами приема-передачи по закупкам антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.

По строке 0901-51 2 1282-244 исполнение составило 50 989,7 тыс. рублей или 92,8 % годовых назначений. Расход осуществлен в соответствии с выставленными Актами приема-передачи прочих закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по мероприятиям, направленным на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака. Экономия по ремонту помещений в ГКУЗ "ЛОНД" и закупке оборудования в рамках мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации.

По строке 0901-51 2 5074-244 исполнение составило 300 089,0 тыс. рублей или 99,4 % годовых назначений. Расход осуществлен в соответствии с выставленными Актами приема-передачи прочих закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по мероприятиям на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения". Экономия по результатам проведенных конкурсов и аукционов.

По строке 0901-51 2 5078-244 исполнение составило 40 083,0 тыс. рублей или 98,9 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности прочих закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по мероприятиям, направленным на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака. Экономия по результатам проведенных конкурсов и аукционов.

По строке 0901-51 2 5174-244 исполнение составило 36 353,5 тыс. рублей или 98,4 % годовых назначений. Расход осуществлен в соответствии с потребностью прочих закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по обеспечению закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. Экономия по результатам проведенных конкурсов и аукционов.

По строке 0901-51 2 5382-244 исполнение составило 18 690,8 тыс. рублей или 58,0 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности прочих закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения". По заключенному с Минздравом России соглашению № С-24-49 от 26.09.2014 года о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" финансовые средства были предусмотрены в полном объеме только на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитов В и С, поскольку Ленинградская область не вошла в число субъектов РФ, которым предоставляются субсидии на софинансирование  расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также проф.мероприятий. В связи с изменением ситуации в Ленинградской области по заболеваемости туберкулезом, направлены письма с пояснениями и просьбой о внесении изменений в Соглашение с целью уменьшения объема финансирования из средств федерального бюджета. Внести изменения не представилось возможным. Неиспользованный остаток в сумме 13 522,3 тыс. рублей возвращен в федеральный бюджет, возврат вышеуказанных средств в бюджет Ленинградской области в 2015 году не требуется.

По строке 0901-51 4 1082-831 исполнение составило 31 285,1 тыс. рублей или 99,9 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактически предъявленным искам.

По строке 0901-51 4 1082-852 исполнение составило 110,8 тыс. рублей или 77,1 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактически предъявленным налогам, сборам и иным мероприятиям, направленным на оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации.

По строке 0901-51 4 1083-244 исполнение составило 32 112,1 тыс. рублей или 99,7 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности прочих закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на реализацию отдельных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы акушерства, педиатрии, гинекологии. Экономия по результатам проведенных конкурсов и аукционов.

По строке 0901-51 4 1284-244 исполнение составило 1 610,1 тыс. рублей или 99,8 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности прочих закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения. Экономия по результатам проведенных конкурсов и аукционов.

По строке 0901-51 4 5073-244 исполнение составило 4 880,1 тыс. рублей или 96,1 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности прочих закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения.

По строке 0901-51 4 5079-244 исполнение составило 5 198,7 тыс. рублей или 99,7 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности прочих закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на закупку оборудования и расходных материалов для финансового обеспечения мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка. Экономия по результатам проведенных конкурсов и аукционов.

По строке 0901-51 6 0017-611 предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий за 2014 год составило 251 362,7 тыс. рублей или 99,9 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности по заключенным договорам с бюджетными учреждениями здравоохранения.

По строке 0901-53 6 0016-244 исполнение составило 2 493,9 тыс. рублей или 75,1 % годовых назначений. Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений осуществлены по фактической потребности по прочей закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд. Не произведена оплата по государственному контракту на ремонт в ГКУЗ "ЛОНД" из-за технической ошибки, имеется кредиторская задолженность. Не проводился аукцион ГКУЗ ЛО "Тихвинской психиатрической больницей" ввиду отсутствия потребности.

По строке 0901-53 6 5027-244 исполнение составило 3 290,6 тыс. рублей или 99,1 % годовых назначений. Расходы осуществлены по фактической потребности по прочей закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд. Экономия по результатам проведенных конкурсов и аукционов.

По строке 0901-53 6 5027-612 предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на иные цели за 2014 год составило 3 586,8 тыс. рублей или 91,4 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности в рамках заключенных государственных контрактов.

По строке 0901-53 6 5027-622 исполнение средств субсидии автономным учреждениям на иные цели составило 1 716,9 тыс. рублей или 95,4 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности в рамках заключенных государственных контрактов.

По строке 0901-68 9 1005-244 исполнение составило 23 980,1 тыс. рублей или 99,2 % годовых назначений. Средства Резервного фонда Правительства Ленинградской области в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области освоены по прочей закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд по фактической потребности в рамках заключенных государственных контрактов. Экономия по результатам проведенных конкурсов и аукционов.

По строке 0901-68 9 1005-612 исполнение составило 6 108,1 тыс. рублей или 89,3 % годовых назначений. Средства Резервного фонда Правительства Ленинградской области в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области освоены по фактической потребности по субсидиям бюджетным учреждениям на иные цели в рамках заключенных государственных контрактов.

По строке 0902-51 1 0016-111 фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию исполнены в сумме 147 521,9 тыс. рублей или на 99,9 % к годовым ассигнованиям в сумме 147 684,1 тыс. рублей.

По строке 0902-51 1 0016-112 иные выплаты на обеспечение деятельности персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда исполнены в сумме 476,0 тыс. рублей или на 86,1 % к годовым ассигнованиям.

По строке 0902-51 1 0016-242 исполнение составило 1 995,3 тыс. рублей или 98,0 % годовых назначений. Расход на обеспечение деятельности казенных учреждений осуществлен по фактической потребности по закупке товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.

По строке 0902-51 1 0016-244 исполнение составило 29 317,9 тыс. рублей или 95,9 % годовых назначений. Расход на обеспечение деятельности казенных учреждений осуществлен в соответствии с выставленными Актами приема-передачи прочих закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.

По строке 0902-51 1 0016-852 исполнение составило 130,1 тыс. рублей или 96,9 % от годовых назначений. Неполное исполнение обеспечения деятельности казенных учреждений по уплате прочих налогов, сборов и иных платежей в сумме 4,2 тыс. руб. объясняется не представлением (отсутствием потребности).

По строке 0902-51 1 0017-611 предоставление бюджетным учреждениям средств субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) составило 239 554,3 тыс. рублей или 92,3 % годовых назначений. Не выполнены объемы по государственному заданию бюджетными учреждениями.

По строке 0902-51 1 0017-612 исполнение субсидии бюджетным учреждениям на иные составило 434,2 тыс. рублей или 99,9 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности по заключенным договорам с бюджетными учреждениями здравоохранения.

По строке 0902-51 1 1065-244 исполнение составило 16 230,4 тыс. рублей или 93,9 % годовых назначений. Экономия по процедурам прочих закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по мероприятиям, направленным на развитие системы медицинской профилактики и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Расторгнут государственный контракт на поставку холодильников поставщиком.

По строке 0902-51 1 1067-244 исполнение составило 62 420,5 тыс. рублей или 98,5 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности прочих закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по мероприятиям, направленные на укрепление материально-технической базы амбулаторно-поликлинической службы. Экономия по результатам проведенных конкурсов и аукционов.

По строке 0902-51 1 1067-612 исполнение средств субсидии бюджетным учреждениям на иные цели составило 18 996,0 тыс. рублей или 97,2 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности в рамках заключенных государственных контрактов.

По строке 0902-51 1 1068-244 исполнение составило 8 711,5 тыс. рублей или 93,8 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности прочих закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по мероприятиям, направленным на организацию услуг по приему, хранению, доставке и передаче лекарственных средств, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в аптеки и медицинские организации Ленинградской области по централизованному снабжению из Минздрава России осуществлена в полном объеме, отсутствует потребность.

По строке 0902-51 1 1283-244 исполнение составило 24 459,0 тыс. рублей или 98,5 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности прочих закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения". Экономия по результатам проведенных конкурсов и аукционов.

По строке 0902-51 1 5161-323 исполнение составило 151 721,0 тыс. рублей или 99,0 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения.

По строке 0902-51 1 5179-244 исполнение составило 1 846,6 тыс. рублей или 96,7 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности прочих закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C.

По строке 0902-51 8 0323-323 исполнение составило 156 649,1 тыс. рублей или 99,5 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения на реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение лекарственными препаратами жителей Ленинградской области, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, на 2013-2015 годы".

По строке 0902-51 8 1091-323 исполнение составило 493 876,9 тыс. рублей или 99,8 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения на мероприятия, направленные на обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения льготных категорий граждан Ленинградской области.

По строке 0902-53 6 5027-612 исполнение средств субсидии бюджетным учреждениям на иные цели составило 3 059,5 тыс. рублей или 88,0 % годовых назначений. Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы осуществлены по фактической потребности в рамках заключенных государственных контрактов. Не произведена оплата за выполненные работы в ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ".

По строке 0905-51 5 1086-323 исполнение составило 45 194,6 тыс. рублей или 95,6 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения на реализацию мероприятий, направленных на организацию долечивания граждан Ленинградской области в условиях санатори..

По строке 0906-51 2 0016-111 фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию, исполнены в сумме 75 407,9 тыс. рублей или на 99,9 % к годовым ассигнованиям в сумме 75 473,1 тыс. рублей.

По строке 0906-51 2 0016-112 иные выплаты на обеспечение деятельности персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда исполнены в сумме 225,9 тыс. рублей или на 95,1 % к годовым ассигнованиям.

По строке 0906-51 2 0016-242 исполнение составило 2 356,3 тыс. рублей или 99,1 % годовых назначений. Расход на обеспечение деятельности казенных учреждений осуществлен по фактической потребности по закупке товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.

По строке 0906-51 2 0016-852 исполнение составило 47,6 тыс. рублей или 99,2 % от годовых назначений. Неполное исполнение на обеспечение деятельности казенных учреждений по уплате прочих налогов, сборов и иных платежей в сумме 0,4 тыс. руб. объясняется не представлением (отсутствием потребности).

По строке 0906-51 2 5175-242 финансового обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови не было. От Федерального медико-биологического агентства поступили иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови на сумму 27 261,1 тыс. рублей В связи с длительным согласованием технического задания с ФМБА России, возникшими сложностями при размещении государственного задания, государственный контракт на сумму 21 374,7 тыс. рублей был заключен только 17 декабря 2014 года со сроком действия до декабря 2015 года. Учитывая объемы поставок, сложность и технологичность работ при подключении  поставляемого оборудования, реализация государственного контракта будет проводиться в полном объеме в 2015 году – создание Единой базы донорства крови и ее компонентов. Поставка оборудования с программным обеспечением в филиалы Центра крови в рамках заключенного контракта крайне необходима для обеспечения безопасности оказания трансфузионной помощи пациентам муниципальных образований Ленинградской области. На 01 января 2015 года остались неиспользованные денежные средства в размере 27 261,1 тыс. рублей.

По строке 0909-51 1 5133-323 исполнение составило 14 728,2 тыс. рублей или 50,0 % годовых назначений. В соответствии с федеральным законом от 02 декабря 2013 года №349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" Ленинградской области предусмотрены средства в виде межбюджетных трансфертов в сумме 14 728,2 тыс. рублей, передаваемых бюджетам на осуществление организационных мероприятий  по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше , рассеяным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей на 2015 год. Средства поступили в 2014 году, будут использованы на организационные мероприятия в 2015 году после осуществления возврата из федерального бюджета остатков межбюджетных трансфертов, потребность в которых подтверждена.

По строке 0909-51 2 0016-112 иные выплаты на обеспечение деятельности персоналу казенных учреждений исполнены в сумме 2 279,5 тыс. рублей или 97,6 % годовых назначений.

По строке 0909-51 2 0016-230 расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений по закупке товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва исполнена в сумме 8 028,5 тыс. рублей или 99,9 % годовых назначений.

По строке 0909-51 2 0016-242 исполнение составило 5 026,0 тыс. рублей или 98,0 % годовых назначений. Расход на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений осуществлен по фактической потребности по закупке товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.

По строке 0909-51 2 0016-244 исполнение составило 77 854,7 тыс. рублей или 98,9 % годовых назначений. Расход на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений осуществлен по фактической потребности прочих закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

По строке 0909-51 2 0016-851 исполнение составило 99,3 тыс. руб. или 29,4% от годовых назначений. Неполное исполнение на обеспечение деятельности казенных учреждений по уплате налога на имущество организаций и земельного налога в сумме 238,0 тыс. руб. объясняется не представлением (отсутствием потребности).

По строке 0909-51 2 0016-852 исполнение составило 520,5 тыс. руб. или 97,2% от годовых назначений. Неполное исполнение на обеспечение деятельности казенных учреждений по уплате прочих налогов, сборов и иных платежей в сумме 15,1 тыс. руб. объясняется не представлением (отсутствием потребности).

По строке 0909-51 2 1080-244 исполнение составило 8 545,5 тыс. рублей или 99,0 % годовых назначений по мероприятиям, направленным на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Экономия по результатам проведенных конкурсов и аукционов.

По строке 0909-51 7 0302-313 исполнение составило 44 296,0 тыс. рублей или 99,9 % годовых назначений. Финансирование пособий, компенсаций, мер социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам социальной поддержки молодых специалистов Ленинградской области осуществлено по фактической потребности по заключенным договорам Комитета по здравоохранению с молодыми специалистами учреждений здравоохранения.

По строке 0909-51 7 0315-313 исполнение составило 43 194,1 тыс. рублей или 75,4 % годовых назначений. Финансирование пособий, компенсаций, мер социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам) осуществлено по фактической потребности по заключенным договорам Комитета по здравоохранению с молодыми специалистами учреждений здравоохранения. Предоставление мер социальной поддержки осуществлялось в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области, возврат средств в случаях, предусмотренных законодательством, осуществлялся получателями выплат в установленном порядке. Всем лицам, имеющим право на получение единовременных компенсационных выплат, пособий и пр. в 2014 году, средства были перечислены в полном объеме.

По строке 0909-51 7 0345-313 исполнение составило 46 200,0 тыс. рублей или 99,3 % годовых назначений. Финансирование пособий, компенсаций, мер социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам на социальную поддержку медицинских работников дефицитных специальностей осуществлено по фактической потребности по заключенным договорам Комитета по здравоохранению с молодыми специалистами учреждений здравоохранения.

По строке 0909-51 7 0347-313 исполнение составило 6 540,0 тыс. рублей или 83,8 % годовых назначений. Предоставление мер социальной поддержки осуществлялось в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области, возврат средств в случаях, предусмотренных законодательством, осуществлялся получателями выплат в установленном порядке. Всем лицам, имеющим право на получение единовременных компенсационных выплат и пособий в 2014 году, средства были перечислены в полном объеме.

По строке 0909-51 7 5136-313 исполнение составило 31 000,0 тыс. рублей или 75,6 % годовых назначений. Предоставление мер социальной поддержки осуществлялось в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области, возврат средств в случаях, предусмотренных законодательством, осуществлялся получателями выплат в установленном порядке. Всем лицам, имеющим право на получение единовременных компенсационных выплат и пособий в 2014 году, средства были перечислены в полном объеме.

По строке 0909-51 9 0016-111 фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений исполнены в сумме 13 333,4 тыс. рублей или на 99,9 % к годовым ассигнованиям в сумме 13 996,4 тыс. рублей.

По строке 0909-51 9 0016-112 иные выплаты на обеспечение деятельности персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений исполнены в сумме 80,4 тыс. рублей или на 97,7 % к годовым ассигнованиям.

По строке 0909-68 9 5422-612 Исполнения расходов, предусмотренных Комитету по здравоохранению в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области за счет иных межбюджетных трансфертов бюджета на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области в 2014 году не было в связи с поздним поступлением средств в областной бюджет в сумме 8 880,0 тыс. рублей согласно уведомления об изменении бюджетных назначений № 12142 от 30 декабря 2014 года, что не позволило реализовать выделенные средства в 2014 году

По строке 1003-53 1 0337-323 исполнение составило 2 582,8 тыс. рублей или 99,5 % годовых назначений. Расход осуществлен по фактической потребности на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан по бесплатному обеспечению потребности в слухопротезировании тружеников тыла и жертв политических репрессий.

По строке 0909-53 3 1078-244 исполнение составило 3 464,5 тыс. рублей или 99,0 % годовых назначений по мероприятиям по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в Ленинградской области - экономия по результатам проведенных конкурсов и аукционов.

Пункт 30. КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы по комитету исполнены в сумме 8 965 266,8 тыс. руб. на 95,8 % от плана.

По строке 0707-5275139-244 исполнение составило 5 527,0 тыс. руб. или 99,9%  к годовым назначениям. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

По строке 1002-5320016-112 исполнение составило 15 392,8 тыс. руб. или     97,5 % к годовым назначениям. Расходы на иные выплаты персоналу казенных учреждений произведены по фактической потребности.

По строке 1002-5320016-241 исполнение составило 3 469,4 тыс. руб. или 91,4% к годовым назначениям в связи с экономией от проведения конкурсных процедур на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

По строке 1002-5320016-242 исполнение составило 9 079,9 тыс. руб. или      99,3 % к годовым назначениям. Расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий произведены по фактической потребности.

По строке 1002-5320016-244 исполнение составило 460 713,1 тыс. руб. или 97,4 % к годовым назначениям в связи с экономией от проведения казенными учреждениями конкурсных процедур на прочие закупки товаров, работ, услуг.

По строке 1002-5320016-852 исполнение составило 1 557,4 тыс. руб. или      99,9 % к годовым назначениям. Расходы на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей произведены по фактической потребности.

По строке 1002-5321077-244 исполнение составило 32 719,9 тыс. руб. или    72,7 % к годовым назначениям. Низкое исполнение бюджетных назначений связано с невыполнением исполнителями в полном объеме обязательств по заключенным государственным контрактам.

По строке 1002-5325209-244 исполнение составило 522,2 тыс. руб. или         11,8 % к годовым назначениям. Неисполнение бюджетных назначений связано с невыполнением исполнителем контрактных обязательств по проведению ремонтных работ в ЛОГКУ «Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» в связи с поздним поступлением средств федерального бюджета.

По строке 1002-5327120-530 исполнение составило 974 830,1 тыс. руб. или 99,5 % к годовым назначениям. Субвенция на предоставление социального обслуживания населению перечислена в муниципальные образования по фактической потребности.

По строке 1002-5321078-242 исполнение составило 87,2 тыс. руб. или 96,9 % к годовым назначениям в связи с экономией от проведения конкурсных процедур на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в рамках проведения мероприятий по улучшению качества жизни детей-инвалидов.

По строке 1002-5321078-244 исполнение составило 1 861,1 тыс. руб. или      97,1 % к годовым назначениям в связи с экономией от проведения конкурсных процедур на прочую закупку товаров, работ, услуг в рамках проведения мероприятий по улучшению качества жизни детей-инвалидов.

По строке 1002-5337092-521 исполнение составило 12 493,6 тыс. руб. или  99,5 % к годовым назначениям. Субсидии на мероприятия по улучшению качества жизни детей-инвалидов перечислены в муниципальные образования по фактической потребности.

По строке 1002-5361075-244 исполнение составило 3 792,9 тыс. руб. или     79,6 % к годовым назначениям. Низкое освоение средств областного бюджета  связано с выявленными недостатками при приемке работ по пристройке грузо-пассажирского лифта к зданию ЛОГКУ «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда».

По строке 1002-5365027-244 исполнение составило 2 115,0 тыс. руб. или     49,6 % к годовым назначениям. Низкое освоение средств федерального бюджета  связано с выявленными недостатками при приемке работ по пристройке грузо-пассажирского лифта к зданию ЛОГКУ «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда».

По строке 1003-5310312-313 исполнение составило 1 490,0 тыс. руб. или     99,7 % к годовым назначениям. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

По строке 1003-5310317-313 исполнение составило 406,1 тыс. руб. или         53,6  % к годовым назначениям. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

По строке 1003-5310343-313 исполнение составило 1 483,0 тыс. руб. или    73,1 % к годовым назначениям. Расходы на выплату ежемесячной компенсации расходов на автомобильное топливо гражданам, получающим процедуру гемодиализа, исполнены по фактической численности получателей.

По строке 1003-5313009-313 исполнение составило 182,9 тыс. руб. или 99,9% к годовым назначениям. Средства Пенсионного Фонда РФ на социальную поддержку Героев Советского Союза и Российской Федерации освоены по фактической потребности.

По строке 1003-5315220-244 исполнение составило 17,0 тыс. руб. или 85,0 % к годовым назначениям. Средства федерального бюджета на доставку пособия лицам, награжденным знаком «Почетный донор России», освоены по фактической потребности.

По строке 1003-5315220-313 исполнение составило 94 255,5 тыс. руб. или    98,6 % к годовым назначениям. Средства федерального бюджета на выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор России», освоены по фактической численности получателей.

По строке 1003-5315250-530 исполнение составило 1 557 183,1 тыс. руб. или    82,4 % к годовым назначениям. Средства федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан освоены по фактической потребности.

По строке 1003-5315280-313 исполнение составило 160,5 тыс. руб. или 14,3 % к годовым назначениям. Средства федерального бюджета на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО освоены по фактической потребности.

По строке 1003-5317106-530 исполнение составило 933,7 тыс. руб. или 98,8 % к годовым назначениям. Расходы на меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных услуг исполнены по фактической численности получателей.

По строке 1003-5317110-530 исполнение составило 1 039 281,6 тыс. руб. или 99,3 % к годовым назначениям. Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла исполнены по фактической численности получателей.

По строке 1003-5317111-530 исполнение составило 20 535,1 тыс. руб. или       99,5 % к годовым назначениям. Расходы на меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жилья и коммунальных услуг исполнены по фактической численности получателей.

По строке 1003-5317113-530 исполнение составило 145 735,5 тыс. руб. или       99,8 % к годовым назначениям. Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг исполнены по фактической потребности.

По строке 1003-5317116-530 исполнение составило 14 333,8 тыс. руб. или       99,1 % к годовым назначениям. Расходы на выплату социального пособия на погребение исполнены по фактической потребности.

По строке 1003-5317117-530 исполнение составило 303,1 тыс. руб. или 95,7 % к годовым назначениям. Расходы на выплату инвалидам денежной компенсации на бензин, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств исполнены по фактической численности получателей.

По строке 1003-5317118-530 исполнение составило 8 324,2 тыс. руб. или      99,9 % к годовым назначениям. Расходы на единовременную выплату лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет, исполнены по фактической численности получателей.

По строке 1003-5330320-313 исполнение составило 600,0 тыс. руб. или 85,7 % к годовым назначениям. Расходы на дополнительное единовременное пособие при рождении одновременно трех и более детей исполнены по фактической численности получателей.

По строке 1003-5337130-530 исполнение составило 45 426,4 тыс. руб. или       99,8 % к годовым назначениям. Расходы на выплату материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей исполнены по фактической численности получателей.

По строке 1003-5351074-244 исполнение составило 1 484,2 тыс. руб. или      99,6 % к годовым назначениям в связи с экономией от проведения конкурсных процедур на прочую закупку товаров, работ, услуг в рамках проведения мероприятий по социальной поддержке граждан пожилого возраста.

По строке 1003-6891005-313 исполнение составило 68,0 тыс. руб. или 94,4 % к годовым назначениям. Неполное освоение средств резервного фонда Правительства Ленинградской области связано со смертью получателя, пострадавшего от наводнения в Лодейнопольском районе.

По строке 1004-5335270-313 исполнение составило 5 624,9 тыс. руб. или        37,2 % к годовым назначениям. Средства федерального бюджета на выплату пособий беременной жене и на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, исполнены по фактической численности получателей.

По строке 1004-5335940-244 расходование средств федерального бюджета на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и учреждений, не осуществлялось в связи с отсутствием потребности.

По строке 1006-5310646-630 исполнение составило 399,5 тыс. руб. или 99,9 % к годовым назначениям. Расходы на оказание бесплатной юридической помощи исполнены по фактической потребности.

По строке 1006-5347132-530 исполнение составило 357 293,9 тыс. руб. или 99,8 % к годовым назначениям. Субвенции на организацию социальной помощи и социальной защиты населения перечислены муниципальным образованиям по фактической потребности.

## Пункт 31. АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## Расходы управления исполнены в сумме 44 275,3 тыс. руб. или на 98,8 % плана.

По строке 0104- 68 9 7151 расходы исполнены в полном объеме.

По строке 0113- 68 9 0016 расходы исполнены в сумме 35 895,2 тыс. руб. или на 98,5 %. Экономия по оплате коммунальных услуг.

## Пункт 32. КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## Расходы комитета исполнены в сумме 204 714,9 тыс. руб. или на 92,3 % плана.

По строке 0113- 6611219 исполнение составило 8 431,3 тыс. рублей или 87,7%

Экономия сложилась в связи с проведением конкурсных процедур на оказание услуг по запланированным мероприятиям на создание, изготовление и распространение тематического периодического издания, посвященного межнациональным и межконфессиональным отношениям в Ленинградской области.

По строке 0113- 6611220 исполнение составило 2 627,6 тыс. рублей или 98,4%

Оплата договорных обязательств по фактическим объемам оказанных услуг.

По строке 0113- 6611221 исполнение составило 2 035,8 тыс. рублей или 93,0%

Оплата договорных обязательств произведена по фактическим объемам оказанных услуг.

По строке 0113- 6615236 исполнение составило 2 179,5 тыс. рублей или 98,8%

Экономия сложилась в связи с проведением конкурсных процедур на создание, изготовление и распространение социальной рекламы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений Ленинградской области, затронутых при проведении социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области.

По строке 0113- 6621222 исполнение составило 3 981,2 тыс. рублей или 99,7%

Оплата договорных обязательств произведена по фактическим объемам оказанных услуг.

По строке 0113- 6625236 исполнение составило 1 428,7 тыс. рублей или 99,7%

Оплата договорных обязательств произведена по фактическим объемам оказанных услуг.

По строке 0113- 6631232 исполнение составило 3 003,0 тыс. рублей или 93,3%

Экономия сложилась в связи с проведением конкурсных процедур по повышению квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской.

По строке 0113- 6631234 исполнение составило 385,6 тыс. рублей или 61,2%

В связи с отказом заключения договора по причине разногласий по срокам исполнения по изданию сборников нормативных правовых актов (в том числе типовых), аналитических, методических, справочных и информационных материалов, рекомендаций для органов местного самоуправления по вопросам местного значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий.

По строке 0113- 6631235 исполнение составило 4 000,0 тыс. рублей или 88,5%

Экономия сложилась в связи с проведением конкурсных процедур по выполнению научно-исследовательской (опытно-конструкторской, технологической) работы «Концепция и план мероприятий по изменению территориальной организации местного самоуправления в Ленинградской области».

По строке 0113- 6641238 исполнение составило 238,8 тыс. рублей или 99,5%

Оплата договорных обязательств произведена по фактическим объемам оказанных услуг.

По строке 0113- 6647086 исполнение составило 2 136,6 тыс. рублей или 97,1%

Экономия сложилась в связи с проведением конкурсных процедур на организацию и проведение четырех обучающих семинаров для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения Ленинградской области по законодательству о защите прав потребителей в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области.

По строке 0113- 6890016 исполнение составило 6 370,1 тыс. рублей или 31,9%

Низкий процент освоения связан с тем, что два государственных казенных учреждения были зарегистрированы 12.09.2014 и 07.10.2014., открытием лицевых счетов 10.11.2014 и 18.10.2014, в связи с чем позднее укомплектование штатов.

По строке 1403- 6637088 исполнение составило 139 047,2 тыс. рублей или 99,3%

Расходы предусмотренные на выделение субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку произведены по фактической потребности.

Пункт 33. УПРАВЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ

Расходы управления  исполнены в сумме 8 642,1 тыс. рублей или 96,0 % годовых назначений.

По строке 0412 68 9 1230 244 исполнение составило 8 570,0 тыс. рублей Остаток  неиспользованных средств в размере 357,9 тыс. рублей  составляет   экономия, полученная от проведения конкурсных процедур на право заключения  государственных контрактов.

По строке 0412 68 9 1230 851 исполнение составило 35,8 тыс. рублей или 99,7% от годовых назначений. Указанный остаток образовался в связи с перерегистрацией Управления на территории Ленинградской области, которое в 2014 году было освобождено от уплаты налога на имущество организаций. Оплата задолженности по имущественному налогу  по данной строке произведена за 4 квартал 2013 года.

Пункт 34. КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы комитета исполнены в сумме 86 177,5 тыс. руб. или на 94,4% плана.

По строке 0707-5331167-244 исполнение составило 914,3 тыс. руб. или 96,2% к годовым назначениям.

По строке 0707-6161125-244 исполнение составило 895,0 тыс. руб. или 89,5% к годовым назначениям. Экономия от проведения конкурсных процедур в связи с понижением цены во время проведения электронного аукциона.

По строке 0707-6661168-244 исполнение составило 17 317,1 тыс. руб. или 96,2% к годовым назначениям. Расходы на организацию и проведение молодежных форумов и молодежных массовых мероприятий  произведены в соответствии с численностью, принимавших участие человек.

По строке 0707-6661169-244 исполнение составило 2 767,0 тыс. руб. или 89,3% к годовым назначениям. Экономия от проведения конкурсных процедур в связи с понижением цены во время проведения электронного аукциона.

По строке 0707-6661170-244 исполнение составило 4 957,3 тыс. руб. или 87,6% к годовым назначениям. Экономия от проведения конкурсных процедур в связи с понижением цены во время проведения электронного аукциона.

По строке 0707-6661171-244 исполнение составило 2 283,8 тыс. руб. или 76,1% к годовым назначениям. Экономия от проведения конкурсных процедур в связи с понижением цены во время проведения электронного аукциона.

По строке 0707-6661172-244 исполнение составило 3 247,3 тыс. руб. или 92,8% к годовым назначениям. Экономия от проведения конкурсных процедур в связи с понижением цены во время проведения электронного аукциона.

По строке 0707-6671173-244 исполнение составило 2 487,0 тыс. руб. или 99,5% к годовым назначениям. Экономия от проведения конкурсных процедур в связи с понижением цены во время проведения электронного аукциона.

По строке 0707-6671174-244 исполнение составило 3 415,0 тыс. руб. или 97,6% к годовым назначениям. Расходы на реализацию комплекса мер по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи    произведены в соответствии с численностью, принимавших участие человек.

По строке 0707-6681175-244 исполнение составило 6 506,8 тыс. руб. или 90,2% к годовым назначениям. Экономия от проведения конкурсных процедур в связи с понижением цены во время проведения электронного аукциона.

По строке 0707-6681176-244 исполнение составило 3 180,0 тыс. руб. или 79,5% к годовым назначениям. Экономия от проведения конкурсных процедур в связи с понижением цены во время проведения электронного аукциона.

По строке 0707-6681177-244 исполнение составило 1 373,0 тыс. руб. или 68,7% к годовым назначениям. Экономия от проведения конкурсных процедур в связи с понижением цены во время проведения электронного аукциона.

Пункт 35. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнение составило 12 576,3 тыс. руб. или 96,3 % годового плана.

По строке 0113- 67 8 0014 121 исполнение составило 10 458,6 тыс. руб. или 95,6 %.

Расходы осуществлены исходя из фактической потребности, и в связи с применением уменьшенных тарифов страховых взносов (212-ФЗ от 23.07.2009).

По строке 0104-67 8 0015 исполнение составило 2 117,7 тыс. руб. или 99,9 % расходы производились в полном объеме.

Пункт 36. УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы по Управлению  исполнены в сумме  405 262,8 тыс. руб., или на 100,0% от плана.

Пункт 37. КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы комитета исполнены в сумме 9 490,0 тыс. рублей или 99,9 % годовых назначений.

По строке 0410-6051267-242 исполнение составило 9 490,0 тыс. рублей или 99,9% годовых назначений. Неосвоение средств по сопровождению сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области», созданию электронного архива размещения заказов в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ составило 10,0 тыс. рублей и связано с экономией по результатам проведения конкурсных процедур

Пункт 38. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнение составило 12 336,3 тыс. руб. или 99,7 % годового плана.

По строке 0113- 67 Б 0014 121 исполнение составило 7 278,6 тыс. руб. или 100 %.

Расходы осуществлены в полном объеме.

По строке 0104-67 Б 0015 исполнение составило 5 057,7 тыс. руб. или 99,4 % За счет экономного и рационального расходования бюджетных средств.