Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области за 2014 год

В соответствии с пунктом 9 статьи 6 областного закона Ленинградской области от 24.12.2013 N 102-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области на 2014 год утвержден в сумме 8 891 030,7 тыс. рублей. Исполнение на 01.01.2015 года составило 6 970 484,0 тыс. рублей или 78,4%.

Главные распорядители средств дорожного фонда (ГРБС): Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области и Комитет по строительству Ленинградской области.

Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, нормативными правовыми актами Ленинградской области в сфере дорожного хозяйства, включая государственную программу Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области", а также государственные программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области» и "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области".

Государственная программа Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»

В областном бюджете на реализацию мероприятий программы в 2014 году предусмотрено 8 791 473,4  тыс. рублей, в том числе: 152 088,8 тыс. рублей за счет средств Гранта Внешнее содействие Европейского Союза и  683 375,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.  Исполнение составило 6 902 990,4 тыс. рублей или 78,5%  плановых назначений.

ГРБС: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

1.Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ассигнования 2014 год | Исполнено за 2014 год | %% исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 1 301 920,9 | 606 956,4 | 46,6 |
|  | в том числе за счет субсидии из бюджета РФ | - 670 000,0 | - 255 461,9 | 38,1 |
| 2 | Проектирование и строительство самоходного парома в целях обеспечения функционирования паромной переправы | 144 500,0 | 95 216,7 | 65,9 |
| 3 | Разработка стратегии и государственной программы развития автомобильных дорог Ленинградской области на период до 2025 года | 1 730,5 | 1 730,5 | 100,0 |
| 5 | Субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 146 879,6 | 32 985,0 | 22,5 |
|  | в том числе за счет субсидии из бюджета РФ | 13 375,6 | 5 761,3 | 43,1 |
| Всего: |  | 1 595 031,0 | 736 888,5 | 46,2 |

В рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения осуществлены следующие расходы:

- на проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет – 76 637,7 тыс. рублей;

- на реконструкцию мостового перехода через реку Сторожевая на км 24 автодорожного маршрута Выборг – Комсомольское – Светогорск – 195 756,9 тыс. рублей, из них за счет Гранта Внешнее содействие Европейского Союза – 152 088,8 тыс. рублей;

- на реконструкцию мостового перехода через реку Чаженка на км 79+518 а/д "Зуево-Новая Ладога" – 27 508,9 тыс. рублей;

- на строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 – 161 715,2 тыс. рублей, из них 149 743,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- на строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к г.Гатчина-2" (1 этап - Временный объезд по улице Центральная и Старая дорога в г.Гатчина Ленинградской области с открытием железнодорожного переезда на станции Гатчина) – 33 039,8 тыс. рублей;

- на строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к г.Гатчина-2" (2 этап - Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения, в том числе возмещение стоимости сносимых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земельных участков) – 110 693,8 тыс. рублей, из них 105 718,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- на строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе – 1 604,1 тыс. рублей.

На проектирование и строительство самоходного парома в целях обеспечения функционирования паромной переправы через реку Свирь в п. Вознесенье Подпорожского района расходы составили  95 216,7 тыс. рублей (1 этап строительства парома - закладка киля). В связи с низкими темпами производства работ подрядной организацией ООО «Невский ССЗ»,  реализация 2 этапа строительства планируется в 2015 году.

Субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения перечислены в бюджеты муниципальных образований  в сумме 32 985,0 тыс. рублей, из них 5 761,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Перечисление субсидий по условиям Соглашений  осуществлялось по факту выполненных работ. Основная причина низкого исполнения по данной статье расходов:  позднее проведение конкурсных процедур и соответственно позднее заключение муниципальных контрактов.

2.Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»

| №п/п | Наименование КЦСР | Ассигнования 2014 год | Исполнено за .2014 год | %% исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 2 027 115,3 | 1 841 079,5 | 90,8 |
| 2 | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 1 091 817,5 | 959 811,9 | 87,9 |
| 3 | Прочие расходы на приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог | 3 300,2 | - |  |
| 4 | Мероприятия по снижению аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ленинградской области, включая обустройство наружным освещением автодорог общего пользования регионального значения | 78 445,4 | 16 202,4 | 20,7 |
| 5 | Мероприятия по устройству опор для размещения элементов обустройства и оборудования, предназначенного для автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения | 44 308,9 | 10 302,4 | 23,3 |
| 6 | Мероприятия по приобретению дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ | 31 550,6 | 30 371,5 | 96,3 |
| 7 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 3 295 508,7 | 2 715 526,6 | 82,4 |
| 8 | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Ленинградской области | 69 654,7 | 67 911,3 | 97,5 |
| 9 | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 302 760,3 | 298 726,7 | 98,7 |
| 10 | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | 154 626,5 | 154 333,9 | 99,8 |
|  | Итого по подпрограмме | 7 099 087,8 | 6 094 266,0 | 85,8 |

Расходы на содержание региональных автомобильных дорог протяженностью 9 769,326 км  составили 1 841 079,5 тыс. рублей или 90,8% плановых назначений. В связи с невыполнением подрядчиками договорных обязательств по заключенным государственным контрактам, бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме.

Расходы на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту региональных автомобильных  дорог общего пользования составили  в сумме  3 675 338,5 тыс. рублей, из них:

- по капитальному ремонту – 959 811,9 тыс. рублей (87,9% плановых назначений). После проведения указанных работ введено в эксплуатацию  участков автомобильных дорог протяженностью 24,45 км;

-  по ремонту – 2 715 526,6 тыс. рублей (82,4% плановых назначений). После ремонта введено в эксплуатацию участков автомобильных дорог протяженностью 293,63 км.

Причинами неполного освоения плановых ассигнований, предусмотренных на  капитальный ремонт и ремонт региональных автомобильных дорог общего пользования, является невыполнение подрядчиками договорных обязательств по заключенным государственным контрактам. Имеются факты некачественного выполнения работ, по которым оплата не осуществляется до устранения замечаний заказчика. Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области проводится  претензионная работа.

Расходы на реализацию в 2014 году мероприятий по снижению аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ленинградской области, включая обустройство наружным освещением автодорог общего пользования регионального значения, составили 16 202,4 тыс. рублей или 20,7% плановых назначений. Причинами неполного освоения плановых ассигнований по объектам СМР являются невыполнение подрядчиками договорных обязательств, а по объектам ПИР -  задержка выдачи проектной документации (длительное получение технических условий на электроснабжение от ОАО "Ленэнерго").

Расходы на реализацию мероприятий по устройству опор для размещения элементов обустройства и оборудования, предназначенного для автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения составили 10 302,4 тыс. рублей или 23,3% плановых назначений. В связи с приостановкой  электронных аукционов  (поступление жалобы в УФАС) состоялось позднее заключение ГК на устройство опор в семи районах Ленинградской области.  Кроме того, имеются факты уклонения от заключения ГК  на устройство опор во Всеволожском и Кировском районах.

На приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ в 2014 году затрачено 30 371,5 тыс. рублей или 96,3% плановых назначений. Общее количество поставленной техники и другого имущества составило 74 единицы, из них дорожная техника – 8 единиц, оборудование для обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ – 66 единиц.

На софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области, возникающих при осуществлении ими полномочий в сфере дорожной деятельности (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов) в 2014 году по плану предусмотрено 527 041,5 тыс. рублей.

Распределение указанных средств утверждено постановлением Правительства Ленинградской области №204 от 30.05.2014 года (в редакции №445 от 29.09.2014 года).

Перечисление субсидий осуществлялось в соответствии с условиями Соглашений, заключенных в 2014 году между комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области и администрациями муниципальных образований Ленинградской области.  На счета муниципальных образований перечислены субсидии  в сумме 520 971,9 тыс. рублей или 99% плановых назначений.

Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту составил 318,08 км, в том числе после капитального ремонта – 24,45 км, после ремонта – 293,63 км.  Количество дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним после капитального ремонта и ремонта составило  109.

Согласно отчетов муниципальных образований,  за счет средств дорожного фонда Ленинградской области, выделенных в 2014 году на проектирование, строительство и реконструкцию, а также капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, произведена оплата за выполненные работы  в рамках муниципальных контрактов в сумме 481 034,9 тыс. рублей, в том числе:

-  по проектированию, строительству (реконструкция)  – 32 220,2 тыс. рублей;

-  по капитальному ремонту и ремонту  автодорог местного значения -  389026,6  тыс. рублей;

- по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  – 59 788,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2015 года в муниципальных образованиях Ленинградской области остаток неиспользованных средств, выделенных в 2014 году за счет  дорожного фонда Ленинградской области, составил 72 921,9 тыс. рублей, в том числе:

-   по проектированию, строительству (реконструкция)  – 764,8 тыс. рублей;

-  по капитальному ремонту и ремонту  автодорог местного значения -  64033,8 тыс. рублей;

- по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  – 8 123,3 тыс. рублей.

Основные причины неполного освоения выделенных средств: поздние сроки заключения муниципальных контрактов и не выполнение подрядчиками договорных обязательств. Завершение работ по заключенным муниципальным контрактам с учетом использования остатка субсидий, планируется после подтверждения потребности в строительный сезон 2015 года.

3. Подпрограмма «Содержание и управление дорожным хозяйством»

| № п/п | Наименование КЦСР | Ассигнования 2014 год | Исполнено за 2014 год | %% исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 50 508,2 | 48 770,2 | 96,6 |
| 2 | Мероприятия в области дорожного хозяйства в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства | 46 846,5 | 23 065,7 | 49,2 |
|  | Итого по подпрограмме | 97 354,6 | 71 835,9 | 73,8 |

Расходы на реализацию мероприятий в области дорожного хозяйства в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства (кадастровые работы) в 2014 году составили 23 065,7 тыс. рублей. Исполнение от плановых назначений составило 49,2%, так как подрядчики (ООО"ГеоМакИнфо", ООО"Морион", ЗАО институт "РосГеоПроект") не выполнили договорных обязательств в сроки, установленные государственными  контрактами. Причины: длительность процедуры согласования и утверждения администрациями МО схем расположения земельных участков на кадастровой карте соответствующих территорий.

Государственная программа Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области»

Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения в  Ленинградской области»

Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области на реализацию мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской области в рамках указанной подпрограммы  за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в 2014 году предусмотрено 51 401,0 тыс. рублей, исполнено 19 337,3 тыс. рублей, их них: на устройство светофорных объектов – 6 501,9 тыс. рублей, 12 835,4 тыс. рублей – на обустройство автобусных остановок..

Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"

Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки"

Комитету по строительству Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках указанной подпрограммы за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в 2014 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 48 156,3 тыс. рублей на предоставление субсидий муниципальным образованиям Ленинградской области на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей. Указанные средства в полном объеме перечислены в бюджеты муниципальных образований (Сосновское с.п. – 3118,7 тыс. рублей, Сосновоборский ГО – 5595,8 тыс. рублей, Лодейнопольское с.п. – 5441,8 тыс. рублей, Агалатовское с.п. – 14000,0 тыс. рублей, Дубровское г.п. – 20000,0 тыс. рублей).