Таблица 10

Исполнение в 2014 году приложения 20 к областному закону

"Об областном бюджете Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

Перечень расходов областного бюджета, направляемых на софинансирование

приоритетного национального проекта "Здоровье" в 2014 году

| Основные направления софинансирования реализации приоритетного национального проекта, обязательства Ленинградской области | Перечень расходов областного бюджета, направляемых на софинансирование приоритетного национального проекта | Коды бюджетной классификации |  | Объем средств (тысяч рублей) | Исполнено (тысяч рублей) | Причины неиcполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Направление 1. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний |  |  |  |  |  |  |
| 1. Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения (совершенствование национального календаря профилактических прививок) Подпрограмма "Развитие первичной медико-санитарной помощи" долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения в Ленинградской области на 2014-2016 годы" (далее – Программа) | Приобретение иммунобиологических препаратов | 0902 51 1 1065 244 | 11 500,0 |  | 11 499,5 | Экономия по результатам проведенных конкурсов и аукционов |
| Всего по пункту 1 |  |  | 11 500,0 |  | 11 499,5 |  |
| 2. Обследование населения в целях выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека, гепатитами B и C, их лечение и профилактика |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обследование населения в целях выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека, их лечение и профилактика. Подпрограмма " Развитие первичной медико-санитарной помощи " Программы | Приобретение оборудования | 0902 51 1 1067 244 | 2 650,0 |  | 2 627,8 | Экономия по резуль-татам проведенных конкурсов и аукционов |
|  | Приобретение лекарственных препаратов | 0902 51 1 1283 244 | 24 821,5 |  | 24 459,0 | Экономия по резуль-татам проведенных конкурсов и аукционов |
|  | Информационное обеспечение населения | 0902 51 1 1065 244 | 1 322,4 |  | 953,0 | Экономия по резуль-татам проведенных конкурсов и аукционов |
| Итого |  |  | 28 793,9 |  | 28 039,8 |  |
| 2.2. Обследование населения в целях выявления пациентов с гепатитами B и C, включая их лечение и профилактику Подпрограмма "Развитие специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Программы | Приобретение диагностических и лекарственных препаратов | 0901 51 2 1081 244 | 10 887,4 |  | 10 446,3 | Экономия по результатам проведенных конкурсов и аукционов |
| Итого |  |  | 10 887,4 |  | 10 446,3 |  |
| Всего по пункту 2 |  |  | 39 681,3 |  | 38 486,1 |  |

| 3. Обследование населения в целях выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия. Подпрограмма " Развитие специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации " Программы | Приобретение оборудования | 0901 51 2 1283 244 | 24 295,9 | 24 295,9 |  | Экономия по результатам проведенных конкурсов и аукционов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по пункту 3 |  |  | 24295,9 | 24 295,9 |  |  |
| Всего по направлению 1 |  |  | 75 477,2 | 74 281,5 |  |  |
| Направление 2. Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями Подпрограмма " Развитие специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации " Программы | Приобретение медицинского оборудования | 0901 51 2 1080 244 | 11 000,0 |  | 10 890,0 | Экономия по результатам проведенных конкурсов и аукционов |
| Всего по пункту 1 |  |  | 11 000,0 |  | 10 890,0 |  |
| 2. Повышение доступности и качества оказываемой населению Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи | Приведение материально-технической базы наркологических учреждений в соответствие с порядками оказания медицинской помощи | 0901 51 20017 611 0901 51 40017 611 0901 51 40017 612 0901 51 20017 621 | 180 623,2 29 996,9 26 218,0 33 878,6 |  | 180 623,2 29 996,9 33 878,6 | Соглашение на предостав-ление субсидии на иные цели заключено от 12 декабря 2014 года на при-обретение офтальмоло-гического оборудования для ЛОГБУЗ «Детская клини-ческая больница» (в соответ-ствии с областным законом от 01 декабря 2014 года № 89-оз), срок поставки 30 марта 2015 года. |
| Всего по пункту 2 |  |  | 270 716,7 |  | 244 498,7 |  |
| Всего по направлению 2 |  |  | 281 716,7 |  | 255 388,7 |  |
| Направление 3. Формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование медицинской помощи наркологическим больным, включая профилактику, диагностику и медицинскую реабилитацию наркологических больных Подпрограмма " Развитие специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации " Программы | Организация оказания медицинской помощи наркологическим больным | 0901 51 2 1282 244 0901 51 2 1282 242 | 54 942,8 650,0 |  | 50 989,7 650,0 | Экономия по результатам проведенных конкурсов и аукционов |
| Всего по пункту 1 |  |  | 55 592,8 |  | 51 639,67 |  |
| Всего по направлению 3 |  |  | 55 592,8 |  | 51 639,7 |  |
| Направление 4. Совершенствование медицинской помощи матерям и детям |  |  |  |  |  |  |
| 1. Пренатальная и неонатальная диагностики Подпрограмма " Охрана здоровья матери и ребенка " Программы | Приобретение меди-цинского оборудо-вания и расходных материалов | 0901 51 4 1284 244 0901 51 4 1285 244 | 1 613,1 1 656,3 |  | 1 610,1 1 656,3 | Экономия по резуль-татам проведенных конкурсов и аукционов |
| Всего по пункту 1 |  |  | 3 269,4 |  | 3 266,4 |  |
| Всего по направлению 4 |  |  | 3 269,4 |  | 3 266,4 |  |
| Всего на софинансирование приоритетного национального проекта "Здоровье" |  |  | 416 056,1 |  | 384 576,3 |  |