{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["АИП на 2015"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"АИП на 2015","index":0,"n_rows":88,"n_cols":5,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,4],[9,0,9,4],[10,3,10,4],[41,3,41,4],[7,0,7,4],[12,3,12,4],[16,3,16,4],[29,3,29,4],[32,3,32,4],[33,3,33,4],[42,0,42,4],[27,3,27,4],[26,3,26,4],[40,3,40,4],[36,0,39,0],[39,3,39,4],[33,0,34,0],[37,3,37,4],[30,0,31,0],[31,3,31,4],[25,3,25,4],[38,3,38,4],[22,3,22,4],[28,3,28,4],[34,3,34,4],[35,3,35,4],[36,3,36,4],[24,3,24,4],[23,3,23,4],[15,3,15,4],[11,3,11,4],[13,3,13,4],[14,3,14,4],[30,3,30,4],[17,3,17,4],[18,3,18,4],[19,3,19,4],[20,3,20,4],[21,3,21,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"УТВЕРЖДЕНА"]
[null,null,null,"областным законом"]
[null,null,null,"от 22 декабря 2014 года № 96-оз"]
[null,null,null,"(приложение 129)"]
[null,null,null,"(в редакции областного закона"]
[]
["АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРОГРАММА"]
["за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2015 год "]
["                                "]
["I. Программная часть  "]
["Наименование государственной программы                    ","План на 2015 год          (тысяч рублей)   ","Бюджетополучатель","Главный распорядитель бюджетных средств"]
[1,2,3,4]
["Государственная программа Ленинградской области \"Развитие здравоохранения в Ленинградской области\"\nв том числе:\n",964017.6000000001]
["подпрограмма \n\"Совершенствование системы территориального планирования Ленинградской области\"",377564.8,"Государственное казённое учреждение  \"Управление строительства Ленинградской области\" (далее - ГКУ \"Управление строительства Ленинградской области\")","Комитет по строительству Ленинградской области"]
["подпрограмма \n\"Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра\"",566452.8,"Государственная корпорация \"Ростех\"","Комитет по строительству Ленинградской области"]
["подпрограмма \n\"Развитие первичной медико-санитарной помощи\"",20000,"Комитет по здравоохранению Ленинградской области","Комитет по здравоохранению Ленинградской области"]
["Государственная программа Ленинградской области \"Современное образование в Ленинградской области\", \nв том числе:\n",2088009.9]
["подпрограмма \n\"Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области\"\n",1743565.9,"Администрации муниципальных образований","Комитет по строительству Ленинградской области"]
["подпрограмма \n\"Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области\"\n",304444,"Администрации муниципальных образований","Комитет по строительству Ленинградской области"]
["подпрограмма \n\"Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области\"\n",40000,"Администрация муниципального образования","Комитет по строительству Ленинградской области"]
["Государственная программа Ленинградской области \"Развитие культуры в Ленинградской области\"\n",149940,"Администрация муниципального образования, ГКУ \"Управление строительства Ленинградской области\"","Комитет по строительству Ленинградской области"]
["Государственная программа Ленинградской области \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"\n",841452,"Администрации муниципальных образований, ГКУ \"Управление строительства Ленинградской области\"","Комитет по строительству Ленинградской области"]
["Государственная программа Ленинградской области \"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области\"\n",10147,"ГКУ \"Управление строительства Ленинградской области\"","Комитет по строительству Ленинградской области"]
["Государственная программа Ленинградской области \"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области\", в том числе:\n",804800.7000000001]
["подпрограмма \n\"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда\"\n",500236.4,"Администрации муниципальных образований","Комитет по строительству Ленинградской области"]
["подпрограмма \n\"Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки\"\n",225000,"Администрации муниципальных образований, ГКУ \"Управление строительства Ленинградской области\"","Комитет по строительству Ленинградской области"]
["подпрограмма \n\"Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда\"\n",79564.3,"Администрации муниципальных образований","Комитет по строительству Ленинградской области"]
["Государственная программа Ленинградской области \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\", в том числе:",1622073.4]
["подпрограмма\n\"Газификация Ленинградской области в 2014-2018 годах\"\n",596401,"Администрации муниципальных образований","Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области  "]
["подпрограмма\n\"Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы\"\n",933923.7999999999,"Администрации муниципальных образований","      Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области        "]
["подпрограмма\n\"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области на 2014-2016 годы и перспективу до 2020 года\"\n",58748.6,"ГКУ \"Управление строительства Ленинградской области\"","Комитет по строительству Ленинградской области"]
[null,33000,"Администрации муниципальных образований","Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области  "]
["Государственная программа Ленинградской области \"Безопасность Ленинградской области\" \n",56931.799999999996]
["подпрограмма \n\"Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах\"\n",53431.799999999996,"Государственное казённое учреждение Ленинградской области  \"Ленинградская областная противопожарная спасательная служба\", Государственное казённое учреждение Ленинградской области  \"Управление гражданской защиты Ленинградской области\" ГКУ \"Управление по обеспечению функционирования Системы-112 ЛО\"","Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области"]
[null,3500,"ГКУ \"Управление строительства Ленинградской области\"","Комитет по строительству Ленинградской области"]
["Государственная программа Ленинградской области \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\", в том числе:\n",1254637.405]
["подпрограмма\n\"Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области\"\n",184012.3,"Администрации муниципальных образований","Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области  "]
[null,80000.005,"Администрации муниципальных образований","Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области        "]
[null,186500.9,"Администрации муниципальных образований","Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области"]
[null,804124.2000000001,"Администрации муниципальных образований, ГКУ \"Управление строительства Ленинградской области\"","Комитет по строительству Ленинградской области"]
["Государственная программа Ленинградской области \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"",1160448.94914,"Государственное казённое учреждение \"Управление автомобильных дорог Ленинградской области\", Администрации муниципальных образований","Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области"]
["Всего по программам",8952458.754139999]
["II. Непрограммная часть"]
["Наименование и местонахождение объекта","Годы проектирования","План на 2015 год \n(тысяч рублей)","Получатель бюджетных средств (заказчик)","Главный распорядитель бюджетных средств"]
[1,2,3,4,5]
["Проектные работы",null,271965,"ГКУ \"Управление строительства Ленинградской области\"","Комитет по строительству Ленинградской области"]
["Проектирование строительства многофункционального здания на 120 коек на базе здания 6-го отделения  государственного казенного учреждения здравоохранения  \"Ленинградский областной наркологический диспансер\" в дер. Новое Девяткино Всеволожского района","2013-2015"]
["Проектирование строительства муниципального дошкольного образовательного учреждения \"Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном\" в с. Винницы Подпорожского района","2013-2015"]
["Оредежская участковая больница с поликлиникой и постом скорой медицинской помощи, пос. Оредеж Лужского района","2013-2015"]
["Проектирование строительства закрытого многофункционального спортивного объекта из легко возводимых материалов ГБОУ ДОД  \"Центр \"Ладога\", пос. Разметелево Всеволожского района","2013-2015"]
["Проектирование строительства дома культуры в пос. Мичуринское Приозерского района","2013-2015"]
["Проектирование строительства крытого плавательного бассейна в г. Ивангороде ","2013-2015"]
["Проектирование строительства основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района","2013-2015"]
["Проектирование строительства областной детской больницы с поликлиникой,  г. Сертолово Всеволожского района","2013-2015"]
["Разработка проекта планировки территории земельного участка площадью 18,98га (кадастровый номер 47:23:0906001:129), расположенного по адресу: Гатчинский район, вблизи дер. Белогорка","2013-2015"]
["Проектирование реконструкции с новым строительством детского оздоровительно-образовательного центра «Чайка» дер. Липово г. Сосновый Бор","2015-2016"]
["Проектирование строительства пристройки пищеблока с обеденным залом на 200 мест МОУ «Гостилицкая средняя общеобразовательная школа», дер. Гостилицы  Ломоносовского района","2013-2015"]
["Проектирование больничного корпуса г. Пикалево","2014-2015"]
["Проектирование строительства дома культуры в пос. Курск Волосовского района","2013-2015"]
["Проектирование строительства комплексного здания Кингисеппского психоневрологического интерната  с выделением первой очереди строительства – спального корпуса на 160 мест в пос. Неппово Кингисеппского района ","2013-2015"]
["Проектирование реконструкции зданий и сооружений государственного учреждения начального профессионального образования Ленинградской области \"Профессиональное училище № 52\" с открытием психоневрологического интерната на 203 места, дер. Кисельня Волховского района ","2013-2015"]
["Проектирование строительства административного здания в пос. Усть-Луга Кингисеппского района.","2013-2015"]
["Проектирование реконструкции дома культуры в \nпос. Вознесенье Подпорожского района\n","2013-2015"]
["Проектирование реконструкции здания  МКОУ \"Средняя общеобразовательная школа № 68\" на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центром консультирования и диагностики на 100 человек\"","2013-2015"]
["Проектирование реконструкции нежилого здания спального корпуса школы-интерната для обучающихся воспитанников с отклонением в развитии под жилой дом,  пос. Оредеж Лужского района","2012-2015"]
["Проектирование строительства нового корпуса МБОУ \"Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4\"","2013-2015"]
["Проектирование строительства МОУ \"Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 4 им. М.Горького\" на 400 мест,  г. Подпорожье","2013-2015"]
["Проектирование строительства дома культуры со зрительным залом на 500 мест в г.п. Дубровка Всеволожского района","2013-2015"]
["Проектирование строительства лечебного корпуса на территории Тосненской центральной районной больницы","2014-2015"]
["Проектирование спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор","2014-2015"]
["Проектирование строительства экспозиционно-выставочного павильона \"Прорыв\" в комплексе музея-заповедника \"Прорыв блокады Ленинграда\"","2014-2015"]
["Проектирование строительства врачебной амбулатории на 110 посещений и постом скорой медицинской помощи в дер. Толмачево Лужского района","2014-2015"]
["Проектирование строительства студенческого общежития на 200 мест (для агропромышленного факультета) в Гатчинском районе, пос. Елизаветино, ул. Парковая, д.26а\n","2014-2015"]
["Проектирование строительства спортивного комплекса в п.Токсово, ул. Спортивная, д.6","2014-2015"]
["Проектирование реконструкции школы на 115 мест в поселке Заборье с размещением МКДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей) Бокситогорского района","2014-2016"]
["Проектирование строительства здания дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом пос.Красный Бор Тосненского района","2014-2016"]
["Экспертиза и согласование проектов, подготовка исходных материалов для проведения конкурсов и проектирования объектов",2015]
["Проектирование строительства детского спортивного комплекса для детей с ограниченными возможностями на территории Ленинградского областного государственного стационарного казенного учреждения социального обслуживания \"Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых людей\"","2015-2016"]
["Проектирование строительства онкологического центра (лечебно-хирургический корпус  на 180 коек, поликлиника на 250 посещений в смену, радиологический корпус на 30 коек) в пос. Кузьмоловский Всеволожского района","2015-2016"]
["Проектирование строительства плавательного бассейна в г.Гатчине",2015]
["Проектирование строительства плавательного бассейна в г.Кингисеппе",2015]
["Проектирование строительства специализированного дома ребенка Ленинградской области на 100 мест в пос. Дружноселье Гатчинского района",2015]
["Проектирование строительства общежития Государственного бюджетного образовательного учреждения Ленинградской области «Гатчинский педагогический колледж им. К.Д.Ушинского» на 300 мест",2014]
["Проектирование реконструкции стадиона в г.Тосно по адресу г.Тосно ул.Ани Алексеевой д.29а",2015]
["Обследование здания бывшего торгового центра, п.Беседа Волосовского района",2015]
["Проектирование строительства двух полигонов захоронения ТКО на территории приграничных к Санкт-Петербургу районов Ленинградской области общей мощностью не менее 6,5 млн. куб.м в год",2015]
["Всего по непрограммной части",null,271965]
["Всего по адресной инвестиционной программе",null,9224423.754139999]