{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["по грбс (с объектами) перех.нов","По районам","По программам","АИП 2016","ПИР-ы","по грбс (кратко)","по объектам"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":74,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"по грбс (с объектами) перех.нов","index":0,"n_rows":241,"n_cols":16,"rows_kept":241,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"\n\nПроект адресной инвестиционной программы 2014 года\n\n"]
[]
[{"$nulls":11},"Данные"]
["сорт-\nка","ГРБС","Наименование ","Статус\nобъекта","Вид отрасли","Годы\nстр-ва","Территориальная принадлежность (район)","Бюджетополучатель","Наименование объекта ","инфа.\nо сост.\nПСД","Сметная стоимость объекта (в ц.2016 года)","План 2015г. ОБ\nв ред.\nот № 62-оз\nот 06.07.15г","Исп-но\nОБ \nпо сост.на\n03.08.15г","План \n2016г.\n(ОБ)","План 2017г.\n(ОБ)","План 2018г.\n(ОБ)"]
[1,"комитет по строительству","ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","не включено","го и чс","2015-2017","Выборгский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование здания поисково-спасательной станции, пос.Кирилловское "," в 2015-2016гг. только проектирование \nСМР в 2017 году","ориент.42 000 т.р.",2000,0,2500,42000,0]
[{"$nulls":5},"2016-2017","Волховский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства слипа (площадка для спуска и подъема плавательных средств, судов на воздушной подушке) и площадки в г.Новая Ладога"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",null,null,4500]
[{"$nulls":8},"Проектирование стоянки для временного хранения транспортных средств аварийно-спасательной службы Ленинградской области в г.Новая Ладога"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",null,null,2482.5]
[{"$nulls":6},"Гатчинский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Пожарное депо на 2 машино-выезда в п.Войсковицы"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",null,null,2955,36000,0]
[{"$nulls":6},"Кингисеппский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство здания поисково-спасательной станции, г. Кингисепп"," в 2016 проектирование \nСМР в 2017 году","ориент. 42 000",0,0,2500,42000,0]
[{"$nulls":5},"2016-2018","Лужский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство здания поисково-спасательной станции, г. Луга"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",null,null,3000,50600,0]
[null,null,null,"включено","го и чс","2014-2016","Бокситогорский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство здания пожарного депо V типа на 2 машино-выезда в п.Заборье"," Полож. заключение государственной экспертизы получено"," ",0,0,20000]
[{"$nulls":5},"2014-2017","Волховский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство здания пожарного депо II типа на 2 автомобиля (3 машино-выезда) в г.Сясьстрой"," Полож. заключение государственной экспертизы получено"," ",0,0,20000]
[{"$nulls":5},"2016-2017","Выборгский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства здания пожарного депо V типа на 2 машино-выезда в с.Семиозерье"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",0,0,2000]
[{"$nulls":6},"Тосненский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства отапливаемого гаражно-складской комплекса для стоянки, обслуживания автомобильной техники, размещения водительского состава, а также складов материально-технических запасов в г.Тосно"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",0,0,3300]
[{"$nulls":5},"2016-2018","Всеволожский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства здания пожарного депо II типа на 4 машино-выезда в г.Сертолово"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",0,0,5100]
[{"$nulls":6},"Тосненский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства склада имущества гражданской обороны с помещениями для работников и химико-радиометрической лабораторией в г.Тосно"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",0,0,3500]
[{"$nulls":8},"Проектирование строительства здания поисково-спасательной станции для размещения поисково-спасательного отряда в г.Тосно"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",0,0,3100]
[null,null,"Итог по программе",{"$nulls":8},2000,0,74937.5,170600,0]
[null,null,"ГП ЛО \"Развитие здравоохранения в Ленинградской области\"","не включено","здрав","2016-2017","Кингисеппский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство здания морга с группой ритуальных помещений г.Кингисепп 1-я линия (здание морга)","положительное заключение экспертизы по проекту от 28.11.14г. по сметам от 29.04.15г.",147855,0,0,50000,97855,0]
[null,null,null,"включено ГЛО","здрав","2016-2018","Гатчинский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство поликлиники на 380 пос. в см. в г.Гатчине, мкр. «Аэродром»","ПСД разработана за счет МО. Находится в экспертизе. Планируется получить полож. заключение до 30.08.15 г.","225 655 в ц.2015 г. (в т.ч. ПИР + экспертиза -11 028)",0,0,70000,121000,75655]
[{"$nulls":5},"2016-2020","Всеволожский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство областной детской больницы с поликлиникой в г.Сертолово","ГК   от 14.01.2013 \nПодрядчик – ЗАО «Росстройпроект»\nЦена ГК – 99 900 тыс. руб.25.12.2014 документация направлена  в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» \nСроки окончания работ по ГК - 14.12.2014\n"," Ориентир. стоимость –13 млрд. 77 млн. руб.\n1-й этап-2 млрд. 918 млн.руб.\n2-й этап-10 млрд.\n468 млн. руб.\n",0,0,130000,412228,791664]
[null,null,null,"включено","здрав","2014-2016","Гатчинский район","ГК \"Ростехнологии\"","Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра г.Гатчина, в т.ч. проектные работы","Полож. заключение экспертизы по проекту\n№ 47-1-4-0250-14  от 28.11.14  года,  по сметам №47-1-8-0352-14 от 28.11.14 г.","2 459 916,61",566452.8,12472.8,593232,0,0]
[{"$nulls":6},"Тосненский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство корпуса №3 на 50 койко-мест  Ульяновской психиатрической больницы","Полож. заключение экспертизы по проекту\n№ 47-1-4-0294-13  от  19.12.13 года,  по  сметам №47-1-7-0113-14 от 02.06.14 г.\nГК на СМР заключен","220 674",153414,6056.79132,51733,0,0]
[{"$nulls":5},"2015-2017","Всеволожский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство детской поликлиники в г.Всеволожске на 600 пос. в смену"," Полож. заключение экспертизы по проекту\n№ 47-1-4-0029-14  от 31.01.14  года,  по сметам №47-1-7-0114-14 от 30.05.14 г.\nГК на СМР заключен",481564,100000,6050.56918,100000,237517,0]
[{"$nulls":5},"(пусто)","Гатчинский район","ГКУ \"Управление строительства\",\nс 2018г. комитет по здравоохранению","Реализация концессионого соглашения о создании и эксплуатации объекта здравоохранения \"Ленинградский областной центр медицинской реабилитации\" в г.Коммунар","В 2015-2016гг. разработка ПСД по реконструкции бомбоубежища.\nВ 2017г СМР по реконструкции бомбоубежища.\nС 2018г. - выплата концессионеру"," ",1500,0,5500,40000,620000]
[null,null,"Итог по программе",{"$nulls":8},821366.8,24580.160499999998,1000465,908600,1487319]
[null,null,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","не включено","дет сад","2016-2017","Кингисеппский район","Кингисеппский район","Строительство детского сада на 140 мест пос.Усть Луга","Заключение Леноблэкспертиза от 02.04.2013 года\n№ 47-1-4-0095-13 и от 22.08.2013 № 47-1-7-0491-13. ТЭО имеется.","203 652,6 в ценах 2013 г/ 233 292",0,0,110689,79437,0]
[{"$nulls":4},"здрав","2014-2016"," Лодейнопольский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы  пос.Яровщина","Проектировщик-ОАО «ТК «Ясень». ГК от 10.12.14г. на суму 1434 тыс.руб. Срок выдачи ПСД с экспертизой 03.07.15г., рабочей документации - 07.08.15г. ","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",2000,191.3368,24000,0,0]
[{"$nulls":5},"2015-2018"," Кингисеппский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство врачебной амбулатории, пос.Котельский,  в том числе проектные работы","Разработка ПИР в 2015-2016 гг. Оформлен кадастровый паспорт, градплан земельного участка. ТУ получены. ТУ на электроснабжение объекта предварительные.  Планируется объявить конкурс на ПИР в сентябре 2015 года.","Разработка ПИР в 2015-2016 гг. Оформлен кадастровый паспорт, градплан земельного участка. ТУ получены. ТУ на электроснабжение объекта предварительные.  Планируется объявить конкурс на ПИР в сентябре 2015 года.",5500,0,5000,100000,45000]
[{"$nulls":6}," Приозерский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство врачебной амбулатории, пос.Плодовое,  в том числе проектные работы","Разработка ПИР в 2015-2016 гг. Ведется сбор исходных данных для проектирования.","ориентировочная сметная стоимость 150 000  в ценах 2015 г",5500,0,5000,45000,100000]
[{"$nulls":5},"2016-2017"," Гатчинский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, в дер.Истинка \nСтроительство ФАП-а","разработка ПСД 2016 год","26 500 (ориентировочно)",0,0,2500,24000,0]
[{"$nulls":6}," Волховский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Хвалово","Разработка ПИР в 2016 году","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",0,0,2500,24000,0]
[{"$nulls":6}," Кировский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы   дер.Сухое","Разработка ПИР в 2016 г.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",0,0,2500,24000,0]
[{"$nulls":5},2016,"Всеволожский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Выкуп у инвестора быстровозводимого фельдшерско-акушерского пункта, пос.Борисова Грива"," "," ",null,null,9000,0,0]
[{"$nulls":6},"Ломоносовский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Выкуп у инвестора быстровозводимого фельдшерско-акушерского пункта, дер.Витино"," "," ",null,null,9000,0,0]
[{"$nulls":5},"2016-2018"," Всеволожский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство врачебной амбулатории,  в том числе проектные работы, пос.Щеглово","Разработка ПИР в 2016 году. ","ориентировочная сметная стоимость 150 000  ",0,0,5000,45000,100000]
[{"$nulls":6}," Гатчинский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство врачебной амбулатории,  в том числе проектные работы, дер.Войсковицы","Разработка ПИР в 2016 году","ориентировочная сметная стоимость 150 000",0,0,5000,76000,69000]
[{"$nulls":6}," Приозерский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство врачебной амбулатории,  в том числе проектные работы, пос.Громово","Разработка ПИР в 2016 году","ориентировочная сметная стоимость 150 000  ",0,0,5000,62000,82500]
[{"$nulls":6}," Ломоносовский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  в том числе проектные работы, дер.Яльгелево","Разработка ПИР в 2016-2017 гг.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",0,0,1000,6500,19000]
[{"$nulls":8}," Строительство врачебной амбулатории, дер.Лаголово, в том числе проектные работы","Разработка ПИР в 2016 году.","ориентировочная сметная стоимость 150 000  ",0,0,5000,45000,100000]
[{"$nulls":4},"культура","2015-2017","Лужский район","Володарское с.п.","\"Реконструкция здания  дома культуры на 140 мест  в пос. Володарского , в том числе проектные работы  \"","Разработка ПИР в 2015 году. Стоимость ПИР 3150; ПСД в экспертизе. Планируется получить положительное заключение экспертизы в сентябре 2015 г. ТЭО -имеется ","Ориент. сметная стоимость  83 900 тыс. руб в ценах 2013 года   96 110,8",3000,0,38000,43805,0]
[{"$nulls":5},"2016-2017","Бокситогорский район","Заборьевское с.п.","Строительство дома культуры, пос. Заборье Бокситогорского района"," "," ",null,null,50000,0,0]
[{"$nulls":6},"Лужский район","Торковичское с.п.","Строительство дома культуры в пос. Торковичи Лужского района"," "," ",null,null,50000,0,0]
[{"$nulls":5},"2016-2018","Волховский район","Пашское с.п.","Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и спортивным залом, в том числе проектные работы, пос.Паша","Положительное заключение на проектную документацию - №47-1-4-0270-14 от 12.12.2014. Положительное заключение экспертизы на сметную документацию - №47-1-7-0403-14. ТЭО имеется.","в ценах 2 кв. 2014 года - \n224 765,7 тыс. руб.\\\n246 154,8 в ценах 2016 года",0,0,90000,118478,0]
[{"$nulls":4},"спорт","2015-2016","Волосовский район","Каложицкое с.п.","Строительство универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы. дер.Ущевицы ","ПСД разработана.  ПСД в экспертизе","11 745 в ценах 2015 года / 12 297 в ценах 2016 года (ориентировочно)",1000,471.86762999999996,10638,0,0]
[{"$nulls":7},"Беседское с.п.","Строительство универсальной спортивной площадки, пос.Беседа, в том числе проектные работы","разработка проектно-сметной документации  2015 год. Ведется сбор исходных данных для проектирования. МО планирует объявить конкурс на ПИР  в августе 2015 г.","ориентир.\n12 000 тыс.руб.",1000,0,10638,0,0]
[{"$nulls":6},"Тосненский район","Тосненское г.п.","Строительство универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, пос. Тарасово ","Положительное заключение экспертизы от 16.02.2015 года № 47-1-7-0047-15","11 745 в ценах 2015 года / 12 297 в ценах 2016 года ",1000,0,10638,0,0]
[{"$nulls":5},"2016-2017","Бокситогорский район","Лидское с.п.","Строительство универсальной спортивной площадки пос.Заборье,  в том числе проектные работы","разработка проектно-сметной документации  2016 год","12 248 (ориентировочно)",0,0,1000,10638,0]
[{"$nulls":6},"Гатчинский район","Гатчинский район","Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, в дер.Истинка (строительство универсальной спортивной площадки)","разработка ПСД 2016 год (эл.сети, водонсабж, спортполащадки, фап), благоустройство территории - Конкурс по выбору проектной организации - декабрь 2014 г.; муниципальный контракт №0145300008914000477-0262812-01 от 16.01.2015; ПСД в апреле 2015 сдана на экс"," ",null,0,760,6622,0]
[{"$nulls":6},"Лужский район","Серебрянское с.п.","Строительство универсальной спортивной площадки пос.Серебрянский,  в том числе проектные работы","разработка  проектно-сметной документации 2017 год","16 248 (ориентировочно)",0,0,1000,10638,0]
[{"$nulls":6},"Приозерский район","Запорожское с.п.","Строительство универсальной спортивной площадки пос.Запорожское,  в том числе проектные работы","разработка проектно-сметной документации  2016 год","14 248 (ориентировочно)",0,0,1000,10638,0]
[{"$nulls":8},"Строительство универсальной спортивной площадки с.Колчаново,  в том числе проектные работы","разработка проектно-сметной документации  2016 год","15 248 (ориентировочно)",0,0,1000,10638,0]
[{"$nulls":6},"Тихвинский район","Цвылевское с.п.","Строительство универсальной спортивной площадки пос.Цвылево,  в том числе проектные работы","разработка проектно-сметной документации  2016 год","13 248 (ориентировочно)",0,0,1000,10638,0]
[{"$nulls":5},2016,"Гатчинский район","Сусанинское с.п.","Строительство универсальной спортивной площадки, пос.Сусанино","разработка проектно-сметной документации 2015 год за счет средств местного бюджета. ","11 745 в ценах 2015 года \\\n12 297 в ценах 2016 года (ориентировочно)",0,0,10638,0,0]
[{"$nulls":6},"межмуниципальное"," ","Строительство спортивной площадки для занятий воркаутом (40 шт.)"," "," ",null,null,40000,0,0]
[{"$nulls":4},"комплексн. комп. застройка","2016-2017","Гатчинский район","Гатчинский район","Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, в дер.Истинка (строительство внутриплощадочных эл.сетей)","разработка ПСД 2016 год (эл.сети, водонсабж, спортплощадки, фап), благоустройство территории - Конкурс по выбору проектной организации - декабрь 2014 г.; муниципальный контракт №0145300008914000477-0262812-01 от 16.01.2015; ПСД в апреле 2015 сдана на эксп"," ",null,0,2000,10000,0]
[{"$nulls":8},"Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, в дер.Истинка (строительство системы водоснабжения)","разработка ПСД 2016 год (эл.сети, водонсабж, спортплощадки, фап), благоустройство территории - Конкурс по выбору проектной организации - декабрь 2014 г.; муниципальный контракт №0145300008914000477-0262812-01 от 16.01.2015; ПСД в апреле 2015 сдана на эксп"," ",null,0,2000,12000,0]
[{"$nulls":5},"2016-2018","Волосовский район","Большеврудское с.п.","Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку,д.Большая Вруда  в том числе проектные работы","разработка ПСД 2016 год","73 500 (ориентировочно)",0,0,10000,30000,30000]
[{"$nulls":6},"Гатчинский район","Сяськелевское г.п.","Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку,д.Сяськелево в том числе проектные работы ","разработка ПСД 2016 год","61 000 (ориентировочно)",0,0,8000,20000,30000]
[null,null,null,"включено ГЛО","здрав","2014-2016"," Гатчинский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  дер.Семрино ","ООО «Проектная компания «Ясень»,  ГК на ПИР заключен 10.12.14г. с ценой 1428 тыс.руб. Срок окончания работ 07.08.15г.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",2000,191.3368,24000,0,0]
[{"$nulls":6}," Лужский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы  пос.Волошово ","УС ЛО  ведет сбор исходных данных для проектирования. Получены ТУ, кроме ТУ  на присоединение объекта к электрическим сетям. Документы на землю оформлены. Планируется объявить конкурс на ПИР в сентябре 2015 г.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",2500,0,10000,12000,0]
[{"$nulls":6}," Ломоносовский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  дер.Глобицы ","ГК на ПИР с  ОАО институт «Ивановопроект», от 03.12.14 г. ПСД в экспертизе","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",2000,0,24000,0,0]
[{"$nulls":6}," Волховский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  в том числе проектные работы в дер.Бережки "," ГК на ПИР от 30.12.14г. на сумму 1300 тыс.руб. Срок выдачи ПСД с экспертизой 03.07.15г., рабочей документации-22.08.15г. ","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",2000,0,24000,0,0]
[{"$nulls":5},"2015-2017"," Кингисеппский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,   в том числе проектные работы, пос.Вистино","Разработка ПИР в 2015-2016гг.  Идет сбор исходных данных для проектирования.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",1000,0,1500,24000,0]
[{"$nulls":6}," Выборгский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,   в том числе проектные работы, пос.Большое Поле","Разработка ПИР в 2015-2016гг.  Идет сбор исходных данных для проектирования.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",1000,0,1500,24000,0]
[{"$nulls":5},"2016-2017"," Всеволожский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  в том числе проектные работы,  пос.Васкелово","Разработка ПИР в 2016 году.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",0,0,2500,24000,0]
[{"$nulls":6}," Сланцевский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  в том числе проектные работы пос.Овсище ","Разработка ПИР в 2016 г.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",0,0,2500,24000,0]
[{"$nulls":5},"2016-2018"," Лужский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство врачебной амбулатории,  в том числе проектные работы, дер.Толмачево","Разработка ПИР в 2015-2016 гг . ООО «Вектор», ГК от 15.06.15г.  на сумму 3000 тыс.руб. Срок выдачи ПСД –апрель 2016 г. ","ориентировочная сметная стоимость 150 000  ",0,0,5000,45000,100000]
[{"$nulls":4},"школа","2016-2017","Кингисеппский район","Кингисеппский район","Строительство  МОУ \"Средняя  общеобразовательная школа на 220 мест с.Пустомержа","Заключение Леноблэкспертиза от 30.12.2014 года\n№ 47-1-4-0302-14,  от 13.02.2015 № 47-1-7-0124-15. ТЭО имеется.",394258.1,0,0,50000,178742,0]
[null,null,null,"включено","здрав","2014-2016"," Всеволожский район","Всеволожский район","Реконструкция амбулатории на 250 пос. в смену, пос.Вартемяги","Заключен МК на корректировку ПСД\nсрок получения экспертизы октябрь","ориентир. \n37 520 тыс.руб. ",15519.5,0,31000,0,0]
[{"$nulls":4},"культура","2013-2016","Лодейнопольский район","Алеховщинское с.п.","Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, с.Алеховщина (строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест)","Положительное заключение на проект 47-1-7-0096-15 от 20.03.2015, № 47-1-4-0038-15 от 20.03.2015г.\nМК на СМР заключен","127 657,27 / 139 805,4\n(ПИР 2 328,18 по смете)",30000,0,84863,0,0]
[{"$nulls":6},"Ломоносовский район","Низинское с.п.","\"Реконструкция здания МУК клубного типа \"Дом культуры дер.Низино\" ","Полож. заключение экспертизы по откорректированному  проекту получено 25.04.14 г.и по сметам - 16.04.14 г.\nМК на СМР заключен"," ",68799,0,10000,0,0]
[{"$nulls":5},"2015-2016","Ломоносовский район","Аннинское с.п.","Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Новоселье","положительное заключение ГАУ \"Леноблэкспертиза\" от 18.04.2014 г. № 47-1-4-0091-14 ;\nот 21 мая 2014 № 47-1-7-0108-14.ТЭО -имеется    \nМК на СМР заключен","110 277,5 в ценах 2014 года/\n126 327,0 в ценах 2016 года",5000,0,50000,48536,0]
[{"$nulls":5},"2015-2017","Волосовский район","Курское с.п.","Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Курск","положит. заключение экспертизы по сметам 03.06.15 г.","180 164 в ц.2014 г.\n( в т.ч. ПИР 5360)",50000,0,50000,74925,0]
[{"$nulls":7},"Терпилицкое с.п.","Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Терпилицы ","положительное заключение ГАУ \"Леноблэкспертиза\" 21.02.2014 №47-1-4-0025-14; от 24 марта 2014г.  №47-1-7-0082-14  ТЭО имеется.\nМК на СМР заключен","144 671 \nв ценах 4 кв. 2013/165 681",5000,0,50000,77999,0]
[{"$nulls":4},"прочие","2013-2016","Кингисеппский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство двухэтажного здания  Кингисеппской ветеринарной инспекции ","Заключение ГАУ  Леноблэкспертиза от 28.02.2014 года     № 47-1-4-0055-14 и  № 47 -1 -7 -0273-14 от 18.09.2014г.\nГК на СМР заключен","68 016,02 в ценах 2014 года  / 74 488,5",26730,5329.288,41142,0,0]
[{"$nulls":4},"школа","2015-2016","Волосовский район","Волосовский район","Реконструкция здания МОУ \"Сельцовская средняя общеобразовательная  школа\" со строительством пристройки общей мощностью на 300 мест, пос.Сельцо ","Заключение Леноблэкспертиза от 13.12.2013 года\n№ 47-1-4-0302-13 и от 30.07.2014 № 47-1-7-0199-14. ТЭО имеется.\nМК на СМР заключен","330 319,8 в ценах 2014 г/\n361 753,7 ",64000,0,100000,168840,0]
[{"$nulls":6},"Всеволожский район","Всеволожский район","Строительство средней общеобразовательной  школы в на 600 мест с. Павлово ","Заключение ГАУ  Леноблэкспертиза от 08.04.2014 года\n№ 47-1-4-0081-14 и  № 47 -1 -7 -0237-14 от 18.09.2014. ТЭО имеется.\nМК на СМР заключен","545 089, в ценах 2014/ 596 961. \nКонтракт на сумму 491 965,8",60000,0,117025,100000,0]
[{"$nulls":4},"комплексн. комп. застройка","2014-2016","Лужский район","Ям-Тесовское с.п.","Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, пос. Приозерное (проектирование инженерных сетей, благоустройство)","Муниципальный контракт на разработку ПСД №0145300014414000001-0088624-01 от 20.05.2014 с ООО \"БалтИнвестПроект\"; ПСД разработана и сдана на экспертизу; срок получения заключения - август 2015 г","47 980 в ценах 2015 года/50 235",10000,0,33000,0,0]
[null,null,"Итог по программе",{"$nulls":8},364548.5,6183.829229999999,1241531,1627074,675500]
[null,null,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","не включено","спорт",2016,"Всеволожский район","Всеволожский район","Реконструкция спортивной площадки средней общеобразовательной школы \"Токсовский центр образования\", пос. Токсово","47-1-7-0077-15 от 06.02.15 г.","55 782,55 в ц. 2014г., в т.ч. ПИР 2 131,58\\\nв ц. 2016г.\n58 756,50",0,0,35254,0,0]
[{"$nulls":6},"Выборгский район","Выборгский район","Реконструкция объекта социальной сферы \"Школа бокса\" МОУ ДОД \"ДЮСШ \"Фаворит\" г.Выборг","47-1-7-0079-15 от 06.03.15 г. ТЭО имеется.","72 508,45 в ц. 2014 г., в том числе ПИР \n2 546,57/в ц. 2016г.76 620",0,0,45972,0,0]
[{"$nulls":6},"межмуниципальное","межмуниципальное","Строительство 3 малобюджетных ФОКов","в 2015 году проектируются за счет средств муниципальных бюджетов","(пусто)",0,0,105000,0,0]
[{"$nulls":6},"Приозерский район","(пусто)","Строительство детского спортивного комплекса для детей с ограничененными возможностями на территории ЛОГКУ \"Приозерский ДДИ\"","35 000 тыс.руб.","(пусто)",0,0,35000,0,0]
[{"$nulls":6},"Тосненский район","(пусто)","Реконструкция стадиона в г.Тосно","50 000 тыс.руб.","(пусто)",0,0,50000,0,0]
[null,null,null,"включено кап.ремонт","спорт",2016,"Сланцевский район","(пусто)","Капитальный ремонт стадиона в г.Сланцы"," "," ",null,null,50000,0,0]
[{"$nulls":5},"2016-2018","межмуниципальное","межмуниципальное","Строительство/капитальный ремонт спортивных площадок и стадионов","20 штук ежегодно"," ",0,0,248218,265358,289822]
[null,null,null,"включено ГЛО капюремонт","спорт"," ","Бокситогорский район"," "," Капитальный ремонт стадиона «Металлург» г.Бокситогорск"," "," ",0,0,30000,0,0]
[null,null,null,"включено ГЛО","спорт","2016-2017","Выборгский район","Выборгский район","Строительство тренировочной площадки на стадионе пос. Рощино,  ул. Советская","проектирование планируется после включения  в перечень площадок ЧМ 2018 г. с выделением из ФБ 80 000 тыс.руб.","ориент. 134 400 тыс.руб.",0,0,24240,0,0]
[{"$nulls":6},"Сосновоборский г.о.","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор","Заказчик по ПИР ГКУ УС ЛО, Заключен ГК от 12.01.2015.\nПодрядчик – ООО \"ИТ Синтез\" \nЦена – 8 700 тыс.руб. руб.\nСрок выполнения работ по ГК – 12.12.2015.  ТЭО имеется","ориент. 550 000 тыс.руб.",0,0,100000,350000,0]
[{"$nulls":5},2016,"Волховский район","Волховский район","Реконструкция стадиона «Локомотив» г.Волхов","47-1-8-0002-14 от 16.12.13 г. ","85 792 в ц. 2013г.,\nв т.ч. ПИР 918\\\n в ц. 2016г. 97 784,2",0,0,40000,0,0]
[{"$nulls":6},"Выборгский район","Выборгский район","Строительство универсального спортивного зала у средней образовательной школы г. Высоцк","47-1-7-0302-14 от 14.11.14 г. ТЭО имеется","60 673,5 в ц. 2014г.,\nв т.ч.1 852,45\\\n64 418,6 в ц. 2016 г.",0,0,38651,0,0]
[{"$nulls":6},"межмуниципальное","межмуниципальное","Строительство 2 малобюджетных ФОКов","в 2015 году проектируются за счет средств муниципальных бюджетов","(пусто)",0,0,70000,193000,212000]
[null,null,null,"включено","спорт","2013-2016","Волосовский район","Волосовский район","Водноспортивный оздоровительный комплекс (ВСОК) г. Волосово, ул. Красноармейская, с автономной котельной","полож.заключение экспертизы по проекту  от 01.07.13 г. и по сметам  от 17.07.13 г.","248 824 в ц.2013 г.\n/288 043 в ц.2016 г.",53441.7,41292.3,56000,0,0]
[{"$nulls":5},"2014-2016","Приозерский район","Приозерский район","Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Приозерске","Подрядчик – ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ». ","215 810 в ц.2013 г./\n249 825 в ц.2016 г.",91500,24292,35000,0,0]
[{"$nulls":6},"Сланцевский район","Сланцевский район","Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта \"Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы, ул. Грибоедова 19-а","по проекту № 47-1-4-00226-13 от 07.10.13 г.   по сметам № 47-1-4-00226-13 от 07.10.13 г.\nМК на СМР заключен","154 884 в ц.2013 г.\n(в т.ч. ПИР 4 976)\n/в ц.2016г. 172 710,6",35000,7475.84195,80519,0,0]
[{"$nulls":5},"2014-2017","Выборгский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство Центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг, Ленинградское ш., д.103 в III планировочном районе (первый и второй этап)","полож.заключение экспертизы  по проекту № 47-1-4-0493-11 от 25.10.11 г. и по сметам  от 15.03.12 г.№ 47-1-6-0071-12 от 15.03.12 г.","1 114 494 в ц.2011 г.\nв т.ч.ПИР 12750",462300,160000,307392,281146,0]
[{"$nulls":5},"2015-2017","Кингисеппский район","Кингисеппский район","Строительство крытого плавательного бассейна г.Ивангород","Заказчик по ПИР ГКУ УС ЛО\nположительное заключение получено","ориент. 294 653 тыс. \n(в т.ч. ПИР 9 000 тыс.руб.)\n в ценах 2015 г.",30000,0,90000,172216,0]
[null,null,"Итог по программе",{"$nulls":8},672241.7,233060.14195000002,1441246,1261720,501822]
[null,null,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","не включено","дет сад",2016,"Всеволожский район","Всеволожский район","Строительство детского сада на 220 мест , пос. Разметелево","Заключение ГАУ Леноблэкспертиза от 10.09.2013 № 47-1-4-0258-14, 08.10.2013 №47-1-7-0422-14","в ценах 14 г. 249 184\nв ц.16г. 287 087",0,0,120000,80961,0]
[{"$nulls":4},"школа","2016-2017","Волховский район","Волховский район","Строительство здания МБОУ \"Волховская городская гимназия\" на 700 мест, г.Волхов, ул.Лукьянова, дом 4","Разрабатывается ПСД, проведение экспертизы в 2015 году за счет средств муниципального образования","ориентир. 700 000 тыс.руб.",0,0,50000,100000,0]
[{"$nulls":6},"Всеволожский район","Всеволожский район","Строительство начальной школы-детского сада на 400 мест (300 мест, детский сад-100 мест)","Разрабатывается ПСД, проведение экспертизы в 2015 году за счет средств муниципального образования","ориентир. 417 200 тыс.руб.",0,0,50000,100000,0]
[{"$nulls":6},"Гатчинский район","Гатчинский район","Строительство нового корпуса МБОУ \"Гатчинская СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов\"","Разрабатывается ПСД, проведение экспертизы в 2015 году за счет средств муниципального образования","ориентир. 780 000 тыс.руб.",0,0,50000,100000,0]
[{"$nulls":6},"Кировский район","Кировский район","Строительство пристройки на 265 мест МБОУ \"Лицей г.Отрадное\"","Разрабатывается ПСД, проведение экспертизы в 2015 году за счет средств муниципального образования","ориентир. 265 000 тыс.руб.",0,0,50000,100000,0]
[{"$nulls":6},"Лодейнопольский район","Лодейнопольский район","Реконструкция здания МКОУ «Средняя общеобразовательная  школа №68» в г. Лодейное Поле  под школу на 350 учащихся с центром консультирования и диагностики на 100 человек","ПСД в ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\"",376904,0,0,70000,104753,0]
[{"$nulls":6},"Ломоносовский район","Ломоносовский район","Реконструкция здания МОУ \"Гостилицкая СОШ\" со строительством пристройки пищеблока с обеденным залом на 200 мест в д. Гостилицы","ПСД в ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\"",216053,0,0,51237,100000,0]
[{"$nulls":6},"Подпорожский район","Подпорожский район","Строительство МОУ \"Средняя общеобразовательная школа №4\" на 400 мест, г.Подпорожье\"","ожидаемый срок получения полож. заключения экспертизы - декабрь 2015 г.",438267,0,0,100000,233103,0]
[{"$nulls":4},"доп.образ","2015-2016","Всеволожский район","Всеволожский район","Строительство закрытого многофункционального спортивного объекта в государственной образовательной организации дополнительного образования детей \"Ладога\", п. Разметелево","01.04.2015 ПСД в экспертизе. Ориентировочно получение положительного заключения экспертизы - август 2015 года.","ориентир.\n282 300 тыс.руб. ",10000,0,120000,152300,0]
[null,null,null,"выкуп \nв обмен \nна налоги","школа",2016,"Всеволожский район","Всеволожский район","Приобретение  СОШ на 600 мест дер. Кудрово, жк \"Вена\"","ЗАО \"Развитие территорий \"Петербургская Недвижимость\"",378267.32,0,0,264787,0,0]
[{"$nulls":8},"Приобретение  СОШ на 1600 мест, дер. Кудрово, ЖК \"Новый Оккервиль\"","ООО \" Кудрово-Град\"",1238552.52,0,0,866987,0,0]
[{"$nulls":8},"Приобретение  СОШ на 275 мест  дер. Кудрово","ООО \"Полис Групп\"",276688.85,0,0,193682,0,0]
[{"$nulls":4},"дет сад выкуп",2016,"Всеволожский район","Всеволожский район","Приобретение дошкольной образовательной организации  на 140 мест  дер. Кудрово, жк \"Вена\"","ЗАО \"Развитие территорий \"Петербургская Недвижимость\" ",143722.83,0,0,100606,0,0]
[{"$nulls":8},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 210 мест г. Сертолово (западнее микрорайона Сертолово-2), ЖК \"Новое Сертолово\"","ООО \"КВС-Сертолово\"",205765.29,0,0,144036,0,0]
[{"$nulls":8},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на  100 мест  пос. Мурино, земли САОЗТ \"Ручьи\"","ООО \"Созидание\" (ГК \"Сетл Сити\")",74093.83,0,0,51866,0,0]
[{"$nulls":8},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 140 мест  пос. Мурино, земли САОЗТ \"Ручьи\"","ООО \"Созидание\" (ГК \"Сетл Сити\")",103051.74,0,0,72136,0,0]
[{"$nulls":8},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 80 мест пос. Мурино, ЖК \"Солнечный\"","ООО \"Арсенал-Н\"",59275.06,0,0,41493,0,0]
[{"$nulls":8},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 100 мест пос. Мурино, дом № 15 ЖК \"Солнечный\"","ООО \"Арсенал-Н\"",77502.14,0,0,54252,0,0]
[{"$nulls":8},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 110 мест пос. Мурино, земли САОЗТ \"Ручьи\"","ЗАО \"Центр Долевого Строительства\" (ООО \"ИнвестКапитал\")",92370.3,0,0,64659,0,0]
[{"$nulls":8},"Приобретение ДОУ на 240 мест  пос. Мурино, земли САОЗТ \"Ручьи\", ЖК \"Тридевяткино царство\"","ЗАО \"Унисто\"",225634.19,0,0,157944,0,0]
[{"$nulls":8},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 110 мест дер. Кудрово","ООО \"Полис Групп\"",96619.34,0,0,67634,0,0]
[{"$nulls":8},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 140 мест  дер. Кудрово","ООО \"Полис Групп\"",143722.83,0,0,100606,0,0]
[{"$nulls":8},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 80 мест  пос. Мурино","ООО \"Полис Групп\"",70268.61,0,0,49188,0,0]
[{"$nulls":6},"Ломоносовский район","Ломоносовский район","Приобретение дошкольной образовательной организации  на 145 мест  пос. Новоселье","ООО \"СТ-Новоселье\"",148855.79,0,0,104199,0,0]
[null,null,null,"включено ГЛО","дет сад","2016-2017","Всеволожский район","Всеволожский район","Строительство детского сада на 220 мест,  г. Всеволожск, Торговый пр-кт, д. 144 ","В конце августа 2015 года планируют получить положительное заключение экспертизы.",287087,0,0,70000,80961,0]
[{"$nulls":8},"Строительство детского сада на 140 мест г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17 ","В конце августа 2015 года планируют получить положительное заключение экспертизы.",146020,0,0,40000,32214,0]
[null,null,null,"включено","дет сад","2015-2016","Всеволожский район","Всеволожский район","Строительство детского сада на 280 мест дер. Романовка  ","Заключение ГАУ Леноблэкспертиза от 14.11.2014   № 47-1-4-0258-14, 12.12.2014 №47-1-7-0422-14\nМК на СМР заключен",232680,70000,0,50000,69380,0]
[{"$nulls":5},2016,"Всеволожский район","Всеволожский район","Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения (организации) на 155 мест г. Всеволожск мкр. Южный","ООО \"ЛСР.Строительство - С-З\"  получено положительное заключение экспертизы по проекту ","в 2015 году строит инвестор ",0,0,147833,0,0]
[{"$nulls":6},"Кировский район","Кировский район","Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения (организации) с оборудованием на 220 мест г. Кировск, бульвар Партизанской Славы 7 ","ООО \"ЛСР.Строительство - С-З\"  получено положительное заключение экспертизы по проекту ","в 2015 году строит инвестор ",0,0,188709,0,0]
[{"$nulls":6},"Тосненский район","Тосненский район","Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения (организации) на 180 мест г. Тосно мкр. 3","Разработка ПСД в 2015 году ООО \"Квартал 17А\"","в 2015 году строит инвестор ",0,0,0,0,0]
[{"$nulls":4},"школа","2015-2016","Лужский район","Лужский район","Строительство пристройки на 350 мест к основному зданию муниципального образовательного учреждения \"Толмачевская средняя общеобразовательная школа\", пос.Толмачево","Заключение ГАУ Леноблэкспертиза от 16 октября 2014 года   № 47-1-4-0216-14г.\nРазмещен заказ на СМР, итоги - август 2015г.",262885.92,50000,0,50000,134247,0]
[{"$nulls":5},"2012-2016","Кировский район","Кировский район","Строительство муниципального образовательного учреждения \"Средняя общеобразовательная школа\" на 600 мест, г.Шлиссельбург","Заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» от 31 января 2012 года № 47-1-7-0026-12",444110,100000,0,0,83432.03,0]
[{"$nulls":4},"доп.образ","2015-2016","Волосовский район","Волосовский район","МОУДОД «Волосовская детская школа Искусств им. Н.К.Рериха» в г. Волосово, ул. Красных Партизан, д.10/5","ГАУ «Леноблэкспертиза» от 04.12.2014 г. Положительное заключение Государственной экспертизы по смете получено","ориентир.\n224 029 тыс.руб. ",40000,0,50000,74274,0]
[null,null,"Итог по программе",{"$nulls":8},270000,0,3591854,1545625.03,0]
[null,null,"непрограммная часть АИП","включено","пир",2016,"Ленинградская область","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование объектов социально-культурного назначения"," "," ",371175,18006,133175,150000,150000]
[null,null,"Итог по программе",{"$nulls":8},371175,18006,133175,150000,150000]
[null,null,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","включено","прочие","2013-2016","Выборгский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО \"Областная туберкулезная больница в г.Выборг\", стационарное отделение в п.Соколинское","заключение от 25.02.2014г.","87 967 в ценах 2013 года",27116.6,0,7000,0,0]
[{"$nulls":6},"Тосненский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО \"Ульяновская областная психиатрическая больница\", пос. Ульяновка","полож.заключение  экспертизы по сметной документации т 24 апреля 2014 г.","45 742\nв ц.2012 г.",25217,0,5000,0,0]
[null,null,"Итог по программе",{"$nulls":8},52333.6,0,12000,0,0]
[null,null,"ГП ЛО \"Развитие культуры в Ленинградской области\"","не включено","культура","2015-2018","Всеволожский район","Всеволожский район","Строительство дома культуры со зрительным залом на 500 мест в г.п. Дубровка по ул.Набережной, в районе северной части парка ","Проектировщик - ГКУ \"УС ЛО\". 19 июня 2014 года  заключен контракт на разработку ПСД и получение положительного заключения госэкспертизы.  Срок выдачи ПСД по ГК 14.09.15 г.","420 000 ( в т.ч. ПИР 7 900)",7899,0,52920,97170,97170]
[{"$nulls":6},"Подпорожский район","Подпорожский район","Реконструкция  муниципального автономного учреждения  \" Вознесенский культурно  - спортивный комплекс - Вознесенский Дом культуры\" на 250 мест .  Адрес объекта:  в пос. Вознесенье  ул. Труда, д. 21","Проектировщик - ГКУ \"УС ЛО\". 10 декабря 2014 года заключен контракт на разработку ПСД и получение положительного заключения госэкспертизы. Срок выполнения работ  - декабрь 2015 года","220 000 ( в.т.ч. ПИР 5 400)",5411,0,44814,81674,81674]
[{"$nulls":5},"2016-2017","Тосненский район","Тосненский район","Реконструкция МКОУ ДОД \"Никольская детская школа искусств\" и Никольская городская библиотека.\nАдрес объекта: г. Никольское, Советский пр., д. 229","В настоящее время сметная документация находится на проверке в ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\". Планир. получить положит. Заключение до 30.06.15 г.Положительное заключение получено на проектную документацию получено 28.02.14 г.","153 080 \n(в т.ч. ПИР\n3 307)",0,0,63653,63653,0]
[{"$nulls":6},"Сосновоборский г.о.","Сосновоборский г.о.","Строительство репетиционного (концертного ) зала МБОУ ДОД \"Сосновоборская детская школа искусств \"Балтика\".                                                                     Адрес адрес объекта: Сосновый Бор г, Солнечная ул, 18.","ПСД в экспертизе. Ориентировочная дата получения положительного заключения -август  2015 года.","112 225\nв ц. 2014 г.",0,0,38330,40093,0]
[{"$nulls":4},"доп.образ","2016-2017","Всеволожский район","Всеволожский район","Реконструкция здания бывшего дома офицеров г.Сертолово  под детскую школу искусств","ПСД разрабатывается за счет средств МО. Ожидаемый срок получения положительного заключения экспертизы 11 сентября 2015 года","258 000 тыс.руб.",null,null,50000,79000,0]
[null,null,null,"включено","культура","2015-2016","Кировский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство экспозиционно-выставочного павильона \"Прорыв\" в комплексе музея-заповедника \"Прорыв блокады Ленинграда\"","Полож.заключение экспертизы по проекту от 07.04.15г., по сметам от 14.04.15 г.","194 727 в ц.2015 г.",70000,0,50000,70433,0]
[null,null,"Итог по программе",{"$nulls":8},83310,0,299717,432023,178844]
[null,null," ГП ЛО \"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области\"","    жилье","жилье",2016,"межмуниципальное","межмуниципальное","Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей"," "," ",225000,225000,225000,225000,225000]
[{"$nulls":8},"Субсидии бюджетам МО на приобретение квартир в строящихся домах для расселения аварийного фонда  "," "," ",208092.1,208092.1,58548.5807,51550.1,500000]
[{"$nulls":9},"(пусто)","(пусто)",282386.6,273097.7,320624.56303,51630.05654,0]
[{"$nulls":8},"Субсидии  бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"," "," ",80000,43810,150000,150000,150000]
[null,null,"Итог по программе",{"$nulls":8},795478.7,749999.8,754173.14373,478180.15654,875000]
[null,null,"ГП ЛО \"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области\"","не включено","прочие","2012-2016","Всеволожский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Реконструкция (вторая очередь) зданий ГБУ \"Ленинградский областной центр досуговых, оздоровительных и учебных программ \"Молодежный\" во Всеволожском районе (бывший детский оздоровительный лагерь \"Ветерок\") 1 -й этап, культурно-спортивный центр"," "," ",10147,147,33000,0,0]
[null,null,"Итог по программе",{"$nulls":8},10147,147,33000,0,0]
[null,"Итого по ГРБС",{"$nulls":9},3442601.3000000003,1031976.9316799999,8582098.64373,6573822.18654,3868485]
[2,"комитет правопорядка","ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","(пусто)","го и чс","(пусто)","Кировский район","ГКУ ЛО \"Ленинградская областная противопожарная спасательная служба\"","Здание хранилища на 5 боксов на территории 127 пожарной части в г.Кировск","(пусто)","(пусто)",null,null,5500,15850]
[null,null,null,"переходящий","го и чс","2014-2016","Кировский район","ГКУ ЛО \"Управление по обеспечению функционирования Системы - 112 ЛО\"","Реконструкция здания под размещение центра обработки вызовов по единому номеру \"112\" на территории Ленинградской области"," "," ",60000,0,98433.4,106303,0]
[null,null,"Итог по программе",{"$nulls":8},60000,0,103933.4,122153,0]
[null,"Итого по ГРБС",{"$nulls":9},60000,0,103933.4,122153,0]
[3,"комитет по ЖКХ и транспорту","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","(пусто)","вода, канал","(пусто)","(пусто)","(пусто)","Распределение в соответствии с порядком","(пусто)","(пусто)",null,null,60000.3]
[null,null,null,"переходящий","вода, канал","2015-2016","Кировский район","Мгинское с.п.","Строительство системы водоснабжения дер. Сологубовка, дер.Лезье ","47-1-4-0073 от 08.05.2015 (проект)\n\nПолучение заключения по смете до 15.06.2015. "," ",6416.5,3298.9139,19121.7,0,0]
[{"$nulls":6},"Приозерский район","Мельниковское с.п.","Реконструкция водоочистных сооружений пос.Мельниково"," 47-1-4-0090-14 от 08.05.2014;\n47-1-2-0217-14 от 17.10.2014;\n47-1-7-0061-15 от 17.02.2015"," ",3237.5,0,20878,0,0]
[null,null,"Итог по программе",{"$nulls":8},9654,3298.9139,100000,0,0]
[null,null,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","(пусто)","вода, канал","(пусто)","(пусто)","(пусто)","Распределение в соответствии с порядком","(пусто)","(пусто)",null,null,273324.003,14339.901,356150.07]
[null,null,null,"переходящий","вода, канал","2014-2017","Волосовский район","Большеврудское с.п.","Строительство канализационных очистных сооружений в д. Большая Вруда","47-1-7-0094-13\nот 14.02.2013г.","ССР - 90 582,33 тыс. рублей, в.т.ч. ПИР  2 244,00 тыс. рублей  (ТУ+ав.над+ст. контр)\nМК на сумму 83 467,5 т.р.",4500,4500,27000,20000,0]
[{"$nulls":6},"Волховский район","Сясьстройское г.п.","Строительство канализационных очистных сооружений, г. Сясьстрой"," 47-1-7-0172-15 от 12.05.2015","на сумму 758 612,69",88248.23,0,159000,40000,0]
[{"$nulls":7},"Староладожское с.п.","Реконструкция водоочистных сооружений, с. Старая Ладога","в 2014 году проект сдан в экспертизу, ориентировочный срок получения 01.05.2015 г."," ",10000,0,38105.5,30000,0]
[{"$nulls":8},"Реконструкция канализационных очистных сооружений, с. Старая Ладога","ПСД на выходе из экспертизы ","предполагаемая \nСМР 300 000-\n350 000 ",10000,0,30000,22033,0]
[{"$nulls":6},"Выборгский район","Каменногорское г.п.","Реконструкция водоочистных сооружений г. Каменогорска","47-1-7-0757-13 от 15.11.2013 "," На сумму 302 070,59 тыс. рублей,  МК на сумму 312 982,1 т.р.",210541.8,101502.40157999999,71511.06,31776.13,0]
[{"$nulls":6},"Лодейнопольский район","Доможировское с.п.","Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Рассвет"," 47-1-7-0292-14\nот 23.10.2014г."," на сумму 131 716,78 тыс. рублей, тех. присоединение 3 883,6 т.р.",35383.66,0,25000,26386.34,0]
[{"$nulls":6},"Приозерский район","Приозерское г.п.","Реконструкция системы водоснабжения города Приозерска, 1-й этап","47-1-7-0561-13\nот 09.09.2013г. "," на сумму 90 448,12 тыс. рублей,\n МК 85 146 т.р.",39639.2,19091.06787,16000,9000,0]
[{"$nulls":5},"2015-2016","Волосовский район","Волосовское г.п.","Реконструкция водозаборных сооружений, в части организации обеспечения зоны санитарной охраны подземного водозабора г.Волосово, по адресу: г.Волосово, 1-й километр Терпилицкого шоссе"," проект 47-1-4-0311-13 от 13.12.2013,\n\n смета 47-1-7-0008-14 от 20.01.2014\n"," на сумму 34 535,94 тыс. рублей",15000,0,12000,0,0]
[{"$nulls":6},"Тихвинский район","Цвылевское с.п.","Реконструкция канализационных очистных сооружений п. Цвылево","проект в экспертизе, есть замечания, идет их устранение","50 000 т.руб.",5000,0,15000,0,0]
[{"$nulls":5},"2015-2018","Всеволожский район","город Сертолово","Реконструкция системы канализования в г.Сертолово:\n1. КНС и напорные канализационные коллекторы от мкр.Черная речка до главной КНС в г.Сертолово;\n2. КНС в мкр.Сертолово-2 и напорные канализационные коллекторы от мкр.Сертолово-2 до Сертолово-1","1. КНС \n47-1-5-0133-11 от 09.03.2011, \n\n\n\n\n2. КНС\n47-1-5-0113-11 от 28.02.2011,\n\n ","сумма 75 894,10 тыс. рублей;\nсумма 17 851,14 тыс. рублей.",10000,0,5000,20000,18450]
[null,null,null,"  новый","вода, канал","2016-2017","Бокситогорский район","Бокситогорский район","Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений, г.Бокситогорск","сметная документация 47-1-7-0418-14 от 05.12.2014\n\nпроект 47-1-4-0241-14 от 07.11.2014"," СМР - 434 484 т.р. в т.ч. ПИР 16 994,2 т.р.",0,0,47758.84,16773.69,0]
[{"$nulls":6},"Кингисеппский район","(пусто)","Реконструкция водоочистных сооружений \"Сережино\", г.Кингисепп","ПСД передана на экспертизу."," ",0,0,60299.96,36592.54,0]
[{"$nulls":6},"Лодейнопольский район","Лодейнопольский район","Реконструкция системы канализования южной части г.Лодейное Поле с учетом приема стоков бывшего военного городка","47-1-7-0097-15 от 10.03.2015","на сумму 297 989,56 тыс. рублей",0,0,20000,20000,0]
[null,null,"Итог по программе",{"$nulls":8},428312.88999999996,125093.46944999999,799999.363,286901.60099999997,374600.07]
[null,"Итого по ГРБС",{"$nulls":9},437966.88999999996,128392.38334999999,899999.363,286901.60099999997,374600.07]
[4,"комитет по ТЭК","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","(пусто)","газ","(пусто)","(пусто)","(пусто)","Распределение в соответствии с порядком","(пусто)","(пусто)",null,null,1,16990.9,121784.4]
[null,null,null," новый\nс ПСД","газ","2014-2016","Всеволожский район","Куйвозовское с.п.","Строительство объекта \"Газоснабжение ,дер.Ненимяки\", в т.ч. проектные работы","  в 2015 году ПИР (размещен заказ), в 2016 году начало СМР"," ",1500,0,5200,0,0]
[{"$nulls":7},"Куйвозовское с.п. ","Строительство объекта \"Газоснабжение дер.Гарболово\", в т.ч. проектные работы","  в 2015 году ПИР (размещен заказ), в 2016 году начало СМР"," ",1500,0,4400,0,0]
[{"$nulls":6},"Кировский район","Путиловское с.п. ","Строительство объекта \"Газоснабжение дер.Горная Шальдиха \", в том числе проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",2170,0,19500,0,0]
[{"$nulls":5},"2014-2017","Приозерский район","Ромашкинское с.п. ","Строительство объекта \"Наружное газоснабжение жилых домов пос.Ромашки\", в том числе проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",873.5,0,1000,22100,0]
[{"$nulls":7},"Раздольевское  с.п. ","Строительство распределительного газопровода дер.Раздолье\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",13444.6,0,8785,0,0]
[{"$nulls":5},"2015-2016","Бокситогорский район","Самойловское с.п.","Строительство подводящего газопровода для газоснабжения жилых домов в дер.Самойлово, в т.ч. Проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",4750,0,5000,0,0]
[{"$nulls":6},"Волосовский район","Каложицкое с.п.","\"Газоснабжение дер.Ущевицы\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",1895,0,5000,0,0]
[{"$nulls":8},"\"Газоснабжение дер.Хотыницы и пос.Каложицы\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",2565,0,5000,0,0]
[{"$nulls":7},"Рабитицкое с.п.","Газоснабжение 125-ти индивидуальных жилых домовладений дер.Захонье, в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",2790,0,5000,0,0]
[{"$nulls":7},"Колчановское с.п.","Строительство распределительного (уличного) газопровода с сопутсвующими сооружениями для газоснабженения ул.Леспромхозовская, ул.Чернецкого"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",2565,0,5000,0,0]
[{"$nulls":7},"Большеколпанское с.п.","Распределительный газопровод дер.Княжево"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",2000,0,4371,0,0]
[{"$nulls":6},"Всеволожский район","Колтушское с.п.","Газоснабжение индивидуальных жилых домов дер.Орово","  в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",3230,0,5000,0,0]
[{"$nulls":6},"Кировский район","Путиловское с.п.","Газоснабжение Нижняя Шальдиха"," в 2015-2016гг. только проектирование "," ",200,0,5000,0,0]
[{"$nulls":6},"Лодейнопольский район","Янегское с.п.","Газопровод для газификации жилого фонда в границах ул.Лесная, Труда, Энтузиастов, Солнечная, пер.Центральный, ул.Сосновая, ул.Парковая, ул.Земляничная пос.Янега, в т.ч. проектные работы","  в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",1425,330,5000,0,0]
[{"$nulls":5},"2015-2017","Приозерский район","Ромашкинское с.п. ","Строительство распределительного газопровода по пос.Суходолье\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",1290,0,1000,6000,0]
[{"$nulls":7},"Запорожское с.п. ","Строительство распределительного газопровода пос.Пятиречье\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",2400.2000000000007,0,5913,15000,0]
[{"$nulls":7},"Ларионовское с.п. ","Строительство объекта \"Газоснабжение пос. Ларионово\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",2297,0,1000,12629.1,0]
[null,null,null,"  новый","газ","2016-2017","Приозерский район","Громовское с.п.","Распределительный газопровод пос.Громово"," "," ",0,0,1000,9450,0]
[{"$nulls":7},"Ларионовское с.п.","Распределительный газопровод по пос.Кротово"," "," ",0,0,1000,11000,0]
[null,null,"Итог по программе",{"$nulls":8},46895.3,330,93170,93170,121784.4]
[null,null,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","(пусто)","газ","(пусто)","(пусто)","(пусто)","Распределение в соответствии с порядком","(пусто)","(пусто)",null,null,520608.9,840000,840000]
[null,null,null,"переходящий","газ","2013-2016","Тосненский район","Тосненский район","Строительство газопровода межпоселкового ГРС \"Любань\" - дер.Померанье - дер.Трубников Бор, в том числе проектно-изыскательские работы"," 2014-2015 - ПИР\n2015-2016 - СМР"," ",1755,0,32345,0,0]
[{"$nulls":5},"2014-2016","Приозерский район","Приозерское г.п.","Газоснабжение природным газом г.Приозерск, Распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) \n(в т.ч. ПИР)","ПСД находится в экспертизе \nначало строительства в 2015 году"," ",1588,0,70576.6,0,0]
[null,null,null," новый\nс ПСД","газ","2014-2016","Приозерский район","Запорожское с.п.","Распределительный газопровод п.Запорожское  (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",1180,0,20000,0,0]
[{"$nulls":7},"Ларионовское с.п.","Газоснабжение п.Моторное (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",43197,0,11020,0,0]
[{"$nulls":8},"Газоснабжение п.Починок (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",4276,0,11020,0,0]
[{"$nulls":5},"2015-2016","Волховский район","Селивановское с.п.","Распределительный газопровод среднего давления в п.Селиваново (в т.ч. ПИР)"," 2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",114170,0,15114.5,0,0]
[{"$nulls":6},"Лодейнопольский район","Ромашкинское с.п.","Наружное газоснабжение жилых домов п.Речное (в т.ч. ПИР)","в 2015-2016гг. проектирование "," ",642,0,3040,0,0]
[{"$nulls":7},"Доможировское с.п.","Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Доможирово  (в .т.ч. ПИР)","2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",1078,0,8740,0,0]
[{"$nulls":8},"Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Яровщина  (в .т.ч. ПИР)","2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",802,0,2280,0,0]
[{"$nulls":8},"Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.ст.Оять  (в .т.ч. ПИР)","2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",45281,0,4180,0,0]
[{"$nulls":8},"Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Рассвет (в .т.ч. ПИР)","2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",160023.4,0,3420,0,0]
[{"$nulls":8},"Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Чегла  (в .т.ч. ПИР)","2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",1154,0,9690,0,0]
[{"$nulls":6},"Приозерский район","Мельниковское с.п.","Наружное газоснабжение п.Мельниково","в 2015 году завершение проектирования"," ",2272,0,13999,0,0]
[{"$nulls":7},"Ромашкинское с.п.","Наружное газоснабжение жилых домов п.Понтонное (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",995,0,5130,0,0]
[{"$nulls":8},"Наружное газоснабжение жилых домов п.Саперное (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",1146,0,13300,0,0]
[{"$nulls":7},"Кузнечнинское с.п.","Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу п.Кузнечное  (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",2640,0,25536,0,0]
[null,null,"Итог по программе",{"$nulls":8},382199.4,0,770000,840000,840000]
[null,"Итого по ГРБС",{"$nulls":9},429094.69999999995,330,863170,933170,961784.4]
[5,"комитет по дор.хоз-ву","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","(пусто)","дороги","(пусто)","(пусто)","(пусто)","Распределение в соответствии с порядком","(пусто)","(пусто)",null,null,60137.9,62884,62884]
[null,null,"Итог по программе",{"$nulls":10},60137.9,62884,62884]
[null,null,"ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","(пусто)","дороги","(пусто)","Всеволожский район","ГКУ \"Ленавтодор\"","Строительство подъезда к г. Всеволожску","(пусто)","(пусто)",null,null,20000,20000,50000]
[{"$nulls":8},"Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Л.О.","(пусто)","(пусто)",null,null,60000,60000,60000]
[{"$nulls":6},"Выборгский район","ГКУ \"Ленавтодор\"","Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20","(пусто)","(пусто)",null,null,89064.79568]
[{"$nulls":8},"Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30, в том числе компенсации стоимости сносимых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земе","(пусто)","(пусто)",null,null,596889.30921]
[{"$nulls":8},"Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60","(пусто)","(пусто)",null,null,280798.62367]
[{"$nulls":8},"Реконструкция моста через р.Петлянка на км 23+769 автомобильной дороги Молодежное-Верхнее Черкасово в Выборгском районе Ленинградской области","(пусто)","(пусто)",null,null,50000]
[{"$nulls":6},"Гатчинский район","ГКУ \"Ленавтодор\"","Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования \"Подъезд к г.Гатчина-2\" (2 этап - Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения,в том ","(пусто)","(пусто)",null,null,457999.06436]
[{"$nulls":6},"Кировский район","ГКУ \"Ленавтодор\"","Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области","(пусто)","(пусто)",{"$nulls":4},500]
[{"$nulls":6},"Подпорожский район","ГКУ \"Ленавтодор\"","Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области","(пусто)","(пусто)",{"$nulls":4},100000]
[{"$nulls":6},"(пусто)","ГКУ \"Ленавтодор\"","Реконструкция автомобильной дороги Петродворец -Кейкино, км 5-км 26","(пусто)","(пусто)",{"$nulls":4},300]
[{"$nulls":8},"Строительство путепровода на ж.д. станции Любань на а/д Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга","(пусто)","(пусто)",{"$nulls":4},300]
[{"$nulls":8},"Рекнострукция автодороги Копорье-Ручьи км0+000-км37+150","(пусто)","(пусто)",{"$nulls":4},20000]
[{"$nulls":8},"Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Гатчина -1»","(пусто)","(пусто)",null,null,11179.98666,89048.78098]
[{"$nulls":8},"Реконструкция участка км 14+600 – км 18+000 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Красное Село – Гатчина – Павловск","(пусто)","(пусто)",null,null,206586.68232]
[{"$nulls":8},"Проектно-изыскательские работы и отвод земель будующих лет","(пусто)","(пусто)",null,null,50000,49927.6,50000]
[{"$nulls":6},"Киришский район","ГКУ \"Ленавтодор\"","Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области","(пусто)","(пусто)",null,null,40000,50000,50000]
[null,null,"Итог по программе",{"$nulls":10},1862518.4618999998,268976.38098,331100]
[null,"Итого по ГРБС",{"$nulls":11},1922656.3619,331860.38097999996,393984]
["(пусто)","(пусто)","(пусто)","(пусто)","(пусто)","(пусто)","(пусто)","(пусто)","(пусто)","(пусто)","(пусто)"]
[null,null,"Итог по программе"]
[null,"Итого по ГРБС"]
["Общий итог",{"$nulls":10},4369662.890000001,1160699.31503,12371857.768630004,8247907.16852,5598853.470000001]

{"sheet":"По районам","index":1,"n_rows":338,"n_cols":14,"rows_kept":338,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[{"$nulls":9},"Данные"]
["Территориальная принадлежность (район)","статус\nобъекта","Годы\nстр-ва","Наименование государственной программы","ГРБС","Вид отрасли","Наименование объекта ","инфа. о сост. ПСД","Сметная стоимость объекта (в ц.2016 года)","План 2015г. ОБ\n(в ред.от №62-оз от 06.07.15г)","Исп-но\nОБ \nпо сост.на\n03.08.15г","План 2016г  (ОБ)","План 2017г.  (ОБ)","План 2018г.  (ОБ)"]
["Бокситогорский район","  новый","2016-2017","ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","комитет по ЖКХ и транспорту","вода, канал","Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений, г.Бокситогорск","сметная документация 47-1-7-0418-14 от 05.12.2014\n\nпроект 47-1-4-0241-14 от 07.11.2014"," СМР - 434 484 т.р. в т.ч. ПИР 16 994,2 т.р.",0,0,47758.84,16773.69,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,47758.84,16773.69,0]
[null," новый\nс ПСД","2015-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по ТЭК","газ","Строительство подводящего газопровода для газоснабжения жилых домов в дер.Самойлово, в т.ч. Проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",4750,0,5000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},4750,0,5000,0,0]
[null,"включено","2014-2016","ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","комитет по строительству","го и чс","Строительство здания пожарного депо V типа на 2 машино-выезда в п.Заборье"," Полож. заключение государственной экспертизы получено"," ",0,0,20000]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,20000]
[null,"не включено","2016-2017","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","культура","Строительство дома культуры, пос. Заборье Бокситогорского района"," "," ",null,null,50000,0,0]
[{"$nulls":5},"спорт","Строительство универсальной спортивной площадки пос.Заборье,  в том числе проектные работы","разработка проектно-сметной документации  2016 год","12 248 (ориентировочно)",0,0,1000,10638,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,51000,10638,0]
[null,"включено ГЛО капюремонт"," ","ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт"," Капитальный ремонт стадиона «Металлург» г.Бокситогорск"," "," ",0,0,30000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,30000,0,0]
["Итого",{"$nulls":8},4750,0,153758.84,27411.69,0]
["Волосовский район","переходящий","2014-2017","ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","комитет по ЖКХ и транспорту","вода, канал","Строительство канализационных очистных сооружений в д. Большая Вруда","47-1-7-0094-13\nот 14.02.2013г.","ССР - 90 582,33 тыс. рублей, в.т.ч. ПИР  2 244,00 тыс. рублей  (ТУ+ав.над+ст. контр)\nМК на сумму 83 467,5 т.р.",4500,4500,27000,20000,0]
[null,null,"2015-2016","ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","комитет по ЖКХ и транспорту","вода, канал","Реконструкция водозаборных сооружений, в части организации обеспечения зоны санитарной охраны подземного водозабора г.Волосово, по адресу: г.Волосово, 1-й километр Терпилицкого шоссе"," проект 47-1-4-0311-13 от 13.12.2013,\n\n смета 47-1-7-0008-14 от 20.01.2014\n"," на сумму 34 535,94 тыс. рублей",15000,0,12000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},19500,4500,39000,20000,0]
[null," новый\nс ПСД","2015-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по ТЭК","газ","Газоснабжение 125-ти индивидуальных жилых домовладений дер.Захонье, в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",2790,0,5000,0,0]
[{"$nulls":6},"\"Газоснабжение дер.Ущевицы\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",1895,0,5000,0,0]
[{"$nulls":6},"\"Газоснабжение дер.Хотыницы и пос.Каложицы\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",2565,0,5000,0,0]
[{"$nulls":6},"Строительство распределительного (уличного) газопровода с сопутсвующими сооружениями для газоснабженения ул.Леспромхозовская, ул.Чернецкого"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",2565,0,5000,0,0]
[{"$nulls":6},"Распределительный газопровод дер.Княжево"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",2000,0,4371,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},11815,0,24371,0,0]
[null,"включено","2013-2016","ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Водноспортивный оздоровительный комплекс (ВСОК) г. Волосово, ул. Красноармейская, с автономной котельной","полож.заключение экспертизы по проекту  от 01.07.13 г. и по сметам  от 17.07.13 г.","248 824 в ц.2013 г.\n/288 043 в ц.2016 г.",53441.7,41292.3,56000,0,0]
[null,null,"2015-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","школа","Реконструкция здания МОУ \"Сельцовская средняя общеобразовательная  школа\" со строительством пристройки общей мощностью на 300 мест, пос.Сельцо ","Заключение Леноблэкспертиза от 13.12.2013 года\n№ 47-1-4-0302-13 и от 30.07.2014 № 47-1-7-0199-14. ТЭО имеется.\nМК на СМР заключен","330 319,8 в ценах 2014 г/\n361 753,7 ",64000,0,100000,168840,0]
[null,null,null,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","комитет по строительству","доп.образ","МОУДОД «Волосовская детская школа Искусств им. Н.К.Рериха» в г. Волосово, ул. Красных Партизан, д.10/5","ГАУ «Леноблэкспертиза» от 04.12.2014 г. Положительное заключение Государственной экспертизы по смете получено","ориентир.\n224 029 тыс.руб. ",40000,0,50000,74274,0]
[null,null,"2015-2017","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","культура","Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Курск","положит. заключение экспертизы по сметам 03.06.15 г.","180 164 в ц.2014 г.\n( в т.ч. ПИР 5360)",50000,0,50000,74925,0]
[{"$nulls":6},"Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Терпилицы ","положительное заключение ГАУ \"Леноблэкспертиза\" 21.02.2014 №47-1-4-0025-14; от 24 марта 2014г.  №47-1-7-0082-14  ТЭО имеется.\nМК на СМР заключен","144 671 \nв ценах 4 кв. 2013/165 681",5000,0,50000,77999,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},212441.7,41292.3,306000,396038,0]
[null,"не включено","2015-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Строительство универсальной спортивной площадки, пос.Беседа, в том числе проектные работы","разработка проектно-сметной документации  2015 год. Ведется сбор исходных данных для проектирования. МО планирует объявить конкурс на ПИР  в августе 2015 г.","ориентир.\n12 000 тыс.руб.",1000,0,10638,0,0]
[{"$nulls":6},"Строительство универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы. дер.Ущевицы ","ПСД разработана.  ПСД в экспертизе","11 745 в ценах 2015 года / 12 297 в ценах 2016 года (ориентировочно)",1000,471.86762999999996,10638,0,0]
[null,null,"2016-2018","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","комплексн. комп. застройка","Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку,д.Большая Вруда  в том числе проектные работы","разработка ПСД 2016 год","73 500 (ориентировочно)",0,0,10000,30000,30000]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},2000,471.86762999999996,31276,30000,30000]
["Итого",{"$nulls":8},245756.7,46264.16763,400647,446038,30000]
["Волховский район","переходящий","2014-2017","ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","комитет по ЖКХ и транспорту","вода, канал","Строительство канализационных очистных сооружений, г. Сясьстрой"," 47-1-7-0172-15 от 12.05.2015","на сумму 758 612,69",88248.23,0,159000,40000,0]
[{"$nulls":6},"Реконструкция водоочистных сооружений, с. Старая Ладога","в 2014 году проект сдан в экспертизу, ориентировочный срок получения 01.05.2015 г."," ",10000,0,38105.5,30000,0]
[{"$nulls":6},"Реконструкция канализационных очистных сооружений, с. Старая Ладога","ПСД на выходе из экспертизы ","предполагаемая \nСМР 300 000-\n350 000 ",10000,0,30000,22033,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},108248.23,0,227105.5,92033,0]
[null," новый\nс ПСД","2015-2016","ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","комитет по ТЭК","газ","Распределительный газопровод среднего давления в п.Селиваново (в т.ч. ПИР)"," 2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",114170,0,15114.5,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},114170,0,15114.5,0,0]
[null,"включено","2014-2017","ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","комитет по строительству","го и чс","Строительство здания пожарного депо II типа на 2 автомобиля (3 машино-выезда) в г.Сясьстрой"," Полож. заключение государственной экспертизы получено"," ",0,0,20000]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,20000]
[null,"не включено","2016-2017","ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","комитет по строительству","го и чс","Проектирование строительства слипа (площадка для спуска и подъема плавательных средств, судов на воздушной подушке) и площадки в г.Новая Ладога"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",null,null,4500]
[{"$nulls":6},"Проектирование стоянки для временного хранения транспортных средств аварийно-спасательной службы Ленинградской области в г.Новая Ладога"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",null,null,2482.5]
[null,null,null,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","комитет по строительству","школа","Строительство здания МБОУ \"Волховская городская гимназия\" на 700 мест, г.Волхов, ул.Лукьянова, дом 4","Разрабатывается ПСД, проведение экспертизы в 2015 году за счет средств муниципального образования","ориентир. 700 000 тыс.руб.",0,0,50000,100000,0]
[null,null,"2016-2018","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","культура","Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и спортивным залом, в том числе проектные работы, пос.Паша","Положительное заключение на проектную документацию - №47-1-4-0270-14 от 12.12.2014. Положительное заключение экспертизы на сметную документацию - №47-1-7-0403-14. ТЭО имеется.","в ценах 2 кв. 2014 года - \n224 765,7 тыс. руб.\\\n246 154,8 в ценах 2016 года",0,0,90000,118478,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,146982.5,218478,0]
[null,"включено ГЛО",2016,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Реконструкция стадиона «Локомотив» г.Волхов","47-1-8-0002-14 от 16.12.13 г. ","85 792 в ц. 2013г.,\nв т.ч. ПИР 918\\\n в ц. 2016г. 97 784,2",0,0,40000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,40000,0,0]
["Итого",{"$nulls":8},222418.22999999998,0,449202.5,310511,0]
["Всеволожский район","переходящий","2015-2018","ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","комитет по ЖКХ и транспорту","вода, канал","Реконструкция системы канализования в г.Сертолово:\n1. КНС и напорные канализационные коллекторы от мкр.Черная речка до главной КНС в г.Сертолово;\n2. КНС в мкр.Сертолово-2 и напорные канализационные коллекторы от мкр.Сертолово-2 до Сертолово-1","1. КНС \n47-1-5-0133-11 от 09.03.2011, \n\n\n\n\n2. КНС\n47-1-5-0113-11 от 28.02.2011,\n\n ","сумма 75 894,10 тыс. рублей;\nсумма 17 851,14 тыс. рублей.",10000,0,5000,20000,18450]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},10000,0,5000,20000,18450]
[null,"выкуп \nв обмен \nна налоги",2016,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","комитет по строительству","дет сад выкуп","Приобретение дошкольной образовательной организации  на 140 мест  дер. Кудрово, жк \"Вена\"","ЗАО \"Развитие территорий \"Петербургская Недвижимость\" ",143722.83,0,0,100606,0,0]
[{"$nulls":6},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 210 мест г. Сертолово (западнее микрорайона Сертолово-2), ЖК \"Новое Сертолово\"","ООО \"КВС-Сертолово\"",205765.29,0,0,144036,0,0]
[{"$nulls":6},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на  100 мест  пос. Мурино, земли САОЗТ \"Ручьи\"","ООО \"Созидание\" (ГК \"Сетл Сити\")",74093.83,0,0,51866,0,0]
[{"$nulls":6},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 140 мест  пос. Мурино, земли САОЗТ \"Ручьи\"","ООО \"Созидание\" (ГК \"Сетл Сити\")",103051.74,0,0,72136,0,0]
[{"$nulls":6},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 80 мест пос. Мурино, ЖК \"Солнечный\"","ООО \"Арсенал-Н\"",59275.06,0,0,41493,0,0]
[{"$nulls":6},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 100 мест пос. Мурино, дом № 15 ЖК \"Солнечный\"","ООО \"Арсенал-Н\"",77502.14,0,0,54252,0,0]
[{"$nulls":6},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 110 мест пос. Мурино, земли САОЗТ \"Ручьи\"","ЗАО \"Центр Долевого Строительства\" (ООО \"ИнвестКапитал\")",92370.3,0,0,64659,0,0]
[{"$nulls":6},"Приобретение ДОУ на 240 мест  пос. Мурино, земли САОЗТ \"Ручьи\", ЖК \"Тридевяткино царство\"","ЗАО \"Унисто\"",225634.19,0,0,157944,0,0]
[{"$nulls":6},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 110 мест дер. Кудрово","ООО \"Полис Групп\"",96619.34,0,0,67634,0,0]
[{"$nulls":6},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 140 мест  дер. Кудрово","ООО \"Полис Групп\"",143722.83,0,0,100606,0,0]
[{"$nulls":6},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 80 мест  пос. Мурино","ООО \"Полис Групп\"",70268.61,0,0,49188,0,0]
[{"$nulls":5},"школа","Приобретение  СОШ на 600 мест дер. Кудрово, жк \"Вена\"","ЗАО \"Развитие территорий \"Петербургская Недвижимость\"",378267.32,0,0,264787,0,0]
[{"$nulls":6},"Приобретение  СОШ на 1600 мест, дер. Кудрово, ЖК \"Новый Оккервиль\"","ООО \" Кудрово-Град\"",1238552.52,0,0,866987,0,0]
[{"$nulls":6},"Приобретение  СОШ на 275 мест  дер. Кудрово","ООО \"Полис Групп\"",276688.85,0,0,193682,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,2229876,0,0]
[null," новый\nс ПСД","2014-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по ТЭК","газ","Строительство объекта \"Газоснабжение ,дер.Ненимяки\", в т.ч. проектные работы","  в 2015 году ПИР (размещен заказ), в 2016 году начало СМР"," ",1500,0,5200,0,0]
[{"$nulls":6},"Строительство объекта \"Газоснабжение дер.Гарболово\", в т.ч. проектные работы","  в 2015 году ПИР (размещен заказ), в 2016 году начало СМР"," ",1500,0,4400,0,0]
[null,null,"2015-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по ТЭК","газ","Газоснабжение индивидуальных жилых домов дер.Орово","  в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",3230,0,5000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},6230,0,14600,0,0]
[null,"включено","2015-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","школа","Строительство средней общеобразовательной  школы в на 600 мест с. Павлово ","Заключение ГАУ  Леноблэкспертиза от 08.04.2014 года\n№ 47-1-4-0081-14 и  № 47 -1 -7 -0237-14 от 18.09.2014. ТЭО имеется.\nМК на СМР заключен","545 089, в ценах 2014/ 596 961. \nКонтракт на сумму 491 965,8",60000,0,117025,100000,0]
[null,null,null,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","комитет по строительству","дет сад","Строительство детского сада на 280 мест дер. Романовка  ","Заключение ГАУ Леноблэкспертиза от 14.11.2014   № 47-1-4-0258-14, 12.12.2014 №47-1-7-0422-14\nМК на СМР заключен",232680,70000,0,50000,69380,0]
[null,null,"2015-2017","ГП ЛО \"Развитие здравоохранения в Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав","Строительство детской поликлиники в г.Всеволожске на 600 пос. в смену"," Полож. заключение экспертизы по проекту\n№ 47-1-4-0029-14  от 31.01.14  года,  по сметам №47-1-7-0114-14 от 30.05.14 г.\nГК на СМР заключен",481564,100000,6050.56918,100000,237517,0]
[null,null,2016,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","комитет по строительству","дет сад","Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения (организации) на 155 мест г. Всеволожск мкр. Южный","ООО \"ЛСР.Строительство - С-З\"  получено положительное заключение экспертизы по проекту ","в 2015 году строит инвестор ",0,0,147833,0,0]
[null,null,"2016-2018","ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","комитет по строительству","го и чс","Проектирование строительства здания пожарного депо II типа на 4 машино-выезда в г.Сертолово"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",0,0,5100]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},230000,6050.56918,419958,406897,0]
[null,"не включено","2015-2016","ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","комитет по строительству","доп.образ","Строительство закрытого многофункционального спортивного объекта в государственной образовательной организации дополнительного образования детей \"Ладога\", п. Разметелево","01.04.2015 ПСД в экспертизе. Ориентировочно получение положительного заключения экспертизы - август 2015 года.","ориентир.\n282 300 тыс.руб. ",10000,0,120000,152300,0]
[null,null,"2015-2018","ГП ЛО \"Развитие культуры в Ленинградской области\"","комитет по строительству","культура","Строительство дома культуры со зрительным залом на 500 мест в г.п. Дубровка по ул.Набережной, в районе северной части парка ","Проектировщик - ГКУ \"УС ЛО\". 19 июня 2014 года  заключен контракт на разработку ПСД и получение положительного заключения госэкспертизы.  Срок выдачи ПСД по ГК 14.09.15 г.","420 000 ( в т.ч. ПИР 7 900)",7899,0,52920,97170,97170]
[null,null,"2016-2017","ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","комитет по строительству","школа","Строительство начальной школы-детского сада на 400 мест (300 мест, детский сад-100 мест)","Разрабатывается ПСД, проведение экспертизы в 2015 году за счет средств муниципального образования","ориентир. 417 200 тыс.руб.",0,0,50000,100000,0]
[null,null,null,"ГП ЛО \"Развитие культуры в Ленинградской области\"","комитет по строительству","доп.образ","Реконструкция здания бывшего дома офицеров г.Сертолово  под детскую школу искусств","ПСД разрабатывается за счет средств МО. Ожидаемый срок получения положительного заключения экспертизы 11 сентября 2015 года","258 000 тыс.руб.",null,null,50000,79000,0]
[null,null,2016,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав","Выкуп у инвестора быстровозводимого фельдшерско-акушерского пункта, пос.Борисова Грива"," "," ",null,null,9000,0,0]
[null,null,null,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Реконструкция спортивной площадки средней общеобразовательной школы \"Токсовский центр образования\", пос. Токсово","47-1-7-0077-15 от 06.02.15 г.","55 782,55 в ц. 2014г., в т.ч. ПИР 2 131,58\\\nв ц. 2016г.\n58 756,50",0,0,35254,0,0]
[null,null,null,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","комитет по строительству","дет сад","Строительство детского сада на 220 мест , пос. Разметелево","Заключение ГАУ Леноблэкспертиза от 10.09.2013 № 47-1-4-0258-14, 08.10.2013 №47-1-7-0422-14","в ценах 14 г. 249 184\nв ц.16г. 287 087",0,0,120000,80961,0]
[null,null,"2012-2016","ГП ЛО \"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области\"","комитет по строительству","прочие","Реконструкция (вторая очередь) зданий ГБУ \"Ленинградский областной центр досуговых, оздоровительных и учебных программ \"Молодежный\" во Всеволожском районе (бывший детский оздоровительный лагерь \"Ветерок\") 1 -й этап, культурно-спортивный центр"," "," ",10147,147,33000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},28046,147,470174,509431,97170]
[null,"включено ГЛО","2016-2017","ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","комитет по строительству","дет сад","Строительство детского сада на 220 мест,  г. Всеволожск, Торговый пр-кт, д. 144 ","В конце августа 2015 года планируют получить положительное заключение экспертизы.",287087,0,0,70000,80961,0]
[{"$nulls":6},"Строительство детского сада на 140 мест г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17 ","В конце августа 2015 года планируют получить положительное заключение экспертизы.",146020,0,0,40000,32214,0]
[null,null,"2016-2020","ГП ЛО \"Развитие здравоохранения в Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав","Строительство областной детской больницы с поликлиникой в г.Сертолово","ГК   от 14.01.2013 \nПодрядчик – ЗАО «Росстройпроект»\nЦена ГК – 99 900 тыс. руб.25.12.2014 документация направлена  в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» \nСроки окончания работ по ГК - 14.12.2014\n"," Ориентир. стоимость –13 млрд. 77 млн. руб.\n1-й этап-2 млрд. 918 млн.руб.\n2-й этап-10 млрд.\n468 млн. руб.\n",0,0,130000,412228,791664]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,240000,525403,791664]
[null,"(пусто)","(пусто)","ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","комитет по дор.хоз-ву","дороги","Строительство подъезда к г. Всеволожску","(пусто)","(пусто)",null,null,20000,20000,50000]
[{"$nulls":6},"Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Л.О.","(пусто)","(пусто)",null,null,60000,60000,60000]
[null,"Итог ",{"$nulls":9},80000,80000,110000]
["Итого",{"$nulls":8},274276,6197.56918,3459608,1541731,1017284]
["Выборгский район","переходящий","2014-2017","ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","комитет по ЖКХ и транспорту","вода, канал","Реконструкция водоочистных сооружений г. Каменогорска","47-1-7-0757-13 от 15.11.2013 "," На сумму 302 070,59 тыс. рублей,  МК на сумму 312 982,1 т.р.",210541.8,101502.40157999999,71511.06,31776.13,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},210541.8,101502.40157999999,71511.06,31776.13,0]
[null,"включено","2013-2016","ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","комитет по строительству","прочие","Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО \"Областная туберкулезная больница в г.Выборг\", стационарное отделение в п.Соколинское","заключение от 25.02.2014г.","87 967 в ценах 2013 года",27116.6,0,7000,0,0]
[null,null,"2014-2017","ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Строительство Центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг, Ленинградское ш., д.103 в III планировочном районе (первый и второй этап)","полож.заключение экспертизы  по проекту № 47-1-4-0493-11 от 25.10.11 г. и по сметам  от 15.03.12 г.№ 47-1-6-0071-12 от 15.03.12 г.","1 114 494 в ц.2011 г.\nв т.ч.ПИР 12750",462300,160000,307392,281146,0]
[null,null,"2016-2017","ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","комитет по строительству","го и чс","Проектирование строительства здания пожарного депо V типа на 2 машино-выезда в с.Семиозерье"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",0,0,2000]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},489416.6,160000,316392,281146,0]
[null,"не включено","2015-2017","ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","комитет по строительству","го и чс","Проектирование здания поисково-спасательной станции, пос.Кирилловское "," в 2015-2016гг. только проектирование \nСМР в 2017 году","ориент.42 000 т.р.",2000,0,2500,42000,0]
[null,null,2016,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Реконструкция объекта социальной сферы \"Школа бокса\" МОУ ДОД \"ДЮСШ \"Фаворит\" г.Выборг","47-1-7-0079-15 от 06.03.15 г. ТЭО имеется.","72 508,45 в ц. 2014 г., в том числе ПИР \n2 546,57/в ц. 2016г.76 620",0,0,45972,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},2000,0,48472,42000,0]
[null,"включено ГЛО","2016-2017","ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Строительство тренировочной площадки на стадионе пос. Рощино,  ул. Советская","проектирование планируется после включения  в перечень площадок ЧМ 2018 г. с выделением из ФБ 80 000 тыс.руб.","ориент. 134 400 тыс.руб.",0,0,24240,0,0]
[null,null,2016,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Строительство универсального спортивного зала у средней образовательной школы г. Высоцк","47-1-7-0302-14 от 14.11.14 г. ТЭО имеется","60 673,5 в ц. 2014г.,\nв т.ч.1 852,45\\\n64 418,6 в ц. 2016 г.",0,0,38651,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,62891,0,0]
[null,"(пусто)","(пусто)","ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","комитет по дор.хоз-ву","дороги","Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20","(пусто)","(пусто)",null,null,89064.79568]
[{"$nulls":6},"Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30, в том числе компенсации стоимости сносимых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земе","(пусто)","(пусто)",null,null,596889.30921]
[{"$nulls":6},"Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60","(пусто)","(пусто)",null,null,280798.62367]
[{"$nulls":6},"Реконструкция моста через р.Петлянка на км 23+769 автомобильной дороги Молодежное-Верхнее Черкасово в Выборгском районе Ленинградской области","(пусто)","(пусто)",null,null,50000]
[null,"Итог ",{"$nulls":9},1016752.72856]
["Итого",{"$nulls":8},701958.4,261502.40158,1516018.7885600002,354922.13,0]
["Гатчинский район","включено","2014-2016","ГП ЛО \"Развитие здравоохранения в Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав","Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра г.Гатчина, в т.ч. проектные работы","Полож. заключение экспертизы по проекту\n№ 47-1-4-0250-14  от 28.11.14  года,  по сметам №47-1-8-0352-14 от 28.11.14 г.","2 459 916,61",566452.8,12472.8,593232,0,0]
[null,null,"(пусто)","ГП ЛО \"Развитие здравоохранения в Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав","Реализация концессионого соглашения о создании и эксплуатации объекта здравоохранения \"Ленинградский областной центр медицинской реабилитации\" в г.Коммунар","В 2015-2016гг. разработка ПСД по реконструкции бомбоубежища.\nВ 2017г СМР по реконструкции бомбоубежища.\nС 2018г. - выплата концессионеру"," ",1500,0,5500,40000,620000]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},567952.8,12472.8,598732,40000,620000]
[null,"не включено","2016-2017","ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","комитет по строительству","го и чс","Пожарное депо на 2 машино-выезда в п.Войсковицы"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",null,null,2955,36000,0]
[null,null,null,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, в дер.Истинка (строительство универсальной спортивной площадки)","разработка ПСД 2016 год (эл.сети, водонсабж, спортполащадки, фап), благоустройство территории - Конкурс по выбору проектной организации - декабрь 2014 г.; муниципальный контракт №0145300008914000477-0262812-01 от 16.01.2015; ПСД в апреле 2015 сдана на экс"," ",null,0,760,6622,0]
[{"$nulls":5},"комплексн. комп. застройка","Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, в дер.Истинка (строительство внутриплощадочных эл.сетей)","разработка ПСД 2016 год (эл.сети, водонсабж, спортплощадки, фап), благоустройство территории - Конкурс по выбору проектной организации - декабрь 2014 г.; муниципальный контракт №0145300008914000477-0262812-01 от 16.01.2015; ПСД в апреле 2015 сдана на эксп"," ",null,0,2000,10000,0]
[{"$nulls":6},"Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, в дер.Истинка (строительство системы водоснабжения)","разработка ПСД 2016 год (эл.сети, водонсабж, спортплощадки, фап), благоустройство территории - Конкурс по выбору проектной организации - декабрь 2014 г.; муниципальный контракт №0145300008914000477-0262812-01 от 16.01.2015; ПСД в апреле 2015 сдана на эксп"," ",null,0,2000,12000,0]
[null,null,null,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","комитет по строительству","школа","Строительство нового корпуса МБОУ \"Гатчинская СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов\"","Разрабатывается ПСД, проведение экспертизы в 2015 году за счет средств муниципального образования","ориентир. 780 000 тыс.руб.",0,0,50000,100000,0]
[null,null,2016,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Строительство универсальной спортивной площадки, пос.Сусанино","разработка проектно-сметной документации 2015 год за счет средств местного бюджета. ","11 745 в ценах 2015 года \\\n12 297 в ценах 2016 года (ориентировочно)",0,0,10638,0,0]
[null,null,"2016-2018","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","комплексн. комп. застройка","Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку,д.Сяськелево в том числе проектные работы ","разработка ПСД 2016 год","61 000 (ориентировочно)",0,0,8000,20000,30000]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,76353,184622,30000]
[null,"включено ГЛО","2016-2018","ГП ЛО \"Развитие здравоохранения в Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав","Строительство поликлиники на 380 пос. в см. в г.Гатчине, мкр. «Аэродром»","ПСД разработана за счет МО. Находится в экспертизе. Планируется получить полож. заключение до 30.08.15 г.","225 655 в ц.2015 г. (в т.ч. ПИР + экспертиза -11 028)",0,0,70000,121000,75655]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,70000,121000,75655]
[null,"(пусто)","(пусто)","ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","комитет по дор.хоз-ву","дороги","Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования \"Подъезд к г.Гатчина-2\" (2 этап - Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения,в том ","(пусто)","(пусто)",null,null,457999.06436]
[null,"Итог ",{"$nulls":9},457999.06436]
["Итого",{"$nulls":8},567952.8,12472.8,1203084.06436,345622,725655]
["Кингисеппский район","  новый","2016-2017","ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","комитет по ЖКХ и транспорту","вода, канал","Реконструкция водоочистных сооружений \"Сережино\", г.Кингисепп","ПСД передана на экспертизу."," ",0,0,60299.96,36592.54,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,60299.96,36592.54,0]
[null,"включено","2013-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","прочие","Строительство двухэтажного здания  Кингисеппской ветеринарной инспекции ","Заключение ГАУ  Леноблэкспертиза от 28.02.2014 года     № 47-1-4-0055-14 и  № 47 -1 -7 -0273-14 от 18.09.2014г.\nГК на СМР заключен","68 016,02 в ценах 2014 года  / 74 488,5",26730,5329.288,41142,0,0]
[null,null,"2015-2017","ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Строительство крытого плавательного бассейна г.Ивангород","Заказчик по ПИР ГКУ УС ЛО\nположительное заключение получено","ориент. 294 653 тыс. \n(в т.ч. ПИР 9 000 тыс.руб.)\n в ценах 2015 г.",30000,0,90000,172216,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},56730,5329.288,131142,172216,0]
[null,"не включено","2016-2017","ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","комитет по строительству","го и чс","Строительство здания поисково-спасательной станции, г. Кингисепп"," в 2016 проектирование \nСМР в 2017 году","ориент. 42 000",0,0,2500,42000,0]
[null,null,null,"ГП ЛО \"Развитие здравоохранения в Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав","Строительство здания морга с группой ритуальных помещений г.Кингисепп 1-я линия (здание морга)","положительное заключение экспертизы по проекту от 28.11.14г. по сметам от 29.04.15г.",147855,0,0,50000,97855,0]
[null,null,null,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","дет сад","Строительство детского сада на 140 мест пос.Усть Луга","Заключение Леноблэкспертиза от 02.04.2013 года\n№ 47-1-4-0095-13 и от 22.08.2013 № 47-1-7-0491-13. ТЭО имеется.","203 652,6 в ценах 2013 г/ 233 292",0,0,110689,79437,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,163189,219292,0]
[null,"включено ГЛО","2016-2017","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","школа","Строительство  МОУ \"Средняя  общеобразовательная школа на 220 мест с.Пустомержа","Заключение Леноблэкспертиза от 30.12.2014 года\n№ 47-1-4-0302-14,  от 13.02.2015 № 47-1-7-0124-15. ТЭО имеется.",394258.1,0,0,50000,178742,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,50000,178742,0]
["Итого",{"$nulls":8},56730,5329.288,404630.95999999996,606842.54,0]
["Кировский район","переходящий","2014-2016","ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","комитет правопорядка","го и чс","Реконструкция здания под размещение центра обработки вызовов по единому номеру \"112\" на территории Ленинградской области"," "," ",60000,0,98433.4,106303,0]
[null,null,"2015-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по ЖКХ и транспорту","вода, канал","Строительство системы водоснабжения дер. Сологубовка, дер.Лезье ","47-1-4-0073 от 08.05.2015 (проект)\n\nПолучение заключения по смете до 15.06.2015. "," ",6416.5,3298.9139,19121.7,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},66416.5,3298.9139,117555.09999999999,106303,0]
[null," новый\nс ПСД","2014-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по ТЭК","газ","Строительство объекта \"Газоснабжение дер.Горная Шальдиха \", в том числе проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",2170,0,19500,0,0]
[null,null,"2015-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по ТЭК","газ","Газоснабжение Нижняя Шальдиха"," в 2015-2016гг. только проектирование "," ",200,0,5000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},2370,0,24500,0,0]
[null,"включено","2015-2016","ГП ЛО \"Развитие культуры в Ленинградской области\"","комитет по строительству","культура","Строительство экспозиционно-выставочного павильона \"Прорыв\" в комплексе музея-заповедника \"Прорыв блокады Ленинграда\"","Полож.заключение экспертизы по проекту от 07.04.15г., по сметам от 14.04.15 г.","194 727 в ц.2015 г.",70000,0,50000,70433,0]
[null,null,2016,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","комитет по строительству","дет сад","Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения (организации) с оборудованием на 220 мест г. Кировск, бульвар Партизанской Славы 7 ","ООО \"ЛСР.Строительство - С-З\"  получено положительное заключение экспертизы по проекту ","в 2015 году строит инвестор ",0,0,188709,0,0]
[null,null,"2012-2016","ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","комитет по строительству","школа","Строительство муниципального образовательного учреждения \"Средняя общеобразовательная школа\" на 600 мест, г.Шлиссельбург","Заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» от 31 января 2012 года № 47-1-7-0026-12",444110,100000,0,0,83432.03,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},170000,0,238709,153865.03,0]
[null,"не включено","2016-2017","ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","комитет по строительству","школа","Строительство пристройки на 265 мест МБОУ \"Лицей г.Отрадное\"","Разрабатывается ПСД, проведение экспертизы в 2015 году за счет средств муниципального образования","ориентир. 265 000 тыс.руб.",0,0,50000,100000,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,50000,100000,0]
[null,"(пусто)","(пусто)","ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","комитет правопорядка","го и чс","Здание хранилища на 5 боксов на территории 127 пожарной части в г.Кировск","(пусто)","(пусто)",null,null,5500,15850]
[null,null,null,"ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","комитет по дор.хоз-ву","дороги","Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области","(пусто)","(пусто)",{"$nulls":4},500]
[null,"Итог ",{"$nulls":9},5500,15850,500]
["Итого",{"$nulls":8},238786.5,3298.9139,436264.1,376018.03,500]
["Ленинградская область","включено",2016,"непрограммная часть АИП","комитет по строительству","пир","Проектирование объектов социально-культурного назначения"," "," ",371175,18006,133175,150000,150000]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},371175,18006,133175,150000,150000]
["Итого",{"$nulls":8},371175,18006,133175,150000,150000]
["Лодейнопольский район","  новый","2016-2017","ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","комитет по ЖКХ и транспорту","вода, канал","Реконструкция системы канализования южной части г.Лодейное Поле с учетом приема стоков бывшего военного городка","47-1-7-0097-15 от 10.03.2015","на сумму 297 989,56 тыс. рублей",0,0,20000,20000,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,20000,20000,0]
[null,"переходящий","2014-2017","ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","комитет по ЖКХ и транспорту","вода, канал","Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Рассвет"," 47-1-7-0292-14\nот 23.10.2014г."," на сумму 131 716,78 тыс. рублей, тех. присоединение 3 883,6 т.р.",35383.66,0,25000,26386.34,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},35383.66,0,25000,26386.34,0]
[null," новый\nс ПСД","2015-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по ТЭК","газ","Газопровод для газификации жилого фонда в границах ул.Лесная, Труда, Энтузиастов, Солнечная, пер.Центральный, ул.Сосновая, ул.Парковая, ул.Земляничная пос.Янега, в т.ч. проектные работы","  в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",1425,330,5000,0,0]
[null,null,null,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","комитет по ТЭК","газ","Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Доможирово  (в .т.ч. ПИР)","2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",1078,0,8740,0,0]
[{"$nulls":6},"Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Яровщина  (в .т.ч. ПИР)","2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",802,0,2280,0,0]
[{"$nulls":6},"Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.ст.Оять  (в .т.ч. ПИР)","2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",45281,0,4180,0,0]
[{"$nulls":6},"Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Рассвет (в .т.ч. ПИР)","2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",160023.4,0,3420,0,0]
[{"$nulls":6},"Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Чегла  (в .т.ч. ПИР)","2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",1154,0,9690,0,0]
[{"$nulls":6},"Наружное газоснабжение жилых домов п.Речное (в т.ч. ПИР)","в 2015-2016гг. проектирование "," ",642,0,3040,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},210405.4,330,36350,0,0]
[null,"включено","2013-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","культура","Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, с.Алеховщина (строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест)","Положительное заключение на проект 47-1-7-0096-15 от 20.03.2015, № 47-1-4-0038-15 от 20.03.2015г.\nМК на СМР заключен","127 657,27 / 139 805,4\n(ПИР 2 328,18 по смете)",30000,0,84863,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},30000,0,84863,0,0]
[null,"не включено","2016-2017","ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","комитет по строительству","школа","Реконструкция здания МКОУ «Средняя общеобразовательная  школа №68» в г. Лодейное Поле  под школу на 350 учащихся с центром консультирования и диагностики на 100 человек","ПСД в ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\"",376904,0,0,70000,104753,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,70000,104753,0]
["Итого",{"$nulls":8},275789.06,330,236213,151139.34,0]
["Ломоносовский район","выкуп \nв обмен \nна налоги",2016,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","комитет по строительству","дет сад выкуп","Приобретение дошкольной образовательной организации  на 145 мест  пос. Новоселье","ООО \"СТ-Новоселье\"",148855.79,0,0,104199,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,104199,0,0]
[null,"включено","2013-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","культура","\"Реконструкция здания МУК клубного типа \"Дом культуры дер.Низино\" ","Полож. заключение экспертизы по откорректированному  проекту получено 25.04.14 г.и по сметам - 16.04.14 г.\nМК на СМР заключен"," ",68799,0,10000,0,0]
[null,null,"2015-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","культура","Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Новоселье","положительное заключение ГАУ \"Леноблэкспертиза\" от 18.04.2014 г. № 47-1-4-0091-14 ;\nот 21 мая 2014 № 47-1-7-0108-14.ТЭО -имеется    \nМК на СМР заключен","110 277,5 в ценах 2014 года/\n126 327,0 в ценах 2016 года",5000,0,50000,48536,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},73799,0,60000,48536,0]
[null,"не включено","2016-2017","ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","комитет по строительству","школа","Реконструкция здания МОУ \"Гостилицкая СОШ\" со строительством пристройки пищеблока с обеденным залом на 200 мест в д. Гостилицы","ПСД в ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\"",216053,0,0,51237,100000,0]
[null,null,2016,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав","Выкуп у инвестора быстровозводимого фельдшерско-акушерского пункта, дер.Витино"," "," ",null,null,9000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,60237,100000,0]
["Итого",{"$nulls":8},73799,0,224436,148536,0]
["Лужский район","включено","2014-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","комплексн. комп. застройка","Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, пос. Приозерное (проектирование инженерных сетей, благоустройство)","Муниципальный контракт на разработку ПСД №0145300014414000001-0088624-01 от 20.05.2014 с ООО \"БалтИнвестПроект\"; ПСД разработана и сдана на экспертизу; срок получения заключения - август 2015 г","47 980 в ценах 2015 года/50 235",10000,0,33000,0,0]
[null,null,"2015-2016","ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","комитет по строительству","школа","Строительство пристройки на 350 мест к основному зданию муниципального образовательного учреждения \"Толмачевская средняя общеобразовательная школа\", пос.Толмачево","Заключение ГАУ Леноблэкспертиза от 16 октября 2014 года   № 47-1-4-0216-14г.\nРазмещен заказ на СМР, итоги - август 2015г.",262885.92,50000,0,50000,134247,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},60000,0,83000,134247,0]
[null,"не включено","2015-2017","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","культура","\"Реконструкция здания  дома культуры на 140 мест  в пос. Володарского , в том числе проектные работы  \"","Разработка ПИР в 2015 году. Стоимость ПИР 3150; ПСД в экспертизе. Планируется получить положительное заключение экспертизы в сентябре 2015 г. ТЭО -имеется ","Ориент. сметная стоимость  83 900 тыс. руб в ценах 2013 года   96 110,8",3000,0,38000,43805,0]
[null,null,"2016-2017","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","культура","Строительство дома культуры в пос. Торковичи Лужского района"," "," ",null,null,50000,0,0]
[{"$nulls":5},"спорт","Строительство универсальной спортивной площадки пос.Серебрянский,  в том числе проектные работы","разработка  проектно-сметной документации 2017 год","16 248 (ориентировочно)",0,0,1000,10638,0]
[null,null,"2016-2018","ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","комитет по строительству","го и чс","Строительство здания поисково-спасательной станции, г. Луга"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",null,null,3000,50600,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},3000,0,92000,105043,0]
["Итого",{"$nulls":8},63000,0,175000,239290,0]
["межмуниципальное","    жилье",2016," ГП ЛО \"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области\"","комитет по строительству","жилье","Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей"," "," ",225000,225000,225000,225000,225000]
[{"$nulls":6},"Субсидии бюджетам МО на приобретение квартир в строящихся домах для расселения аварийного фонда  "," "," ",208092.1,208092.1,58548.5807,51550.1,500000]
[{"$nulls":7},"(пусто)","(пусто)",282386.6,273097.7,320624.56303,51630.05654,0]
[{"$nulls":6},"Субсидии  бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"," "," ",80000,43810,150000,150000,150000]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},795478.7,749999.8,754173.14373,478180.15654,875000]
[null,"не включено",2016,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Строительство спортивной площадки для занятий воркаутом (40 шт.)"," "," ",null,null,40000,0,0]
[null,null,null,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Строительство 3 малобюджетных ФОКов","в 2015 году проектируются за счет средств муниципальных бюджетов","(пусто)",0,0,105000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,145000,0,0]
[null,"включено ГЛО",2016,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Строительство 2 малобюджетных ФОКов","в 2015 году проектируются за счет средств муниципальных бюджетов","(пусто)",0,0,70000,193000,212000]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,70000,193000,212000]
[null,"включено кап.ремонт","2016-2018","ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Строительство/капитальный ремонт спортивных площадок и стадионов","20 штук ежегодно"," ",0,0,248218,265358,289822]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,248218,265358,289822]
["Итого",{"$nulls":8},795478.7,749999.8,1217391.1437300001,936538.15654,1376822]
["Подпорожский район","не включено","2015-2018","ГП ЛО \"Развитие культуры в Ленинградской области\"","комитет по строительству","культура","Реконструкция  муниципального автономного учреждения  \" Вознесенский культурно  - спортивный комплекс - Вознесенский Дом культуры\" на 250 мест .  Адрес объекта:  в пос. Вознесенье  ул. Труда, д. 21","Проектировщик - ГКУ \"УС ЛО\". 10 декабря 2014 года заключен контракт на разработку ПСД и получение положительного заключения госэкспертизы. Срок выполнения работ  - декабрь 2015 года","220 000 ( в.т.ч. ПИР 5 400)",5411,0,44814,81674,81674]
[null,null,"2016-2017","ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","комитет по строительству","школа","Строительство МОУ \"Средняя общеобразовательная школа №4\" на 400 мест, г.Подпорожье\"","ожидаемый срок получения полож. заключения экспертизы - декабрь 2015 г.",438267,0,0,100000,233103,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},5411,0,144814,314777,81674]
[null,"(пусто)","(пусто)","ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","комитет по дор.хоз-ву","дороги","Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области","(пусто)","(пусто)",{"$nulls":4},100000]
[null,"Итог ",{"$nulls":11},100000]
["Итого",{"$nulls":8},5411,0,144814,314777,181674]
["Приозерский район","  новый","2016-2017","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по ТЭК","газ","Распределительный газопровод пос.Громово"," "," ",0,0,1000,9450,0]
[{"$nulls":6},"Распределительный газопровод по пос.Кротово"," "," ",0,0,1000,11000,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,2000,20450,0]
[null,"переходящий","2014-2016","ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","комитет по ТЭК","газ","Газоснабжение природным газом г.Приозерск, Распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) \n(в т.ч. ПИР)","ПСД находится в экспертизе \nначало строительства в 2015 году"," ",1588,0,70576.6,0,0]
[null,null,"2014-2017","ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","комитет по ЖКХ и транспорту","вода, канал","Реконструкция системы водоснабжения города Приозерска, 1-й этап","47-1-7-0561-13\nот 09.09.2013г. "," на сумму 90 448,12 тыс. рублей,\n МК 85 146 т.р.",39639.2,19091.06787,16000,9000,0]
[null,null,"2015-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по ЖКХ и транспорту","вода, канал","Реконструкция водоочистных сооружений пос.Мельниково"," 47-1-4-0090-14 от 08.05.2014;\n47-1-2-0217-14 от 17.10.2014;\n47-1-7-0061-15 от 17.02.2015"," ",3237.5,0,20878,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},44464.7,19091.06787,107454.6,9000,0]
[null," новый\nс ПСД","2014-2016","ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","комитет по ТЭК","газ","Газоснабжение п.Моторное (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",43197,0,11020,0,0]
[{"$nulls":6},"Газоснабжение п.Починок (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",4276,0,11020,0,0]
[{"$nulls":6},"Распределительный газопровод п.Запорожское  (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",1180,0,20000,0,0]
[null,null,"2014-2017","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по ТЭК","газ","Строительство объекта \"Наружное газоснабжение жилых домов пос.Ромашки\", в том числе проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",873.5,0,1000,22100,0]
[{"$nulls":6},"Строительство распределительного газопровода дер.Раздолье\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",13444.6,0,8785,0,0]
[null,null,"2015-2016","ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","комитет по ТЭК","газ","Наружное газоснабжение п.Мельниково","в 2015 году завершение проектирования"," ",2272,0,13999,0,0]
[{"$nulls":6},"Наружное газоснабжение жилых домов п.Понтонное (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",995,0,5130,0,0]
[{"$nulls":6},"Наружное газоснабжение жилых домов п.Саперное (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",1146,0,13300,0,0]
[{"$nulls":6},"Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу п.Кузнечное  (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",2640,0,25536,0,0]
[null,null,"2015-2017","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по ТЭК","газ","Строительство распределительного газопровода пос.Пятиречье\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",2400.2000000000007,0,5913,15000,0]
[{"$nulls":6},"Строительство распределительного газопровода по пос.Суходолье\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",1290,0,1000,6000,0]
[{"$nulls":6},"Строительство объекта \"Газоснабжение пос. Ларионово\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",2297,0,1000,12629.1,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},76011.3,0,117703,55729.1,0]
[null,"включено","2014-2016","ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Приозерске","Подрядчик – ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ». ","215 810 в ц.2013 г./\n249 825 в ц.2016 г.",91500,24292,35000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},91500,24292,35000,0,0]
[null,"не включено","2016-2017","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Строительство универсальной спортивной площадки пос.Запорожское,  в том числе проектные работы","разработка проектно-сметной документации  2016 год","14 248 (ориентировочно)",0,0,1000,10638,0]
[{"$nulls":6},"Строительство универсальной спортивной площадки с.Колчаново,  в том числе проектные работы","разработка проектно-сметной документации  2016 год","15 248 (ориентировочно)",0,0,1000,10638,0]
[null,null,2016,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Строительство детского спортивного комплекса для детей с ограничененными возможностями на территории ЛОГКУ \"Приозерский ДДИ\"","35 000 тыс.руб.","(пусто)",0,0,35000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,37000,21276,0]
["Итого",{"$nulls":8},211976,43383.06787,299157.6,106455.1,0]
["Сланцевский район","включено","2014-2016","ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта \"Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы, ул. Грибоедова 19-а","по проекту № 47-1-4-00226-13 от 07.10.13 г.   по сметам № 47-1-4-00226-13 от 07.10.13 г.\nМК на СМР заключен","154 884 в ц.2013 г.\n(в т.ч. ПИР 4 976)\n/в ц.2016г. 172 710,6",35000,7475.84195,80519,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},35000,7475.84195,80519,0,0]
[null,"включено кап.ремонт",2016,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Капитальный ремонт стадиона в г.Сланцы"," "," ",null,null,50000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":9},50000,0,0]
["Итого",{"$nulls":8},35000,7475.84195,130519,0,0]
["Тихвинский район","переходящий","2015-2016","ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","комитет по ЖКХ и транспорту","вода, канал","Реконструкция канализационных очистных сооружений п. Цвылево","проект в экспертизе, есть замечания, идет их устранение","50 000 т.руб.",5000,0,15000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},5000,0,15000,0,0]
[null,"не включено","2016-2017","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Строительство универсальной спортивной площадки пос.Цвылево,  в том числе проектные работы","разработка проектно-сметной документации  2016 год","13 248 (ориентировочно)",0,0,1000,10638,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,1000,10638,0]
["Итого",{"$nulls":8},5000,0,16000,10638,0]
["Тосненский район","переходящий","2013-2016","ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","комитет по ТЭК","газ","Строительство газопровода межпоселкового ГРС \"Любань\" - дер.Померанье - дер.Трубников Бор, в том числе проектно-изыскательские работы"," 2014-2015 - ПИР\n2015-2016 - СМР"," ",1755,0,32345,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},1755,0,32345,0,0]
[null,"включено","2013-2016","ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","комитет по строительству","прочие","Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО \"Ульяновская областная психиатрическая больница\", пос. Ульяновка","полож.заключение  экспертизы по сметной документации т 24 апреля 2014 г.","45 742\nв ц.2012 г.",25217,0,5000,0,0]
[null,null,"2014-2016","ГП ЛО \"Развитие здравоохранения в Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав","Строительство корпуса №3 на 50 койко-мест  Ульяновской психиатрической больницы","Полож. заключение экспертизы по проекту\n№ 47-1-4-0294-13  от  19.12.13 года,  по  сметам №47-1-7-0113-14 от 02.06.14 г.\nГК на СМР заключен","220 674",153414,6056.79132,51733,0,0]
[null,null,"2016-2017","ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","комитет по строительству","го и чс","Проектирование строительства отапливаемого гаражно-складской комплекса для стоянки, обслуживания автомобильной техники, размещения водительского состава, а также складов материально-технических запасов в г.Тосно"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",0,0,3300]
[null,null,2016,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","комитет по строительству","дет сад","Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения (организации) на 180 мест г. Тосно мкр. 3","Разработка ПСД в 2015 году ООО \"Квартал 17А\"","в 2015 году строит инвестор ",0,0,0,0,0]
[null,null,"2016-2018","ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","комитет по строительству","го и чс","Проектирование строительства склада имущества гражданской обороны с помещениями для работников и химико-радиометрической лабораторией в г.Тосно"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",0,0,3500]
[{"$nulls":6},"Проектирование строительства здания поисково-спасательной станции для размещения поисково-спасательного отряда в г.Тосно"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",0,0,3100]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},178631,6056.79132,66633,0,0]
[null,"не включено","2015-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Строительство универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, пос. Тарасово ","Положительное заключение экспертизы от 16.02.2015 года № 47-1-7-0047-15","11 745 в ценах 2015 года / 12 297 в ценах 2016 года ",1000,0,10638,0,0]
[null,null,"2016-2017","ГП ЛО \"Развитие культуры в Ленинградской области\"","комитет по строительству","культура","Реконструкция МКОУ ДОД \"Никольская детская школа искусств\" и Никольская городская библиотека.\nАдрес объекта: г. Никольское, Советский пр., д. 229","В настоящее время сметная документация находится на проверке в ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\". Планир. получить положит. Заключение до 30.06.15 г.Положительное заключение получено на проектную документацию получено 28.02.14 г.","153 080 \n(в т.ч. ПИР\n3 307)",0,0,63653,63653,0]
[null,null,2016,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Реконструкция стадиона в г.Тосно","50 000 тыс.руб.","(пусто)",0,0,50000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},1000,0,124291,63653,0]
["Итого",{"$nulls":8},181386,6056.79132,223269,63653,0]
["Сосновоборский г.о.","не включено","2016-2017","ГП ЛО \"Развитие культуры в Ленинградской области\"","комитет по строительству","культура","Строительство репетиционного (концертного ) зала МБОУ ДОД \"Сосновоборская детская школа искусств \"Балтика\".                                                                     Адрес адрес объекта: Сосновый Бор г, Солнечная ул, 18.","ПСД в экспертизе. Ориентировочная дата получения положительного заключения -август  2015 года.","112 225\nв ц. 2014 г.",0,0,38330,40093,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,38330,40093,0]
[null,"включено ГЛО","2016-2017","ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","комитет по строительству","спорт","Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор","Заказчик по ПИР ГКУ УС ЛО, Заключен ГК от 12.01.2015.\nПодрядчик – ООО \"ИТ Синтез\" \nЦена – 8 700 тыс.руб. руб.\nСрок выполнения работ по ГК – 12.12.2015.  ТЭО имеется","ориент. 550 000 тыс.руб.",0,0,100000,350000,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,100000,350000,0]
["Итого",{"$nulls":8},0,0,138330,390093,0]
[" Всеволожский район","включено","2014-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав","Реконструкция амбулатории на 250 пос. в смену, пос.Вартемяги","Заключен МК на корректировку ПСД\nсрок получения экспертизы октябрь","ориентир. \n37 520 тыс.руб. ",15519.5,0,31000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},15519.5,0,31000,0,0]
[null,"не включено","2016-2018","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав"," Строительство врачебной амбулатории,  в том числе проектные работы, пос.Щеглово","Разработка ПИР в 2016 году. ","ориентировочная сметная стоимость 150 000  ",0,0,5000,45000,100000]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,5000,45000,100000]
[null,"включено ГЛО","2016-2017","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  в том числе проектные работы,  пос.Васкелово","Разработка ПИР в 2016 году.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",0,0,2500,24000,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,2500,24000,0]
["Итого",{"$nulls":8},15519.5,0,38500,69000,100000]
[" Кингисеппский район","не включено","2015-2018","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав"," Строительство врачебной амбулатории, пос.Котельский,  в том числе проектные работы","Разработка ПИР в 2015-2016 гг. Оформлен кадастровый паспорт, градплан земельного участка. ТУ получены. ТУ на электроснабжение объекта предварительные.  Планируется объявить конкурс на ПИР в сентябре 2015 года.","Разработка ПИР в 2015-2016 гг. Оформлен кадастровый паспорт, градплан земельного участка. ТУ получены. ТУ на электроснабжение объекта предварительные.  Планируется объявить конкурс на ПИР в сентябре 2015 года.",5500,0,5000,100000,45000]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},5500,0,5000,100000,45000]
[null,"включено ГЛО","2015-2017","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,   в том числе проектные работы, пос.Вистино","Разработка ПИР в 2015-2016гг.  Идет сбор исходных данных для проектирования.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",1000,0,1500,24000,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},1000,0,1500,24000,0]
["Итого",{"$nulls":8},6500,0,6500,124000,45000]
[" Гатчинский район","не включено","2016-2017","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав"," Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, в дер.Истинка \nСтроительство ФАП-а","разработка ПСД 2016 год","26 500 (ориентировочно)",0,0,2500,24000,0]
[null,null,"2016-2018","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав"," Строительство врачебной амбулатории,  в том числе проектные работы, дер.Войсковицы","Разработка ПИР в 2016 году","ориентировочная сметная стоимость 150 000",0,0,5000,76000,69000]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,7500,100000,69000]
[null,"включено ГЛО","2014-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  дер.Семрино ","ООО «Проектная компания «Ясень»,  ГК на ПИР заключен 10.12.14г. с ценой 1428 тыс.руб. Срок окончания работ 07.08.15г.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",2000,191.3368,24000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},2000,191.3368,24000,0,0]
["Итого",{"$nulls":8},2000,191.3368,31500,100000,69000]
[" Приозерский район","не включено","2015-2018","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав"," Строительство врачебной амбулатории, пос.Плодовое,  в том числе проектные работы","Разработка ПИР в 2015-2016 гг. Ведется сбор исходных данных для проектирования.","ориентировочная сметная стоимость 150 000  в ценах 2015 г",5500,0,5000,45000,100000]
[null,null,"2016-2018","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав"," Строительство врачебной амбулатории,  в том числе проектные работы, пос.Громово","Разработка ПИР в 2016 году","ориентировочная сметная стоимость 150 000  ",0,0,5000,62000,82500]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},5500,0,10000,107000,182500]
["Итого",{"$nulls":8},5500,0,10000,107000,182500]
[" Лужский район","включено ГЛО","2014-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы  пос.Волошово ","УС ЛО  ведет сбор исходных данных для проектирования. Получены ТУ, кроме ТУ  на присоединение объекта к электрическим сетям. Документы на землю оформлены. Планируется объявить конкурс на ПИР в сентябре 2015 г.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",2500,0,10000,12000,0]
[null,null,"2016-2018","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав"," Строительство врачебной амбулатории,  в том числе проектные работы, дер.Толмачево","Разработка ПИР в 2015-2016 гг . ООО «Вектор», ГК от 15.06.15г.  на сумму 3000 тыс.руб. Срок выдачи ПСД –апрель 2016 г. ","ориентировочная сметная стоимость 150 000  ",0,0,5000,45000,100000]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},2500,0,15000,57000,100000]
["Итого",{"$nulls":8},2500,0,15000,57000,100000]
[" Ломоносовский район","не включено","2016-2018","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  в том числе проектные работы, дер.Яльгелево","Разработка ПИР в 2016-2017 гг.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",0,0,1000,6500,19000]
[{"$nulls":6}," Строительство врачебной амбулатории, дер.Лаголово, в том числе проектные работы","Разработка ПИР в 2016 году.","ориентировочная сметная стоимость 150 000  ",0,0,5000,45000,100000]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,6000,51500,119000]
[null,"включено ГЛО","2014-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  дер.Глобицы ","ГК на ПИР с  ОАО институт «Ивановопроект», от 03.12.14 г. ПСД в экспертизе","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",2000,0,24000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},2000,0,24000,0,0]
["Итого",{"$nulls":8},2000,0,30000,51500,119000]
[" Волховский район","не включено","2016-2017","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Хвалово","Разработка ПИР в 2016 году","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",0,0,2500,24000,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,2500,24000,0]
[null,"включено ГЛО","2014-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  в том числе проектные работы в дер.Бережки "," ГК на ПИР от 30.12.14г. на сумму 1300 тыс.руб. Срок выдачи ПСД с экспертизой 03.07.15г., рабочей документации-22.08.15г. ","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",2000,0,24000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},2000,0,24000,0,0]
["Итого",{"$nulls":8},2000,0,26500,24000,0]
[" Выборгский район","включено ГЛО","2015-2017","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,   в том числе проектные работы, пос.Большое Поле","Разработка ПИР в 2015-2016гг.  Идет сбор исходных данных для проектирования.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",1000,0,1500,24000,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},1000,0,1500,24000,0]
["Итого",{"$nulls":8},1000,0,1500,24000,0]
[" Лодейнопольский район","не включено","2014-2016","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы  пос.Яровщина","Проектировщик-ОАО «ТК «Ясень». ГК от 10.12.14г. на суму 1434 тыс.руб. Срок выдачи ПСД с экспертизой 03.07.15г., рабочей документации - 07.08.15г. ","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",2000,191.3368,24000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},2000,191.3368,24000,0,0]
["Итого",{"$nulls":8},2000,191.3368,24000,0,0]
[" Кировский район","не включено","2016-2017","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы   дер.Сухое","Разработка ПИР в 2016 г.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",0,0,2500,24000,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,2500,24000,0]
["Итого",{"$nulls":8},0,0,2500,24000,0]
[" Сланцевский район","включено ГЛО","2016-2017","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","здрав"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  в том числе проектные работы пос.Овсище ","Разработка ПИР в 2016 г.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",0,0,2500,24000,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":7},0,0,2500,24000,0]
["Итого",{"$nulls":8},0,0,2500,24000,0]
["(пусто)","(пусто)","(пусто)","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по ЖКХ и транспорту","вода, канал","Распределение в соответствии с порядком","(пусто)","(пусто)",null,null,60000.3]
[{"$nulls":4},"комитет по ТЭК","газ","Распределение в соответствии с порядком","(пусто)","(пусто)",null,null,1,16990.9,121784.4]
[{"$nulls":4},"комитет по дор.хоз-ву","дороги","Распределение в соответствии с порядком","(пусто)","(пусто)",null,null,60137.9,62884,62884]
[null,null,null,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","комитет по ЖКХ и транспорту","вода, канал","Распределение в соответствии с порядком","(пусто)","(пусто)",null,null,273324.003,14339.901,356150.07]
[{"$nulls":4},"комитет по ТЭК","газ","Распределение в соответствии с порядком","(пусто)","(пусто)",null,null,520608.9,840000,840000]
[null,null,null,"ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","комитет по дор.хоз-ву","дороги","Реконструкция автомобильной дороги Петродворец -Кейкино, км 5-км 26","(пусто)","(пусто)",{"$nulls":4},300]
[{"$nulls":6},"Строительство путепровода на ж.д. станции Любань на а/д Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга","(пусто)","(пусто)",{"$nulls":4},300]
[{"$nulls":6},"Рекнострукция автодороги Копорье-Ручьи км0+000-км37+150","(пусто)","(пусто)",{"$nulls":4},20000]
[{"$nulls":6},"Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Гатчина -1»","(пусто)","(пусто)",null,null,11179.98666,89048.78098]
[{"$nulls":6},"Реконструкция участка км 14+600 – км 18+000 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Красное Село – Гатчина – Павловск","(пусто)","(пусто)",null,null,206586.68232]
[{"$nulls":6},"Проектно-изыскательские работы и отвод земель будующих лет","(пусто)","(пусто)",null,null,50000,49927.6,50000]
[null,null,null,"(пусто)","(пусто)","(пусто)","(пусто)","(пусто)","(пусто)"]
[null,"Итог ",{"$nulls":9},1181838.7719800002,1073191.18198,1451418.47]
["Итого",{"$nulls":10},1181838.7719800002,1073191.18198,1451418.47]
["Киришский район","(пусто)","(пусто)","ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","комитет по дор.хоз-ву","дороги","Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области","(пусто)","(пусто)",null,null,40000,50000,50000]
[null,"Итог ",{"$nulls":9},40000,50000,50000]
["Итого",{"$nulls":10},40000,50000,50000]
["Общий итог",{"$nulls":8},4369662.890000001,1160699.31503,12371857.768630004,8247907.168519999,5598853.470000001]

{"sheet":"По программам","index":2,"n_rows":264,"n_cols":13,"rows_kept":264,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"\n\nПроект адресной инвестиционной программы 2014 года\n\n"]
[]
[{"$nulls":8},"Данные"]
["Наименование \nгосударственной программы"," Статус\n объекта","ГРБС","Годы\nстр-ва","Территориальная принадлежность (район)","Наименование объекта ","инфа. о сост. ПСД","Сметная ст-ть\nоб-та \n(в ц.2016 года)","План 2015г.\nОБ в ред.\nот № 62-оз\nот 06.07.2015г","Исп-но\nОБ \nпо сост.на\n03.08.15г","План 2016г.\n(ОБ)","План 2017г.\n(ОБ)","План 2018г.\n(ОБ)"]
["ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","переходящий","комитет правопорядка","2014-2016","Кировский район","Реконструкция здания под размещение центра обработки вызовов по единому номеру \"112\" на территории Ленинградской области"," "," ",60000,0,98433.4,106303,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},60000,0,98433.4,106303,0]
[null,"включено","комитет по строительству","2014-2016","Бокситогорский район","Строительство здания пожарного депо V типа на 2 машино-выезда в п.Заборье"," Полож. заключение государственной экспертизы получено"," ",0,0,20000]
[null,null,null,"2014-2017","Волховский район","Строительство здания пожарного депо II типа на 2 автомобиля (3 машино-выезда) в г.Сясьстрой"," Полож. заключение государственной экспертизы получено"," ",0,0,20000]
[null,null,null,"2016-2017","Выборгский район","Проектирование строительства здания пожарного депо V типа на 2 машино-выезда в с.Семиозерье"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",0,0,2000]
[{"$nulls":4},"Тосненский район","Проектирование строительства отапливаемого гаражно-складской комплекса для стоянки, обслуживания автомобильной техники, размещения водительского состава, а также складов материально-технических запасов в г.Тосно"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",0,0,3300]
[null,null,null,"2016-2018","Всеволожский район","Проектирование строительства здания пожарного депо II типа на 4 машино-выезда в г.Сертолово"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",0,0,5100]
[{"$nulls":4},"Тосненский район","Проектирование строительства склада имущества гражданской обороны с помещениями для работников и химико-радиометрической лабораторией в г.Тосно"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",0,0,3500]
[{"$nulls":5},"Проектирование строительства здания поисково-спасательной станции для размещения поисково-спасательного отряда в г.Тосно"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",0,0,3100]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},0,0,57000]
[null,"не включено","комитет по строительству","2015-2017","Выборгский район","Проектирование здания поисково-спасательной станции, пос.Кирилловское "," в 2015-2016гг. только проектирование \nСМР в 2017 году","ориент.42 000 т.р.",2000,0,2500,42000,0]
[null,null,null,"2016-2017","Волховский район","Проектирование строительства слипа (площадка для спуска и подъема плавательных средств, судов на воздушной подушке) и площадки в г.Новая Ладога"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",null,null,4500]
[{"$nulls":5},"Проектирование стоянки для временного хранения транспортных средств аварийно-спасательной службы Ленинградской области в г.Новая Ладога"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",null,null,2482.5]
[{"$nulls":4},"Гатчинский район","Пожарное депо на 2 машино-выезда в п.Войсковицы"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",null,null,2955,36000,0]
[{"$nulls":4},"Кингисеппский район","Строительство здания поисково-спасательной станции, г. Кингисепп"," в 2016 проектирование \nСМР в 2017 году","ориент. 42 000",0,0,2500,42000,0]
[null,null,null,"2016-2018","Лужский район","Строительство здания поисково-спасательной станции, г. Луга"," Разработка ПСД в 2016 году"," ",null,null,3000,50600,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},2000,0,17937.5,170600,0]
[null,"(пусто)","комитет правопорядка","(пусто)","Кировский район","Здание хранилища на 5 боксов на территории 127 пожарной части в г.Кировск","(пусто)","(пусто)",null,null,5500,15850]
[null,"Итог ",{"$nulls":8},5500,15850]
["Итог по программе",{"$nulls":7},62000,0,178870.9,292753,0]
["ГП ЛО \"Развитие здравоохранения в Ленинградской области\"","включено","комитет по строительству","2014-2016","Гатчинский район","Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра г.Гатчина, в т.ч. проектные работы","Полож. заключение экспертизы по проекту\n№ 47-1-4-0250-14  от 28.11.14  года,  по сметам №47-1-8-0352-14 от 28.11.14 г.","2 459 916,61",566452.8,12472.8,593232,0,0]
[{"$nulls":4},"Тосненский район","Строительство корпуса №3 на 50 койко-мест  Ульяновской психиатрической больницы","Полож. заключение экспертизы по проекту\n№ 47-1-4-0294-13  от  19.12.13 года,  по  сметам №47-1-7-0113-14 от 02.06.14 г.\nГК на СМР заключен","220 674",153414,6056.79132,51733,0,0]
[null,null,null,"2015-2017","Всеволожский район","Строительство детской поликлиники в г.Всеволожске на 600 пос. в смену"," Полож. заключение экспертизы по проекту\n№ 47-1-4-0029-14  от 31.01.14  года,  по сметам №47-1-7-0114-14 от 30.05.14 г.\nГК на СМР заключен",481564,100000,6050.56918,100000,237517,0]
[null,null,null,"(пусто)","Гатчинский район","Реализация концессионого соглашения о создании и эксплуатации объекта здравоохранения \"Ленинградский областной центр медицинской реабилитации\" в г.Коммунар","В 2015-2016гг. разработка ПСД по реконструкции бомбоубежища.\nВ 2017г СМР по реконструкции бомбоубежища.\nС 2018г. - выплата концессионеру"," ",1500,0,5500,40000,620000]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},821366.8,24580.160499999998,750465,277517,620000]
[null,"не включено","комитет по строительству","2016-2017","Кингисеппский район","Строительство здания морга с группой ритуальных помещений г.Кингисепп 1-я линия (здание морга)","положительное заключение экспертизы по проекту от 28.11.14г. по сметам от 29.04.15г.",147855,0,0,50000,97855,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},0,0,50000,97855,0]
[null,"включено ГЛО","комитет по строительству","2016-2018","Гатчинский район","Строительство поликлиники на 380 пос. в см. в г.Гатчине, мкр. «Аэродром»","ПСД разработана за счет МО. Находится в экспертизе. Планируется получить полож. заключение до 30.08.15 г.","225 655 в ц.2015 г. (в т.ч. ПИР + экспертиза -11 028)",0,0,70000,121000,75655]
[null,null,null,"2016-2020","Всеволожский район","Строительство областной детской больницы с поликлиникой в г.Сертолово","ГК   от 14.01.2013 \nПодрядчик – ЗАО «Росстройпроект»\nЦена ГК – 99 900 тыс. руб.25.12.2014 документация направлена  в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» \nСроки окончания работ по ГК - 14.12.2014\n"," Ориентир. стоимость –13 млрд. 77 млн. руб.\n1-й этап-2 млрд. 918 млн.руб.\n2-й этап-10 млрд.\n468 млн. руб.\n",0,0,130000,412228,791664]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},0,0,200000,533228,867319]
["Итог по программе",{"$nulls":7},821366.8,24580.160499999998,1000465,908600,1487319]
["ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","  новый","комитет по ТЭК","2016-2017","Приозерский район","Распределительный газопровод пос.Громово"," "," ",0,0,1000,9450,0]
[{"$nulls":5},"Распределительный газопровод по пос.Кротово"," "," ",0,0,1000,11000,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},0,0,2000,20450,0]
[null,"переходящий","комитет по ЖКХ и транспорту","2015-2016","Кировский район","Строительство системы водоснабжения дер. Сологубовка, дер.Лезье ","47-1-4-0073 от 08.05.2015 (проект)\n\nПолучение заключения по смете до 15.06.2015. "," ",6416.5,3298.9139,19121.7,0,0]
[{"$nulls":4},"Приозерский район","Реконструкция водоочистных сооружений пос.Мельниково"," 47-1-4-0090-14 от 08.05.2014;\n47-1-2-0217-14 от 17.10.2014;\n47-1-7-0061-15 от 17.02.2015"," ",3237.5,0,20878,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},9654,3298.9139,39999.7,0,0]
[null," новый\nс ПСД","комитет по ТЭК","2014-2016","Всеволожский район","Строительство объекта \"Газоснабжение ,дер.Ненимяки\", в т.ч. проектные работы","  в 2015 году ПИР (размещен заказ), в 2016 году начало СМР"," ",1500,0,5200,0,0]
[{"$nulls":5},"Строительство объекта \"Газоснабжение дер.Гарболово\", в т.ч. проектные работы","  в 2015 году ПИР (размещен заказ), в 2016 году начало СМР"," ",1500,0,4400,0,0]
[{"$nulls":4},"Кировский район","Строительство объекта \"Газоснабжение дер.Горная Шальдиха \", в том числе проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",2170,0,19500,0,0]
[null,null,null,"2014-2017","Приозерский район","Строительство объекта \"Наружное газоснабжение жилых домов пос.Ромашки\", в том числе проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",873.5,0,1000,22100,0]
[{"$nulls":5},"Строительство распределительного газопровода дер.Раздолье\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",13444.6,0,8785,0,0]
[null,null,null,"2015-2016","Бокситогорский район","Строительство подводящего газопровода для газоснабжения жилых домов в дер.Самойлово, в т.ч. Проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",4750,0,5000,0,0]
[{"$nulls":4},"Волосовский район","Газоснабжение 125-ти индивидуальных жилых домовладений дер.Захонье, в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",2790,0,5000,0,0]
[{"$nulls":5},"\"Газоснабжение дер.Ущевицы\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",1895,0,5000,0,0]
[{"$nulls":5},"\"Газоснабжение дер.Хотыницы и пос.Каложицы\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",2565,0,5000,0,0]
[{"$nulls":5},"Строительство распределительного (уличного) газопровода с сопутсвующими сооружениями для газоснабженения ул.Леспромхозовская, ул.Чернецкого"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",2565,0,5000,0,0]
[{"$nulls":5},"Распределительный газопровод дер.Княжево"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",2000,0,4371,0,0]
[{"$nulls":4},"Всеволожский район","Газоснабжение индивидуальных жилых домов дер.Орово","  в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",3230,0,5000,0,0]
[{"$nulls":4},"Кировский район","Газоснабжение Нижняя Шальдиха"," в 2015-2016гг. только проектирование "," ",200,0,5000,0,0]
[{"$nulls":4},"Лодейнопольский район","Газопровод для газификации жилого фонда в границах ул.Лесная, Труда, Энтузиастов, Солнечная, пер.Центральный, ул.Сосновая, ул.Парковая, ул.Земляничная пос.Янега, в т.ч. проектные работы","  в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",1425,330,5000,0,0]
[null,null,null,"2015-2017","Приозерский район","Строительство распределительного газопровода пос.Пятиречье\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",2400.2000000000007,0,5913,15000,0]
[{"$nulls":5},"Строительство распределительного газопровода по пос.Суходолье\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",1290,0,1000,6000,0]
[{"$nulls":5},"Строительство объекта \"Газоснабжение пос. Ларионово\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",2297,0,1000,12629.1,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},46895.3,330,91169,55729.1,0]
[null,"включено","комитет по строительству","2013-2016","Кингисеппский район","Строительство двухэтажного здания  Кингисеппской ветеринарной инспекции ","Заключение ГАУ  Леноблэкспертиза от 28.02.2014 года     № 47-1-4-0055-14 и  № 47 -1 -7 -0273-14 от 18.09.2014г.\nГК на СМР заключен","68 016,02 в ценах 2014 года  / 74 488,5",26730,5329.288,41142,0,0]
[{"$nulls":4},"Лодейнопольский район","Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, с.Алеховщина (строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест)","Положительное заключение на проект 47-1-7-0096-15 от 20.03.2015, № 47-1-4-0038-15 от 20.03.2015г.\nМК на СМР заключен","127 657,27 / 139 805,4\n(ПИР 2 328,18 по смете)",30000,0,84863,0,0]
[{"$nulls":4},"Ломоносовский район","\"Реконструкция здания МУК клубного типа \"Дом культуры дер.Низино\" ","Полож. заключение экспертизы по откорректированному  проекту получено 25.04.14 г.и по сметам - 16.04.14 г.\nМК на СМР заключен"," ",68799,0,10000,0,0]
[null,null,null,"2014-2016","Лужский район","Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, пос. Приозерное (проектирование инженерных сетей, благоустройство)","Муниципальный контракт на разработку ПСД №0145300014414000001-0088624-01 от 20.05.2014 с ООО \"БалтИнвестПроект\"; ПСД разработана и сдана на экспертизу; срок получения заключения - август 2015 г","47 980 в ценах 2015 года/50 235",10000,0,33000,0,0]
[{"$nulls":4}," Всеволожский район","Реконструкция амбулатории на 250 пос. в смену, пос.Вартемяги","Заключен МК на корректировку ПСД\nсрок получения экспертизы октябрь","ориентир. \n37 520 тыс.руб. ",15519.5,0,31000,0,0]
[null,null,null,"2015-2016","Волосовский район","Реконструкция здания МОУ \"Сельцовская средняя общеобразовательная  школа\" со строительством пристройки общей мощностью на 300 мест, пос.Сельцо ","Заключение Леноблэкспертиза от 13.12.2013 года\n№ 47-1-4-0302-13 и от 30.07.2014 № 47-1-7-0199-14. ТЭО имеется.\nМК на СМР заключен","330 319,8 в ценах 2014 г/\n361 753,7 ",64000,0,100000,168840,0]
[{"$nulls":4},"Всеволожский район","Строительство средней общеобразовательной  школы в на 600 мест с. Павлово ","Заключение ГАУ  Леноблэкспертиза от 08.04.2014 года\n№ 47-1-4-0081-14 и  № 47 -1 -7 -0237-14 от 18.09.2014. ТЭО имеется.\nМК на СМР заключен","545 089, в ценах 2014/ 596 961. \nКонтракт на сумму 491 965,8",60000,0,117025,100000,0]
[{"$nulls":4},"Ломоносовский район","Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Новоселье","положительное заключение ГАУ \"Леноблэкспертиза\" от 18.04.2014 г. № 47-1-4-0091-14 ;\nот 21 мая 2014 № 47-1-7-0108-14.ТЭО -имеется    \nМК на СМР заключен","110 277,5 в ценах 2014 года/\n126 327,0 в ценах 2016 года",5000,0,50000,48536,0]
[null,null,null,"2015-2017","Волосовский район","Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Курск","положит. заключение экспертизы по сметам 03.06.15 г.","180 164 в ц.2014 г.\n( в т.ч. ПИР 5360)",50000,0,50000,74925,0]
[{"$nulls":5},"Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Терпилицы ","положительное заключение ГАУ \"Леноблэкспертиза\" 21.02.2014 №47-1-4-0025-14; от 24 марта 2014г.  №47-1-7-0082-14  ТЭО имеется.\nМК на СМР заключен","144 671 \nв ценах 4 кв. 2013/165 681",5000,0,50000,77999,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},335048.5,5329.288,567030,470300,0]
[null,"не включено","комитет по строительству","2014-2016"," Лодейнопольский район"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы  пос.Яровщина","Проектировщик-ОАО «ТК «Ясень». ГК от 10.12.14г. на суму 1434 тыс.руб. Срок выдачи ПСД с экспертизой 03.07.15г., рабочей документации - 07.08.15г. ","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",2000,191.3368,24000,0,0]
[null,null,null,"2015-2016","Волосовский район","Строительство универсальной спортивной площадки, пос.Беседа, в том числе проектные работы","разработка проектно-сметной документации  2015 год. Ведется сбор исходных данных для проектирования. МО планирует объявить конкурс на ПИР  в августе 2015 г.","ориентир.\n12 000 тыс.руб.",1000,0,10638,0,0]
[{"$nulls":5},"Строительство универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы. дер.Ущевицы ","ПСД разработана.  ПСД в экспертизе","11 745 в ценах 2015 года / 12 297 в ценах 2016 года (ориентировочно)",1000,471.86762999999996,10638,0,0]
[{"$nulls":4},"Тосненский район","Строительство универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, пос. Тарасово ","Положительное заключение экспертизы от 16.02.2015 года № 47-1-7-0047-15","11 745 в ценах 2015 года / 12 297 в ценах 2016 года ",1000,0,10638,0,0]
[null,null,null,"2015-2017","Лужский район","\"Реконструкция здания  дома культуры на 140 мест  в пос. Володарского , в том числе проектные работы  \"","Разработка ПИР в 2015 году. Стоимость ПИР 3150; ПСД в экспертизе. Планируется получить положительное заключение экспертизы в сентябре 2015 г. ТЭО -имеется ","Ориент. сметная стоимость  83 900 тыс. руб в ценах 2013 года   96 110,8",3000,0,38000,43805,0]
[null,null,null,"2015-2018"," Кингисеппский район"," Строительство врачебной амбулатории, пос.Котельский,  в том числе проектные работы","Разработка ПИР в 2015-2016 гг. Оформлен кадастровый паспорт, градплан земельного участка. ТУ получены. ТУ на электроснабжение объекта предварительные.  Планируется объявить конкурс на ПИР в сентябре 2015 года.","Разработка ПИР в 2015-2016 гг. Оформлен кадастровый паспорт, градплан земельного участка. ТУ получены. ТУ на электроснабжение объекта предварительные.  Планируется объявить конкурс на ПИР в сентябре 2015 года.",5500,0,5000,100000,45000]
[{"$nulls":4}," Приозерский район"," Строительство врачебной амбулатории, пос.Плодовое,  в том числе проектные работы","Разработка ПИР в 2015-2016 гг. Ведется сбор исходных данных для проектирования.","ориентировочная сметная стоимость 150 000  в ценах 2015 г",5500,0,5000,45000,100000]
[null,null,null,"2016-2017","Бокситогорский район","Строительство универсальной спортивной площадки пос.Заборье,  в том числе проектные работы","разработка проектно-сметной документации  2016 год","12 248 (ориентировочно)",0,0,1000,10638,0]
[{"$nulls":5},"Строительство дома культуры, пос. Заборье Бокситогорского района"," "," ",null,null,50000,0,0]
[{"$nulls":4},"Гатчинский район","Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, в дер.Истинка (строительство внутриплощадочных эл.сетей)","разработка ПСД 2016 год (эл.сети, водонсабж, спортплощадки, фап), благоустройство территории - Конкурс по выбору проектной организации - декабрь 2014 г.; муниципальный контракт №0145300008914000477-0262812-01 от 16.01.2015; ПСД в апреле 2015 сдана на эксп"," ",null,0,2000,10000,0]
[{"$nulls":5},"Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, в дер.Истинка (строительство системы водоснабжения)","разработка ПСД 2016 год (эл.сети, водонсабж, спортплощадки, фап), благоустройство территории - Конкурс по выбору проектной организации - декабрь 2014 г.; муниципальный контракт №0145300008914000477-0262812-01 от 16.01.2015; ПСД в апреле 2015 сдана на эксп"," ",null,0,2000,12000,0]
[{"$nulls":5},"Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, в дер.Истинка (строительство универсальной спортивной площадки)","разработка ПСД 2016 год (эл.сети, водонсабж, спортполащадки, фап), благоустройство территории - Конкурс по выбору проектной организации - декабрь 2014 г.; муниципальный контракт №0145300008914000477-0262812-01 от 16.01.2015; ПСД в апреле 2015 сдана на экс"," ",null,0,760,6622,0]
[{"$nulls":4},"Кингисеппский район","Строительство детского сада на 140 мест пос.Усть Луга","Заключение Леноблэкспертиза от 02.04.2013 года\n№ 47-1-4-0095-13 и от 22.08.2013 № 47-1-7-0491-13. ТЭО имеется.","203 652,6 в ценах 2013 г/ 233 292",0,0,110689,79437,0]
[{"$nulls":4},"Лужский район","Строительство универсальной спортивной площадки пос.Серебрянский,  в том числе проектные работы","разработка  проектно-сметной документации 2017 год","16 248 (ориентировочно)",0,0,1000,10638,0]
[{"$nulls":5},"Строительство дома культуры в пос. Торковичи Лужского района"," "," ",null,null,50000,0,0]
[{"$nulls":4},"Приозерский район","Строительство универсальной спортивной площадки пос.Запорожское,  в том числе проектные работы","разработка проектно-сметной документации  2016 год","14 248 (ориентировочно)",0,0,1000,10638,0]
[{"$nulls":5},"Строительство универсальной спортивной площадки с.Колчаново,  в том числе проектные работы","разработка проектно-сметной документации  2016 год","15 248 (ориентировочно)",0,0,1000,10638,0]
[{"$nulls":4},"Тихвинский район","Строительство универсальной спортивной площадки пос.Цвылево,  в том числе проектные работы","разработка проектно-сметной документации  2016 год","13 248 (ориентировочно)",0,0,1000,10638,0]
[{"$nulls":4}," Гатчинский район"," Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, в дер.Истинка \nСтроительство ФАП-а","разработка ПСД 2016 год","26 500 (ориентировочно)",0,0,2500,24000,0]
[{"$nulls":4}," Волховский район"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Хвалово","Разработка ПИР в 2016 году","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",0,0,2500,24000,0]
[{"$nulls":4}," Кировский район"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы   дер.Сухое","Разработка ПИР в 2016 г.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",0,0,2500,24000,0]
[null,null,null,2016,"Всеволожский район","Выкуп у инвестора быстровозводимого фельдшерско-акушерского пункта, пос.Борисова Грива"," "," ",null,null,9000,0,0]
[{"$nulls":4},"Гатчинский район","Строительство универсальной спортивной площадки, пос.Сусанино","разработка проектно-сметной документации 2015 год за счет средств местного бюджета. ","11 745 в ценах 2015 года \\\n12 297 в ценах 2016 года (ориентировочно)",0,0,10638,0,0]
[{"$nulls":4},"Ломоносовский район","Выкуп у инвестора быстровозводимого фельдшерско-акушерского пункта, дер.Витино"," "," ",null,null,9000,0,0]
[{"$nulls":4},"межмуниципальное","Строительство спортивной площадки для занятий воркаутом (40 шт.)"," "," ",null,null,40000,0,0]
[null,null,null,"2016-2018","Волосовский район","Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку,д.Большая Вруда  в том числе проектные работы","разработка ПСД 2016 год","73 500 (ориентировочно)",0,0,10000,30000,30000]
[{"$nulls":4},"Волховский район","Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и спортивным залом, в том числе проектные работы, пос.Паша","Положительное заключение на проектную документацию - №47-1-4-0270-14 от 12.12.2014. Положительное заключение экспертизы на сметную документацию - №47-1-7-0403-14. ТЭО имеется.","в ценах 2 кв. 2014 года - \n224 765,7 тыс. руб.\\\n246 154,8 в ценах 2016 года",0,0,90000,118478,0]
[{"$nulls":4},"Гатчинский район","Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку,д.Сяськелево в том числе проектные работы ","разработка ПСД 2016 год","61 000 (ориентировочно)",0,0,8000,20000,30000]
[{"$nulls":4}," Всеволожский район"," Строительство врачебной амбулатории,  в том числе проектные работы, пос.Щеглово","Разработка ПИР в 2016 году. ","ориентировочная сметная стоимость 150 000  ",0,0,5000,45000,100000]
[{"$nulls":4}," Гатчинский район"," Строительство врачебной амбулатории,  в том числе проектные работы, дер.Войсковицы","Разработка ПИР в 2016 году","ориентировочная сметная стоимость 150 000",0,0,5000,76000,69000]
[{"$nulls":4}," Приозерский район"," Строительство врачебной амбулатории,  в том числе проектные работы, пос.Громово","Разработка ПИР в 2016 году","ориентировочная сметная стоимость 150 000  ",0,0,5000,62000,82500]
[{"$nulls":4}," Ломоносовский район"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  в том числе проектные работы, дер.Яльгелево","Разработка ПИР в 2016-2017 гг.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",0,0,1000,6500,19000]
[{"$nulls":5}," Строительство врачебной амбулатории, дер.Лаголово, в том числе проектные работы","Разработка ПИР в 2016 году.","ориентировочная сметная стоимость 150 000  ",0,0,5000,45000,100000]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},19000,663.20443,529501,825032,575500]
[null,"включено ГЛО","комитет по строительству","2014-2016"," Гатчинский район"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  дер.Семрино ","ООО «Проектная компания «Ясень»,  ГК на ПИР заключен 10.12.14г. с ценой 1428 тыс.руб. Срок окончания работ 07.08.15г.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",2000,191.3368,24000,0,0]
[{"$nulls":4}," Лужский район"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы  пос.Волошово ","УС ЛО  ведет сбор исходных данных для проектирования. Получены ТУ, кроме ТУ  на присоединение объекта к электрическим сетям. Документы на землю оформлены. Планируется объявить конкурс на ПИР в сентябре 2015 г.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",2500,0,10000,12000,0]
[{"$nulls":4}," Ломоносовский район"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  дер.Глобицы ","ГК на ПИР с  ОАО институт «Ивановопроект», от 03.12.14 г. ПСД в экспертизе","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",2000,0,24000,0,0]
[{"$nulls":4}," Волховский район"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  в том числе проектные работы в дер.Бережки "," ГК на ПИР от 30.12.14г. на сумму 1300 тыс.руб. Срок выдачи ПСД с экспертизой 03.07.15г., рабочей документации-22.08.15г. ","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",2000,0,24000,0,0]
[null,null,null,"2015-2017"," Кингисеппский район"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,   в том числе проектные работы, пос.Вистино","Разработка ПИР в 2015-2016гг.  Идет сбор исходных данных для проектирования.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",1000,0,1500,24000,0]
[{"$nulls":4}," Выборгский район"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,   в том числе проектные работы, пос.Большое Поле","Разработка ПИР в 2015-2016гг.  Идет сбор исходных данных для проектирования.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",1000,0,1500,24000,0]
[null,null,null,"2016-2017","Кингисеппский район","Строительство  МОУ \"Средняя  общеобразовательная школа на 220 мест с.Пустомержа","Заключение Леноблэкспертиза от 30.12.2014 года\n№ 47-1-4-0302-14,  от 13.02.2015 № 47-1-7-0124-15. ТЭО имеется.",394258.1,0,0,50000,178742,0]
[{"$nulls":4}," Всеволожский район"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  в том числе проектные работы,  пос.Васкелово","Разработка ПИР в 2016 году.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",0,0,2500,24000,0]
[{"$nulls":4}," Сланцевский район"," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  в том числе проектные работы пос.Овсище ","Разработка ПИР в 2016 г.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",0,0,2500,24000,0]
[null,null,null,"2016-2018"," Лужский район"," Строительство врачебной амбулатории,  в том числе проектные работы, дер.Толмачево","Разработка ПИР в 2015-2016 гг . ООО «Вектор», ГК от 15.06.15г.  на сумму 3000 тыс.руб. Срок выдачи ПСД –апрель 2016 г. ","ориентировочная сметная стоимость 150 000  ",0,0,5000,45000,100000]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},10500,191.3368,145000,331742,100000]
[null,"(пусто)","комитет по ЖКХ и транспорту","(пусто)","(пусто)","Распределение в соответствии с порядком","(пусто)","(пусто)",null,null,60000.3]
[null,null,"комитет по ТЭК","(пусто)","(пусто)","Распределение в соответствии с порядком","(пусто)","(пусто)",null,null,1,16990.9,121784.4]
[null,null,"комитет по дор.хоз-ву","(пусто)","(пусто)","Распределение в соответствии с порядком","(пусто)","(пусто)",null,null,60137.9,62884,62884]
[null,"Итог ",{"$nulls":8},120139.20000000001,79874.9,184668.4]
["Итог по программе",{"$nulls":7},421097.8,9812.743129999999,1494838.9,1783128,860168.4]
["ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","включено","комитет по строительству","2013-2016","Волосовский район","Водноспортивный оздоровительный комплекс (ВСОК) г. Волосово, ул. Красноармейская, с автономной котельной","полож.заключение экспертизы по проекту  от 01.07.13 г. и по сметам  от 17.07.13 г.","248 824 в ц.2013 г.\n/288 043 в ц.2016 г.",53441.7,41292.3,56000,0,0]
[null,null,null,"2014-2016","Приозерский район","Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Приозерске","Подрядчик – ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ». ","215 810 в ц.2013 г./\n249 825 в ц.2016 г.",91500,24292,35000,0,0]
[{"$nulls":4},"Сланцевский район","Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта \"Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы, ул. Грибоедова 19-а","по проекту № 47-1-4-00226-13 от 07.10.13 г.   по сметам № 47-1-4-00226-13 от 07.10.13 г.\nМК на СМР заключен","154 884 в ц.2013 г.\n(в т.ч. ПИР 4 976)\n/в ц.2016г. 172 710,6",35000,7475.84195,80519,0,0]
[null,null,null,"2014-2017","Выборгский район","Строительство Центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг, Ленинградское ш., д.103 в III планировочном районе (первый и второй этап)","полож.заключение экспертизы  по проекту № 47-1-4-0493-11 от 25.10.11 г. и по сметам  от 15.03.12 г.№ 47-1-6-0071-12 от 15.03.12 г.","1 114 494 в ц.2011 г.\nв т.ч.ПИР 12750",462300,160000,307392,281146,0]
[null,null,null,"2015-2017","Кингисеппский район","Строительство крытого плавательного бассейна г.Ивангород","Заказчик по ПИР ГКУ УС ЛО\nположительное заключение получено","ориент. 294 653 тыс. \n(в т.ч. ПИР 9 000 тыс.руб.)\n в ценах 2015 г.",30000,0,90000,172216,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},672241.7,233060.14195000002,568911,453362,0]
[null,"не включено","комитет по строительству",2016,"Всеволожский район","Реконструкция спортивной площадки средней общеобразовательной школы \"Токсовский центр образования\", пос. Токсово","47-1-7-0077-15 от 06.02.15 г.","55 782,55 в ц. 2014г., в т.ч. ПИР 2 131,58\\\nв ц. 2016г.\n58 756,50",0,0,35254,0,0]
[{"$nulls":4},"Выборгский район","Реконструкция объекта социальной сферы \"Школа бокса\" МОУ ДОД \"ДЮСШ \"Фаворит\" г.Выборг","47-1-7-0079-15 от 06.03.15 г. ТЭО имеется.","72 508,45 в ц. 2014 г., в том числе ПИР \n2 546,57/в ц. 2016г.76 620",0,0,45972,0,0]
[{"$nulls":4},"межмуниципальное","Строительство 3 малобюджетных ФОКов","в 2015 году проектируются за счет средств муниципальных бюджетов","(пусто)",0,0,105000,0,0]
[{"$nulls":4},"Приозерский район","Строительство детского спортивного комплекса для детей с ограничененными возможностями на территории ЛОГКУ \"Приозерский ДДИ\"","35 000 тыс.руб.","(пусто)",0,0,35000,0,0]
[{"$nulls":4},"Тосненский район","Реконструкция стадиона в г.Тосно","50 000 тыс.руб.","(пусто)",0,0,50000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},0,0,271226,0,0]
[null,"включено ГЛО","комитет по строительству","2016-2017","Выборгский район","Строительство тренировочной площадки на стадионе пос. Рощино,  ул. Советская","проектирование планируется после включения  в перечень площадок ЧМ 2018 г. с выделением из ФБ 80 000 тыс.руб.","ориент. 134 400 тыс.руб.",0,0,24240,0,0]
[{"$nulls":4},"Сосновоборский г.о.","Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор","Заказчик по ПИР ГКУ УС ЛО, Заключен ГК от 12.01.2015.\nПодрядчик – ООО \"ИТ Синтез\" \nЦена – 8 700 тыс.руб. руб.\nСрок выполнения работ по ГК – 12.12.2015.  ТЭО имеется","ориент. 550 000 тыс.руб.",0,0,100000,350000,0]
[null,null,null,2016,"Волховский район","Реконструкция стадиона «Локомотив» г.Волхов","47-1-8-0002-14 от 16.12.13 г. ","85 792 в ц. 2013г.,\nв т.ч. ПИР 918\\\n в ц. 2016г. 97 784,2",0,0,40000,0,0]
[{"$nulls":4},"Выборгский район","Строительство универсального спортивного зала у средней образовательной школы г. Высоцк","47-1-7-0302-14 от 14.11.14 г. ТЭО имеется","60 673,5 в ц. 2014г.,\nв т.ч.1 852,45\\\n64 418,6 в ц. 2016 г.",0,0,38651,0,0]
[{"$nulls":4},"межмуниципальное","Строительство 2 малобюджетных ФОКов","в 2015 году проектируются за счет средств муниципальных бюджетов","(пусто)",0,0,70000,193000,212000]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},0,0,272891,543000,212000]
[null,"включено ГЛО капюремонт","комитет по строительству"," ","Бокситогорский район"," Капитальный ремонт стадиона «Металлург» г.Бокситогорск"," "," ",0,0,30000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},0,0,30000,0,0]
[null,"включено кап.ремонт","комитет по строительству",2016,"Сланцевский район","Капитальный ремонт стадиона в г.Сланцы"," "," ",null,null,50000,0,0]
[null,null,null,"2016-2018","межмуниципальное","Строительство/капитальный ремонт спортивных площадок и стадионов","20 штук ежегодно"," ",0,0,248218,265358,289822]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},0,0,298218,265358,289822]
["Итог по программе",{"$nulls":7},672241.7,233060.14195000002,1441246,1261720,501822]
["ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","выкуп \nв обмен \nна налоги","комитет по строительству",2016,"Всеволожский район","Приобретение  СОШ на 600 мест дер. Кудрово, жк \"Вена\"","ЗАО \"Развитие территорий \"Петербургская Недвижимость\"",378267.32,0,0,264787,0,0]
[{"$nulls":5},"Приобретение  СОШ на 1600 мест, дер. Кудрово, ЖК \"Новый Оккервиль\"","ООО \" Кудрово-Град\"",1238552.52,0,0,866987,0,0]
[{"$nulls":5},"Приобретение  СОШ на 275 мест  дер. Кудрово","ООО \"Полис Групп\"",276688.85,0,0,193682,0,0]
[{"$nulls":5},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 140 мест  дер. Кудрово, жк \"Вена\"","ЗАО \"Развитие территорий \"Петербургская Недвижимость\" ",143722.83,0,0,100606,0,0]
[{"$nulls":5},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 210 мест г. Сертолово (западнее микрорайона Сертолово-2), ЖК \"Новое Сертолово\"","ООО \"КВС-Сертолово\"",205765.29,0,0,144036,0,0]
[{"$nulls":5},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на  100 мест  пос. Мурино, земли САОЗТ \"Ручьи\"","ООО \"Созидание\" (ГК \"Сетл Сити\")",74093.83,0,0,51866,0,0]
[{"$nulls":5},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 140 мест  пос. Мурино, земли САОЗТ \"Ручьи\"","ООО \"Созидание\" (ГК \"Сетл Сити\")",103051.74,0,0,72136,0,0]
[{"$nulls":5},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 80 мест пос. Мурино, ЖК \"Солнечный\"","ООО \"Арсенал-Н\"",59275.06,0,0,41493,0,0]
[{"$nulls":5},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 100 мест пос. Мурино, дом № 15 ЖК \"Солнечный\"","ООО \"Арсенал-Н\"",77502.14,0,0,54252,0,0]
[{"$nulls":5},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 110 мест пос. Мурино, земли САОЗТ \"Ручьи\"","ЗАО \"Центр Долевого Строительства\" (ООО \"ИнвестКапитал\")",92370.3,0,0,64659,0,0]
[{"$nulls":5},"Приобретение ДОУ на 240 мест  пос. Мурино, земли САОЗТ \"Ручьи\", ЖК \"Тридевяткино царство\"","ЗАО \"Унисто\"",225634.19,0,0,157944,0,0]
[{"$nulls":5},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 110 мест дер. Кудрово","ООО \"Полис Групп\"",96619.34,0,0,67634,0,0]
[{"$nulls":5},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 140 мест  дер. Кудрово","ООО \"Полис Групп\"",143722.83,0,0,100606,0,0]
[{"$nulls":5},"Приобретение дошкольной образовательной организации  на 80 мест  пос. Мурино","ООО \"Полис Групп\"",70268.61,0,0,49188,0,0]
[{"$nulls":4},"Ломоносовский район","Приобретение дошкольной образовательной организации  на 145 мест  пос. Новоселье","ООО \"СТ-Новоселье\"",148855.79,0,0,104199,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},0,0,2334075,0,0]
[null,"включено","комитет по строительству","2015-2016","Волосовский район","МОУДОД «Волосовская детская школа Искусств им. Н.К.Рериха» в г. Волосово, ул. Красных Партизан, д.10/5","ГАУ «Леноблэкспертиза» от 04.12.2014 г. Положительное заключение Государственной экспертизы по смете получено","ориентир.\n224 029 тыс.руб. ",40000,0,50000,74274,0]
[{"$nulls":4},"Всеволожский район","Строительство детского сада на 280 мест дер. Романовка  ","Заключение ГАУ Леноблэкспертиза от 14.11.2014   № 47-1-4-0258-14, 12.12.2014 №47-1-7-0422-14\nМК на СМР заключен",232680,70000,0,50000,69380,0]
[{"$nulls":4},"Лужский район","Строительство пристройки на 350 мест к основному зданию муниципального образовательного учреждения \"Толмачевская средняя общеобразовательная школа\", пос.Толмачево","Заключение ГАУ Леноблэкспертиза от 16 октября 2014 года   № 47-1-4-0216-14г.\nРазмещен заказ на СМР, итоги - август 2015г.",262885.92,50000,0,50000,134247,0]
[null,null,null,2016,"Всеволожский район","Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения (организации) на 155 мест г. Всеволожск мкр. Южный","ООО \"ЛСР.Строительство - С-З\"  получено положительное заключение экспертизы по проекту ","в 2015 году строит инвестор ",0,0,147833,0,0]
[{"$nulls":4},"Кировский район","Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения (организации) с оборудованием на 220 мест г. Кировск, бульвар Партизанской Славы 7 ","ООО \"ЛСР.Строительство - С-З\"  получено положительное заключение экспертизы по проекту ","в 2015 году строит инвестор ",0,0,188709,0,0]
[{"$nulls":4},"Тосненский район","Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения (организации) на 180 мест г. Тосно мкр. 3","Разработка ПСД в 2015 году ООО \"Квартал 17А\"","в 2015 году строит инвестор ",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"2012-2016","Кировский район","Строительство муниципального образовательного учреждения \"Средняя общеобразовательная школа\" на 600 мест, г.Шлиссельбург","Заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» от 31 января 2012 года № 47-1-7-0026-12",444110,100000,0,0,83432.03,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},260000,0,486542,361333.03,0]
[null,"не включено","комитет по строительству","2015-2016","Всеволожский район","Строительство закрытого многофункционального спортивного объекта в государственной образовательной организации дополнительного образования детей \"Ладога\", п. Разметелево","01.04.2015 ПСД в экспертизе. Ориентировочно получение положительного заключения экспертизы - август 2015 года.","ориентир.\n282 300 тыс.руб. ",10000,0,120000,152300,0]
[null,null,null,"2016-2017","Волховский район","Строительство здания МБОУ \"Волховская городская гимназия\" на 700 мест, г.Волхов, ул.Лукьянова, дом 4","Разрабатывается ПСД, проведение экспертизы в 2015 году за счет средств муниципального образования","ориентир. 700 000 тыс.руб.",0,0,50000,100000,0]
[{"$nulls":4},"Всеволожский район","Строительство начальной школы-детского сада на 400 мест (300 мест, детский сад-100 мест)","Разрабатывается ПСД, проведение экспертизы в 2015 году за счет средств муниципального образования","ориентир. 417 200 тыс.руб.",0,0,50000,100000,0]
[{"$nulls":4},"Гатчинский район","Строительство нового корпуса МБОУ \"Гатчинская СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов\"","Разрабатывается ПСД, проведение экспертизы в 2015 году за счет средств муниципального образования","ориентир. 780 000 тыс.руб.",0,0,50000,100000,0]
[{"$nulls":4},"Кировский район","Строительство пристройки на 265 мест МБОУ \"Лицей г.Отрадное\"","Разрабатывается ПСД, проведение экспертизы в 2015 году за счет средств муниципального образования","ориентир. 265 000 тыс.руб.",0,0,50000,100000,0]
[{"$nulls":4},"Лодейнопольский район","Реконструкция здания МКОУ «Средняя общеобразовательная  школа №68» в г. Лодейное Поле  под школу на 350 учащихся с центром консультирования и диагностики на 100 человек","ПСД в ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\"",376904,0,0,70000,104753,0]
[{"$nulls":4},"Ломоносовский район","Реконструкция здания МОУ \"Гостилицкая СОШ\" со строительством пристройки пищеблока с обеденным залом на 200 мест в д. Гостилицы","ПСД в ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\"",216053,0,0,51237,100000,0]
[{"$nulls":4},"Подпорожский район","Строительство МОУ \"Средняя общеобразовательная школа №4\" на 400 мест, г.Подпорожье\"","ожидаемый срок получения полож. заключения экспертизы - декабрь 2015 г.",438267,0,0,100000,233103,0]
[null,null,null,2016,"Всеволожский район","Строительство детского сада на 220 мест , пос. Разметелево","Заключение ГАУ Леноблэкспертиза от 10.09.2013 № 47-1-4-0258-14, 08.10.2013 №47-1-7-0422-14","в ценах 14 г. 249 184\nв ц.16г. 287 087",0,0,120000,80961,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},10000,0,661237,1071117,0]
[null,"включено ГЛО","комитет по строительству","2016-2017","Всеволожский район","Строительство детского сада на 220 мест,  г. Всеволожск, Торговый пр-кт, д. 144 ","В конце августа 2015 года планируют получить положительное заключение экспертизы.",287087,0,0,70000,80961,0]
[{"$nulls":5},"Строительство детского сада на 140 мест г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17 ","В конце августа 2015 года планируют получить положительное заключение экспертизы.",146020,0,0,40000,32214,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},0,0,110000,113175,0]
["Итог по программе",{"$nulls":7},270000,0,3591854,1545625.03,0]
["непрограммная часть АИП","включено","комитет по строительству",2016,"Ленинградская область","Проектирование объектов социально-культурного назначения"," "," ",371175,18006,133175,150000,150000]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},371175,18006,133175,150000,150000]
["Итог по программе",{"$nulls":7},371175,18006,133175,150000,150000]
["ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","  новый","комитет по ЖКХ и транспорту","2016-2017","Бокситогорский район","Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений, г.Бокситогорск","сметная документация 47-1-7-0418-14 от 05.12.2014\n\nпроект 47-1-4-0241-14 от 07.11.2014"," СМР - 434 484 т.р. в т.ч. ПИР 16 994,2 т.р.",0,0,47758.84,16773.69,0]
[{"$nulls":4},"Кингисеппский район","Реконструкция водоочистных сооружений \"Сережино\", г.Кингисепп","ПСД передана на экспертизу."," ",0,0,60299.96,36592.54,0]
[{"$nulls":4},"Лодейнопольский район","Реконструкция системы канализования южной части г.Лодейное Поле с учетом приема стоков бывшего военного городка","47-1-7-0097-15 от 10.03.2015","на сумму 297 989,56 тыс. рублей",0,0,20000,20000,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},0,0,128058.79999999999,73366.23,0]
[null,"переходящий","комитет по ЖКХ и транспорту","2014-2017","Волосовский район","Строительство канализационных очистных сооружений в д. Большая Вруда","47-1-7-0094-13\nот 14.02.2013г.","ССР - 90 582,33 тыс. рублей, в.т.ч. ПИР  2 244,00 тыс. рублей  (ТУ+ав.над+ст. контр)\nМК на сумму 83 467,5 т.р.",4500,4500,27000,20000,0]
[{"$nulls":4},"Волховский район","Строительство канализационных очистных сооружений, г. Сясьстрой"," 47-1-7-0172-15 от 12.05.2015","на сумму 758 612,69",88248.23,0,159000,40000,0]
[{"$nulls":5},"Реконструкция водоочистных сооружений, с. Старая Ладога","в 2014 году проект сдан в экспертизу, ориентировочный срок получения 01.05.2015 г."," ",10000,0,38105.5,30000,0]
[{"$nulls":5},"Реконструкция канализационных очистных сооружений, с. Старая Ладога","ПСД на выходе из экспертизы ","предполагаемая \nСМР 300 000-\n350 000 ",10000,0,30000,22033,0]
[{"$nulls":4},"Выборгский район","Реконструкция водоочистных сооружений г. Каменогорска","47-1-7-0757-13 от 15.11.2013 "," На сумму 302 070,59 тыс. рублей,  МК на сумму 312 982,1 т.р.",210541.8,101502.40157999999,71511.06,31776.13,0]
[{"$nulls":4},"Лодейнопольский район","Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Рассвет"," 47-1-7-0292-14\nот 23.10.2014г."," на сумму 131 716,78 тыс. рублей, тех. присоединение 3 883,6 т.р.",35383.66,0,25000,26386.34,0]
[{"$nulls":4},"Приозерский район","Реконструкция системы водоснабжения города Приозерска, 1-й этап","47-1-7-0561-13\nот 09.09.2013г. "," на сумму 90 448,12 тыс. рублей,\n МК 85 146 т.р.",39639.2,19091.06787,16000,9000,0]
[null,null,null,"2015-2016","Волосовский район","Реконструкция водозаборных сооружений, в части организации обеспечения зоны санитарной охраны подземного водозабора г.Волосово, по адресу: г.Волосово, 1-й километр Терпилицкого шоссе"," проект 47-1-4-0311-13 от 13.12.2013,\n\n смета 47-1-7-0008-14 от 20.01.2014\n"," на сумму 34 535,94 тыс. рублей",15000,0,12000,0,0]
[{"$nulls":4},"Тихвинский район","Реконструкция канализационных очистных сооружений п. Цвылево","проект в экспертизе, есть замечания, идет их устранение","50 000 т.руб.",5000,0,15000,0,0]
[null,null,null,"2015-2018","Всеволожский район","Реконструкция системы канализования в г.Сертолово:\n1. КНС и напорные канализационные коллекторы от мкр.Черная речка до главной КНС в г.Сертолово;\n2. КНС в мкр.Сертолово-2 и напорные канализационные коллекторы от мкр.Сертолово-2 до Сертолово-1","1. КНС \n47-1-5-0133-11 от 09.03.2011, \n\n\n\n\n2. КНС\n47-1-5-0113-11 от 28.02.2011,\n\n ","сумма 75 894,10 тыс. рублей;\nсумма 17 851,14 тыс. рублей.",10000,0,5000,20000,18450]
[null,null,"комитет по ТЭК","2013-2016","Тосненский район","Строительство газопровода межпоселкового ГРС \"Любань\" - дер.Померанье - дер.Трубников Бор, в том числе проектно-изыскательские работы"," 2014-2015 - ПИР\n2015-2016 - СМР"," ",1755,0,32345,0,0]
[null,null,null,"2014-2016","Приозерский район","Газоснабжение природным газом г.Приозерск, Распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) \n(в т.ч. ПИР)","ПСД находится в экспертизе \nначало строительства в 2015 году"," ",1588,0,70576.6,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},431655.88999999996,125093.46944999999,501538.16000000003,199195.47,18450]
[null," новый\nс ПСД","комитет по ТЭК","2014-2016","Приозерский район","Газоснабжение п.Моторное (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",43197,0,11020,0,0]
[{"$nulls":5},"Газоснабжение п.Починок (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",4276,0,11020,0,0]
[{"$nulls":5},"Распределительный газопровод п.Запорожское  (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",1180,0,20000,0,0]
[null,null,null,"2015-2016","Волховский район","Распределительный газопровод среднего давления в п.Селиваново (в т.ч. ПИР)"," 2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",114170,0,15114.5,0,0]
[{"$nulls":4},"Лодейнопольский район","Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Доможирово  (в .т.ч. ПИР)","2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",1078,0,8740,0,0]
[{"$nulls":5},"Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Яровщина  (в .т.ч. ПИР)","2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",802,0,2280,0,0]
[{"$nulls":5},"Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.ст.Оять  (в .т.ч. ПИР)","2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",45281,0,4180,0,0]
[{"$nulls":5},"Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Рассвет (в .т.ч. ПИР)","2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",160023.4,0,3420,0,0]
[{"$nulls":5},"Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Чегла  (в .т.ч. ПИР)","2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",1154,0,9690,0,0]
[{"$nulls":5},"Наружное газоснабжение жилых домов п.Речное (в т.ч. ПИР)","в 2015-2016гг. проектирование "," ",642,0,3040,0,0]
[{"$nulls":4},"Приозерский район","Наружное газоснабжение п.Мельниково","в 2015 году завершение проектирования"," ",2272,0,13999,0,0]
[{"$nulls":5},"Наружное газоснабжение жилых домов п.Понтонное (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",995,0,5130,0,0]
[{"$nulls":5},"Наружное газоснабжение жилых домов п.Саперное (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",1146,0,13300,0,0]
[{"$nulls":5},"Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу п.Кузнечное  (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",2640,0,25536,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},378856.4,0,146469.5,0,0]
[null,"включено","комитет по строительству","2013-2016","Выборгский район","Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО \"Областная туберкулезная больница в г.Выборг\", стационарное отделение в п.Соколинское","заключение от 25.02.2014г.","87 967 в ценах 2013 года",27116.6,0,7000,0,0]
[{"$nulls":4},"Тосненский район","Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО \"Ульяновская областная психиатрическая больница\", пос. Ульяновка","полож.заключение  экспертизы по сметной документации т 24 апреля 2014 г.","45 742\nв ц.2012 г.",25217,0,5000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},52333.6,0,12000,0,0]
[null,"(пусто)","комитет по ЖКХ и транспорту","(пусто)","(пусто)","Распределение в соответствии с порядком","(пусто)","(пусто)",null,null,273324.003,14339.901,356150.07]
[null,null,"комитет по ТЭК","(пусто)","(пусто)","Распределение в соответствии с порядком","(пусто)","(пусто)",null,null,520608.9,840000,840000]
[null,"Итог ",{"$nulls":8},793932.903,854339.901,1196150.07]
["Итог по программе",{"$nulls":7},862845.8899999999,125093.46944999999,1581999.363,1126901.601,1214600.07]
["ГП ЛО \"Развитие культуры в Ленинградской области\"","включено","комитет по строительству","2015-2016","Кировский район","Строительство экспозиционно-выставочного павильона \"Прорыв\" в комплексе музея-заповедника \"Прорыв блокады Ленинграда\"","Полож.заключение экспертизы по проекту от 07.04.15г., по сметам от 14.04.15 г.","194 727 в ц.2015 г.",70000,0,50000,70433,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},70000,0,50000,70433,0]
[null,"не включено","комитет по строительству","2015-2018","Всеволожский район","Строительство дома культуры со зрительным залом на 500 мест в г.п. Дубровка по ул.Набережной, в районе северной части парка ","Проектировщик - ГКУ \"УС ЛО\". 19 июня 2014 года  заключен контракт на разработку ПСД и получение положительного заключения госэкспертизы.  Срок выдачи ПСД по ГК 14.09.15 г.","420 000 ( в т.ч. ПИР 7 900)",7899,0,52920,97170,97170]
[{"$nulls":4},"Подпорожский район","Реконструкция  муниципального автономного учреждения  \" Вознесенский культурно  - спортивный комплекс - Вознесенский Дом культуры\" на 250 мест .  Адрес объекта:  в пос. Вознесенье  ул. Труда, д. 21","Проектировщик - ГКУ \"УС ЛО\". 10 декабря 2014 года заключен контракт на разработку ПСД и получение положительного заключения госэкспертизы. Срок выполнения работ  - декабрь 2015 года","220 000 ( в.т.ч. ПИР 5 400)",5411,0,44814,81674,81674]
[null,null,null,"2016-2017","Всеволожский район","Реконструкция здания бывшего дома офицеров г.Сертолово  под детскую школу искусств","ПСД разрабатывается за счет средств МО. Ожидаемый срок получения положительного заключения экспертизы 11 сентября 2015 года","258 000 тыс.руб.",null,null,50000,79000,0]
[{"$nulls":4},"Тосненский район","Реконструкция МКОУ ДОД \"Никольская детская школа искусств\" и Никольская городская библиотека.\nАдрес объекта: г. Никольское, Советский пр., д. 229","В настоящее время сметная документация находится на проверке в ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\". Планир. получить положит. Заключение до 30.06.15 г.Положительное заключение получено на проектную документацию получено 28.02.14 г.","153 080 \n(в т.ч. ПИР\n3 307)",0,0,63653,63653,0]
[{"$nulls":4},"Сосновоборский г.о.","Строительство репетиционного (концертного ) зала МБОУ ДОД \"Сосновоборская детская школа искусств \"Балтика\".                                                                     Адрес адрес объекта: Сосновый Бор г, Солнечная ул, 18.","ПСД в экспертизе. Ориентировочная дата получения положительного заключения -август  2015 года.","112 225\nв ц. 2014 г.",0,0,38330,40093,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},13310,0,249717,361590,178844]
["Итог по программе",{"$nulls":7},83310,0,299717,432023,178844]
[" ГП ЛО \"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области\"","    жилье","комитет по строительству",2016,"межмуниципальное","Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей"," "," ",225000,225000,225000,225000,225000]
[{"$nulls":5},"Субсидии бюджетам МО на приобретение квартир в строящихся домах для расселения аварийного фонда  "," "," ",208092.1,208092.1,58548.5807,51550.1,500000]
[{"$nulls":6},"(пусто)","(пусто)",282386.6,273097.7,320624.56303,51630.05654,0]
[{"$nulls":5},"Субсидии  бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"," "," ",80000,43810,150000,150000,150000]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},795478.7,749999.8,754173.14373,478180.15654,875000]
["Итог по программе",{"$nulls":7},795478.7,749999.8,754173.14373,478180.15654,875000]
["ГП ЛО \"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области\"","не включено","комитет по строительству","2012-2016","Всеволожский район","Реконструкция (вторая очередь) зданий ГБУ \"Ленинградский областной центр досуговых, оздоровительных и учебных программ \"Молодежный\" во Всеволожском районе (бывший детский оздоровительный лагерь \"Ветерок\") 1 -й этап, культурно-спортивный центр"," "," ",10147,147,33000,0,0]
[null,"Итог ",{"$nulls":6},10147,147,33000,0,0]
["Итог по программе",{"$nulls":7},10147,147,33000,0,0]
["ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","(пусто)","комитет по дор.хоз-ву","(пусто)","Всеволожский район","Строительство подъезда к г. Всеволожску","(пусто)","(пусто)",null,null,20000,20000,50000]
[{"$nulls":5},"Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Л.О.","(пусто)","(пусто)",null,null,60000,60000,60000]
[{"$nulls":4},"Выборгский район","Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20","(пусто)","(пусто)",null,null,89064.79568]
[{"$nulls":5},"Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30, в том числе компенсации стоимости сносимых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земе","(пусто)","(пусто)",null,null,596889.30921]
[{"$nulls":5},"Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60","(пусто)","(пусто)",null,null,280798.62367]
[{"$nulls":5},"Реконструкция моста через р.Петлянка на км 23+769 автомобильной дороги Молодежное-Верхнее Черкасово в Выборгском районе Ленинградской области","(пусто)","(пусто)",null,null,50000]
[{"$nulls":4},"Гатчинский район","Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования \"Подъезд к г.Гатчина-2\" (2 этап - Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения,в том ","(пусто)","(пусто)",null,null,457999.06436]
[{"$nulls":4},"Кировский район","Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области","(пусто)","(пусто)",{"$nulls":4},500]
[{"$nulls":4},"Подпорожский район","Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области","(пусто)","(пусто)",{"$nulls":4},100000]
[{"$nulls":4},"(пусто)","Реконструкция автомобильной дороги Петродворец -Кейкино, км 5-км 26","(пусто)","(пусто)",{"$nulls":4},300]
[{"$nulls":5},"Строительство путепровода на ж.д. станции Любань на а/д Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга","(пусто)","(пусто)",{"$nulls":4},300]
[{"$nulls":5},"Рекнострукция автодороги Копорье-Ручьи км0+000-км37+150","(пусто)","(пусто)",{"$nulls":4},20000]
[{"$nulls":5},"Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Гатчина -1»","(пусто)","(пусто)",null,null,11179.98666,89048.78098]
[{"$nulls":5},"Реконструкция участка км 14+600 – км 18+000 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Красное Село – Гатчина – Павловск","(пусто)","(пусто)",null,null,206586.68232]
[{"$nulls":5},"Проектно-изыскательские работы и отвод земель будующих лет","(пусто)","(пусто)",null,null,50000,49927.6,50000]
[{"$nulls":4},"Киришский район","Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области","(пусто)","(пусто)",null,null,40000,50000,50000]
[null,"Итог ",{"$nulls":8},1862518.4618999998,268976.38098,331100]
["Итог по программе",{"$nulls":9},1862518.4618999998,268976.38098,331100]
["(пусто)","(пусто)","(пусто)","(пусто)","(пусто)","(пусто)","(пусто)","(пусто)"]
[null,"Итог "]
["Итог по программе"]
["Общий итог",{"$nulls":7},4369662.89,1160699.31503,12371857.768630002,8247907.16852,5598853.47]

{"sheet":"АИП 2016","index":3,"n_rows":326,"n_cols":47,"rows_kept":326,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Раздел","сорт-ка","Наименование государственной программы","Наименование подпрограммы","ГРБС","Вид финансир","Вид отрасли","Территориальная принадлежность (район)","Бюджетополучатель","Наименование объекта","инфа. о сост. ПСД","Сметная стоимость объекта (в ц.2016 года)","ост. сметной ст-ти на 01.01.2016г.","Годы строительства","План 2015г. ОБ\n(в ред. от № 62-оз\nот 06.07.2015г.)","Исполнено 1 квартал    (тыс. руб.)","Исполнено 2 квартал    (тыс. руб.)","Исполнено 3 квартал    (тыс. руб.)","Исполнено ОБ \nв 2015 году\n(по сост.03.08.2015г.)\n(тыс. руб.)","Остаток от годового плана","План 2016г.  (областной бюджет)","План 2017г.  (областной бюджет)","План 2018г.  (областной бюджет)","Сортировка по отраслям",2,3,4,"План 2016г.  (областной бюджет)\nплановая\nпотребность","План 2017г.  (областной бюджет)\nплановая\nпотребность","переход \n\\не переход","КЦСР","КФСР","ВР","Мощность объекта (технические хар-ки)","ТИП объекта","Населенный пункт","Адрес объекта    (за исключением линейных объектов)","инфа. о сост. ПСД","инфа. о сроках размещения заказа","Приоритетность",{"$nulls":4},"Дата крайнего редактирования"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие здравоохранения в Ленинградской области\"","Совершенствование системы территориального планирования ЛО","комитет по строительству","общеобл","здрав","Тосненский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство корпуса №3 на 50 койко-мест  Ульяновской психиатрической больницы","Полож. заключение экспертизы по проекту\n№ 47-1-4-0294-13  от  19.12.13 года,  по  сметам №47-1-7-0113-14 от 02.06.14 г.\nГК на СМР заключен","220 674","51 733","2014-2016",153414,null,null,null,6056.79132,null,51733,0,0,1,null,null,null,19953,null,"включено","51 Б 0404","0901","414",{"$nulls":6},1,null,null,"2015-07-08T13:54:39",null,"2015-07-13T10:10:31"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие здравоохранения в Ленинградской области\"","Совершенствование системы территориального планирования ЛО","комитет по строительству","общеобл","здрав","Гатчинский район","ГКУ \"Управление строительства\",\nс 2018г. комитет по здравоохранению","Реализация концессионого соглашения о создании и эксплуатации объекта здравоохранения \"Ленинградский областной центр медицинской реабилитации\" в г.Коммунар","В 2015-2016гг. разработка ПСД по реконструкции бомбоубежища.\nВ 2017г СМР по реконструкции бомбоубежища.\nС 2018г. - выплата концессионеру"," "," ",null,1500,null,null,null,0,null,5500,40000,620000,1,{"$nulls":5},"включено","51 Б 0404","0901","414",{"$nulls":12},"2015-08-04T19:20:33"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие здравоохранения в Ленинградской области\"","Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра","комитет по строительству","общеобл","здрав","Гатчинский район","ГК \"Ростехнологии\"","Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра г.Гатчина, в т.ч. проектные работы","Полож. заключение экспертизы по проекту\n№ 47-1-4-0250-14  от 28.11.14  года,  по сметам №47-1-8-0352-14 от 28.11.14 г.","2 459 916,61",null,"2014-2016",566452.8,null,null,null,12472.8,null,593232,0,0,1,{"$nulls":5},"включено","51 Ж 0696","0901","630",{"$nulls":6},1,null,null,"2015-07-08T11:21:00",null,"2015-07-13T10:10:31",null,"2015-02-19T15:39:52"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие здравоохранения в Ленинградской области\"","Совершенствование системы территориального планирования ЛО","комитет по строительству","общеобл","здрав","Всеволожский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство детской поликлиники в г.Всеволожске на 600 пос. в смену"," Полож. заключение экспертизы по проекту\n№ 47-1-4-0029-14  от 31.01.14  года,  по сметам №47-1-7-0114-14 от 30.05.14 г.\nГК на СМР заключен",481564,368517,"2015-2017",100000,null,null,null,6050.56918,null,100000,237517,0,1,null,null,null,231000,131000,"включено","51 Б 0404","0902","414",{"$nulls":4},"сметня стоимость 439 719,69 т.р. В ценах 1 кв 2014 года",null,2,{"$nulls":4},"2015-07-10T14:05:38"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","дет сад","Всеволожский район","Всеволожский район","Строительство детского сада на 280 мест дер. Романовка  ","Заключение ГАУ Леноблэкспертиза от 14.11.2014   № 47-1-4-0258-14, 12.12.2014 №47-1-7-0422-14\nМК на СМР заключен",232680,160073,"2015-2016",70000,null,null,null,0,null,50000,69380,0,4,{"$nulls":5},"включено","52 1 7047","0701","522",1,{"$nulls":8},"2015-07-09T09:22:10",null,"2015-07-13T11:35:53"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","дет сад","Кировский район","Кировский район","Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения (организации) с оборудованием на 220 мест г. Кировск, бульвар Партизанской Славы 7 ","ООО \"ЛСР.Строительство - С-З\"  получено положительное заключение экспертизы по проекту ","в 2015 году строит инвестор ",251772,2016,0,null,null,null,0,null,188709,0,0,4,{"$nulls":5},"включено","52 1 7047","0701","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T10:11:23",null,"2015-07-10T14:05:38"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","дет сад","Тосненский район","Тосненский район","Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения (организации) на 180 мест г. Тосно мкр. 3","Разработка ПСД в 2015 году ООО \"Квартал 17А\"","в 2015 году строит инвестор ",196000,2016,0,null,null,null,0,null,0,0,0,4,{"$nulls":5},"включено","52 1 7047","0701","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T10:16:26",null,"2015-07-10T14:05:38","2015-08-17T15:18:10"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","дет сад","Всеволожский район","Всеволожский район","Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения (организации) на 155 мест г. Всеволожск мкр. Южный","ООО \"ЛСР.Строительство - С-З\"  получено положительное заключение экспертизы по проекту ","в 2015 году строит инвестор ",20000,2016,0,null,null,null,0,null,147833,0,0,4,{"$nulls":5},"включено","52 1 7047","0701","522",{"$nulls":9},"2015-07-09T09:57:53",null,"2015-07-10T14:05:38"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","дет сад","Всеволожский район","Всеволожский район","Строительство детского сада на 220 мест,  г. Всеволожск, Торговый пр-кт, д. 144 ","В конце августа 2015 года планируют получить положительное заключение экспертизы.",287087,287087,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,70000,80961,0,4,{"$nulls":5},"включено ГЛО","52 1 7047","0701","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T10:28:43",null,"2015-07-10T14:05:38"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","дет сад","Всеволожский район","Всеволожский район","Строительство детского сада на 140 мест г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17 ","В конце августа 2015 года планируют получить положительное заключение экспертизы.",146020,146020,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,40000,32214,0,4,{"$nulls":5},"включено ГЛО","52 1 7047","0701","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T10:28:48",null,"2015-07-10T14:05:38"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","дет сад","Всеволожский район","Всеволожский район","Строительство детского сада на 220 мест , пос. Разметелево","Заключение ГАУ Леноблэкспертиза от 10.09.2013 № 47-1-4-0258-14, 08.10.2013 №47-1-7-0422-14","в ценах 14 г. 249 184\nв ц.16г. 287 087",287087,2016,0,null,null,null,0,null,120000,80961,0,4,{"$nulls":5},"не включено","52 1 7047","0701","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T10:28:53",null,"2015-07-13T10:10:31"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие начального общего, основного общего и среднего образования Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","школа","Всеволожский район","Всеволожский район","Приобретение  СОШ на 600 мест дер. Кудрово, жк \"Вена\"","ЗАО \"Развитие территорий \"Петербургская Недвижимость\"",378267.32,0,2016,0,null,null,null,0,null,264787,0,0,3,{"$nulls":5},"выкуп \nв обмен \nна налоги","52 2 7053","0702","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T10:39:00",null,"2015-07-13T10:11:34"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие начального общего, основного общего и среднего образования Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","школа","Всеволожский район","Всеволожский район","Приобретение  СОШ на 1600 мест, дер. Кудрово, ЖК \"Новый Оккервиль\"","ООО \" Кудрово-Град\"",1238552.52,0,2016,0,null,null,null,0,null,866987,0,0,3,{"$nulls":5},"выкуп \nв обмен \nна налоги","52 2 7053","0702","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T10:40:37",null,"2015-07-13T10:10:31"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие начального общего, основного общего и среднего образования Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","школа","Всеволожский район","Всеволожский район","Приобретение  СОШ на 275 мест  дер. Кудрово","ООО \"Полис Групп\"",276688.85,0,2016,0,null,null,null,0,null,193682,0,0,3,{"$nulls":5},"выкуп \nв обмен \nна налоги","52 2 7053","0702","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T10:40:44",null,"2015-07-13T10:11:34"]
[null,1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие начального общего, основного общего и среднего образования Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","школа","Всеволожский район","Всеволожский район","Строительство начальной школы-детского сада на 400 мест (300 мест, детский сад-100 мест)","Разрабатывается ПСД, проведение экспертизы в 2015 году за счет средств муниципального образования","ориентир. 417 200 тыс.руб.",0,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,50000,100000,0,3,{"$nulls":5},"не включено","52 2 7053","0702","522",{"$nulls":12},"2015-08-28T14:26:22"]
[null,1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие начального общего, основного общего и среднего образования Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","школа","Кировский район","Кировский район","Строительство пристройки на 265 мест МБОУ \"Лицей г.Отрадное\"","Разрабатывается ПСД, проведение экспертизы в 2015 году за счет средств муниципального образования","ориентир. 265 000 тыс.руб.",0,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,50000,100000,0,3,{"$nulls":5},"не включено","52 2 7053","0702","522",{"$nulls":12},"2015-08-28T14:30:17"]
[null,1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие начального общего, основного общего и среднего образования Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","школа","Гатчинский район","Гатчинский район","Строительство нового корпуса МБОУ \"Гатчинская СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов\"","Разрабатывается ПСД, проведение экспертизы в 2015 году за счет средств муниципального образования","ориентир. 780 000 тыс.руб.",0,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,50000,100000,0,3,{"$nulls":5},"не включено","52 2 7053","0702","522",{"$nulls":12},"2015-08-28T14:30:17"]
[null,1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие начального общего, основного общего и среднего образования Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","школа","Волховский район","Волховский район","Строительство здания МБОУ \"Волховская городская гимназия\" на 700 мест, г.Волхов, ул.Лукьянова, дом 4","Разрабатывается ПСД, проведение экспертизы в 2015 году за счет средств муниципального образования","ориентир. 700 000 тыс.руб.",0,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,50000,100000,0,3,{"$nulls":5},"не включено","52 2 7053","0702","522",{"$nulls":12},"2015-08-28T14:30:17"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","дет сад выкуп","Всеволожский район","Всеволожский район","Приобретение дошкольной образовательной организации  на 140 мест  дер. Кудрово, жк \"Вена\"","ЗАО \"Развитие территорий \"Петербургская Недвижимость\" ",143722.83,0,2016,0,null,null,null,0,null,100606,0,0,4,{"$nulls":5},"выкуп \nв обмен \nна налоги","52 1 7047","0701","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T10:51:57",null,"2015-07-13T10:11:34"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","дет сад выкуп","Всеволожский район","Всеволожский район","Приобретение дошкольной образовательной организации  на 210 мест г. Сертолово (западнее микрорайона Сертолово-2), ЖК \"Новое Сертолово\"","ООО \"КВС-Сертолово\"",205765.29,0,2016,0,null,null,null,0,null,144036,0,0,4,{"$nulls":5},"выкуп \nв обмен \nна налоги","52 1 7047","0701","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T10:55:25",null,"2015-07-13T10:10:31"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","дет сад выкуп","Всеволожский район","Всеволожский район","Приобретение дошкольной образовательной организации  на  100 мест  пос. Мурино, земли САОЗТ \"Ручьи\"","ООО \"Созидание\" (ГК \"Сетл Сити\")",74093.83,0,2016,0,null,null,null,0,null,51866,0,0,4,{"$nulls":5},"выкуп \nв обмен \nна налоги","52 1 7047","0701","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T10:55:28",null,"2015-07-13T10:11:34"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","дет сад выкуп","Всеволожский район","Всеволожский район","Приобретение дошкольной образовательной организации  на 140 мест  пос. Мурино, земли САОЗТ \"Ручьи\"","ООО \"Созидание\" (ГК \"Сетл Сити\")",103051.74,0,2016,0,null,null,null,0,null,72136,0,0,4,{"$nulls":5},"выкуп \nв обмен \nна налоги","52 1 7047","0701","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T10:55:30",null,"2015-07-13T10:10:31"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","дет сад выкуп","Всеволожский район","Всеволожский район","Приобретение дошкольной образовательной организации  на 80 мест пос. Мурино, ЖК \"Солнечный\"","ООО \"Арсенал-Н\"",59275.06,0,2016,0,null,null,null,0,null,41493,0,0,4,{"$nulls":5},"выкуп \nв обмен \nна налоги","52 1 7047","0701","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T10:55:34",null,"2015-07-13T10:11:34"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","дет сад выкуп","Всеволожский район","Всеволожский район","Приобретение дошкольной образовательной организации  на 100 мест пос. Мурино, дом № 15 ЖК \"Солнечный\"","ООО \"Арсенал-Н\"",77502.14,0,2016,0,null,null,null,0,null,54252,0,0,4,{"$nulls":5},"выкуп \nв обмен \nна налоги","52 1 7047","0701","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T10:55:37",null,"2015-07-10T14:05:39"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","дет сад выкуп","Всеволожский район","Всеволожский район","Приобретение дошкольной образовательной организации  на 110 мест пос. Мурино, земли САОЗТ \"Ручьи\"","ЗАО \"Центр Долевого Строительства\" (ООО \"ИнвестКапитал\")",92370.3,0,2016,0,null,null,null,0,null,64659,0,0,4,{"$nulls":5},"выкуп \nв обмен \nна налоги","52 1 7047","0701","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T10:55:46",null,"2015-07-10T14:05:39"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","дет сад выкуп","Всеволожский район","Всеволожский район","Приобретение ДОУ на 240 мест  пос. Мурино, земли САОЗТ \"Ручьи\", ЖК \"Тридевяткино царство\"","ЗАО \"Унисто\"",225634.19,0,2016,0,null,null,null,0,null,157944,0,0,4,{"$nulls":5},"выкуп \nв обмен \nна налоги","52 1 7047","0701","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T10:55:51",null,"2015-07-10T14:05:39"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","дет сад выкуп","Всеволожский район","Всеволожский район","Приобретение дошкольной образовательной организации  на 110 мест дер. Кудрово","ООО \"Полис Групп\"",96619.34,0,2016,0,null,null,null,0,null,67634,0,0,4,{"$nulls":5},"выкуп \nв обмен \nна налоги","52 1 7047","0701","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T10:56:02",null,"2015-07-10T14:05:39"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","дет сад выкуп","Всеволожский район","Всеволожский район","Приобретение дошкольной образовательной организации  на 140 мест  дер. Кудрово","ООО \"Полис Групп\"",143722.83,0,2016,0,null,null,null,0,null,100606,0,0,4,{"$nulls":5},"выкуп \nв обмен \nна налоги","52 1 7047","0701","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T10:56:04",null,"2015-07-13T10:10:31"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","дет сад выкуп","Всеволожский район","Всеволожский район","Приобретение дошкольной образовательной организации  на 80 мест  пос. Мурино","ООО \"Полис Групп\"",70268.61,0,2016,0,null,null,null,0,null,49188,0,0,4,{"$nulls":5},"выкуп \nв обмен \nна налоги","52 1 7047","0701","522",{"$nulls":9},"2015-07-09T11:48:14",null,"2015-07-10T14:05:39"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","дет сад выкуп","Ломоносовский район","Ломоносовский район","Приобретение дошкольной образовательной организации  на 145 мест  пос. Новоселье","ООО \"СТ-Новоселье\"",148855.79,0,2016,0,null,null,null,0,null,104199,0,0,4,{"$nulls":5},"выкуп \nв обмен \nна налоги","52 1 7047","0701","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T10:56:21",null,"2015-07-10T14:05:39"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие начального общего, основного общего и среднего образования Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","школа","Кировский район","Кировский район","Строительство муниципального образовательного учреждения \"Средняя общеобразовательная школа\" на 600 мест, г.Шлиссельбург","Заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» от 31 января 2012 года № 47-1-7-0026-12",444110,99468.99,"2012-2016",100000,null,null,null,0,null,0,83432.03,0,3,{"$nulls":5},"включено","52 2 7053","0702","522",{"$nulls":6},1,null,null,"2015-07-08T10:15:16",null,"2015-07-13T10:10:31"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие начального общего, основного общего и среднего образования Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","школа","Лужский район","Лужский район","Строительство пристройки на 350 мест к основному зданию муниципального образовательного учреждения \"Толмачевская средняя общеобразовательная школа\", пос.Толмачево","Заключение ГАУ Леноблэкспертиза от 16 октября 2014 года   № 47-1-4-0216-14г.\nРазмещен заказ на СМР, итоги - август 2015г.",262885.92,204719,"2015-2016",50000,null,null,null,0,null,50000,134247,0,3,null,null,null,132008,null,"включено","52 2 7053","0702","522",{"$nulls":6},2,null,null,"2015-07-09T09:23:13",null,"2015-07-13T10:10:31"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие дополнительного образования","комитет по строительству","субсидии МО","доп.образ","Волосовский район","Волосовский район","МОУДОД «Волосовская детская школа Искусств им. Н.К.Рериха» в г. Волосово, ул. Красных Партизан, д.10/5","ГАУ «Леноблэкспертиза» от 04.12.2014 г. Положительное заключение Государственной экспертизы по смете получено","ориентир.\n224 029 тыс.руб. ",177534,"2015-2016",40000,null,null,null,0,null,50000,74274,0,11,{"$nulls":5},"включено","52 3 7056","0702","522",{"$nulls":9},"2015-07-09T09:42:14",null,"2015-07-13T10:14:47","2015-07-14T09:30:15"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие дополнительного образования","комитет по строительству","общеобл","доп.образ","Всеволожский район","Всеволожский район","Строительство закрытого многофункционального спортивного объекта в государственной образовательной организации дополнительного образования детей \"Ладога\", п. Разметелево","01.04.2015 ПСД в экспертизе. Ориентировочно получение положительного заключения экспертизы - август 2015 года.","ориентир.\n282 300 тыс.руб. ",272300,"2015-2016",10000,null,null,null,0,null,120000,152300,0,11,{"$nulls":5},"не включено","52 3 0422","0702","414",{"$nulls":9},"2015-07-09T09:42:12",null,"2015-07-13T10:15:05","2015-07-14T09:30:15"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие начального общего, основного общего и среднего образования Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","школа","Лодейнопольский район","Лодейнопольский район","Реконструкция здания МКОУ «Средняя общеобразовательная  школа №68» в г. Лодейное Поле  под школу на 350 учащихся с центром консультирования и диагностики на 100 человек","ПСД в ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\"",376904,376904,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,70000,104753,0,3,{"$nulls":5},"не включено","52 2 7053","0702","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T09:07:16",null,"2015-07-10T14:05:39"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие начального общего, основного общего и среднего образования Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","школа","Ломоносовский район","Ломоносовский район","Реконструкция здания МОУ \"Гостилицкая СОШ\" со строительством пристройки пищеблока с обеденным залом на 200 мест в д. Гостилицы","ПСД в ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\"",216053,216053,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,51237,100000,0,3,{"$nulls":5},"не включено","52 2 7053","0702","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T09:30:36",null,"2015-07-13T10:11:34"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","Развитие начального общего, основного общего и среднего образования Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","школа","Подпорожский район","Подпорожский район","Строительство МОУ \"Средняя общеобразовательная школа №4\" на 400 мест, г.Подпорожье\"","ожидаемый срок получения полож. заключения экспертизы - декабрь 2015 г.",438267,438267,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,100000,233103,0,3,{"$nulls":5},"не включено","52 2 7053","0702","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T09:30:34",null,"2015-07-13T10:11:34"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","спорт","Выборгский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство Центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг, Ленинградское ш., д.103 в III планировочном районе (первый и второй этап)","полож.заключение экспертизы  по проекту № 47-1-4-0493-11 от 25.10.11 г. и по сметам  от 15.03.12 г.№ 47-1-6-0071-12 от 15.03.12 г.","1 114 494 в ц.2011 г.\nв т.ч.ПИР 12750",588538,"2014-2017",462300,null,null,null,160000,null,307392,281146,0,5,null,null,null,281146,281146,"включено","54 4 0405","1102","414",{"$nulls":6},1,null,null,"2015-07-09T09:23:22",null,"2015-07-13T10:11:34",null,"2015-03-11T15:09:56"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","Волосовский район","Волосовский район","Водноспортивный оздоровительный комплекс (ВСОК) г. Волосово, ул. Красноармейская, с автономной котельной","полож.заключение экспертизы по проекту  от 01.07.13 г. и по сметам  от 17.07.13 г.","248 824 в ц.2013 г.\n/288 043 в ц.2016 г.",50000,"2013-2016",53441.7,null,null,null,41292.3,null,56000,0,0,5,{"$nulls":5},"включено","54 4 7405","1102","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-13T10:11:34",null,"2015-04-06T13:46:46"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","Кингисеппский район","Кингисеппский район","Строительство крытого плавательного бассейна г.Ивангород","Заказчик по ПИР ГКУ УС ЛО\nположительное заключение получено","ориент. 294 653 тыс. \n(в т.ч. ПИР 9 000 тыс.руб.)\n в ценах 2015 г.",267145,"2015-2017",30000,null,null,null,0,null,90000,172216,0,5,{"$nulls":5},"включено","54 4 7168","1102","522",{"$nulls":7},"*",null,null,null,"2015-07-13T10:10:31","2015-05-13T11:33:46"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","Приозерский район","Приозерский район","Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Приозерске","Подрядчик – ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ». ","215 810 в ц.2013 г./\n249 825 в ц.2016 г.",35000,"2014-2016",91500,null,null,null,24292,null,35000,0,0,5,{"$nulls":5},"включено","54 4 7406","1102","522",{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},"2015-07-13T10:10:31",null,"2015-04-06T13:51:46"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","Сланцевский район","Сланцевский район","Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта \"Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы, ул. Грибоедова 19-а","по проекту № 47-1-4-00226-13 от 07.10.13 г.   по сметам № 47-1-4-00226-13 от 07.10.13 г.\nМК на СМР заключен","154 884 в ц.2013 г.\n(в т.ч. ПИР 4 976)\n/в ц.2016г. 172 710,6",8945,"2014-2016",35000,null,null,null,7475.84195,null,80519,0,0,5,null,null,null,80519,null,"включено","54 4 7406","1102","522",{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},"2015-07-10T14:05:39"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","Тосненский район",null,"Реконструкция стадиона в г.Тосно","50 000 тыс.руб.",null,null,2016,0,null,null,null,0,null,50000,0,0,5,{"$nulls":5},"не включено","54 4 7406","1102","522",{"$nulls":12},"2015-08-28T14:44:42"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","спорт","Приозерский район",null,"Строительство детского спортивного комплекса для детей с ограничененными возможностями на территории ЛОГКУ \"Приозерский ДДИ\"","35 000 тыс.руб.",null,null,2016,0,null,null,null,0,null,35000,0,0,5,{"$nulls":5},"не включено","54 4 0405","1102","414",{"$nulls":12},"2015-08-28T14:55:12"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","здрав"," Всеволожский район","Всеволожский район","Реконструкция амбулатории на 250 пос. в смену, пос.Вартемяги","Заключен МК на корректировку ПСД\nсрок получения экспертизы октябрь","ориентир. \n37 520 тыс.руб. ","7 000 доп.работы\n15 000 оборудование","2014-2016",15519.5,null,null,null,0,null,31000,0,0,1,{"$nulls":5},"включено","63 7 0415","0902","414",1,{"$nulls":5},1,null,null,"2015-07-08T17:18:42",null,"2015-07-13T15:49:08"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","здрав"," Кингисеппский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство врачебной амбулатории, пос.Котельский,  в том числе проектные работы","Разработка ПИР в 2015-2016 гг. Оформлен кадастровый паспорт, градплан земельного участка. ТУ получены. ТУ на электроснабжение объекта предварительные.  Планируется объявить конкурс на ПИР в сентябре 2015 года.","Разработка ПИР в 2015-2016 гг. Оформлен кадастровый паспорт, градплан земельного участка. ТУ получены. ТУ на электроснабжение объекта предварительные.  Планируется объявить конкурс на ПИР в сентябре 2015 года.",null,"2015-2018",5500,null,null,null,0,null,5000,100000,45000,1,{"$nulls":5},"не включено","63 7 0415","0902","414",{"$nulls":6},1,null,null,"2015-07-08T17:34:33",null,"2015-07-13T16:05:40"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","здрав"," Гатчинский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство врачебной амбулатории,  в том числе проектные работы, дер.Войсковицы","Разработка ПИР в 2016 году","ориентировочная сметная стоимость 150 000",null,"2016-2018",0,null,null,null,0,null,5000,76000,69000,1,{"$nulls":5},"не включено","63 7 0415","0902","414",{"$nulls":9},"2015-07-09T09:08:03",null,"2015-07-13T10:10:31"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","здрав"," Приозерский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство врачебной амбулатории,  в том числе проектные работы, пос.Громово","Разработка ПИР в 2016 году","ориентировочная сметная стоимость 150 000  ",null,"2016-2018",0,null,null,null,0,null,5000,62000,82500,1,{"$nulls":5},"не включено","63 7 0415","0902","414",{"$nulls":9},"2015-07-09T09:11:07",null,"2015-07-13T10:10:31"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","здрав"," Лужский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство врачебной амбулатории,  в том числе проектные работы, дер.Толмачево","Разработка ПИР в 2015-2016 гг . ООО «Вектор», ГК от 15.06.15г.  на сумму 3000 тыс.руб. Срок выдачи ПСД –апрель 2016 г. ","ориентировочная сметная стоимость 150 000  ",null,"2016-2018",0,null,null,null,0,null,5000,45000,100000,1,{"$nulls":5},"включено ГЛО","63 7 0415","0902","414",{"$nulls":9},"2015-07-09T09:09:47",null,"2015-07-13T10:10:31"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","здрав"," Всеволожский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство врачебной амбулатории,  в том числе проектные работы, пос.Щеглово","Разработка ПИР в 2016 году. ","ориентировочная сметная стоимость 150 000  ",null,"2016-2018",0,null,null,null,0,null,5000,45000,100000,1,{"$nulls":5},"не включено","63 7 0415","0902","414",{"$nulls":9},"2015-07-09T09:06:13",null,"2015-07-10T14:05:39"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","здрав"," Ломоносовский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  в том числе проектные работы, дер.Яльгелево","Разработка ПИР в 2016-2017 гг.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",null,"2016-2018",0,null,null,null,0,null,1000,6500,19000,1,{"$nulls":5},"не включено","63 7 0415","0902","414",{"$nulls":9},"2015-07-09T09:03:20",null,"2015-07-10T14:05:39"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","здрав"," Ломоносовский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство врачебной амбулатории, дер.Лаголово, в том числе проектные работы","Разработка ПИР в 2016 году.","ориентировочная сметная стоимость 150 000  ",null,"2016-2018",0,null,null,null,0,null,5000,45000,100000,1,{"$nulls":5},"не включено","63 7 0415","0902","414",{"$nulls":6},1,null,null,"2015-07-09T09:00:24",null,"2015-07-13T10:10:31"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","здрав"," Приозерский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство врачебной амбулатории, пос.Плодовое,  в том числе проектные работы","Разработка ПИР в 2015-2016 гг. Ведется сбор исходных данных для проектирования.","ориентировочная сметная стоимость 150 000  в ценах 2015 г",null,"2015-2018",5500,null,null,null,0,null,5000,45000,100000,1,{"$nulls":5},"не включено","63 7 0415","0902","414",{"$nulls":6},1,null,null,"2015-07-08T17:36:44",null,"2015-07-13T16:05:53"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","здрав"," Всеволожский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  в том числе проектные работы,  пос.Васкелово","Разработка ПИР в 2016 году.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",null,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,2500,24000,0,1,{"$nulls":5},"включено ГЛО","63 7 0415","0902","414",{"$nulls":9},"2015-07-09T08:51:00",null,"2015-07-10T14:05:39"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","здрав"," Волховский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Хвалово","Разработка ПИР в 2016 году","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",null,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,2500,24000,0,1,{"$nulls":5},"не включено","63 7 0415","0902","414",{"$nulls":9},"2015-07-09T08:52:47",null,"2015-07-13T10:10:31"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","здрав"," Кингисеппский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,   в том числе проектные работы, пос.Вистино","Разработка ПИР в 2015-2016гг.  Идет сбор исходных данных для проектирования.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",null,"2015-2017",1000,null,null,null,0,null,1500,24000,0,1,{"$nulls":5},"включено ГЛО","63 7 0415","0902","414",{"$nulls":9},"2015-07-08T17:31:22",null,"2015-07-13T16:04:23"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","здрав"," Выборгский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,   в том числе проектные работы, пос.Большое Поле","Разработка ПИР в 2015-2016гг.  Идет сбор исходных данных для проектирования.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",null,"2015-2017",1000,null,null,null,0,null,1500,24000,0,1,{"$nulls":5},"включено ГЛО","63 7 0415","0902","414",{"$nulls":9},"2015-07-08T17:27:56",null,"2015-07-13T16:04:28"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","здрав"," Гатчинский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  дер.Семрино ","ООО «Проектная компания «Ясень»,  ГК на ПИР заключен 10.12.14г. с ценой 1428 тыс.руб. Срок окончания работ 07.08.15г.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",null,"2014-2016",2000,null,null,null,191.3368,null,24000,0,0,1,null,null,null,21500,null,"включено ГЛО","63 7 0415","0902","414",{"$nulls":6},1,null,null,"2015-07-08T17:27:51",null,"2015-07-10T14:05:39"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","здрав"," Волховский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  в том числе проектные работы в дер.Бережки "," ГК на ПИР от 30.12.14г. на сумму 1300 тыс.руб. Срок выдачи ПСД с экспертизой 03.07.15г., рабочей документации-22.08.15г. ","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",null,"2014-2016",2000,null,null,null,0,null,24000,0,0,1,null,null,null,21500,null,"включено ГЛО","63 7 0415","0902","414",{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},"2015-07-13T10:10:30"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","здрав"," Ломоносовский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  дер.Глобицы ","ГК на ПИР с  ОАО институт «Ивановопроект», от 03.12.14 г. ПСД в экспертизе","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",null,"2014-2016",2000,null,null,null,0,null,24000,0,0,1,null,null,null,21500,null,"включено ГЛО","63 7 0415","0902","414",{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},"2015-07-13T10:10:30"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","здрав"," Лужский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы  пос.Волошово ","УС ЛО  ведет сбор исходных данных для проектирования. Получены ТУ, кроме ТУ  на присоединение объекта к электрическим сетям. Документы на землю оформлены. Планируется объявить конкурс на ПИР в сентябре 2015 г.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",null,"2014-2016",2500,null,null,null,0,null,10000,12000,0,1,null,null,null,21500,null,"включено ГЛО","63 7 0415","0902","414",{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},"2015-07-13T10:10:30"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","здрав"," Лодейнопольский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы  пос.Яровщина","Проектировщик-ОАО «ТК «Ясень». ГК от 10.12.14г. на суму 1434 тыс.руб. Срок выдачи ПСД с экспертизой 03.07.15г., рабочей документации - 07.08.15г. ","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",null,"2014-2016",2000,null,null,null,191.3368,null,24000,0,0,1,null,null,null,16500,null,"не включено","63 7 0415","0902","414",{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},"2015-07-13T10:10:30"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","здрав"," Кировский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы   дер.Сухое","Разработка ПИР в 2016 г.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",null,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,2500,24000,0,1,null,null,null,5000,23000,"не включено","63 7 0415","0902","414",{"$nulls":6},2,{"$nulls":4},"2015-07-13T16:10:41"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","здрав"," Сланцевский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  в том числе проектные работы пос.Овсище ","Разработка ПИР в 2016 г.","ориент-ая сметная стоимость 24 000  ",null,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,2500,24000,0,1,null,null,null,23000,null,"включено ГЛО","63 7 0415","0902","414",{"$nulls":6},2,{"$nulls":4},"2015-07-13T10:10:31"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","здрав","Всеволожский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Выкуп у инвестора быстровозводимого фельдшерско-акушерского пункта, пос.Борисова Грива"," "," "," ",2016,{"$nulls":6},9000,0,0,1,{"$nulls":5},"не включено","63 7 0415","0902","414",{"$nulls":12},"2015-08-25T17:55:17"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","здрав","Ломоносовский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Выкуп у инвестора быстровозводимого фельдшерско-акушерского пункта, дер.Витино"," "," "," ",2016,{"$nulls":6},9000,0,0,1,{"$nulls":5},"не включено","63 7 0415","0902","414",{"$nulls":12},"2015-08-25T17:55:21"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","школа","Всеволожский район","Всеволожский район","Строительство средней общеобразовательной  школы в на 600 мест с. Павлово ","Заключение ГАУ  Леноблэкспертиза от 08.04.2014 года\n№ 47-1-4-0081-14 и  № 47 -1 -7 -0237-14 от 18.09.2014. ТЭО имеется.\nМК на СМР заключен","545 089, в ценах 2014/ 596 961. \nКонтракт на сумму 491 965,8","202 535 в ценах 2014г/ 221 808.\n План на 2015 год 130 259","2015-2016",60000,null,null,null,0,null,117025,100000,0,3,null,null,null,195542,38458,"включено","63 7 7066","0702","522",{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},"2015-07-13T10:10:31"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","школа","Волосовский район","Волосовский район","Реконструкция здания МОУ \"Сельцовская средняя общеобразовательная  школа\" со строительством пристройки общей мощностью на 300 мест, пос.Сельцо ","Заключение Леноблэкспертиза от 13.12.2013 года\n№ 47-1-4-0302-13 и от 30.07.2014 № 47-1-7-0199-14. ТЭО имеется.\nМК на СМР заключен","330 319,8 в ценах 2014 г/\n361 753,7 ","253 071,8 в ценах 2014г/\n277 154","2015-2016",64000,null,null,null,0,null,100000,168840,0,3,null,null,null,250668,null,"включено","63 7 7066","0702","522",{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},"2015-07-10T14:05:39",null,"2015-02-19T17:41:49"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","Волосовский район","Беседское с.п.","Строительство универсальной спортивной площадки, пос.Беседа, в том числе проектные работы","разработка проектно-сметной документации  2015 год. Ведется сбор исходных данных для проектирования. МО планирует объявить конкурс на ПИР  в августе 2015 г.","ориентир.\n12 000 тыс.руб.",null,"2015-2016",1000,null,null,null,0,null,10638,0,0,5,null,null,null,10000,null,"не включено","63 7 7066","1102","522",{"$nulls":6},3,null,null,"2015-07-08T15:28:14",null,"2015-07-13T14:35:04","2015-08-14T16:33:30"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","культура","Ломоносовский район","Низинское с.п.","\"Реконструкция здания МУК клубного типа \"Дом культуры дер.Низино\" ","Полож. заключение экспертизы по откорректированному  проекту получено 25.04.14 г.и по сметам - 16.04.14 г.\nМК на СМР заключен"," ",null,"2013-2016",68799,null,null,null,0,null,10000,0,0,6,null,null,null,20000,null,"включено","63 7 7066","0801","522",{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},"2015-07-10T14:05:39","2015-08-14T16:33:30"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","культура","Волосовский район","Курское с.п.","Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Курск","положит. заключение экспертизы по сметам 03.06.15 г.","180 164 в ц.2014 г.\n( в т.ч. ПИР 5360)",131500,"2015-2017",50000,null,null,null,0,null,50000,74925,0,6,{"$nulls":5},"включено","63 7 7066","0801","522",{"$nulls":6},3,{"$nulls":4},"2015-07-10T14:05:39"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","культура","Лужский район","Володарское с.п.","\"Реконструкция здания  дома культуры на 140 мест  в пос. Володарского , в том числе проектные работы  \"","Разработка ПИР в 2015 году. Стоимость ПИР 3150; ПСД в экспертизе. Планируется получить положительное заключение экспертизы в сентябре 2015 г. ТЭО -имеется ","Ориент. сметная стоимость  83 900 тыс. руб в ценах 2013 года   96 110,8",null,"2015-2017",3000,null,null,null,0,null,38000,43805,0,6,null,null,null,45000,25000,"не включено","63 7 7066","0801","522",{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},"2015-07-10T14:05:39"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","культура","Волосовский район","Терпилицкое с.п.","Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Терпилицы ","положительное заключение ГАУ \"Леноблэкспертиза\" 21.02.2014 №47-1-4-0025-14; от 24 марта 2014г.  №47-1-7-0082-14  ТЭО имеется.\nМК на СМР заключен","144 671 \nв ценах 4 кв. 2013/165 681",134673,"2015-2017",5000,null,null,null,0,null,50000,77999,0,6,null,null,null,47215,77215,"включено","63 7 7066","0801","522",{"$nulls":6},3,{"$nulls":4},"2015-07-10T14:05:40"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","культура","Ломоносовский район","Аннинское с.п.","Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Новоселье","положительное заключение ГАУ \"Леноблэкспертиза\" от 18.04.2014 г. № 47-1-4-0091-14 ;\nот 21 мая 2014 № 47-1-7-0108-14.ТЭО -имеется    \nМК на СМР заключен","110 277,5 в ценах 2014 года/\n126 327,0 в ценах 2016 года","103 721,6 в ценах 2014/ 113 592 (2015-5 750т.р., ПИР -805,9)","2015-2016",5000,null,null,null,0,null,50000,48536,0,6,{"$nulls":5},"включено","63 7 7066","0801","522",{"$nulls":6},3,{"$nulls":4},"2015-07-10T14:05:40"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","культура","Бокситогорский район","Заборьевское с.п.","Строительство дома культуры, пос. Заборье Бокситогорского района"," "," "," ","2016-2017",{"$nulls":6},50000,0,0,6,{"$nulls":5},"не включено","63 7 7066","0801","522",{"$nulls":12},"2015-08-24T15:30:39"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","культура","Лужский район","Торковичское с.п.","Строительство дома культуры в пос. Торковичи Лужского района"," "," "," ","2016-2017",{"$nulls":6},50000,0,0,6,{"$nulls":5},"не включено","63 7 7066","0801","522",{"$nulls":12},"2015-08-24T15:35:54"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","культура","Лодейнопольский район","Алеховщинское с.п.","Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, с.Алеховщина (строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест)","Положительное заключение на проект 47-1-7-0096-15 от 20.03.2015, № 47-1-4-0038-15 от 20.03.2015г.\nМК на СМР заключен","127 657,27 / 139 805,4\n(ПИР 2 328,18 по смете)",89329,"2013-2016",30000,null,null,null,0,null,84863,0,0,6,null,null,null,73000,null,"включено","63 7 7068","0801","522",{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},"2015-07-13T10:10:30"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","комплексн. комп. застройка","Гатчинский район","Гатчинский район","Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, в дер.Истинка (строительство внутриплощадочных эл.сетей)","разработка ПСД 2016 год (эл.сети, водонсабж, спортплощадки, фап), благоустройство территории - Конкурс по выбору проектной организации - декабрь 2014 г.; муниципальный контракт №0145300008914000477-0262812-01 от 16.01.2015; ПСД в апреле 2015 сдана на эксперизу             "," ",null,"2016-2017",{"$nulls":4},0,null,2000,10000,0,10,{"$nulls":5},"не включено","63 7 7068","0502","522",{"$nulls":6},1,null,null,"2015-07-08T15:44:57",null,"2015-07-13T10:10:30"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","комплексн. комп. застройка","Гатчинский район","Гатчинский район","Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, в дер.Истинка (строительство системы водоснабжения)","разработка ПСД 2016 год (эл.сети, водонсабж, спортплощадки, фап), благоустройство территории - Конкурс по выбору проектной организации - декабрь 2014 г.; муниципальный контракт №0145300008914000477-0262812-01 от 16.01.2015; ПСД в апреле 2015 сдана на эксперизу             "," ",null,"2016-2017",{"$nulls":4},0,null,2000,12000,0,10,{"$nulls":5},"не включено","63 7 7068","0502","522",{"$nulls":12},"2015-08-03T15:02:29"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","Гатчинский район","Гатчинский район","Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, в дер.Истинка (строительство универсальной спортивной площадки)","разработка ПСД 2016 год (эл.сети, водонсабж, спортполащадки, фап), благоустройство территории - Конкурс по выбору проектной организации - декабрь 2014 г.; муниципальный контракт №0145300008914000477-0262812-01 от 16.01.2015; ПСД в апреле 2015 сдана на эксперизу             "," ",null,"2016-2017",{"$nulls":4},0,null,760,6622,0,5,{"$nulls":5},"не включено","63 7 7068","1102","522",{"$nulls":12},"2015-08-03T15:02:26"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","здрав"," Гатчинский район","ГКУ \"Управление строительства\""," Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, в дер.Истинка \nСтроительство ФАП-а","разработка ПСД 2016 год","26 500 (ориентировочно)",null,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,2500,24000,0,1,{"$nulls":5},"не включено","63 7 0420","0902","414",{"$nulls":12},"2015-07-27T12:23:07"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","комплексн. комп. застройка","Лужский район","Ям-Тесовское с.п.","Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, пос. Приозерное (проектирование инженерных сетей, благоустройство)","Муниципальный контракт на разработку ПСД №0145300014414000001-0088624-01 от 20.05.2014 с ООО \"БалтИнвестПроект\"; ПСД разработана и сдана на экспертизу; срок получения заключения - август 2015 г","47 980 в ценах 2015 года/50 235","32 951 в ценах 2015 г /34 500","2014-2016",10000,null,null,null,0,null,33000,0,0,10,null,null,null,33000,null,"включено","63 7 7068","0503","522",{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},"2015-07-13T10:10:30"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","прочие","Кингисеппский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство двухэтажного здания  Кингисеппской ветеринарной инспекции ","Заключение ГАУ  Леноблэкспертиза от 28.02.2014 года     № 47-1-4-0055-14 и  № 47 -1 -7 -0273-14 от 18.09.2014г.\nГК на СМР заключен","68 016,02 в ценах 2014 года  / 74 488,5",41142,"2013-2016",26730,null,null,null,5329.288,null,41142,0,0,12,null,null,null,26730,null,"включено","63 7 0415","0405","414",{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},"2015-07-13T10:10:30"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","Волосовский район","Каложицкое с.п.","Строительство универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы. дер.Ущевицы ","ПСД разработана.  ПСД в экспертизе","11 745 в ценах 2015 года / 12 297 в ценах 2016 года (ориентировочно)",null,"2015-2016",1000,null,null,null,471.86762999999996,null,10638,0,0,5,{"$nulls":5},"не включено","63 7 7066","1102","522",{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},"2015-07-13T10:10:30","2015-08-04T17:49:49"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","Тосненский район","Тосненское г.п.","Строительство универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, пос. Тарасово ","Положительное заключение экспертизы от 16.02.2015 года № 47-1-7-0047-15","11 745 в ценах 2015 года / 12 297 в ценах 2016 года ","10 695 в ценах 2015 года / 11 198 в ценах 2016 года ","2015-2016",1000,null,null,null,0,null,10638,0,0,5,{"$nulls":5},"не включено","63 7 7066","1102","522",{"$nulls":6},1,null,null,"2015-07-08T15:28:20",null,"2015-07-13T15:42:25"]
["Программная часть АИП",5,"ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","Развитие сети автомобильных дорог общего пользования","комитет по дор.хоз-ву","общеобл","дороги","Всеволожский район","ГКУ \"Ленавтодор\"","Строительство подъезда к г. Всеволожску",{"$nulls":10},20000,20000,50000,{"$nulls":7},"62 1 0401","0409","414"]
["Программная часть АИП",5,"ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","Развитие сети автомобильных дорог общего пользования","комитет по дор.хоз-ву","общеобл","дороги",null,"ГКУ \"Ленавтодор\"","Реконструкция автомобильной дороги Петродворец -Кейкино, км 5-км 26",{"$nulls":12},300,{"$nulls":7},"62 1 0401","0409","414"]
["Программная часть АИП",5,"ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","Развитие сети автомобильных дорог общего пользования","комитет по дор.хоз-ву","общеобл","дороги",null,"ГКУ \"Ленавтодор\"","Строительство путепровода на ж.д. станции Любань на а/д Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга",{"$nulls":12},300,{"$nulls":7},"62 1 0401","0409","414"]
["Программная часть АИП",5,"ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","Развитие сети автомобильных дорог общего пользования","комитет по дор.хоз-ву","общеобл","дороги","Подпорожский район","ГКУ \"Ленавтодор\"","Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области",{"$nulls":12},100000,{"$nulls":7},"62 1 0401","0409","414"]
["Программная часть АИП",5,"ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","Развитие сети автомобильных дорог общего пользования","комитет по дор.хоз-ву","общеобл","дороги","Кировский район","ГКУ \"Ленавтодор\"","Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области",{"$nulls":12},500,{"$nulls":7},"62 1 0401","0409","414"]
["Программная часть АИП",5,"ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","Развитие сети автомобильных дорог общего пользования","комитет по дор.хоз-ву","общеобл","дороги","Киришский район","ГКУ \"Ленавтодор\"","Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области",{"$nulls":10},40000,50000,50000,{"$nulls":7},"62 1 0401","0409","414"]
["Программная часть АИП",5,"ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","Развитие сети автомобильных дорог общего пользования","комитет по дор.хоз-ву","общеобл","дороги","Выборгский район","ГКУ \"Ленавтодор\"","Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20",{"$nulls":10},89064.79568,{"$nulls":9},"62 1 0401","0409","414"]
["Программная часть АИП",5,"ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","Развитие сети автомобильных дорог общего пользования","комитет по дор.хоз-ву","общеобл","дороги","Выборгский район","ГКУ \"Ленавтодор\"","Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30, в том числе компенсации стоимости сносимых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земельных участков для строительства",{"$nulls":10},596889.30921,{"$nulls":9},"62 1 0401","0409","414"]
["Программная часть АИП",5,"ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","Развитие сети автомобильных дорог общего пользования","комитет по дор.хоз-ву","общеобл","дороги","Выборгский район","ГКУ \"Ленавтодор\"","Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60",{"$nulls":10},280798.62367,{"$nulls":9},"62 1 0401","0409","414"]
["Программная часть АИП",5,"ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","Развитие сети автомобильных дорог общего пользования","комитет по дор.хоз-ву","общеобл","дороги","Всеволожский район","ГКУ \"Ленавтодор\"","Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Л.О.",{"$nulls":10},60000,60000,60000,{"$nulls":7},"62 1 0401","0409","414"]
["Программная часть АИП",5,"ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","Развитие сети автомобильных дорог общего пользования","комитет по дор.хоз-ву","общеобл","дороги",null,"ГКУ \"Ленавтодор\"","Рекнострукция автодороги Копорье-Ручьи км0+000-км37+150",{"$nulls":12},20000,{"$nulls":7},"62 1 0401","0409","414"]
["Программная часть АИП",5,"ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","Развитие сети автомобильных дорог общего пользования","комитет по дор.хоз-ву","общеобл","дороги",null,"ГКУ \"Ленавтодор\"","Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Гатчина -1»",{"$nulls":10},11179.98666,89048.78098,{"$nulls":8},"62 1 0401","0409","414"]
["Программная часть АИП",5,"ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","Развитие сети автомобильных дорог общего пользования","комитет по дор.хоз-ву","общеобл","дороги",null,"ГКУ \"Ленавтодор\"","Реконструкция участка км 14+600 – км 18+000 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Красное Село – Гатчина – Павловск",{"$nulls":10},206586.68232,{"$nulls":9},"62 1 0401","0409","414"]
["Программная часть АИП",5,"ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","Развитие сети автомобильных дорог общего пользования","комитет по дор.хоз-ву","общеобл","дороги",null,"ГКУ \"Ленавтодор\"","Проектно-изыскательские работы и отвод земель будующих лет",{"$nulls":10},50000,49927.6,50000,{"$nulls":7},"62 1 0401","0409","414"]
["Программная часть АИП",5,"ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","Развитие сети автомобильных дорог общего пользования","комитет по дор.хоз-ву","общеобл","дороги","Выборгский район","ГКУ \"Ленавтодор\"","Реконструкция моста через р.Петлянка на км 23+769 автомобильной дороги Молодежное-Верхнее Черкасово в Выборгском районе Ленинградской области",{"$nulls":10},50000,{"$nulls":9},"62 1 0401","0409","414"]
["Программная часть АИП",5,"ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","Развитие сети автомобильных дорог общего пользования","комитет по дор.хоз-ву","общеобл","дороги","Гатчинский район","ГКУ \"Ленавтодор\"","Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования \"Подъезд к г.Гатчина-2\" (2 этап - Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения,в том числе возмещение стоимости сносимых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земельных участков )",{"$nulls":10},457999.06436,{"$nulls":9},"62 1 0401","0409","414"]
["Программная часть АИП",5,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по дор.хоз-ву","субсидии МО","дороги",null,null,"Распределение в соответствии с порядком",{"$nulls":10},60137.9,62884,62884,{"$nulls":7},"63 7 7429","0409","522"]
["Программная часть АИП"]
["Программная часть АИП"]
["Программная часть АИП"]
["Программная часть АИП"]
["Программная часть АИП"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Всеволожский район","Куйвозовское с.п.","Строительство объекта \"Газоснабжение ,дер.Ненимяки\", в т.ч. проектные работы","  в 2015 году ПИР (размещен заказ), в 2016 году начало СМР"," ",null,"2014-2016",1500,null,null,null,0,null,5200,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","63 7 7066","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-13T16:22:19",null,"2015-02-19T16:32:04"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Всеволожский район","Куйвозовское с.п. ","Строительство объекта \"Газоснабжение дер.Гарболово\", в т.ч. проектные работы","  в 2015 году ПИР (размещен заказ), в 2016 году начало СМР"," ",null,"2014-2016",1500,null,null,null,0,null,4400,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","63 7 7066","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-13T10:10:30"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Кировский район","Путиловское с.п. ","Строительство объекта \"Газоснабжение дер.Горная Шальдиха \", в том числе проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",null,"2014-2016",2170,null,null,null,0,null,19500,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","63 7 7066","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-13T10:10:30"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Приозерский район","Ромашкинское с.п. ","Строительство объекта \"Наружное газоснабжение жилых домов пос.Ромашки\", в том числе проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",null,"2014-2017",873.5,null,null,null,0,null,1000,22100,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","63 7 7066","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-13T10:10:30"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Приозерский район","Запорожское с.п. ","Строительство распределительного газопровода пос.Пятиречье\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",null,"2015-2017",2400.2000000000007,null,null,null,0,null,5913,15000,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","63 7 7066","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-13T10:10:30",null,"2015-01-19T10:52:27"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Приозерский район","Раздольевское  с.п. ","Строительство распределительного газопровода дер.Раздолье\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",null,"2014-2017",13444.6,null,null,null,0,null,8785,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","63 7 7066","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-13T10:10:30",null,"2015-01-19T10:52:27"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Приозерский район","Ромашкинское с.п. ","Строительство распределительного газопровода по пос.Суходолье\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",null,"2015-2017",1290,null,null,null,0,null,1000,6000,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","63 7 7066","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-10T14:12:31",null,"2015-01-19T10:52:27"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Приозерский район","Ларионовское с.п. ","Строительство объекта \"Газоснабжение пос. Ларионово\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР "," ",null,"2015-2017",2297,null,null,null,0,null,1000,12629.1,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","63 7 7066","0502","522",{"$nulls":6},2,"*",null,null,null,"2015-07-13T10:10:30"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Волосовский район","Рабитицкое с.п.","Газоснабжение 125-ти индивидуальных жилых домовладений дер.Захонье, в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",null,"2015-2016",2790,null,null,null,0,null,5000,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","63 7 7066","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-10T14:12:31"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Лодейнопольский район","Янегское с.п.","Газопровод для газификации жилого фонда в границах ул.Лесная, Труда, Энтузиастов, Солнечная, пер.Центральный, ул.Сосновая, ул.Парковая, ул.Земляничная пос.Янега, в т.ч. проектные работы","  в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",null,"2015-2016",1425,null,null,null,330,null,5000,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","63 7 7066","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-10T14:12:31"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Волосовский район","Каложицкое с.п.","\"Газоснабжение дер.Ущевицы\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",null,"2015-2016",1895,null,null,null,0,null,5000,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","63 7 7066","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-13T10:10:30"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Волосовский район","Каложицкое с.п.","\"Газоснабжение дер.Хотыницы и пос.Каложицы\", в т.ч. проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",null,"2015-2016",2565,null,null,null,0,null,5000,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","63 7 7066","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-13T10:10:30"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Волосовский район","Колчановское с.п.","Строительство распределительного (уличного) газопровода с сопутсвующими сооружениями для газоснабженения ул.Леспромхозовская, ул.Чернецкого"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",null,"2015-2016",2565,null,null,null,0,null,5000,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","63 7 7066","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-13T10:10:30"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Бокситогорский район","Самойловское с.п.","Строительство подводящего газопровода для газоснабжения жилых домов в дер.Самойлово, в т.ч. Проектные работы"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",null,"2015-2016",4750,null,null,null,0,null,5000,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","63 7 7066","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-13T10:10:30"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Кировский район","Путиловское с.п.","Газоснабжение Нижняя Шальдиха"," в 2015-2016гг. только проектирование "," ",null,"2015-2016",200,null,null,null,0,null,5000,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","63 7 7066","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-10T14:12:31"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Волосовский район","Большеколпанское с.п.","Распределительный газопровод дер.Княжево"," в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",null,"2015-2016",2000,null,null,null,0,null,4371,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","63 7 7066","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-10T14:12:31"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Всеволожский район","Колтушское с.п.","Газоснабжение индивидуальных жилых домов дер.Орово","  в 2015 году ПИР (контракт заключен), в 2016 году начало СМР"," ",null,"2015-2016",3230,null,null,null,0,null,5000,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","63 7 7066","0502","522",{"$nulls":6},2,"*",null,null,null,"2015-07-10T14:12:31"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Приозерский район","Громовское с.п.","Распределительный газопровод пос.Громово"," "," ",null,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,1000,9450,0,{"$nulls":6},"  новый","63 7 7066","0502","522",{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},"2015-07-10T16:00:10"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Приозерский район","Ларионовское с.п.","Распределительный газопровод по пос.Кротово"," "," ",null,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,1000,11000,0,{"$nulls":6},"  новый","63 7 7066","0502","522",{"$nulls":6},2,{"$nulls":4},"2015-07-10T16:00:11"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ",null,null,"Распределение в соответствии с порядком",{"$nulls":10},1,16990.9,121784.4,{"$nulls":7},"63 7 7066","0502","522"]
["Программная часть АИП",3,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ЖКХ и транспорту","субсидии МО","вода, канал","Приозерский район","Мельниковское с.п.","Реконструкция водоочистных сооружений пос.Мельниково"," 47-1-4-0090-14 от 08.05.2014;\n47-1-2-0217-14 от 17.10.2014;\n47-1-7-0061-15 от 17.02.2015"," ",null,"2015-2016",3237.5,null,null,null,0,null,20878,0,0,{"$nulls":6},"переходящий","63 7 7066","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-10T14:17:04"]
["Программная часть АИП",3,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ЖКХ и транспорту","субсидии МО","вода, канал","Кировский район","Мгинское с.п.","Строительство системы водоснабжения дер. Сологубовка, дер.Лезье ","47-1-4-0073 от 08.05.2015 (проект)\n\nПолучение заключения по смете до 15.06.2015. "," ",null,"2015-2016",6416.5,null,null,null,3298.9139,null,19121.7,0,0,{"$nulls":6},"переходящий","63 7 7066","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-10T14:17:04"]
["Программная часть АИП",3,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по ЖКХ и транспорту","субсидии МО","вода, канал",null,null,"Распределение в соответствии с порядком",{"$nulls":10},60000.3,{"$nulls":9},"63 7 7066","0502","522"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие культуры в Ленинградской области\"","Обеспечение условий реализации государственной программы","комитет по строительству","субсидии МО","культура","Подпорожский район","Подпорожский район","Реконструкция  муниципального автономного учреждения  \" Вознесенский культурно  - спортивный комплекс - Вознесенский Дом культуры\" на 250 мест .  Адрес объекта:  в пос. Вознесенье  ул. Труда, д. 21","Проектировщик - ГКУ \"УС ЛО\". 10 декабря 2014 года заключен контракт на разработку ПСД и получение положительного заключения госэкспертизы. Срок выполнения работ  - декабрь 2015 года","220 000 ( в.т.ч. ПИР 5 400)",214600,"2015-2018",5411,null,null,null,0,null,44814,81674,81674,6,{"$nulls":5},"не включено","55 5 7423","0801","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T14:19:46",null,"2015-07-13T14:02:18"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие культуры в Ленинградской области\"","Обеспечение условий реализации государственной программы","комитет по строительству","субсидии МО","культура","Всеволожский район","Всеволожский район","Строительство дома культуры со зрительным залом на 500 мест в г.п. Дубровка по ул.Набережной, в районе северной части парка ","Проектировщик - ГКУ \"УС ЛО\". 19 июня 2014 года  заключен контракт на разработку ПСД и получение положительного заключения госэкспертизы.  Срок выдачи ПСД по ГК 14.09.15 г.","420 000 ( в т.ч. ПИР 7 900)",412100,"2015-2018",7899,null,null,null,0,null,52920,97170,97170,6,{"$nulls":5},"не включено","55 5 7423","0801","522",{"$nulls":9},"2015-07-08T14:20:04",null,"2015-07-13T14:02:27"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие культуры в Ленинградской области\"","Обеспечение условий реализации государственной программы","комитет по строительству","общеобл","культура","Кировский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство экспозиционно-выставочного павильона \"Прорыв\" в комплексе музея-заповедника \"Прорыв блокады Ленинграда\"","Полож.заключение экспертизы по проекту от 07.04.15г., по сметам от 14.04.15 г.","194 727 в ц.2015 г.",120433,"2015-2016",70000,null,null,null,0,null,50000,70433,0,6,{"$nulls":5},"включено","55 5 0421","0801","414",{"$nulls":6},1,null,null,"2015-07-08T14:21:17",null,"2015-07-13T10:10:30",null,"2015-02-19T15:51:31"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие культуры в Ленинградской области\"","Обеспечение условий реализации государственной программы","комитет по строительству","общеобл","доп.образ","Всеволожский район","Всеволожский район","Реконструкция здания бывшего дома офицеров г.Сертолово  под детскую школу искусств","ПСД разрабатывается за счет средств МО. Ожидаемый срок получения положительного заключения экспертизы 11 сентября 2015 года","258 000 тыс.руб.",null,"2016-2017",{"$nulls":6},50000,79000,0,6,{"$nulls":5},"не включено",{"$nulls":15},"2015-08-24T14:29:24"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области на 2014-2015 годы и перспективу до 2020 года","комитет по строительству","общеобл","прочие","Выборгский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО \"Областная туберкулезная больница в г.Выборг\", стационарное отделение в п.Соколинское","заключение от 25.02.2014г.","87 967 в ценах 2013 года",null,"2013-2016",27116.6,null,null,null,0,null,7000,0,0,12,{"$nulls":5},"включено","57 2 0414","0901","414",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-13T10:10:30",null,"2015-02-19T15:21:11"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области на 2014-2015 годы и перспективу до 2020 года","комитет по строительству","общеобл","прочие","Тосненский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО \"Ульяновская областная психиатрическая больница\", пос. Ульяновка","полож.заключение  экспертизы по сметной документации т 24 апреля 2014 г.","45 742\nв ц.2012 г.",5000,"2013-2016",25217,null,null,null,0,null,5000,0,0,12,{"$nulls":5},"включено","57 2 0414","0901","414",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-13T10:10:30",null,"2015-02-19T15:21:11"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области\"","Молодежь Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","прочие","Всеволожский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Реконструкция (вторая очередь) зданий ГБУ \"Ленинградский областной центр досуговых, оздоровительных и учебных программ \"Молодежный\" во Всеволожском районе (бывший детский оздоровительный лагерь \"Ветерок\") 1 -й этап, культурно-спортивный центр"," "," "," ","2012-2016",10147,null,null,null,147,null,33000,0,0,12,{"$nulls":5},"не включено","66 6 0417","0707","414",{"$nulls":12},"2015-08-25T17:56:26"]
["Программная часть АИП",2,"ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах","комитет правопорядка","общеобл","го и чс","Кировский район","ГКУ ЛО \"Управление по обеспечению функционирования Системы - 112 ЛО\"","Реконструкция здания под размещение центра обработки вызовов по единому номеру \"112\" на территории Ленинградской области"," "," "," ","2014-2016",60000,null,null,null,0,null,98433.4,106303,0,7,{"$nulls":5},"переходящий","58 2 1155","0314","414",{"$nulls":7},"*",{"$nulls":4},"2015-07-14T16:40:01"]
["Программная часть АИП",2,"ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах","комитет правопорядка","общеобл","го и чс","Кировский район","ГКУ ЛО \"Ленинградская областная противопожарная спасательная служба\"","Здание хранилища на 5 боксов на территории 127 пожарной части в г.Кировск",{"$nulls":10},5500,15850,{"$nulls":8},"58 2 0413","0310","414"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах","комитет по строительству","общеобл","го и чс","Выборгский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование здания поисково-спасательной станции, пос.Кирилловское "," в 2015-2016гг. только проектирование \nСМР в 2017 году","ориент.42 000 т.р.",null,"2015-2017",2000,null,null,null,0,null,2500,42000,0,7,{"$nulls":5},"не включено","58 2 0412","0309","414",{"$nulls":4},42195.59391203704,null,42023.45309027778,{"$nulls":5},"2015-08-18T15:21:44"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах","комитет по строительству","общеобл","го и чс","Кингисеппский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство здания поисково-спасательной станции, г. Кингисепп"," в 2016 проектирование \nСМР в 2017 году","ориент. 42 000",null,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,2500,42000,0,7,{"$nulls":5},"не включено","58 2 0412","0309","414",null,null,42193.51207175926,null,42195.59391203704,{"$nulls":7},"2015-08-18T15:21:44"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах","комитет по строительству","общеобл","го и чс","Тосненский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства склада имущества гражданской обороны с помещениями для работников и химико-радиометрической лабораторией в г.Тосно"," Разработка ПСД в 2016 году"," "," ","2016-2018",0,null,null,null,0,null,3500,null,null,7,{"$nulls":5},"включено","58 2 0412","0309","414",{"$nulls":12},"2015-08-18T15:22:38"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах","комитет по строительству","общеобл","го и чс","Тосненский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства отапливаемого гаражно-складской комплекса для стоянки, обслуживания автомобильной техники, размещения водительского состава, а также складов материально-технических запасов в г.Тосно"," Разработка ПСД в 2016 году"," "," ","2016-2017",0,null,null,null,0,null,3300,null,null,7,{"$nulls":5},"включено","58 2 0412","0309","414",{"$nulls":12},"2015-08-18T15:22:34"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах","комитет по строительству","общеобл","го и чс","Тосненский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства здания поисково-спасательной станции для размещения поисково-спасательного отряда в г.Тосно"," Разработка ПСД в 2016 году"," "," ","2016-2018",0,null,null,null,0,null,3100,null,null,7,{"$nulls":5},"включено","58 2 0412","0309","414",{"$nulls":12},"2015-08-18T14:44:09"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах","комитет по строительству","общеобл","го и чс","Выборгский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства здания пожарного депо V типа на 2 машино-выезда в с.Семиозерье"," Разработка ПСД в 2016 году"," "," ","2016-2017",0,null,null,null,0,null,2000,null,null,7,{"$nulls":5},"включено","58 2 0413","0310","414",{"$nulls":12},"2015-08-18T14:44:09"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах","комитет по строительству","общеобл","го и чс","Всеволожский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства здания пожарного депо II типа на 4 машино-выезда в г.Сертолово"," Разработка ПСД в 2016 году"," "," ","2016-2018",0,null,null,null,0,null,5100,null,null,7,{"$nulls":5},"включено","58 2 0413","0310","414",{"$nulls":12},"2015-08-18T14:44:05"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах","комитет по строительству","общеобл","го и чс","Бокситогорский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство здания пожарного депо V типа на 2 машино-выезда в п.Заборье"," Полож. заключение государственной экспертизы получено"," "," ","2014-2016",0,null,null,null,0,null,20000,null,null,7,{"$nulls":5},"включено","58 2 0413","0310","414",{"$nulls":12},"2015-08-18T14:44:02"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах","комитет по строительству","общеобл","го и чс","Волховский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство здания пожарного депо II типа на 2 автомобиля (3 машино-выезда) в г.Сясьстрой"," Полож. заключение государственной экспертизы получено"," "," ","2014-2017",0,null,null,null,0,null,20000,null,null,7,{"$nulls":5},"включено","58 2 0413","0310","414",{"$nulls":12},"2015-08-18T14:43:29"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах","комитет по строительству","общеобл","го и чс","Волховский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства слипа (площадка для спуска и подъема плавательных средств, судов на воздушной подушке) и площадки в г.Новая Ладога"," Разработка ПСД в 2016 году"," "," ","2016-2017",{"$nulls":6},4500,null,null,7,{"$nulls":5},"не включено",{"$nulls":15},"2015-08-18T15:40:44"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах","комитет по строительству","общеобл","го и чс","Волховский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование стоянки для временного хранения транспортных средств аварийно-спасательной службы Ленинградской области в г.Новая Ладога"," Разработка ПСД в 2016 году"," "," ","2016-2017",{"$nulls":6},2482.5,null,null,7,{"$nulls":5},"не включено",{"$nulls":15},"2015-08-18T15:40:41"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах","комитет по строительству","общеобл","го и чс","Гатчинский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Пожарное депо на 2 машино-выезда в п.Войсковицы"," Разработка ПСД в 2016 году"," "," ","2016-2017",{"$nulls":6},2955,36000,0,7,{"$nulls":5},"не включено","58 2 0413","0310","414",{"$nulls":12},"2015-08-19T14:32:13"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах","комитет по строительству","общеобл","го и чс","Лужский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство здания поисково-спасательной станции, г. Луга"," Разработка ПСД в 2016 году"," "," ","2016-2018",{"$nulls":6},3000,50600,0,7,{"$nulls":5},"не включено","58 2 0412","0309","414",{"$nulls":12},"2015-08-19T14:32:10"]
["непрограммная часть",1,"непрограммная часть АИП","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Ленинградская область","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование объектов социально-культурного назначения"," "," ",null,2016,371175,null,null,null,18006,null,133175,150000,150000,8,{"$nulls":5},"включено","68 9 0416","0412","414",{"$nulls":6},3,{"$nulls":4},"2015-07-13T10:10:30",null,"2015-02-19T11:05:19"]
["Программная часть АИП",1," ГП ЛО \"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области\"","Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки","комитет по строительству","субсидии МО","жилье","межмуниципальное","межмуниципальное","Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей"," "," ",null,2016,225000,null,null,null,225000,null,225000,225000,225000,{"$nulls":6},"    жилье","56 4 7078","0412","522",{"$nulls":11},"2015-07-14T09:16:54","2015-07-06T11:25:46","2015-05-05T09:21:54"]
["Программная часть АИП",1," ГП ЛО \"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области\"","Переселение граждан из аварийного жилищного фонда","комитет по строительству","субсидии МО","жилье","межмуниципальное","межмуниципальное","Субсидии бюджетам МО на приобретение квартир в строящихся домах для расселения аварийного фонда  "," "," ",null,2016,208092.1,null,null,null,208092.1,null,58548.5807,51550.1,500000,{"$nulls":6},"    жилье","56 3 7077","0501","522",{"$nulls":11},"2015-07-14T09:18:49",null,"2015-04-06T14:46:14"]
["Программная часть АИП",1," ГП ЛО \"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области\"","Переселение граждан из аварийного жилищного фонда","комитет по строительству","субсидии МО","жилье","межмуниципальное","межмуниципальное","Субсидии бюджетам МО на приобретение квартир в строящихся домах для расселения аварийного фонда  ",null,null,null,2016,282386.6,null,null,null,273097.7,null,320624.56303,51630.05654,0,{"$nulls":6},"    жилье","56 3 9602","0501","522",{"$nulls":12},"2015-09-03T09:47:05"]
["Программная часть АИП",1," ГП ЛО \"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области\"","Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда","комитет по строительству","субсидии МО","жилье","межмуниципальное","межмуниципальное","Субсидии  бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"," "," ",null,2016,80000,null,null,null,43810,null,150000,150000,150000,{"$nulls":6},"    жилье","56 5 7080","0501","522",{"$nulls":6},3,null,null,"2015-07-10T13:23:50",null,"2015-07-14T09:19:10","2015-05-15T13:46:25"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Газификация Ленинградской области в 2014-2016 годах","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Волховский район","Селивановское с.п.","Распределительный газопровод среднего давления в п.Селиваново (в т.ч. ПИР)"," 2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",null,"2015-2016",114170,null,null,null,0,null,15114.5,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","57 3 7020","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,"2015-07-10T13:24:50",null,"2015-07-10T14:39:28"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Газификация Ленинградской области в 2014-2016 годах","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Лодейнопольский район","Доможировское с.п.","Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Доможирово  (в .т.ч. ПИР)","2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",null,"2015-2016",1078,null,null,null,0,null,8740,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","57 3 7020","0502","522",{"$nulls":7},"*",null,"2015-07-10T13:24:50",null,"2015-07-10T14:39:28",null,"2015-03-12T16:56:50"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Газификация Ленинградской области в 2014-2016 годах","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Лодейнопольский район","Доможировское с.п.","Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Яровщина  (в .т.ч. ПИР)","2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",null,"2015-2016",802,null,null,null,0,null,2280,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","57 3 7020","0502","522",{"$nulls":7},"*",null,"2015-07-10T13:24:50",null,"2015-07-10T14:39:28",null,"2015-03-12T16:56:46"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Газификация Ленинградской области в 2014-2016 годах","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Лодейнопольский район","Доможировское с.п.","Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.ст.Оять  (в .т.ч. ПИР)","2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",null,"2015-2016",45281,null,null,null,0,null,4180,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","57 3 7020","0502","522",{"$nulls":7},"*",null,"2015-07-10T13:24:50",null,"2015-07-13T10:10:30",null,"2015-03-12T16:56:46"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Газификация Ленинградской области в 2014-2016 годах","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Лодейнопольский район","Доможировское с.п.","Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Рассвет (в .т.ч. ПИР)","2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",null,"2015-2016",160023.4,null,null,null,0,null,3420,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","57 3 7020","0502","522",{"$nulls":7},"*",null,"2015-07-10T13:24:50",null,"2015-07-10T14:39:28",null,"2015-03-12T16:56:41"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Газификация Ленинградской области в 2014-2016 годах","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Лодейнопольский район","Доможировское с.п.","Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Чегла  (в .т.ч. ПИР)","2015 - ПИР (Выполняются)\n2016 - СМР"," ",null,"2015-2016",1154,null,null,null,0,null,9690,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","57 3 7020","0502","522",{"$nulls":7},"*",null,"2015-07-10T13:24:50",null,"2015-07-10T14:39:28",null,"2015-03-12T16:56:37"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Газификация Ленинградской области в 2014-2016 годах","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Приозерский район","Запорожское с.п.","Распределительный газопровод п.Запорожское  (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",null,"2014-2016",1180,null,null,null,0,null,20000,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","57 3 7020","0502","522",{"$nulls":4},"Договор №1294 от 28.07.14., платежный документ №602 от 29.07.2014г. ","Планируемый срок размещения извещения о проведении аукциона - до конца сентября 2014г. Аукцион - до конца октября 2014г. Ориентировочный срок заключения МК - первая декада ноября 2014г",1,"*",null,"2015-07-10T13:24:50",null,"2015-07-10T14:39:28"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Газификация Ленинградской области в 2014-2016 годах","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Приозерский район","Кузнечнинское с.п.","Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу п.Кузнечное  (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",null,"2015-2016",2640,null,null,null,0,null,25536,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","57 3 7020","0502","522",{"$nulls":5}," Аукцион проведен - 18.09.14г. Ориентировочный срок заключения МК -03.10.14г. Увеличение финансирования  в соответствии с результатами проведенного аукциона.",1,"*",null,"2015-07-10T13:24:50",null,"2015-07-10T14:39:28"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Газификация Ленинградской области в 2014-2016 годах","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Приозерский район","Ларионовское с.п.","Газоснабжение п.Моторное (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",null,"2014-2016",43197,null,null,null,0,null,11020,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","57 3 7020","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,"2015-07-10T13:24:50",null,"2015-07-10T14:39:28"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Газификация Ленинградской области в 2014-2016 годах","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Приозерский район","Ларионовское с.п.","Газоснабжение п.Починок (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",null,"2014-2016",4276,null,null,null,0,null,11020,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","57 3 7020","0502","522",{"$nulls":4},"Договор с ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\" №1554 от 19.08.14г. ","ПСД выполнена и сдана в ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\". СМР перенос на 2015 год",1,"*",null,"2015-07-10T13:24:50",null,"2015-07-10T14:39:28"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Газификация Ленинградской области в 2014-2016 годах","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Приозерский район","Мельниковское с.п.","Наружное газоснабжение п.Мельниково","в 2015 году завершение проектирования"," ",null,"2015-2016",2272,null,null,null,0,null,13999,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","57 3 7020","0502","522",{"$nulls":4},"Договор с ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\" №1554 от 19.08.14г.","ПСД выполнена и сдана в ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\". СМР перенос на 2015 год",1,"*",null,"2015-07-10T13:24:50",null,"2015-07-10T14:39:28"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Газификация Ленинградской области в 2014-2016 годах","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Приозерский район","Приозерское г.п.","Газоснабжение природным газом г.Приозерск, Распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) \n(в т.ч. ПИР)","ПСД находится в экспертизе \nначало строительства в 2015 году"," ",null,"2014-2016",1588,null,null,null,0,null,70576.6,0,0,{"$nulls":6},"переходящий","57 3 7020","0502","522",{"$nulls":5},"ПИР и СМР перенос на 2015 год. Длительные сроки согласования акта выбора трассы с Минобороны РФ. ",1,"*",null,"2015-07-10T13:24:50",null,"2015-07-10T14:39:28"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Газификация Ленинградской области в 2014-2016 годах","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Лодейнопольский район","Ромашкинское с.п.","Наружное газоснабжение жилых домов п.Речное (в т.ч. ПИР)","в 2015-2016гг. проектирование "," ",null,"2015-2016",642,null,null,null,0,null,3040,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","57 3 7020","0502","522",{"$nulls":4},"№47-1-4-0180-14 от 12.09.2014г.","Нет положительного заключения на смету.Планируемый срок размещения извещения о проведении аукциона - 29.09.14г.  ",1,"*",null,"2015-07-10T13:24:50",null,"2015-07-10T14:39:28"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Газификация Ленинградской области в 2014-2016 годах","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Приозерский район","Ромашкинское с.п.","Наружное газоснабжение жилых домов п.Понтонное (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",null,"2015-2016",995,null,null,null,0,null,5130,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","57 3 7020","0502","522",{"$nulls":4},"Договор с ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\" №1523 от  11.08.2014 г., платежный документ №546 от 19.08.2014г.","Планируемый срок размещения извещения о проведении аукциона - 30.09.14г. Аукцион -01.10.14г. Ориентировочный срок заключения МК - 18.11.14г.Уменьшение финансирования ОБ и МБ в соответствии с письмом администрации № от 19.08.14г.",1,"*",null,"2015-07-10T13:24:50",null,"2015-07-10T14:39:28"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Газификация Ленинградской области в 2014-2016 годах","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Приозерский район","Ромашкинское с.п.","Наружное газоснабжение жилых домов п.Саперное (в т.ч. ПИР)","в 2015 году завершение проектирования"," ",null,"2015-2016",1146,null,null,null,0,null,13300,0,0,{"$nulls":6}," новый\nс ПСД","57 3 7020","0502","522",{"$nulls":4},"№47-1-7-0245-13 от 20.05.2014г.","Извещение о проведении аукциона размещено - 30.08.14г. Аукцион -25.09.14г. ",1,"*",null,"2015-07-10T13:24:50",null,"2015-07-10T14:39:28"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Газификация Ленинградской области в 2014-2016 годах","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ","Тосненский район","Тосненский район","Строительство газопровода межпоселкового ГРС \"Любань\" - дер.Померанье - дер.Трубников Бор, в том числе проектно-изыскательские работы"," 2014-2015 - ПИР\n2015-2016 - СМР"," ",null,"2013-2016",1755,null,null,null,0,null,32345,0,0,{"$nulls":6},"переходящий","57 3 7020","0502","522",{"$nulls":4},"Договор с ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\" №1360 от 14.08.2014 г.,платежный документ №12879 от 19.08.2014г.","Планируемый срок размещения извещения о проведении аукциона - 30.09.14г. Уменьшение финансирования ОБ и увеличение МБ в соответствии с письмом администрации №2946/31-1 от 15.08.14г. ",1,"*",null,"2015-07-10T13:24:50",null,"2015-07-10T14:39:28"]
["Программная часть АИП",4,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Газификация Ленинградской области в 2014-2016 годах","комитет по ТЭК","субсидии МО","газ",null,null,"Распределение в соответствии с порядком",{"$nulls":10},520608.9,840000,840000,{"$nulls":7},"57 3 7020","0502","522"]
["Программная часть АИП",3,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2016 годы","комитет по ЖКХ и транспорту","субсидии МО","вода, канал","Лодейнопольский район","Доможировское с.п.","Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Рассвет"," 47-1-7-0292-14\nот 23.10.2014г."," на сумму 131 716,78 тыс. рублей, тех. присоединение 3 883,6 т.р.",null,"2014-2017",35383.66,null,null,null,0,null,25000,26386.34,0,{"$nulls":6},"переходящий","57 4 7025","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-10T15:20:39"]
["Программная часть АИП",3,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2016 годы","комитет по ЖКХ и транспорту","субсидии МО","вода, канал","Волховский район","Староладожское с.п.","Реконструкция канализационных очистных сооружений, с. Старая Ладога","ПСД на выходе из экспертизы ","предполагаемая \nСМР 300 000-\n350 000 ",null,"2014-2017",10000,null,null,null,0,null,30000,22033,0,{"$nulls":6},"переходящий","57 4 7025","0502","522",{"$nulls":7},"*",null,null,null,"2015-07-10T15:20:39",null,"2015-04-08T11:24:22"]
["Программная часть АИП",3,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2016 годы","комитет по ЖКХ и транспорту","субсидии МО","вода, канал","Волховский район","Сясьстройское г.п.","Строительство канализационных очистных сооружений, г. Сясьстрой"," 47-1-7-0172-15 от 12.05.2015","на сумму 758 612,69",null,"2014-2017",88248.23,null,null,null,0,null,159000,40000,0,{"$nulls":6},"переходящий","57 4 7025","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-10T15:20:39"]
["Программная часть АИП",3,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2016 годы","комитет по ЖКХ и транспорту","субсидии МО","вода, канал","Волосовский район","Большеврудское с.п.","Строительство канализационных очистных сооружений в д. Большая Вруда","47-1-7-0094-13\nот 14.02.2013г.","ССР - 90 582,33 тыс. рублей, в.т.ч. ПИР  2 244,00 тыс. рублей  (ТУ+ав.над+ст. контр)\nМК на сумму 83 467,5 т.р.",null,"2014-2017",4500,null,null,null,4500,null,27000,20000,0,{"$nulls":6},"переходящий","57 4 7025","0502","522",{"$nulls":6},3,"*",null,null,null,"2015-07-10T15:20:39"]
["Программная часть АИП",3,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2016 годы","комитет по ЖКХ и транспорту","субсидии МО","вода, канал","Тихвинский район","Цвылевское с.п.","Реконструкция канализационных очистных сооружений п. Цвылево","проект в экспертизе, есть замечания, идет их устранение","50 000 т.руб.",null,"2015-2016",5000,null,null,null,0,null,15000,0,0,{"$nulls":6},"переходящий","57 4 7025","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-13T10:10:30"]
["Программная часть АИП",3,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2016 годы","комитет по ЖКХ и транспорту","субсидии МО","вода, канал","Всеволожский район","город Сертолово","Реконструкция системы канализования в г.Сертолово:\n1. КНС и напорные канализационные коллекторы от мкр.Черная речка до главной КНС в г.Сертолово;\n2. КНС в мкр.Сертолово-2 и напорные канализационные коллекторы от мкр.Сертолово-2 до Сертолово-1","1. КНС \n47-1-5-0133-11 от 09.03.2011, \n\n\n\n\n2. КНС\n47-1-5-0113-11 от 28.02.2011,\n\n ","сумма 75 894,10 тыс. рублей;\nсумма 17 851,14 тыс. рублей.",null,"2015-2018",10000,null,null,null,0,null,5000,20000,18450,{"$nulls":6},"переходящий","57 4 7025","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-10T15:20:39"]
["Программная часть АИП",3,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2016 годы","комитет по ЖКХ и транспорту","субсидии МО","вода, канал","Волховский район","Староладожское с.п.","Реконструкция водоочистных сооружений, с. Старая Ладога","в 2014 году проект сдан в экспертизу, ориентировочный срок получения 01.05.2015 г."," ",null,"2014-2017",10000,null,null,null,0,null,38105.5,30000,0,{"$nulls":6},"переходящий","57 4 7025","0502","522",{"$nulls":6},3,"*",null,null,null,"2015-07-10T15:20:39"]
["Программная часть АИП",3,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2016 годы","комитет по ЖКХ и транспорту","субсидии МО","вода, канал","Выборгский район","Каменногорское г.п.","Реконструкция водоочистных сооружений г. Каменогорска","47-1-7-0757-13 от 15.11.2013 "," На сумму 302 070,59 тыс. рублей,  МК на сумму 312 982,1 т.р.",null,"2014-2017",210541.8,null,null,null,101502.40157999999,null,71511.06,31776.13,0,{"$nulls":6},"переходящий","57 4 7025","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-13T10:10:30"]
["Программная часть АИП",3,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2016 годы","комитет по ЖКХ и транспорту","субсидии МО","вода, канал","Приозерский район","Приозерское г.п.","Реконструкция системы водоснабжения города Приозерска, 1-й этап","47-1-7-0561-13\nот 09.09.2013г. "," на сумму 90 448,12 тыс. рублей,\n МК 85 146 т.р.",null,"2014-2017",39639.2,null,null,null,19091.06787,null,16000,9000,0,{"$nulls":6},"переходящий","57 4 7025","0502","522",{"$nulls":6},1,"*",null,null,null,"2015-07-10T15:20:39"]
["Программная часть АИП",3,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2016 годы","комитет по ЖКХ и транспорту","субсидии МО","вода, канал","Волосовский район","Волосовское г.п.","Реконструкция водозаборных сооружений, в части организации обеспечения зоны санитарной охраны подземного водозабора г.Волосово, по адресу: г.Волосово, 1-й километр Терпилицкого шоссе"," проект 47-1-4-0311-13 от 13.12.2013,\n\n смета 47-1-7-0008-14 от 20.01.2014\n"," на сумму 34 535,94 тыс. рублей",null,"2015-2016",15000,null,null,null,0,null,12000,0,0,{"$nulls":6},"переходящий","57 4 7025","0502","522",{"$nulls":6},3,"*",null,null,null,"2015-07-10T15:20:39",null,"2015-01-19T10:52:27"]
["Программная часть АИП",3,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2016 годы","комитет по ЖКХ и транспорту","субсидии МО","вода, канал","Бокситогорский район","Бокситогорский район","Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений, г.Бокситогорск","сметная документация 47-1-7-0418-14 от 05.12.2014\n\nпроект 47-1-4-0241-14 от 07.11.2014"," СМР - 434 484 т.р. в т.ч. ПИР 16 994,2 т.р.",null,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,47758.84,16773.69,0,{"$nulls":6},"  новый","57 4 7025","0502","522",{"$nulls":6},3,{"$nulls":4},"2015-07-10T15:28:31",null,"2015-01-19T10:52:27"]
["Программная часть АИП",3,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2016 годы","комитет по ЖКХ и транспорту","субсидии МО","вода, канал","Кингисеппский район",null,"Реконструкция водоочистных сооружений \"Сережино\", г.Кингисепп","ПСД передана на экспертизу."," ",null,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,60299.96,36592.54,0,{"$nulls":6},"  новый","57 4 7025","0502","522",{"$nulls":6},3,{"$nulls":4},"2015-07-10T15:34:36"]
["Программная часть АИП",3,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2016 годы","комитет по ЖКХ и транспорту","субсидии МО","вода, канал","Лодейнопольский район","Лодейнопольский район","Реконструкция системы канализования южной части г.Лодейное Поле с учетом приема стоков бывшего военного городка","47-1-7-0097-15 от 10.03.2015","на сумму 297 989,56 тыс. рублей",null,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,20000,20000,0,{"$nulls":6},"  новый","57 4 7025","0502","522",{"$nulls":6},3,{"$nulls":4},"2015-07-10T15:34:37"]
["Программная часть АИП",3,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2016 годы","комитет по ЖКХ и транспорту","субсидии МО","вода, канал",null,null,"Распределение в соответствии с порядком",{"$nulls":10},273324.003,14339.901,356150.07,{"$nulls":7},"57 4 7025","0502","522"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие здравоохранения в Ленинградской области\"","Совершенствование системы территориального планирования ЛО","комитет по строительству","общеобл","здрав","Всеволожский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство областной детской больницы с поликлиникой в г.Сертолово","ГК   от 14.01.2013 \nПодрядчик – ЗАО «Росстройпроект»\nЦена ГК – 99 900 тыс. руб.25.12.2014 документация направлена  в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» \nСроки окончания работ по ГК - 14.12.2014\n"," Ориентир. стоимость –13 млрд. 77 млн. руб.\n1-й этап-2 млрд. 918 млн.руб.\n2-й этап-10 млрд.\n468 млн. руб.\n",null,"2016-2020",0,null,null,null,0,null,130000,412228,791664,1,{"$nulls":5},"включено ГЛО","51 Б 0404","0901","414",{"$nulls":9},"2015-07-09T16:22:52",null,"2015-07-10T14:05:41"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие здравоохранения в Ленинградской области\"","Совершенствование системы территориального планирования ЛО","комитет по строительству","общеобл","здрав","Гатчинский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство поликлиники на 380 пос. в см. в г.Гатчине, мкр. «Аэродром»","ПСД разработана за счет МО. Находится в экспертизе. Планируется получить полож. заключение до 30.08.15 г.","225 655 в ц.2015 г. (в т.ч. ПИР + экспертиза -11 028)",null,"2016-2018",0,null,null,null,0,null,70000,121000,75655,1,{"$nulls":5},"включено ГЛО","51 Б 0404","0902","414",{"$nulls":9},"2015-07-09T16:22:52",null,"2015-07-10T14:05:41","2015-08-06T17:42:36"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие здравоохранения в Ленинградской области\"","Совершенствование системы территориального планирования ЛО","комитет по строительству","общеобл","здрав","Кингисеппский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство здания морга с группой ритуальных помещений г.Кингисепп 1-я линия (здание морга)","положительное заключение экспертизы по проекту от 28.11.14г. по сметам от 29.04.15г.",147855,147855,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,50000,97855,0,1,{"$nulls":5},"не включено","51 Б 0404","0909","414",{"$nulls":9},"2015-07-09T16:22:53",null,"2015-07-10T14:05:41","2015-08-05T09:30:59"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","Всеволожский район","Всеволожский район","Реконструкция спортивной площадки средней общеобразовательной школы \"Токсовский центр образования\", пос. Токсово","47-1-7-0077-15 от 06.02.15 г.","55 782,55 в ц. 2014г., в т.ч. ПИР 2 131,58\\\nв ц. 2016г.\n58 756,50","53 650,97 в ц. 2014г/\n58 756,50 в ц. 2016г.",2016,0,null,null,null,0,null,35254,0,0,5,{"$nulls":5},"не включено","54 4 7408","0702","522",{"$nulls":9},"2015-07-09T16:22:53",null,"2015-07-10T14:05:41"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","Выборгский район","Выборгский район","Реконструкция объекта социальной сферы \"Школа бокса\" МОУ ДОД \"ДЮСШ \"Фаворит\" г.Выборг","47-1-7-0079-15 от 06.03.15 г. ТЭО имеется.","72 508,45 в ц. 2014 г., в том числе ПИР \n2 546,57/в ц. 2016г.76 620","69 961,33 в ц. 2014 г.\\\nв ц. 2016г.76 620",2016,0,null,null,null,0,null,45972,0,0,5,{"$nulls":5},"не включено","54 4 7408","1102","522",{"$nulls":9},"2015-07-09T16:22:53",null,"2015-07-10T14:05:41"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","Выборгский район","Выборгский район","Строительство универсального спортивного зала у средней образовательной школы г. Высоцк","47-1-7-0302-14 от 14.11.14 г. ТЭО имеется","60 673,5 в ц. 2014г.,\nв т.ч.1 852,45\\\n64 418,6 в ц. 2016 г.","58 851,05 в ц. 2014г.\\\n64 418,6 в ц. 2016 г.",2016,0,null,null,null,0,null,38651,0,0,5,{"$nulls":5},"включено ГЛО","54 4 7406","0702","522",{"$nulls":9},"2015-07-09T16:22:53",null,"2015-07-10T14:05:41"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","межмуниципальное","межмуниципальное","Строительство 2 малобюджетных ФОКов","в 2015 году проектируются за счет средств муниципальных бюджетов",null," ",2016,0,null,null,null,0,null,70000,193000,212000,5,{"$nulls":5},"включено ГЛО","54 4 7406","1102","522",{"$nulls":9},"2015-07-09T16:22:53",null,"2015-07-10T14:05:41"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","межмуниципальное","межмуниципальное","Строительство 3 малобюджетных ФОКов","в 2015 году проектируются за счет средств муниципальных бюджетов",null,null,2016,0,null,null,null,0,null,105000,0,0,5,{"$nulls":5},"не включено","54 4 7406","1102","522",{"$nulls":12},"2015-09-04T19:08:08"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","Выборгский район","Выборгский район","Строительство тренировочной площадки на стадионе пос. Рощино,  ул. Советская","проектирование планируется после включения  в перечень площадок ЧМ 2018 г. с выделением из ФБ 80 000 тыс.руб.","ориент. 134 400 тыс.руб."," ","2016-2017",0,null,null,null,0,null,24240,0,0,5,{"$nulls":5},"включено ГЛО","54 4 7408","1102","522",{"$nulls":9},"2015-07-09T16:22:53",null,"2015-07-10T14:05:41","2015-08-17T16:54:26"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области","комитет по строительству","общеобл","спорт","Сосновоборский г.о.","ГКУ \"Управление строительства\"","Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор","Заказчик по ПИР ГКУ УС ЛО, Заключен ГК от 12.01.2015.\nПодрядчик – ООО \"ИТ Синтез\" \nЦена – 8 700 тыс.руб. руб.\nСрок выполнения работ по ГК – 12.12.2015.  ТЭО имеется","ориент. 550 000 тыс.руб."," ","2016-2017",0,null,null,null,0,null,100000,350000,0,5,{"$nulls":5},"включено ГЛО","54 4 0406","1102","414",{"$nulls":9},"2015-07-09T16:22:53",null,"2015-07-10T14:05:41","2015-08-17T16:54:26"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","Бокситогорский район"," "," Капитальный ремонт стадиона «Металлург» г.Бокситогорск"," "," "," "," ",0,null,null,null,0,null,30000,0,0,5,{"$nulls":5},"включено ГЛО капюремонт","54 4 7408","1102","521",{"$nulls":12},"2015-09-04T12:40:40"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","Волховский район","Волховский район","Реконструкция стадиона «Локомотив» г.Волхов","47-1-8-0002-14 от 16.12.13 г. ","85 792 в ц. 2013г.,\nв т.ч. ПИР 918\\\n в ц. 2016г. 97 784,2","85 792 в ц. 2013г.,\nв т.ч. ПИР 918\\\nв ц. 2016г. 97 784,2",2016,0,null,null,null,0,null,40000,0,0,5,{"$nulls":5},"включено ГЛО","54 4 7408","1102","522",{"$nulls":9},"2015-07-09T16:22:53",null,"2015-07-10T14:05:41"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","              ","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","межмуниципальное","межмуниципальное","Строительство/капитальный ремонт спортивных площадок и стадионов","20 штук ежегодно"," "," ","2016-2018",0,null,null,null,0,null,248218,265358,289822,5,{"$nulls":5},"включено кап.ремонт","54 4 7408","1102","521",{"$nulls":9},"2015-07-08T11:51:22",null,"2015-07-10T14:05:42"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","межмуниципальное"," ","Строительство спортивной площадки для занятий воркаутом (40 шт.)"," "," "," ",2016,{"$nulls":6},40000,0,0,5,{"$nulls":5},"не включено",{"$nulls":15},"2015-08-24T14:26:37"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","              ","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","Сланцевский район",null,"Капитальный ремонт стадиона в г.Сланцы"," "," "," ",2016,{"$nulls":6},50000,0,0,5,{"$nulls":5},"включено кап.ремонт","54 4 7408","1102","521",{"$nulls":12},"2015-08-24T14:26:39"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие культуры в Ленинградской области\"","Обеспечение условий реализации государственной программы","комитет по строительству","субсидии МО","культура","Тосненский район","Тосненский район","Реконструкция МКОУ ДОД \"Никольская детская школа искусств\" и Никольская городская библиотека.\nАдрес объекта: г. Никольское, Советский пр., д. 229","В настоящее время сметная документация находится на проверке в ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\". Планир. получить положит. Заключение до 30.06.15 г.Положительное заключение получено на проектную документацию получено 28.02.14 г.","153 080 \n(в т.ч. ПИР\n3 307)",149772,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,63653,63653,0,6,{"$nulls":5},"не включено","55 5 7423","0801","522",{"$nulls":11},"2015-07-10T14:05:42"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие культуры в Ленинградской области\"","Обеспечение условий реализации государственной программы","комитет по строительству","субсидии МО","культура","Сосновоборский г.о.","Сосновоборский г.о.","Строительство репетиционного (концертного ) зала МБОУ ДОД \"Сосновоборская детская школа искусств \"Балтика\".                                                                     Адрес адрес объекта: Сосновый Бор г, Солнечная ул, 18.","ПСД в экспертизе. Ориентировочная дата получения положительного заключения -август  2015 года.","112 225\nв ц. 2014 г.",109515,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,38330,40093,0,6,{"$nulls":5},"не включено","55 5 7423","0801","522",{"$nulls":11},"2015-07-10T14:05:42"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","школа","Кингисеппский район","Кингисеппский район","Строительство  МОУ \"Средняя  общеобразовательная школа на 220 мест с.Пустомержа","Заключение Леноблэкспертиза от 30.12.2014 года\n№ 47-1-4-0302-14,  от 13.02.2015 № 47-1-7-0124-15. ТЭО имеется.",394258.1,387203.4,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,50000,178742,0,3,{"$nulls":5},"включено ГЛО","63 7 7066","0702","522",{"$nulls":11},"2015-07-10T14:05:42"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","дет сад","Кингисеппский район","Кингисеппский район","Строительство детского сада на 140 мест пос.Усть Луга","Заключение Леноблэкспертиза от 02.04.2013 года\n№ 47-1-4-0095-13 и от 22.08.2013 № 47-1-7-0491-13. ТЭО имеется.","203 652,6 в ценах 2013 г/ 233 292","199 852,6\nв ценах 2013 г\\\n228 939","2016-2017",0,null,null,null,0,null,110689,79437,0,4,{"$nulls":5},"не включено","63 7 7066","0701","522",{"$nulls":11},"2015-07-10T14:05:42"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","Бокситогорский район","Лидское с.п.","Строительство универсальной спортивной площадки пос.Заборье,  в том числе проектные работы","разработка проектно-сметной документации  2016 год","12 248 (ориентировочно)",null,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,1000,10638,0,5,{"$nulls":5},"не включено","63 7 7066","1102","522",{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},"2015-07-10T14:05:42"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","Тихвинский район","Цвылевское с.п.","Строительство универсальной спортивной площадки пос.Цвылево,  в том числе проектные работы","разработка проектно-сметной документации  2016 год","13 248 (ориентировочно)",null,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,1000,10638,0,5,{"$nulls":5},"не включено","63 7 7066","1102","522",{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},"2015-07-10T14:05:42"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","Приозерский район","Запорожское с.п.","Строительство универсальной спортивной площадки пос.Запорожское,  в том числе проектные работы","разработка проектно-сметной документации  2016 год","14 248 (ориентировочно)",null,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,1000,10638,0,5,{"$nulls":5},"не включено","63 7 7066","1102","522",{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},"2015-07-10T14:05:42"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","Приозерский район","Запорожское с.п.","Строительство универсальной спортивной площадки с.Колчаново,  в том числе проектные работы","разработка проектно-сметной документации  2016 год","15 248 (ориентировочно)",null,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,1000,10638,0,5,{"$nulls":5},"не включено","63 7 7066","1102","522",{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},"2015-07-10T14:05:42"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","Лужский район","Серебрянское с.п.","Строительство универсальной спортивной площадки пос.Серебрянский,  в том числе проектные работы","разработка  проектно-сметной документации 2017 год","16 248 (ориентировочно)",null,"2016-2017",0,null,null,null,0,null,1000,10638,0,5,{"$nulls":5},"не включено","63 7 7066","1102","522",{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},"2015-07-13T10:10:29"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","спорт","Гатчинский район","Сусанинское с.п.","Строительство универсальной спортивной площадки, пос.Сусанино","разработка проектно-сметной документации 2015 год за счет средств местного бюджета. ","11 745 в ценах 2015 года \\\n12 297 в ценах 2016 года (ориентировочно)",null,2016,0,null,null,null,0,null,10638,0,0,5,{"$nulls":5},"не включено","63 7 7066","1102","522",{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},"2015-07-10T14:05:42"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","комплексн. комп. застройка","Гатчинский район","Сяськелевское г.п.","Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку,д.Сяськелево в том числе проектные работы ","разработка ПСД 2016 год","61 000 (ориентировочно)",null,"2016-2018",0,null,null,null,0,null,8000,20000,30000,10,{"$nulls":5},"не включено","63 7 7068","0502","522",{"$nulls":11},"2015-07-10T14:05:42"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","комплексн. комп. застройка","Волосовский район","Большеврудское с.п.","Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку,д.Большая Вруда  в том числе проектные работы","разработка ПСД 2016 год","73 500 (ориентировочно)",null,"2016-2018",0,null,null,null,0,null,10000,30000,30000,10,{"$nulls":5},"не включено","63 7 7068","0502","522",{"$nulls":11},"2015-07-10T14:05:42"]
["Программная часть АИП",1,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области","комитет по строительству","субсидии МО","культура","Волховский район","Пашское с.п.","Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и спортивным залом, в том числе проектные работы, пос.Паша","Положительное заключение на проектную документацию - №47-1-4-0270-14 от 12.12.2014. Положительное заключение экспертизы на сметную документацию - №47-1-7-0403-14. ТЭО имеется.","в ценах 2 кв. 2014 года - \n224 765,7 тыс. руб.\\\n246 154,8 в ценах 2016 года","219 214     (ПИР-5 552)","2016-2018",0,null,null,null,0,null,90000,118478,0,6,{"$nulls":5},"не включено","63 7 7066","0801","522",{"$nulls":11},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":14},4315205.890000001,0,0,0,1159889.1106,0,7896946.26863,5456355.16852,4554687.47,262,0,0,0,1499781,527819,{"$nulls":15},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":20},7812083.26863,{"$nulls":23},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":20},7981809.26863,{"$nulls":23},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:42"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:43"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:43"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:43"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:43"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:43"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:43"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:43"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:43"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:43"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:43"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-10T14:05:43"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[]
[]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]
[{"$nulls":44},"2015-07-13T10:10:29"]

{"sheet":"ПИР-ы","index":4,"n_rows":27,"n_cols":47,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},0.8506975065193298]
["Раздел","№ раздела","Наименование государственной программы","Наименование подпрограммы","Наименование мероприятий подпрограммы","ГРБС","Вид финансир","Вид отрасли","Территориальная принадлежность (район)","Бюджетополучатель","Наименование объекта","Информация о ПСД","Годы строительства","План 2016г.  (областной бюджет)","Исполнено 1 квартал    (тыс. руб.)","Исполнено 2 квартал    (тыс. руб.)","Исполнено 3 квартал    (тыс. руб.)","Исполнено ВСЕГО  \n(тыс. руб.)","Остаток от годового плана","% исп. плана года","Начальная редакция бюджета","Поправки","Поправки","..","КЦСР","КФСР","ВР","План 2014 год (обл.бюдж.)","План 2014 год (м.бюдж.)","плюсы/минусы","План после ГЛО\n(13.08.2013г.)","плюсы/минусы","План после ГЛО\n(15.08.2013г.)","Мощность объекта (технические хар-ки)","ТИП объекта","Населенный пункт","Адрес объекта    (за исключением линейных объектов)","Исключенные объекты","Поправки","С учетом правок","КЦСР","КФСР","ВР",0.6932602137484745," +"," -","Реквизиты ПСД"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Всеволожский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства многофункционального здания на 120 коек на базе здания 6-го отделения  Государственного казенного учреждения здравоохранения  «Ленинградский областной наркологический диспансер» в д.Новое Девяткино Всеволожского района","Идет сбор ИРД. После получения сведений о возможности подключения объекта к сетям водоснабжения (срок подключения дают не ранее 2017 г), будет принято решение о подготовке конкурсной документации ","2016-2017",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",0,null,100000,100000,null,100000,"200 мест","новый",null,null,0,-188366,null,"522 64 01","0901","411",null,"+",null,"№47-1-5-0466-11 от 10.10.2011 (проект)"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Лужский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование завершения строительства объекта «Оредежская участковая больница с поликлиникой и постом скорой медицинской помощи» пос. Оредеж Лужского района","Проектировщик - ЗАО \"Проектинвест\".  ГК № 3/2015 от 12.01.15 на сумму 8 999 тыс.руб. Срок окончания работ-12.01.2016. Срок получения заключения экспертизы по ГК- 10.08.2015 После получения дополнительных данных обследования объекта планируется расторжение ГК. Будет объявлен новый конкурс. ","2015-2016",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",65254,null,null,65254,null,65254,"380 посещений в смену","переходящий",null,null,0,null,null,"522 64 04","0902","411",null,"+",null,"Положительное заключение ГАУ \"Леноблгосэкспертиза\" на проектную документацию, включая смету на строительство и результаты инженерных изысканий от 9 ноября 2009 года №47-1-5-0389-09"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Подпорожский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства центральной районной больницы \nг. Подпорожье\n","Идет сбор ИРД. Срок объявления конкурса на ПИР перенесен на 2016 г.","2016-2017",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",64327,null,null,64327,null,64327,"150 пос/см","переходящий",null,null,0,null,null,"522 64 04","0902","522",null,"+",null,"№47-1-4-0372-12 от 17 сентября 2012 (проект)"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Тихвинский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства крытой хоккейной площадки с искусственным льдом,  г. Тихвин","Необходимо внести  изменение технологического задания.","2016-2017",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",92775,null,null,92775,null,92775,"200 коек","переходящий",null,null,0,null,null,"522 64 04","0901","411",null,"+",null,"№47-1-4-0395-11 от 30 августа 2011(проект); №47-1-7-0157-11 от 21 сентября 2011 (смета)"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Ломоносовский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Реконструкция с новым строительством  детского оздоровительно-образовательного  лагеря \"Чайка\"  дер.Липово, г.Сосновый Бор ","Идет сбор ИРД, не представлено технологическое задание пользователя. Срок передачи конкурсной документации в КГЗ - сентябрь 2015 г.","2015-2016",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",0,null,50000,50000,null,50000,null,"новый",{"$nulls":5},"522 64 04","0901","411"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Выборгский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства нового корпуса № 4 МБОУ «Гимназия»  в \nг. Выборге \n","Разработка РСД в 2016 г.",2016,0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",20698.7,null,null,20698.7,51746.3,72445,null,"новый приоритет\n(выкуп)"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Кингисеппский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства комплексного здания Кингисеппского психоневрологического интерната, с выделением первой очереди строительства – спального корпуса на 160 мест в пос. Неппово Кингисеппского района ","Идет сбор ИРД. Администрация Котельского поселения занимается переводом земли в категорию земли населенных пунктов. Срок передачи конкурской документации в КГЗ- не ранее 2016 г.","2016-2017",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",30843,null,null,30843,41602,72445,null,"новый приоритет\n(выкуп)"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Волховский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование реконструкции зданий и сооружений государственного учреждения начального профессионального образования Ленинградской области «Профессиональное училище №52» с открытием психоневрологического интерната на 203 места, дер.Кисельня Волховский район ","Идет сбор ИРД. Срок передачи конкурсной документации в КГЗ- сентябрь 2015 г.","2015-2016",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",30843,null,null,30843,41602,72445,null,"новый приоритет\n(выкуп)"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Кингисеппский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства административного здания в пос. Усть-Луга Кингисеппского района.","Идет сбор ИРД. Главе администрации МО \"Усть-Лужское сельское поселение\" предложено о выделении другогог ЗУ в связи с большими затратами на вынос магистральных сетей из-под пятна застройки. Срок передачи конкурсной документации в КГЗ не ранее 2016 г.  ","2016-2017",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",16116.682999999999,null,null,16116.682999999999,56328.317,72445,null,"новый приоритет\n(выкуп)"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Лужский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование реконструк¬ции нежилого здания спального корпуса школы-интерната для обучающихся воспитан¬ников с отклонением в развитии под жилой дом,  пос. Оредеж Лужского района","Идет сбор ИРД, решение имущественно-правовых вопросов по предоставлению ЗУ для проектирования. Срок предоставления конкурсной документации в КГЗ- октябрь 2015 г.","2015-2016",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",20379.805600000003,null,null,20379.805600000003,71228.1944,91608,null,"новый приоритет\n(выкуп)"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Гатчинский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование реконструкции МБОУ «Гатчинская СОШ № 4»","Идет сбор ИРД. Срок передачи конкурсной документации в КГЗ- конец июля 2015 г.","2015-2016",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",20379.805600000003,null,null,20379.805600000003,71228.1944,91608,null,"новый приоритет\n(выкуп)"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Тосненский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства лечебного корпуса на территории Тосненской центральной районной больницы","Проектировщик - ООО \"Вектор\" ГК № 1649 от 17.12.2014 на сумму  4000 тыс.руб.Срок окончания рабюот- 20.11.2015. Срок получения заключения экспертизы по ГК- 20.06.2015","2015-2016",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",20379.805600000003,null,null,20379.805600000003,71228.1944,91608,null,"новый приоритет\n(выкуп)"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Лужский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства врачебной амбулатории на 110 посещений и постом скорой медицинской помощи в дер. Толмачево Лужского района.","Идет процедура заключения Госконтракта с победителем аукциона. Срок получеия заключения экспертизы по проекту контракта - 09.01.2016 г.","2015-2016",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",16116.682999999999,null,null,16116.682999999999,56328.317,72445,null,"новый приоритет\n(выкуп)"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Гатчинский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства общежития на 200 мест агропромышленного факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий по адресу: Ленинградская область, п.Елизаветино, ул.Парковая, д.26","Идет сбор ИРД. Пользователь ведет процедуру межевания ЗУ. Срок передачи  конкурсной документации в КГЗ- август 2015 г.","2015-2016",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",20698.7,null,null,20698.7,51746.3,72445,null,"новый приоритет\n(выкуп)"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Всеволожский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование спортивного комплекса пос. Токсово Всеволожского района","Идет сбор ИРД. Скор передачи конкурсной документации в КГЗ - август 2015 г.","2015-2016",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",20698.7,null,null,20698.7,51746.3,72445,null,"новый приоритет\n(выкуп)"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Бокситогорский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование реконструкции школы на 155 мест с размещением детского сада на 35 мест в пос.Заборье Бокситогорского района","Идет сбор ИРД. Скор передачи конкурсной документации в КГЗ - июль 2015 г.","2015-2016",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",14568,58272,null,14568,36421,50989,null,"новый приоритет\n(стройка)",{"$nulls":5},"522 96 00","0701","522"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Тосненский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства здания дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом пос. Красный Бор Тосненского района","Идет сбор ИРД. Срок передачи конкурсной документации в КГЗ- июль 2015 г.","2015-2016",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",14568,58272,null,14568,36421,50989,null,"новый приоритет\n(стройка)",{"$nulls":5},"522 96 00","0701","522"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Гатчинский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Разработка проекта планировки территории земельного участка площадью 18,98га (кадастровый номер 47:23:0906001:129), расположенного по адресу: Гатчинский район, вблизи дер. Белогорка","Идет сбор ИРД. Срок передачи конкурсной документации в КГЗ - август 2015 г.","2013-2016",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",15782,63128,null,15782,39456,55238,null,"новый приоритет\n(стройка)",{"$nulls":5},"522 96 00","0701","522"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Бокситогорский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства  больничного  корпуса г.Пикалево","Проектировщик- ЗАО «НПО «Спецпроект» ГК №1/2015 от 12.01.2015 на сумму  7800 тыс.руб. Срок окончания работ - 12.01.2016. ","2014-2016",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",18210,72840,null,18210,45525,63735,null,"новый приоритет\n(стройка)",{"$nulls":5},"522 96 00","0701","522"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Лодейнопольский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Реконструкция здания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68» на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся с центром консультирования и диагностики на 100 человек","проектировщик-ЗАО «Проектинвест» (г. Кострома) ГК № 0145200000414002199 от 23.09.2014 на сумму  7 899  тыс.руб. Срок окончания работ - 20.01.2016. ","2013-2016",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",181872,45469,null,181872,null,181872,"600 мест","переходящий","г. Шлиссельбург","ул. Пролетарская, д.37",0,null,null,"522 95 00","0702","522",null,"+",null,"№ 47-1-4-0607-11 от 28.12.2011(проектная документация); №47-1-7-0026-12 от 31.01.2012(смета)"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Ломоносовский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства спортивного комплекса волейбола в г.Сосновый Бор","Проектировщик- ООО «ИТ Синтез» (г. Новосибирск) ГК №2/2015 от 12.01.2015 на сумму  8700 тыс.руб.Срок окончания работ - 12.12.2015.  Проектирование ведется со значительным нарушением сроков ГК.","2014-2016",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",50000,66667,null,50000,null,50000,null,"новый приоритет",{"$nulls":5},"522 95 00","0702","522"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Приозерский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства детского спортивного комплекса для детей с ограниченными возможностями на территории Ленинградского областного государственного стационарного казенного учреждения социального обслуживания «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых людей","Идет сбор ИРД. Срок передачи конкурсной документации в КГЗ - октябрь 2015 г.","2015-2016",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",120000,2632,null,120000,null,120000,null,"новый приоритет",{"$nulls":5},"522 95 00","0702","522"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Всеволожский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства лечебно-хирургического корпуса на 120 коек, пос. Кузьмоловский Всеволожского района","Идет сбор ИРД. Срок передачи конкурсной документации в КГЗ - октябрь 2015 г.","2015-2016",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",180183,31797,null,180183,null,180183,"350 мест","переходящий","г. Волхов","ул. Волгоградская, д.13",0,null,null,"522 95 00","0702","522",null,"+",null,"№ 47-1-4-0591-11 от 20.12.2011(проектная документация); № 47-1-7-0040-12 от 06.03.2012 (смета)"]
["Непрограммная часть АИП",2,"непрограммная часть АИП","*","*","комитет по строительству","общеобл","пир","Гатчинский район","ГКУ \"Управление строительства\"","Проектирование строительства общежития Государственного бюджетного образовательного учреждения Ленинградской области «Гатчинский педагогический колледж  им. К.Д. Ушинского» на 300 мест","Идет сбор ИРД. Скор передачи конкурсной документации в КГЗ - август 2015 г.","2016-2017",0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":4},"68 09 0416","0412","414",90000,null,null,90000,null,90000,null,"переходящий",null,null,0,{"$nulls":7},"-"]
[{"$nulls":13},0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,{"$nulls":4},2414680.4828,688938,226975,3546054.4828,712674.1172,4345421.6]

{"sheet":"по грбс (кратко)","index":5,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"\n\nПроект адресной инвестиционной программы 2014 года\n\n"]
[]
[{"$nulls":4},"Данные"]
["сорт-ка","ГРБС","Наименование \nгосударственной программы","Статус\nобъекта","План 2015г.\nОБ\nв ред.\n№ 62-оз\nот 06.07.15г.","Исп-но\nОБ \nпо сост.на\n03.08.15г","План 2016г.\n(ОБ)","План 2017г.\n(ОБ)","План 2018г.\n(ОБ)"]
[1,"комитет по строительству","ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","включено",0,0,57000]
[null,null,"ГП ЛО \"Развитие здравоохранения в Ленинградской области\"","включено ГЛО",0,0,200000,533228,867319]
[null,null,null,"включено",821366.8,24580.160499999998,750465,277517,620000]
[null,null,"ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","включено ГЛО",10500,191.3368,145000,331742,100000]
[null,null,null,"включено",335048.5,5329.288,567030,470300,0]
[null,null,"ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","включено кап.ремонт",0,0,298218,265358,289822]
[null,null,null,"включено ГЛО капюремонт",0,0,30000,0,0]
[null,null,null,"включено ГЛО",0,0,272891,543000,212000]
[null,null,null,"включено",672241.7,233060.14195,568911,453362,0]
[null,null,"ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","включено ГЛО",0,0,110000,113175,0]
[null,null,null,"включено",260000,0,486542,361333.03,0]
[null,null,"непрограммная часть АИП","включено",371175,18006,133175,150000,150000]
[null,null,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","включено",52333.6,0,12000,0,0]
[null,null,"ГП ЛО \"Развитие культуры в Ленинградской области\"","включено",70000,0,50000,70433,0]
[null,null," ГП ЛО \"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области\"","    жилье",795478.7,749999.8,754173.14373,478180.15654,875000]
[null,"Итого по ГРБС",null,null,3388144.3,1031166.72725,4435405.14373,4047628.18654,3114141]
[2,"комитет правопорядка","ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","(пусто)",null,null,5500,15850]
[null,null,null,"переходящий",60000,0,98433.4,106303,0]
[null,"Итого по ГРБС",null,null,60000,0,103933.4,122153,0]
[3,"комитет по ЖКХ и транспорту","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","(пусто)",null,null,60000.3]
[null,null,null,"переходящий",9654,3298.9139,39999.7,0,0]
[null,null,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","(пусто)",null,null,273324.003,14339.901,356150.07]
[null,null,null,"переходящий",428312.89,125093.46944999999,398616.56,199195.47,18450]
[null,null,null,"  новый",0,0,128058.79999999999,73366.23,0]
[null,"Итого по ГРБС",null,null,437966.89,128392.38334999999,899999.3630000001,286901.601,374600.07]
[4,"комитет по ТЭК","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","(пусто)",null,null,1,16990.9,121784.4]
[null,null,null," новый\nс ПСД",46895.3,330,91169,55729.1,0]
[null,null,null,"  новый",0,0,2000,20450,0]
[null,null,"ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","(пусто)",null,null,520608.9,840000,840000]
[null,null,null,"переходящий",3343,0,102921.6,0,0]
[null,null,null," новый\nс ПСД",378856.4,0,146469.5,0,0]
[null,"Итого по ГРБС",null,null,429094.7,330,863170,933170,961784.4]
[5,"комитет по дор.хоз-ву","ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","(пусто)",null,null,60137.9,62884,62884]
[null,null,"ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","(пусто)",null,null,1862518.4618999998,268976.38097999996,331100]
[null,"Итого по ГРБС",{"$nulls":4},1922656.3618999997,331860.38097999996,393984]
["(пусто)","(пусто)","(пусто)","(пусто)"]
[null,"Итого по ГРБС"]
["Общий итог",null,null,null,4315205.89,1159889.1106,8225164.26863,5721713.168520001,4844509.47]

{"sheet":"по объектам","index":6,"n_rows":156,"n_cols":4,"rows_kept":156,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"Приложение 59 к пояснительной записке 2016 года"]
[]
["ОБЪЕКТЫ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2016 ГОД"]
[]
["Наименование ","ГРБС","Наименование объекта ","План \n2016г.\n(ОБ)"]
["ГП ЛО \"Безопасность Ленинградской области\"","комитет по строительству","Строительство здания пожарного депо V типа на 2 машино-выезда в п.Заборье",20000]
[null,null,"Строительство здания пожарного депо II типа на 2 автомобиля (3 машино-выезда) в г.Сясьстрой",20000]
[null,null,"Проектирование строительства здания пожарного депо II типа на 4 машино-выезда в г.Сертолово",5100]
[null,null,"Проектирование строительства здания пожарного депо V типа на 2 машино-выезда в с.Семиозерье",2000]
[null,null,"Проектирование строительства склада имущества гражданской обороны с помещениями для работников и химико-радиометрической лабораторией в г.Тосно",3500]
[null,null,"Проектирование строительства здания поисково-спасательной станции для размещения поисково-спасательного отряда в г.Тосно",3100]
[null,null,"Проектирование строительства отапливаемого гаражно-складской комплекса для стоянки, обслуживания автомобильной техники, размещения водительского состава, а также складов материально-технических запасов в г.Тосно",3300]
[null,"Итого по ГРБС",null,57000]
[null,"комитет правопорядка","Реконструкция здания под размещение центра обработки вызовов по единому номеру \"112\" на территории Ленинградской области",98433.4]
[null,null,"Здание хранилища на 5 боксов на территории 127 пожарной части в г.Кировск",5500]
[null,"Итого по ГРБС",null,103933.4]
["Итог по программе",null,null,160933.4]
["ГП ЛО \"Развитие здравоохранения в Ленинградской области\"","комитет по строительству","Строительство детской поликлиники в г.Всеволожске на 600 пос. в смену",100000]
[null,null,"Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра г.Гатчина, в т.ч. проектные работы",593232]
[null,null,"Реализация концессионого соглашения о создании и эксплуатации объекта здравоохранения \"Ленинградский областной центр медицинской реабилитации\" в г.Коммунар",5500]
[null,null,"Строительство корпуса №3 на 50 койко-мест  Ульяновской психиатрической больницы",51733]
[null,null,"Строительство областной детской больницы с поликлиникой в г.Сертолово",130000]
[null,null,"Строительство поликлиники на 380 пос. в см. в г.Гатчине, мкр. «Аэродром»",70000]
[null,"Итого по ГРБС",null,950465]
["Итог по программе",null,null,950465]
["ГП ЛО \"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области\"","комитет по строительству","Реконструкция амбулатории на 250 пос. в смену, пос.Вартемяги",31000]
[null,null,"Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Курск",50000]
[null,null,"Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Терпилицы ",50000]
[null,null,"Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, с.Алеховщина (строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест)",84863]
[null,null,"\"Реконструкция здания МУК клубного типа \"Дом культуры дер.Низино\" ",10000]
[null,null,"Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Новоселье",50000]
[null,null,"Строительство двухэтажного здания  Кингисеппской ветеринарной инспекции ",41142]
[null,null,"Реконструкция здания МОУ \"Сельцовская средняя общеобразовательная  школа\" со строительством пристройки общей мощностью на 300 мест, пос.Сельцо ",100000]
[null,null,"Строительство средней общеобразовательной  школы в на 600 мест с. Павлово ",117025]
[null,null,"Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, пос. Приозерное (проектирование инженерных сетей, благоустройство)",33000]
[null,null," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  в том числе проектные работы,  пос.Васкелово",2500]
[null,null," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,   в том числе проектные работы, пос.Вистино",1500]
[null,null," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  дер.Семрино ",24000]
[null,null," Строительство врачебной амбулатории,  в том числе проектные работы, дер.Толмачево",5000]
[null,null," Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы  пос.Волошово ",10000]
[null,null," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  дер.Глобицы ",24000]
[null,null," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  в том числе проектные работы в дер.Бережки ",24000]
[null,null," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,   в том числе проектные работы, пос.Большое Поле",1500]
[null,null," Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  в том числе проектные работы пос.Овсище ",2500]
[null,null,"Строительство  МОУ \"Средняя  общеобразовательная школа на 220 мест с.Пустомержа",50000]
[null,"Итого по ГРБС",null,712030]
[null,"комитет по ЖКХ и транспорту","Строительство системы водоснабжения дер. Сологубовка, дер.Лезье ",19121.7]
[null,null,"Реконструкция водоочистных сооружений пос.Мельниково",20878]
[null,null,"Распределение в соответствии с порядком",60000.3]
[null,"Итого по ГРБС",null,100000]
[null,"комитет по ТЭК","Распределительный газопровод пос.Громово",1000]
[null,null,"Распределительный газопровод по пос.Кротово",1000]
[null,null,"Строительство подводящего газопровода для газоснабжения жилых домов в дер.Самойлово, в т.ч. Проектные работы",5000]
[null,null,"\"Газоснабжение дер.Ущевицы\", в т.ч. проектные работы",5000]
[null,null,"\"Газоснабжение дер.Хотыницы и пос.Каложицы\", в т.ч. проектные работы",5000]
[null,null,"Газоснабжение 125-ти индивидуальных жилых домовладений дер.Захонье, в т.ч. проектные работы",5000]
[null,null,"Строительство распределительного (уличного) газопровода с сопутсвующими сооружениями для газоснабженения ул.Леспромхозовская, ул.Чернецкого",5000]
[null,null,"Распределительный газопровод дер.Княжево",4372]
[null,null,"Строительство объекта \"Газоснабжение ,дер.Ненимяки\", в т.ч. проектные работы",5200]
[null,null,"Строительство объекта \"Газоснабжение дер.Гарболово\", в т.ч. проектные работы",4400]
[null,null,"Газоснабжение индивидуальных жилых домов дер.Орово",5000]
[null,null,"Газоснабжение Нижняя Шальдиха",5000]
[null,null,"Строительство объекта \"Газоснабжение дер.Горная Шальдиха \", в том числе проектные работы",19500]
[null,null,"Газопровод для газификации жилого фонда в границах ул.Лесная, Труда, Энтузиастов, Солнечная, пер.Центральный, ул.Сосновая, ул.Парковая, ул.Земляничная пос.Янега, в т.ч. проектные работы",5000]
[null,null,"Строительство объекта \"Наружное газоснабжение жилых домов пос.Ромашки\", в том числе проектные работы",1000]
[null,null,"Строительство распределительного газопровода по пос.Суходолье\", в т.ч. проектные работы",1000]
[null,null,"Строительство распределительного газопровода пос.Пятиречье\", в т.ч. проектные работы",5913]
[null,null,"Строительство распределительного газопровода дер.Раздолье\", в т.ч. проектные работы",8785]
[null,null,"Строительство объекта \"Газоснабжение пос. Ларионово\", в т.ч. проектные работы",1000]
[null,"Итого по ГРБС",null,93170]
[null,"комитет по дор.хоз-ву","Распределение в соответствии с порядком",60138]
[null,"Итого по ГРБС",null,60137.9]
["ГП ЛО \"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области\"","комитет по строительству","Водноспортивный оздоровительный комплекс (ВСОК) г. Волосово, ул. Красноармейская, с автономной котельной",56000]
[null,null,"Строительство Центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг, Ленинградское ш., д.103 в III планировочном районе (первый и второй этап)",307392]
[null,null,"Строительство крытого плавательного бассейна г.Ивангород",90000]
[null,null,"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Приозерске",35000]
[null,null,"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта \"Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы, ул. Грибоедова 19-а",80519]
[null,null,"Реконструкция стадиона «Локомотив» г.Волхов",40000]
[null,null,"Строительство универсального спортивного зала у средней образовательной школы г. Высоцк",38651]
[null,null,"Строительство тренировочной площадки на стадионе пос. Рощино,  ул. Советская",24240]
[null,null,"Строительство 2 малобюджетных ФОКов",70000]
[null,null,"Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор",100000]
[null,"Итого по ГРБС",null,841802]
["Итог по программе",null,null,841802]
["ГП ЛО \"Современное образование в Ленинградской области\"","комитет по строительству","Строительство детского сада на 280 мест дер. Романовка  ",50000]
[null,null,"Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения (организации) на 155 мест г. Всеволожск мкр. Южный",147833]
[null,null,"Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения (организации) с оборудованием на 220 мест г. Кировск, бульвар Партизанской Славы 7 ",188709]
[null,null,"Строительство пристройки на 350 мест к основному зданию муниципального образовательного учреждения \"Толмачевская средняя общеобразовательная школа\", пос.Толмачево",50000]
[null,null,"МОУДОД «Волосовская детская школа Искусств им. Н.К.Рериха» в г. Волосово, ул. Красных Партизан, д.10/5",50000]
[null,null,"Строительство детского сада на 220 мест,  г. Всеволожск, Торговый пр-кт, д. 144 ",70000]
[null,null,"Строительство детского сада на 140 мест г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17 ",40000]
[null,"Итого по ГРБС",null,596542]
["Итог по программе",null,null,596542]
["непрограммная часть АИП","комитет по строительству","Проектирование объектов социально-культурного назначения",133175]
[null,"Итого по ГРБС",null,133175]
["Итог по программе",null,null,133175]
["ГП ЛО \"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области\"","комитет по строительству","Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО \"Областная туберкулезная больница в г.Выборг\", стационарное отделение в п.Соколинское",7000]
[null,null,"Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО \"Ульяновская областная психиатрическая больница\", пос. Ульяновка",5000]
[null,"Итого по ГРБС",null,12000]
[null,"комитет по ЖКХ и транспорту","Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений, г.Бокситогорск",47758.84]
[null,null,"Реконструкция водоочистных сооружений \"Сережино\", г.Кингисепп",60299.96]
[null,null,"Реконструкция системы канализования южной части г.Лодейное Поле с учетом приема стоков бывшего военного городка",20000]
[null,null,"Строительство канализационных очистных сооружений в д. Большая Вруда",27000]
[null,null,"Реконструкция водозаборных сооружений, в части организации обеспечения зоны санитарной охраны подземного водозабора г.Волосово, по адресу: г.Волосово, 1-й километр Терпилицкого шоссе",12000]
[null,null,"Строительство канализационных очистных сооружений, г. Сясьстрой",159000]
[null,null,"Реконструкция водоочистных сооружений, с. Старая Ладога",38105.5]
[null,null,"Реконструкция канализационных очистных сооружений, с. Старая Ладога",30000]
[null,null,"Реконструкция системы канализования в г.Сертолово:\n1. КНС и напорные канализационные коллекторы от мкр.Черная речка до главной КНС в г.Сертолово;\n2. КНС в мкр.Сертолово-2 и напорные канализационные коллекторы от мкр.Сертолово-2 до Сертолово-1",5000]
[null,null,"Реконструкция водоочистных сооружений г. Каменогорска",71511.06]
[null,null,"Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Рассвет",25000]
[null,null,"Реконструкция системы водоснабжения города Приозерска, 1-й этап",16000]
[null,null,"Реконструкция канализационных очистных сооружений п. Цвылево",15000]
[null,null,"Распределение в соответствии с порядком",273324.003]
[null,"Итого по ГРБС",null,799999.363]
[null,"комитет по ТЭК","Распределительный газопровод среднего давления в п.Селиваново (в т.ч. ПИР)",15114.5]
[null,null,"Наружное газоснабжение жилых домов п.Речное (в т.ч. ПИР)",3040]
[null,null,"Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Доможирово  (в .т.ч. ПИР)",8740]
[null,null,"Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Яровщина  (в .т.ч. ПИР)",2280]
[null,null,"Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.ст.Оять  (в .т.ч. ПИР)",4180]
[null,null,"Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Рассвет (в .т.ч. ПИР)",3420]
[null,null,"Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Чегла  (в .т.ч. ПИР)",9690]
[null,null,"Наружное газоснабжение п.Мельниково",13999]
[null,null,"Наружное газоснабжение жилых домов п.Понтонное (в т.ч. ПИР)",5130]
[null,null,"Наружное газоснабжение жилых домов п.Саперное (в т.ч. ПИР)",13300]
[null,null,"Распределительный газопровод п.Запорожское  (в т.ч. ПИР)",20000]
[null,null,"Газоснабжение п.Моторное (в т.ч. ПИР)",11020]
[null,null,"Газоснабжение п.Починок (в т.ч. ПИР)",11020]
[null,null,"Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу п.Кузнечное  (в т.ч. ПИР)",25536]
[null,null,"Газоснабжение природным газом г.Приозерск, Распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) \n(в т.ч. ПИР)",70576.6]
[null,null,"Строительство газопровода межпоселкового ГРС \"Любань\" - дер.Померанье - дер.Трубников Бор, в том числе проектно-изыскательские работы",32345]
[null,null,"Распределение в соответствии с порядком",520608.9]
[null,"Итого по ГРБС",null,770000]
["Итог по программе",null,null,1581999.363]
["ГП ЛО \"Развитие культуры в Ленинградской области\"","комитет по строительству","Строительство экспозиционно-выставочного павильона \"Прорыв\" в комплексе музея-заповедника \"Прорыв блокады Ленинграда\"",50000]
[null,"Итого по ГРБС",null,50000]
["Итог по программе",null,null,50000]
[" ГП ЛО \"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области\"","комитет по строительству","Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей",225000]
[null,null,"Субсидии бюджетам МО на приобретение квартир в строящихся домах для расселения аварийного фонда  ",58548.5807]
[null,null,null,320624.56303]
[null,null,"Субсидии  бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда",150000]
[null,"Итого по ГРБС",null,754173.14373]
["Итог по программе",null,null,754173.14373]
["ГП ЛО \"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области\"","комитет по дор.хоз-ву","Строительство подъезда к г. Всеволожску",20000]
[null,null,"Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Л.О.",60000]
[null,null,"Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20",89064.79568]
[null,null,"Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30, в том числе компенсации стоимости сносимых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земе",596889.30921]
[null,null,"Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60",280798.62367]
[null,null,"Реконструкция моста через р.Петлянка на км 23+769 автомобильной дороги Молодежное-Верхнее Черкасово в Выборгском районе Ленинградской области",50000]
[null,null,"Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования \"Подъезд к г.Гатчина-2\" (2 этап - Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения,в том ",457999.06436]
[null,null,"Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Гатчина -1»",11179.98666]
[null,null,"Реконструкция участка км 14+600 – км 18+000 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Красное Село – Гатчина – Павловск",206586.68232]
[null,null,"Проектно-изыскательские работы и отвод земель будующих лет",50000]
[null,null,"Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области",40000]
[null,"Итого по ГРБС",null,1862518.4618999998]
["Итог по программе",null,null,1862518.4618999998]
["Общий итог",null,null,7896946]