|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 66 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение в 2015 году приложения 129к областному закону «Об областном бюджете Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2015 год

| I. Программная часть |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы | Ассигнования | Исполнение | % исполнения | Причины отклонения | Бюджетополучатель | Главный распорядитель бюджетных средств |
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | 944 017,7 | 356 736,0 | 37,8% |  |  |  |
| В том числе: подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Ленинградской области" | 377 564,9 | 269 625,1 | 71,4% | Экономия по итогам повторного размещения заказа на строительство поликлиники на 150 пос/см в пос. Мга, поздние сроки разработки ПСД по объекту строительства корпуса №3 Ульяновской психиатрической больницы и отставание работ от графика их выполнения по объекту строительства детской поликлиники на 600 пос. в смену в г.Всеволожск. Не исполнены ассигнования по объекту проектирования реконструкции объекта незавершенного строительства "Бомбоубежище" в г.Коммунар (не заключен контракт) | Государственное казенное учреждение "Управление строительства Ленинградской области" (далее – ГКУ "Управление строительства Ленинградской области") | Комитет по строительству Ленинградской области |
| подпрограмма "Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра" | 566 452,8 | 87 110,9 | 15,4% | Отставание работ от графика их выполнения. Оплата производилась на основании заявок на оплату расходов, сформированных в соответствии с актами выполненных работ | Государственная корпорация "Ростех" | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Государственная программа Ленинградской области "Современное образование в Ленинградской области" | 2 094 158,9 | 1 834 769,8 | 87,6% |  |  |  |
| В том числе: подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" | 1 759 714,9 | 1 676 520,9 | 95,3% | Предусмотрены ассигнования на 17 объектов, в том числе на строительство трех и приобретение 14 объектов дошкольного образования. По приобретению объектов ассигнования, предусмотренные в распределении, освоены в полном объеме. По объектам строительства оплата производилась на основании заявок на оплату расходов, сформированных в соответствии с актами выполненных работ. Не полное освоение обусловлено отставанием работ от графика их выполнения. | Администрации муниципальных образований | Комитет по строительству Ленинградской области |
| подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области" | 304 444,0 | 142 058,4 | 46,7% | Предусмотрены ассигнования на три объекта, из которых по двум ассигнования исполнены в полном объеме. Не полное освоение ассигнований по объекту строительства МОУ «Средняя общеобразовательная школа» на 350 мест в п. Вознесенье Подпорожского района обусловлено корректировкой проектно-сметной документации и неисполнением подрядчиком условий контракта (отставание работ от графика их выполнения) | Администрации муниципальных образований | Комитет по строительству Ленинградской области |
| подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области" | 30 000,0 | 16 190,5 | 54,0% | Предусмотрены ассигнования по одному объекту, по которому оплата производилась на основании заявок на оплату расходов, сформированных в соответствии с актами выполненных работ. Не полное освоение ассигнований обусловлено поздними сроками заключения контракта, в связи с не однократными приостановками конкурсных процедур по требованию УФАС | Администрация муниципального образования | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | 149 940,0 | 149 050,4 | 99,4 | Предусмотрены ассигнования по двум объектам, по которым оплата производилась на основании заявок на оплату расходов, сформированных в соответствии с актами выполненных работ. | Администрация муниципального образования, ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | 841 452,0 | 549 536,5 | 65,3% | Предусмотрены ассигнования на проектирование, строительство и реконструкцию 10 объектов (из них на 5 объектов ассигнования перечислены в полном объеме). По оставшимся пяти объектам оплата производилась на основании заявок на оплату расходов, сформированных в соответствии с актами выполненных работ. Не полное освоение в связи с корректировкой ПСД по трём объектам. | Администрации муниципальных образований, ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | 10 147,0 | 8 225,7 | 81,1% | Предусмотрено финансирование мероприятий по реконструкции зданий ГБУ "Ленинградский областной центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный". Низкое исполнение обусловлено судебными тяжбами заказчика и подрядчика по объекту в связи с нарушением подрядчиком условий исполнения контракта | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | 804 800,7 | 789 821,1 | 98,1% |  |  |  |
| В том числе: подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 500 236,4 | 485 594,6 | 97,1% | Экономия по итогам размещения заказа | Администрации муниципальных образований | Комитет по строительству Ленинградской области |
| подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" | 225 000,0 | 225 000,0 | 100% |  | Администрации муниципальных образований, ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области |
| подпрограмма "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда" | 79 564,3 | 79 226,5 | 99,6% | Экономия по итогам размещения заказа | Администрации муниципальных образований | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | 1 543 537,1 | 1 425 424,4 | 92,3% |  |  |  |
| В том числе: подпрограмма "Газификация Ленинградской области в 2014-2018 годах" | 517 864,8 | 508 817,9 | 98,3% | Не полное освоение ассигнований в связи с длительными сроками разработки проектно-сметной документации и экономией по итогам размещения заказа. | Администрации муниципальных образований | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы" | 933 923,8 | 833 348,7 | 89,2% | Не полное освоение ассигнований в связи с длительными сроками разработки проектно-сметной документации и экономией по итогам размещения заказа | Администрации муниципальных образований | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области |
| подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области на 2014-2016 годы и перспективу до 2020 года" | 58 748,6 | 50 957,9 | 86,7% | Не полное освоение ассигнований обусловлено необходимостью проведения работ по обследованию объектов, корректировке проектно-сметной документации и завершению следственных действий правоохранительными органами | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области |
|  | 33 000,0 | 32 299,9 | 97,9% | Экономия по итогам размещения заказа | Администрации муниципальных образований | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| Государственная программа Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области" | 56 931,8 | 52 311,4 | 91,9% |  |  |  |
| В том числе подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 53 431,8 | 51 617,3 | 96,6% | Исполнены ассигнования по трём объектам, включенным в мероприятия подпрограммы. Не полное освоение ассигнований в связи с экономией по итогам размещения заказа по объекту строительства здания пожарного депо в пос.Толмачево | Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарная спасательная служба", государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области", государственное казенное учреждение "Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области" | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области |
|  | 3 500,0 | 694,1 | 19,8% | Предусмотрено финансирование проектирования здания пожарного депо в г.Сясьстрой. Низкое освоение обусловлено длительными сроками разработки проектно-сметной документации. | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | 1 245 256,8 | 847 338,5 | 68,0% |  |  |  |
| В том числе подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" | 184 012,3 | 183 659,8 | 99,8% | Экономия по итогам размещения заказа | Администрации муниципальных образований | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
|  | 80 000,0 | 63 334,6 | 79,2% | Предусмотрено финансирование 12 объектов (ассигнования по 11 объектам исполнены в полном объеме). Не исполнены ассигнований по объекту «Строительство водоочистных сооружений пос. Мельниково» в связи с приостановлением конкурса из-за жалобы УФАС в декабре 2015 года. | Администрации муниципальных образований | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области |
|  | 177 120,3 | 1 850,0 | 1,0% | Низкое освоение обусловлено поздними сроками утверждения распределения субсидий на строительство и реконструкцию объектов. Соответственно сместились сроки заключения соглашений с муниципальными образованиями и сроки размещения заказа. Кроме того, в процессе размещения заказа поступали многочисленные запросы о разъяснениях аукционной документации и вносились корректировки в аукционную документацию по требованию УФАС. Муниципальные контракты на строительно-монтажные работы заключены в ноябре и декабре 2015 года. В связи с не благоприятными погодными условиями выполнение работ запланировано на 2016 год. | Администрации муниципальных образований | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
|  | 804 124,2 | 598 494,1 | 74,4% | Неисполнение подрядчиками контрактных обязательств, поздние сроки размещения заказа и в связи с длительными сроками разработки проектно-сметной документации | Администрации муниципальных образований, ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | 1 120 428,9 | 752 174,6 | 67,1% | Низкое освоение ассигнований обусловлено не исполнением подрядчиками договорных обязательств согласно графиков по разработке рабочей документации и выполнению СМР по объектам строительства (автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44. и подъезда к г.Гатчина-2 – 1 и 2 этапы) и экономией в связи выделением Гранта Внешнего содействия Европейского Союза на реконструкцию мостового перехода через реку Сторожевая на км 24 автодорожного маршрута Выборг-Комсомольское-Светогорск. Кроме того, низкое освоение по вновь начинаемым объектам произошло по причине задержек проведения по объектам конкурсных процедур (в т.ч. и в связи с приостановкой размещения заказа по требованию УФАС), поздних сроков разработки проектно-сметной документации и сложностями в решении вопросов по изъятию земельных участков (в 2015 году изменилось законодательство РФ, регулируемое земельные вопросы). | Государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Ленинградской области", администрации муниципальных образований | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Всего по программам | 8 810 671 | 6 765 388,3 | 76,8% |  |  |  |

| II. Непрограммная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и местонахождение объекта | Годы проектирования | Ассигнования | Исполнение | % исполнения | Причины отклонения | Получатель бюджетных средств (заказчик) | Главный распорядитель бюджетных средств |
| Проектные работы |  | 211 966,0 | 190 930,4 | 90,1% | Поздние сроки заключения контрактов, проблемы с оформлением земельных участков, отсутствие технических условий на проектирование и не выполнение подрядчиками условий контрактов | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Проектирование строительства муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном" в с. Винницы Подпорожского района | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства объекта "Оредежская участковая больница с поликлиникой и постом скорой медицинской помощи", пос. Оредеж Лужского района | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства закрытого многофункционального спортивного объекта из легко возводимых материалов ГБОУ ДОД "Центр "Ладога", пос. Разметелево Всеволожского района | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства дома культуры в пос. Мичуринское Приозерского района | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства крытого плавательного бассейна в г. Ивангороде | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства областной детской больницы с поликлиникой, г. Сертолово Всеволожского района | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка в г.п. Сиверский Гатчинского района, ограниченного ул. Восточная, проектируемой улицей и административной границей г.п. Сиверский | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование реконструкции с новым строительством детского оздоровительно-образовательного центра "Чайка", дер. Липово Ломоносовского района | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства пристройки пищеблока с обеденным залом на 200 мест МОУ "Гостилицкая средняя общеобразовательная школа", дер. Гостилицы Ломоносовского района | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование больничного корпуса, г. Пикалёво | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства дома культуры в пос. Курск Волосовского района | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование реконструкции здания по адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер. Кисельня, д. 4, со строительством хозяйственно-бытового корпуса для размещения психоневрологического интерната на 203 места | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование реконструкции дома культуры в пос. Вознесенье Подпорожского района | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование реконструкции здания МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 68" на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центром консультирования и диагностики на 100 человек | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование реконструкции нежилого здания спального корпуса школы-интерната для обучающихся воспитанников с отклонением в развитии под жилой дом, пос. Оредеж Лужского района | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства нового корпуса МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4", г. Гатчина | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства МОУ "Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 4 им. М. Горького" на 400 мест, г. Подпорожье | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства дома культуры со зрительным залом на 500 мест в г.п. Дубровка Всеволожского района | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства лечебного корпуса на территории Тосненской центральной районной больницы | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование волейбольного спортивного комплекса в г. Сосновый Бор | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства экспозиционно-выставочного павильона "Прорыв" в комплексе музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства врачебной амбулатории на 110 посещений с постом скорой медицинской помощи в пос. Толмачёво Лужского района | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства общежития на 200 мест агропромышленного факультета государственного института экономики, финансов, права и технологий по адресу: Ленинградская область, пос. Елизаветино, ул. Парковая, д. 26а | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование спортивного комплекса в пос. Токсово Всеволожского района | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование реконструкции школы на 115 мест с размещением МКДОУ "Заборьевский детский сад" на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского района | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом, пос. Красный Бор Тосненского района | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза и согласование проектов, подготовка исходных материалов для проведения конкурсов и проектирования объектов | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства детского спортивного комплекса для детей с ограниченными возможностями на территории Ленинградского областного государственного стационарного казенного учреждения социального обслуживания "Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства онкологического центра (лечебно-хирургический корпус на 180 коек, поликлиника на 250 посещений в смену, радиологический корпус на 30 коек) в пос. Кузьмоловский Всеволожского района | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства плавательного бассейна в г. Гатчине | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства плавательного бассейна в г. Кингисеппе | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства специализированного дома ребенка Ленинградской области на 100 мест в пос. Дружноселье Гатчинского района | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства общежития государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ленинградской области "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского" на 300 мест | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование реконструкции стадиона по адресу: г. Тосно, ул. Ани Алексеевой, д. 29а | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| Обследование здания бывшего торгового центра, пос. Беседа Волосовского района | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства двух полигонов захоронения ТКО на территории приграничных к Санкт-Петербургу районов Ленинградской области общей мощностью не менее 6,5 млн. куб. м в год | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по непрограммной части |  | 211 966,0 | 190 930,4 | 90,1% |  |  |  |
| Всего по адресной инвестиционной программе |  | 9 022 637,0 | 6 956 318,8 | 77,1% |  |  |  |