{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ДФ за 2015"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ДФ за 2015","index":0,"n_rows":60,"n_cols":20,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[46,0,46,2],[42,0,42,2],[52,0,52,1],[61,0,61,15],[0,0,0,15],[1,6,1,8],[1,9,1,11],[1,12,1,14],[1,15,2,15],[31,0,31,2],[63,10,63,12],[63,0,63,4],[1,3,1,5],[1,2,2,2],[64,0,64,6],[64,10,64,12],[51,0,51,1],[6,0,6,2],[5,0,5,2],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда  Ленинградской области за 2015 год."]
["№ п/п","Наименование расходов (наименование основного мероприятия в рамках государственных программ, наименование объектов строительства и реконструкции)","Наименование района ЛО","Предусмотрено бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.руб.)",null,null,"Принято бюджетных обязательств  (тыс.руб.)",null,null,"Израсходовано средств (кассовое исполнение на отчетную дату (тыс.руб.)",null,null,"Фактическое выполнение работ (услуг) на отчетную дату  (тыс.руб.)",null,null,"Результаты использования бюджетных ассигнований (значения достигнутых показателей (индикаторов), установленных госпрограммой "]
[null,null,null,"Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет","Всего, в т.ч.","федеральный бюджет","областной бюджет",null,null,"км","п/м","км/ п.м"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
["ВСЕГО расходов за счет средств  дорожного фонда  Ленинградской области»",null,null,10634962.18,2331900.38,8303061.8,10239003.833999999,2331900.4099999997,7907103.424,7721153.52,554859.3800000001,7166294.14,7500683.207,435911.0800000001,7064772.127000001]
["  I.  Государственная программа ЛО   «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»",null,null,10409453.879999999,2283512.38,8125941.5,10013495.554,2283512.4099999997,7729983.143999999,7719303.52,554859.3800000001,7164444.14,7498833.207,435911.0800000001,7062922.127000001,null,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
["Подпрограмма  «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» всего",null,null,3499461.68,2283512.38,1215949.3,3307885.194,2283512.4099999997,1024372.7839999999,1402554.4699999997,554859.3800000001,847695.09,1291916.8099999998,435911.0800000001,856005.7300000001,0,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"в том числе по мероприятиям:"]
["1","Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,3272477.37,2275898.08,996579.29,3102017.784,2275898.11,826119.6739999999,1209938.0699999998,547245.0800000001,662692.99,1099300.41,428296.7800000001,671003.6300000001,0,null,0,0,"- / 45,8"]
["1.1","Реконструкция мостового перехода через реку Сторожевая на км 24 автодорожного маршрута Выборг-Комсомольское-Светогорск","Выборгский р-он",388780.73,null,388780.73,301879.55,null,301879.55,297451.6,null,297451.6,295931.8,null,295931.8]
["1.2","Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования \"Подъезд к г.Гатчина-2\"                                                                         в том числе:","Гатчинский р-он",608419.64,332081.3,276338.34,574609.53,332081.33,242528.2,458197.24000000005,229769.5,228427.74000000002,538396.02,306359.3,232036.72000000003]
["1.2.1","1 этап - Временный объезд по улице Центральная и Старая дорога в г.Гатчина Ленинградской области с открытием железнодорожного переезда на станции Гатчина","Гатчинский р-он",154634.14,null,154634.14,154634.1,null,154634.1,154501.2,null,154501.2,154501.2,null,154501.2]
["1.2.2","2 этап - Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами  под две полосы движения,в том числе возмещение стоимости сносимых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земельных участков- 60 820,0 тыс.рублей.*","Гатчинский р-он",453785.5,332081.3,121704.20000000001,419975.43000000005,332081.33,87894.1,303696.04000000004,229769.5,73926.54000000001,383894.82,306359.3,77535.52]
["1.3","Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе Ленинградской области","Киришский р-он",437.5,null,437.5,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
["1.4","Строительство автодорожного путепровода на  станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 *","Выборгский р-он",442298.00999999995,399150.06999999995,43147.94,433693.8,399150.06,34543.74,73325.94,48284.1,25041.84,89420.56,64378.76,25041.8]
["1.5","Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30  (11 км)","Выборгский р-он",356140.5,299837.3,56303.2,347137.244,299837.3,47299.944,46464.9,43626.9,2838,2838,null,2838]
["1.6","Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка  Выборг-Каменногорск взамен  закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60","Выборгский р-он",633429.4299999999,578576.83,54852.6,630845.2,578576.84,52268.36,96321.54000000001,77726.1,18595.44,68962.19,51365.54,17596.65]
["1.7","Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги \"Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск ( км39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области.","Всеволожский р-он",947.54,null,947.54,923.85,null,923.85,0,null,0,1604.14,null,1604.14]
["1.8","Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения \"Подъезд к г.Гатчина-1\"","Гатчинский р-он",275772.60000000003,269820.4,5952.2,275772.63,269820.4,5952.23,54119.9,54119.9,0,0,null,0]
["1.9","Реконструкция  автомобильной дороги  \"Красное Село-Гатчина-Павловск\", на участке км 14+600- км 18+000 ","Гатчинский р-он",401976.1,390239,11737.1,401976.1,390239,11737.1,94202.12999999999,87525.4,6676.73,6676.7,null,6676.7]
["1.10","Реконструкция участка автомобильной дороги \"Орехово-Сосново-Кривко- ж/д ст.Петяярви\", км 0+750- км1+800","Приозерский р-он",58018.32,6193.18,51825.14,56992.28,6193.18,50799.1,56992.22,6193.18,50799.04,56992.2,6193.18,50799.02]
["1.11","Реконструкция моста через реку Петлянка на км 23+769 автомобильной дороги \"Молодежное-Верхнее Черкасово\" в Выборгском районе Ленинградской области","Выборгский р-он",4845.9,null,4845.9,4749,null,4749,0,null,0,0,null,0]
["1.12","Реконструкция  автомобильной дороги \"Копорье-Ручьи\", км 0+000- км37+500","Ломоносовкий-Кингисеппский районы",100,null,100,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
["1.13","Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет",null,101311.1,null,101311.1,73438.6,null,73438.6,32862.6,null,32862.6,38478.8,null,38478.8]
["2","Проектирование и строительство самоходного парома в целях обеспечения функционирования паромной переправы","Подпорожский р-он",95520.4,null,95520.4,95520.4,null,95520.4,95520.4,null,95520.4,95520.4,null,95520.4,"1 ед."]
["3","Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (Субсидии МО)",null,131463.91,7614.3,123849.61,110347.01000000001,7614.3,102732.71,97096,7614.3,89481.7,97096,7614.3,89481.7,"0,0"]
["3.1","Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (Субсидии МО)",null,109014.7,null,109014.7,87897.8,null,87897.8,75048.4,null,75048.4,75048.4,null,75048.4]
["3.2","Строительство и реконструкция подъездов к сельским населенным пунктам (субсидии МО)*",null,22449.21,7614.3,14834.91,22449.21,7614.3,14834.91,22047.6,7614.3,14433.3,22047.6,7614.3,14433.3]
[null,"Рек.а/д \"Подъезд к дер.Игокиничи\" в Лодейнопольском р-не ЛО","Лодейнопольский   р-н",0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
[null,"Рек.а/д \"Подъезд к пос. Мехбаза\" в Лодейнопольском р-не ЛО","Лодейнопольский     р-н",0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
["4","Создание ИТС на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,0,null,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0]
["Подпрограмма  «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования», всего",null,null,6145166.6,0,6145166.6,6090226.9799999995,0,6090226.9799999995,5819184.18,0,5819184.18,5709899.24,0,5709899.24,"438,75 км /  323,9 п.м."]
[null,"в том числе по мероприятиям:"]
["5","Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,2263592.8,null,2263592.8,2219197.8,null,2219197.8,2139495.9,null,2139495.9,2139495.92,null,2139495.92]
["6","Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,428619.7,null,428619.7,422814.8,null,422814.8,363555.6,null,363555.6,364551,null,364551,"7,35 км",null,14.3,null,"14,3"]
["7","Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения",null,2437540.3,null,2437540.3,2435494.9,null,2435494.9,2330244.84,null,2330244.84,2330244.8,null,2330244.8,"249,5км / 323,9 п.м.",null,254,null,"254,0"]
["8","Прочие расходы на приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог (авар.ремонт до 3%)",null,95413.8,null,95413.8,95311.84,null,95311.84,68480.2,null,68480.2,68480.22,null,68480.22]
["9","Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе:",null,820000,null,820000,818282.4400000001,null,818282.4400000001,818282.4400000001,null,818282.4400000001,708002.1,null,708002.1]
["9.1","Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения",null,450000,null,450000,448828.14,null,448828.14,448828.14,null,448828.14,403578.4,null,403578.4,"147,2км"]
["9.2","Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов",null,70000,null,70000,69455.77,null,69455.77,69455.77,null,69455.77,65084.8,null,65084.8,"171 шт."]
["9.3","Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , имеющих приоритетный социально-значимый характер",null,300000,null,300000,299998.53,null,299998.53,299998.53,null,299998.53,239338.9,null,239338.9,"34,7км"]
["10","Мероприятия по приобретению дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ",null,100000,null,100000,99125.2,null,99125.2,99125.2,null,99125.2,99125.2,null,99125.2,"21 ед."]
["Подпрограмма  ««Содержание и управление дорожным хозяйством», всего ",null,null,109539.4,0,109539.4,96215.42,0,96215.42,82648.62999999999,0,82648.62999999999,82564.25700000001,0,82564.25700000001]
[null,"в том числе по мероприятиям:"]
["11","Мероприятия в области дорожного хозяйства в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства",null,30292.9,null,30292.9,26665.62,null,26665.62,14894.7,null,14894.7,14894.657,null,14894.657]
["12","Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений ",null,79246.5,null,79246.5,69549.8,null,69549.8,67753.93,null,67753.93,67669.6,null,67669.6]
["Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения», всего",null,null,655286.2000000001,null,655286.2000000001,519167.96,null,519167.96,414916.24000000005,null,414916.24000000005,414452.9,null,414452.9]
["13.1","Капитальный ремонт",null,232000,null,232000,null,null,52451.76,null,null,0,null,null,3358.31]
["13.2","Ремонт",null,293462.5,null,293462.5,null,null,37762.94,null,null,0,null,null,0]
["13","Мероприятия по снижению аварийности инженерными методами на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ленинградской области (ГРБС: Комитет по дорожному хозяйству ЛО)",null,610682.8,null,610682.8,474564.56,null,474564.56,370312.84,null,370312.84,369849.5,null,369849.5]
["14","Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами, в том числе за счет средств дорожного фонда (ГРБС: Комитет по телекоммуникациям и информатизации ЛО)",null,44603.4,null,44603.4,44603.4,null,44603.4,44603.4,null,44603.4,44603.4,null,44603.4,"приобретено 36 стационарных  комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД"]
["II. Государственная программа ЛО  «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области », Всего",null,null,225508.3,48388,177120.3,225508.28,48388,177120.28,1850,0,1850,1850,0,1850]
["Подпрограмма \"Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года\"",null,null,225508.3,48388,177120.3,225508.28,48388,177120.28,1850,0,1850,1850,0,1850]
["1.","Мероприятие по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ",null,225508.3,48388,177120.3,225508.3,48388,177120.3,1850,0,1850,1850,0,1850]
[null,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
[]
[]
[null,"* В показателях учтены остатки средств субсидий из федерального бюджета,потребность в которых подтверждена."]
[null,"** В графе 16 указан прогноз  достижения показателей в соответствии с планом по утвержденной государственной программе. "]